2022 | 4 | OAX220402154538 | Proyecto de inversión | 403568.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403568.27, modificado:403568.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO VIEJO A OCOTLAN SEGUNDA ETAPA - 212560 | 20 | Oaxaca | 315 | San Pedro Mártir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mártir | 212560 | S | 1032 | 867 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VIEJO A OCOTLÁN INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR, 71525 SAN PEDRO MÁRTIR, SAN PEDRO MÁRTIR OAXACA ENTRE CALLE LA ESPERANZA Y CALLE ASUNCIÓN, CALLE 5 DE FEBRERO EL PUENTE SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL PALACIO MUN, lon:-96.71342019, lat:16.74817078}} | 2022-02-28 | 2022-04-02 | 403568.27 | 403568.27 | 403568.27 | 403568.27 | 403568.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123262, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR, monto:403568.27, importe_modificado:403568.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2154538/proyecto_INICIO, 2154538/proyecto_PROCESO, 2154538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402154541 | Proyecto de inversión | 898399.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898399.07, modificado:898399.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CINCO DE FEBRERO - 212566 | 20 | Oaxaca | 315 | San Pedro Mártir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mártir | 212566 | S | 743 | 968 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:832.02, meta_modificada:832.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR, 71525 SAN PEDRO MÁRTIR, SAN PEDRO MÁRTIR OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE BENITO JUÁREZ LA CALLE 5 DE FEBRERO SE ENCUENTRA A 250 METROS DE LA IGLESIA, lon:-96.70929715, lat:16.74483675}} | 2022-02-28 | 2022-04-09 | 898399.07 | 898399.07 | 898399.07 | 898399.07 | 898399.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123263, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR, monto:898399.07, importe_modificado:898399.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:815.0}} | {2154541/proyecto_INICIO, 2154541/proyecto_PROCESO, 2154541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402154542 | Proyecto de inversión | 1238110.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238110.59, modificado:1238110.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO - 212570 | 20 | Oaxaca | 315 | San Pedro Mártir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mártir | 212570 | S | 743 | 968 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:725.5, meta_modificada:725.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR, 71525 SAN PEDRO MÁRTIR, SAN PEDRO MÁRTIR OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA A 270 METROS DE LA TELESECUNDARIA A 2, lon:-96.71133376, lat:16.74152592}} | 2022-06-13 | 2022-08-06 | 1238110.59 | 1238110.59 | 1238110.59 | 1238110.59 | 1238110.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123264, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR, monto:1238110.59, importe_modificado:1238110.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:723.0}} | {2154542/proyecto_INICIO, 2154542/proyecto_PROCESO, 2154542/proyecto_FIN, 2154542/proyecto_PROCESO, 2154542/proyecto_FIN, 2154542/proyecto_INICIO, 2154542/proyecto_PROCESO, 2154542/proyecto_FIN, 2154542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402154543 | Proyecto de inversión | 503016.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503016.67, modificado:503016.67}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS - 212572 | 20 | Oaxaca | 315 | San Pedro Mártir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mártir | 212572 | S | 743 | 968 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10800.0, meta_modificada:10800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA ASUNCIÓN INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR, 71525 SAN PEDRO MÁRTIR, SAN PEDRO MÁRTIR OAXACA ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN SE LLEVARÁ A CABO EN DIFERENTES CAMINOS SACA COSECHAS COMO CAMINO A LA ASUNCION CA, lon:-96.71468254, lat:16.75002765}} | 2022-06-06 | 2022-07-09 | 503016.67 | 503016.67 | 503016.67 | 503016.67 | 503016.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123265, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR, monto:503016.67, importe_modificado:503016.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10700.0}} | {2154543/proyecto_PROCESO, 2154543/proyecto_INICIO, 2154543/proyecto_FIN, 2154543/proyecto_PROCESO, 2154543/proyecto_INICIO, 2154543/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402154546 | Acción | 104073.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104073.87, modificado:104073.87}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 212612 | 20 | Oaxaca | 165 | San José Ayuquila |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San José Ayuquila | 212612 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:165, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.969274, lat:17.941788}} | 2022-03-03 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2154546/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402154547 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE EL CENTENARIO, SEGUNDA ETAPA. - 212615 | 20 | Oaxaca | 165 | San José Ayuquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Ayuquila | 212615 | S | 112 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.75, meta_modificada:648.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:165, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA BARRIO EL CENTENARIO, 69231 EL CENTENARIO, SAN JOSÉ AYUQUILA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y AVENIDA CARRETERA A MARISCALA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE EL CENTENARIO EN , lon:-97.94974299, lat:17.93890038}} | 2022-05-01 | 2022-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2154547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402154548 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL. - 212631 | 20 | Oaxaca | 165 | San José Ayuquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Ayuquila | 212631 | S | 155 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:165, localidad:3, direccion:CALLE ALDAMA BARRIO SAN RAFAEL, 69233 SAN RAFAEL, SAN JOSÉ AYUQUILA OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE REALIZA SOBRE LA CALLE ALDAMA AL SUR DE LA LOCALIDAD ENTRE LA CALLE HIDALGO Y BENITO J, lon:-97.99141681, lat:17.94469164}} | 2022-06-02 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2154548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402155850 | Acción | 90072.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90072.18, modificado:90072.18}} | 336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - 219174 | 20 | Oaxaca | 237 | San Marcos Arteaga |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Marcos Arteaga | 219174 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:237, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.861138, lat:17.719603}} | 2022-03-04 | 2022-12-31 | 90072.18 | 90072.18 | 90072.18 | 90072.18 | 90072.18 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAT/MSMA/FAISMyDTDF/237/001-02/2022, contratista:PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS SABER, S.A. DE C.V., convocante:SAN MARCOS ARTEAGA, monto:90072.18, importe_modificado:90072.18}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.99}} | {2155850/proyecto_FIN, 2155850/proyecto_INICIO, 2155850/proyecto_PROCESO, 2155850/proyecto_INICIO, 2155850/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402155851 | Proyecto de inversión | 1946192.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1946192.56, modificado:1946192.56}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PINOS PRIMERA ETAPA LA SOLEDAD - 219176 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Antonio de la Cal | 219176 | S | 751 | 785 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE PINOS SECCION LA SOLEDAD, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE Y CALLE CIPRES, SE ENCUENTRA DEL LADO PONIENTE DEL MUNICIPIO LA ENTRADA ES POR LA LATERAL HACIA LA TIENDA WALMART, lon:-96.71343833, lat:17.02301743}} | 2022-10-03 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2155851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402155869 | Proyecto de inversión | 1954292.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1954292.72, modificado:1954292.72}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE NDO YO. - 219271 | 20 | Oaxaca | 127 | San Cristóbal Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Amoltepec | 219271 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:127, localidad:2, direccion:CALLE PARAJE NDO YO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO BUENAVISTA, 69837 BUENA VISTA, SAN CRISTÓBAL AMOLTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NDU´VA Y , LA LINEA SE ENCUENTRA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS INICIO 17186.87N973341.61OTERMIN, lon:-97.57094741, lat:17.29878062}} | 2022-08-22 | 2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2155869/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402156880 | Proyecto de inversión | 73115.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18278.94, modificado:18278.94}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEPIA, monto:18278.94, modificado:18278.94}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36557.88, modificado:36557.88}} | SUPERVISION TECNICA Y ATENCION SOCIAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNICA - 224740 | 20 | Oaxaca | 314 | San Pedro Juchatengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Juchatengo | 224740 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:314, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO JUCHATENGO - LA GUADALUPE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 50 PUEBLO SAN PEDRO JUCHATENGO, 71920 LA GUADALUPE, SAN PEDRO JUCHATENGO OAXACA ENTRE CAMINO LA GUADALUPE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL SUROESTE, lon:-97.097771, lat:16.338102}} | 2022-07-25 | 2022-10-22 | 73115.76 | 73115.76 | 73115.76 | 73115.76 | 73115.76 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPJ/ADJ02/CONAGUA/2022, contratista:ENTRE VIGA & VIGA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO JUCHATENGO, monto:73115.76, importe_modificado:73115.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2156880/proyecto_PROCESO, 2156880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir meta modificada, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-02}}
2022 | 4 | OAX220402156887 | Proyecto de inversión | 2386320.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2386320.22, modificado:2386320.22}} | REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS EN LA AGENCIA DE SAN MARCOS XINICUESTA - 224772 | 20 | Oaxaca | 348 | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca | 224772 | S | 134 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10500.0, meta_modificada:10500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO SAN MARCOS XINICUESTA - SAN MARCOS XINICUESTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 200 PUEBLO SAN MARCOS XINICUESTA, 69740 SAN MARCOS XINICUESTA, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO SACA COSECHAS Y ,, lon:-98.126202, lat:17.293408}} | 2022-05-25 | 2022-06-23 | 2386320.22 | 2386320.22 | 2386320.22 | 2386320.22 | 2386320.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:224772, contratista:XINICUESTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:2386320.22, importe_modificado:2386320.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10300.0}} | {2156887/proyecto_INICIO, 2156887/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402156897 | Proyecto de inversión | 582621.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582621.6, modificado:582621.6}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ RANCHO VIEJO - 224826 | 20 | Oaxaca | 348 | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca | 224826 | S | 87 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CRUZ RANCHO VIEJO - SANTA CRUZ RANCHO VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 RANCHERIA SANTA CRUZ RANCHO VIEJO, 69740 SANTA CRUZ RANCHO VIEJO, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE CALLE SANTA CRU, lon:-98.05396328, lat:17.3982448}} | 2022-06-06 | 2022-06-25 | 582621.6 | 582621.6 | 582621.6 | 582621.6 | 582621.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:224826, contratista:CONTACON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:582621.6, importe_modificado:582621.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2192.0}} | {2156897/proyecto_FIN, 2156897/proyecto_PROCESO, 2156897/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | {obs1: {observación:corregir liga de contrato y termino, trimestre:4.0, usuario:aritzelmatama, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402160121 | Proyecto de inversión | 751497.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751497.01, modificado:751497.01}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. LA PAZ DE LA COLONIA UNIÓN. - 241587 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 241587 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:481.86, meta_modificada:481.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:AVENIDA LA PAZ COLONIA UNIÓN, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE LA FORTUNA Y CALLE TEQUIO, CALLE 8 DE JUNIO LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AV. LA PAZ PERTENECIENTE A LA COLONIA L, lon:-96.74831951, lat:17.02155189}} | 2022-11-07 | 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2160121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160130 | Proyecto de inversión | 896601.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896601.83, modificado:896601.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AMAPOLAS DE LA COLONIA MONTE BELLO. - 241606 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 241606 | S | 82 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLAS COLONIA MONTEBELLO, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE ALAMOS Y AVENIDA DEL BOSQUE, CALLE LAURELES LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE LA CALLE DE AMAPOLAS LA CUAL SE ENCUENTRA EN EL SUR, lon:-96.75405514, lat:17.02629203}} | 2022-11-10 | 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2160130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160133 | Proyecto de inversión | 473279.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473279.16, modificado:473279.16}} | AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE TIZOC Y TENOCH, EN LA COLONIA TENOCHTITLAN. - 241617 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 241617 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE TIZOC COLONIA TENOCHTITLÁN, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE MONTE ALBAN Y CALLE CHIMALPOPOCA, CALLE UNIDAD LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE TIZOC Y TENOCHTITLAN PERTENECIENTES, lon:-96.751875, lat:17.027846}} | 2022-11-09 | 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2160133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160138 | Proyecto de inversión | 397371.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397371.89, modificado:397371.89}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA PRIMAVERA. - 241630 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 241630 | S | 140 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:28, direccion:CALLE EL PALENQUE COLONIA PRIMAVERA, 71233 LOS ÁNGELES, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ANTIGUO A MONTE ALBAN, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE EL PALENQUE A UNOS 5 METROS SOBRE LA , lon:-96.752317, lat:17.035819}} | 2022-11-10 | 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2160138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160590 | Proyecto de inversión | 336277.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336277.64, modificado:336277.64}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA PIRÁMIDES. - 244132 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 244132 | S | 450 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:COLONIA PIRÁMIDES, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE YAGUL Y CALLE CHICHEN-ITZA, CALLE TAJIN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE CHICHENITZAC PERTENECIENTE A LA COLONIA PIRAMIDES A 5 , lon:-96.77032529, lat:17.02056004}} | 2022-11-11 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2160590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160602 | Proyecto de inversión | 744454.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744454.73, modificado:744454.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA COLINAS DE SAN JOSÉ. - 244200 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 244200 | S | 150 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:426.57, meta_modificada:426.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:43, direccion:CALLE CIPRESES COLONIA COLONIA COLINAS DE SAN JOSE, 71233 COLONIA COLINAS DE SAN JOSÉ, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CARRETERA SAN ANTONIO ARRAZOLA, CALLE SAN JOSE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA C, lon:-96.76370823, lat:17.02366233}} | 2022-11-08 | 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2160602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402150188 | Proyecto de inversión | 5461921.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2730960.55, modificado:2730960.55}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2730960.55, modificado:2730960.55}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE MIXISTLÁN DE REFORMA A LA LOCALIDAD EL CARRIZAL. - 121203 | 20 | Oaxaca | 60 | Mixistlán de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mixistlán de la Reforma | 121203 | S | 31 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2381.0, meta_modificada:2381.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO MIXISTLAN DE LA REFORMA - EL CARRIZAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 700 PUEBLO LOCALIDAD EL CARRIZAL, 00000 MIXISTLÁN DE LA REFORMA, MIXISTLÁN DE LA REFORMA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DESA, lon:-96.12421943, lat:17.15023477}} | 2022-03-29 | 2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2150188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402150200 | Proyecto de inversión | 2776793.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1388396.56, modificado:1388396.56}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388396.56, modificado:1388396.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE KAJPEN KUJK TOO DE SAN CRISTÓBAL CHICHICAXTEPEC - 121439 | 20 | Oaxaca | 60 | Mixistlán de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mixistlán de la Reforma | 121439 | S | 254 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO KAJPEN KUJK TOO - AGENCIA MUNICIPAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 800 PUEBLO SAN CRISTÓBAL CHICHICAXTEPEC, 70263 SAN CRISTÓBAL CHICHICAXTEPEC, MIXISTLÁN DE LA REFORMA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA C, lon:-96.09237902, lat:17.16411861}} | 2022-07-04 | 2022-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2150200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402155386 | Acción | 226277.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226277.79, modificado:226277.79}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 216919 | 20 | Oaxaca | 252 | San Mateo Peñasco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Mateo Peñasco | 216919 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.533645, lat:17.150794}} | 2022-05-04 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2155386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402156905 | Proyecto de inversión | 1004907.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004907.24, modificado:1004907.24}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, SEGUNDA ETAPA - 224890 | 20 | Oaxaca | 304 | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Coxcaltepec Cántaros | 224890 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:304, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS, 69641 SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS, SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS OAXACA ENTRE CALLE CRISTÓBAL COLÓN Y CAMINO SAN PEDRO QUILITONGO-TIERRA COLORADA, EN LA COLINA BOCA DEL PERRO SALIEND, lon:-97.1413928, lat:17.50834953}} | 2022-03-15 | 2022-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2156905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402156917 | Proyecto de inversión | 653724.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653724.34, modificado:653724.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOS RENDON - 224975 | 20 | Oaxaca | 348 | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca | 224975 | S | 26 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO A LOS RENDON - CAMINO A LOS RENDON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 125 RANCHERIA LOS RENODN, 69740 LOS RENDÓN, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE LOS RENDON Y , SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA CA, lon:-98.02685876, lat:17.41108143}} | 2022-06-01 | 2022-07-20 | 653724.34 | 653724.34 | 653724.34 | 653724.34 | 653724.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:224975, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS OMETEOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:653724.34, importe_modificado:653724.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}} | {2156917/proyecto_PROCESO, 2156917/proyecto_INICIO, 2156917/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157551 | Proyecto de inversión | 719909.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719909.36, modificado:719909.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS - 227772 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 227772 | S | 10 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:83.47, meta_modificada:83.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:42, direccion:PUEBLO VISTA HERMOSA, 70341 VISTA HERMOSA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO SACACOSECHA, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE INGRESA AL CAMINO DE PAVIMENTADO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA, lon:-95.00986092, lat:17.01473491}} | 2022-09-05 | 2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2157551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157561 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO DESVIACION DE UNIDAD Y PROGRESO A SAN JUANITO - 227804 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 227804 | S | 149 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:143.08, meta_modificada:143.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL 159 - SAN JUANITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 084 PUEBLO SAN JUANITO, 70346 SAN JUANITO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y CAMINO CARRETERA A UNIDAD Y PR, lon:-95.18254617, lat:17.08977562}} | 2022-09-12 | 2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2157561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158981 | Proyecto de inversión | 749383.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749383.55, modificado:749383.55}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA COL. EL PARAÍSO - 235487 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Itundujia | 235487 | S | 129 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:36, direccion:CALLE MARIN COLONIA EL PARAÍSO, 71196 EL PARAÍSO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE CALLE APARICIO Y CALLE CALLE LOS GOMEZ, LA AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA EL PARAÍSO SE REALIZARA EN LA CALLE MARIN CALLE APAR, lon:-97.6413511, lat:16.65240064}} | 2022-08-29 | 2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2158981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160142 | Proyecto de inversión | 258139.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258139.05, modificado:258139.05}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SAN JOSÉ COMUNAL. - 241640 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 241640 | S | 130 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:68, direccion:CALLE DEL CARMEN COLONIA SAN JOSÉ COMUNAL, 71233 COLONIA SAN JOSÉ COMUNAL, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE SAN JOSE, CALLE SANTA ELENA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE DEL CARMEN EN LA COL, lon:-96.758006, lat:17.03386}} | 2022-11-04 | 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2160142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160151 | Proyecto de inversión | 865671.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865671.48, modificado:865671.48}} | CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS AV. MONTE ALBÁN, SABINOS, JACARANDAS Y LAURELES, EN LA COLONIA LAS PALMAS. - 241654 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 241654 | S | 48 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:413.0, meta_modificada:413.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:92, direccion:CALLE DE ALDAMA COLONIA LAS PALMAS, 71233 LAS PALMAS [COLONIA], SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE PRIMERA PRIVADA LOS PINOS Y CALLE JACARANDAS, CALLE LAURELES LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE DE ALDAMA UBICADA AL NORT, lon:-96.755972, lat:17.0328556}} | 2022-11-09 | 2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2160151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160157 | Proyecto de inversión | 811247.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811247.46, modificado:811247.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TLALOC, EN LA COLONIA RUFINO TAMAYO. - 241670 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 241670 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE TLALOC COLONIA RUFINO TAMAYO, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE DIEGO RIVERA Y CALLE TLALOC, CALLE JOSE MARIA VELASCO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DE TLALOC EN LA COLONIA RU, lon:-96.7433862, lat:17.0235403}} | 2022-11-04 | 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2160157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160163 | Proyecto de inversión | 463288.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463288.79, modificado:463288.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOMA BONITA EN LA COLONIA LA LOMA - 241681 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 241681 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL CABRERA COLONIA LOMA, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE 4TA PRIVADA DE LOMA BONITA Y CALLE SEGUNDA DE LOMA BONITA, CALLE SALVADOR DALI LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE LO, lon:-96.746066, lat:17.025811}} | 2022-11-10 | 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2160163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160164 | Proyecto de inversión | 576640.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576640.08, modificado:576640.08}} | CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CAMINO ANTIGUO A MONTE ALBÁN, XOXOCOTLAN Y MOCTEZUMA, EN LA COLONIA COSIJOEZA. - 241685 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 241685 | S | 100 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:45, direccion:CALLE MOCTEZUMA COLONIA COSIJOEZA, 71233 LA CRUCECITA [BARRIO], SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO ANTIGUO Y CALLE TRES DE MAYO, CALLE XOXOCOTLAN LA OBRA SE LOCALIZARA SOBRE LAS CALLES CAMINO ANTIGUO A MONTE ALBAN , lon:-96.74983916, lat:17.03522535}} | 2022-11-08 | 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2160164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402154138 | Proyecto de inversión | 3159501.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3159501.16, modificado:3159501.16}} | CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y AVENIDA FERROCARRIL - 203985 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 203985 | S | 344 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:913.41, meta_modificada:913.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA JESÚS RASGADO, 70630 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CARRETERA SUPER CARRETERA TRANSISMICA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE DIAZ MIRON LAS CALLES SE ENCUENTRA UBICADAS CONTRA ESQUINA DE LA ESCUELA , lon:-95.20261224, lat:16.20042024}} | 2022-09-26 | 2022-12-14 | 3159501.16 | 3159501.16 | 1524049.61 | 1524049.61 | 1524049.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/079/R33-FISMDF/019-2022, contratista:GREHUGMAR S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:3159501.16, importe_modificado:3159501.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:867.74}} | {2154138/proyecto_INICIO, 2154138/proyecto_PROCESO, 2154138/proyecto_INICIO, 2154138/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE SUBIR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA O MODIFICAR LA INFORMACIÓN DE LOS AVANCES FISICOS, TODA VEZ QUE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402154151 | Proyecto de inversión | 537909.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537909.58, modificado:537909.58}} | REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN PABLO Y 4 DE OCTUBRE - 204104 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 204104 | S | 103 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.02, meta_modificada:144.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SAN PABLO Y 4 DE OCTUBRE COLONIA , 70690 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE LIBERTAD, CALLE 5 DE FEBRERO SE ENCUENTRA A 85 MTS DE UNA TIENDA DE ABARROTES VINOS Y LICORES MARIBEL, lon:-95.20255, lat:16.176056}} | 2022-10-15 | 2022-11-13 | 537909.58 | 537909.58 | 489282.55 | 489282.55 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/079/R33-FISMDF/022-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:537909.58, importe_modificado:537909.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:131.0}} | {2154151/proyecto_INICIO, 2154151/proyecto_PROCESO, 2154151/proyecto_INICIO, 2154151/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402156929 | Proyecto de inversión | 666106.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666106.9, modificado:666106.9}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL MOGOTE - 225019 | 20 | Oaxaca | 348 | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca | 225019 | S | 45 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6500.0, meta_modificada:6500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:10, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO EL MOGOTE, 69740 SAN ANTONIO EL MOGOTE (EL MOGOTE), SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA CAPATACION SE ENCUENTRA EN LA LOCILIDAD DE PEÑAPRIETA Y TERMINA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO EL M, lon:-98.03233484, lat:17.3834472}} | 2022-06-15 | 2022-07-14 | 666106.9 | 666106.9 | 666106.9 | 666106.9 | 666106.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:225019, contratista:INGENIERIA EN CONSTRUCCION ARGOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:666106.9, importe_modificado:666106.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6475.0}} | {2156929/proyecto_FIN, 2156929/proyecto_PROCESO, 2156929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402156944 | Proyecto de inversión | 563791.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563791.84, modificado:563791.84}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 225075 | 20 | Oaxaca | 529 | Santos Reyes Yucuná | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Yucuná | 225075 | S | 110 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:529, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUERTO SAN FRANCISCO DE LAS FLORES, 69287 SAN FRANCISCO DE LAS FLORES, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL LLEGANDO AL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-98.0311863, lat:17.77664549}} | 2022-08-16 | 2022-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2156944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157576 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 227841 | 20 | Oaxaca | 273 | San Miguel Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Peras | 227841 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:273, localidad:17, direccion:RANCHERIA LA LOBERA, 71326 LA LOBERA, SAN MIGUEL PERAS OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD SE REALIZARA LA AMPLIACION DE LA RED DE LA ENERGIA ELECTRICA COLACANDO UN TRANFORMADOR PARA D, lon:-96.93270819, lat:16.98384315}} | 2022-09-05 | 2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2157576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402159009 | Proyecto de inversión | 1599999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599999.99, modificado:1599999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE LA REDE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DE JUAREZ - 235618 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Itundujia | 235618 | S | 83 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:376.0, meta_modificada:376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:2, direccion:CALLE AVENIDA INDEPENDENCIA PUEBLO BUENAVISTA DE JUÁREZ, 71195 BUENAVISTA DE JUÁREZ, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE CALLE PRIVADA DE IXTLAN Y CALLE CALLE IXTLAN, LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO S, lon:-97.61038188, lat:16.72295612}} | 2022-08-18 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2159009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402159061 | Acción | 60609.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60609.99, modificado:60609.99}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 235865 | 20 | Oaxaca | 78 | Rojas de Cuauhtémoc |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Rojas de Cuauhtémoc | 235865 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.618646, lat:17.008284}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2159061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402159479 | Acción | 65856.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65856.18, modificado:65856.18}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 237969 | 20 | Oaxaca | 303 | San Pedro Cajonos |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Cajonos | 237969 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:303, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.260639, lat:17.168671}} | 2022-10-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2159479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402159492 | Proyecto de inversión | 1477654.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1477654.98, modificado:1477654.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL BARRIO NIÑO DIOS, LOCALIDAD COICOYAN DE LAS FLORES - 238006 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 238006 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO BARRIO NIÑO DIOS - CERRO NIÑO DIOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 BARRIO BARRIO NIÑO DIOS, 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO CARRANZA Y CALLE CONSTITUCION, LA O, lon:-98.2644697, lat:17.27439654}} | 2022-07-01 | 2022-07-30 | 1477654.98 | 1477654.98 | 1477654.98 | 1477654.98 | 1477654.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MCF/016/0001/010/2022, contratista:ING.LUIS ANTONIO GUERRERO GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:815115.28, importe_modificado:815115.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.8}} | {2159492/proyecto_PROCESO, 2159492/proyecto_INICIO, 2159492/proyecto_PROCESO, 2159492/proyecto_INICIO, 2159492/proyecto_PROCESO, 2159492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR EL MONTO Y MONTO MODIFICADO NO COINCIDE CON LO APROBADO Y ENVIAR LAS LIGAS DEL CONTRATO Y ACTA ENTREGA EN PDF, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-13}}
2022 | 4 | OAX220402160167 | Proyecto de inversión | 157864.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157864.17, modificado:157864.17}} | EQUIPAMIENTO DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR LAZARO CARDENAS EN SAN ANTONIO HUITEPEC. - 241696 | 20 | Oaxaca | 108 | San Antonio Huitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Antonio Huitepec | 241696 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN ANTONIO HUITEPEC, 71305 SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE DEL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR LAZADO , lon:-97.14189784, lat:16.92910342}} | 2022-09-22 | 2022-10-21 | 157864.17 | 157864.17 | 157864.17 | 157864.17 | 157864.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAH/108/FAISM-DF/03/2022, contratista:SISTEMA GLOBAL DE CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA SUR-EM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC, monto:157864.17, importe_modificado:157864.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2160167/proyecto_INICIO, 2160167/proyecto_PROCESO, 2160167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160168 | Proyecto de inversión | 604157.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604157.23, modificado:604157.23}} | CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES FLOR DE PIÑA, DANZA DE LA PLUMA Y ANDADOR DANZA DE LA PLUMA EN LA COLONIA GUELAGUETZA. - 241700 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 241700 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:202.39, meta_modificada:202.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:92, direccion:CALLE ANDADOR DE LA PLUMA COLONIA COLONIA GUELAGUETZA, 71233 LAS PALMAS [COLONIA], SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE FLOR DE PIÑA Y CALLE DANZA DE LA PLUMA, LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA SOBRE LA CALLE FLOR DE PIÑA D, lon:-96.7563621, lat:17.02870966}} | 2022-11-09 | 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2160168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160169 | Proyecto de inversión | 790320.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790320.09, modificado:790320.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GABRIELA MISTRAL Y JUSTO SIERRA EN LA COLONIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ. - 241704 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 241704 | S | 130 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.39, meta_modificada:57.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE GABRIELA MISTRAL COLONIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE JIMENEZ SABINES Y CALLE AMADO NERVO, CALLE OCTAVIO PAZ LA PRESENTE OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA CALLE G, lon:-96.74111671, lat:17.03789945}} | 2022-11-04 | 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2160169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160173 | Proyecto de inversión | 869250.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869250.38, modificado:869250.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE INSURGENTES EN EL BARRIO EL ROSARIO. - 241734 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 241734 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE DE INSURGENTES BARRIO EL ROSARIO XOXOCOTLÁN, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE PRIVADA LAZARO CARDENAS Y CALLE PRIMERA DE OCTUBRE, CALLE FRANCISCO GOYA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALL, lon:-96.74097344, lat:17.02591092}} | 2022-11-14 | 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2160173/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160174 | Proyecto de inversión | 510610.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510610.88, modificado:510610.88}} | AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES 1RA Y 2DA PRIVADA DE COALICIÓN, FRATERNIDAD Y 1RA PRIVADA DE FRATERNIDAD, EN LA COLONIA ALIANZA. - 241737 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 241737 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMERA DE COALICION COLONIA LA ALIANZA, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE PRIVADA SEGUNDA DE COALICION Y PRIVADA PRIMERA DE FRATERNIDAD, PRIVADA SEGUNDA DE FRATERNIDAD LA OBRA DE ENCUENTRA, lon:-96.74532107, lat:17.03338457}} | 2022-11-07 | 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2160174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160175 | Proyecto de inversión | 324177.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324177.34, modificado:324177.34}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JACARANDAS, EN EL BARRIO LOS HUAMUCHES. - 241738 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 241738 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS COLONIA GUAMUCHES, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE GENARO V. VASQUEZ, CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE JACARANDAS UBICADA A UNOS 200 METR, lon:-96.740049, lat:17.029782}} | 2022-11-14 | 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2160175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160178 | Proyecto de inversión | 258280.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258280.52, modificado:258280.52}} | AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA JARDINES DEL PEÑÓN. - 241761 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 241761 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA COLONIA JARDINES, 71230 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE COALICION Y CALLE DEL PUEBLO, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE MOCTEZUMA LA CUAL ESTA A 200 METROS DE LA CARPINTERÍA 3, lon:-96.74620782, lat:17.03304604}} | 2022-11-08 | 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2160178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160181 | Proyecto de inversión | 565786.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565786.61, modificado:565786.61}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES SAUCES Y SABINOS EN EL BARRIO LOS HIGOS. - 241785 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 241785 | S | 90 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE SAUCES COLONIA LOS HIGOS, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE SABINOS Y CALLE SALVADOR DIAZ MIRON, PRIVADA SEGUNDA DE JOSE MARTI LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LAS CALLES SAUCES Y SABINOS UBI, lon:-96.74374, lat:17.037373}} | 2022-11-14 | 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2160181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160183 | Proyecto de inversión | 331175.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331175.85, modificado:331175.85}} | AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSÉ VASCONCELOS EN LA COLONIA GUADALUPE. - 241905 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 241905 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.07, meta_modificada:134.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE JOSE VASCONCELOS COLONIA GUADALUPE, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO ANTIGUO A MONTE ALBAN Y CALLE MOCTEZUMA, PRIVADA BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE JOSE VASC, lon:-96.741722, lat:17.032285}} | 2022-11-10 | 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2160183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160187 | Proyecto de inversión | 800053.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800053.46, modificado:800053.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 241928 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 241928 | S | 109 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN JOSE TENERIA, 69240 SAN JOSÉ TENERÍA, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD INICIANDO A UN COSTADO DE LA IGLESIA Y CONTINU, lon:-98.03577501, lat:17.89680868}} | 2022-09-16 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2160187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160737 | Proyecto de inversión | 1532630.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1532630.89, modificado:1532630.89}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA BUENA VISTA 1A. ETAPA - 244872 | 20 | Oaxaca | 435 | Santa María Tepantlali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tepantlali | 244872 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:435, localidad:1, direccion:CALLE EXCELSIOR COLONIA SANTA MARÍA TEPANTLALI, 70286 SANTA MARÍA TEPANTLALI, SANTA MARÍA TEPANTLALI OAXACA ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL ESTANDO COMO PUNTO DE PARTIDA EL PALACIO M, lon:-96.00983938, lat:16.99770792}} | 2022-06-13 | 2022-09-10 | 1507137.3 | 1507137.3 | 1507137.3 | 1507137.3 | 1507137.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-04/MSMT/435/FISMDF/04/2022, contratista:CASA CONSRTRUCTORA QUIROGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEPANTLALI, monto:1507137.3, importe_modificado:1507137.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2160737/proyecto_PROCESO, 2160737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402156043 | Proyecto de inversión | 1573022.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1573022.27, modificado:1573022.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA - 220009 | 20 | Oaxaca | 570 | Zimatlán de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zimatlán de Álvarez | 220009 | S | 700 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE RAFAEL CARREÑO BARRIO SAN ANTONIO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 2.4 KM DEL CENTRO DE LA POBLACION EN UN COSTADO DEL CAMINO QUE CONDUCE A LA AGENCIA DE VIG, lon:-96.80430254, lat:16.86546118}} | 2022-05-16 | 2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2156043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402156971 | Proyecto de inversión | 467222.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467222.74, modificado:467222.74}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, 2DA ETAPA EN LA AV. INDEPENDENCIA DE LA AGENCIA DE SANTO NIÑO JESUS YUCUYI - 225265 | 20 | Oaxaca | 348 | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca | 225265 | S | 211 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:65.8, meta_modificada:65.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO SANTO NIÑO JESUS YUCUYI - SANTO NIÑO JESUSYUCUYU MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 50 PUEBLO SANTO NIÑO JESUS YUCUYI, 69740 SANTO NIÑO JESÚS YUCUYI, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA 2008, lon:-98.10566627, lat:17.28558322}} | 2022-07-05 | 2022-08-03 | 467222.74 | 467222.74 | 467222.74 | 467222.74 | 467222.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:225265, contratista:GRECIA ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:467222.74, importe_modificado:467222.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:65.4}} | {2156971/proyecto_FIN, 2156971/proyecto_PROCESO, 2156971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157597 | Proyecto de inversión | 315800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315800.0, modificado:315800.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 227954 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Silacayoápam | 227954 | S | 111 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:20, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN VICENTE DEL ZAPOTE, 69409 SAN VICENTE DEL ZAPOTE, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE REFORMA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS AL NORTE DE LA AGENCI, lon:-98.32768752, lat:17.57124565}} | 2022-10-12 | 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2157597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157598 | Proyecto de inversión | 769520.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769520.19, modificado:769520.19}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD - 227956 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 227956 | S | 99 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2119.6, meta_modificada:2119.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:43, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD PUEBLO PACHIÑE ENCINAL, 70330 PACHIÑE ENCINAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y CALLE CASA DE SALUD, PARTIENDO DE LA CABEZERA MUNICIPAL SE TRASLADA, lon:-95.11165836, lat:16.99728813}} | 2022-09-19 | 2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2157598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402159062 | Proyecto de inversión | 785396.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785396.87, modificado:785396.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO PRIMERA ÉTAPA - 235867 | 20 | Oaxaca | 214 | San Juan Quiotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Quiotepec | 235867 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:4, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTA MARÍA TOTOMOXTLA, 68706 SANTA MARÍA TOTOMOXTLA, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO OESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD EN LA ESCUELA PRIMARIA, PASA, lon:-96.56216267, lat:17.60994191}} | 2022-09-12 | 2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2159062/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402159066 | Proyecto de inversión | 1369916.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1369916.53, modificado:1369916.53}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE QUIALELA - 235903 | 20 | Oaxaca | 149 | San Francisco Sola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Sola | 235903 | S | 36 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:436.0, meta_modificada:436.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO SOLA - GOTZENGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 200 RANCHO QUIALELA, 71470 QUIALELÁ, SAN FRANCISCO SOLA OAXACA ENTRE CAMINO ALTERNO A GOTZENGO Y CALLE 5 DE OCUBRE, CAMINO GOTZENGO SOBRE EL CAMINO A , lon:-96.95265947, lat:16.50256601}} | 2022-08-15 | 2022-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2159066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402159070 | Proyecto de inversión | 649330.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649330.14, modificado:649330.14}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COL. PRIMAVERA - 235916 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Itundujia | 235916 | S | 34 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:50, direccion:CALLE LOS RIAÑO COLONIA PRIMAVERA MORELOS, 71194 PRIMAVERA MORELOS, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE CALLE PRIVADA DEL SOL Y CALLE PRIMAVERA, LA AMPLIACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SE REALIZARA EN LA CALLE LOS RIÑO Y CAL, lon:-97.70702519, lat:16.77615921}} | 2022-07-01 | 2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2159070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402159071 | Proyecto de inversión | 2356051.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1178025.84, modificado:1178025.84}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178025.84, modificado:1178025.84}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 235917 | 20 | Oaxaca | 451 | Santiago Apoala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Apoala | 235917 | S | 163 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1105.8, meta_modificada:1105.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:451, localidad:2, direccion:PUEBLO SAN ANTONIO NDUAYACO, 69628 SAN ANTONIO NDUAYACO, SANTIAGO APOALA OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD CALLE BENITO JUAREZ AVENIDA CENTRAL , CALLE SIN NOMBRE Y LA CALLE QUE CONDUCE HACIA LA COM, lon:-97.146768, lat:17.685011}} | 2022-10-10 | 2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2159071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402159077 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA COMUNIDAD DE LA VICTORIA - 235965 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Itundujia | 235965 | S | 178 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO VICTORIA - ASUNCION ATOYAQUILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 6 PUEBLO LA VICTORIA, 71194 LA VICTORIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE CAMINO CARRETERA A ASUNCIÓN ATOYAQUILLO Y CAMINO CARRETERA A LAS FLORES, lon:-97.75617325, lat:16.73823578}} | 2022-07-11 | 2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2159077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402159078 | Proyecto de inversión | 2585618 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2585618.0, modificado:2585618.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO - 235989 | 20 | Oaxaca | 254 | San Mateo Río Hondo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Mateo Río Hondo | 235989 | S | 258 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.53, meta_modificada:255.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:254, localidad:8, direccion:PUEBLO SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC, 70862 SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA ENTRE CALLE PORVENIR Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC., lon:-96.41848677, lat:16.14106513}} | 2022-09-14 | 2022-12-12 | 2585618 | 2585618 | 2585618 | 2585618 | 2585618 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMRH/254/COP-05/FISMDF/2022, contratista:Arq. Jorge Luis Carrasco Ramos, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO RIO HONDO, monto:2585618.0, importe_modificado:2585618.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2159078/proyecto_INICIO, 2159078/proyecto_PROCESO, 2159078/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-19}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-19}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-19}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-19}}
2022 | 4 | OAX220402160201 | Proyecto de inversión | 2029723.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2029723.49, modificado:2029723.49}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VENTOSA DE LA LOCALIDAD DE CERRO COSTOCHE 1A. ETAPA - 242321 | 20 | Oaxaca | 435 | Santa María Tepantlali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Tepantlali | 242321 | S | 184 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1025.7, meta_modificada:1025.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:435, localidad:10, direccion:CALLE VENTOSA COLONIA CERRO COSTOCHE, 70287 XAMBAO (COLONIA REVOLUCIÓN), SANTA MARÍA TEPANTLALI OAXACA ENTRE CAMINO RUMBO A SAN JUAN JUQUILA MIXES Y CALLE AL CENTRO, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE VENTOSA LA CUAL SE ENCU, lon:-95.98754836, lat:16.96122261}} | 2022-05-16 | 2022-07-14 | 2018861.73 | 2018861.73 | 2018861.73 | 2018861.73 | 2018861.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-02/MSMT/435/FISMDF/11/2022, contratista:LEONEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEPANTLALI, monto:2018861.73, importe_modificado:2018861.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1025.0}} | {2160201/proyecto_PROCESO, 2160201/proyecto_FIN, 2160201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402150912 | Proyecto de inversión | 1444571.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1444571.41, modificado:1444571.41}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO. - 137310 | 20 | Oaxaca | 40 | Huautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Huautepec | 137310 | S | 282 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:105.38, meta_modificada:105.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 TRAMO TEOTITLAN - TUXTEPEC KILÓMETRO 180 + 0 PUEBLO CUEVA DE LOS SERES, 68555 CUEVA DE LOS SERES, HUAUTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARR, lon:-96.78709008, lat:18.06951417}} | 2022-04-20 | 2022-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2150912/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402153657 | Proyecto de inversión | 495279.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495279.7, modificado:495279.7}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 195152 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 195152 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:421.22, meta_modificada:421.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:11, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA OBISPO, 68400 EL OBISPO, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE EJECUTARA A UNA CUADRA DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD, lon:-95.92947722, lat:18.10121802}} | 2022-07-04 | 2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2153657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402155453 | Proyecto de inversión | 1154754.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154754.64, modificado:1154754.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA CUAUHTÉMOC DE LA QUINTA SECCIÓN - 217212 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Asunción Ixtaltepec | 217212 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1217.6, meta_modificada:1217.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA CUAHUTEMOC SECCION QUINTA SECCIÓN, 70140 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE QUETZALCOATL Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA CALLE A PIVIMENTAR SE UBICA EN LA QUINTA SECCION A UN COS, lon:-95.05077479, lat:16.50465883}} | 2022-06-20 | 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2155453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402156978 | Acción | 96409.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96409.92, modificado:96409.92}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 225293 | 20 | Oaxaca | 304 | San Pedro Coxcaltepec Cántaros |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Coxcaltepec Cántaros | 225293 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:304, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.135813, lat:17.498849}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2156978/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402156982 | Proyecto de inversión | 3348829.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3348829.33, modificado:3348829.33}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA AGENCIA DE SAN MARCOS XINICUESTA A OJO DE AGUA - 225329 | 20 | Oaxaca | 348 | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca | 225329 | S | 134 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13200.0, meta_modificada:13200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO SAN MARCOS XINICUESTA - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 PUEBLO SAN MARCOS XINICUESTA, 69740 SAN ISIDRO ZARAGOZA ALACRÁN, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE SAN MARCOS XINIC, lon:-98.116518, lat:17.279135}} | 2022-07-25 | 2022-09-07 | 3348829.33 | 3348829.33 | 3348829.33 | 3348829.33 | 3348829.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:225329, contratista:XINICUESTA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:3348829.33, importe_modificado:3348829.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13000.0}} | {2156982/proyecto_PROCESO, 2156982/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402156990 | Proyecto de inversión | 205014.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205014.77, modificado:205014.77}} | REHABILITACION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS RUFINO TAMAYO CLAVE 20DJN20920 - 225358 | 20 | Oaxaca | 348 | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca | 225358 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO BARRIO SAN SEBASTIÁN, 69740 SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALZADA INDEPENDENCIA, AVENIDA LAZARO CARDENAS SE ENCUNTRA A 50 METROS DE LA CLINICA RUR, lon:-98.02317717, lat:17.34976166}} | 2022-07-25 | 2022-08-23 | 205014.77 | 205014.77 | 205014.77 | 205014.77 | 205014.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:225358, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS OMETEOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:205014.77, importe_modificado:205014.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.9}} | {2156990/proyecto_FIN, 2156990/proyecto_INICIO, 2156990/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402156999 | Proyecto de inversión | 729314.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729314.25, modificado:729314.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOS ALVARADO - 225387 | 20 | Oaxaca | 348 | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca | 225387 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO LOS ALVARADO - LOS ALVARADO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 130 RANCHERIA LOS ALVARADO, 69740 LOS ALVARADO, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE LOS ALVARADO Y , ES LA UNICA VIA POR EL CUAL SE ACCESA , lon:-98.01783828, lat:17.3851307}} | 2022-09-15 | 2022-10-03 | 729314.25 | 729314.25 | 729314.25 | 729314.25 | 729314.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:225387, contratista:INGENIERIA EN CONSTRUCCION ARGOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:729314.25, importe_modificado:729314.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:775.0}} | {2156999/proyecto_FIN, 2156999/proyecto_PROCESO, 2156999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402159093 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 236089 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Itundujia | 236089 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:85, direccion:CALLE CENTRO COLONIA EL ANONAL, 71190 EL ANONAL, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A PIE DE LA PEÑA Y CALLE CARRETERA A CENTRO ITUNDUJIA, LOS CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN UBICADOS DE LA SIGUIENTE MANERA 1 CUAR, lon:-97.6678251, lat:16.87265091}} | 2022-09-05 | 2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2159093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402159098 | Proyecto de inversión | 1516801.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1516801.4, modificado:1516801.4}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CIÉNEGA DE ZIMATLÁN - 236248 | 20 | Oaxaca | 13 | Ciénega de Zimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ciénega de Zimatlán | 236248 | S | 130 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA BARRIO DE ABAJO, 71300 CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, CIÉNEGA DE ZIMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE HIDALGO, CALLE MERCADO LAS CALLES DONDE SE UBICAN SON CALLE MERCADO BENITO JUAREZ GUERRERO NACIONAL 16 DE SEPTIEM, lon:-96.762596, lat:16.889127}} | 2022-09-07 | 2022-11-05 | 1516801.4 | 1516801.4 | 1516801.4 | 1516801.4 | 1516801.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/FISMDF/MCZ/013/02/2022, contratista:CONSTRUCTORA DIMOGUCE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIENEGA DE ZIMATLAN, monto:1516801.4, importe_modificado:1516801.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.9}} | {2159098/proyecto_INICIO, 2159098/proyecto_PROCESO, 2159098/proyecto_INICIO, 2159098/proyecto_FIN, 2159098/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE CHECAR LA LIGA DEL DOCUMENTO DE TERMINO,YA QUE NO SE PUEDE VISUALIZAR EL ACTA, trimestre:4.0, usuario:elisasantiagosa, fecha:2023-01-04}}
2022 | 4 | OAX220402159099 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 236260 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Itundujia | 236260 | S | 92 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:76, direccion:CALLE CARRETERA A BUENAVISTA IXTLAYUTLA PUEBLO ZARAGOZA, 71193 LA LAGUNA ZARAGOZA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LA UNION ZARAGOZA Y , LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA INICIO DE TENDID, lon:-97.78391482, lat:16.64036292}} | 2022-08-22 | 2022-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2159099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402159104 | Proyecto de inversión | 462574.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462574.8, modificado:462574.8}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LAS CALLES PRIMAVERA Y LAS FLORES - 236274 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Itundujia | 236274 | S | 487 | 446 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRIMAVERA PUEBLO SANTA CRUZ ITUNDUJIA CENTRO, 71190 SANTA CRUZ ITUNDUJIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE CALLE LINDAS FLORES Y CALLE PRIMAVERA, LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN SE REALIZARA ENTRE LAS CALL, lon:-97.65826717, lat:16.87583635}} | 2022-10-12 | 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2159104/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402149636 | Proyecto de inversión | 2897449.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2897449.91, modificado:2897449.91}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO - 103786 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 103786 | S | 860 | 790 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1934.6, meta_modificada:1934.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:29, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 70613 COLONIA FRANCISCO I. MADERO, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE 5 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AGROPECUARIA, LA ENTRADA ES POR LA CALLE AV. FERROCARRIL HASTA INTERSECTAR CON L, lon:-95.21202398, lat:16.22343708}} | 2022-09-19 | 2022-11-17 | 2897449.91 | 2897449.91 | 1658836.26 | 1658836.26 | 1658836.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/079/R33-FISMDF/017-2022, contratista:Sunny Chepill S.A. de C.V., convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:2897449.91, importe_modificado:2897449.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1851.0}} | {2149636/proyecto_INICIO, 2149636/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402149655 | Proyecto de inversión | 1019720.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019720.45, modificado:1019720.45}} | AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA CALLE DIAZ MIRON - 104243 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 104243 | S | 34 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:562.0, meta_modificada:562.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE DIAZ MIRON COLONIA CERRO ALTO, 70633 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE PEDRO INFANTE Y , CALLE CUPERTINO LA CALLE SE ENCUENTRA AL LADO NORTE DE LA LOCALIDAD LA CALLE SE ENCUENTRA EN TERRACERIA, lon:-95.2163795, lat:16.19546842}} | 2022-09-19 | 2022-11-18 | 1019720.45 | 1019720.45 | 589760.32 | 58976.32 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/079/R33-FISMDF/037-2022, contratista:SAEO S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:1019720.45, importe_modificado:1019720.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.0}} | {2149655/proyecto_INICIO, 2149655/proyecto_PROCESO, 2149655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402149658 | Proyecto de inversión | 625507.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625507.5, modificado:625507.5}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SANTA CRUZ - 104270 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 104270 | S | 86 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:389.79, meta_modificada:389.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CRUZ INTERIOR SN COLONIA SAN JERONIMO DOCTOR, 70666 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y AVENIDA SANTA CRUZ, PRIVADA ARROYO SECO SOBRE CARRETERA TRANSISTMICA KM 4 DE NORTE A SUR ENTRAR A MANO , lon:-95.20935149, lat:16.21886229}} | 2022-08-15 | 2022-09-13 | 625507.5 | 625507.5 | 113904.92 | 113904.92 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/079/R33-FISMDF/012-2022, contratista:ANTONIO HERNÁNDEZ LIMA, convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:625507.5, importe_modificado:625507.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:71.0}} | {2149658/proyecto_INICIO, 2149658/proyecto_PROCESO, 2149658/proyecto_INICIO, 2149658/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:FAVOR DE ACTUALIZAR LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402149659 | Proyecto de inversión | 1241737.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241737.07, modificado:1241737.07}} | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JALISCO. - 104291 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 104291 | S | 224 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:277.61, meta_modificada:277.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE JALISCO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 70690 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE TRUJANO, CALLE LOMA BONITA SOBRE LA CALLE JALISCO SE ENCUENTRA UN PREESCOLAR DE NOMBRE LAZARO CARDENAS Y LA CAPILL, lon:-95.20265943, lat:16.17841457}} | 2022-09-28 | 2022-11-11 | 1241737.07 | 1241737.07 | 687131.71 | 687131.71 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/079/R33-FISMDF/020-2022, contratista:CONSTRUCCIONES GBC S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:1241737.07, importe_modificado:1241737.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {2149659/proyecto_INICIO, 2149659/proyecto_PROCESO, 2149659/proyecto_INICIO, 2149659/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402154287 | Proyecto de inversión | 1299432 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299432.0, modificado:1299432.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO OZUMACIN DEL MUNICIPIO DE AYOTZINTEPEC, DEL KM CERO AL TRECE - 205776 | 20 | Oaxaca | 9 | Ayotzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayotzintepec | 205776 | S | 1201 | 464 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO AYOTZINTEPEC - SAN PEDRO UZUMAZIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 1 PUEBLO SAN PEDRO OZUMACIN, 68435 SAN PEDRO OZUMACÍN, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO DE AUOTZINTEPEC CABECERA MUNICIPAL HACIA , lon:-96.22964932, lat:17.6803578}} | 2022-04-04 | 2022-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2154287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402154692 | Proyecto de inversión | 1225049.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225049.05, modificado:1225049.05}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO TERCERA ETAPA - 213321 | 20 | Oaxaca | 373 | Santa Catarina Zapoquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Zapoquila | 213321 | S | 142 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:373, localidad:1, direccion:CALLE OBREGON RANCHERIA SANTA CATARINA ZAPOQUILLA, 69045 SANTA CATARINA ZAPOQUILA, SANTA CATARINA ZAPOQUILA OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN LA CALLE OBREGON ENFRENTE DE LA IGLESIA DE LA POBLACION, lon:-97.6021054, lat:18.0640938}} | 2022-07-25 | 2022-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.0}} | {2154692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402155575 | Proyecto de inversión | 593415.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593415.4, modificado:593415.4}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AGUASCALIENTES LA MATA - 217630 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Asunción Ixtaltepec | 217630 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:475.0, meta_modificada:475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CALLE A PARQUE ANTIGUO LA MATA PUEBLO AGUAS CALIENTES LA MATA, 70142 AGUAS CALIENTES LA MATA, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA A LA SUB ESTACION Y CARRETERA TRANSISMICA, CALLE PRINCIPAL A LA MATA LA CALLE DONDE SE AMP, lon:-94.97327248, lat:16.61506802}} | 2022-07-18 | 2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2155575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157004 | Acción | 126317.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126317.73, modificado:126317.73}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 225408 | 20 | Oaxaca | 183 | San Juan Bautista Tlachichilco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tlachichilco | 225408 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.343993, lat:17.622548}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2157004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157005 | Acción | 353974.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353974.29, modificado:353974.29}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 225412 | 20 | Oaxaca | 108 | San Antonio Huitepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Antonio Huitepec | 225412 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.147422, lat:16.927331}} | 2022-04-25 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2157005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157066 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO COATECAS ALTAS A LACHIGALLA, OBRA DE DRENAJE, UBICADA EN EL KM. 16 690.00 RÍO EL SABINO. - 225651 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coatecas Altas | 225651 | S | 3680 | 3437 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO COATECAS ALTAS - EL PORTILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 13 PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CAMINO COATECAS ALTAS Y CAMINO EL PORTILLO, EL PROYECTO SE UBICA EN EL CAMI, lon:-96.65920399, lat:16.547763}} | 2022-07-15 | 2022-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2157066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402159615 | Proyecto de inversión | 2839082.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO FISCAL, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1839082.05, modificado:1839082.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL Y O ARTÍSTICO EN LA LOCALIDAD DE CIÉNEGA DE ZIMATLÁN - 238566 | 20 | Oaxaca | 13 | Ciénega de Zimatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Ciénega de Zimatlán | 238566 | S | 102 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MERCADO BARRIO DE ARRIBA, 71300 CIÉNEGA DE ZIMATLÁN, CIÉNEGA DE ZIMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE ROSALITOS, CALLE 5 DE MAYO SE ENCUENTA EN E LUGAR CONOCIDO COMO LA GALERA EN EL BARRIO DE ARRIBA A UN COSTADO DE, lon:-96.767655, lat:16.897651}} | 2022-10-19 | 2022-12-17 | 2839082.05 | 2839082.05 | 2839082.05 | 2839082.05 | 2839082.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/FISMDF/MCZ/013/04/2022, contratista:CONSTRUCTORA DIMOGUCE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CIENEGA DE ZIMATLAN, monto:2839082.05, importe_modificado:2839082.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:270.0}} | {2159615/proyecto_PROCESO, 2159615/proyecto_INICIO, 2159615/proyecto_PROCESO, 2159615/proyecto_INICIO, 2159615/proyecto_PROCESO, 2159615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402149665 | Proyecto de inversión | 1140012.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140012.1, modificado:1140012.1}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SOBRE LA AVENIDA FERROCARRIL - 104878 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 104878 | S | 52 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA FERROCARRIL COLONIA DEPORTIVA NORTE, 70612 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE SANTA CRUZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA TIENE ACCESO POR LA CARRETERA TRANSISMICA EN LA ENTRADA , lon:-95.2075701, lat:16.2154551}} | 2022-10-18 | 2022-11-16 | 1140012.1 | 1140012.1 | 813907.65 | 813907.65 | 813907.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/079/R33-FISMDF/023-2022, contratista:EDUARDO SERNA ROBLES, convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:1140012.1, importe_modificado:1140012.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2149665/proyecto_INICIO, 2149665/proyecto_PROCESO, 2149665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402149673 | Proyecto de inversión | 4102783.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4102783.24, modificado:4102783.24}} | CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUAUHTEMOC, ENTRE AVENIDA OLEODUCTO Y FRANCISCO VILLA. - 105110 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 105110 | S | 69 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:913.41, meta_modificada:913.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN COLONIA HIDALGO ORIENTE SUR, 70610 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE AVENIDA FRANCISCO VILLA Y AVENIDA FERROCARRIL, CALLE NICOLAS BRAVO UNA CUADRA HACIA EL SUR DEL HOSPITAL DEL INSTITUTO MEXICAN, lon:-95.19678733, lat:16.20207024}} | 2022-09-26 | 2022-12-14 | 4102783.24 | 4102783.24 | 3184742.15 | 3184742.15 | 3184742.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/079/R33-FISMDF/018-2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA PESADA MALAK S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:4102783.24, importe_modificado:4102783.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:880.0}} | {2149673/proyecto_INICIO, 2149673/proyecto_PROCESO, 2149673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402149681 | Proyecto de inversión | 523326.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523326.62, modificado:523326.62}} | AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA CALLE EL PESCADOR - 105404 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 105404 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:7, direccion:CALLE EL PESCADOR INTERIOR SN EJIDO ENSENADA LA VENTOSA, 70680 ENSENADA DE LA VENTOSA, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE Y , CALLE BAHIA LA VENTOSA SOBRE LA CALLE BAHIA LA VENTOSA A LA ENTRADA DE LA AGENCIA HAY UN CAMPO DE FUTBOL EN , lon:-95.16402967, lat:16.18134366}} | 2022-07-18 | 2022-08-16 | 523326.62 | 523326.62 | 523326.62 | 523326.62 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/079/R33-FISMDF/007-2022, contratista:ELEKTRISCHE BAUHERREN S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:523326.62, importe_modificado:523326.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2149681/proyecto_PROCESO, 2149681/proyecto_INICIO, 2149681/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402152874 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, modificado:510000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE CONCEPCIÓN EN SITIO DE XITLAPEHUA LOCALIDAD DEL SAUZ - 178525 | 20 | Oaxaca | 538 | Sitio de Xitlapehua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sitio de Xitlapehua | 178525 | S | 60 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:538, localidad:2, direccion:CALLE CONCEPCIÓN INTERIOR SN PUEBLO EL SAÚZ, 70816 SAÚZ, SITIO DE XITLAPEHUA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CAMINO SITIO DE XITLAPEHUA, CAMINO TECOLOTE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CONCEPCIÓN DEL CAMINO DE XITLAPEHUA PASANDO 20 M, lon:-96.54583184, lat:16.35906663}} | 2022-06-04 | 2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2152874/proyecto_FIN, 2152874/proyecto_INICIO, 2152874/proyecto_PROCESO, 2152874/proyecto_FIN, 2152874/proyecto_PROCESO, 2152874/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402156274 | Proyecto de inversión | 1674273.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1674273.96, modificado:1674273.96}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA LLANO VERDE, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS. - 221243 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Amilpas | 221243 | S | 55 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:236.2, meta_modificada:236.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLAS COLONIA LLANO VERDE, 71227 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE EUCALIPTOS Y CALLE CEDROS, AVENIDA SABINOS DE LA CALLE CIPRES QUE ESTA SOBRE EL BORDO DEL RIO DE SANTA CRUZ AMILPAS COLINDA LA , lon:-96.69062307, lat:17.05132926}} | 2022-09-05 | 2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2156274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160274 | Proyecto de inversión | 341747.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341747.91, modificado:341747.91}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA LOS PUENTES. - 242626 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 242626 | S | 200 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:46, direccion:CALLE CAMINO REAL COLONIA LOS PUENTES CUACHES, 71232 LOS PUENTES CUACHES, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA ZIMATLAN Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIOS PUNTOS DE LA COLONIA UNA DE LAS CALLES BENEFICIADAS SE, lon:-96.73868232, lat:17.0034608}} | 2022-11-10 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2160274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160977 | Proyecto de inversión | 206863.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206863.36, modificado:206863.36}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA LA SOLEDAD - 245943 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 245943 | S | 143 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE VIRGEN DE GUADALUPE COLONIA LA SOLEDAD, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y AVENIDA SAN ISIDRO, LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE VIRGEN DE GUADALUPE EN LA , lon:-96.7573747, lat:17.00227286}} | 2022-11-11 | 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2160977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402149687 | Proyecto de inversión | 653775.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653775.04, modificado:653775.04}} | AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE LA CAÑADA - 105672 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 105672 | S | 310 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:24, direccion:CALLE CAÑADA COLONIA MIRAMAR, 70680 COLONIA MIRAMAR, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CALLE 18 DE MARZO SE ENCUENTRA UBICADO A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD LA CALLE SOLO INTERSECTA CON LA CALLE BENITO JUAREZ, lon:-95.17337422, lat:16.16894061}} | 2022-11-10 | 2022-12-09 | 653775.04 | 653775.04 | 537634.74 | 537634.74 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/079/R33-FISMDF/028-2022, contratista:DDC DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:653775.04, importe_modificado:653775.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2149687/proyecto_INICIO, 2149687/proyecto_PROCESO, 2149687/proyecto_INICIO, 2149687/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402154735 | Proyecto de inversión | 307667.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307667.96, modificado:307667.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICOEN LA CALLE MORELOS - 213562 | 20 | Oaxaca | 373 | Santa Catarina Zapoquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Zapoquila | 213562 | S | 21 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:184.5, meta_modificada:184.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:373, localidad:2, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA MEMBRILLOS, 69047 MEMBRILLOS, SANTA CATARINA ZAPOQUILA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MORELOS A 200 MTS DEL ENTROQUE CON LA CALLE SIN NOMBRE, lon:-97.548677, lat:18.0243274}} | 2022-09-12 | 2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2154735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402154756 | Proyecto de inversión | 129905.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129905.62, modificado:129905.62}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y VICENTE GUERRERO - 213696 | 20 | Oaxaca | 373 | Santa Catarina Zapoquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Zapoquila | 213696 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:373, localidad:4, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA RIO GRANDE, 69047 RÍO GRANDE, SANTA CATARINA ZAPOQUILA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA QUE ES ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, lon:-97.577559, lat:18.050665}} | 2022-09-05 | 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2154756/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402155603 | Proyecto de inversión | 185918.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185918.47, modificado:185918.47}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO - 217755 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonio de la Cal | 217755 | S | 194 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE CALLE DIVISION ORIENTE Y CALLE ALDAMA, PRIVADA HIDALGO A DOS CUADRAS HACIA EL PONIENTE DEL PALACIO MUNICIP, lon:-96.70110976, lat:17.03304796}} | 2022-05-16 | 2022-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2155603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402156359 | Proyecto de inversión | 587710.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587710.67, modificado:587710.67}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON PINO SUAREZ EN EL BARRIO LAS DELICIAS - 221831 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 221831 | S | 188 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.33, meta_modificada:217.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLEJON PINO SUAREZ BARRIO LAS DELICIAS, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE SAN LUIS POTOSI, AVENIDA FERROCARRIL LA OBRA SE EJECUTARA UNA CALLE ATRAS DEL PARQUE ACUATICO DEL MINICIPIO, lon:-95.88773298, lat:18.10650023}} | 2022-07-15 | 2022-08-23 | 587710.67 | 587710.67 | 587710.67 | 587710.67 | 176313.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-021/2022, contratista:VIRIDIANA LAGUNES MALPICA, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:587710.67, importe_modificado:587710.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:217.33}} | {2156359/proyecto_INICIO, 2156359/proyecto_FIN, 2156359/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158195 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | MANTENIMIENTO DE 5 KM DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE BELLA VISTA MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO - 230863 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 230863 | S | 210 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:2, direccion:AVENIDA CAMINO A BELLA VISTA RANCHERIA BELLA VISTA, 68965 BELLA VISTA, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINOA SAN JUANITA Y CAMINO CAMINO A ZAPOTITANCILLO DE JUAREZ, LA OBRA COLINDA EN LA PARTE POSTERIOR CON EL CAMINO QUE, lon:-95.29476, lat:17.711012}} | 2022-04-04 | 2022-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2158195/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160300 | Proyecto de inversión | 1299332.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299332.1, modificado:1299332.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLES MIGUEL HIDALGO Y CALLE MORELOS - 242729 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 242729 | S | 169 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:3, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO ARROYO ENCINO, 70215 ARROYO ENCINO, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MORELOS A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-95.31425644, lat:17.43548836}} | 2022-03-31 | 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2160300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402154344 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LA PRIMARIA - 207315 | 20 | Oaxaca | 485 | Santiago Tapextla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Tapextla | 207315 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:4, direccion:CALLE DE LA PRIMARIA PUEBLO TECOYAME, 71684 TECOYAME, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE Y , CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE HUBICA EN EL ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, lon:-98.54544088, lat:16.32591804}} | 2022-08-01 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2154344/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402154346 | Proyecto de inversión | 501012.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501012.81, modificado:501012.81}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS DE LOS LIROS A LA CULEBRA - 207392 | 20 | Oaxaca | 485 | Santiago Tapextla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Tapextla | 207392 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:7, direccion:CALLE LOS LIROS LA CULEBRA PUEBLO LA CULEBRA, 71684 LA CULEBRA, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA ESTA HUBICA EN EL CAMINO QUE COMUNICA A LA COMUNIDAD DE LOS LIROS A LA COMUNIDAD DE LA CULEBRA, lon:-98.50786896, lat:16.31213926}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2154346/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402154357 | Proyecto de inversión | 594829.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594829.68, modificado:594829.68}} | SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 207579 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 207579 | S | 33 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:PUEBLO LA CUMBRE, 69600 LA CUMBRE, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , DISTINTOS DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.12879, lat:17.554167}} | 2022-07-18 | 2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2154357/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402154363 | Proyecto de inversión | 443367.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443367.6, modificado:443367.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 207725 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 207725 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:PUEBLO SAN PEDRO QUILITONGO, 69600 SAN PEDRO QUILITONGO, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS EN SAN PEDRO QUILITONGO, lon:-97.94, lat:17.2756}} | 2022-07-18 | 2022-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2154363/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402154775 | Proyecto de inversión | 152918.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152918.37, modificado:152918.37}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES LAZARO CARDENAS, CINCO DE FEBRERO Y AGUSTIN RAMIREZ - 213784 | 20 | Oaxaca | 373 | Santa Catarina Zapoquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Zapoquila | 213784 | S | 26 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:373, localidad:3, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO RANCHERIA RANCHO RAMIRES, 69045 RANCHO RAMÍREZ (BARRIO DE JESÚS RAMÍREZ), SANTA CATARINA ZAPOQUILA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 5 DE FEBRERO CERCA DEL CAMINO QUE CONDUCE A MEMBRILLOS, lon:-97.59778, lat:18.06646}} | 2022-09-05 | 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2154775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402155648 | Proyecto de inversión | 224838.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224838.39, modificado:224838.39}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION DE VENUSTIANO CARRANZA - 217966 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonio de la Cal | 217966 | S | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:PROLONGACION VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PROLONGACION ALLENDE, DETRAS DEL CENTRO DE SALUD SOBRE LLA CALL, lon:-96.70077164, lat:17.02361205}} | 2022-06-01 | 2022-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2155648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158521 | Proyecto de inversión | 1647542.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1647542.87, modificado:1647542.87}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA REFORMA PARAJE ZAVALETA, CALLE EL SAUCE Y PRIMERA PRIVADA DE ELISEO JIMENEZ RUIZ - 232756 | 20 | Oaxaca | 342 | San Raymundo Jalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Raymundo Jalpan | 232756 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:342, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA PUEBLO SAN RAYMUNDO JALPAN, 71280 SAN RAYMUNDO JALPAN, SAN RAYMUNDO JALPAN OAXACA ENTRE CALLE UNION Y CARRETERA OAXACA-ZIMATLAN DE ALVAREZ, CALLE ARISTA LA OBRA SE UBICA ENTRE LA CALLE UNION Y LA CARRETERA OAXAC, lon:-96.753674, lat:16.975416}} | 2022-08-08 | 2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2158521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402159864 | Proyecto de inversión | 3300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300000.0, modificado:3300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AVENIDA PRINCIPAL - 240386 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo de Morelos | 240386 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:32, direccion:CALLE AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO CERRO CAMPANA ALTO, 70906 CERRO CAMPANA ALTO, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE AVENIDA PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 60 MINUTOS DE SANTO DOMINGO DE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE C, lon:-96.60720033, lat:15.85794652}} | 2022-07-05 | 2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2159864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402161075 | Proyecto de inversión | 758599.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758599.18, modificado:758599.18}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL NÚCLEO RURAL EL TESORO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC - 246415 | 20 | Oaxaca | 275 | San Miguel Quetzaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Quetzaltepec | 246415 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC - EL TESORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 PARAJE EL TESORO, 70288 SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA DE ELECTRIFICACION DA INICIO A PARTIR D, lon:-95.75075, lat:16.972767}} | 2022-09-02 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2161075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402154373 | Proyecto de inversión | 360006.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360006.04, modificado:360006.04}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 207838 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 207838 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:PUEBLO SAN ANDRES SACHIO, 69600 SAN ANDRÉS ACHIO (SACHÍO), ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , DISTINTOS PUNTOS EN SAN ANDRES SACHIO, lon:-97.1925, lat:17.39028}} | 2022-07-18 | 2022-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2154373/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402154378 | Proyecto de inversión | 503832.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503832.53, modificado:503832.53}} | CONSTRUCCION DE AULA DE 8.00 X 6.00 M DOS AGUAS EN EL CENTRO EDUCACIONAL INICIAL INDIGENA CLAVE 20DIN0630T UBICADO EN LA COLONIA LAS TRES CRUCES, EN EL PARAJE YUSADAA - 207974 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 207974 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA LAS TRES CRUCES, 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , UBICADA EN LA COLONIA LAS TRES CRUCES PARAJE YUSADAA., lon:-97.2440092, lat:17.4675729}} | 2022-08-01 | 2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2154378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402154386 | Proyecto de inversión | 515937.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515937.23, modificado:515937.23}} | CONSTRUCCION DE AULA DE 8.00 X 6.00 M DOS AGUAS EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE 20DPR3599Z, UBICADA EN EL PARAJE DE LA LABOR - 208108 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 208108 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:70, direccion:PARAJE LA LABOR, 69600 LA LABOR, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , UBUCADA EN EL PARAJE LA LABOR., lon:-97.219309, lat:17.479823}} | 2022-08-01 | 2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2154386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402154391 | Proyecto de inversión | 434214.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434214.84, modificado:434214.84}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE POLIETILENO CORRUGADA DE 203.2 MM 8 PULGADAS DE DIAMETRO EN LAS CALLES DE CEDROS, 2A. PRIVADA DE CEDROS Y NOGAL FRACCIONAMIENTO FRESNO. - 208215 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 208215 | S | 53 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CEDROS COLONIA EL FRESNO, 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE PIRULES, CALLE CEDROS CERCA DE LA CAPILLA DEL ESPIRITU SANTO, lon:-97.229321, lat:17.453721}} | 2022-09-01 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2154391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402155659 | Proyecto de inversión | 273854.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273854.31, modificado:273854.31}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA SANTA CRUZ - 218000 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Asunción Ixtaltepec | 218000 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JESUS RASGADO COLONIA SANTA CRUZ, 70140 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE SANTA RITA, CALLE JUSTO SIERRA LA CALLE DONDE SE REALIZARA EL MANTENIMIENTO DEL AGUA ENTUBADA SE LOCAL, lon:-95.06238734, lat:16.50583541}} | 2022-07-18 | 2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2155659/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402156399 | Proyecto de inversión | 602961.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602961.54, modificado:602961.54}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE MACEDONIO ALCALA, SEGUNDA AMPLIACION DE SANTA CRUZ AMILPAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS. - 222148 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Amilpas | 222148 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:PRIVADA MACEDONIO ALCALA COLONIA 2A AMPLIACION DE SANTA CRUZ AMILPAS, 71228 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 2 DE FEBRERO, CALLE MACEDONIO ALCALA. COLINDA CON LA CALLE DE MACEDONIO ALC, lon:-96.68394263, lat:17.04138096}} | 2022-09-05 | 2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2156399/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402159890 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AVENIDA PRINCIPAL - 240567 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo de Morelos | 240567 | S | 313 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4522.6, meta_modificada:4522.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:4, direccion:CALLE AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO CERRO CAMPANA, 70906 CERRO CAMPANA, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE AVENIDA PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 20 MINUTOS DE SANTO DOMINGO DE MORELOS LLEGANDO A LA COMUNIDAD DE CER, lon:-96.65568995, lat:15.85342897}} | 2022-08-09 | 2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2159890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160331 | Proyecto de inversión | 1846013.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564667.69, modificado:564667.69}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281345.5, modificado:1281345.5}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA COLECTORA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL - 242968 | 20 | Oaxaca | 321 | San Pedro Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Nopala | 242968 | S | 65 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:321, localidad:12, direccion:PARAJE AGUAS NEGRAS, 69516 AGUA NEGRA, SAN PEDRO NOPALA OAXACA ENTRE Y , TRES KILOMETROS AL NORTE DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO NOPALA, lon:-97.5458027, lat:17.8186016}} | 2022-04-15 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2160331/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402161085 | Proyecto de inversión | 596431.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596431.28, modificado:596431.28}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA LOMAS DE SANTA CRUZ. - 246470 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 246470 | S | 550 | 610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS COLONIA LOMAS DE SANTA CRUZ, 71232 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE CRUCECITA Y CALLE APOCALIPSIS, AVENIDA SAN ISIDRO LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE LA LOMA FRENTE A LA C, lon:-96.754551, lat:17.000535}} | 2022-11-11 | 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2161085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402154397 | Proyecto de inversión | 261640.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261640.88, modificado:261640.88}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE POLIETILENO CORRUGADA DE 203.2 MM 8 PULGADAS DE DIAMETRO EN LA CALLE DE ABASOLO. - 208305 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 208305 | S | 36 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO BARRIO LA PEÑA, 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE TRUJANO, CERCA DE LLEGAR AL RIO EL MORALITO, lon:-97.220897, lat:17.455076}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2154397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402154911 | Proyecto de inversión | 580323.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1.0, modificado:1.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580322.14, modificado:580322.14}} | CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 214577 | 20 | Oaxaca | 501 | Santiago Yucuyachi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Yucuyachi | 214577 | S | 224 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:501, localidad:1, direccion:CALLE EL MIRADOR PUEBLO SANTIAGO YUCUYACHI, 69420 SANTIAGO YUCUYACHI, SANTIAGO YUCUYACHI OAXACA ENTRE CALLE EL MIRADOR Y , LA OBRA SE UBICA EL LADO ORIENTE DE LA POBLACIÓN RUMBO A LA CAPTACIÓN DEL AGUA POTABLE., lon:-98.19592313, lat:17.60475538}} | 2022-09-12 | 2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2154911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402195027 | Proyecto de inversión | 4969455.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4969455.51, modificado:4969455.51}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO EN VARIAS CALLES DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE YAXE - 381549 | 20 | Oaxaca | 561 | Yaxe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yaxe | 381549 | S | 177 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4491.5, meta_modificada:4491.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:561, localidad:1, direccion:CALLE RAYON PUEBLO YAXE, 71554 YAXE, YAXE OAXACA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE ZARAGOZA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS ESQUINA CON ZARAGOZA DE AHI CON LA CALLE RAYON CON ESQUINA EN C, lon:-96.47630851, lat:16.72151906}} | 2022-07-02 | 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2195027/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402195029 | Proyecto de inversión | 420589.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420589.36, modificado:420589.36}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO SAN BARTOLO - 381551 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 381551 | S | 54 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.38, meta_modificada:223.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:29, direccion:CALLE CALLES DEL BARRIO SAN BARTOLO BARRIO SAN BARTOLO, 69800 SAN BARTOLO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , CALLE CALLES PRINCIPALES DEL BARRIO EN LAS DIVERSAS CALLES DEL BARRIO SAN BARTOLO, lon:-97.66297864, lat:17.26133981}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 420589.36 | 420589.36 | 420589.36 | 420589.36 | 420589.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF/AD/49/2022, contratista:C. JAVIER ROJAS SANDOVAL, convocante:Heroica Ciudad de Tlaxiaco, monto:420589.36, importe_modificado:420589.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2195029/proyecto_PROCESO, 2195029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402195037 | Proyecto de inversión | 205766.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205766.42, modificado:205766.42}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AQUILES SERDAN, EN LA COLONIA OBRERA - 381616 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 381616 | S | 45 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.3, meta_modificada:57.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLEJON AQUILES SERDAN COLONIA OBRERA, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y AVENIDA TABASCO, CALLE URSULO GALVAN LA OBRA SE EJECUTARA A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, lon:-95.88829414, lat:18.10923939}} | 2022-10-10 | 2022-12-08 | 205766.42 | 205766.42 | 205766.42 | 205766.42 | 61729.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-065/2022, contratista:INFRAESTRUCTURA BALS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:2679137.97, importe_modificado:2679137.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}} | {2195037/proyecto_INICIO, 2195037/proyecto_FIN, 2195037/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE TRATA DE UN PROYECTO INTEGRAL PARA LA URBANIZACIÓN DE LA CALLE, CONSISTIENDO EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y DRENAJE SANITARIO, PARA LO CUAL ESTE PROYECTO COMPRENDE LA PARTIDA DE PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS LA CUAL CORRESPONDE EL 92.32 % DE TOTAL DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA, Y CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 338.80 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYENDO 154. 09 ML DE GUARNICIÓN, trimestre:4.0, usuario:felisadmirandap, fecha:2023-01-15}} | {obs1: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220402195915 | Proyecto de inversión | 782272.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782272.45, modificado:782272.45}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL TRAMO DE CALLE PRINCIPAL AL PALACIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN - 384344 | 20 | Oaxaca | 126 | San Cristóbal Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Amatlán | 384344 | S | 92 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:737.0, meta_modificada:737.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE LA PALMA Y CALLE PRIMERA DE SAN FRANCISCO, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE DRENAJE SE ENCUENTRA EN E, lon:-96.41444433, lat:16.32107044}} | 2022-08-16 | 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2195915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196095 | Proyecto de inversión | 717083.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717083.08, modificado:717083.08}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN - 384916 | 20 | Oaxaca | 126 | San Cristóbal Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Amatlán | 384916 | S | 95 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE PRIMERA DE SAN FRANCISCO Y CALLE TERCERA DE SAN ANDRES, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA DE REHABILITACIÓN INICIA A 5 METR, lon:-96.40960562, lat:16.31821314}} | 2022-08-14 | 2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2196095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196100 | Proyecto de inversión | 699785.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699785.6, modificado:699785.6}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ BASURERO EN EL ROSARIO. - 384926 | 20 | Oaxaca | 570 | Zimatlán de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zimatlán de Álvarez | 384926 | S | 66 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE VALERIO TRUJANO PUEBLO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ CENTRO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE POZITAS Y CALLE MANGALES, CALLE GUERRERO SE UBICA A 1. 2 DEL CENTRO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, lon:-96.78898948, lat:16.87896933}} | 2022-06-24 | 2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2196100/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196546 | Proyecto de inversión | 1538461.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538461.3, modificado:1538461.3}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLES 2DA DE SANTO DOMINGO Y SANTA CECILIA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL AMATLAN - 386176 | 20 | Oaxaca | 126 | San Cristóbal Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Amatlán | 386176 | S | 64 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1610.2, meta_modificada:1610.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA DE SANTO DOMINGO Y SANTA CECILIA PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO SAN ILDEFONSO AMATLAN A SAN PEDRO MIXTEPEC Y CALLE PROGRESO, CALLE 3RA DE SANTO D, lon:-96.40486047, lat:16.30947819}} | 2022-11-01 | 2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2196546/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196549 | Proyecto de inversión | 1197905.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197905.17, modificado:1197905.17}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A SAN MARCOS LIQUIDAMBAR DEL KM 586 AL KM 966 EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS LIQUIDAMBAR PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, DISTRITO TEOTITLAN, OAXACA - 386180 | 20 | Oaxaca | 234 | San Lucas Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas Zoquiápam | 386180 | S | 182 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1245.41, meta_modificada:1245.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO GUEVEA DE HUMBOLDT - SAN MARCOS LIQUIDAMBAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 586 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 SAN MARCOS LIQUIDÁMBAR, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINICIPA, lon:-96.90005943, lat:18.12219369}} | 2022-06-13 | 2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2196549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197080 | Proyecto de inversión | 328885.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328885.9, modificado:372755.9}} | AMPLIACION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO - 387648 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 387648 | S | 128 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.85, meta_modificada:88.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:6, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO SANTA CRUZ, 69265 SANTA CRUZ, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO SANTA CRUZ, lon:-98.0012573, lat:17.82732175}} | 2022-11-22 | 2022-12-24 | 372755.9 | 372755.9 | 372755.9 | 372755.9 | 372755.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128246, contratista:, convocante:SAN SIMON ZAHUATLAN, monto:372755.9, importe_modificado:372755.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}} | {2197080/proyecto_INICIO, 2197080/proyecto_PROCESO, 2197080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197327 | Proyecto de inversión | 1913375.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1913375.57, modificado:1913375.57}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL BARRIO NICOLAS BRAVO SEGUNDA ETAPA - 388636 | 20 | Oaxaca | 434 | Santa María Teopoxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santa María Teopoxco | 388636 | S | 218 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:211.05, meta_modificada:211.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:434, localidad:2, direccion:AVENIDA REFORMA BARRIO NICOLAS BRAVO, 68544 VILLA NUEVA, SANTA MARÍA TEOPOXCO OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD VILLA NUEVA EN EL BARRIO NICOLAS BRAVO LA OBRA SE UBICA A 150 METROS AL OESTE, lon:-96.98621789, lat:18.18271432}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 1913375.57 | 1913375.57 | 1913375.57 | 1913375.57 | 1913375.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT/434/111/COP/005/FISM-DF/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSTRUOAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO, monto:1913375.57, importe_modificado:1913375.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:63.1}} | {2197327/proyecto_INICIO, 2197327/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402197334 | Proyecto de inversión | 813105.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813105.25, modificado:813105.25}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA COLONIA 1O DE ABRIL EN LA LOCALIDAD DE RÍO GRANDE - 388674 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 388674 | S | 446 | 436 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:CALLE FLOR DE DALIA RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y CALLE VALLE VERDE, LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA COLONIA 1RO DE ABR, lon:-97.42486908, lat:16.00206002}} | 2022-10-25 | 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2197334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186283 | Proyecto de inversión | 550974.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550974.27, modificado:550974.27}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO EN LA COLONIA REFORMA - 356235 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 356235 | S | 55 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.79, meta_modificada:224.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO COLONIA REFORMA, 68403 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE CHIMALPOPOCA, CALLE HELADIO RAMIREZ LOPEZ LA OBRA SE EJECUTARÁ A UNA CUADRA DEL CONSEJO NACIONAL DEL FOMENTO EDUCATIVO Y DE, lon:-95.87206282, lat:18.11091723}} | 2022-11-05 | 2022-12-04 | 550974.27 | 550974.27 | 165292.28 | 165292.28 | 165292.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-068/2022, contratista:GUSTAVO DOMINGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:550974.27, importe_modificado:550974.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2186283/proyecto_INICIO, 2186283/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220402189104 | Proyecto de inversión | 1108625.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108625.55, modificado:1108625.55}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN - 364784 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 364784 | S | 92 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:115.21, meta_modificada:115.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:123, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 TRAMO TUXTEPEC - OJITLAN KILÓMETRO 35 + 260 PUEBLO COLONIA FRANCISCO I MADERO, 68470 COLONIA FRANCISCO I. MADERO, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE FRANCIS, lon:-96.39456479, lat:18.12993056}} | 2022-11-16 | 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2189104/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402190385 | Proyecto de inversión | 299999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299999.98, modificado:299999.98}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO SANTA ANA A SANTA ANITA - 368375 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 368375 | S | 41 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.8, meta_modificada:2.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ANA - SANTA ANITA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 999 PUEBLO SANTA ANITA, 70340 SANTA ANITA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CARRETERA PASO REAL A SANTA ANA Y , PARTIENDO DESDE LA POBLACIÓN DE MATIAS RO, lon:-95.07829449, lat:17.04957674}} | 2022-12-05 | 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2190385/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402193572 | Proyecto de inversión | 936177.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936177.25, modificado:936177.25}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AMARANTO EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COLONIA LA GUADALUPE - 377694 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 377694 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.99, meta_modificada:364.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE AMARANTO COLONIA LA GUADALUPE, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DEL RESTAURAN ESMERALDA UBICADA SOBRE EL CAMINO HACIA EL EMBARCADERO, lon:-96.41326351, lat:18.23861039}} | 2022-10-10 | 2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2193572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402194423 | Proyecto de inversión | 1873283.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1873283.15, modificado:1873283.15}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 379755 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 379755 | S | 117 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2135.0, meta_modificada:2135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:30, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO EL VENADO, 70949 EL VENADO, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL VENADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, lon:-96.60293973, lat:15.71875324}} | 2022-09-20 | 2022-11-18 | 1873283.15 | 1873283.15 | 1302621.41 | 1302621.41 | 1302621.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FIII/OP/10/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA, monto:1873283.15, importe_modificado:1873283.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2194423/proyecto_INICIO, 2194423/proyecto_PROCESO, 2194423/proyecto_INICIO, 2194423/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402194428 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN - 379763 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 379763 | S | 155 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:38, direccion:CORREDOR LA PURISIMA CONCEPCION RANCHO , 00000 LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CANCHA DE LAA LOCALIDAD, lon:-97.64210407, lat:17.27500521}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121684, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2194428/proyecto_INICIO, 2194428/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | {obs1: {observación:FAVOR DE ENVIAR FOTOGRAFIAS QUE CORRESPONDAN A LA OBRA., trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | OAX220402195049 | Proyecto de inversión | 685547.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685547.61, modificado:685547.61}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ - 381655 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 381655 | S | 1417 | 1367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:24, direccion:LA LUZ, 71801 LA LUZ, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JUAN GUTEMBERG, CALLE 4A PRIV. DE PORFIRIO DIAZ LAS CALLES DONDE SE HARÁN LAS AMPLIACIONES DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN SON LAS CALLES GUADALUPE, lon:-97.59234535, lat:16.11804905}} | 2022-11-14 | 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2195049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196107 | Proyecto de inversión | 639240.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639240.17, modificado:639240.17}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y BARDA PERIMETRAL EN CENTRO INTEGRADOR DE ATENCION SAN MATEO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA. - 384961 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 384961 | S | 7203 | 6664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE 5 DEMAYO Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE BENITO JUAREZ CENTRO INTEGRADOR DE ATENCION SAN MATEO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SA, lon:-95.11827389, lat:16.8186557}} | 2022-09-15 | 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2196107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196117 | Proyecto de inversión | 393426.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393426.2, modificado:393426.2}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLE CARLOS BEAZ TORRES Y LOS PINOS - 384988 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 384988 | S | 49 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:5, direccion:CALLE CARLOS BEAZ TORRES Y LOS PINOS PUEBLO BOCA DEL MONTE, 70338 BOCA DEL MONTE, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CARRETERA BOCA DEL MONTE - UXPANAPA Y CALLE JACARANDA, CALLE GENERAL CHARIS PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE IN, lon:-95.01672402, lat:17.06198288}} | 2022-12-07 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2196117/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196568 | Proyecto de inversión | 219649.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219649.6, modificado:219649.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJON CHICOZAPOTE - 386227 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 386227 | S | 132 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLEJON CHICOZAPOTE PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE INGRESA A LA CALLE JOSEFA, lon:-95.09194011, lat:16.96597242}} | 2022-12-08 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2196568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196581 | Proyecto de inversión | 3198856.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3198856.82, modificado:3198856.82}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE ÁLAMO, CUARTA ETAPA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM - 386262 | 20 | Oaxaca | 234 | San Lucas Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Lucas Zoquiápam | 386262 | S | 68 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - LLANO DE ALAMO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 LLANO DE ÁLAMO, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZAN EN VARIOS PUNTOS DE LA POBLACION DE , lon:-96.87780567, lat:18.09658901}} | 2022-06-25 | 2022-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2196581/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197092 | Proyecto de inversión | 1045000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045000.0, modificado:1045000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN AYOTZINTEPEC LOCALIDAD PLAN JUAN MARTÍNEZ - 387698 | 20 | Oaxaca | 9 | Ayotzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayotzintepec | 387698 | S | 80 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:12, direccion:PUEBLO , 00000 PLAN JUAN MARTÍNEZ, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN PLAN JUAN MARTINEZ, lon:-96.07791666, lat:17.76219059}} | 2022-08-08 | 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2197092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197094 | Proyecto de inversión | 280071.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280071.8, modificado:280071.8}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE GOMEZ FARIAS DE LA SECCIÓN TERCERA - 387705 | 20 | Oaxaca | 551 | Tlacolula de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacolula de Matamoros | 387705 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE GOMEZ FARIAS SECCION SECCIÓN TERCERA, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE AVENIDA 2 DE ABRIL Y CALLE LEON BELLO, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA A 200 METROS AL OESTE DE LA CAPILLA CATOLICA DEL, lon:-96.47236093, lat:16.95323885}} | 2022-12-12 | 2022-12-31 | 280071.8 | 280071.8 | 115543.32 | 115543.32 | 115543.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISM/MTM/020/2022, contratista:EDDER BETANZO CASTILLO (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:280071.8, importe_modificado:280071.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2197094/proyecto_INICIO, 2197094/proyecto_PROCESO, 2197094/proyecto_INICIO, 2197094/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA META HACE REFERENCIA 3 POSTES DE CONCRETO DE ENERGIA ELECTRICA, trimestre:4.0, usuario:hevilamendeza, fecha:2023-01-15}} | {obs1: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402197096 | Proyecto de inversión | 773780.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773780.9, modificado:773780.9}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO VIZAJE SAN MARCOS EN LA LOCALIDAD DE VIZAJE, MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, DISTRITO TEOTITLAN, OAXACA - 387711 | 20 | Oaxaca | 234 | San Lucas Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas Zoquiápam | 387711 | S | 101 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - VISAJE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 EL VIZAJE, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE VIZAJE, lon:-96.90383077, lat:18.1096933}} | 2022-07-12 | 2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2197096/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197104 | Proyecto de inversión | 1094493.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094493.99, modificado:1094493.99}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO - 387745 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 387745 | S | 596 | 562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA , 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO, lon:-97.225262, lat:17.458814}} | 2022-11-16 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2197104/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197115 | Proyecto de inversión | 77258.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77258.75, modificado:77258.75}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO - 387765 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 387765 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:274.4, meta_modificada:274.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:10, direccion:CALLE MIGURL HIDALGO RANCHERIA ESTACIÓN REFUGIO, 68410 ESTACIÓN REFUGIO, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA AVENIDA FERROCARRIL, CALLE LOPEZ ARIAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACESSO PA, lon:-96.66034812, lat:18.58990193}} | 2022-02-14 | 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2197115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197349 | Proyecto de inversión | 1286399.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1286399.41, modificado:1286399.41}} | REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 388720 | 20 | Oaxaca | 233 | San Lucas Quiaviní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lucas Quiaviní | 388720 | S | 1893 | 1262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:516.0, meta_modificada:516.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:233, localidad:1, direccion:CALLE A SAN LUCAS QUIAVINI INTERIOR 0 CERO PUEBLO SAN LUCAS QUIAVINÍ, 70467 SAN LUCAS QUIAVINÍ, SAN LUCAS QUIAVINÍ OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE DEL OLVIDO CAMINO A SAN LUCAS QUIAVINI SN. CP.P 70647. CO, lon:-96.47065738, lat:16.90035521}} | 2022-07-12 | 2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2197349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197359 | Proyecto de inversión | 399677.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399677.84, modificado:399677.84}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA SAN VICENTE GOOLA - 388766 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 388766 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.2, meta_modificada:290.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:205, direccion:CALLE MARIANO MONTERO COLONIA SAN VICENTE GOOLA, 70014 SAN VICENTE GOOLA [COLONIA], JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE LA TEHUANA Y , LA COLONIA SAN VICENTE GOOLA SE UBICA EN EL NORTE DE LA CIUIDAD Y COLINDA CON LA COLO, lon:-95.021267, lat:16.46370573}} | 2022-11-30 | 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2197359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197361 | Proyecto de inversión | 1736527.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1736527.84, modificado:1736527.84}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL LOMA AGUACATAL RUMBO A LLANO TEMPEQUISTLE DEL KM 2500 AL KM 3250 EN SAN ISIDRO ZOQUIAPAM, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM - 388768 | 20 | Oaxaca | 234 | San Lucas Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Lucas Zoquiápam | 388768 | S | 411 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6800.0, meta_modificada:6800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO GUEVEA DE HUMBOLDT - LLANO TEMPEQUISTLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 SAN ISIDRO ZOQUIÁPAM, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL TRAMO QUE VA A LLANO T, lon:-96.92707703, lat:18.09725091}} | 2022-09-03 | 2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2197361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197363 | Proyecto de inversión | 558288 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558288.0, modificado:558288.0}} | CONSTRUCION DE CUARTOS DORMITORIO - 388779 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 388779 | S | 9 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:BARRIO EL CALVARIO, 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DE LA POBLACION, lon:-97.218169, lat:17.465659}} | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2197363/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402187267 | Proyecto de inversión | 660970 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660970.0, modificado:660970.0}} | REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN GRADAS DEL CAMPO DE BEISBOL MAGUEY AZUL - 359010 | 20 | Oaxaca | 525 | Santo Domingo Zanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Zanatepec | 359010 | S | 4094 | 6150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion:AVENIDA POPULAR COLONIA SANTO DOMINGO ZANATEPEC, 70160 SANTO DOMINGO ZANATEPEC, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA NUEVA Y CALLE MORELOS, CALLE IGNACIO ALDAMA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CASO URBANO EN LA LA, lon:-94.3461944, lat:16.47771647}} | 2022-11-11 | 2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2187267/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186291 | Proyecto de inversión | 666000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666000.0, modificado:666000.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE OJITE CUAUHTEMOC - 356266 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 356266 | S | 193 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:132, direccion:BRECHA TRAMO OJITE - CUAUHTEMOC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA EL OJITE, 69806 OJITE CENTRO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE BRECHA TRAMO OJITE - CUAUHTEMOC Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DEL O, lon:-97.74727027, lat:17.2215168}} | 2022-08-01 | 2022-09-29 | 666000 | 666000 | 666000 | 666000 | 666000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121684, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:798.0}} | {2186291/proyecto_FIN, 2186291/proyecto_INICIO, 2186291/proyecto_PROCESO, 2186291/proyecto_FIN, 2186291/proyecto_INICIO, 2186291/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186397 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 0 000 AL KIM 10 000 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PERAS - 356497 | 20 | Oaxaca | 242 | San Martín Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Martín Peras | 356497 | S | 195 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:10400.0, meta_modificada:10400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:242, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL PERAS - CAMPOS DE COSECHAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 001 RANCHERIA SAN MIGUEL PERAS, 69787 SAN MIGUEL PERAS, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SACA COSECHAS PARTE, lon:-98.2397624, lat:17.32406053}} | 2022-11-14 | 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2186397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402190409 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE CAURTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE UNION Y PROGRESO. - 368449 | 20 | Oaxaca | 323 | San Pedro Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ocotepec | 368449 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:323, localidad:8, direccion:BRECHA TRAMO SAN PEDRO OCOTEPEC - UNION Y PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 300 RANCHERIA UNION PROGRESO, 00000 UNIÓN Y PROGRESO, SAN PEDRO OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA RANCHERI, lon:-95.85367438, lat:16.97759799}} | 2022-09-07 | 2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2190409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402190410 | Proyecto de inversión | 4144259.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4144259.98, modificado:4144259.98}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PARAJE LLANO TRONCO - 368452 | 20 | Oaxaca | 255 | San Mateo Sindihui | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Mateo Sindihui | 368452 | S | 1045 | 932 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3660.0, meta_modificada:3660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:255, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN MATEO SINDIHUI - RIO GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 300 PARAJE , 69995 SAN MATEO SINDIHUI, SAN MATEO SINDIHUI OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO INICIA EN EL RIO GRANDE CON DIRECCION A EL PARAJE LLANO , lon:-97.35072687, lat:16.99974762}} | 2022-10-17 | 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2190410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402191307 | Proyecto de inversión | 442331.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442331.05, modificado:442331.05}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL - 371164 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 371164 | S | 85 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:295.78, meta_modificada:295.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MULATO VIEJO, 68405 MULATO VIEJO, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE SEGUNDA Y , A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA BELIZARIO DOMINGUEZ, lon:-95.90814578, lat:17.96382361}} | 2022-11-23 | 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2191307/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402192581 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA CAPTACIÓN CALAVERAS A RANCHO TEXAS - 375210 | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlán de Juárez | 375210 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3631.7, meta_modificada:3631.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE CONSTITUCION PUEBLO IXTLÁN DE JUÁREZ, 68725 IXTLÁN DE JUÁREZ, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA DE CAPTACION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE ALTA Y BOSCOSA AHI SE CONSTRUYE LA CAPTACION Y SE , lon:-96.48168162, lat:17.33180375}} | 2022-11-14 | 2022-11-29 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/FISM-DF/042/014/2022, contratista:GOD INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3631.0}} | {2192581/proyecto_INICIO, 2192581/proyecto_FIN, 2192581/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402193946 | Proyecto de inversión | 681426.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681426.34, modificado:681426.34}} | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR RUFINO MARTINEZ LOPEZ, CLAVE 20DJN2376U EN LA COLONIA 5 DE ABRIL - 378612 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 378612 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE COSME JIMENEZ COLONIA 5 DE ABRIL, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE MACARIO MATUS Y CALLE 14 DE JUNIO, CARRETERA A IXTALTEPEC LA COLONIA 5 DE ABRIL SE UBICA EN ELNORTE DE LA CIUDAD SOBRE L, lon:-95.03173703, lat:16.45405535}} | 2022-11-30 | 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2193946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402193951 | Proyecto de inversión | 8226186.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:407185.68, modificado:407185.68}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7819000.94, modificado:7819000.94}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SAN MATEO DEL MAR EN LA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA SECCION - 378626 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 378626 | S | 7780 | 7791 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3642.44, meta_modificada:3642.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:AVENIDA ALLENDE PUEBLO SAN MATEO DEL MAR, 70780 SAN MATEO DEL MAR, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE REALIZARA EN CUATRO CALLES LA PRIMERA ES , lon:-94.98557142, lat:16.21085486}} | 2022-09-28 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2193951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402194440 | Proyecto de inversión | 489231.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489231.8, modificado:489231.8}} | AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD. - 379803 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 379803 | S | 781 | 690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.88, meta_modificada:43.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA ANA, 70340 SANTA ANA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO SANTA ANITA Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE INGRESA EN ENTROQUE CARRETRO DENOMINADO PASO REAL EN CARRTERA FEDERAL 185 TRAMO PAL, lon:-95.08294463, lat:17.05200704}} | 2022-12-07 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2194440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402195086 | Proyecto de inversión | 531441.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531441.51, modificado:531441.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACIÓN - 381765 | 20 | Oaxaca | 464 | Santiago Ihuitlán Plumas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Ihuitlán Plumas | 381765 | S | 70 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:464, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, 69330 SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS OAXACA ENTRE CALLE JOSÉ MENDOZA LÓPEZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CA, lon:-97.426526, lat:17.847989}} | 2022-11-11 | 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2195086/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196138 | Proyecto de inversión | 686161.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686161.87, modificado:686161.87}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE TOUGEURO - 385023 | 20 | Oaxaca | 551 | Tlacolula de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacolula de Matamoros | 385023 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE CIRIGOYA PARAJE TOUGEURO, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CALLE LAURELES Y , CALLE 28 DE OCTUBRE LA OBRA SE UBICA A 100 METROS AL NORTE DE LA CAPILLA CATOLICA LA LOMITA, lon:-96.47695329, lat:16.97084711}} | 2022-12-05 | 2022-12-31 | 686161.87 | 686161.87 | 686161.87 | 205848.56 | 205848.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISM/MTM/018/2022, contratista:MARCO ANTONIO VÁSQUEZ JUÁREZ (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:686161.87, importe_modificado:686161.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2196138/proyecto_INICIO, 2196138/proyecto_PROCESO, 2196138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA META HACE REFERENCIA A 8 POSTES DE CONCRETO DE ENERGIA ELECTRICA, trimestre:4.0, usuario:hevilamendeza, fecha:2023-01-15}} | {obs1: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402196139 | Proyecto de inversión | 650158.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650158.63, modificado:650158.63}} | REHABILITACIÓN CON REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES - 385025 | 20 | Oaxaca | 570 | Zimatlán de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zimatlán de Álvarez | 385025 | S | 511 | 419 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.28, meta_modificada:2.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ CENTRO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE MANUEL DOBLADO SE UBICA A 1.5 KM. DEL CENTRO DE ZIMATLAN DE ALVA, lon:-96.79361947, lat:16.87544364}} | 2022-10-01 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2196139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196140 | Proyecto de inversión | 744929.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744929.84, modificado:744929.84}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA ENTUBADA POR GRAVEDAD DEL CERRO GUACAMAYA A LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA, OAXACA. - 385026 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 385026 | S | 486 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , CERRO GUACAMAYA A LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA PETAPA OAXACA., lon:-95.11997146, lat:16.83053436}} | 2022-09-05 | 2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2196140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196144 | Proyecto de inversión | 37834.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37834.08, modificado:37834.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO AGENCIA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO PARTE BAJA CALLE LIBERTAD. - 385041 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 385041 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA PARTE BAJA, 68275 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ALVARO OBREGON, CARRETERA CRISTOBAL COLON A MEDIA CUADRA DE LA CARRETERA CRISTOBAL COLON, lon:-96.75637682, lat:17.11004303}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 37834.08 | 37834.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 057/2022, contratista:ORVY CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:203839.92, importe_modificado:37834.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.2}} | {2196144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA CUENTA CON UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA MOTIVADA POR CONFLICTOS SOCIALES, SOLO SE PAGARAN LOS TRABAJOS EJECUTADOS, trimestre:4.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2023-01-20}, obs2: {observación:OBRA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA., trimestre:4.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2023-01-20}, obs3: {observación:Terminación anticipada., trimestre:4.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2023-01-20}} | {obs1: {observación:Actualizar avance físico y financiero considerando que la obra termino el 02 enero 2023 de acuerdo a contrato., trimestre:4.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:Agregar convenio modificatorio del monto del contrato y plazo si existe. Agregar Acta Entrega de acuerdo al termino del contrato., trimestre:4.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:Agregar fotografías de desarrollo y termino de acuerdo al termino del contrato., trimestre:4.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402197118 | Proyecto de inversión | 798865.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798865.87, modificado:798865.87}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LOMA OCOTE DEL KM 0000 AL KM 420, EN LOMA OCOTITLAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM. - 387780 | 20 | Oaxaca | 234 | San Lucas Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Lucas Zoquiápam | 387780 | S | 128 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - LOMA OCOTITLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 LOMA OCOTITLÁN, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE LOMA O, lon:-96.88791532, lat:18.13698177}} | 2022-07-12 | 2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2197118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197125 | Proyecto de inversión | 760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760000.0, modificado:760000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO AL PANTEON MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE MONTE MARIO MUNICIPIO DE AYOTZINTEPEC - 387799 | 20 | Oaxaca | 9 | Ayotzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayotzintepec | 387799 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:7, direccion:PUEBLO , 00000 MONTE MARIO, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE DE ACCESO AL PANTEON MUNICIPAL DE MONTE MARIO MUNICIPIO DE AYOTZINTEPEC OAXACA, lon:-96.16287547, lat:17.67568608}} | 2022-08-29 | 2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2197125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197136 | Proyecto de inversión | 898227.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898227.13, modificado:898227.13}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL KM 000 AL KM 140 MTS. EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, OAXACA - 387832 | 20 | Oaxaca | 234 | San Lucas Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas Zoquiápam | 387832 | S | 133 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:742.0, meta_modificada:742.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - SAN MARTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 SAN MARTÍN, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN, lon:-96.94953385, lat:18.12384142}} | 2022-07-19 | 2022-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2197136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197385 | Proyecto de inversión | 387223.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387223.42, modificado:387223.42}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL SACACOSECHA DEL KM 000 AL KM 600 EN LA LOCALIDAD DEL PAXTLE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM. - 388857 | 20 | Oaxaca | 234 | San Lucas Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Lucas Zoquiápam | 388857 | S | 186 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1435.0, meta_modificada:1435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - EL PAXTLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 EL PAXTLE, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , CAMINO QUE CONDUCE AL PAXTLE, lon:-96.9191478, lat:18.14027074}} | 2022-09-02 | 2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2197385/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402187295 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORAL. DE LA COLONIA LOS SAUCES. - 359095 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 359095 | S | 216 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:130, direccion:CALLE MORAL COLONIA COLONIA LOS SAUCES, 69800 LLANO YOSOVEE 1RA. SECCIÓN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE 1 Y CALLE CALLE SIN NOMBRE 2, CALLE 1A PRIVADA. LLANO YOSOBE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CAL, lon:-97.69278003, lat:17.24920765}} | 2022-09-19 | 2022-11-02 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF/IR/30/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MIXA S.A. DE C.V., convocante:Heroica Ciudad de Tlaxiaco, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:550.0}} | {2187295/proyecto_INICIO, 2187295/proyecto_PROCESO, 2187295/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186405 | Proyecto de inversión | 208375.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208375.05, modificado:208375.05}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJÓN MARAVILLAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y LIBERTAD. - 356518 | 20 | Oaxaca | 305 | San Pedro Comitancillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Comitancillo | 356518 | S | 428 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:305, localidad:1, direccion:CALLEJON LAS MARAVILLAS PUEBLO SAN PEDRO COMITANCILLO, 70750 SAN PEDRO COMITANCILLO, SAN PEDRO COMITANCILLO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LIBERTAD, CALLE CALLE CENTENARIO A CIEN METROS DEL MERCADO BENITO JAUREZ CAMIN, lon:-95.15854373, lat:16.49050034}} | 2022-11-09 | 2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2186405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402189820 | Acción | 326986.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326986.14, modificado:326986.14}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 366720 | 20 | Oaxaca | 291 | San Pablo Coatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pablo Coatlán | 366720 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:291, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.782999, lat:16.223978}} | 2022-02-18 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2189820/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402191338 | Proyecto de inversión | 810250.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810250.93, modificado:810250.93}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR MELCHOR OCAMPO CON CLAVE 20DJN0592W - 371263 | 20 | Oaxaca | 10 | El Barrio de la Soledad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de el Barrio de la Soledad | 371263 | S | 47 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL HELIODORO CHARIS CASTRO PUEBLO EL BARRIO DE LA SOLEDAD, 70390 EL BARRIO DE LA SOLEDAD, EL BARRIO DE LA SOLEDAD OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CARRETERA SANTA MARIA PETAPA LA OBRA , lon:-95.10833078, lat:16.8046107}} | 2022-07-19 | 2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2191338/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402191340 | Acción | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:116000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 371266 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 371266 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.118482, lat:18.081165}} | 2022-04-16 | 2022-04-30 | 116000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2191340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402193981 | Proyecto de inversión | 277168.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277168.46, modificado:277168.46}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO TRAMO SAN NICOLAS BICHINGA A NIZA LIMÓN - 378688 | 20 | Oaxaca | 10 | El Barrio de la Soledad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Barrio de la Soledad | 378688 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:37, direccion:PUEBLO NIZA LIMON, 70380 NIZA LIMÓN, EL BARRIO DE LA SOLEDAD OAXACA ENTRE Y , EL RASTREO SE UBICA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE NIZA LIMON A LA CABECERA MUNICIPAL INICIANDO EN NIZA LIMON, lon:-95.125434, lat:16.73020248}} | 2022-08-23 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2193981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402193982 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA NIEVES - 378689 | 20 | Oaxaca | 55 | Mariscala de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mariscala de Juárez | 378689 | S | 38 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO A SANTA MARÍA NIEVES PUEBLO SANTA MARÍA NIEVES, 69252 SANTA MARÍA NIEVES, MARISCALA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE CAMINO A SAN MIGUEL TIUXI, EL PROYECTO SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN, lon:-98.12938632, lat:17.84894426}} | 2022-10-03 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2193982/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402195093 | Proyecto de inversión | 1399968.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399968.54, modificado:1399968.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD - 381794 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 381794 | S | 424 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:929.5, meta_modificada:929.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:33, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO SAN ANTONIO, 70947 SAN ANTONIO, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EN LA CALLE SIN NOMBRE CERCA DE LA CARRETERA INTERNACIONAL 200 PINOTEPA NAC, lon:-96.577788, lat:15.718503}} | 2022-11-10 | 2022-12-24 | 1399968.54 | 1399968.54 | 921290.22 | 921290.22 | 921290.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FIII/OP/19/2022, contratista:LIUBEL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA, monto:1399968.54, importe_modificado:1399968.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} | {2195093/proyecto_PROCESO, 2195093/proyecto_INICIO, 2195093/proyecto_PROCESO, 2195093/proyecto_INICIO, 2195093/proyecto_PROCESO, 2195093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402195113 | Proyecto de inversión | 319748.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319748.37, modificado:319748.37}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS CALLES CAMINO VIEJO A AMATLAN Y CIPRES - 381867 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 381867 | S | 46 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VIEJO A AMATLAN PARAJE LA LABOR, 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , CALLE CAMINO VIEJO A AMATLAN ESQUINA CIPRES, lon:-97.225402, lat:17.473183}} | 2022-09-12 | 2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2195113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196161 | Proyecto de inversión | 392949.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392949.22, modificado:392949.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL PARA DESALOJO DE AGUAS EN LA CALLE AQUILES SERDÁN EN LA COLONIA BAJÍO ORIENTE SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA. - 385123 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 385123 | S | 201 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:25, direccion:CALLE AQUILES SERDAN PUEBLO EL BAJIO, 70370 EL BAJÍO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y , CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMGUEZ CALLE AQUILES SERDÁN EN LA COLONIA BAJÍO ORIENTE SANTA MARÍA PETAPA OAXACA., lon:-95.02573291, lat:16.8858255}} | 2022-09-20 | 2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2196161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196163 | Proyecto de inversión | 782493.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782493.08, modificado:782493.08}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 385128 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 385128 | S | 383 | 436 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:14, direccion:CALLE CAMINO REAL COLONIA OJO DE AGUA, 71406 OJO DE AGUA, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y BRECHA VICENTE GUERRERO, ENTRE LA CALLE CAMINO REAL Y LA CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA EL ESPACIO MULTIDEPO, lon:-96.77315481, lat:17.00633133}} | 2022-10-14 | 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2196163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196170 | Proyecto de inversión | 140193.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140193.96, modificado:140193.96}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA COLONIA VASQUEZ COLMENARES - 385159 | 20 | Oaxaca | 545 | Teotitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teotitlán de Flores Magón | 385159 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:35.3, meta_modificada:35.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:CALLE ÁLAMOS COLONIA VÁZQUEZ COLMENARES, 68540 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE CALLE AVENIDA JUAREZ Y , CALLE DOCTOR NICOLAS GAMBOA DORANTES LA OBRA SE ENCUENTRA A 5 METROS DEL UNICO ACCESO A L, lon:-97.06909447, lat:18.12634371}} | 2022-11-21 | 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2196170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402180984 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, modificado:510000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS - 339515 | 20 | Oaxaca | 566 | San Mateo Yucutindoo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Mateo Yucutindoo | 339515 | S | 45 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:566, localidad:7, direccion:PUEBLO PUEBLO VIEJO, 71376 PUEBLO VIEJO, SAN MATEO YUCUTINDOO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO DE LA POBALCION ES LA UNICA PRIMARIA AUN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.50209907, lat:16.70482243}} | 2022-11-07 | 2022-12-17 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128664, contratista:, convocante:SAN MATEO YUCUTINDOO, monto:510000.0, importe_modificado:510000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.0}} | {2180984/proyecto_PROCESO, 2180984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197406 | Proyecto de inversión | 1730312.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1730312.74, modificado:1730312.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA. - 388948 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Antonino Monte Verde | 388948 | S | 549 | 478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO GUADALUPE MONTEVERDE, 69548 GUADALUPE MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE HÉROES DEL SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DEL PARQUE MUNICIPAL HACIA LA ESCUE, lon:-97.712018, lat:17.508427}} | 2022-09-27 | 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2197406/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197409 | Proyecto de inversión | 22628.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22628.58, modificado:22628.58}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 10000 LITROS - 388972 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 388972 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:BARRIO CHOCANO, 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , DINTOS PUNTOS DE LA POBLACION, lon:-97.225182, lat:17.459532}} | 2022-11-16 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2197409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402187301 | Proyecto de inversión | 1021879.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021879.28, modificado:1021879.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL ENCAJONADO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 359118 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 359118 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:876.0, meta_modificada:876.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL ENCAJONADO, 68430 EL ENCAJONADO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 150 METROS DEL SALON SOCIAL DEL EJIDO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-96.38861253, lat:18.24118889}} | 2022-09-12 | 2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2187301/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186443 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PETLACALA - 356660 | 20 | Oaxaca | 242 | San Martín Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Martín Peras | 356660 | S | 189 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:242, localidad:11, direccion:RANCHERIA SANTIAGO PETLACALA, 69780 SANTIAGO PETLACALA, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE Y , LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PETLACALA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS, lon:-98.28944261, lat:17.29965571}} | 2022-11-16 | 2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2186443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402189839 | Proyecto de inversión | 1576508.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1576508.35, modificado:1576508.35}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLÁN - 366766 | 20 | Oaxaca | 291 | San Pablo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo Coatlán | 366766 | S | 374 | 333 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1210.0, meta_modificada:1210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:291, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN PABLO COATLÁN, 70855 SAN PABLO COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MORELOS, CALLE REVOLUCION LA AMPLICAION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CABECERA , lon:-96.78581748, lat:16.22613306}} | 2022-02-25 | 2022-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2189839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402190976 | Proyecto de inversión | 2675724.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2675724.74, modificado:2675724.74}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO AGUA DE TORTUGA LLANO AMARILLO DEL KM. 0000 AL KM. 0840 - 370236 | 20 | Oaxaca | 187 | San Juan Coatzóspam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Coatzóspam | 370236 | S | 230 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO AGUA DE TORTUGA - LLANO AMARILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 840 PUEBLO SAN JUAN COATZOSPAM, 68557 LOMA DE HUESO, SAN JUAN COATZÓSPAM OAXACA ENTRE CAMINO A SAN ISIDRO Y CAMINO A LOMA DE HUESO, VEREDA AL RIO SE , lon:-96.768106, lat:18.024856}} | 2022-05-16 | 2022-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2190976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402192919 | Proyecto de inversión | 557826.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557826.34, modificado:557826.34}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOC. DE BUENA VISTA - 376044 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 376044 | S | 140 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:444.0, meta_modificada:444.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL Y VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO BUENAVISTA, 70340 BUENAVISTA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE INGRESA A LA CARRETERA ALIMENTADORA QU, lon:-95.06074907, lat:17.04635812}} | 2022-11-24 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2192919/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402193996 | Proyecto de inversión | 1807725.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1807725.53, modificado:1807725.53}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ISLA DEL VIEJO SOYALTPEC, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 378720 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 378720 | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:17, direccion:PUEBLO ISLA DEL VIEJO SOYALTEPEC, 68432 ISLA DEL VIEJO SOYALTEPEC, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZAR EN CASI TODAS LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ISLA DEL VIEJO SOYALTEPEC LOCALIDAD UBICADA EN EL VAS, lon:-96.48318301, lat:18.20072864}} | 2022-10-17 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2193996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402194007 | Proyecto de inversión | 698795 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698795.0, modificado:698795.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO - 378736 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 378736 | S | 88 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:979.98, meta_modificada:979.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:2, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO ARROYO LIMÓN, 70333 ARROYO LIMÓN, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE NAZARENO Y CALLE PRINCIPAL, PARTIENDO DESDE LA POBLACIÓN DE PALOMARES OAX. EN EL KM 164400 DE LA CARRETERA FEDERAL 147 TOMAR, lon:-95.14939136, lat:17.16022463}} | 2022-11-29 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2194007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402194716 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE - 380618 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 380618 | S | 45 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:661.65, meta_modificada:661.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:130, direccion:CALLE ACCCESO PRINCIPAL PUEBLO AGUA DULCE, 70949 AGUA DULCE, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE AGUA DULCE DEL MUNICIPIO DE SANTA, lon:-96.637825, lat:15.768092}} | 2022-11-08 | 2022-12-31 | 1950000 | 1950000 | 1370997.06 | 1370997.06 | 1370997.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FIII/OP/18/2022, contratista:GAJR800831GJ3, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA, monto:1950000.0, importe_modificado:1950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.0}} | {2194716/proyecto_INICIO, 2194716/proyecto_PROCESO, 2194716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402194717 | Proyecto de inversión | 519590.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519590.19, modificado:519590.19}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA LAS FLORES - 380619 | 20 | Oaxaca | 525 | Santo Domingo Zanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Zanatepec | 380619 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion:CALLE FEBRONIO LOPEZ LADO SUR COLONIA LAS FLORES, 70160 SANTO DOMINGO ZANATEPEC, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL JUCHITAN-TAPACHULA Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE FEBRONIO LOPEZ, lon:-94.36359635, lat:16.48401687}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2194717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402194735 | Proyecto de inversión | 383529.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383529.36, modificado:383529.36}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA MOTOBOMBA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VALDEZ MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 380669 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 380669 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:63, direccion:RANCHO VALDEZ, 68430 RANCHO VALDEZ, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD RANCHO VALDEZ UBICADA A UN KILOMETRO DE LAL OCALIDAD DE ARROYO TIGRE EN DIRECCION HASIA , lon:-96.44098332, lat:18.14627201}} | 2022-11-28 | 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2194735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402195127 | Proyecto de inversión | 219240.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219240.42, modificado:219240.42}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA SECTOR 5, CALLE MIGUEL ALEMAN VALDEZ. - 381929 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 381929 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.54, meta_modificada:88.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN VALDEZ COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 68280 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE PORFIRIO DIAZ, PRIVADA DIAZ ORDAZ SE UBICA DE MANERA PARALELA A LA CALLE JULIO ESPON, lon:-96.72133564, lat:17.09649825}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 219240.42 | 219240.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/AD/FIII 004/2022, contratista:SERVICIOS INGTECGRAL ASLOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:180472.0, importe_modificado:219240.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.54}} | {2195127/proyecto_FIN, 2195127/proyecto_INICIO, 2195127/proyecto_FIN, 2195127/proyecto_PROCESO, 2195127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:FINIQUITO EN PROCESO DE REVISIÓN, trimestre:4.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2023-01-19}, obs2: {observación:FINIQUITO EN REVISIÓN LA CUAL INCLUYE EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN., trimestre:4.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación: Agregar acta entrega de acuerdo a la terminación del convenio de diferimiento del periodo. , trimestre:4.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:Agregar fotografías de terminación de acuerdo a la terminación del convenio de diferimiento del periodo., trimestre:4.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402195132 | Proyecto de inversión | 286168.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286168.75, modificado:286168.75}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA PRIMERA ETAPA - 381946 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Petapa | 381946 | S | 36 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA ESPERANZA, 70350 LA ESPERANZA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA EN LA CALLE PRINCIPAL COMO EFERENCIA SE PUEDE MENCIONAR LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-95.22998868, lat:16.9348725}} | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2195132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196182 | Acción | 2278674.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2278674.24, modificado:2278674.24}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 385189 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 385189 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.734358, lat:17.027281}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2196182/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196189 | Proyecto de inversión | 271817.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271817.89, modificado:271817.89}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA BASE DEL TANQUE ELEVADO EN LA COLONIA CIENEGUITA, MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 385202 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 385202 | S | 339 | 357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.86, meta_modificada:14.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:39, direccion:CALLE HIGO COLONIA LA CIENEGUITA, 71406 LA CIENEGUITA [COLONIA], CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE HIGO Y CALLE UNION, CALLE AZUCENAS SE ENCUENTRA PARALELA A LA CALZADA DE LA VILLA EN LA ESQUINA DE LA CALLE U NION Y LA CA, lon:-96.77568689, lat:17.01517958}} | 2022-10-25 | 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2196189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196195 | Proyecto de inversión | 546425.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546425.59, modificado:546425.59}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 385224 | 20 | Oaxaca | 76 | La Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Reforma | 385224 | S | 403 | 387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1888.0, meta_modificada:1888.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO EL PORVENIR, 71087 EL PORVENIR, LA REFORMA OAXACA ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE FIDEL GARCIA, CALLE PROGRESO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA POBLACION, lon:-97.84209453, lat:16.70668153}} | 2022-08-22 | 2022-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2196195/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196630 | Proyecto de inversión | 760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760000.0, modificado:760000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA COMUNIDAD DE GUADALUPE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM - 386397 | 20 | Oaxaca | 234 | San Lucas Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Lucas Zoquiápam | 386397 | S | 277 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 GUADALUPE, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, lon:-96.89549385, lat:18.12915572}} | 2022-08-02 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2196630/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402175467 | Proyecto de inversión | 791705 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791705.0, modificado:791705.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA LOMAS SAN JUAN - 319904 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 319904 | S | 72 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:376.24, meta_modificada:376.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES COLONIA LOMAS SAN JUAN, 68364 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CLAVELES Y CALLE AZUCENAS, CALLE BUGAMBILIAS EL PROYECTO SE DESARROLLARA EN TRAMOS DE LAS CALLES TULIPANES , lon:-96.1705646, lat:18.09094837}} | 2022-11-02 | 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2175467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197430 | Proyecto de inversión | 294838.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294838.8, modificado:294838.8}} | MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARQUITOS - 389081 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 389081 | S | 241 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:67, direccion:SAN MARQUITOS, 71803 SAN MARQUITOS, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA A SAN JOSE YUGUE Y , EL POZO SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 800 METROS DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARQUITOS AL LADO IZ, lon:-97.70620548, lat:16.08886437}} | 2022-11-04 | 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2197430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186457 | Proyecto de inversión | 1478445.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478445.69, modificado:1478445.69}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL DE SANTA CRUZ AGUATLAN DEL KM 0 000 AL KM 4 500. - 356699 | 20 | Oaxaca | 3 | Asunción Cacalotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Asunción Cacalotepec | 356699 | S | 92 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO RURAL DE - SANTA CRUZ AGUATLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 PUEBLO SANTA CRUZ AGUATLAN, 70292 SANTA CRUZ AGUATLÁN, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , UBICADO A 300 M DE LA LOCALIDAD, lon:-95.93688919, lat:17.05563662}} | 2022-02-07 | 2022-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2186457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402192972 | Proyecto de inversión | 2389842.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2389842.72, modificado:2389842.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS - 376177 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 376177 | S | 165 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:74, direccion:COLONIA LA BARRA DEL POTRERO, 70944 LA BARRA DEL POTRERO, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CARRETERA SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL-SALINACRUZ Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE BARRA DEL POTRERO EN EL CENTRO DE LA REPRESEN, lon:-96.762788, lat:15.737182}} | 2022-10-06 | 2022-12-24 | 2389842.72 | 2389842.72 | 1194921.36 | 1194921.36 | 1194921.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FIII/OP/14/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA, monto:2389842.72, importe_modificado:2389842.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:225.0}} | {2192972/proyecto_INICIO, 2192972/proyecto_PROCESO, 2192972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402192973 | Proyecto de inversión | 1016214.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016214.14, modificado:1016214.14}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA FLORESTA - 376185 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 376185 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PROLONGACION BRENA TORRES COLONIA FLORESTA, 68418 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE PROLONGACION BRENA TORRES Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICACDA EN LA COLONIA AMPLIACION FLORESTA, lon:-96.67664351, lat:18.59871232}} | 2022-09-10 | 2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2192973/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402192984 | Proyecto de inversión | 2514761.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2514761.1, modificado:2514761.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 2DA DE SAN ANDRÉS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL AMATLÁN - 376211 | 20 | Oaxaca | 126 | San Cristóbal Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Amatlán | 376211 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1023.85, meta_modificada:1023.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA DE SAN ANDRES PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE PRIMERA DE SAN ANDRES Y CALLE TERCERA DE SAN ANDRES, CALLE LIBERTAD LA OBRA ESTÁ UBICADA A 350 METRO, lon:-96.40443891, lat:16.31651536}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2192984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402194028 | Proyecto de inversión | 337894.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337894.68, modificado:337894.68}} | REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CON CLAVE 20DPR0225R - 378772 | 20 | Oaxaca | 55 | Mariscala de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mariscala de Juárez | 378772 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO MARISCALA DE JUÁREZ CENTRO, 69250 MARISCALA DE JUÁREZ, MARISCALA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE IGNACIO MARISCAL EL PROYECTO SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARI, lon:-98.14147427, lat:17.86181545}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2194028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402194030 | Proyecto de inversión | 131703.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131703.87, modificado:131703.87}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUNDA ETAPA EN LA COLONIA CHU RUBE UBICADA EN LA PARTE NOROESTE DE LA CIUDAD - 378781 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 378781 | S | 47 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:215, direccion:CALLE CHU RUBE COLONIA CHU RUBE, 70000 CHU RUBE [COLONIA], JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CARRETERA A IXTALTEPEC Y , LA COLONIA CHU RUBE SE UBICA EN EL NOROESTE DE LA CIUDAD SOBRE LA CARRETERA QUE COMUNICA CON LA LOCALIDA, lon:-95.03984495, lat:16.44634585}} | 2022-11-30 | 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2194030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402195142 | Proyecto de inversión | 1938904.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1938904.4, modificado:1938904.4}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL PROGRESO - 381984 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 381984 | S | 2628 | 2401 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:38, direccion:SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 71803 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL RAMAL QUE SE PROYECTA PARA SU REHABILITACIÓN SE ALIMENTA Y PARTE DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO UBICADO EN LA COLONIA GUADALUPE EL CUA, lon:-97.70289593, lat:16.11153242}} | 2022-09-19 | 2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2195142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402195151 | Proyecto de inversión | 326390 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326390.0, modificado:326390.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA EN LA AGENCIAS DE SAN MIGUEL ADEQUEZ - 382042 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 382042 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN MIGUEL ADEQUEZ, 69600 SAN MIGUEL ADÉQUEZ (ADEQUÉS), ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 28 DE SEPTIEMBRE, UBICADO A UNA CUADRA ABAJO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.1472, lat:17.4584}} | 2022-09-12 | 2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2195151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196201 | Proyecto de inversión | 288776.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288776.91, modificado:288776.91}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO EN LA DELEGACIÓN MUNICIPAL RANCHO NUEVO SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA. - 385247 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 385247 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:13, direccion:PUEBLO RANCHO NUEVO, 70370 BARREÑA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , DELEGACIÓN MUNICIPAL RANCHO NUEVO SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA., lon:-94.96152934, lat:16.93313922}} | 2022-10-01 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2196201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196202 | Proyecto de inversión | 37000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37000.0, modificado:37000.0}} | EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE BOMBEO - 385248 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 385248 | S | 188 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:36, direccion:CALLEJON MANA PUEBLO MALUCO, 70341 MALUCO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE LOS TULIPANES Y , SE ENCUENTRA UBICADA A 2 KM DE LA COMUNIDAD DE PIEDA BLANCA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE MALUCO A 200 MTS DE LA AGENCIA A UN COS, lon:-94.99816312, lat:16.99115125}} | 2022-12-08 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}} | {2196202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196211 | Proyecto de inversión | 847461.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847461.82, modificado:847461.82}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 1RA DE SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN - 385258 | 20 | Oaxaca | 126 | San Cristóbal Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Amatlán | 385258 | S | 66 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1198.7, meta_modificada:1198.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA DE SAN FRANCISCO PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE 2DA DE SAN FRANCISCO LA OBRA DE REHABILITACIÓN INICIA A 5 M, lon:-96.40960026, lat:16.31824002}} | 2022-08-24 | 2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2196211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196219 | Proyecto de inversión | 1180328.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180328.7, modificado:1180328.7}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE KAJPEN KUJK TOO DE SAN CRISTÓBAL CHICHICAXTEPEC. - 385280 | 20 | Oaxaca | 60 | Mixistlán de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mixistlán de la Reforma | 385280 | S | 254 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1136.0, meta_modificada:1136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO KAJPEN KUJK TOO - AGENCIA MUNICIPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 700 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN CRISTÓBAL CHICHICAXTEPEC, 00000 SAN CRISTÓBAL CHICHICAXTEPEC, MIXISTLÁN DE LA REFORMA OAXACA ENTRE Y ,, lon:-96.09183401, lat:17.16115727}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2196219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196667 | Proyecto de inversión | 647175.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647175.37, modificado:647175.37}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE LA RIVERA, AYUNTAMIENTO Y 16 DE SEPTIEMBRE DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA. - 386503 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 386503 | S | 228 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:481.0, meta_modificada:481.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE LA RIVERA PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE LA RIVERA Y CALLE AYUNTAMIENTO, CALLE INDEPENDENCIA CALLE LA RIVERA AYUNTAMIENTO Y 16 DE SEPTIEMBRE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-95.1218347, lat:16.82248596}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2196667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197437 | Proyecto de inversión | 314763.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314763.75, modificado:314763.75}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA LADO SUR EN LA LOCALIDAD DE CHICAPA DE CASTRO - 389107 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 389107 | S | 61 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:233.38, meta_modificada:233.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SUR, 70000 CHICAPA DE CASTRO, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHICAPA DE CASTRO, lon:-94.82414469, lat:16.43792021}} | 2022-11-30 | 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2197437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197451 | Proyecto de inversión | 42865.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42865.99, modificado:42865.99}} | REHABILITACION DE GUARNICIONES EN DISTINTAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTZINTEPEC - 389162 | 20 | Oaxaca | 9 | Ayotzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayotzintepec | 389162 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES PUEBLO AYOTZINTEPEC, 68435 AYOTZINTEPEC, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , REHABILITACION DE GUARNICIONES EN DISTINTAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTZINTEPEC, lon:-96.12724226, lat:17.67149021}} | 2022-05-02 | 2022-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2197451/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197458 | Proyecto de inversión | 949545.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949545.16, modificado:949545.16}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL CACALOTE - 389201 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 389201 | S | 484 | 503 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:296, direccion:EL CACALOTE, 71838 EL BUEN SENDERO [RANCHO], VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , DEL POZO PROFUNDO AL TANQUE DE REGULARIZACIÓN LA CONDUCCIÓN HACIA EL CENTRO DE LA POBLACIÓN, Y LA DISTRIBUCIÓN EN CALLES DEL CENTRO DE LA POBL, lon:-97.64307183, lat:16.06774079}} | 2022-06-01 | 2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2197458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197459 | Proyecto de inversión | 392957.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392957.02, modificado:392957.02}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN AVENIDA SONORA - 389204 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 389204 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:2, direccion:AVENIDA SONORA RANCHERIA ALMOLONGA, 68410 ALMOLONGA, COSOLAPA OAXACA ENTRE AVENIDA SONORA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ULTIMA CALLE QUE DELIMITA LA LOCALIDAD. ENTRANDO EN LA PRIMERA CALLE A LA DERECHA HASTA EL FOND, lon:-96.65869442, lat:18.61106651}} | 2022-07-22 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2197459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186482 | Proyecto de inversión | 377007.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377007.93, modificado:377007.93}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO LA GUADALUPE - 356767 | 20 | Oaxaca | 306 | San Pedro el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro el Alto | 356767 | S | 60 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1876.36, meta_modificada:1876.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:306, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO A TIERRA BLANCA PUEBLO TIERRA BLANCA, 70966 TIERRA BLANCA, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A TIERRA BLANCA BARRIO GUADALUPE, ENTRE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL ALTO Y TIERRA BLANCA. Y , CAMINO A TIERR, lon:-96.48833024, lat:16.02892278}} | 2022-10-06 | 2022-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2186482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186484 | Proyecto de inversión | 573682.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573682.77, modificado:573682.77}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES 18 DE MARZO Y CARMEN SERDAN EN LA COLONIA JOSEFA 1RA SECCION - 356769 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 356769 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE MARZO COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE CARMEN SERDAN Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE BRIGIDA GARCIA A OBRA SE EJECUTARÁ AL NOROESTE DEL PALACIO MUNICIPAL A UNA , lon:-95.88876018, lat:18.11279712}} | 2022-10-31 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2186484/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402190803 | Proyecto de inversión | 1558121.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1558121.07, modificado:1558121.07}} | AMPLIACION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICAEN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 20DPR0841C. - 369701 | 20 | Oaxaca | 255 | San Mateo Sindihui | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Mateo Sindihui | 369701 | S | 143 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:275.17, meta_modificada:275.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:255, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MATEO SINDIHUI, 69995 SAN MATEO SINDIHUI, SAN MATEO SINDIHUI OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITOJUAREZ, LA AMPLIACION DEL TECHADO SE REALIZO EN EL INTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUA, lon:-97.35054562, lat:17.00400831}} | 2022-04-15 | 2022-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2190803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402190818 | Proyecto de inversión | 1602948.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1602948.27, modificado:1602948.27}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA - 369766 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 369766 | S | 1293 | 1328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:44, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA ROSA DE LIMA CENTRO, 71810 SANTA ROSA DE LIMA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA FEDREAL 200 Y CALLE LIMONEROS, CALLE NIÑOS HEROES PARALELA A LA QUE CONDUCE LA AGENCIA DE SANTA ROSA DE L, lon:-97.62056, lat:16.070512}} | 2022-09-24 | 2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2190818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402191422 | Proyecto de inversión | 674325.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398720.62, modificado:398720.62}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275604.49, modificado:275604.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBERTAD 1ERA ETAPA - 371449 | 20 | Oaxaca | 178 | San Juan Bautista Guelache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Guelache | 371449 | S | 29 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:849.67, meta_modificada:849.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:3, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN GABRIEL ETLA, 68236 SAN GABRIEL ETLA, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE OAXACA ENTRE CARRETERA VILLA DE ETLA SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE Y , SE ENCUENTRA A 500M DEL PANTEON DE SAN MIGUEL ETLA, lon:-96.77767, lat:17.215511}} | 2022-10-17 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2191422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402192994 | Proyecto de inversión | 6107520.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6107520.22, modificado:6107520.22}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO CABECERA MUNICIPAL, JARDIN MADERO CALZADA FRANCISCO I. MADERO. - 376234 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 376234 | S | 480 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALZADA FRANCISCO I. MADERO COLONIA OAXACA CENTRO, 68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALZADA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE REVOLUCION, CALLE DIVISION ORIENTE SE UBICA EN LA CALZADA MADERO ESQUINA CON CALLE PLA, lon:-96.73575364, lat:17.0664158}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 6107520.22 | 6107520.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 021/2022, contratista:GRUPO TOPO TECNOLOGIA OBRAS Y PAVIMENTOS OPTIMIZADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:4620002.47, importe_modificado:6107520.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {2192994/proyecto_INICIO, 2192994/proyecto_PROCESO, 2192994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402192995 | Proyecto de inversión | 2659201.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2659201.28, modificado:2659201.28}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO - 376235 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 376235 | S | 466 | 453 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:173.4, meta_modificada:173.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:8, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA SAN PABLO, 70784 SAN PABLO, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EL PROYECTO SE UBICA EN CALLE LIBERTAD ENTRE LAS CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUES Y CA, lon:-94.99968575, lat:16.20615742}} | 2022-07-22 | 2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2192995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402194036 | Proyecto de inversión | 243041.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243041.16, modificado:243041.16}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CON CLAVE OCSSA002974 - 378806 | 20 | Oaxaca | 258 | San Miguel Achiutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de San Miguel Achiutla | 378806 | S | 1148 | 1084 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:258, localidad:1, direccion:CALLE DE LA SALUD PUEBLO SAN MIGUEL ACHIUTLA, 69840 SAN MIGUEL ACHIUTLA, SAN MIGUEL ACHIUTLA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MERCED, CALLE ALDAMA LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL INTERIOR DEL CENTRO DE SALUD CON CLAVE , lon:-97.48911272, lat:17.30309198}} | 2022-12-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} | {2194036/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402194045 | Proyecto de inversión | 72099.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72099.87, modificado:72099.87}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA PARA LA CALLE LAZARO CARDENAS - 378826 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 378826 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS BARRIO LA PEÑA, 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE CALLE ALFONSO LOPEZ ARENAS Y CALLEJON PRIVADA DE CORTES, CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE PRIVADA DE CARTES Y ALFONSO LOPEZ ARENAS, lon:-97.2228, lat:17.4533}} | 2022-09-12 | 2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2194045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402194048 | Proyecto de inversión | 101205 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101205.0, modificado:101205.0}} | MANTENIMIENTO DEL COMEDOR COMUNITARIO - 378835 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 378835 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.49, meta_modificada:55.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ARROYO LIMÓN, 70333 ARROYO LIMÓN, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO VICENTE GUERRERO Y CAMINO AL PANTEON, PARTIENDO DESDE LA POBLACIÓN DE PALOMARES OAX. EN EL KM 164400 DE LA CARRETERA FEDERAL 147 , lon:-95.14739412, lat:17.15941222}} | 2022-11-29 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2194048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402195170 | Proyecto de inversión | 2770437.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2770437.15, modificado:2770437.15}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO, MANTENIMIENTO DE SEÑALETICA DEL BOULEVARD EN LA CARRETERA CRISTOBAL COLON - 382131 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 382131 | S | 596 | 562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:618.0, meta_modificada:618.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:BOULEVARD CRISTOBAL COLON BARRIO LA PEÑA, 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , UBICADO EN LA CARRETERA FEDERAL 190 CRISTOBAL COLON, lon:-97.2264, lat:17.4527}} | 2022-10-17 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2195170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402195181 | Proyecto de inversión | 2684886.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2684886.98, modificado:2684886.98}} | REHABILITACION DEL CAMINO DE SECCION ALTA A CACAHUATAL DEL KM 0 MAS 000 AL 4 MAS 600 - 382166 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 382166 | S | 236 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3510.0, meta_modificada:3510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:99, direccion:TERRACERÍA TRAMO SECCION ALTA - CACAHUATAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 600 EJIDO CACAHUATAL, 68470 CACAHUATAL, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO QUE LA LOCALIDAD DE LOMA DE CEDRO EN EL L, lon:-96.48664804, lat:17.99483009}} | 2022-11-15 | 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2195181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402195182 | Proyecto de inversión | 314989.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314989.24, modificado:314989.24}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL NÚCLEO RURAL SAN JOSÉ PATRIARCA, SAN FELIPE TINDACO. - 382168 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 382168 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:136, direccion:CALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE EL PATRIARCA RANCHO SAN FELIPE TINDACO, 69805 SAN JOSÉ PATRIARCA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN SAN JOSE EL PATRIACR SAN FELIPE TINDACO, lon:-97.45680812, lat:16.96958511}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 314989.24 | 314989.24 | 314989.24 | 314989.24 | 314989.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121684, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2195182/proyecto_PROCESO, 2195182/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | {obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR MONTO, MONTO MODIFICADO, ENVIAR LAS LIGAS DEL CONTRATO Y ACTA ENTREGA NO CORRESPONDE A LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:FAVOR DE ENVIAR NUEVAMENTE LAS FOTOGRAFIAS DE INICIO, DESARROLLO Y TERMINO NO SE VEN, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | OAX220402196230 | Acción | 202706.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202706.34, modificado:202706.34}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 385305 | 20 | Oaxaca | 323 | San Pedro Ocotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ocotepec | 385305 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:323, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.846751, lat:16.955419}} | 2022-03-15 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2196230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196234 | Proyecto de inversión | 3800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800000.0, modificado:3800000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EC. CAMINO A SANTIAGO JOCOTEPEC A LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR DEL KM 0 000 AL KM 4 000 - 385343 | 20 | Oaxaca | 468 | Santiago Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Jocotepec | 385343 | S | 469 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:468, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO A SANTIAGO JOCOTEPEC - EL PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 RANCHERIA EL PORVENIR, 68927 EL PORVENIR, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO SANTIAGO JOCOTEPEC - EL PORVENIR Y , PARA LLEGAR A LA, lon:-95.95134784, lat:17.5755473}} | 2022-08-31 | 2022-09-29 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSJ/468/OBRA/012/2022, contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO JOCOTEPEC, monto:3800000.0, importe_modificado:3800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2196234/proyecto_INICIO, 2196234/proyecto_PROCESO, 2196234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196238 | Proyecto de inversión | 1250196.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250196.36, modificado:1250196.36}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIPAL COLONIA LIBERTAD CALLE VILLA DEL MAR. - 385352 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 385352 | S | 152 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.29, meta_modificada:280.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE VILLA DEL MAR COLONIA LIBERTAD, 68090 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE AVENIDA CONSTITUYENTES Y AVENIDA FERROCARRIL, CALLEJON HUZARES SE UBICA SOBRE AVENIDA FERROCARRIL A 4 CUADRAS DE LA CENTRAL DE ABASTOS , lon:-96.73658782, lat:17.06273859}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 1250196.36 | 1250196.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 069/2022, contratista:INGENIUM ARQUITECTURA E INGENIERIA. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1003757.52, importe_modificado:1250196.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.06}} | {2196238/proyecto_PROCESO, 2196238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196239 | Proyecto de inversión | 1296217.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296217.36, modificado:1296217.36}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AYUNTAMIENTO CON SANTA MARÍA DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA. - 385353 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 385353 | S | 233 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SANTA MARIA, CALLE ZARAGOZA CALLE AYUNTAMIENTO CON SANTA MARÍA DE LA CABECERA MUNICIPAL SANTA, lon:-95.12051159, lat:16.82227884}} | 2022-10-02 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2196239/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196700 | Proyecto de inversión | 2704597.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2704597.35, modificado:2704597.35}} | REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE COSOLAPA - 386570 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 386570 | S | 7876 | 6958 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5964.7, meta_modificada:5964.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO COSOLAPA - PALMA SOLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 715 PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CAMINO COSOLAPA PALMA SOLA Y CAMINO COSOLAPA MORELOS RANCHO TABLAS, CAMINO RANCHO TABLAS SAN, lon:-96.65930039, lat:18.60206054}} | 2022-04-01 | 2022-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2196700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402181031 | Proyecto de inversión | 2687498.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2687498.94, modificado:2687498.94}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA - 339654 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 339654 | S | 143 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:30, direccion:CALLEJON LOS CARRILES EJIDO LOMA DE CEDRO, 68473 LOMA DE CEDRO, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE CEDRO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SE CIRCULA A, lon:-96.47224466, lat:18.02760728}} | 2022-10-24 | 2022-12-22 | 2687498.94 | 2687498.94 | 2687498.94 | 1544494.05 | 1544494.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/022/2022, contratista:CONSULTORIA, INGENIERIA Y SERVICIOS SM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:2687498.94, importe_modificado:2687498.94}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.7}} | {2181031/proyecto_INICIO, 2181031/proyecto_PROCESO, 2181031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402181046 | Proyecto de inversión | 720149.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720149.34, modificado:720149.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE A PATA DE GALLO - 339689 | 20 | Oaxaca | 108 | San Antonio Huitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Antonio Huitepec | 339689 | S | 54 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:313.2, meta_modificada:313.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE A PATA DE GALLO PUEBLO SAN ANTONIO HUITEPEC, 71305 SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CALLE 2004 Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MORELOS EL PAVIMENTO A CONSTRUIR SE UBICA A UN LADO DE LA CALLE MORELOS Y, lon:-97.14477327, lat:16.93100571}} | 2022-11-15 | 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2181046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402181050 | Proyecto de inversión | 1236246.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO GENERAL 28, monto:233623.36, modificado:233623.36}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002623.59, modificado:1002623.59}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANCRISTOBAL LACHIRIOAG PARAJES RHASHA BEE Y YISHIRHOXLL - 339696 | 20 | Oaxaca | 128 | San Cristóbal Lachirioag | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Lachirioag | 339696 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG - SAN JUAN TABAA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 PARAJE RHASHA BEE Y YISHIRHOXLL, 68830 SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG OAXACA ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO YATEE - VI, lon:-96.171915, lat:17.340935}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2181050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197469 | Proyecto de inversión | 162919.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162919.2, modificado:162919.2}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 5000 LITROS - 389229 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 389229 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:BARRIO LAS FLORES, 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.234497, lat:17.465159}} | 2022-11-16 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2197469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197482 | Acción | 326326.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326326.14, modificado:326326.14}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 389264 | 20 | Oaxaca | 434 | Santa María Teopoxco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Teopoxco | 389264 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:434, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.955139, lat:18.166659}} | 2022-03-08 | 2022-05-31 | 326326.14 | 326326.14 | 326326.14 | 326326.14 | 326326.14 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMT/434/FISMDTDF/01/2022, contratista:GAMACE CONSULTORIA S.C., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO, monto:326326.14, importe_modificado:326326.14}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}} | {2197482/proyecto_INICIO, 2197482/proyecto_PROCESO, 2197482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA META HACE REFERENCIA A LA ELABORACION Y SUPERVISION DE 6 PROYECTOS DE OBRA PUBLICA, trimestre:4.0, usuario:rogeliomartinezr, fecha:2023-01-16}} | {obs1: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402187397 | Proyecto de inversión | 148327 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148327.0, modificado:148327.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE CANAL 33 ESQUINA AVENIDA CAMPESINOS, EN LA CUARTA SECCIÓN - 359427 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Asunción Ixtaltepec | 359427 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:340.04, meta_modificada:340.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:42, direccion:CALZADA CARRETERA CANAL 33 SECCION CUARTA SECCIÓN, 70140 LA DEPORTIVA [COLONIA], ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CARRETERO Y , SE CONSTRUIRA SOBRE LA CARRETERA CANAL 33 DE LA LOCALIDAD DE ASUNCION IXTALTEPEC, lon:-95.06591219, lat:16.4976621}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2187397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402182877 | Proyecto de inversión | 1835640.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285000.0, modificado:285000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:BENEFICIARIOS, monto:35000.0, modificado:35000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1515640.12, modificado:1515640.12}} | CONSTRUCCIN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN - 345482 | 20 | Oaxaca | 449 | Santa María Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 345482 | S | 32 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:449, localidad:3, direccion:PUEBLO BUENA VISTA, 00000 BUENA VISTA, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA ES UNA COMUNIDAD PEQUEÑA Y SUS CALLES NO TIENEN NO, lon:-96.27466216, lat:16.57534371}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2182877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186497 | Proyecto de inversión | 699957.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699957.46, modificado:699957.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 356809 | 20 | Oaxaca | 306 | San Pedro el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro el Alto | 356809 | S | 189 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:306, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL POTRERO JAZMÍN, 70967 EL POTRERO JAZMÍN, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA ENTRE Y , ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y UNICA VIALIDAD QUE POSTERIORMENTE SE CONVIERTE EN EL CAMINO QUE COMUNICA A LA LOC, lon:-96.47326302, lat:16.02035354}} | 2022-10-12 | 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2186497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186512 | Proyecto de inversión | 777728.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777728.96, modificado:777728.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 356871 | 20 | Oaxaca | 306 | San Pedro el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro el Alto | 356871 | S | 59 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:306, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BARRIO NUEVO, 70967 BARRIO NUEVO, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y UNICA VIALIDAD QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD CON LA CABECERA MUNICIPAL SAN PEDR, lon:-96.46399972, lat:16.03638502}} | 2022-10-07 | 2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2186512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402191425 | Proyecto de inversión | 1303777.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303777.64, modificado:1303777.64}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO INOCENTE LUNA SANTOS EN LA LOCALIDAD DE RÍO GRANDE - 371470 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 371470 | S | 8115 | 7258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:CALLE 5 DE MAYO RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , A UN COSTADO HACIA EL SUR DE LA CANCHA INOCENTE SANTOS Y HACIA EL NORTE DEL PARQUE CHARCO DEL DIABLO, lon:-97.430194, lat:16.018639}} | 2022-11-11 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2191425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402191427 | Proyecto de inversión | 882063.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882063.26, modificado:882063.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 371476 | 20 | Oaxaca | 187 | San Juan Coatzóspam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Coatzóspam | 371476 | S | 934 | 874 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:1, direccion:CALLE ESPERANZA PUEBLO SAN JUAN COATZOSPAM, 68557 SAN JUAN COATZÓSPAM, SAN JUAN COATZÓSPAM OAXACA ENTRE CALLE A TELESECUNDARIA Y CALLE BENITO JUAREZ, UN TANQUE SE UBICA A 600 METROS A LA DERECHA DE LA TELESECUNDARIA Y EL SEGUN, lon:-96.77009836, lat:18.04259536}} | 2022-09-21 | 2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2191427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402193264 | Proyecto de inversión | 1921122.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1921122.42, modificado:1921122.42}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL BARRIO NICOLAS BRAVO - 376881 | 20 | Oaxaca | 434 | Santa María Teopoxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santa María Teopoxco | 376881 | S | 218 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:211.05, meta_modificada:211.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:434, localidad:2, direccion:AVENIDA REFORMA BARRIO NICOLAS BRAVO, 68544 VILLA NUEVA, SANTA MARÍA TEOPOXCO OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD VILLA NUEVA EN EL BARRIO NICOLAS BRAVO LA OBRA SE UBICA A 150 METROS AL OESTE, lon:-96.98617754, lat:18.18271443}} | 2022-04-25 | 2022-05-25 | 1921122.42 | 1921122.42 | 1921122.42 | 1921122.42 | 1921122.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT/434/068/COP/002/FISM-DF/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA PESADA MALAK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO, monto:1921122.42, importe_modificado:1921122.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:190.0}} | {2193264/proyecto_INICIO, 2193264/proyecto_PROCESO, 2193264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402193265 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 376883 | 20 | Oaxaca | 187 | San Juan Coatzóspam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Coatzóspam | 376883 | S | 31 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN JUAN COATZOSPAM, 68557 SAN JUAN COATZÓSPAM, SAN JUAN COATZÓSPAM OAXACA ENTRE CALLE JESUS NAZARENO Y CALLE AGUA MOSQUITO, CALLE MANUEL AMARO LOS CUARTOS DORMITORIOS SE EJECUTAN EN LA PARTE NORTE , lon:-96.76501245, lat:18.05005283}} | 2022-11-21 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2193265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402193269 | Proyecto de inversión | 759158.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759158.82, modificado:759158.82}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 376887 | 20 | Oaxaca | 264 | San Miguel Chicahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chicahua | 376887 | S | 142 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:264, localidad:1, direccion:CALLE MUNICIPIO LIBRE PUEBLO SAN MIGUEL CHICAHUA, 69615 SAN MIGUEL CHICAHUA, SAN MIGUEL CHICAHUA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE UBICA AL LADO DEL PALACIO MUNICIPAL E, lon:-97.19516946, lat:17.637144}} | 2022-11-16 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2193269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402194075 | Proyecto de inversión | 498127.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498127.76, modificado:498127.76}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 26 CCT 20DST0025E EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL - 378919 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 378919 | S | 128 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:511.18, meta_modificada:511.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA DOS COLONIA OBRERA, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA CASTO VIRGEN MARIANO Y CALLE OCHO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 26 UBICADA EN LA ENTRADA DE LA LOCAL, lon:-96.39733504, lat:18.25067658}} | 2022-05-09 | 2022-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2194075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402182316 | Proyecto de inversión | 135782.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135782.22, modificado:135782.22}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE YAGAYALA EN SANTA MARÍA MIXTEQUILLA - 343801 | 20 | Oaxaca | 421 | Santa María Mixtequilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Mixtequilla | 343801 | S | 26 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:CALLE YAGAYALA PUEBLO SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA OAXACA ENTRE CALLE EL CALVARIO Y CALLE BUGAMBILIAS, AVENIDA IGNACIO LÓPEZ RAYON LA CALLE YAGAYALA SE UBICA A 4 CALLES DE LA PL, lon:-95.25529769, lat:16.37889873}} | 2022-08-11 | 2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2182316/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402195408 | Proyecto de inversión | 581946.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581946.7, modificado:581946.7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BELLA VISTA - 382898 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 382898 | S | 136 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3320.0, meta_modificada:3320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE BELLA VISTA BARRIO AMPLIACION CHOCANO, 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , ENTRE LA CALLE XOCHITL Y EMILIANO ZAPATA, lon:-97.233272, lat:17.464683}} | 2022-11-16 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2195408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402195449 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD - 383024 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 383024 | S | 133 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:67, direccion:CALLE ACCCESO PRINCIPAL PUEBLO PASO LAGARTO, 70947 PASO LAGARTO, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PASO LAGARTO DEL MUNICIPIO DE SANTA , lon:-96.55471011, lat:15.73958151}} | 2022-11-19 | 2022-12-31 | 2000000 | 2000000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FIII/OP/22/2022, contratista:A2+M S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2195449/proyecto_INICIO, 2195449/proyecto_PROCESO, 2195449/proyecto_INICIO, 2195449/proyecto_PROCESO, 2195449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402196703 | Proyecto de inversión | 520339.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520339.63, modificado:520339.63}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE AYUNTAMIENTO, 16 DE SEPTIEMBRE, SANTA MARÍA, INDEPENDENCIA Y LA RIVERA DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA. - 386575 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 386575 | S | 412 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:685.0, meta_modificada:685.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE SANTA MARIA CALLE AYUNTAMIENTO 16 DE SEPTIEMBRE SANTA MARÍA, INDEPENDENCIA Y, lon:-95.1203546, lat:16.82230675}} | 2022-10-31 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2196703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197484 | Proyecto de inversión | 471465.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471465.9, modificado:471465.9}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PROLONGACION 5 DE SEPTIEMBREEN LA 1A SECCION. - 389267 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 389267 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.7, meta_modificada:91.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION 5 DE SEPTIEMBRE COLONIA 1A SECCIÓN, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE AVENIDA FELIPE PESCADOR Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CIRCUITO JOSE F GOMEZ LA OBRA SE UBICA EN LA PRIMERA SECCION, lon:-95.02205586, lat:16.44677215}} | 2022-11-30 | 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2197484/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197504 | Proyecto de inversión | 311812.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311812.45, modificado:311812.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ARRIBA - 389341 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 389341 | S | 136 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:37, direccion:CALLE INDEPENDENCIA SAN FRANCISCO DE ARRIBA, 71804 SAN FRANCISCO DE ARRIBA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DAMIAN CARMONA Y , LA VIALIDAD EN LA QUE SE CONSTRUIRÁ LA PAVIMENTACIÓN ESTÁ UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FR, lon:-97.57808072, lat:16.13807778}} | 2022-10-22 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2197504/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402188830 | Acción | 103213.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103213.62, modificado:103213.62}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 363807 | 20 | Oaxaca | 305 | San Pedro Comitancillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Comitancillo | 363807 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:305, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.159878, lat:16.490304}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2188830/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402193337 | Proyecto de inversión | 795403.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795403.1, modificado:795403.1}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA EN LA COLONIA SAN MIGUEL - 377070 | 20 | Oaxaca | 545 | Teotitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teotitlán de Flores Magón | 377070 | S | 192 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:469.8, meta_modificada:469.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:545, localidad:12, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 68540 TRAMO TEHUACAN - TELIXTLAHUACA KILÓMETRO 62 + 50 COLONIA SAN MIGUEL, 68540 SAN MIGUEL, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE CALLE GALEANA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA JUSTO EN LA ENTRADA A LA CO, lon:-97.07938114, lat:18.14342171}} | 2022-08-08 | 2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2193337/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402193391 | Proyecto de inversión | 836592 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836592.0, modificado:836592.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA - 377220 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Asunción Ixtaltepec | 377220 | S | 25 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:964.0, meta_modificada:964.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:25, direccion:COLONIA SANTA ROSA, 70141 SANTA ROSA, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LOCALIDAD DE SANTA ROSA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC, lon:-94.9940741, lat:16.7302715}} | 2022-10-10 | 2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2193391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402194089 | Proyecto de inversión | 690547.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690547.08, modificado:690547.08}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, NIVELACIÓN DE TIERRAS, EN LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE - 378960 | 20 | Oaxaca | 545 | Teotitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Teotitlán de Flores Magón | 378960 | S | 192 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:12186.0, meta_modificada:12186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:545, localidad:6, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 68540 TRAMO TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN - HUAUTLA DE JIMENEZ KILÓMETRO 21 + 700 PUEBLO CERRO VERDE, 68540 CERRO VERDE, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD , lon:-97.0227867, lat:18.17838755}} | 2022-08-29 | 2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2194089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402194102 | Proyecto de inversión | 455559.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455559.93, modificado:455559.93}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LAS MARGARITAS DE LA 9A. SECCION - 378984 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 378984 | S | 44 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESTEBAN SANTIAGO COLONIA MARGARITAS, 70030 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE PAMELA TERAN PINEDA Y CARRETERA A XADANI, LA COLONIA LAS MARGARITAS SE UBICA SOBRE LA CARRETERA QUE COMUNICA , lon:-95.02744524, lat:16.40932553}} | 2022-11-30 | 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2194102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402194103 | Proyecto de inversión | 258184.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258184.3, modificado:258184.3}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN EL SECTOR NUMERO DOS PRIMERA ETAPA - 378986 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 378986 | S | 264 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:21, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO ESTACIÓN SARABIA, 70347 ESTACIÓN SARABIA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE UNIDAD DEPORTIVA Y MAGALLANES Y CALLE DUCTO DE PEMEX, CARRETERA TRANSISTMICA LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN SARABIA SE UBICA A 361, lon:-95.02349858, lat:17.0740134}} | 2022-12-05 | 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2194103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402182322 | Proyecto de inversión | 1497660.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497660.63, modificado:1497660.63}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CHICAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 343817 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 343817 | S | 671 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1178.0, meta_modificada:1178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ARROYO CHICALI, 68430 ARROYO CHICAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE AQUILES SERDAN LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CHICAL SE LOCALIZA, lon:-96.33670362, lat:18.21643159}} | 2022-08-08 | 2022-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2182322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402195460 | Proyecto de inversión | 412730.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412730.03, modificado:412730.03}} | CARCAMO DE BOMBEO CON BOMBA SUMERGIBLE Y PANELES SOLARES EN EL RIO GRANDE - 383052 | 20 | Oaxaca | 464 | Santiago Ihuitlán Plumas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Ihuitlán Plumas | 383052 | S | 50 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:464, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO AL CENTRO DE LA LOCALIDAD LA MEXICANA PUEBLO LA MEXICANA, 69333 LA MEXICANA, SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AUN COSTADO DEL CAMINO QUE LLEVA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD LA MEXICANA , lon:-97.49222223, lat:17.9217149}} | 2022-10-10 | 2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}} | {2195460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196270 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACACOSECHAS TRAMO EL OJO DE AGUA A AGUA AZUL - 385437 | 20 | Oaxaca | 468 | Santiago Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Jocotepec | 385437 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:468, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO EL OJO DE AGUA - PARAJE AGUA AZUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 50 PUEBLO EL OJO DE AGUA, 68926 EL OJO DE AGUA, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO OJO DE AGUA HACIA EL PARAJE AGUA AZUL Y , TOMAR EL CAMINO C, lon:-95.98765792, lat:17.64983656}} | 2022-09-14 | 2022-10-13 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSJ/468/OBRA/013/2022, contratista:RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SCARB SA. DE C.V., convocante:SANTIAGO JOCOTEPEC, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2196270/proyecto_INICIO, 2196270/proyecto_PROCESO, 2196270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196838 | Proyecto de inversión | 762842.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762842.48, modificado:762842.48}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS QUE CONDUCE A GUETEHUINE DEL KM 0000 AL KM. 6000, EN LA AGENCIA MUNICIPAL GUIVICIA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA. - 386920 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 386920 | S | 400 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:3, direccion:PUEBLO GUIVISÍA, 70370 GUIVISÍA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , GUETEHUINE DEL KM 0000 AL KM. 6000 EN LA AGENCIA MUNICIPAL GUIVICIA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA., lon:-94.95652614, lat:16.95420183}} | 2022-07-14 | 2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2196838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196781 | Proyecto de inversión | 850733.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850733.14, modificado:850733.14}} | CONSTRUCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA PETAPA,OAX. - 386796 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 386796 | S | 452 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 5 DE MAYO PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA , lon:-95.11672571, lat:16.81904644}} | 2022-06-17 | 2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2196781/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197141 | Proyecto de inversión | 884544.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884544.9, modificado:884544.9}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN TLACOLULA DE MATAMOROS - 387852 | 20 | Oaxaca | 551 | Tlacolula de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlacolula de Matamoros | 387852 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS DEGOLLADO SECCION SECCIÓN PRIMERA, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE GALEANA, CALLE LEON BELLO LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES SANTOS DEGOLLADO Y MANUEL DOBLADO, lon:-96.47816732, lat:16.95375882}} | 2022-12-06 | 2022-12-31 | 884544.9 | 884544.9 | 291899.82 | 291899.82 | 291899.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISM/MTM/015/2022, contratista:LUIS VÍCTOR RODRÍGUEZ LÓPEZ (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:4049982.06, importe_modificado:4049982.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.0}} | {2197141/proyecto_INICIO, 2197141/proyecto_PROCESO, 2197141/proyecto_INICIO, 2197141/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO COMPARTE CONTRATO CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN CON NUMERO DE FOLIO OAX220402197209, EL MONTO TOTAL CONTRATADO ES DE $4,049,982.06, LA SUMA DE AMBOS PROYECTOS SUMA EL MONTO TOTAL CONTRATADO. SE DIVIDIO ASI DERIVADO DE QUE EN LA MIDS SE SEPARO POR RUBRO: DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN., trimestre:4.0, usuario:hevilamendeza, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:EL CONTRATO ABARCA 2 PROYECTOS O 2 FOLIOS, EL FOLIO DE ESTE PROYECTO ES OAX220402197141 DENOMINADA REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN TLACOLULA DE MATAMOROS ¿ 387852 DE MONTO $884,544.90, Y EL OTRO FOLIO ES OAX220402197209 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN TLACOLULA DE MATAMOROS ¿ 388143 DE MONTO $3,165,437.16, AMBOS PROYECTOS SUMAN EL MONTO DEL CONTRATO SIENDO ESTE DE $4,049,982.06, trimestre:4.0, usuario:hevilamendeza, fecha:2023-01-22}, obs3: {observación:EL CONTRATO ABARCA 2 PROYECTOS O 2 FOLIOS, EL FOLIO DE ESTE PROYECTO ES OAX220402197141 DENOMINADA REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN TLACOLULA DE MATAMOROS ¿ 387852 DE MONTO $884,544.90, Y EL OTRO FOLIO ES OAX220402197209 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN TLACOLULA DE MATAMOROS ¿ 388143 DE MONTO $3,165,437.16, AMBOS PROYECTOS SUMAN EL MONTO DEL CONTRATO SIENDO ESTE DE $4,049,982.06, trimestre:4.0, usuario:hevilamendeza, fecha:2023-01-22}, obs4: {observación:EL CONTRATO ABARCA 2 PROYECTOS O 2 FOLIOS, EL FOLIO DE ESTE PROYECTO ES OAX220402197141 DENOMINADA REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN TLACOLULA DE MATAMOROS ¿ 387852 DE MONTO $884,544.90, Y EL OTRO FOLIO ES OAX220402197209 DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN TLACOLULA DE MATAMOROS ¿ 388143 DE MONTO $3,165,437.16, AMBOS PROYECTOS SUMAN EL MONTO DEL CONTRATO SIENDO ESTE DE $4,049,982.06, trimestre:4.0, usuario:hevilamendeza, fecha:2023-01-22}} | {obs1: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs5: {observación:EL MONTO DE CONTRATO NO COINCIDE CON EL MONTO APROBADO Y PAGADO, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-17}, obs6: {observación:EL MONTO DE CONTRATO NO COINCIDE CON EL MONTO APROBADO Y PAGADO, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-17}, obs7: {observación:EL MONTO DE CONTRATO NO COINCIDE CON EL MONTO APROBADO Y PAGADO, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-17}, obs8: {observación:EL MONTO DE CONTRATO NO COINCIDE CON EL MONTO APROBADO Y PAGADO, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220402197522 | Acción | 126209.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126209.25, modificado:126209.25}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 389394 | 20 | Oaxaca | 233 | San Lucas Quiaviní |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Lucas Quiaviní | 389394 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:233, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.468094, lat:16.894802}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2197522/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197528 | Proyecto de inversión | 467299.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467299.27, modificado:467299.27}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN EL BARRIO BAJO DE LA LOCALIDAD DE CAMPO MÉXICO PRIMERA ETAPA - 389413 | 20 | Oaxaca | 3 | Asunción Cacalotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Asunción Cacalotepec | 389413 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:PUEBLO SAN MIGUEL CAMPO MÉXICO, 70292 CAMPO MÉXICO, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AGENCIA DE SAN MIGUEL CAMPO MEXICO DEL MUNICIPIO DE ASUNCION CACACLOTEPEC, lon:-95.933568, lat:17.017106}} | 2022-10-17 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2197528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402188591 | Proyecto de inversión | 1011110.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011110.31, modificado:1011110.31}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO SACACOSECHA CARRIZALES - 363151 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 363151 | S | 544 | 525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:172.45, meta_modificada:172.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:23, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL ZACATAL - RIO DEL SOL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 050 PUEBLO EL ZACATAL, 70331 EL ZACATAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO LOS CARRIZALES Y , PARTIENDO DESDE LA VILLA DE SAN JUAN GUICHICOVI , lon:-95.20239792, lat:16.94097313}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2188591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402182921 | Proyecto de inversión | 724670.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724670.01, modificado:724670.01}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SECO LETRINA - 345602 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel Mixtepec | 345602 | S | 91 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:11, direccion:VEREDA TRAMO TIERRA COLORADA - SAN MIGUEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 PUEBLO TIERRA COLORADA, 71218 TIERRA COLORADA, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE VEREDA TIERRA COLORADA Y , PARTIENDO DE LA LOCALIDAD TIERRA COLORAD, lon:-96.93783331, lat:16.75552682}} | 2022-08-15 | 2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2182921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402188849 | Proyecto de inversión | 1418810.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1418810.39, modificado:1418810.39}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA TALLERES - 363856 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 363856 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1229.55, meta_modificada:1229.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE MECANICOS COLONIA TALLERES, 68333 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE SOLDADORES, CALLE ELECTRICOS EL PROYECTO SE DESARROLLARA EN LA CALLE MECANICOS ENTRE LA AVE, lon:-96.13392814, lat:18.07091163}} | 2022-12-05 | 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2188849/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402188854 | Proyecto de inversión | 1009877.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009877.41, modificado:1009877.41}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE REFORMA AGRARIA - 363866 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 363866 | S | 103 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.39, meta_modificada:182.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA AGRARIA INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 70630 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CASA DE JUNTA DE LA COL, lon:-95.20724, lat:16.19229368}} | 2022-11-09 | 2022-12-23 | 1009877.41 | 1009877.41 | 880638.77 | 880638.77 | 880638.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/079/R33-FISMDF/027-2022, contratista:Construcciones Industriales BRT S.A. de C.V., convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:1009877.41, importe_modificado:1009877.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.0}} | {2188854/proyecto_INICIO, 2188854/proyecto_PROCESO, 2188854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE SUBIR DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA O MODIFICAR EL AVANCE FISICO DE LA OBRA, TODA VEZ QUE SE ENCUENTRA TERMINADA, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402189958 | Proyecto de inversión | 966925.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAIS MUNICIPAL Y DEMARCAN, monto:483462.53, modificado:483462.53}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483462.53, modificado:483462.53}} | CONSTRUCCION AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE 20DPR2933G - 367137 | 20 | Oaxaca | 61 | Monjas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Monjas | 367137 | S | 141 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:7, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO LOS POCITOS, 70826 LOS POCITOS MONJAS, MONJAS OAXACA ENTRE Y , ESTA CERCA DEL DEPORTIVO LOS POCITOS, lon:-96.61390128, lat:16.35793453}} | 2022-07-01 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2189958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402191606 | Acción | 40725.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40725.57, modificado:40725.57}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 372101 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 372101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.680492, lat:17.26747}} | 2022-07-30 | 2022-10-27 | 40725.57 | 40725.57 | 40725.57 | 40725.57 | 40725.57 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF-CONAGUA/AS/08/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES OC TLAXIACO S.A. DE C.V., convocante:Heroica Ciudad de Tlaxiaco, monto:81451.14, importe_modificado:81451.14}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.9}} | {2191606/proyecto_PROCESO, 2191606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402193408 | Proyecto de inversión | 250448.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250448.64, modificado:250448.64}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL, CACALOTE PLAYA ROCA BLANCA, EN LA LOCALIDAD DE EL CACALOTE - 377262 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 377262 | S | 484 | 503 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:7, direccion:RANCHERIA EL CACALOTE, 71838 EL CACALOTE, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CAMINO PLAYA ROCA BLANCA, LA VIALIDAD A INTERVENIR ES LA QUE CONDUCE A LA PLAYA ROCA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE EL CACALOTE EL I, lon:-97.35538379, lat:15.94992805}} | 2022-10-20 | 2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2193408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402193417 | Proyecto de inversión | 768140.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768140.06, modificado:768140.06}} | CONSTRUCCION DEL PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD SITIO DE LAS FLORES MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC OAXACA - 377281 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Ixtaltepec | 377281 | S | 106 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:17, direccion:RANCHERIA SITIO DE LAS FLORES, 70144 SITIO DE LAS FLORES, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD SITIO DE LAS FLORES MUNICIPIO DE ASUNCIÒN IXTALTEPEC OAXACA, lon:-94.90103097, lat:16.73641351}} | 2022-10-17 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2193417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402195486 | Proyecto de inversión | 109620.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109620.68, modificado:109620.68}} | AMPLIACIÓN DE LA R.D. EN ACAPIZTLA, EN EL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, EN EL ESTADO DE OAXACA - 383094 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 383094 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:35, direccion:CALLE CAMINO A ACAPIZTLA RANCHERIA ACAPIZTLA, 71409 ACAPIZTLA, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CARRETERA ACAPIZTLA Y , SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL A AZAPIZTLA, lon:-96.83475981, lat:17.04675551}} | 2022-11-10 | 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2195486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196376 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE DE ACCESO A LA GANADERA DE SAN LUCAS OJITLAN - 385762 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 385762 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 TRAMO TUXTEPEC - OJITLAN KILÓMETRO 42 + 500 SECCION SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE ACCESO A OJITLAN Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 182, LA OBRA SE , lon:-96.40814018, lat:18.07343598}} | 2022-12-02 | 2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2196376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196377 | Proyecto de inversión | 681742.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681742.15, modificado:681742.15}} | AMPLIACION DE RED O AGUA ENTUBADA - 385768 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 385768 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:PUEBLO SANTIAGO MITLATONGO, 69600 OJO DE AGUA MITLATONGO, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , CERCA DE LOJO DE AGUA, lon:-97.28497, lat:17.22226}} | 2022-11-14 | 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2196377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196381 | Proyecto de inversión | 1917136.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1917136.66, modificado:1917136.66}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL SACA COSECHA EN LOMA YOLOXOCHIL, DEL KM 000 AL KM 850, EN SAN LUCAS ZOQUIAPAMM PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM - 385774 | 20 | Oaxaca | 234 | San Lucas Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Lucas Zoquiápam | 385774 | S | 480 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5100.4, meta_modificada:5100.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - LOMA YOLOXOCHIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 850 + 01 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 SAN LUCAS ZOQUIÁPAM, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL CAMINO PRINCIPAL QUE LLE, lon:-96.90614391, lat:18.13618449}} | 2022-05-04 | 2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2196381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196864 | Proyecto de inversión | 898370 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898370.0, modificado:898370.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 386968 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 386968 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:3, direccion:BARRIO CAÑADA DEL TECOLOTE, 69265 CAÑADA DEL TECOLOTE, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN DIFERENTES OUNTOS DE LA LOCALIDAD DE BARRIO CAÑADA DEL TECOLOTE, lon:-97.99524176, lat:17.8591935}} | 2022-11-14 | 2022-12-24 | 898370 | 898370 | 898370 | 898370 | 898370 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128233, contratista:, convocante:SAN SIMON ZAHUATLAN, monto:898370.0, importe_modificado:898370.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2196864/proyecto_INICIO, 2196864/proyecto_PROCESO, 2196864/proyecto_INICIO, 2196864/proyecto_PROCESO, 2196864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196870 | Proyecto de inversión | 697805.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697805.81, modificado:697805.81}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. LA ESPERANZA DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL LÁZARO CÁRDENAS, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA. - 386981 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 386981 | S | 71 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:29, direccion:CALLE ESPERANZA PUEBLO LAZARO CARDENAS, 70370 LÁZARO CÁRDENAS, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE ALDAMA, CALLE 8 DE MAYO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. LA ESPERANZA DE LA DELEGA, lon:-95.04904396, lat:16.88501095}} | 2022-08-15 | 2022-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2196870/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197150 | Proyecto de inversión | 352899.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352899.11, modificado:352899.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE PRINCIPAL - 387878 | 20 | Oaxaca | 32 | Fresnillo de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Fresnillo de Trujano | 387878 | S | 99 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO FRESNILLO DE TRUJANO, 69210 FRESNILLO DE TRUJANO, FRESNILLO DE TRUJANO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NICOLAS BRAVO, OBRA UBICADA ENFRENTE DE LA CAPILLA A 150 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL DE FR, lon:-98.13520483, lat:17.90743265}} | 2022-11-24 | 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.0}} | {2197150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197160 | Proyecto de inversión | 1282155.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1282155.83, modificado:1282155.83}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 430 AL KM 890 EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE NIÑO - 387910 | 20 | Oaxaca | 234 | San Lucas Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas Zoquiápam | 387910 | S | 247 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1254.0, meta_modificada:1254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - AGUA DE NIÑO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 890 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 AGUA DE NIÑO, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE VA A LA LOCALIDAD DE AGU, lon:-96.87885589, lat:18.10673365}} | 2022-06-30 | 2022-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2197160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197164 | Proyecto de inversión | 1279569.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1279569.2, modificado:1279569.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO RANCHO DON SILVESTRE - 387930 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 387930 | S | 66 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:16, direccion:CALZADA CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CERRO ALTO, 68413 CERRO ALTO, COSOLAPA OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD SIENDO ESTE EL UNICO Y LLEVA POR NOMBRE CAMINO RANC, lon:-96.70951668, lat:18.54601164}} | 2022-02-25 | 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2197164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197535 | Proyecto de inversión | 651163.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651163.4, modificado:651163.4}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE LA COLONIA SANTA PAULA - 389425 | 20 | Oaxaca | 551 | Tlacolula de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlacolula de Matamoros | 389425 | S | 66 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ COLONIA SANTA PAULA, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE SIMBOLOS PATRIOS, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA A 100 METROS AL OESTE DE LA TIENDA DE M, lon:-96.48356138, lat:16.94272388}} | 2022-12-12 | 2022-12-31 | 651163.4 | 651163.4 | 195349.02 | 195349.02 | 195349.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISM/MTM/019/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HERENAVI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:651163.4, importe_modificado:651163.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.0}} | {2197535/proyecto_PROCESO, 2197535/proyecto_INICIO, 2197535/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402197544 | Proyecto de inversión | 1076639.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076639.04, modificado:1076639.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AMAPOLA. - 389452 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Antonino Monte Verde | 389452 | S | 118 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:10, direccion:CALLE AMAPOLAS PUEBLO GUADALUPE DE LAS FLORES MONTEVERDE, 69546 GUADALUPE DE LAS FLORES, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA ANTES DE LL, lon:-97.738375, lat:17.539492}} | 2022-10-10 | 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2197544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402187462 | Proyecto de inversión | 479702.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479702.1, modificado:479702.1}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES JOSÉ MARÍA YERMO Y PARRES ESQUINA CON VICENTE GUERRERO EN LA TERCERA SECCIÓN. - 359634 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Asunción Ixtaltepec | 359634 | S | 133 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA YERMO Y PARRES PUEBLO ASUNCIÓN IXTALTEPEC CENTRO, 70140 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE OSÉ MARÍA , lon:-95.0563711, lat:16.5021362}} | 2022-06-28 | 2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2187462/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402189363 | Proyecto de inversión | 1165616.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165616.22, modificado:1165616.22}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PAPALOAPAN - 365526 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 365526 | S | 69 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1806.0, meta_modificada:1806.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:38, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA PAPALOAPAN, 68440 PAPALOAPAN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE DESARROLLARA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO NICOLAS BRAV, lon:-96.09276874, lat:18.16066752}} | 2022-10-17 | 2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2189363/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402191633 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ YUGUÉ - 372203 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 372203 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:49, direccion:SAN JOSE YUGUE, 71803 SAN JOSÉ YUGUÉ, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ YUGUÉ SE ENCUENTRA UBICADO AL LADO NORTE DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA AGENCIA Y ESTA LOCALIDAD APROXIMADA, lon:-97.709544, lat:16.086686}} | 2022-10-29 | 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2191633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402193430 | Proyecto de inversión | 1308431.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308431.09, modificado:1308431.09}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PLAYA LECUONA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 377311 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 377311 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:68, direccion:CALLE MAXIMINIO JUAREZ PUEBLO PLAYA LECUONA (MIGUEL HIDALGO), 68433 PLAYA LECUONA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE COLOSIO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE MAXIMINIO JUAREZ, lon:-96.66600785, lat:18.35250168}} | 2022-10-03 | 2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2193430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402193436 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUERRERO Y CALLE 5 DE MAYO - 377327 | 20 | Oaxaca | 258 | San Miguel Achiutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Achiutla | 377327 | S | 62 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:571.65, meta_modificada:571.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:258, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO Y 5 DE MAYO PUEBLO SAN MIGUEL ACHIUTLA, 69840 SAN MIGUEL ACHIUTLA, SAN MIGUEL ACHIUTLA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BUENAVISTA, CALLE VISTA HERMOSA EL TRAMO A PAVIMENTAR EN LA CALLE 5 DE MAYO SE ENCUE, lon:-97.4874731, lat:17.29917472}} | 2022-09-12 | 2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2193436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402193440 | Proyecto de inversión | 1408769.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408769.22, modificado:1408769.22}} | MANTENIMIENTO DE DIVERSOS CAMINOS RURALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PROGRESO - 377336 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 377336 | S | 697 | 673 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:38, direccion:CALLE JOSE MARIA ARMENTA SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 71803 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ANTONIO DE LEON Y CALLE ARTICULO 127, CALLE CARLOS MARIA BUSTAMENTE LAS CALLES A INTERVENIR EN LA LOCALIDAD DE S, lon:-97.69422482, lat:16.09613994}} | 2022-08-22 | 2022-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2193440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402194134 | Proyecto de inversión | 1276452.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276452.54, modificado:1276452.54}} | REHABILITACION DEL CARCAMO LA HUERTA - 379060 | 20 | Oaxaca | 18 | Concepción Buenavista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Concepción Buenavista | 379060 | S | 157 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO CONCEPCIÓN BUENAVISTA, 69320 CONCEPCIÓN BUENAVISTA, CONCEPCIÓN BUENAVISTA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTA LOCALIZADA EN EL PARAJE LAS HUERTAS, lon:-97.407527, lat:17.8799919}} | 2022-08-26 | 2022-11-26 | 1224878.7 | 1224878.7 | 1224878.7 | 1224878.7 | 1224878.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MCB/018/IR/FISMDF/001/2022, contratista:SERVICIO TECNOLOGICOS PARA AGUA Y MEDIO AMBIENTE A.C., convocante:MUNICIPIO DE CONCEPCION BUENAVISTA, monto:1276452.54, importe_modificado:1276452.54}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2194134/proyecto_INICIO, 2194134/proyecto_FIN, 2194134/proyecto_INICIO, 2194134/proyecto_FIN, 2194134/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402194136 | Proyecto de inversión | 857638.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857638.46, modificado:857638.46}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COL. HELADIO RAMIREZ LOPEZ - 379063 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 379063 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:701.94, meta_modificada:701.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y AVENIDA CAMINO AL EMBARCADERO, LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO , lon:-96.41096917, lat:18.23731248}} | 2022-05-30 | 2022-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2194136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402194212 | Proyecto de inversión | 525055.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525055.36, modificado:525055.36}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA TERCERA ETAPA EN LA COLONIA 3 LOMAS DE LA 2A. SECCIÓN. - 379261 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 379261 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:165, direccion:CALLE 3 LOMAS COLONIA 2A SECCIÓN, 70000 TRES LOMAS [COLONIA], JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CIRCUITO PERIFERICO Y CARRETERA A UNION HIDALGO, LA COLONIA 3 LOMAS SE UBICA SOBRE EL CIRCUITO PERIFERICO SE UBICA EN EL NORESTE , lon:-95.0041085, lat:16.44523072}} | 2022-11-30 | 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2194212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402195678 | Proyecto de inversión | 657367.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657367.28, modificado:657367.28}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA DELEGACION MUNICIPAL LA BARREÑA,SANTA MARIA PETAPA OAXACA. - 383639 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 383639 | S | 278 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:13, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO LA BARREÑA, 70370 BARREÑA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , DELEGACION MUNICIPAL LA BARREÑA, lon:-94.96437047, lat:16.93944102}} | 2022-04-15 | 2022-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2195678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196386 | Proyecto de inversión | 1547466.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1547466.74, modificado:1547466.74}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO SAN JUAN GUICHICOVI A LOS PARAJES PIÑUELAS Y CALAMBIK - 385787 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 385787 | S | 180 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.46, meta_modificada:1.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CONTINUACION PIÑUELAS Y CALAMBIK PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE ALVARO OBREGON, CAMINO ZACATAL LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE EL SAN JUAN GUICHICOVI PO, lon:-95.09647975, lat:16.95982544}} | 2022-11-22 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2196386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196418 | Proyecto de inversión | 429780 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429780.0, modificado:429780.0}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES - 385863 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 385863 | S | 24 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:PUEBLO SANTIAGO CAMOTLA, 69600 SANTIAGO CAMOTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , CERCA DE LAS VIAS DEL TREN DEL PARIAN, lon:-97.032278, lat:17.46877}} | 2022-11-16 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2196418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196892 | Proyecto de inversión | 778154.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778154.71, modificado:778154.71}} | REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE AMÉRICA LATINA DE LA AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL LLANO SUCHIAPA, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA. - 387044 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 387044 | S | 1271 | 1194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:31, direccion:CALLE AMERICA LATINA PUEBLO LLANO SUCHIAPA, 70370 LLANO SUCHIAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE AMERICA LATINA Y CALLE REPUBLICA DE URUGUAY, CALLE REPUBLICA DE CHILE CALLE AMÉRICA LATINA DE LA AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPA, lon:-95.05509238, lat:16.87196618}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2196892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196900 | Proyecto de inversión | 466927.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466927.89, modificado:466927.89}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO AV BENITO JAURES AV JUAN LOZANO - 387062 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 387062 | S | 7876 | 6958 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA BENITO JUAREZ, AVENIDA JUAN LOZANO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL PRIMER CUADRO DE LA LOCALIDAD EN LA CALLE , lon:-96.68321176, lat:18.60176113}} | 2022-01-19 | 2022-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2196900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196901 | Proyecto de inversión | 898370 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898370.0, modificado:898370.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 387063 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 387063 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:7, direccion:BARRIO TIERRA COLORADA, 69265 TIERRA COLORADA, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA, lon:-98.00473165, lat:17.82705728}} | 2022-11-14 | 2022-12-24 | 898370 | 898370 | 898370 | 898370 | 898370 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128236, contratista:, convocante:SAN SIMON ZAHUATLAN, monto:898370.0, importe_modificado:898370.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2196901/proyecto_INICIO, 2196901/proyecto_PROCESO, 2196901/proyecto_INICIO, 2196901/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197173 | Proyecto de inversión | 596149.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596149.8, modificado:596149.8}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA MARIA LUISA - 387972 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 387972 | S | 275 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.07, meta_modificada:72.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO COLONIA MARÍA LUISA, 68310 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE DANIEL SOTO, CALLE EMILIANO ZAPATA EL PROYECTO SE EJECUTARA SOBRE UN TRAMO DEL M, lon:-96.1258852, lat:18.08766112}} | 2022-11-15 | 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2197173/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197186 | Proyecto de inversión | 294087 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294087.0, modificado:294087.0}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR - 388051 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 388051 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:35, direccion:BARRIO , 69600 YOTOYUCO, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, lon:-97.207255, lat:17.454999}} | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2197186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197567 | Proyecto de inversión | 467299.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467299.27, modificado:467299.27}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL PARAJE 7 CERROS DE LA LOCALIDAD DE CASA GRANDE. PRIMERA ETAPA - 389510 | 20 | Oaxaca | 3 | Asunción Cacalotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Cacalotepec | 389510 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:5, direccion:RANCHERIA SAN JORGE CASA GRANDE, 70292 CASA GRANDE, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA AGENCIA DE POLICIA DE SAN JORGE CASA GRANDE DEL MUNICIPIO DE ASUNCION CACALOTEPEC, lon:-95.900748, lat:17.047583}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2197567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197570 | Acción | 930710 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930710.0, modificado:930710.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 389526 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 389526 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.021633, lat:16.433308}} | 2022-06-02 | 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2197570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197577 | Proyecto de inversión | 2153278.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2153278.05, modificado:2153278.05}} | REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE LAS NIEVES MONTEVERDE. - 389551 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Antonino Monte Verde | 389551 | S | 33 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:8, direccion:CALLE CERVANTES PUEBLO SANTA MARÍA DE LAS NIEVES, 69546 SANTA MARÍA DE LAS NIEVES MONTEVERDE, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS VIVIENDAS CERCANAS AL PALACIO DE LA AGENCIA MUNICIPAL., lon:-97.737979, lat:17.520455}} | 2022-09-21 | 2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2197577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197578 | Proyecto de inversión | 861442.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861442.31, modificado:861442.31}} | AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA - 389557 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 389557 | S | 60 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN UNA CALLE LATERAL A LA PRINCIPAL, lon:-96.68126406, lat:18.59516003}} | 2022-08-22 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2197578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402188660 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EL PORVENIR A BENITO JUAREZ - 363346 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 363346 | S | 61 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.7, meta_modificada:6.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION EL PORVENIR - BENITO JUAREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 700 PUEBLO BENITO JUÁREZ, 70335 BENITO JUÁREZ, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CARRETERA BOCA DEL MONTE - UXPANAPA Y , PARTIENDO DESDE LA , lon:-94.97512808, lat:17.13681155}} | 2022-11-28 | 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2188660/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402182953 | Proyecto de inversión | 819192.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819192.19, modificado:819192.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN RANCHO FRUTAL - 345704 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Mixtepec | 345704 | S | 103 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO RANCHO FRUTAL - SAN MIGUEL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO RANCHO FRUTAL, 71218 RANCHO FRUTAL, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO FRUTAL A 100 METROS CON DIRE, lon:-96.92148333, lat:16.72831195}} | 2022-09-26 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2182953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402188905 | Proyecto de inversión | 828295.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828295.77, modificado:828295.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA CIRUELA - 364032 | 20 | Oaxaca | 10 | El Barrio de la Soledad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Barrio de la Soledad | 364032 | S | 250 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA CIRUELA, 70380 LA CIRUELA, EL BARRIO DE LA SOLEDAD OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZÓ EN LA CALLE PRINCIPAL DEL LADO SUR DE LA LOCALIDAD DE LA CIRUELA, lon:-95.14726596, lat:16.73802368}} | 2022-07-16 | 2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2188905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402190200 | Proyecto de inversión | 1974174.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1974174.04, modificado:1974174.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLÁN, MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLÁN - 367801 | 20 | Oaxaca | 291 | San Pablo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo Coatlán | 367801 | S | 374 | 333 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:335.97, meta_modificada:335.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:291, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO SAN PABLO COATLÁN, 70855 SAN FRANCISCO COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MORELOS, CALLE HIDALGO LA CONSTRUCCION DEL PARQUE PUBLICO SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE S, lon:-96.7829609, lat:16.22380274}} | 2022-07-04 | 2022-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2190200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402191651 | Proyecto de inversión | 352450.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352450.51, modificado:352450.51}} | MANTENIMIENTO DEL TECHADO EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE JUSTO SIERRA - 372345 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 372345 | S | 16 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.58, meta_modificada:107.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:91, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD PUEBLO COYOL SECO, 70341 COYOL SECO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO A VISTA HERMOSA Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL INTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE JUSTO SIERRA A 50 METROS D, lon:-95.00600565, lat:16.99325235}} | 2022-12-01 | 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2191651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402191654 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE EL LIMÓN - 372367 | 20 | Oaxaca | 183 | San Juan Bautista Tlachichilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tlachichilco | 372367 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:4, direccion:CALLE LIMÓN RANCHERIA SANTIAGO GUADALUPE, 69193 SANTIAGO GUADALUPE, SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO GUADALUPE, lon:-98.32615828, lat:17.56453801}} | 2022-10-07 | 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2191654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402193448 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE BARRANCA COLORADA. - 377374 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Ixtaltepec | 377374 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PUEBLO ASUNCIÓN IXTALTEPEC CENTRO, 70140 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO BARRANCA COLORADA Y CALLE LIBERTAD, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE BARRANCA COLORA, lon:-95.054127, lat:16.513839}} | 2022-11-07 | 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2193448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402194224 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:280000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOAQUIN BRAVO - 379291 | 20 | Oaxaca | 55 | Mariscala de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mariscala de Juárez | 379291 | S | 220 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.38, meta_modificada:215.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE JOAQUIN BRAVO PUEBLO MARISCALA DE JUÁREZ CENTRO, 69250 MARISCALA DE JUÁREZ, MARISCALA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CENTENERIO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 M DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.14128913, lat:17.85974268}} | 2022-08-01 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2194224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402194247 | Proyecto de inversión | 277168.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277168.45, modificado:277168.45}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO TRAMO SAN ISIDRO A COYULAPAM - 379342 | 20 | Oaxaca | 10 | El Barrio de la Soledad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Barrio de la Soledad | 379342 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:33, direccion:PUEBLO COYULAPAM, 70380 COYULÁPAM, EL BARRIO DE LA SOLEDAD OAXACA ENTRE Y , EL RASTREO SE REALIZÓ EN EL CAMINO PRINCIPAL QUE VA DE COYULÁPAM A EL BARRIO DE LA SOLEDAD INICIANDO EN LA LOCALIDAD DE COYULÁPAM, lon:-95.10866243, lat:16.73463045}} | 2022-08-23 | 2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2194247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402182408 | Proyecto de inversión | 341860.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341860.27, modificado:341860.27}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE 4 DE NOVIEMBRE EN SANTA MARÍA MIXTEQUILLA - 344144 | 20 | Oaxaca | 421 | Santa María Mixtequilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Mixtequilla | 344144 | S | 34 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:CALLE 4 DE NOVIEMBRE PUEBLO SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA OAXACA ENTRE CALLE ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR Y CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO, CALLE CAMPESINOS LA CALLE 4 DE NOVIEMBR, lon:-95.2577057, lat:16.38242889}} | 2022-09-26 | 2022-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2182408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402195765 | Proyecto de inversión | 880281.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880281.21, modificado:880281.21}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA RAYA - 383909 | 20 | Oaxaca | 570 | Zimatlán de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zimatlán de Álvarez | 383909 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9350.0, meta_modificada:9350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:2, direccion:PUEBLO LA RAYA, 71205 LA RAYA, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PAPALOAPANA, SE UBICA A 8.0 HACIA EL NORTE DEL CENTRO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, lon:-96.77869898, lat:16.91370018}} | 2022-08-08 | 2022-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2195765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402195774 | Proyecto de inversión | 460759.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460759.28, modificado:460759.28}} | CONSTRUCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR GREGORIO TORRES QUINTERO DE LA AGNECIA DE POLICIA MUNICIPAL LLANO SUCHIAPA, SANTA MARIA PETAPA,OAX. - 383940 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 383940 | S | 338 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:31, direccion:CALLE REPUBLICA DE ECUADOR PUEBLO LLANO SUCHIAPA, 70370 LLANO SUCHIAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE CIPRES, CALLE REP URUGUAY PREESCOLAR GREGORIO TORRES QUINTERO DE LA AGNECIA DE POLICIA MUNICIPAL LLANO , lon:-95.05501783, lat:16.87001543}} | 2022-05-15 | 2022-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2195774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196423 | Proyecto de inversión | 1377985.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1377985.76, modificado:1377985.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RICARDO RAMIREZ DE LA COLONIA MARIANO MONTERO - 385876 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 385876 | S | 45 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1096.1, meta_modificada:1096.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:151, direccion:CALLE RICARDO RAMIREZ LOPEZ COLONIA MARIANO MONTERO, 70030 COLONIA MARIANO MONTERO, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CARRETERA A XADANI Y CALLE LOS OLIVOS, CALLE CARLOS SANCHEZ LOPEZ LA COLONIA MARIANO MONTERO TIENE SU ACCESO , lon:-95.02726103, lat:16.41373072}} | 2022-11-21 | 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2196423/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196911 | Proyecto de inversión | 194292.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194292.01, modificado:194292.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN DIAZ MIRÓN DE LA DELEGACIÓN HIDALGO NORTE, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA. - 387120 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 387120 | S | 81 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:27, direccion:CALLEJON DIAZ MIRON PUEBLO HIDALGO NORTE, 70370 HIDALGO NORTE, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE DIAZ MIRON Y , CALLEJÓN DIAZ MIRÓN DE LA DELEGACIÓN HIDALGO NORTE SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA., lon:-95.05278705, lat:16.87983487}} | 2022-09-17 | 2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2196911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197201 | Proyecto de inversión | 279550.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279550.25, modificado:325517.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO - 388106 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 388106 | S | 59 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.5, meta_modificada:278.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, 69265 SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE GUERRERO SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES LAZARO CAEDENAS PIPILA Y GUERRERO, lon:-98.0101464, lat:17.83035428}} | 2022-11-22 | 2022-12-24 | 325517.25 | 325517.25 | 325517.25 | 325517.25 | 325517.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128252, contratista:, convocante:SAN SIMON ZAHUATLAN, monto:325517.25, importe_modificado:325517.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {2197201/proyecto_INICIO, 2197201/proyecto_PROCESO, 2197201/proyecto_INICIO, 2197201/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197205 | Proyecto de inversión | 76902.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76902.79, modificado:76902.79}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA REFORMA - 388117 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonino Monte Verde | 388117 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:14, direccion:CALLE FLORES MAGÓN COLONIA LA REFORMA, 69546 LA REFORMA (YOSCAMA), SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE CALLE EJERCITO Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 200 M DE LA OFICINA DEL REPRESENTANTE DE LA LOCALIDA, lon:-97.728334, lat:17.530655}} | 2022-10-24 | 2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2197205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197209 | Proyecto de inversión | 3165437.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3165437.16, modificado:3165437.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN TLACOLULA DE MATAMOROS - 388143 | 20 | Oaxaca | 551 | Tlacolula de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacolula de Matamoros | 388143 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS DEGOLLADO SECCION SECCIÓN PRIMERA, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE GALEANA, BRECHA LEON BELLO LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES SANTOS DEGOLLADO Y MANUEL DOBLAD, lon:-96.4781481, lat:16.95377423}} | 2022-12-06 | 2022-12-31 | 3165437.16 | 3165437.16 | 1030849.46 | 1030849.46 | 1030849.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISM/MTM/015/2022, contratista:LUIS VÍCTOR RODRÍGUEZ LÓPEZ (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:4049982.06, importe_modificado:4049982.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1026.0}} | {2197209/proyecto_INICIO, 2197209/proyecto_PROCESO, 2197209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO COMPARTE CONTRATO CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN CON NUMERO DE FOLIO OAX220402197141, EL MONTO TOTAL CONTRATADO ES DE $4,049,982.06, LA SUMA DE AMBOS PROYECTOS SUMA EL MONTO TOTAL CONTRATADO. SE DIVIDIO ASI DERIVADO DE QUE EN LA MIDS SE SEPARO POR RUBRO: DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN., trimestre:4.0, usuario:hevilamendeza, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO COMPARTE CONTRATO CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN CON NUMERO DE FOLIO OAX220402197141, EL MONTO TOTAL CONTRATADO ES DE $4,049,982.06, LA SUMA DE AMBOS PROYECTOS SUMA EL MONTO TOTAL CONTRATADO. SE DIVIDIO ASI DERIVADO DE QUE EN LA MIDS SE SEPARO POR RUBRO: DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN. , trimestre:4.0, usuario:hevilamendeza, fecha:2023-01-15}} | {obs1: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402197218 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA LOCALIDAD DE EL TLACUACHE - 388170 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 388170 | S | 67 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:619.0, meta_modificada:619.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:71, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL TLACUACHE EL TLACUACHE, 71803 EL TLACUACHE, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA CANCHA DE BASQUETBOL SE CONSTRUIRÁ A 40 M DE LA CALLE PRINCIPAL QUE DA ACCESO A LA LOCALIDAD EL TLACUACHE., lon:-97.68054125, lat:16.03381322}} | 2022-10-24 | 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2197218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402187563 | Proyecto de inversión | 899999.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899999.65, modificado:899999.65}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL. - 359938 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 359938 | S | 211 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:28, direccion:RANCHERIA EL VERGEL, 69802 EL VERGEL, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE ESMERALDA, DESDE EL POSTE DE MEDIA TENSION EXISTENTE EN LA LOCALIDAD CON DIRECCION A LA ZONA AGRICOLA, lon:-97.70592765, lat:17.22627291}} | 2022-09-05 | 2022-10-19 | 899999.65 | 899999.65 | 899999.65 | 899999.65 | 899999.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF/IR/34/2022, contratista:CONSTRUCCIONES GPOGUZBE S.A. DE C.V., convocante:Heroica Ciudad de Tlaxiaco, monto:899999.65, importe_modificado:899999.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2187563/proyecto_INICIO, 2187563/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402187564 | Proyecto de inversión | 199995.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199995.16, modificado:199995.16}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL CARNERO - 359939 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 359939 | S | 27 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:110, direccion:RANCHERIA EL CARNERO, 71800 EL CARNERO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL CARNERO DESVIÁNDOSE LA CUAL ENTRONCA CON LA CARRETERA LA LUZ SAN JUAN LACHAO., lon:-97.602858, lat:16.101889}} | 2022-10-18 | 2022-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2187564/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402188698 | Proyecto de inversión | 1270026.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270026.48, modificado:1270026.48}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTALITO - 363446 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 363446 | S | 539 | 535 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:70, direccion:EL ZAPOTALITO, 71817 EL ZAPOTALITO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 05 DE FEBRERO, CALLE ZAPOTALILTO EL TANQUE DE REGULARIZACION ASI COMO EL POZO DE ESTRACCION DE AGUA SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE L, lon:-97.5495, lat:15.9866}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2188698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402182989 | Proyecto de inversión | 712854.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712854.74, modificado:712854.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES DE LA COMUNIDAD - 345802 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Mixtepec | 345802 | S | 91 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO LLANO VERDE - SAN MIGUEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO LLANO VERDE, 71218 LLANO VERDE, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , PARIENDO DE LA LOCALIDAD DE LLANO VERDE A UN KILOMETRO 500 METROS CON DI, lon:-96.93198642, lat:16.74571067}} | 2022-09-26 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2182989/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402188969 | Proyecto de inversión | 332153.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332153.8, modificado:332153.8}} | CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 364232 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Tilantongo | 364232 | S | 56 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:12, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA SANTIAGO TILANTONGO, 69940 EL PROGRESO, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A ETLATONGO Y CAMINO CAMINO A EL PROGRESO, LA OBRA SE UBICARA EN EL PARAJE TANQUE DE AGUA QUE SE UBICA PAR, lon:-97.30162389, lat:17.32356428}} | 2022-06-20 | 2022-07-19 | 332153.8 | 332153.8 | 332153.8 | 332153.8 | 332153.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MST/013/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ASESORIA AMBIENTAL JOGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, monto:332153.8, importe_modificado:332153.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:383.0}} | {2188969/proyecto_INICIO, 2188969/proyecto_PROCESO, 2188969/proyecto_INICIO, 2188969/proyecto_FIN, 2188969/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se debe incluir la información correspondiente en el Avance financiero., trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2023-01-04}, obs2: {observación:Falta incluir la liga documento de evidencia., trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | OAX220402191028 | Proyecto de inversión | 1196411.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196411.81, modificado:1196411.81}} | CONSTRUCCION DE AULA EN EL IEBO PLANTEL 221 CLAVE 20ETH0223Y - 370384 | 20 | Oaxaca | 323 | San Pedro Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ocotepec | 370384 | S | 54 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:323, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 SAN PEDRO OCOTEPEC, SAN PEDRO OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE CONSTRUYE JUSTO A 400 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL COMO SEÑA PARTICULAR SE UBICA ATRAS DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD., lon:-95.84599202, lat:16.95640029}} | 2022-09-23 | 2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2191028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402191675 | Acción | 436833.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436833.55, modificado:436833.55}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 372438 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 372438 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.118482, lat:18.081165}} | 2022-05-09 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2191675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402193469 | Proyecto de inversión | 948350.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948350.5, modificado:948350.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LOMAS VERDES - 377424 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 377424 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VIEJO AL AZUFRE COLONIA LOMAS VERDES, 68360 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DOS SUR Y CALLE LIMONARES, CALLE LAS PALMAS EL PROYECTO SE DESARROLLARA EN LA CALLE DENOMINADA CA, lon:-96.15312671, lat:18.09138611}} | 2022-11-15 | 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2193469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402193483 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:390000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL MAMEY - 377460 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 377460 | S | 155 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:25, direccion:CALLE ACCESO A LA COMUNIDAD RANCHERIA EL MAMEY, 71800 EL MAMEY, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA VIALIDAD A INTERVENIR ES EL ACCESO PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD., lon:-97.50466, lat:16.18267}} | 2022-11-01 | 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2193483/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402194263 | Proyecto de inversión | 834246.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834246.14, modificado:834246.14}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO MEJIA - 379388 | 20 | Oaxaca | 545 | Teotitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teotitlán de Flores Magón | 379388 | S | 360 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:545, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN - IGNACIO MEJIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 460 PUEBLO IGNACIO MEJIA, 68540 IGNACIO MEJÍA, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL COSTADO IZQUIERDO, lon:-97.09445177, lat:18.10281714}} | 2022-09-21 | 2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2194263/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402195788 | Proyecto de inversión | 1202810.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202810.4, modificado:1202810.4}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHA EN EL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO - 383972 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 383972 | S | 7553 | 8210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.07, meta_modificada:8.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO CUILAPAM DE GUERRERO - PARAJE ZAVALETA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 070 PARAJE ZAVALETA, 71403 PARAJE ZAVALETA, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CAMINO LAS HUERTAS Y CAMINO NOPALERA, CAMINO LAS ROSAS SE ENCUENT, lon:-96.76956278, lat:16.98849724}} | 2022-11-12 | 2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2195788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402195797 | Proyecto de inversión | 551948.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551948.57, modificado:551948.57}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DE ESTRUCTURA REGIONAL DE 5.30 X 6.00 M. EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CLAVE 20DJN2316F EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 383984 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 383984 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE JUSTO SIERRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE BENITO JU, lon:-97.42788995, lat:16.01243752}} | 2022-09-20 | 2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2195797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402195799 | Proyecto de inversión | 731499.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731499.93, modificado:731499.93}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL PARAJE ROUGUEROO - 383992 | 20 | Oaxaca | 551 | Tlacolula de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacolula de Matamoros | 383992 | S | 94 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE DAINZU PARAJE ROUGUEROO, 70404 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CALLE TANIVE Y CALLE GUISH BAC, CALLE LAMBITYECO LA OBRA SE UBICA A 200 METROS AL SUR DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXA, lon:-96.4747802, lat:16.97114065}} | 2022-12-05 | 2022-12-31 | 731499.93 | 731499.93 | 731499.93 | 731499.93 | 731499.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISM/MTM/016/2022, contratista:JUAN CARLOS ORTIZ GONZALEZ (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:731499.93, importe_modificado:731499.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2195799/proyecto_INICIO, 2195799/proyecto_PROCESO, 2195799/proyecto_INICIO, 2195799/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402196448 | Proyecto de inversión | 1851214.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1851214.81, modificado:1851214.81}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DEL CAMINO LOMA AURORA, LOMA ISOTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS, MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, DISTRITO TEOTITLAN, OAXACA - 385941 | 20 | Oaxaca | 234 | San Lucas Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas Zoquiápam | 385941 | S | 106 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - A LOMA AURORA Y LOMA ISOTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 SAN LUCAS ZOQUIÁPAM, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIP, lon:-96.90620828, lat:18.1363884}} | 2022-06-21 | 2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2196448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196455 | Proyecto de inversión | 1053321.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053321.09, modificado:1053321.09}} | REHABILITACION DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD - 385957 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 385957 | S | 224 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:919.51, meta_modificada:919.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ ARGENTINA, HIDALGO PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE SAN MARTIN, CALLE ALVARO OBREGON PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OB, lon:-95.09013318, lat:16.96320982}} | 2022-11-16 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2196455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196938 | Proyecto de inversión | 449185 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449185.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 387174 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 387174 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:BARRIO CRISTO REY, 69265 SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE CALLE VALERIO TRUJANO Y CALLE GUERRERO, CALLE SONORA SE ENCUENTRA EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD CRISTO REY, lon:-98.00720634, lat:17.82999851}} | 2022-11-22 | 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2196938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | {obs1: {observación:completar fuentes de financiamiento, trimestre:4.0, usuario:aritzelmatama, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:agregar informacion de obra, trimestre:4.0, usuario:aritzelmatama, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402196944 | Proyecto de inversión | 411257.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411257.17, modificado:411257.17}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CCT.20DPB1895M - 387186 | 20 | Oaxaca | 234 | San Lucas Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Lucas Zoquiápam | 387186 | S | 66 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO GUEVEA DE HUMBOLDT - CERRO ARENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 CERRO DE ARENA, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CERRO ARE, lon:-96.8865835, lat:18.12913122}} | 2022-08-22 | 2022-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2196944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196951 | Proyecto de inversión | 855033.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855033.13, modificado:855033.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOS VÁZQUEZ AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL LA PAZ, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA. - 387221 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 387221 | S | 145 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:5, direccion:CALLE LOS VASQUEZ PUEBLO LA PAZ, 70370 LA PAZ, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A MATIAS ROMER Y , LOS VÁZQUEZ AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL LA PAZ SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA., lon:-95.0795918, lat:16.86165086}} | 2022-09-30 | 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2196951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197224 | Proyecto de inversión | 883136.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883136.3, modificado:883136.3}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACION - 388196 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 388196 | S | 640 | 710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:391.0, meta_modificada:391.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA ALMOLONGA, 68410 ALMOLONGA, COSOLAPA OAXACA ENTRE AVENIDA SONORA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE JOSE MARIA CANCINO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DE ACCESO DE NOMBRE INDEPENDENCIA LA CUAL P, lon:-96.66151084, lat:18.61065376}} | 2022-07-22 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2197224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197229 | Proyecto de inversión | 87819.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87819.87, modificado:87819.87}} | REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR BAALGUI CLAVE 20DCC0570V, EN LA COLONIA CENTRO - 388249 | 20 | Oaxaca | 475 | Santiago Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Santiago Matatlán | 388249 | S | 24 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:123.45, meta_modificada:123.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:CALLE NINCARTILLERO PUEBLO SANTIAGO MATATLÁN, 70440 SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR BAALGUI CLAVE 20DCC0570V EN LA COLONIA C, lon:-96.384621, lat:16.866724}} | 2022-12-01 | 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2197229/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelacion del folio del proyecto ya que no se llevo a cabo la ejecucion del mismo, trimestre:4.0, usuario:franciscohernandezs, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:se solicita la cancelacion del folio del proyecto ya que no se llevo a cabo la ejecucion del mismo, trimestre:4.0, usuario:franciscohernandezs, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:se solicita la cancelacion del folio del proyecto ya que no se llevo a cabo la ejecucion del mismo, trimestre:4.0, usuario:franciscohernandezs, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197230 | Proyecto de inversión | 2044366.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2044366.34, modificado:2044366.34}} | REHABILITACION DE CARRETERA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO TLACOLULA A SAN LUCAS QUIAVINI EN TRAMOS PARCIALES DEL KM. 0 000 AL 5 000 - 388253 | 20 | Oaxaca | 233 | San Lucas Quiaviní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas Quiaviní | 388253 | S | 1893 | 1262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:597.3, meta_modificada:597.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:233, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 70467 TRAMO TLACOLULA DE MATAMOROS - A SAN LUCAS QUIAVINI KILÓMETRO 30 + 160 PUEBLO SAN LUCAS QUIAVINÍ, 70467 SAN LUCAS QUIAVINÍ, SAN LUCAS QUIAVINÍ OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA A SAN LUCAS QUIAVI, lon:-96.47115627, lat:16.90235184}} | 2022-07-21 | 2022-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2197230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197244 | Acción | 826092.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826092.03, modificado:826092.03}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 388334 | 20 | Oaxaca | 234 | San Lucas Zoquiápam |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Lucas Zoquiápam | 388334 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.906429, lat:18.13616}} | 2022-01-15 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2197244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402048289 | Proyecto de inversión | 473280 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473280.0, modificado:473280.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RANCHO CHICO, LOS NARANJOS Y PLAN DE GUADALUPE - 333637 | 20 | Oaxaca | 163 | San Jerónimo Tecóatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECOATL | 333637 | S | 179 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:3, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO BARRIO , 68552 PLAN DE GUADALUPE, SAN JERÓNIMO TECÓATL OAXACA ENTRE Y , CERACA DE LA CAPILLA DE PLAN DE GUADAKUPE Y DE AHI SEDIRIJE ALOS NARANJOS, lon:-96.95184183, lat:18.14142542}} | 2021-09-18 | 2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2048289/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402051941 | Proyecto de inversión | 322424.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322424.26, modificado:322424.26}} | PAVIMENTACION CON ASFALTO EN EL ANDADOR AMATENGO 6TA ETAPA - 347465 | 20 | Oaxaca | 350 | San Sebastián Tutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TUTLA | 347465 | S | 250 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:896.0, meta_modificada:896.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:350, localidad:2, direccion:ANDADOR AMATENGO FRACCIONAMIENTO 6TA ETAPA EL ROSARIO, 71324 EL ROSARIO, SAN SEBASTIÁN TUTLA OAXACA ENTRE CALLE JUCHATENGO Y CALLE SALINACRUZ, CALLE IXTLAN EL ANDADOR SE ENCUENTRA UBICADO EN LA 6TA ETAPA DEL FRACC. EL ROSARIO, lon:-96.69307949, lat:17.03823697}} | 2021-12-02 | 2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2051941/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402189018 | Proyecto de inversión | 275053.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275053.84, modificado:275053.84}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALLENDE EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 364417 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 364417 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.9, meta_modificada:122.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE PORVENIR Y CALLE CHIAPAS, CALLE YUCATAN LA OBRA SE EJECUTARÁ A UNA CUADRA DEL JARDÍN DE NIÑOS ARQUIMIDES CABALLERO, lon:-95.87997927, lat:18.11843434}} | 2022-10-22 | 2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2189018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402191058 | Proyecto de inversión | 633254.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633254.95, modificado:633254.95}} | MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO OCOTEPEC CLAVE OCSSA003703 - 370476 | 20 | Oaxaca | 323 | San Pedro Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ocotepec | 370476 | S | 1208 | 1196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:323, localidad:1, direccion:ANDADOR ANDADOR A LA CLINICA PUEBLO SAN PEDRO OCOTEPEC, 70293 SAN PEDRO OCOTEPEC, SAN PEDRO OCOTEPEC OAXACA ENTRE ANDADOR CAMINI A LA ESCUELA PRESCOLAR Y , LA OBRA SE REALIZO A 300 METROS DEL PALACIO MUNICPAL HACIA EL LADO O, lon:-95.84808554, lat:16.95623271}} | 2022-10-28 | 2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2191058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402191061 | Proyecto de inversión | 1180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAIS MUNICIPAL, monto:590000.0, modificado:590000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590000.0, modificado:590000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE GUADALUPE Y PIEDRAS NEGRAS DEL BARRIO LA GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE MONJAS - 370481 | 20 | Oaxaca | 61 | Monjas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monjas | 370481 | S | 111 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:4, direccion:CALLE GUADALUPE BARRIO BARRIO GUADALUPE, 70826 LA GUADALUPE [BARRIO], MONJAS OAXACA ENTRE CALLE PIEDRAS NEGRAS Y , EN LA CALLE GUADALUPE Y PIEDRAS NEGRAS, lon:-96.62621534, lat:16.36168167}} | 2022-05-02 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2191061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402194273 | Proyecto de inversión | 737462.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737462.7, modificado:737462.7}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA 21 DE JUNIO UBICADO SOBRE LA CARRETERA A SANTA MARIA XADANI - 379409 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 379409 | S | 45 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE JUNIO COLONIA 9A SECCIÓN, 70030 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CARRETERA A XADANI Y AVENIDA NEGRETE, LA COLONIA 21 DE JUNIO TIENE SUACCESO SOBRE LA CARRETERA QUECOMUNICA CON LA LOCALIDAD D, lon:-95.0340097, lat:16.42179549}} | 2022-11-30 | 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2194273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402194275 | Proyecto de inversión | 192853.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192853.48, modificado:192853.48}} | MANTENIMIENTO DEL DISPENSARIO MÉDICO - 379412 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 379412 | S | 180 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:56.06, meta_modificada:56.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:57, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL OCOTALITO, 70330 EL OCOTALITO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE INGRESA A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN GUICHICOVI, DEL LADO NOROESTE DE LA POBLACIÓN, lon:-95.12835593, lat:16.96057937}} | 2022-12-05 | 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2194275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402194873 | Proyecto de inversión | 758680.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758680.87, modificado:758680.87}} | CONSTRUCCION DE CANAL AGRICOLA DENOMINADA EL PARAJE CALICANTITO - 381107 | 20 | Oaxaca | 561 | Yaxe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Yaxe | 381107 | S | 90 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:561, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO YAXE, 71554 YAXE, YAXE OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE RIO DIONISIO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MORELOS CON ESQUINA DEL RIO DIONISIO AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE YAXE, lon:-96.48002219, lat:16.7259151}} | 2022-11-02 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2194873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402195811 | Proyecto de inversión | 1261716.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261716.17, modificado:1261716.17}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DR. DAVID ANTONIO TOLEDO DE LA DELEGACION MUNICIPAL LAS FLORES,SANTA MARIA PETAPA OAXACA. - 384019 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 384019 | S | 639 | 525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:26, direccion:CALLE DR DAVID ANTONIO TOLEDO PUEBLO LAS FLORES, 70370 LAS FLORES, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE EDEN Y CALLE TULIPANES, CALLE LA ROSA CALLE DR. DAVID ANTONIO TOLEDO DE LA DELEGACION MUNICIPAL LAS FLORESSANTA MARIA PETAP, lon:-95.01770508, lat:16.88643587}} | 2022-05-14 | 2022-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2195811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196474 | Proyecto de inversión | 1133561.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133561.33, modificado:1133561.33}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL KM 000 AL KM 257 MTS,, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE VISTA HERMOSA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM - 386007 | 20 | Oaxaca | 234 | San Lucas Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas Zoquiápam | 386007 | S | 211 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - SAN JOSE VISTA HERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 257 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCI, lon:-96.88270673, lat:18.12383203}} | 2022-06-24 | 2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2196474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196477 | Proyecto de inversión | 1509102 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509102.0, modificado:1509102.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DEL PARAJE LA LABOR - 386012 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 386012 | S | 289 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:SECCION LA LABOR, 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , POZO PROFUNDO UBICADO EN EL PARAJE LA LABOR, lon:-97.210675, lat:17.481388}} | 2022-11-16 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2196477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196959 | Proyecto de inversión | 604807.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604807.66, modificado:604807.66}} | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA FRANACISCO I. MADERO CON CLAVE 20DPR0273A DE LA LOCALIDAD DE NAZARENO ETLA, MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA. - 387239 | 20 | Oaxaca | 63 | Nazareno Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nazareno Etla | 387239 | S | 125 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:2, direccion:CALLE LAS TAREAS PUEBLO LOMAS DE NAZARENO, 68240 LOMAS DE NAZARENO, NAZARENO ETLA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO 20DPR0273A SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE LAS TAREAS DEL MUNICIPIO DE , lon:-96.81867973, lat:17.17901772}} | 2022-11-28 | 2022-12-27 | 604807.66 | 604807.66 | 604807.66 | 604807.66 | 604807.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNE/063/R33/FIII/OP/004/2022, contratista:ARQUITECTURA 92 S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAZARENO ETLA, monto:604807.66, importe_modificado:604807.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2196959/proyecto_INICIO, 2196959/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196974 | Proyecto de inversión | 835481.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835481.54, modificado:835481.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA RIVERA, DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA. - 387271 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 387271 | S | 168 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE LA RIVERA PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE AYUNTAMIENTO, CALLE LA RIVERA DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA., lon:-95.12282538, lat:16.82293869}} | 2022-10-03 | 2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2196974/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197265 | Proyecto de inversión | 548908.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548908.48, modificado:548908.48}} | AMPLIACION DEL CAMINO EL CUARTEL AL PLAN DE GUADALUPE DEL KM 3000 AL4909.23 EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM - 388406 | 20 | Oaxaca | 234 | San Lucas Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas Zoquiápam | 388406 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2404.7, meta_modificada:2404.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - EL CUARTEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 EL CUARTEL, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE EL C, lon:-96.93848535, lat:18.11321544}} | 2022-06-30 | 2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2197265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197267 | Proyecto de inversión | 321074.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321074.3, modificado:321074.3}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTZINTEPEC - 388419 | 20 | Oaxaca | 9 | Ayotzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayotzintepec | 388419 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES PUEBLO AYOTZINTEPEC, 68435 AYOTZINTEPEC, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTZINTEPEC, lon:-96.12954944, lat:17.67587406}} | 2022-10-15 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2197267/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197269 | Proyecto de inversión | 1376675.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376675.98, modificado:1376675.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE RIEGO EN EL OJO DE AGUA GRANDE A LA PROVIDENCIA, EN SANTIAGO LAOLLAGA - 388429 | 20 | Oaxaca | 472 | Santiago Laollaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Laollaga | 388429 | S | 106 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:831.0, meta_modificada:831.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:472, localidad:17, direccion:VEREDA TRAMO KM 0+000 - KM 0+831 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 831 INTERIOR SN EJIDO EL ZAPOTAL, 70720 EL ZAPOTAL, SANTIAGO LAOLLAGA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 15 MINUTOS DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN EN EL EJID, lon:-95.21760543, lat:16.58148344}} | 2022-11-03 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2197269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402045242 | Proyecto de inversión | 1008779.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008779.76, modificado:1008779.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL LA UNIÓN, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA - 322196 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA PETAPA | 322196 | S | 72 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA UNION, 70370 LA UNIÓN, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL LA UNIÓN SANTA MARÍA PETAPA OAXACA., lon:-95.09167649, lat:16.85194866}} | 2021-05-07 | 2021-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2045242/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía, trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-26}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402187701 | Proyecto de inversión | 1636751.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1636751.89, modificado:1636751.89}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA LOS PRESIDENTES EN EL EJIDO EL ENCAJONADO MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 360390 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 360390 | S | 59 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.51, meta_modificada:110.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:16, direccion:EJIDO EL ENCAJONADO, 68430 EL ENCAJONADO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLEJON 30 DE JULIO Y CALLE PASCUAL ORTIZ QUINTANA, AVENIDA FIDEL LOYO MENDOZA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA LOS PRESIDENTE PERTENECIENTE AL EJIDO, lon:-96.39217803, lat:18.24393499}} | 2022-09-12 | 2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2187701/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402188727 | Proyecto de inversión | 443638.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443638.35, modificado:443638.35}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE JALISCO - 363543 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 363543 | S | 224 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE JALISCO INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 70690 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE LOMA BONITA Y CALLE SAN PABLO, CALLE LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DE UNA ESCUELA Y A LADO DE UN ARROYO, lon:-95.20288327, lat:16.17854761}} | 2022-11-07 | 2022-12-06 | 443638.35 | 443638.35 | 266183.01 | 266183.01 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/079/R33-FISMDF/038-2022, contratista:CONSTRUCCIONES GBC S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:443638.35, importe_modificado:443638.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2188727/proyecto_INICIO, 2188727/proyecto_PROCESO, 2188727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402188731 | Proyecto de inversión | 874787.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874787.31, modificado:874787.31}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PÚBLICO - 363550 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 363550 | S | 189 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:17, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA PUEBLO RAMOS MILLÁN, 70334 RAMOS MILLÁN, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE INDEPENDENCIA, CARRETERA FEDERAL 147 LA COMUNIDAD DE RAMOS MILLÁN SE ENCUENTRA A 4.5 KILÓMETROS DE PALOMARES O, lon:-95.09315041, lat:17.13754894}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2188731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402188736 | Proyecto de inversión | 559101.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559101.75, modificado:559101.75}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JOCOTEPEC - 363556 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 363556 | S | 909 | 859 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:22, direccion:RANCHERIA SANTIAGO JOCOTEPEC, 71826 SANTIAGO JOCOTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE QUE CONDUCE AL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JOCOTEPEC A APROX 500 M. DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SA, lon:-97.436198, lat:16.130257}} | 2022-10-10 | 2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2188736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402189023 | Proyecto de inversión | 1236372.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236372.51, modificado:1236372.51}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE PLAYA AZUL - 364424 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 364424 | S | 120 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:65.82, meta_modificada:65.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE PLAYA AZUL INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 70612 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE HUATULCO Y CALLE YAUTEPEC, CALLE REFORMA SE ENCUENTRA UBICADO A LADO DEL PUENTE CON NOMBRE DE CALLE HAUTULCO EN LA COLONIA BE, lon:-95.22285847, lat:16.21431192}} | 2022-11-30 | 2022-12-29 | 1236372.51 | 1236372.51 | 187804.98 | 187804.98 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/079/R33-FISMDF/034-2022, contratista:ARGENI CORTEZ FRANCO, convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:1236372.51, importe_modificado:1236372.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10.0}} | {2189023/proyecto_INICIO, 2189023/proyecto_PROCESO, 2189023/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402189576 | Proyecto de inversión | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE DIAZ ORDAZ EN LA COLONIA SANTA MARTHA - 366122 | 20 | Oaxaca | 525 | Santo Domingo Zanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Zanatepec | 366122 | S | 84 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion:CALLE AGUA BLANCA COLONIA SANTO DOMINGO ZANATEPEC, 70160 SANTO DOMINGO ZANATEPEC, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL JUCHITAN-TAPACHULA Y CALLE OAXACA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE AG, lon:-94.34532122, lat:16.47543578}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2189576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402189577 | Proyecto de inversión | 256261.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256261.95, modificado:256261.95}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO BRENA TORRES A ENTRONQUE CON CAMINO A EL PARAISO - 366127 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 366127 | S | 76 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.9, meta_modificada:2.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO BRENA TORRE - ENTRONQUE EL PARAISO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 900 PUEBLO BRENA TORRES, 70332 BRENA TORRES, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL DE BRENA TORRES Y CAMINO EL PARAISO, PARTIENDO DES, lon:-95.19516379, lat:17.24267914}} | 2022-12-05 | 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2189577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402190268 | Proyecto de inversión | 1553916.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1553916.15, modificado:1553916.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE ROJITAS - 368023 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 368023 | S | 172 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.8, meta_modificada:63.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE ROJITAS INTERIOR SN COLONIA AVIACIÓN, 70610 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE PUERTO DEL AIRE Y CALLE CAMPO AEREO, CALLE AVIACION CIVIL SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMPO ROJITAS DE LA SECCION 674, lon:-95.202328, lat:16.213766}} | 2022-10-03 | 2022-12-01 | 1553916.15 | 1553916.15 | 219257.57 | 219257.57 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/079/R33-FISMDF/036-2022, contratista:JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS, convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:1553916.15, importe_modificado:1553916.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {2190268/proyecto_INICIO, 2190268/proyecto_PROCESO, 2190268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402191817 | Proyecto de inversión | 1510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510000.0, modificado:1500002.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 372911 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 372911 | S | 70 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.0, meta_modificada:372.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:96, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA ROSA DE LIMA, 68474 SANTA ROSA DE LIMA, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA DICHA LOCALIDAD ESTÁ DENTRO VASO DE LA PRESA MIGUEL DE LA MA, lon:-96.39366937, lat:17.97683153}} | 2022-11-30 | 2022-12-29 | 1500002.09 | 1500002.09 | 1500002.09 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/031/2022, contratista:IDALIA BAUTISTA AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:1500002.09, importe_modificado:1500002.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:111.87}} | {2191817/proyecto_INICIO, 2191817/proyecto_PROCESO, 2191817/proyecto_INICIO, 2191817/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402191819 | Proyecto de inversión | 250378.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250378.11, modificado:250378.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE CAMALOTILLO - 372917 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 372917 | S | 132 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:8, direccion:RANCHERIA EL CAMALOTILLO, 71803 CAMALOTILLO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y , ESTÁ A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE CAMALOTILLO JUSTO EN LA PRIMERA CALLE A LA IZQUIERDA QUE ENTRO, lon:-97.666556, lat:16.087832}} | 2022-09-13 | 2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2191819/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402193519 | Proyecto de inversión | 932466.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932466.49, modificado:932466.49}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 377563 | 20 | Oaxaca | 178 | San Juan Bautista Guelache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Guelache | 377563 | S | 372 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:910.0, meta_modificada:910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTOS DEGOLLADO, 68236 SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE OAXACA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE VILLA GUERRERO LA CALLE SE LOCALIZA EN LA PARTE POSTERIOR DEL , lon:-96.7834504, lat:17.2239493}} | 2022-11-07 | 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2193519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402194340 | Acción | 147364.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147364.35, modificado:147364.35}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 379553 | 20 | Oaxaca | 55 | Mariscala de Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mariscala de Juárez | 379553 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.141621, lat:17.860506}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2194340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402194348 | Proyecto de inversión | 1293664.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293664.97, modificado:1293664.97}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 379577 | 20 | Oaxaca | 495 | Santiago Xanica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Xanica | 379577 | S | 26 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:495, localidad:30, direccion:RANCHERIA SAN JERONIMO, 70890 SAN JERÓNIMO, SANTIAGO XANICA OAXACA ENTRE Y , LA UBICACION ES EN DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.24426209, lat:16.00013645}} | 2022-11-07 | 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2194348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402194886 | Proyecto de inversión | 781021.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781021.68, modificado:781021.68}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 20DJN0566Y, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PROGRESO - 381143 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 381143 | S | 59 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:38, direccion:CALLE CARLOS MARIA BUSTAMENTRE SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 71803 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL CASTRO Y CALLE ROGELIO ZARATE FLORES, SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CALLE CARLOS MARIA BUSTAMANT, lon:-97.68964515, lat:16.09439298}} | 2022-11-15 | 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2194886/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402195839 | Proyecto de inversión | 711390.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711390.15, modificado:711390.15}} | AMPLIACIÓN Y MEJORA DE ELECTRIFICACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN CALLE PROLONGACIÓN HIDALGO Y AV. FERROCARRIL DE LA AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL RINCÓN, SANTA MARIA PETAPA OAXACA. - 384115 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 384115 | S | 68 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:10, direccion:CALLE PROLONGACION DE HIDALGO PUEBLO RINCÓN VIEJO, 70370 RINCÓN VIEJO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE PROLOGANCION DE HIDALGO Y CALLE AV FERROCARRIL, CALLE AGUAS NEGRAS CALLE PROLONGACIÓN HIDALGO Y AV. FERROCARRIL DE LA A, lon:-95.03735374, lat:16.89948289}} | 2022-05-16 | 2022-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2195839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402195843 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:260000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDA DE EL GACHUPÍN - 384125 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 384125 | S | 110 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:20, direccion:EL GACHUPIN, 71806 EL GACHUPÍN, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL 200 SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE SIN NOMBRE A UNOS 150 M. AL OESTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD EL GACHUPÍN., lon:-97.64023442, lat:16.08264051}} | 2022-10-31 | 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2195843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196495 | Proyecto de inversión | 2099963.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2099963.52, modificado:2099963.52}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN SAN JUAN LA UNION - 386063 | 20 | Oaxaca | 234 | San Lucas Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas Zoquiápam | 386063 | S | 113 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2050.0, meta_modificada:2050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - SAN JUAN LA UNION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 249 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 SAN JUAN LA UNIÓN, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE SAN J, lon:-96.88830146, lat:18.10158496}} | 2022-06-02 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2196495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196502 | Proyecto de inversión | 1158213.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1158213.06, modificado:1158213.06}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL AMATLAN - 386077 | 20 | Oaxaca | 126 | San Cristóbal Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Amatlán | 386077 | S | 68 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1212.2, meta_modificada:1212.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE 3RA DE SANTO DOMINGO, CALLE GUSTAVO DE DIAS ORDAZ LA OBRA DE REHABILITACIÓN INICIA A 320 AL , lon:-96.41021716, lat:16.321333}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2196502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196509 | Proyecto de inversión | 2893301.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2893301.58, modificado:2893301.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO Y MORELOS EN LA LOCALIDAD DE AYOTZINTEPEC MUNICIPIO DE AYOTZINTEPEC - 386090 | 20 | Oaxaca | 9 | Ayotzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayotzintepec | 386090 | S | 120 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2195.0, meta_modificada:2195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO AYOTZINTEPEC, 68435 AYOTZINTEPEC, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y , EN CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE AYOTZINTEPEC, lon:-96.13041848, lat:17.6739727}} | 2022-04-27 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2196509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196511 | Proyecto de inversión | 620510 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620510.0, modificado:620510.0}} | MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES DE LA POBLACION - 386095 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 386095 | S | 224 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ MIGUEL HIDALGO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, SAN MARTIN PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE SAN MARTIN, EN LA ENTRADA , lon:-95.09517573, lat:16.96405131}} | 2022-11-24 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2196511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196985 | Proyecto de inversión | 539022 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539022.0, modificado:898370.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS TERCERA ETAPA - 387314 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 387314 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, 69265 SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE SAN SIMON ZAHUATLAN, lon:-98.00392868, lat:17.82943165}} | 2022-11-22 | 2022-12-24 | 898370 | 898370 | 898370 | 898370 | 898370 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128238, contratista:, convocante:SAN SIMON ZAHUATLAN, monto:898370.0, importe_modificado:898370.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2196985/proyecto_INICIO, 2196985/proyecto_PROCESO, 2196985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196997 | Proyecto de inversión | 531896 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531896.0, modificado:531896.0}} | MANTENIMIENTO DE LA PLAZA MUNICIPAL - 387350 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 387350 | S | 596 | 562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO BARRIO LA PEÑA, 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION., lon:-97.225344, lat:17.45906}} | 2022-11-30 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2196997/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197002 | Proyecto de inversión | 576596.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576596.9, modificado:576596.9}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, DE LA CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA. - 387358 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 387358 | S | 126 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:389.0, meta_modificada:389.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 SANTA MARÍA PETAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE BENITO JUAREZ CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA CABECERA MUNICIPAL SANTA MARÍ, lon:-95.11992826, lat:16.82199387}} | 2022-10-10 | 2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2197002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197271 | Proyecto de inversión | 445115.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445115.56, modificado:445115.56}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO VIEJO DE COATECAS ALTAS A CHEPEGINIO - 388436 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coatecas Altas | 388436 | S | 991 | 880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.94, meta_modificada:2.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO COATECAS ALTAS - CHEPEGINIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 940 PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CAMINO EL PORTILLO-CHEPEGINIO, EL PROYECTO SE UBICA ENTR, lon:-96.66009299, lat:16.53711931}} | 2022-09-29 | 2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2197271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197290 | Proyecto de inversión | 1730312.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1730312.74, modificado:1730312.74}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHAS DE SAN FRANCISCO CABALLUA AL PARAJE LLANO DE MOLCAJETE, DEL TRAMO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 2 MAS 000. - 388504 | 20 | Oaxaca | 105 | San Antonino Monte Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Antonino Monte Verde | 388504 | S | 392 | 339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.4, meta_modificada:2.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:4, direccion:CALLE LIBRAMIENTO A SAN JOSÉ MONTEVERDE PUEBLO SAN FRANCISCO CABALLUA, 69546 SAN FRANCISCO CABALLÚA, SAN ANTONINO MONTE VERDE OAXACA ENTRE CALLE NACIONAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 1.5 KM DEL PALACIO DE LA AGENCIA MUNICIPAL D, lon:-97.716907, lat:17.490535}} | 2022-10-14 | 2022-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2197290/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197291 | Proyecto de inversión | 1019930.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019930.15, modificado:1019930.15}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL, DEL KM 000 AL KM 900, EN PEÑA COLORADA ZOQUIAPAM, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM - 388505 | 20 | Oaxaca | 234 | San Lucas Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Lucas Zoquiápam | 388505 | S | 174 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - PEÑA COLORADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 900 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 PEÑA COLORADA, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD , lon:-96.9329546, lat:18.13928765}} | 2022-08-23 | 2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2197291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402188769 | Proyecto de inversión | 250309.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250309.22, modificado:250309.22}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE CERRO HERMOSO - 363625 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 363625 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:79, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA CERRO HERMOSO, 71800 CERRO HERMOSO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE FRANCISCO I MADERO LA CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL SE HARÁ EN LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-97.535198, lat:15.97049}} | 2022-08-04 | 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2188769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186225 | Proyecto de inversión | 720692.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720692.2, modificado:720692.2}} | REHABILITACION DE CAMINOS - 356041 | 20 | Oaxaca | 244 | San Martín Toxpalan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Toxpalan | 356041 | S | 102 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:244, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DEL DEPORTE PUEBLO SAN MARTÍN TOXPALAN, 68547 SAN MARTÍN TOXPALAN, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA ENTRE CALLE CALLE DEL MIRADOR Y CALLE CALLE DE LAS FLORES, CALLE CALLE DEL TOREO LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTOS CAMINO, lon:-97.05767876, lat:18.10126523}} | 2022-08-18 | 2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2186225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186231 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL QUEBRACHAL - 356065 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 356065 | S | 24 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:62, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL QUEBRACHAL, 70156 EL QUEBRACHAL, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL QUEBRACHAL, lon:-94.18278272, lat:16.55253952}} | 2022-09-13 | 2022-10-12 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMCH/265/FISMDF/IR/05/2022, contratista:FRACCIONADORA Y URBANIZADORA DE IXTEPEC FRUI S.A. DE C.V., convocante:SAN MIGUEL CHIMALAPA, monto:470000.0, importe_modificado:470000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.95}} | {2186231/proyecto_INICIO, 2186231/proyecto_PROCESO, 2186231/proyecto_INICIO, 2186231/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402191109 | Proyecto de inversión | 1595861.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1595861.58, modificado:1595861.58}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN PERAS - 370620 | 20 | Oaxaca | 242 | San Martín Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Martín Peras | 370620 | S | 59 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:242, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN MARTIN PERAS - TRINIDAD PERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 001 RANCHERIA SAN MARTÍN PERAS, 69787 SAN MARTÍN PERAS, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALL, lon:-98.23559743, lat:17.35205818}} | 2022-11-19 | 2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2191109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402191854 | Acción | 244760 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244760.0, modificado:244760.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 372994 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 372994 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.118482, lat:18.081165}} | 2022-05-17 | 2022-05-30 | 244760 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2191854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402191862 | Proyecto de inversión | 425000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425000.0, modificado:425000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARÍA MORELOS CON CLAVE 20DPR1626T - 373012 | 20 | Oaxaca | 183 | San Juan Bautista Tlachichilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tlachichilco | 373012 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:649.3, meta_modificada:649.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:3, direccion:CALLE RECUERDO RANCHERIA SANTA BÁRBARA HUACAPA, 69193 SANTA BÁRBARA HUACAPA, SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE MORELOS L A OBRA SE UBICA EN EL ÁREA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE, lon:-98.30127898, lat:17.5802369}} | 2022-11-14 | 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2191862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402191895 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD RURAL - 373089 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 373089 | S | 431 | 407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:91.2, meta_modificada:91.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:7, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO REVOLUCIÓN, 70332 EJIDO LA REVOLUCIÓN, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A LA IGLESIA CATOLICA, PARTIENDO DESDE LA POBLACIÓN DE PALOMARES OAX. EN EL KM 164400 DE LA CARRETER, lon:-95.1917204, lat:17.17455776}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2191895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402194907 | Proyecto de inversión | 1164364 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582182.0, modificado:582182.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582182.0, modificado:582182.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SAN NICOLAS DE BARI - 381207 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 381207 | S | 32 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:PRIVADA 6 DE DICIEMBRE COLONIA NICOLAS DE BARI, 68340 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA CAMINO A LOMA ALTA Y , CALLE REVOLUCION DE COL LOS MANGOS NUEVA ERA EL PROYECTO SE EJECUTARA SOBR, lon:-96.15809873, lat:18.0821577}} | 2022-11-15 | 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2194907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402194916 | Proyecto de inversión | 1599988.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599988.41, modificado:1599988.41}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL BARRIO DE SAN DIEGO - 381223 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 381223 | S | 280 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO SAN DIEGO BARRIO HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO CENTRO, 69802 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE BARRIO SAN DIEGO Y , EN DIVERSAS CALLES DEL BARRIO SAN DIEGO, lon:-97.68334891, lat:17.27507146}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 1599988.41 | 1599988.41 | 1599988.41 | 1599988.41 | 1599988.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF/IR/47/2022, contratista:C. ARIEL ROSAS OSORIO, convocante:Heroica Ciudad de Tlaxiaco, monto:1599988.41, importe_modificado:1599988.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {2194916/proyecto_PROCESO, 2194916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | {obs1: {observación:FAVOR DE ENVIAR LAS LIGAS DE CONTRATO Y ACTA ENTREGA FIRMADAS Y SELLADAS, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:FAVOR DE ENVIAR FOTOGRAFIAS DE INICIO, DESARROLLO Y TERMINO DE LA OBRA., trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220402194918 | Proyecto de inversión | 2996237.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2996237.33, modificado:2996237.33}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA, PARAJE SAN ANDRES, CALLE SAN ANDRES. - 381225 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 381225 | S | 40 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2022.0, meta_modificada:2022.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANDRES COLONIA PARAJE SAN ANDRES, 68276 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE EL PARAISO Y CALLE DEL ATOYAC, PRIVADA GUADALUPE VICTORIA SE INTERSECTA CON LA AVENIDA FERROCARRIL, lon:-96.76964217, lat:17.1195423}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2996237.33 | 2996237.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 038/2022, contratista:DIRECCION DE SUPERVISION, PRESTACION Y RESTAURACION DE OBRAS, GRUPO JUAREZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:2808189.69, importe_modificado:2996237.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:404.4}} | {2194918/proyecto_INICIO, 2194918/proyecto_PROCESO, 2194918/proyecto_INICIO, 2194918/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402195014 | Proyecto de inversión | 977109.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977109.17, modificado:910298.38}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO AGENCIA DE POLICIA DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA, SECTOR 2 SEGUNDA SECCION CALLE COLON. - 381509 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 381509 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:651.3, meta_modificada:651.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE COLON COLONIA GUADALUPE VICTORIA SECCIÓN OESTE 2 SECTOR, 68043 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE HIDALGO, CALLE NIÑOS HEROES EL TRAMO A INTERVENIR SE UBICA ANTES DE LA INTERSECCI, lon:-96.73574731, lat:17.10197272}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 910298.38 | 910298.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 017/2022, contratista:BARZACO PAVIMENTOS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:822854.69, importe_modificado:910298.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:651.3}} | {2195014/proyecto_INICIO, 2195014/proyecto_PROCESO, 2195014/proyecto_FIN, 2195014/proyecto_PROCESO, 2195014/proyecto_FIN, 2195014/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: FINIQUITO EN PROCESO DE REVISIÓN. , trimestre:4.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2023-01-19}, obs2: {observación:FINIQUITO EN REVISIÓN LA CUAL INCLUYE EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN., trimestre:4.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:Agregar fotografías de terminación de acuerdo a la terminación del convenio de diferimiento del periodo., trimestre:4.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402195015 | Proyecto de inversión | 783097.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783097.61, modificado:783097.61}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, COBAO, PLANTEL 55, CLAVE 20ECB0055H, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PROGRESO - 381512 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 381512 | S | 157 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:38, direccion:CALLE CARLOS MARIA BUSTAMENTRE SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 71803 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y , SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CALLE DIAZ ORDAZ EN LA INTERSECCIÓN CON LA CALLE CARLOS M, lon:-97.689826, lat:16.095045}} | 2022-11-15 | 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2195015/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402195865 | Proyecto de inversión | 1677401.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1677401.87, modificado:1677401.87}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA - 384199 | 20 | Oaxaca | 346 | San Sebastián Nicananduta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Nicananduta | 384199 | S | 838 | 704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:346, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, 69574 SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SEGUNDA Y TERCERA SECCIÓN DEL PUEBLO EN VARIAS CALLES DE , lon:-97.683587, lat:17.518172}} | 2022-10-03 | 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2195865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196513 | Proyecto de inversión | 1224407.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224407.85, modificado:1224407.85}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIRAULICO MANTENIMIENTO DE LA SEÑALETICA Y MANTENIMINETO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ DE PORFIRIO DIAZ A NICOLAS BRAVO - 386101 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 386101 | S | 19 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO LAS FLORES, 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE GUERRERO, CALLE BENITO JUAREZ DE PORFIRIO DIAZ A NICOLAS BRAVO, lon:-97.226971, lat:17.459172}} | 2022-11-16 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2196513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196521 | Proyecto de inversión | 1732616.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732616.36, modificado:1732616.36}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL SACA COSECHA DEL CENTRO A LA BARRANCA, DEL KM 3,920 AL 4,660, EN SAN ISIDRO ZOQUIAPAM, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM - 386117 | 20 | Oaxaca | 234 | San Lucas Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Lucas Zoquiápam | 386117 | S | 389 | 411 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - SAN ISIDRO ZOQUIAPAM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 920 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 SAN ISIDRO ZOQUIÁPAM, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL CAMINO QUE CONDUCE , lon:-96.92660496, lat:18.09790359}} | 2022-08-04 | 2022-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2196521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196524 | Acción | 243352.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243352.92, modificado:243352.92}} | 336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión - 386131 | 20 | Oaxaca | 60 | Mixistlán de la Reforma |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mixistlán de la Reforma | 386131 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.112028, lat:17.146838}} | 2022-03-23 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2196524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197026 | Proyecto de inversión | 625426.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625426.85, modificado:625426.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA EN LA DELEGACIÓN MUNICIPAL LA BARREÑA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA. - 387428 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 387428 | S | 278 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:13, direccion:PUEBLO LA BARREÑA, 70370 BARREÑA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA EN LA DELEGACIÓN MUNICIPAL LA BARREÑA SANTA MARÍA PETAPA OAXACA., lon:-94.9606717, lat:16.93709069}} | 2022-10-15 | 2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2197026/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197031 | Proyecto de inversión | 1045000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045000.0, modificado:1045000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTROS PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES CAI Y CASAS DE DIA EN AYOTZINTEPEC LOCALIDAD SAN JOSÉ MANO MARQUÉS - 387441 | 20 | Oaxaca | 9 | Ayotzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Ayotzintepec | 387441 | S | 40 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:13, direccion:PUEBLO , 00000 SAN JOSÉ MANO MARQUÉS, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE MANO MARQUEZ MUNICIPIO DE AYOTZINTEPEC, lon:-96.0068931, lat:17.79317578}} | 2022-08-15 | 2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2197031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197033 | Proyecto de inversión | 1647780.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1647780.1, modificado:1647780.1}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA ORTEGA - 387443 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 387443 | S | 104 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:489.58, meta_modificada:489.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:301, direccion:VEREDA TRAMO CARRTERA A MATA DE CAÑA - SITIO DE FOSA SEPTICA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 490 COLONIA LA ORTEGA, 68324 COLONIA ORTEGA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA A MATA DE CAÑA Y , EL PROYECTO SE E, lon:-96.12371614, lat:18.06361624}} | 2022-11-15 | 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2197033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197298 | Proyecto de inversión | 417048.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417048.42, modificado:417048.42}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION - 388517 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 388517 | S | 640 | 710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3910.0, meta_modificada:3910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:2, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA RANCHERIA ALMOLONGA, 68410 ALMOLONGA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE JOSE MARIA CANCINO Y AVENIDA SONORA, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DE ACCESO DE NOMBRE INDEPENDENCIA QUE P, lon:-96.66107326, lat:18.61085555}} | 2022-08-22 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2197298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197300 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO ZARCO CLAVE 20DPR0807W - 388521 | 20 | Oaxaca | 233 | San Lucas Quiaviní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Lucas Quiaviní | 388521 | S | 63 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:233, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR 70467 COLONIA SAN LUCAS QUIAVINÍ, 70467 SAN LUCAS QUIAVINÍ, SAN LUCAS QUIAVINÍ OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE RAYON, PRIVADA DE RAYON CALLE BENITO JUAREZ ESQUINA CON CALLE INDEPENDENCIA SA, lon:-96.46688888, lat:16.89825591}} | 2022-07-20 | 2022-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2197300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197734 | Proyecto de inversión | 7267692.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7267692.53, modificado:7267692.53}} | REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL 12 CAMAS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO SANTO DOMINGO TEOJOMULCO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Oaxaca | 5400011940600122 | S | 2150 | 1842 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2027.65, meta_modificada:2027.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:516, localidad:1, direccion:Santo Domingo Teojomulco, Oax. 71397 , lon:-97.2204111, lat:16.5789435}} | 2022-07-19 | 2022-12-31 | 7267692.53 | 7267692.53 | 6200000 | 6200000 | 6200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SF/SPIP/DPIP/FASSA/0506/2022, contratista:SCARLET MARILYN BARON DE GROTE GONZALEZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:7267692.53, importe_modificado:7267692.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1724.0}} | {2197734/proyecto_INICIO, 2197734/proyecto_PROCESO, 2197734/proyecto_INICIO, 2197734/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197736 | Acción | 5706656.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5706656.14, modificado:5706656.14}} | REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL 12 CAMAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO TLACOTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Oaxaca | 5400011939500222 | S | 1136 | 1009 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2027.65, meta_modificada:2027.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:1, direccion:CARRETERA A CUAJINICUIL, lon:-97.3863087, lat:16.5149313}} | 2022-07-19 | 2022-10-26 | 5706656.14 | 5706656.14 | 4900000 | 4900000 | 4900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SF/SPIP/DPIP/FASSA/0593/2022, contratista:JOSE ANTONIO MARTIN HERNANDEZ SANTOS, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:5706656.14, importe_modificado:5706656.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1730.0}} | {2197736/proyecto_INICIO, 2197736/proyecto_PROCESO, 2197736/proyecto_INICIO, 2197736/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Contrato corregido, trimestre:4.0, usuario:ytelaroldana, fecha:2023-01-24}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402187735 | Proyecto de inversión | 315449.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315449.24, modificado:315449.24}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE QUINTANA ROO - 360498 | 20 | Oaxaca | 157 | San Jacinto Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Jacinto Amilpas | 360498 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:358.0, meta_modificada:358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:BOULEVARD QUINTANA ROO COLONIA LA REPÚBLICA, 68285 SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE XOCHIMILCO Y CALLE SAN LUIS POTOSI, CALLE JOSE VASCONCELOS LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE QUINTANA ROO ESQUIN, lon:-96.75683397, lat:17.07868814}} | 2022-11-03 | 2022-11-22 | 315449.24 | 315449.24 | 315449.24 | 315449.24 | 315449.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJA/157/FISMDF/015/2022, contratista:ELECTRIFICACIONES GLOBELF CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS, monto:315449.24, importe_modificado:315449.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2187735/proyecto_INICIO, 2187735/proyecto_PROCESO, 2187735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402187752 | Proyecto de inversión | 749000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749000.0, modificado:749000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CAMPO DE AVIACIÓN - 360561 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 360561 | S | 176 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO DE LOS ESPINOS EJIDO CAMPO DE AVIACIÓN, 69806 CAMPO DE AVIACIÓN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMPO DE AVIACION, lon:-97.67934821, lat:17.23974368}} | 2022-09-20 | 2022-12-18 | 749000 | 749000 | 749000 | 749000 | 749000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121684, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.97}} | {2187752/proyecto_INICIO, 2187752/proyecto_PROCESO, 2187752/proyecto_INICIO, 2187752/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402187753 | Proyecto de inversión | 425720 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425720.0, modificado:425720.0}} | REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO CENTRAL EN LA COLONIA GUADALUPE - 360566 | 20 | Oaxaca | 525 | Santo Domingo Zanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Zanatepec | 360566 | S | 4094 | 3806 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA SANTO DOMINGO ZANATEPEC, 70160 SANTO DOMINGO ZANATEPEC, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA POPULAR Y AVENIDA NUEVA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE AVENIDA POPULAR Y , lon:-94.34520451, lat:16.47985971}} | 2022-11-11 | 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2187753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402187754 | Proyecto de inversión | 899848.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899848.4, modificado:899848.4}} | REHABILITACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EL CHORRITO EN EL BARRIO SAN SEBASTIÁN. - 360567 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 360567 | S | 233 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:30, direccion:CALLE JACARANDAS BARRIO BARRIO SAN BARTOLO, 69802 BARRIO SAN SEBASTIÁN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE PALMAS, SOBRE LA CALLE JACARANDAS CERCA DE LA SALIDA DE LA AVENIDA DEL ESTUDIANTE., lon:-97.68989406, lat:17.26566433}} | 2022-10-07 | 2022-12-05 | 899848.4 | 899848.4 | 899848.4 | 899848.4 | 899848.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121684, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.9}} | {2187754/proyecto_INICIO, 2187754/proyecto_PROCESO, 2187754/proyecto_INICIO, 2187754/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402188789 | Proyecto de inversión | 293632.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77347.88, modificado:77347.88}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216285.08, modificado:216285.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA - 363686 | 20 | Oaxaca | 304 | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Coxcaltepec Cántaros | 363686 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:674.35, meta_modificada:674.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:304, localidad:1, direccion:CALLE ISABEL LA CATÓLICA PUEBLO SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS, 69641 SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS, SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ LA OBR, lon:-97.13594792, lat:17.49864952}} | 2022-07-11 | 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2188789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402189081 | Proyecto de inversión | 2583114.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2583114.94, modificado:2583114.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y 20 DE NOVIEMBRE - 364626 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 364626 | S | 72 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:68, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO ALFREDO VLADMIR BONFIL, 68474 ALFREDO VLADIMIR BONFIL, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE ALFREDO V. BONFIL DICHA L, lon:-96.41460922, lat:18.04053652}} | 2022-11-17 | 2022-12-26 | 2583114.94 | 2583114.94 | 2583114.94 | 1869202.48 | 1869202.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/029/2022, contratista:JOSE LUIS GABRIEL SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:2583114.94, importe_modificado:2583114.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {2189081/proyecto_INICIO, 2189081/proyecto_PROCESO, 2189081/proyecto_INICIO, 2189081/proyecto_PROCESO, 2189081/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402189730 | Proyecto de inversión | 1530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530000.0, modificado:1530000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA AL PARAJE ZACATAL - 366476 | 20 | Oaxaca | 395 | Santa María Apazco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Apazco | 366476 | S | 120 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:395, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO TIERRA COLORADA, 69620 TIERRA COLORADA, SANTA MARÍA APAZCO OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y , DEL KM 00000 AL KM 6000 DE LA AGENCIA DE TIERRA COLORADA EN EL DOMICILIO CONOCIDO, lon:-97.06941604, lat:17.60839141}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2189730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402192842 | Proyecto de inversión | 350961.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350961.83, modificado:350961.83}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2DA DE SAN ANDRÉS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL AMATLÁN - 375796 | 20 | Oaxaca | 126 | San Cristóbal Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Amatlán | 375796 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.58, meta_modificada:88.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE 2DA DE SAM ANDRES PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE PRIMERA DE SAN ANDRES Y CALLE TERCERA DE SAN ANDRES, CALLE LIBERTAD LA OBRA ESTÁ UBICADA A 350 METROS AL, lon:-96.40439677, lat:16.31608173}} | 2022-05-17 | 2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2192842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402193313 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA - 377022 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 377022 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:119, direccion:VEREDA TRAMO CAMINO RURAL DE ACCESO A UNIDAD Y PROGRESO - CAPTACIÓN PLUVIAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 250 PUEBLO UNIDAD Y PROGRESO, 70346 UNIDAD Y PROGRESO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO DE ACCESO A UNIDAD Y PRO, lon:-95.23427518, lat:17.12120788}} | 2022-11-29 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2193313/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402193350 | Proyecto de inversión | 440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440000.0, modificado:440000.0}} | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ABAJO - 377102 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 377102 | S | 181 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.7, meta_modificada:138.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:36, direccion:SAN FRANCISCO DE ABAJO, 71805 SAN FRANCISCO DE ABAJO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EL DE ABAJO SE ENCUENTRA A APROX. 200 M. DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD DE SAN FRAN, lon:-97.609394, lat:16.095706}} | 2022-10-24 | 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2193350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402194587 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL LLANO GRANDE 0 000 AL CARNERO 6 800 - 380221 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 380221 | S | 117 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.8, meta_modificada:6.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:75, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA MARIA TONAMECA - EL CARNERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL CARNERO, 70947 EL CARNERO, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE CAMINO SANTA MARIA TONAMECA-EL CARNERO Y, lon:-96.512427, lat:15.687594}} | 2022-10-17 | 2022-12-25 | 2500000 | 2500000 | 1065976.1 | 1065976.1 | 1065976.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FIII/OP/17/2022, contratista:GUSYA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.8}} | {2194587/proyecto_INICIO, 2194587/proyecto_PROCESO, 2194587/proyecto_FIN, 2194587/proyecto_INICIO, 2194587/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402195291 | Proyecto de inversión | 627235.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627235.52, modificado:627235.52}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO - 382549 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 382549 | S | 41 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JUAN VICTORIA COLONIA SANTA TERESA, 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , EN LA COLONIA SANTA TERESA ANTES DE CRUZAR EL PUENTE, lon:-97.2425544, lat:17.45899524}} | 2022-10-17 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2195291/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196995 | Proyecto de inversión | 2412919.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2412919.61, modificado:2412919.61}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LA ENTRADA AL CENTRO DEL KM 860 AL KM 1,260 EN LA LOCALIDAD DE LOS FRAILES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM, DISTRITO TEOTITLAN, OAXACA - 387336 | 20 | Oaxaca | 234 | San Lucas Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas Zoquiápam | 387336 | S | 234 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - LOS FRAILES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 LOS FRAILES, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE LO, lon:-96.94915546, lat:18.10362507}} | 2022-07-07 | 2022-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2196995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402190630 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO ISRAEL, PRIMERA ETAPA. - 369138 | 20 | Oaxaca | 323 | San Pedro Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ocotepec | 369138 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:323, localidad:4, direccion:BRECHA TRAMO SAN PEDRO OCOTEPEC - SANTA CRUZ CONDY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA RANCHO ISRAEL, 00000 ISRAEL, SAN PEDRO OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUANTRA AL LADO DE, lon:-95.83441418, lat:16.96818899}} | 2022-09-07 | 2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2190630/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402191479 | Proyecto de inversión | 494999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494999.98, modificado:494999.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL - 371601 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 371601 | S | 137 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:50, direccion:CALLE PROLONGACION DE LA PRINCIPAL PUEBLO HIERBA SANTA, 70341 HIERBA SANTA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL Y , LA AGENCIA SE ENCUENTRA A ORILLAS DE LA CARRETERA FEDERAL TRAMO PALOMARES A MATIAS ROMERO EN , lon:-95.01449311, lat:16.95428314}} | 2022-12-05 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2191479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402191482 | Proyecto de inversión | 696163.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696163.92, modificado:696163.92}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE YAGAY DE LA COLONIA YAGAY, CLAVE 20DPB2414W - 371606 | 20 | Oaxaca | 551 | Tlacolula de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlacolula de Matamoros | 371606 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:53, direccion:CALLE EL ROSARIO COLONIA YAGAY, 70404 YAGAY [COLONIA], TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA YAGAY DE LA COLONIA YAGA, lon:-96.45691971, lat:16.97424599}} | 2022-11-16 | 2022-12-31 | 696163.92 | 696163.92 | 237045.62 | 237045.62 | 237045.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISM/MTM/014/2022, contratista:JESER, ELECTRIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:696163.92, importe_modificado:696163.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:39.0}} | {2191482/proyecto_INICIO, 2191482/proyecto_PROCESO, 2191482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402192441 | Acción | 227684.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227684.13, modificado:227684.13}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 374924 | 20 | Oaxaca | 264 | San Miguel Chicahua |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chicahua | 374924 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:264, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.194883, lat:17.636943}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2192441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402192880 | Proyecto de inversión | 248360.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248360.47, modificado:248360.47}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COLONIA LA SOLEDAD - 375926 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 375926 | S | 62 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE COLECTIVOS COLONIA LA SOLEDAD, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA INICIA DEL TANQUE DE AGUA LOCALIZADO EN LA COLONIA LA SOLEDAD, lon:-96.41123996, lat:18.24137945}} | 2022-09-26 | 2022-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2192880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402193374 | Proyecto de inversión | 719854.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719854.65, modificado:719854.65}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE CUAJINICUIL - 377164 | 20 | Oaxaca | 10 | El Barrio de la Soledad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de el Barrio de la Soledad | 377164 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CUAJINICUIL, 70383 CUAJINICUIL, EL BARRIO DE LA SOLEDAD OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZÓ EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CUAJINICUIL INICIANDO A UN COSTADO DE LA AGENCIA Y TERMINANDO EN E, lon:-95.01313795, lat:16.82478547}} | 2022-09-28 | 2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2193374/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402193802 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN VARIAS CALLES - 378262 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 378262 | S | 16129 | 14740 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3722.0, meta_modificada:3722.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES CIUDAD LOMA BONITA CENTRO, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 145 SAYULA DE ALEMAN TIERRA BLNAC Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE EJECUTARA EN LO, lon:-95.87026433, lat:18.09655848}} | 2022-05-12 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2193802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402193808 | Proyecto de inversión | 980042.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980042.68, modificado:980042.68}} | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CONGREGACION SAN JOSE LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 378270 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 378270 | S | 62 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:409.0, meta_modificada:409.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JOSE LA CANDELARIA, 68430 LA CANDELARIA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CONGREGACION DE SAN JOSE LA CANDELARIA PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA Y SE , lon:-96.25705244, lat:18.21204273}} | 2022-10-10 | 2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2193808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402194609 | Proyecto de inversión | 2613165.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2613165.67, modificado:2613165.67}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ II, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 380347 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 380347 | S | 615 | 541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:38, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO BENITO JUÁREZ II (SAN MARTÍN), 68434 BENITO JUÁREZ II, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL SALON SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE, lon:-96.46274383, lat:18.14128903}} | 2022-10-24 | 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2194609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402194610 | Proyecto de inversión | 821729.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821729.78, modificado:821729.78}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN VAQUERO - 380350 | 20 | Oaxaca | 10 | El Barrio de la Soledad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Barrio de la Soledad | 380350 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, direccion:PUEBLO RINCON VAQUERO, 70380 RINCÓN VAQUERO, EL BARRIO DE LA SOLEDAD OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-95.03052278, lat:16.76276123}} | 2022-11-26 | 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2194610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402195893 | Proyecto de inversión | 1304438.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304438.55, modificado:1304438.55}} | CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL EN LA DELEGACION MUNICIPAL RANCHO NUEVO, SANTA MARIA PETAPA OAXACA. - 384297 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 384297 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:13, direccion:CALLE RANCHO NUEVO PUEBLO RANCHO NUEVO, 70370 BARREÑA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , DELEGACION MUNICIPAL RANCHO NUEVO SANTA MARIA PETAPA OAXACA., lon:-94.96149789, lat:16.93315136}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2195893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186059 | Proyecto de inversión | 276544.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276544.31, modificado:276544.31}} | CONSTRUCCIÓN DEL BARDEADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA - 355475 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 355475 | S | 51 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:45, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 70337 JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE BRECHA RUMBO A LA TELESECUNDARIA Y , SE INGRESA A LA COMUNIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS SOBRE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS A, lon:-94.98738045, lat:17.23977043}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2186059/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402188428 | Proyecto de inversión | 3136092.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3136092.48, modificado:3136092.48}} | REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA EMILIANO ZAPATA DE SAN PEDRO JICAYÁN - 362690 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jicayán | 362690 | S | 486 | 453 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:460.7, meta_modificada:460.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA INDEPENDENCIA, LA CONSTRULA REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA, lon:-98.01365136, lat:16.45144859}} | 2022-10-29 | 2022-12-27 | 3136092.48 | 3136092.48 | 3136092.48 | 3136092.48 | 3136092.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/COP/FISMDF/F-III/I.R./16/2022, contratista:HUESCA INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:3136092.48, importe_modificado:3136092.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:370.0}} | {2188428/proyecto_INICIO, 2188428/proyecto_PROCESO, 2188428/proyecto_INICIO, 2188428/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402188441 | Proyecto de inversión | 693752.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693752.35, modificado:693752.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL ICHI NDÓYO TIO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO. - 362713 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 362713 | S | 57 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:682.5, meta_modificada:682.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:91, direccion:CALLE ICHI NDÓYO TIO PUEBLO SAN JUAN DEL RIO, 69806 SAN JUAN DEL RÍO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL 125 Y , CALLE RIO DE OCOTEPEC EN LA ENTRADA POR LA CARRETERA FEDERAL 125 PARALELA A RIO DE OCOTEPEC, lon:-97.77116058, lat:17.17412592}} | 2022-08-22 | 2022-10-05 | 693752.35 | 693752.35 | 693752.35 | 693752.35 | 693752.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF/IR/24/2022, contratista:INFRAESTRUCTURA VIAL DAEPO S.A DE C.V., convocante:Heroica Ciudad de Tlaxiaco, monto:693752.35, importe_modificado:693752.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:680.0}} | {2188441/proyecto_FIN, 2188441/proyecto_PROCESO, 2188441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402190664 | Proyecto de inversión | 536166.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536166.71, modificado:536166.71}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GUIE SHUUBA EN LA COLONIA INFONAVIT ZAPANDU - 369258 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 369258 | S | 40 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.3, meta_modificada:97.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE GUIE SHUUBA COLONIA INFONAVIT ZAPANDU, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE GUIE BIGUA, LA COLONIA INFONATIV ZAPANDU SE UBICA EN EL NORESTE DE LA CIUDAD, lon:-95.01206684, lat:16.43841721}} | 2022-11-30 | 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2190664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402192089 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVECIONAL CON PANELES SOLARES DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 373824 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 373824 | S | 267 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:5, direccion:CALLE NACIONAL BARRIO SAN ANTONIO ZAHUATLAN, 69249 SAN ANTONIO ZAHUATLÁN, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE GUERRERO, LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA LOCALIDAD TOMANDO LA CALLE NACIONAL, HACIA EL CAMI, lon:-98.03346947, lat:17.84641775}} | 2022-11-15 | 2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2192089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402192926 | Acción | 397241.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397241.88, modificado:397241.88}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 376070 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Mixtepec | 376070 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.957324, lat:16.778101}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2192926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402192930 | Proyecto de inversión | 1489304.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489304.32, modificado:1489304.32}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA SIGLO XXI - 376074 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 376074 | S | 84 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910.0, meta_modificada:910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ COLONIA SIGLO XXI, 68353 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE IGNACIO DE LA LLAVE, CALLE URSULO GALVAN EL PROYECTO SE DESARROLLARA EN LA C, lon:-96.16932292, lat:18.07029484}} | 2022-11-15 | 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2192930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402183777 | Proyecto de inversión | 1268769.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268769.15, modificado:1268769.15}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES REFORMA, CHARRITO Y PARCELA, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PESCADITO DE ABAJO DOS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 348352 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 348352 | S | 43 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:978.08, meta_modificada:978.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:31, direccion:CALLE PARCELA PUEBLO NUEVO PESCADITO DE ABAJO DOS, 68430 NUEVO PESCADITO DE ABAJO DOS, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN TRES CALLES EN LA CALLE REFORMA, CHARRITO Y PARCELA, UBICADAS EN LA LOCALI, lon:-96.39932074, lat:18.14737339}} | 2022-09-05 | 2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2183777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402183785 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAIS MUNICIPAL Y LAS DEMA, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | AMPLIACION DE LA ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO SAN ANTONIO - 348381 | 20 | Oaxaca | 61 | Monjas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monjas | 348381 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:4, direccion:BARRIO BARRIO SAN ANTONIO, 70827 LA GUADALUPE [BARRIO], MONJAS OAXACA ENTRE Y , ESTA UBICADO EN EL BARRIO SAN ANTONIO, lon:-96.64307149, lat:16.36149307}} | 2022-08-16 | 2022-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2183785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402194651 | Proyecto de inversión | 886859.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886859.14, modificado:886859.14}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE REFORMA - 380478 | 20 | Oaxaca | 10 | El Barrio de la Soledad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Barrio de la Soledad | 380478 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:55, direccion:PUEBLO REFORMA, 70383 REFORMA, EL BARRIO DE LA SOLEDAD OAXACA ENTRE Y , A LADO DE LA IGLESIA, lon:-95.01929919, lat:16.77720887}} | 2022-11-29 | 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2194651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402195332 | Proyecto de inversión | 282778.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282778.74, modificado:282778.74}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA - 382676 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 382676 | S | 23 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:9, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ RIO SALINAS, 69600 SANTA CRUZ RÍO SALINAS, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , DIFERENTES PUNTOS DE SANTA CRUZ RIO SALINAS, lon:-97.19371, lat:17.424577}} | 2022-10-17 | 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2195332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402195928 | Proyecto de inversión | 765856.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765856.46, modificado:765856.46}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL EL PARAISO, SANTA MARIA PETAPA OAXACA. - 384366 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 384366 | S | 201 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:4, direccion:PUEBLO EL PARAÍSO, 70372 EL PARAÍSO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL EL PARAISO SANTA MARIA PETAPA OAXACA., lon:-95.07738489, lat:16.86976841}} | 2022-05-31 | 2022-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2195928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186076 | Proyecto de inversión | 1495624.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495624.37, modificado:1495624.37}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL FRACCIONAMIENTO FOVISSTE LAS PALMAS - 355550 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 355550 | S | 450 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:166.8, meta_modificada:166.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE EBANO FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE LAS PALMAS, 68350 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA LIMA Y CALLE LAS PALMAS, CONTINUACION AV. LIMA EL PROYECTO SE DESARROLLARA EN PREDIO COMUNITARI, lon:-96.17211899, lat:18.08650224}} | 2022-11-15 | 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2186076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402187994 | Proyecto de inversión | 1959879.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1959879.92, modificado:1959879.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 361435 | 20 | Oaxaca | 292 | San Pablo Cuatro Venados | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pablo Cuatro Venados | 361435 | S | 157 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.27, meta_modificada:214.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:292, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN PABLO CUATRO VENADOS, 71330 SAN PABLO CUATRO VENADOS, SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA ENTRE CALLE JILGUERO Y CALLE PROGRESO, CALLE MORELOS A MEDIO KM DEL TEMPLO CATOLICO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS, lon:-96.89032466, lat:16.98091043}} | 2022-08-24 | 2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2187994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402187177 | Proyecto de inversión | 1305627.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305627.7, modificado:1305627.7}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE TIERRA COLORADA EL PERICON SEGUNDA ETAPA - 358745 | 20 | Oaxaca | 395 | Santa María Apazco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Apazco | 358745 | S | 160 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:395, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO 00+000 - 4+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 4 PUEBLO TIERRA COLORADA, 69620 TIERRA COLORADA, SANTA MARÍA APAZCO OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y , EN LA CALE CONOCIDO DEL 00000 AL 4000 DE LA AGENCIA DE TIERRA COL, lon:-97.06248563, lat:17.61246709}} | 2022-08-23 | 2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2187177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402187186 | Proyecto de inversión | 745076.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745076.42, modificado:745076.42}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES MAGALLANES, LOS TRABAJADORES Y EL BAJÍO - 358772 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 358772 | S | 99 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:559.0, meta_modificada:559.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:21, direccion:CALLE MAGALLANES LOS TRABAJADORES Y EL BAJÍO PUEBLO ESTACIÓN SARABIA, 70347 ESTACIÓN SARABIA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EL BAJIO, CARRETERA TRANSISTMICA LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN SARABIA SE UBICA A, lon:-95.02764796, lat:17.0686392}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2187186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402187192 | Proyecto de inversión | 1691721.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1691721.74, modificado:1691721.74}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSOS PARAJES DE LALOCALIDAD DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO, 1RA ETAPA. - 358788 | 20 | Oaxaca | 31 | Tamazulápam del Espíritu Santo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo | 358788 | S | 61 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, 70280 TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE MORELOS DE LADO IZQUIERDO A 1, lon:-96.06404418, lat:17.05009225}} | 2022-10-25 | 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2187192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402190453 | Proyecto de inversión | 828295.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828295.77, modificado:828295.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 368568 | 20 | Oaxaca | 10 | El Barrio de la Soledad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Barrio de la Soledad | 368568 | S | 250 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ISIDRO LA HACIENDITA, 70380 LA HACIENDITA, EL BARRIO DE LA SOLEDAD OAXACA ENTRE Y , EL PAVIMENTO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE LA HACIENDITA DEL LADO, lon:-95.1045337, lat:16.76494067}} | 2022-07-17 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2190453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402190683 | Acción | 38220 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38220.0, modificado:38280.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 369340 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 369340 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.118482, lat:18.081165}} | 2022-05-03 | 2022-05-17 | 38280 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2190683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402173417 | Proyecto de inversión | 431947.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431947.88, modificado:431947.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HELIODORO VALLEJO SANTANDER EN LA COLONIA VICTOR YODO - 310633 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 310633 | S | 54 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.89, meta_modificada:336.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE HELIODORO VALLEJO SANTANDER COLONIA VICTOR YODO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLEJON LAZARO CARDENAS LA COLONIA VICTOR YODO SE UBICA SOBRE LA CAR, lon:-95.03380284, lat:16.44041091}} | 2022-09-15 | 2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2173417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402192955 | Proyecto de inversión | 245278 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245278.0, modificado:245278.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL - 376141 | 20 | Oaxaca | 344 | San Sebastián Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Coatlán | 376141 | S | 202 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.7, meta_modificada:32.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:344, localidad:4, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO PIEDRA CAMPANA, 70850 PIEDRA CAMPANA, SAN SEBASTIÁN COATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA CAMPANA COMO REFERENC, lon:-96.916959, lat:16.039309}} | 2022-11-02 | 2022-11-29 | 245278 | 245278 | 245278 | 245278 | 245278 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/344/SSC/010/2022, contratista:PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VIGGO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN COATLÁN, monto:245278.0, importe_modificado:245278.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2192955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Sólo me permitió cargar 3 fotos en la sección de inicio, no me aparece la sección de proceso y término, así que en la misma sección subí una foto por cada etapa., trimestre:4.0, usuario:constantinojimenezx1, fecha:2023-01-06}} | {obs1: {observación:DEBERA REPORTAR AVANCE FISICO PARA PODER DAR SEGUIMIENTO EN EL REPORTE FOTOGRAFICO, trimestre:4.0, usuario:franciscogsantiagoga, fecha:2023-01-06}}
2022 | 4 | OAX220402193594 | Proyecto de inversión | 249942.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249942.27, modificado:249942.27}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA - 377765 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 377765 | S | 174 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:9, direccion:LA CAÑADA, 71804 LA CAÑADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL POZO DE SUMINISTRO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA SE ENCUENTRA UN PREDIO DE LA MISMA UBICADO A 700 M. APROX. AL NORESTE DE LA AGENCIA DE POLICÍA DE LA, lon:-97.681023, lat:16.156989}} | 2022-09-13 | 2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2193594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402193866 | Proyecto de inversión | 181921.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181921.23, modificado:181921.23}} | REHABILITACION DEL CAMINO DE TIUXI SANTA MARIA NIEVES DEL KM 0 MAS 000 AL KM 1 MAS 065.36 - 378425 | 20 | Oaxaca | 55 | Mariscala de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mariscala de Juárez | 378425 | S | 17 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:5, direccion:CALLE SAN MIGUEL TIUXI PUEBLO SAN MIGUEL TIUXI, 69257 SAN MIGUEL TIUXI, MARISCALA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA LAS NIEVES Y TERMINA EN SAN MIGUEL TIUXI CON UNA LONGITUD DE 500M, lon:-98.13196147, lat:17.84708833}} | 2022-11-07 | 2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2193866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402194687 | Proyecto de inversión | 3519822.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3519822.76, modificado:3519822.76}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO AGENCIA DE POLICIA DE CINCO SEÑORES COLONIA CINCO SEÑORES EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE. - 380547 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 380547 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:753.71, meta_modificada:753.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA 5 SEÑORES, 68120 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE PROLONGACION COLON Y CALLE REFORMA AGRARIA, AVENIDA FERROCARRIL LA VIALIDAD A INTERVENIR SE INTERSECTA CON LA CALLE 16 DE SEPTIEMBR, lon:-96.70726081, lat:17.05393236}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 3519822.76 | 3519822.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 025/2022, contratista:DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA SANCTARA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:2825403.76, importe_modificado:3519822.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2194687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el convenio de diferimiento No. DCSyCOP/FIII 025/CD/2022 se encuentra en la misma liga del contrato inicial., trimestre:4.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2023-01-20}, obs2: {observación:convenio de diferimiento No. DCSyCOP/FIII 025/CD/2022, trimestre:4.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2023-01-20}} | {obs1: {observación:El periodo de ejecución de acuerdo al contrato ya concluyo, actualizar la información o agregar convenio modificatorio de ampliación de ejecución. El importe reportado no coincide con el de contrato, agregar convenio de ampliación de monto., trimestre:4.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:Actualizar avance físico y financiero considerando que la obra termino el 02 enero 2023 de acuerdo a contrato., trimestre:4.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402195349 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA - 382730 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 382730 | S | 82 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:112.36, meta_modificada:112.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:150, direccion:CALLE ACCCESO PRINCIPAL PUEBLO EL SAMARITAN TONAMECA, 70949 EL SAMARITAN TONAMECA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE EL SAMARITAN TONAMECA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA , lon:-96.59553604, lat:15.70955308}} | 2022-11-11 | 2022-12-31 | 1400000 | 1400000 | 420000 | 420000 | 420000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FIII/OP/20/2022, contratista:GRAN ROCA CONSTRUCTOR DE LA COSTA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.0}} | {2195349/proyecto_INICIO, 2195349/proyecto_PROCESO, 2195349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402195357 | Proyecto de inversión | 184520.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184520.19, modificado:184520.19}} | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA - 382752 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 382752 | S | 43 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Biblioteca(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:PUEBLO EL CORTIJO, 69600 EL CORTIJO, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , UBICADA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DEL CORTIJO, lon:-97.124834, lat:17.338588}} | 2022-09-25 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Biblioteca(s), avance:0.0}} | {2195357/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402195360 | Proyecto de inversión | 401348.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401348.46, modificado:401348.46}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA - 382764 | 20 | Oaxaca | 464 | Santiago Ihuitlán Plumas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Ihuitlán Plumas | 382764 | S | 78 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:464, localidad:3, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN ANTONIO ABAD, 69333 SAN ANTONIO ABAD, SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA, EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO INGRESADO SOBRE LA CALLE MIGUE, lon:-97.45444055, lat:17.89752038}} | 2022-08-22 | 2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2195360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402195955 | Proyecto de inversión | 612830.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612830.98, modificado:612830.98}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LA ESPERANZA CON CALLE 8 MAYO DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL LÁZARO CÁRDENAS, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA. - 384449 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 384449 | S | 71 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.0, meta_modificada:161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:29, direccion:AVENIDA ESPERANZA PUERTO LAZARO CARDENAS, 70370 LÁZARO CÁRDENAS, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE 8 DE MAYO Y CALLE ALDAMA, AV. LA ESPERANZA CON CALLE 8 MAYO DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL LÁZARO CÁRDENAS SANTA MARÍA PETAPA, , lon:-95.04924621, lat:16.8846234}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2195955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186092 | Proyecto de inversión | 188800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188800.0, modificado:188800.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES - 355593 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 355593 | S | 41 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:15, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS CRUCES, 70158 LAS CRUCES, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES, lon:-94.70656706, lat:16.66149478}} | 2022-07-06 | 2022-10-30 | 188800 | 188800 | 188800 | 188800 | 188800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMCH/265/FISMDF/IR/05/2022, contratista:FRACCIONADORA Y URBANIZADORA DE IXTEPEC FRUI S.A. DE C.V., convocante:SAN MIGUEL CHIMALAPA, monto:470000.0, importe_modificado:470000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.0}} | {2186092/proyecto_INICIO, 2186092/proyecto_PROCESO, 2186092/proyecto_INICIO, 2186092/proyecto_FIN, 2186092/proyecto_PROCESO, 2186092/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186982 | Proyecto de inversión | 912679.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611822.86, modificado:611822.86}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300856.53, modificado:300856.53}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE KAXWIN DE LA LOCALIDAD DE TAMAZULAPAM DE ESPIRITU SANTO - 358123 | 20 | Oaxaca | 31 | Tamazulápam del Espíritu Santo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo | 358123 | S | 47 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:408.37, meta_modificada:408.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE COBAO RANCHERIA TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, 70280 TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE REFERENCIA DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL COBAO PLANTEL 37 D, lon:-96.06699747, lat:17.05624896}} | 2022-10-17 | 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2186982/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186994 | Proyecto de inversión | 942191.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942191.35, modificado:942191.35}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLE ALVARO OBREGON Y PLUTARCO ELIAS CALLES EN LA COLONIA INDEPENDENCIA. - 358161 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 358161 | S | 39 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:83.98, meta_modificada:83.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA INDEPENDENCIA, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE MARIANO ABASOLO LA OBRA SE EJECUTARÁ SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL HOSPITAL COMUNI, lon:-95.88446236, lat:18.12125163}} | 2022-11-07 | 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2186994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402190477 | Proyecto de inversión | 632782.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632782.39, modificado:632782.39}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR MACEDONIO ALCALÁ CON CLAVE 20DJN0098V EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO. - 368675 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 368675 | S | 142 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.5, meta_modificada:20.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:1, direccion:CALLE MACEDONIO ALCALA VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, 71800 VILLA DE TUTUTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MACEDONIO ALCALA Y CALLE 1O DE MAYO, ESQUINA CON LA CALLE MACEDONIO ALCALÁ Y LA CALLE 1 DE MAYO. A A, lon:-97.61021, lat:16.132573}} | 2022-10-07 | 2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2190477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402190490 | Proyecto de inversión | 2152712.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2152712.29, modificado:2152712.29}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. FERROCARRIL Y CALLE MARIANO MATAMOROS DE TLACOLULA DE MATAMOROS - 368731 | 20 | Oaxaca | 551 | Tlacolula de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlacolula de Matamoros | 368731 | S | 137 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:527.56, meta_modificada:527.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRIL SECCION SECCIÓN CUARTA, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE NIÑOS HEROS, CALLE ALLENDE LA OBRA SE UBICA SOBRE DOS CALLES Y DOS AGEBS LAS CALLES SO, lon:-96.48022311, lat:16.94979867}} | 2022-10-26 | 2022-12-24 | 2152712.29 | 2152712.29 | 2152712.29 | 2152712.29 | 2152712.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISM/MTM/013/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:2152712.29, importe_modificado:2152712.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:498.68}} | {2190490/proyecto_PROCESO, 2190490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402190705 | Proyecto de inversión | 991948.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991948.56, modificado:991948.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ARROYO CAFÉ EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JOCOTEPEC. - 369392 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 369392 | S | 859 | 909 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:492.11, meta_modificada:492.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:22, direccion:CALLE ARROYO CAFE PUEBLO SANTIAGO JOCOTEPEC, 71826 SANTIAGO JOCOTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA UBICACIÓN ES EN EL BARRIO PONIENTE RUMBO A ARROYO PITA. A APROX. 330 M. HACIA EL SUROESTE DE LA AGENCIA MUNICIPA, lon:-97.44038582, lat:16.12496306}} | 2022-10-08 | 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2190705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402191873 | Acción | 244760 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244760.0, modificado:244760.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 373032 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 373032 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.118482, lat:18.081165}} | 2022-05-17 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2191873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402187075 | Proyecto de inversión | 200081.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200081.61, modificado:200081.61}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE PLAN DE REFORMA - 358417 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 358417 | S | 57 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:73, direccion:RANCHERIA PLAN DE REFORMA, 71800 PLAN DE REFORMA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , CAMINO QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JOCOTEPEC PLAN DE REFORMA, lon:-97.453692, lat:16.111141}} | 2022-09-28 | 2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2187075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402194689 | Proyecto de inversión | 407091.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407091.29, modificado:407091.29}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA GUADALUPE - 380553 | 20 | Oaxaca | 545 | Teotitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teotitlán de Flores Magón | 380553 | S | 34 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.14, meta_modificada:240.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 68540 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE FRANCISCO F. TRUJILLO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EL PRIMER TRAMO DE L, lon:-97.07591161, lat:18.1279044}} | 2022-10-24 | 2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2194689/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402194703 | Proyecto de inversión | 7291434 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3645717.0, modificado:3645717.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3645717.0, modificado:3645717.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MARIA LUISA - 380575 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 380575 | S | 275 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO COLONIA MARÍA LUISA, 68310 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE DANIEL SOTO, CALLE EMILIANO ZAPATA EL PROYECTO SE EJECUTARA SOBRE UN TRAMO DEL MA, lon:-96.12587447, lat:18.08771211}} | 2022-11-15 | 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2194703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402195377 | Proyecto de inversión | 605269.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605269.3, modificado:605269.3}} | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO.7 - 382806 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 382806 | S | 166 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 12 INTERIOR SN BARRIO CHOCANO, 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , JUNTO A LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-97.230876, lat:17.461586}} | 2022-11-16 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2195377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402195378 | Proyecto de inversión | 292637 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292637.0, modificado:292637.0}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO - 382807 | 20 | Oaxaca | 464 | Santiago Ihuitlán Plumas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Ihuitlán Plumas | 382807 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:464, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, 69330 SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS, SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE ALLENDE LA OBRA MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO C, lon:-97.427381, lat:17.851328}} | 2022-08-20 | 2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2195378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402195393 | Proyecto de inversión | 498520.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498520.46, modificado:498520.46}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRIMERA PRIVADA DE OBREGON - 382846 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 382846 | S | 31 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE OBREGON BARRIO EL CALVARIO, 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , AL FONDO DE LA PRIVADA DE OBREGON ESQUINA 5 DE MAYO, lon:-97.221543, lat:17.464995}} | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2195393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402195969 | Proyecto de inversión | 759990.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759990.21, modificado:759990.21}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD - 384479 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 384479 | S | 594 | 454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN ANTONIO VICENTE GUERRERO Y NICOLAS BRAVO PUEBLO PIEDRA BLANCA, 70341 PIEDRA BLANCA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN TODAS LAS CALLES Y CRUCEROS DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA, lon:-95.01694651, lat:16.98536437}} | 2022-12-05 | 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2195969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402195972 | Proyecto de inversión | 1519538.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519538.11, modificado:1519538.11}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS DE LA SECCIÓN CUARTA TRAMO FERROCARRIL, MINA - 384488 | 20 | Oaxaca | 551 | Tlacolula de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlacolula de Matamoros | 384488 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:173.8, meta_modificada:173.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS SECCION SECCIÓN CUARTA, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y AVENIDA FERROCARRIL, CALLE MARTIRES DE TACUBAYA LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE MATAMOROS DO, lon:-96.48104174, lat:16.94901094}} | 2022-12-08 | 2022-12-31 | 1519538.11 | 1519538.11 | 605321.45 | 605321.45 | 605321.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISM/MTM/017/2022, contratista:LUCY HERNÁNDEZ PÉREZ (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:1519538.11, importe_modificado:1519538.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.58}} | {2195972/proyecto_INICIO, 2195972/proyecto_PROCESO, 2195972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402188025 | Proyecto de inversión | 867978.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867978.35, modificado:867978.35}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 22 DE ABRIL - 361550 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 361550 | S | 95 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.47, meta_modificada:765.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:30, direccion:CALLE 22 DE ABRIL RANCHERIA SAN BENITO DE ENCINAL, 68405 SAN BENITO ENCINAL, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE HELADIO RAMIREZ Y CALLE PRINCIPAL, CALLE 12 DE ABRIL LA OBRA SE EJECUTARÁ FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO D, lon:-95.90997921, lat:17.98952981}} | 2022-11-28 | 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2188025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402188030 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CUQUILA. - 361561 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 361561 | S | 353 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2222.0, meta_modificada:2222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:25, direccion:RANCHERIA SANTA MARÍA CUQUILA, 69802 SANTA MARÍA CUQUILA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA COMPRENDE DESDE LA ZONA ARQUEOLOGICA HASTA LA PARTE BAJA A UN COSTADO DE LA CARRETERA., lon:-97.7544179, lat:17.19804358}} | 2022-08-22 | 2022-10-05 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF/IR/22/2022, contratista:INFRAESTRUCTURA VIAL DAEPO S.A DE C.V., convocante:Heroica Ciudad de Tlaxiaco, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2200.0}} | {2188030/proyecto_INICIO, 2188030/proyecto_FIN, 2188030/proyecto_PROCESO, 2188030/proyecto_FIN, 2188030/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402187227 | Proyecto de inversión | 1553751.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1553751.24, modificado:1553751.24}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LINEA DE CONDUCCION, EN LA COLONIA INGENIERO RAUL SANDOVAL LANDAZURI, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 358867 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 358867 | S | 159 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:837.31, meta_modificada:837.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:62, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO INGENIERO RAÚL SANDOVAL LANDÁZURI, 68433 COLONIA INGENIERO RAÚL SANDOVAL LANDÁZURI, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE ALFREDO BONFIL, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE, lon:-96.38205965, lat:18.27001703}} | 2022-09-07 | 2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2187227/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186805 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO COMITANCILLO CLUES OCSSA003493 - 357563 | 20 | Oaxaca | 305 | San Pedro Comitancillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de San Pedro Comitancillo | 357563 | S | 2268 | 2065 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.49, meta_modificada:68.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:305, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTENARIO PUEBLO SAN PEDRO COMITANCILLO, 70750 SAN PEDRO COMITANCILLO, SAN PEDRO COMITANCILLO OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLEJON OAXACA LA OBRA SE EJECUTAR EN EL CENTRO DE SALUD UBIC, lon:-95.1513209, lat:16.48966758}} | 2022-11-03 | 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2186805/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402190723 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAIS MUNICIPAL, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES DE LA AGENCIA DE SANTA MARIA VELATO DEL MUNICIPIO DE MONJAS - 369441 | 20 | Oaxaca | 61 | Monjas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monjas | 369441 | S | 315 | 391 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SANTA MARÍA VELATO, 70827 SANTA MARÍA VELATÓ, MONJAS OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CALLE PORFIRIO DIAZ Y BENITO JUAREZ, lon:-96.64611471, lat:16.50486437}} | 2022-07-11 | 2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2190723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402190732 | Proyecto de inversión | 769038.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769038.42, modificado:769038.42}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE LIBRAMIENTO DE SAN GABRIEL ETLA - 369464 | 20 | Oaxaca | 178 | San Juan Bautista Guelache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Guelache | 369464 | S | 29 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:3, direccion:CALLE LIBRAMIENTO PUEBLO SAN GABRIEL ETLA, 68236 SAN GABRIEL ETLA, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE OAXACA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA CALLE SE LOCALIZO A 1 KM DEL PATEON DE SAN MIGUEL ETLA, lon:-96.773475, lat:17.214666}} | 2022-10-17 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2190732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402190735 | Proyecto de inversión | 358488.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358488.66, modificado:358488.66}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA 8 DE JUNIO - 369471 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 369471 | S | 44 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE 8 DE JUNIO COLONIA 8 DE JUNIO, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CARRETERA A IXTALTEPEC Y , LA COLONIA 8 DE JUNIO SE UBICA EN EL NORTE DE LA CIUDAD TIENE SU ACCESO SOBRE LA CARRETERA QUE COM, lon:-95.03489105, lat:16.44658868}} | 2022-11-30 | 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2190735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402193042 | Proyecto de inversión | 421581 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421581.0, modificado:421581.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CHIVELA - 376329 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Asunción Ixtaltepec | 376329 | S | 73 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:5, direccion:AVENIDA REVOLUCION RANCHERIA CHIVELA, 70141 CHIVELA, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE REVOLUCION ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRE, lon:-94.9973133, lat:16.7121223}} | 2022-08-15 | 2022-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2193042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402193906 | Proyecto de inversión | 497439.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497439.02, modificado:497439.02}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA PARA LA CALLE PROLONGACION DE 5 DE MAYO. - 378524 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 378524 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE 5 DE MAYO BARRIO EL CALVARIO, 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , PROLONGACION DE 5 DE MAYO FRENTE A LA SECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA, lon:-97.221852, lat:17.466829}} | 2022-09-01 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2193906/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402195402 | Proyecto de inversión | 913268.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913268.49, modificado:913268.49}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 382881 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 382881 | S | 55 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.56, meta_modificada:230.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA LOMA BONITA CENTRO, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE ENCINOS LA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZA EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUN, lon:-95.88610411, lat:18.10180152}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2195402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402195996 | Proyecto de inversión | 618083.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618083.95, modificado:618083.95}} | CONSTRUCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA LAS LOMITAS, SANTA MARIA PETAPA,OAXACA. - 384561 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 384561 | S | 36 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:30, direccion:CALLE OAXACA PUEBLO LAS LOMITAS, 70370 LAS LOMITAS, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE PINOTEPA NACIONAL, CALLE FRANCISCO I MADERO CONSTRUCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA LAS , lon:-95.03097167, lat:16.88816801}} | 2022-07-01 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2195996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186148 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 355838 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 355838 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:38, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RIO GRANDE, 70158 RÍO GRANDE, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE, lon:-94.6717672, lat:16.70439617}} | 2022-08-05 | 2022-10-03 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMCH/265/FISMDF/IR/05/2022, contratista:FRACCIONADORA Y URBANIZADORA DE IXTEPEC FRUI S.A. DE C.V., convocante:SAN MIGUEL CHIMALAPA, monto:470000.0, importe_modificado:470000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.0}} | {2186148/proyecto_INICIO, 2186148/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186163 | Proyecto de inversión | 718737.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718737.83, modificado:718737.83}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PEÑAS NEGRAS - 355896 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 355896 | S | 298 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:31, direccion:RANCHERIA PEÑAS NEGRAS, 71821 PEÑAS NEGRAS, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PEÑAS NEGRAS, lon:-97.492365, lat:16.226438}} | 2022-07-28 | 2022-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2186163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186167 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SOL Y LUNA - 355910 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 355910 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:43, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ANTONIO, 70157 SAN ANTONIO, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SOL Y LUNA, lon:-94.19320513, lat:16.65520286}} | 2022-09-10 | 2022-10-09 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMCH/265/FISMDF/IR/05/2022, contratista:FRACCIONADORA Y URBANIZADORA DE IXTEPEC FRUI S.A. DE C.V., convocante:SAN MIGUEL CHIMALAPA, monto:470000.0, importe_modificado:470000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.0}} | {2186167/proyecto_PROCESO, 2186167/proyecto_INICIO, 2186167/proyecto_PROCESO, 2186167/proyecto_INICIO, 2186167/proyecto_PROCESO, 2186167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402188444 | Proyecto de inversión | 760000.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760000.98, modificado:760000.98}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MINERIA - 362721 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 362721 | S | 590 | 525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:128.3, meta_modificada:128.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:13, direccion:CALLE MINERIA PUEBLO OCOTAL, 70330 OCOTAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A ZACATAL, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE INGRESA A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN GUCHICOVI Y POR DONDE SE UBICA, lon:-95.13433694, lat:16.9483076}} | 2022-11-28 | 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2188444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402191560 | Proyecto de inversión | 806449.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806449.14, modificado:806449.14}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MANIALTEPEC - 371909 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 371909 | S | 594 | 613 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Noria(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:39, direccion:SAN JOSE MANIALTEPEC, 71831 SAN JOSÉ MANIALTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRAN UBICA, lon:-97.24195971, lat:15.97689268}} | 2022-11-04 | 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Noria(s), avance:0.0}} | {2191560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402192551 | Proyecto de inversión | 2890000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2880000.0, modificado:2880000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:9801.12}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO ALAMEDA DE LEON. - 375136 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 375136 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:730.48, meta_modificada:730.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA OAXACA CENTRO, 68000 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSE MARIA MORELOS SOBRE LA AVENIDA INDEPENDENCIA A UN COSTADO DEL ZOCALO., lon:-96.72624332, lat:17.06178756}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 2889801.12 | 2889801.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/AD/FIII 114/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALTOFONTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:2889801.12, importe_modificado:2889801.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2192551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220402193061 | Proyecto de inversión | 361083.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361083.16, modificado:361083.16}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PÚBLICO SEGUNDA ETAPA - 376384 | 20 | Oaxaca | 258 | San Miguel Achiutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Achiutla | 376384 | S | 52 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:258, localidad:2, direccion:RANCHERIA SAN SEBASTIÁN ATOYAQUILLO, 69841 SAN SEBASTIÁN ATOYAQUILLO, SAN MIGUEL ACHIUTLA OAXACA ENTRE CALLE JOSE MARIA Y CALLE EL PROGRESO, CALLE MIGUEL HIDALGO A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN AYOYAQUILLO, lon:-97.50652238, lat:17.30786676}} | 2022-11-14 | 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2193061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402193064 | Proyecto de inversión | 343243.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343243.05, modificado:343243.05}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CALLEJON MANANTIAL EN LA LOCALIDAD DE EL MALUCO - 376390 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 376390 | S | 40 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:36, direccion:CALLEJON MANANTIAL PUEBLO MALUCO, 70341 MALUCO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LOS TULIPANES, SE REALIZARÁ LA DISTRIBUCION PARADO Y PLOMEADO DE POSTE DE CONCRETO, VESTIDO DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSIÓ, lon:-94.99816144, lat:16.9910076}} | 2022-12-05 | 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2193064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402193066 | Proyecto de inversión | 961184.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961184.74, modificado:961184.74}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE AGUA ENTUBADA - 376396 | 20 | Oaxaca | 10 | El Barrio de la Soledad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Barrio de la Soledad | 376396 | S | 150 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:24, direccion:CALLE GUIGUBA EL AJAL PUEBLO EL AJAL, 70380 EL AJAL, EL BARRIO DE LA SOLEDAD OAXACA ENTRE Y , A 100 METROS DE LA CASA DE SALUD, lon:-95.02172349, lat:16.76749013}} | 2022-11-27 | 2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2193066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402193077 | Proyecto de inversión | 938848.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938848.9, modificado:938848.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD EL MEZQUITE. - 376425 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Asunción Ixtaltepec | 376425 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:809.36, meta_modificada:809.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:12, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA EL MEZQUITE, 70144 EL MEZQUITE, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LAS PERLAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD EL MEZQUITE., lon:-94.9555319, lat:16.6930831}} | 2022-08-25 | 2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2193077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402193078 | Proyecto de inversión | 1332284.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399818.09, modificado:399818.09}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932466.49, modificado:932466.49}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO 2DA ETAPA - 376438 | 20 | Oaxaca | 178 | San Juan Bautista Guelache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Guelache | 376438 | S | 20 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:4, direccion:PRIVADA BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL ETLA, 68236 SAN MIGUEL ETLA, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA BENITO JUAREZ, CALLE ALFREDO LOPEZ SE LOCALIZA A 200 MTROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-96.783132, lat:17.211836}} | 2022-10-01 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.0}} | {2193078/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402187104 | Proyecto de inversión | 785396.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785396.87, modificado:785396.87}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ÉTAPA - 358534 | 20 | Oaxaca | 214 | San Juan Quiotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Quiotepec | 358534 | S | 55 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:12, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SANTIAGO CUASIMULCO, 68704 SANTIAGO CUASIMULCO, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA DE CAPTACIÓN SE ENCUENTRA AL LADO NORTE DE LA LOCALIDAD DE LA MISMA MANERA EL TANQUE DE ALMAC, lon:-96.39745769, lat:17.66545067}} | 2022-10-19 | 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2187104/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402187109 | Proyecto de inversión | 448633 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448633.0, modificado:448633.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA LA UNION - 358547 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 358547 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:244.05, meta_modificada:244.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:411, direccion:CALLE DOS COLONIA LA UNIÓN, 68376 LA UNIÓN, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE UNO Y CALLE TRES LIMITE DE ZONA URBANA, EL PROYECTO SE DESARROLLARA SOBRE LA CALLE DOS QUE ES PARALELA A LA CALLE UNO Y CALLE TRES A LA , lon:-96.13348071, lat:18.12694269}} | 2022-11-15 | 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2187109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402193917 | Proyecto de inversión | 1697818.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1697818.31, modificado:1697818.31}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA PATRIA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 378559 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 378559 | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:23, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO NUEVA PATRIA, 68433 NUEVA PATRIA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SEIS Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALE EMILIANO ZAPATA CALLE 21 DE MARZO UBICADA EN , lon:-96.42722708, lat:18.3113169}} | 2022-10-17 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2193917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402194777 | Proyecto de inversión | 917778.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458889.49, modificado:458889.49}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458889.49, modificado:458889.49}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AMIGOS CHARROS - 380827 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 380827 | S | 165 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA CAMINO A LOMA ALTA COLONIA AMIGOS CHARROS, 68340 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLEJON ACCESO MOTEL QUINTA LAS PALOMAS Y CERRADA ACCESO A INSTALACIONES LIENZO CHARRO, CALLE ORO COLON, lon:-96.156535, lat:18.08460034}} | 2022-11-15 | 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2194777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402194780 | Proyecto de inversión | 412347.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412347.07, modificado:412347.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA AGENCIA DE SAN BERNARDINO - 380838 | 20 | Oaxaca | 545 | Teotitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Teotitlán de Flores Magón | 380838 | S | 233 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:545, localidad:3, direccion:PUEBLO SAN BERNARDINO, 68540 SAN BERNARDINO, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA JUSTO A UN COSTADO DEL EDIFICIO DE LA AGENCIA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO., lon:-97.01814268, lat:18.13705284}} | 2022-10-24 | 2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2194780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402195428 | Proyecto de inversión | 258999.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258999.95, modificado:258999.95}} | MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN EL COLECTOR - 382979 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 382979 | S | 544 | 489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.24, meta_modificada:5.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA SAN PEDRO, 68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE PORVENIR Y CARRETERA SAYULA - TIERRA BLANCA, CALLE AGUASCALIENTES INICIA A DOS CUADRAS DE LA GASERA GASZAR FINALIZA EN LA PLANTA TRATADORA, lon:-95.87177848, lat:18.09684891}} | 2022-08-08 | 2022-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2195428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196020 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA SANTA CRUZ - 384627 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 384627 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2268.0, meta_modificada:2268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CRUZ COLONIA SANTA CRUZ, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y , LA COLONIA SANTAC CRUZ SE UBICA SOBRE LA CARRETERA QUE COMUNICA CON LA LOCALIDAD DE LA VENTOSA COL, lon:-95.0010194, lat:16.45710415}} | 2022-11-30 | 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2196020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196026 | Proyecto de inversión | 313936.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313936.63, modificado:313936.63}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AMÉRICA LATINA DE LA AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL LLANO SUCHIAPA, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA. - 384643 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 384643 | S | 129 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:31, direccion:CALLE AMERICA LATINA PUEBLO LLANO SUCHIAPA, 70370 LLANO SUCHIAPA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE AMERICA LATINA Y CALLE REPUBLICA DE URUGUAY, CALLE REPUBLICA DE CHILE CALLE AMÉRICA LATINA DE LA AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPA, lon:-95.05460477, lat:16.87198671}} | 2022-08-17 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2196026/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196031 | Proyecto de inversión | 754000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754000.0, modificado:754000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA. - 384650 | 20 | Oaxaca | 80 | San Agustín Amatengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Agustín Amatengo | 384650 | S | 783 | 810 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO SAN AGUSTÍN AMATENGO, 71580 SAN AGUSTÍN AMATENGO, SAN AGUSTÍN AMATENGO OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ALDAMA ESQUINA CON EL RIO ATOYAC.SE ENCUENTRA EN LOS LIMITES DE LA Z, lon:-96.7922858, lat:16.51522713}} | 2022-10-19 | 2022-12-18 | 754000 | 754000 | 754000 | 754000 | 754000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAA-080/FISMDF/IR/COP/04/2022, contratista:NOJISA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN AMATENGO, monto:754000.0, importe_modificado:754000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.8}} | {2196031/proyecto_INICIO, 2196031/proyecto_PROCESO, 2196031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402188456 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN EL BARRIO SAN MIGUEL - 362770 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 362770 | S | 209 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:31, direccion:AVENIDA GIRASOLES BARRIO SAN MIGUEL, 69800 BARRIO SAN MIGUEL, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE BOULEVARD RAFAEL REYES Y CALLE EL RIO, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO SAN MIGUEL, lon:-97.67359277, lat:17.27295426}} | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121684, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1198.0}} | {2188456/proyecto_PROCESO, 2188456/proyecto_FIN, 2188456/proyecto_INICIO, 2188456/proyecto_PROCESO, 2188456/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR EL MONTO, MONTO MODIFICADO, LAS LIGAS DEL CONTRATO Y ACTA ENTREGA NO CORRESPONDEN A LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402191713 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:420000.0}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD - 372566 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 372566 | S | 173 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:26, direccion:LA SOLEDAD, 71833 LA SOLEDAD, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL PARQUE PUBLICO ESTARA A 150 METROS DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD EN LA CALLE QUE DA ACCESO A LA LOCALIDAD., lon:-97.47776, lat:16.021036}} | 2022-10-28 | 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2191713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402191725 | Acción | 40725.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40725.57, modificado:40725.57}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 372632 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 372632 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.680492, lat:17.26747}} | 2022-07-30 | 2022-10-27 | 40725.57 | 40725.57 | 40725.57 | 40725.57 | 40725.57 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF-CONAGUA/ST/08/2022, contratista:MOBILIARIA Y EDIFICACIONES EFFEITHLON S.A. DE C.V., convocante:Heroica Ciudad de Tlaxiaco, monto:81451.14, importe_modificado:81451.14}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.9}} | {2191725/proyecto_PROCESO, 2191725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402192201 | Proyecto de inversión | 1065435.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1065435.19, modificado:1065435.19}} | REHABILITACIÓN DE CANAL AGRICOLA - 374213 | 20 | Oaxaca | 178 | San Juan Bautista Guelache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Guelache | 374213 | S | 600 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:424.0, meta_modificada:424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO 0+000 - 0+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 05 + 500 PUEBLO , 68236 SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE OAXACA ENTRE Y , ES UNA BRECHA A LA SALIDA DEL PUEBLO. ASSDSDAS AEFWED, lon:-96.77212541, lat:17.22849726}} | 2022-11-11 | 2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2192201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402192207 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0399G, BARRIO GUADALUPE - 374234 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 374234 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:7, direccion:CALLE CONSTITUCION BARRIO SAN LORENZO VISTA HERMOSA, 69241 SAN LORENZO VISTA HERMOSA, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DEL BARRIO GUA, lon:-98.06761661, lat:17.96195002}} | 2022-06-01 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2192207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402192608 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COL. LAS FLORES - 375291 | 20 | Oaxaca | 540 | Villa de Tamazulápam del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tamazulápam del Progreso | 375291 | S | 3533 | 3105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:540, localidad:1, direccion:CALLE ACAMINO AL OJO DE AGUA COLONIA LAS FLORES, 69510 VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO OAXACA ENTRE CALLE PEDRO COLMENARES Y CAMINO LAS TINITAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO QUE VA AL, lon:-97.57573792, lat:17.68726163}} | 2022-04-21 | 2022-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2192608/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402193094 | Proyecto de inversión | 1657228.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1657228.18, modificado:1657228.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO - 376476 | 20 | Oaxaca | 126 | San Cristóbal Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Amatlán | 376476 | S | 2249 | 2067 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA DE SAN FRANCISCO PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 16 DE ABRIL LA OBRA ESTA UBICADA A 15 METROS DEL NORESTE DEL PA, lon:-96.40959963, lat:16.31837805}} | 2022-07-27 | 2022-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2193094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402187140 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIO DE LA RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO. - 358652 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Instituto Tecnologico Superior de Teposcolula | 358652 | S | 143 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:21, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ISIDRO JUQUILA, 69806 SAN ISIDRO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, lon:-97.75925164, lat:17.21771919}} | 2022-08-08 | 2022-10-06 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121684, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:149.0}} | {2187140/proyecto_PROCESO, 2187140/proyecto_FIN, 2187140/proyecto_INICIO, 2187140/proyecto_PROCESO, 2187140/proyecto_INICIO, 2187140/proyecto_PROCESO, 2187140/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402194169 | Proyecto de inversión | 2130089.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2130089.48, modificado:2130089.48}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 20DPB0603A EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 379157 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 379157 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.34, meta_modificada:640.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:46, direccion:PUEBLO ISLA AGUA ESCONDIDA, 68430 AGUA ESCONDIDA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA LOCALIZADA EN EL VASO DE LA PRESA MIGUEL ALEMAN YA QUE ES, lon:-96.47779774, lat:18.17380088}} | 2022-09-12 | 2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2194169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402194171 | Proyecto de inversión | 906092.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906092.07, modificado:906092.07}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA PEDRO MARTÍNEZ UBICADA CARRETERA RUMBO A SANTA MARÍA XADANI - 379164 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 379164 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA NEGRETE COLONIA 9A SECCIÓN, 70030 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CARRETERA A XADANI Y , LA COLONIA PEDRO MARTINEZ TIENE SU ACCESO SOBRE LA CARRETERA QUE COMUNICA CON LA LOCALIDAD DE XADANI COL, lon:-95.03408639, lat:16.42404229}} | 2022-11-30 | 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2194171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402194806 | Proyecto de inversión | 1355553.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355553.96, modificado:1355553.96}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE DEL AGUA, BARRIO EL OCOTE EN LA CALLE ALDAMA. - 380897 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 380897 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:331.54, meta_modificada:331.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA BARRIO EL OCOTE, 68026 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE ZOMPANTLES Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA INTERSECCION DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y LA CALLE ALDAMA, lon:-96.70953114, lat:17.10085733}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 1355553.96 | 1355553.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 015/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR, FERRETERO Y DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN ARIZPE VELARDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:889045.81, importe_modificado:1355553.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:331.54}} | {2194806/proyecto_INICIO, 2194806/proyecto_PROCESO, 2194806/proyecto_FIN, 2194806/proyecto_INICIO, 2194806/proyecto_FIN, 2194806/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:FINIQUITO EN PROCESO DE REVISIÓN., trimestre:4.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2023-01-19}, obs2: {observación:FINIQUITO EN REVISIÓN LA CUAL INCLUYE EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN., trimestre:4.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:Agregar acta entrega de acuerdo a la terminación del convenio de diferimiento del periodo., trimestre:4.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:Agregar fotografías de terminación de acuerdo a la terminación del convenio de diferimiento del periodo., trimestre:4.0, usuario:omaralcalaa, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402194811 | Proyecto de inversión | 710000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710000.0, modificado:710000.0}} | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DEL BARRIO LA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 380917 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 380917 | S | 279 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.66, meta_modificada:6.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:273, direccion:RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 LAS MARGARITAS, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA LA CANCHA DE FUTBOL PUBLICA A UN COSTADO DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERES 57 EN LA COLONIA BARRIO DE LA CRUZ, lon:-97.449944, lat:16.006276}} | 2022-11-12 | 2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2194811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402194817 | Proyecto de inversión | 865077.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865077.99, modificado:865077.99}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EL PORVENIR CON CLAVE 20DPR1548F - 380947 | 20 | Oaxaca | 561 | Yaxe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Yaxe | 380947 | S | 52 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:561, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO YAXE, 71554 YAXE, YAXE OAXACA ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE HIDALGO, CALLE VERACUZ LA OBRA SE ENCUENTRA A 1 CUADRA DE LAS INSTALACIONES QUE UCUPA EL PALACIO MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-96.47247123, lat:16.72543749}} | 2022-10-02 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2194817/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402195533 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0197K - 383206 | 20 | Oaxaca | 346 | San Sebastián Nicananduta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Nicananduta | 383206 | S | 59 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:346, localidad:2, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES PUEBLO SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, 69574 PRIMERA SECCIÓN, SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA., lon:-97.677345, lat:17.520508}} | 2022-09-02 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2195533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186208 | Proyecto de inversión | 700566.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700566.02, modificado:700566.02}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HACIA LA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TUTUTEPEC - 356005 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 356005 | S | 399 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:42, direccion:RANCHERIA SANTA ANA TUTUTEPEC, 71820 SANTA ANA TUTUTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y CALLE LAS PALMAS, CARRETERA OAXACA LA LUZ-SAN JUAN LACHAO HACIA EL COMEDOR COMUNITARIO, lon:-97.53013, lat:16.18293}} | 2022-09-08 | 2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2186208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402191745 | Proyecto de inversión | 200016.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200016.6, modificado:200016.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HACIA LA LUZ Y AL COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA TONA CHACALAPA - 372696 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 372696 | S | 46 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:188, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CHACALAPA, 71807 LA TONA CHACALAPA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE LA TONA JUSTO DONDE TERMINA LA CALLE DE ACCESO DESDE LA CARRETERA. ESTA SE ENCUENTR, lon:-97.550508, lat:16.087819}} | 2022-10-17 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2191745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402192228 | Proyecto de inversión | 397409.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397409.21, modificado:397409.21}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL PARQUE CENTRAL EN LA LOCALIDAD ART 65, LOMA BONITA - 374305 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 374305 | S | 54 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:89, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA ARTÍCULO SESENTA Y CINCO REFORMA AGRARIA, 68404 ARTÍCULO SESENTA Y CINCO REFORMA AGRARIA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE REVOLUCION, CALLE REFORMA UBICADA EN EL PARQUE CENTRAL, lon:-95.89325531, lat:17.79711249}} | 2022-11-07 | 2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2192228/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402192632 | Proyecto de inversión | 177746.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177746.34, modificado:177746.34}} | MEJORAMIENTO DE SEÑALETICA EN EL CENTRO DE LA POBLACION DE COSOLAPA - 375342 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 375342 | S | 7876 | 6958 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL PRIMER CUADRO DE LA LOCALIDAD SIENDO LA CALLE LATERAL AL PARQUE MUNICIPAL, lon:-96.68329611, lat:18.60159059}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2192632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402193133 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE LA TORRE - 376569 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 376569 | S | 137 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:374.0, meta_modificada:374.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:50, direccion:CALLE LA TORRE PUEBLO HIERBA SANTA, 70341 HIERBA SANTA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , LA OBRA ESTÁ UBICADA EN LA COMUNIDAD DE HIERVA SANTA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL 185 SOBRE LA CALLE PRINCIPAL HACIA LA CO, lon:-95.01537367, lat:16.95377079}} | 2022-12-07 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2193133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402194208 | Proyecto de inversión | 1699999.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699999.78, modificado:1699999.78}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL CHOCOLATE - 379249 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 379249 | S | 394 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:893.0, meta_modificada:893.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL LOS ROBLES Y PASCUALITO PUEBLO CHOCOLATE, 70330 CHOCOLATE, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN GUICHICOVI SE TOMA LA CARRET, lon:-95.0897038, lat:16.93311205}} | 2022-11-25 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2194208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402195548 | Proyecto de inversión | 864953.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864953.9, modificado:864953.9}} | CONSTRUCCION DE POZO NORIA EN EL PARAJE EL ZOMPANTLE, EN SAN ANDRES HUAYAPAM, LOCALIDAD DE SAN ANDRES HUAYAPAM - 383257 | 20 | Oaxaca | 91 | San Andrés Huayápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Andrés Huayápam | 383257 | S | 271 | 271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Noria(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:15, direccion:PARAJE SAN ANDRÉS HUAYÁPAM, 68287 LA CARROZA [PARAJE], SAN ANDRÉS HUAYÁPAM OAXACA ENTRE Y , OAXACA VALLES CENTRALES CENTRO SAN ANDRES HUAYAPAM, SAN ANDRES HUAYAPAM, PARAJE EL ZOMPANTLE, CERCA DE CALLE LA CARROZA, PALAPA LOS, lon:-96.668927, lat:17.091656}} | 2022-11-26 | 2022-12-25 | 864953.9 | 864953.9 | 864953.9 | 864953.9 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAH-FISMDF/091-003/2022, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN BAUMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES HUAYAPAM, monto:864953.9, importe_modificado:864953.9}} | {meta1: {unidad_medida:Noria(s), avance:1.0}} | {2195548/proyecto_INICIO, 2195548/proyecto_FIN, 2195548/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196060 | Proyecto de inversión | 373803.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373803.89, modificado:373803.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE VIGASTEPEC - 384727 | 20 | Oaxaca | 545 | Teotitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Teotitlán de Flores Magón | 384727 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:545, localidad:4, direccion:CALLE RAUL SANDOVAL PUEBLO VIGASTEPEC, 68540 VIGASTEPEC, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE Y , LA PRIMERA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE VIGASTEPEC A 250 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y , lon:-97.03661572, lat:18.17575513}} | 2022-10-31 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2196060/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196069 | Proyecto de inversión | 1244306.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244306.45, modificado:1244306.45}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ISLA - 384756 | 20 | Oaxaca | 468 | Santiago Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Jocotepec | 384756 | S | 72 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:468, localidad:7, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO LA ISLA, 68925 LA ISLA, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, PASANDO EN LANCHA EL RIO TESECHOACAN LLEGANDO A LA ORILLA DEL RIO TOMAR EL CAMINO REAL HACIA LA, lon:-95.90896718, lat:17.77164637}} | 2022-06-30 | 2022-09-12 | 1244306.45 | 1244306.45 | 1244306.45 | 1244306.45 | 1244306.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSJ/468/OBRA/009/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES WEBCOR S. DE R.L., convocante:SANTIAGO JOCOTEPEC, monto:1244306.45, importe_modificado:1244306.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {2196069/proyecto_INICIO, 2196069/proyecto_PROCESO, 2196069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196074 | Proyecto de inversión | 246760.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246760.26, modificado:246760.26}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJÓN LA UNIÓN EN LA DELEGACIÓN MUNICIPAL SAN BARTOLO, SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA. - 384781 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 384781 | S | 58 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:32, direccion:CALLEJON UNION PUEBLO SAN BARTOLO, 70370 SAN BARTOLO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE UNION Y CALLE INSURGENTES, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ CALLEJÓN LA UNIÓN EN LA DELEGACIÓN MUNICIPAL SAN BARTOLO SANTA MARÍA PETAPA, OAXACA, lon:-95.02895772, lat:16.88121803}} | 2022-09-02 | 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2196074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186522 | Proyecto de inversión | 450000.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.89, modificado:450000.89}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 356921 | 20 | Oaxaca | 306 | San Pedro el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro el Alto | 356921 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:306, localidad:20, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LLANO PLAZA, 70967 LLANO PLAZA, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL ES UNICA VIALIDAD NO TIENE CALLE POSTERIOR SE CONVIERTE EN EL CAMINO QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD CON LA CABECER, lon:-96.45927979, lat:16.00935079}} | 2022-10-02 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2186522/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186532 | Proyecto de inversión | 657998.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657998.09, modificado:657998.09}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL BARRIO MIRAMAR - 356938 | 20 | Oaxaca | 306 | San Pedro el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro el Alto | 356938 | S | 30 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1229.57, meta_modificada:1229.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:306, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO A BARRIO MIRAMAR PUEBLO TIERRA BLANCA, 70966 TIERRA BLANCA, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A BARRIO MIRAMAR Y , ES EL CAMINO QUE COMUNICA AL BARRIO MIRAMAR CON LA VIALIDAD PRINCIPAL QUE COMUNICA A LA, lon:-96.49184176, lat:16.01875752}} | 2022-08-08 | 2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2186532/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186536 | Proyecto de inversión | 243361.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243361.97, modificado:243361.97}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MORELOS EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO - 356950 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 356950 | S | 29 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:248.92, meta_modificada:248.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA VICENTE GUERRERO, 68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE SANTA MARTHA Y CALLE PLAN DE CHILPANCINGO, CALLE GUERRERO LA OBRA SE EJECUTARÁ FRENTE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA, lon:-95.87051476, lat:18.10839696}} | 2022-10-22 | 2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2186536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402187502 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NÚMERO 29 RAZA DE BRONCE CON CLAVE 20DES0022P EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO - 359794 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 359794 | S | 71 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:1, direccion:VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, 71800 VILLA DE TUTUTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , PASANDO EL ENTRONQUE CON LA CALLE YUCUTZAA A UN COSTADO DEL PANTEÓN MUNICIPAL, lon:-97.604014, lat:16.1275}} | 2022-10-15 | 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2187502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402188151 | Proyecto de inversión | 1321217.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321217.02, modificado:1321217.02}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 0 000 AL KM 4 000 EN LOS PARAJES CRUZ DE LA MISIÓN CRUZ DE ÁNIMAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO COATLÁN - 361896 | 20 | Oaxaca | 291 | San Pablo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pablo Coatlán | 361896 | S | 254 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:291, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN PABLO COATLAN - CAMPOS COSECHEROS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 001 PUEBLO SAN PABLO COATLÁN, 70855 SAN PABLO COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE MORELOS, CALLE ALDAMA LA CONSTRU, lon:-96.78075347, lat:16.22817274}} | 2022-08-23 | 2022-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2188151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402188192 | Proyecto de inversión | 953126.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953126.4, modificado:953126.4}} | REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO - 362032 | 20 | Oaxaca | 305 | San Pedro Comitancillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Comitancillo | 362032 | S | 459 | 472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:305, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO COMITANCILLO - XSHIRU LAS PILAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 6 PUEBLO SAN PEDRO COMITANCILLO, 70750 XSHIRU (CAMINO A LAS PILAS), SAN PEDRO COMITANCILLO OAXACA ENTRE Y , XSHIRU LAS PILAS CONECTA CON LA VE, lon:-95.17774905, lat:16.46098708}} | 2022-10-01 | 2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2188192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402188566 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD - 363094 | 20 | Oaxaca | 306 | San Pedro el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de San Pedro el Alto | 363094 | S | 102 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:380.19, meta_modificada:380.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:306, localidad:15, direccion:TERRACERÍA TRAMO MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - SAN PEDRO POCHUTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 PUEBLO CERRO DE LAS NUBES, 70967 CERRO DE LAS NUBES, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO QUE CONDUCE A MIAHUATLAN DE , lon:-96.48039594, lat:16.01191912}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2188566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186893 | Proyecto de inversión | 860867.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860867.71, modificado:860867.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EL PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN QUIOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIOTEPEC - 357876 | 20 | Oaxaca | 214 | San Juan Quiotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Quiotepec | 357876 | S | 1000 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:652.5, meta_modificada:652.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE CALLE EL PROGRESO PUEBLO SAN JUAN QUIOTEPEC, 68704 SAN JUAN QUIOTEPEC, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE LIBERTAD, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO NORTE DEL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL A , lon:-96.5878997, lat:17.60251156}} | 2022-10-17 | 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2186893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186915 | Proyecto de inversión | 406627.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406627.12, modificado:406373.16}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL ALCANTARILLA DE AGUA PLUVIAL CALLE AVILA CAMACHO - 357937 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 357937 | S | 11 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO COLONIA LOS PRESIDENTES 2DA SECCIÓN, 69006 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE ANTONIO NAVA AL PONIENTE , lon:-97.78762619, lat:17.80795031}} | 2022-11-14 | 2022-12-13 | 406355.51 | 406355.51 | 406355.51 | 406355.51 | 406355.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISMDF-039-047-2022, contratista:JAVIER ANTONIO PEREZ PEREZ, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:406373.16, importe_modificado:406373.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2186915/proyecto_INICIO, 2186915/proyecto_FIN, 2186915/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402190961 | Proyecto de inversión | 2020000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FASI MUNICIPAL, monto:1010000.01, modificado:1010000.01}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010000.01, modificado:1010000.01}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRIVADA DE LIBERTAD DEL BARRIO LA UNION DEL MUNICIPIO DE MONJAS - 370192 | 20 | Oaxaca | 61 | Monjas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monjas | 370192 | S | 243 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:5, direccion:CALLE LIBERTAD BARRIO BARRIO LA UNION, 70826 LA UNIÓN [BARRIO], MONJAS OAXACA ENTRE Y , EN LA CALLE LIBERTAD, lon:-96.6297527, lat:16.39224767}} | 2022-05-02 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2190961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402191758 | Proyecto de inversión | 1488000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488000.0, modificado:1488000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 20DPR0801B - 372753 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 372753 | S | 54 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:38, direccion:CALLE CAMINO REAL EJIDO NUEVO PASO LIMÓN, 68473 PASO LIMÓN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SE CIRCULA A LA SALIDA HACIA JALAPA DE DIAZ PASANDO POR EL COBAO NO., lon:-96.42893551, lat:18.00016986}} | 2022-11-30 | 2022-12-29 | 1488000 | 1488000 | 1488000 | 1488000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/030/2022, contratista:JOSE LUIS GABRIEL SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:1488000.0, importe_modificado:1488000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {2191758/proyecto_INICIO, 2191758/proyecto_PROCESO, 2191758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402191767 | Proyecto de inversión | 377033.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377033.29, modificado:377033.29}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO FRENTE AL MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL - 372782 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 372782 | S | 306 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:41, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL, 71809 SAN MIGUEL, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y , LA VIALIDAD A INTERVENIR ES LA QUE CONDUCE A LA AGENCIA MUNICIPAL EL ZANJÓN UBICADA EN EL CENTRO DE ESTA LOCALIDAD A UN COSTAD, lon:-97.60643008, lat:16.06326246}} | 2022-10-14 | 2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2191767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402191774 | Proyecto de inversión | 778443.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245605.44, modificado:245605.44}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532838.0, modificado:532838.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MARGARITAS 2DA ETAPA - 372794 | 20 | Oaxaca | 178 | San Juan Bautista Guelache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Guelache | 372794 | S | 379 | 386 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1023.3, meta_modificada:1023.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:6, direccion:CALLE MARGARITAS EL VERGEL, 68236 EL VERGEL, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE OAXACA ENTRE CALLE CLAVELES Y CALLE CEREZOS, CALLE BENITO JUAREZ SE UBICA A UNA CUADRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE EL VERGEL, lon:-96.793068, lat:17.208603}} | 2022-10-17 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2191774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402193157 | Proyecto de inversión | 1696248.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1696248.42, modificado:1696248.42}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE A UN COSTADO DE LA ANTENA BARRIO LA LOMA - 376631 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Silacayoápam | 376631 | S | 23 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:921.5, meta_modificada:921.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SILACAYOÁPAM, 69400 SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA A 400 METROS AL SUR DEL , lon:-98.14137596, lat:17.49808118}} | 2022-11-22 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2193157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402193621 | Proyecto de inversión | 1460489.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460489.88, modificado:1460489.88}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN COL. ASOCIACIÓN DE MUJERES COSTEÑAS, 3 SOL Y LA TORRE, EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE. - 377832 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 377832 | S | 8115 | 7258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA AMPLIACION ELECTRICA SE HARA SOBRE UNAS CALLES SIN NOBRE DE LA COLONIA ASOCIACION DE MUJERES COSTEÑAS Y 3 SOL EN L, lon:-97.45703704, lat:16.00148278}} | 2022-09-17 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2193621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402193625 | Proyecto de inversión | 2450000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2450000.01, modificado:2450000.01}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ZONA GUADALUPE - 377839 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 377839 | S | 139 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1033.0, meta_modificada:1033.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:91, direccion:PUEBLO SAN AGUSTINILLO, 70947 SAN AGUSTINILLO, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUETRA EN LA CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTINILLO MUNICIPIO DE SANTA MARIA TONAMECA, lon:-96.54407498, lat:15.66738824}} | 2022-10-12 | 2022-11-25 | 2450000.01 | 2450000.01 | 1243989.77 | 1243989.77 | 1243989.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FIII/OP/15/2022, contratista:IKODOMOS INGENIERÍA Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA, monto:2450000.01, importe_modificado:2450000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {2193625/proyecto_INICIO, 2193625/proyecto_PROCESO, 2193625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402193626 | Proyecto de inversión | 1104536.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104536.95, modificado:1104536.95}} | AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, BARRIO EL ÁGUILA. - 377842 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 377842 | S | 58 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS BARRIO EL AGUILA, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA UNO Y AVENIDA DOS, CALLE NUEVE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO EL AGUILA A 100 METROS DEL RASTRO MUNICIPAL, lon:-96.40550635, lat:18.23834675}} | 2022-10-30 | 2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2193626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402194286 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE COPALTEPEC - 379438 | 20 | Oaxaca | 55 | Mariscala de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mariscala de Juárez | 379438 | S | 59 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:CALLE GUADALUPE COPALTEPEC PUEBLO GUADALUPE COPALTEPEC, 69253 GUADALUPE COPALTEPEC, MARISCALA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A MARISCALA DE JUÁREZ Y CALLE CAMINO A SAN JUAN CIENEGUILLA, EL PROYECTO SE UBICA EN LA ENTRADA , lon:-98.18549167, lat:17.85213804}} | 2022-10-03 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2194286/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402194299 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LACHIGOLO - 379463 | 20 | Oaxaca | 10 | El Barrio de la Soledad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Barrio de la Soledad | 379463 | S | 155 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3800.0, meta_modificada:3800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:6, direccion:PUEBLO LACHIGOLÓ, 70383 LACHIGOLÓ, EL BARRIO DE LA SOLEDAD OAXACA ENTRE Y , LOS TRTABAJOS SE REALIZARON EN LA ZONA NORTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD A LA ALTURA DE LA CALLE EL MARAÑON, lon:-95.02817249, lat:16.83009323}} | 2022-08-14 | 2022-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2194299/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402194305 | Proyecto de inversión | 326139.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326139.65, modificado:326139.65}} | CONSTRUCCIONDEDRENAJESANITARIO2AETAPAENLACOLONIALIBERTADAUNCOSTADODELACOLONIA 8 DE OCTUBRE - 379474 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 379474 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:207.64, meta_modificada:207.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE PAMELA TERAN COLONIA LIBERTAD, 70040 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y , LA COLONIA LIBERTAD SE UBICA EN ELNORTE DE LA CIUDAD COLINDA CON LACOLONIA 8 DE OCTUBRE, lon:-95.03731419, lat:16.42704391}} | 2022-11-30 | 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2194305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402194949 | Proyecto de inversión | 963000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963000.0, modificado:963000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA CUEVA. - 381305 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Ixtaltepec | 381305 | S | 113 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:519.0, meta_modificada:519.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:4, direccion:COLONIA LA CUEVA, 70142 LA CUEVA, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA CUEVA DEL MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC, lon:-94.9884692, lat:16.6271843}} | 2022-08-09 | 2022-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2194949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402194955 | Proyecto de inversión | 1263719.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263719.34, modificado:1263719.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NEWTON EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE TUTUTEPEC - 381317 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 381317 | S | 195 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:1, direccion:CALLE NEWTON VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, 71800 VILLA DE TUTUTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 8 VENADO Y CALLE YUCUTZAA, CALLE QUE COMUNICA LA CALLE PRINCIPAL DE VILLA DE TUTUTEPEC CON EL PANTEÓN MUNICIPA, lon:-97.60462991, lat:16.12827538}} | 2022-11-14 | 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2194955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196280 | Proyecto de inversión | 610713.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610713.65, modificado:610713.65}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA 12 DE JULIO - 385460 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 385460 | S | 165 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:547.4, meta_modificada:547.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA 12 DE JULIO, 68335 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRAMBOYANES Y CALLEJON SIETE, PRIVADA FRAMBOYANES EL PROYECTO SE DESARROLLARA EN LA AV. ADOLFO LOPE, lon:-96.14365164, lat:18.04734769}} | 2022-11-15 | 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2196280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196286 | Proyecto de inversión | 1120911.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120911.65, modificado:1120911.65}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES 3RA DE SAN FRANCISCO Y CALLE SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL AMATLÁN - 385479 | 20 | Oaxaca | 126 | San Cristóbal Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Amatlán | 385479 | S | 111 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:887.0, meta_modificada:887.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO Y 3RA DE SAN FRANCISCO PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 1RA DE SAN FRANCISCO, CALLE 1RA DE SAN FRANCISCO LA OBRA RE REHABILI, lon:-96.40867494, lat:16.31732728}} | 2022-08-05 | 2022-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2196286/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196292 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACACOSECHAS TRAMO MONTENEGRO HACIA EL TRAMO TIERRA BAJA DEL KM 0 000 AL KM 5 000 - 385507 | 20 | Oaxaca | 468 | Santiago Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Jocotepec | 385507 | S | 1090 | 962 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:468, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO MONTENEGRO JOCOTEPEC - PARAJE TIERRA BAJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 600 INTERIOR 68927 PUEBLO SANTIAGO JOCOTEPEC, 68920 MONTE NEGRO, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO A TIERRA BAJA Y , TOMAR EL CAMI, lon:-95.87432211, lat:17.58882086}} | 2022-09-27 | 2022-10-06 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSJ/468/OBRA/014/2022, contratista:OBRA CIVL Y PROYECTOS STANFORD, S. DE R.L., convocante:SANTIAGO JOCOTEPEC, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2196292/proyecto_PROCESO, 2196292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186561 | Proyecto de inversión | 750055.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750055.86, modificado:750055.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PRESA - 357036 | 20 | Oaxaca | 32 | Fresnillo de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Fresnillo de Trujano | 357036 | S | 260 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:519.0, meta_modificada:519.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO CIRUELOS DE GUAPONCINGO, 69214 CIRUELOS DE GUAPONCINGO, FRESNILLO DE TRUJANO OAXACA ENTRE CALLE JUAN VERA Y CALLE 5 DE FEBRERO, OBRA UBICADA A 300 METROS DE, lon:-98.12429986, lat:17.94474186}} | 2022-09-16 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2186561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402187515 | Proyecto de inversión | 1530794 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530794.0, modificado:1530794.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AVENIDA JESÚS RASGADO, MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC - 359825 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Asunción Ixtaltepec | 359825 | S | 271 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA JESUS RASGADO PUEBLO ASUNCIÓN IXTALTEPEC CENTRO, 70140 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE RIVERA DEL RIO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AVENIDA JESÚS RASGADO MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXT, lon:-95.0545531, lat:16.5051454}} | 2022-07-25 | 2022-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2187515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402187575 | Proyecto de inversión | 355850 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355850.0, modificado:355850.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR FLORES Y PAZ CON CLAVE 20DCC1836S - 359970 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Asunción Ixtaltepec | 359970 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:56.72, meta_modificada:56.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA PUEBLO ASUNCIÓN IXTALTEPEC CENTRO, 70140 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA INTERIOR Y CAMINO CARRETERO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR FLORE, lon:-95.0661221, lat:16.506998}} | 2022-08-01 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2187575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402187581 | Proyecto de inversión | 491630 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491630.0, modificado:491630.0}} | REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL ING.JORGE LUIS MARTINEZ FONSECA - 359981 | 20 | Oaxaca | 525 | Santo Domingo Zanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Zanatepec | 359981 | S | 4094 | 6150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA SANTO DOMINGO ZANATEPEC, 70160 SANTO DOMINGO ZANATEPEC, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA JUAN MARTINEZ Y AVENIDA FEBRONIO LOPEZ, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CASCO URBANO EN LA COLON, lon:-94.35365436, lat:16.480801}} | 2022-11-11 | 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2187581/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402188212 | Proyecto de inversión | 485606.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485606.68, modificado:485606.68}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO VILLA - 362129 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 362129 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:397.59, meta_modificada:397.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:206, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 68406 GENERAL FRANCISCO VILLA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE LIC. MAXIMILIANO ESPARZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE HELADIO RAMIREZ LOPEZ LA OBRA SE EJECUTARÁ A UNA CUADRA DE LA, lon:-95.89503177, lat:18.01063044}} | 2022-11-23 | 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2188212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186937 | Proyecto de inversión | 1095648.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095648.65, modificado:1095648.65}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA - 358003 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 358003 | S | 33 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:54, direccion:RANCHERIA SANTO DOMINGO, 68470 SANTO DOMINGO, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SE CIRCULA A LA SALIDA HACIA , lon:-96.40029215, lat:18.01932571}} | 2022-11-14 | 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2186937/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402191072 | Proyecto de inversión | 354539.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354539.53, modificado:354539.53}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO EN LA COLONIA ROBLES ORIENTE EN LA CALLE CLEMENTE RAMIREZ - 370508 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 370508 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CLEMENTE RAMIREZ INTERIOR SN COLONIA ROBLES ORIENTE, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , EL RPOYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CLLE CLEMENTE RAMIREZ EN LA COLONIA ROBLES ORIENTE, PE, lon:-95.043199, lat:16.866264}} | 2022-11-21 | 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2191072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402191840 | Proyecto de inversión | 1168111.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168111.07, modificado:1168111.07}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN CRISTOBAL AMATLAN A SAN AGUSTIN MIXTEPEC DEL KM. 0 AL KM 12, SUBTRAMO KM 0 AL KM 4 - 372962 | 20 | Oaxaca | 126 | San Cristóbal Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Amatlán | 372962 | S | 98 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN AGUSTIN MIXTEPEC - SAN CRISTOBAL AMATLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 1 RANCHERIA SAN AGUSTÍN MIXTEPEC, 70837 SAN AGUSTÍN MIXTEPEC, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE Y , EL INICIO DE LA OBRA DE REH, lon:-96.36387169, lat:16.27823007}} | 2022-05-17 | 2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2191840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402192671 | Proyecto de inversión | 1013837.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013837.52, modificado:1013837.52}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE LA POBLACION - 375409 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 375409 | S | 48 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:483.0, meta_modificada:483.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:3, direccion:RANCHERIA MIGIEL HIDALGO (COLONIA AGRÍCOLA), 68413 COLONIA AGRÍCOLA MIGUEL HIDALGO, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL, lon:-96.71688065, lat:18.5258044}} | 2022-08-29 | 2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2192671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402193158 | Proyecto de inversión | 484415.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484415.42, modificado:484415.42}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE MENA NIZANDA, MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC. - 376632 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Ixtaltepec | 376632 | S | 87 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:106.12, meta_modificada:106.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:36, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO MENA NIZANDA, 70140 MENA, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE MENA NIZANDA MUNICIPIO DE ASUNCIÓN IXTALTEPEC., lon:-95.0117072, lat:16.6604161}} | 2022-08-30 | 2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2193158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402193163 | Proyecto de inversión | 2061972.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2061972.72, modificado:2061972.72}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESC. PRIMARIA NUEVA CREACION EN LA LOCALIDAD DE EL PACIFICO - 376646 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 376646 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:12, direccion:CALLE TIEDCHIL RANCHERIA EL PACÍFICO, 70784 EL PACÍFICO, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE LUCIANO ALVAREZ Y CALLE MARIMAR, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE TIEDCHIL ENTRE CALLE LUCIANO ALVAREZ Y CALLE MIRAMAR EN LA LOC, lon:-95.01055071, lat:16.20330903}} | 2022-07-26 | 2022-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2193163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402193174 | Proyecto de inversión | 740000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740000.01, modificado:740000.01}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LLANO GRANDE - 376674 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 376674 | S | 215 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:229, direccion:SAN ISIDRO LLANO GRANDE, 71847 ALTOS PARAÍSO [HOTEL Y CLUB CAMPESTRE], VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE PROGRESO, EL LUGAR DESTINADO PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO L, lon:-97.298922, lat:15.943407}} | 2022-11-08 | 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2193174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402194963 | Proyecto de inversión | 267722.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267722.86, modificado:267722.86}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA COLONIA ING. FELIPE REYES - 381336 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 381336 | S | 20 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:582.42, meta_modificada:582.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ COLONIA ING. FELIPE REYES, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE EJECUTARÁ UBICADA EN LA PARTE DE ATRÁS DE LA UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN, lon:-95.89510488, lat:18.09822371}} | 2022-09-19 | 2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2194963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402194969 | Proyecto de inversión | 310315.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310315.55, modificado:310315.55}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACACOSECHA TRAMO SANTA ANA A RIO SARABIA - 381351 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 381351 | S | 85 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:20, direccion:CALLE RUMBO AL RIO SARABIA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTA ANA, 70330 SANTA ANA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO SANTA ANA A RIO SARABIA Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE INGRESA EN ENTROQUE CARRETRO DEN, lon:-95.08435279, lat:17.05686119}} | 2022-12-08 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2194969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186579 | Proyecto de inversión | 763000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763000.0, modificado:763000.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DEL KM 1 000 AL KM 42 000 - 357078 | 20 | Oaxaca | 371 | Santa Catarina Ticuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ticuá | 357078 | S | 309 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:371, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO FORTIN DE JUAREZ - SANTA CATARINA TICUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 INTERIOR SN RANCHERIA FORTIN JUAREZ, 71125 FORTÍN DE JUÁREZ, SANTA CATARINA TICUÁ OAXACA ENTRE CAMINO A FORTIN DE JUAREZ Y , ES EL, lon:-97.529713, lat:17.047672}} | 2022-10-17 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2186579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402187606 | Proyecto de inversión | 409999.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409999.68, modificado:409999.68}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO - 360067 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 360067 | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:73, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, 69804 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, lon:-97.65775176, lat:17.21371261}} | 2022-09-26 | 2022-11-09 | 409999.68 | 409999.68 | 409999.68 | 409999.68 | 409999.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121684, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.95}} | {2187606/proyecto_INICIO, 2187606/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402188608 | Proyecto de inversión | 13394581.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.33945816E7, modificado:1.33945816E7}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO - 363228 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 363228 | S | 165 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:393.76, meta_modificada:393.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA HIDALGO, 68313 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE BOULEVARD FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA Y AVENIDA BONFIL, CALLE MIGUEL HIDALGO EL PROYECTO SE DESARROLLARA SOBRE LA , lon:-96.11518434, lat:18.09223165}} | 2022-11-01 | 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2188608/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402188610 | Proyecto de inversión | 226830.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226830.2, modificado:226830.2}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LOS LLANOS DEL ESPINAL - 363230 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 363230 | S | 96 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:133, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA LLANOS DEL ESPINAL, 71800 LOS LLANOS DEL ESPINAL, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y CALLE A LA AGENCIA, ACCESO A LA COMUNIDAD, lon:-97.567201, lat:16.028968}} | 2022-10-27 | 2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2188610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402188755 | Proyecto de inversión | 249308.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249308.43, modificado:249308.43}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO LAS FLORES - 363600 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 363600 | S | 188 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.17, meta_modificada:108.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO LAS FLORES, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE FERROCARRIL, CALLE CARRANZA LA OBRA SE EJECUTARÁ A UNA CUADRA DE LA PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN Y FRENTE A LA CASA DE LA CRI, lon:-95.88360238, lat:18.11007188}} | 2022-10-31 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2188755/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402188928 | Proyecto de inversión | 915894.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915894.24, modificado:915894.24}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA - 364100 | 20 | Oaxaca | 304 | San Pedro Coxcaltepec Cántaros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Coxcaltepec Cántaros | 364100 | S | 181 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:304, localidad:3, direccion:RANCHERIA YUDODEÑE, 69645 YODODEÑE, SAN PEDRO COXCALTEPEC CÁNTAROS OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO A NOCHIXTLÁN Y LOS TRABAJOS DEL EQUIPAMIENTO SE REALIZARON EN EL CÁRCAMO EXISTENTE , lon:-97.14970754, lat:17.52768886}} | 2022-09-27 | 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2188928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186955 | Proyecto de inversión | 721565.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721565.73, modificado:721565.73}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA BUENA VISTA - 358046 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 358046 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:406, direccion:AVENIDA PRINCIPAL BUENA VISTA COLONIA BUENA VISTA, 68364 BUENA VISTA (TUXTEPEC) [COLONIA], SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 2 Y CALLE 5, CALLE 3 EL PROYECTO SE DESARROLLARA SOBRE TRAMOS DE VARIAS VIALIDADES. LA PRIM, lon:-96.18109467, lat:18.09122905}} | 2022-11-15 | 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2186955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402191145 | Proyecto de inversión | 2624504.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2624504.9, modificado:2624504.9}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS SAN PEDRO OCOTEPEC RIO GRANDE - 370715 | 20 | Oaxaca | 323 | San Pedro Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ocotepec | 370715 | S | 1208 | 1196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:323, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO SAN PEDRO OCOTEPEC - RIO GRANDE SAN ISIDRO HUAYAPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 900 RANCHERIA , 00000 SAN PEDRO OCOTEPEC, SAN PEDRO OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA JUSTO EN LA BRECHA QUE CO, lon:-95.84619592, lat:16.9542186}} | 2022-10-24 | 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2191145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402191858 | Proyecto de inversión | 1332707.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932707.29, modificado:932707.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA - 373005 | 20 | Oaxaca | 178 | San Juan Bautista Guelache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Guelache | 373005 | S | 76 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1008.0, meta_modificada:1008.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:2, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO ASUNCIÓN ETLA, 68236 ASUNCIÓN ETLA, SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 3 DE MAYO SE LOCALIZA A TRES CUADRAS DEL TEMPLO CATOLICO, lon:-96.803455, lat:17.21096833}} | 2022-11-15 | 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2191858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402192312 | Proyecto de inversión | 859562.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859562.23, modificado:859562.23}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PIE DE LA PEÑA HIDALGO, HIDALGO - 374619 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Itundujia | 374619 | S | 320 | 429 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO PIE DE LA PEÑA - HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 3 PUEBLO HIDALGO DE LA UNIÓN, 71194 HIDALGO, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE TERRACERIA SAN JOSE HIDALGO Y , LA OBRA DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS RU, lon:-97.71218402, lat:16.82303272}} | 2022-12-01 | 2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2192312/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402192313 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA - 374620 | 20 | Oaxaca | 32 | Fresnillo de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Fresnillo de Trujano | 374620 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:4, direccion:VEREDA TRAMO 0+000 - 0+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 80 PUEBLO BARRANCA HONDA, 00000 BARRANCA HONDA, FRESNILLO DE TRUJANO OAXACA ENTRE Y , OBRA UBICADA A 500 METROS DE LA CAPILLA E LA VIRGEN DE GUADALUPE EN LA LOCALID, lon:-98.13120998, lat:17.97782223}} | 2022-11-28 | 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2192313/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402192702 | Proyecto de inversión | 2497262.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497262.93, modificado:2497262.93}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE CERRO TEPEXCUINTLE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 375496 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 375496 | S | 437 | 386 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:10, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL 182 SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ-TUXTEPEC PUEBLO CERRO TEPEXCUINTLE, 68433 CERRO TEPEXCUINTLE, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LALA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDAL 182 SAN FEL, lon:-96.33622675, lat:18.14274739}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2192702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402192704 | Proyecto de inversión | 1588512.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588512.79, modificado:1588512.79}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 375499 | 20 | Oaxaca | 158 | San Jacinto Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Jacinto Tlacotepec | 375499 | S | 333 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO HACIA EL OBSCURO PUEBLO SAN JACINTO TLACOTEPEC, 71275 SAN JACINTO TLACOTEPEC, SAN JACINTO TLACOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO HACIA EL OBSCURO Y CAMINO HACIA LA CALLE REVOLUCION, CAMINO HACIA EL BASURERO LA OBRA , lon:-97.38938, lat:16.51134}} | 2022-10-25 | 2022-12-23 | 1588512.79 | 1588512.79 | 1558512.79 | 1558512.79 | 1558512.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSJT/158/FISMDF-FORTAMUN/003/2022, contratista:D.R. CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JACINTO TLACOTEPEC, monto:1588512.79, importe_modificado:1588512.79}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.2}} | {2192704/proyecto_INICIO, 2192704/proyecto_PROCESO, 2192704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AL SER UNA OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS EN LA HOJA NUMERO 4 DEL CONTRATO SE ESPECIFICA EL MONTO QUE APORTO CADA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, trimestre:4.0, usuario:felipefavendanot, fecha:2023-01-07}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402194470 | Proyecto de inversión | 848093.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848093.74, modificado:848093.74}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA TIZATEPEC - 379868 | 20 | Oaxaca | 545 | Teotitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teotitlán de Flores Magón | 379868 | S | 192 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:414.55, meta_modificada:414.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN - BASURERO MUNICIPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 00 + 1 COLONIA TIZATEPEC, 68540 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CO, lon:-97.07919192, lat:18.13185476}} | 2022-10-24 | 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2194470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402194486 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE MEXICALCINGO DE LOS GRANADOS - 379922 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 379922 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1010.0, meta_modificada:1010.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:105, direccion:CALLE CALLE AL PANTEON RANCHO MEXICALCINGO DE LOS GRANADOS, 69806 MEXICALCINGO DE LOS GRANADOS, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , CALLE QUE VA CAMINO AL PANTEON, lon:-97.83924654, lat:17.0809713}} | 2022-12-05 | 2022-12-31 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121684, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2194486/proyecto_INICIO, 2194486/proyecto_FIN, 2194486/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402194986 | Proyecto de inversión | 1023550.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023550.86, modificado:1023550.86}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES BENITO JUÁREZ, Y CRESPO DE LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MANIALTEPEC. - 381413 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 381413 | S | 594 | 613 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:229.0, meta_modificada:229.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:39, direccion:CALLE BENITO JUAREZ Y CRESPO RANCHERIA SAN JOSE MANIALTEPEC, 71831 SAN JOSÉ MANIALTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDSALGO Y , INICIA EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA ITERSECCION CON LA CALLE MIGUEL HIDALG, lon:-97.24518727, lat:15.97415883}} | 2022-11-17 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2194986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402195625 | Proyecto de inversión | 1300029.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300029.25, modificado:1300029.25}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA DE LA DELEGACION MUNICIPAL HIDALGO SUR,SANTA MARIA PETAPA OAXACA. - 383485 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 383485 | S | 127 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:28, direccion:CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA PUEBLO SANTA MARÍA PETAPA, 70370 HIDALGO SUR, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE GUTIERREZ NAJERA Y CALLE COLOMBIA, CALLE URUGUAY CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA HIDALGO SUR, lon:-95.05223576, lat:16.87622455}} | 2022-04-16 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2195625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196316 | Proyecto de inversión | 527377.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527377.97, modificado:527377.97}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 385600 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 385600 | S | 112 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE JARDIN PARA LLEGAR A LA OBRA A REALIZAR DEBERA RECORRER 100 METROS DE LA , lon:-95.09345643, lat:16.96359721}} | 2022-11-22 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2196316/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196321 | Proyecto de inversión | 4671767.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4671767.01, modificado:4671767.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO A LA COLONIA JARDIN - 385609 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 385609 | S | 220 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4310.7, meta_modificada:4310.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:218, direccion:CALLE CAMINO CARRETERO COLONIA JARDIN, 70000 JARDÍN [COLONIA], JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CIRCUITO PERIFERICO Y CARRETERA PANAMERICANA, LA COLONIA JARDIN SE UBICA SOBRE EL CIRCUITO PERIFERICO EN EL TRAMO DE CARRETERA O, lon:-94.99971819, lat:16.4487912}} | 2022-11-21 | 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2196321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196324 | Proyecto de inversión | 350555.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350555.68, modificado:350555.68}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN VARIAS CALLES EN SAN AGUSTIN MIXTEPEC - 385620 | 20 | Oaxaca | 126 | San Cristóbal Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Amatlán | 385620 | S | 27 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN CRISTOBAL AMATLAN - SAN AGUSTIN MIXTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 RANCHERIA SAN AGUSTÍN MIXTEPEC, 70837 SAN AGUSTÍN MIXTEPEC, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE PRIVADA DE LIBERTAD Y CALLE LIBER, lon:-96.36371388, lat:16.28215227}} | 2022-08-04 | 2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2196324/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196327 | Proyecto de inversión | 3655035.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3655035.4, modificado:3655035.4}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO IGNACIO ZARAGOZA A SAN MIGUEL LACHIXOLA DEL KM 0 000 AL KM 7 500 - 385631 | 20 | Oaxaca | 468 | Santiago Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Jocotepec | 385631 | S | 604 | 584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:468, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL LACHIXOLA - IGNACIO ZARAGOZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 PUEBLO SAN MIGUEL LACHIXOLA, 68927 SAN MIGUEL LACHIXOLA, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO SAN MIGUEL LACHIXOLA - IGNACIO ZARAGOZA DEL , lon:-95.92136115, lat:17.51419272}} | 2022-10-06 | 2022-11-04 | 3655035.4 | 3655035.4 | 3655035.4 | 3655035.4 | 3655035.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSJ/468/OBRA/015/2022, contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS PRICE S. DE R.L., convocante:SANTIAGO JOCOTEPEC, monto:3655035.4, importe_modificado:3655035.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:7.0}} | {2196327/proyecto_INICIO, 2196327/proyecto_PROCESO, 2196327/proyecto_INICIO, 2196327/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186597 | Proyecto de inversión | 669834.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669834.69, modificado:669834.69}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS EN LA COLONIA 25 DE MAYO DE LA CUARTA ETAPA - 357106 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 357106 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:633.83, meta_modificada:633.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENA COLONIA 25 DE MAYO, 70013 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE AVENIDA ERNESTO CHE GUEVARA Y AVENIDA RUBEN JARAMILLO, CALLE FRANCISCO VILLA LA COLONIA 25 DE MAYO SE UBICA EN EL NORTE DE L, lon:-95.01469959, lat:16.4563339}} | 2022-10-24 | 2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2186597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186598 | Proyecto de inversión | 460944.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460944.1, modificado:460944.1}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE BRIGIDA GARCIA - 357110 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 357110 | S | 205 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:311.42, meta_modificada:311.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:20, direccion:CALLE BRIGIDA GARCIA RANCHERIA EL MIRADOR, 68400 EL MIRADOR, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE EJECUTARÁ A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA MARCELINO JUAREZ Y EN VIALIDAD POSTE, lon:-95.82719068, lat:17.93151278}} | 2022-10-10 | 2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2186598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186606 | Proyecto de inversión | 292255.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292255.54, modificado:292255.54}} | REHABILITACION DE LA RED AGUA ENTUBADA - 357123 | 20 | Oaxaca | 32 | Fresnillo de Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Fresnillo de Trujano | 357123 | S | 75 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:3, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO GUAMÚCHIL DE GUERRERO O SAN ISIDRO, 69211 GUAMÚCHIL DE GUERRERO O SAN ISIDRO, FRESNILLO DE TRUJANO OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, OBRA UBICADA A 250 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL , lon:-98.10610328, lat:17.89655388}} | 2022-09-28 | 2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2186606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402190028 | Proyecto de inversión | 464462.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464462.82, modificado:464462.82}} | CONSTRUCCION DE AULA EN EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL, CLAVE 20DIN0282C. - 367310 | 20 | Oaxaca | 255 | San Mateo Sindihui | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Mateo Sindihui | 367310 | S | 66 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:255, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMERA PRIVADA DE JUVENTUD INTERIOR 6 PUEBLO SAN MATEO SINDIHUI, 69995 SAN MATEO SINDIHUI, SAN MATEO SINDIHUI OAXACA ENTRE CALLE JUVENTUD Y , TERRENO UBICADO FRENTE A LA COCINA COMEDOR DE LA POBLACION., lon:-97.35355131, lat:16.99857973}} | 2022-10-17 | 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2190028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402190042 | Acción | 168264.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168264.63, modificado:168264.63}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 367347 | 20 | Oaxaca | 178 | San Juan Bautista Guelache |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Guelache | 367347 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.778505, lat:17.226545}} | 2022-08-19 | 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2190042/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402191181 | Proyecto de inversión | 1681695.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAIS MUNICIPAL, monto:840847.84, modificado:840847.84}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840847.84, modificado:840847.84}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV0608W - 370810 | 20 | Oaxaca | 61 | Monjas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Monjas | 370810 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA MONJAS, 70826 MONJAS, MONJAS OAXACA ENTRE Y , EN LA ESCUELA SECUNDARIA, lon:-96.6386124, lat:16.37139835}} | 2022-08-25 | 2022-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2191181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402192330 | Proyecto de inversión | 320581.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320581.8, modificado:320581.8}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 10 DE MAYO EN LA COLONIA DEL VALLE - 374652 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 374652 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:308.27, meta_modificada:308.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MAYO COLONIA DEL VALLE, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE JUPITER Y CARRETERA CD ALEMAN-SAYULA, CALLE COAHUILA LA OBRA SE EJECUTARÁ SE ENCUENTRA EN LA PARTE TRASERA DEL CORREDOR TURISTICO, lon:-95.88482853, lat:18.09351693}} | 2022-11-23 | 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2192330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402192720 | Proyecto de inversión | 253780 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253780.0, modificado:253780.0}} | AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FAUSTINO BAUTISTA - 375538 | 20 | Oaxaca | 540 | Villa de Tamazulápam del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tamazulápam del Progreso | 375538 | S | 3533 | 3105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:540, localidad:1, direccion:CALLE FAUSTINO BAUTISTA BARRIO SAN FRACISCO, 69510 VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO OAXACA ENTRE CALLE VALERIO TRUJANO Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE FRANCISCO SARABIA LA OBRA SE ENCUENTRA AL , lon:-97.56895817, lat:17.67879763}} | 2022-06-23 | 2022-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2192720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402192739 | Proyecto de inversión | 1064176.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064176.24, modificado:1064176.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ABRAHAM CASTELLANOS - 375578 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 375578 | S | 423 | 353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.22, meta_modificada:864.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:11, direccion:CALLE ABRAHAM CASTELLANOS PUEBLO ESTACIÓN MOGOÑÉ, 70340 ESTACIÓN MOGOÑÉ, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CARRETERA DESVIACION DE ESTACION MOGOÑE A SAN JUAN GUICHICOVI Y , LOS TRABAJOS SE LOCALIZAN EN LA COMUNIDAD ESTACIÓN M, lon:-95.03047237, lat:16.99978259}} | 2022-11-29 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2192739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402193225 | Proyecto de inversión | 1099805.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099805.58, modificado:1099805.58}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL SARDINERO - 376801 | 20 | Oaxaca | 10 | El Barrio de la Soledad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Barrio de la Soledad | 376801 | S | 150 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:42, direccion:PUEBLO EL SARDINERO, 70382 EL SARDINERO, EL BARRIO DE LA SOLEDAD OAXACA ENTRE Y , EL TANQUE ELEVADO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA A MATIAS ROMERO, lon:-95.01813126, lat:16.78382704}} | 2022-08-26 | 2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2193225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402193229 | Proyecto de inversión | 950359 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950359.0, modificado:950359.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHIVIXHUYO - 376805 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Asunción Ixtaltepec | 376805 | S | 366 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CHIVIXHUYO, 70143 CHIVIXHUYO, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHIVIXHUYO, lon:-94.9676669, lat:16.8063219}} | 2022-09-05 | 2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2193229/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402193680 | Proyecto de inversión | 1781295.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1781295.76, modificado:1781295.76}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN COL., LOMA BONITA, BENITO JUÁREZ, LA SOLEDAD, COSTA AZUL, LAS FLORES, TEPEYAC, EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE. - 377970 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 377970 | S | 8115 | 7258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SAN JUAN DEL RIO Y CALLE GUADALAJARA, AVENIDA PUEBLA UBICADO EN LA AV. MÉXICO ENTRE LA CALLE GUADALAJARA Y SAN JUAN DEL R, lon:-97.43254856, lat:16.02759274}} | 2022-09-27 | 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2193680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402194490 | Proyecto de inversión | 370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370000.0, modificado:370000.0}} | AMPLIACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN MARISCALA DE JUÁREZ - 379941 | 20 | Oaxaca | 55 | Mariscala de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mariscala de Juárez | 379941 | S | 1069 | 948 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:PUEBLO MARISCALA DE JUÁREZ CENTRO, 69250 MARISCALA DE JUÁREZ, MARISCALA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE Y , DEL PALACIO MUNICIPAL AVANZAMOS TODA LA CALLE MIGUEL HIDALGO PASANDO EL HOTEL DEL CENTRO DOBLAMOS EN LA CALLE TRINIDAD A MA, lon:-98.14616511, lat:17.86832752}} | 2022-10-03 | 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2194490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402195108 | Proyecto de inversión | 490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:490000.0}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL FAISÁN - 381848 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 381848 | S | 248 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:606.0, meta_modificada:606.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:19, direccion:EL FAISÁN, 71804 EL FAISÁN, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL PARQUE PUBLICO ESTARA AL FRENTE DE LA AGENCIA DE POLICIA DE LA LOCALIDAD SOBRE LA AVENIDA INDEPENDENCIA, lon:-97.70949059, lat:16.14918284}} | 2022-10-25 | 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2195108/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402195164 | Proyecto de inversión | 295033.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295033.16, modificado:295033.16}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PINO SUAREZ - 382098 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 382098 | S | 85 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.1, meta_modificada:235.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:20, direccion:CALLE PINO SUAREZ RANCHERIA SAN FELIPE, 68406 EL MIRADOR, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-95.82613362, lat:17.92852909}} | 2022-10-10 | 2022-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2195164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402195638 | Proyecto de inversión | 68208 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68208.0, modificado:68208.0}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA - 383525 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Silacayoápam | 383525 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:5, direccion:VEREDA TRAMO BARRANCA DEL TERRERO - PORTEZUELO DE LOS FIERROS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 200 BARRIO LA PROVIDENCIA, 69400 BARRIO DE LA PROVIDENCIA, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE VEREDA A LA CAPTACION Y VEREDA BARRANCA DEL TERR, lon:-98.17654218, lat:17.52769321}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2195638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402195661 | Proyecto de inversión | 736849.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736849.43, modificado:736849.43}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EFRAIN V. SOL DE LA DELEGACION MUNICIPAL BARRIO NUEVO,SANTA MARIA PETAPA OAXACA. - 383589 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 383589 | S | 122 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:24, direccion:CALLE EFRAIN VASQUEZ SOL PUEBLO BARRIO NUEVO, 70370 BARRIO NUEVO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE MARIO NACIF ALVAREZ Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE EFRAIN V. SOL DE LA DELEGACION MUNICIPAL BARRIO NUEVOSANTA MARIA PETAPA, lon:-95.0222446, lat:16.88062486}} | 2022-04-14 | 2022-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2195661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196342 | Proyecto de inversión | 351989.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351989.52, modificado:351989.52}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE BUSTAMANTE ENTRE AV. JUAREZ Y GUADALUPE VICTORIA - 385685 | 20 | Oaxaca | 545 | Teotitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teotitlán de Flores Magón | 385685 | S | 37 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:545, localidad:1, direccion:CALLE BUSTAMANTE COLONIA TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN CENTRO, 68540 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN, TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUAD, lon:-97.07075999, lat:18.13558642}} | 2022-11-21 | 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2196342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196407 | Proyecto de inversión | 1751988.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1751988.72, modificado:1751988.72}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LLANO BASURA DEL KM. 000 AL KM 570, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE VISTA HERMOSA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN LUCAS ZOQUIAPAM - 385839 | 20 | Oaxaca | 234 | San Lucas Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas Zoquiápam | 385839 | S | 211 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - SAN JOSE VISTA HERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 570 PUEBLO SAN JOSE VISTA HERMOSA, 68560 SAN JOSÉ VISTA HERMOSA, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINC, lon:-96.88279256, lat:18.12399518}} | 2022-05-06 | 2022-07-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2196407/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196708 | Proyecto de inversión | 2310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2310000.0, modificado:2310000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO OZUMAZIN MUNICIPIO DE AYOTZINTEPEC - 386588 | 20 | Oaxaca | 9 | Ayotzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayotzintepec | 386588 | S | 240 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO OZUMAZIN - AYOTZINTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 1 PUEBLO SAN PEDRO OZUMACIN, 68435 SAN PEDRO OZUMACÍN, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ZAN PEDRO OZUMAZIN HACIA LA CABECE, lon:-96.2300141, lat:17.68048046}} | 2022-09-15 | 2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2196708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186612 | Proyecto de inversión | 5263113.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5263113.24, modificado:5263113.24}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN EL ACCESO A LA CIUDAD - 357135 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 357135 | S | 23000 | 22000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4102.14, meta_modificada:4102.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA PANAMERICANA COLONIA 8VA. SECCIÓN, 70040 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CARRETERA A IXTALTEPEC Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA PANAMERICANA EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD FRENTE , lon:-95.03727478, lat:16.43330984}} | 2022-10-27 | 2022-12-30 | 5263113.24 | 5263113.24 | 4263430.94 | 4263430.94 | 4263430.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/063/2022, contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:5263113.24, importe_modificado:5263113.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3400.0}} | {2186612/proyecto_PROCESO, 2186612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL CONTRATO SE ENCUENTRA VIGENTE, trimestre:4.0, usuario:emiliomonterop, fecha:2023-01-18}} | {obs1: {observación:FAVOR DE MODIFICAR EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS METAS Y SUBIR EL ARCHIVO DE ACTA ENTREGA TODA VEZ QUE EL CONTRATO SE ENCUENTRA CONCLUIDO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:CUALQUIER DUDA COMUNICARSE AL 951 587 8606 CON SERGIO CRUZ, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220402186619 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 357148 | 20 | Oaxaca | 371 | Santa Catarina Ticuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ticuá | 357148 | S | 309 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:371, localidad:1, direccion:CALLE YUCHIO MARTIR Y AURELIO VASQUEZ PUEBLO SANTA CATARINA TICUÁ, 71125 SANTA CATARINA TICUÁ, SANTA CATARINA TICUÁ OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE LUIS VASQUEZ, CALLE FORTIN DE JUAREZ ES LA CALLE POSTERIOR A LA IGLESIA, lon:-97.53389972, lat:17.07183659}} | 2022-11-15 | 2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2186619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402187662 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA - 360251 | 20 | Oaxaca | 395 | Santa María Apazco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Apazco | 360251 | S | 255 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:395, localidad:5, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR SN PUEBLO LLANO SANIMO, 69620 LLANO DEL SABINO, SANTA MARÍA APAZCO OAXACA ENTRE Y , DENTRO DE LA COMUNIDAD LLANO SABINO DEL LA CALLE PRINCIPAL, lon:-97.08510721, lat:17.63324428}} | 2022-08-01 | 2022-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2187662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402187775 | Proyecto de inversión | 1478730.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478730.67, modificado:1478730.67}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DEL KM 0 000 AL KM 3 742 EN LA LOCALIDAD DE PESCADITO DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 360668 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 360668 | S | 242 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3742.0, meta_modificada:3742.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO E.C. PIEDRA DE AMOLAR - ARROYO TIGRE - PESCADITO DE ARRIBA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 742 PUEBLO PESCADITO DE ARRIBA, 68430 PESCADITO DE ARRIBA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA , lon:-96.41284207, lat:18.13125948}} | 2022-09-19 | 2022-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2187775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402191935 | Proyecto de inversión | 1087241.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087241.12, modificado:1087241.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EL MORRITO Y CAMINO AL PANTEÓN - 373239 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 373239 | S | 114 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:998.55, meta_modificada:998.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:12, direccion:CALLE EL MORRITO Y CAMINO AL PANTEON PUEBLO MOGOÑÉ VIEJO, 70340 MOGOÑÉ VIEJO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CARRETERA DESVIACION DE ESTACION MOGOÑE A SAN JUAN GUICHICOVI Y CAMINO EL ZARZAL, PARA INGRESAR AL LUGAR DE LOS TR, lon:-95.02755455, lat:17.00630614}} | 2022-12-05 | 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2191935/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402191949 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA DE GUADALUPE VILLAHERMOSA - 373281 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 373281 | S | 81 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:22, direccion:CALLE CAMINO A CAJA DE AGUA BARRIO GUADALUPE VILLAHERMOSA, 69249 GUADALUPE VILLAHERMOSA, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALZADA CAMINO A SAN ADRES SABINILLO, LA OBRA SE LOCALIZA AL ESTE DE LA LOCALIDAD TOM, lon:-98.01231801, lat:17.75927537}} | 2022-10-17 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2191949/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402191952 | Proyecto de inversión | 3795657 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3795657.0, modificado:3795657.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 373298 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 373298 | S | 202 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7562.6, meta_modificada:7562.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:66, direccion:CALLE ACCCESO PRINCIPAL RANCHERIA PALMA LARGA, 70944 PALMA LARGA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE PALMA LARGA EN LOS ACCESOS PRINCIPALES A LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, EN EL MU, lon:-96.75429, lat:15.805601}} | 2022-08-12 | 2022-11-09 | 3795657 | 3795657 | 3072607.49 | 3072607.49 | 3072607.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FIII/OP/09/2022, contratista:GRUPO KOIS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA, monto:3795657.0, importe_modificado:3795657.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7000.0}} | {2191952/proyecto_INICIO, 2191952/proyecto_PROCESO, 2191952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402192352 | Proyecto de inversión | 998807.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998807.46, modificado:998807.46}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA E INTERCONEXIÓN CON EL SISTEMA FOTOVOLTAICO EN EL PARAJE YUCUÑU. - 374705 | 20 | Oaxaca | 346 | San Sebastián Nicananduta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Nicananduta | 374705 | S | 838 | 704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:346, localidad:3, direccion:PUEBLO SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA, 69574 TERCERA SECCIÓN, SAN SEBASTIÁN NICANANDUTA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 20 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRANDO POR LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MONTEVERDE HASTA LLE, lon:-97.693326, lat:17.488161}} | 2022-07-25 | 2022-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2192352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402192353 | Proyecto de inversión | 1755611.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1755611.76, modificado:1755611.76}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL TEPEHUAJE - 374707 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 374707 | S | 192 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:14, direccion:CALLE CAMINO A CARCAMO DE BOMBEO BARRIO GUADALUPE XONOXTLE, 69243 GUADALUPE XONOXTLE, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD TOMANDO EL CAMINO AL CARCAMO DE BO, lon:-98.02677905, lat:17.91582244}} | 2022-11-01 | 2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2192353/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402192749 | Proyecto de inversión | 310725.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310725.43, modificado:310725.43}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA BOMBA CON PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL - 375597 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 375597 | S | 306 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Noria(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:41, direccion:SAN MIGUEL, 71809 SAN MIGUEL, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL POZO DE SUMINISTRO DE AGUA DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL SE ENCUENTRA UN PREDIO DE LA MISMA UBICADO A 600 M. APROX. AL SURESTE DE LA AGENCIA DE SAN MIGUEL, lon:-97.603008, lat:16.06117}} | 2022-11-07 | 2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Noria(s), avance:0.0}} | {2192749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402192764 | Proyecto de inversión | 1224512.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224512.39, modificado:1224512.39}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGRESO - 375624 | 20 | Oaxaca | 540 | Villa de Tamazulápam del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tamazulápam del Progreso | 375624 | S | 3533 | 3105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:540, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ BARRIO SAN FRANCISCO, 69510 VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO OAXACA ENTRE CALLE VALERIO TRUJANO Y CALLE MATAMOROS, CALLE FRANCISCO SARABIA LA OBRA DA INICIO A DOS CUADRAS , lon:-97.56943957, lat:17.67672632}} | 2022-09-13 | 2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2192764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402192768 | Proyecto de inversión | 403651.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403651.4, modificado:403651.4}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO DE EDUCACION INICIAL - 375634 | 20 | Oaxaca | 65 | Ixpantepec Nieves | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ixpantepec Nieves | 375634 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:PROLONGACION BENITO JUAREZ PUEBLO IXPANTEPEC NIEVES, 69470 IXPANTEPEC NIEVES, IXPANTEPEC NIEVES OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA DE MANERA PERPENDICULAR A LA ESCUELA , lon:-98.044906, lat:17.508742}} | 2022-10-15 | 2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2192768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402193233 | Proyecto de inversión | 392779.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392779.25, modificado:392779.25}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS AL PARAJE RANCHO CONEJO DEL KILOMTERO 0 AL KILOETRO TRES MAS QUINIENTOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN QUIOTEPEC MUNICIPIO DE SAN JUAN QUIOTEPEC - 376811 | 20 | Oaxaca | 214 | San Juan Quiotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Quiotepec | 376811 | S | 1000 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO SAN JUAN QUIOTEPEC - RANCHO CONEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO SAN JUAN QUIOTEPEC, 68704 SAN JUAN QUIOTEPEC, SAN JUAN QUIOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LAA LOCA, lon:-96.6043995, lat:17.60751664}} | 2022-12-05 | 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2193233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402193240 | Proyecto de inversión | 588899.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588899.24, modificado:588899.24}} | AMPLIACION DE LA REED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL PARAJE DE YOTOYUCO Y FRACCIONAMIENTO EL CAPULIN. - 376827 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 376827 | S | 29 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:35, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO FRACCIONAMIENTO EL CAPULIN, 69600 YOTOYUCO, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , LOMAS DE YOTOYUCO Y FRACCIONAMIENTO EL CAPULIN, lon:-97.20860814, lat:17.451188}} | 2022-09-01 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2193240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402193250 | Proyecto de inversión | 325380 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325380.0, modificado:325380.0}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COLONIA LA PERLA EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 376845 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 376845 | S | 316 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:COLONIA RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE RUBI Y CALLE TURQUESA, CALLE OBSIDIANA EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA COLONI, lon:-97.453451, lat:16.007933}} | 2022-11-10 | 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.0}} | {2193250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402193709 | Proyecto de inversión | 677252.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677252.97, modificado:677252.97}} | CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CCT EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PESCADITO DE ENMEDIO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 378027 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 378027 | S | 72 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:76.82, meta_modificada:76.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:28, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO NUEVO PESCADITO DE ENMEDIO, 68430 NUEVO PESCADITO DE ENMEDIO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DE LA SECUNDARIA Y CARRETERA FEDERAL TRAMO TEMASCAL-LA GRANJA, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZA, lon:-96.3749371, lat:18.27051103}} | 2022-05-09 | 2022-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2193709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402195689 | Proyecto de inversión | 1503726.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503726.66, modificado:1503726.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 16 DE ABRIL EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL AMATLÁN - 383669 | 20 | Oaxaca | 126 | San Cristóbal Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Amatlán | 383669 | S | 22 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:547.08, meta_modificada:547.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE ABRIL PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LIBERTAD, CALLE PRIMERA DE SAN FRANCISCO LA OBRA SE UBICA A 90 METROS AL NORESTE DEL PALACIO, lon:-96.40890405, lat:16.31801002}} | 2022-08-02 | 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2195689/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196711 | Proyecto de inversión | 935491.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935491.66, modificado:935491.66}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD - 386594 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 386594 | S | 1568 | 1323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ Y ALVARO OBREGON PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE HIDALGO, CALLE ALLENDE UBICACION DE PROYECTO DENTRO DE LA LOCAIDAD CABECERA M, lon:-95.09082787, lat:16.96286604}} | 2022-11-22 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2196711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196717 | Proyecto de inversión | 1890883.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890883.25, modificado:1890883.25}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE LA CALLE BENITO JUAREZ DE PORFIRIO DIAZ A NICOLAS BRAVO - 386605 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 386605 | S | 33 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO LAS FLORES, 69600 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , CALLE BENITO JUAREZ ENTRE PORFIRIO DIAZ Y NICOLAS BRAVO, lon:-97.22716762, lat:17.4593802}} | 2022-11-16 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2196717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196729 | Proyecto de inversión | 717505.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717505.38, modificado:717505.38}} | CONSTRUCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO DE LA DELEGACION MUNICIPAL LAS FLORES,SANTA MARIA PETAPA OAXACA. - 386629 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 386629 | S | 639 | 525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:26, direccion:CALLE DR DAVID ANTONIO TOLEDO PUEBLO LAS FLORES, 70370 LAS FLORES, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE EDEN Y CALLE TULIPANES, PRIMARIA MELCHOR OCAMPO DE LA DELEGACION MUNICIPAL LAS FLORESSANTA MARIA PETAPA OAXACA., lon:-95.01713175, lat:16.88705185}} | 2022-08-16 | 2022-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2196729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186642 | Proyecto de inversión | 2103538.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2103538.69, modificado:2103538.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA EL ANGEL - 357174 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 357174 | S | 49 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1786.5, meta_modificada:1786.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:137, direccion:CALLE ALFA Y OMEGA COLONIA EL ANGEL, 70000 EL ÁNGEL [RANCHO], JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CIRCUITO PERIFERICO Y CALLE GENESIS, LA COLONIA EL ANGEL SE UBICA EN EL NORTE DE LA CIUDAD COLINDA CON LA COLONIA TIERRA Y LIBERT, lon:-95.01477259, lat:16.45901877}} | 2022-11-07 | 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1786.56}} | {2186642/proyecto_PROCESO, 2186642/proyecto_INICIO, 2186642/proyecto_FIN, 2186642/proyecto_INICIO, 2186642/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197044 | Proyecto de inversión | 1808042.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808042.36, modificado:1808042.36}} | REHBILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DEL CENTRO DE LA POBLACION - 387526 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 387526 | S | 7876 | 6958 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JOSE CORTES PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE JOSE CORTES Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, PROLONGACION BRENA TORRES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DIVERSOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD YA QUE SE REP, lon:-96.68258263, lat:18.6005146}} | 2022-05-05 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2197044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402187801 | Proyecto de inversión | 222450.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222450.75, modificado:222450.75}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MICHOACAN EN LA COLONIA BENITO JUAREZ - 360733 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 360733 | S | 120 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:214.06, meta_modificada:214.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MICHOACAN COLONIA BENITO JUÁREZ, 68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EL CEDRO, CALLE GUANAJUATO LA OBRA SE EJECUTARÁ A TRES CUADRAS DEL CAMPO DEPORTIVO JORGE L. TAMAYO Y TRES CUADRAS , lon:-95.8682029, lat:18.10616585}} | 2022-11-21 | 2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2187801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402190082 | Proyecto de inversión | 339952.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339952.35, modificado:339952.35}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL Y ADVENTISTA - 367452 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 367452 | S | 147 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9.8, meta_modificada:9.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL Y ADVENTISTA PUEBLO HUISICIL, 70330 HUISICIL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE INGRESA A LA CARRETERA FEDERAL LLEGANDO A LA DESVIACI, lon:-95.11995629, lat:17.03089822}} | 2022-11-30 | 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2190082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402190083 | Proyecto de inversión | 1013774.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013774.72, modificado:1013774.72}} | AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ - 367453 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 367453 | S | 1417 | 1367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:24, direccion:CALLE OAXACA LA LUZ-SAN JUAN LACHAO LA LUZ, 71801 LA LUZ, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, SE ENCUENTRA A 8.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPA, lon:-97.594669, lat:16.111709}} | 2022-09-30 | 2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2190083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402190087 | Proyecto de inversión | 1676656.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1676656.69, modificado:1676656.69}} | REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN CRISTOBAL AMATLAN A SAN AGUSTIN MIXTEPEC DEL KM. 0 AL KM 12 , SUBTRAMO KM 0 AL KM 4.5 - 367467 | 20 | Oaxaca | 126 | San Cristóbal Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Amatlán | 367467 | S | 93 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:3, direccion:CALLE SANTA CECILIA PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN ANDRÉS MIXTEPEC, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE PRIMERA DE SAN ANDRES Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE 5 DE MAYO EL TRAMO DE CAMINO A REHABILITAR SE ENCUENTRA ENTRE, lon:-96.40520128, lat:16.31435143}} | 2022-05-17 | 2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2190087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402191236 | Proyecto de inversión | 835153.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835153.97, modificado:835153.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE NACADERO - 370969 | 20 | Oaxaca | 10 | El Barrio de la Soledad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Barrio de la Soledad | 370969 | S | 250 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO NACEDERO, 70380 NACEDERO, EL BARRIO DE LA SOLEDAD OAXACA ENTRE Y , EL PAVIMENTO SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA ENTRADA DE LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD, lon:-95.03774596, lat:16.76124967}} | 2022-07-17 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2191236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402191247 | Proyecto de inversión | 906573.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906573.8, modificado:906573.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOS PINOS - 371000 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 371000 | S | 342 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:957.5, meta_modificada:957.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:5, direccion:CALLE LOS PINOS PUEBLO BOCA DEL MONTE, 70338 BOCA DEL MONTE, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE GENERAL CHARIS, CARRETERA FEDERAL PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE INGRESA A LADO DERECHO EN LA CALLE NI, lon:-95.01745358, lat:17.05998282}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2191247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402191964 | Proyecto de inversión | 386805.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386805.48, modificado:386805.48}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACIÓN EN EL BARRIO DE LA PLAYA EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO - 373345 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 373345 | S | 190 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE VILLA VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, 71800 VILLA DE TUTUTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 1ERO DE MAYO Y , A AMPLIACION ELECTRICA SE HARA SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA QUE LLEVA A, lon:-97.61090167, lat:16.13419914}} | 2022-10-17 | 2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2191964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402191969 | Acción | 217500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217500.0, modificado:217500.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 373365 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 373365 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.118482, lat:18.081165}} | 2022-10-05 | 2022-12-18 | 217500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2191969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402192376 | Proyecto de inversión | 340561.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340561.11, modificado:340561.11}} | REHABILITACIÓN DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES - 374764 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 374764 | S | 52 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.21, meta_modificada:102.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y PROLONGACION NIÑOS HEROES, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE EJECUTARA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES Y , lon:-95.88580663, lat:18.11502646}} | 2022-10-24 | 2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2192376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402192782 | Proyecto de inversión | 344989.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344989.61, modificado:344989.61}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA LA CURVA - 375659 | 20 | Oaxaca | 540 | Villa de Tamazulápam del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tamazulápam del Progreso | 375659 | S | 3533 | 3105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:540, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE COLONIA GUADALUPE, 69510 VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO OAXACA ENTRE CALLE HERMITA Y CARRETERA CRISTOBAL COLON, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA GUADALUPE SOBRE , lon:-97.58089867, lat:17.68025158}} | 2022-08-08 | 2022-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2192782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402193261 | Proyecto de inversión | 250351 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250351.0, modificado:250351.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN SAN CRISPIN SEXTA SECCIÓN CHEGUIGO - 376878 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Ixtaltepec | 376878 | S | 364 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:391.0, meta_modificada:391.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE AGOSTO PUEBLO ASUNCIÓN IXTALTEPEC CENTRO, 70140 ASUNCIÓN IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN SAN CRISPIN SEXTA SECCIÓN CHEGUIGO, lon:-95.0501616, lat:16.512563}} | 2022-09-05 | 2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2193261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402193277 | Proyecto de inversión | 2524297.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2524297.15, modificado:2524297.15}} | REHABILITACION DE LAS AVENIDAS, REFORMA, MANGLARES Y MAGISTERIAL - 376912 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 376912 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6864.0, meta_modificada:6864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:10, direccion:AVENIDA REFORMA BARRIO BARRIO NUEVO, 70780 BARRIO NUEVO, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE AVENIDA MANGLARES Y AVENIDA MAGISTERIAL, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO Y SE REHABILITARA LAS AVENIDAS REFORMA MANGLARE, lon:-94.98492201, lat:16.20489851}} | 2022-08-22 | 2022-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2193277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402193735 | Proyecto de inversión | 352010.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352010.36, modificado:352010.36}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE HIDALGO Y 5 DE MAYO - 378088 | 20 | Oaxaca | 258 | San Miguel Achiutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Achiutla | 378088 | S | 62 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:258, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO Y 5 DE MAYO PUEBLO SAN MIGUEL ACHIUTLA, 69840 SAN MIGUEL ACHIUTLA, SAN MIGUEL ACHIUTLA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ITURBIDE, CALLE MERCED LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA RE REALIZÓ SOBRE , lon:-97.48822823, lat:17.30400107}} | 2022-11-07 | 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2193735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402194535 | Proyecto de inversión | 1144154.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1144154.41, modificado:1144154.41}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA SECCIÓN LLANO REDONDO - 380049 | 20 | Oaxaca | 10 | El Barrio de la Soledad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Barrio de la Soledad | 380049 | S | 100 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:PUEBLO , 00000 ALMOLOYA DE GUTIÉRREZ, EL BARRIO DE LA SOLEDAD OAXACA ENTRE Y , LOS TRABAJOS SE REALIZARON EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DEL LADO OESTE DE LA POBLACION, lon:-95.07796138, lat:16.75309124}} | 2022-10-06 | 2022-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2194535/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402195227 | Proyecto de inversión | 1058886.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058886.44, modificado:1058886.44}} | CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS PARA EL PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA CANO - 382357 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 382357 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:70, direccion:PARAJE LA LABOR, 69600 LA LABOR, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , EN EL PARAJE LA LABOR, lon:-97.2217, lat:17.476}} | 2022-10-17 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2195227/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196753 | Proyecto de inversión | 880143.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880143.04, modificado:880143.04}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA AGENCIA MUNICIPAL GUIVICIA, SANTA MARIA PETAPA OAXACA. - 386708 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 386708 | S | 400 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:3, direccion:PUEBLO GUIVISÍA, 70370 GUIVISÍA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA AGENCIA MUNICIPAL GUIVICIA SANTA MARIA PETAPA OAXACA., lon:-94.96181611, lat:16.95113813}} | 2022-06-15 | 2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2196753/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197243 | Proyecto de inversión | 503859.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503859.2, modificado:503859.2}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA MARIA LUISA - 388330 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 388330 | S | 275 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:301.0, meta_modificada:301.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO COLONIA MARÍA LUISA, 68310 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE DANIEL SOTO, CALLE EMILIANO ZAPATA EL PROYECTO SE EJECUTARA SOBRE UN TRAMO DEL MA, lon:-96.12589593, lat:18.08767132}} | 2022-11-15 | 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2197243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402014265 | Acción | 435778.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435778.92, modificado:435778.92}} | EXPEDICION DE REGLAMENTOS DEL MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS - 116957 | 20 | Oaxaca | 551 | Tlacolula de Matamoros |  | PRODIM | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 116957 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.479215, lat:16.955624}} | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:4.0}} | {2014265/proyecto_INICIO, 2014265/proyecto_FIN, 2014265/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402048564 | Proyecto de inversión | 399527.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399527.48, modificado:399527.48}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS EN SANTA MARÍA JACATEPEC LOCALIDAD RANCHO MANANTIAL - 334475 | 20 | Oaxaca | 417 | Santa María Jacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA JACATEPEC | 334475 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO RANCHO MANANTIA - TIERRAS DE PRODUCCION DE RANCHO MAMANTIAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 00 + 800 RANCHO , 00000 RANCHO MANANTIAL, SANTA MARÍA JACATEPEC OAXACA ENTRE Y , DE LA LOCALIDAD DE RANCHO MANANTIAL A , lon:-96.20674055, lat:17.93617502}} | 2021-10-05 | 2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2048564/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402188360 | Proyecto de inversión | 314728.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314728.3, modificado:314728.3}} | CONSTRUCCION DE UN COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA SABINERA LOS SILVA - 362511 | 20 | Oaxaca | 348 | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca | 362511 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:29, direccion:PUEBLO LA SABINERA LOS SILVA, 69740 LOS SILVA (LA SABINERA LOS SILVA), SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA FRENTE A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD JUSTO EN LA ESCUELA DE LA MISMA., lon:-98.06947404, lat:17.42184513}} | 2022-10-03 | 2022-11-01 | 314728.3 | 314728.3 | 314728.3 | 314728.3 | 314728.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:362511, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS OMETEOTL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:314728.3, importe_modificado:314728.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}} | {2188360/proyecto_PROCESO, 2188360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402189231 | Proyecto de inversión | 1466719.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1466719.19, modificado:1466719.19}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 365174 | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlán de Juárez | 365174 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:503.2, meta_modificada:503.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIMEBRE PUEBLO IXTLÁN DE JUÁREZ, 68725 IXTLÁN DE JUÁREZ, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE REFORMA, CALLE FELIPE ANGELES LAS CALLES A INTERVENIR SON 20 DE NOVIEMBRE Y FRANCISCO Y MADERO, lon:-96.4868519, lat:17.32998225}} | 2022-11-14 | 2022-12-29 | 1466719.19 | 1466719.19 | 1466719.19 | 1466719.19 | 1466719.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/FISM-DF/042/015/2022, contratista:GOD INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, monto:1466719.19, importe_modificado:1466719.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:495.0}} | {2189231/proyecto_INICIO, 2189231/proyecto_PROCESO, 2189231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402190575 | Proyecto de inversión | 1240126.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240126.79, modificado:1240126.79}} | CONSTRUCCIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 50 CON CLAVE 20DST0101U, UBICADO EN LA AV. JUÁREZ SN DE LA 4A. SECCIÓN - 368977 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 368977 | S | 290 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:251.91, meta_modificada:251.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE TECNOLOGICO COLONIA 4A SECCIÓN, 70020 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y CALLE BENITO JUAREZ, CARRETERA A PLAYA VICENTE LA ESCUELA SE UBICA EN LA 4A SECCIÓN TIENE SU ACCESO P, lon:-95.01157618, lat:16.43180268}} | 2022-11-30 | 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2190575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402190594 | Proyecto de inversión | 415162.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415162.41, modificado:415162.41}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA 7 DE SEPTIEMBRE - 369035 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 369035 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.63, meta_modificada:153.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA 7 DE SEPTIEMBRE, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE SAN LUIS POTOSI, CALLE 5 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE EJECUTARÁ A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO , lon:-95.86713898, lat:18.10226606}} | 2022-11-14 | 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2190594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402191260 | Proyecto de inversión | 1286507.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1286507.87, modificado:1286507.87}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO DE SAN MIGUELITO - 371026 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Silacayoápam | 371026 | S | 260 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2414.1, meta_modificada:2414.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO TANQUE - RED DE DISTRIBUCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 414 PUEBLO SILACAYOÁPAM, 69400 SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CAMINO TRUJANO Y CAMINO VASQUEZ COLMENARES, CAMINO LEONA VICARIO LA OBRA SE ENCUENT, lon:-98.13215173, lat:17.4999706}} | 2022-11-22 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2191260/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402192399 | Acción | 87149.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87149.04, modificado:87149.04}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 374842 | 20 | Oaxaca | 32 | Fresnillo de Trujano |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Fresnillo de Trujano | 374842 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.136301, lat:17.908013}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2192399/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402192406 | Proyecto de inversión | 1872558.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1872558.06, modificado:1872558.06}} | REHABILITACION DE CALLES CON REVESTIMIENTO EN DIFERENTES CALLES Y CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE LOMA BONITA, OAXACA. - 374850 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 374850 | S | 321 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2238.0, meta_modificada:2238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO GUADALUPE VICTORIA - ZACATIXPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 650 RANCHERIA GUADALUPE VICTORIA, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE DANIEL BAUSTISTA Y , SE RALIZA EN TRES CAMINOS DIFERENTES DE AC, lon:-95.97261119, lat:18.12279485}} | 2022-11-30 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2192406/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402192795 | Proyecto de inversión | 262135.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262135.87, modificado:262135.87}} | CONSTRUCCION DE VEINTICUATRO PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 375696 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 375696 | S | 48 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:82, direccion:CALLE CARRETERA TEMASCAL-LAS MARGARITAS PUEBLO CERRO VERDE, 68430 CERRO VERDE, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LOCALIZAN A 900 METROS DE LA CENTRA HIDROLECTRICA TEMASCAL 1 SOBRE LA CARRETERA TEMASCALL, lon:-96.40362306, lat:18.23593957}} | 2022-08-18 | 2022-09-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2192795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402192796 | Proyecto de inversión | 1286289.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1286289.79, modificado:1286289.79}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BUSTAMANTE BARRIO DE GUADALUPE - 375697 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Silacayoápam | 375697 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:417.85, meta_modificada:417.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:CALLE BUSTAMANTE PUEBLO SILACAYOÁPAM, 69400 SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE BUSTAMANTE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE SANATA ISABEL LA OBRA SE ENCUENTRA A 400 METROS DE DISTANCIA AL ESTE DEL CENTRO DE SALUD SOBRE, lon:-98.13643991, lat:17.50388184}} | 2022-11-22 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2192796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402193288 | Proyecto de inversión | 550355.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550355.1, modificado:550355.1}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD EL MORRITO MUNICIPIO DE ASUNCION IXTALTEPEC - 376945 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Ixtaltepec | 376945 | S | 64 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:13, direccion:COLONIA EL MORRITO, 70141 EL MORRITO, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA TRANSISMICA Y , LA OBRA SE ENCUENTRE EN LA LOCALIDAD EL MORRITO MUNICIPIO DE ASUNCIÒN IXTALTEPEC, lon:-94.9808433, lat:16.7231749}} | 2022-09-27 | 2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2193288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402193299 | Proyecto de inversión | 383949.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383949.69, modificado:383949.69}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE COTENCION EN EL BARRIO DE LA LOMA DEL PETATE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JOCOTEPEC. - 376973 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 376973 | S | 909 | 859 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:46.2, meta_modificada:46.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:22, direccion:SANTIAGO JOCOTEPEC, 71826 SANTIAGO JOCOTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE QUE CONDUCE AL NORESTE DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JOCOTEPEC A APROX 320 M. AL NORESTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO J, lon:-97.435278, lat:16.127568}} | 2022-10-11 | 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2193299/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402193309 | Proyecto de inversión | 477021.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477021.46, modificado:477021.46}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXTALTEPEC - 377010 | 20 | Oaxaca | 5 | Asunción Ixtaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Asunción Ixtaltepec | 377010 | S | 109 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:15, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO ASUNCIÓN IXTALTEPEC CENTRO, 70140 SANTIAGO IXTALTEPEC, ASUNCIÓN IXTALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GOMEZ FARIAS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXTALTEPEC, lon:-94.9067946, lat:16.6909239}} | 2022-10-03 | 2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2193309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402195271 | Proyecto de inversión | 747901.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747901.23, modificado:747901.23}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 382490 | 20 | Oaxaca | 62 | Natividad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Natividad | 382490 | S | 276 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:PUEBLO NATIVIDAD, 68700 NATIVIDAD, NATIVIDAD OAXACA ENTRE Y , EL INICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA CERCA DE LA UNDAD DEPORTIVA DEL PUEBLO SOBRE CAMINO PEATONAL A 100MTS DE DICHA UNIDAD POR LO , lon:-96.4322051, lat:17.30010514}} | 2022-12-07 | 2022-12-28 | 747901.23 | 747901.23 | 747901.23 | 747901.23 | 747901.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNO/062/R33/FIII/OP/003/2022, contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NATIVIDAD, monto:747901.23, importe_modificado:747901.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {2195271/proyecto_PROCESO, 2195271/proyecto_INICIO, 2195271/proyecto_PROCESO, 2195271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402195743 | Proyecto de inversión | 605670.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605670.46, modificado:605670.46}} | REHABILITACION DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE BENITO JUAREZ DE LA DELEGACION MUNICIPAL MONTE OSCURO, SANTA MARIA PETAPA, OAX. - 383836 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 383836 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:13, direccion:CALLE DELEGACION MONTE OSCURO PUEBLO MONTE OSCURO, 70370 BARREÑA, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE Y , DELEGACION MONTE OSCURO, lon:-94.96159618, lat:16.93316759}} | 2022-05-02 | 2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2195743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196802 | Proyecto de inversión | 1330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330000.0, modificado:1330000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE, MUNICIPIO DE AYOTZINTEPEC - 386853 | 20 | Oaxaca | 9 | Ayotzintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayotzintepec | 386853 | S | 55 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1240.0, meta_modificada:1240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO MONTE TINTA, 00000 MONTE TINTA, AYOTZINTEPEC OAXACA ENTRE Y , PAVIMENTACION DE LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE MONTE TINTA EN EL MUNICIPIO DE AYOTZINTEPEC OAXACA, lon:-96.13932494, lat:17.76383121}} | 2022-08-20 | 2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2196802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196803 | Proyecto de inversión | 1998210.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998210.5, modificado:1998210.5}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DEL PORVENIR - 386856 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 386856 | S | 437 | 454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:44, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO EL PORVENIR, 68442 EL PORVENIR, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE INDEPENDENCIA, EL PROYECTO SE IMPLEMENTARA SOBRE UN PREDIO COMUNITARIO DONDE SE UBICAN LA CANCH, lon:-96.21735774, lat:18.15581201}} | 2022-11-15 | 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2196803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196811 | Proyecto de inversión | 370361.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370361.9, modificado:370361.9}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO AV BENITO JUAREZ AV JUAN LOZANO - 386866 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 386866 | S | 7876 | 6958 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:580.86, meta_modificada:580.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA BRENA TORRES, AVENIDA JUAN LOZANO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL PRIMER CUADRO DE LA LOCALIDAD SIENDO LA CAL, lon:-96.68307491, lat:18.60193694}} | 2022-01-19 | 2022-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2196811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196813 | Proyecto de inversión | 164064.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164064.57, modificado:164064.57}} | CONTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO, - 386869 | 20 | Oaxaca | 15 | Coatecas Altas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coatecas Altas | 386869 | S | 1707 | 1485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.0, meta_modificada:148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO COATECAS ALTAS, 71570 COATECAS ALTAS, COATECAS ALTAS OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE RUTILIO JUÁREZ, EL PROYECTO SE UBICA ENTRE LA CALLE BENITO JUÁREZ Y LA CALLE RUTILIO JUAREZ JUNTO A LA CAPILLA , lon:-96.66728969, lat:16.53764538}} | 2022-09-15 | 2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2196813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196815 | Proyecto de inversión | 1566604.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566604.64, modificado:1566604.64}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REFORMA NORTE, EN LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL EL BAJIO, SANTA MARIA PETAPA OAXACA. - 386873 | 20 | Oaxaca | 427 | Santa María Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Petapa | 386873 | S | 913 | 804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:427, localidad:25, direccion:CALLE REFORMA NORTE PUEBLO EL BAJIO, 70370 EL BAJÍO, SANTA MARÍA PETAPA OAXACA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE MORELOS, CALLE RODOLFO FIERRO CALLE REFORMA NORTE EN LA AGENCIA DE POLICIA MUNICIPAL EL BAJIO, SANTA MARIA PETAPA OAX, lon:-95.03490736, lat:16.88890479}} | 2022-07-02 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2196815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402046797 | Proyecto de inversión | 980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:980000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y 21 DE MARZO - 328001 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HORZANS CONSTRUCTORES Y ARQUITECTOS SA DE CV | 328001 | S | 345 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:9000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:30, direccion:CALLE GUADALUPE VICOTRIA Y 21 DE MARZO INTERIOR SN PUEBLO DOLORES HIDALGO, 68970 DOLORES HIDALGO, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE NIÑOS HEROES, CARRETERA TUXTEPEC - PALOMARES LA PAVIMENTACION SE REALIZARA , lon:-95.48271493, lat:17.48483526}} | 2021-08-16 | 2021-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2046797/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402049429 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CHIAPAS EN LA COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO - 337934 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO | 337934 | S | 52 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE CHIAPAS COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 71244 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE CALLE NORTE 5 Y CALLE OAXACA, CALLE CHIAPAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ESTE DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL C, lon:-96.70755638, lat:17.06186058}} | 2021-09-29 | 2021-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2049429/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402050923 | Proyecto de inversión | 1218739.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218739.54, modificado:1218739.54}} | CONSTRUCCION DE DIECIOCHO CUARTOS DORMITORIO DE 4.0 X 3.0 METROS EN LA LOCALIDAD ARROYO GRANDE, SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 343202 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ | 343202 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:14, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 182 TRAMO JALAPA DE DIAZ - TUXTEPEC KILÓMETRO 130 + 800 PUEBLO , 00000 ARROYO GRANDE, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA JALAPA DE DIAZ - TUXTEPEC Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDA, lon:-96.50407328, lat:18.09795628}} | 2021-03-22 | 2021-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2050923/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402187918 | Proyecto de inversión | 572439 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572439.0, modificado:572439.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DEL PORVENIR - 361166 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 361166 | S | 20 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:123, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL PORVENIR, 69806 EL PORVENIR, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, lon:-97.74180875, lat:17.23418698}} | 2022-10-10 | 2022-11-23 | 572439 | 572439 | 572439 | 572439 | 572439 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121684, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.95}} | {2187918/proyecto_PROCESO, 2187918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402187922 | Proyecto de inversión | 972186.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972186.06, modificado:972186.06}} | REHABILITACION DE CALLES CON ASFALTO BACHEO EN LA POBLACION DE COSOLAPA - 361196 | 20 | Oaxaca | 21 | Cosolapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cosolapa | 361196 | S | 7876 | 6958 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JOSE CORTES PUEBLO COSOLAPA CENTRO, 68415 COSOLAPA, COSOLAPA OAXACA ENTRE CALLE JOSE CORTES Y AVENIDA BRENA TORRES, CALLE JIQUILPAN LA OBRA SE REALIZO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-96.68262522, lat:18.60041995}} | 2022-07-22 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2187922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402188373 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CENTENARIO EN EL BARRIO CENTRAL - 362551 | 20 | Oaxaca | 305 | San Pedro Comitancillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Comitancillo | 362551 | S | 428 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:261.3, meta_modificada:261.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:305, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA CENTENARIO PUEBLO SAN PEDRO COMITANCILLO, 70750 SAN PEDRO COMITANCILLO, SAN PEDRO COMITANCILLO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLEJON LAS MARAVILLAS, AVENIDA HODALGO LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO , lon:-95.15956954, lat:16.49012683}} | 2022-10-01 | 2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2188373/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402190619 | Proyecto de inversión | 2038621.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2038621.98, modificado:2038621.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE PÚBLICO DE 100 M3, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO EN LA LOCALIDAD DE DONAJI - 369106 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 369106 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:26, direccion:CALLE JOSÉ MARIA MORELOS INTERIOR SN PUEBLO DONAJÍ, 70313 DONAJÍ, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROS Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL LADO DE LA CANCHA DEPORTIVA DONAJI EN LA CALLE JOSÉ MATIA MORELOS, lon:-95.04995329, lat:17.2303484}} | 2022-10-31 | 2022-12-29 | 2038621.98 | 2038621.98 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/057/FISMDF/0026/0183/2022, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MONTAJES INDUSTRIALES AVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:2038621.98, importe_modificado:2038621.98}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.95}} | {2190619/proyecto_INICIO, 2190619/proyecto_PROCESO, 2190619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE ACTUALIZAR EL PORCENTAJE DE LAS METAS Y SUBIR EL DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA TODA VEZ QUE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402191476 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL SEGUNDA ETAPA - 371591 | 20 | Oaxaca | 183 | San Juan Bautista Tlachichilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tlachichilco | 371591 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:2, direccion:RANCHERIA GUADALUPE LA LIBERTAD, 69190 GUADALUPE LA LIBERTAD, SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN EN LA EX, lon:-98.34465575, lat:17.57612485}} | 2022-11-24 | 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2191476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402182809 | Proyecto de inversión | 572491.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572491.97, modificado:572491.97}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA AVENIDA CANDIDO LUCHO, EN LA LOCALIDAD DE LA VENTOSA - 345321 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 345321 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.4, meta_modificada:101.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:AVENIDA CANDIDO LUCHO PUEBLO LA VENTOSA, 70102 LA VENTOSA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE HELIODORO CHARIS CASTRO Y CALLE RUIZ CORTINES, AVENIDA MORELOS LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA VENTOSA, lon:-94.94517628, lat:16.55470824}} | 2022-11-21 | 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2182809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402182811 | Proyecto de inversión | 378914.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378914.68, modificado:378914.68}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL ACCESO DE LA ESCUELA VENUSTIANO CARRANZA - 345323 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 345323 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.32, meta_modificada:14.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE AGUASCALIENTES COLONIA 7 DE SEPTIEMBRE, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE 7 DE JULIO Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, lon:-95.86632559, lat:18.10261633}} | 2022-10-10 | 2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2182811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186758 | Proyecto de inversión | 745232.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745232.21, modificado:745232.21}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS 1RA ETAPA - 357439 | 20 | Oaxaca | 540 | Villa de Tamazulápam del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tamazulápam del Progreso | 357439 | S | 3533 | 3105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:540, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE COLONIA GUADALUPE, 69510 VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO, VILLA DE TAMAZULÁPAM DEL PROGRESO OAXACA ENTRE CARRETERA CRISTOBAL COLON Y CALLE MORELOS, CALLE HERMITA LAS LUMINARIAS SE DISTRIBUYERON EN LA LOCALIDAD, lon:-97.58031904, lat:17.67784869}} | 2022-03-22 | 2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2186758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402176671 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO E.C. SANTIAGO IXCUINTEPEC A SAN LUCAS CAMOTLÁN A MARGARITA HUITEPEC DEL KM 0.000 AL KM 7.500 PRIMERA ETAPA - 325032 | 20 | Oaxaca | 275 | San Miguel Quetzaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Quetzaltepec | 325032 | S | 464 | 454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:275, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO MARGARITA HUITEPEC - ENTRONQUE DE CAMINO DE CAMOTLAN A IXCUIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 INTERIOR 1 PUEBLO , 00000 MARGARITA HUITEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL , lon:-95.667784, lat:16.940121}} | 2022-10-05 | 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2176671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402179074 | Proyecto de inversión | 1848049.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848049.47, modificado:1848049.47}} | AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHAS, EN EL PARAJE RANCHO LAS VACAS EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA 2A, ETAPA. - 333888 | 20 | Oaxaca | 31 | Tamazulápam del Espíritu Santo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo | 333888 | S | 363 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.1, meta_modificada:3.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO LINDA VISTA - ASUNCION CACALOTEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 131 RANCHERIA LINDA VISTA, 70280 LINDA VISTA, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 5, lon:-95.9734, lat:17.02666}} | 2022-08-15 | 2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2179074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402182825 | Proyecto de inversión | 681426.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681426.34, modificado:681426.34}} | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE F. GOMEZ, CLAVE 20DPR3611E EN LA COLONIA 5 DE ABRIL - 345354 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 345354 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE JESUS URBIETA COLONIA 5 D EABRIL, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CARRETERA A IXTALTEPEC Y CALLE 14 DE JUNIO, LA COLONIA 5 DE ABRIL SE UBICA EN EL NORTE DE LA CIUDAD SOBRE LA CARRETERA QUE , lon:-95.03167794, lat:16.45348686}} | 2022-11-24 | 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2182825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402183906 | Proyecto de inversión | 1319868.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319868.06, modificado:1319868.06}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO TIGRE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 348716 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 348716 | S | 46 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1030.0, meta_modificada:1030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ARROYO TIGRE, 68430 ARROYO TIGRE, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZASOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE COMUNICA CON LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE AMOLAR, lon:-96.4419168, lat:18.12989211}} | 2022-08-25 | 2022-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2183906/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402185372 | Proyecto de inversión | 415914.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FONDO GENERAL DE PARTICIP, monto:333537.18, modificado:333537.18}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82377.25, modificado:82377.25}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL LACHIRIOAG - 352894 | 20 | Oaxaca | 128 | San Cristóbal Lachirioag | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Lachirioag | 352894 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:241.63, meta_modificada:241.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, 68830 SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG OAXACA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MATIAS ROMERO, A UNA CUADRA DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.164392, lat:17.335462}} | 2022-11-14 | 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2185372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402176010 | Proyecto de inversión | 711797.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711797.11, modificado:711797.11}} | APMLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA CALLE RUMBO AL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE KONKIXP - 322489 | 20 | Oaxaca | 31 | Tamazulápam del Espíritu Santo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo | 322489 | S | 63 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:RANCHERIA , 00000 SAN JOSÉ KONKIXP, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 743 M DEL TEMPLO RELIGIOSO DE LA LOCALIDAD SOBRE EL CAMINO QUE VA AL PANTEON DE LA LOCALIDAD, lon:-95.97418835, lat:17.04385575}} | 2022-10-17 | 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2176010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402178289 | Proyecto de inversión | 388409.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388409.93, modificado:388409.93}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE RIO TEMPRANO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YAITEPEC - 331343 | 20 | Oaxaca | 497 | Santiago Yaitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaitepec | 331343 | S | 2229 | 1891 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:CALLE RIO TEMPRANO INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO YAITEPEC, 71930 SANTIAGO YAITEPEC, SANTIAGO YAITEPEC OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE RIO TEMPRANO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC, lon:-97.26723694, lat:16.22019774}} | 2022-11-14 | 2022-12-13 | 388409.93 | 388409.93 | 388409.93 | 388409.93 | 388409.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/FISM/497/01/13/2022, contratista:MAILO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC, monto:388409.93, importe_modificado:388409.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:11.5}} | {2178289/proyecto_INICIO, 2178289/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402179258 | Proyecto de inversión | 1570491.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1570491.46, modificado:1570491.46}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO CON PANELES SOLARES - 334496 | 20 | Oaxaca | 108 | San Antonio Huitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonio Huitepec | 334496 | S | 864 | 936 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2900.0, meta_modificada:2900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN ANTONIO HUITEPEC, 71305 SAN ANTONIO HUITEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CARRETERA LLANO DE MECATE, CARRETERA QUE VA A MIGUEL HIDALGO LA CAPTACION Y EL CARCAMO DE BOMB, lon:-97.14010167, lat:16.92983506}} | 2022-11-15 | 2022-12-30 | 1570491.46 | 1570491.46 | 1570491.46 | 1570491.46 | 1570491.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAH/108/FAISM-DF/07/2022, contratista:OPROCON S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC, monto:1570491.46, importe_modificado:1570491.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2800.0}} | {2179258/proyecto_PROCESO, 2179258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALIZAR DOCUMENTO DE EVIDENCIA (ACTA ENTREGA) CON FIRMAS Y SELLOS, trimestre:4.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:AGREGAR REPORTE FOTOGRAFICO, trimestre:4.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402182847 | Proyecto de inversión | 1418319.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1418319.29, modificado:1418319.29}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANK PETER EN LA COLONIA INFONAVIT LOMA BONITA - 345406 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 345406 | S | 29 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:822.33, meta_modificada:822.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE FRANK PETER COLONIA INFONAVIT, 68403 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE PASO CURITA Y CALLE GUILLERMO HERNANDEZ CASTRO, CALLE MARGARITO MUÑOS LOPEZ LA OBRA SE EJECUTARÁ A UNA CUADRA DE LA SECUNDARIA LIC. BENITO J, lon:-95.86856592, lat:18.11497674}} | 2022-10-17 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2182847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402182848 | Proyecto de inversión | 1050093.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050093.64, modificado:1050093.64}} | CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TLAXCALTEPEC - 345407 | 20 | Oaxaca | 3 | Asunción Cacalotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Asunción Cacalotepec | 345407 | S | 185 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:3, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO SAN ANTONIO TLAXCALTEPEC, 70290 SAN ANTONIO TLAXCALTEPEC, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TLAXCALTEPEC, lon:-95.92693333, lat:17.06888684}} | 2022-08-08 | 2022-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2182848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402183918 | Proyecto de inversión | 1130086.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730086.35, modificado:730086.35}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA - 348766 | 20 | Oaxaca | 380 | Santa Cruz Papalutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Papalutla | 348766 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1143.3, meta_modificada:1143.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:380, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA CRUZ PAPALUTLA, 70456 SANTA CRUZ PAPALUTLA, SANTA CRUZ PAPALUTLA OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MATAMOROS, CALLE MORELOS LA OBRA SE REALIZO EN LA CALLE INDEPENDENCIA INICIANDO APROXIMADAMEN, lon:-96.58271306, lat:16.95841826}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2183918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402183924 | Proyecto de inversión | 2300394.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300394.55, modificado:2300394.55}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MICHOACAN EN EL BARRIO LA ESCOBETA - 348794 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 348794 | S | 57 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1986.8, meta_modificada:1986.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MICHOACAN BARRIO LA ESCOBETA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE SANTA MARIA, CALLE SANTA MARTHA LA OBRA SE EJECUTARÁ UBICADO AL LADO DEL CAMPO DEPORTIVO JORGE L. TAMAYO, lon:-95.87354733, lat:18.10667514}} | 2022-10-10 | 2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2183924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402182603 | Proyecto de inversión | 930137.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930137.39, modificado:930137.39}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE CHACAHUA - 344679 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 344679 | S | 119 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:239, direccion:EJIDO CHACAHUA, 71814 LOS MANGALES, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO A INTERVENIR ES LA QUE CONDUCE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE CHACAHUA LA GRUA UBICADA EN ENTRE LA AGENCIA DE CHACAHUA Y EL AZUFRE., lon:-97.730398, lat:15.976543}} | 2022-07-25 | 2022-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2182603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402182613 | Proyecto de inversión | 1289002.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289002.88, modificado:1289002.88}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE RINCON BONITO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 344707 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 344707 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:913.18, meta_modificada:913.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO RINCON BONITO, 68434 RINCÓN BONITO, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SZE LOCALIZA SOBRE LA UNICA CALLE DE LAL OCALIDAD EN DOS TRAMOS FRENTE A LA ESCUELA PRIMARI Y A UN COSTADO DE LA IGLE, lon:-96.48433015, lat:18.14105256}} | 2022-08-22 | 2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2182613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402185800 | Proyecto de inversión | 2084621.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2084621.27, modificado:2084621.27}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC - 354646 | 20 | Oaxaca | 525 | Santo Domingo Zanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Zanatepec | 354646 | S | 1500 | 1432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:525, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO ZANATEPEC - HUERTAS PALO GRANDE, LAS GRADAS, EL HORIZONTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 1 COLONIA SANTO DOMINGO ZANATEPEC, 70160 SANTO DOMINGO ZANATEPEC, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE Y , , lon:-94.36045564, lat:16.48693625}} | 2022-11-11 | 2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2185800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402185816 | Acción | 64516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64516.8, modificado:64516.8}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 354712 | 20 | Oaxaca | 416 | Santa María Ixcatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Ixcatlán | 354712 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:416, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.190482, lat:17.851593}} | 2022-02-15 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2185816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402175312 | Proyecto de inversión | 773757.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773757.15, modificado:773757.15}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA - 319005 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 319005 | S | 64 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.19, meta_modificada:378.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:36, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO OJO DE AGUA, 68447 OJO DE AGUA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 5 DE MAYO EL PROYECTO SE DESARROLLARA SOBRE LAS CALLE BENITO JUAREZ ENTRE, lon:-95.94331843, lat:17.87860203}} | 2022-11-02 | 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2175312/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402176048 | Proyecto de inversión | 1003359.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003359.4, modificado:1003359.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA - 322697 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 322697 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1006.28, meta_modificada:1006.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:58, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO SANTA CATARINA, 68440 SANTA CATARINA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA Y CALLE AL JARDIN DE NIÑOS, CALLE MIGUEL HIDALGO EL PROYECTO SE DESARROLLARA EN DOS PORCIONES, lon:-96.04989836, lat:18.07557143}} | 2022-11-10 | 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2176048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402176714 | Proyecto de inversión | 2060416.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2060416.67, modificado:2060416.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS DEL PARAJE ENCINO DEL CERRO AL PARAJE LLANO ZACATAL TRAMO DEL KM 4.600 AL KM 6.100 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC - 325241 | 20 | Oaxaca | 275 | San Miguel Quetzaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Quetzaltepec | 325241 | S | 1915 | 1722 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:275, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ENCINO DEL CERRO - LLANO ZACATAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 600 PUEBLO SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, 70288 SAN MIGUEL QUETZALTEPEC, SAN MIGUEL QUETZALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PARAJE ENC, lon:-95.719117, lat:16.986583}} | 2022-08-06 | 2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2176714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402177583 | Acción | 111452.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111452.83, modificado:111452.83}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 328565 | 20 | Oaxaca | 539 | Soledad Etla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Soledad Etla | 328565 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.820764, lat:17.171669}} | 2022-08-22 | 2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2177583/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402177585 | Proyecto de inversión | 2701096.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2701096.66, modificado:2701096.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE QUELOVE - 328567 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 328567 | S | 540 | 579 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:10, direccion:PUEBLO QUELOVE, 70921 QUELOVÉ, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , EL ACCESO A LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO QUELOVE MAGDALENLA LOXICHA, lon:-96.67929692, lat:15.9817891}} | 2022-09-06 | 2022-10-04 | 2701096.66 | 2701096.66 | 2701096.66 | 2701096.66 | 2701096.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/24/2022, contratista:NAITEC PROYECTOS Y COMERCIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:2701096.66, importe_modificado:2701096.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:22.5}} | {2177585/proyecto_INICIO, 2177585/proyecto_PROCESO, 2177585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402183051 | Proyecto de inversión | 758625.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758625.55, modificado:758625.55}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, BARRIO EL MACAYO. - 345964 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 345964 | S | 77 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:266.45, meta_modificada:266.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:AVENIDA CUATRO BARRIO EL MACAYO, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SEIS Y CALLE SIETE, AVENIDA TRES LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO EL MACAYO A 50 METROS DEL SALON SOCIAL Y A 330 METROS DEL MERCADO MUNICI, lon:-96.4033329, lat:18.24322806}} | 2022-08-22 | 2022-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2183051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402183934 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC CLAVE 20DPB1572E - 348818 | 20 | Oaxaca | 529 | Santos Reyes Yucuná | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Yucuná | 348818 | S | 34 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:529, localidad:4, direccion:PUEBLO SANTIAGO EL JAZMIN, 69287 SANTIAGO EL JAZMÍN, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-98.00189097, lat:17.77686669}} | 2022-09-26 | 2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2183934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402182628 | Proyecto de inversión | 700293.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700293.35, modificado:700293.35}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD EN LA LOCALIDAD DE EL AZUFRE - 344739 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 344739 | S | 98 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:59, direccion:CALLE VERACRUZ EJIDO EL AZUFRE, 71814 EL AZUFRE, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE MORELIA, CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUNTRAN UBICADAS A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDADA EL AZUFRE, lon:-97.782427, lat:15.987782}} | 2022-07-26 | 2022-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2182628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402182631 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO PIEDRA COLORADA AL PUNTO TRINO CABEZA DE GATO DEL KM 0 AL KM 6 - 344746 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 344746 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:91, direccion:RANCHERIA SANTO DOMINGO TIERRA Y LIBERTAD, 69770 SANTO DOMINGO TIERRA Y LIBERTAD, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA EN EL PARAJE PUNTO TRINO CABEZA DE GATO, lon:-97.93722538, lat:17.3059632}} | 2022-10-10 | 2022-11-08 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127969, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2182631/proyecto_INICIO, 2182631/proyecto_PROCESO, 2182631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402182642 | Proyecto de inversión | 1115715.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115715.55, modificado:1115715.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA BUGAMBILIAS 2 ETAPA - 344776 | 20 | Oaxaca | 539 | Soledad Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Soledad Etla | 344776 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:539, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS PUEBLO SOLEDAD ETLA, 68250 SOLEDAD ETLA, SOLEDAD ETLA OAXACA ENTRE CALLE AZALEAS Y CALLE LAS ROSAS, CALLE ANTURIOS SE LOCALIZA AL NORTE CON LA CALLE DE ANTURIOS AL SUR CON LA CALLE LAS ROSAS, AL NORESTE CON LA , lon:-96.82659099, lat:17.16707222}} | 2022-11-14 | 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2182642/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402173295 | Proyecto de inversión | 509406.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509406.73, modificado:509406.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SANTA ANA - 309982 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 309982 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:477.5, meta_modificada:477.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:40, direccion:CALLE SANTA ANA PUEBLO HUISICIL, 70343 HUISICIL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE SACA COSECHA SANTA ANA Y CAMINO SACA COSECHA, CAMINO RIO PACHIÑE A ARROYO CUCHARA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE INGRESA AL CAMINO PAVIM, lon:-95.11985839, lat:17.0310008}} | 2022-11-14 | 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2173295/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402176061 | Proyecto de inversión | 228644.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228644.82, modificado:228644.82}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA PRIVADA 3 Y 4 EN LA COLONIA 27 DE FEBRERO - 322751 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 322751 | S | 95 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.53, meta_modificada:212.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:281, direccion:PRIVADA 3 Y 4 COLONIA 27 DE FEBRERO, 68402 27 DE FEBRERO, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CARRETERA TLACOJALPAN LA OBRA SE EJECUTARA A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA BICENTENARIO, lon:-95.88891575, lat:18.1259239}} | 2022-09-15 | 2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2176061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402177610 | Proyecto de inversión | 2369456.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2369456.57, modificado:2369456.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE EL MANANTIAL, SAN JOSÉ - 328626 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 328626 | S | 55 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:81, direccion:PUEBLO EL MANANTIAL, 70921 EL MANANTIAL, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE EL MANANTIAL, lon:-96.64871814, lat:16.00626706}} | 2022-10-17 | 2022-11-15 | 2369456.57 | 2369456.57 | 2369456.57 | 2369456.57 | 2369456.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/26/2022, contratista:BBRM ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:2369456.57, importe_modificado:2369456.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:22.0}} | {2177610/proyecto_INICIO, 2177610/proyecto_PROCESO, 2177610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402177613 | Proyecto de inversión | 408047.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408047.48, modificado:408047.48}} | CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO - 328631 | 20 | Oaxaca | 341 | San Pedro Yucunama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Yucunama | 328631 | S | 140 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:341, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN PEDRO YUCUNAMA, 69556 SAN PEDRO YUCUNAMA, SAN PEDRO YUCUNAMA OAXACA ENTRE CALLE ADOLFO LOPE MATEOS Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE LIBERTAD LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LADO SUR DE LA POBLACION , lon:-97.48181389, lat:17.55955988}} | 2022-11-07 | 2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2177613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402183082 | Proyecto de inversión | 1200297.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200297.94, modificado:1200297.94}} | CONSTRUCCION DE AULA ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00 X 8.00 M. EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 20DPR2157Y EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 346062 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 346062 | S | 96 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:AVENIDA OAXACA RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE MARIANO MATAMOROS, AVENIDA PUEBLA A UN LADO DEL PANTEON MUNICIPAL DE LA LOCALI, lon:-97.43349937, lat:16.01732972}} | 2022-10-13 | 2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2183082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402183083 | Proyecto de inversión | 730000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAIS MUNICIPAL Y DEMARCAC, monto:365000.0, modificado:365000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365000.0, modificado:365000.0}} | AMPLIACION DE LA RED ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO LA UNION - 346064 | 20 | Oaxaca | 61 | Monjas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monjas | 346064 | S | 243 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:5, direccion:CALLE PRIVADA DE 16 DE SEPT BARRIO BARRIO LA UNION, 70827 LA UNIÓN [BARRIO], MONJAS OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , UBICADO EN EL BARRIO LA UNION, lon:-96.62979562, lat:16.39225796}} | 2022-08-15 | 2022-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2183083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402183961 | Proyecto de inversión | 834473.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834473.11, modificado:834473.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, EN LA AGENCIA MUNICIPAL LAS FLORES, EN LA CALLE MAGNOLIA - 348898 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 348898 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:857.0, meta_modificada:857.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:213, direccion:CALLE MAGNOLOA INTERIOR SN PUEBLO LAS FLORES, 70308 LAS FLORES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE BENITO Y CALLE PRIMERO DE MAYO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE MAGNOLIA EN LA AGENCIA MUNICIPAL LAS FLORES, lon:-95.01710267, lat:16.88239096}} | 2022-10-31 | 2022-12-05 | 834473.11 | 834473.11 | 834473.11 | 834473.11 | 834473.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/057/FISMDF/0213/0123/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLO MAPEKA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:834473.11, importe_modificado:834473.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:856.0}} | {2183961/proyecto_FIN, 2183961/proyecto_INICIO, 2183961/proyecto_PROCESO, 2183961/proyecto_FIN, 2183961/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402182658 | Proyecto de inversión | 549617.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549617.1, modificado:549617.1}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS ARQUIMIDES CABALLERO - 344817 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 344817 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.67, meta_modificada:85.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE ZACATECAS BARRIO EL CONEJO, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE OAXACA, CALLE DURANGO LA OBRA SE EJECUTARÁ EN EL JARDÍN DE NIÑOS ARQUIMIDES CABALLERO, lon:-95.8762631, lat:18.11637979}} | 2022-10-10 | 2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2182658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402185470 | Proyecto de inversión | 1933962.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1933962.47, modificado:1933962.47}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES - 353259 | 20 | Oaxaca | 157 | San Jacinto Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Jacinto Amilpas | 353259 | S | 60 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:313.82, meta_modificada:313.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:CALLE TLATELOLCO COLONIA AZTECA, 68285 SAN JACINTO AMILPAS, SAN JACINTO AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE SILACAYOAPAM, CALLE CUITLAHUAC LA OBRA SE LLEVARA A CABO SOBRE LA CALLE TLATELOLCO ENTRE LAS CALLES NEZAH, lon:-96.75297432, lat:17.07620324}} | 2022-11-22 | 2022-12-21 | 1933962.47 | 1933962.47 | 1933962.47 | 1933962.47 | 1933962.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126606, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JACINTO AMILPAS, monto:1933962.47, importe_modificado:1933962.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:300.0}} | {2185470/proyecto_INICIO, 2185470/proyecto_PROCESO, 2185470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402176188 | Proyecto de inversión | 1290701.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1290701.39, modificado:1290701.39}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TRAMO SAN FELIPE APÓSTOL, SAN PEDRO APÓSTOL ,SAN MATÍAS, BUENAVISTA DEL KM. 0 AL KM 10 - 323316 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocotlán de Morelos | 323316 | S | 300 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5400.0, meta_modificada:5400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN FELIPE APOSTOL - BUENAVISTA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 100 PUEBLO SAN FELIPE APÓSTOL, 71515 SAN FELIPE APÓSTOL, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL PARA LLEGAR , lon:-96.75087559, lat:16.74564116}} | 2022-04-17 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2176188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402180671 | Proyecto de inversión | 1539901.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1539901.34, modificado:1539901.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 0 000 AL 3 850 EN EL PARAJE EL ENCINO - 338662 | 20 | Oaxaca | 291 | San Pablo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pablo Coatlán | 338662 | S | 374 | 333 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.85, meta_modificada:3.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:291, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN PABLO COATLAN - CAMPOS COSECHEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 85 PUEBLO SAN PABLO COATLÁN, 70855 SAN PABLO COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE MORELOS, CALLE ALDAMA LA CONSTRUCCI, lon:-96.77842698, lat:16.22826546}} | 2022-04-26 | 2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2180671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402176223 | Proyecto de inversión | 339999.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339999.79, modificado:339999.79}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 323429 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 323429 | S | 26 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:48, direccion:CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD PUEBLO THE REAL, 70346 THE REAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION DE LA CALLE PRINCIPAL Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE INGRESA A LA LOCALIDAD DE THE REAL E INMEDIATA, lon:-95.13809922, lat:17.11528277}} | 2022-11-17 | 2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2176223/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402176796 | Proyecto de inversión | 1590265.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAIS MUNICIPAL Y DEMARCAC, monto:795132.95, modificado:795132.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795132.95, modificado:795132.95}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA VELATO, SEGUNDA ETAPA - 325665 | 20 | Oaxaca | 61 | Monjas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Instituto Tecnologico Superior de Teposcolula | 325665 | S | 320 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:CALLE MORELOS CONJUNTO HABITACIONAL MONJAS, 70826 SANTA MARÍA VELATÓ, MONJAS OAXACA ENTRE Y , SANTA MARIA ES UNA AGENCIA DE MONJAS UBICADA POR ETLA, lon:-96.64181819, lat:16.50783464}} | 2022-07-07 | 2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2176796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402177652 | Proyecto de inversión | 509152.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509152.56, modificado:509152.56}} | CONSTRUCCIÓN DEL BARDEADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSÉ MARÍA IGLESIAS - 328737 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 328737 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.8, meta_modificada:150.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:45, direccion:CALLE JOSE MARIA IGLESIAS PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 70337 JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , SE INGRESA A LA COMUNIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS SOBRE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS A 280 MTS SE DOBLA A LA IZQU, lon:-94.98708004, lat:17.24055943}} | 2022-11-07 | 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2177652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402179434 | Proyecto de inversión | 1303899.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303899.04, modificado:1303899.04}} | CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN - 335014 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Tlazoyaltepec | 335014 | S | 116 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:179.07, meta_modificada:179.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:2, direccion:CALLE LIBRAMIENTO RANCHERIA EL PORTEZUELO, 68268 EL PORTEZUELO, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LIBRAMIENTO, EL MURO DE CONTENCIÓN SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOC, lon:-96.93809149, lat:17.0375793}} | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2179434/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402184213 | Proyecto de inversión | 2915975.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2915975.35, modificado:2915975.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA HUMEDAD - 349636 | 20 | Oaxaca | 466 | Santiago Ixtayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixtayutla | 349636 | S | 880 | 712 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:466, localidad:8, direccion:CALLE CALLEDIRECCION A LA IGLESIA PUEBLO LA HUMEDAD, 71736 LA HUMEDAD, SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA ENTRE Y , BARRIO LOS RUICES BARRIO LOS RAMIREZ, lon:-97.6578599, lat:16.58371574}} | 2022-08-29 | 2022-10-27 | 2915975.35 | 2915975.35 | 2915975.35 | 2915975.35 | 2915975.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSI/466/FISMDF/IR/10/2022, contratista:MOBILIARIA Y EDIFICACIONES EFFEITHLON S.A DE C.V., convocante:SANTIAGO IXTAYUTLA, monto:2915975.3, importe_modificado:2915975.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {2184213/proyecto_INICIO, 2184213/proyecto_PROCESO, 2184213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402184221 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DE EMILIANO ZAPATA PALO COLORADO LAS CRUCES - 349658 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 349658 | S | 106 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2860.0, meta_modificada:2860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:8, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PALO COLORADITO, 70158 PALO COLORADO, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE CALLE CALLE A LAS CONCHAS Y CALLE CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO DE E, lon:-94.70090951, lat:16.66374633}} | 2022-10-07 | 2022-11-05 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMCH/265/FISMDF/IR/07/2022, contratista:PROYECTO MERAKI OAXACA S.A. DE C.V, convocante:SAN MIGUEL CHIMALAPA, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2700.0}} | {2184221/proyecto_INICIO, 2184221/proyecto_PROCESO, 2184221/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402185523 | Proyecto de inversión | 1927815.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1927815.49, modificado:1927815.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE REVOLUCIÓN - 353485 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 353485 | S | 55 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:858.2, meta_modificada:858.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO SAN JUAN MIXTEPEC - DTO.08 CENTRO, 69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL AVILA CAMACHO Y CALLE PINO SUAREZ, LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL ATRIO DE IGL, lon:-97.83154936, lat:17.3069639}} | 2022-10-17 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2185523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402173473 | Proyecto de inversión | 397047.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397047.87, modificado:397047.87}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE CALLE PRINCIPAL - 310930 | 20 | Oaxaca | 355 | Santa Ana Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Cuauhtémoc | 310930 | S | 436 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:355, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ANA CUAUHTEMOC - CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO SANTA ANA CUAUHTÉMOC, 68614 SANTA ANA CUAUHTÉMOC, SANTA ANA CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A L, lon:-96.79863204, lat:17.98074411}} | 2022-09-12 | 2022-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2173473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402175648 | Proyecto de inversión | 1499640.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499640.01, modificado:1499640.01}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CANAL RAFAEL PEREZ, HIDALGO Y VIADUCTO - 320659 | 20 | Oaxaca | 269 | San Miguel el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel el Grande | 320659 | S | 643 | 592 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:866.7, meta_modificada:866.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:269, localidad:1, direccion:CALLE CANAL PUEBLO SAN MIGUEL EL GRANDE CENTRO, 71140 SAN MIGUEL EL GRANDE, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE HIDALGO, CALLE VIADUCTO LA OBRA DE ENCUETRA A 100 M DE LA CABECARA MUNICIPAL SOBRE LA C, lon:-97.62092994, lat:17.04499951}} | 2022-04-25 | 2022-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:866.7}} | {2175648/proyecto_INICIO, 2175648/proyecto_FIN, 2175648/proyecto_INICIO, 2175648/proyecto_PROCESO, 2175648/proyecto_FIN, 2175648/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402181422 | Proyecto de inversión | 1014531.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014531.19, modificado:1014531.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN PERAS - 340838 | 20 | Oaxaca | 242 | San Martín Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Peras | 340838 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:581.29, meta_modificada:581.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:242, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO SAN MARTÍN PERAS, 69780 SAN MARTÍN PERAS, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE MELCHOR OCAMPO LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN ESTA UBICADA EN LA ZONA NORESTE DE LA , lon:-98.23507145, lat:17.35847891}} | 2022-08-03 | 2022-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2181422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402183569 | Proyecto de inversión | 1678108.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1678108.44, modificado:1678108.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA FIDEL LOYO EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, BARRIO EL PEDREGAL. - 347637 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 347637 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1005.5, meta_modificada:1005.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:AVENIDA FIDEL LOYO BARRIO EL PEDREGAL, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y PROLONGACION JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL COBAO PLANTEL 51, lon:-96.39530729, lat:18.24627482}} | 2022-08-25 | 2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2183569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402185539 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC GUADALUPE - 353558 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 353558 | S | 161 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:5, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CUAUHTÉMOC GUADALUPE, 70156 CUAUHTÉMOC GUADALUPE, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE CALLE CALLE A LA SECUNDARIA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC GUADA, lon:-94.67428754, lat:16.70485062}} | 2022-07-02 | 2022-09-29 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 65000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMCH/265/FISMDF/IR/05/2022, contratista:FRACCIONADORA Y URBANIZADORA DE IXTEPEC FRUI S.A. DE C.V., convocante:SAN MIGUEL CHIMALAPA, monto:470000.0, importe_modificado:470000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:419.0}} | {2185539/proyecto_PROCESO, 2185539/proyecto_INICIO, 2185539/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402176268 | Proyecto de inversión | 971053.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971053.23, modificado:971053.23}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO AGUA FRIA PIEDRA DEL SOL E.C. TUXTEPEC.PALOMARES EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA PIEDRA DEL SOL - 323565 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 323565 | S | 143 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA 147 TUXTEPEC A PALOMARES - AGUA FRIA PIEDRA DEL SOL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 EJIDO AGUA FRIA PIEDRA DEL SOL, 68449 AGUA FRÍA PIEDRA DEL SOL, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA , lon:-95.91648879, lat:17.8141849}} | 2022-11-10 | 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2176268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402176899 | Proyecto de inversión | 3860191.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3860191.28, modificado:3860191.28}} | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 118 MATRICULA 20DST0127B CABECERA MUNICIPAL, FRACCIONAMIENTO LOS RIOS CALLE RIO TEHUANTEPEC NO 300. - 325948 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 325948 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RIO TEHUANTEPEC COLONIA LOS RÍOS, 68028 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE RIO CAJONOS Y CALLE RIO COPALITA, CALLE RIO TEHUANTEPEC SE UBICA A MEDIA CUADRA SOBRE RIO TEHUANTEPEC PASANDO LA CALLE RIO COPA, lon:-96.70155531, lat:17.08361434}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 3860191.28 | 3860191.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 099/2022, contratista:CARSRER CO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:3551576.08, importe_modificado:3860191.28}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2176899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220402179609 | Proyecto de inversión | 1696218.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1696218.24, modificado:1696218.24}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA TRAMO NARANJAL A ENCINAL COLORADO - 335577 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 335577 | S | 664 | 536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2253.9, meta_modificada:2253.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:9, direccion:VEREDA TRAMO NARANJAL - ENCINAL COLORADO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 580 PUEBLO ENCINAL COLORADO, 70330 ENCINAL COLORADO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE INGRESA AL COSTADO DERE, lon:-95.10804147, lat:17.01024125}} | 2022-11-17 | 2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2179609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402180733 | Proyecto de inversión | 397549.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397549.49, modificado:397549.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 338846 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 338846 | S | 42 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:376.0, meta_modificada:376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:91, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO COYOL SECO, 70341 COYOL SECO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y CAMINO A VISTA HERMOSA, LA LOCALIDAD DE COYOL SECO ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUI, lon:-95.00648845, lat:16.9933801}} | 2022-11-22 | 2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2180733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402180747 | Proyecto de inversión | 1439284.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1439284.73, modificado:1439284.73}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO ZONA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE SILACAYOÁPAM, MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM - 338901 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Silacayoápam | 338901 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:227.68, meta_modificada:227.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SILACAYOÁPAM, 69400 SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS AL NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL O DE LA IGLESIA DE S, lon:-98.14275693, lat:17.5041389}} | 2022-11-21 | 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2180747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402181469 | Proyecto de inversión | 416692.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416692.79, modificado:416692.79}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CALVE 20DPR1985F EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO - 340970 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 340970 | S | 29 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:1, direccion:CALLE HACIA LA ESCUELA VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, 71800 VILLA DE TUTUTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE OCHO VENADO Y CALLE NEWTON, CALLE 1ERO DE MAYO CALLE HACIA LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA AL NOR, lon:-97.604321, lat:16.131025}} | 2022-06-24 | 2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2181469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402184282 | Proyecto de inversión | 1300677.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300677.67, modificado:1300677.67}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA TERCERA PRIVADA DE PORFIRIO DÍAZ EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ - 349800 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 349800 | S | 1417 | 1367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:24, direccion:CALLE 3ER PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ LA LUZ, 71801 LA LUZ, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ Y PRIVADA CUARTA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ, CARRETERA OAXACA LA LUZ-SAN JUAN LACHAO LA VIALIDAD A, lon:-97.59386825, lat:16.1186424}} | 2022-09-15 | 2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2184282/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402185560 | Proyecto de inversión | 327232.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327232.23, modificado:327232.23}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ESTHER PITALUA DE REYES EN LA COLONIA UNION ANTORCHISTA - 353639 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 353639 | S | 190 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.23, meta_modificada:315.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE ESTHER PITALUA DE REYES COLONIA UNION ANTORCHISTA, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE LENIN CAMPOS Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE AQUILES CORDOVA LA OBRA SE EJECUTARÁ SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL HOSPITAL COMU, lon:-95.88563272, lat:18.12225607}} | 2022-10-17 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2185560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186014 | Proyecto de inversión | 769513.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769513.4, modificado:769513.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. OCTAVIO GENONIMO EN LA LOCALIDAD DE HUANACASTAL - 355335 | 20 | Oaxaca | 525 | Santo Domingo Zanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Zanatepec | 355335 | S | 358 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:928.0, meta_modificada:928.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:525, localidad:5, direccion:CALLE OCTAVIO GERONIMO EJIDO HUANACASTAL, 70161 HUANACASTAL, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE CALLE ISIDRO MARTINEZ Y CALLE ANICETO CABRERA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE OCTAVIO GERONIMO ENTRE CALLE 22 DE OCTUBRE , lon:-94.46712167, lat:16.47576401}} | 2022-10-24 | 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2186014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186021 | Proyecto de inversión | 866940.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866940.32, modificado:866940.32}} | REVESTIMIENTO DE CARRETERA DE SANTA MARÍA IXCATLAN A SAN PEDRO NODON KM 0 0.00 AL 4 0.00 - 355353 | 20 | Oaxaca | 416 | Santa María Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Ixcatlán | 355353 | S | 288 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:416, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA IXCATLAN - SAN PEDRO NODON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 20 PUEBLO SANTA MARÍA IXCATLÁN, 68595 SANTA MARÍA IXCATLÁN, SANTA MARÍA IXCATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SAN PEDRO NODON Y , LA OBRA SE , lon:-97.18802441, lat:17.85253813}} | 2022-07-29 | 2022-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2186021/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402174923 | Proyecto de inversión | 1057989.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057989.88, modificado:1057989.88}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA GALLARDO - 317120 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 317120 | S | 97 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:13, direccion:CALLE UNION EJIDO BUENAVISTA GALLARDO, 68442 BUENAVISTA GALLARDO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SANTOS APARICIO Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE LIBERTAD EL POZO SE UBICA AL PONIENTE A 1700 DE LA ZONA URBANA A, lon:-95.97367482, lat:17.98872114}} | 2022-10-31 | 2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2174923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402176292 | Proyecto de inversión | 155454.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155454.05, modificado:155454.05}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N 273 - 323630 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 323630 | S | 105 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:10.6, meta_modificada:10.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:24, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO EL ZARZAL, 70331 EL ZARZAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO VIEJO A ESTACION MOGOÑE Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE INGRESA A LA LOCALIDAD DE EL ZARZAL Y A 650 METROS ENTRANDO , lon:-95.03808283, lat:17.01340997}} | 2022-11-14 | 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2176292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402178848 | Proyecto de inversión | 820987.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820987.49, modificado:820987.49}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO EL MUNICIPIO - 333208 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 333208 | S | 122 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE SEIS BARRIO EL MUNICIPIO, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA DOS Y AVENIDA SIETE, CALLE OCHO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL BARRIO EL MUNICIPIO EN EL CUAL SE UBICAN EL PALACIO MUNICIPAL LAS OFICINAS DE , lon:-96.40431275, lat:18.24097361}} | 2022-07-25 | 2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2178848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402180757 | Proyecto de inversión | 450000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.01, modificado:450000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD - 338925 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 338925 | S | 61 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA transistmica - BENITO JUAREZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 900 PUEBLO BENITO JUÁREZ, 70335 BENITO JUÁREZ, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE INGRESA POR L, lon:-94.9751026, lat:17.13707299}} | 2022-11-28 | 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2180757/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402181482 | Proyecto de inversión | 805474.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805474.48, modificado:805474.48}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA - 340996 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 340996 | S | 123 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:44, direccion:COLONIA SANTA ROSA DE LIMA CENTRO, 71810 SANTA ROSA DE LIMA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UNA CUADRA AL NORTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL ENTRONQUE CON CALLE PRINCIPAL, lon:-97.621891, lat:16.072422}} | 2022-06-26 | 2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2181482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186108 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA COMPUERTA - 355643 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 355643 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:44, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA COMPUERTA, 70157 LA COMPUERTA, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA COMPUERTA, lon:-94.7009414, lat:16.66368874}} | 2022-08-04 | 2022-10-02 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMCH/265/FISMDF/IR/05/2022, contratista:FRACCIONADORA Y URBANIZADORA DE IXTEPEC FRUI S.A. DE C.V., convocante:SAN MIGUEL CHIMALAPA, monto:470000.0, importe_modificado:470000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186200 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:165000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL PALMAR - 355978 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 355978 | S | 14 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:40, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL PALMAR, 70158 EL PALMAR, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL PALMAR, lon:-94.67142384, lat:16.70395777}} | 2022-10-04 | 2022-11-02 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMCH/265/FISMDF/IR/05/2022, contratista:FRACCIONADORA Y URBANIZADORA DE IXTEPEC FRUI S.A. DE C.V., convocante:SAN MIGUEL CHIMALAPA, monto:470000.0, importe_modificado:470000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.0}} | {2186200/proyecto_INICIO, 2186200/proyecto_PROCESO, 2186200/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186309 | Proyecto de inversión | 899969.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899969.06, modificado:899969.06}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA CANDELARIA. - 356305 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 356305 | S | 170 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:14.37, meta_modificada:14.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:58, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO CAÑADA CANDELARIA, 69802 CAÑADA CANDELARIA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE 1 Y CALLE CALLE SIN NOMBRE 2, FRENTE AL DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.74084521, lat:17.19788698}} | 2022-08-29 | 2022-10-27 | 899969.06 | 899969.06 | 899969.06 | 899969.06 | 899969.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF/IR/27/2022, contratista:C. GABRIEL CORONEL SANTIAGO., convocante:Heroica Ciudad de Tlaxiaco, monto:899969.06, importe_modificado:899969.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:13.0}} | {2186309/proyecto_INICIO, 2186309/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186315 | Proyecto de inversión | 210139.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210139.29, modificado:210139.29}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD EL LAGARTERO - 356321 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 356321 | S | 72 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:23, direccion:RANCHERIA EL LAGARTERO, 71800 EL LAGARTERO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , CONDUCE A LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA EL LAGARTERO, lon:-97.641698, lat:16.044657}} | 2022-09-10 | 2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2186315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186325 | Proyecto de inversión | 1014790.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014790.38, modificado:1014790.38}} | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO I. MADERO CLAVE 20DES0059C - 356348 | 20 | Oaxaca | 76 | La Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de La Reforma | 356348 | S | 1736 | 1675 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO LA REFORMA, 71080 LA REFORMA, LA REFORMA OAXACA ENTRE CALLE EL TRAPICHE Y CALLE LOS CHIPILES, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO I. MADERO, lon:-97.84199603, lat:16.62538784}} | 2022-09-26 | 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2186325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402176306 | Proyecto de inversión | 875849.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875849.94, modificado:875849.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS B TOLEDO - 323661 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 323661 | S | 156 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE PERÚ, LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL ACCESO A SAN JUAN GUICHICOVI A LA D, lon:-95.09039076, lat:16.9645464}} | 2022-11-21 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2176306/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402176308 | Proyecto de inversión | 59200.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59200.4, modificado:59200.4}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS LED EN LA AVENIDA ISTMO EN SAN MIGUEL TENANGO - 323670 | 20 | Oaxaca | 282 | San Miguel Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tenango | 323670 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:282, localidad:1, direccion:AVENIDA ISTMO CORREGIDORA Y 5 DE MAYO PUEBLO SAN MIGUEL TENANGO, 70795 SAN MIGUEL TENANGO, SAN MIGUEL TENANGO OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA CORREGIDORA, AVENIDA CORREGIDORA LA OBRA SE REALIZARA EN DIFERENTES PUNTOS DEL, lon:-95.59241538, lat:16.26754243}} | 2022-11-21 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2176308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402176312 | Proyecto de inversión | 759336.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759336.41, modificado:759336.41}} | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL BARRIO SAN MARTÍN - 323689 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 323689 | S | 560 | 472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE SAN PASCUALITO PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE SAN PASCUALITO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, PARA LLEGAR A LA OBRA SE DEBE INGRESAR POR LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOM, lon:-95.09898631, lat:16.96726495}} | 2022-11-21 | 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2176312/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402179674 | Proyecto de inversión | 1460269.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460269.33, modificado:1460269.33}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE DEL AGUA, BARRIO LOS MOLINOS EN LA CALLE MOLINOS. - 335741 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 335741 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1315.0, meta_modificada:1315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MOLINOS COLONIA BARRIO LOS MOLINOS, 68026 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE PRIVADA DE LOS BESOS Y PRIVADA LA PUENTE, CARRETERA AL PARQUE COMUNAL SOBRE LA CALLE MARTIRES DE TACUBAYA ENTRONQUE CON LA CALLE PR, lon:-96.71131633, lat:17.10980284}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1460269.33 | 1460269.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 097/2022, contratista:GRUPO KOIS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1342871.54, importe_modificado:1460269.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2179674/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220402180788 | Proyecto de inversión | 1139992.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139992.02, modificado:1139992.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES LAS CRUCES Y MINERIA - 338986 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 338986 | S | 590 | 525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1051.1, meta_modificada:1051.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:13, direccion:CALLE LAS CRUCES Y MINERIA PUEBLO OCOTAL, 70330 OCOTAL, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO ZACATAL, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE INGRESA A LA LOCALIDAD DE EL OCOTAL SOBRE LA CALLE PRINCIPAL RU, lon:-95.13027071, lat:16.94813313}} | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2180788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402181503 | Proyecto de inversión | 287124.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287124.94, modificado:287124.94}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE CELDAS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE - 341107 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 341107 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:198, direccion:COLONIA SAN VICENTE, 71803 SAN VICENTE, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , AL NOROESTE DE LA POBLACION, lon:-97.485245, lat:16.175231}} | 2022-06-28 | 2022-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2181503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402181511 | Acción | 1991152.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1991152.11, modificado:1991152.11}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 341124 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 341124 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.608541, lat:16.129895}} | 2022-01-31 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2181511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402183717 | Proyecto de inversión | 1942947.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1942947.02, modificado:1942947.02}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE AMOLAR, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 348141 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 348141 | S | 991 | 934 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PIEDRA DE AMOLAR, 68434 PIEDRA DE AMOLAR, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-96.45100301, lat:18.119492}} | 2022-09-05 | 2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2183717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402184308 | Proyecto de inversión | 260127.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260127.82, modificado:260127.82}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL VENADO - 349888 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 349888 | S | 110 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:47, direccion:RANCHERIA EL VENADO, 71838 EL VENADO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , CARRETERA SANTIAGO PINOTEPA-SALINA CRUZ ES EN LA CALLE QUE LLEVA A LA LOCALIDAD EL VENADO ESTA UBICADA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.39369415, lat:15.95344444}} | 2022-10-03 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2184308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402184322 | Acción | 174959.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174959.32, modificado:174959.32}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 349927 | 20 | Oaxaca | 244 | San Martín Toxpalan |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Martín Toxpalan | 349927 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:244, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.059027, lat:18.100724}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2184322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402184324 | Proyecto de inversión | 1556779.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1556779.25, modificado:1556779.25}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARAJE EL GUAYABO - 349931 | 20 | Oaxaca | 244 | San Martín Toxpalan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Martín Toxpalan | 349931 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:244, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL PARAJE EL GUAYABO PUEBLO SAN MARTÍN TOXPALAN, 68547 SAN MARTÍN TOXPALAN, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO AL PARAJE EL GUAYABO Y CAMINO CAMINO AL PARAJE LA JOYA, CAMINO CAMINO PARAJE A LA MEZQUITERA, lon:-97.06477815, lat:18.10376293}} | 2022-02-25 | 2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2184324/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402185609 | Proyecto de inversión | 1840127.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1840127.08, modificado:1840127.08}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA - 353890 | 20 | Oaxaca | 525 | Santo Domingo Zanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Zanatepec | 353890 | S | 40 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:525, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO YERBA SANTA - SANTA ELENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 31 + 500 EJIDO YERBA SANTA, 70165 YERBA SANTA, SANTO DOMINGO ZANATEPEC OAXACA ENTRE CAMINO YERBA SANTA A CABRESTEADA Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN , lon:-94.35078758, lat:16.34400509}} | 2022-11-11 | 2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2185609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186326 | Proyecto de inversión | 827301.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827301.71, modificado:827301.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PARAJE LOMA VERDE PEDREGAL EN LA LOCALIDAD DE ASUNCIÓN CACALOTEPEC 1A ETAPA - 356349 | 20 | Oaxaca | 3 | Asunción Cacalotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Asunción Cacalotepec | 356349 | S | 425 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LOMA VERDE - PEDREGAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 900 PUEBLO ASUNCIÓN CACALOTEPEC, 70290 ASUNCIÓN CACALOTEPEC, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 3 KILOMETROS DEL CENTRO DE ASUNCION CACALOTEPEC, lon:-95.93919798, lat:17.04326972}} | 2022-10-10 | 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2186326/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186353 | Proyecto de inversión | 1216282.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216282.84, modificado:1216282.84}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO COSECHERO DE ROJAS DE CUAUHTÉMOC A SAN JUAN TEITIPAC, PARAJE LA OTOVA - 356393 | 20 | Oaxaca | 78 | Rojas de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Rojas de Cuauhtémoc | 356393 | S | 26 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO ROJAS DE CUAUHTÉMOC, 70450 ROJAS DE CUAUHTÉMOC, ROJAS DE CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CAMINO CAMINO SACACOSECHA DE ROJAS DE CUAUHTÉMOC A SAN JUAN TEITIPAC, CALLE HIDALGO LOS TRABAJO, lon:-96.61377349, lat:17.00787268}} | 2022-04-05 | 2022-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2186353/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402178900 | Proyecto de inversión | 1542178.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1542178.07, modificado:1542178.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AURELIO CASTILLO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 333321 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 333321 | S | 43 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1444.8, meta_modificada:1444.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:42, direccion:CALLE AURELIO CASTILLO PUEBLO LA REFORMA, 68433 LA REFORMA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA Y SE LOCALIZA A 230 METROS DEL CAMPO, lon:-96.31521605, lat:18.30304968}} | 2022-08-08 | 2022-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2178900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402181741 | Proyecto de inversión | 220001.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220001.13, modificado:220001.13}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL CIRUELITO - 341875 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 341875 | S | 70 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:11, direccion:RANCHERIA EL CIRUELITO, 71800 EL CIRUELITO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN EN EL PREDIO QUE CORRESPONDE A LA AGENCIA MUNICIPAL., lon:-97.629119, lat:16.188133}} | 2022-07-02 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2181741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402183743 | Proyecto de inversión | 713445.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713445.03, modificado:713445.03}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE VISTA HERMOSA - 348241 | 20 | Oaxaca | 76 | La Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Reforma | 348241 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:9, direccion:CALLE VISTA HERMOSA PUEBLO LA NUEVA ESPERANZA, 71080 LA NUEVA ESPERANZA, LA REFORMA OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE VISTA HERMOSA EL ACCESO ES A TRAVES DE LA CALLE REFORMA A 100 MTS DE LA AGENCIA M, lon:-97.81687248, lat:16.66234075}} | 2022-08-01 | 2022-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2183743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402184347 | Proyecto de inversión | 359980.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359980.96, modificado:359980.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL KM 000.00 AL KM 060.00 EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN CABALLERO - 350019 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 350019 | S | 198 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:40, direccion:RANCHERIA SAN MARTÍN CABALLERO, 71838 SAN MARTÍN CABALLERO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , CARRETERA ACAPULCO-SALINA CRUZ ES EN LA LOCALIDAD EL SAN MARTIN CABALLERO ESTA UBICADA EN LA ENTRADA A ESTA LOCALIDAD LA CUAL EN, lon:-97.32217976, lat:15.94745724}} | 2022-11-05 | 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2184347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402184350 | Proyecto de inversión | 394355 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394355.0, modificado:394355.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO SOCIAL PRIMERA ETAPA - 350033 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 350033 | S | 171 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:65, direccion:CALLE CALLE HECTOR MONTES PUEBLO EL MANGUITO, 68459 EL MANGUITO (RANCHO SAN FELIPE), SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE HECTOR MONTES EN EL CENTRO DE LA LOCALIADAD DEL MANGUITO, lon:-96.1656757, lat:17.95712567}} | 2022-10-17 | 2022-12-24 | 394355 | 394355 | 394355 | 394355 | 394355 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128230, contratista:, convocante:SAN JOSE CHILTEPEC, monto:394355.0, importe_modificado:394355.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2184350/proyecto_PROCESO, 2184350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186366 | Proyecto de inversión | 1488162.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488162.25, modificado:1488162.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL - 356413 | 20 | Oaxaca | 371 | Santa Catarina Ticuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ticuá | 356413 | S | 309 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:371, localidad:1, direccion:CALLE YUCHIO MARTIR Y AURELIO VASQUEZ PUEBLO SANTA CATARINA TICUÁ, 71125 SANTA CATARINA TICUÁ, SANTA CATARINA TICUÁ OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE LUIS VASQUEZ, CALLE FORTIN DE JUAREZ ES LA CALLES POSTERIOR DE LA IGLES, lon:-97.53387869, lat:17.07185363}} | 2022-09-12 | 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2186366/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402177082 | Proyecto de inversión | 2568725.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2568725.27, modificado:2568725.27}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN MIXISTLAN DE LA REFORMA - 326707 | 20 | Oaxaca | 60 | Mixistlán de la Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mixistlán de la Reforma | 326707 | S | 601 | 524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA BENITO JUAREZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO MIXISTLÁN DE LA REFORMA, 70261 MIXISTLÁN DE LA REFORMA, MIXISTLÁN DE LA REFORMA OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE CONSTITUCION, AVENIDA 5 DE FEBRERO LA OBR, lon:-96.11303911, lat:17.14590071}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2177082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402178928 | Proyecto de inversión | 794946.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794946.74, modificado:794946.74}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL - 333390 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 333390 | S | 49 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:123.58, meta_modificada:123.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:61, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD PUEBLO RIO GUASAMANDO, 70343 RÍO DE GUASAMANDO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , LA OBRA ESTÁ UBICADA EN LA COMUNIDAD DE RIO GUASAMANDO CAMINO SAN JUAN VIEJO RIO GUASAMANDO LLEGAND, lon:-95.20129742, lat:17.04555233}} | 2022-11-17 | 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2178928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402180142 | Proyecto de inversión | 3105230 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3105230.0, modificado:3105230.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 337208 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 337208 | S | 112 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2250.0, meta_modificada:2250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMIGUEZ PUEBLO SAN JUAN GUICHICOVI, 70330 SAN JUAN GUICHICOVI, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE JARDIN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO I. MADERO PARA LLEGAR A LA OBRA A REALIZAR DEBERA RECO, lon:-95.09405926, lat:16.96372805}} | 2022-11-24 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2180142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402180146 | Proyecto de inversión | 1321400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321400.0, modificado:1321400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZANIZA - 337218 | 20 | Oaxaca | 448 | Santa María Zaniza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Zaniza | 337218 | S | 1279 | 1190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.2, meta_modificada:2.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:448, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO CAMINO SANTA MARIA ZANIZA - EL CULEBRON - PARAJE SIN NOMBRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 08 + 1 PUEBLO SANTA MARÍA ZANIZA, 71390 SANTA MARÍA ZANIZA, SANTA MARÍA ZANIZA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO SANTA MARIA ZANIZA -, lon:-97.33650034, lat:16.64866917}} | 2022-06-06 | 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2180146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402180826 | Proyecto de inversión | 154871.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154871.59, modificado:154871.59}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL - 339070 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 339070 | S | 77 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5.4, meta_modificada:5.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOMERIA, 70330 LOMERÍA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE EL MUCHACHO ALEGRE Y CALLE A LA ESCUELA, PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE TOMA LA DEVIACIÓN DE MOGOÑE SOBRE LA CARRETERA FEDERAL CON , lon:-95.06974054, lat:16.94805863}} | 2022-11-22 | 2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2180826/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402183755 | Proyecto de inversión | 652494.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652494.16, modificado:652494.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 3 DE OCTUBRE DE SAN MATEO RÍO HONDO - 348277 | 20 | Oaxaca | 254 | San Mateo Río Hondo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Mateo Río Hondo | 348277 | S | 497 | 459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:254, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE OCTUBRE PUEBLO SAN MATEO RÍO HONDO, 70860 SAN MATEO RÍO HONDO, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA ENTRE Y , LA CALLE TRES DE OCTUBRE INICIA EN AVENIDA OAXACA Y TERMINA EN CAMINO A BARRANCA GRANDE, lon:-96.44938479, lat:16.14931176}} | 2022-11-09 | 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2183755/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402184569 | Proyecto de inversión | 867129.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867129.12, modificado:867129.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA ASUNCIÓN CACALOTEPEC, DEL KM 20 000 AL KM 20 300 - 350709 | 20 | Oaxaca | 3 | Asunción Cacalotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Asunción Cacalotepec | 350709 | S | 425 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA - ASUNCION CACALOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 300 PUEBLO ASUNCIÓN CACALOTEPEC, 70290 ASUNCIÓN CACALOTEPEC, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , CAMINO ENCONTRANDOSE EN , lon:-95.95687889, lat:17.03499557}} | 2022-10-03 | 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2184569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186651 | Proyecto de inversión | 1175406.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175406.42, modificado:1175406.42}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO CARRETERO, COLONIA MAGISTERIO DEMOCRATICO - 357189 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 357189 | S | 66 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:967.28, meta_modificada:967.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE NAZARIO CHACON COLONIA MAGISTERIO DEMOCRÁTICO, 70014 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE MERCURIO Y CIRCUITO PERIFERICO, LA COLONIA MAGISTERIO DEMOCRATICO COLINDA CON LA COLONIA MARTIRES 31 DE , lon:-95.01423825, lat:16.45327794}} | 2022-11-21 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2186651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186653 | Proyecto de inversión | 818636.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818636.1, modificado:818636.1}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA COLONIA ING. FELIPE REYES - 357191 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 357191 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.4, meta_modificada:580.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ COLONIA ING. FELIPE REYES, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE EJECUTARÁ UBICADA EN LA PARTE DE ATRÁS DE LA UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN, lon:-95.89522271, lat:18.09756555}} | 2022-09-19 | 2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2186653/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186657 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 357199 | 20 | Oaxaca | 244 | San Martín Toxpalan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Martín Toxpalan | 357199 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:244, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO A VISTA HERMOSA - VISTA HERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 025 PUEBLO VISTA HERMOSA, 68547 VISTA HERMOSA, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LA IGLESIA Y CAMINO CAMINO A LA AGENCIA, CAMINO , lon:-97.02388296, lat:18.0990795}} | 2022-09-05 | 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2186657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402179738 | Proyecto de inversión | 2472631.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2472631.04, modificado:2472431.17}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DONAJI, CALLES OJITO DE AGUA, ALVARO OBREGON, 4TA PRIVADA DE ALVARO OBREGON, MANUEL GARCIA VIGIL, VENUSTIANO CARRANZA, PRIVADA DE VENUSTIANO CARRANZA, PRIVADA SIN NOMBRE, EMILIANO ZAPATA, PERIFERICO, CAMINO REAL, FRANCISCO I. MADERO, PRIVADA DE FRANCISCO I. MADERO, PRIVADA DE CARRIZAL Y CALLE PINOS. - 335940 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 335940 | S | 210 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:874.93, meta_modificada:874.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA DONAJI, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y CALLE LAZARO CARDENAS, LA ULTIMA VIALIDAD ES OJO DE AGUA EN LA PARTE NORTE DE LA AGENCIA., lon:-96.70101975, lat:17.1052565}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 2472431.17 | 2472431.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/AD/FIII 100/2022, contratista:DIEGO ALFREDO CASTAÑEDA TREVIÑO, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:2472431.17, importe_modificado:2472431.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2179738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220402180852 | Proyecto de inversión | 302266.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302266.97, modificado:302266.97}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SOLA - 339126 | 20 | Oaxaca | 149 | San Francisco Sola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Sola | 339126 | S | 120 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDA SECCION PRIMERA, 71470 SAN FRANCISCO SOLA, SAN FRANCISCO SOLA OAXACA ENTRE CALLE MINA Y CALLE GALEANA, CALLE REFORMA LAS CALLES QUE TENDRAN MEJORAS SON AQUILES SERDAN LIBERTAD REFORMA VICENTE GUERRERO MORELO, lon:-96.97362654, lat:16.51649236}} | 2022-10-18 | 2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2180852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402183773 | Proyecto de inversión | 1140009.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140009.79, modificado:1140009.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES NICOLAS BRAVO, SAN IGNACIO Y LOS ROSALES - 348347 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 348347 | S | 297 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:814.0, meta_modificada:814.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:15, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO SAN IGNACIO Y LOS ROBLES PUEBLO PIEDRA BLANCA, 70341 PIEDRA BLANCA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CAMINO VISTA HERMOSA, LA LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE , lon:-95.01556718, lat:16.98740114}} | 2022-11-22 | 2022-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2183773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402184586 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 350773 | 20 | Oaxaca | 244 | San Martín Toxpalan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Toxpalan | 350773 | S | 217 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:244, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO SAN MARTÍN TOXPALAN, 68547 SAN MARTÍN TOXPALAN, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA ENTRE CALLE CALLE DEL TOREO Y CALLE CALLE CUAUHTEMOC, CALLE CALLE DE LA JUVENTUD LA OBRA SE REALIZARA EN DISTINTAS CALLES Y DI, lon:-97.05895162, lat:18.09988014}} | 2022-02-25 | 2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2184586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402185679 | Acción | 660234.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660234.69, modificado:660234.69}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 354147 | 20 | Oaxaca | 212 | San Juan Petlapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Petlapa | 354147 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.036834, lat:17.469302}} | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2185679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186662 | Proyecto de inversión | 1007417.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007417.85, modificado:1007417.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD - 357213 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 357213 | S | 120 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:841.92, meta_modificada:841.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 70013 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE MANUEL LOPEZ SALINAS Y CIRCUITO PERIFERICO, LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD TIENE SU ACCESO SOBRE EL PERIFERICO, lon:-95.01549012, lat:16.46257268}} | 2022-11-21 | 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2186662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186668 | Proyecto de inversión | 2265660 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2265660.0, modificado:2265660.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO SEGUNDA ETAPA - 357219 | 20 | Oaxaca | 35 | Guelatao de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guelatao de Juárez | 357219 | S | 332 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2663.0, meta_modificada:2663.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO GUELATAO DE JUÁREZ, 68770 GUELATAO DE JUÁREZ, GUELATAO DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE MARGARITA MAZA, CALLE BENITO JUAREZ PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SE VANZA SOBRE CALLE GU, lon:-96.49157116, lat:17.31788549}} | 2022-11-24 | 2022-12-23 | 2265660 | 2265660 | 679698 | 679698 | 679698 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MGJ/035/FISMDF/ADI-005/2022, contratista:RUNI SHARIU S. C. DE P.R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUAREZ, monto:2265660.0, importe_modificado:2265660.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1200.0}} | {2186668/proyecto_INICIO, 2186668/proyecto_PROCESO, 2186668/proyecto_INICIO, 2186668/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186677 | Proyecto de inversión | 466387.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466387.58, modificado:466387.58}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON SAN JOSE EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 357229 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 357229 | S | 56 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.31, meta_modificada:143.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLEJON SAN JOSE COLONIA EMILIANO ZAPATA, 68402 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE AGUSTIN MELGAR LA OBRA SE EJECUTARÁ A 5 CUADRAS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD, lon:-95.88279209, lat:18.11843178}} | 2022-10-10 | 2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2186677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186681 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 357239 | 20 | Oaxaca | 244 | San Martín Toxpalan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Martín Toxpalan | 357239 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:244, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO ZARAGOZA - LAGUNILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO LAGUNILLA, 68547 LAGUNILLAS, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LA AGENCIA MUNICIPAL Y CAMINO CAMINO A LA IGLESIA, CAMINO CAMINO A LA ES, lon:-96.99387021, lat:18.11282193}} | 2022-09-11 | 2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2186681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402173768 | Proyecto de inversión | 404753.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404753.58, modificado:404753.58}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA SEGUNDA MANZANA INDEPENDENCIA - 312476 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Itundujia | 312476 | S | 68 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:66, direccion:CALLE CALLE CORREGIDORA COLONIA SEGUNDA MANZANA IND., 71196 SEGUNDA MANZANA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE LEONA LEONA VICARIO, CALLE HIDALGO LA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SE REALIZARA E, lon:-97.61592348, lat:16.67697679}} | 2022-11-21 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2173768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402173786 | Proyecto de inversión | 3895629.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3895629.61, modificado:3895629.61}} | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA AGENCIA DE SAN MARTIN MEXICAPAM, COLONIA LAZARO CARDENAS, CALLES PLUTARCO ELIAS CALLES ANDADOR VENUSTIANO CARRANZA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS. - 312613 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 312613 | S | 304 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:562.8, meta_modificada:562.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES COLONIA LAZARO CARDENAS, 68146 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE PARAISO, CALLE FRESNO SE INTERSECTA CON LA AVENIDA MONTOYA A LA ALTURA DE LA CALLE LAURELES, lon:-96.74857405, lat:17.06571853}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 3895629.61 | 3895629.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 102/2022, contratista:INGENIUM ARQUITECTURA E INGENIERIA. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:3561408.89, importe_modificado:3895629.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2173786/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220402173788 | Proyecto de inversión | 864629.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864629.72, modificado:864629.72}} | AMPLIACIÓN DE LA R.D. EN EL BARRIO SAN LUCAS, EN EL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, EN EL ESTADO DE OAXACA - 312618 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 312618 | S | 18 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN LUCAS, 71404 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ABASOLO, CALLE PRIVADA DE REFORMA INICIA ENTRE LAS CALLES DE 5 DE MAYO Y CALLE AB, lon:-96.78048942, lat:16.97978283}} | 2022-09-22 | 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2173788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402177119 | Proyecto de inversión | 1443816.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1443816.68, modificado:1443816.68}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LAS PEÑAS 1RA ETAPA - 326978 | 20 | Oaxaca | 31 | Tamazulápam del Espíritu Santo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo | 326978 | S | 221 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO LAS PEÑAS - SANTA MARIA TEPANTLALI MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 866 RANCHERIA LAS PEÑAS, 70282 LAS PEÑAS, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA ENTRE Y , LE PUNTO DE REFERENCIA DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOB, lon:-96.02539832, lat:16.99298099}} | 2022-10-03 | 2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.0}} | {2177119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402178056 | Acción | 827646.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827646.69, modificado:827646.69}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 330490 | 20 | Oaxaca | 570 | Zimatlán de Álvarez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zimatlán de Álvarez | 330490 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.785633, lat:16.866686}} | 2022-04-05 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2178056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402178964 | Proyecto de inversión | 1057481.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057481.15, modificado:1057481.15}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DEL KM 0 000 AL KM 3 155 EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE TIGRE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 333488 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 333488 | S | 457 | 461 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3155.0, meta_modificada:3155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO COSOLAPA - CABEZA DE TIGRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 155 PUEBLO CABEZA DE TIGRE, 68433 CABEZA DE TIGRE, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL Y, lon:-96.4299194, lat:18.300716}} | 2022-08-15 | 2022-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2178964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402180895 | Proyecto de inversión | 2742693.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2742693.03, modificado:2742693.03}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA - 339307 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 339307 | S | 124 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:84, direccion:CALLE TABASCO PUEBLO LAGUNA ESCONDIDA, 68475 LA LAGUNA ESCONDIDA, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE OAXACA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA ESCONDIDA DICHA LOCALIDAD ESTÁ DENTRO VASO DE LA, lon:-96.28903274, lat:17.96539671}} | 2022-10-14 | 2022-12-27 | 2742693.03 | 2742693.03 | 2742693.03 | 2401877.37 | 2401877.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/020/2022, contratista:CONSULTORIA, INGENIERIA Y SERVICIOS SM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:2742693.03, importe_modificado:2742693.03}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.95}} | {2180895/proyecto_INICIO, 2180895/proyecto_PROCESO, 2180895/proyecto_INICIO, 2180895/proyecto_PROCESO, 2180895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402182766 | Proyecto de inversión | 844178.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844178.04, modificado:844178.04}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTECIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ZOMPANTLE - 345164 | 20 | Oaxaca | 3 | Asunción Cacalotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Cacalotepec | 345164 | S | 127 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO ZOMPANTLE, 70292 ZOMPANTLE, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL APROXIMADAMENTE A 100 MTRS DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE ZO, lon:-95.90254231, lat:17.01496947}} | 2022-07-11 | 2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2182766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402183822 | Proyecto de inversión | 1315800.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315800.5, modificado:1315800.5}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA SUPERFICIAL, EN LA LOCALIDAD DE NUEVA CALERIA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 348471 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 348471 | S | 192 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO NUEVA CALERÍA, 68433 NUEVA CALERÍA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE QUE COMUNICA CON LA LOCALIDAD DE NUEVA PATRIA, lon:-96.39700451, lat:18.31766248}} | 2022-09-07 | 2022-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2183822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402183827 | Proyecto de inversión | 800410.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800410.88, modificado:800410.88}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA EL EDEN - 348480 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 348480 | S | 84 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.6, meta_modificada:210.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE VEINTISIETE PONIENTE COLONIA EL EDÉN, 68363 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA EL PARAISO Y CALLE CALLE VEINTISIETE PONIENTE, CALLE VEINTICINCO PONIENTE EL PROYECTO SE DESARROLLARA, lon:-96.16082713, lat:18.09085167}} | 2022-11-14 | 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2183827/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402185703 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:470000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, CONTINUACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PALO COLORADO EMILIANO ZAPATA - 354242 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 354242 | S | 106 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:8, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PALO COLORADITO, 70158 PALO COLORADO, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE CALLE CALLE A LA SECUNDARIA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL EN PALO COLORADO, lon:-94.70090199, lat:16.66370553}} | 2022-07-06 | 2022-10-03 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMCH/265/FISMDF/IR/05/2022, contratista:FRACCIONADORA Y URBANIZADORA DE IXTEPEC FRUI S.A. DE C.V., convocante:SAN MIGUEL CHIMALAPA, monto:470000.0, importe_modificado:470000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:159.0}} | {2185703/proyecto_PROCESO, 2185703/proyecto_INICIO, 2185703/proyecto_PROCESO, 2185703/proyecto_FIN, 2185703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | {obs1: {observación:MONTO DEL CONTRATO NO COINCIDE CON LO REPORTADO EN EL AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-01-19}}
2022 | 4 | OAX220402186685 | Proyecto de inversión | 347654.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347654.19, modificado:347654.19}} | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS RAQUEL OSORIO - 357252 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 357252 | S | 70 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49.8, meta_modificada:49.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE JORGE L TAMAYO COLONIA EJIDAL, 68405 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE JUAN REVULETAS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE SAN LUIS POTOSI LA OBRA SE EJECUTARÁ EN EL JARDÍN DE NIÑOS RAQUEL OSORIO VIALIDAD POSTERIOR A LAS AL, lon:-95.8844292, lat:18.10312025}} | 2022-10-24 | 2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2186685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186701 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME - 357315 | 20 | Oaxaca | 244 | San Martín Toxpalan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Martín Toxpalan | 357315 | S | 33 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:244, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO LAGUNILLAS - CUIXTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO CUIXTEPEC, 68547 CUIXTEPEC, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LA AGENCIA Y CAMINO CAMINO A LA IGLESIA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA L, lon:-96.99489888, lat:18.10890474}} | 2022-10-17 | 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2186701/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402173804 | Proyecto de inversión | 2281985.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2281985.69, modificado:2281985.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL BARRIO EL ROSARIO - 312659 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 312659 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:26, direccion:CALLE GUERRERO BARRIO EL ROSARIO, 71404 EL ROSARIO [BARRIO], CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE COSIJOPI Y CALLE HIDALGO, SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE DE GUERRERO ENTRE LAS CALLES DE COSIJOPI E HIDALGO, lon:-96.7793005, lat:16.97052633}} | 2022-09-23 | 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2173804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402173809 | Proyecto de inversión | 1168166.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168166.4, modificado:1168166.4}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIÁN - 312671 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 312671 | S | 74 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE LIBERTA BARRIO SAN SEBASTIÁN, 71403 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 2 DE ABRIL, LA ENTRADA SE ECUENTRA SOBRE LA CALLE LIBERTAD DE ORIENTE A PONIENTE A MANO IZQUI, lon:-96.78584637, lat:16.9922663}} | 2022-09-27 | 2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2173809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402177151 | Proyecto de inversión | 830000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830000.0, modificado:830000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR CAMILO TORRES CLAVE 20DCC0666H - 327121 | 20 | Oaxaca | 74 | Santa Catarina Quioquitani | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Quioquitani | 327121 | S | 7 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO PUEBLO SANTA CATARINA QUIOQUITANI, 70590 SANTA CATARINA QUIOQUITANI, SANTA CATARINA QUIOQUITANI OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CENTRAL EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN , lon:-96.286473, lat:16.31489}} | 2022-10-10 | 2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2177151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402179025 | Proyecto de inversión | 436784.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436784.46, modificado:436784.46}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO TANQUE DE AGUA DE RIO GUASAMANDO A ARROYO CUCHARA - 333721 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 333721 | S | 41 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:167.5, meta_modificada:167.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO RIO GUASAMANDO - ARROYO CUCHARA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 PUEBLO ARROYO CUCHARA, 70343 ARROYO CUCHARA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE Y , PARA UBICAR EL LUGAR DE LA OBRA EL TRAYECTO DE LLEGADA SE I, lon:-95.23496598, lat:17.03911827}} | 2022-11-14 | 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2179025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402180391 | Proyecto de inversión | 553262.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553262.16, modificado:553262.16}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DEL MANANTIAL HACIA LA COMUNIDAD DE GUICHIXÚ, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO LAOLLAGA - 337879 | 20 | Oaxaca | 472 | Santiago Laollaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Laollaga | 337879 | S | 172 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1652.5, meta_modificada:1652.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:472, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO AL RANCHO TRES MARIAS - REPRESA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 709 INTERIOR SN RANCHERIA TRES MARÍAS, 70723 GUICHIXÚ, SANTIAGO LAOLLAGA OAXACA ENTRE CAMINO AL RANCHO TRES MARÍAS Y VEREDA AL RANCHO TRES MARÍA, lon:-95.24922676, lat:16.72821992}} | 2022-10-31 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2180391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402182788 | Proyecto de inversión | 2047638.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2047638.1, modificado:2047638.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE OAXACA, SEGUNDA ETAPA - 345246 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 345246 | S | 46 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:104, direccion:CALLE OAXACA EJIDO AMADO NERVO, 68470 AMADO NERVO, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE VERACRUZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE AMADO NERVO DICHA LOCALIDAD ESTÁ DENTRO VASO DE LA PRESA MIGUEL DE LA MADRID CERRO D, lon:-96.29610911, lat:17.96976117}} | 2022-10-12 | 2022-12-10 | 2047638.1 | 2047638.1 | 2047638.1 | 1442035.63 | 1442035.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/019/2022, contratista:JOSE LUIS GABRIEL SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:2047638.1, importe_modificado:2047638.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:588.0}} | {2182788/proyecto_PROCESO, 2182788/proyecto_INICIO, 2182788/proyecto_PROCESO, 2182788/proyecto_INICIO, 2182788/proyecto_PROCESO, 2182788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402182790 | Proyecto de inversión | 1314513.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1314513.97, modificado:1314513.97}} | CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ESQUINA CON LA AV. MACEDONIO ALCALÁ EN LA LOCALIDAD DE CHICAPA DE CASTRO - 345257 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 345257 | S | 720 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO CHICAPA DE CASTRO, 70100 CHICAPA DE CASTRO, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE AVENIDA MACEDONIO ALCALA Y AVENIDA MORELOS, CALLE ALVARO OBREGON LA OBRA SE UBICA EN EL NORTE DE LA LOCALIDAD DE CHI, lon:-94.8200163, lat:16.44116484}} | 2022-10-24 | 2022-12-07 | 1314513.97 | 1314513.97 | 950773.59 | 950773.59 | 950773.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/062/2022, contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:1314513.97, importe_modificado:1314513.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:20.0}} | {2182790/proyecto_INICIO, 2182790/proyecto_PROCESO, 2182790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL CONTRATO SE ENCUENTRA VIGENTE, trimestre:4.0, usuario:emiliomonterop, fecha:2023-01-18}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402185202 | Proyecto de inversión | 3295812.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3295812.49, modificado:3295812.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LEYES DE REFORMA EN LA SECCIÓN CUARTA - 352336 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 352336 | S | 385 | 346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1323.2, meta_modificada:1323.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:1, direccion:CALLE LEYES DE REFORMA SECCION SAN LUCAS OJITLÁN, 68470 SAN LUCAS OJITLÁN, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE UBICA EN LA SECCIÓN CUARTA DE SAN LUCAS OJI, lon:-96.40201485, lat:18.06114518}} | 2022-10-26 | 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2185202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402173814 | Proyecto de inversión | 1405998.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405998.88, modificado:1405998.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO - 312711 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 312711 | S | 1557 | 1443 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO BARRIO SAN LUCAS, 71404 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE PRIVADA DE LA GLORIA Y CALLE RIVERAS DEL RIO VALIENTE, SOBRE LA CALLE DE GUERRERO ENTRE LA PROVA DE LA GLORIA Y LAS RIVERAS , lon:-96.77867204, lat:16.98471782}} | 2022-09-28 | 2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2173814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402180406 | Proyecto de inversión | 596817.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596817.84, modificado:596817.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 20DPR1219N - 337920 | 20 | Oaxaca | 448 | Santa María Zaniza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Zaniza | 337920 | S | 239 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:35.74, meta_modificada:35.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:448, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SANTA MARÍA ZANIZA, 71390 SANTA MARÍA ZANIZA, SANTA MARÍA ZANIZA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD, LA OBRA SE EJECUTARA EN LA ESCUELA PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA QUE SE E, lon:-97.3379313, lat:16.65491875}} | 2022-07-12 | 2022-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2180406/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402181801 | Proyecto de inversión | 3159290.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3159290.36, modificado:3159290.36}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOMAS DEL SOL EN LA COLONIA SHAGUIBLOO - 342112 | 20 | Oaxaca | 298 | San Pablo Villa de Mitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pablo Villa de Mitla | 342112 | S | 5106 | 4548 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1469.06, meta_modificada:1469.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS DEL SOL COLONIA SHA GI BLOO, 70439 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ARROYO, CALLE 3 DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO VILLA DE MITLA C, lon:-96.36747976, lat:16.92456492}} | 2022-08-29 | 2022-10-27 | 3159290.3 | 3159290.3 | 3159290.3 | 3159290.3 | 3159290.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPVM/298/FISMDF/IR/06/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PRITZKER S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, monto:3159290.36, importe_modificado:3159290.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1469.06}} | {2181801/proyecto_PROCESO, 2181801/proyecto_INICIO, 2181801/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402183196 | Proyecto de inversión | 1112776.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112776.48, modificado:1112776.48}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MEJIA CARMONA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NACIONAL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 346386 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 346386 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:758.7, meta_modificada:758.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:25, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO NUEVO PASO NACIONAL, 68434 NUEVO PASO NACIONAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MEJI CARMONA Y CALLE GRAL FRANCISCO VILLA, CALLE REFORMA LA OBRA SE LOCALIZA A 180 METROS DE LA ESCUELA PRIMA, lon:-96.39536583, lat:18.2415751}} | 2022-08-22 | 2022-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2183196/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402183204 | Proyecto de inversión | 530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:530000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE RIO TIGRE, MUNICIPIO DE LA REFORMA - 346429 | 20 | Oaxaca | 76 | La Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Reforma | 346429 | S | 147 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:4, direccion:CALLE GUADALUPE PUEBLO RÍO TIGRE, 71083 RÍO TIGRE, LA REFORMA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE NUEVO PROGRESO LA UBICACION DE LA OBRA ES FRENTE A LA AGENCIA MUNICPAL A UN COSTADO DE LA CANCHA DE B, lon:-97.85088873, lat:16.682287}} | 2022-04-04 | 2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2183204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402183207 | Proyecto de inversión | 1012644.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012644.92, modificado:1012644.92}} | CONSTRUCCION DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS 1ERA. ETAPA - 346439 | 20 | Oaxaca | 380 | Santa Cruz Papalutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Papalutla | 346439 | S | 1148 | 1094 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:104.96, meta_modificada:104.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:380, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA CRUZ PAPALUTLA, 70456 SANTA CRUZ PAPALUTLA, SANTA CRUZ PAPALUTLA OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MORELOS, CALLE 3 DE MAYO A UN COSTADO DEL ARCO DE BIENVENIDOS Y 100 METROS DEL BANCO BIENESTAR, lon:-96.58313913, lat:16.96331623}} | 2022-11-05 | 2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2183207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402183514 | Proyecto de inversión | 1660598.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1660598.96, modificado:1660598.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD. - 347464 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 347464 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:681.24, meta_modificada:681.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:PROLONGACION JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 6 DE ENERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL COBAO PLANTEL 51 Y A, lon:-96.39535021, lat:18.24727338}} | 2022-08-24 | 2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2183514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402184977 | Proyecto de inversión | 583476.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583476.93, modificado:583476.93}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA EL ESTADIO - 351741 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 351741 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:359.11, meta_modificada:359.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:395, direccion:CALLE SANTOS LAGUNA COLONIA EL ESTADIO, 68336 EL ESTADIO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PACHUCA Y CALLE ATLANTE, EL PROYECTO SE DESARROLLARA EN LA CALLE CRUZ AZUL ENTRE LAS CALLES PACHUCA PARALELA A LA CALLE DE, lon:-96.16841305, lat:18.02160184}} | 2022-11-14 | 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2184977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402185953 | Proyecto de inversión | 6699999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6699999.99, modificado:6699999.99}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DEL PROGRESO MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS. - 355170 | 20 | Oaxaca | 242 | San Martín Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Peras | 355170 | S | 98 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:242, localidad:25, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO BARRIO GUADALUPE EL PROGRESO, 69780 GUADALUPE EL PROGRESO, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE CALLE DOCMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOCMICILIO CONOCIDO, CALLE DOCMICILIO CONOCIDO LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTR, lon:-98.21477839, lat:17.33834155}} | 2022-11-09 | 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2185953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402178704 | Proyecto de inversión | 1199686.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199686.41, modificado:1199686.41}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 238 CLAVE 20DET0255X - 332809 | 20 | Oaxaca | 561 | Yaxe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Yaxe | 332809 | S | 85 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.72, meta_modificada:148.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:561, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO YAXE, 71554 YAXE, YAXE OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE BUSTAMANTE, CALLE ALDAMA LA OBRA SE ENCEUNTRA EN LA CALLE CONSTITUCION LA CUAL SE ENCUENTRA AL FINAL DE DICHA CALLE HACIA EL ESTE, lon:-96.46326715, lat:16.73097501}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2178704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402178709 | Proyecto de inversión | 1321020.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321020.9, modificado:1321020.9}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN EL TLACUACHE, SAN PEDRO EL ALTO - 332829 | 20 | Oaxaca | 570 | Zimatlán de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zimatlán de Álvarez | 332829 | S | 95 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1669.1, meta_modificada:1669.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:10, direccion:RANCHERIA EL TLACUACHE, 71202 EL TLACUACHE, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 90 KM DE ZIMATLAN DE ALVAREZ COLINDA CERCA DE SANTIAGO TEXTITLAN, lon:-97.16000752, lat:16.70746436}} | 2022-10-15 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2178709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402178710 | Proyecto de inversión | 698752.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698752.92, modificado:698752.92}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC - 332830 | 20 | Oaxaca | 254 | San Mateo Río Hondo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Mateo Río Hondo | 332830 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:254, localidad:8, direccion:CALLE UNION PUEBLO SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC, 70862 SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA ENTRE Y , LA ESCUELA TELESECUNDARIA ESTA UBICADA DEL LADO DERECHO DE LA CALLE UNION EN EL CENTRO DE SAN ILDEFONSO OZOL, lon:-96.41706617, lat:16.14104681}} | 2022-11-02 | 2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2178710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402178713 | Proyecto de inversión | 1498041.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498041.56, modificado:1498041.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALDAMA DE SAN MATEO RÍO HONDO - 332848 | 20 | Oaxaca | 254 | San Mateo Río Hondo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Mateo Río Hondo | 332848 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:597.5, meta_modificada:597.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:254, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO SAN MATEO RÍO HONDO, 70860 SAN MATEO RÍO HONDO, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y , SE PUEDE ACCEDER POR LA CALLE ALDAMA AHI A MEDIA CALLE APROXIMADAMENTE SE EMPIEZA A PAVIMENTAR DE AHI CON, lon:-96.44925605, lat:16.14338602}} | 2022-09-07 | 2022-11-05 | 1498041.56 | 1498041.56 | 1498041.56 | 1498041.56 | 1498041.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMRH/254/COP-04/FISMDF/2022, contratista:Arq. Jorge Luis Carrasco Ramos, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO RIO HONDO, monto:1498041.56, importe_modificado:1498041.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2178713/proyecto_INICIO, 2178713/proyecto_PROCESO, 2178713/proyecto_INICIO, 2178713/proyecto_PROCESO, 2178713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-19}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-19}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-19}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-19}}
2022 | 4 | OAX220402181810 | Proyecto de inversión | 1133364.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133364.69, modificado:1133364.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL KM 3.519 A 4.000 SUBTRAMO GEGOVELA A SAN MIGUEL 3RA ETAPA - 342166 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Mixtepec | 342166 | S | 244 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO AGUA FRIA - GEGOVELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 519 PUEBLO AGUA FRÍA CAMPANARIO, 71218 AGUA FRÍA CAMPANARIO, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , SALIENDO DE LA AGENCIA CON RUMBO A GEGOVELA AVANZAR 3 KILÓ, lon:-96.9135244, lat:16.74186281}} | 2022-07-01 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2181810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402181823 | Proyecto de inversión | 300272.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300272.65, modificado:300272.65}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA - 342210 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 342210 | S | 163 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:3, direccion:RANCHERIA AGUA ZARCA, 71838 AGUA ZARCA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , CANCHA DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD A 170 METROS DEL PARQUE, lon:-97.40013055, lat:15.96953507}} | 2022-07-06 | 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2181823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402183219 | Proyecto de inversión | 1152935.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152935.46, modificado:1152935.46}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMPESINOS EN LA COLONIA BARRIO NUEVO - 346466 | 20 | Oaxaca | 421 | Santa María Mixtequilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Mixtequilla | 346466 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:421, localidad:1, direccion:CALLE CAMPESINOS PUEBLO SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, 70755 SANTA MARÍA MIXTEQUILLA, SANTA MARÍA MIXTEQUILLA OAXACA ENTRE Y , CALLE 4 DE NOVIEMBRE LA CALLE CAMPESINOS SE UBICA A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA LAZARO CARDENAS DE SANTA , lon:-95.25654879, lat:16.38356887}} | 2022-09-19 | 2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2183219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402183230 | Proyecto de inversión | 889952.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889952.49, modificado:889952.49}} | AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA - 346509 | 20 | Oaxaca | 316 | San Pedro Mártir Quiechapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mártir Quiechapa | 346509 | S | 392 | 346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:316, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, 70580 SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MORELOS, CALLE JUAN DE LA BARRERA EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA, lon:-96.245166, lat:16.414874}} | 2022-07-26 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2183230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402183530 | Proyecto de inversión | 1091203.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091203.47, modificado:1091203.47}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS PALO MORA MONTE FLOR - 347505 | 20 | Oaxaca | 139 | San Francisco Chapulapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Francisco Chapulapa | 347505 | S | 153 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:139, localidad:13, direccion:PUEBLO MONTGE FLOR, 68635 MONTE FLOR, SAN FRANCISCO CHAPULAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PALO MORA MONTE FLOR, lon:-96.777261, lat:17.941298}} | 2022-08-02 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2183530/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402184998 | Proyecto de inversión | 1005843.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005843.5, modificado:1005843.5}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 351813 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Andrés Paxtlán | 351813 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:17, direccion:PUEBLO SAN PEDRO LOMA LARGA, 70869 SAN PEDRO LOMA LARGA, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE Y , EN DOMICILIOS CONOCIDOS EN LA LOCALIDAD, lon:-96.55220223, lat:16.17852646}} | 2022-04-07 | 2022-07-04 | 1005843.5 | 1005843.5 | 1005843.5 | 1005843.5 | 1005843.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP/FISMDF/095/COP/003/2022, contratista:BORA INGENIERIA DE CONSTRUCCION Y PROSPECCION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES PAXTLAN, monto:1005843.5, importe_modificado:1005843.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2184998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:no me da la opcion de agregar mas fotos, trimestre:4.0, usuario:alejandrooliverah, fecha:2023-01-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402176381 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 20DTV0586A - 323874 | 20 | Oaxaca | 371 | Santa Catarina Ticuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ticuá | 323874 | S | 65 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:371, localidad:1, direccion:CALLE PAZ Y UNION PUEBLO SANTA CATARINA TICUÁ, 71125 SANTA CATARINA TICUÁ, SANTA CATARINA TICUÁ OAXACA ENTRE CALLE 25 DE NOVIEMBRE Y CALLE TICUA, CALLE COSTITUCION A UN COSTADO EN DIRECCION ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL Y EL KIOSC, lon:-97.535293, lat:17.071259}} | 2022-08-22 | 2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2176381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402177341 | Proyecto de inversión | 1029031.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029031.81, modificado:1029031.81}} | REHABILITACION DE CAMINO - 327764 | 20 | Oaxaca | 203 | San Juan Lachigalla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachigalla | 327764 | S | 145 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:4, direccion:ANDADOR CAMINO PRINCIPAL PUEBLO EL RINCÓN, 71578 EL RINCÓN, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , ES EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONECTA A LA LOCALIDAD CON SUS AGENCIAS Y PUEBLOS VECINOS ES UN CAMINO AMPLIAMNETE CONOCIDO POR TOD, lon:-96.55601286, lat:16.53195162}} | 2022-10-03 | 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2177341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402178726 | Proyecto de inversión | 1914056.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1914056.42, modificado:1914056.42}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LA VICTORIA - 332896 | 20 | Oaxaca | 254 | San Mateo Río Hondo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Mateo Río Hondo | 332896 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:254, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN MATEO RÍO HONDO, 70860 LA VICTORIA, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA ENTRE Y , LSO SANITARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS DE FORMA DISPERSA EN TODA LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA, lon:-96.56514606, lat:16.11995482}} | 2022-10-26 | 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2178726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402178736 | Proyecto de inversión | 993406.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993406.48, modificado:993282.46}} | REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 106 CLAVE 20DST0113Z, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM, COLONIA PRESIDENTE JUAREZ CALLE AVENIDA MONTE ALBAN. - 332930 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 332930 | S | 138 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA MONTE ALBAN COLONIA PRESIDENTE JUÁREZ, 68146 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE AVENIDA MONTE ALBAN Y CALLE CUITLAHUAC, CALLE ALFONSO CASO SE UBICA SOBRE LA AVENIDA MONTEALBAN ESQUINA CON LA CALLE PLAN DE A, lon:-96.75356694, lat:17.05779612}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 993282.46 | 993282.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/AD/FIII 107/2022, contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIALES HOLBOX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:993282.46, importe_modificado:993282.46}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2178736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220402178743 | Proyecto de inversión | 224931.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224931.62, modificado:224830.04}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, AGENCIA DE POLICIA DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA, SECTOR 2, CALLE PROLONGACION DE 16 DE SEPTIEMBRE. - 332964 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 332964 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.59, meta_modificada:119.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 68280 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE EUCALIPTOS, PRIVADA DE NARANJOS SOBRE CALLE INDEPENDENCIA PARALELA A LA CALLE AZUCENAS, lon:-96.7358851, lat:17.09763567}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 224830.04 | 224830.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/AD/FIII 109/2022, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:224830.04, importe_modificado:224830.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2178743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220402181846 | Proyecto de inversión | 642487.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642487.49, modificado:642487.49}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO SAN MIGUEL A LA TAZONA - 342293 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Mixtepec | 342293 | S | 405 | 406 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN MIGUEL MIXTEPEC, 71218 SAN MIGUEL MIXTEPEC, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRIVADA DE MORELOS Y , PARTIENDO DEL MIUNICIPIO AVANZAR SOBRE LA CALLE ITURBIDE HASTA ENCONTRAT LA CALLE MORELOS AVA, lon:-96.95684935, lat:16.7745301}} | 2022-05-10 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2181846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402182231 | Proyecto de inversión | 1508644.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1508644.9, modificado:1508644.9}} | REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO - 343526 | 20 | Oaxaca | 6 | Asunción Nochixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Asunción Nochixtlán | 343526 | S | 596 | 562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:82, direccion:INTERIOR SN PARAJE LA CIENEGA, 69600 EL LLANO (LA CIÉNEGA), ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CAMINO A LA CIENEGA, lon:-97.242718, lat:17.448905}} | 2022-10-17 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.0}} | {2182231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402173262 | Proyecto de inversión | 809190.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809190.38, modificado:809190.38}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR Y,O ESCALINATA EN LA CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA - 309750 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Itundujia | 309750 | S | 487 | 446 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE ZARAGOZA PUEBLO SANTA CRUZ ITUNDUJIA CENTRO, 71190 SANTA CRUZ ITUNDUJIA, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ESTACION, LA CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR YO ESCALINATA EN LA CALLE PRIVADA DE ZARA, lon:-97.66007229, lat:16.87468775}} | 2022-11-16 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2173262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402174701 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS LETRINAS - 316338 | 20 | Oaxaca | 377 | Santa Cruz Itundujia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Itundujia | 316338 | S | 297 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:7, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO MORELOS, 71194 MORELOS, SANTA CRUZ ITUNDUJIA OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VICENTE GUERRERO LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SANITARIOS SE REALIZARAN EN LA COMUNIDAD DE MORELOS CON UN TOTA, lon:-97.67702996, lat:16.79304571}} | 2022-10-03 | 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2174701/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402174704 | Proyecto de inversión | 1980507.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980507.27, modificado:1980507.27}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 316343 | 20 | Oaxaca | 264 | San Miguel Chicahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chicahua | 316343 | S | 355 | 441 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:264, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+700 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 700 PARAJE YUCUNRRAVI, 69616 YUCUNRRAVI, SAN MIGUEL CHICAHUA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN KM DE LA LOCALIDAD DE EL FORTIN EL ALTO EN LA PARTE ALTA DE, lon:-97.2026294, lat:17.60675595}} | 2022-10-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2174704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402175524 | Proyecto de inversión | 904631.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904631.5, modificado:904631.5}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA SAN ANTONIO - 320150 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 320150 | S | 88 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:874.59, meta_modificada:874.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE ALAMOS COLONIA SAN ANTONIO, 68360 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE TULIPANES Y CAMINO A TACOTENO EL TULAR, CALLE ALMENDROS EL PROYECTO SE DESARROLLARA EN LAS CALLES ALMENDROS. ALAM, lon:-96.15169035, lat:18.09639369}} | 2022-11-02 | 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2175524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402175525 | Acción | 261550.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261550.29, modificado:261550.29}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 320152 | 20 | Oaxaca | 561 | Yaxe |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Yaxe | 320152 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:561, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.472479, lat:16.725127}} | 2022-02-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2175525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402175533 | Proyecto de inversión | 751021.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751021.11, modificado:751021.11}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE LA ESMALTA - 320183 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 320183 | S | 84 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:616.87, meta_modificada:616.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:24, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO LA ESMALTA, 68444 LA ESMALTA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE BRECHA LIMITE ZONA URBANA Y CALLEJON 18 DE MARZO, CALLE DARIO MENGUEIRO EL PROYECTO SE DESARROLLARA EN CALLE VICENTE GUERRERO ENT, lon:-96.204059, lat:18.01994169}} | 2022-11-04 | 2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2175533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402176398 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20DTV0586A - 323917 | 20 | Oaxaca | 371 | Santa Catarina Ticuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ticuá | 323917 | S | 67 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:371, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO SANTA CATARINA TICUÁ, 71125 SANTA CATARINA TICUÁ, SANTA CATARINA TICUÁ OAXACA ENTRE CALLE MARTIR Y CALLE 25 DE NOVIEMBRE, CALLE PINO SUAREZ A UN COSTADO DEL TEMPLO CATOLICO DEL CENTRO DE SANTA CATARINA, lon:-97.53489954, lat:17.07221113}} | 2022-08-29 | 2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2176398/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402178757 | Proyecto de inversión | 492172.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492172.34, modificado:492060.37}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, AGENCIA DE POLICIA DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA, SECTOR 2, CALLE NARANJOS ANTERIORMENTE 1RA PRIVADA DE CONSTITUCION. - 333001 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 333001 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:231.98, meta_modificada:231.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE NARANJOS COLONIA EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 68280 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE NARANJOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE RAYON SOBRE LA CALLE CONSTITUCION HACIA EL NORTE ENTRONQUE CON CALLE RAYON., lon:-96.73583993, lat:17.09970611}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 492060.37 | 492060.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/AD/FIII 110/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OMARRIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:492060.37, importe_modificado:492060.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2178757/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220402180543 | Acción | 172100 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172100.0, modificado:172100.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 338316 | 20 | Oaxaca | 76 | La Reforma |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de La Reforma | 338316 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.844498, lat:16.623315}} | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2180543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402180547 | Proyecto de inversión | 530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:530000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO, CUAUHTEMOC E INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE ESTANZUELA GRANDE, MUNICIPIO DE LA REFORMA. SEGUNDA ETAPA - 338333 | 20 | Oaxaca | 76 | La Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Reforma | 338333 | S | 432 | 417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:787.5, meta_modificada:787.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO ESTANZUELA GRANDE, 71081 ESTANZUELA GRANDE, LA REFORMA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL A EL PORVENIR Y , AL LLEGAR A LA AGENCIA MUNICIPAL DOBLAR A MANO DERECHA, lon:-97.84920613, lat:16.65549431}} | 2022-04-01 | 2022-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2180547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402183277 | Proyecto de inversión | 1156369.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156369.94, modificado:1156369.94}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COLONIA EMILIANO ZAPATA. - 346632 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 346632 | S | 42 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:483.9, meta_modificada:483.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALDAMA, CALLE MORELOS LA OBRA SE LOCALIZA A 70 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO RAFAEL RAMIREZ, lon:-96.40868232, lat:18.24119179}} | 2022-08-24 | 2022-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2183277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402183622 | Proyecto de inversión | 1568345.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568345.73, modificado:1568345.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA PLAZA CIVICA DE LA AGENCIA DE POLICIA DE VICENTE GUERRERO - 347804 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 347804 | S | 183 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:26, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO VICENTE GUERRERO, 70337 VICENTE GUERRERO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE DIAZ MIRON, CALLE 5 DE MAYO PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE TOMA LA CARRETERA TRANSISTMICA TR, lon:-95.15799383, lat:17.28355299}} | 2022-11-24 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2183622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402183625 | Proyecto de inversión | 700595.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700595.44, modificado:700595.44}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CARACOL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 347809 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 347809 | S | 109 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.7, meta_modificada:275.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ARROYO CARACOL, 68430 ARROYO CARACOL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CARACOL LOCALIDAD UBICADA EN EL VASO DE LA PRESA MIGUEL ALEMAN EL UNICO ACCES, lon:-96.47556997, lat:18.30017652}} | 2022-08-29 | 2022-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2183625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402173332 | Proyecto de inversión | 508670.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508670.51, modificado:508670.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FELIPE LUIS EN LA COLONIA 22 DE FEBRERO - 310125 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 310125 | S | 56 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:445.26, meta_modificada:445.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE LUIS COLONIA 22 DE FEBRERO, 70014 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE DEMETRIO VALLEJO Y CALLE RODRIGO CARRASCO, CALLE HECTOR VELAZQUEZ LA COLONIA 22 DE FEBRERO SE UBICA EN EL NORTE DE LACI, lon:-95.01671788, lat:16.45366649}} | 2022-09-14 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2173332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402175544 | Acción | 3904655.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3904655.99, modificado:3904655.99}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 320257 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 320257 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.72545, lat:17.059993}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 3884580.08 | 3884580.08 | 3844425.25 | 3844425.25 | 3817656.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127815, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:3962624.88, importe_modificado:3962624.88}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.98}} | {2175544/proyecto_INICIO, 2175544/proyecto_PROCESO, 2175544/proyecto_INICIO, 2175544/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:INCLUYE LAS ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y DE PAGO DE HONORARIOS., trimestre:4.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:en cuanto se tenga la acción al 100% se anexará el acta de termino, trimestre:4.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2023-01-20}} | {obs1: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs5: {observación:incluir liga de documento de evidencia o similar, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | OAX220402177394 | Proyecto de inversión | 494097.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494097.52, modificado:494097.52}} | MEJORAMIENTO DE VVIENDA, FOSA SEPTICA - 327969 | 20 | Oaxaca | 341 | San Pedro Yucunama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro Yucunama | 327969 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:341, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN PEDRO YUCUNAMA, 69556 SAN PEDRO YUCUNAMA, SAN PEDRO YUCUNAMA OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE LIBERTAD, CALLE MORELOS Y MATAMOROS LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS SOBRE CALLE REVOLUCION L, lon:-97.48042151, lat:17.56239949}} | 2022-08-23 | 2022-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2177394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402178989 | Proyecto de inversión | 1378628.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1378628.22, modificado:1378628.22}} | CONSTRUCCION DE 108 PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOMA COYOL SAN MARTIN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC. - 333623 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 333623 | S | 216 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2160.0, meta_modificada:2160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:95, direccion:PUEBLO LOMA COYOL SAN MARTIN, 68434 LOMA COYOL SAN MARTÍN, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN DENTRO DE 108 VIVIENDAS UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE LOMA COYOL SAN MARTIN, lon:-96.48673011, lat:18.12666816}} | 2022-08-15 | 2022-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2178989/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402181878 | Proyecto de inversión | 2032736.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2032736.07, modificado:2032736.07}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. BENITO JUAREZ, LOMA BONITA, AGRARIA Y COSTA AZUL, EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 342405 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 342405 | S | 260 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LOMA BONITA Y CALLE AGRARIA, CALLE COSTA AZUL DEL PARQUE DOS CUADRAS HACIE EL NORTE SOBRE CALLE 21 , lon:-97.432628, lat:16.012525}} | 2022-07-07 | 2022-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2181878/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402174790 | Proyecto de inversión | 220325.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220325.38, modificado:220325.38}} | AMPLIACIÓN DE LA R.D. EN EL BARRIO EL ROSARIO, EN EL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, EN EL ESTADO DE OAXACA - 316570 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 316570 | S | 24 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:26, direccion:CALLE PRIVADA DE NOGALES COLONIA EL ROSARIO, 71404 EL ROSARIO [BARRIO], CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE COSIJOPI Y CALLE GUERRERO, BRECHA HIDALGO ENTRE LA CALLE COSIJPI Y GUERRERO SOBRE LA CALLE DE COSIJOPI A UNOS 200 ME, lon:-96.77500627, lat:16.97037613}} | 2022-10-13 | 2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2174790/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402174801 | Proyecto de inversión | 535012.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535012.28, modificado:535012.28}} | AMPLIACIÓN DE LA R.D. EN LA COLONIA TEPEYAC, EN EL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, EN EL ESTADO DE OAXACA - 316612 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 316612 | S | 33 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:28, direccion:CALLE 21 DE DICIEMBRE COLONIA EL TEPEYAC (LOMAS DE SAN JUAN), 71406 EL TEPEYAC (LOMAS DE SAN JUAN), CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE 21 DE DICIEMBRE Y CALLE LAS FLORES, CALLE DEL CERRITO ENTRE LAS CALLES 21 DE DICIEMBRE Y, lon:-96.77744153, lat:17.01248223}} | 2022-10-25 | 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2174801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402181538 | Proyecto de inversión | 1103982.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103982.34, modificado:1103803.68}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AGENCIA DE PUEBLO NUEVO, COLONIA SAN ISIDRO, CALLE SAN PEDRO. - 341232 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 341232 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:316.99, meta_modificada:316.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO COLONIA SAN ISIDRO, 68275 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE SAN FERNANDO Y CALLE GENARO V. VASQUEZ, CALLE EL MIRADOR SOBRE LA CALLE GENARO V. VASQUEZ LA CALLE SIGUIENTE A LA CALLE SAN JUAN, lon:-96.76449717, lat:17.1290967}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1103803.68 | 1103803.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSYCOP/AD/FIII 113 /2022, contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1103803.68, importe_modificado:1103803.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2181538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220402184181 | Proyecto de inversión | 884113.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884113.98, modificado:884113.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROLONGACIÓN MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO COMITANCILLO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO COMITANCILLO. - 349575 | 20 | Oaxaca | 305 | San Pedro Comitancillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Comitancillo | 349575 | S | 401 | 379 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:601.3, meta_modificada:601.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:305, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE MORELOS PUEBLO SAN PEDRO COMITANCILLO, 70750 SAN PEDRO COMITANCILLO, SAN PEDRO COMITANCILLO OAXACA ENTRE AVENIDA PROGRESO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 400, lon:-95.16570656, lat:16.49299323}} | 2022-11-14 | 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2184181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402173348 | Proyecto de inversión | 595068.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595068.95, modificado:595068.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD - 310258 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 310258 | S | 77 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:552.75, meta_modificada:552.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION DE LOMERIA - LOMERIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 150 PUEBLO LOMERIA, 70330 LOMERÍA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y CAMINO EL CHOCOLATE, PARA LLEGAR AL LU, lon:-95.06974867, lat:16.94810738}} | 2022-11-14 | 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2173348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402174117 | Proyecto de inversión | 413446.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413446.88, modificado:413446.88}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 313856 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 313856 | S | 27 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:344.54, meta_modificada:344.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:9, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA CARRIZAL, 71409 CARRIZAL, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LOS OCOTALES, CALLE LA CIENEGA LA OBRA INICIA EN LA CALLE DE HIDALGO CONTINUA HASTA EL CRUCE CON LA CALLE LOS OCOTALES DER, lon:-96.81071814, lat:17.01039007}} | 2022-10-27 | 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2174117/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402174119 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO PRIMERA ETAPA - 313861 | 20 | Oaxaca | 49 | Magdalena Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena Ocotlán | 313861 | S | 597 | 585 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE MORELSO PUEBLO MAGDALENA OCOTLÁN, 71529 MAGDALENA OCOTLÁN, MAGDALENA OCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO SE ENCONTRARA A UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL Y AL LADO DE LA ACTUAL EXPLANA, lon:-96.71184528, lat:16.70924232}} | 2022-11-21 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2174119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402176461 | Proyecto de inversión | 673477.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673477.16, modificado:673477.16}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GERANIO EN LA COLONIA FLORESTA - 324097 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 324097 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:596.64, meta_modificada:596.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE GERANIO COLONIA FLORESTA, 68404 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE AVENIDA COLIMA Y CALLE JAZMIN, CALLE GARDENIAS LA OBRA SE EJECUTARÁ FRENTE A LAS OFICINAS DE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, lon:-95.87528352, lat:18.09736944}} | 2022-09-08 | 2022-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2176461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402174817 | Proyecto de inversión | 819942.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819942.73, modificado:819942.73}} | AMPLIACIÓN DE LA R.D. EN EL BARRIO SAN SEBASTIÁN, EN EL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, EN EL ESTADO DE OAXACA - 316681 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 316681 | S | 64 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:387.0, meta_modificada:387.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL BARRIO SAN SEBASTIAN, 71400 CUILÁPAM DE GUERRERO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAS Y CALLE NOGALES, A UN COSTADO DEL COBAO PLANTEL 32 DE CUILAPAM SE ENCUENTRA LA CALLE 2 DE ABRIL DONDE SE REAL, lon:-96.78323907, lat:16.99301086}} | 2022-10-29 | 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2174817/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402185104 | Proyecto de inversión | 567477.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567477.41, modificado:567477.41}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA MUNDO NUEVO - 352106 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 352106 | S | 39 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:545.63, meta_modificada:545.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:35, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL MUNDO NUEVO COLONIA MUNDO NUEVO, 68376 MUNDO NUEVO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLEJON ACCESO A PATIO DE AGLOMERADOS DE CONCRETO PAPALOAPAN Y CALLEJON ACCESO A PATIO DE MANIOBRAS TRANSPORTES KU, lon:-96.13463568, lat:18.12697862}} | 2022-11-15 | 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2185104/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402174863 | Proyecto de inversión | 415461.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415461.81, modificado:415461.81}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL ALGODON HACIA LA LAGUNA - 316843 | 20 | Oaxaca | 316 | San Pedro Mártir Quiechapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mártir Quiechapa | 316843 | S | 390 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.1, meta_modificada:5.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:316, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA - SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 850 PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, 70580 SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA, SAN PEDRO MÁRTIR QUIECHAPA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO , lon:-96.24301596, lat:16.41331647}} | 2022-08-08 | 2022-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2174863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402176478 | Proyecto de inversión | 83098.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83098.22, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE REFORMA. - 324227 | 20 | Oaxaca | 349 | San Sebastián Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Teitipac | 324227 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:349, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, 70426 SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, SAN SEBASTIÁN TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, DEL CRUCE DE LA CALLE REFORMA CON CALLE INDEPENDENCIA HASTA 20 METROS A, lon:-96.61192694, lat:16.95303579}} | 2022-07-19 | 2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2176478/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:folio duplicado con el folio OAX220402176345 , trimestre:4.0, usuario:ezequielhernandezm, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:folio duplicado con el folio OAX220402176345 , trimestre:4.0, usuario:ezequielhernandezm, fecha:2023-01-16}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402184393 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. PUEBLA, EN LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 350225 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 350225 | S | 235 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:34, direccion:AVENIDA PUEBLA RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA CENTRO, 71830 RÍO GRANDE O PIEDRA PARADA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JUSTO SIERRA, AVENIDA OAXACA CONDUCE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE CHARCO REDONDO UBICADA EN, lon:-97.43703403, lat:16.01340167}} | 2022-09-23 | 2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2184393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402173534 | Proyecto de inversión | 637258.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637258.72, modificado:637258.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN CABALLERO - 311184 | 20 | Oaxaca | 355 | Santa Ana Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Cuauhtémoc | 311184 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.43, meta_modificada:139.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:355, localidad:4, direccion:PUEBLO SAN MARTIN CABALLERO, 68614 SAN MARTÍN CABALLERO, SANTA ANA CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE Y , EL TECHADO SE CONSTRUIRÁ EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN, lon:-96.80546337, lat:17.96036683}} | 2022-10-07 | 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2173534/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402174153 | Proyecto de inversión | 1005843.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005843.5, modificado:1005843.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA CIENEGA SEGUNDA ETAPA - 313980 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Andrés Paxtlán | 313980 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1010.7, meta_modificada:1010.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:4, direccion:CALLE LA CIENEGA PUEBLO LA CIENEGA, 70868 LA CIÉNEGA, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE Y , EN LA CALLE LA CIENEGA EN LA POBLACION DE LA CIENEGA, lon:-96.53073869, lat:16.20383991}} | 2022-04-04 | 2022-05-18 | 1005843.5 | 1005843.5 | 1005843.5 | 1005843.5 | 100584.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP/FISMDF/095/COP/005/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GACRU S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES PAXTLAN, monto:1005843.5, importe_modificado:1005843.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1010.7}} | {2174153/proyecto_PROCESO, 2174153/proyecto_FIN, 2174153/proyecto_PROCESO, 2174153/proyecto_INICIO, 2174153/proyecto_PROCESO, 2174153/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA AGREGAR LIGA DE CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:franciscogsantiagoga, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220402179140 | Proyecto de inversión | 1136252.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404232.79, modificado:404232.79}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732019.57, modificado:732019.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RUMBO AL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE KONKIXP - 334100 | 20 | Oaxaca | 31 | Tamazulápam del Espíritu Santo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo | 334100 | S | 90 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:816.35, meta_modificada:816.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:CALLE PANTEON RANCHERIA , 00000 SAN JOSÉ KONKIXP, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE RUMBO AL PANTEON A 114 MTS DEL TEMPLO RELIGIOSO DE LA LOCALIDAD., lon:-95.97868, lat:17.04315}} | 2022-10-03 | 2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2179140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402181075 | Proyecto de inversión | 3591127.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3591127.16, modificado:3591127.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. EMILIANO ZAPATA - 339780 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 339780 | S | 393 | 376 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2365.6, meta_modificada:2365.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:33, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO MAZIN GRANDE, 68479 MACÍN GRANDE, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE SEBASTIAN ORTIZ Y CALLE MORELOS, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MACÍN GRANDE ENTRANDO DE LA CARRETERA, lon:-96.30998489, lat:18.11751356}} | 2022-11-12 | 2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2181075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402181086 | Proyecto de inversión | 794240 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794240.0, modificado:794240.0}} | TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CAM NUM. 59 CLAVE 20DML0059S, SAN JUAN DEL ESTADO - 339898 | 20 | Oaxaca | 193 | San Juan del Estado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan del Estado | 339898 | S | 204 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN JUAN DEL ESTADO, 68224 SAN JUAN DEL ESTADO, SAN JUAN DEL ESTADO OAXACA ENTRE CALLE PEÑASCO Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LIBERTAD ENTRE LAS CALLES PEÑASCO E HIDALGO, lon:-96.80458234, lat:17.27355245}} | 2022-09-20 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2181086/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402181953 | Proyecto de inversión | 3174943 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3174943.0, modificado:3174943.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO SAN MIGUEL A LA TAZONA SUBTRAMO 0.750 AL 1.350 3A ETAPA - 342691 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Mixtepec | 342691 | S | 406 | 405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7200.0, meta_modificada:7200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN MIGUEL MIXTEPEC, 71218 SAN MIGUEL MIXTEPEC, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y , PARTIENDO DE EL MUNICIPIO SOBRE LA CALLE ITURBIDE AVANZAR HASTA TOPAR CON MORELOS AVANZAR 600 MTS HASTA , lon:-96.95683432, lat:16.77446641}} | 2022-06-15 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2181953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402182510 | Proyecto de inversión | 1879084 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879084.0, modificado:1879084.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA ESCUELA PREESCOLAR NARCISO MENDOZA CLAVE 20DCC1288D. - 344395 | 20 | Oaxaca | 448 | Santa María Zaniza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Zaniza | 344395 | S | 95 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:239.2, meta_modificada:239.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:448, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA ZANIZA, 71390 SANTA MARÍA ZANIZA, SANTA MARÍA ZANIZA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y , CAMINO INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PREESCOLAR NARCISO MENDOZA CLAVE 20DCC1288D. EN LA LOCALIDAD DE SAN, lon:-97.33800657, lat:16.65397875}} | 2022-05-25 | 2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2182510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402182514 | Acción | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 344405 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mazatlán Villa de Flores | 344405 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.913721, lat:18.032564}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2182514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402184406 | Proyecto de inversión | 530717.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530717.72, modificado:530717.72}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD CHARCO RENDONDO - 350257 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 350257 | S | 230 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:17, direccion:RANCHERIA CHARCO REDONDO, 71800 CHARCO REDONDO, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA VIALIDAD A INTERVENIR ES LA QUE CONDUCE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE CHARCO REDONDO UBICADA EN EL CENTRO DE ESTA LOCALIDAD., lon:-97.74251043, lat:16.047571}} | 2022-09-27 | 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2184406/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402184408 | Proyecto de inversión | 937040.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937040.75, modificado:936935.69}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, AGENCIA MUNICIPAL DE TRINIDAD DE VIGUERA PARAJE LA PUERTA CALLE LOS HIGOS TRAMO CALLE CUAUHTEMOC AL ENTRONQUE CALZADA DEL PANTEON CON CAMINO AL SEMINARIO. - 350265 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 350265 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:382.21, meta_modificada:382.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:51, direccion:CALLE LOS HIGOS COLONIA PARAJE LAS PUERTAS, 68276 VIGUERA, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE CAMINO AL SEMINARIO, CALLE ZOMPANTLES DE LA CALLE CUAUHTEMOC A ENTRONQUE CON CALZADA DEL PANTEON Y CAMINO AL SEMI, lon:-96.755459, lat:17.12991336}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 936935.69 | 936935.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/AD/FIII 112/2022, contratista:DNERGY SEBALANTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:936935.69, importe_modificado:936935.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2184408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220402185135 | Proyecto de inversión | 1503890 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503890.0, modificado:1503890.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DE ALMACEN A NOCHIXTLAN - 352171 | 20 | Oaxaca | 395 | Santa María Apazco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Apazco | 352171 | S | 920 | 580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:395, localidad:7, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO , 69620 EL ALMACÉN, SANTA MARÍA APAZCO OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y , CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA DEL ALMACEN DEL KM 0000 AL KM 4000 DE LA CABECERA DE SANTA MARIA APAZCO, lon:-97.09566392, lat:17.58712883}} | 2022-04-01 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2185135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402173546 | Proyecto de inversión | 1465822.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1465822.95, modificado:1465822.95}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL FRACC. EL SANTUARIO CASAS GEO - 311230 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 311230 | S | 825 | 675 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:BOULEVARD CODORNICES FRACCIONAMIENTO EL SANTUARIO, 68375 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CIRCUITO DE LAS GARZAS Y RETORNO GLORIETA BLVRD CODORNICES, POR EL BLVRD VICTOR BRAVO AHUJA SE ACCED, lon:-96.14631541, lat:18.10943954}} | 2022-10-17 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2173546/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402173556 | Proyecto de inversión | 4500440.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500440.48, modificado:4500440.48}} | CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL PRIMERA ETAPA DOLORES AGENCIA DE POLICIA DE DOLORES, CALLE VENUSTIANO CARRANZA. - 311291 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 311291 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA DOLORES, 68028 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE HERMANOS FLORES MAGON, CALLE AQUILES SERDAN SE UBICA ENTRE LA CALLE PORFIRIO DIAZ Y LA CALLE VENUSTIA, lon:-96.70349829, lat:17.08643693}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 4500440.48 | 4500440.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/FIII 096/2022, contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:4409315.3, importe_modificado:4500440.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2173556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220402174175 | Proyecto de inversión | 975591.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975591.68, modificado:975591.68}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA - 314104 | 20 | Oaxaca | 264 | San Miguel Chicahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chicahua | 314104 | S | 56 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:264, localidad:28, direccion:VEREDA TRAMO 0+000 - 2+000 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA YUCUYABA, 69616 YUCUYABA, SAN MIGUEL CHICAHUA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ECUENTRA A 1100 METROS DEL CAMINO DE LA LOCAL, lon:-97.17998282, lat:17.60370537}} | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2174175/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402175912 | Proyecto de inversión | 1848049.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404232.79, modificado:404232.79}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1443816.68, modificado:1443816.68}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL PARAJE RIO SALINAS EN LA LOCALIDAD DE TIERRA CALIENTE, 1RA. ETAPA - 322032 | 20 | Oaxaca | 31 | Tamazulápam del Espíritu Santo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazulápam del Espíritu Santo | 322032 | S | 116 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO TIERRA CALIENTE - TAMAZUPALAM DEL ESPIRITU SANTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 790 RANCHERIA TIERRA CALIENTE, 70281 TIERRA CALIENTE, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE INICIO DE LA , lon:-96.09169, lat:17.05994}} | 2022-09-12 | 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2175912/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402179158 | Proyecto de inversión | 165482.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165482.85, modificado:165482.85}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TRANSFORMADORES - 334162 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonio de la Cal | 334162 | S | 490 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:179.63, meta_modificada:179.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE TRANSFORMADORES COLONIA LA EXPERIMENTAL, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE AVENIDA SAN ANTONIO Y BOULEVARD LUIS ECHEVERRIA, CALLE PORFIRIO DIAZ SE ENCUENTRA A DOSCIENTOS METROS DE LA AVENIDA S, lon:-96.70824502, lat:17.02522523}} | 2022-11-01 | 2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2179158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402181977 | Proyecto de inversión | 1169841.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169841.23, modificado:1169841.23}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE EL ARENAL POZO N 2 PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE ALEMAN DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA - 342778 | 20 | Oaxaca | 102 | San Andrés Zautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Andrés Zautla | 342778 | S | 343 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:2, direccion:PUEBLO ALEMÁN, 68244 ALEMÁN, SAN ANDRÉS ZAUTLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AGENCIA DE LA ALEMAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA, lon:-96.847611, lat:17.194556}} | 2022-11-18 | 2022-12-28 | 1169841.23 | 1169841.23 | 1169841.23 | 1169841.23 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/M102/007/2022, contratista:MIGUEL ANGEL SANTIAGO RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA, monto:1169841.23, importe_modificado:1169841.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:80.0}} | {2181977/proyecto_INICIO, 2181977/proyecto_FIN, 2181977/proyecto_PROCESO, 2181977/proyecto_FIN, 2181977/proyecto_INICIO, 2181977/proyecto_PROCESO, 2181977/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402181996 | Proyecto de inversión | 704977.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704977.89, modificado:704977.89}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CAMPANARIO - 342828 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Mixtepec | 342828 | S | 103 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:18, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMPANARIO - SAN MIGUEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO , 71218 EL CAMPANARIO, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CAMPANARIO Y , PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DEL CAMPANARIO HACIA SAN MIGUEL MIXTE, lon:-96.92023454, lat:16.75135854}} | 2022-07-01 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2181996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402182541 | Proyecto de inversión | 1579308.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1579308.02, modificado:1579308.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NAZARENO - 344494 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Mixtepec | 344494 | S | 207 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2006.0, meta_modificada:2006.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO RÍO LIMA - SAN MIGUEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO LIMA, 71218 RÍO LIMA, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NAZARENO Y , PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE RÍO LIMA EN DIRECCIÓN AL MUNICIPIO DE SAN , lon:-96.92745194, lat:16.77320377}} | 2022-07-16 | 2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2182541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402183324 | Proyecto de inversión | 1285340.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285340.26, modificado:1285340.26}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE SAN ALEJO EL PROGRESO - 346784 | 20 | Oaxaca | 139 | San Francisco Chapulapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Francisco Chapulapa | 346784 | S | 300 | 314 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:139, localidad:3, direccion:PUEBLO SAN ALEJO EL PROGRESO, 68635 SAN ALEJO EL PROGRESO, SAN FRANCISCO CHAPULAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRE EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, lon:-96.72451, lat:17.886564}} | 2022-03-09 | 2022-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2183324/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402181619 | Proyecto de inversión | 2804444 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2804444.0, modificado:2804444.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO - 341440 | 20 | Oaxaca | 242 | San Martín Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Martín Peras | 341440 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8676.9, meta_modificada:8676.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:242, localidad:9, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN JUAN DEL RÍO, 69780 SAN JUAN DEL RÍO, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO EN EL MUNICIPIO DE S, lon:-98.2629027, lat:17.40464735}} | 2022-09-19 | 2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2181619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402184427 | Proyecto de inversión | 750460.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750460.24, modificado:750460.24}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV1080S EN LA LOCALIDAD DE CHACALAPA - 350306 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 350306 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:15, direccion:RANCHERIA CHACALAPA, 71807 CHACALAPA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE SIN NOMBRE A UNOS 50 M. AL SUR DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD., lon:-97.55758191, lat:16.07566143}} | 2022-09-20 | 2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2184427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402184433 | Proyecto de inversión | 1374858.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374858.8, modificado:1374858.8}} | CONSTRUCCION DE CAMINO 1RA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EL ALTO - 350317 | 20 | Oaxaca | 252 | San Mateo Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Mateo Peñasco | 350317 | S | 240 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN PEDRO EL ALTO - TERRENOS DE CULTVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 AMPLIACION SAN PEDRO EL ALTO, 69875 SAN PEDRO EL ALTO, SAN MATEO PEÑASCO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO SAN PEDRO EL ALTO Y VEREDA DESPOBLAD, lon:-97.46063899, lat:17.14390006}} | 2022-07-11 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2184433/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402184438 | Proyecto de inversión | 1289281.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289281.71, modificado:1289281.71}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CERRO MONEDA SEGUNDA ETAPA - 350323 | 20 | Oaxaca | 3 | Asunción Cacalotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Asunción Cacalotepec | 350323 | S | 268 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:19.4, meta_modificada:19.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO CERRO MONEDA, 70292 CERRO MONEDA, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 80 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE CERRO MONEDA, lon:-95.91770371, lat:17.01118382}} | 2022-08-10 | 2022-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2184438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402184441 | Proyecto de inversión | 210562.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210562.27, modificado:210562.27}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL ZANJÓN - 350328 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 350328 | S | 67 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:256, direccion:RANCHERIA EL ZANJÓN, 71840 EL ZANJÓN, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y , LA VIALIDAD A INTERVENIR ES LA QUE CONDUCE A LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL ZANJON UBICADA EN EL ACCESO A ESTA LOCALIDAD., lon:-97.597485, lat:16.070119}} | 2022-10-06 | 2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2184441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402185233 | Proyecto de inversión | 339900 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339900.0, modificado:339900.0}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 352406 | 20 | Oaxaca | 529 | Santos Reyes Yucuná | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Yucuná | 352406 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:529, localidad:2, direccion:CALLE ISABEL LA CATOLICA PUEBLO SAN FRANCISCO DE LAS FLORES, 69287 SAN FRANCISCO DE LAS FLORES, SANTOS REYES YUCUNÁ OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CALLE PR, lon:-98.030444, lat:17.77620009}} | 2022-08-06 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2185233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402177520 | Proyecto de inversión | 1002024.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002024.95, modificado:1002024.95}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALOTEPEC, COLONIA SEGUNDA AMPLIACION DE SANTA CRUZ AMILPAS, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ AMILPAS. - 328403 | 20 | Oaxaca | 375 | Santa Cruz Amilpas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Amilpas | 328403 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:375, localidad:1, direccion:CALLE ALOTEPEC COLONIA 2A AMPLIACION DE SANTA CRUZ AMILPAS, 71226 SANTA CRUZ AMILPAS, SANTA CRUZ AMILPAS OAXACA ENTRE CALLE IZCOTAL Y CALLE NETZAHUALCOYOTL, CALLE MOCTEZUMA COLINDA CON PROL DE MOCTEZUMA AL ORIENTE CALLE IZCOATL, lon:-96.68457801, lat:17.04389378}} | 2022-09-05 | 2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2177520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402179192 | Proyecto de inversión | 522894.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522894.32, modificado:522894.32}} | REHABILITACION DE POZO NORIA - 334284 | 20 | Oaxaca | 4 | Asunción Cuyotepeji | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Asunción Cuyotepeji | 334284 | S | 584 | 523 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PUEBLO ASUNCIÓN CUYOTEPEJI, 69070 ASUNCIÓN CUYOTEPEJI, ASUNCIÓN CUYOTEPEJI OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE ENCUENRA DETRAS DEL JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ CLAVE 20DJN0563A, lon:-97.67169103, lat:17.9299209}} | 2022-11-08 | 2022-12-07 | 522894 | 522894 | 522894 | 522894 | 522894 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-DF/MAC/004/001/04-2022, contratista:CELEDONIO CAZARES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION CUYOTEPEJI, monto:522894.32, importe_modificado:522894.32}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2179192/proyecto_INICIO, 2179192/proyecto_PROCESO, 2179192/proyecto_FIN, 2179192/proyecto_INICIO, 2179192/proyecto_PROCESO, 2179192/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402179200 | Proyecto de inversión | 1350282 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350282.0, modificado:1350282.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL PARAJE LA MESITA - 334317 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonio de la Cal | 334317 | S | 859 | 954 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:PARAJE LA MESITA, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE LOS FILTROS Y , SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DEL PARAJE LA MESITA, lon:-96.69737741, lat:17.03656416}} | 2022-10-10 | 2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2179200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402182020 | Proyecto de inversión | 1234059.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234059.43, modificado:1234059.43}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA 4A. ETAPA EN LA COLONIA LORENZA SANTIAGO ESTEVA - 342891 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 342891 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO C GURRION COLONIA LORENZA SANTIAGO ESTEVA, 70023 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE JOSE F GOMEZ Y CALLE CHE GORIO MELENDEZ, CALLE TONA TAATI LA COLONIA SE UBICA EN EL SUR DE LA CIUDAD SO, lon:-95.00557347, lat:16.42884258}} | 2022-09-30 | 2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2182020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402182557 | Proyecto de inversión | 1213003.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1213003.74, modificado:1213003.74}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ACATEPEC - 344537 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 344537 | S | 555 | 538 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:2, direccion:RANCHERIA SANTA MARÍA ACATEPEC, 71826 SANTA MARÍA ACATEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA E LA POSRTE SURESTE DE LA POBLACION, lon:-97.51184535, lat:16.14793304}} | 2022-07-09 | 2022-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2182557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402182569 | Proyecto de inversión | 510399.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510399.98, modificado:510399.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL INICIA EN LA UNIDAD DE SALUD EN DIRECCION AL CENTRO DE LA POBLACION EN LA LOCALIDAD DE LA PASTORIA - 344585 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 344585 | S | 216 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:30, direccion:RANCHERIA LA PASTORÍA, 71815 LA PASTORÍA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , INICIA EN LA UNIDAD DE SALUD EN DIRECCIÓN AL CENTRO DE LA POBLACIÓN, lon:-97.59403054, lat:16.02989057}} | 2022-07-11 | 2022-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2182569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402184465 | Proyecto de inversión | 1436305.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1436305.94, modificado:1436303.18}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHARA - 350388 | 20 | Oaxaca | 466 | Santiago Ixtayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixtayutla | 350388 | S | 189 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:466, localidad:36, direccion:CALLE CALLE DIRECCION A LA CUCHARA PUEBLO LA CUCHARA, 71735 LA CUCHARA, SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA ENTRE Y , CALLE EN DIRECCION A LA LOCALIDAD DE LA CUCHARA, lon:-97.66292164, lat:16.57988011}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 1436303.18 | 1436303.18 | 1436303.18 | 1436303.18 | 1436303.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSI/466/FISMDF/IR/14/2022, contratista:ING. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ MENDOZA, convocante:SANTIAGO IXTAYUTLA, monto:1436303.18, importe_modificado:1436303.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {2184465/proyecto_PROCESO, 2184465/proyecto_INICIO, 2184465/proyecto_PROCESO, 2184465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402185267 | Proyecto de inversión | 191624.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191624.95, modificado:191624.95}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL CALLEJÓN OAXACA, ENTRE AVENIDA CENTENARIO Y AVENIDA INDEPENDENCIA - 352547 | 20 | Oaxaca | 305 | San Pedro Comitancillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Comitancillo | 352547 | S | 152 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:305, localidad:1, direccion:CALLEJON OAXACA PUEBLO SAN PEDRO COMITANCILLO, 70750 SAN PEDRO COMITANCILLO, SAN PEDRO COMITANCILLO OAXACA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE FLORES MAGON, AVENIDA CENTENARIO SE UBICA EN EL BARRIO LA PAZ A 200 METROS DE LA CAS, lon:-95.14960535, lat:16.48991965}} | 2022-11-14 | 2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2185267/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402177736 | Proyecto de inversión | 361819 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361819.0, modificado:361718.9}} | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO CLAVE20DPR2439F, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM, COLONIA LAZARO CARDENAS CALLE AVENIDA MONTOYA. - 328925 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 328925 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA MONTOYA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 2A SECC, 68146 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE AVENIDA MONTOYA Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, CALLE PARAISO SE UBICA SOBRE LA AVENIDA MONTOYA CONTRAESQUINA DEL PARADERO DE, lon:-96.75029749, lat:17.0648592}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 361718.9 | 361718.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/AD/FIII 111/2022, contratista:CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:361718.9, importe_modificado:361718.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2177736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220402182584 | Proyecto de inversión | 3400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAIS MUNICIPAL, monto:1700000.0, modificado:1700000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE MORELOS , 2DA PRIVADA DE MORELOS Y CAMINO A LOS ORTIZ DE LA AGENCIA SANTA MARIA VELATO DEL MUNICIPIO DE MONJAS. - 344641 | 20 | Oaxaca | 61 | Monjas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monjas | 344641 | S | 56 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:PRIVADA 2 PRIVADA DE MORELOS PUEBLO SANTA MARIA VELATO, 70827 SANTA MARÍA VELATÓ, MONJAS OAXACA ENTRE Y , SE ENCUNTRA EN LA CALLE MORELOS Y DE AHI SE CONVIERTE EN PRIVADA, lon:-96.64512766, lat:16.50447347}} | 2022-08-06 | 2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2182584/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402182592 | Acción | 1167482.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1167482.88, modificado:1167482.88}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 344660 | 20 | Oaxaca | 413 | Santa María Huatulco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Huatulco | 344660 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.322093, lat:15.836111}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2182592/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402183357 | Proyecto de inversión | 530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530000.0, modificado:530000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, MUNICIPIO DE LA REFORMA. - 346938 | 20 | Oaxaca | 76 | La Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Reforma | 346938 | S | 403 | 387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO EL PORVENIR, 71087 EL PORVENIR, LA REFORMA OAXACA ENTRE CALLE SEGUNDA DE CONSTITUCION Y CALLE CONSTITUCION, LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA AGENCIA MUNICPAL, lon:-97.84254782, lat:16.70637839}} | 2022-07-25 | 2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2183357/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402173832 | Proyecto de inversión | 1282345.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1282345.39, modificado:1282345.39}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 312754 | 20 | Oaxaca | 212 | San Juan Petlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Petlapa | 312754 | S | 86 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:3, direccion:PUEBLO SAN FELIPE PMIRADOR, 68980 SAN FELIPE EL MIRADOR, SAN JUAN PETLAPA OAXACA ENTRE VEREDA PARAJE SAN FELIPE MIRADOR Y , LA OBRA SE REALIZO DEL PARAJE LA CASCADA AL EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE MIRADOR, lon:-95.99703337, lat:17.5085201}} | 2022-03-09 | 2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2173832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402173833 | Proyecto de inversión | 1281141.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281141.96, modificado:1281141.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE SANTA ISABEL A PARAJE CAJONOS - 312755 | 20 | Oaxaca | 212 | San Juan Petlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Petlapa | 312755 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO SANTA ISABEL CAJONOS A SAN JUAN TOAVELA PUEBLO SANTA ISABEL CAJONOS, 68987 SANTA ISABEL CAJONOS, SAN JUAN PETLAPA OAXACA ENTRE CARRETERA CAMINO SANTA ISABEL CAJONS A SAN JUAN TOAVELA Y , LA OBRA SE REALIZO DEL E, lon:-96.04795043, lat:17.5457646}} | 2022-03-09 | 2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2173833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402173834 | Proyecto de inversión | 2980021.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2980021.13, modificado:2980021.13}} | REHABILITACION DE CAMINO SAN JUAN PETLAPA SAN JUAN YALAHUI DEL KM 30 AL KM 34 - 312756 | 20 | Oaxaca | 212 | San Juan Petlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Petlapa | 312756 | S | 291 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN PETLAPA - SAN JUAN YALAHUI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 78 PUEBLO SAN JUAN YALAHUI, 68980 SAN JUAN PETLAPA, SAN JUAN PETLAPA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO SAN JUAN PETLAPA SAN JUAN YALAHUI Y , SOBRE LA, lon:-96.03725611, lat:17.46828343}} | 2022-03-09 | 2022-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2173834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402173835 | Proyecto de inversión | 4520888.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4520888.38, modificado:4520888.38}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL BACHILLERATO - 312757 | 20 | Oaxaca | 212 | San Juan Petlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Petlapa | 312757 | S | 291 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:1, direccion:BOULEVARD CALLE DEL TELEBACHILLERATO PUEBLO SAN JUAN PETLAPA, 68980 SAN JUAN PETLAPA, SAN JUAN PETLAPA OAXACA ENTRE CARRETERA CAMINO SAN JUAN PETLAPA Y , LA OBRA SE REALIZO DEL CENTRO DE COMUNIDAD DE SAN JUAN PETLAPA RUMBO A, lon:-96.0419895, lat:17.47079175}} | 2022-04-08 | 2022-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2173835/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402173841 | Proyecto de inversión | 4061702.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4061702.44, modificado:4061702.44}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 312775 | 20 | Oaxaca | 212 | San Juan Petlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Petlapa | 312775 | S | 311 | 363 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:4, direccion:PUEBLO SAN JUAN TOAVELA, 68987 SAN JUAN TOAVELA, SAN JUAN PETLAPA OAXACA ENTRE ANDADOR CAMINO A EL CERRO Y , LA OBRA SE REALIZO APARTIR DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD A EL PARAJE DE LOMA ZACATE Y AL PA, lon:-96.0639629, lat:17.53817555}} | 2022-05-01 | 2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2173841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402174519 | Proyecto de inversión | 982728.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982728.16, modificado:982728.16}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES EL APOMPO - 315642 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 315642 | S | 58 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:403.68, meta_modificada:403.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:220, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE EJIDO BUENOS AIRES EL APOMPO, 68443 BUENOS AIRES EL APOMPO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE EMILIANO ZAPATA EL PROYECTO SE DESARROLLARA EN CALLE 20 DE, lon:-96.28929289, lat:18.14420822}} | 2022-10-21 | 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2174519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402175199 | Proyecto de inversión | 1946800.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1946800.26, modificado:1946800.26}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LAS CALLES HIDALGO, ITURBIDE, MORELOS Y BULMARO ARREOLA EN EL BARRIO CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NOPALA - 318323 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 318323 | S | 3145 | 2731 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1542.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO ITURBIDE, MORELOS PUEBLO SANTOS REYES NOPALA, 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE BULMARO ARREOLA Y CALLE DIAZ ORDAZ, CALLE ANTONIO PLAZA LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN , lon:-97.14371246, lat:16.10667532}} | 2022-03-11 | 2022-07-09 | 1946800.23 | 1946800.23 | 1946800.23 | 1946800.23 | 1946800.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022-16, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA, monto:1946800.23, importe_modificado:1946800.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}} | {2175199/proyecto_INICIO, 2175199/proyecto_PROCESO, 2175199/proyecto_FIN, 2175199/proyecto_PROCESO, 2175199/proyecto_FIN, 2175199/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402176087 | Proyecto de inversión | 191601.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191601.81, modificado:191601.81}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE - 322884 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 322884 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:202.27, meta_modificada:202.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:91, direccion:CALLE 13 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA AGRÍCOLA HERMANOS GUTIÉRREZ, 68406 HERMANOS GUTIÉRREZ, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE JUAN GUTIERREZ Y CAMINO SAN BENITO, CALLE PABLO GUTIERREZ LA OBRA SE EJECUTARA ENFRENTE DE LA CAPILLA SAN JU, lon:-95.92342453, lat:17.99895146}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2176087/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402177766 | Proyecto de inversión | 612006.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612006.58, modificado:612006.58}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE REMIGIO SARABIA - 329014 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 329014 | S | 265 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:58.53, meta_modificada:58.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:117, direccion:CALLE REMIGIO SARABIA PUEBLO PLAN DE SAN LUIS, 70336 PLAN DE SAN LUIS, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO CALLE PRINCIPAL BENITO JUAREZ Y A TRES CUADRAS TOMAS LA CALLE , lon:-94.98299478, lat:17.30025289}} | 2022-11-14 | 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2177766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402177767 | Proyecto de inversión | 460000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460000.0, modificado:460000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE ROSARIO NUEVO - 329016 | 20 | Oaxaca | 549 | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | 329016 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:7, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO EL ROSARIO, 69200 ROSARIO DE NUEVO, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA OAXACA ENTRE Y , SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO ANTES DE LLEGAR A LA ZONA POBLADA, lon:-97.85075378, lat:17.6037178}} | 2022-11-08 | 2022-12-07 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTSL/549/FISMDF/OP/025/020/2022, contratista:EDWIN GUADALUPE GIRÓN SUÁREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, monto:460000.0, importe_modificado:460000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:455.0}} | {2177767/proyecto_INICIO, 2177767/proyecto_PROCESO, 2177767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402179275 | Proyecto de inversión | 419943.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419943.42, modificado:419943.42}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 334555 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 334555 | S | 199 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:35, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO ISTMEÑA SECCIÓN EL ZAPOTE, 70334 COLONIA ISTMEÑA (SECCIÓN EL ZAPOTE), SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE LA MALINCHE Y CALLE MAZATE, CALLE CAMINO A LA TELESECUNDARIA PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE, lon:-95.10920476, lat:17.16383738}} | 2022-11-17 | 2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2179275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402180076 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE MILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE LA REFORMA - 336997 | 20 | Oaxaca | 76 | La Reforma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Reforma | 336997 | S | 140 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:10, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 71080 EMILIANO ZAPATA (RÍO LECHE), LA REFORMA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO QUE ES EL ACCESO PRINCIPAL A LA COLONIA EMILIANO ZAPATA A, lon:-97.84041596, lat:16.61678339}} | 2022-03-21 | 2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2180076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402180170 | Proyecto de inversión | 1567308.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1567308.52, modificado:1567308.52}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SABINOS - 337285 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Antonio de la Cal | 337285 | S | 564 | 524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE SABINOS SECCION PRIMERA, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE SABINOS, CALLE ZARAGOZA SE ENCUENTRA AL LADO NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL COM REFERENCIA A UN LADO DE UN PU, lon:-96.69631187, lat:17.03381695}} | 2022-10-31 | 2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2180170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402182061 | Proyecto de inversión | 89382.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44691.38, modificado:44691.38}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44691.38, modificado:44691.38}} | SUPERVISION TECNICA Y ATENCION SOCIAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 33 SANITARIOS CON BIODIGESTOS ETAPA UNICA - 343022 | 20 | Oaxaca | 108 | San Antonio Huitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Antonio Huitepec | 343022 | S | 81 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2, direccion:CALLE INFIERNILLO PUEBLO INFIERNILLO, 71307 INFIERNILLO, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CALLE DEL ESTUDIANTE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 4 DE OCTUBRE LA OBRA ES SOBRE ATENCION SOCIAL Y LAS REUNIONES SE LLEVAN ACABO EN OBRA , lon:-97.19832115, lat:16.89951133}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2182061/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402182069 | Proyecto de inversión | 610455.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610455.72, modificado:610455.72}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN BARRANCA FIERRO - 343051 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Mixtepec | 343051 | S | 81 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:3, direccion:VEREDA TRAMO BARRANCA FIERRO - BARRANCA FIERRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO BARRANCA FIERRO, 71218 BARRANCA FIERRO, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO BARRANCA FIERRO Y , PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE BARRA, lon:-96.90531711, lat:16.79014233}} | 2022-09-19 | 2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2182069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402184502 | Proyecto de inversión | 679087.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679087.41, modificado:679087.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN EN SAN MATEO PEÑASCO - 350506 | 20 | Oaxaca | 252 | San Mateo Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Mateo Peñasco | 350506 | S | 115 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:252, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE INDEPENDENCIA - CAMINO DE PASO A TLAXIACO -CHALCATONGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 BARRIO SAN MATEO PEÑASCO, 69875 SAN MATEO PEÑASCO, SAN MATEO PEÑASCO OAXACA ENTRE CAMINO INDEPENDENCIA Y CAMINO CALLE , lon:-97.53486366, lat:17.15253711}} | 2022-09-01 | 2022-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2184502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402184518 | Proyecto de inversión | 467299.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467299.27, modificado:467299.27}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHA EN EL PARAJE CENTRO ENCINO DEL LLANO DEL TRAMO 07 000 AL 7 700 SEGUNDA ETAPA - 350541 | 20 | Oaxaca | 3 | Asunción Cacalotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Asunción Cacalotepec | 350541 | S | 55 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO PARAJE - CENTRO ENCINO DEL LLANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 700 PUEBLO ORILLA DEL LLANO, 70290 ORILLA DE LLANO, ASUNCIÓN CACALOTEPEC OAXACA ENTRE Y , UBICADO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DEL PUEBLO ORILLA DEL, lon:-95.95357302, lat:17.00098548}} | 2022-09-22 | 2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2184518/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402175239 | Acción | 78044.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78044.8, modificado:78044.8}} | 355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 318547 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 318547 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.72545, lat:17.059993}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 78037 | 78037 | 78037 | 78037 | 78037 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127815, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:3962624.88, importe_modificado:3962624.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:6.0}} | {2175239/proyecto_INICIO, 2175239/proyecto_PROCESO, 2175239/proyecto_FIN, 2175239/proyecto_PROCESO, 2175239/proyecto_FIN, 2175239/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL MONTO DE LA APROBACIÓN DE INDIRECTOS, INCLUYE HONORARIOS Y MANTENIMIENTO, trimestre:4.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:En el último trámite de pago se anexará el acta de termino, trimestre:4.0, usuario:leticiadominguezm, fecha:2023-01-20}} | {obs1: {observación:capturar liga de documento de evidencia o similar , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | OAX220402177046 | Proyecto de inversión | 2404097.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2404097.89, modificado:2404097.89}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRATERNIDAD ENTRE EMILIANO ZAPATA Y PORFIRIO DIAZ, BARRIO NUEVO, SAN JUAN DEL ESTADO. - 326530 | 20 | Oaxaca | 193 | San Juan del Estado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan del Estado | 326530 | S | 140 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1003.0, meta_modificada:1003.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:CALLE FRATERNIDAD PUEBLO SAN JUAN DEL ESTADO, 68224 SAN JUAN DEL ESTADO, SAN JUAN DEL ESTADO OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PORFIRIO DIAZ, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y PORFIRIO DIAZ, lon:-96.79623429, lat:17.2834319}} | 2022-05-30 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2177046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402177774 | Proyecto de inversión | 167861.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167861.19, modificado:167771.54}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, AGENCIA DE POLICIA DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA, SECTOR 6, CALLE MACEDONIO ALCALA. - 329123 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 329123 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.96, meta_modificada:48.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE MACEDONIO ALCALA EJIDO EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 68280 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE PLAN DE AYALA SOBRE LA CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN EL ENTRONQUE CON LA CA, lon:-96.72081076, lat:17.09936243}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 167771.54 | 167771.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/AD/FIII 108/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YESCAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:167771.54, importe_modificado:167771.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2177774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220402182690 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA ZANIZA. - 344926 | 20 | Oaxaca | 448 | Santa María Zaniza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Zaniza | 344926 | S | 1279 | 1190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:448, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO CAMINO SANTA MARIA ZANIZA - DESVIACION LLANO YERBA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 1 PUEBLO SANTA MARÍA ZANIZA, 71390 SANTA MARÍA ZANIZA, SANTA MARÍA ZANIZA OAXACA ENTRE Y , SE LE DARÁ MANTENIMIENTOS A LOS D, lon:-97.34041771, lat:16.65607767}} | 2022-09-08 | 2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2182690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402183117 | Proyecto de inversión | 647269.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647269.8, modificado:647269.8}} | CONSTRUCCION DE AULA PARA LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE JOSE VASCONCELOS CCT EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COL EL POLVORIN - 346173 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 346173 | S | 225 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.65, meta_modificada:75.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:AVENIDA SIETE BARRIO EL POLVORÍN, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE TRES Y CALLE UNO, AVENIDA CINCO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CCT 20DPB1436A DE LA LOCALIDAD DE TEMASCAL EN, lon:-96.40068512, lat:18.24705685}} | 2022-08-22 | 2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2183117/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402183424 | Proyecto de inversión | 873464.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873464.12, modificado:873464.12}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA 2 DE ABRIL - 347200 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 347200 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:715.63, meta_modificada:715.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE ENERO COLONIA 2 DE ABRIL, 68360 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ORIENTE SEIS Y PRIVADA DEL PANTANO, CALLE INSURGENTES EL PROYECTO SE DESARROLLARA EN LA CALLE 21 DE ENERO QUE, lon:-96.15775501, lat:18.09800576}} | 2022-11-14 | 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2183424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402185340 | Acción | 156356.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156356.3, modificado:156356.3}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 352785 | 20 | Oaxaca | 529 | Santos Reyes Yucuná |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Yucuná | 352785 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:529, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.004527, lat:17.777741}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2185340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402174577 | Proyecto de inversión | 1250683.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250683.38, modificado:1250683.38}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS - 315903 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 315903 | S | 58 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.33, meta_modificada:390.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:75, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ EJIDO LAZARO CARDENAS, 68449 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO MIXTAN A LOMA BONITA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 5 DE MAYO EL PROYECTO SE DESARROLLARA SOBRE LA MAR, lon:-95.89230021, lat:17.84028934}} | 2022-11-02 | 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2174577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402176118 | Proyecto de inversión | 427326.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427326.07, modificado:427326.07}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE EFRAIN BERNARDI - 322996 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 322996 | S | 145 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.95, meta_modificada:250.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:9, direccion:CALLE EFRAIN BERNARDI RANCHERIA DESPARRAMADERO, 68406 DESPARRAMADERO, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE JUAN LOPEZ CRUZ, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE EJECUTARÁ SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE , lon:-95.97825503, lat:18.01921817}} | 2022-09-12 | 2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2176118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402176120 | Proyecto de inversión | 1034122.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034122.03, modificado:1033937.8}} | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA AGENCIA DE SAN MARTIN MEXICAPAM, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, CALLES JUSTICIA SOCIAL Y VENUSTIANO CARRANZA. - 322999 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 322999 | S | 212 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:391.89, meta_modificada:391.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE JUSTICIA SOCIAL COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 68144 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE MAGDALENA DE KINO, CALLE ELISEO JIMENEZ RUIZ SE INTERSECTAN LAS VIALIDADES A INTERVENIR CON LA AVENI, lon:-96.75418191, lat:17.06116249}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1033937.8 | 1033937.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/AD/FIII 105/2022, contratista:ELECTRIFICACIONES GLOBELF CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:1033937.8, importe_modificado:1033937.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2176120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs5: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs6: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs7: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs8: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402176121 | Proyecto de inversión | 557855.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557855.08, modificado:557855.08}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE OJO DE AGUA Y LAS PILITAS - 323000 | 20 | Oaxaca | 183 | San Juan Bautista Tlachichilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tlachichilco | 323000 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, 69190 SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO, SAN JUAN BAUTISTA TLACHICHILCO OAXACA ENTRE Y , CALLE LA LUZ DE TENEXCALCO LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN SE HICIERON EN EL CÁRCAMO DEL PARAJE OJO , lon:-98.34380261, lat:17.62549797}} | 2022-04-20 | 2022-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2176121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402176130 | Proyecto de inversión | 569681.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569681.99, modificado:569681.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD - 323034 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 323034 | S | 269 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.39, meta_modificada:544.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION DE PIEDRA BLANCA - MALUCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 600 PUEBLO MALUCO, 70341 MALUCO, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CARRETERA PIEDRA BLANCA A VISTA HERMOSA Y , OBRA SE UBICA SOBRE LA ENTRADA , lon:-94.9973997, lat:16.99296735}} | 2022-11-10 | 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2176130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402176133 | Proyecto de inversión | 632342.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632342.74, modificado:632235.76}} | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA AGENCIA DE SAN MARTIN MEXICAPAM, COLONIA MONTE ALBAN, CALLE PITAXOO. - 323043 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 323043 | S | 87 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:159.01, meta_modificada:159.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PITAXOO COLONIA MONTE ALBÁN, 68154 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE GUELAGUETZA Y CALLE HUIJATOO, CALLE CHATINOS LA VIALIDAD A INTERVENIR SE INTERSECTA CON LA CARRETERA A MONTE ALBAN A LA ALTURA DE LA, lon:-96.75238157, lat:17.05394774}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 632235.76 | 632235.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/AD/FIII 106/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OMARRIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:632235.76, importe_modificado:632235.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2176133/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220402178625 | Proyecto de inversión | 158978.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158978.01, modificado:158978.01}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS EDOUARD CLAPAREDE - 332541 | 20 | Oaxaca | 174 | Ánimas Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ánimas Trujano | 332541 | S | 423 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 45 INTERIOR 45 PUEBLO ANIMAS TRUJANO, 71270 ÁNIMAS TRUJANO, ÁNIMAS TRUJANO OAXACA ENTRE CALLE ARTICULO 123 Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE LAZARO CARDENAS JARDIN DE NIÑOS EDOUARD CLAPAREDE, lon:-96.71452557, lat:16.98628675}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2178625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402183136 | Proyecto de inversión | 2469446.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2469446.77, modificado:2469446.77}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ LOXICHA - 346229 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 346229 | S | 437 | 407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:13, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ LOXICHA, 70921 SANTA CRUZ LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , EL ACCESO A LA OBRA SE ENCUENTRA A UNOS METROS SALIENDO DE LA COMUNIDAD, lon:-96.68068812, lat:16.00045794}} | 2022-10-26 | 2022-11-24 | 2469446.77 | 2469446.77 | 2469446.77 | 2469446.77 | 2469446.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAL/085/FISMDF/IR/27/2022, contratista:CONSTRUCTORA EREVAN S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:2469446.77, importe_modificado:2469446.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:22.8}} | {2183136/proyecto_INICIO, 2183136/proyecto_FIN, 2183136/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402183138 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS ADOSADAS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00M EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION CLAVE 20DPR0997D EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TUTUTEPEC - 346233 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 346233 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:43, direccion:RANCHERIA SANTA CRUZ TUTUTEPEC, 71800 SANTA CRUZ TUTUTEPEC, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE Y , CARRETERA TATALTEPEC DE VALDE-EL GACHUPIN ATRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION, lon:-97.52756253, lat:16.20693138}} | 2022-10-13 | 2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2183138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402183447 | Proyecto de inversión | 287288.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287288.31, modificado:287288.31}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA EL BANCO BIENESTAR EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA - 347249 | 20 | Oaxaca | 139 | San Francisco Chapulapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Chapulapa | 347249 | S | 69 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:139, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO CHAPULAPA, 68635 SAN FRANCISCO CHAPULAPA, SAN FRANCISCO CHAPULAPA OAXACA ENTRE Y , LA LOBRA DEL MURO DE CONTENCION SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA, lon:-96.75434543, lat:17.94047279}} | 2022-06-13 | 2022-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2183447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402184603 | Proyecto de inversión | 579146.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579146.98, modificado:579146.98}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE VISTA HERMOSA A CONTLALCO - 350810 | 20 | Oaxaca | 244 | San Martín Toxpalan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Toxpalan | 350810 | S | 52 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:244, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE VISTA HERMOSA PUEBLO VISTA HERMOSA, 68547 VISTA HERMOSA, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A VISTA HERMOSA Y CALLE CALLE DE LA IGLESIA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD , lon:-97.02354449, lat:18.09978989}} | 2022-04-06 | 2022-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2184603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402176154 | Proyecto de inversión | 229532.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229532.23, modificado:229434.58}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJI, PRIVADA DE FRANCISCO I. MADERO. - 323147 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 323147 | S | 38 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:69.98, meta_modificada:69.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SAN FELIPE COLONIA DONAJI, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSE MARIA MORELOS PERPENDICULAR A LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, lon:-96.70414116, lat:17.10330578}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 229434.58 | 229434.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/AD/FIII 101/2022, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:229434.58, importe_modificado:229434.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2176154/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs5: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs6: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs7: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs8: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402176160 | Proyecto de inversión | 954025.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954025.01, modificado:954025.01}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO RIO CABILDO A PEÑA BLANCA - 323194 | 20 | Oaxaca | 355 | Santa Ana Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Cuauhtémoc | 323194 | S | 408 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.2, meta_modificada:9.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:355, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO PEÑA BLANCA - RIO CABILDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 200 RANCHERIA RIO CABILDO, 68614 SANTA ANA CUAUHTÉMOC, SANTA ANA CUAUHTÉMOC OAXACA ENTRE CAMINO SANTA ANA CUAUHTEMOC-CHIQUIHUITLAN DE BENITO JUAREZ Y , E, lon:-96.78755631, lat:18.00374985}} | 2022-05-16 | 2022-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2176160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402178637 | Proyecto de inversión | 663891.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663891.93, modificado:663891.93}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHLLERATO DEL ESTADO DE OAXACA PLANTEL 30 CLAVE 20ETH0032H - 332573 | 20 | Oaxaca | 561 | Yaxe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Yaxe | 332573 | S | 52 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:561, localidad:1, direccion:CALLE OBREGON PUEBLO YAXE, 71554 YAXE, YAXE OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE OBREGON, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE LA COMUNIDAD SOBRE LA CALLE OBREGON EN LA ULTIMA CUADRA DE LA AGEB 2056100010068, lon:-96.46744067, lat:16.73268059}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2178637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402179326 | Proyecto de inversión | 796739.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796739.28, modificado:796739.28}} | EQUIPAMIENTO DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 334718 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 334718 | S | 264 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:21, direccion:CALLE UNIDAD DEPORTIVA PUEBLO ESTACIÓN SARABIA, 70347 ESTACIÓN SARABIA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE MAGALLANES Y CALLE LOS TRABAJADORES, LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN SARABIA SE UBICA A 361 KMS DE LA CIUDAD CAPITAL DE O, lon:-95.02632026, lat:17.06776741}} | 2022-11-21 | 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2179326/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402181332 | Proyecto de inversión | 1050524.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050524.69, modificado:1050524.69}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 340592 | 20 | Oaxaca | 108 | San Antonio Huitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonio Huitepec | 340592 | S | 75 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:6, direccion:CALLE CENTRAL PUEBLO SAN JUAN XOCHILTEPEC, 71306 SAN JUAN XOCHILTEPEC, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CALLE SALIDA A OAXACA Y CALLE SALIDA A HUAXOLOTIPAC, LA LINEA DE AGUA ESTA EN UNA CAPTACION AFUERAS DEL PUEBLO Y LA TOMA, lon:-97.09035913, lat:16.93868966}} | 2022-11-28 | 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2181332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402182138 | Proyecto de inversión | 1890299.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890299.37, modificado:1890299.37}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 343250 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Mixtepec | 343250 | S | 255 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:7, direccion:VEREDA TRAMO SAN ISIDRO - SAN ISIDRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 300 RANCHERIA SAN ISIDRO, 71218 SAN ISIDRO, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE BRECHA SAN ISIDRO Y , PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO A 300 METROS C, lon:-96.93536319, lat:16.76285793}} | 2022-07-15 | 2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2182138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402176320 | Proyecto de inversión | 84637.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84637.08, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ABASOLO - 323710 | 20 | Oaxaca | 349 | San Sebastián Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Teitipac | 323710 | S | 39 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:349, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, 70426 SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, SAN SEBASTIÁN TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE BENITO JUAREZ, UBICADA EN LA PARTE POSTERIOR IZQUIERDA DE LA IGLESIA DEL PUEBLO Y A UNA CUA, lon:-96.61311266, lat:16.95224021}} | 2022-07-18 | 2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2176320/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita cancelación por duplicidad con el folio OAX220402176236 , trimestre:4.0, usuario:ezequielhernandezm, fecha:2023-01-16}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402178658 | Proyecto de inversión | 1499867.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499867.51, modificado:1499867.51}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PROLONGACIÓN DE HIDALGO Y CALLE HACIA QUIALANA - 332616 | 20 | Oaxaca | 570 | Zimatlán de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zimatlán de Álvarez | 332616 | S | 73 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:3, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN NICOLÁS QUIALANA, 71205 SAN NICOLÁS QUIALANA, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE HACIA QUIALANA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE FERROCARRIL SE UBICA A 4.0 KM DEL CENTRO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ SOBRE LA , lon:-96.77803422, lat:16.84605964}} | 2022-08-01 | 2022-08-30 | 1499867.51 | 1499867.51 | 1499867.51 | 1499867.51 | 1499867.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MZA/570/FII FISMDF/C-IR-009/0003/03/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS, SA. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:1499867.51, importe_modificado:1499867.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2178658/proyecto_PROCESO, 2178658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402178671 | Proyecto de inversión | 292030.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292030.06, modificado:292030.06}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHA TRAMO COL. AGRICOLA A EL LIRIO - 332667 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 332667 | S | 27 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.8, meta_modificada:2.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO COL. AGR. Y GAN EL PROGRESO - EL LIRIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 900 PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 70337 JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO DESVIACION DE OTILIO MONTAÑO A COL. AGR. Y G, lon:-94.98708004, lat:17.24037499}} | 2022-10-31 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2178671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402181756 | Proyecto de inversión | 851601 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851601.0, modificado:851601.0}} | AMPLIACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHAS EN EL PARAJE TIERRA BLANCA - 341918 | 20 | Oaxaca | 271 | San Miguel Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Mixtepec | 341918 | S | 244 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO AGUA FRIA - TIERRA BLANCA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 010 PUEBLO AGUA FRÍA CAMPANARIO, 71218 AGUA FRÍA CAMPANARIO, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA AGENCIA DE AGUA FRIA CAMPANARIO, lon:-96.91544486, lat:16.74358885}} | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2181756/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402182154 | Proyecto de inversión | 505053.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505053.77, modificado:505053.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA MALINCHE - 343294 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 343294 | S | 120 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:467.5, meta_modificada:467.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:35, direccion:CALLE MALINCHE PUEBLO ISTMEÑA SECCIÓN EL ZAPOTE, 70334 COLONIA ISTMEÑA (SECCIÓN EL ZAPOTE), SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA SE INGRESA A LA CARRETERA, lon:-95.1091719, lat:17.16396039}} | 2022-11-28 | 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2182154/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402184051 | Proyecto de inversión | 2197635 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2197635.0, modificado:2197635.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 349193 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 349193 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:60, direccion:PUEBLO ARROYO CULEBRA, 68470 ARROYO CULEBRA, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CULEBRA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SE CIRCULA A LA SALIDA HACIA , lon:-96.45211192, lat:18.06204141}} | 2022-10-20 | 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2184051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402184058 | Proyecto de inversión | 1118849.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118849.14, modificado:1118849.14}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EL ESPINAL - 349221 | 20 | Oaxaca | 242 | San Martín Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Martín Peras | 349221 | S | 142 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:242, localidad:5, direccion:RANCHERIA EL ESPINAL, 69782 EL ESPINAL, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDAD DE EL ESPINAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTI, lon:-98.19456201, lat:17.36581787}} | 2022-10-15 | 2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2184058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402184632 | Proyecto de inversión | 820800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820800.0, modificado:820800.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL BARRIO EL TOREO II - 350858 | 20 | Oaxaca | 244 | San Martín Toxpalan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Martín Toxpalan | 350858 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:244, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DEL TOREO PUEBLO SAN MARTÍN TOXPALAN, 68547 SAN MARTÍN TOXPALAN, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA ENTRE CALLE CALLE A LA UNIDAD DEPORTIVA DEL TOREO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DEL TOREO CONOCIDA ASI POR LOS CI, lon:-97.06292176, lat:18.09677248}} | 2022-05-08 | 2022-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2184632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402184648 | Proyecto de inversión | 845995.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845995.25, modificado:845995.25}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTOA BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO EL MIRADOR - 350906 | 20 | Oaxaca | 244 | San Martín Toxpalan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Toxpalan | 350906 | S | 30 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:244, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DEL MIRADOR PUEBLO SAN MARTÍN TOXPALAN, 68547 SAN MARTÍN TOXPALAN, SAN MARTÍN TOXPALAN OAXACA ENTRE CALLE CALLE DE LA JUVENTUD Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL BARRIO EL MIRADOR LA CALLE SE LE CONOCE COMO CALLE DEL , lon:-97.05670125, lat:18.10068033}} | 2022-07-02 | 2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2184648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402185922 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 355065 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 355065 | S | 60 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:93, direccion:CALLE PRINCIPAL A PASO LIMON EJIDO PLATANAR, 68470 EL PLATANAR, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE PLATANAR PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SE CIRCULA A LA S, lon:-96.43720574, lat:18.00304424}} | 2022-11-11 | 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2185922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402173966 | Proyecto de inversión | 1998560.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998560.65, modificado:1998560.65}} | CONSTRUCCION DE CAMINO DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD A BARRIO BAJO DE ARROYO BLANCO 2A ETAPA - 313258 | 20 | Oaxaca | 212 | San Juan Petlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Petlapa | 313258 | S | 83 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.35, meta_modificada:2.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO ARROYO BLANCO - barrio abajo MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 35 PUEBLO ARROYO BLANCO, 68980 ARROYO BLANCO, SAN JUAN PETLAPA OAXACA ENTRE TERRACERIA CAMINO A ARROYO BLANCO Y , CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DEL CENTRO DE, lon:-95.98998018, lat:17.48319514}} | 2022-06-04 | 2022-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2173966/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402173996 | Proyecto de inversión | 5222928.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5222928.36, modificado:5222928.36}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 313388 | 20 | Oaxaca | 212 | San Juan Petlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Petlapa | 313388 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2880.0, meta_modificada:2880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:5, direccion:CALLE CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA MARIA LOVANI, 68980 SANTA MARÍA LOVANI, SAN JUAN PETLAPA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MORELOS, CALLE GUERRERO LA OBRA SE REALIZO EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO BENITO JUAREZ, CAM, lon:-96.07918796, lat:17.51522171}} | 2022-09-09 | 2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2173996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402177303 | Proyecto de inversión | 969244.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969244.83, modificado:969244.83}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA - 327636 | 20 | Oaxaca | 203 | San Juan Lachigalla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachigalla | 327636 | S | 145 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:4, direccion:ANDADOR CAMINO SACA COSECHAS PUEBLO EL RINCÓN, 71578 EL RINCÓN, SAN JUAN LACHIGALLA OAXACA ENTRE Y , ES EL CAMINO SACA COSECHA DE LA LOCALIDAD DONDE LOS AGRICULTORES SACAN SUS COSECHAS DE TEMPORADA EL DOMIICILIO ES BASTANTE, lon:-96.55618458, lat:16.53271903}} | 2022-10-03 | 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2177303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402178678 | Proyecto de inversión | 723572.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723572.35, modificado:723572.35}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTIAGO CLAVELLINAS - 332684 | 20 | Oaxaca | 570 | Zimatlán de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zimatlán de Álvarez | 332684 | S | 413 | 377 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1573.0, meta_modificada:1573.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:9, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTIAGO CLAVELLINAS, 71204 SANTIAGO CLAVELLINAS, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE RAYON, CALLE ZARAGOZA SE UBICA A 30 KM DEL MUNICIPIO DE ZAACHILA PASANDO LA DESVIACION DEL MUNIC, lon:-96.93076595, lat:16.92093567}} | 2022-10-05 | 2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2178678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402178694 | Proyecto de inversión | 698752.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698752.92, modificado:698752.92}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESC. PRIM. HERMENEGILDO GALEANA, EN SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC - 332760 | 20 | Oaxaca | 254 | San Mateo Río Hondo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Mateo Río Hondo | 332760 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:254, localidad:8, direccion:CALLE PORVENIR PUEBLO SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC, 70862 SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PORVENIR DEL CENTRO DE SAN ILDEFONSO OZOLOTEPEC, lon:-96.41880424, lat:16.14127225}} | 2022-10-31 | 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2178694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402178695 | Proyecto de inversión | 543738.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543738.05, modificado:543738.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD - 332761 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 332761 | S | 95 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION DE LA SOLEDAD - BRENA TORRES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 550 PUEBLO BRENA TORRES, 70332 BRENA TORRES, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO DESVIACION DE LA SOLEDAD A BRENA TORRES Y , PARA LLE, lon:-95.19525197, lat:17.24406167}} | 2022-11-21 | 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2178695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402180319 | Proyecto de inversión | 1597509.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597509.16, modificado:1597509.16}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE BIAYALHAGA - 337750 | 20 | Oaxaca | 128 | San Cristóbal Lachirioag | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Lachirioag | 337750 | S | 27 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ PARAJE BIAYALHAGA, 68830 SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG, SAN CRISTÓBAL LACHIRIOAG OAXACA ENTRE CALLEJON MATIAS ROMERO Y CALLE REVOLUCION, CARRETERA RUMBO A VILLA ALTA A 700 MTS DEL MUNICIPIO, lon:-96.161525, lat:17.334259}} | 2022-04-10 | 2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2180319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402200867 | Proyecto de inversión | 3775920 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3775920.0, modificado:3775920.0}} | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SUBESTACIONES ELECTRICAS 3,2, Y 1 EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL ISTMO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320012008200122 | S | 1498 | 1832 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1776.0, meta_modificada:1776.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-95.015402, lat:16.444949}} | 2022-10-10 | 2022-12-31 | 3775920 | 3775920 | 3775920 | 3775920 | 3775920 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014-R33/AD/DIE/IOCIFED/2022, contratista:FELIX IVAN CORTES VASQUEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3775920.0, importe_modificado:3775920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1770.0}} | {2200867/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se sugiere agregar un 99 % en sus avances ya que no se cuenta con toda la documentación probatoria, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-19}, obs2: {observación:Verificar el nombre del proyecto debe leerse: "correctivo", trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | OAX220402201322 | Proyecto de inversión | 35093257 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.5093257E7, modificado:3.5093257E7}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE DOCENCIA DE 2 NIVELES TIPO UD-1 (1A. ETAPA) EN LA AFROUNIVERSIDAD POLITÉCNICA INTERCULTURAL. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320012054900122 | S | 122 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2125.0, meta_modificada:2125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:402, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-98.302841, lat:16.421154}} | 2022-08-08 | 2023-03-14 | 35093257 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402203660 | Proyecto de inversión | 356113 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356113.0, modificado:356113.0}} | CONSTRUCCION DE UN AULA 5, COCINA TRADICIONAL, AZOTEA GENRAL Y OCHO ANEXOS EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS VALLES CENTRALES CON CLAVE ESCOLAR 20MSU0061Q CAMPUS OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320012050200122 | S | 834 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3125.0, meta_modificada:3125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.71447, lat:17.06894}} | 2022-09-12 | 2022-12-31 | 356113 | 356113 | 356113 | 356113 | 356113 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:035-R33/AD/DIE/IOCIFED/2022, contratista:CONSTRUCTORA ARZOLA REYES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:8000000.0, importe_modificado:8000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3100.0}} | {2203660/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:este contrato es multiple que la suma d los 2 son de 8,000,000 que se divide en fam ies rem pot.p.f2020 y la otra parte es de fam ies rem pot cap 21, trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2023-01-24}} | {obs1: {observación:Se sugiere poner un 99% en sus avances ya que no se cuenta con toda la documentación probatoria , respecto al contrato no corresponde con sus momentos contables., trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-19}, obs2: {observación:Rspecto al contrato no corresponde con sus momentos contables., trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-23}}
2022 | 4 | OAX220402204014 | Proyecto de inversión | 11234515 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1234515E7, modificado:1.1234515E7}} | EQUIPO PARA LABORATORIOS EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320012044800122 | S | 322 | 761 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.14594, lat:18.09345}} | 2022-10-10 | 2022-12-31 | 11234515 | 11233517.96 | 11233517.96 | 11233517.96 | 11233517.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:015-FAM/AD/DA/IOCIFED/2022, contratista:OPERADORA COMERCIAL DE PRODUCTOS EL NUEVO AMANECER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.123351796E7, importe_modificado:1.123351796E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2204014/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402201806 | Proyecto de inversión | 2942136.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2942136.51, modificado:2942136.51}} | CONSTRUCCIÓN DETECHADOENTELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR: 20DTV0116J | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320012037500122 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.74, meta_modificada:660.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:473, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.31072, lat:17.222273}} | 2022-09-12 | 2022-12-31 | 2942136.51 | 2942136.51 | 2942136.51 | 2942136.51 | 2942136.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:041-R33/AD/DIE/IOCIFED/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS HOPE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2942136.51, importe_modificado:2942136.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:600.0}} | {2201806/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se sugiere un 99% ya que no cuentan con la documentación probatoria , trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:Agregar evidencia fotográfica , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | OAX220402199375 | Proyecto de inversión | 1562440 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562440.0, modificado:1562440.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de la Mixteca | 5500012011600122 | S | 657 | 1124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.65, meta_modificada:106.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:CARRETERA A ACATLIMA KM 2.5, AGENCIA ACATLIMA, HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA, CP. 69000, lon:-97.802832, lat:17.826343}} | 2022-11-12 | 2023-01-13 | 1562440 | 1562440 | 1121979.08 | 1121979.08 | 1121979.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-UTM-002-2022, contratista:RODOLFO CARRO LOPEZ, convocante:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA, monto:1562440.0, importe_modificado:1562440.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.72}} | {2199375/proyecto_INICIO, 2199375/proyecto_PROCESO, 2199375/proyecto_INICIO, 2199375/proyecto_PROCESO, 2199375/proyecto_INICIO, 2199375/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}}
2022 | 4 | OAX220402203310 | Proyecto de inversión | 876423.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876423.73, modificado:876423.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO.2 JOSÉ MARÍA BRADOMÍN CON CLAVE ESCOLAR: 20DES0021Q | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320012067000122 | S | 154 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.23, meta_modificada:660.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.704684, lat:17.07417}} | 2022-09-12 | 2022-12-31 | 876423.73 | 876423.73 | 876423.73 | 876423.73 | 876423.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:053-R33/AD/DIE/IOCIFED/2022, contratista:FELIX IVAN CORTES VASQUEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:876423.73, importe_modificado:876423.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:659.0}} | {2203310/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402200114 | Proyecto de inversión | 264398 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264398.0, modificado:264398.0}} | EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 64 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320012000700622 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:275, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-95.8301, lat:17.01872}} | 2022-10-10 | 2022-12-31 | 263751.52 | 263751.52 | 263751.52 | 263751.52 | 263751.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:009-FAM/AD/DA/IOCIFED/2022, contratista:SINGULAR STYLO, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4647954.12, importe_modificado:4647954.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2200114/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402200851 | Proyecto de inversión | 7557459 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7557459.0, modificado:7557459.0}} | EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y CENTRO DE INFORMACION PARA 300 LECTORES EN EL INSTIUTO TECNOLOGICO DEL ISTMO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320012008000122 | S | 1498 | 1832 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-95.015402, lat:16.444949}} | 2022-10-10 | 2022-12-31 | 7557459 | 7557459 | 7557458.99 | 7557458.99 | 7557458.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:008-FAM/AD/DA/IOCIFED/2022, contratista:INDSAND, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:7557459.0, importe_modificado:7557459.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:384.0}} | {2200851/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402201315 | Proyecto de inversión | 645000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645000.0, modificado:645000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL SUBSEDE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, UNIDAD 201, CON CLAVE ESCOLAR: 20MSU0040D | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320012053300522 | S | 59 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2156.0, meta_modificada:2156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:DOMIILIO CONOCIDO , lon:-97.682548, lat:17.28257}} | 2022-07-11 | 2022-12-31 | 645000 | 645000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:046-R33/AD/DIE/IOCIFED/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO SIUX S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:645000.0, importe_modificado:645000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:21.0}} | {2201315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402202444 | Proyecto de inversión | 3003163.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3003163.06, modificado:3003163.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE ESCOLAR:20DPB2134M | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320012061600122 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2569.0, meta_modificada:2569.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:275, localidad:11, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-95.8301, lat:17.01872}} | 2022-09-12 | 2022-12-31 | 3003163.06 | 3003163.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:049-R33/AD/DIE/IOCIFED/2022, contratista:GR CONSTRUCTOR MS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3003163.06, importe_modificado:3003163.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2202444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de eliminar los signos de interrogación en el nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:no se visualiza el documento de contrato., trimestre:4.0, usuario:ianagarciar, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | OAX220402203102 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y CINCO ANEXOS EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES CAMPUS OAXACA CON CLAVE ESCOLAR: 20MSU0061Q | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320012063200122 | S | 834 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2421.0, meta_modificada:2421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:domicilio conocido , lon:-96.71447, lat:17.06894}} | 2022-08-08 | 2022-12-31 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:051-R33/AD/DIE/IOCIFED/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO SIUX S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2420.0}} | {2203102/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se sugiere agregar un porcentaje menor al 100% en sus avances ya que no cuenta con toda la documentación probatoria, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-21}}
2022 | 4 | OAX220402203108 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (ACCESO A BIBLIOTECA, SISTEMA ELÉCTRICO Y ACCESO PRINCIPAL) EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES CAMPUS OAXACA CON CLAVE ESCOLAR: 20MSU0061Q | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320012063300122 | S | 834 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3215.0, meta_modificada:3215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:domicilio conocido , lon:-96.71447, lat:17.06894}} | 2022-08-08 | 2022-12-31 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:052-R33/AD/DIE/IOCIFED/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3210.0}} | {2203108/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se sugiere agregar un porcentaje menor al 100% ya que no cuenta con toda la documentación probatoria , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-21}}
2022 | 4 | OAX220402203340 | Proyecto de inversión | 122208.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122208.74, modificado:122208.74}} | REPARACIONES GENERALES EN JARDÍN DE NIÑOS URBANO "AGUSTÍN MELGAR" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320012001800122 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.23, meta_modificada:660.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:16, direccion:DOMICILIO CONOCIDIO , lon:-97.5117, lat:16.1487}} | 2022-08-08 | 2022-12-31 | 122208.74 | 122208.74 | 122208.74 | 122208.74 | 122208.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:056-R33/AD/DIE/IOCIFED/2022, contratista:FELIX IVAN CORTES VASQUEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1119366.83, importe_modificado:1119366.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:660.0}} | {2203340/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar el nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-01-20}, obs2: {observación:Se sugiere un avance del 99% ya que no se cuenta con toda la documentación probatoria, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | OAX220402203570 | Proyecto de inversión | 7643887 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7643887.0, modificado:7643887.0}} | CONSTRUCCION DE UN AULA 5, COCINA TRADICIONAL, AZOTEA GENRAL Y OCHO ANEXOS EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS VALLES CENTRALES CON CLAVE ESCOLAR 20MSU0061Q CAMPUS OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320012050200122 | S | 834 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3125.0, meta_modificada:3125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.71447, lat:17.06894}} | 2022-09-12 | 2022-12-31 | 7643887 | 7643887 | 7643887 | 7643887 | 7643887 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:035-R33/AD/DIE/IOCIFED/2022, contratista:CONSTRUCTORA ARZOLA REYES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:8000000.0, importe_modificado:8000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3120.0}} | {2203570/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se sugiere un avance del 99% ya que no se cuenta con toda la documentación probatoria , trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | OAX220402204043 | Proyecto de inversión | 3256620 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3256620.0, modificado:3256620.0}} | EQUIPAMIENTO PARA TALLERES LABORATORIOS Y PRACTICAS DE CAMPO EN INTITUTO TECNOLOGICO DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320012012000122 | S | 175 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:50, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.100286, lat:18.090394}} | 2022-10-10 | 2022-12-31 | 3256320 | 3255806.8 | 3255806.8 | 3255806.8 | 3255806.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:012-FAM/AD/DA/IOCIFED/2022, contratista:GRUPO COMERCIANTE ZAZIL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3255806.8, importe_modificado:3255806.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:115.0}} | {2204043/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se sugiere agregar un porcentaje menor al 100% en sus avances ya que no cuenta con toda la documentación probatoria , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-21}, obs2: {observación:Agregar evidencia fotográfica , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-23}}
2022 | 4 | OAX220402197784 | Proyecto de inversión | 9038564.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9038564.34, modificado:9038564.34}} | REHABILITACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE SANTA MARIA HUATULCO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Oaxaca | 540001207650012 | S | 17133 | 16061 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1269.25, meta_modificada:1269.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:C. Juan de la Barrera, Las Palmas, lon:-96.3183601, lat:15.8311292}} | 2022-11-24 | 2022-12-28 | 9038564.34 | 9038564.34 | 2740000 | 2740000 | 2740000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-FONSABI-03/2022, contratista:MARCO ANTONIO DOMINGUEZ LOPEZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:9038564.34, importe_modificado:9038564.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:383.0}} | {2197784/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar el tipo de programa o proyecto, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-03}, obs2: {observación:De acuerdo con el periodo de ejecución el proyecto debería de tener un 100 %, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-03}}
2022 | 4 | OAX220402198239 | Proyecto de inversión | 399309.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399309.12, modificado:399309.12}} | EQUIPAMIENTO PARA OCHO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952520022 | S | 172 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:248.0, meta_modificada:248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:domicilio conociido , lon:-96.5587, lat:16.9066}} | 2022-07-12 | 2022-12-31 | 399309.01 | 399309.01 | 399309.01 | 399309.01 | 399309.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:248.0}} | {2198239/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar el nombre del proyecto Verificar el número de registro, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-01-09}, obs2: {observación:verificar sus momentos contables de acuerdo al monto modificado, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-01-09}}
2022 | 4 | OAX220402200521 | Proyecto de inversión | 193606.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193606.48, modificado:193606.48}} | TERMINACION DE UN AULA EN IEBO NUM 257 CON CLAVE ESCOLAR 20ETH0259M | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320012027500422 | S | 232 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:30, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.468415, lat:18.029342}} | 2022-09-19 | 2022-12-31 | 193606.48 | 193606.48 | 193606.48 | 193606.48 | 193606.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:036-R33-AD-DIE-IOCIFED-2022, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y PROYECTOS ESCADRA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2111867.06, importe_modificado:2111867.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:120.0}} | {2200521/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se sugiere agregar un porcentaje menor al 100% en sus avances ya que no cuenta con toda su documentación probatoria, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-21}, obs2: {observación:Agregar evidencia fotográfica , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-23}}
2022 | 4 | OAX220402198297 | Proyecto de inversión | 249568.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249568.2, modificado:249568.2}} | EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MA PINO SUAREZ" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952522022 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:369, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.7407, lat:16.8803}} | 2022-07-12 | 2022-12-31 | 24958.2 | 24958.2 | 24958.2 | 24958.2 | 24958.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:155.0}} | {2198297/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402203991 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA PRÁCTICA DE LAS CARRERAS EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE NOCHIXTLÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320012056500122 | S | 274 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:945.0, meta_modificada:945.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.24089749, lat:17.44098915}} | 2022-11-14 | 2022-12-31 | 8000000 | 7996878.95 | 7996878.95 | 7996878.95 | 7996878.95 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:011-FAM/AD/DA/IOCIFED/2022, contratista:JOSE ANTONIO CONTRERAS RUIZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3773995.23, importe_modificado:3773995.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:940.0}} | {2203991/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:justificar por que el contrato no coincide con los momentos contables., trimestre:4.0, usuario:ianagarciar, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | OAX220402204039 | Proyecto de inversión | 4156771 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4156771.0, modificado:4156771.0}} | EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL EN ELINSTIUTO TECNOLOGICO DE TLAXIACO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | FAM-IES/1038/222748/2022 | S | 589 | 719 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-97.693937, lat:17.249977}} | 2022-11-07 | 2022-12-31 | 4156771 | 4156335.68 | 4156335.68 | 4156335.68 | 4156335.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:014-FAM/AD/DA/IOCIFED/2022, contratista:COMERCIALIZADORA DEL SUR ZOHER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.148771142E7, importe_modificado:1.148771142E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2204039/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402200122 | Proyecto de inversión | 248994.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248994.46, modificado:248994.46}} | EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 74 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320012000700722 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:465, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-95.6158, lat:16.9307}} | 2022-10-10 | 2022-12-31 | 247838.64 | 247838.64 | 247838.64 | 247838.64 | 247838.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:009-FAM/AD/DA/IOCIFED/2022, contratista:SINGULAR STYLO, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4647954.12, importe_modificado:4647954.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2200122/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402200127 | Proyecto de inversión | 202490 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202490.0, modificado:202490.0}} | EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 08 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320012000700822 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:516, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.2953, lat:16.57546}} | 2022-10-10 | 2022-12-31 | 202349.24 | 202349.24 | 202349.24 | 202349.24 | 202349.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:009-FAM/AD/DA/IOCIFED/2022, contratista:SINGULAR STYLO, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4647954.12, importe_modificado:4647954.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2200127/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402200380 | Proyecto de inversión | 423720.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423720.46, modificado:423720.46}} | TERMINACION DE UN AULA EN IEBO NUM 146 CON CLAVE ESCOLAR 20ETH0146J | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320012027500222 | S | 112 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-95.133576, lat:16.816626}} | 2022-09-19 | 2023-01-12 | 423720.46 | 423720.46 | 423720.46 | 423720.46 | 423720.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:036-R33-AD-DIE-IOCIFED-2022, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y PROYECTOS ESCADRA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2111867.06, importe_modificado:2111867.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:120.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se sugiere agregar un porcentaje menor al 100% en sus avances ya que no cuenta con toda la documentación probatoria, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-21}}
2022 | 4 | OAX220402201278 | Proyecto de inversión | 391442 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391442.0, modificado:391442.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL SUBSEDE ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, UNIDAD 202, CON CLAVE ESCOLAR: 20MSU0040D | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320012053300322 | S | 85 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2536.0, meta_modificada:2536.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:domicilio conocido , lon:-96.58821934, lat:18.52952125}} | 2022-10-10 | 2022-12-31 | 391442 | 391442 | 391442 | 391442 | 391442 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:044-R33/AD/DIE/IOCIFED/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y PROYECTOS ESCADRA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:391442.0, importe_modificado:391442.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2530.0}} | {2201278/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se sugiere un avance del 99% ya que no se cuenta con toda la documentación probatoria , trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | OAX220402201413 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS Y NUEVE ANEXOS EN EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES CAMPUS OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320012063100122 | S | 834 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3256.0, meta_modificada:3256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.71447, lat:17.06894}} | 2022-08-08 | 2022-12-31 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:050-R33/AD/DIE/IOCIFED/2022, contratista:CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES IYALI S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3250.0}} | {2201413/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se sugiere agregar un porcentaje menor al 100% en sus avances ya que no cuenta con toda la documentación probatoria, el documento del contrato no se visualiza , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | OAX220402205257 | Proyecto de inversión | 1186695.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO 28 RECURSOS FEDERALES, monto:531000.63, modificado:531000.63}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655695.32, modificado:655695.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LEGARIA | 20 | Oaxaca | 535 | San Vicente Lachixío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Vicente Lachixío | FORTAMUN-R28/MSVL/535/17/07/2022 | N | 0 | 0 | 215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:535, localidad:1, direccion:Calle Legaria, San Vicente Lachixio, Sola de Vega, Oaxaca, lon:-97.014107, lat:16.70616}, geo2: {cve_municipio:535, localidad:1, direccion:Calle Legaria, San vicente Lachixio, Sola de Vega, Oaxaca, lon:-97.015894, lat:16.70548}} | 2022-11-15 | 2022-12-29 | 1186695.95 | 1186695.95 | 655695.32 | 655695.32 | 655695.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IRC/MSVL/535/FORTAMUN-R28/17/07/2022, contratista:CONSTRUCCIONES PROCONSJU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO, monto:1186695.95, importe_modificado:1186695.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2205257/proyecto_INICIO, 2205257/proyecto_PROCESO, 2205257/proyecto_INICIO, 2205257/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}}
2022 | 4 | OAX220402202426 | Proyecto de inversión | 835520.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835520.5, modificado:835520.5}} | REPARACIONES GENERALES ENESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320012054200122 | S | 158 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.23, meta_modificada:660.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.705061, lat:17.072099}} | 2022-09-12 | 2022-12-31 | 835520.5 | 835520.5 | 835520.5 | 835520.5 | 835520.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:048-R33/AD/DIE/IOCIFED/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, GDL NACIONAL S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3777780.5, importe_modificado:3777780.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:660.0}} | {2202426/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se sugiere agregar un porcentaje menor al 100% ya que no cuenta con toda la documentación probatoria , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | OAX220402203450 | Proyecto de inversión | 997158.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997158.09, modificado:997158.09}} | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320012001800222 | S | 32 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:660.23, meta_modificada:660.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:16, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.5117, lat:16.1487}} | 2022-08-08 | 2022-12-31 | 997158.09 | 997158.09 | 997158.09 | 997158.09 | 997158.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:056-R33/AD/DIE/IOCIFED/2022, contratista:FELIX IVAN CORTES VASQUEZ, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1119366.83, importe_modificado:1119366.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:660.0}} | {2203450/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se sugiere agregar un porcentaje menor al 100% en sus avances ya que no cuenta con la documentación probatoria , no se visualiza el documento del contrato, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-21}}
2022 | 4 | OAX220402202520 | Proyecto de inversión | 3350336 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3350336.0, modificado:3350336.0}} | REPARACION DE EDIFICIOS DE LABORATORIO DE CÓMPUTO Y SALA DE AUTOACCCESO EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO, CAMPUS JUCHITAN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad del Istmo | FAM-IES/0609/2022 | S | 184 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.24, meta_modificada:322.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CARRETERA JUCHITAN LA VENTOSA KM 14 S/N, LA VENTOSA, 70000, JUCHITAN DE ZARAGOZA OAXACA., lon:-94.95432, lat:16.54587}} | 2022-10-03 | 2022-11-30 | 3350336 | 3350336 | 2322539.33 | 2322539.33 | 2322539.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/IXT/EO-N3-2022, contratista:ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES JARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:2685122.56, importe_modificado:2685122.56}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNISTMO/MOD/N3-01/2022, contratista:ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES JARA S. DE R.L. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO, monto:665213.44, importe_modificado:3350336.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:209.46}} | {2202520/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402177468 | Proyecto de inversión | 313945 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313945.0, modificado:313945.0}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA,TECHO FIRME - 328281 | 20 | Oaxaca | 341 | San Pedro Yucunama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro Yucunama | 328281 | S | 43 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:341, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO SAN PEDRO YUCUNAMA, 69556 SAN PEDRO YUCUNAMA, SAN PEDRO YUCUNAMA OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE LIBERTAD Y PRIMERA CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MORELOS Y MATAMOROS SE REALIZARA LA OBRA EN TODO E, lon:-97.48274751, lat:17.56022764}} | 2022-11-14 | 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2177468/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402174551 | Proyecto de inversión | 715185.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715185.99, modificado:715185.99}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA - 315791 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 315791 | S | 132 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:549.02, meta_modificada:549.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA MEXICO EJIDO NUEVA ESPERANZA, 68323 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SAN SALVADOR O BOLIVIA Y CALLE ARGENTINA, EL PROYECTO SE DESARROLLARA EN LA AVENIDA MEXICO CONTIGUA AL RIO , lon:-96.13179489, lat:18.07912576}} | 2022-10-24 | 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2174551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402201361 | Proyecto de inversión | 14043144 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4043144E7, modificado:1.4043144E7}} | SEGUNDA ETAPA DEL GIMNASIO AUDITORIO EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALINA CRUZ. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320012070600122 | S | 563 | 855 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2156.0, meta_modificada:2156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-95.1922, lat:16.1759}} | 2022-07-11 | 2022-12-31 | 14043144 | 14043144 | 11234515.2 | 11234515.2 | 11234515.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:060-R33/AD/DIE/IOCIED/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.4043144E7, importe_modificado:1.4043144E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1625.0}} | {2201361/proyecto_PROCESO, 2201361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:no se visualiza el documento del contrato, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-21}}
2022 | 4 | OAX220402201390 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONCLUSION DE BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SIERRA SUR DE OAXACA CON CLAVE ESCOLAR 20EUT0002H | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320012019900122 | S | 1099 | 1189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:4315.0, meta_modificada:4315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.98461, lat:16.5157}} | 2022-08-08 | 2022-12-31 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-R33/AD/DIE/IOCIFED/2022, contratista:INGENIERIA APLICADA Y CONSTRUCCIONES EN MEDIA TENSION S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:4310.0}} | {2201390/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se sugiere agregar un porcentaje menor al 100% ya que no cuenta con toda su documentación probatoria , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-21}}
2022 | 4 | OAX220402202385 | Proyecto de inversión | 2868252.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2868252.35, modificado:2868252.35}} | REPARACIONES GENERALES Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "LÁZARO CÁRDENAS" CON CLAVE | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320012032200122 | S | 85 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1652.0, meta_modificada:1652.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:496, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.43546193, lat:17.29374171}} | 2022-09-12 | 2022-12-31 | 2868252.35 | 2868252.35 | 2868252.35 | 2868252.35 | 2868252.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:037-R33/AD/DIE/IOCIFED/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YUHUITAYU S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2868252.35, importe_modificado:2868252.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1650.0}} | {2202385/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se sugiere agregar un porcentaje menor al 100% ya que no cuenta con toda su documentación probatoria , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-21}}
2022 | 4 | OAX220402204692 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO 28, monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CCT20DPB1300N, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO GÜILA | 20 | Oaxaca | 475 | Santiago Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Matatlán | C.O.P./MSMA/475/FORTAMUN/002/2022 | S | 150 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:5, direccion:ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CCT20DPB1300N, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO GUILA, lon:-96.432511, lat:16.807575}} | 2022-07-29 | 2022-12-17 | 300000 | 300000 | 245000 | 245000 | 245000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128165, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.8}} | {2204692/proyecto_INICIO, 2204692/proyecto_PROCESO, 2204692/proyecto_INICIO, 2204692/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL MONTO DE CONTRATO NO COINCIDE CON EL MONTO APROBADO Y PAGADO, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:EL MONTO DE CONTRATO NO COINCIDE CON EL MONTO APROBADO Y PAGADO, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:EL MONTO DE CONTRATO NO COINCIDE CON EL MONTO APROBADO Y PAGADO, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:EL MONTO DE CONTRATO NO COINCIDE CON EL MONTO APROBADO Y PAGADO, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-17}, obs5: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs6: {observación:atender la observcion anterior, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-25}, obs7: {observación:atender la observcion anterior, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-25}, obs8: {observación:atender la observcion anterior, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-25}, obs9: {observación:atender la observcion anterior, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-25}}
2022 | 4 | OAX220402170121 | Proyecto de inversión | 203994.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203994.44, modificado:203994.44}} | REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE LAS MARGARITAS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 294492 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 294492 | S | 1045 | 1008 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:284.48, meta_modificada:284.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:20, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO LAS MARGARITAS, 68433 LAS MARGARITAS, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NETZAHUALCOYOLT Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL SALON DE USOS MULTIPLES Y A ORILLAS DEL, lon:-96.28673697, lat:18.25682614}} | 2022-11-07 | 2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2170121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197782 | Proyecto de inversión | 9186174.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9186174.92, modificado:9186174.92}} | REHABILITACION DEL HOSPITAL GENERAL DE PUERTO ESCONDIDO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Oaxaca | 540001276300122 | S | 10569 | 9609 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3404.22, meta_modificada:3404.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:Raúl González S/N, Jardines, 71985 Puerto Escondido, Oax., lon:-97.0891372, lat:15.880122}} | 2022-11-24 | 2022-12-29 | 9186174.92 | 9186174.92 | 7540000 | 7540000 | 7540000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-FONSABI-01/2022, contratista:DANIEL JOAQUIN RUIZ PEREZ, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:9186174.92, importe_modificado:9186174.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2795.0}} | {2197782/proyecto_INICIO, 2197782/proyecto_PROCESO, 2197782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar el programa o proyecto, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-03}, obs2: {observación:De acuerdo al calendario de ejecución el proyecto debería de tener un 100 % en avance físico y financiero , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-12}}
2022 | 4 | OAX220402200509 | Proyecto de inversión | 494540.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494540.12, modificado:494540.12}} | TERMINACION DE UN LABORATORIO EN IEBO NUM 126 CON CLAVE ESCOLAR 20ETH0126W | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320012027500322 | S | 232 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.50865, lat:17.34393}} | 2022-09-12 | 2022-12-31 | 494540.12 | 494540.12 | 494540.12 | 494540.12 | 494540.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:036-R33-AD-DIE-IOCIFED-2022, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y PROYECTOS ESCADRA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2111867.06, importe_modificado:2111867.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:120.0}} | {2200509/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se sugiere agregar un porcentaje menor al 100% ya que no cuenta con toda la documentación probatoria , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-21}, obs2: {observación:Agregar evidencia fotográfica , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-23}}
2022 | 4 | OAX220402203563 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCION DE LOSA DE AZOTEA, SALA DE ESPERA Y COCINA TRADICIONAL EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS VALLES CENTRALES CON CLAVE ESCOLAR 20MSU0061Q CAMPUS OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320012051100122 | S | 834 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3512.0, meta_modificada:3512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.71447, lat:17.06894}} | 2022-09-12 | 2022-12-31 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:034-R33/AD/DIE/IOCIFED/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4000000.0, importe_modificado:4000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3500.0}} | {2203563/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se reomienda un avance del 99% ya que no se cuenta con toda la documentación probatoria , trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220402203623 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | CONSTRUCCION DE PASILLOS, TRES AULAS, CINCO ANEXOS ADMINISTRATIVOS, ENFERMERIA EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS VALLES CENTRALES CON CLAVE ESCOLAR: 20MSU0061Q CAMPUS OAXACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320012053500122 | S | 834 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3512.0, meta_modificada:3512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.71447, lat:17.06894}} | 2022-09-12 | 2022-12-31 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:038-R33/AD/DIE/IOCIFED/2022, contratista:FRANKFURT CONSTRUCTORA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:8000000.0, importe_modificado:8000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3500.0}} | {2203623/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se sugiere un 99% de avance ya que no se cuenta con la documentación probatoria, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220402170693 | Proyecto de inversión | 122894.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122894.66, modificado:122894.66}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS - 296721 | 20 | Oaxaca | 158 | San Jacinto Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Jacinto Tlacotepec | 296721 | S | 333 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9120.0, meta_modificada:9120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A EL CUAJINUCUIL PUEBLO SAN JACINTO TLACOTEPEC, 71275 SAN JACINTO TLACOTEPEC, SAN JACINTO TLACOTEPEC OAXACA ENTRE TERRACERIA CAMINO A EL CUAJINICUIL Y TERRACERIA CAMINO A SAN ISIDRO, CAMINO CAMINO A EL OBSCURO LOS , lon:-97.38847843, lat:16.5110125}} | 2022-10-06 | 2022-10-21 | 122894.66 | 122894.66 | 122894.66 | 122894.66 | 122864.66 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:C.A.M./MSJT/158/FISMDF/001/2022, contratista:D.R. CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JACINTO TLACOTEPEC, monto:122894.66, importe_modificado:122894.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:9120.0}} | {2170693/proyecto_INICIO, 2170693/proyecto_PROCESO, 2170693/proyecto_FIN, 2170693/proyecto_INICIO, 2170693/proyecto_PROCESO, 2170693/proyecto_FIN, 2170693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402198455 | Proyecto de inversión | 2887560.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2887560.54, modificado:2884019.26}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 20DPR0085H DE LA LOCALIDAD DE CONCEPCION BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION BUENAVISTA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 220700 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:724.8, meta_modificada:724.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ, lon:-97.403344, lat:17.880009}} | 2022-11-23 | 2022-12-30 | 866268.16 | 866268.16 | 866268.16 | 866268.16 | 866268.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-01-04-246-00-2022, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2884019.26, importe_modificado:2884019.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2198455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de checar avances físicos y financieros están en ceros , trimestre:4.0, usuario:gasparcabrerah, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | OAX220402198456 | Proyecto de inversión | 9438131.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9438131.64, modificado:9436232.62}} | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE: 20DPR1100Q EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 220630 | S | 191 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1822.33, meta_modificada:1822.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:Emilio Carranza, lon:-96.693282, lat:17.063251}} | 2022-11-23 | 2022-12-30 | 2830869.79 | 2830869.79 | 2830869.79 | 2830869.79 | 2830869.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-02-08-242-00-2022, contratista:DISEÑO Y ACABADOS CLAUS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:9436232.62, importe_modificado:9436232.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2198456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX200401796981 | Proyecto de inversión | 2164495.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2164495.14, modificado:2164495.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISCA EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS PLANTEL NUM VEINTISÉIS SAN DIONISIO DEL MAR - 151673 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 151673 | S | 113 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:694.88, meta_modificada:694.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A CHICAPA INTERIOR SN PUEBLO SAN DIONISIO DEL MAR, 70137 SAN DIONISIO DEL MAR, SAN DIONISIO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE JOSÉ LÓPEZ LÓPEZ Y CALLE CELESTINO OROZCO LÓPEZ, CALLE ISMAEL CASTELLANOS MORENO EL PREDIO S, lon:-94.75823293, lat:16.33610276}} | 2020-10-15 | 2020-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1796981/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:lilianaagomezguz, fecha:2023-01-15}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402161607 | Proyecto de inversión | 2232972.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1786377.89, modificado:1786377.89}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446594.47, modificado:446594.47}} | CONSTRUCCION DE 33 BAÑOS CON BIODIGESTOR ETAPA UNICA - 249520 | 20 | Oaxaca | 108 | San Antonio Huitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Antonio Huitepec | 249520 | S | 73 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:2, direccion:CALLE EL ESTUDIANTE PUEBLO INFIERNILLO, 71307 INFIERNILLO, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CALLE INFIERNILLO Y CALLE 4 DE OCTUBRE, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, lon:-97.19836723, lat:16.89931778}} | 2022-07-01 | 2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2161607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402163233 | Acción | 1791865.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791865.86, modificado:1791865.86}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 258046 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 258046 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.928153, lat:17.026205}} | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2163233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402161713 | Proyecto de inversión | 704115.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704115.53, modificado:704115.53}} | AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES REFORMA, GARCÍA VIGIL, VENUSTIANO CARRANZA, PÍPILA Y SABINO CRESPO, EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ. - 250257 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 250257 | S | 40 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.51, meta_modificada:176.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE GARCIA VIGIL COLONIA BENITO JUÁREZ, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE GARCÍA VIGIL PERTENECIE, lon:-96.76103901, lat:17.02796632}} | 2022-11-14 | 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2161713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197783 | Proyecto de inversión | 7192609 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7192609.0, modificado:7192609.0}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Oaxaca | 5400012076400122 | S | 6160 | 5957 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1073.65, meta_modificada:1073.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:Calz. Año de Juárez 3, 1ra, 70900 San Pedro Pochutla, Oax., lon:-96.470106, lat:15.7416127}} | 2022-11-24 | 2022-12-28 | 7192609 | 7192609 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSO-DIMSG-AD-FONSABI-02/2022, contratista:ARQ. MIRIAM IRIS MERLIN SARMIENTO, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:7192609.0, importe_modificado:7192609.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:380.0}} | {2197783/proyecto_INICIO, 2197783/proyecto_PROCESO, 2197783/proyecto_INICIO, 2197783/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar el tipo de programa o proyecto , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-03}, obs2: {observación:De acuerdo a su calendario de ejecución el proyecto debería de tener un 100% en avance físico y financiero , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-12}}
2022 | 4 | OAX220302108741 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | MANTENIMIENTO DE 5 KM DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO OCOTLAN - 111938 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 111938 | S | 231 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:12, direccion:AVENIDA ENTRADA PRINCIPAL NUEVO OCOTLAN INTERIOR SN RANCHERIA NUEVO OCOTLAN, 68962 NUEVO OCOTLÁN, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CARRETERA TUXTEPEC - PALOMARES Y CAMINO CAMINO A BELLA VISTA, LA ENTRADA PRINCIPAL SE ENCUENTRA EN E, lon:-95.497646, lat:17.494707}} | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSY(498)/FIII-001/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2108741/proyecto_INICIO, 2108741/proyecto_FIN, 2108741/proyecto_PROCESO, 2108741/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402168177 | Proyecto de inversión | 1003387.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003387.49, modificado:1003387.49}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GRAL. FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COLONIA EL POLVORIN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 284166 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 284166 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:859.68, meta_modificada:859.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA COLONIA EL POLVORÍN, 68430 TEMASCAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA SIETE Y CALLE UNO, LA OBRA SE LOCALIZA A 20 METROS DEL SALON SOCIAL DE LA COLONIA EL POLVORIN Y A 120 METROS DE LA , lon:-96.40069853, lat:18.24851902}} | 2022-07-18 | 2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2168177/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402202683 | Adquisición | 69600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69600.0, modificado:66692.16}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE BASQUETBOLL TECHADA (ACABADOS) EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad de la Sierra Sur | 5460012051200122 | S | 1485 | 634 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1008.27, meta_modificada:1008.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Guillermo Rojas Mijangos s/n, Col. Ciudad Universitaria, 70800 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., lon:-96.58242864, lat:16.34338227}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 66692.16 | 66692.16 | 66692.16 | 66692.16 | 66692.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UNSIS_CDM_FAM_PF_02_2022, contratista:VIDRIERIA JIMSA S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:33012.36, importe_modificado:33012.36}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UNSIS_CDM_FAM_PF_01_2022, contratista:CAR COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:33679.8, importe_modificado:33679.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.14}} | {2202683/proyecto_INICIO, 2202683/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EN ESTE PROYECTO SE ADQUIRIERON LOS MATERIALES, PERO APENAS SE VAN A COLOCAR E INSTALAR POR LO CUAL SE REPORTA EN UN 50.00% DE AVANCE FISICO. , trimestre:4.0, usuario:erickaochoav, fecha:2023-01-23}} | {obs1: {observación:Su avance físico no debería de tener un 0% ya que cuenta con toda su documentación probatoria , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-21}}
2022 | 4 | OAX220402202723 | Adquisición | 149017.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149017.13, modificado:149017.13}} | CONSTRUCCIÓN DEL ESTACIONAMIENTO PARA BICICLETAS, MOTOCICLETAS Y AUTOMÓVILES PARA ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR (ACABADOS). | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad de la Sierra Sur | 5460012082100122 | S | 1485 | 634 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3252.29, meta_modificada:3252.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Guillermo Rojas Mijangos s/n, Col. Ciudad Universitaria, 70800 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., lon:-96.58242864, lat:16.34338227}} | 2022-12-22 | 2022-12-31 | 149017.13 | 148398.48 | 148398.48 | 148398.48 | 148398.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UNSIS_CDM_FAM_PF_10_2022, contratista:PISOS RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:9864.93, importe_modificado:9864.93}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UNSIS_CDM_FAM_PF_06_2022, contratista:ASTRO COLOR REFORMA S.A. DE CV, convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:33726.0, importe_modificado:33726.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UNSIS_CDM_FAM_PF_14_2022, contratista:CEMENTOS ACERO Y ACABADOS ROMA S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:10915.57, importe_modificado:10915.57}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UNSIS_CDM_FAM_PF_13_2022, contratista:JULIA NELBA ARCELIA RAMOS JARQUIN, convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:8978.4, importe_modificado:8978.4}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UNSIS_CDM_FAM_PF_09_2022, contratista:COEL DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:13700.16, importe_modificado:13700.16}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UNSIS_CDM_FAM_PF_16_2022, contratista:PISOS RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:1390.0, importe_modificado:1390.0}, ctto7: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UNSIS_CDM_FAM_PF_15_2022, contratista:VIDRIERIA JIMSA S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:17624.84, importe_modificado:17624.84}, ctto8: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UNSIS_CDM_FAM_PF_12_2022, contratista:JULIA NELBA ARCELIA RAMOS JARQUIN, convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:12475.0, importe_modificado:12475.0}, ctto9: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UNSIS_CDM_FAM_PF_11_2022, contratista:COMPUTACION GRAFICA DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:11514.39, importe_modificado:11514.39}, ctto10: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UNSIS_CDM_FAM_PF_08_2022, contratista:VIDRIERIA JIMSA S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:3250.0, importe_modificado:3250.0}, ctto11: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:UNSIS_CDM_FAM_PF_07_2022, contratista:CAR COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:28301.5, importe_modificado:28301.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE REALIZARA UN REINTEGRO POR RECURSO NO EJERCIDO POR EL IMPORTE DE $618.65. , trimestre:4.0, usuario:erickaochoav, fecha:2023-01-12}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402153405 | Proyecto de inversión | 970385.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970385.75, modificado:970385.75}} | RAHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 000 AL KM 2315 EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DE JICAMA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC - 191144 | 20 | Oaxaca | 278 | San Miguel Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Soyaltepec | 191144 | S | 142 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2315.0, meta_modificada:2315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:34, direccion:PUEBLO PLAYA DE JÍCAMA, 68433 PLAYA DE JÍCAMA, SAN MIGUEL SOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 220 METROS DEL CAMPO DE BEISBOL Y A 120 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.31840662, lat:18.28200528}} | 2022-09-26 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2153405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402156651 | Proyecto de inversión | 1527919 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1527919.0, modificado:1527919.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DEL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR BENITO JUAREZ CLAVE 20DCC05891 - 223470 | 20 | Oaxaca | 223 | San Juan Yatzona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Yatzona | 223470 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:223, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN JUAN YATZONA, 68817 SAN JUAN YATZONA, SAN JUAN YATZONA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LIBERTAD, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN EL AREA DE, lon:-96.16911388, lat:17.40061227}} | 2022-06-13 | 2022-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2156651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402198628 | Proyecto de inversión | 2942260 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2942260.0, modificado:2942260.0}} | REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CON CLAVE ESCOLAR 20DPR1648E | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320012054200122 | S | 158 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:658.0, meta_modificada:658.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.705061, lat:17.072099}} | 2022-07-12 | 2022-12-31 | 2942260 | 2942260 | 2942260 | 2942260 | 2942260 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:048-R33/AD/DIE/IOCIFED/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, GDL NACIONAL S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3777780.5, importe_modificado:3777780.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:650.0}} | {2198628/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar el numero correcto de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-21}, obs2: {observación:El acta entrega y el contrato no corresponden al proyecto , agregar en los momentos contables el monto total de las partidas , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-21}, obs3: {observación:Agregar el monto total , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-23}}
2022 | 4 | OAX220402160067 | Proyecto de inversión | 1999830.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999830.94, modificado:1999830.94}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA - 241385 | 20 | Oaxaca | 509 | Santo Domingo de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo de Morelos | 241385 | S | 291 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1813.0, meta_modificada:1813.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:509, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO MACAHUITERA, 70906 MACAHUITERA, SANTO DOMINGO DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 30 MINUTOS DE SANTO DOMINGO DE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE MACAHUITERA INICIANDO POR LA CA, lon:-96.63318629, lat:15.83712196}} | 2022-09-14 | 2022-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2160067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402149773 | Proyecto de inversión | 2187194.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2187194.07, modificado:2187194.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 13 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 5 DE MAYO E IGNACIO ZARAGOZA, CALLE PROGRESO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE. - 113491 | 20 | Oaxaca | 190 | San Juan Cotzocón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cotzocón | 113491 | S | 200 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:23, direccion:CALLE 13 DE SEPTIEMBRE EJIDO SAN FELIPE ZIHUALTEPEC, 70212 SAN FELIPE ZIHUALTEPEC, SAN JUAN COTZOCÓN OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE IGNACIO ALDAMA, CALLE EL PROGRESO A UN COSTADO DEL PARQUE MUNICIPAL, lon:-95.36830236, lat:17.47663732}} | 2022-04-28 | 2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2149773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402200887 | Proyecto de inversión | 168518 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168518.0, modificado:168518.0}} | CASETA DE VIGILANCIA CON BARRERA VEHICULAR AUTOMATICAS EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE TUXTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320012009700122 | S | 655 | 845 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:11.66, meta_modificada:11.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.145964, lat:18.093032}} | 2022-10-10 | 2022-12-31 | 168518 | 168518 | 168518 | 168518 | 168518 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:025-R33/AD/DIE/IOCIFED/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:168518.0, importe_modificado:168518.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:11.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se sugiere poner un porcentaje menor al 100% ya que no se cuenta con toda la documentación probatoria , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | OAX220402201750 | Proyecto de inversión | 1940056.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1940056.96, modificado:1940056.96}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011843700121 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:896.0, meta_modificada:896.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:291, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.851498, lat:16.079311}} | 2022-09-12 | 2022-12-31 | 1940056.96 | 1940056.96 | 1940056.96 | 1940056.96 | 1940056.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:033-R33/AD/DIE/IOCIFED/2022, contratista:FIKER CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1940056.96, importe_modificado:1940056.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:890.0}} | {2201750/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se sugiere poner un 99% en avance financiero ya que no se cuenta con toda la documentación probatoria., trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220402201763 | Proyecto de inversión | 250773.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250773.17, modificado:250773.17}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LUIS FLORES VASQUEZ CON CLAVE ESCOLAR 20DPB2326B | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320012034100322 | S | 39 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.622906, lat:16.320552}} | 2022-09-12 | 2022-12-31 | 250773.12 | 250773.12 | 250773.12 | 250773.12 | 250773.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:031-R33/AD/DIE/IOCIFED/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SOGNI S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2000855.04, importe_modificado:2000855.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:260.0}} | {2201763/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:este contrato se divide en 3 y esta obra tiene dos fuentes de financiamiento fam ieb rem pot cap22 / fam ieb rem pot cap.21, trimestre:4.0, usuario:ariadnamercadof, fecha:2023-01-24}} | {obs1: {observación:Se sugiere un avance del 99% ya que se no cuenta con la documentación probatoria, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:Sus momento contables deben de coincidir con el monto del contrato, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-21}, obs3: {observación:Agregar evidencia fotográfica , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-21}}
2022 | 4 | OAX220402158680 | Proyecto de inversión | 873000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:873000.0, modificado:873000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO, EN LA AGENCIA DE POLICIAS DE CAMPO NUEVO - 233761 | 20 | Oaxaca | 498 | Santiago Yaveo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaveo | 233761 | S | 24 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:295, direccion:CALLE CAMINO A LA TRINIDAD INTERIOR SN RANCHERIA CAMPO NUEVO, 68962 LA GUADALUPE, SANTIAGO YAVEO OAXACA ENTRE CALLE PRIVADA 1 Y CALLE PRIVADA 2, TODAS LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN A 500 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-95.5006, lat:17.4533}} | 2022-08-01 | 2022-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2158680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402200911 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL UNIDAD 203, SEDE CIUDAD IXTEPEC, CON CLAVE ESCOLAR: 20MSU0080E | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320012053300122 | S | 148 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3212.0, meta_modificada:3212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-95.08165962, lat:16.53924133}} | 2022-10-10 | 2022-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:042-R33/AD/DIE/IOCIFED/2022, contratista:CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES IYALI S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3200.0}} | {2200911/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se sugiere agregar un porcentaje menor al 100% ya que no cuenta con toda la documentación probatoria, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-21}}
2022 | 4 | OAX220402200918 | Proyecto de inversión | 891442 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891442.0, modificado:891442.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL UNIDAD 202, SEDE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, CON CLAVE ESCOLAR: 20MSU0040D | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320012053300222 | S | 422 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2125.0, meta_modificada:2125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.16650391, lat:18.05339266}} | 2022-10-10 | 2022-12-31 | 891442 | 891442 | 891442 | 891442 | 891442 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:043-R33/AD/DIE/IOCIFED/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:891442.0, importe_modificado:891442.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2120.0}} | {2200918/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se sugiere un avance del 99% ya que n o se cuenta con la documentación probatoria , trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220402201816 | Proyecto de inversión | 2900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2900000.0, modificado:2900000.0}} | REPARACIONES GENERALES EN EDIFICIOS ABCDEFY OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA NARCIZO MENDOZA CON CCT 20DPB1809Z | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320012054100122 | S | 47 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1698.0, meta_modificada:1698.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:291, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.851374, lat:16.079333}} | 2022-09-12 | 2022-12-31 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:039-R33/AD/DIE/IOCIFED/2022, contratista:FIKER CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2900000.0, importe_modificado:2900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1696.0}} | {2201816/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar el nombre correctamente, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-20}, obs2: {observación:Se suguiere agregar un porcentaje menor al 100% en sus avances ya que no cuenta con toda la documentación probatoria , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | OAX220402201820 | Proyecto de inversión | 1607608.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607608.75, modificado:1607608.75}} | REPARACIONES GENERALES EN JARDÍN DE NIÑOS RURAL GABRIELA MISTRAL | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011934300122 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:859.0, meta_modificada:859.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:291, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.781695, lat:16.224714}} | 2022-10-10 | 2022-12-31 | 1607608.75 | 1607608.75 | 1607608.75 | 1607608.75 | 1607608.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:040-R33/AD/DIE/IOCIFED/2022, contratista:INGENIERIA APLICADA Y CONSTRUCCIONES EN MEDIA TENSION S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1607608.75, importe_modificado:1607608.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:849.0}} | {2201820/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar el nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:Se recomienda un avance del 99% ya que no se cuenta con toda la documentación probatoria , trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:Agregar evidencia fotográfica , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | OAX220402160632 | Proyecto de inversión | 479652.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479652.38, modificado:479652.38}} | AMPLIACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACIÓN CALLE SANTA MARÍA, CERRADA SANTA MARÍA Y 4 PRIVADA DE SANTA MARÍA EN LA COLONIA COLINAS DE SANTA CLARA. - 244306 | 20 | Oaxaca | 385 | Santa Cruz Xoxocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Xoxocotlán | 244306 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA COLONIA SANTA CLARA, 71233 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE SANTA MARIA CERRADA SANATA MARIA Y 4TA PRIVADA DE SANTA MARI, lon:-96.76224272, lat:17.02703408}} | 2022-11-07 | 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2160632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402198776 | Proyecto de inversión | 521492.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521492.14, modificado:521492.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 20 | Oaxaca | 158 | San Jacinto Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Jacinto Tlacotepec | C.O.P./MSJT/158/FISMDF-FORTAMUN/03/2022 | S | 333 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:1, direccion:PROLONGACION DE HIDALGO, lon:-97.389326, lat:16.511115}} | 2022-10-25 | 2022-12-23 | 521492.14 | 521492.14 | 521492.14 | 521492.14 | 521492.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSJT/158/FISMDF-FORTAMUN/03/2022, contratista:D.R. CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JACINTO TLACOTEPEC, monto:521492.14, importe_modificado:521492.14}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.2}} | {2198776/proyecto_INICIO, 2198776/proyecto_PROCESO, 2198776/proyecto_INICIO, 2198776/proyecto_PROCESO, 2198776/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:AL SER UNA OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS EN LA HOJA NUMERO 4 SE ESPECIFICA EL MONTO QUE APORTO LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, trimestre:4.0, usuario:felipefavendanot, fecha:2023-01-07}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402204031 | Proyecto de inversión | 7332017 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7332017.0, modificado:7332017.0}} | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE TALLERES Y LABORATORIOS EN EL AREA DE INDUSTRIA 4.0 EN EL INSTIUTO TECNOLOGICO DE TLAXIACO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320012044600122 | S | 589 | 719 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:DOMIICILIO CONOCIDO , lon:-97.693937, lat:17.249977}} | 2022-10-10 | 2022-12-31 | 7332017 | 7331375.74 | 7331375.74 | 7331375.74 | 7331375.74 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:014-FAM/AD/DA/IOCIFED/2022, contratista:COMERCIALIZADORA DEL SUR ZOHER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.148771142E7, importe_modificado:1.148771142E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2204031/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197321 | Proyecto de inversión | 797269.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797269.18, modificado:797269.18}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL SACA COSECHA DEL KM 700 AL KM 1100, EN LA COMUNIDAD DE PEÑA BLANCA, SAN LUCAS ZOQUIAPAM,DISTRITO TEOTITLAN,OAXACA. - 388608 | 20 | Oaxaca | 234 | San Lucas Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Lucas Zoquiápam | 388608 | S | 205 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:234, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS ZOQUIAPAM - PEÑA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO SAN LUCAS ZOQUIAPAM, 68560 PEÑA BLANCA, SAN LUCAS ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE PEÑA BLANCA, lon:-96.9546195, lat:18.09637589}} | 2022-08-24 | 2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2197321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196120 | Proyecto de inversión | 422217.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422217.47, modificado:422217.47}} | AMPLIACIÓN DE LA R.D. EN LOMAS DE RANCHO QUEMADO, EN EL MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO, EN EL ESTADO DE OAXACA - 384994 | 20 | Oaxaca | 23 | Cuilápam de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuilápam de Guerrero | 384994 | S | 32 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:42, direccion:CALLE REAL DEL BOSQUE RANCHO LOMAS DE RANCHO QUEMADO, 71406 LOMAS DE RANCHO QUEMADO, CUILÁPAM DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE 1A PRIVADA DE REAL DEL BOSQUE Y CALLE CAMINO REAL A TIRACOZ, SOBRE EL CAMINO A TIRACOZ EN EL ENTROQU, lon:-96.79414977, lat:17.01737691}} | 2022-09-27 | 2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2196120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402193443 | Proyecto de inversión | 291946.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291946.93, modificado:291946.93}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD - 377355 | 20 | Oaxaca | 198 | San Juan Guichicovi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Guichicovi | 377355 | S | 41 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO RIO GUASAMANDO - ARROYO CUCHARA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 PUEBLO ARROYO CUCHARA, 70343 ARROYO CUCHARA, SAN JUAN GUICHICOVI OAXACA ENTRE CAMINO RIO GUASAMANDO A ARROYO CUCHARA Y , PARA UBICAR EL LUGAR D, lon:-95.2349928, lat:17.03914905}} | 2022-12-05 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2193443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196446 | Proyecto de inversión | 800277.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800277.4, modificado:800277.4}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMERA DE SAN ANDRÉS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL AMATLAN - 385933 | 20 | Oaxaca | 126 | San Cristóbal Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Amatlán | 385933 | S | 101 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:837.61, meta_modificada:837.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA DE SAN ANDRES PUEBLO SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, 70835 SAN CRISTÓBAL AMATLÁN, SAN CRISTÓBAL AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE TERCERA DE SAN ANDRES LA OBRA DE REHABILITACIÓN INICIA A 300 M, lon:-96.40712112, lat:16.3168397}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2196446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402190466 | Proyecto de inversión | 443083.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443083.16, modificado:443083.16}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CALLEJON 6 DE ENERO EN LA COLONIA AMPLIACION MEXICO - 368594 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 368594 | S | 44 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:319.94, meta_modificada:319.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLEJON 6 DE ENERO COLONIA AMPLIACIÓN MÉXICO, 68403 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE MEXICO, CALLE LA SOLEDAD LA OBRA SE EJECUTARÁ AL NORESTE DEL PALACIO MUNICIPAL COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA A , lon:-95.86673992, lat:18.11917468}} | 2022-11-28 | 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2190466/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402195980 | Proyecto de inversión | 749997.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749997.34, modificado:749997.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSÉ GAITÁN EN SAN JOSÉ GUELATOVA - 384519 | 20 | Oaxaca | 570 | Zimatlán de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zimatlán de Álvarez | 384519 | S | 325 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:96, direccion:CALLE JOSE GAYTAN PUEBLO SAN JOSE GUELATOVA, 71200 SAN JOSÉ GUELATOVÁ DE DÍAZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 2 DE ABRIL SE UBICA A 10 KM AL SUR DEL CENTRO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, lon:-96.78711102, lat:16.78766152}} | 2022-11-02 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2195980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402195403 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD - 382882 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 382882 | S | 198 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:89, direccion:RANCHO LA REFORMA, 70947 LA REFORMA, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TONAMECA, lon:-96.600932, lat:15.726363}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 1400000 | 1400000 | 420000 | 420000 | 420000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT-439/R33-FIII/OP/21/2022, contratista:FELIX MACHUCA CARRADA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.0}} | {2195403/proyecto_INICIO, 2195403/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402190755 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ OCOTAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO OCOTEPEC, SEGUNDA ETAPA. - 369523 | 20 | Oaxaca | 323 | San Pedro Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ocotepec | 369523 | S | 420 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3960.0, meta_modificada:3960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:323, localidad:3, direccion:BRECHA TRAMO SANTA CRUZ OCOTAL - SAN JUAN BOSCO CHUXNABAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO SANTA CRUZ OCOTAL, 70293 SANTA CRUZ OCOTAL, SAN PEDRO OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA BRECHA QUE CONDUCE, lon:-95.8252884, lat:16.98309232}} | 2022-09-07 | 2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2190755/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402198967 | Proyecto de inversión | 2146149.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2146149.54, modificado:2145053.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA DE LAS ROSAS EN LA LOCALIDAD DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO EN EL MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 220935 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:LAS ROSAS S/N ,RHIN,LEANDRO VALLE,70300, lon:-95.047967, lat:16.873444}} | 2022-11-25 | 2022-12-23 | 643516.07 | 643516.07 | 643516.07 | 643516.07 | 643516.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-03-249-00-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTORA & DISEÑO TABIKASSA S. DEL R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2145053.56, importe_modificado:2145053.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2198967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a peticion de la ejecutora se regresa este folio, trimestre:4.0, usuario:gasparcabrerah, fecha:2023-01-09}}
2022 | 4 | OAX220402188606 | Acción | 52392.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52392.09, modificado:52392.09}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 363223 | 20 | Oaxaca | 151 | San Francisco Teopan |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Francisco Teopan | 363223 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:151, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.492756, lat:17.851348}} | 2022-08-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2188606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402204447 | Proyecto de inversión | 998534.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:426823.81, modificado:426823.81}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571711.15, modificado:571711.15}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL POZO PROFUNDO DEL PARAJE YUXANDODO - 180063 | 20 | Oaxaca | 250 | San Mateo Etlatongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Mateo Etlatongo | 180063 | S | 633 | 680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:250, localidad:1, direccion:CALLE AV 5 DE MAYO PUEBLO SAN MATEO ETLATONGO, 69690 SAN MATEO ETLATONGO, SAN MATEO ETLATONGO OAXACA ENTRE CALLE AV 5 DE MAYO Y , SE UBICA EN LA CALLE AV 5 DE MAYO A LO LARGO DE ESTA HASTA LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.27216562, lat:17.41649949}} | 2022-09-19 | 2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2204447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186032 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA - 355392 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 355392 | S | 24 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.32, meta_modificada:456.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:12, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL BARRANCON, 70157 BARRANCÓN, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL BARRANCON, lon:-94.78478758, lat:16.66752124}} | 2022-09-30 | 2022-10-29 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMCH/265/FISMDF/IR/05/2022, contratista:FRACCIONADORA Y URBANIZADORA DE IXTEPEC FRUI S.A. DE C.V., convocante:SAN MIGUEL CHIMALAPA, monto:470000.0, importe_modificado:470000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:456.0}} | {2186032/proyecto_PROCESO, 2186032/proyecto_FIN, 2186032/proyecto_INICIO, 2186032/proyecto_FIN, 2186032/proyecto_INICIO, 2186032/proyecto_PROCESO, 2186032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402181492 | Proyecto de inversión | 421577.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421577.24, modificado:421577.24}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA - 341025 | 20 | Oaxaca | 334 | Villa de Tututepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Tututepec | 341025 | S | 1328 | 1293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Noria(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:44, direccion:CALLE AQUILES SERDAN COLONIA SANTA ROSA DE LIMA CENTRO, 71810 SANTA ROSA DE LIMA, VILLA DE TUTUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ALVARO CARRILLO Y CALLE 14 DE FEBRERO, CALLE EL PIPILA EL POZO DE SUMINISTRO DE AGUA DE SANTA ROSA DE LIMA , lon:-97.624709, lat:16.072117}} | 2022-06-27 | 2022-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Noria(s), avance:0.0}} | {2181492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402200183 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | TERMINACION DE UN AULA DE MEDIOS Y REPARACIONES GENERALES EN IEBO NUM 234 CON CLAVE ESCOLAR 20ETH0236B | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320012027500122 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:19, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-97.751562, lat:16.138908}} | 2022-10-10 | 2022-12-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:036-R33-AD-DIE-IOCIFED-2022, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y PROYECTOS ESCADRA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2111867.06, importe_modificado:2111867.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:220.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2023-01-11}, obs2: {observación:Se sugiere un avance del 99% ya que no se cuenta con toda la documentación probatoria, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | OAX220402178057 | Proyecto de inversión | 9838883.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6887218.71, modificado:6887218.71}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2951665.16, modificado:2951665.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES MELCHOR OCAMPO COSIJOEZA, GUADALUPE VICTORIA, VALENTIN GOMEZ FARIAS Y AV. FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, MUNICIPIO DE ZIAMATLAN DE ALVAREZ - 330494 | 20 | Oaxaca | 570 | Zimatlán de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zimatlán de Álvarez | 330494 | S | 605 | 495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6096.7, meta_modificada:6096.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS BARRIO SAN LORENZO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO-COSIJOEZA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE AV. FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE UBICA A 600 MTS. DE, lon:-96.78098363, lat:16.86597418}} | 2022-09-07 | 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2178057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210301998638 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS - 222254 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAUCA | 222254 | S | 100 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:816.0, meta_modificada:816.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:24, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO , 71120 BUENAVISTA TOTOHI, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA AGENCIA DE BUENA VISTA TOTOHI, lon:-97.69114281, lat:17.09901118}} | 2021-08-09 | 2021-11-06 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108068, contratista:, convocante:SAN ESTEBAN ATATLAHUCA , monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:816.0}} | {1998638/proyecto_INICIO, 1998638/proyecto_FIN, 1998638/proyecto_PROCESO, 1998638/proyecto_FIN, 1998638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402033318 | Acción | 367061.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367061.85, modificado:367061.85}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 274824 | 20 | Oaxaca | 150 | San Francisco Telixtlahuaca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA | 274824 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.904413, lat:17.296596}} | 2021-05-15 | 2021-10-31 | 367061.85 | 367061.85 | 367061.85 | 367061.85 | 367061.85 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSFT/150/001/2021, contratista:RP ONSTRUCCIONES Y LOGISTICA SADCV, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXLAHUACA, monto:367061.85, importe_modificado:367061.85}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2033318/proyecto_INICIO, 2033318/proyecto_FIN, 2033318/proyecto_PROCESO, 2033318/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402041592 | Proyecto de inversión | 249085.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249085.16, modificado:300442.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 309448 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | REGIDURIA DE OBRAS DEL MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO | 309448 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:127, direccion:EJE VIAL CARRETERA PRINCIPAL RANCHERIA LOS REYES CHICAHUAXTLA, 71010 LOS REYES CHICAHUAXTLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE UNA CALLE DE TERRACERIA CERCA DEL SALON DE USOS MULTIPLES , lon:-97.84119242, lat:17.16545152}} | 2021-04-25 | 2021-12-31 | 300442.24 | 300442.24 | 300442.24 | 300442.24 | 300442.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113233, contratista:, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:249085.16, importe_modificado:249085.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2041592/proyecto_INICIO, 2041592/proyecto_PROCESO, 2041592/proyecto_INICIO, 2041592/proyecto_PROCESO, 2041592/proyecto_INICIO, 2041592/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402046333 | Proyecto de inversión | 431894.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431894.71, modificado:431894.71}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA AGENCIA DE LA MEXICANA - 326191 | 20 | Oaxaca | 464 | Santiago Ihuitlán Plumas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS | 326191 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:464, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS - LA MEXICANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 257 + 357 RANCHERIA LA MEXICANA, 69333 LA MEXICANA, SANTIAGO IHUITLÁN PLUMAS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO DE TERR, lon:-97.491944, lat:17.923056}} | 2021-10-04 | 2021-10-30 | 431894.71 | 431894.71 | 431894.71 | 431894.71 | 431894.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSTIP/FIMS-DF/464/007/2021, contratista:GRUPO SOLIARIO EN CONSULTORIA INTEGRAL PARA AYUNTAMIENTOS S.C., convocante:SANTIAGO IHUITLAN PLUMAS, monto:431894.71, importe_modificado:431894.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2046333/proyecto_INICIO, 2046333/proyecto_PROCESO, 2046333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202069434 | Acción | 102803.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102803.31, modificado:102803.31}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 19601 | 20 | Oaxaca | 155 | San Ildefonso Sola |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Ildefonso Sola | 19601 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:155, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.983668, lat:16.519812}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 102803.31 | 102803.31 | 102803.31 | 102803.31 | 102803.31 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MSIS/M155/FISM/3%/002/2022, contratista:SERVICIOS ESPECIALIZADOS ZAPIEN SA DE CV, convocante:SAN ILDEFONSO SOLA, monto:102803.31, importe_modificado:102803.31}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2069434/proyecto_INICIO, 2069434/proyecto_PROCESO, 2069434/proyecto_INICIO, 2069434/proyecto_PROCESO, 2069434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202069497 | Acción | 450439 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450439.0, modificado:450439.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 19871 | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Texmelúcan | 19871 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.198974, lat:16.585491}} | 2022-03-07 | 2022-12-31 | 450439 | 450439 | 450439 | 450439 | 450439 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSER/SLT/229/FIII/001/2022, contratista:MELECIO RAMIREZ VELASCO, convocante:SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:450439.0, importe_modificado:450439.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2069497/proyecto_INICIO, 2069497/proyecto_FIN, 2069497/proyecto_PROCESO, 2069497/proyecto_FIN, 2069497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202070081 | Acción | 50481.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50481.51, modificado:50481.51}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 22649 | 20 | Oaxaca | 493 | Santiago Tillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Tillo | 22649 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:493, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.319723, lat:17.460285}} | 2022-04-11 | 2022-12-31 | 50481.51 | 50481.51 | 50481.51 | 50481.51 | 50481.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.S.P/MST/493/FISMDF/001/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS FRAGALGE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILLO, monto:50481.51, importe_modificado:50481.51}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2070081/proyecto_INICIO, 2070081/proyecto_PROCESO, 2070081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Falta incluir la liga de Documento de Evidencia., trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2023-01-02}}
2022 | 4 | OAX220202071033 | Acción | 68426 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68426.0, modificado:68426.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 29134 | 20 | Oaxaca | 423 | Santa María Nduayaco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Nduayaco | 29134 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:423, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.496337, lat:17.411509}} | 2022-04-04 | 2022-12-30 | 68426 | 68426 | 68426 | 68426 | 68426 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMN/FISMDF/423/3%/001/2022, contratista:INGENIERIA E INNOVACION YAREKA S.R.L DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA NDUAYACO, monto:68426.0, importe_modificado:68426.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2071033/proyecto_INICIO, 2071033/proyecto_PROCESO, 2071033/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:COMPLETAR FIRMAS de la liga de contrato (REY DAVID), trimestre:4.0, usuario:aritzelmatama, fecha:2023-01-10}}
2022 | 4 | OAX220202073651 | Acción | 1556917.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1556917.38, modificado:1556917.38}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 43782 | 20 | Oaxaca | 439 | Santa María Tonameca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Tonameca | 43782 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.545365, lat:15.747139}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1556917.38 | 1556917.38 | 1556917.38 | 1556917.38 | 1556917.38 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MAC/R33/FISMDF/M003/AD/01/2022, contratista:CONSULTORIA MATIAS, SANTOS Y ASOCIADOS S.C., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TONAMECA, monto:1556917.37, importe_modificado:1556917.37}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:22.0}} | {2073651/proyecto_INICIO, 2073651/proyecto_PROCESO, 2073651/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de agregar liga del acta entrega recepcion, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-13}}
2022 | 4 | OAX220202074498 | Acción | 19659.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19659.75, modificado:117958.5}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 50154 | 20 | Oaxaca | 473 | Santiago Laxopa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Laxopa | 50154 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:473, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.313396, lat:17.219758}} | 2022-01-11 | 2022-02-28 | 117958.5 | 117958.5 | 117958.5 | 117958.5 | 117958.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSL/001/2022, contratista:FRJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Santiago Laxopa, monto:117958.5, importe_modificado:117958.5}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2074498/proyecto_INICIO, 2074498/proyecto_PROCESO, 2074498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202074558 | Acción | 204061.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204061.68, modificado:204061.68}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 50487 | 20 | Oaxaca | 455 | Santiago Ayuquililla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Ayuquililla | 50487 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:455, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.958262, lat:17.935106}} | 2022-01-05 | 2022-12-31 | 204061.68 | 204061.68 | 204061.68 | 204061.68 | 204061.68 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/002/2022, contratista:GARO, GRUPO ARQUITECTONICO DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AYUQUILILLA, monto:204061.68, importe_modificado:204061.68}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2074558/proyecto_INICIO, 2074558/proyecto_PROCESO, 2074558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202075207 | Acción | 209050.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209050.62, modificado:209050.62}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 55163 | 20 | Oaxaca | 425 | Santa María Pápalo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Pápalo | 55163 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.797356, lat:17.78416}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 209050.62 | 209050.62 | 209050.62 | 209050.62 | 209050.62 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMP/FISMDF/425/001/2022, contratista:ISMAEL VICENTE HERNANDEZ, convocante:SANTA MARIA PAPALO, monto:209050.62, importe_modificado:209050.62}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:7.0}} | {2075207/proyecto_PROCESO, 2075207/proyecto_INICIO, 2075207/proyecto_PROCESO, 2075207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202075898 | Acción | 112034.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112034.1, modificado:112034.1}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 59521 | 20 | Oaxaca | 89 | San Andrés Dinicuiti |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Andrés Dinicuiti | 59521 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.726751, lat:17.688115}} | 2022-03-30 | 2022-12-23 | 112034.1 | 112034.1 | 112034.1 | 112034.1 | 112034.1 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSAD/FISM/089/001/2022-02, contratista:INFRAESTRUCTURAS 627, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DINICUITI, monto:112034.1, importe_modificado:112034.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2075898/proyecto_INICIO, 2075898/proyecto_FIN, 2075898/proyecto_PROCESO, 2075898/proyecto_INICIO, 2075898/proyecto_PROCESO, 2075898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202076891 | Proyecto de inversión | 245469.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245469.28, modificado:245469.28}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIOS CAMINOS DE LA 2DA SECCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUITZO - 64603 | 20 | Oaxaca | 294 | San Pablo Huitzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pablo Huitzo | 64603 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN BARRIO CENTRO DE LA SEGUNDA SECCIÓN, 68220 SAN PABLO HUITZO, SAN PABLO HUITZO OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACIÓN DE JUÁREZ Y CALLE ABASOLO, CALLE ARROYO SECO SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA CARRETERA INTERNACIONAL, lon:-96.891825, lat:17.284648}} | 2022-04-04 | 2022-04-08 | 245469.28 | 245469.28 | 245469.28 | 245469.28 | 245469.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPH/294/FISM-DF/FIII/AD/003-2022, contratista:CONSTRUCTORES Y CONSULTORES ARKAMS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO, monto:245469.28, importe_modificado:245469.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.0}} | {2076891/proyecto_PROCESO, 2076891/proyecto_FIN, 2076891/proyecto_PROCESO, 2076891/proyecto_INICIO, 2076891/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202077019 | Proyecto de inversión | 695480 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695480.0, modificado:695480.0}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 65213 | 20 | Oaxaca | 506 | Santo Domingo Albarradas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Albarradas | 65213 | S | 421 | 377 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:506, localidad:1, direccion:CALLE CALLES PRINCIPALES EJIDO SANTO DOMINGO ALBARRADAS, 70446 SANTO DOMINGO ALBARRADAS, SANTO DOMINGO ALBARRADAS OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LINDAVISTA, CALLE HIDALGO PORFIRIO DIAZ EN ZONA DE CASAS Y CALLES DE LA COMUNI, lon:-96.20432217, lat:17.06285704}} | 2022-06-01 | 2022-12-01 | 0 | 695480 | 695480 | 695480 | 695480 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-STDA-506-02-2022, contratista:FREDY JOSE MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS, monto:695480.0, importe_modificado:695480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:125.0}} | {2077019/proyecto_INICIO, 2077019/proyecto_PROCESO, 2077019/proyecto_FIN, 2077019/proyecto_PROCESO, 2077019/proyecto_FIN, 2077019/proyecto_INICIO, 2077019/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202077103 | Acción | 184341.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184341.99, modificado:184341.99}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 65510 | 20 | Oaxaca | 158 | San Jacinto Tlacotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Jacinto Tlacotepec | 65510 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.385998, lat:16.520368}} | 2022-03-10 | 2022-12-31 | 184341.99 | 184341.99 | 184341.99 | 184341.99 | 184341.99 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJT/158/01/02/2022, contratista:TERRACERIAS PROELCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JACINTO TLACOTEPEC, monto:184341.99, importe_modificado:184341.99}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2077103/proyecto_INICIO, 2077103/proyecto_PROCESO, 2077103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202078185 | Proyecto de inversión | 919799.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919799.75, modificado:919799.75}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN GUILLERMO - 71734 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 71734 | S | 128 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:12, direccion:CALLE EL AGRICULTOR PUEBLO SAN GUILLERMO, 70802 SAN GUILLERMO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA A PUERTO ANGEL Y CALLE PRINCIPAL, SE UBICA EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA A PUERTO ANGEL Y LA CALLE PRINCIPAL , lon:-96.7084959, lat:16.44232183}} | 2022-04-08 | 2022-06-06 | 919799.75 | 919799.75 | 919799.75 | 919799.75 | 919799.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISMDF/MMPD/059/INV/05/2022, contratista:CONSTRUCCIONES DEL SURESTE CSO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:919799.75, importe_modificado:919799.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1100.0}} | {2078185/proyecto_INICIO, 2078185/proyecto_PROCESO, 2078185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202078303 | Proyecto de inversión | 1417906.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1417906.95, modificado:1417906.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL - 72388 | 20 | Oaxaca | 28 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | 72388 | S | 361 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO BARRANCA LARGA, 71504 BARRANCA LARGA, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE Y , CALLE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL AL CENTRO Y AGENCIA DE LA LOCALIDA, lon:-96.73526835, lat:16.49305578}} | 2022-04-04 | 2022-05-03 | 1417906.95 | 1417906.95 | 1417906.95 | 1417906.95 | 1417906.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCEC/028/FISMDF/IODU/003/2022, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, monto:1417906.95, importe_modificado:1417906.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}} | {2078303/proyecto_INICIO, 2078303/proyecto_FIN, 2078303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202078418 | Proyecto de inversión | 4248983.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4248983.56, modificado:4248983.56}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CUAJINICUIL PRIMERA ETAPA - 73078 | 20 | Oaxaca | 158 | San Jacinto Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Jacinto Tlacotepec | 73078 | S | 629 | 713 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3102.0, meta_modificada:3102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CUAJINICUIL, 71275 CUAJINICUIL, SAN JACINTO TLACOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A LA Y Y CALLE CAMINO AL ARROYO, CAMINO 1A PRIVADA DE RANCHO VIEJO LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE, lon:-97.37936182, lat:16.49616528}} | 2022-04-01 | 2022-08-31 | 4248983.56 | 4248983.56 | 4248983.56 | 4248983.56 | 4248983.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C4/MSJT/FISMDF/158/02/04/2022, contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE OAXACA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JACINTO TLACOTEPEC, monto:4248983.56, importe_modificado:4248983.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3102.0}} | {2078418/proyecto_INICIO, 2078418/proyecto_PROCESO, 2078418/proyecto_INICIO, 2078418/proyecto_PROCESO, 2078418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202078427 | Acción | 158760.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158760.3, modificado:158760.3}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 73148 | 20 | Oaxaca | 569 | Santa Inés de Zaragoza |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Inés de Zaragoza | 73148 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:569, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.159224, lat:17.228501}} | 2022-03-25 | 2022-12-02 | 158760.3 | 158760.3 | 158760.3 | 158760.3 | 158760.3 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIZ-569-FIII-PS-001-2022, contratista:GERARDO MESTAS RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES DE ZARAGOZA, monto:158760.3, importe_modificado:158760.3}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2078427/proyecto_INICIO, 2078427/proyecto_PROCESO, 2078427/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220202078817 | Proyecto de inversión | 1178404.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178404.44, modificado:1178404.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA LOXICHA - 75072 | 20 | Oaxaca | 12 | Candelaria Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Candelaria Loxicha | 75072 | S | 1228 | 1096 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:664.0, meta_modificada:664.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO CANDELARIA LOXICHA, 70950 CANDELARIA LOXICHA, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ALLENDE EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CANDELARIA LOXICHA IN, lon:-96.49166303, lat:15.92639936}} | 2022-04-16 | 2022-05-30 | 1178404.44 | 1178404.44 | 1178404.44 | 1178404.44 | 1178404.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCL/FISMDF/012/001/006/2022, contratista:IDC OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA, monto:1178404.44, importe_modificado:1178404.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:664.0}} | {2078817/proyecto_INICIO, 2078817/proyecto_PROCESO, 2078817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220202079142 | Acción | 486964.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486964.65, modificado:486964.65}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 76769 | 20 | Oaxaca | 391 | Santa Lucía Miahuatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Miahuatlán | 76769 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:391, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.618211, lat:16.186473}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 486964.65 | 486964.65 | 486964.65 | 486964.65 | 486964.65 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-PSP/MSLM-391/FISM-DF/02/2022, contratista:ING. JUAN CARLOS RAMIREZ CHAVEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIAHUATLAN, monto:486964.65, importe_modificado:486964.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2079142/proyecto_INICIO, 2079142/proyecto_PROCESO, 2079142/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202079592 | Proyecto de inversión | 3098298.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3098298.9, modificado:3098298.9}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. SATELITE Y COL. LOS PINOS - 78748 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 78748 | S | 350 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1840.0, meta_modificada:1840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:37, direccion:AVENIDA TITAN COLONIA SATELITE, 71317 , VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE AVENIDA TITAN Y CALLE CORDELIA, CALLE LUNA EL PROYECTO SE IDENTIFICA EN LA AVENIDA TITAN CALLE CORDELIA LUNA ANDROMEDA ERIS SATURNO PROLONGACION DE TITAN VI, lon:-96.69696196, lat:16.91142616}} | 2022-05-23 | 2022-07-21 | 3098298.9 | 3098298.9 | 3098298.9 | 3098298.9 | 3098298.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-006-2022, contratista:CONSTRUCTORA WOLFSBURG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:3098298.9, importe_modificado:3098298.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1840.0}} | {2079592/proyecto_PROCESO, 2079592/proyecto_FIN, 2079592/proyecto_PROCESO, 2079592/proyecto_FIN, 2079592/proyecto_INICIO, 2079592/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220202079870 | Proyecto de inversión | 2372157.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2372157.28, modificado:2372157.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA LOXICHA - 80036 | 20 | Oaxaca | 12 | Candelaria Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Candelaria Loxicha | 80036 | S | 1228 | 1096 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1344.0, meta_modificada:1344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL 175 PUEBLO CANDELARIA LOXICHA, 70950 CANDELARIA LOXICHA, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL 175 EN DIRECCION A SAN PEDRO POCH, lon:-96.48683158, lat:15.92624509}} | 2022-04-05 | 2022-06-03 | 2372157.28 | 2372157.28 | 2372157.28 | 2372157.28 | 2372157.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCL/FISMDF/012/001/005/2022, contratista:TECUMSEH INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA, monto:2372157.28, importe_modificado:2372157.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1344.0}} | {2079870/proyecto_INICIO, 2079870/proyecto_PROCESO, 2079870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220202080208 | Acción | 1820107.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1820107.59, modificado:1820107.59}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 81891 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Zenzontepec | 81891 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.495079, lat:16.535131}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1820107.59 | 1820107.59 | 1820107.59 | 1820107.59 | 1820107.59 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MSCZ/386/FISMDF/002/2022, contratista:JOSÉ ROBERTO ORTIZ LÓPEZ, convocante:SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:1820107.59, importe_modificado:1820107.59}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2080208/proyecto_INICIO, 2080208/proyecto_PROCESO, 2080208/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202080769 | Acción | 109484.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109484.76, modificado:109484.76}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 84720 | 20 | Oaxaca | 381 | Santa Cruz Tacache de Mina |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tacache de Mina | 84720 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:381, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.150788, lat:17.827661}} | 2022-04-04 | 2022-12-23 | 109484.76 | 109484.76 | 109484.76 | 109484.76 | 109484.76 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:002/2022, contratista:LORENSO BARRERA LEON, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, monto:109484.76, importe_modificado:109484.76}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2080769/proyecto_INICIO, 2080769/proyecto_PROCESO, 2080769/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENVIASN FOTOS DE LAS OBRAS SUPERVISADAS Y DE LAS CUALES SE INTEGRARON LOS PROYECTOS DE OBRA , trimestre:4.0, usuario:angelacortesb, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202081874 | Proyecto de inversión | 1181765.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181765.95, modificado:1181765.95}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL RUBI - 91167 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 91167 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.48, meta_modificada:150.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE ESMERALDA COLONIA EL RUBÍ, 68347 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE TURQUESA Y CALLE TOPACIO, POR LA CARRETERA 182 TUXTEPEC A JALAPA DE DIAZ FRENTE A LA COL. EL EDEN SE ACCEDE POR I, lon:-96.16239775, lat:18.08439113}} | 2022-05-13 | 2022-06-26 | 1181765.95 | 1181765.95 | 1181765.95 | 1181765.95 | 1181765.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-007/2022, contratista:DOMINGA BAUTISTA ZARRABAL, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:1181765.95, importe_modificado:1181765.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.48}} | {2081874/proyecto_INICIO, 2081874/proyecto_PROCESO, 2081874/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202082039 | Acción | 149995.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149995.74, modificado:149995.74}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 92107 | 20 | Oaxaca | 274 | San Miguel Piedras |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Piedras | 92107 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:274, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.2327, lat:16.999683}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 149995.74 | 149995.74 | 149995.74 | 149995.74 | 149995.74 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAT/MSMP/274/FISMDF/IR/01/2022, contratista:COMERCIALIZADORA DAGECH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PIEDRAS, monto:149995.74, importe_modificado:149995.74}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2082039/proyecto_INICIO, 2082039/proyecto_FIN, 2082039/proyecto_INICIO, 2082039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202083477 | Proyecto de inversión | 4486245.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4486245.19, modificado:4486245.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES DEL BARRIO SAN JOSÉ, LOCALIDAD COICOYÁN DE LAS FLORES - 98788 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 98788 | S | 40 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2962.0, meta_modificada:2962.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:19, direccion:CALLE 10 DE MAYO PUEBLO BARRIO SAN JOSE, 69790 BARRIO SAN JOSÉ, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MORELOS, CALLE BENITO JUAREZ CALLE 10 DE MAYO ENFRENTE DEL PANTEON ENTRE LAS CALLES GUERRERO Y MORELOS, lon:-98.27743252, lat:17.27454603}} | 2022-03-19 | 2022-06-06 | 4486245.19 | 4486245.19 | 4486245.19 | 4486245.19 | 4486245.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MCF/016/0001/011/2022, contratista:LUIS ANTONIO GUERRERO GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:4486245.19, importe_modificado:4486245.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2962.0}} | {2083477/proyecto_INICIO, 2083477/proyecto_PROCESO, 2083477/proyecto_INICIO, 2083477/proyecto_PROCESO, 2083477/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202084244 | Proyecto de inversión | 688800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688800.0, modificado:688800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 102193 | 20 | Oaxaca | 156 | San Ildefonso Villa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Ildefonso Villa Alta | 102193 | S | 317 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:688.5, meta_modificada:688.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO 0+645 - 0+755 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 645 PUEBLO SAN JUAN YALAHUI, 68803 SAN JUAN YALAHUI, SAN ILDEFONSO VILLA ALTA OAXACA ENTRE CAMINO A TEMASCALAPA Y CAMINO A LA AGENCIA DE SAN JUAN YALAHUI, OBRA UBICADA, lon:-96.14346324, lat:17.40266869}} | 2022-04-18 | 2022-05-17 | 688800 | 688800 | 688800 | 688800 | 688800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSIVA/156/FISMDF/008/2022, contratista:OSCAR PASCUAL BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, monto:688800.0, importe_modificado:688800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:688.5}} | {2084244/proyecto_PROCESO, 2084244/proyecto_INICIO, 2084244/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202084247 | Proyecto de inversión | 688800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688800.0, modificado:688800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS SEGUNDA ETAPA - 102200 | 20 | Oaxaca | 156 | San Ildefonso Villa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Ildefonso Villa Alta | 102200 | S | 36 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.5, meta_modificada:54.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:2, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN FRANCISCO YATEE, 68801 SAN FRANCISCO YATEE, SAN ILDEFONSO VILLA ALTA OAXACA ENTRE CAMINO TLACOLULA-SAN ILDEFONSO VILLA ALTA Y , CALLE MORELOS OBRA UBICADA EN 4 TRAMOS DEL ACCESO AL PANTEON DE LA, lon:-96.16344133, lat:17.306377}} | 2022-05-16 | 2022-06-29 | 688800 | 688800 | 688800 | 688800 | 688800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSIVA/156/FISMDF/011/2022, contratista:CONSTRUCTORA VIKXIR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, monto:688800.0, importe_modificado:688800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.5}} | {2084247/proyecto_INICIO, 2084247/proyecto_PROCESO, 2084247/proyecto_FIN, 2084247/proyecto_INICIO, 2084247/proyecto_FIN, 2084247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202098275 | Proyecto de inversión | 29400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:9, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.94E7, modificado:2.94E7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EL E.C. (CHALCATONGO DE HIDALGO - SANTIAGO YOSONDUA) SANTA CRUZ TACAHUA DEL KM 0+000 AL KM 23+100 SUBTRAMO DEL KM 12+000 AL KM 18+000 | 20 | Oaxaca | 382 | Santa Cruz Tacahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACAHUA | MSCT/001/PAV.CABECERASMUNICIPALES/2022 | S | 960 | 1006 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:382, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENCIA SANTA CRUZ TACAHUA , lon:-97.506589, lat:16.938665}, geo2: {cve_municipio:382, localidad:1, direccion:INDEPENCIA SANTA CRUZ TACAHUA , lon:-97.491033, lat:16.919631}} | 2022-02-04 | 2022-12-30 | 29400000 | 29400000 | 29400000 | 29400000 | 29400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117656, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACAHUA , monto:2.94E7, importe_modificado:2.94E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.0}} | {2098275/proyecto_INICIO, 2098275/proyecto_PROCESO, 2098275/proyecto_INICIO, 2098275/proyecto_PROCESO, 2098275/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302104349 | Acción | 1214727.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1214727.57, modificado:1214727.57}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 4536 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 4536 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.978014, lat:16.514758}} | 2022-02-22 | 2022-12-31 | 1214727.57 | 1214727.57 | 1214727.57 | 1214727.57 | 1214727.57 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVSV/277/RG33/FISMDF/01/01/2022, contratista:EXPECTATIVAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA, monto:1214727.57, importe_modificado:1214727.57}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2104349/proyecto_INICIO, 2104349/proyecto_FIN, 2104349/proyecto_PROCESO, 2104349/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302106688 | Proyecto de inversión | 394346.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394346.19, modificado:394346.19}} | MEJORAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LA LUNA TERCERA SECCIÓN, SAN FRANCISCO IXHUATÁN. - 73311 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ixhuatán | 73311 | S | 2740 | 2693 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:CALLE APOLO XI PUEBLO SAN FRANCISCO IXHUATÁN CENTRO, 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE ALDAMA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE UBICA SE UBICA EN LA CALLE APOLO XI SIN NU, lon:-94.48204067, lat:16.35912391}} | 2022-04-29 | 2022-05-28 | 394346.19 | 394346.19 | 394346.19 | 394346.19 | 394346.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/HCSFI/R33-FIII/M143/002/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VGCG S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN, monto:394346.19, importe_modificado:394346.19}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2106688/proyecto_INICIO, 2106688/proyecto_FIN, 2106688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE SUBIR EL DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-01-19}}
2022 | 4 | OAX220302107038 | Acción | 100218.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100218.15, modificado:100218.15}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 78825 | 20 | Oaxaca | 354 | Santa Ana Ateixtlahuaca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Ateixtlahuaca | 78825 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:354, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.906383, lat:18.210578}} | 2022-02-28 | 2022-12-31 | 100218.15 | 100218.15 | 100218.15 | 100218.15 | 100218.15 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C/FISMDF/M354/002/2022, contratista:ISRAEL DURAN CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, monto:100218.15, importe_modificado:100218.15}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2107038/proyecto_PROCESO, 2107038/proyecto_FIN, 2107038/proyecto_INICIO, 2107038/proyecto_FIN, 2107038/proyecto_INICIO, 2107038/proyecto_PROCESO, 2107038/proyecto_FIN, 2107038/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302108740 | Proyecto de inversión | 1431014.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1431014.34, modificado:1431014.34}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, PROL. AV. DEL TRABAJO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO - 108811 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía del Camino | 108811 | S | 75 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:246.0, meta_modificada:246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA DEL TRABAJO INTERIOR SN PROLONGACION SANTA LUCÍA, 71240 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE CALLE SAN DIEGO DE LOS HORNOS Y CALLE LA RAYA, AVENIDA FERROCARRIL LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE PROL, lon:-96.68888438, lat:17.06189691}} | 2022-06-01 | 2022-07-31 | 1431014.34 | 1431014.34 | 1431014.34 | 1431014.34 | 1431014.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/390/FIII/AP075/001/2022, contratista:FORTIS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, monto:1431014.34, importe_modificado:1431014.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:246.0}} | {2108740/proyecto_PROCESO, 2108740/proyecto_INICIO, 2108740/proyecto_FIN, 2108740/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302109075 | Proyecto de inversión | 291377.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291377.02, modificado:291377.02}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES MORELOS Y CAMINO COSECHERO - 113339 | 20 | Oaxaca | 115 | San Bartolo Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Bartolo Coyotepec | 113339 | S | 39 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:149.0, meta_modificada:149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN BARTOLO COYOTEPEC, 71294 SAN BARTOLO COYOTEPEC, SAN BARTOLO COYOTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA A VILLA DE ZAACHILA Y CALLE GALEANA, LA OBRA INICIA SOBRE LA CALLE MORELOS Y CONTINUA SOBRE UN CA, lon:-96.71606102, lat:16.95729789}} | 2022-07-04 | 2022-08-02 | 291377.02 | 291377.02 | 291377.02 | 291377.02 | 291377.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBC/M115/FIII/FISMDF/002/2022, contratista:LEADA CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, monto:291377.02, importe_modificado:291377.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:149.0}} | {2109075/proyecto_PROCESO, 2109075/proyecto_INICIO, 2109075/proyecto_PROCESO, 2109075/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302109246 | Proyecto de inversión | 2250792.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250792.15, modificado:2250792.15}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN DE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA - 113902 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocotlán de Morelos | 113902 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:515.0, meta_modificada:515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN DE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR 71510 COLONIA EL BAJÍO, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE PRIMERA DE 16 SE SEPTIEMBRE EL LUGAR DE LA OBR, lon:-96.66705488, lat:16.78877349}} | 2022-07-02 | 2022-08-30 | 2250792.15 | 2250792.15 | 2250792.15 | 2250792.15 | 2250792.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONOCOTLAN007, contratista:GALMART CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:2250792.15, importe_modificado:2250792.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:515.0}} | {2109246/proyecto_INICIO, 2109246/proyecto_FIN, 2109246/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302109490 | Proyecto de inversión | 2511294.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2511294.06, modificado:2511294.06}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALDAMA E HIDALGO - 115142 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Antonio de la Cal | 115142 | S | 1028 | 1125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1936.0, meta_modificada:1936.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MINA, CALLE DIVISION ORIENTE PRIMERA SECCION SAN ANTONIO DE LA CAL BAJANDO DE LA CALLE DE L, lon:-96.70108273, lat:17.03177944}} | 2022-04-18 | 2022-06-16 | 0 | 2511294.06 | 2511294.06 | 2511294.06 | 2511294.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC(107)FIII/02/2022, contratista:FROSYA GESTION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:CONSEJO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE LA CAL, monto:2511294.06, importe_modificado:2511294.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1936.0}} | {2109490/proyecto_INICIO, 2109490/proyecto_FIN, 2109490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE CHECAR LA LIGA DEL CONTRATO Y LA DEL ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:elisasantiagosa, fecha:2023-01-11}}
2022 | 4 | OAX220302109601 | Acción | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 115618 | 20 | Oaxaca | 432 | Santa María Temaxcalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Temaxcalapa | 115618 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:432, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.162478, lat:17.381099}} | 2022-03-18 | 2022-12-31 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAT/MSMT/FAISMyDTDF/432/002-01/2022, contratista:PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS SABER, S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA TEMAXCALAPA, monto:90000.0, importe_modificado:90000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2109601/proyecto_PROCESO, 2109601/proyecto_FIN, 2109601/proyecto_INICIO, 2109601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302109720 | Acción | 150902.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150902.31, modificado:150902.31}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 116088 | 20 | Oaxaca | 81 | San Agustín Atenango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Agustín Atenango | 116088 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.015183, lat:17.611699}} | 2022-03-23 | 2022-12-31 | 150902.31 | 150902.31 | 150902.31 | 150902.31 | 150902.31 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-MSAA/M81/FISMDF/3%/02/2022, contratista:DESARROLLO SOSTENIBLE GM S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ATENANGO, monto:150902.31, importe_modificado:150902.31}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2109720/proyecto_PROCESO, 2109720/proyecto_FIN, 2109720/proyecto_INICIO, 2109720/proyecto_PROCESO, 2109720/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302109835 | Proyecto de inversión | 1799616.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799616.3, modificado:1799616.3}} | PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO A LA CENTRAL CAMIONERA DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL ENTRE COORDENADAS LAT. 16.355418 LONG. 98.064224 Y LAT. 16.350725 LONG. 98.068976, PRIMERA ETAPA. - 116544 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 116544 | S | 17513 | 16213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:AVENIDA BONFILIA TOSCANO CLAVEL COLONIA AVIACIÓN, 71605 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CARRETERA PERIFERICO DE PINOTEPA NACIONAL Y CARRETERA FEDERAL NO. 200, CALLE POSTERIOR A LA CENTRAL LOS, lon:-98.064347, lat:16.355332}} | 2022-05-11 | 2022-07-19 | 1799616.3 | 1799616.3 | 1799616.3 | 1799616.3 | 1799616.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/IR/001/2022, contratista:OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES SGJ GOLDEN S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1799616.3, importe_modificado:1799616.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:129.0}} | {2109835/proyecto_INICIO, 2109835/proyecto_PROCESO, 2109835/proyecto_INICIO, 2109835/proyecto_PROCESO, 2109835/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se sustituyo el documento de entrega recepción anterior por el archivo nuevo con firmas completas, trimestre:4.0, usuario:miguelagomezgu, fecha:2023-01-18}} | {obs1: {observación:el acta entrega recpcion carece de firmas y sellos , trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:checar liga del acta entrega , trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220302110413 | Proyecto de inversión | 790581.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790581.96, modificado:851012.68}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 4TA ORIENTE ESQUINA CON 14VA NORTE, BARRIO EL PANTEÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL - 119120 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 119120 | S | 48 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.0, meta_modificada:677.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE 4 ORIENTE BARRIO EL PANTEÓN, 71602 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 14 NORTE Y CALLE 12 NORTE, AVENIDA BENITO JUAREZ EN CONTRA ESQUINA DEL PANTEÓN VIEJO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE, lon:-98.045479, lat:16.338978}} | 2022-05-20 | 2022-07-08 | 851012.68 | 851012.68 | 851012.68 | 851012.68 | 851012.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/007/2022, contratista:MEXPRO CONSTUCTION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:790581.96, importe_modificado:851012.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:677.0}} | {2110413/proyecto_INICIO, 2110413/proyecto_PROCESO, 2110413/proyecto_INICIO, 2110413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se verificaron las ligas de contrato y acta de entrega recepción corresponden a este proyecto., trimestre:4.0, usuario:miguelagomezgu, fecha:2023-01-19}, obs2: {observación:Se modifico liga de contrato original por liga de convenio modificatorio el cual respalda el monto modificado. En cuanto al acta de entrega recepción si corresponde a la obra., trimestre:4.0, usuario:miguelagomezgu, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs5: {observación:checar kigas del contrato y acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220302110497 | Proyecto de inversión | 1449521.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449521.54, modificado:1449521.55}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE QUE VA AL PANTEÓN AGENCIA LAGUNILLAS PERTENECIENTE A SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, OAXACA. - 119564 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 119564 | S | 242 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1167.5, meta_modificada:1167.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:16, direccion:CALLE AL PANTEON PUEBLO LAGUNILLAS, 71606 LAGUNILLAS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL NO. 200 Y , DE PINOTEPA A CUAJINICUILAPA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 200 EN LA PRIMERA CALLE A MARGEN DERE, lon:-98.218525, lat:16.34611}} | 2022-05-27 | 2022-07-25 | 1449521.55 | 1449521.55 | 1449521.55 | 1449521.55 | 1449521.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/IR/012/2022, contratista:LEOVIGILDO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1449521.55, importe_modificado:1449521.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1167.5}} | {2110497/proyecto_INICIO, 2110497/proyecto_PROCESO, 2110497/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220302110499 | Proyecto de inversión | 909536.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909536.09, modificado:909536.09}} | RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA COLONIA SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA 3 DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL - 119573 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 119573 | S | 34 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1062.0, meta_modificada:1062.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:194, direccion:CALLE PRINCIPALES DE COLONIA 3 DE MAYO COLONIA 3 DE MAYO, 71602 3 DE MAYO [COLONIA], SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO QUE COMUNICA A PINOTEPA NACIONAL CON LA LOCALIDAD DE LA RAYA APROXIMADAMENTE , lon:-98.035971, lat:16.351149}} | 2022-06-11 | 2022-07-10 | 909536.09 | 909536.09 | 909536.09 | 909536.09 | 909536.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/IR/015/2022, contratista:MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:909536.09, importe_modificado:909536.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1062.0}} | {2110499/proyecto_INICIO, 2110499/proyecto_PROCESO, 2110499/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220302110500 | Proyecto de inversión | 1327263.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327263.2, modificado:1417859.04}} | CAJÓN PLUVIAL SOBRE CALLE 12A SUR DE LA 9A OTE HASTA PUENTE BARRIO ZAPOTE BAJO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. - 119574 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 119574 | S | 300 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE 12 SUR COLONIA ZAPOTE BAJO, 71603 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 5 ORIENTE Y CALLE 3 ORIENTE, CALLE 10 SUR SOBRE LA CALLE 12 SUR HACIA LA SALIDA A COLLANTES ENTRE LA CALLE 5 ORIE, lon:-98.047813, lat:16.334639}} | 2022-06-11 | 2022-08-19 | 1417859.04 | 1417859.04 | 1417859.04 | 1417859.04 | 1417859.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/IR/014/2022, contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1327263.2, importe_modificado:1417859.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:71.0}} | {2110500/proyecto_INICIO, 2110500/proyecto_PROCESO, 2110500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se cambio la liga de contrato original por liga de convenio modificatorio para respaldar monto modificado., trimestre:4.0, usuario:miguelagomezgu, fecha:2023-01-17}} | {obs1: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220302110869 | Proyecto de inversión | 600958.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600958.76, modificado:600958.76}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CLAVE 20DPR1592T - 121418 | 20 | Oaxaca | 17 | La Compañía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de la Compañía | 121418 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL VADO - AGENCIA DE POLICIA GUEVARA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 659 RANCHERIA EL VADO, 71568 EL VADO, LA COMPAÑÍA OAXACA ENTRE Y , EL LUGAR EN DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL, lon:-96.89524211, lat:16.60644118}} | 2022-05-20 | 2022-07-18 | 600958.76 | 600958.76 | 600958.76 | 600958.76 | 600958.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/017/FISM-DF/007/2022, contratista:CALDRA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA, monto:600958.76, importe_modificado:600958.76}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2110869/proyecto_INICIO, 2110869/proyecto_PROCESO, 2110869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302111051 | Proyecto de inversión | 809846 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809846.0, modificado:809846.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE PLATAFORMA - 122272 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 122272 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:82, direccion:CALLE AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO PLATAFORMA, 70937 PLATAFORMA, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE COSTERA Y CALLE PLATAFORMA, SE UBICA A 15.8 KM DE BRISAS DE ZICATELA EN DIRECCION NORTE Y A 18.4 KM DE SANTA MARIA COLOTEPE, lon:-96.88790929, lat:15.76610041}} | 2022-06-08 | 2022-09-05 | 809846 | 809846 | 809846 | 809846 | 809846 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-018/2022, contratista:MAELCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:809846.0, importe_modificado:809846.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.0}} | {2111051/proyecto_INICIO, 2111051/proyecto_PROCESO, 2111051/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302111207 | Proyecto de inversión | 1626023.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1626023.64, modificado:1626023.64}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 138 - 122896 | 20 | Oaxaca | 543 | Tataltepec de Valdés | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tataltepec de Valdés | 122896 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:543, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA LA LUZ TATALTEPEC DE VALDES PUEBLO TATALTEPEC DE VALDÉS, 71850 TATALTEPEC DE VALDÉS, TATALTEPEC DE VALDÉS OAXACA ENTRE CALLE CAMINO PASO DE LA REYNA Y CALLE CAMINO DE LA PREPA, CALLE CAMINO AL CERRO DOMICILIO CO, lon:-97.54582702, lat:16.29720764}} | 2022-06-06 | 2022-09-03 | 1626023.64 | 1626023.64 | 1626023.64 | 1626023.64 | 1626023.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/543/FISMDF/COP-007/2022, contratista:ALBERTO VILLANUEVA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES, monto:1626023.64, importe_modificado:1626023.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}} | {2111207/proyecto_INICIO, 2111207/proyecto_PROCESO, 2111207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:no habre liga del contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-12-23}}
2022 | 4 | OAX220302111323 | Proyecto de inversión | 976901.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976901.78, modificado:976901.78}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD - 123451 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 123451 | S | 181 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:10, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PUEBLO RECIBIMIENTO, 68266 RECIBIMIENTO, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO SIN NOMBRE AL CARRIZAL EN DIRECCION AL SUR Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE AL PARAJE SIN NOMBRE DIRECCION , lon:-96.94597387, lat:17.0988022}} | 2022-05-03 | 2022-07-01 | 976901.78 | 976901.78 | 976901.78 | 976901.78 | 976901.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/FISM-DF/426/12/06/2022, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, monto:976901.78, importe_modificado:976901.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}} | {2111323/proyecto_INICIO, 2111323/proyecto_PROCESO, 2111323/proyecto_FIN, 2111323/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302111328 | Proyecto de inversión | 1656344.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656344.06, modificado:1656344.06}} | AMPLIACIÓN DEL CAMINO TRAMO LA ARENA, EL ZANATE - 123463 | 20 | Oaxaca | 433 | Santa María Temaxcaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Temaxcaltepec | 123463 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.86, meta_modificada:2.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:433, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LA ARENA - EL ZANATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 860 + undefined PUEBLO SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, 71950 SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC, SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL, lon:-97.20115867, lat:16.15981792}} | 2022-03-02 | 2022-04-30 | 1656344.06 | 1656344.06 | 1656344.06 | 1656344.06 | 1656344.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMT/FIII/07/2022, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES ROCOSOS Y CONSTRUCCIONES S.A., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC, monto:1656344.06, importe_modificado:1656344.06}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.86}} | {2111328/proyecto_INICIO, 2111328/proyecto_FIN, 2111328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs5: {observación:debe de infresar liga del acta entrega recepcion, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220302111363 | Proyecto de inversión | 523043.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523043.73, modificado:523043.73}} | MEJORAMIENTO DEL CAMINO - 123610 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 123610 | S | 99 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO CHOLULA - RIO HONDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + undefined PUEBLO SAN PEDRO CHOLULA, 68267 SAN PEDRO CHOLULA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDR, lon:-97.0520964, lat:17.03446938}} | 2022-05-03 | 2022-06-01 | 523043.73 | 523043.73 | 523043.73 | 523043.73 | 523043.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/FISM-DF/426/07/07/2022, contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, monto:523043.73, importe_modificado:523043.73}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2111363/proyecto_INICIO, 2111363/proyecto_FIN, 2111363/proyecto_PROCESO, 2111363/proyecto_INICIO, 2111363/proyecto_PROCESO, 2111363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302111400 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CABECERA MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA - 123771 | 20 | Oaxaca | 104 | San Antonino el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Antonino el Alto | 123771 | S | 748 | 702 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:280.0, meta_modificada:286.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:DIAGONAL PRIMERA DE 5 DE MAYO PUEBLO SAN ANTONINO EL ALTO, 71344 SAN ANTONINO EL ALTO, SAN ANTONINO EL ALTO OAXACA ENTRE CALLE PRIMERA DE 5 DE MAYO Y CALLE CRISTOBAL COLON, LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE POS, lon:-97.02968014, lat:16.8156453}} | 2022-05-30 | 2022-12-01 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122397, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:286.2}} | {2111400/proyecto_FIN, 2111400/proyecto_PROCESO, 2111400/proyecto_INICIO, 2111400/proyecto_FIN, 2111400/proyecto_PROCESO, 2111400/proyecto_FIN, 2111400/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302111515 | Proyecto de inversión | 603299.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603299.12, modificado:603299.12}} | CONSTRUCCION DE ALBERGUE COMUNITARIO 2DA ETAPA - 124217 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 124217 | S | 111 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:158.0, meta_modificada:151.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:3, direccion:CALLE SIN NOMBRE ACCESO PRINCIPAL DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD PUEBLO RIO V, 68266 RÍO V, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE ACCESO PRINCIPAL AL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS ORILLAS DEL , lon:-97.11437986, lat:17.00980666}} | 2022-05-19 | 2022-07-17 | 603299.12 | 603299.12 | 603299.12 | 603299.12 | 603299.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/FISM-DF/426/05/11/2022, contratista:HUESCA INGENIERIA Y PROYECTOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, monto:603299.12, importe_modificado:603299.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.19}} | {2111515/proyecto_INICIO, 2111515/proyecto_PROCESO, 2111515/proyecto_FIN, 2111515/proyecto_INICIO, 2111515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302111529 | Proyecto de inversión | 1431664.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1431664.34, modificado:1431664.34}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA CEIBA - 124279 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 124279 | S | 99 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1185.0, meta_modificada:1185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:35, direccion:CALLE AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO LA CEIBA, 70938 LA CEIBA, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE OAXACA BARRA DE NAVIDAD SE UBICA A 6.5 KM DE BRISAS DE ZICATELA EN DIRECCION NOROESTE Y A 6.6 KM DE SANTA MARIA COLOTEPEC , lon:-96.99148493, lat:15.874035}} | 2022-05-14 | 2022-08-11 | 1431664.34 | 1431664.34 | 1431664.34 | 1431664.34 | 1431664.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-013/2022, contratista:ROCA LLOSA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARQUITECTONICAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:1431664.34, importe_modificado:1431664.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1185.0}} | {2111529/proyecto_INICIO, 2111529/proyecto_PROCESO, 2111529/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302111782 | Acción | 1246501.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246501.26, modificado:1246501.26}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 125819 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 125819 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.304045, lat:17.774953}} | 2022-03-14 | 2022-12-31 | 1246501.26 | 1246501.26 | 1246501.26 | 1246501.26 | 1246501.26 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.P.S./MSJBVN/559/FISMDF/001/2022, contratista:ASFALTIC, DISEÑO DE OBRAS Y PROYECTOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:1246501.26, importe_modificado:1246501.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:81.0}} | {2111782/proyecto_INICIO, 2111782/proyecto_FIN, 2111782/proyecto_INICIO, 2111782/proyecto_PROCESO, 2111782/proyecto_FIN, 2111782/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302111938 | Proyecto de inversión | 679991.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679991.27, modificado:679991.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 126363 | 20 | Oaxaca | 306 | San Pedro el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro el Alto | 126363 | S | 185 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:599.0, meta_modificada:599.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:306, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LAGUNILLA, 70967 LAGUNILLA, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA ENTRE Y , ENTRE CALLEJÓN SIN NOMBRE Y CAMINO QUE CONDUCE A LOMA LARGA NARANJOS, lon:-96.44009482, lat:15.97782164}} | 2022-04-27 | 2022-06-25 | 679991.27 | 679991.27 | 679991.27 | 679991.27 | 679991.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPA/306/FISM-DF/025/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO, monto:679991.27, importe_modificado:679991.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:599.0}} | {2111938/proyecto_INICIO, 2111938/proyecto_FIN, 2111938/proyecto_PROCESO, 2111938/proyecto_FIN, 2111938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302112055 | Proyecto de inversión | 716604.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716604.34, modificado:716604.34}} | PAVIMENTACIÓN CALLE PRINCIPAL A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y CAJÓN PLUVIAL AGENCIA DE MOTILAS PERTENECIENTE A SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, OAXACA. - 127117 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 127117 | S | 122 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:330.53, meta_modificada:330.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:58, direccion:CAMINO TRAMO MOTILLAS - CARRETERA FEDERAL NO.200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO MOTILLAS, 71606 MOTILLAS, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL NO. 200 Y , APROXIMADAMENTE EN A 1, lon:-98.192422, lat:16.307739}} | 2022-06-14 | 2022-08-12 | 716604.34 | 716604.34 | 716604.34 | 716604.34 | 716604.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/020/2022, contratista:LEOVIGILDO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:716604.34, importe_modificado:716604.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:330.53}} | {2112055/proyecto_INICIO, 2112055/proyecto_PROCESO, 2112055/proyecto_INICIO, 2112055/proyecto_PROCESO, 2112055/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220302112263 | Proyecto de inversión | 1072558.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072558.97, modificado:1072558.97}} | CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL AMADOR PEREZ TORRES CLAVES ES372 191 Y 20DES0204Y EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ZAACHILA - 128154 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 128154 | S | 222 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE AMADOR PEREZ TORRES VILLA ZAACHILA, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE AMADOR PEREZ TORRES Y CALLE PROLONGACION DE ÑATIPAA, EL PROYECTO SE IDENTIFICA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA SECUNDA, lon:-96.75908235, lat:16.94878907}} | 2022-07-11 | 2022-09-23 | 1072558.97 | 1072558.97 | 1072558.97 | 1072558.97 | 1072558.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-014-2022, contratista:NV LX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:1072558.97, importe_modificado:1072558.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}} | {2112263/proyecto_INICIO, 2112263/proyecto_PROCESO, 2112263/proyecto_INICIO, 2112263/proyecto_PROCESO, 2112263/proyecto_FIN, 2112263/proyecto_PROCESO, 2112263/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs5: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DEBEN PRESENTAR SUS LIGASDE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-17}, obs6: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DEBEN PRESENTAR SUS LIGASDE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-17}, obs7: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DEBEN PRESENTAR SUS LIGASDE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-17}, obs8: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DEBEN PRESENTAR SUS LIGASDE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220302112431 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 22 NORTE BARRIO DEL RASTRO ENTRE CALLE 22 NORTE Y 24 NORTE. - 128923 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 128923 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.75, meta_modificada:133.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:BARRIO EL RASTRO, 71602 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 22 NORTE Y CALLE 24 NORTE, CALLE 6 ORIENTE DELIMITADA POR LA PARTE NORTE CON EL PERIFERICO POR LA PARTE SU CON LA CARRETERA FEDER, lon:-98.040335, lat:16.338733}} | 2022-06-22 | 2022-08-05 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/023/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.75}} | {2112431/proyecto_INICIO, 2112431/proyecto_PROCESO, 2112431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220302112697 | Proyecto de inversión | 2799754.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2799754.84, modificado:2799754.84}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BOULEVARD FERROCARRIL - 130323 | 20 | Oaxaca | 570 | Zimatlán de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zimatlán de Álvarez | 130323 | S | 5863 | 5123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1530.0, meta_modificada:1530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRIL BARRIO EXPIRACIÓN, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE LACHICUILA, PRIVADA BUGAMBILIAS SE UBICA SOBRE LA CARRETERA QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE LA CIENEGA, lon:-96.77740235, lat:16.86980754}} | 2022-05-02 | 2022-05-31 | 2799754.84 | 2799754.84 | 2799754.84 | 2799754.84 | 2799754.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MZA/570/FIII-FISMDF/C-IR-002/0001/36/2022., contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:2799754.84, importe_modificado:2799754.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1530.0}} | {2112697/proyecto_INICIO, 2112697/proyecto_PROCESO, 2112697/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302112791 | Proyecto de inversión | 3968950.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3968950.45, modificado:3968950.45}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 130900 | 20 | Oaxaca | 87 | San Agustín Yatareni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín Yatareni | 130900 | S | 1965 | 1744 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17000.0, meta_modificada:17000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA PUEBLO SAN AGUSTÍN YATARENI, 68290 SAN AGUSTÍN YATARENI, SAN AGUSTÍN YATARENI OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE ARROYO SECO SE ENCUENTRA SOBRE CALLE PORFIRIO DIAZ CALLE , lon:-96.68493859, lat:17.07881321}} | 2022-07-01 | 2022-10-28 | 3968950.45 | 3968950.45 | 3968950.45 | 3968950.45 | 3968950.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MSAY/087/COP/002/2022, contratista:GRUPO MAC CONSTRUCTORES DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI, monto:3968950.45, importe_modificado:3968950.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17000.0}} | {2112791/proyecto_PROCESO, 2112791/proyecto_FIN, 2112791/proyecto_INICIO, 2112791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302113395 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 133547 | 20 | Oaxaca | 98 | San Andrés Teotilálpam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Andrés Teotilálpam | 133547 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:3, direccion:RANCHERIA CHORRO DE AGUA, 68630 CHORRO DE AGUA, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CHORRO DE AGUA ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM EN EL ESTADO DE OAXACA. HAY 94 HABITANTES. EN LA, lon:-96.69830373, lat:17.92151652}} | 2022-07-04 | 2022-10-01 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/SAT/FISM/098/05/2022, contratista:CAMINOS Y PUENTES J Y L SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM, monto:960000.0, importe_modificado:960000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:16.0}} | {2113395/proyecto_INICIO, 2113395/proyecto_PROCESO, 2113395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302113623 | Proyecto de inversión | 963769.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FORTAMUN, monto:229663.83, modificado:229663.83}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734106.0, modificado:734106.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATÍAS ZOQUIAPÁM - 134626 | 20 | Oaxaca | 504 | Nuevo Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nuevo Zoquiápam | 134626 | S | 169 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2054.0, meta_modificada:2054.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:504, localidad:2, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN MATIAS ZOQUIAPAN, 68765 SAN MATÍAS ZOQUIÁPAM, NUEVO ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y , SE LLEGA A LA AGENCIA MUNICIPAL Y A 5 MTS FRENTE A LA AGENCIA ESTA LA CALLE DE MIGUEL HIDALGO Y APAR, lon:-96.62058785, lat:17.25443349}} | 2022-07-18 | 2022-09-15 | 963769.83 | 963769.83 | 963769.83 | 963769.83 | 963769.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MNZ/504/FISMDF-FIV/07/01/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NOJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO ZOQUIAPAM, monto:963769.83, importe_modificado:963769.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2054.0}} | {2113623/proyecto_INICIO, 2113623/proyecto_FIN, 2113623/proyecto_PROCESO, 2113623/proyecto_FIN, 2113623/proyecto_INICIO, 2113623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302113647 | Proyecto de inversión | 1407820.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407820.98, modificado:1407820.98}} | AMPLIACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA VENUSTIANO CARRANZA, CLAVE 20DPB0474X - 134701 | 20 | Oaxaca | 465 | Santiago Ixcuintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintepec | 134701 | S | 119 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:228.45, meta_modificada:228.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:465, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ PUEBLO SANTIAGO IXCUINTEPEC, 70298 SANTIAGO IXCUINTEPEC, SANTIAGO IXCUINTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, ESCUELA PRIMARIA MATUTINA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 20DPB0474X UBICADA ENFRENTE, lon:-95.623301, lat:16.935805}} | 2022-06-01 | 2022-07-30 | 1407820.98 | 1407820.98 | 1407820.98 | 1407820.98 | 1407820.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSI/465/001/002/2022, contratista:ING. OMAR SANTIAGO HERNANDEZ., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTEPEC, monto:1407820.98, importe_modificado:1407820.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:228.45}} | {2113647/proyecto_INICIO, 2113647/proyecto_PROCESO, 2113647/proyecto_FIN, 2113647/proyecto_INICIO, 2113647/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302113687 | Proyecto de inversión | 298718 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298718.0, modificado:298718.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE LOS ROBLES - 134933 | 20 | Oaxaca | 64 | Nejapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nejapa de Madero | 134933 | S | 1215 | 1184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:4, direccion:CALLE LOS ROBLES PUEBLO EL CAMARÓN, 70533 EL CAMARÓN, NEJAPA DE MADERO OAXACA ENTRE CALLE LOS ROBLES Y CALLE DIVISION ORIENTE, CAMINO AL TANQUE DE AGUA SE LOCALIZA A 400 MTS AL SUROESTE DE LA GASOLINERA A 120 MTS AL OESTE DE LA, lon:-96.02336128, lat:16.55861821}} | 2022-04-18 | 2022-05-17 | 298718 | 298718 | 298718 | 298718 | 298718 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/FISMDF/MNM/064/07/2022, contratista:GRUPO MOZ,INFRAESTRUCTURA Y ASESORIA MUNICIPAL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO, monto:298718.0, importe_modificado:298718.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2113687/proyecto_INICIO, 2113687/proyecto_PROCESO, 2113687/proyecto_FIN, 2113687/proyecto_PROCESO, 2113687/proyecto_INICIO, 2113687/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302113722 | Proyecto de inversión | 1174587 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1174587.0, modificado:1174587.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE COLOMBIA - 135112 | 20 | Oaxaca | 64 | Nejapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nejapa de Madero | 135112 | S | 1215 | 1184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:4, direccion:CALLE COLOMBIA PUEBLO EL CAMARÓN, 70533 EL CAMARÓN, NEJAPA DE MADERO OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA OAXACA-TEHUANTEPEC Y CALLE URUGUAY, CALLE CANADA SE LOCALIZA AL OESTE DE ENTRONQUE DE LA CARRETERA INTERNACIONAL 190 A 7 MTS AL E, lon:-96.03002993, lat:16.55956947}} | 2022-06-13 | 2022-08-11 | 1174587 | 1174587 | 1174587 | 1174587 | 1174587 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/FISMDF/MNM/064/08/2022, contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS ,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO, monto:1174587.0, importe_modificado:1174587.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2113722/proyecto_INICIO, 2113722/proyecto_PROCESO, 2113722/proyecto_INICIO, 2113722/proyecto_FIN, 2113722/proyecto_PROCESO, 2113722/proyecto_FIN, 2113722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302113917 | Proyecto de inversión | 353808.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353808.28, modificado:353808.28}} | REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJÓN HEROES DE NACOZARI - 136136 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 136136 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLEJON CALLEJÓN HEROES DE NACOZARI COLONIA CUAUHTÉMOC, 70660 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE MANZANILLO Y , CALLE JIQUILPAN EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL CALLEJON HEROES DE NACOZARI A UN COSTADO DE LA CALLE MANZ, lon:-95.19800075, lat:16.17925097}} | 2022-08-05 | 2022-09-03 | 353808.28 | 353808.28 | 353808.28 | 353808.28 | 353808.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/079/R33-FISMDF/013-2022, contratista:Grehugmar S.A. de C.V., convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:353808.28, importe_modificado:353808.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2113917/proyecto_INICIO, 2113917/proyecto_PROCESO, 2113917/proyecto_FIN, 2113917/proyecto_INICIO, 2113917/proyecto_FIN, 2113917/proyecto_PROCESO, 2113917/proyecto_FIN, 2113917/proyecto_PROCESO, 2113917/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302113947 | Proyecto de inversión | 477838.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477838.86, modificado:477838.86}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CERRO GRANDE SAN FRANCISCO IXHUATÁN - 136244 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ixhuatán | 136244 | S | 133 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:8, direccion:PUEBLO CERRO GRANDE, 70177 CERRO GRANDE, SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DEL POZO SE UBICA A 10 KM DE DISTANCIA DE LA LOCALIDAD YA QUE ESA ES LA UBICACION EN DONDE SE ENCUENTRA EL POZO PROFUNDO DE, lon:-94.53309095, lat:16.27241104}} | 2022-06-29 | 2022-07-20 | 477838.86 | 477838.86 | 477838.86 | 477838.86 | 477838.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/HCSFI/R33-FIII/M143/053/2022, contratista:CORPORACIÓN INTEGRAL EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ZECSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN, monto:477838.86, importe_modificado:477838.86}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2113947/proyecto_PROCESO, 2113947/proyecto_INICIO, 2113947/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE AGREGAR FIRMA FALTANTE, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-01-19}}
2022 | 4 | OAX220302113950 | Proyecto de inversión | 2065110.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2065110.6, modificado:2065110.6}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 136250 | 20 | Oaxaca | 110 | San Antonio Sinicahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonio Sinicahua | 136250 | S | 88 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:801.77, meta_modificada:801.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:6, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO YOSOCAHUA, 69870 YOSOCAHUA, SAN ANTONIO SINICAHUA OAXACA ENTRE Y , LA CALLE PRINCIPAL CALLE CRUZA LA COMUNIDAD POR COMPLETO Y COMUNICA A LA COMUNIDAD DE YOSOJICA MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLACOTE, lon:-97.58710639, lat:17.17601589}} | 2022-06-01 | 2022-07-30 | 2065110.6 | 2065110.6 | 2065110.6 | 2065110.6 | 2065110.6 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF/MSAS-210/003/2022, contratista:ING. WILFRIDO BAUTISTA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA, monto:2065110.6, importe_modificado:2065110.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:801.77}} | {2113950/proyecto_INICIO, 2113950/proyecto_PROCESO, 2113950/proyecto_FIN, 2113950/proyecto_INICIO, 2113950/proyecto_PROCESO, 2113950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302113954 | Acción | 224856.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224856.21, modificado:224856.21}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 136261 | 20 | Oaxaca | 110 | San Antonio Sinicahua |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Antonio Sinicahua | 136261 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.567959, lat:17.151574}} | 2022-03-01 | 2022-10-31 | 224856.21 | 224856.21 | 224856.21 | 224856.21 | 224856.21 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF/MSA-210/001/2022, contratista:MELQUIADES LOPEZ CUEVAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO SINICAHUA, monto:224856.21, importe_modificado:224856.21}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2113954/proyecto_INICIO, 2113954/proyecto_FIN, 2113954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302114532 | Proyecto de inversión | 1333694.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333694.14, modificado:1333694.14}} | CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LA NUEVA RAZA CON CLAVE 20DPR2310B 3RA ETAPA - 138898 | 20 | Oaxaca | 325 | San Pedro Quiatoni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Pedro Quiatoni | 138898 | S | 215 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:148.72, meta_modificada:148.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:42, direccion:CALLE EL MANANTIAL PUEBLO UNION JUAREZ, 70486 UNIÓN JUÁREZ, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EL HUAJAL, CALLE 10 DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LA NUEVA RAZA A UNOS 300 METROS DE LA C, lon:-95.99707737, lat:16.71927272}} | 2022-06-13 | 2022-08-11 | 1333694.14 | 1333694.14 | 1333694.14 | 1333694.14 | 1333694.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMYDTDF/325/018-13/2022, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES MALU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:1333694.14, importe_modificado:1333694.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:148.72}} | {2114532/proyecto_PROCESO, 2114532/proyecto_FIN, 2114532/proyecto_INICIO, 2114532/proyecto_PROCESO, 2114532/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302114636 | Proyecto de inversión | 4014587.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4014587.37, modificado:4014587.37}} | CONSTRUCCION DE PRESA EN EL PARAJE GIISHIGIE - 139290 | 20 | Oaxaca | 325 | San Pedro Quiatoni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Quiatoni | 139290 | S | 1916 | 1854 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:392.63, meta_modificada:392.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:39, direccion:CALLE PARAJE GIISHIGIE PUEBLO SOLEDAD LAS SALINAS, 70486 LA SOLEDAD SALINAS, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA ENTRE CAMINO LACHIVARRIA Y CAMINO HACIA LA SOLEDAD SALINAS, LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE CONOCIDO COMO GIISHIGIE A UNOS 2, lon:-96.02389835, lat:16.6942651}} | 2022-07-18 | 2022-11-14 | 4014587.37 | 4014587.37 | 4014587.37 | 4014587.37 | 4014587.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMYDTDF/325/007-17/2022, contratista:GARO, GRUPO ARQUITECTÓNICO DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:4014587.37, importe_modificado:4014587.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:392.63}} | {2114636/proyecto_PROCESO, 2114636/proyecto_INICIO, 2114636/proyecto_PROCESO, 2114636/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302115291 | Acción | 123331 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123331.0, modificado:123331.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 141636 | 20 | Oaxaca | 405 | Villa de Chilapa de Díaz |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Chilapa de Díaz | 141636 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:405, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.631912, lat:17.588329}} | 2022-05-02 | 2022-12-26 | 123331 | 123331 | 123331 | 123331 | 123331 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCD/FISM/405/001/2022-01, contratista:INFRAESTRUCTURAS 627, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CHILAPA DE DIÁZ, monto:123331.0, importe_modificado:123331.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2115291/proyecto_INICIO, 2115291/proyecto_PROCESO, 2115291/proyecto_FIN, 2115291/proyecto_INICIO, 2115291/proyecto_PROCESO, 2115291/proyecto_FIN, 2115291/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302115342 | Acción | 641014.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641014.59, modificado:641014.59}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 141800 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Tlazoyaltepec | 141800 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.995495, lat:17.026902}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 641014.59 | 641014.59 | 641014.59 | 641014.59 | 641014.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MST/494/FISM-DF/12/45/2022, contratista:HECTOR RAMIREZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:1303899.04, importe_modificado:1303899.04}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2115342/proyecto_INICIO, 2115342/proyecto_FIN, 2115342/proyecto_PROCESO, 2115342/proyecto_FIN, 2115342/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302115369 | Proyecto de inversión | 3409546.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3409546.73, modificado:3409546.73}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL ARADOR - 141905 | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Texmelúcan | 141905 | S | 999 | 796 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1725.3, meta_modificada:1725.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL ARADOR, 71450 EL ARADOR, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE TERRACERIA AL CAMPO Y TERRACERIA AL CAMPO, LA REFERECIA SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO A 5 MTS AL SUR DE TOMANDO COMO REFERENCIA LA IGLE, lon:-97.18182276, lat:16.54081161}} | 2022-06-27 | 2022-08-25 | 3409546.73 | 3409546.73 | 3409546.73 | 3409546.73 | 3409546.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/R33-FIII/006/2022, contratista:OBRAS E INSUMOS CONSTRUCTIVOS ALICE SA DE CV, convocante:SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:3409546.73, importe_modificado:3409546.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1725.3}} | {2115369/proyecto_INICIO, 2115369/proyecto_PROCESO, 2115369/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302115580 | Proyecto de inversión | 1971898.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1971898.33, modificado:1971898.33}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DE SAN LUCAS CAMOTLÁN AL PARAJE RIO CRISTAL EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CAMOTLAN - 142662 | 20 | Oaxaca | 231 | San Lucas Camotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Lucas Camotlán | 142662 | S | 825 | 710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.2, meta_modificada:4.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:231, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS CAMOTLAN - PARAJE RIO CRISTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 PUEBLO PARAJE RIO CRISTAL, 70296 SAN LUCAS CAMOTLÁN, SAN LUCAS CAMOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y VEREDA RIO CRISTAL, CAMINO , lon:-95.70883263, lat:16.94029627}} | 2022-04-27 | 2022-06-25 | 1971898.33 | 1971898.33 | 1971898.33 | 1971898.33 | 1971898.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/231/MSLC/R33-FIII/FISMDF/02/2022, contratista:GARO, GRUPO ARQUITECTONICO DE OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS CAMOTLÁN, monto:1971898.33, importe_modificado:1971898.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.2}} | {2115580/proyecto_INICIO, 2115580/proyecto_FIN, 2115580/proyecto_INICIO, 2115580/proyecto_FIN, 2115580/proyecto_PROCESO, 2115580/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302115855 | Proyecto de inversión | 1009199.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009199.26, modificado:1009199.26}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA ALFONSO CASO DE SAN PEDRO IXCATLAN - 143531 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 143531 | S | 115 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:60.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA COLONIA BARBASQUERA, 68451 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL FRANCISCO I MADERO AL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO, lon:-96.51191663, lat:18.15359091}} | 2022-04-11 | 2022-05-01 | 1009199.26 | 1009199.26 | 1009199.26 | 1009199.26 | 1009199.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI-309-FISMDF-COP-012/2022, contratista:JULIO VELAZQUEZ TADEO, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN, monto:1009199.26, importe_modificado:1009199.26}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:53.0}} | {2115855/proyecto_INICIO, 2115855/proyecto_PROCESO, 2115855/proyecto_FIN, 2115855/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302115929 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA - 143801 | 20 | Oaxaca | 104 | San Antonino el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Antonino el Alto | 143801 | S | 101 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:8, direccion:CALLE EL RIO HILO PUEBLO EL RÍO HILO, 71345 EL RÍO HILO, SAN ANTONINO EL ALTO OAXACA ENTRE CALLE A LA ESCUELA PRIMARIA Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL RIO HILO A 80 METROS DE LA AGENCIA MUNICIP, lon:-96.9965625, lat:16.80121736}} | 2022-06-15 | 2022-12-01 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122399, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:585.0}} | {2115929/proyecto_INICIO, 2115929/proyecto_PROCESO, 2115929/proyecto_FIN, 2115929/proyecto_INICIO, 2115929/proyecto_PROCESO, 2115929/proyecto_FIN, 2115929/proyecto_INICIO, 2115929/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302116186 | Acción | 234755.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234755.13, modificado:234755.13}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 144837 | 20 | Oaxaca | 236 | San Marcial Ozolotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Marcial Ozolotepec | 144837 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:236, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.405892, lat:16.089257}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 234755.13 | 234755.13 | 234755.13 | 234755.13 | 234755.13 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:3%, contratista:C. MARCOS CRUZ SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, monto:234755.13, importe_modificado:234755.13}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2116186/proyecto_INICIO, 2116186/proyecto_PROCESO, 2116186/proyecto_FIN, 2116186/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302116566 | Proyecto de inversión | 2548644.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2548644.54, modificado:2548644.54}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA LA CHINILLA,SAN BARTOLOME LOXICHA,POCHUTLA OAXACA - 146621 | 20 | Oaxaca | 117 | San Bartolomé Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Loxicha | 146621 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.0, meta_modificada:316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:3, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA LA CHINILLA, 70943 LA CHINILLA, SAN BARTOLOMÉ LOXICHA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL LA CHINILLA Y CAMINO SAN BARTOLOME LOXICHA, CAMINO A PASO ANCHO LA RED DE ENERGIA SE CONSTRUIRA PARTIENDO, lon:-96.80161007, lat:15.92641104}} | 2022-07-25 | 2022-09-22 | 2548644.54 | 2548644.54 | 2548644.54 | 2548644.54 | 2548644.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-OP/MSBL/FISMDF/117/CH/002/2022, contratista:JABANI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:SAN BARTOLOME LOXICHA, monto:2548644.54, importe_modificado:2548644.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:316.0}} | {2116566/proyecto_INICIO, 2116566/proyecto_PROCESO, 2116566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302116831 | Proyecto de inversión | 1762926.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1762926.03, modificado:1762926.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIMONAR, PRIMERA ETAPA - 147584 | 20 | Oaxaca | 69 | La Pe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Pe | 147584 | S | 43 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE LIMONAR BARRIO LA PE, 71565 LA PE, LA PE OAXACA ENTRE CALLE LAS PIEDRAS Y CALLE ALLENDE, CALLE MORELOS ENTRANDO A LA LOCALIDAD DE LA PE EN EL TRABLERO A MANO DERECHA POR LA CALLE MORELOS Y HASTA INTERCEPTAR A LA CALLE LAS , lon:-96.79383307, lat:16.62896284}} | 2022-03-15 | 2022-06-12 | 1762926.03 | 1762926.03 | 1762926.03 | 1762926.03 | 1762926.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MLP-FISMDF-M069-2022-001, contratista:PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA PROARO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA PE, monto:1762926.03, importe_modificado:1762929.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:930.0}} | {2116831/proyecto_PROCESO, 2116831/proyecto_FIN, 2116831/proyecto_PROCESO, 2116831/proyecto_INICIO, 2116831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302117544 | Proyecto de inversión | 877628.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877628.25, modificado:877628.25}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CNCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ITURBIDE EN LA LOCALIDAD DE REFORMA DE PINEDA - 150807 | 20 | Oaxaca | 75 | Reforma de Pineda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Reforma de Pineda | 150807 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE COLONIA PRIMERA SECCIÓN, 70170 REFORMA DE PINEDA, REFORMA DE PINEDA OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE INDEPENDECIA, CALLE DAMIAN CARMONA A TRES CUADRA DEL PARQUE MUNICIPAL ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA , lon:-94.46118262, lat:16.39867774}} | 2022-08-15 | 2022-09-17 | 877628.25 | 877628.25 | 877628.25 | 877628.25 | 877628.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:150807, contratista:CONSTRUEDIFICACIONES AFONSUA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA DE PINEDA, monto:877628.25, importe_modificado:877628.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:800.0}} | {2117544/proyecto_INICIO, 2117544/proyecto_FIN, 2117544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302117971 | Acción | 87606.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87606.9, modificado:87606.9}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 152526 | 20 | Oaxaca | 362 | Santa Catarina Cuixtla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Cuixtla | 152526 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.644744, lat:16.304396}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 87606.9 | 87606.9 | 87606.9 | 87606.9 | 87606.9 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSC/FISMCD/362/002/2022, contratista:VRM ASESORES PATRIMONIALES, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA, monto:87606.9, importe_modificado:87606.9}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2117971/proyecto_INICIO, 2117971/proyecto_PROCESO, 2117971/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302118019 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION - 152684 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dionisio Ocotepec | 152684 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO AGUA SANTA - CALLE 30 DE MAYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 INTERIOR SN RANCHO AGUA SANTA, 70496 AGUA SANTA, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 30 DE MAYO Y , CARRETERA FDERAL 190 SE UBICA AL MARGEN DER, lon:-96.33001708, lat:16.7392756}} | 2022-06-27 | 2022-07-26 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MSDO-131-FAISM-FIII-05/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALYAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2118019/proyecto_INICIO, 2118019/proyecto_PROCESO, 2118019/proyecto_INICIO, 2118019/proyecto_FIN, 2118019/proyecto_INICIO, 2118019/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302118378 | Proyecto de inversión | 1703481.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1703481.88, modificado:1703481.88}} | CONSTRUCCION DE OLLAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARAJE LAS SALINAS - 154457 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Dionisio Ocotepec | 154457 | S | 2987 | 2678 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:24, direccion:BRECHA TRAMO CALLE OCOTEPEC - LAS SALINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 INTERIOR SIN PUEBLO LA CANDELARIA, 70495 BARRIO DE LA CANDELARIA, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA ENTRE BRECHA LAS SALINAS Y CAMINO OCOTEPEC, LA OBRA S, lon:-96.4012241, lat:16.81049044}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 1703481.88 | 1703481.88 | 1703481.88 | 1703481.88 | 1703481.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125945, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC, monto:1912231.88, importe_modificado:1912231.88}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:2.0}} | {2118378/proyecto_FIN, 2118378/proyecto_INICIO, 2118378/proyecto_PROCESO, 2118378/proyecto_INICIO, 2118378/proyecto_PROCESO, 2118378/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA OBRA YA FUE REPORTADA AL 100%, FAVOR DE AGREGAR LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:elisasantiagosa, fecha:2023-01-11}}
2022 | 4 | OAX220302118542 | Proyecto de inversión | 460518.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460518.54, modificado:460518.54}} | AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD RURAL DE DOS NUCLEOS - 155391 | 20 | Oaxaca | 560 | Villa Díaz Ordaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Villa Díaz Ordaz | 155391 | S | 1556 | 1353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.15, meta_modificada:112.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:560, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA INTERIOR SN PUEBLO VILLA DÍAZ ORDAZ, 70410 VILLA DÍAZ ORDAZ, VILLA DÍAZ ORDAZ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE JUSTO SIERRA SIN NÚMERO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE, lon:-96.43351446, lat:16.99896449}} | 2022-08-04 | 2022-09-30 | 460518.54 | 460518.54 | 460518.54 | 460518.54 | 460518.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-04/MVDO-560/IR-04/R-33-FISMDF/18/2022, contratista:MBLOK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERÍA URBANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DÍAZ ORDAZ, monto:460518.54, importe_modificado:460518.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.15}} | {2118542/proyecto_FIN, 2118542/proyecto_INICIO, 2118542/proyecto_PROCESO, 2118542/proyecto_INICIO, 2118542/proyecto_PROCESO, 2118542/proyecto_FIN, 2118542/proyecto_INICIO, 2118542/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302118582 | Proyecto de inversión | 1093902.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093902.3, modificado:1093902.3}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 20DPR2932H EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ROSARIO TEMEXTITLAN - 155594 | 20 | Oaxaca | 336 | San Pedro Yólox | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Pedro Yólox | 155594 | S | 74 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:336, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO NUEVO ROSARIO TEMEXTITLAN, 68707 NUEVO ROSARIO TEMEXTITLÁN, SAN PEDRO YÓLOX OAXACA ENTRE CALLE AGENCIA MUNICIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRETE DE LA EXPLANADA DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE NUEVO ROSARI, lon:-96.36537814, lat:17.68295838}} | 2022-05-12 | 2022-08-09 | 1093902.3 | 1093902.3 | 1093902.3 | 1093902.3 | 1093902.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSPY/336/OBRA/004/2022, contratista:MAZA INGENIERIA Y PROYECTOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO YOLOX, monto:1093902.3, importe_modificado:1093902.3}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2118582/proyecto_INICIO, 2118582/proyecto_PROCESO, 2118582/proyecto_FIN, 2118582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302118673 | Proyecto de inversión | 2503472.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2503472.51, modificado:2503472.51}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON HIDALGO DE LA 2DA. SECCION DE LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS CAMOTLAN 1RA ETAPA - 155952 | 20 | Oaxaca | 231 | San Lucas Camotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas Camotlán | 155952 | S | 1563 | 1431 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:728.24, meta_modificada:728.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:231, localidad:1, direccion:CALLE CALLEJON MIGUEL HIDALGO PROLONGACION SAN LUCAS CAMOTLÁN, 70296 SAN LUCAS CAMOTLÁN, SAN LUCAS CAMOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE INDEPENDENCIA CALLEJON HIDALGO SEGUNDA SECCION, lon:-95.71632673, lat:16.94399102}} | 2022-06-09 | 2022-08-07 | 2503472.51 | 2503472.51 | 2503472.51 | 2503472.51 | 2503472.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/231/MSLC/R33-FIII/FISMDF/03/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS CAMOTLÁN, monto:2503472.51, importe_modificado:2503472.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:728.24}} | {2118673/proyecto_INICIO, 2118673/proyecto_PROCESO, 2118673/proyecto_FIN, 2118673/proyecto_PROCESO, 2118673/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302119266 | Proyecto de inversión | 612895 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612895.0, modificado:612895.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMOCARRETERA A ARROYO FRIJOL E.C. CARRETERA FEDERAL VALLE NACIONAL DEL KM 0.000 AL 2.100 - 158289 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 158289 | S | 168 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.1, meta_modificada:2.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO EL FRIJOL - CARRETERA 175 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 PUEBLO ARROYO FRÍJOL, 68458 ARROYO FRIJOL, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA INICIA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL 175, lon:-96.17747896, lat:17.93900967}} | 2022-05-02 | 2022-06-05 | 612895 | 612895 | 612895 | 612895 | 612895 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJCH/FAISMDF/166/60/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V., convocante:SAN JOSE CHILTEPEC, monto:612895.0, importe_modificado:612895.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.1}} | {2119266/proyecto_INICIO, 2119266/proyecto_PROCESO, 2119266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302119701 | Proyecto de inversión | 256681.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256681.88, modificado:256681.88}} | REHABILITACIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS - 160195 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 160195 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN ISIDRO LAGUNA, 68480 SAN ISIDRO LAGUNA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO INDICADO EN EL MAPA SEÑALA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE TECHADO EN BIENES PUBL, lon:-96.38340604, lat:17.82074465}} | 2022-07-11 | 2022-08-13 | 256681.88 | 256681.88 | 256681.88 | 256681.88 | 256681.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122236, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:256681.88, importe_modificado:256681.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2119701/proyecto_INICIO, 2119701/proyecto_PROCESO, 2119701/proyecto_FIN, 2119701/proyecto_PROCESO, 2119701/proyecto_FIN, 2119701/proyecto_INICIO, 2119701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302120114 | Proyecto de inversión | 2154416.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2154416.6, modificado:2154416.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES - 162250 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 162250 | S | 656 | 603 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3240.0, meta_modificada:1740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:39, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA CERRO ARMADILLO GRANDE, 68486 CERRO ARMADILLO GRANDE, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN 3 CALLES ESTAN IDENTIFICADOS EN POLILINEAS LOS 3 TRAMOS DONDE SE MUESTR, lon:-96.30627237, lat:17.86241074}} | 2022-07-18 | 2022-09-17 | 2154416.6 | 2154416.6 | 2154416.6 | 2154416.6 | 2154416.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122239, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:2154416.6, importe_modificado:2154416.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1740.0}} | {2120114/proyecto_INICIO, 2120114/proyecto_FIN, 2120114/proyecto_PROCESO, 2120114/proyecto_INICIO, 2120114/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302120208 | Proyecto de inversión | 1399999.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399999.82, modificado:1399999.82}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUNDA ETAPA EN EL PARAJE LLANO DEL TRIUNFO - 162725 | 20 | Oaxaca | 446 | Santa María Yucuhiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Yucuhiti | 162725 | S | 73 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3012.0, meta_modificada:3012.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:7, direccion:CALLE LORENZO LOPEZ RANCHERIA YOSONICAJE, 71116 YOSONICAJE, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE LORENZO LOPEZ PARTE DE LA POBLACION A 20 M DE LA AGENCIA MUNICIPAL CON RUMBO A LA L, lon:-97.78906098, lat:17.07089455}} | 2022-07-14 | 2022-09-11 | 1399999.82 | 1399999.82 | 1399999.82 | 1399999.82 | 1399999.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSMY/446/FISMDF/012/2022, contratista:AUDEL ROLANDO PEREZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YUCUHITI, monto:1399999.82, importe_modificado:1399999.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3012.0}} | {2120208/proyecto_INICIO, 2120208/proyecto_PROCESO, 2120208/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Las ligas arrojan error y no muestran el documento., trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2023-01-09}}
2022 | 4 | OAX220302120755 | Proyecto de inversión | 404323 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404323.0, modificado:404323.0}} | CONSTRUCCION DE BORDO AGRICOLA - 164927 | 20 | Oaxaca | 161 | San Jerónimo Sosola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Sosola | 164927 | S | 35 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:2, direccion:PUEBLO MINAS DE LLANO VERDE, 68207 MINAS DE LLANO VERDE, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA ENTRE BRECHA SIN NOMBRES Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA DE LA CARRETERA OAXACA MEXICO DEL EXTREMO DERECHO BAJANDO POR UNA BRECHA QUE CONDUCE A , lon:-97.081757, lat:17.300936}} | 2022-08-15 | 2022-10-13 | 404323 | 404323 | 404323 | 404323 | 404323 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJS-161/FIII-FISMDF/005/2022, contratista:WILFRIDO JIMENEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA, monto:404323.0, importe_modificado:404323.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2120755/proyecto_INICIO, 2120755/proyecto_PROCESO, 2120755/proyecto_FIN, 2120755/proyecto_INICIO, 2120755/proyecto_PROCESO, 2120755/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302121314 | Proyecto de inversión | 1715734.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1715734.23, modificado:1715734.23}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE INSTITUCION EN LA LOCALIDAD RANCHO GRANDE - 167574 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 167574 | S | 228 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2024.0, meta_modificada:2024.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:29, direccion:CALLE INSTITUCION INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO GRANDE, 68425 RANCHO GRANDE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD, CAMINO TERRENOS PARTICULARES EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA REGION SUR DE L, lon:-96.34946415, lat:18.35235856}} | 2022-09-20 | 2022-10-19 | 1715734.23 | 1715734.23 | 1715734.23 | 1715734.23 | 1715734.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MAP/2022/002/019, contratista:GUIIBA CONSTRUCTURA Y MATERIALES PETREOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:1715734.23, importe_modificado:1715734.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2024.0}} | {2121314/proyecto_PROCESO, 2121314/proyecto_INICIO, 2121314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302121365 | Proyecto de inversión | 1500089.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500089.11, modificado:1500089.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES 13 PONIENTE Y 11 PONIENTE COLONIA 5 DE MAYO CALLE 13 PONIENTE - 167771 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 167771 | S | 37 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:445.8, meta_modificada:445.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE 13 PONIENTE CIUDAD PINOTEPA NACIONAL CENTRO, 71600 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 11 SUR Y CALLE 9 SUR, CALLE 15 PONIENTE DOS CUADRAS HACIA EL SUR DEPUES DEL TANQUE ELEVADO DEL A, lon:-98.05848, lat:16.336665}} | 2022-07-14 | 2022-09-01 | 1500089.11 | 1500089.11 | 1500089.11 | 1500089.11 | 1500089.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/IR/029/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YANERI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1500089.11, importe_modificado:1500089.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:445.8}} | {2121365/proyecto_INICIO, 2121365/proyecto_PROCESO, 2121365/proyecto_INICIO, 2121365/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220302121457 | Proyecto de inversión | 470805.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470805.7, modificado:529914.39}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS Y GRADAS EN LA CANCHA DE LA LOCALIDAD AGENCIA LA CRUZ DEL ITACUAN. - 168155 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 168155 | S | 365 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:28.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA PUEBLO CRUZ DEL ITACUÁN, 71607 CRUZ DEL ITACUÁN, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA PINOTEPA COLLANTES DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ DEL ITACUAN., lon:-98.024902, lat:16.289157}} | 2022-07-15 | 2022-09-12 | 529914.39 | 529914.39 | 529914.39 | 529914.39 | 529914.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/032/2022, contratista:DEPROYEC S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:470805.07, importe_modificado:529914.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:28.98}} | {2121457/proyecto_INICIO, 2121457/proyecto_PROCESO, 2121457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se modifico la liga de contrato original por la liga de convenio modificatorio para respaldar el monto modificado., trimestre:4.0, usuario:miguelagomezgu, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:A solicitud del revisor las metas se consideran como metros cuadrados haciendo referencia a los metros cuadrados de construcción total entre gradas y sanitarios construidos. , trimestre:4.0, usuario:miguelagomezgu, fecha:2023-01-19}, obs3: {observación:Se modifico liga de acta de entrega, en este proyecto se elaboraron 2 actas de entrega recepción, una por el monto de contrato original y otra por el monto de los trabajos excedentes realizados, dichos montos sumados dan como resultado el monto modificado, en la nueva liga se encuentra el archivo PDF donde se combinaron las 2 actas en un solo archivo., trimestre:4.0, usuario:miguelagomezgu, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs5: {observación:corregir meta modificada, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-18}, obs6: {observación:checar importe de liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220302121468 | Proyecto de inversión | 722260.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722260.27, modificado:722260.27}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL PARAJE EL ZORRILLO, EN LA LOCALIDAD DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS. - 168200 | 20 | Oaxaca | 554 | Totontepec Villa de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Totontepec Villa de Morelos | 168200 | S | 906 | 805 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:554, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PARAJE ZORRILLO INTERIOR SN RANCHERIA TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, 70250 TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE Y , SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL PARAJE ZORRLLO QUE SE DIR, lon:-96.01863791, lat:17.26611316}} | 2022-04-25 | 2022-05-24 | 722260.27 | 722260.27 | 722260.27 | 722260.27 | 722260.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTVM-554/COP/FISMDF/02/2022, contratista:YOCOTL VIAS Y OBRAS URBANAS S DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, monto:722260.27, importe_modificado:722260.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:150.0}} | {2121468/proyecto_FIN, 2121468/proyecto_PROCESO, 2121468/proyecto_INICIO, 2121468/proyecto_PROCESO, 2121468/proyecto_INICIO, 2121468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | OAX220302121709 | Proyecto de inversión | 804496.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804496.7, modificado:804496.7}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE - 169243 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 169243 | S | 95 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:61, direccion:PASAJE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA EL ZAPOTE, 68425 EL ZAPOTE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE Y , CAMINO TERRENOS PARTICULARES EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA PARTE SURESTE DE LA LOCALIDAD EN INMEDIACIONES DE PREDI, lon:-96.62750964, lat:18.44696326}} | 2022-10-20 | 2022-11-18 | 804496.7 | 804496.7 | 804496.7 | 804496.7 | 804496.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MAP/2022/002/043, contratista:JOSUE LAGUNES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:804496.7, importe_modificado:804496.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:25.0}} | {2121709/proyecto_INICIO, 2121709/proyecto_PROCESO, 2121709/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302121759 | Proyecto de inversión | 499272.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499272.48, modificado:499272.48}} | CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE QUE VA DE LA IGLESIA A RANCHO NVO AGENCIA EL ALACRÁN. - 169488 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 169488 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:445.85, meta_modificada:445.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL ALACRÁN, 71606 EL ALACRÁN, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE Y , FRENTE A LA CANCHA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD., lon:-98.188194, lat:16.42569}} | 2022-07-16 | 2022-09-13 | 499272.48 | 499272.48 | 499272.48 | 499272.48 | 499272.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/035/2022, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RAMAP S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:499272.48, importe_modificado:499272.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:445.85}} | {2121759/proyecto_INICIO, 2121759/proyecto_PROCESO, 2121759/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220302122016 | Proyecto de inversión | 1350045.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350045.76, modificado:1350045.76}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN AV. BENITO JUAREZ EN LOCALIDAD CERRO MOJARRA - 170996 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 170996 | S | 755 | 745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:12, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ INTERIOR SN RANCHERIA CERRO MOJARRA LA CAPILLA, 68424 CERRO MOJARRA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE VEINTE Y , CAMINO TERRENOS PARTICULARES EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR DE LA LOCA, lon:-96.59835136, lat:18.38759241}} | 2022-10-20 | 2022-11-18 | 1350045.76 | 1350045.76 | 1350045.76 | 1350045.76 | 1350045.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MAP/2022/002/067, contratista:GRUPO ESPONDA OBRA CIVIL Y ARQUITECTURA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:1350045.76, importe_modificado:1350045.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {2122016/proyecto_INICIO, 2122016/proyecto_PROCESO, 2122016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302122094 | Proyecto de inversión | 185000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185000.0, modificado:185000.0}} | REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOCALIDAD ARROYO DE ENMEDIO - 171313 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 171313 | S | 760 | 755 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:ANDADOR PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA ARROYO DE ENMEDIO, 68424 ARROYO DE ENMEDIO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, EL PROYECTO SE LOCALIZA EN PREDIO DE PLANTA DE TRAT, lon:-96.55056081, lat:18.49025965}} | 2022-09-20 | 2022-10-19 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | 185000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MAP/2022/002/082, contratista:OBRA PESADA Y MANTENIMIENTO ACASICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:185000.0, importe_modificado:185000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2122094/proyecto_INICIO, 2122094/proyecto_PROCESO, 2122094/proyecto_FIN, 2122094/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302122176 | Proyecto de inversión | 897149.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897149.9, modificado:897149.9}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL - 171740 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 171740 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:848.87, meta_modificada:848.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, 69265 SAN MIGUEL, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN MIGUEL MUNICIPIO DE SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, lon:-98.00538625, lat:17.85173779}} | 2022-04-04 | 2022-05-14 | 897149.9 | 897149.9 | 897149.9 | 897149.9 | 897149.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125899, contratista:, convocante:SAN SIMON ZAHUATLAN, monto:897149.9, importe_modificado:897149.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:848.87}} | {2122176/proyecto_INICIO, 2122176/proyecto_PROCESO, 2122176/proyecto_INICIO, 2122176/proyecto_FIN, 2122176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302122601 | Proyecto de inversión | 480263 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480263.0, modificado:480263.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN SANTO DOMINGO AMATLAN. - 173558 | 20 | Oaxaca | 154 | San Ildefonso Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Ildefonso Amatlán | 173558 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:2, direccion:CALLE A SANTO DOMINGO PUEBLO SANTO DOMINGO AMATLÁN, 70828 SANTO DOMINGO AMATLÁN, SAN ILDEFONSO AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE A SAN CRISTOBAL AMATLAN Y CAMINO A SAN ILDEFONSO AMATLAN, CALLE A LA IGLESIA LOS SANITARIOS SE ENCUENTRAN, lon:-96.43903397, lat:16.29564195}} | 2022-05-09 | 2022-07-09 | 480263 | 480263 | 480263 | 480263 | 480263 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123092, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN, monto:480263.0, importe_modificado:480263.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:7.0}} | {2122601/proyecto_INICIO, 2122601/proyecto_FIN, 2122601/proyecto_INICIO, 2122601/proyecto_FIN, 2122601/proyecto_PROCESO, 2122601/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302122728 | Proyecto de inversión | 2040020.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2040020.02, modificado:2040020.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 174216 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jicayán | 174216 | S | 504 | 578 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1236.0, meta_modificada:1236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:5, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SANTIAGO JICAYÁN, 71743 SANTIAGO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y CALLE JUAN ESCUTIA, LA CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA C, lon:-98.00666669, lat:16.4767705}} | 2022-08-08 | 2022-10-06 | 2040020.02 | 2040020.02 | 2040020.02 | 2040020.02 | 2040020.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/COP/FISMDF/F-III/I.R./09/2022, contratista:CONSTRUCCION Y MONTAJES INDUSTRIALES AVISUR S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:2040020.02, importe_modificado:2040020.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1236.0}} | {2122728/proyecto_PROCESO, 2122728/proyecto_INICIO, 2122728/proyecto_PROCESO, 2122728/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302122950 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA - 175290 | 20 | Oaxaca | 235 | San Luis Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis Amatlán | 175290 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:28, direccion:CALLE 15 DE MAYO RANCHERIA ZAGALA, 70810 ZAGALÁ, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO COSECHERO Y CAMINO CAMINO COSECHERO, LA OBRA INICIA SOBRE LA CALLE 15 DE MAYO Y CONTINUACION 15 DE MAYO DE LA RANCHERIA ZAGALA 65 M , lon:-96.53108351, lat:16.39224957}} | 2022-08-22 | 2022-10-05 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLA/M235/FIII/FISMDF/008/2022, contratista:INFRAESTRUCTURA MULTIDISCIPLINARIA EN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S. A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:640.0}} | {2122950/proyecto_PROCESO, 2122950/proyecto_INICIO, 2122950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302123192 | Acción | 278218.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278218.89, modificado:278218.89}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 176675 | 20 | Oaxaca | 17 | La Compañía |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de la Compañía | 176675 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.81998, lat:16.55823}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 278218.89 | 278218.89 | 278218.89 | 278218.89 | 278218.89 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MLC-017/FISM-DF/AT/002/2022, contratista:CONSULTORIA BLESME S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA, monto:278218.89, importe_modificado:278218.89}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2123192/proyecto_INICIO, 2123192/proyecto_FIN, 2123192/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302123599 | Proyecto de inversión | 677582.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677582.66, modificado:677582.66}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO COSTA CHICA - 178454 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 178454 | S | 30 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE MONTE ALBAN PUEBLO PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE ADBEDUL Y CALLE MONTE ALBAN, CALLE BOULEVARD LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN PUTLA VILLA DE GUE, lon:-97.93003604, lat:17.02211284}} | 2022-04-18 | 2022-08-20 | 677582.66 | 677582.66 | 677582.66 | 677582.66 | 677582.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123961, contratista:, convocante:municipio de putla villa, monto:677582.66, importe_modificado:677582.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.0}} | {2123599/proyecto_INICIO, 2123599/proyecto_PROCESO, 2123599/proyecto_FIN, 2123599/proyecto_INICIO, 2123599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302123645 | Proyecto de inversión | 2666183.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2666183.83, modificado:2666183.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VÍCTOR BRAVO AHUJA Y CUAUHTÉMOC - 178666 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 178666 | S | 314 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1851.0, meta_modificada:1851.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:7, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA VILLA HERMOSA, 70785 VILLA HERMOSA, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE MIRAMAR Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE VICTOR BRAVO AHUJA LA OBRA ESTA UBICADA EN CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE CALLE MIRAMAR Y CAL, lon:-95.12509604, lat:16.21510014}} | 2022-07-08 | 2022-08-09 | 2666183.83 | 2666183.83 | 2666183.83 | 2666183.83 | 2666183.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM-20248-FISMDF-004/2022, contratista:FEMEL INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:2666183.83, importe_modificado:2666183.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1851.0}} | {2123645/proyecto_PROCESO, 2123645/proyecto_FIN, 2123645/proyecto_INICIO, 2123645/proyecto_PROCESO, 2123645/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302123784 | Proyecto de inversión | 1213828.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1213828.09, modificado:1213828.09}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE 2DA HIDALGO - 179428 | 20 | Oaxaca | 533 | Santo Tomás Tamazulapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Tamazulapan | 179428 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1958.2, meta_modificada:1958.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:533, localidad:1, direccion:CALLE 2DA HIDALGO PUEBLO SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, 70866 SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN, SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE 2DA DE HIDALGO QUE CONDUCE DEL CENTRO DE LA POBLACION A , lon:-96.58131093, lat:16.26933241}} | 2022-07-18 | 2022-10-29 | 1213828.09 | 1213828.09 | 1213828.09 | 1213828.09 | 1213828.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120405, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN, monto:1213828.09, importe_modificado:1213828.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1958.2}} | {2123784/proyecto_INICIO, 2123784/proyecto_PROCESO, 2123784/proyecto_INICIO, 2123784/proyecto_PROCESO, 2123784/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302123974 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 180475 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Esteban Atatlahuca | 180475 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:2, direccion:RANCHERIA BENITO JUAREZ, 71120 BENITO JUÁREZ, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD ASI SOMO TAMBIEN EN LOS PARAJES PERTENECIENTES A LA POBLACION, lon:-97.66163889, lat:17.05402778}} | 2022-06-13 | 2022-08-11 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121314, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2123974/proyecto_INICIO, 2123974/proyecto_FIN, 2123974/proyecto_PROCESO, 2123974/proyecto_INICIO, 2123974/proyecto_PROCESO, 2123974/proyecto_FIN, 2123974/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302124001 | Proyecto de inversión | 841967.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841967.57, modificado:841967.57}} | REHABILITACION DE LA AVENIDA EL MEZQUITAL ENTRE CALLE SOLAR Y TIUAJCHIC - 180618 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 180618 | S | 24 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2640.0, meta_modificada:2640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:12, direccion:AVENIDA EL MEZQUITAL COLONIA EL PACÍFICO, 70784 EL PACÍFICO, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE SOLAR Y CALLE TIÚÁJCHIC, LA OBRA ESTA UBICADA EN AVENIDA EL EMZQUITAL ENTRE CALLE SOLAR Y CALLE TIÚÁJCHIC, lon:-95.01079457, lat:16.2047907}} | 2022-07-26 | 2022-08-09 | 841967.57 | 841967.57 | 841967.57 | 841967.57 | 841967.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM-20248-FISMDF-010/2022, contratista:CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES IYALI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:841967.57, importe_modificado:841967.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2640.0}} | {2124001/proyecto_INICIO, 2124001/proyecto_PROCESO, 2124001/proyecto_FIN, 2124001/proyecto_INICIO, 2124001/proyecto_PROCESO, 2124001/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302124074 | Proyecto de inversión | 1374201.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374201.88, modificado:1374201.88}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA CUAUHTEMOC, SAN MATEO DEL MAR - 181012 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 181012 | S | 455 | 444 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:978.2, meta_modificada:978.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:2, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA CUAUHTÉMOC, 70785 COLONIA CUAUHTÉMOC, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE CARRETERA RAMAL COLONIA CUAUHTEMOC Y , SE UBICA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CARRETERA GRAMAL COLONIA CUAUHTEMOC, lon:-95.12067384, lat:16.19956516}} | 2022-07-26 | 2022-09-08 | 1374201.88 | 1374201.88 | 1374201.88 | 1374201.88 | 1374201.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM-20248-FISMDF-012/2022, contratista:DISEÑOS Y ACABADOS CLAUS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:1374201.88, importe_modificado:1374201.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:978.2}} | {2124074/proyecto_PROCESO, 2124074/proyecto_FIN, 2124074/proyecto_INICIO, 2124074/proyecto_FIN, 2124074/proyecto_INICIO, 2124074/proyecto_PROCESO, 2124074/proyecto_FIN, 2124074/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302124388 | Proyecto de inversión | 260378 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260378.0, modificado:260378.0}} | CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO PRIMERA ETAPA - 182335 | 20 | Oaxaca | 161 | San Jerónimo Sosola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Sosola | 182335 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:12, direccion:RANCHERIA CIENEGUILLA, 68208 CIENEGUILLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA ENTRE CARRETERA KM 135 Y CALLE ACCESO, LA OBRA SE LOCALIZA AL MARGEN DERECHO DE LA CARRETERA FEDERAL OAXACA CUICATLAN CON ACCESO A LA CALLE SIN NOMBRE COLIND, lon:-96.938404, lat:17.468671}} | 2022-08-15 | 2022-10-13 | 260378 | 260378 | 260378 | 260378 | 260378 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121588, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA, monto:260378.0, importe_modificado:260378.0}} | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:1.0}} | {2124388/proyecto_INICIO, 2124388/proyecto_PROCESO, 2124388/proyecto_FIN, 2124388/proyecto_INICIO, 2124388/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302124637 | Proyecto de inversión | 1701252.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1701252.45, modificado:1701252.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIRAMAR ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y 16 DE SEPTIEMBRE - 183316 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 183316 | S | 384 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1097.5, meta_modificada:1097.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:6, direccion:CALLE MIRAMAR COLONIA COSTA RICA, 70783 COSTA RICA, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE FRACISCO I. MADERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, SE ENCUENTRA EN LA CALLE MIRAMAR ENTRE LA CALLE FRACISCO I. MADERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA , lon:-95.01344244, lat:16.19944061}} | 2022-08-15 | 2022-09-13 | 1701252.45 | 1701252.45 | 1701252.45 | 1701252.45 | 1701252.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM-20248-FISMDF-016/2022, contratista:GRUPO CORPORATIVO JUJUVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:1701252.45, importe_modificado:1701252.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1097.5}} | {2124637/proyecto_INICIO, 2124637/proyecto_PROCESO, 2124637/proyecto_FIN, 2124637/proyecto_INICIO, 2124637/proyecto_PROCESO, 2124637/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302125023 | Proyecto de inversión | 1489365.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489365.41, modificado:1489365.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE OAXACA EN LA COLONIA MIRAVALLE - 184793 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Colorado | 184793 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA PUEBLO SAN JUAN COLORADO, 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE OAXACA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN COLORADO, lon:-97.95497, lat:16.45585}} | 2022-03-28 | 2022-06-10 | 1489365.41 | 1489365.41 | 1489365.41 | 1489365.41 | 1489365.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/188/06/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALVENTO S.A. DE. C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO, monto:1489365.41, importe_modificado:1489365.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2125023/proyecto_INICIO, 2125023/proyecto_PROCESO, 2125023/proyecto_FIN, 2125023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302125105 | Proyecto de inversión | 465895 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465895.0, modificado:465895.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO E.C. EL FORTIN I A CANDELARIA DEL KM 0 AL 1.5 - 185483 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 185483 | S | 112 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE CHILTEPEC - CANDELARIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 PUEBLO SAN JOSÉ CHILTEPEC, 68456 CANDELARIA, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PARTE NORTE DEL MUNICIPIO EN EL C, lon:-96.17254714, lat:17.93973002}} | 2022-04-18 | 2022-05-22 | 465895 | 465895 | 465895 | 465895 | 465895 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJCH/FAISMDF/166/67/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V., convocante:SAN JOSE CHILTEPEC, monto:465895.0, importe_modificado:465895.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.5}} | {2125105/proyecto_FIN, 2125105/proyecto_INICIO, 2125105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:YA SE SOLICITO LA CORRECCION DE LA LIGA, EN EL MOMENTO QUE SEA VISIBLE LA INFORMACIÓN SE LE INFORMARA., trimestre:4.0, usuario:martinezgarciah, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:actualizar el link del acta entrega , trimestre:4.0, usuario:endyjramirezgu, fecha:2023-01-19}}
2022 | 4 | OAX220302125527 | Proyecto de inversión | 1189734.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189734.6, modificado:1189734.6}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA CAMINO PINOTEPA DE DON LUIS DESVIACIÓN AGUA FRIA - 187742 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Colorado | 187742 | S | 4941 | 4668 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN COLORADO, 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE CAMINO A PINOTEPA DE DON LUIS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CAMINO A PINOTEPA DE DON LUIS EN LA DESVIACIÓN AGUA FRIA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.953848, lat:16.454073}} | 2022-07-11 | 2022-08-29 | 1189734.6 | 1189734.6 | 1189734.6 | 1189734.6 | 1189734.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/188/21/2022, contratista:MIGUEL ANGEL GABRIEL MENDOZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO, monto:1189734.6, importe_modificado:1189734.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2125527/proyecto_FIN, 2125527/proyecto_INICIO, 2125527/proyecto_FIN, 2125527/proyecto_PROCESO, 2125527/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302125670 | Proyecto de inversión | 333686.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333686.45, modificado:333686.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO - 188484 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 188484 | S | 89 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:499.01, meta_modificada:499.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:69, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA TRINIDAD HONDURA DE NANCHE, 68484 LA TRINIDAD (HONDURA DE NANCHE), SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , EN EL MAPA SE IDENTIFICA CON UN PUNTO EL INICIO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCI, lon:-96.22749381, lat:17.80050981}} | 2022-08-22 | 2022-09-24 | 333686.45 | 333686.45 | 333686.45 | 333686.45 | 333686.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124754, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:333686.45, importe_modificado:333686.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:499.01}} | {2125670/proyecto_INICIO, 2125670/proyecto_PROCESO, 2125670/proyecto_FIN, 2125670/proyecto_PROCESO, 2125670/proyecto_FIN, 2125670/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302125763 | Proyecto de inversión | 1365800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1365800.0, modificado:1365800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRAS - 188878 | 20 | Oaxaca | 477 | Santiago Minas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Minas | 188878 | S | 83 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:477, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO A EL COQUITO PUEBLO CORRAL DE PIEDRA, 71492 CORRAL DE PIEDRA, SANTIAGO MINAS OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A EL COQUITO Y CALLE CONOCIDO, CALLE BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL PUEBLO , lon:-97.24706627, lat:16.4219582}} | 2022-04-04 | 2022-07-02 | 1365800 | 1365800 | 1365800 | 1365800 | 1365800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MSM/477/OPM-002/2022, contratista:CRISTINO FILIBERTO RODRÍGUEZ PELÁEZ, convocante:SANTIAGO MINAS, monto:1365800.0, importe_modificado:1365800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2125763/proyecto_INICIO, 2125763/proyecto_PROCESO, 2125763/proyecto_INICIO, 2125763/proyecto_PROCESO, 2125763/proyecto_INICIO, 2125763/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302126087 | Proyecto de inversión | 1514215.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1514215.87, modificado:1514215.87}} | TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS, CANCHA DE BASQUETBOL MUNICIPAL - 190385 | 20 | Oaxaca | 568 | Zapotitlán Palmas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Palmas | 190385 | S | 727 | 574 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:549.0, meta_modificada:549.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:568, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO ZAPOTITLAN PALMAS, 69060 ZAPOTITLÁN PALMAS, ZAPOTITLÁN PALMAS OAXACA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA CANCHA DE , lon:-97.81991758, lat:17.88984899}} | 2022-06-13 | 2022-08-11 | 1514215.87 | 1514215.87 | 1514215.87 | 1514215.87 | 1514215.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-R33-FIII/MZP/568/003-02/2022, contratista:COKABA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS, monto:1514215.87, importe_modificado:1514215.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:549.0}} | {2126087/proyecto_FIN, 2126087/proyecto_INICIO, 2126087/proyecto_PROCESO, 2126087/proyecto_FIN, 2126087/proyecto_PROCESO, 2126087/proyecto_INICIO, 2126087/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302126693 | Proyecto de inversión | 1159925.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159925.25, modificado:1159925.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA YAHUIO - 193559 | 20 | Oaxaca | 473 | Santiago Laxopa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Laxopa | 193559 | S | 62 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1040.0, meta_modificada:1050.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:473, localidad:3, direccion:CALLE HIDALGO 15 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTA CATARINA YAHUIO, 68796 SANTA CATARINA YAHUÍO, SANTIAGO LAXOPA OAXACA ENTRE CALLE AVENIDA JUÁREZ Y CALLE 2DA CONSTITUCIÓN, CALLE CONSTITUCIÓN LOS TECHAD, lon:-96.295576, lat:17.223483}} | 2022-08-29 | 2022-10-27 | 1159925.25 | 1159925.25 | 1159925.25 | 1159925.25 | 1159925.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/FISM-DF/473/0002/2022, contratista:Ingeniería e infraestructura civil jomasa, s.a de c.v., convocante:Municipio de Santiago Laxopa, monto:1159925.25, importe_modificado:1159925.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1050.45}} | {2126693/proyecto_INICIO, 2126693/proyecto_PROCESO, 2126693/proyecto_INICIO, 2126693/proyecto_PROCESO, 2126693/proyecto_INICIO, 2126693/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL AVANCE FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-12-23}, obs2: {observación:AGREGAR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-12-23}}
2022 | 4 | OAX220302128093 | Proyecto de inversión | 8160394.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8160394.51, modificado:8160394.51}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE YUCUYA - 200721 | 20 | Oaxaca | 466 | Santiago Ixtayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixtayutla | 200721 | S | 30 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:466, localidad:18, direccion:CALLE CALLE CAMINO A YUCUYA PUEBLO YUCUYÁ, 71733 YUCUYÁ, SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA ENTRE TERRACERIA CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE YUCUYA Y , UBICADO EN EL CAMINO PRINCIPAL A YUCUYA EN LA FRANJA DE DEL RIO, lon:-97.6049275, lat:16.57328678}} | 2022-07-09 | 2022-10-06 | 8160394.51 | 8160394.51 | 8160394.51 | 8160394.51 | 8160394.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSI/466/FISMDF/IR/08/2022, contratista:PROYECTO MERAKI OAXACA S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO IXTAYUTLA, monto:8160394.51, importe_modificado:8160394.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2128093/proyecto_INICIO, 2128093/proyecto_FIN, 2128093/proyecto_PROCESO, 2128093/proyecto_FIN, 2128093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302128710 | Proyecto de inversión | 1051989.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051989.18, modificado:1051989.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO LA CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGÓN - 203304 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 203304 | S | 50 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:896.0, meta_modificada:896.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 70103 ÁLVARO OBREGÓN, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON SE UBICA A 24KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.08407542, lat:16.29858392}} | 2022-08-22 | 2022-09-20 | 1051989.18 | 1051989.18 | 1051989.18 | 1051989.18 | 1051989.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/036/2022, contratista:URBAN PROYECTS+A97 SA DE CV, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:1051989.18, importe_modificado:1051989.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:896.0}} | {2128710/proyecto_FIN, 2128710/proyecto_PROCESO, 2128710/proyecto_FIN, 2128710/proyecto_INICIO, 2128710/proyecto_PROCESO, 2128710/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302128770 | Proyecto de inversión | 896600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896600.0, modificado:896600.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, BARRIO SANTA CRUZ EL LIMÓN - 203435 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 203435 | S | 195 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3163.34, meta_modificada:3163.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:15, direccion:CALLE CAMINO A LA REPRESA BARRIO SANTA CRUZ EL LIMÓN, 69244 SANTA CRUZ EL LIMÓN, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A LA REPRESA Y , LA OBRA SE REALIZO AL SUROESTE DE LA LOCALIDAD ENTRANDO POR EL CAMINO QUE CONDU, lon:-98.00774345, lat:17.89595707}} | 2022-04-01 | 2022-05-30 | 896600 | 896600 | 896600 | 896600 | 896600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/261/FISMDF/COP-04/2022, contratista:INFRAESTRUCTURA 627 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, monto:896600.0, importe_modificado:896600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3163.34}} | {2128770/proyecto_INICIO, 2128770/proyecto_PROCESO, 2128770/proyecto_FIN, 2128770/proyecto_PROCESO, 2128770/proyecto_FIN, 2128770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302128778 | Proyecto de inversión | 499567.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499567.07, modificado:499567.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑOS HÉROES, BARRIO TEJALPA. - 203451 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 203451 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:21, direccion:CALLE NIÑOS HEROES BARRIO BARRIO TEJALPA, 69240 BARRIO TEJALPA, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE LA AMARGURA, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE NIÑOS HEROES EN DONDE INTERSECT, lon:-98.02476853, lat:17.88788043}} | 2022-08-17 | 2022-09-15 | 499567.07 | 499567.07 | 499567.07 | 499567.07 | 499567.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/261/FISMDF/COP-09/2022, contratista:ARQ. CALIXTO URIBE TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, monto:499567.07, importe_modificado:499567.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}} | {2128778/proyecto_INICIO, 2128778/proyecto_PROCESO, 2128778/proyecto_FIN, 2128778/proyecto_INICIO, 2128778/proyecto_PROCESO, 2128778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se agrego el acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:martinabedollab, fecha:2023-01-17}} | {obs1: {observación:agregar acta entrega, trimestre:4.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | OAX220302128867 | Proyecto de inversión | 267013.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267013.5, modificado:267013.5}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DEL RIO ATOYAC A CAPELLANIA - 203822 | 20 | Oaxaca | 33 | Guadalupe Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Etla | 203822 | S | 50 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:3, direccion:CALLE RIVERAS DE ATOYAC INTERIOR SN PUEBLO LA CAPELLANÍA, 68257 LA CAPELLANÍA, GUADALUPE ETLA OAXACA ENTRE Y , CALLE CUARTA HIDALGO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE RIVERAS DE ATOYAC EL LA LOCALIDAD DE CONGREGACI, lon:-96.81393365, lat:17.17893515}} | 2022-07-11 | 2022-08-09 | 267013.5 | 267013.5 | 267013.5 | 267013.5 | 267013.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGE/FISM/033/03/04/2022, contratista:AJORCA INTERIORES Y EXTERIORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA, monto:256003.96, importe_modificado:267013.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {2128867/proyecto_INICIO, 2128867/proyecto_PROCESO, 2128867/proyecto_INICIO, 2128867/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302128982 | Proyecto de inversión | 548000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548000.0, modificado:548000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE LAS FLORES - 204306 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 204306 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:127, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL COLONIA VILLA DE LAS FLORES, 69800 VILLA DE LAS FLORES, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA DE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE LAS FLORES, lon:-97.6955533, lat:17.25443758}} | 2022-07-25 | 2022-09-22 | 548000 | 548000 | 548000 | 548000 | 548000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121678, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:548000.0, importe_modificado:548000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:950.0}} | {2128982/proyecto_INICIO, 2128982/proyecto_PROCESO, 2128982/proyecto_FIN, 2128982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302129070 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 204705 | 20 | Oaxaca | 19 | Concepción Pápalo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Concepción Pápalo | 204705 | S | 138 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:20, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA SAN FRANCISCO DE ASÍS, 68643 SAN FRANCISCO DE ASÍS, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA ENTRE CALLE CAMINO PRIMARIO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA AGENCIA DE POLICIA EN LA LOCALIDAD DE SAN FR, lon:-96.84432407, lat:17.8638482}} | 2022-05-16 | 2022-08-13 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125069, contratista:, convocante:CONCEPCIÓN PÁPALO, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:400.0}} | {2129070/proyecto_PROCESO, 2129070/proyecto_FIN, 2129070/proyecto_INICIO, 2129070/proyecto_PROCESO, 2129070/proyecto_INICIO, 2129070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302129158 | Proyecto de inversión | 2943851.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2943851.2, modificado:2943851.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LEALAO - 205091 | 20 | Oaxaca | 189 | San Juan Comaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Comaltepec | 205091 | S | 59 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO SAN JUAN LEALAO ENTRONQUE CARRETRO SAN JOSE CHINANTEQUILLA / SAN JUAN COMALTEPEC PUEBLO SAN JUAN LEALAO, 68990 SAN JUAN LEALAO, SAN JUAN COMALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LAS OBRAS A REALIZAR SE UBICAN EN DIFERENTES , lon:-95.93024928, lat:17.31950409}} | 2022-08-08 | 2022-11-05 | 2943851.2 | 2943851.2 | 2943851.2 | 2943851.2 | 2943851.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C05-MSJC/FISMDTyDF/M-189/07/2022, contratista:GRUPO PAYESBA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC, monto:2943851.2, importe_modificado:2943851.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1050.0}} | {2129158/proyecto_INICIO, 2129158/proyecto_FIN, 2129158/proyecto_INICIO, 2129158/proyecto_FIN, 2129158/proyecto_PROCESO, 2129158/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302129303 | Proyecto de inversión | 2828431.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2828431.32, modificado:2828431.32}} | REHABILITACION DE CAMINO DE LAS CRUCES, LA COMPUERTA. - 205779 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 205779 | S | 600 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4940.0, meta_modificada:4940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:15, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PUEBLO LAS CRUCES, 70156 LAS CRUCES, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , CAMINO PRINCIPAL DESDE LA SALIDA DE LAS CRUCES A LA ENTRADA DE LA COMPUERTA, lon:-94.67940071, lat:16.65403218}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2828431.32 | 2828431.32 | 2828431.32 | 2828431.32 | 2828431.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMCH/265/FISMDF/IR/01/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PRITZKER S.A. DE C.V., convocante:SAN MIGUEL CHIMALAPA, monto:2828431.32, importe_modificado:2828431.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4940.0}} | {2129303/proyecto_INICIO, 2129303/proyecto_PROCESO, 2129303/proyecto_FIN, 2129303/proyecto_PROCESO, 2129303/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302130572 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1998860.19}} | RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD MAZUNTE, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TONAMECA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | 51200120486 | S | 335 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:16, direccion:ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RAFAEL RAMIREZ S/N. C.P. 70946, lon:-96.54607459, lat:15.66606701}} | 2022-09-12 | 2022-09-30 | 1998860.19 | 1998860.19 | 1998860.19 | 1998860.19 | 1998860.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-FNP-146-01-029/2022, contratista:KARINA ABIGAIL RIOS HERNANDEZ, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1998860.19, importe_modificado:1998860.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2130572/proyecto_INICIO, 2130572/proyecto_PROCESO, 2130572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131145 | Proyecto de inversión | 2085000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2085000.0, modificado:2085000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | MSMC/401/FORTAMUN/COP-004/2022 | N | 0 | 0 | 1397 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9323.53, meta_modificada:9323.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO A 100 METROS DEL COBAO, lon:-96.947278, lat:15.894433}, geo2: {cve_municipio:401, localidad:1, direccion:domicilio conocido, lon:-96.947369, lat:15.894681}} | 2022-06-22 | 2022-09-04 | 2085000 | 2085000 | 2085000 | 2085000 | 2085000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/401/FORTAMUN/COP-004/2022, contratista:alternativas en construcciones sustentables ixtli sa de cv, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:2085000.0, importe_modificado:2085000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9323.53}} | {2131145/proyecto_INICIO, 2131145/proyecto_PROCESO, 2131145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302137801 | Acción | 214800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214800.0, modificado:214800.0}} | DESARROLLO INSTITUCIONAL NORMATIVIDAD JURIDICA Y ADMINISTRATIVA - 26461 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ixhuatán | 26461 | N | 0 | 0 | 9326 | {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta2: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.483828, lat:16.352357}} | 2022-06-20 | 2022-07-15 | 214800 | 214800 | 214800 | 214800 | 214800 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/HCSFI/R33-FIII/M143/002/2022, contratista:HH Y CIA ASESORIA CONTABLE, FISCAL Y MUNICIPAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN, monto:214800.0, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), avance:3.0}, meta2: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:1.0}, meta3: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:2.0}} | {2137801/proyecto_INICIO, 2137801/proyecto_PROCESO, 2137801/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139446 | Proyecto de inversión | 15006561.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.500656107E7, modificado:1.487138987E7}} | REMODELACIÓN DE 6 EDIFICIOS DE OFICINAS DIRECTIVAS DEL COMPLEJO CASA DE ALAS DEL DIF ESTATAL | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 220674 | S | 330 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2602.55, meta_modificada:2602.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO, MIGUEL ALEMAN, lon:-96.727332, lat:17.049268}} | 2022-07-19 | 2022-11-15 | 14871389.87 | 14871389.87 | 14871389.87 | 14871389.87 | 14871389.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-166-01-08-101-00-2022, contratista:CONSTRUCTORA SIEALDI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1.487138987E7, importe_modificado:1.487138987E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2602.55}} | {2139446/proyecto_INICIO, 2139446/proyecto_PROCESO, 2139446/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302140277 | Proyecto de inversión | 19600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:9, modalidad:U, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.96E7, modificado:3.136E7}} | PAVIMENTACION DE CAMINOS A LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO CAMINO SAN FRANCISCO JALTEPETONGO MAGDALENA JALTEPEC DEL KM 0+000 AL KM 9+000 TRAMO A EJECUTAR DEL KM 0+000 AL KM 4+000 | 20 | Oaxaca | 144 | San Francisco Jaltepetongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Francisco Jaltepetongo | 144/001 | N | 0 | 0 | 1107 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:6.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:144, localidad:7, direccion:CAMINO NACIONAL, lon:-97.277026, lat:17.370534}} | 2022-06-06 | 2022-10-10 | 31360000 | 31360000 | 31360000 | 31360000 | 31360000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121685, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPETONGO, monto:1.96E7, importe_modificado:3.136E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.4}} | {2140277/proyecto_PROCESO, 2140277/proyecto_INICIO, 2140277/proyecto_PROCESO, 2140277/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir importe modificado, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:corregir importe modificado, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:corregir importe modificado, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:corregir importe modificado, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-13}}
2022 | 4 | OAX220402140821 | Adquisición | 2430973.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2430973.5, modificado:41236.26}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 44 SAN ANTONIO DE CAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca | 5060012042102522 | S | 445 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:La Joya 121, 1º Seccion, 71236 San Antonio de la Cal, Oax., lon:-96.693779, lat:17.032597}} | 2022-10-11 | 2022-12-31 | 41236.26 | 41236.26 | 41236.26 | 41236.26 | 41236.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/FAM/003/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERÍA PARAMO S. A. DE C. V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2430953.11, importe_modificado:2430953.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2140821/proyecto_INICIO, 2140821/proyecto_FIN, 2140821/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar acta entrega , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-03}}
2022 | 4 | OAX220402140830 | Adquisición | 2430973.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2430973.5, modificado:71697.28}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 61 SAN BARTOLO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca | 5060012042103422 | S | 432 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:Blvrd del niño oaxaqueño, San Bartolo Coyoyepec, 71257 San Bartolo Coyotepec, Oax., lon:-96.708531, lat:16.947855}} | 2022-10-11 | 2022-12-31 | 71697.28 | 71697.28 | 71697.28 | 71697.28 | 71697.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/FAM/003/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERÍA PARAMO S. A. DE C. V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2430953.11, importe_modificado:2430953.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2140830/proyecto_FIN, 2140830/proyecto_PROCESO, 2140830/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402140833 | Adquisición | 2430973.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2430973.5, modificado:12536.7}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 64 XIACUÍ DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca | 5060012042103722 | S | 60 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:496, localidad:1, direccion:68767 Santiago Xiacuí, Oax., lon:-96.431382, lat:17.293361}} | 2022-10-11 | 2022-12-31 | 12536.7 | 12536.7 | 12536.7 | 12536.7 | 12536.7 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/FAM/003/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERÍA PARAMO S. A. DE C. V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2430953.11, importe_modificado:2430953.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2140833/proyecto_INICIO, 2140833/proyecto_FIN, 2140833/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402142974 | Proyecto de inversión | 3730016.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3730016.75, modificado:3730016.75}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO EC SANTIAGO TEXTLITLÁN EL TLACUACHE RECIBIMIENTO DE CUAUHTÉMOC, RAMAL UNO A RIÓ HUMO Y RAMAL DOS A LACHIXAO EN TRAMOS PARCIALES, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLÁN. - 214691 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 214691 | S | 313 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.67, meta_modificada:13.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:491, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO TEXTLITLÁN - EL TLACUACHE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 001 INTERIOR SN PUEBLO RECIBIMIENTO DE CUAUHTÉMOC, 71383 RECIBIMIENTO DE CUAUHTÉMOC, SANTIAGO TEXTITLÁN OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE REC, lon:-97.25756581, lat:16.74394568}} | 2022-06-24 | 2022-12-31 | 3730016.75 | 3730016.75 | 3730016.75 | 3730016.75 | 3730016.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-233-W-0-22, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONTRUOAX S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:3730016.75, importe_modificado:3730016.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.67}} | {2142974/proyecto_INICIO, 2142974/proyecto_FIN, 2142974/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145108 | Proyecto de inversión | 1147683.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147683.62, modificado:1147683.62}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC SAN MIGUEL ABEJONES CAMPAMENTO SAN ISIDRO ALOÁPAM - 289011 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 289011 | S | 303 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:260, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL ABEJONES - SAN ISIDRO ALOÁPAM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO ALOAPAM, 68737 SAN ISIDRO ALOÁPAM, SAN MIGUEL ALOÁPAM OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ALOÁ, lon:-96.656651, lat:17.432975}} | 2022-05-16 | 2022-12-31 | 1147683.62 | 1147683.62 | 1147683.62 | 1147683.62 | 1147683.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-116-W-0-22, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTRICOS SALAMANCA S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1147683.62, importe_modificado:1147683.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2145108/proyecto_INICIO, 2145108/proyecto_FIN, 2145108/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar acta entrega , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-12}}
2022 | 4 | OAX220402145113 | Proyecto de inversión | 2145142.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2145142.76, modificado:2145142.76}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN IHUALTEPEC SAN JOSÉ CHEPETLÁN - 289241 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 289241 | S | 102 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN IHUALTEPEC - SAN JOSÉ CHEPETLÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 01 INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ CHEPETLÁN, 69139 SAN JOSÉ CHEPETLÁN, SAN JUAN IHUALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHEPE, lon:-98.288099, lat:17.829561}} | 2022-05-16 | 2022-12-31 | 2145142.76 | 2145142.76 | 2145142.76 | 2145142.76 | 2145142.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-107-W-0-22, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2145142.76, importe_modificado:2145142.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.0}} | {2145113/proyecto_INICIO, 2145113/proyecto_FIN, 2145113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar acta entrega , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-12}}
2022 | 4 | OAX220402145131 | Proyecto de inversión | 1431359.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1431359.23, modificado:1431359.23}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN LUCAS OJITLÁN LOMA SAN BERNABÉ - 290001 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 290001 | S | 211 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.4, meta_modificada:3.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:69, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUCAS OJITLÁN - LOMA SAN BERNABÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 INTERIOR SN PUEBLO LOMA SAN BERNABÉ, 68470 LOMA SAN BERNABÉ, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE LOMA S, lon:-96.390095, lat:18.06779}} | 2022-05-18 | 2022-12-31 | 1431359.23 | 1431359.23 | 1431359.23 | 1431359.23 | 1431359.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-123-W-0-22, contratista:CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURAS URBANAS MENTSIN S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1431359.23, importe_modificado:1431359.23}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.4}} | {2145131/proyecto_INICIO, 2145131/proyecto_FIN, 2145131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGREGAR LIGA DEL ACTA, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2023-01-19}, obs2: {observación:AGREGAR FOTO DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2023-01-19}}
2022 | 4 | OAX220402145136 | Proyecto de inversión | 4775262.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4775262.65, modificado:4775262.65}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SANTA BÁRBARA HUACAPA SANTIAGO GUADALUPE SAN ANTONIO O LAS MESAS - 290243 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 290243 | S | 259 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SANTA BÁRBARA HUACAPA - SAN ANTONIO O LAS MESAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 1 INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO O LAS MESAS, 69453 SAN ANTONIO O LAS MESAS, CALIHUALÁ OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JUAREZ, lon:-98.30388146, lat:17.5144127}} | 2022-05-23 | 2022-12-31 | 4775262.65 | 4775262.65 | 4775262.65 | 4775262.65 | 4775262.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-222-W-0-22, contratista:HUESCA INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:4775262.65, importe_modificado:4775262.65}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:14.0}} | {2145136/proyecto_INICIO, 2145136/proyecto_FIN, 2145136/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145259 | Proyecto de inversión | 3216198.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3216198.95, modificado:3216198.95}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EC SAN FRANCISCO CAHUACUA SEBASTIAN YUTANINO CUANANA - 292978 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 292978 | S | 362 | 361 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.16, meta_modificada:12.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO CACAHUA - SEBASTIAN YUTANINO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 160 INTERIOR SN PUEBLO SANTA CATARINA CUANANA, 71182 SANTA CATARINA CUANANA, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN, lon:-97.467945, lat:16.8207846}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 3216198.95 | 3216198.95 | 3216198.95 | 3216198.95 | 3216198.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-054-W-0-22, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS CIVILES DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:3216198.95, importe_modificado:3216198.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.16}} | {2145259/proyecto_PROCESO, 2145259/proyecto_INICIO, 2145259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar acta entrega, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-11}}
2022 | 4 | OAX220402145263 | Proyecto de inversión | 2006681.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2006681.1, modificado:2006681.1}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO CAHUACUA SAN ISIDRO EL POTRERO - 293006 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 293006 | S | 145 | 1126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.0, meta_modificada:7.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO CAHUACUA - SAN ISIDRO EL POTRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 001 INTERIOR SN RANCHERIA SAN ISIDRO EL POTRERO, 71372 SAN ISIDRO EL POTRERO, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA ENTRE Y , LA LOCALID, lon:-97.2751099, lat:16.922345}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 2006681.1 | 2006681.1 | 2006681.1 | 2006681.1 | 2006681.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-055-W-0-22, contratista:CONSTRUCTORA Y PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2006681.1, importe_modificado:2006681.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.66}} | {2145263/proyecto_FIN, 2145263/proyecto_INICIO, 2145263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar acta entrega, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-11}}
2022 | 4 | OAX220402145302 | Proyecto de inversión | 2052258.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2052258.66, modificado:2052258.66}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TIERRA BLANCA BARRIO NUEVO INICIO EN TIERRA BLANCA - 293327 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 293327 | S | 567 | 511 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.51, meta_modificada:5.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:210, direccion:CAMINO TRAMO TIERRA BLANCA - BARRIO NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 INTERIOR SN COLONIA BARRIO NUEVO, 70300 BARRIO NUEVO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO SE ENCUENTRA 4.3 KIL, lon:-95.020701, lat:16.879386}} | 2022-04-28 | 2022-12-31 | 2052258.66 | 2052258.66 | 2052258.66 | 2052258.66 | 2052258.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-051-W-0-22, contratista:ESPECIALISTAS EN OBRAS Y CONSTRUCCIONES VERDE VALLE S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2052258.66, importe_modificado:2052258.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.51}} | {2145302/proyecto_PROCESO, 2145302/proyecto_FIN, 2145302/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar acta entrega, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-11}}
2022 | 4 | OAX220402145526 | Proyecto de inversión | 2426946.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2426946.9, modificado:2426946.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CEDROS DE LA LOCALIDAD DE ARROYO ZAPOTE, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 298846 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 298846 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1710.0, meta_modificada:1710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:39, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL 175 INTERIOR SN RANCHERIA ARROYO ZAPOTE, 70905 ARROYO ZAPOTE, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE REFERENCIA DE LA UBICACION SE ENCUENTRA A 50 MTS DE LA UNIVERSIDAD BIENESTAR BENITO JUÁR, lon:-96.46163736, lat:15.76888688}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 2426946.9 | 2426946.9 | 2426946.9 | 2426946.9 | 2426946.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-02-112-00-2022, contratista:GRUPO KOIS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2426946.9, importe_modificado:2426946.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1710.0}} | {2145526/proyecto_INICIO, 2145526/proyecto_FIN, 2145526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145683 | Proyecto de inversión | 398361.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398361.93, modificado:398361.93}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL LA SORPRESA SECCION LOS MARIANO - 301425 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 301425 | S | 620 | 497 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO LA SORPRESA SECCION - LOS MARIANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 01 INTERIOR SN RANCHERIA LA SORPRESA, 68462 LA SORPRESA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE LA SORPR, lon:-96.470242, lat:18.099442}} | 2022-04-28 | 2022-12-31 | 398361.93 | 398361.93 | 398361.93 | 398361.93 | 398361.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-138-W-0-22, contratista:ENTRE VIGA Y VIGA S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:398361.93, importe_modificado:398361.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2145683/proyecto_PROCESO, 2145683/proyecto_FIN, 2145683/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145766 | Proyecto de inversión | 3105257.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3105257.24, modificado:3105257.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL IEBO PLANTEL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN PALMAS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN PALMAS - 302215 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 302215 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:796.8, meta_modificada:796.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:568, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO ZAPOTITLAN PALMAS, 69060 ZAPOTITLÁN PALMAS, ZAPOTITLÁN PALMAS OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE MORELOS EL PLANTEL SE ENCUENTRA UBICADO A CUADRA Y MEDIA DEL PALACIO MUNI, lon:-97.81828753, lat:17.89139532}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 3105257.24 | 3105257.24 | 3105257.24 | 3105257.24 | 3105257.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-200-01-04-120-00-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3105257.24, importe_modificado:3105257.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:796.8}} | {2145766/proyecto_INICIO, 2145766/proyecto_FIN, 2145766/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402148025 | Proyecto de inversión | 3507400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3507400.0, modificado:3507400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MÉDICA EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO - 35117 | 20 | Oaxaca | 38 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 35117 | S | 985 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO VILLA HIDALGO, 68870 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE SAGRARIO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE CUAUTEHMOC DICHA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALL, lon:-96.178127, lat:17.186304}} | 2022-03-11 | 2022-07-18 | 3507400 | 3507400 | 3507400 | 3507400 | 3507400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/038/MVH/002/2022, contratista:PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VIGGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, monto:3507400.0, importe_modificado:3507400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2148025/proyecto_FIN, 2148025/proyecto_INICIO, 2148025/proyecto_FIN, 2148025/proyecto_PROCESO, 2148025/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402148968 | Acción | 100950.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100950.27, modificado:100950.27}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 78851 | 20 | Oaxaca | 228 | San Lorenzo Cuaunecuiltitla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Cuaunecuiltitla | 78851 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:228, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.913057, lat:18.206453}} | 2022-02-14 | 2022-12-31 | 100950.27 | 100950.27 | 100950.27 | 100950.27 | 100950.27 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C/FISMDF/M228/002/2022, contratista:ISRAEL DURAN CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO CUAUNECUILTITLA, monto:100950.27, importe_modificado:100950.27}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.0}} | {2148968/proyecto_PROCESO, 2148968/proyecto_FIN, 2148968/proyecto_INICIO, 2148968/proyecto_FIN, 2148968/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402149077 | Acción | 489589.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489589.29, modificado:489589.29}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 82982 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Coatlán | 82982 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.869294, lat:16.232721}} | 2022-03-14 | 2022-12-31 | 489589.29 | 489589.29 | 489589.29 | 489589.29 | 489589.29 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSJC/159/FISM-DF/001/2022, contratista:INGENIEROS MECA S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO COATLAN, monto:489589.29, importe_modificado:489589.29}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2149077/proyecto_INICIO, 2149077/proyecto_FIN, 2149077/proyecto_PROCESO, 2149077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402149714 | Proyecto de inversión | 1380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380000.0, modificado:1380000.0}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESC SEC TEC NO 154 CLAVE 20DST0168B - 111991 | 20 | Oaxaca | 235 | San Luis Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Luis Amatlán | 111991 | S | 38 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO PUEBLO SAN LUIS AMATLÁN, 70810 SAN LUIS AMATLÁN, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE ORIENTAL Y CALLE ORIENTE 5, LA OBRA SE UBICA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 154 SOBRE LA CARRETE, lon:-96.48333557, lat:16.38752543}} | 2022-06-21 | 2022-08-19 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | 1380000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLA/M235/FIII/FISMDF/004/2022, contratista:4EME INGENIERÍA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN, monto:1380000.0, importe_modificado:1380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} | {2149714/proyecto_PROCESO, 2149714/proyecto_FIN, 2149714/proyecto_INICIO, 2149714/proyecto_FIN, 2149714/proyecto_PROCESO, 2149714/proyecto_FIN, 2149714/proyecto_PROCESO, 2149714/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402149854 | Proyecto de inversión | 483219.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483219.89, modificado:483219.89}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS - 114802 | 20 | Oaxaca | 485 | Santiago Tapextla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Tapextla | 114802 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.7, meta_modificada:7.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAHUITAN - SANTIAGO TAPEXTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 700 PUEBLO CAHUITAN, 71684 CAHUITÁN, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LA AGENCIA MUNICIPA DE CAHUITAN CON EL CAMINO QUE COMUN, lon:-98.49618668, lat:16.30466877}} | 2022-05-05 | 2022-06-03 | 483219.89 | 483219.89 | 483219.89 | 483219.89 | 483219.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MST/485/R33/FISMDF/030/CTIR/2022, contratista:OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES SGJ GOLDEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TAPEXTLA, monto:483219.89, importe_modificado:483219.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.93}} | {2149854/proyecto_PROCESO, 2149854/proyecto_FIN, 2149854/proyecto_INICIO, 2149854/proyecto_PROCESO, 2149854/proyecto_FIN, 2149854/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402150077 | Proyecto de inversión | 1062246.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062246.9, modificado:1062246.9}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE LEON - 119380 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Mazatlán Villa de Flores | 119380 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:300.0, meta_modificada:183.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:19, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO PIEDRA DE LEÓN, 68583 PIEDRA DE LEÓN, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA A 50 MTS DE LA AGENCIA MUNCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE LEON Y SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ, lon:-96.89747694, lat:18.03033457}} | 2022-05-13 | 2022-07-11 | 1062246.9 | 1062246.9 | 1062246.9 | 1062246.9 | 1062246.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./M-MVF/058/FISMDF/014/2022, contratista:CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES IYALI S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:1062246.9, importe_modificado:1062246.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:183.98}} | {2150077/proyecto_INICIO, 2150077/proyecto_PROCESO, 2150077/proyecto_FIN, 2150077/proyecto_INICIO, 2150077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402150197 | Proyecto de inversión | 799240 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FORTAMUN, monto:200000.0, modificado:200000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599240.0, modificado:599240.0}} | REVESTIMIENTO DE LAS CALLES DEL BARRIO SAN MIGUELITO - 121387 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Silacayoápam | 121387 | S | 260 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:11279.0, meta_modificada:11279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:CALLE VASQUEZ COLMENARES PUEBLO SILACAYOÁPAM, 69400 SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE VASQUEZ COLMENARES Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE DONAJI LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS AL ESTE DE LA CAPILLA DEL BARRIO DE SAN , lon:-98.13299279, lat:17.49600796}} | 2022-04-08 | 2022-05-22 | 799240 | 799240 | 799240 | 799240 | 799240 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/537/F-III/OP/02/2022, contratista:OSOREQ SERVICIOS DE CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:799240.0, importe_modificado:799240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:11279.0}} | {2150197/proyecto_INICIO, 2150197/proyecto_PROCESO, 2150197/proyecto_FIN, 2150197/proyecto_INICIO, 2150197/proyecto_FIN, 2150197/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402150398 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, 16 DE SEPTIEMBRE, 20 DE NOVIEMBRE Y 12 DE OCTUBRE - 125247 | 20 | Oaxaca | 245 | San Martín Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Zacatepec | 125247 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:245, localidad:2, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA PLAN DEL VERGEL, 69235 PLAN DEL VERGEL, SAN MARTÍN ZACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 12 DE OCTUBRE LA OBRA DE ELECTRIFICACION SE ENCUENTRA LOCALIZADA E, lon:-98.09067166, lat:17.81917159}} | 2022-07-01 | 2022-08-14 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM-FAISM-0245/2022-006, contratista:NAHUN SANTIAGO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN ZACATEPEC, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.0}} | {2150398/proyecto_INICIO, 2150398/proyecto_FIN, 2150398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402151052 | Proyecto de inversión | 2236785.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2236785.31, modificado:2236785.31}} | CONSTRUCCION DE BORDO AGRICOLA DE PROTECCION SOBRE EL RIO LAS ARENAS EN SANTA MARIA CHICOMETEPEC - 140751 | 20 | Oaxaca | 414 | Santa María Huazolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Huazolotitlán | 140751 | S | 842 | 821 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:9, direccion:CALLE JUNTO AL RIO LAS ARENAS PUEBLO SANTA MARÍA CHICOMETEPEC, 71790 SANTA MARÍA CHICOMETEPEC, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE CALLE CONOCIDA Y CALLE CALLE HACIA EL CENTRO, LA OBRA SE UBICA JUNTO AL RIO LAS ARENA, lon:-97.96506893, lat:16.17588524}} | 2022-05-04 | 2022-07-12 | 2236785.31 | 2236785.31 | 2236785.31 | 2236785.31 | 2236785.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMH/414/009/R33/FIII/COP/054/2022, contratista:JUAN ALBERTO JIMENEZ CLAVEL, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, monto:2236785.31, importe_modificado:2236785.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2151052/proyecto_INICIO, 2151052/proyecto_PROCESO, 2151052/proyecto_FIN, 2151052/proyecto_PROCESO, 2151052/proyecto_FIN, 2151052/proyecto_INICIO, 2151052/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402151112 | Proyecto de inversión | 2070259.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2070259.33, modificado:2070259.33}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 2DA ETAPA EN EL BARRIO HERMANOS FLORES MAGON - 141924 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mazatlán Villa de Flores | 141924 | S | 750 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3200.0, meta_modificada:2990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE FLORES MAGON PUEBLO MAZATLÁN VILLA DE FLORES, 68580 MAZATLÁN VILLA DE FLORES, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PUERTO GRANDE, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE HUBICA EN LA CALLE FLORES MAGON DE LA LOC, lon:-96.9121208, lat:18.03202127}} | 2022-03-25 | 2022-05-08 | 2070259.33 | 2070259.33 | 2070259.33 | 2070259.33 | 2070259.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./M-MVF/058/FISMDF/007/2022, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MONTAJES INDUSTRIALES AVISUR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:2070259.33, importe_modificado:2070259.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2990.0}} | {2151112/proyecto_INICIO, 2151112/proyecto_PROCESO, 2151112/proyecto_FIN, 2151112/proyecto_INICIO, 2151112/proyecto_PROCESO, 2151112/proyecto_FIN, 2151112/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402151324 | Proyecto de inversión | 1898861.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1898861.12, modificado:1898861.12}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES - 146600 | 20 | Oaxaca | 259 | San Miguel Ahuehuetitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Ahuehuetitlán | 146600 | S | 92 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:259, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN - ZAPOTITLAN LAGUNAS-TLACOTEPEC LAGUNAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 400 PUEBLO SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN, 69171 SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN, SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN OAXACA ENTRE Y , L, lon:-98.31234989, lat:17.67405694}} | 2022-05-12 | 2022-06-24 | 1898861.12 | 1898861.12 | 1898861.12 | 1898861.12 | 1898861.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF/MSMA/259/001/09-2022, contratista:DEYOC DISEÑO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN, monto:1898861.12, importe_modificado:1898861.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:41.0}} | {2151324/proyecto_INICIO, 2151324/proyecto_FIN, 2151324/proyecto_INICIO, 2151324/proyecto_PROCESO, 2151324/proyecto_INICIO, 2151324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402151613 | Proyecto de inversión | 455833.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455833.1, modificado:455833.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA PRIV. SIMBOLOS PATRIOS DE LA SECCIÓN SEGUNDA, ABARCA LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO - 153002 | 20 | Oaxaca | 551 | Tlacolula de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlacolula de Matamoros | 153002 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.02, meta_modificada:196.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:PRIVADA SIMBOLOS PATRIOS SECCION SECCIÓN SEGUNDA, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE SIMBOLOS PATRIOS, CALLE ARROYO DE LA MAÑANA LA OBRA SE UBICA A 200 METROS AL NORTE DE LA, lon:-96.480511, lat:16.96181299}} | 2022-05-11 | 2022-07-09 | 455833.1 | 455833.1 | 455833.1 | 455833.1 | 455833.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISM/MTM/003/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:2702780.0, importe_modificado:2702780.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.02}} | {2151613/proyecto_INICIO, 2151613/proyecto_PROCESO, 2151613/proyecto_FIN, 2151613/proyecto_PROCESO, 2151613/proyecto_FIN, 2151613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO COMPARTE CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA CON EL PROYECTO DE INVERSION: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA PRIV. SIMBOLOS PATRIOS DE LA SECCIÓN SEGUNDA, ABARCA LA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO" FOLIO MIDS 151894, LA SUMA DE LOS MONTOS DE AMBOS PROYECTOS SUMAN EL MONTO DE $2,702,780.00, SIENDO ESTE EL MONTO DEL CONTRATO. ESTO DERIVADO DE QUE EN LA MIDS SE SEPARARON LOS DOS RUBROS DE LA OBRA: PAVIMENTO Y DRENAJE SANITARIO. , trimestre:4.0, usuario:hevilamendeza, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO COMPARTE CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA CON EL PROYECTO DE INVERSION: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA PRIV. SIMBOLOS PATRIOS DE LA SECCIÓN SEGUNDA, ABARCA LA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO" FOLIO MIDS 151894, LA SUMA DE LOS MONTOS DE AMBOS PROYECTOS SUMAN EL MONTO DE $2,702,780.00, SIENDO ESTE EL MONTO DEL CONTRATO. ESTO DERIVADO DE QUE EN LA MIDS SE SEPARARON LOS DOS RUBROS DE LA OBRA: PAVIMENTO Y DRENAJE SANITARIO., trimestre:4.0, usuario:hevilamendeza, fecha:2023-01-15}} | {obs1: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402151664 | Acción | 416402.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416402.97, modificado:416402.97}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 154273 | 20 | Oaxaca | 37 | Mesones Hidalgo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Mesones Hidalgo | 154273 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.966546, lat:16.915356}} | 2022-01-03 | 2022-12-31 | 416402.97 | 416402.97 | 416402.97 | 416402.97 | 416402.97 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF/MMH/037/CPSP/01/2022, contratista:ELVIS VIEDMA HERRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO, monto:416402.97, importe_modificado:416402.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2151664/proyecto_PROCESO, 2151664/proyecto_FIN, 2151664/proyecto_INICIO, 2151664/proyecto_PROCESO, 2151664/proyecto_INICIO, 2151664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402151973 | Proyecto de inversión | 419828.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419828.02, modificado:419828.02}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LOS AGUILAR RANCHO - 161421 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Petapa | 161421 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:334.0, meta_modificada:334.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RANCHO LOS AGUILAR, 70350 LOS AGUILAR [RANCHO], SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , AL LLEGAR A LA LOCALIDAD DE RANCHO LOS AGUILAR SE TOMA LA CALLE SIGUIENDO EN SENTIDO IZQUIERDO AVANZANDO 100 MT, lon:-95.13967334, lat:16.79017208}} | 2022-06-20 | 2022-07-19 | 419828.02 | 419828.02 | 419828.02 | 419828.02 | 419828.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDP/FIII/513/14/2022, contratista:GIFRI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA, monto:419828.02, importe_modificado:419828.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:334.0}} | {2151973/proyecto_INICIO, 2151973/proyecto_PROCESO, 2151973/proyecto_FIN, 2151973/proyecto_PROCESO, 2151973/proyecto_FIN, 2151973/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402152479 | Proyecto de inversión | 3340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3340000.0, modificado:3340000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA DE AGUA ENTUBADA DEL BARRIO BUENOS AIRES SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE YUCUQUIMI DE OCAMPO - 171453 | 20 | Oaxaca | 549 | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | 171453 | S | 44 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2046.8, meta_modificada:2046.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:18, direccion:BARRIO BUENOS AIRES, 69207 YUCUQUIMI DE OCAMPO, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA OAXACA ENTRE Y , SOBRE CARRETERA QUE COMUNICA A YUCUQUIMI DE OCAMPO CON SAN MARCOS EL GARZON DESV, lon:-97.904789, lat:17.584863}} | 2022-08-13 | 2022-11-10 | 3340000 | 3340000 | 3340000 | 3340000 | 3340000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTSL/549/FISMDF/OP/013/036/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, monto:3340000.0, importe_modificado:3340000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2046.8}} | {2152479/proyecto_FIN, 2152479/proyecto_INICIO, 2152479/proyecto_PROCESO, 2152479/proyecto_INICIO, 2152479/proyecto_PROCESO, 2152479/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE ENVIAR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-13}}
2022 | 4 | OAX220402153129 | Proyecto de inversión | 2599995.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2599995.06, modificado:2599995.06}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA EL CALVARIO 2DA. ETAPA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA YACOCHI - 184273 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Tlahuitoltepec | 184273 | S | 441 | 366 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:8, direccion:AVENIDA EL CALVARIO PUEBLO SANTA MARÍA YACOCHI, 70267 SANTA MARÍA YACOCHI, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA AGENCIA DESDE LA CARRETERA INTERNACIONAL 179., lon:-96.04732136, lat:17.1460062}} | 2022-06-27 | 2022-08-25 | 2599995.06 | 2599995.06 | 2599995.06 | 2599995.06 | 2599995.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT/437/COP-003/R33-FIII/2022, contratista:ING. RAYMUNDO GRANADOS ZAVALETA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC, monto:2599995.06, importe_modificado:2599995.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2153129/proyecto_INICIO, 2153129/proyecto_FIN, 2153129/proyecto_PROCESO, 2153129/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402153564 | Proyecto de inversión | 1358917.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358917.25, modificado:1358917.25}} | AMPLIACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTIAGO ZACATEPEC SAN PEDRO AYACAXTEPEC DEL KM. 0 MAS 000 AL KM. 0 MAS 500 DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO AYACAXTEPEC. - 193863 | 20 | Oaxaca | 394 | Santa María Alotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Alotepec | 193863 | S | 350 | 318 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.2, meta_modificada:3.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:394, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO ZACATEPEC - SAN PEDRO AYACAXTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 PUEBLO SAN PEDRO AYACAXTEPEC, 70271 SAN PEDRO AYACAXTEPEC, SANTA MARÍA ALOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SANTA MARIA ALOTEPEC Y CAMIN, lon:-95.87998345, lat:17.12017237}} | 2022-08-08 | 2022-10-06 | 1358917.25 | 1358917.25 | 1358917.25 | 1358917.25 | 1358917.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISM/MSMA/394/01/2022, contratista:NOE FELIPE FAUSTINO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ALOTEPEC, monto:1358917.25, importe_modificado:1358917.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.2}} | {2153564/proyecto_INICIO, 2153564/proyecto_FIN, 2153564/proyecto_PROCESO, 2153564/proyecto_FIN, 2153564/proyecto_INICIO, 2153564/proyecto_PROCESO, 2153564/proyecto_FIN, 2153564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solventar, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:solventar, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:solventar, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:solventar, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402154454 | Proyecto de inversión | 762240.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762240.73, modificado:762240.73}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. MATUTINA FELICIANO LÓPEZ, EN LA COLONIA YIIEREIU - 209477 | 20 | Oaxaca | 475 | Santiago Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Matatlán | 209477 | S | 59 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:213.41, meta_modificada:213.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. MATUTINA FELICIANO LÓPEZ COLONIA YIIEREIU, 70440 SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 1 DE SEPTIEMBRE, CALLE MELCHOR OCAMPO LA OBRA SE ENCU, lon:-96.37642448, lat:16.87021799}} | 2022-05-23 | 2022-07-06 | 762240.73 | 762240.73 | 762240.73 | 762240.73 | 762240.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSMA/475/FISMDF/001/2022, contratista:LGS CONSORCIO CONSTRUCTOR DE ANTEQUERA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN, monto:762240.73, importe_modificado:762240.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:213.41}} | {2154454/proyecto_INICIO, 2154454/proyecto_PROCESO, 2154454/proyecto_FIN, 2154454/proyecto_INICIO, 2154454/proyecto_PROCESO, 2154454/proyecto_FIN, 2154454/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402155129 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COIXTEPEC - 215612 | 20 | Oaxaca | 495 | Santiago Xanica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Xanica | 215612 | S | 212 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:495, localidad:4, direccion:VEREDA TRAMO 0+000 - 1+700 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 700 PUEBLO SANTA MARÍA COIXTEPEC, 70890 SANTA MARÍA COIXTEPEC, SANTIAGO XANICA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE VEREDAS Y BRECHAS TRAZADAS POR LA POBLA, lon:-96.278728, lat:16.014949}} | 2022-07-01 | 2022-08-29 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO/MSX/495/FISMDF/002/03/2022, contratista:CELIA REYES FLORES PERSONA FISICA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO XANICA, monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}} | {2155129/proyecto_INICIO, 2155129/proyecto_PROCESO, 2155129/proyecto_FIN, 2155129/proyecto_PROCESO, 2155129/proyecto_FIN, 2155129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402155170 | Proyecto de inversión | 887535.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887535.12, modificado:887535.12}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA INES DE ZARAGOZA - 215791 | 20 | Oaxaca | 569 | Santa Inés de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Inés de Zaragoza | 215791 | S | 903 | 804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:569, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA INES - LA UNION ZARAGOZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 80 + 1 PUEBLO SANTA INÉS DE ZARAGOZA, 69695 SANTA INÉS DE ZARAGOZA, SANTA INÉS DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CAMINO CARRETERA ESTATAL-LA REFORMA Y CAMINO CARRET, lon:-97.16051352, lat:17.23011374}} | 2022-10-10 | 2022-11-06 | 887535.12 | 887535.12 | 887535.12 | 887535.12 | 887535.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIZ-569-FIII-OP-003-2022, contratista:VICTOR DOMINGO RAMIREZ COACHE, convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES DE ZARAGOZA, monto:887535.12, importe_modificado:887535.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:80.0}} | {2155170/proyecto_PROCESO, 2155170/proyecto_FIN, 2155170/proyecto_INICIO, 2155170/proyecto_PROCESO, 2155170/proyecto_FIN, 2155170/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220402155917 | Proyecto de inversión | 4042012.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4042012.15, modificado:4010184.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALLENDE 2DA ETAPA - 219481 | 20 | Oaxaca | 434 | Santa María Teopoxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Teopoxco | 219481 | S | 371 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2407.9, meta_modificada:2682.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:434, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE BARRIO SANTA MARÍA TEOPOXCO, 68544 SANTA MARÍA TEOPOXCO, SANTA MARÍA TEOPOXCO OAXACA ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE REFORMA, CALLE RAYÓN LA OBRA SE UBICA A 200 METROS AL ESTE DEL BANCO DEL BIENESTAR, lon:-96.94867183, lat:18.1654937}} | 2022-03-21 | 2022-07-18 | 4010184.94 | 4010184.94 | 4010184.94 | 4010184.94 | 4010184.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT/434/003/COP/001/FISM-DF/2022, contratista:CONSTRUEDIFICACIONES AFONSUA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO, monto:4042012.15, importe_modificado:4010184.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2682.69}} | {2155917/proyecto_INICIO, 2155917/proyecto_FIN, 2155917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:HUBO UNA REDUCCIÓN AL MONTO CONTRATADO DE $31,827.21, POR LO CUAL EL MODIFICADO QUEDA EN $4,010,184.94, trimestre:4.0, usuario:rogeliomartinezr, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:HUBO UNA REDUCCIÓN AL MONTO CONTRATADO DE $31,827.21, POR LO CUAL EL MODIFICADO QUEDA EN $4,010,184.94, trimestre:4.0, usuario:rogeliomartinezr, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EN EL LINK DE CONTRATO SE ANEXA TAMBIEN EL DOCUMENTO DE CONVENIO REDUCTORIO POR -$31,827.21, trimestre:4.0, usuario:rogeliomartinezr, fecha:2023-01-22}, obs4: {observación:EN EL LINK DE CONTRATO SE ANEXA TAMBIEN EL DOCUMENTO DE CONVENIO REDUCTORIO POR -$31,827.21, trimestre:4.0, usuario:rogeliomartinezr, fecha:2023-01-22}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402155952 | Proyecto de inversión | 1204065.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204065.79, modificado:1204065.79}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SAN ISIDRO - 219729 | 20 | Oaxaca | 459 | Villa de Santiago Chazumba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Santiago Chazumba | 219729 | S | 62 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:676.2, meta_modificada:676.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:459, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA COLONIA VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, 69010 VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA OAXACA ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE BENITO JUAREZ, UBICADO COMO CONTINUIDAD DE LA CA, lon:-97.68582275, lat:18.18775482}} | 2022-06-24 | 2022-08-28 | 1204065.79 | 1204065.79 | 1204065.79 | 1204065.79 | 1204065.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP.MSCH/2022/FISMDF.008, contratista:FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO CHAZUMBA, monto:1204065.79, importe_modificado:1204065.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:676.2}} | {2155952/proyecto_INICIO, 2155952/proyecto_FIN, 2155952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Las ligas no muestran el archivo. Pide iniciar sesión., trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | OAX220402155969 | Proyecto de inversión | 315500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315500.0, modificado:315500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA - 219784 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Silacayoápam | 219784 | S | 123 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD - TANQUE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO DEL CARMEN, 69411 EL CARMEN, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO AL TANQUE Y CAMINO CAMINO AL TANQUE, CAMINO CAMINO AL TANQUE LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-98.13678989, lat:17.52810765}} | 2022-10-10 | 2022-11-08 | 315500 | 315500 | 315500 | 315500 | 315500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/537/0003/F-III/OP/06/2022, contratista:ING. ALFONSO GUTIERREZ TIZATL, convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:315500.0, importe_modificado:315500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2155969/proyecto_FIN, 2155969/proyecto_INICIO, 2155969/proyecto_FIN, 2155969/proyecto_PROCESO, 2155969/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402156021 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 219940 | 20 | Oaxaca | 237 | San Marcos Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Marcos Arteaga | 219940 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:489.52, meta_modificada:489.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:237, localidad:8, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO VISTA HERMOSA DE LÁZARO CÁRDENAS, 69270 VISTA HERMOSA LÁZARO CÁRDENAS, SAN MARCOS ARTEAGA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ANTONIO DE LEON, A UN COSTADO DEL PARQUE DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE, lon:-98.05204161, lat:17.73507189}} | 2022-09-07 | 2022-11-05 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMA/FAISMYDTDF/237/023-04/2022, contratista:Grupo Constructor Cazora S.A. de C.V., convocante:SAN MARCOS ARTEAGA, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:489.52}} | {2156021/proyecto_PROCESO, 2156021/proyecto_FIN, 2156021/proyecto_INICIO, 2156021/proyecto_PROCESO, 2156021/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402156160 | Proyecto de inversión | 1962086.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1962086.63, modificado:1962086.63}} | REHABILITACIÓN DE PRESA EN ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ - 220600 | 20 | Oaxaca | 570 | Zimatlán de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zimatlán de Álvarez | 220600 | S | 94 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:1, direccion:BARRIO SAN ANTONIO, 71200 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE CALLE YAYONA Y , SE UBICA A 2.6 KM. AL SUR DEL CENTRO DE ZIMATLAN, lon:-96.79813631, lat:16.85205435}} | 2022-07-11 | 2022-08-09 | 1962086.63 | 1962086.63 | 1962086.63 | 1962086.63 | 1962086.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MZA/570/FII-FISMDF/C-IR-008/0001/48/2022, contratista:READER CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:1962086.63, importe_modificado:1962086.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}} | {2156160/proyecto_INICIO, 2156160/proyecto_FIN, 2156160/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402156167 | Proyecto de inversión | 172486.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172486.4, modificado:172486.4}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAS MARGARITAS - 220656 | 20 | Oaxaca | 333 | San Pedro Totolápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Totolápam | 220656 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:333, localidad:8, direccion:CALLE LAS MARGARITAS PUEBLO LAS MARGARITAS, 70480 LAS MARGARITAS, SAN PEDRO TOTOLÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE REHABILITARA EL SISTEMA DENTRO DE LA POBLACION DE LAS MARGARITAS PARTIENDO DE LA ENTRADA PRINCIPAL, lon:-96.17076614, lat:16.69754861}} | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 172486.4 | 172486.4 | 172486.4 | 172486.4 | 172486.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-FIII/005/2022, contratista:ULISES MIJANGOS ORTIZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOTOTALAPAM, monto:172486.4, importe_modificado:172486.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2156167/proyecto_PROCESO, 2156167/proyecto_FIN, 2156167/proyecto_PROCESO, 2156167/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402156447 | Proyecto de inversión | 158429.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158429.3, modificado:158429.3}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ. - 222499 | 20 | Oaxaca | 89 | San Andrés Dinicuiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Dinicuiti | 222499 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:40.75, meta_modificada:40.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:3, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SANTIAGO DEL RÍO, 69064 SANTIAGO DEL RÍO, SAN ANDRÉS DINICUITI OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ZARAGOZA, SE UBICA SOBRE LA CALLE ZARAGOZA AL MARGEN IZQUIERDO RUMBO A LA AGENCIA MUNICIPAL FRENTE, lon:-97.66531669, lat:17.68449106}} | 2022-08-22 | 2022-10-20 | 158429.3 | 158429.3 | 158429.3 | 158429.3 | 158429.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MSAD/089/003/016/2022-05, contratista:MOISÉS ORTEGA LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DINICUITI, monto:158429.3, importe_modificado:158429.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:40.75}} | {2156447/proyecto_PROCESO, 2156447/proyecto_INICIO, 2156447/proyecto_PROCESO, 2156447/proyecto_FIN, 2156447/proyecto_INICIO, 2156447/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE ENVIAR EN LA LIGA DE EVIDENCIAS EL ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-11}}
2022 | 4 | OAX220402156636 | Proyecto de inversión | 589188.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589188.41, modificado:589188.41}} | MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PARAJE YERUU YUU - 223433 | 20 | Oaxaca | 432 | Santa María Temaxcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Temaxcalapa | 223433 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:437.0, meta_modificada:437.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:432, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA PUEBLO SANTA MARÍA TEMAXCALAPA, 68834 SANTA MARÍA TEMAXCALAPA, SANTA MARÍA TEMAXCALAPA OAXACA ENTRE Y , AL NORTE A 500 METROS DE LA NEVERIA YEYI Y AL SUR EL GIMNASIO, lon:-96.16071531, lat:17.37811461}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 589188.41 | 589188.41 | 589188.41 | 589188.41 | 589188.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSTMT/FAISMYDTDF/432/005-03/2022, contratista:Grupo Constructor Cazora, S.A. de C.V., convocante:SANTA MARIA TEMAXCALAPA, monto:589188.41, importe_modificado:589188.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:437.0}} | {2156636/proyecto_INICIO, 2156636/proyecto_PROCESO, 2156636/proyecto_FIN, 2156636/proyecto_PROCESO, 2156636/proyecto_FIN, 2156636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402156974 | Proyecto de inversión | 1599014.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599014.97, modificado:1599014.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA LA CALLE LIBERTAD - 225279 | 20 | Oaxaca | 405 | Villa de Chilapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Chilapa de Díaz | 225279 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1167.0, meta_modificada:1167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:405, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, 69540 VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE VISTA HERMOSA, CARRETERA CHILAPA DE DIAZ- TAMAZULAPAN SE ENCUENTRA FRENTE A LA EMPRESA P, lon:-97.6360321, lat:17.59159275}} | 2022-10-03 | 2022-12-16 | 1599014.97 | 1599014.97 | 1599014.97 | 1599014.97 | 1599014.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MVCD/405/001/012/2022-04, contratista:Proyectos Y Construcciones Lumtsa S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CHILAPA DE DIÁZ, monto:1599014.97, importe_modificado:1599014.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1167.0}} | {2156974/proyecto_PROCESO, 2156974/proyecto_FIN, 2156974/proyecto_INICIO, 2156974/proyecto_PROCESO, 2156974/proyecto_INICIO, 2156974/proyecto_PROCESO, 2156974/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402156976 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA 2DA ETAPA - 225283 | 20 | Oaxaca | 337 | San Pedro y San Pablo Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla | 225283 | S | 95 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1723.36, meta_modificada:1723.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:337, localidad:16, direccion:CALLE SAN PABLO VILLA DE MITLA PUEBLO LA LAGUNA, 70283 LA LAGUNA, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA, A 1KM AL NORTE SE LOCALIZA DE BOCA DEL MONTE 200 METROS AL SUR MISCELANEA LA SOL, lon:-96.12662058, lat:16.98998877}} | 2022-05-23 | 2022-07-06 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSPYSPA/FISMDF/337/016/2022, contratista:ARQ. VICTOR PEREZ MORELOS, convocante:SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, monto:650000.0, importe_modificado:650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1723.36}} | {2156976/proyecto_FIN, 2156976/proyecto_PROCESO, 2156976/proyecto_FIN, 2156976/proyecto_INICIO, 2156976/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402156997 | Proyecto de inversión | 515020.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515020.02, modificado:515020.02}} | CONSTRUCCION PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL CALVARIO - 225382 | 20 | Oaxaca | 325 | San Pedro Quiatoni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Quiatoni | 225382 | S | 281 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:455.0, meta_modificada:455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:23, direccion:CALLE EL CALVARIO PUEBLO LA MANCORNADA, 70487 LA MANCORNADA, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE REFORMA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA UNOS 300 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A UNOS 150 METRO, lon:-96.01920043, lat:16.64851623}} | 2022-10-10 | 2022-11-08 | 515020.02 | 515020.02 | 515020.02 | 515020.02 | 515020.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMYDTDF/325/016-23/2022, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES MALU S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:515020.02, importe_modificado:515020.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:455.0}} | {2156997/proyecto_FIN, 2156997/proyecto_INICIO, 2156997/proyecto_FIN, 2156997/proyecto_PROCESO, 2156997/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157292 | Proyecto de inversión | 1014989.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014989.92, modificado:1014989.92}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE BRAMADEROS - 226561 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 226561 | S | 289 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1688.0, meta_modificada:1688.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BRAMADEROS, 70805 BRAMADEROS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE HACIA ABASOLO Y , SE UBICA EN LA SALIDA DE LA CALLE PRINCIPAL DONDE ESTA EL PALACIO Y TECHADO DE LA LOCALIDAD DE BRAMADEROS , lon:-96.59586212, lat:16.43642326}} | 2022-08-09 | 2022-10-07 | 1014989.92 | 1014989.92 | 1014989.92 | 1014989.92 | 1014989.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISMDF/MMPD/059/INV/31/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO MEXBLOCK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1014989.92, importe_modificado:1014989.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1688.0}} | {2157292/proyecto_INICIO, 2157292/proyecto_FIN, 2157292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157306 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES CALLES, LOCALIDAD LA LUZ RAHELLE. - 226624 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 226624 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.0, meta_modificada:875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:66, direccion:PRIVADA CONOCIDA RANCHERIA LA LUZ RAHELLE, 69726 LA LUZ RAHELLE, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA SANTA CRUZ RÍO VENADO Y , LA OBRA INICIA EN LA SUPERVISIÓN DE ZONA ESCOLAR, lon:-97.9761554, lat:17.06199027}} | 2022-08-29 | 2022-10-12 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 1750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSJ/469/IR/027/2022, contratista:C. ELVIS VIEDMA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1750000.0, importe_modificado:1750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:875.0}} | {2157306/proyecto_INICIO, 2157306/proyecto_PROCESO, 2157306/proyecto_INICIO, 2157306/proyecto_FIN, 2157306/proyecto_PROCESO, 2157306/proyecto_FIN, 2157306/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157319 | Proyecto de inversión | 319532.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319532.86, modificado:319532.89}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES 5TA ETAPA - 226683 | 20 | Oaxaca | 544 | Teococuilco de Marcos Pérez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Teococuilco de Marcos Pérez | 226683 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:544, localidad:1, direccion:CALLE PRICIPAL DE LA LOCALIDAD PUEBLO TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ, 68740 TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ, TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ OAXACA ENTRE Y , DEBIDO A LA GEOGRAFÍA DE LA COMUNIDAD Y QUE SOLO CUENTA CON UN CIRCUITO DE , lon:-96.61497495, lat:17.35200515}} | 2022-07-20 | 2022-10-19 | 319532.89 | 319532.89 | 319532.89 | 319532.89 | 319532.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MTMP/M544/FISMDF/003/2022, contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ, monto:319532.89, importe_modificado:319532.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2157319/proyecto_INICIO, 2157319/proyecto_FIN, 2157319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157330 | Acción | 185235.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185235.69, modificado:185235.69}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 226718 | 20 | Oaxaca | 462 | Santiago Huajolotitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Huajolotitlán | 226718 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:462, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.731767, lat:17.82665}} | 2022-03-22 | 2022-12-31 | 185235.69 | 185235.69 | 185235.69 | 185235.69 | 185235.69 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF/462/01/2022-01, contratista:ANTELMO LADISLAO RAMÍREZ LEÓN, convocante:MUNICIPIO SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN, monto:185235.69, importe_modificado:185235.69}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2157330/proyecto_INICIO, 2157330/proyecto_PROCESO, 2157330/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs5: {observación:El documento de acta entrega debe incluir las firmas y sellos correspondientes., trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | OAX220402157393 | Proyecto de inversión | 979997.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979997.79, modificado:979997.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE EL OCOTE - 226959 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 226959 | S | 252 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:857.0, meta_modificada:857.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL OCOTE, 70800 EL OCOTE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE HACIA EL KINDER Y CALLE HACIA LA TELESECUNDARIA, SE UBICA PASANDO EL CENTRO DE LA LOCALIDAD COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA JUNTO AL, lon:-96.66391286, lat:16.43247193}} | 2022-08-29 | 2022-10-12 | 979997.79 | 979997.79 | 979997.79 | 979997.79 | 979997.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISMDF/MMPD/059/INV/32/2022, contratista:LUIS ENRIQUE DÍAZ SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:979997.79, importe_modificado:979997.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:857.0}} | {2157393/proyecto_PROCESO, 2157393/proyecto_INICIO, 2157393/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157464 | Proyecto de inversión | 259575 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259575.0, modificado:259575.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 227383 | 20 | Oaxaca | 462 | Santiago Huajolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Huajolotitlán | 227383 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:462, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PALO DE FLOR, 69091 PALO DE FLOR, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD ESTA CALLE NOS CONDUCE AL EDIFICACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL., lon:-97.71699189, lat:17.79346221}} | 2022-10-03 | 2022-10-26 | 259575 | 259575 | 259575 | 259575 | 259575 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128249, contratista:, convocante:MUNICIPIO SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN, monto:259575.0, importe_modificado:259575.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.0}} | {2157464/proyecto_INICIO, 2157464/proyecto_PROCESO, 2157464/proyecto_FIN, 2157464/proyecto_PROCESO, 2157464/proyecto_FIN, 2157464/proyecto_INICIO, 2157464/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402157500 | Proyecto de inversión | 1754167 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1754167.0, modificado:1754167.0}} | AMPLIACION DEL CAMINO QUE CONDUCE A LA CABECERA MUNICIPAL TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MINAS - 227495 | 20 | Oaxaca | 477 | Santiago Minas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Minas | 227495 | S | 745 | 722 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.4, meta_modificada:2.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:477, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SANTIAGO MINAS PUEBLO SANTIAGO MINAS, 71490 SANTIAGO MINAS, SANTIAGO MINAS OAXACA ENTRE CAMINO SANTIAGO MINAS Y CALLE HIDALGO, CALLE REVOLUCION EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL MUNICIPIO HACE I, lon:-97.21905316, lat:16.41419006}} | 2022-03-21 | 2022-06-18 | 1754167 | 1754167 | 1754167 | 1754167 | 1754167 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/ MSM/477/OPM-001/2022, contratista:CARLOS MARIO GUTIERREZ CORTES, convocante:SANTIAGO MINAS, monto:1754167.0, importe_modificado:1754167.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.4}} | {2157500/proyecto_INICIO, 2157500/proyecto_FIN, 2157500/proyecto_PROCESO, 2157500/proyecto_FIN, 2157500/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157506 | Proyecto de inversión | 1012891.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012891.6, modificado:1012891.6}} | CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POR BOMBEO SOLAR EN EL PARAJE NDUVASTIA A YUKUYAA - 227528 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Yosondúa | 227528 | S | 198 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:16, direccion:CALLE 21 DE MARZO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CABECERA DE CAÑADA, 71183 CABECERA DE CAÑADA, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE CALLE LOS SABINOS Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA INICIA EN LAS SIGUIENTES COORDENAS 16.82645897, lon:-97.53784601, lat:16.87774532}} | 2022-08-15 | 2022-11-12 | 1012891.6 | 1012891.6 | 1012891.6 | 1012891.6 | 1012891.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/IR/500/FISMDF/OP/008/2022, contratista:ROGAS CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO YOSONDUA, monto:1012891.6, importe_modificado:1012891.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2157506/proyecto_INICIO, 2157506/proyecto_PROCESO, 2157506/proyecto_FIN, 2157506/proyecto_INICIO, 2157506/proyecto_PROCESO, 2157506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157515 | Proyecto de inversión | 239750.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239750.25, modificado:239750.25}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES - 227580 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 227580 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:82, direccion:CALLE AVENIDA JUAREZ PARAJE EL QUEHUE, 70800 EL QUEGÜE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE UBICA EN LA CALLE JUAREZ SE TOMA LA PRINCIPAL O LA CALLE HACIA SAN MIGUEL YOGOVANAEN LA LOCALIDAD DEL QU, lon:-96.60439966, lat:16.29167066}} | 2022-08-23 | 2022-09-21 | 239750.25 | 239750.25 | 239750.25 | 239750.25 | 239750.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISMDF/MMPD/059/ADJ/33/2022, contratista:INFRAESTRUCTURA GAP DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:239750.25, importe_modificado:239750.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2157515/proyecto_INICIO, 2157515/proyecto_FIN, 2157515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157542 | Proyecto de inversión | 2999967.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999967.38, modificado:2999967.38}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA MANO DEL SEÑOR - 227744 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Zenzontepec | 227744 | S | 413 | 346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:11, direccion:CALLE LAS PALMAS RANCHERIA MANO DEL SEÑOR, 71366 MANO DEL SEÑOR, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE LA AGENCIA DE MANO DEL SEÑOR A 300 METROS EN LA CALLE DE LAS PALMAS, lon:-97.44408284, lat:16.58717884}} | 2022-08-12 | 2022-10-10 | 2999967.38 | 2999967.38 | 2999967.38 | 2999967.38 | 2999967.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSCZ/386/FISMDF/0168/2022, contratista:AGUSTIN MERINO ORTIZ, convocante:SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:2999967.38, importe_modificado:2999967.38}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.5}} | {2157542/proyecto_INICIO, 2157542/proyecto_FIN, 2157542/proyecto_PROCESO, 2157542/proyecto_FIN, 2157542/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157546 | Proyecto de inversión | 2694156.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2694156.21, modificado:2694156.21}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUSTO SIERRA - 227757 | 20 | Oaxaca | 560 | Villa Díaz Ordaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Díaz Ordaz | 227757 | S | 1556 | 1353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1630.0, meta_modificada:1630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:560, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA PUEBLO VILLA DÍAZ ORDAZ, 70410 VILLA DÍAZ ORDAZ, VILLA DÍAZ ORDAZ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SERÁ EJECUTADA EN LA CALLE JUSTO SIERRA DE LA TERCERA SECCIÓN EN LA LOCALIDAD DE VILLA DÍAZ ORDAZ, MUNICIPIO DEL , lon:-96.42772749, lat:16.99664366}} | 2022-09-17 | 2022-12-10 | 2694156.21 | 2694156.21 | 2694156.21 | 2694156.21 | 2694156.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-07/MVDO-560/IR-08/R-33-FISMDF/15/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE ALTO NIVEL ESTRUCTURAL LUNA NUEVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DÍAZ ORDAZ, monto:2694156.21, importe_modificado:2694156.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1630.0}} | {2157546/proyecto_PROCESO, 2157546/proyecto_INICIO, 2157546/proyecto_FIN, 2157546/proyecto_PROCESO, 2157546/proyecto_FIN, 2157546/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157552 | Proyecto de inversión | 5498726.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5498726.86, modificado:5498726.86}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN SAN PEDRO MIXTEPEC, LOCALIDAD PUERTO ESCONDIDO EN AVENIDA CARLOS SALINAS DE GORTARI - 227773 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 227773 | S | 342 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:181.5, meta_modificada:181.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:AVENIDA CARLOS SALINAS DE GORTARI FRACCIONAMIENTO GRANJAS DEL PESCADOR, 71980 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE AGUA TURQUESA, CALLE AGUA AZUL LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA CA, lon:-97.07978517, lat:15.86861103}} | 2022-06-06 | 2022-10-03 | 5498726.86 | 5498726.86 | 5498726.86 | 5498726.86 | 5498726.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM/318/R-33/FISMDF/004/2022, contratista:DIAZZERO DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO MIXTEPEC DTTO. 22, monto:5498726.86, importe_modificado:5498726.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:181.5}} | {2157552/proyecto_PROCESO, 2157552/proyecto_FIN, 2157552/proyecto_INICIO, 2157552/proyecto_FIN, 2157552/proyecto_INICIO, 2157552/proyecto_PROCESO, 2157552/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157621 | Proyecto de inversión | 680112.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680112.47, modificado:680112.47}} | CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN EL CBTIS 183 CLAVE 20DCT0012Z - 228044 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 228044 | S | 20 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE MARTIRES TRES DE OCTUBRE COLONIA SAN ANTONIO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE SEGUNDA NETZAHUALCOYOTL Y CALLE PROLONGACION DE APOLINAR GARCIA, SE ENCUENTRA EN LA COLONIA, lon:-96.60636615, lat:16.329211}} | 2022-08-22 | 2022-11-04 | 680112.47 | 680112.47 | 680112.47 | 680112.47 | 680112.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISMDF/MMPD/059/INV/37/2022, contratista:SIICGMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:680112.47, importe_modificado:680112.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2157621/proyecto_INICIO, 2157621/proyecto_FIN, 2157621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157623 | Proyecto de inversión | 2501185.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2501185.36, modificado:2501185.36}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN SAN PEDRO MIXTEPEC, COLONIA SANTA CRUZ BARRIO ABAJO EN DIVERSAS CALLES - 228046 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 228046 | S | 89 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:494.0, meta_modificada:494.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:CALLE DIVERSAS COLONIA SANTA CRUZ, 71994 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE DE LAS AMERICAS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMB, lon:-97.0789503, lat:15.9813006}} | 2022-07-05 | 2022-09-02 | 2501185.36 | 2501185.36 | 2501185.36 | 2501185.36 | 2501185.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM/318/R-33/FISMDF/006/2022, contratista:CASTE INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO MIXTEPEC DTTO. 22, monto:2501185.36, importe_modificado:2501185.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:494.0}} | {2157623/proyecto_INICIO, 2157623/proyecto_PROCESO, 2157623/proyecto_FIN, 2157623/proyecto_INICIO, 2157623/proyecto_PROCESO, 2157623/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CHECAR LIGA DEL ACTA ENTREGA NO HABRE ARCHIVO, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | OAX220402157733 | Proyecto de inversión | 1311815.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO GENERAL VEINTIOCHO, monto:498403.69, modificado:498403.69}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813411.59, modificado:813411.59}} | REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 228492 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dionisio Ocotepec | 228492 | S | 3156 | 2804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:1051.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:CALLE COLON INTERIOR SN PUEBLO SAN DIONISIO OCOTEPEC, 70495 SAN DIONISIO OCOTEPEC, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE NACIONAL Y CALLE BENITOJUAREZ, LA OBRA SE UBICA AL NOROESTE DEL PALACIO MUNICIPAL JUANTO A LA C, lon:-96.396544, lat:16.80345437}} | 2022-07-02 | 2022-08-30 | 1311815.28 | 1311815.28 | 1311815.28 | 1311815.28 | 1311815.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MSDO-131-FAISM-FIII-06/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC, monto:1311815.28, importe_modificado:1311815.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1051.0}} | {2157733/proyecto_FIN, 2157733/proyecto_PROCESO, 2157733/proyecto_FIN, 2157733/proyecto_PROCESO, 2157733/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158097 | Proyecto de inversión | 244000.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244000.86, modificado:244000.86}} | REHABILITACION DE AULAS DEL JARDIN DE NIÑOS TREINTA DE ABRIL CLAVE VEINTE DJN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO Z - 230411 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Atzompa | 230411 | S | 193 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:409.53, meta_modificada:409.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:CALLE QUETZALCOATL COLONIA NIÑOS HÉROES, 71222 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE CALLE MINATITLAN Y PRIVADA CAPULALPAM, COLINDA CON LA CANCHA DE LA COLINA NIÑOS HEROES CON CUBIERTA DE DOMO A BASE DE LAMINA, lon:-96.76524262, lat:17.07791381}} | 2022-06-16 | 2022-07-15 | 244000.86 | 244000.86 | 244000.86 | 244000.86 | 244000.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMA/FISMDF/399/070/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TURAVEN S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA ATZOMPA, monto:244000.86, importe_modificado:244000.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:409.53}} | {2158097/proyecto_INICIO, 2158097/proyecto_PROCESO, 2158097/proyecto_FIN, 2158097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL DOCUMENTO DE LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA NO TIENE FIRMA DEL CONTRATISTA, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:EL DOCUMENTO DE LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA NO TIENE FIRMA DEL CONTRATISTA, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:EL DOCUMENTO DE LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA NO TIENE FIRMA DEL CONTRATISTA, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:EL DOCUMENTO DE LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA NO TIENE FIRMA DEL CONTRATISTA, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | OAX220402158102 | Proyecto de inversión | 1374445.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374445.72, modificado:1374445.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO - 230429 | 20 | Oaxaca | 108 | San Antonio Huitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Antonio Huitepec | 230429 | S | 100 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:5, direccion:CALLE 04 DE OCTUBRE PUEBLO SAN FRANCISCO YUCUCUNDO, 71308 SAN FRANCISCO YOCUCUNDO, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y PROGRESO Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LAS OBRAS DE LOS BAÑOS SE ENCUE, lon:-97.17469531, lat:16.88748574}} | 2022-09-05 | 2022-11-03 | 1374445.72 | 1374445.72 | 1374445.72 | 1374445.72 | 1374445.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127659, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC, monto:1374445.72, importe_modificado:1374445.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2158102/proyecto_PROCESO, 2158102/proyecto_FIN, 2158102/proyecto_INICIO, 2158102/proyecto_PROCESO, 2158102/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALIZAR CONTRATO Y DOCUMENTO DE EVIDENCIA (ACTA ENTREGA) CON FIRMAS Y SELLOS, trimestre:4.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402158103 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE YUCUÑUTI DE BENITO JUÁREZ - 230430 | 20 | Oaxaca | 549 | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | 230430 | S | 38 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:17, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS PUEBLO YUCUÑUTI DE BENITO JUÁREZ, 69204 YUCUÑUTI DE BENITO JUÁREZ, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE 21 DE MARZO, CALL, lon:-97.896478, lat:17.635877}} | 2022-08-25 | 2022-11-22 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTSL/549/FISMDF/OP/014/034/2022, contratista:CONSTRUCTORA ALPAZU S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:150.0}} | {2158103/proyecto_PROCESO, 2158103/proyecto_FIN, 2158103/proyecto_PROCESO, 2158103/proyecto_INICIO, 2158103/proyecto_FIN, 2158103/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE ENVIAR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-13}}
2022 | 4 | OAX220402158185 | Proyecto de inversión | 1224687.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224687.7, modificado:1224687.7}} | CONSTRUCCION DEL COMEDOR COMUNITARIO 2RA ETAPA - 230845 | 20 | Oaxaca | 108 | San Antonio Huitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Antonio Huitepec | 230845 | S | 161 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:4, direccion:CALLE CENTRAL PUEBLO MIGUEL HIDALGO, 71307 MIGUEL HIDALGO, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD AUN COSTADO DE SU CASA DE SALUD, lon:-97.11058301, lat:16.88138817}} | 2022-09-05 | 2022-11-03 | 1224687.7 | 1224687.7 | 1224687.7 | 1224687.7 | 1224687.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127650, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC, monto:1224687.7, importe_modificado:1224687.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2158185/proyecto_INICIO, 2158185/proyecto_FIN, 2158185/proyecto_PROCESO, 2158185/proyecto_FIN, 2158185/proyecto_PROCESO, 2158185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALIZAR CONTRATO Y DOCUMENTO DE EVIDENCIA (ACTA ENTREGA) CON FIRMAS Y SELLOS, trimestre:4.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402158667 | Proyecto de inversión | 1400650.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400650.5, modificado:1400650.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARTIRES DE CHICAGO, PARAJE EL TABLON - 233618 | 20 | Oaxaca | 83 | San Agustín de las Juntas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Agustín de las Juntas | 233618 | S | 122 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.0, meta_modificada:756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:3, direccion:CALLE MARTIRES DE CHICAGO PARAJE EL TABLÓN, 71260 EL TABLÓN, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS OAXACA ENTRE CALLE PRIMERA DE GARDENIAS Y CALLE SEGUNDA PRIVADA DE JAZMINES, CALLE BUGAMBILIAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE MARTI, lon:-96.70437911, lat:17.01347328}} | 2022-09-06 | 2022-11-04 | 1400650.5 | 1400650.5 | 1400650.5 | 1400650.5 | 1400650.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAJ-083/FISMDF/IR/COP/08/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COTESI S.A. DE C.V., convocante:SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS, monto:1400650.5, importe_modificado:1400650.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.0}} | {2158667/proyecto_INICIO, 2158667/proyecto_PROCESO, 2158667/proyecto_FIN, 2158667/proyecto_PROCESO, 2158667/proyecto_FIN, 2158667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158770 | Proyecto de inversión | 1000736 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000736.0, modificado:1000736.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SAN JUAN ÑUMI LOCALIDAD DE SAN PEDRO YOSOÑAMA - 234335 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 234335 | S | 130 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6685.0, meta_modificada:6685.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:12, direccion:RANCHERIA SAN PEDRO YOSOÑAMA, 69809 SAN PEDRO YOSOÑAMA, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YOSOÑAMA MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI Y SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA A LO LARGO DE LA COMUN, lon:-97.77330351, lat:17.42631766}} | 2022-09-05 | 2022-12-03 | 1000736 | 1000736 | 1000736 | 1000736 | 1000736 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119857, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:1000736.0, importe_modificado:1000736.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6685.0}} | {2158770/proyecto_INICIO, 2158770/proyecto_FIN, 2158770/proyecto_PROCESO, 2158770/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158839 | Proyecto de inversión | 1711455.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711455.5, modificado:1711455.5}} | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE BENITO JUAREZ CON CLAVE 20DPB1532D - 234747 | 20 | Oaxaca | 430 | Santa María Tataltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Tataltepec | 234747 | S | 700 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:430, localidad:1, direccion:CALLE EL CALVARIO PUEBLO SANTA MARÍA TATALTEPEC, 69880 SANTA MARÍA TATALTEPEC, SANTA MARÍA TATALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE OCTAVIO HERNANDEZ Y CALLE ALLENDE, ESCUELA UBICADA EN LA CALLE EL CALVARIO AL COSTADO IZQUIERDO DE LA IG, lon:-97.39451557, lat:17.14268759}} | 2022-09-15 | 2022-12-13 | 1711455.5 | 1711455.5 | 1711455.5 | 1711455.5 | 1711455.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMT-430-FISMDF/FIII-OP-001-2022, contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y PROYECTOS AZTECA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA TATALTEPEC, monto:1711455.5, importe_modificado:1711455.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2158839/proyecto_PROCESO, 2158839/proyecto_FIN, 2158839/proyecto_PROCESO, 2158839/proyecto_FIN, 2158839/proyecto_PROCESO, 2158839/proyecto_INICIO, 2158839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402159043 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GENARO V. VÁSQUEZ - 235767 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 235767 | S | 48 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.97, meta_modificada:240.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:16, direccion:RANCHERIA GENARO V. VÁSQUEZ, 69867 GENARO V. VÁSQUEZ, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE GENARO V. VÁSQUEZ SE LOCALIZA EN LA ZONA NORTE DE LA LOCALI, lon:-97.77152171, lat:17.16336165}} | 2022-06-06 | 2022-07-05 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MST/532/FISMDF/074/006/2022, contratista:ING. GILDARDO AYALA LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.97}} | {2159043/proyecto_PROCESO, 2159043/proyecto_INICIO, 2159043/proyecto_PROCESO, 2159043/proyecto_FIN, 2159043/proyecto_INICIO, 2159043/proyecto_PROCESO, 2159043/proyecto_FIN, 2159043/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La liga documento de evidencia arroja error., trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | OAX220402159336 | Proyecto de inversión | 1590776.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1590776.24, modificado:1590776.24}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA - 237237 | 20 | Oaxaca | 490 | Santiago Texcalcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Texcalcingo | 237237 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:490, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD PUEBLO TAMAZULAPAM, 68535 SANTIAGO TEXCALCINGO, SANTIAGO TEXCALCINGO OAXACA ENTRE Y , CENTRO DE LA COMUNIDAD DEL BARRIO DE TAMAZULAPAM EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCU3ELA PRIMARIA., lon:-96.97551336, lat:18.20476262}} | 2022-10-03 | 2022-12-16 | 1590776.24 | 1590776.24 | 1590776.24 | 1590776.24 | 1590776.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/490MST/R33-FIII/FISMDF-07/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OAXPUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXCALCINGO, monto:1590776.24, importe_modificado:1590776.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2159336/proyecto_FIN, 2159336/proyecto_PROCESO, 2159336/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402159425 | Proyecto de inversión | 1333670.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1333670.56, modificado:1333670.56}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE COLGANTE, EN EL PARAJE EL AGUACATE, EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NOPALA - 237771 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 237771 | S | 3145 | 2731 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:CALLE CONTINUACIÓN DE HIDALGO BARRIO AGUACATE, 71960 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE LA COMUNIDAD SOBRE LA CONTINUACIÓN DE LA CALLE HIDALGO SOBRE EL RÍO R, lon:-97.14406119, lat:16.11417546}} | 2022-02-22 | 2022-06-15 | 1333670.56 | 1333670.56 | 1333670.56 | 1333670.56 | 1333670.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022-03, contratista:DL ESTRUCTURAS CON DISEÑO S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA, monto:1333670.56, importe_modificado:1333670.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}} | {2159425/proyecto_PROCESO, 2159425/proyecto_INICIO, 2159425/proyecto_FIN, 2159425/proyecto_PROCESO, 2159425/proyecto_FIN, 2159425/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del acat entrega recepcion, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-09}}
2022 | 4 | OAX220402159493 | Acción | 382077.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382077.42, modificado:382077.42}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 238019 | 20 | Oaxaca | 454 | Santiago Atitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Atitlán | 238019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:454, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.945797, lat:17.103973}} | 2022-08-16 | 2022-12-31 | 382077.42 | 382077.42 | 382077.42 | 382077.42 | 382077.42 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MSA/454/FISMDF/02/2022, contratista:GESTION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE ERA S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Santiago Atitlán, monto:382077.42, importe_modificado:382077.42}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2159493/proyecto_INICIO, 2159493/proyecto_FIN, 2159493/proyecto_INICIO, 2159493/proyecto_PROCESO, 2159493/proyecto_INICIO, 2159493/proyecto_PROCESO, 2159493/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402159562 | Proyecto de inversión | 4087753.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4087753.08, modificado:4087753.08}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL CENTRO DE ENSEÑANZA OCUPACIONAL N 40 ACCIÓN EDUCATIVA CLAVE 20DEE0011G - 238316 | 20 | Oaxaca | 20 | Constancia del Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Constancia del Rosario | 238316 | S | 0 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO CONSTANCIA DEL ROSARIO, 71030 CONSTANCIA DEL ROSARIO, CONSTANCIA DEL ROSARIO OAXACA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL TERRENO SIGUIENTE A LA ESCUEL, lon:-97.94092813, lat:17.04169015}} | 2022-09-12 | 2022-12-10 | 4087753.08 | 4087753.08 | 4087753.08 | 4087753.08 | 4087753.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCR/020/FISM-DF/F-III/O.-09/C-10/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CHETANSKA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO, monto:4087753.08, importe_modificado:4087753.08}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2159562/proyecto_INICIO, 2159562/proyecto_FIN, 2159562/proyecto_INICIO, 2159562/proyecto_PROCESO, 2159562/proyecto_FIN, 2159562/proyecto_PROCESO, 2159562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402159686 | Proyecto de inversión | 427337.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427337.22, modificado:427337.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATAL - 239097 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 239097 | S | 75 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:360.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:28, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA EL AGUACATAL, 71967 EL AGUACATAL, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 DE LA AGENCIA MUNICIPAL SOBRE LA CALE PRINCIPAL AV. HIDALGO RUMBO A LA LOCALIDAD DE CIÉNEGA GRANDE., lon:-97.22984074, lat:16.1060823}} | 2022-06-03 | 2022-07-02 | 427337.22 | 427337.22 | 427337.22 | 427337.22 | 427337.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022-08, contratista:arquilineas construcciones sa de cv, convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA, monto:427337.22, importe_modificado:427337.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1200.0}} | {2159686/proyecto_PROCESO, 2159686/proyecto_INICIO, 2159686/proyecto_PROCESO, 2159686/proyecto_INICIO, 2159686/proyecto_FIN, 2159686/proyecto_INICIO, 2159686/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402159838 | Proyecto de inversión | 3499999.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3499999.26, modificado:3499999.26}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. REFORMA 1RA. ETAPA - 240235 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 240235 | S | 1583 | 1439 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2261.87, meta_modificada:2261.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA COLONIA SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL CENTRO, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE ORIENTE 7 Y CALLE ORIENTE 5, AVENIDA BENITO JUÁREZ EN EL MAPA SE INDICA, lon:-96.29926422, lat:17.77735663}} | 2022-09-05 | 2022-12-03 | 3499999.26 | 3499999.26 | 3499999.26 | 3499999.26 | 3499999.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSJBVN/559/FISMDF/005/2022, contratista:DISEÑO Y ACABADOS CLAUS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:3499999.26, importe_modificado:3499999.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2261.87}} | {2159838/proyecto_INICIO, 2159838/proyecto_PROCESO, 2159838/proyecto_FIN, 2159838/proyecto_INICIO, 2159838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402159848 | Proyecto de inversión | 446596.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446596.54, modificado:446596.54}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, COLONIA GUADALUPE - 240300 | 20 | Oaxaca | 53 | Magdalena Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena Tlacotepec | 240300 | S | 38 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.78, meta_modificada:94.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA COLONIA GUADALUPE, 70746 MAGDALENA TLACOTEPEC, MAGDALENA TLACOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE DE LOS NANCHES, CALLE HIDALGO CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA GUADALUPE, lon:-95.20677746, lat:16.50386779}} | 2022-08-22 | 2022-09-20 | 446596.54 | 446596.54 | 446596.54 | 446596.54 | 446596.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMT/COP/FISM/053/003/2022, contratista:INGENIERIA Y MATERIALES ROAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA TLACOTEPEC, monto:446596.54, importe_modificado:446596.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.78}} | {2159848/proyecto_INICIO, 2159848/proyecto_PROCESO, 2159848/proyecto_FIN, 2159848/proyecto_PROCESO, 2159848/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402159906 | Proyecto de inversión | 6989069.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5241802.42, modificado:5241802.42}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1747267.47, modificado:1747267.47}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA ÚNICA - 240643 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 240643 | S | 38 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:3133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:116, direccion:CALLE PRINCIPAL PUERTO SANTO DOMINGO DEL PROGRESO, 69719 SANTO DOMINGO DEL PROGRESO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACIÓN, lon:-97.93156555, lat:17.29844698}} | 2022-06-28 | 2022-10-25 | 6989069.89 | 6989069.89 | 6989069.89 | 6989069.89 | 6989069.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSJ/469/IR/012/2022, contratista:OSOREQ, SERVICIOS DE CONSULTORÍA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:6989069.89, importe_modificado:6989069.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3133.0}} | {2159906/proyecto_PROCESO, 2159906/proyecto_FIN, 2159906/proyecto_INICIO, 2159906/proyecto_PROCESO, 2159906/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402159976 | Proyecto de inversión | 1139371.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889371.93, modificado:889371.92}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. - 241022 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 241022 | S | 68 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:CALLE ALCALA COLONIA SANTIAGO JUXTLAHUACA CENTRO, 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE DEL PROGRESO LA TERCER RED SE ENCUENTRA A 100 ML DE LA TIENDA DE C, lon:-98.0106264, lat:17.32812982}} | 2022-11-15 | 2022-12-14 | 1139371.92 | 1139371.92 | 1139371.92 | 1139371.92 | 1139371.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSJ/469/IR/036/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES JOCAVARI S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1139371.92, importe_modificado:1139371.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:950.0}} | {2159976/proyecto_INICIO, 2159976/proyecto_PROCESO, 2159976/proyecto_FIN, 2159976/proyecto_INICIO, 2159976/proyecto_PROCESO, 2159976/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160012 | Proyecto de inversión | 628950.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628950.58, modificado:628950.58}} | REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN - 241194 | 20 | Oaxaca | 179 | San Juan Bautista Jayacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Jayacatlán | 241194 | S | 744 | 703 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN - SAN MIGUEL ALOAPAM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, 68210 SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN OAXACA ENTRE Y, lon:-96.81162829, lat:17.4236266}} | 2022-08-22 | 2022-10-20 | 628950.58 | 628950.58 | 628950.58 | 628950.58 | 628950.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBJ-179-R33-FIII-03-2022, contratista:GRUPO MOZ, INFRAESTRUCTURA Y ASESORÍA MUNICIPAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, monto:628950.58, importe_modificado:628950.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2160012/proyecto_INICIO, 2160012/proyecto_PROCESO, 2160012/proyecto_FIN, 2160012/proyecto_INICIO, 2160012/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160047 | Proyecto de inversión | 670447.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670447.76, modificado:670447.76}} | CONSTRUCCION DE POZO TIPO NORIA EN EL PARAGE AGUA PAJARITO - 241277 | 20 | Oaxaca | 478 | Santiago Nacaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Nacaltepec | 241277 | S | 103 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Noria(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:478, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO NACALTEPEC, 68691 SANTIAGO NACALTEPEC, SANTIAGO NACALTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO NACALTEPEC - SAN FRANCISCO COTAHUIXTLA Y CORREDOR PARAGE AGUA PAJARITO, CALLE ORIENTE SANTIAGO NACALTEPEC, lon:-96.91839341, lat:17.51726801}} | 2022-10-14 | 2022-12-12 | 670447.76 | 670447.76 | 670447.76 | 670447.76 | 670447.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSN/478/FISM-DF/F-III/COP/05/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ESCALA RM S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NACALTEPEC, monto:670447.76, importe_modificado:670447.76}} | {meta1: {unidad_medida:Noria(s), avance:1.0}} | {2160047/proyecto_INICIO, 2160047/proyecto_FIN, 2160047/proyecto_PROCESO, 2160047/proyecto_FIN, 2160047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160160 | Proyecto de inversión | 1097991.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097991.49, modificado:1097991.49}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS PARA CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES - 241675 | 20 | Oaxaca | 176 | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca | 241675 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:7, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO SANTA CATARINA OCOTLÁN, 69305 SANTA CATARINA OCOTLÁN, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE CUAUTEMOC LA OBRA SE UBICA EN 44 DOMICILIOS CONO, lon:-97.19880621, lat:17.69663777}} | 2022-09-06 | 2022-10-05 | 1097991.49 | 1097991.49 | 1097991.49 | 1097991.49 | 1097991.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121849, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, monto:1097991.49, importe_modificado:1097991.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}} | {2160160/proyecto_PROCESO, 2160160/proyecto_FIN, 2160160/proyecto_INICIO, 2160160/proyecto_FIN, 2160160/proyecto_INICIO, 2160160/proyecto_PROCESO, 2160160/proyecto_FIN, 2160160/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160165 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2822206.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO SANTIAGO CUIXTLA SANTOS REYES NOPALA, TRAMO DEL KM 1.200 AL 2.880, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CUIXTLA. - 241688 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 241688 | S | 606 | 613 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.6, meta_modificada:2.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO CUIXTLA - SANTOS REYES NOPALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 PUEBLO SANTIAGO CUIXTLA, 71965 SANTIAGO CUIXTLA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO QUE VA DE S, lon:-97.18491802, lat:16.06306281}} | 2022-10-01 | 2022-11-15 | 2822206.82 | 2822206.82 | 2822206.82 | 2822206.82 | 2822206.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022-12, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LAGJ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA, monto:2822206.82, importe_modificado:2822206.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.58}} | {2160165/proyecto_INICIO, 2160165/proyecto_PROCESO, 2160165/proyecto_FIN, 2160165/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega , trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-09}}
2022 | 4 | OAX220402160172 | Proyecto de inversión | 2053154.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2053154.35, modificado:2053154.35}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOCALIDAD DE MESONES HIDALGO - 241733 | 20 | Oaxaca | 37 | Mesones Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mesones Hidalgo | 241733 | S | 464 | 386 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE PEREZ GASGA PUEBLO MESONES HIDALGO, 71040 MESONES HIDALGO, MESONES HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE 21 DE JULIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA POBLACIÓN, lon:-97.96658767, lat:16.91527986}} | 2022-09-20 | 2022-11-03 | 2053154.35 | 2053154.35 | 2053154.35 | 2053154.35 | 2053154.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MMH/037/COPM/39/C-06/2022, contratista:CONTACON S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO, monto:2053154.35, importe_modificado:2053154.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2160172/proyecto_PROCESO, 2160172/proyecto_INICIO, 2160172/proyecto_FIN, 2160172/proyecto_PROCESO, 2160172/proyecto_FIN, 2160172/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160189 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PARAJE EL ZAPOTE NEGRO, SEGUNDA ETAPA. - 241936 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 241936 | S | 120 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:16, direccion:CALLE CAMINO AL ZAPOTE NEGRO BARRIO XOCONOXTLE, 69241 XOCONOXTLE, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO AL ZAPOTE NEGRO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA LOCALIDAD TOMANDO LA CARRETERA QUE CONDUCE A SAN LORENZO, lon:-98.02476246, lat:17.92869438}} | 2022-08-16 | 2022-11-14 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/261/FISMDF/COP-13/2022, contratista:ARQ. JORGE BARRAGAN URIBE, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2160189/proyecto_INICIO, 2160189/proyecto_PROCESO, 2160189/proyecto_INICIO, 2160189/proyecto_FIN, 2160189/proyecto_PROCESO, 2160189/proyecto_FIN, 2160189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se a cargado el contrato y acta correspondiente al proyecto, trimestre:4.0, usuario:martinabedollab, fecha:2023-01-17}} | {obs1: {observación:el contrato y acta entrega no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | OAX220402160653 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS - 244425 | 20 | Oaxaca | 161 | San Jerónimo Sosola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Sosola | 244425 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:10, direccion:RANCHERIA SANTA MARÍA TEJOTEPEC, 68208 SANTA MARÍA TEJOTEPEC, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE UBICAN EN DIFERENTES CALLES ASI COMO TAMBIEN EN DIFERENTES PARAJES DE LA LOCALIDAD, lon:-96.98002778, lat:17.49530556}} | 2022-09-26 | 2022-11-09 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121585, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2160653/proyecto_PROCESO, 2160653/proyecto_FIN, 2160653/proyecto_INICIO, 2160653/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160693 | Proyecto de inversión | 1519175 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1519175.0, modificado:1519175.0}} | CONSTRUCCION DE OLLA COLECTORA,PARA CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES - 244639 | 20 | Oaxaca | 556 | La Trinidad Vista Hermosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Trinidad Vista Hermosa | 244639 | S | 100 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:556, localidad:6, direccion:PROLONGACION PROLONGACION DE DIAZ ORDAZ BARRIO EL CACALOTE, 69507 EL CACALOTE [BARRIO], LA TRINIDAD VISTA HERMOSA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CAMINO CAMINO COSECHERO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA CUENCA UBICADA A UN COSTADO D, lon:-97.51019364, lat:17.78902437}} | 2022-10-10 | 2022-12-23 | 1519175 | 1519175 | 1519175 | 1519175 | 1519175 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MLTVH/FISM-DF/399/001/2022, contratista:INGENIERIA CIVIL FERRI S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE LA TRINIDAD VISTA HERMOSA, monto:1519175.0, importe_modificado:1519175.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1800.0}} | {2160693/proyecto_INICIO, 2160693/proyecto_PROCESO, 2160693/proyecto_FIN, 2160693/proyecto_PROCESO, 2160693/proyecto_FIN, 2160693/proyecto_PROCESO, 2160693/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160914 | Proyecto de inversión | 4734635.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4734635.9, modificado:4734635.9}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR - 245692 | 20 | Oaxaca | 50 | Magdalena Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Magdalena Peñasco | 245692 | S | 1980 | 1770 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE NARANJOS PUEBLO MAGDALENA PEÑASCO, 69848 MAGDALENA PEÑASCO, MAGDALENA PEÑASCO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE NARANJOS LA OBRA SE CONSTRUIRA A PROXIMADAMENTE A UNOS 100 METROS DEL PALACIO MUN, lon:-97.55340528, lat:17.23501102}} | 2022-04-05 | 2022-08-02 | 4734635.9 | 4734635.9 | 4734635.9 | 4734635.9 | 4734635.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMP/050/FISM-DF/001/2022, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION PIEDRA AZUL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO, monto:4734635.9, importe_modificado:4734635.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2160914/proyecto_INICIO, 2160914/proyecto_FIN, 2160914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160989 | Proyecto de inversión | 4705917.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176479.41, modificado:1176479.41}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1176479.41, modificado:1176479.41}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2352958.81, modificado:2352958.81}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA ÚNICA - 246022 | 20 | Oaxaca | 291 | San Pablo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo Coatlán | 246022 | S | 254 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4243.0, meta_modificada:4243.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:291, localidad:3, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO COATLÁN, 70855 SAN FRANCISCO COATLÁN, SAN PABLO COATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA ÚNICA SE LOCALIZA EN LA ZONA SUR ESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO COTL, lon:-96.75704071, lat:16.15312375}} | 2022-07-01 | 2022-09-28 | 4705917.63 | 4705917.63 | 4705917.63 | 4705917.63 | 4705917.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSP/291/PROAGUA-FIII/023/004/2022, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO COATLAN, monto:4705917.63, importe_modificado:4705917.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4243.07}} | {2160989/proyecto_INICIO, 2160989/proyecto_PROCESO, 2160989/proyecto_FIN, 2160989/proyecto_PROCESO, 2160989/proyecto_FIN, 2160989/proyecto_INICIO, 2160989/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:De acuerdo a la observación le informo que el proyecto se divide en dos componentes un contrato de obra por un monto total de $4,524,881.23 donde existió una aportación tripartita en donde quedo de la siguiente manera: Aportación Federal: (50%) $2,262,440.61 Aportación Estatal: (25%) $1,131,220.31 Aportación Municipal: (25%) $1,131,220.31 , trimestre:4.0, usuario:marcoajimenezcr, fecha:2023-01-21}, obs2: {observación:El segundo componente es el contrato de supervisión técnica y atención social por un monto de $181,036.40 en el cual las aportaciones quedaron de la siguiente manera Aportación Federal: (50%) $90,518.20 Aportación Estatal: (25%) $45,259.10 Aportación Municipal: (25%) $45,259.10 Sumando ambos contratos nos da un importe total de $4,705,917.63, ambos contratos y ambas entregas recepción se encuentran en el link subido , trimestre:4.0, usuario:marcoajimenezcr, fecha:2023-01-21}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160997 | Proyecto de inversión | 575369.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575369.9, modificado:575369.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL - 246065 | 20 | Oaxaca | 254 | San Mateo Río Hondo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Mateo Río Hondo | 246065 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:254, localidad:48, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA FEDERAL 175 - EL ENCINO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 160 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN MATEO RÍO HONDO, 70860 EL ENCINO, SAN MATEO RÍO HONDO OAXACA ENTRE Y , PASANDO EL RESTAURANT ITOO, lon:-96.49894089, lat:16.15098104}} | 2022-07-25 | 2022-09-22 | 575369.9 | 575369.9 | 575369.9 | 575369.9 | 575369.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMRH/254/COP-03/FISMDF/2022, contratista:Ing. Jesús Ernesto SanJuán Cruz, convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO RIO HONDO, monto:575369.9, importe_modificado:575369.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2160997/proyecto_INICIO, 2160997/proyecto_PROCESO, 2160997/proyecto_FIN, 2160997/proyecto_INICIO, 2160997/proyecto_PROCESO, 2160997/proyecto_INICIO, 2160997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-19}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-19}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-19}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-19}}
2022 | 4 | OAX220402161143 | Proyecto de inversión | 1761698.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1761698.96, modificado:1761698.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA LA PALMA BARRIO GUADALUPE - 246776 | 20 | Oaxaca | 272 | San Miguel Panixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Panixtlahuaca | 246776 | S | 333 | 334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CALLE LA PALMA BARRIO GUADALUPE, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE AVENIDA LICENCIADO DIAZ ORDAZ Y AVENIDA GENERAL AVILA CAMACHO, CALLE EDMUNDO AVALOS SE UBICA EN LA AVENIDA LA PALMA Y COLIND, lon:-97.37465853, lat:16.26026181}} | 2022-07-20 | 2022-09-17 | 1761698.96 | 1761698.96 | 1761698.96 | 1761698.96 | 1761698.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-47/MSMP/272/FISMDF/008/2022, contratista:ESTRUCTURA Y EDIFICACION PORTEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, monto:1761698.96, importe_modificado:1761698.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}} | {2161143/proyecto_PROCESO, 2161143/proyecto_INICIO, 2161143/proyecto_FIN, 2161143/proyecto_INICIO, 2161143/proyecto_FIN, 2161143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402161390 | Proyecto de inversión | 750000.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.26, modificado:750000.26}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES - 247976 | 20 | Oaxaca | 50 | Magdalena Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Magdalena Peñasco | 247976 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL CARRIZAL, 69848 EL CARRIZAL (LOMA TICHI), MAGDALENA PEÑASCO OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE EJECUTARA EN TODA LA LOCALIDAD LAS ACCIONES ESTARNA SOBRE EL CAMIN, lon:-97.57779492, lat:17.24997652}} | 2022-07-04 | 2022-10-01 | 750000.26 | 750000.26 | 750000.26 | 750000.26 | 750000.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMP/050/FISM-DF/005/2022, contratista:FILEMON ZARATE CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO, monto:750000.26, importe_modificado:750000.26}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:8.0}} | {2161390/proyecto_INICIO, 2161390/proyecto_PROCESO, 2161390/proyecto_INICIO, 2161390/proyecto_FIN, 2161390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402161429 | Proyecto de inversión | 653142.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653142.23, modificado:653142.23}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO GREGORIO DE ÁLVAREZ LLANO AGUACATE - 248205 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 248205 | S | 268 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL AL SANTUARIO RANCHERIA GREGORIO ALVAREZ, 71014 GREGORIO ÁLVAREZ, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE RUMBO AL SANTUARIO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA RUMBO AL SANTUARIO DEL SEÑOR DE LA, lon:-97.90782776, lat:17.04257475}} | 2022-08-22 | 2022-09-20 | 653142.23 | 653142.23 | 653142.23 | 653142.23 | 653142.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPVG/FISMDF/073/002/071/2022, contratista:ARQ. JORGE LUIS RAMIREZ JIMENEZ, convocante:PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:653142.23, importe_modificado:653142.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2161429/proyecto_INICIO, 2161429/proyecto_FIN, 2161429/proyecto_PROCESO, 2161429/proyecto_FIN, 2161429/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402161559 | Proyecto de inversión | 271000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271000.0, modificado:271000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO - 249067 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 249067 | S | 81 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:424.0, meta_modificada:424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ COLONIA COLONIA EJIDAL EMILIANO ZAPATA, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE PONIENTE 2 Y CALLE GUADALAJARA, CALLE REFORMA EL PUNTO INDICADO , lon:-96.30746653, lat:17.77707377}} | 2022-10-10 | 2022-11-12 | 271000 | 271000 | 271000 | 271000 | 271000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124779, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:271000.0, importe_modificado:271000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:424.0}} | {2161559/proyecto_PROCESO, 2161559/proyecto_FIN, 2161559/proyecto_INICIO, 2161559/proyecto_PROCESO, 2161559/proyecto_INICIO, 2161559/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402162004 | Proyecto de inversión | 711202.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711202.79, modificado:711202.79}} | AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LAS CALLES MACIEL Y MÉXICO, COLONIA LA ESPERANZA - 251809 | 20 | Oaxaca | 75 | Reforma de Pineda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Reforma de Pineda | 251809 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:308.0, meta_modificada:308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO COLONIA ESPERANZA, 70170 REFORMA DE PINEDA, REFORMA DE PINEDA OAXACA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE PUEBLA, CALLE MACIEL LA OBRA SE LO CALIZA ATRÁS DEL COBAO PLANTEL 58 EN LA CALLE MÉXICO ENTRE LAS CALLE VERACRUZ Y P, lon:-94.45608191, lat:16.38956362}} | 2022-11-07 | 2022-12-21 | 711202.79 | 711202.79 | 711202.79 | 711202.79 | 711202.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:251809, contratista:CONTRUCCIONES Y MAQUINARIA PESADA MALAK S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA DE PINEDA, monto:711202.79, importe_modificado:711202.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:308.0}} | {2162004/proyecto_INICIO, 2162004/proyecto_FIN, 2162004/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402162020 | Proyecto de inversión | 815999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815999.98, modificado:815999.98}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 251932 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 251932 | S | 169 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:5, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA EL CAMPANARIO, 71000 EL CAMPANARIO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CALLE SIN NOBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE UNA CALLE DE TERRACERIA SIN NOMBRE EN LA LOC, lon:-97.89766407, lat:17.02010711}} | 2022-10-02 | 2022-10-31 | 815999.98 | 815999.98 | 815999.98 | 815999.98 | 815999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPVG/FISMDF/073/005/036/2022, contratista:ING. HUMBERTO GUZMAN MONTES, convocante:PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:815999.98, importe_modificado:815999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2162020/proyecto_PROCESO, 2162020/proyecto_INICIO, 2162020/proyecto_FIN, 2162020/proyecto_PROCESO, 2162020/proyecto_FIN, 2162020/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402162234 | Proyecto de inversión | 1500008.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500008.83, modificado:1500008.83}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 252973 | 20 | Oaxaca | 405 | Villa de Chilapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Chilapa de Díaz | 252973 | S | 825 | 635 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:830.65, meta_modificada:830.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:405, localidad:1, direccion:VEREDA TRAMO CHILAPA DE DIAZ - MAGDALENA CAÑADALTEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 350 PUEBLO VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, 69540 VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ, VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE BRECHA A MONTE DE LEON Y BRECHA SA, lon:-97.63034274, lat:17.58735588}} | 2022-11-03 | 2022-12-17 | 1500008.83 | 1500008.83 | 1500008.83 | 1500008.83 | 1500008.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MVCD/405/001/005/2022-05, contratista:HUESCA INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CHILAPA DE DIÁZ, monto:1500008.83, importe_modificado:1500008.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:830.65}} | {2162234/proyecto_INICIO, 2162234/proyecto_PROCESO, 2162234/proyecto_FIN, 2162234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | {obs1: {observación:Las ligas están invertidas, favor de corregir., trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | OAX220402162775 | Proyecto de inversión | 869190 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869190.0, modificado:869190.0}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EN LA CARRETERA INTERNACIONAL - 255509 | 20 | Oaxaca | 298 | San Pablo Villa de Mitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pablo Villa de Mitla | 255509 | S | 5106 | 4548 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:CALLE INTERRNACIONAL PUEBLO SAN PABLO VILLA DE MITLA CENTRO, 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE SANTIAGO BARAONA, CALLE PARAJE ROBIAS SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN , lon:-96.37525383, lat:16.91726159}} | 2022-03-22 | 2022-06-19 | 869190 | 869190 | 869190 | 869190 | 869190 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO/MSPVM/FAISMDF/298/006/2022, contratista:TALLER DE ARQUITECTURA ATMA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, monto:2897300.0, importe_modificado:869190.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:88.0}} | {2162775/proyecto_INICIO, 2162775/proyecto_FIN, 2162775/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCES DE INVERSION Y DATOS DE CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCES DE INVERSION Y DATOS DE CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCES DE INVERSION Y DATOS DE CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:FALTA CAPTURAR AVANCES DE INVERSION Y DATOS DE CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402163030 | Proyecto de inversión | 2320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2320000.0, modificado:2320000.0}} | AMPLIACIÓN DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO LA SOLEDAD A CARRIZAL - 256911 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 256911 | S | 44 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:42, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA SOLEDAD - SAN CRISTOBAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 1 PUEBLO LA SOLEDAD, 71420 LA SOLEDAD, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA AGENCIA DE LA SOLEDAD POR UNA LONGITUD DE 3.00 KM CON , lon:-97.11924392, lat:16.35734219}} | 2022-10-01 | 2022-11-13 | 2320000 | 2320000 | 2320000 | 2320000 | 2320000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVSV/277/RG33/FISMDF/06/018/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA, monto:2320000.0, importe_modificado:2320000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2163030/proyecto_FIN, 2163030/proyecto_INICIO, 2163030/proyecto_PROCESO, 2163030/proyecto_INICIO, 2163030/proyecto_PROCESO, 2163030/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402163106 | Proyecto de inversión | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES DE TRUJANO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ - 257356 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 257356 | S | 440 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2508.0, meta_modificada:2508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:CALLE TRUJANO BARRIO SANTA ANITA (SECCIÓN TERCERA), 71417 VILLA SOLA DE VEGA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CALLE LEONARDO BRAVO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CARRETERA FEDERAL 131 SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 131 PASANDO E, lon:-96.98234474, lat:16.51027752}} | 2022-10-01 | 2022-11-29 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVSV/277/RG33/FISMDF/53/20/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA, monto:3600000.0, importe_modificado:3600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2508.0}} | {2163106/proyecto_FIN, 2163106/proyecto_PROCESO, 2163106/proyecto_INICIO, 2163106/proyecto_PROCESO, 2163106/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402163685 | Proyecto de inversión | 7000002.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000002.16, modificado:7000002.16}} | AMPLIACIÓN DEL CAMINO AHUEJUTLA LA DIVINA PROVIDENCIA - 260204 | 20 | Oaxaca | 242 | San Martín Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Peras | 260204 | S | 717 | 649 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:36113.0, meta_modificada:36113.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:242, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO AHUEJUTLA - LA DIVINA PROVIDENCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 318 BARRIO AHUAJUTLA, 69780 AHUEJUTLA, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NIÑOS HEROES, LA AMPLIACIÓN DEL CAMINO SE ENCUE, lon:-98.29200294, lat:17.42877133}} | 2022-03-28 | 2022-06-25 | 7000002.16 | 7000002.16 | 7000002.16 | 7000002.16 | 7000002.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSM/242/FISMDF/002/2022, contratista:ECASA EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES DE ANTEQUERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS, monto:7000002.16, importe_modificado:7000002.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:36113.6}} | {2163685/proyecto_FIN, 2163685/proyecto_PROCESO, 2163685/proyecto_FIN, 2163685/proyecto_INICIO, 2163685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402163743 | Proyecto de inversión | 725378.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725378.18, modificado:725378.18}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE QUERETARO ENTRE LA AV. CAMPECHE Y AV. PUEBLA DE LA COLONIA BENITO JUAREZ - 260477 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tehuantepec | 260477 | S | 60 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:265.3, meta_modificada:265.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE QUERETARO COLONIA BENITO JUÁREZ, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA CAMPECHE Y AVENIDA PUEBLA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE QUERETARO EN LA COLONIA BENTITO JUAREZ DE S, lon:-95.25493755, lat:16.31402244}} | 2022-07-03 | 2022-08-04 | 725378.18 | 725378.18 | 725378.18 | 725378.18 | 725378.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/F-III/058/018/2022, contratista:EMMANUEL REYES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:725378.18, importe_modificado:725378.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:265.3}} | {2163743/proyecto_INICIO, 2163743/proyecto_FIN, 2163743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR MONTO CONTRATADO CON CAPTURADO, trimestre:4.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | OAX220402164081 | Proyecto de inversión | 547089.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547089.8, modificado:547089.8}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIMERA PRIVADA DE MORELOS Y TERCERA PRIVADA DE DOLORES - 262362 | 20 | Oaxaca | 550 | San Jerónimo Tlacochahuaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Tlacochahuaya | 262362 | S | 180 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:550, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA PRIVADA DE DOLORES PUEBLO SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, 70460 SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA OAXACA ENTRE CALLE TERCERA PRIVADA DE DOLORES Y CALLE SEGUNDA PRIVADA DE DOLORES, BRECHA DOLORES L, lon:-96.58533045, lat:17.0113581}} | 2022-10-10 | 2022-11-24 | 547089.8 | 547089.8 | 547089.8 | 547089.8 | 547089.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR/FISMDF/OPM-MSJT/550/004/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AVENDAÑO S.A. DE C.V., convocante:SAN JERÓNIMO TLACOCHAHUAYA, monto:547089.8, importe_modificado:547089.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:218.0}} | {2164081/proyecto_INICIO, 2164081/proyecto_FIN, 2164081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402164162 | Proyecto de inversión | 692056 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692056.0, modificado:692056.0}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN - 262735 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ixhuatán | 262735 | S | 2740 | 2693 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA REFORMA PUEBLO SAN FRANCISCO IXHUATÁN CENTRO, 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA ENTRE AVENIDA AVENIDA CUAHUTEMOC Y AVENIDA AVENIDA LIBERTAD, AVENIDA REFORMA EL MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO , lon:-94.48533669, lat:16.34617322}} | 2022-06-15 | 2022-07-15 | 692056 | 692056 | 692056 | 692056 | 692056 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/HCSFI/R33-FIII/M143/014/2022, contratista:GH&RT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN, monto:692056.0, importe_modificado:692056.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.0}} | {2164162/proyecto_INICIO, 2164162/proyecto_FIN, 2164162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE AGREGAR FIRMA FALTANTE AL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-01-19}}
2022 | 4 | OAX220402164247 | Proyecto de inversión | 913252.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913252.93, modificado:913252.93}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 263310 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Atzompa | 263310 | S | 3600 | 2400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:CALLE AFRODITA COLONIA ODISEA, 71223 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE CALLE ZEUZ Y PRIVADA HERCULES, CALLE ULISES A 7 METROS AL NORTE ES LA GYM AERO 200 METROA AL SUSR IGLESIS CRISTINA INTERDENOMINACIONAL 3, lon:-96.76614171, lat:17.09801486}} | 2022-07-27 | 2022-09-24 | 913252.93 | 913252.93 | 913252.93 | 913252.93 | 913252.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMA/FISMDF/399/092/2022, contratista:INGENIERIA CIVIL Y DESARROLLO SOUMAYA SA DE CV, convocante:SANTA MARIA ATZOMPA, monto:913252.93, importe_modificado:913252.93}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2164247/proyecto_INICIO, 2164247/proyecto_PROCESO, 2164247/proyecto_FIN, 2164247/proyecto_INICIO, 2164247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402164391 | Proyecto de inversión | 581980.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581980.35, modificado:581980.35}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CHAHUITEPEC - 264340 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Petapa | 264340 | S | 125 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA CRUZ CHAHUITEPEC, 70350 SANTA CRUZ CHAHUITEPEC, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , LA UBICACION SE ENCUENTRA AVANZANDO POR LA CALLE QUE VA A LA CONASUPO EN SENTIDO NORTE DE LA POBLACION A, lon:-95.23245433, lat:16.89565643}} | 2022-06-27 | 2022-09-24 | 581980.35 | 581980.35 | 581980.35 | 581980.35 | 581980.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124709, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA, monto:581980.35, importe_modificado:581980.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2164391/proyecto_INICIO, 2164391/proyecto_PROCESO, 2164391/proyecto_FIN, 2164391/proyecto_PROCESO, 2164391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402164529 | Proyecto de inversión | 598933.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598933.08, modificado:598933.08}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO 5A ETAPA - 265211 | 20 | Oaxaca | 350 | San Sebastián Tutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tutla | 265211 | S | 84 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.1, meta_modificada:55.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:350, localidad:2, direccion:CALLE RIO COLOTEPEC EXHACIENDA EX- HACIENDA EL ROSARIO, 71323 EL ROSARIO, SAN SEBASTIÁN TUTLA OAXACA ENTRE CALLE RIO JUCHITAN Y CALLE PUNTO TRINO, FRENTE A LA ENTRADA PRINCIPAL DEL FRACCIONAMIENTO PUNTA VIZCAYA EN LA COLINDAN, lon:-96.6914393, lat:17.03606077}} | 2022-10-05 | 2022-11-03 | 598933.08 | 598933.08 | 598933.08 | 598933.08 | 598933.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF/MSST/350/COP/006/2022, contratista:CARCI INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA, monto:598933.08, importe_modificado:598933.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.1}} | {2164529/proyecto_INICIO, 2164529/proyecto_PROCESO, 2164529/proyecto_FIN, 2164529/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402164556 | Acción | 642486 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642486.0, modificado:642486.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 265299 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 265299 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.170537, lat:17.945353}} | 2022-03-17 | 2022-12-31 | 642486 | 642486 | 642486 | 642486 | 642486 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SERV-MSJCH/FAISMDF/166/02/2022, contratista:GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V., convocante:SAN JOSE CHILTEPEC, monto:642486.0, importe_modificado:642486.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2164556/proyecto_FIN, 2164556/proyecto_PROCESO, 2164556/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402164604 | Proyecto de inversión | 413387.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413387.52, modificado:413387.52}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO LA AVENIDA JOSE MARIA RUIZ - 265471 | 20 | Oaxaca | 459 | Villa de Santiago Chazumba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Santiago Chazumba | 265471 | S | 68 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:297.0, meta_modificada:297.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:459, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO CHAZUMBA - EL HIGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 35 RANCHERIA EL HIGO, 69017 EL HIGO, VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA OAXACA ENTRE CALLE JUAN RODRIGUEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JACINTO LOPEZ LA OBRA SE, lon:-97.71771997, lat:18.19863914}} | 2022-07-05 | 2022-08-03 | 413387.52 | 413387.52 | 413387.52 | 413387.52 | 413387.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP.MSCH/2022/FISMDF.009, contratista:JORGE ALFARO CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO CHAZUMBA, monto:413387.52, importe_modificado:413387.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:297.0}} | {2164604/proyecto_INICIO, 2164604/proyecto_PROCESO, 2164604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Las ligas no muestran el archivo. piden inicio de sesión., trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | OAX220402164958 | Proyecto de inversión | 1387152 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387152.0, modificado:1387152.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RICARDO FLORES MAGON - 267219 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 267219 | S | 295 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:22, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SAN PEDRO LEAPI, 70513 SAN PEDRO LEAPI, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, OBRA EN UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES DENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-96.128727, lat:16.336513}} | 2022-04-27 | 2022-07-25 | 1387152 | 1387152 | 1387152 | 1387152 | 1387152 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCY/125/FISMDF/30/22/2022, contratista:PROYECTOS DE OBRA CIVILSOANA S.A. DE C.V., convocante:SAN CARLOS YAUTEPEC, monto:1387152.0, importe_modificado:1387152.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2164958/proyecto_INICIO, 2164958/proyecto_PROCESO, 2164958/proyecto_INICIO, 2164958/proyecto_FIN, 2164958/proyecto_PROCESO, 2164958/proyecto_INICIO, 2164958/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402165050 | Proyecto de inversión | 274986.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274986.2, modificado:274986.2}} | REHABILITACION DE LA UNIDAD MEDICA RURAL NO. 148 IMSS, REGION II, ZONA 13, EN SANTA INES DE ZARAGOZA. - 267751 | 20 | Oaxaca | 569 | Santa Inés de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Santa Inés de Zaragoza | 267751 | S | 103 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.69, meta_modificada:82.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:569, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO PUEBLO SANTA INÉS DE ZARAGOZA, 69695 SANTA INÉS DE ZARAGOZA, SANTA INÉS DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CONSTITUCION, SE UBICA A UN COSTADO DEL TEMPLO CATOLICO DE SANTA INES DE ZARAGOZA CON CALL, lon:-97.15970427, lat:17.22828449}} | 2022-11-07 | 2022-12-18 | 274986.2 | 274986.2 | 274986.2 | 274986.2 | 274986.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIZ-569-FIII-OP-004-2022, contratista:VICTOR DOMINGO RAMIREZ COACHE, convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES DE ZARAGOZA, monto:274986.2, importe_modificado:274986.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.69}} | {2165050/proyecto_PROCESO, 2165050/proyecto_FIN, 2165050/proyecto_INICIO, 2165050/proyecto_FIN, 2165050/proyecto_INICIO, 2165050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220402165055 | Proyecto de inversión | 1760403.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760403.91, modificado:1760403.91}} | REHABILITACION DEL CAMINO E.C. TUXTEPEC, JALAPA, LOS ROQUE, LOS ZARATES, PASO DEL TORO, EN TRAMOS PARCIALES DEL KM 0 000 AL KM 5 260 - 267781 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 267781 | S | 199 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3691.0, meta_modificada:3691.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO PASO DEL TORO - LOS ZARATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 260 COLONIA PASO DEL TORO, 68463 PASO DEL TORO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA TEOTITLAN DE FLORES MAGON Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LO, lon:-96.53392944, lat:18.11276271}} | 2022-04-26 | 2022-05-25 | 1760403.91 | 1760403.91 | 1760403.91 | 1760403.91 | 1760403.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FISMDF/M134/096/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS BERBER ALCAZAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DE DIAZ, monto:1760403.91, importe_modificado:1760403.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3691.0}} | {2165055/proyecto_FIN, 2165055/proyecto_PROCESO, 2165055/proyecto_INICIO, 2165055/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402165091 | Proyecto de inversión | 1000736 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000736.0, modificado:1000736.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PUBLICO TERCERA ETAPA EN SAN JUAN ÑUMI LOCALIDAD SANTO DOMINGO YOSOÑAMA - 268124 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 268124 | S | 120 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:9, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTO DOMINGO YOSOÑAMA, 69808 SANTO DOMINGO YOSOÑAMA, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO YOSOÑAMA MUNICIPIO D, lon:-97.76960145, lat:17.43429075}} | 2022-08-29 | 2022-11-26 | 1000736 | 1000736 | 1000736 | 1000736 | 1000736 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122948, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN ÑUMI, monto:1000736.0, importe_modificado:1000736.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:300.0}} | {2165091/proyecto_INICIO, 2165091/proyecto_PROCESO, 2165091/proyecto_FIN, 2165091/proyecto_INICIO, 2165091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402165221 | Proyecto de inversión | 1000736 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000736.0, modificado:1000736.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN SAN JUAN ÑUMI LOCALIDAD DE RIO SAN JUAN - 268910 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 268910 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1600.0, meta_modificada:1630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO RÍO SAN JUAN, 69809 RÍO SAN JUAN, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CORREGIDORA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RIO SAN JUAN MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI LA OBRA SE E, lon:-97.68216988, lat:17.39793024}} | 2022-09-12 | 2022-12-10 | 1000736 | 1000736 | 1000736 | 1000736 | 1000736 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122947, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN ÑUMI, monto:1000736.0, importe_modificado:1000736.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1630.0}} | {2165221/proyecto_INICIO, 2165221/proyecto_PROCESO, 2165221/proyecto_FIN, 2165221/proyecto_INICIO, 2165221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar correctamente el acta entrega, trimestre:4.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-01-04}}
2022 | 4 | OAX220402165281 | Proyecto de inversión | 1353665.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1353665.05, modificado:1353665.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN PRIVADA DE ALARII - 269245 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 269245 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:781.63, meta_modificada:781.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:PRIVADA ALARII VILLA ZAACHILA, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE PRIVADA 1RA ALARII Y PRIVADA ALARII, CALLE ALARII EL PROYECTO SE IDENTIFICA EN LA 1RA PRVADA DE ALARII DE LA CALLE ALARII EN LA LOCALIDAD DE, lon:-96.74849508, lat:16.95923865}} | 2022-09-19 | 2022-11-17 | 1353665.05 | 1353665.05 | 1353665.05 | 1353665.05 | 1353665.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-029-2022, contratista:C. MARÍA TERESA GOMEZ HAMILTON, convocante:MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, monto:1353665.05, importe_modificado:1353665.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:781.63}} | {2165281/proyecto_INICIO, 2165281/proyecto_PROCESO, 2165281/proyecto_FIN, 2165281/proyecto_INICIO, 2165281/proyecto_PROCESO, 2165281/proyecto_FIN, 2165281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402165402 | Proyecto de inversión | 477904.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477904.07, modificado:477904.07}} | AMPLIACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHAS, EN EL TRAMO CIRCUITO EL CALVARIO , CALZADA HACIA EL PANTEÓN, DEL KM. 0.000 AL KM 0.230 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA OCOTEPEC - 270020 | 20 | Oaxaca | 554 | Totontepec Villa de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Totontepec Villa de Morelos | 270020 | S | 118 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.23, meta_modificada:0.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:554, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO CIRCUITO EL CALVARIO - PANTEON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 230 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA OCOTEPEC, 70251 SANTA MARÍA OCOTEPEC, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA AGENCIA HAC, lon:-95.99184863, lat:17.22568462}} | 2022-07-22 | 2022-09-04 | 477904.07 | 477904.07 | 477904.07 | 477904.07 | 477904.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV-554/COP/FISMDF/09/202, contratista:JOSE GUADALUPE DIEGO DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, monto:477904.07, importe_modificado:477904.07}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.23}} | {2165402/proyecto_INICIO, 2165402/proyecto_FIN, 2165402/proyecto_PROCESO, 2165402/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | OAX220402165605 | Proyecto de inversión | 910318.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910318.5, modificado:910318.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO - 270989 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 270989 | S | 33 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:26, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTA MARÍA CANDELARIA, 70516 SANTA MARÍA CANDELARIA, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, PAVIMENTO DE LA CALLE HIDALGO CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD FRENTE A LA AGENCI, lon:-95.922325, lat:16.182638}} | 2022-04-28 | 2022-07-26 | 910318.5 | 910318.5 | 910318.5 | 910318.5 | 910318.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCY/125/FISMDF/24/26/2022, contratista:ARRENDAMIENTO Y OBRAS DE CONSTRUCCION RILO S.A. DE C.V., convocante:SAN CARLOS YAUTEPEC, monto:910318.5, importe_modificado:910318.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2165605/proyecto_INICIO, 2165605/proyecto_FIN, 2165605/proyecto_INICIO, 2165605/proyecto_PROCESO, 2165605/proyecto_INICIO, 2165605/proyecto_PROCESO, 2165605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402165608 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DE LA PRIMERA SECCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUITZO - 271002 | 20 | Oaxaca | 294 | San Pablo Huitzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo Huitzo | 271002 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO HUITZO, 68220 SAN PABLO HUITZO, SAN PABLO HUITZO OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA A 500 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL 190 Y A 200 METROS DEL COBAO PLANTEL 24. A 830 METROS DE LA CAPILLA DE CRISTO , lon:-96.874289, lat:17.28414318}} | 2022-09-30 | 2022-12-28 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPH/294/FISM-DF/FIII/IR/009-2023, contratista:MARTINA RAMOS TRINIDAD, convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2165608/proyecto_INICIO, 2165608/proyecto_PROCESO, 2165608/proyecto_FIN, 2165608/proyecto_INICIO, 2165608/proyecto_PROCESO, 2165608/proyecto_FIN, 2165608/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA CAPTURAR INVESIONES ,DATOS DE CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-10}}
2022 | 4 | OAX220402165638 | Proyecto de inversión | 618095.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618095.13, modificado:618095.13}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE QUE CONDUCE AL CENTRO DE SALUD, PUERTO ÁNGEL - 271163 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 271163 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:25, direccion:CALLE CONOCIDO BARRIO PUERTO ÁNGEL CENTRO, 70902 PUERTO ÁNGEL, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE VIRGILIO URIBE Y CALLE UNIVERSIDAD, CALLE CONOCIDO ESTA SOBRE LA CALLE QUE CONDUCE AL CENTRO DE SALUD CALLE CONOCIDO, lon:-96.50105617, lat:15.66550896}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 618095.13 | 618095.13 | 618095.13 | 618095.13 | 618095.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP/324/FISM-DF/021/2022, contratista:JULIO CÉSAR CARMONA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:618095.13, importe_modificado:618095.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.0}} | {2165638/proyecto_FIN, 2165638/proyecto_PROCESO, 2165638/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402165836 | Proyecto de inversión | 334184.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334184.95, modificado:334184.95}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE LAS CALLES DE ZARAGOZA Y LIBERTAD DE LA LOCALIDA DE MOGOTE COLORADO SAN ISIDRO - 272024 | 20 | Oaxaca | 455 | Santiago Ayuquililla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Ayuquililla | 272024 | S | 190 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:848.42, meta_modificada:848.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:455, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PARAJE MOGOTE COLORADO SAN ISIDRO, 69223 SANTIAGO AYUQUILILLA, SANTIAGO AYUQUILILLA OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE ZARAGOZA, CALLE ARISTA LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE LIBERTAD Y LA CALLE ZARAGOZA PERT, lon:-97.958719, lat:17.929061}} | 2022-11-03 | 2022-12-02 | 334184.95 | 334184.95 | 334184.95 | 334184.95 | 334184.95 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSA/455/FISMDF/AD/COP/010/2022, contratista:CONSTRUCCIONES CAVIC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AYUQUILILLA, monto:334184.95, importe_modificado:334184.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:848.42}} | {2165836/proyecto_INICIO, 2165836/proyecto_PROCESO, 2165836/proyecto_FIN, 2165836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402166385 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE PROLONGACIÓN DE ALCALÁ, BARRIO SANTO NIÑO DE ATOCHA, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 274826 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 274826 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:1402.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN DE ALCALA BARRIO SANTO NIÑO DE ATOCHA, 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CARRETERA FEDERAL NÚMERO 15, FRENTE AL RESTAURANT DE COMIDA JAPONESA OMAKASE EN LA ZONA S, lon:-98.01285263, lat:17.33131758}} | 2022-10-24 | 2022-11-22 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSJ/469/IR031/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES JOCAVARI S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1402.5}} | {2166385/proyecto_INICIO, 2166385/proyecto_PROCESO, 2166385/proyecto_FIN, 2166385/proyecto_INICIO, 2166385/proyecto_PROCESO, 2166385/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402166474 | Proyecto de inversión | 1251397.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251397.66, modificado:1251397.66}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN JUAN YOSOCANI - 275658 | 20 | Oaxaca | 225 | San Lorenzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo | 275658 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:225, localidad:9, direccion:CALLE CAMINO A SAN ANTONIO YOSOCANI PUEBLO SAN JUAN YOSOCANI, 71762 SAN JUAN YOSOCANI, SAN LORENZO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD SOBRE EL CAMINO A SAN ANTONIO YOSOCANI, lon:-97.89602494, lat:16.43251694}} | 2022-10-27 | 2022-12-25 | 1251397.66 | 1251397.66 | 1251397.66 | 1251397.66 | 1251397.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL/225/FISMDF/18-19/2022, contratista:FROILAN DE LUNA SIMON, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO, monto:1251397.66, importe_modificado:1251397.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:510.0}} | {2166474/proyecto_INICIO, 2166474/proyecto_PROCESO, 2166474/proyecto_FIN, 2166474/proyecto_PROCESO, 2166474/proyecto_FIN, 2166474/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402167489 | Proyecto de inversión | 403982.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403982.98, modificado:403982.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN SAN PEDRO MIXTEPEC, LOCALIDAD LA CAÑADA - 281253 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 281253 | S | 69 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA CAÑADA, 71997 LA CAÑADA, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA SAN ANDRES COPALA, CAMINO SAN PEDRO MIXTEPEC LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOC, lon:-97.12702735, lat:15.99232275}} | 2022-09-12 | 2022-10-11 | 403982.98 | 403982.98 | 403982.98 | 403982.98 | 403982.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM/318/R-33/FISMDF/020/2022, contratista:ESTRUCTURAS FERRYACERO S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO MIXTEPEC DTTO. 22, monto:403982.98, importe_modificado:403982.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:10.0}} | {2167489/proyecto_INICIO, 2167489/proyecto_FIN, 2167489/proyecto_PROCESO, 2167489/proyecto_INICIO, 2167489/proyecto_PROCESO, 2167489/proyecto_FIN, 2167489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402167518 | Proyecto de inversión | 1799325.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799325.21, modificado:1799325.21}} | AMPLIACIÓN DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO SANTA ANA A LA CARRETERA FEDERAL - 281377 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 281377 | S | 103 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:36, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA ANA - CARRETERA FEDERAL 131 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 1 PUEBLO SANTA ANA, 71416 SANTA ANA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , 50 METROS A PARTIR DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ANA SE INICIARA, lon:-97.04749614, lat:16.42557979}} | 2022-10-15 | 2022-11-28 | 1799325.21 | 1799325.21 | 1799325.21 | 1799325.21 | 1799325.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVSV/277/RG33/FISMDF/15/21/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA, monto:1799325.21, importe_modificado:1799325.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2167518/proyecto_INICIO, 2167518/proyecto_FIN, 2167518/proyecto_PROCESO, 2167518/proyecto_FIN, 2167518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402167640 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES TANQUES DE AGUA ENTUBADA EN LOS PARAJES TEEYAVI, SIKIMINI, TUNAMA EN LA LOCALIDAD DE DIECINUEVE DE ABRIL - 281979 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 281979 | S | 141 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:123.2, meta_modificada:123.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:3, direccion:CALLE 19 DE ABRIL RANCHERIA 19 DE ABRIL, 69867 DIECINUEVE DE ABRIL, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRES TANQUES DE AGUA ENTUBADA SE LOCALIZAN EN LA ZONA NORTE DE LA RANCHERÍA DE DIECINUEVE DE A, lon:-97.78137157, lat:17.13169905}} | 2022-10-07 | 2022-12-20 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MST/532/FISMDF/075/011/2022, contratista:DAINZU INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:123.2}} | {2167640/proyecto_INICIO, 2167640/proyecto_FIN, 2167640/proyecto_PROCESO, 2167640/proyecto_FIN, 2167640/proyecto_PROCESO, 2167640/proyecto_FIN, 2167640/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402168170 | Proyecto de inversión | 709849.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709849.69, modificado:709849.69}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES AVENIDA DIAZ ORDAZ Y EMILIANO ZAPATA - 284121 | 20 | Oaxaca | 560 | Villa Díaz Ordaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Díaz Ordaz | 284121 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:479.61, meta_modificada:479.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:560, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA DÍAZ ORDAZ PUEBLO VILLA DÍAZ ORDAZ, 70410 VILLA DÍAZ ORDAZ, VILLA DÍAZ ORDAZ OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SERÁ EJECUTADA EN LA CALLE AVENIDA DÍAZ ORDAZ EN LA LOCALIDAD DE VIL, lon:-96.43202834, lat:16.99923052}} | 2022-11-07 | 2022-12-17 | 709849.69 | 709849.69 | 709849.69 | 709849.69 | 709849.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-11/MVDO-560/IR-12/R-33-FISMDF/10/2022, contratista:MBLOK CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERÍA URBANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DÍAZ ORDAZ, monto:709849.69, importe_modificado:709849.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:479.61}} | {2168170/proyecto_INICIO, 2168170/proyecto_PROCESO, 2168170/proyecto_FIN, 2168170/proyecto_INICIO, 2168170/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402168188 | Acción | 195614 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195614.0, modificado:195614.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 284206 | 20 | Oaxaca | 449 | Santa María Zoquitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Zoquitlán | 284206 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:449, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.352871, lat:16.55836}} | 2022-03-27 | 2022-12-31 | 195614 | 195614 | 195614 | 195614 | 195614 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MZMZ/449/FISM-DF/CI-001/2022, contratista:BONIFACIO ANDRES VASQUEZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN, monto:195614.0, importe_modificado:195614.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2168188/proyecto_PROCESO, 2168188/proyecto_FIN, 2168188/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402168243 | Proyecto de inversión | 3301951.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3301951.03, modificado:3301951.03}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. ZARAGOZA ENTRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y PASO DEL ARROYO AGENCIA DE SAN LUIS REY - 284418 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tehuantepec | 284418 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:795.98, meta_modificada:795.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:51, direccion:AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA COLONIA SAN LUIS REY, 70760 COLONIA SAN LUIS, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 2 DE OCTUBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AV. IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES 20 DE N, lon:-95.24060034, lat:16.37875815}} | 2022-06-22 | 2022-07-21 | 3301951.03 | 3301951.03 | 3301951.03 | 3301951.03 | 3301951.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/F-III/204/027/2022, contratista:ERAGUS GRUPO CONTRUCTOR E INMOBILIARIO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:3301951.03, importe_modificado:3301951.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:795.98}} | {2168243/proyecto_PROCESO, 2168243/proyecto_FIN, 2168243/proyecto_PROCESO, 2168243/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402168265 | Proyecto de inversión | 346200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346200.0, modificado:346200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NACIONAL - 284529 | 20 | Oaxaca | 462 | Santiago Huajolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Huajolotitlán | 284529 | S | 131 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:462, localidad:6, direccion:CALLE NACIONAL PUEBLO SAN FRANCISCO EL GRANDE, 69094 SAN FRANCISCO EL GRANDE, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-97.67034306, lat:17.78260577}} | 2022-11-07 | 2022-12-17 | 346200 | 346200 | 346200 | 346200 | 346200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128260, contratista:, convocante:MUNICIPIO SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN, monto:346200.0, importe_modificado:346200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.0}} | {2168265/proyecto_FIN, 2168265/proyecto_INICIO, 2168265/proyecto_PROCESO, 2168265/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402168267 | Proyecto de inversión | 863873.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863873.15, modificado:863873.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GRAL. IGNACIO ZARAGOZA - 284552 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 284552 | S | 55 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:685.68, meta_modificada:685.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO SAN JUAN MIXTEPEC - DTO.08 CENTRO, 69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ, LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA ENTRE LA , lon:-97.83017823, lat:17.30612384}} | 2022-08-24 | 2022-10-07 | 863873.15 | 863873.15 | 863873.15 | 863873.15 | 863873.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJM-208/020/2022, contratista:ING. WILFRIDO BAUTISTA HERNANDEZ,, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC, monto:863873.15, importe_modificado:863873.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:685.68}} | {2168267/proyecto_INICIO, 2168267/proyecto_PROCESO, 2168267/proyecto_FIN, 2168267/proyecto_INICIO, 2168267/proyecto_PROCESO, 2168267/proyecto_FIN, 2168267/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402168301 | Proyecto de inversión | 3817971.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3817971.8, modificado:3817971.8}} | AMPLIACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AV. PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TIERRA NEGRA - 284887 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 284887 | S | 312 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:822.0, meta_modificada:822.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:14, direccion:CALLE AV. PRINCIPAL PUEBLO TIERRA NEGRA, 70242 TIERRA NEGRA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, LA OBRA SE REALIZA EN LA AVENIDA PRINCIPAL ENFRENTE DE LA IGLESIA DE LA CANCHA MUNICIPAL, Y DEL QUIOSKO, lon:-95.44351796, lat:17.21919503}} | 2022-02-01 | 2022-04-16 | 3817971.8 | 3817971.8 | 3817971.8 | 3817971.8 | 3817971.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJM/207/014/R33/FIII/COP/018/2022, contratista:CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES IYALI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN, monto:3817971.8, importe_modificado:3817971.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:822.0}} | {2168301/proyecto_PROCESO, 2168301/proyecto_INICIO, 2168301/proyecto_FIN, 2168301/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220402168353 | Proyecto de inversión | 209530.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209530.8, modificado:209530.8}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO NORIA PARA AGUA ENTUBADA - 285381 | 20 | Oaxaca | 488 | Santiago Tepetlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Tepetlapa | 285381 | S | 17 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Noria(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:488, localidad:2, direccion:PUEBLO , 69375 SAN JOSÉ BUENAVISTA, SANTIAGO TEPETLAPA OAXACA ENTRE CAMINO UNION Y CAMINO INDEPENDENCIA, SE LOCALIZA EN EL ARROYO EL SITIO DE LOS POZOS DE AGUA., lon:-97.393513, lat:17.790358}} | 2022-08-29 | 2022-10-29 | 209530.8 | 209530.8 | 209530.8 | 209530.8 | 209530.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128209, contratista:, convocante:municipio de santiago tepetlapa, monto:209530.8, importe_modificado:209530.8}} | {meta1: {unidad_medida:Noria(s), avance:1.0}} | {2168353/proyecto_FIN, 2168353/proyecto_PROCESO, 2168353/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402168532 | Acción | 385590.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385590.6, modificado:385590.6}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 286213 | 20 | Oaxaca | 330 | San Pedro Teutila |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Teutila | 286213 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:330, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.705671, lat:17.977028}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 385590.6 | 385590.6 | 385590.6 | 385590.6 | 385590.6 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MSPT(330)/FIII/001/2022, contratista:CAMINOS Y PUENTES J&L SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA, monto:385590.6, importe_modificado:385590.6}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:14.0}} | {2168532/proyecto_INICIO, 2168532/proyecto_PROCESO, 2168532/proyecto_FIN, 2168532/proyecto_INICIO, 2168532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402168856 | Proyecto de inversión | 642625.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642625.21, modificado:642625.21}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE SAN ILDEFONSO EL VIEJO A PALO BLANCO - 288094 | 20 | Oaxaca | 155 | San Ildefonso Sola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Ildefonso Sola | 288094 | S | 51 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6500.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:155, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO DEL TARANGUITIN COLONIA SAN ILDEFONSO VIEJO, 71483 SAN ILDEFONSO VIEJO, SAN ILDEFONSO SOLA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO DEL TARANGUITIN Y CALLE CAMINO A PALO BLANCO, CALLE CAMINO A SAN ILDEFONSO EL VIEJO LA OBRA SE EN, lon:-96.96258236, lat:16.59131158}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 642625.21 | 642625.21 | 642625.21 | 642625.21 | 642625.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSIS/M155/FISMDF/007/2022, contratista:EDREL OLAZO AQUINO, convocante:SAN ILDEFONSO SOLA, monto:642625.21, importe_modificado:642625.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} | {2168856/proyecto_INICIO, 2168856/proyecto_PROCESO, 2168856/proyecto_FIN, 2168856/proyecto_PROCESO, 2168856/proyecto_FIN, 2168856/proyecto_INICIO, 2168856/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402168918 | Proyecto de inversión | 2430280.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2430280.9, modificado:2430280.9}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ IXTAPAM - 288516 | 20 | Oaxaca | 364 | Santa Catarina Juquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Juquila | 288516 | S | 832 | 728 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:18, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ IXTAPAN, 71900 SAN JOSÉ IXTÁPAM, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE IXTAPAM 50 METROS AL NORTE DE LA CASA DEL SEÑOR RAMIRO RUIZ., lon:-97.27243262, lat:16.3759768}} | 2022-07-27 | 2022-09-24 | 2430280.9 | 2430280.9 | 2430280.9 | 2430280.9 | 2430280.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISMDF/MSCJ/364/INV/006/2022, contratista:Obras Civiles y Electrificaciones de la Mixteca S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA, monto:2430280.9, importe_modificado:2430280.9}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:50.0}} | {2168918/proyecto_FIN, 2168918/proyecto_INICIO, 2168918/proyecto_FIN, 2168918/proyecto_PROCESO, 2168918/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir meta modificada, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-10}}
2022 | 4 | OAX220402168985 | Proyecto de inversión | 606824.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606824.11, modificado:606824.11}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 288896 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 288896 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:88, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHO CIMA DE LA PEÑA, 69775 CIMA DE LA PEÑA, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO HACIA EL LLANO Y CAMINO HACIA SAN ISIDRO, SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL A LADO DE LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE C, lon:-97.82024888, lat:17.31654406}} | 2022-09-10 | 2022-11-08 | 606824.11 | 606824.11 | 606824.11 | 606824.11 | 606824.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJM-208/022/2022, contratista:Ing. Michael Salazar Santiago, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC, monto:606824.11, importe_modificado:606824.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} | {2168985/proyecto_INICIO, 2168985/proyecto_FIN, 2168985/proyecto_PROCESO, 2168985/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402169590 | Proyecto de inversión | 1024620.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024620.66, modificado:1024620.66}} | AMPLIACION DEL CAMINO RURAL DE ACCESO TRAMO SAN MIGUEL SUCHIXTLAHUACA - 292098 | 20 | Oaxaca | 287 | San Miguel Tulancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tulancingo | 292098 | S | 196 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:287, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA S/N PUEBLO SAN MIGUEL TULANCINGO, 69370 SAN MIGUEL TULANCINGO, SAN MIGUEL TULANCINGO OAXACA ENTRE BRECHA SIN NOMBRE. Y , CALLE NICOLAS BRAVO ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, lon:-97.43539151, lat:17.74746833}} | 2022-07-01 | 2022-08-29 | 1024620.66 | 1024620.66 | 1024620.66 | 1024620.66 | 1024620.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127781, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TULANCINGO , monto:1024620.66, importe_modificado:1024620.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2169590/proyecto_INICIO, 2169590/proyecto_FIN, 2169590/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402169632 | Proyecto de inversión | 1455000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455000.0, modificado:1455000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y HIDALGO, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, SAN PEDRO HUAMELULA - 292315 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huamelula | 292315 | S | 695 | 651 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1005.0, meta_modificada:1005.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:18, direccion:CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA SANTA MARÍA, 70770 SANTA MARÍA, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE CALLE ALFREDO LOPEZ MATEOS Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE LAS CALLE S AFREDO LOPEZ MATEOS E H, lon:-95.70453393, lat:15.99472212}} | 2022-08-03 | 2022-10-11 | 1455000 | 1455000 | 1455000 | 1455000 | 1455000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-11/307/FISM-DF/039/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVO NIZANDA SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA, monto:1455000.0, importe_modificado:1455000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1005.0}} | {2169632/proyecto_INICIO, 2169632/proyecto_FIN, 2169632/proyecto_PROCESO, 2169632/proyecto_FIN, 2169632/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402169643 | Proyecto de inversión | 398737.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398737.57, modificado:398737.57}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDARULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y EL RIO, DE LA LOCALIDAD EL GUAYACAN - 292361 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huamelula | 292361 | S | 685 | 673 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:396.0, meta_modificada:396.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:30, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA EL GUAYACAN, 70770 GUAYACÁN, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CAMINO AL RIO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE EL GUAYACAN SAN PEDRO HUAMELULA, lon:-95.7184001, lat:15.97218163}} | 2022-10-19 | 2022-11-02 | 398737.57 | 398737.57 | 398737.57 | 398737.57 | 398737.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-12/307/FISM-DF/051/2022, contratista:REYNALDO SADOT GARCIA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA, monto:398737.57, importe_modificado:398737.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:396.0}} | {2169643/proyecto_INICIO, 2169643/proyecto_FIN, 2169643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402170077 | Proyecto de inversión | 1379676.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379676.29, modificado:1379676.29}} | REHABILITACION DEL CAMINO E.C. JALAPA DE DIAZ TUXTEPEC AGUA DE TIERRA LA MONTAÑA LA CHUPARROSA, TRAMO DEL KM 0 000 AL KM 5 260 , SUB TRAMO DEL KM 0 820 AL KM 4 260 EN TRAMOS PARCIALES - 294204 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 294204 | S | 726 | 690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO AGUAS DE TIERRA - LA CHUPARROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 260 PUEBLO CHUPARROSA, 68462 AGUA DE TIERRA (SECCIÓN LA MONTAÑA), SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN AGUA DE TIE, lon:-96.509317, lat:18.084078}} | 2022-05-16 | 2022-06-14 | 1379676.29 | 1379676.29 | 1379676.29 | 1379676.29 | 1379676.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FISMDF/M134/097/2022, contratista:ALTERNATIVAS EN CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES, IXTLI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DE DIAZ, monto:1379676.29, importe_modificado:1379676.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2170077/proyecto_FIN, 2170077/proyecto_PROCESO, 2170077/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402170114 | Proyecto de inversión | 842114.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842114.6, modificado:842114.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, EN LA COL. PASO LIMÓN EN CALLEJÓN 3 Y CALLEJON 4 INTERSECCIÓN AV. AQUILES SERDÁN - 294434 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 294434 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:476.0, meta_modificada:476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLEJON TRES Y CUATRO INTERIOR SN COLONIA PASO LIMÓN, 70305 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE AVENIDA AQUILES SERDÁN Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL CALLEJÓN TRES Y CALLEJÓN CUATRO EN LA COLONIA, lon:-95.03219087, lat:16.86832869}} | 2022-09-17 | 2022-10-31 | 842114.6 | 842114.6 | 842114.6 | 842114.6 | 842114.6 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OP/MMRA/057/FISMDF/0001/0071/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLO MAPEKA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:842114.6, importe_modificado:842114.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:476.0}} | {2170114/proyecto_INICIO, 2170114/proyecto_PROCESO, 2170114/proyecto_FIN, 2170114/proyecto_PROCESO, 2170114/proyecto_FIN, 2170114/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402170453 | Proyecto de inversión | 339500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339500.0, modificado:339500.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDARULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL KM 0 294.00 AL KM 0 349.00 DE LA COMUNIDAD DEL LIMON. - 295952 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huamelula | 295952 | S | 20 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.75, meta_modificada:190.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:8, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD BARRIO EL LIMON, 70770 EL LIMÓN, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE CALLE EN EL ACCESO PRINCIPAL EN EL KM 0 254 Y CALLE EN EL ACCESO PRINCILA EN EL KM 0349, LA OBRA SE EN CUENTA EN LA CALLE, lon:-95.7759658, lat:15.93151628}} | 2022-09-19 | 2022-10-18 | 339500 | 339500 | 339500 | 339500 | 339500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-13/307/FISM-DF/040/2022, contratista:DA ESTUDIO Y ARQUITECTURA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA, monto:339500.0, importe_modificado:339500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.75}} | {2170453/proyecto_FIN, 2170453/proyecto_PROCESO, 2170453/proyecto_INICIO, 2170453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402170505 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN SANTO DOMINGO CHIHUITAN - 296072 | 20 | Oaxaca | 508 | Santo Domingo Chihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Chihuitán | 296072 | S | 712 | 661 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:508, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO PUEBLO SANTO DOMINGO CHIHUITÁN, 70730 SANTO DOMINGO CHIHUITÁN, SANTO DOMINGO CHIHUITÁN OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE IGNACION ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA EN LA ESQUINA QUE FORMAN LAS CA, lon:-95.16318063, lat:16.59159776}} | 2022-11-14 | 2022-12-13 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDC/508/FISMDF/25/2022, contratista:CARMEN JAVIER MARQUEZ RUEDA, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:180.0}} | {2170505/proyecto_INICIO, 2170505/proyecto_PROCESO, 2170505/proyecto_FIN, 2170505/proyecto_PROCESO, 2170505/proyecto_FIN, 2170505/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402170585 | Proyecto de inversión | 610509.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610509.26, modificado:610509.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN PEDRO MIXTEPEC, BARRIO VICENTE GUERRERO EN CALLE PROLONGACIÓN PORFIRIO DÍAZ - 296284 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 296284 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION PORFIRIO DIAZ BARRIO VICENTE GUERRERO, 71993 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE OAXACA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLE, lon:-97.08541845, lat:15.98110231}} | 2022-09-14 | 2022-10-13 | 610509.26 | 610509.26 | 610509.26 | 610509.26 | 610509.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM/318/R-33/FISMDF/024/2022, contratista:CASTE INGENIERÍA Y DESARROLLO S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO MIXTEPEC DTTO. 22, monto:610509.26, importe_modificado:610509.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2170585/proyecto_PROCESO, 2170585/proyecto_FIN, 2170585/proyecto_INICIO, 2170585/proyecto_PROCESO, 2170585/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402170654 | Proyecto de inversión | 925313.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925313.96, modificado:925313.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO EN LA COL. LAZARO CARDENAS EN LA CALLE ESPERANZA ENTRE CUAUHTEMOC Y NICOLAS BRAVO - 296551 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 296551 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE EPERANZA INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 70309 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE PINO SUAREZ EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE ESPERA, lon:-95.04911782, lat:16.88682139}} | 2022-10-14 | 2022-11-27 | 925313.96 | 925313.96 | 925313.96 | 925313.96 | 925313.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/057/FISMDF/0001/0069/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLO MAPEKA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:925313.96, importe_modificado:925313.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2170654/proyecto_PROCESO, 2170654/proyecto_INICIO, 2170654/proyecto_PROCESO, 2170654/proyecto_FIN, 2170654/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402170818 | Proyecto de inversión | 883665.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883665.11, modificado:883665.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO EN LA OAXAQUEÑA EN LAS CALLES MILITAR Y CALLEJÓN PRIVADA MILITAR - 297151 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 297151 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:710.0, meta_modificada:710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE MILITAR INTERIOR SN COLONIA OAXAQUEÑITA, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE AMERICA Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE MILITAR Y PRIVADA MILITAR EN LA COLONIA LA OAXAQ, lon:-95.04805883, lat:16.86071769}} | 2022-09-27 | 2022-11-10 | 883665.11 | 883665.11 | 883665.11 | 883665.11 | 883665.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/057/FISMDF/0202/0062/2022, contratista:AICL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:883665.11, importe_modificado:883665.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:710.0}} | {2170818/proyecto_FIN, 2170818/proyecto_INICIO, 2170818/proyecto_PROCESO, 2170818/proyecto_INICIO, 2170818/proyecto_PROCESO, 2170818/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402171225 | Proyecto de inversión | 1992647.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992647.55, modificado:1992647.55}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PASO DEL TORO - 298920 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 298920 | S | 199 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:36, direccion:COLONIA PASO DEL TORO, 68463 PASO DEL TORO, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE PASO DEL TORO, lon:-96.533772, lat:18.111206}} | 2022-07-26 | 2022-09-23 | 1992647.55 | 1992647.55 | 1992647.55 | 1992647.55 | 1992647.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FISMDF/M134/001A/2022, contratista:TRIXIIE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DE DIAZ, monto:1992647.55, importe_modificado:1992647.55}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:33.0}} | {2171225/proyecto_INICIO, 2171225/proyecto_PROCESO, 2171225/proyecto_FIN, 2171225/proyecto_INICIO, 2171225/proyecto_PROCESO, 2171225/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402171265 | Proyecto de inversión | 1686588.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1686588.74, modificado:1686588.74}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO - 299045 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía del Camino | 299045 | S | 132 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.34, meta_modificada:245.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRIL COLONIA EL CHAMIZAL, 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE PROLONGACION CALICANTO Y CALLE RIVERAS DEL RÍO CHIQUITO, CALLE 19 DE JUNIO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE AVENIDA FERROCARRIL, lon:-96.69963118, lat:17.06156137}} | 2022-09-27 | 2022-11-25 | 1686588.74 | 1686588.74 | 1686588.74 | 1686588.74 | 1686588.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/390/FIII/AP099/013/2022, contratista:PROTOC INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, monto:1686588.74, importe_modificado:1686588.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:245.34}} | {2171265/proyecto_INICIO, 2171265/proyecto_PROCESO, 2171265/proyecto_FIN, 2171265/proyecto_PROCESO, 2171265/proyecto_FIN, 2171265/proyecto_INICIO, 2171265/proyecto_PROCESO, 2171265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402171348 | Proyecto de inversión | 641804.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641804.27, modificado:641804.27}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 299761 | 20 | Oaxaca | 433 | Santa María Temaxcaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Temaxcaltepec | 299761 | S | 362 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:433, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CAÑADA DE GUADALUPE, 71953 CAÑADA DE GUADALUPE, SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC OAXACA ENTRE BRECHA AL RIO Y CALLE PRIVADA SIN NOMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE LA BRECHA A, lon:-97.16014821, lat:16.15635637}} | 2022-09-20 | 2022-10-19 | 641804.27 | 641804.27 | 641804.27 | 641804.27 | 641804.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMT/FIII/014/2022, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES ROCOSOS Y CONSTRUCCIONES S.A., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC, monto:641804.27, importe_modificado:641804.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2171348/proyecto_INICIO, 2171348/proyecto_FIN, 2171348/proyecto_PROCESO, 2171348/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402171436 | Proyecto de inversión | 1670287.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1670287.23, modificado:1670287.23}} | CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO UBICADA EN LA SECCION 1RA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 300167 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 300167 | S | 3664 | 3199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:639.18, meta_modificada:639.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS PUEBLO SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE MOISES SAENZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SECCION 1RA , lon:-96.535595, lat:18.067065}} | 2022-05-25 | 2022-07-25 | 1670287.23 | 1670287.23 | 1670287.23 | 1670287.23 | 1670287.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FISMDF/M134/012/2022, contratista:TRIXIIE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DE DIAZ, monto:1670287.23, importe_modificado:1670287.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:639.18}} | {2171436/proyecto_INICIO, 2171436/proyecto_PROCESO, 2171436/proyecto_FIN, 2171436/proyecto_INICIO, 2171436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402171573 | Proyecto de inversión | 274556.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274556.19, modificado:274556.19}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS SEGUNDA ETAPA - 300819 | 20 | Oaxaca | 511 | Santo Domingo Nuxaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Nuxaá | 300819 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:511, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTO DOMINGO NUXAA - CAÑADA DE FLOR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 500 RANCHERIA CAÑADA DE FLOR, 69962 CAÑADA DE FLOR, SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA ENTRE Y , SE PARTE DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAÁ , lon:-97.11092163, lat:17.20128587}} | 2022-08-22 | 2022-10-05 | 274556.19 | 274556.19 | 274556.19 | 274556.19 | 274556.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSDN/FISMDF/15/2022, contratista:INGENIERÍA Y SERVICIOS VMP, S.A. DE C.V., convocante:SANTO DOMINGO NUXAA, monto:274556.19, importe_modificado:274556.19}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:7.0}} | {2171573/proyecto_INICIO, 2171573/proyecto_PROCESO, 2171573/proyecto_FIN, 2171573/proyecto_PROCESO, 2171573/proyecto_FIN, 2171573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402171620 | Proyecto de inversión | 230836.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230836.3, modificado:230836.3}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA DEL TANQUE DEL MIRADOR AL TANQUE DE LAS CRUCES - 301030 | 20 | Oaxaca | 135 | San Felipe Tejalápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe Tejalápam | 301030 | S | 551 | 625 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:135, localidad:29, direccion:CALLE CONSTITUCION RANCHERIA JALAPA DEL VALLE, 68262 RÍO SECO, SAN FELIPE TEJALÁPAM OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE CONSTITUCION UBICADA EN EL PARAJE LAS CRUCES, EN LA AGENCIA DE JALAPA DEL, lon:-96.886237, lat:17.058804}} | 2022-08-19 | 2022-10-17 | 230836.3 | 230836.3 | 230836.3 | 230836.3 | 230836.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSFT/135/FISMDF/009/2022, contratista:ARKITRAZOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE TEJALAPAM, monto:230836.3, importe_modificado:230836.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {2171620/proyecto_INICIO, 2171620/proyecto_PROCESO, 2171620/proyecto_INICIO, 2171620/proyecto_FIN, 2171620/proyecto_INICIO, 2171620/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402171778 | Proyecto de inversión | 186391.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186391.1, modificado:186391.1}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 2A ETAPA - 301882 | 20 | Oaxaca | 480 | Santiago Nundiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Nundiche | 301882 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:480, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL HACIA IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 69825 IGNACIO ZARAGOZA, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL IGNACIO ZARAGOZA Y CAMINO HACIA ITUNUMA, LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS DE LA AGENCIA MUNIC, lon:-97.6582437, lat:17.35729691}} | 2022-09-17 | 2022-11-15 | 186391.1 | 186391.1 | 186391.1 | 186391.1 | 186391.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSN/M-480/FISMDF/16/10/2022, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES DIBESA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, monto:186391.1, importe_modificado:186391.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2171778/proyecto_INICIO, 2171778/proyecto_PROCESO, 2171778/proyecto_INICIO, 2171778/proyecto_FIN, 2171778/proyecto_PROCESO, 2171778/proyecto_FIN, 2171778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402171884 | Proyecto de inversión | 1526608.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1526608.87, modificado:1526608.87}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, EN EL MORRO - 302526 | 20 | Oaxaca | 413 | Santa María Huatulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Huatulco | 302526 | S | 151 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:34, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL HACIA EL MORRO BARRIO EL MORRO, 70980 EL MORRO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL HACIA EL MORRO Y CALLE CALLE DOCE, CALLE CALLE DIEZ CALLE PRINCIPAL HACIA EL MORRO CP. 70980 SANTA MARÍA HU, lon:-96.323368, lat:15.8201}} | 2022-11-07 | 2022-12-06 | 1526608.87 | 1526608.87 | 1526608.87 | 1526608.87 | 1526608.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMH/413/R33/FISMDF/16/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y MATERIALISTA LUPU S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA HUATULCO, monto:1526608.87, importe_modificado:1526608.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2171884/proyecto_INICIO, 2171884/proyecto_FIN, 2171884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402171944 | Proyecto de inversión | 201995.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201995.88, modificado:201995.88}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN INFRAESTRUCTURA AGRICOLA DE SAN LORENZO TEXMELUCAN LOMA TENDIDA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO TEXMELUCAN - 303112 | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Texmelúcan | 303112 | S | 46 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.8, meta_modificada:10.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN LORENZO TEXMELUCAN - RIO NUBE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 750 PUEBLO SAN LORENZO TEXMELUCAN, 71450 SAN LORENZO TEXMELÚCAN, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE CARRETERA A PARAJE LOMA TENDIDA Y TERRACERIA, lon:-97.21744123, lat:16.56198338}} | 2022-10-31 | 2022-11-20 | 201995.88 | 201995.88 | 201995.88 | 201995.88 | 201995.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/R33-FIII/016/2022, contratista:YOSAFAT JOSETTE CABRERA DIAZ, convocante:SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:201995.88, importe_modificado:201995.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.8}} | {2171944/proyecto_FIN, 2171944/proyecto_INICIO, 2171944/proyecto_PROCESO, 2171944/proyecto_FIN, 2171944/proyecto_INICIO, 2171944/proyecto_PROCESO, 2171944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402171971 | Proyecto de inversión | 2618782.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2618782.14, modificado:2618782.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL RANCHO AWIIN DEL KM 0.000 AL KM 2.000 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC - 303321 | 20 | Oaxaca | 502 | Santiago Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Zacatepec | 303321 | S | 1255 | 1117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:502, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO A SAN PEDRO AYACAXTEPEC - AWIIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 2 PUEBLO SANTIAGO ZACATEPEC, 70200 AWIM AL TRABAJO, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE AWIIN ENTRONCA SOBRE, lon:-95.89590162, lat:17.13649928}} | 2022-06-03 | 2022-07-17 | 2618782.14 | 2618782.14 | 2618782.14 | 2618782.14 | 2618782.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSZ-502/FISMDF-005/2022, contratista:ANA BERTHA ANTUNEZ ANTUNEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO ZACATEPEC, monto:2618782.14, importe_modificado:2618782.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2171971/proyecto_INICIO, 2171971/proyecto_PROCESO, 2171971/proyecto_FIN, 2171971/proyecto_PROCESO, 2171971/proyecto_INICIO, 2171971/proyecto_FIN, 2171971/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402172059 | Proyecto de inversión | 267558.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267558.63, modificado:267558.63}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CENTRO DE SALUD RURAL DE 1 NÚCLEO BÁSICO EJIDO EL RINCÓN - 303766 | 20 | Oaxaca | 535 | San Vicente Lachixío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Vicente Lachixío | 303766 | S | 426 | 361 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.5, meta_modificada:42.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:535, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL EJIDO EL RINCÓN, 71440 EJIDO EL RINCÓN, SAN VICENTE LACHIXÍO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL Y , SE LLEGA AL EDIFICIO DE LA AGENCIA Y HACIA LE NORTE SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A 450 MTS SE ENCUENTR, lon:-97.03895104, lat:16.63798215}} | 2022-10-13 | 2022-11-11 | 267558.63 | 267558.63 | 267558.63 | 267558.63 | 267558.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-AD/MSVL/535/FISMDF/15/04/2022, contratista:SADAER, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO, monto:267558.63, importe_modificado:267558.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.5}} | {2172059/proyecto_INICIO, 2172059/proyecto_PROCESO, 2172059/proyecto_FIN, 2172059/proyecto_INICIO, 2172059/proyecto_PROCESO, 2172059/proyecto_FIN, 2172059/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402172062 | Proyecto de inversión | 1352230.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1352230.13, modificado:1352230.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, EN LA COLONIA CUAUHTEMOC EN LA CALLE LUIS AYALA GARCIA - 303807 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 303807 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:4, direccion:CALLE LUIS AYALA GARCIA INTERIOR SN COLONIA CUAUHTÉMOC, 70317 CUAUHTÉMOC, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JÚAREZ Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE LUIS AYALA GARCIA EN LA COLONIA CUAUHTEMOC PER, lon:-94.88798447, lat:17.09905827}} | 2022-10-21 | 2022-12-04 | 1352230.13 | 1352230.13 | 1352230.13 | 1352230.13 | 1352230.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/057/FISMDF/0207/0057/2022, contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS ESCALANTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:1352230.13, importe_modificado:1352230.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2172062/proyecto_PROCESO, 2172062/proyecto_INICIO, 2172062/proyecto_FIN, 2172062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE AGREGAR LAS FIRMAS FALTANTES EN EL DOCUMENTO DE CONTRATO Y ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402172126 | Proyecto de inversión | 649495 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649495.0, modificado:649495.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TABAA - 303970 | 20 | Oaxaca | 216 | San Juan Tabaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Tabaá | 303970 | S | 706 | 675 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:413.5, meta_modificada:413.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:216, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JUAN TABAA, 68847 SAN JUAN TABAÁ, SAN JUAN TABAÁ OAXACA ENTRE CALLE SEGUNDA DE PALACIOS Y CALLE PORFIRIO DIAZ, LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SE REALIZARA EN LA CALLE PRINCIPAL . DONDE INI, lon:-96.21145398, lat:17.30132636}} | 2022-11-07 | 2022-12-17 | 649495 | 649495 | 649495 | 649495 | 649495 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128616, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TABAA, monto:649495.0, importe_modificado:649495.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:413.5}} | {2172126/proyecto_PROCESO, 2172126/proyecto_INICIO, 2172126/proyecto_FIN, 2172126/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220402172580 | Proyecto de inversión | 841494.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841494.66, modificado:841494.66}} | REHABILITACIÓN DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL SECTOR H3 - 306153 | 20 | Oaxaca | 413 | Santa María Huatulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Huatulco | 306153 | S | 2489 | 2348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:135, direccion:CALLE PRINCIPAL AL SECTOR H3 BARRIO SECTOR H TRES, 70987 SECTOR H TRES, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE VIOLETAS Y CALLE SABALI, BOULEVARD CHAHUE CALLE PRINCIPAL AL SECTOR H3 CP. 70987 SANTA MARÍA HUATULCO, lon:-96.14746, lat:15.762902}} | 2022-11-08 | 2022-12-22 | 841494.66 | 841494.66 | 841494.66 | 841494.66 | 841494.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMH/413/R33/FISMDF/342/2022, contratista:EKTAZ CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. DE C.V., convocante:SANTA MARIA HUATULCO, monto:841494.66, importe_modificado:841494.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2172580/proyecto_INICIO, 2172580/proyecto_PROCESO, 2172580/proyecto_FIN, 2172580/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs5: {observación:corregir meta modificada, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402172734 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE AGUA DEL SOL - 306904 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 306904 | S | 466 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2562.86, meta_modificada:2562.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO AGUA DE SOL, 70800 AGUA DE SOL, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE Y , CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALDIAD DE AGUA DE SOL COMO REFERENCIA ESTA A UN LADO DE LA CAPIILLA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.72912541, lat:16.47357108}} | 2022-07-02 | 2022-08-30 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123763, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2562.86}} | {2172734/proyecto_INICIO, 2172734/proyecto_FIN, 2172734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402172765 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN EL PARAJE ESCOBILLA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC - 307030 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tlahuitoltepec | 307030 | S | 1849 | 1676 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1968.0, meta_modificada:1968.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, 70265 SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA DE ELECTRIFICACION SE UBICA EN EL PARAJE ESCOBILLA PERTENECIENTE A SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC EL POST, lon:-96.06293276, lat:17.09809796}} | 2022-09-22 | 2022-12-20 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT/437/COP-011/R33-FIII/2022, contratista:INSURE INGENIERIA DEL SURESTE ESPECIALIZADA EN EDIFICACION Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1968.0}} | {2172765/proyecto_FIN, 2172765/proyecto_PROCESO, 2172765/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402172954 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 308082 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 308082 | S | 571 | 530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2072.5, meta_modificada:2072.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:6, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO GUIXE, 70802 GUIXE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , CALLE EL ZAUZ LA OBRA S EUBICA EN LA LOCALIDAD DE GUIXE COMO REFERENCIA ESTA A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA , lon:-96.70161946, lat:16.4707999}} | 2022-08-05 | 2022-10-03 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123769, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2072.5}} | {2172954/proyecto_INICIO, 2172954/proyecto_FIN, 2172954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402172987 | Proyecto de inversión | 1177653.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177653.18, modificado:1177653.18}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NDICAYUCO - 308439 | 20 | Oaxaca | 86 | San Agustín Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Agustín Tlacotepec | 308439 | S | 38 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN AGUSTIN TLACOTEPEC - NDICAYUCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 PUEBLO NDICAYUCO, 69862 NDICAYUCO, SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A NDICAYUCO Y VEREDA VEREDA AL TANQUE DE NDICAYUCO, LA OB, lon:-97.49856715, lat:17.19271977}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 1177653.18 | 1177653.18 | 1177653.18 | 1177653.18 | 1177653.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-OP/R-33/MSAT/086/001/2022, contratista:ESENCIA CONSTRUCTIVA S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLACOTEPEC, monto:1177653.18, importe_modificado:1177653.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:950.0}} | {2172987/proyecto_INICIO, 2172987/proyecto_PROCESO, 2172987/proyecto_FIN, 2172987/proyecto_INICIO, 2172987/proyecto_PROCESO, 2172987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402173099 | Proyecto de inversión | 1389061.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1389061.24, modificado:1389061.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE ROMA, COL. ROMA, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 308819 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía del Camino | 308819 | S | 56 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:846.61, meta_modificada:846.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE ROMA COLONIA ROMA, 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE CALLE VENECIA Y CALLE MILAN, AVENIDA DEL ROSARIO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRA LA CALLE ROMA PARTIENDO DE AV. DEL ROSARIO SABRE CALLE VENECI, lon:-96.69780271, lat:17.04810032}} | 2022-11-07 | 2022-12-06 | 1389061.24 | 1389061.24 | 1389061.24 | 1389061.24 | 1389061.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/390/FIII/AP052/015/2022, contratista:INFRAESTRUCTURA JAISA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, monto:1389061.24, importe_modificado:1389061.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:846.61}} | {2173099/proyecto_PROCESO, 2173099/proyecto_INICIO, 2173099/proyecto_FIN, 2173099/proyecto_PROCESO, 2173099/proyecto_FIN, 2173099/proyecto_INICIO, 2173099/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402173124 | Proyecto de inversión | 1429542.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429542.98, modificado:1429542.98}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL IEBO NO 63 CLAVE20ECH0064Z EN BARRIO LA SOLEDAD SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA - 308911 | 20 | Oaxaca | 272 | San Miguel Panixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Panixtlahuaca | 308911 | S | 76 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:CALLE JALISCO INTERIOR SN BARRIO BARRIO LA SOLEDAD, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CARRETERA A MAZAQUEZTLA Y CALLE MORELOS, CALLE A JALISCO SIN NUMERO BARRIO LA SOLEDAD ENTRE EL CAMINO Q, lon:-97.38249595, lat:16.26324045}} | 2022-03-12 | 2022-05-10 | 1429542.98 | 1429542.98 | 1429542.98 | 1429542.98 | 1429542.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-21/MSMP/272/FISMDF/004/2022, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES MALU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, monto:1429542.98, importe_modificado:1429542.98}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2173124/proyecto_INICIO, 2173124/proyecto_PROCESO, 2173124/proyecto_INICIO, 2173124/proyecto_FIN, 2173124/proyecto_PROCESO, 2173124/proyecto_FIN, 2173124/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}, obs2: {observación:SE ELIMINO DEL PORTAL MIDS Y SE VOLVIO A CARGAR AL PORTAL MIDS Y YA QUEDO SOLVENTADO LAS OBESERVACIONES , trimestre:4.0, usuario:alfonsosorianog, fecha:2023-01-05}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402173317 | Acción | 453905.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453905.01, modificado:453905.01}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 310065 | 20 | Oaxaca | 511 | Santo Domingo Nuxaá |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Nuxaá | 310065 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:511, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.12071, lat:17.221897}} | 2022-02-03 | 2022-12-25 | 453905.01 | 453905.01 | 453905.01 | 453905.01 | 453905.01 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MSDN/FISMDF/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO PALMEIRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA, monto:453905.01, importe_modificado:453905.01}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2173317/proyecto_INICIO, 2173317/proyecto_PROCESO, 2173317/proyecto_INICIO, 2173317/proyecto_FIN, 2173317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402173497 | Proyecto de inversión | 1195610.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195610.76, modificado:1195610.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALTA TENSIÓN EN LA COLONIA HELIODORO CHARIS CASTRO NORTE - 311051 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 311051 | S | 60 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:979.52, meta_modificada:979.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ALTA TENSION COLONIA HELIODORO CHARIS CASTRO, 70013 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE HEROES 5 DE MAYO Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE VICTOR JIMENEZ LÓPEZ LA COLONIA HELIODORO CHARIS CASTRO NORTE S, lon:-95.00793652, lat:16.45194102}} | 2022-09-15 | 2022-10-29 | 1195610.76 | 1195610.76 | 1195610.76 | 1195610.76 | 1195610.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/048/2022, contratista:CARMEN JAVIER MARQUEZ RUEDA, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:1195610.76, importe_modificado:1195610.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:979.52}} | {2173497/proyecto_FIN, 2173497/proyecto_INICIO, 2173497/proyecto_PROCESO, 2173497/proyecto_FIN, 2173497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402173548 | Proyecto de inversión | 1120208.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120208.83, modificado:1120208.83}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HERMANOS FLORES MAGON EN LA COLONIA 25 DE MAYO - 311247 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 311247 | S | 50 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:964.21, meta_modificada:964.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE HERMANOS FLORES MAGON COLONIA 25 DE MAYO, 70013 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE ERNESTO CHE GUEVARA Y CALLE RUBEN JARAMILLO, CALLE MORELOS LA COLONIA 25 DE MAYO SE LOCALIZA EN EL NORTE DE LA C, lon:-95.01592994, lat:16.45680812}} | 2022-09-15 | 2022-10-14 | 1120208.83 | 1120208.83 | 1120208.83 | 1120208.83 | 1120208.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/049/2022, contratista:INTERIORISMO Y CONSTRUCCIONES MASARYK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:1120208.83, importe_modificado:1120208.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:964.21}} | {2173548/proyecto_INICIO, 2173548/proyecto_PROCESO, 2173548/proyecto_FIN, 2173548/proyecto_INICIO, 2173548/proyecto_PROCESO, 2173548/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402173586 | Proyecto de inversión | 2334321.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2334321.13, modificado:2334321.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ - 311419 | 20 | Oaxaca | 452 | Santiago Apóstol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Apóstol | 311419 | S | 222 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1525.8, meta_modificada:1525.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO SANTIAGO APÓSTOL, 71518 SANTIAGO APÓSTOL, SANTIAGO APÓSTOL OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALDAMA, CALLE COLON SE LLEGA AL PALACIO MUNICIPAL Y LA CALLE LATERAL AL SUR ES LA CALLE JOSEFA, lon:-96.72531105, lat:16.80367603}} | 2022-10-24 | 2022-12-22 | 2334321.13 | 2334321.13 | 2334321.13 | 2334321.13 | 2334321.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IRC/MSA/452/FISMDF/27/12/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NOJ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL, monto:2334321.13, importe_modificado:2334321.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1525.8}} | {2173586/proyecto_INICIO, 2173586/proyecto_PROCESO, 2173586/proyecto_FIN, 2173586/proyecto_PROCESO, 2173586/proyecto_FIN, 2173586/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402173831 | Proyecto de inversión | 1434004.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1434004.95, modificado:1434004.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PRIVADAS DE LA CALLE PROLONGACIÓN DE INDUSTRIA LOCALIZADA EN LA COLONIA SANTA MARÍA TOCUELA. - 312752 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocotlán de Morelos | 312752 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:947.04, meta_modificada:947.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO OCOTLAN DE MORELOS - OAXACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 COLONIA SANTA MARÍA TOCUELA, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE INDUSTRIA P, lon:-96.67145441, lat:16.80267156}} | 2022-09-13 | 2022-11-11 | 1434004.95 | 1434004.95 | 1434004.95 | 1434004.95 | 1434004.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONOCOTLAN009, contratista:ARCOXA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:1434004.95, importe_modificado:1434004.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:947.04}} | {2173831/proyecto_INICIO, 2173831/proyecto_PROCESO, 2173831/proyecto_FIN, 2173831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402174233 | Proyecto de inversión | 95941.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23985.28, modificado:23985.28}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23985.28, modificado:23985.28}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47970.56, modificado:47970.56}} | CONSTRUCCION DE 35 SANITARIOS CON BIODIGESTOR ETAPA UNICA, SUPERVISION - 314350 | 20 | Oaxaca | 364 | Santa Catarina Juquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Juquila | 314350 | S | 97 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:52, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA SOLEDAD EL MAPACHE, 71916 LA SOLEDAD EL MAPACHE, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD EL MAPACHE EN SUS DIFERENTES PUNTOS COMO REFERENCIA DE LA PR, lon:-97.24060067, lat:16.04161263}} | 2022-07-18 | 2022-11-18 | 95941.12 | 95941.12 | 95941.12 | 95941.12 | 95941.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCJ/PROAGUA/364/04/35/2022, contratista:CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTOS ADEV S. DE RL DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA, monto:95941.12, importe_modificado:95941.12}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:35.0}} | {2174233/proyecto_PROCESO, 2174233/proyecto_INICIO, 2174233/proyecto_FIN, 2174233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402174236 | Proyecto de inversión | 1371745.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1371745.95, modificado:1371745.95}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS DE SANTO DOMINGO ARMENTA AL PARAJE EL PANTANO DEL KM 0.000 AL KM 2.400, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ARMENTA, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA - 314361 | 20 | Oaxaca | 507 | Santo Domingo Armenta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Armenta | 314361 | S | 168 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO ARMENTA - PARAJE EL PANTANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO SANTO DOMINGO ARMENTA, 71690 SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTO DOMINGO ARMENTA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO HIDALGO, LA ENT, lon:-98.37052044, lat:16.33261168}} | 2022-10-13 | 2022-11-11 | 1371745.95 | 1371745.95 | 1371745.95 | 1371745.95 | 1371745.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDA/FIII/007/2022, contratista:DANIEL BAUTISTA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA, monto:1371745.95, importe_modificado:1371745.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.5}} | {2174236/proyecto_INICIO, 2174236/proyecto_PROCESO, 2174236/proyecto_INICIO, 2174236/proyecto_PROCESO, 2174236/proyecto_FIN, 2174236/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402174869 | Proyecto de inversión | 3684174.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3684174.51, modificado:3684174.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DEL CAMINO SANTA LUCIA TEOTEPEC SANTOS REYES NOPALA, TRAMO DEL KM 3 000 AL 5 582, EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA TEOTEPEC. - 316872 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 316872 | S | 825 | 648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2582.0, meta_modificada:2582.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO SANTA LUCIA TEOTEPEC - SANTOS REYES NOPALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 582 PUEBLO SANTA LUCÍA TEOTEPEC, 71967 SANTA LUCÍA TEOTEPEC, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS LAS L, lon:-97.20487443, lat:16.13924301}} | 2022-02-16 | 2022-04-24 | 3684174.51 | 3684174.51 | 3684174.51 | 3684174.51 | 3684174.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022-15, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LAGJ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA, monto:3684174.51, importe_modificado:3684174.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2582.0}} | {2174869/proyecto_INICIO, 2174869/proyecto_FIN, 2174869/proyecto_INICIO, 2174869/proyecto_FIN, 2174869/proyecto_PROCESO, 2174869/proyecto_FIN, 2174869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega recepcion, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-09}}
2022 | 4 | OAX220402174967 | Proyecto de inversión | 2561601.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2561601.23, modificado:2561601.23}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO A LA COLONIA RAMIREZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ - 317318 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 317318 | S | 53 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1652.46, meta_modificada:1652.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES PUEBLO SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE INSURGENTES, LA OBRA DE PAVIMENTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE AC, lon:-96.53807, lat:18.074326}} | 2022-08-02 | 2022-09-30 | 2561601.23 | 2561601.23 | 2561601.23 | 2561601.23 | 2561601.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FISMDF/M134/019/2022, contratista:ALTERNATIVAS EN CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES, IXTLI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DE DIAZ, monto:2561601.23, importe_modificado:2561601.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1652.46}} | {2174967/proyecto_INICIO, 2174967/proyecto_PROCESO, 2174967/proyecto_FIN, 2174967/proyecto_INICIO, 2174967/proyecto_PROCESO, 2174967/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402175333 | Proyecto de inversión | 2400121.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400121.3, modificado:2400121.3}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, EN LA AGENCIA DE POLICIA EL HUAMUCHIL. - 319118 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 319118 | S | 50 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:8, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO EL HUAMÉCHIL, 71388 EL HUAMÚCHIL, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y PRIVADA DE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN AL LADO DE UNA TIENDA DE ABARROTES, lon:-97.54314289, lat:16.5880476}} | 2022-09-01 | 2022-11-29 | 2400121.3 | 2400121.3 | 2400121.3 | 2400121.3 | 2400121.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSA/FIII/020/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:2400121.3, importe_modificado:2400121.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2175333/proyecto_FIN, 2175333/proyecto_INICIO, 2175333/proyecto_PROCESO, 2175333/proyecto_FIN, 2175333/proyecto_PROCESO, 2175333/proyecto_FIN, 2175333/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402175479 | Proyecto de inversión | 910676.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910676.35, modificado:910676.35}} | MANTENIMIENTO DE LA OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LOMA DEL GUAJAL. - 319949 | 20 | Oaxaca | 393 | Santa Lucía Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Ocotlán | 319949 | S | 2202 | 1971 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:392.9, meta_modificada:392.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:393, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 0+142.00 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 142 PUEBLO SANTA LUCÍA OCOTLÁN, 71543 SANTA LUCÍA OCOTLÁN, SANTA LUCÍA OCOTLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 850 METROS AL SUR DE LA CALLE HELADIO , lon:-96.670141, lat:16.725067}} | 2022-09-02 | 2022-10-01 | 910676.35 | 910676.35 | 910676.35 | 910676.35 | 910676.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/FISM-DF/393/IR/003/2022, contratista:CONSTRUCTORA ROGMAR S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA OCOTLAN, monto:910676.35, importe_modificado:910676.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:392.9}} | {2175479/proyecto_INICIO, 2175479/proyecto_PROCESO, 2175479/proyecto_INICIO, 2175479/proyecto_PROCESO, 2175479/proyecto_FIN, 2175479/proyecto_PROCESO, 2175479/proyecto_INICIO, 2175479/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL DOCUMENTO DE LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA NO TIENE FIRMA DEL CONTRATISTA, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-06}, obs2: {observación:EL DOCUMENTO DE LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA NO TIENE FIRMA DEL CONTRATISTA, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-06}, obs3: {observación:EL DOCUMENTO DE LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA NO TIENE FIRMA DEL CONTRATISTA, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-06}, obs4: {observación:EL DOCUMENTO DE LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA NO TIENE FIRMA DEL CONTRATISTA, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-06}}
2022 | 4 | OAX220402175875 | Proyecto de inversión | 1942671.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1942671.6, modificado:1942671.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ZARAGOZA - 321832 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Zacatepec | 321832 | S | 103 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1642.0, meta_modificada:1642.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:16, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANTONIO ZARAGOZA, 71058 SAN ANTONIO ZARAGOZA, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE GUERRERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE DE MORELOS CALLE SIN NOMBRE 1 Y CALLE S, lon:-98.03674463, lat:16.80733361}} | 2022-10-07 | 2022-12-05 | 1942671.6 | 1942671.6 | 1942671.6 | 1942671.6 | 1942671.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/FISM/447/016/26/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y PROYECTOS ESCADRA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC, monto:1942671.6, importe_modificado:1942671.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1642.0}} | {2175875/proyecto_PROCESO, 2175875/proyecto_INICIO, 2175875/proyecto_PROCESO, 2175875/proyecto_FIN, 2175875/proyecto_PROCESO, 2175875/proyecto_FIN, 2175875/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402176100 | Proyecto de inversión | 1720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1720000.0, modificado:1720000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA - 322918 | 20 | Oaxaca | 226 | San Lorenzo Albarradas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Albarradas | 322918 | S | 772 | 778 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.0, meta_modificada:345.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:226, localidad:1, direccion:CALLE PALACIO MUNICIPAL INTERIOR SN PUEBLO SAN LORENZO ALBARRADAS, 70477 SAN LORENZO ALBARRADAS, SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE NIÑO ARTILLERO, CALLE MORELOS LA OBRA ES EN EL MISMO ESPACIO FISICO QUE , lon:-96.25960099, lat:16.90723462}} | 2022-07-04 | 2022-10-01 | 1720000 | 1720000 | 1720000 | 1720000 | 1720000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLA/R33/FIII/06/06/2022, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES MALU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS, monto:1720000.0, importe_modificado:1720000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.0}} | {2176100/proyecto_INICIO, 2176100/proyecto_PROCESO, 2176100/proyecto_INICIO, 2176100/proyecto_FIN, 2176100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE CORRIGIERON LAS METAS EN EL ACTA DE ENTREGA Y SE REEMPLAZO LA LIGA DE EVIDENCIA, PONIENDO EL DOCUMENTO CORRECTO., trimestre:4.0, usuario:leidiamartinezm, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:VERIFICAR METAS CAPTURADAS CON LAS REGISTRADAS EN LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402176189 | Proyecto de inversión | 2419145.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2419145.42, modificado:2419145.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL AIRE. - 323317 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 323317 | S | 606 | 613 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:2940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:8, direccion:CALLE CERO DE AIRE RANCHERIA CERRO DE AIRE, 71967 CERRO DE AIRE, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE SAN JOSE ATOTONILCO A SANTA LUCIA TEOTEPEC Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LA ALTURA DEL PANTEÓN MUNICIPAL SOBRE EL CAMINO CE, lon:-97.20304185, lat:16.1095894}} | 2022-02-21 | 2022-06-04 | 2419145.42 | 2419145.42 | 2419145.42 | 2419145.42 | 2419145.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022-23, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA, monto:2419145.42, importe_modificado:2419145.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2940.0}} | {2176189/proyecto_INICIO, 2176189/proyecto_PROCESO, 2176189/proyecto_FIN, 2176189/proyecto_PROCESO, 2176189/proyecto_FIN, 2176189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de registrar avance financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-08}}
2022 | 4 | OAX220402176239 | Proyecto de inversión | 794451.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794451.42, modificado:794451.42}} | REHABILIACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE - 323473 | 20 | Oaxaca | 269 | San Miguel el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel el Grande | 323473 | S | 149 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5744.0, meta_modificada:5744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:269, localidad:2, direccion:CALLE YUCHA SANA PUEBLO BENITO JUÁREZ, 71143 BENITO JUÁREZ, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AGENCIA DE BENITO JUAREZ A 300 M DEL CENTRO, lon:-97.62705394, lat:17.0054156}} | 2022-08-22 | 2022-09-10 | 794451.42 | 794451.42 | 794451.42 | 794451.42 | 794451.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126268, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, monto:794451.42, importe_modificado:794451.42}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5744.0}} | {2176239/proyecto_FIN, 2176239/proyecto_PROCESO, 2176239/proyecto_INICIO, 2176239/proyecto_FIN, 2176239/proyecto_INICIO, 2176239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402176293 | Proyecto de inversión | 440307.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440307.45, modificado:440307.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 1RA ETAPA - 323633 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 323633 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:103, direccion:CALLE LA REVOLUCIÓN PUEBLO LA REVOLUCIÓN, 68510 LA REVOLUCIÓN, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A JOYA MARIA Y CALLE CAMINO A MARÍA LUISA, EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA RE, lon:-96.83519426, lat:18.20667702}} | 2022-08-15 | 2022-09-30 | 440307.45 | 440307.45 | 440307.45 | 440307.45 | 440307.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO20/MSMC/FISMDF/406/74/2022, contratista:DISEÑO Y ACABADOS CLAUS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:440307.45, importe_modificado:440307.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2176293/proyecto_PROCESO, 2176293/proyecto_INICIO, 2176293/proyecto_FIN, 2176293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402176608 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LA BICHIGOZA - 324760 | 20 | Oaxaca | 226 | San Lorenzo Albarradas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Albarradas | 324760 | S | 29 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:226, localidad:39, direccion:VEREDA TRAMO SAN LORENZO ALBARRADAS - BICHIGOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO SAN LORENZO ALBARRADAS, 70477 BICHIGOSA, SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA INICIA DEL POZO DE LA BICHIGOSA HACIA LA C, lon:-96.26545117, lat:16.91106001}} | 2022-10-03 | 2022-12-01 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLA/R33/FIII/24/09/2022, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION GALEM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {2176608/proyecto_PROCESO, 2176608/proyecto_FIN, 2176608/proyecto_INICIO, 2176608/proyecto_FIN, 2176608/proyecto_INICIO, 2176608/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402176619 | Proyecto de inversión | 460000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460000.0, modificado:460000.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ PRIMERA ETAPA - 324792 | 20 | Oaxaca | 566 | San Mateo Yucutindoo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Mateo Yucutindoo | 324792 | S | 143 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:566, localidad:11, direccion:PUEBLO BENITO JUÁREZ, 71376 BENITO JUÁREZ, SAN MATEO YUCUTINDOO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO DE LA POBLACION A UN COSTADO DE LA CANCHA MUNICIPAL, lon:-97.54522702, lat:16.69321103}} | 2022-09-12 | 2022-10-29 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128595, contratista:, convocante:SAN MATEO YUCUTINDOO, monto:460000.0, importe_modificado:460000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:178.0}} | {2176619/proyecto_PROCESO, 2176619/proyecto_INICIO, 2176619/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL PROYECTO DESAPARECIA DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO INDIVIDUAL, trimestre:4.0, usuario:enriqueojedas, fecha:2023-01-15}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402176652 | Proyecto de inversión | 1988248 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1988248.0, modificado:1988248.0}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CHOAPAM - 324949 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 324949 | S | 515 | 502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1785.0, meta_modificada:1785.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:3, direccion:PUEBLO ARROYO CHOÁPAM, 68456 ARROYO CHOÁPAM, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE PRIMERO DE MAYO, SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO DE LA POBLACION ENTRE LA CALLE RICARDO FLORES MAGON ESQUINA CO, lon:-96.15808958, lat:17.97058307}} | 2022-07-01 | 2022-12-24 | 1988248 | 1988248 | 1988248 | 1988248 | 1988248 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125089, contratista:, convocante:SAN JOSÉ CHILTEPEC, monto:1988248.0, importe_modificado:1988248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1785.0}} | {2176652/proyecto_INICIO, 2176652/proyecto_FIN, 2176652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402176869 | Proyecto de inversión | 521124.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521124.69, modificado:521124.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE RÍO MOLINO - 325890 | 20 | Oaxaca | 347 | San Sebastián Río Hondo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Río Hondo | 325890 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:271.2, meta_modificada:271.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:347, localidad:6, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO RIO MOLINO, 70877 RÍO MOLINO, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACA ENTRE CALLE DOCMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOCMICILIO CONOCIDO, CALLE DOCMICILIO CONOCIDO LOS CUARTOS DORMITORIOS SE LOCALIZAN EN EL CENTR, lon:-96.48343582, lat:16.2217863}} | 2022-10-04 | 2022-11-02 | 521124.69 | 521124.69 | 521124.69 | 521124.69 | 521124.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSS/347/FISMDF/007/019/2022, contratista:SAEO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO, monto:521124.69, importe_modificado:521124.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:271.2}} | {2176869/proyecto_INICIO, 2176869/proyecto_PROCESO, 2176869/proyecto_FIN, 2176869/proyecto_PROCESO, 2176869/proyecto_FIN, 2176869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402176895 | Proyecto de inversión | 1186046.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186046.03, modificado:1186046.03}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SAN PEDRO MIXTEPEC, BARRIO EL PALMAR EN CALLE PRINCIPAL - 325940 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 325940 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO EL PALMAR, 71993 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HORACIO MENDOZA Y CALLE JAVIER MINA, CALLE ABASOLO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO E, lon:-97.07971629, lat:15.9862297}} | 2022-10-03 | 2022-11-01 | 1186046.03 | 1186046.03 | 1186046.03 | 1186046.03 | 1186046.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM/318/R-33/FISMDF/028/2022, contratista:CONSTRUCTORA WOLFSBURG S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO MIXTEPEC DTTO. 22, monto:1186046.03, importe_modificado:1186046.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2176895/proyecto_INICIO, 2176895/proyecto_PROCESO, 2176895/proyecto_FIN, 2176895/proyecto_INICIO, 2176895/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402176915 | Proyecto de inversión | 598931.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598931.57, modificado:598931.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA AGENCIA TRES OCOTES EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO - 325981 | 20 | Oaxaca | 347 | San Sebastián Río Hondo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Río Hondo | 325981 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:305.1, meta_modificada:305.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:347, localidad:15, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO TRES OCOTES, 70877 TRES OCOTES, SAN SEBASTIÁN RÍO HONDO OAXACA ENTRE CALLE DOCMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOCMICILIO CONOCIDO, CALLE DOCMICILIO CONOCIDO LOS CUARTOS DORMITORIOS SE LOCALIZAN EN EL CEN, lon:-96.44152803, lat:16.19683084}} | 2022-10-14 | 2022-11-12 | 598931.57 | 598931.57 | 598931.57 | 598931.57 | 598931.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSS/347/FISMDF/008/023/2022, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO, monto:598931.57, importe_modificado:598931.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:305.1}} | {2176915/proyecto_INICIO, 2176915/proyecto_PROCESO, 2176915/proyecto_FIN, 2176915/proyecto_INICIO, 2176915/proyecto_PROCESO, 2176915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402177122 | Proyecto de inversión | 882241.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882241.13, modificado:882241.13}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL - 326996 | 20 | Oaxaca | 70 | Pinotepa de Don Luis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pinotepa de Don Luis | 326996 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:585.9, meta_modificada:585.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA PALMA, 71750 LA PALMA, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA PALMA, lon:-97.93249, lat:16.3921}} | 2022-10-03 | 2022-12-01 | 882241.13 | 882241.13 | 882241.13 | 882241.13 | 882241.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/070/09/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS, monto:882241.13, importe_modificado:882241.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:585.9}} | {2177122/proyecto_INICIO, 2177122/proyecto_FIN, 2177122/proyecto_PROCESO, 2177122/proyecto_FIN, 2177122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402177579 | Proyecto de inversión | 1035138.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035138.4, modificado:1035138.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 328561 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Colorado | 328561 | S | 98 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:871.0, meta_modificada:871.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:6, direccion:RANCHERIA EL TERRERO, 71721 EL TERRERO, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL TERRENO, lon:-97.916111, lat:16.488889}} | 2022-09-12 | 2022-10-31 | 1035138.4 | 1035138.4 | 1035138.4 | 1035138.4 | 1035138.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/188/17/2022, contratista:CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, monto:1035138.4, importe_modificado:1035138.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:871.0}} | {2177579/proyecto_INICIO, 2177579/proyecto_PROCESO, 2177579/proyecto_FIN, 2177579/proyecto_PROCESO, 2177579/proyecto_FIN, 2177579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402177945 | Proyecto de inversión | 93445.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93445.68, modificado:93445.68}} | MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL DEL KM 0.000 AL KM 40.258 - 330094 | 20 | Oaxaca | 94 | San Andrés Nuxiño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Andrés Nuxiño | 330094 | S | 1500 | 1350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANDRES NUXIÑO - MONTE FRIO-LINDA VISTA HERRADURA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 100 RANCHERIA SAN ANDRÉS NUXIÑO, 69953 SAN ANDRÉS NUXIÑO, SAN ANDRÉS NUXIÑO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO SOBR, lon:-97.10445565, lat:17.23845528}} | 2022-11-04 | 2022-11-15 | 93445.68 | 93445.68 | 93445.68 | 93445.68 | 93445.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAN-094/FISM-DF/ADJ/006/2022, contratista:INGENIERIA Y SOLUCIONES INTEGRALES TONAMECA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES NUXIÑO, monto:93445.68, importe_modificado:93445.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:14.0}} | {2177945/proyecto_PROCESO, 2177945/proyecto_INICIO, 2177945/proyecto_FIN, 2177945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402178037 | Proyecto de inversión | 641602.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641602.12, modificado:641602.12}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 330410 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Colorado | 330410 | S | 450 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO SAN JUAN COLORADO, 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE FRANCISCO Y MADERO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COLORADO, lon:-97.958266, lat:16.460139}} | 2022-06-06 | 2022-07-03 | 641602.12 | 641602.12 | 641602.12 | 641602.12 | 641602.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/188/13/2022, contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, monto:641602.12, importe_modificado:641602.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2178037/proyecto_INICIO, 2178037/proyecto_FIN, 2178037/proyecto_PROCESO, 2178037/proyecto_FIN, 2178037/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402178592 | Proyecto de inversión | 401013.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401013.52, modificado:401013.52}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DEL TERRERO A SAN PEDRO SINIYUVI DEL KM. 0 000 AL KM. 7 000 - 332454 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Colorado | 332454 | S | 80 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO EL TERRENO - SAN PEDRO SINIYUV MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 001 RANCHERIA SAN PEDRO SINIYUBI, 71721 EL TERRERO, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DE SAN PEDRO SINIYUVI DEL KM. 0 000 AL, lon:-97.930666, lat:16.489827}} | 2022-10-03 | 2022-11-01 | 401013.52 | 401013.52 | 401013.52 | 401013.52 | 401013.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/188/22/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, monto:401013.52, importe_modificado:401013.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}} | {2178592/proyecto_PROCESO, 2178592/proyecto_FIN, 2178592/proyecto_INICIO, 2178592/proyecto_PROCESO, 2178592/proyecto_FIN, 2178592/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402178610 | Proyecto de inversión | 2280132.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2280132.42, modificado:2280132.42}} | AMPLIACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, EN LA AGENCIA DE POLICIA DE BARRANCA OBSCURA. - 332508 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 332508 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BARRANCA OBSCURA, 71386 BARRANCA OBSCURA, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA A AMOLTEPEC Y CAMINO AL HOSPITAL, LA OBRA SE UBICA EN LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD DE BARRANCA OBSCURA EN EL CAMINO QUE , lon:-97.49841289, lat:16.66212812}} | 2022-08-11 | 2022-10-09 | 2280132.42 | 2280132.42 | 2280132.42 | 2280132.42 | 2280132.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSA/FIII/011/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:2280132.42, importe_modificado:2280132.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2178610/proyecto_FIN, 2178610/proyecto_INICIO, 2178610/proyecto_FIN, 2178610/proyecto_PROCESO, 2178610/proyecto_FIN, 2178610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402178712 | Proyecto de inversión | 605813.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605813.24, modificado:605813.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DEL GUAYABO - 332838 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 332838 | S | 46 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:31, direccion:CALLE SEGUNDA CALLE DEL CERRO PUEBLO EL GUAYABO, 70800 EL GUAYABO TEPEHUAJE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DEL GUAYABO COMO REFERENCIA ESTA A UNN LADO DE LA MISELANEA ALEX Y , lon:-96.60828351, lat:16.40994182}} | 2022-10-27 | 2022-11-25 | 605813.24 | 605813.24 | 605813.24 | 605813.24 | 605813.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISMDF/MMPD/059/ADJ/52/2022, contratista:SGRC OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:605813.24, importe_modificado:605813.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2178712/proyecto_INICIO, 2178712/proyecto_FIN, 2178712/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402178721 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE PRIMERA ETAPA - 332882 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 332882 | S | 128 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:9, direccion:CALLE LOPEZ RD PUEBLO PALO GRANDE, 70803 PALO GRANDE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE WL ARSENAL ST Y CALLE JORGE GONZALEZ, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRI, lon:-96.66162225, lat:16.37194427}} | 2022-10-27 | 2022-11-25 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISMDF/MMPD/059/INV/53/2022, contratista:SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2178721/proyecto_FIN, 2178721/proyecto_PROCESO, 2178721/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402178907 | Proyecto de inversión | 677202.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677202.93, modificado:677202.93}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA - 333332 | 20 | Oaxaca | 422 | Santa María Nativitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Nativitas | 333332 | S | 27 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:422, localidad:3, direccion:AVENIDA PROLONGACION DE AVENIDA INDEPENDENCIA RANCHERIA SAN PEDRO BUENAVISTA, 69394 SAN PEDRO BUENAVISTA, SANTA MARÍA NATIVITAS OAXACA ENTRE TERRACERIA CAMINO A SANTA MARIA NATIVITAS Y CALLE CUAUTHEMOC, TERRACERIA CAMINO A SAN BA, lon:-97.30831554, lat:17.63698234}} | 2022-11-05 | 2022-12-04 | 677202.93 | 677202.93 | 677202.93 | 677202.93 | 677202.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISM/MSMN/422/0003/01/2022, contratista:GRUPO HERNANDEZ CONSTRUCTORES SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA NATIVITAS, monto:677202.93, importe_modificado:677202.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.0}} | {2178907/proyecto_INICIO, 2178907/proyecto_PROCESO, 2178907/proyecto_INICIO, 2178907/proyecto_FIN, 2178907/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402178942 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA - 333424 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 333424 | S | 4985 | 4965 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN CIUDAD JALAPILLA, 68420 ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE FRANCISCO VILLA EL PROYECTO SE REALIZA EN LAS INME, lon:-96.60719231, lat:18.53930842}} | 2022-02-24 | 2022-05-24 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MAP/2022/002/013, contratista:HACIENDO COMUNIDAD EN OAXACA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1000.0}} | {2178942/proyecto_INICIO, 2178942/proyecto_FIN, 2178942/proyecto_PROCESO, 2178942/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | {obs1: {observación:SI ESTE FOLIO SE VALIDA Y TIENE SUS INVERSIONES AL 100% YA NO SE PODRÁ ELIMINAR, VERIFICAR ANTES EL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:endyjramirezgu, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402178959 | Proyecto de inversión | 1208886.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208886.68, modificado:1204371.72}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA. - 333472 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 333472 | S | 11 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:729.14, meta_modificada:729.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN CENTRO, 69000 EL MOLINO, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE FERNANDO SOLANA GOMEZ Y CALLE LA PEDRERA, CALLE JUAN SOLANA A UN LADO DE L AIGLE, lon:-97.74972427, lat:17.77917679}} | 2022-08-25 | 2022-10-08 | 1204371.72 | 1204371.72 | 1204371.72 | 1204371.72 | 1204371.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISMDF-039-029-2022, contratista:HUMBERTO HERNANDEZ HERRERA, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:1204371.72, importe_modificado:1204371.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:729.14}} | {2178959/proyecto_INICIO, 2178959/proyecto_FIN, 2178959/proyecto_PROCESO, 2178959/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402179144 | Proyecto de inversión | 2000575.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000575.38, modificado:2000575.38}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM 0 MAS 000 AL KM 3 MAS 000, EN EL NUCLEO RURAL DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 334113 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 334113 | S | 78 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO SAN ISIDRO - 0+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 3 PUEBLO SAN ISIDRO, 71387 SAN ISIDRO, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE BRECHA CAMINO A COLONIA DE JESUS Y CAMINO A AMOLTEPEC, LA OBRA SE UBICA COMENZANDO EN EL CE, lon:-97.45966056, lat:16.63358367}} | 2022-09-12 | 2022-11-25 | 2000575.38 | 2000575.38 | 2000575.38 | 2000575.38 | 2000575.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSA/FIII/066/2022, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MALU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:2000575.38, importe_modificado:2000575.38}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2179144/proyecto_INICIO, 2179144/proyecto_PROCESO, 2179144/proyecto_FIN, 2179144/proyecto_INICIO, 2179144/proyecto_PROCESO, 2179144/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402179515 | Proyecto de inversión | 346200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346200.0, modificado:346200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE GUADALUPANA - 335287 | 20 | Oaxaca | 462 | Santiago Huajolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Huajolotitlán | 335287 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:462, localidad:9, direccion:CALLE CALLE GUADALUPANA PUEBLO GUADALUPE DE CÁRDENAS, 69093 GUADALUPE DE CÁRDENAS, SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPANA Y , LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL TEMPLO CATOLICO Y APROXIMADAMENTE A 200 METROS DEL JA, lon:-97.71010871, lat:17.77796522}} | 2022-10-17 | 2022-11-30 | 346200 | 346200 | 346200 | 346200 | 346200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/462/12/2022-04, contratista:ING. JOSÉ LUIS LIMA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN, monto:346200.0, importe_modificado:346200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {2179515/proyecto_INICIO, 2179515/proyecto_PROCESO, 2179515/proyecto_FIN, 2179515/proyecto_INICIO, 2179515/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402180106 | Proyecto de inversión | 402369.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402369.94, modificado:402369.94}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC - 337128 | 20 | Oaxaca | 519 | Santo Domingo Tomaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tomaltepec | 337128 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:519, localidad:1, direccion:CALLE EL CARRIL PUEBLO SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, 68293 SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, SANTO DOMINGO TOMALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE PIEDRA AMARILLA, CALLE EL NOGAL LA OBRA SE LOCALIZA A UNOS 100 MTS DEL PANTEON MUNICI, lon:-96.62329858, lat:17.05512155}} | 2022-09-20 | 2022-10-09 | 402369.94 | 402369.94 | 402369.94 | 402369.94 | 402369.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/M-519/FISMDF/006/003/2022, contratista:DNERGY SEBALANTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, monto:402369.94, importe_modificado:402369.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2180106/proyecto_INICIO, 2180106/proyecto_PROCESO, 2180106/proyecto_FIN, 2180106/proyecto_INICIO, 2180106/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402180227 | Proyecto de inversión | 459549.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459549.68, modificado:459549.68}} | CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR PRESIDENTE LAZARO CARDENAS CLAVE 20DJN0044R - 337445 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Silacayoápam | 337445 | S | 99 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.97, meta_modificada:42.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:CALLE FIALLO PUEBLO SILACAYOÁPAM, 69400 SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE FIALLO Y CALLE BUSTAMANTE, CALLE ALVARO OBREGON LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA AL ESTE DEL CENTRO DE SALUD DE SILACAYOAPAM, lon:-98.13882506, lat:17.50301467}} | 2022-11-14 | 2022-12-13 | 459549.68 | 459549.68 | 459549.68 | 459549.68 | 459549.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/537/0001/F-III/OP/08/2022, contratista:CONSTRUCTORA ADH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:459549.68, importe_modificado:459549.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.97}} | {2180227/proyecto_INICIO, 2180227/proyecto_PROCESO, 2180227/proyecto_FIN, 2180227/proyecto_PROCESO, 2180227/proyecto_FIN, 2180227/proyecto_INICIO, 2180227/proyecto_PROCESO, 2180227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402180295 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL TELE BACHILLERATO COMUNITARIO NO. 53 DE SANTA MARIA NATIVITAS COATLAN - 337673 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tehuantepec | 337673 | S | 26 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.35, meta_modificada:82.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:114, direccion:CALLE IGNACIO PERALDI RANCHERIA SANTA MARIA NATIVITAS COATLAN, 70760 SANTA MARÍA NATIVITAS COATLÁN, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE IGNACIO PERALDI DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA N, lon:-95.53372828, lat:16.86242032}} | 2022-09-18 | 2022-11-01 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/F-III/149/034/2022, contratista:CONSTRUCTORA PEÑALOSA MAYOR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.35}} | {2180295/proyecto_PROCESO, 2180295/proyecto_FIN, 2180295/proyecto_INICIO, 2180295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402180830 | Proyecto de inversión | 1919897.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1919897.4, modificado:1919897.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 339083 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 339083 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:92, direccion:EJIDO PIEDRAS BLANCAS, 68470 PIEDRAS BLANCAS, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , PARA LLEGAR AL LUGAR DE LA OBRA PARTIENDO DE LA EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL SE CIRCULA POR LA CALLE 5 DE MAYO DE LA SECCIÓN PRIMERA HASTA , lon:-96.39246809, lat:18.02551093}} | 2022-08-22 | 2022-10-15 | 1919897.4 | 1919897.4 | 1919897.4 | 1919897.4 | 1919897.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/016/2022, contratista:CONSULTORIA, INGENIERIA Y SERVICIOS SM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:1919897.4, importe_modificado:1919897.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2180830/proyecto_INICIO, 2180830/proyecto_PROCESO, 2180830/proyecto_FIN, 2180830/proyecto_PROCESO, 2180830/proyecto_FIN, 2180830/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402180878 | Proyecto de inversión | 356380 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356380.0, modificado:356380.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PLAN DE AGUILA - 339226 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 339226 | S | 91 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:20, direccion:PUEBLO PLAN DE ÁGUILA, 68459 PLAN DE ÁGUILA, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACION, lon:-96.14278177, lat:17.91052109}} | 2022-11-07 | 2022-12-24 | 356380 | 356380 | 356380 | 356380 | 356380 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125071, contratista:, convocante:SAN JOSÉ CHILTEPEC, monto:356380.0, importe_modificado:356380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:352.0}} | {2180878/proyecto_INICIO, 2180878/proyecto_FIN, 2180878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402180966 | Proyecto de inversión | 619004 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619004.0, modificado:619004.0}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE BAJA CALIFORNIA - 339477 | 20 | Oaxaca | 566 | San Mateo Yucutindoo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Mateo Yucutindoo | 339477 | S | 142 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:566, localidad:2, direccion:PUEBLO BAJA CALIFORNIA, 71376 BAJA CALIFORNIA, SAN MATEO YUCUTINDOO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN DISTINTAS VIVIENDAS DENTRO DE LA POBLACION DE BAJACALIFORNIA, lon:-97.4979631, lat:16.74597361}} | 2022-11-14 | 2022-12-17 | 619004 | 619004 | 619004 | 619004 | 619004 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128589, contratista:, convocante:SAN MATEO YUCUTINDOO, monto:619004.0, importe_modificado:619004.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2180966/proyecto_INICIO, 2180966/proyecto_FIN, 2180966/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE ENCONTRABAN EN LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO INDIVIDUAL, trimestre:4.0, usuario:enriqueojedas, fecha:2023-01-15}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402180981 | Proyecto de inversión | 440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440000.0, modificado:440000.0}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO - 339503 | 20 | Oaxaca | 566 | San Mateo Yucutindoo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Mateo Yucutindoo | 339503 | S | 116 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1450.0, meta_modificada:1450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:566, localidad:8, direccion:PUEBLO EL SABINO, 71376 EL SABINO, SAN MATEO YUCUTINDOO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS OBRAS EN DISTINTAS PARTES DE LA LOCALIDAD DE EL SABINO, lon:-97.52258143, lat:16.72037296}} | 2022-11-14 | 2022-12-17 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128585, contratista:, convocante:SAN MATEO YUCUTINDOO, monto:440000.0, importe_modificado:440000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1450.0}} | {2180981/proyecto_INICIO, 2180981/proyecto_PROCESO, 2180981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR MOTIVO DE QUE DESAPARECIERON LOS PROYECTOS DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO INDIVIDUAL, trimestre:4.0, usuario:enriqueojedas, fecha:2023-01-15}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402180986 | Proyecto de inversión | 2163249.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2163249.6, modificado:2163249.6}} | CONSTRUCCION DE CENTRO ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC - 339517 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Santa María Tlahuitoltepec | 339517 | S | 1849 | 1676 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:CALLE JUQUILA PUEBLO SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, 70265 SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA FRENTE AL ESTACIONAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL Y FRENTE AL MERCADO MUNICIPAL , lon:-96.06326588, lat:17.0967127}} | 2022-11-01 | 2022-12-10 | 2163249.6 | 2163249.6 | 2163249.6 | 2163249.6 | 2163249.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT/437/COP-012/R33-FIII/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BRHIELLAS.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC, monto:2163249.6, importe_modificado:2163249.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:170.0}} | {2180986/proyecto_PROCESO, 2180986/proyecto_FIN, 2180986/proyecto_INICIO, 2180986/proyecto_PROCESO, 2180986/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402181333 | Proyecto de inversión | 402391.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402391.58, modificado:402391.58}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ALOTEPEC 1RA. ETAPA. - 340594 | 20 | Oaxaca | 394 | Santa María Alotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Alotepec | 340594 | S | 532 | 523 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:394, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL ALOTEPEC PUEBLO SANTA MARÍA ALOTEPEC, 70270 SANTA MARÍA ALOTEPEC, SANTA MARÍA ALOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA ALOTEPEC Y AVENIDA CONDOY, AVENIDA MALINCHE LA REHABILITACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO CO, lon:-95.8544904, lat:17.09173092}} | 2022-04-22 | 2022-06-05 | 402391.58 | 402391.58 | 402391.58 | 402391.58 | 402391.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128683, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ALOTEPEC, monto:402391.58, importe_modificado:402391.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {2181333/proyecto_FIN, 2181333/proyecto_PROCESO, 2181333/proyecto_FIN, 2181333/proyecto_INICIO, 2181333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solventar, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:solventar, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:solventar, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:solventar, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402181440 | Proyecto de inversión | 941642.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941642.89, modificado:941642.89}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN NETZAHUALCOYOTL - 340883 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 340883 | S | 275 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:58, direccion:PUEBLO NEZAHUALCOYOTL, 68505 NETZAHUALCÓYOTL, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , NETZAHUALCÓYOTL SE ENCUENTRA A 11.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ, lon:-96.76422697, lat:18.20585602}} | 2022-05-16 | 2022-06-30 | 941642.89 | 941642.89 | 941642.89 | 941642.89 | 941642.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FISMDF/025/2022, contratista:GLADYS SARAHI PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:941642.89, importe_modificado:941642.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2181440/proyecto_INICIO, 2181440/proyecto_FIN, 2181440/proyecto_INICIO, 2181440/proyecto_FIN, 2181440/proyecto_PROCESO, 2181440/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SOLICITO CANCELACION DE FOLIO OAX 220302122570 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOCALIDAD DE NETZAHUALCOYOTL YA QUE ESTE FOLIO MIGRO CON OBSERVACION EN LA PLATAFORMA MIDS , trimestre:4.0, usuario:elidsanchezc, fecha:2023-01-12}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402181486 | Proyecto de inversión | 1797715.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797715.79, modificado:1797715.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN PERAS. - 341001 | 20 | Oaxaca | 242 | San Martín Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Peras | 341001 | S | 1425 | 636 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:242, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO SAN MARTÍN PERAS, 69780 SAN MARTÍN PERAS, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAS HUERTAS, CALLE MARIANO MATAMOROS LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO, lon:-98.23471525, lat:17.35875159}} | 2022-08-16 | 2022-09-14 | 1797715.79 | 1797715.79 | 1797715.79 | 1797715.79 | 1797715.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSM/242/FISMDF/062/009/2022, contratista:REY SÁNCHEZ GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS, monto:1797715.79, importe_modificado:1797715.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:980.0}} | {2181486/proyecto_PROCESO, 2181486/proyecto_FIN, 2181486/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402181522 | Proyecto de inversión | 247792.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247792.01, modificado:247792.01}} | CONSTRUCCION DE CAMINO DEL CENTRO DE LA POBLACION LA CIENEGA AL CAMINO PRINCIPAL A CAHUACUA - 341176 | 20 | Oaxaca | 137 | San Francisco Cahuacuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Francisco Cahuacuá | 341176 | S | 39 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA CIÉNEGA, 71372 LA CIÉNEGA, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA RUMBO A CAHUACUA, PARTIENDO DE LA AGENCIA INICIA EL CAMINO Y VA EN DIRECCION AL SUR HASTA LLEGAR A LA CARRET, lon:-97.29201325, lat:16.91890046}} | 2022-11-14 | 2022-12-17 | 247792.01 | 247792.01 | 247792.01 | 247792.01 | 247792.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127254, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA, monto:247792.01, importe_modificado:293820.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {2181522/proyecto_PROCESO, 2181522/proyecto_FIN, 2181522/proyecto_INICIO, 2181522/proyecto_PROCESO, 2181522/proyecto_INICIO, 2181522/proyecto_FIN, 2181522/proyecto_PROCESO, 2181522/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE EJECUTO CON UNA MEZCLA DE RECURSOS DE RAMO 33 FONDO III ($247,792.01) Y RAMO 33 FONDO IV ($46,028.00) CON UN MONTO TOTAL DE LA OBRA DE $293,820.01, trimestre:4.0, usuario:juanlopezap, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402181543 | Proyecto de inversión | 1600245.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600245.83, modificado:1600245.83}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 341247 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazatlán Villa de Flores | 341247 | S | 200 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1800.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:13, direccion:CALLE MAZATLAN PUEBLO SAN PEDRO, 68583 SAN PEDRO, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE CAÑADA LA OBRA SE HUBICA SOBRE LA CALLE QUE COMUNICA A LA AGENCIA MUNICIPAL Y AL PANTEON, lon:-96.88651204, lat:18.01336205}} | 2022-06-13 | 2022-08-11 | 1600245.83 | 1600245.83 | 1600245.83 | 1600245.83 | 1600245.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./M-MVF/058/FISMDF/017/2022, contratista:ALEJANDRO ESCOBEDO HERNÁNDEZ (PERSONA FÍSICA), convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:1600245.83, importe_modificado:1600245.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1250.0}} | {2181543/proyecto_INICIO, 2181543/proyecto_PROCESO, 2181543/proyecto_FIN, 2181543/proyecto_INICIO, 2181543/proyecto_FIN, 2181543/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402181615 | Proyecto de inversión | 1994722.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1994722.08, modificado:1994722.08}} | MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CRUZ DE FIERRO XOCHITONALCO PALO DE MARCA DEL 0 AL 2500 - 341431 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 341431 | S | 764 | 632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:31, direccion:RANCHERIA XOCHITONALCO, 68508 CRUZ DE FIERRO, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA EN CUESTIÓN SE ENCUENTRA RUMBO POR LA CARRETERA HUAUTLA JALAPA DE DÍAS EN LA DESVIACIÓN POR LA COMUNIDAD DE AGUA DE LLUVIA MÁS ADELA, lon:-96.84507508, lat:18.10050976}} | 2022-03-01 | 2022-04-29 | 1994722.08 | 1994722.08 | 1994722.08 | 1994722.08 | 1994722.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FISMDF/014/2022, contratista:FREDY RUBEN GREGORIO VILLAFAÑA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:1994722.0, importe_modificado:1994722.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}} | {2181615/proyecto_INICIO, 2181615/proyecto_PROCESO, 2181615/proyecto_FIN, 2181615/proyecto_INICIO, 2181615/proyecto_PROCESO, 2181615/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SOLICITO CANCELACION DE FOLIO OAX220202078200 MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CRUZ DE FIERRO- XOCHITONALCO PALO DE MARCA YA QUE ESTE FOLIO MIGRO CON OBSERVACION EN LAS MIDS , trimestre:4.0, usuario:elidsanchezc, fecha:2023-01-12}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402181747 | Proyecto de inversión | 436221.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436221.42, modificado:436221.42}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN RULFO, CLAVE 20DJN0249K - 341890 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 341890 | S | 34 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE CINCO PUEBLO PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CINCO Y CALLE SIETE EN LA COLONIA POCHTLÁN EN LA COMUNIDAD DE PUTLA VILL, lon:-97.93517921, lat:17.02441108}} | 2022-07-18 | 2022-10-29 | 436221.42 | 436221.42 | 436221.42 | 436221.42 | 436221.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122638, contratista:, convocante:municipio de putla villa, monto:436221.42, importe_modificado:436221.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2181747/proyecto_INICIO, 2181747/proyecto_FIN, 2181747/proyecto_PROCESO, 2181747/proyecto_FIN, 2181747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402181861 | Proyecto de inversión | 489569.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489569.94, modificado:489569.94}} | CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO SOLAR EN LA PRESA LA GALLINERA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA - 342341 | 20 | Oaxaca | 102 | San Andrés Zautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Andrés Zautla | 342341 | S | 946 | 910 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:12, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS ZAUTLA, 68244 VENUSTIANO CARRANZA, SAN ANDRÉS ZAUTLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRESA LA GALLINERA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA, lon:-96.90872036, lat:17.19380936}} | 2022-11-18 | 2022-12-28 | 489569.94 | 489569.94 | 489569.94 | 489569.94 | 489569.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/M102/003/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS BERBER ALCAZAR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA, monto:489569.94, importe_modificado:489569.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:400.0}} | {2181861/proyecto_INICIO, 2181861/proyecto_PROCESO, 2181861/proyecto_FIN, 2181861/proyecto_PROCESO, 2181861/proyecto_FIN, 2181861/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402182119 | Proyecto de inversión | 849999.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849999.79, modificado:849999.79}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AGENCIA DE SANTA MARÍA ALBARRADAS. - 343212 | 20 | Oaxaca | 298 | San Pablo Villa de Mitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo Villa de Mitla | 343212 | S | 321 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:282.0, meta_modificada:282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:7, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTA MARÍA ALBARRADAS, 70430 SANTA MARÍA ALBARRADAS, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE SANTO DOMINGO, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA AL, lon:-96.18990582, lat:16.96598975}} | 2022-10-21 | 2022-12-19 | 849999.79 | 849999.79 | 849999.79 | 849999.79 | 849999.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPVM/298/FISMDF/IR/12/2022, contratista:DISEÑO ASESORÍA Y GESTIÓN DE OBRA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, monto:849999.79, importe_modificado:849999.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:282.0}} | {2182119/proyecto_INICIO, 2182119/proyecto_FIN, 2182119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402182412 | Proyecto de inversión | 879850.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879850.63, modificado:879850.63}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO EN LA COLONIA HIDALGO SUR EN LA AVENIDA TRES Y GUTIERREZ NAJERA - 344158 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 344158 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:467.0, meta_modificada:467.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE GUITIERREZ NAJERA INTERIOR SN COLONIA HIDALGO SUR, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE AVENIDA CENTRO DEPORTIVO Y AVENIDA LAS ROSAS, CALLE LERDO DE TEJADA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN L, lon:-95.04813072, lat:16.87572767}} | 2022-10-29 | 2022-12-07 | 879850.63 | 879850.63 | 879850.63 | 879850.63 | 879850.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/057/FISMDF/0001/0073/2022, contratista:ECOCONSTRUCCIONES INGENIUM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:879850.63, importe_modificado:879850.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:467.0}} | {2182412/proyecto_INICIO, 2182412/proyecto_PROCESO, 2182412/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE SUBIR EL DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA TODA VEZ QUE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402182668 | Proyecto de inversión | 116400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116400.0, modificado:116400.0}} | REHABILITACION DE VIVIENDAS EN LA AGENCIA MUNICIPAL DEL TRAPICHILLO - 344847 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huamelula | 344847 | S | 12 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:202.5, meta_modificada:202.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD DE TRAPI RANCHERIA TRAPICHILLO, 70770 TRAPICHILLO, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE CALLE DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD Y CALLE CENTRO, LA OBRA SE ENCEUNTRA EN LA CALLE DEL CENTRO DE LA CO, lon:-95.62447021, lat:16.09561795}} | 2022-11-05 | 2022-12-04 | 116400 | 116400 | 116400 | 116400 | 116400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-18/307/FISM-DF/025/2022, contratista:DA ESTUDIO Y ARQUITECTURA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA, monto:116400.0, importe_modificado:116400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:202.5}} | {2182668/proyecto_INICIO, 2182668/proyecto_FIN, 2182668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402182763 | Proyecto de inversión | 335597.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335597.27, modificado:335597.27}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 8 DE DICIEMBRE EN LA 9A. SECCION - 345158 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 345158 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:554.4, meta_modificada:554.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE 8 DE DICIEMBRE COLONIA 8 DE DICIEMBRE, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CARRETERA A XADANI Y CALLE LAGUNA YUPI, LA COLONIA TIENE SU ACCESO SOBRE LA CARRETERA QUE COMUNICA CON LA LOCALIDAD DE, lon:-95.03272777, lat:16.41829723}} | 2022-10-11 | 2022-10-31 | 335597.27 | 335597.27 | 335597.27 | 335597.27 | 335597.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/054/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TAVELLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:335597.27, importe_modificado:335597.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:554.4}} | {2182763/proyecto_FIN, 2182763/proyecto_INICIO, 2182763/proyecto_PROCESO, 2182763/proyecto_FIN, 2182763/proyecto_INICIO, 2182763/proyecto_PROCESO, 2182763/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402182984 | Proyecto de inversión | 250148.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250148.27, modificado:250148.27}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TODAS LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO HUAMELULA - 345795 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huamelula | 345795 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:1, direccion:CALLE AJURCAY MU COLONIA LAZARO CARDENAS Y BARRIO NUEVO, 70770 SAN PEDRO HUAMELULA, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE CALLE DE ACESO A LA LOCALIDAD Y CALLE PRINCIPÁL, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL Y EN LAS, lon:-95.67284267, lat:16.03191596}} | 2022-11-14 | 2022-12-03 | 250148.27 | 250148.27 | 250148.27 | 250148.27 | 250148.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-22/307/FISM-DF/009/2022, contratista:PROYECTOS HIDRAULICOS Y ELECTRIFICACIONES DEL BAJIO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA, monto:250148.27, importe_modificado:250148.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}} | {2182984/proyecto_INICIO, 2182984/proyecto_FIN, 2182984/proyecto_PROCESO, 2182984/proyecto_FIN, 2182984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402183012 | Proyecto de inversión | 1101025.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101025.18, modificado:1101025.18}} | REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TUTLA, SANTA LUCÍA DEL CAMINO - 345854 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía del Camino | 345854 | S | 1585 | 1748 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:75.8, meta_modificada:75.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:3, direccion:CALLE ALFONSO REYES PUEBLO SAN FRANCISCO TUTLA, 71242 SAN FRANCISCO TUTLA, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE OAXACA, CARRETERA INTERNACIONAL LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE LAS CALLES LIBERTAD Y OAXACA A 100.0, lon:-96.66733504, lat:17.06380179}} | 2022-11-17 | 2022-12-31 | 1101025.18 | 1101025.18 | 1101025.18 | 1101025.18 | 1101025.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/390/FIII/AP063/019/2022, contratista:SKARLET OBRAS URBANAS S. DE R.L., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, monto:1101025.18, importe_modificado:1101025.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:75.8}} | {2183012/proyecto_PROCESO, 2183012/proyecto_INICIO, 2183012/proyecto_FIN, 2183012/proyecto_INICIO, 2183012/proyecto_PROCESO, 2183012/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402183413 | Proyecto de inversión | 1027930.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027930.74, modificado:1027930.74}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE AGUA NEBLINA - 347155 | 20 | Oaxaca | 139 | San Francisco Chapulapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Francisco Chapulapa | 347155 | S | 43 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:139, localidad:5, direccion:RANCHERIA AGUA NEBLINA, 68636 AGUA NEBLINA, SAN FRANCISCO CHAPULAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA DE REVESTIMIENTO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE AGUA NEBLINA, lon:-96.759842, lat:17.94994}} | 2022-05-30 | 2022-08-27 | 1027930.74 | 1027930.74 | 1027930.74 | 1027930.74 | 1027930.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFC(139)/FIII/007/2022, contratista:SERVIPRODUCTOS VOLGA S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO CHAPULAPA, monto:1027930.74, importe_modificado:1027930.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.5}} | {2183413/proyecto_INICIO, 2183413/proyecto_PROCESO, 2183413/proyecto_FIN, 2183413/proyecto_INICIO, 2183413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402183488 | Proyecto de inversión | 121000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121000.0, modificado:121000.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA EJIDAL - 347380 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 347380 | S | 36 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE PONIENTE DOS COLONIA EJIDAL, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE LAS ARBOLERAS Y CALLE GUADALAJARA, CALLE REFORMA EL PUNTO INDICADO EN EL MAPA CORRESPONDE A LA UBICA, lon:-96.30769061, lat:17.77792685}} | 2022-11-21 | 2022-12-03 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124920, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:121000.0, importe_modificado:121000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2183488/proyecto_INICIO, 2183488/proyecto_PROCESO, 2183488/proyecto_INICIO, 2183488/proyecto_FIN, 2183488/proyecto_PROCESO, 2183488/proyecto_FIN, 2183488/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402183695 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CENTRO DE SALUD AL VARADERO DE LA PRESA 3RA. ETAPA. - 348045 | 20 | Oaxaca | 418 | Santa María Jalapa del Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Jalapa del Marqués | 348045 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:CALLE AL CENTRO DE SALUD PUEBLO SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, 70710 SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS OAXACA ENTRE CALLE PRIMERA PONIENTE Y CALLE TERCERA PONIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CAL, lon:-95.441917, lat:16.453378}} | 2022-09-26 | 2022-12-24 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MSMJM/418/008/2022, contratista:SERVIPRODUCTOS VOLGA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1600.0}} | {2183695/proyecto_INICIO, 2183695/proyecto_PROCESO, 2183695/proyecto_FIN, 2183695/proyecto_INICIO, 2183695/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402183771 | Proyecto de inversión | 827052.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:68150.0, modificado:68150.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758902.2, modificado:758902.2}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO Y ESCALINATAS CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA VEREDA PRINCIPAL DEL BARRIO ERMITA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC - 348345 | 20 | Oaxaca | 502 | Santiago Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Zacatepec | 348345 | S | 1255 | 1117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:333.6, meta_modificada:333.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:ANDADOR VEREDA PRINCIPAL DEL BARRIO GUADALUPE PUEBLO SANTIAGO ZACATEPEC, 70200 SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CONOCIDO ANDADOR PRINCIPAL BARRIO ERMITA GUADALUPE EN LA LOCALID, lon:-95.91839995, lat:17.15797365}} | 2022-06-06 | 2022-07-16 | 827052.2 | 827052.2 | 827052.2 | 827052.2 | 827052.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124686, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO ZACATEPEC, monto:827052.2, importe_modificado:827052.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:333.6}} | {2183771/proyecto_PROCESO, 2183771/proyecto_FIN, 2183771/proyecto_INICIO, 2183771/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402183980 | Proyecto de inversión | 759811.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759811.04, modificado:759811.04}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAS TRUCHAS ENTRE LAS CALLES LA 1RA. Y LA 2DA. NORTE EN EL BARRIO LINDA VISTA - 348947 | 20 | Oaxaca | 418 | Santa María Jalapa del Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Jalapa del Marqués | 348947 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:CALLE LAS TRUCHAS PUEBLO SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, 70710 SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS OAXACA ENTRE CALLE LA PRIMERA NORTE Y CALLE SEGUNDA NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LAS TRU, lon:-95.45219057, lat:16.443906}} | 2022-06-27 | 2022-07-26 | 759811.04 | 759811.04 | 759811.04 | 759811.04 | 759811.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MSMJM/418/002/2022, contratista:CONSTRUCTORA E INGENIERIA APLICADA JASPE S.A. DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES, monto:759811.04, importe_modificado:759811.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2183980/proyecto_INICIO, 2183980/proyecto_PROCESO, 2183980/proyecto_FIN, 2183980/proyecto_PROCESO, 2183980/proyecto_INICIO, 2183980/proyecto_PROCESO, 2183980/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402184125 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL - 349427 | 20 | Oaxaca | 418 | Santa María Jalapa del Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Jalapa del Marqués | 349427 | S | 140 | 351 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:418, localidad:8, direccion:PUEBLO SAN CRISTÓBAL, 70715 SAN CRISTÓBAL, SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS OAXACA ENTRE CALLE CENTRAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, lon:-95.532044, lat:16.4465}} | 2022-06-25 | 2022-09-25 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MSMJM/418/005/2022, contratista:INFRAESTRUCTURA ORIZABA S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {2184125/proyecto_PROCESO, 2184125/proyecto_INICIO, 2184125/proyecto_FIN, 2184125/proyecto_PROCESO, 2184125/proyecto_FIN, 2184125/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402184176 | Proyecto de inversión | 329736.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329736.53, modificado:329736.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAS HUERTAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN PERAS - 349564 | 20 | Oaxaca | 242 | San Martín Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Peras | 349564 | S | 135 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:174.8, meta_modificada:174.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:242, localidad:1, direccion:CALLE LAS HUERTAS PUEBLO SAN MARTÍN PERAS, 69780 SAN MARTÍN PERAS, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MELCHO OCAMPO, CALLE MARIANO MATAMOROS LA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAS , lon:-98.23505321, lat:17.35847422}} | 2022-10-21 | 2022-11-19 | 329736.53 | 329736.53 | 329736.53 | 329736.53 | 329736.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSM/242/FISMDF/014/014/2022, contratista:C. MARÍA DE LOS ÁNGELES CRUZ JIMÉNEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS, monto:329736.53, importe_modificado:329736.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:174.8}} | {2184176/proyecto_PROCESO, 2184176/proyecto_INICIO, 2184176/proyecto_FIN, 2184176/proyecto_PROCESO, 2184176/proyecto_FIN, 2184176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:los links del contrato así como del acta entrega son los correctos corresponden a la obra, sin embrago se volvieron a cargar los links, favor de verificar si ya están correctos , trimestre:4.0, usuario:brauliogonzalezo, fecha:2023-01-21}} | {obs1: {observación:el contrato y acta entrega no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220402184306 | Proyecto de inversión | 975608.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975608.76, modificado:975608.76}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN RED PRINCIPAL - 349886 | 20 | Oaxaca | 266 | San Miguel del Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel del Puerto | 349886 | S | 522 | 474 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1283.0, meta_modificada:1283.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:266, localidad:46, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA MARIA XADANI - SANTA CATARINA JAMIXTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 250 PUEBLO SANTA MARÍA XADANI, 70990 EL AGUACATE, SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA ENTRE LA LOCALIDAD D, lon:-96.07248948, lat:15.96696217}} | 2022-10-15 | 2022-11-28 | 975608.76 | 975608.76 | 975608.76 | 975608.76 | 975608.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/FISMDF/INV/266/012/2022, contratista:JUAN ANTONIO HERNANDEZ CASTELLANO (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, monto:975608.76, importe_modificado:975608.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1283.0}} | {2184306/proyecto_INICIO, 2184306/proyecto_FIN, 2184306/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402184349 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACION - 350029 | 20 | Oaxaca | 424 | Santa María Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Ozolotepec | 350029 | S | 483 | 477 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:424, localidad:7, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, 70873 SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 3 DE OCTUBRE Y CALLE ALDAMA, LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN Y APROXIMADAMENTE A 300 MTROS DE LA TE, lon:-96.29889698, lat:16.0718019}} | 2022-08-29 | 2022-09-15 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:33, contratista:ARQ. BERNARDO AQUINO NOLASCO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2184349/proyecto_INICIO, 2184349/proyecto_FIN, 2184349/proyecto_PROCESO, 2184349/proyecto_INICIO, 2184349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402184416 | Proyecto de inversión | 161513.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161513.1, modificado:161513.1}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ES. PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS - 350287 | 20 | Oaxaca | 96 | San Andrés Sinaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Andrés Sinaxtla | 350287 | S | 311 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:31.63, meta_modificada:31.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN ANDRÉS SINAXTLA, 69665 SAN ANDRÉS SINAXTLA, SAN ANDRÉS SINAXTLA OAXACA ENTRE CALLE IGNACION ZARAGOZA Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE IGNACIO ZARAGOZA A 6 METROS DEL PALACION MUNICIPAL, lon:-97.283321, lat:17.468457}} | 2022-11-18 | 2022-12-22 | 161513.1 | 161513.1 | 161513.1 | 161513.1 | 161513.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISM/MSAS/096/0001/02/2022, contratista:CONSTRUCCIONES SARISMA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES SINAXTLA, monto:161513.1, importe_modificado:161513.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.63}} | {2184416/proyecto_PROCESO, 2184416/proyecto_FIN, 2184416/proyecto_PROCESO, 2184416/proyecto_FIN, 2184416/proyecto_INICIO, 2184416/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402184447 | Proyecto de inversión | 1426432.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426432.02, modificado:1426432.02}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIRECCION A LA ESCUELA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA - 350342 | 20 | Oaxaca | 466 | Santiago Ixtayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixtayutla | 350342 | S | 181 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:466, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO A BUENAVISTA PUEBLO BUENAVISTA, 71737 BUENAVISTA, SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA ENTRE Y , CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, lon:-97.789907, lat:16.617187}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 1426432.02 | 1426432.02 | 1426432.02 | 1426432.02 | 1426432.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSI/466/FISMDF/IR/13/2022, contratista:SERVICIOS EN INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CASADORES S.A DE C.V., convocante:SANTIAGO IXTAYUTLA, monto:1426432.02, importe_modificado:1426432.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2184447/proyecto_INICIO, 2184447/proyecto_PROCESO, 2184447/proyecto_INICIO, 2184447/proyecto_FIN, 2184447/proyecto_PROCESO, 2184447/proyecto_FIN, 2184447/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402184843 | Proyecto de inversión | 6165243.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6165243.05, modificado:6165243.05}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE ACCESO A EL COMPLEJO DEPORTIVO CAMPO CHANEQUE UBICADO EN LA SECCION PRIMERA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - 351338 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 351338 | S | 3664 | 3199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:959.0, meta_modificada:959.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA PUEBLO SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE DOLORES Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EN LA CALLE DE ACCESO A EL COMPLEJO DEPORTIVO, lon:-96.532686, lat:18.071291}} | 2022-07-07 | 2022-10-04 | 6165243.05 | 6165243.05 | 6165243.05 | 6165243.05 | 6165243.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FISMDF/M134/010A/2022, contratista:CONSTRUCTORES NACIONALES CERFARELI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DE DIAZ, monto:6165243.05, importe_modificado:6165243.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:959.0}} | {2184843/proyecto_PROCESO, 2184843/proyecto_FIN, 2184843/proyecto_PROCESO, 2184843/proyecto_INICIO, 2184843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402185011 | Proyecto de inversión | 1225724.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225724.95, modificado:1225724.95}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 24 DE FEBRERO EN LA COLONIA AGUASCALIENTES - 351859 | 20 | Oaxaca | 418 | Santa María Jalapa del Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Jalapa del Marqués | 351859 | S | 22 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO PUEBLO SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, 70710 SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS OAXACA ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE, lon:-95.44900947, lat:16.43689582}} | 2022-09-27 | 2022-12-14 | 1225724.95 | 1225724.95 | 1225724.95 | 1225724.95 | 1225724.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MSMJM/418/012/2022, contratista:INFRAESTRUCTURA ORIZABA S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES, monto:1225724.95, importe_modificado:1225724.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2185011/proyecto_INICIO, 2185011/proyecto_PROCESO, 2185011/proyecto_FIN, 2185011/proyecto_INICIO, 2185011/proyecto_PROCESO, 2185011/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402185065 | Proyecto de inversión | 1040904.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040904.63, modificado:1040904.63}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN DIFERENTES PARAJES DE SAN ANDRES PAXTLAN - 352013 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Andrés Paxtlán | 352013 | S | 2267 | 2295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1903.0, meta_modificada:1903.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANDRES PAXTLAN - RANCHO EL CEREZAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 2 PARAJE RANCHO CEREZAL, 70869 SAN ANDRÉS PAXTLÁN, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE Y , CAMINO SAN ANDRES PAXTLAN EL CEREZAL EN EL KM, lon:-96.50586791, lat:16.20731345}} | 2022-08-01 | 2022-09-14 | 1040904.63 | 1040904.63 | 1040904.63 | 1040904.63 | 1040904.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP/FISMDF/095/COP/009/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES PAXTLAN, monto:1040904.63, importe_modificado:1040904.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1903.0}} | {2185065/proyecto_INICIO, 2185065/proyecto_PROCESO, 2185065/proyecto_FIN, 2185065/proyecto_PROCESO, 2185065/proyecto_FIN, 2185065/proyecto_INICIO, 2185065/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR LIGA DE ACTA ENTREGA NO CORRESPONDE, trimestre:4.0, usuario:franciscogsantiagoga, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402185099 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE 2 DE MAYO Y 5 DE MAYO COL. AGUASCALIENTES. - 352097 | 20 | Oaxaca | 418 | Santa María Jalapa del Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Jalapa del Marqués | 352097 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, 70710 SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS OAXACA ENTRE CALLE 2 DE MAYO Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE IGNACIO ALLEND, lon:-95.445145, lat:16.433097}} | 2022-06-27 | 2022-09-24 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MSMJM/418/003/2022, contratista:SERVIPRODUCTOS VOLGA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2185099/proyecto_PROCESO, 2185099/proyecto_FIN, 2185099/proyecto_INICIO, 2185099/proyecto_FIN, 2185099/proyecto_INICIO, 2185099/proyecto_PROCESO, 2185099/proyecto_FIN, 2185099/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402185213 | Proyecto de inversión | 938478.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938478.4, modificado:938478.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CUARTA NORTE PARTE ALTA EN LA COLONIA LINDA VISTA - 352361 | 20 | Oaxaca | 418 | Santa María Jalapa del Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Jalapa del Marqués | 352361 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA NORTE PUEBLO SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, 70710 SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS OAXACA ENTRE CALLE TERCERA NORTE Y CALLE SEGUNDA NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE CUARTA NO, lon:-95.450816, lat:16.445668}} | 2022-10-04 | 2022-12-15 | 938478.4 | 938478.4 | 938478.4 | 938478.4 | 938478.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MSMJM/418/013/2022, contratista:SERVIPRODUCTOS VOLGA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES, monto:938478.4, importe_modificado:938478.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2185213/proyecto_INICIO, 2185213/proyecto_PROCESO, 2185213/proyecto_FIN, 2185213/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402185259 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE BOMBEO EN LA COLONIA AGUASCALIENTES - 352497 | 20 | Oaxaca | 418 | Santa María Jalapa del Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Jalapa del Marqués | 352497 | S | 5851 | 5272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:418, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL PUEBLO SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, 70710 SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS, SANTA MARÍA JALAPA DEL MARQUÉS OAXACA ENTRE CALLE INTERNACIONAL Y CALLE 2 DE ABRIL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA AGUASCALIENT, lon:-95.445516, lat:16.43807}} | 2022-09-26 | 2022-12-24 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MSMJM/418/009/2022, contratista:CONSTRUCTORA E INGENIERIA APLICADA JASPE S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2185259/proyecto_PROCESO, 2185259/proyecto_INICIO, 2185259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402185479 | Proyecto de inversión | 2226666.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2226666.66, modificado:2226666.66}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL QUE LLEVA AL BASURERO MUNICIPAL DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO. - 353293 | 20 | Oaxaca | 483 | Santiago Suchilquitongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Suchilquitongo | 353293 | S | 5642 | 5244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1542.3, meta_modificada:1542.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:483, localidad:1, direccion:CALLE LA GLORIA PUEBLO SANTIAGO SUCHILQUITONGO CENTRO, 68230 SANTIAGO SUCHILQUITONGO, SANTIAGO SUCHILQUITONGO OAXACA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL CRISTOBAL COLON Y CAMINO AL BASURERO MUNICIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA AL COSTAD, lon:-96.86409483, lat:17.2568335}} | 2022-05-01 | 2022-06-29 | 2226666.66 | 2226666.66 | 2226666.66 | 2226666.66 | 2226666.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSS/FISMDF/INV/483/004/2022, contratista:INTERIORISMO Y CONSTRUCCIONES MASARYK, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, monto:2226666.66, importe_modificado:2226666.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1542.3}} | {2185479/proyecto_INICIO, 2185479/proyecto_PROCESO, 2185479/proyecto_FIN, 2185479/proyecto_PROCESO, 2185479/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402185513 | Proyecto de inversión | 3998007.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3998007.6, modificado:3998007.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ NORTE - 353440 | 20 | Oaxaca | 483 | Santiago Suchilquitongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Suchilquitongo | 353440 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:483, localidad:10, direccion:CALLE BENITO JUAREZ DEL NORTE BARRIO TETICHE, 68230 BARRIO DE TETICHE, SANTIAGO SUCHILQUITONGO OAXACA ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y PRIVADA ARROLLO TETICHE, CALLE ARROLLO TETICHE A 200 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL A 100 METROS DEL, lon:-96.88286201, lat:17.26279684}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 3998007.6 | 3998007.6 | 3998007.6 | 3998007.6 | 3998007.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSS/FISMDF/INV/483/001/2022, contratista:PJ CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECTONICAS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, monto:3998007.6, importe_modificado:3998007.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2185513/proyecto_INICIO, 2185513/proyecto_FIN, 2185513/proyecto_INICIO, 2185513/proyecto_FIN, 2185513/proyecto_PROCESO, 2185513/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402185647 | Proyecto de inversión | 356754.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356754.23, modificado:355401.36}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA - 354042 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 354042 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:22, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SANTA MARÍA AYÚ, 69008 SANTA MARÍA AYÚ, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE Y , SUBIENDO LA CALLE MIGUEL HIDALGO LUGAR CONOCIDO COMO LA LOMA AL SUR DE LA COMUNIDAD, lon:-97.79629625, lat:17.93037867}} | 2022-09-05 | 2022-10-04 | 355401.36 | 355401.36 | 355401.36 | 355401.36 | 355401.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISMDF-039-035-2022, contratista:ROMAN ROBLES SANTILLAN, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:355401.36, importe_modificado:355401.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:28.0}} | {2185647/proyecto_FIN, 2185647/proyecto_PROCESO, 2185647/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402185689 | Proyecto de inversión | 1251236.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251236.63, modificado:1247695.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES MAR ROJO. MAR CASPIO, MAR MEDITERRANEO. MAR EGEO, PROLONGACION DE TRUJANO - 354199 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 354199 | S | 114 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:830.0, meta_modificada:830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:CALLE MAR MEDITERRANEO PUEBLO AGUA DULCE, 69005 AGUA DULCE, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE MAR ROJO Y CALLE MAR MEDITERRANEO, CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL A MEXICO PASANDO EL PANTEON DE LA COMUNIDAD , lon:-97.79370547, lat:17.84096618}} | 2022-10-05 | 2022-11-18 | 1247695 | 1247695 | 1247695 | 1247695 | 1247695 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISMDF-039-037-2022, contratista:MIGUEL ANGEL CARCAMO BELLO, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:1247752.46, importe_modificado:1247752.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:830.0}} | {2185689/proyecto_INICIO, 2185689/proyecto_FIN, 2185689/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402185753 | Proyecto de inversión | 609910.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609910.3, modificado:607910.3}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RED DEDISTRIBUCION - 354472 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 354472 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:589.0, meta_modificada:589.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO LAS ANIMAS, 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE PEDRO SEPULVEDA Y CALLE LAZARO CRADENAS, CALLE GUADALUPE VICTORIA PASANDO LA AGENCIA LAS, lon:-97.79050691, lat:17.79061848}} | 2022-10-12 | 2022-11-05 | 607910.3 | 607910.3 | 607910.3 | 607910.3 | 607910.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISMDF-039-038-2022, contratista:ACEROS METATRON S. DE R.L. DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:607910.3, importe_modificado:607910.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:589.0}} | {2185753/proyecto_INICIO, 2185753/proyecto_FIN, 2185753/proyecto_PROCESO, 2185753/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402185935 | Proyecto de inversión | 203682.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203682.78, modificado:203547.76}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ALFREDO R. DIAZ - 355124 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 355124 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.66, meta_modificada:58.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ALFREDO R DIAZ COLONIA LA PROVIDENCIA, 69007 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE 24 DE JUNIO ENTRANDPO POR CALLE MINA DOBLAR E, lon:-97.78260841, lat:17.80254343}} | 2022-10-05 | 2022-11-03 | 203547.76 | 203547.76 | 203547.76 | 203547.76 | 203547.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISMDF-039-039-2022, contratista:CIM050915RQ9, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:203547.76, importe_modificado:203547.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.66}} | {2185935/proyecto_PROCESO, 2185935/proyecto_FIN, 2185935/proyecto_PROCESO, 2185935/proyecto_INICIO, 2185935/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402185992 | Proyecto de inversión | 2288210.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2288210.15, modificado:2288210.15}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE ARRIBA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LLANO GRANDE - 355266 | 20 | Oaxaca | 474 | Santiago Llano Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Llano Grande | 355266 | S | 826 | 535 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4216.0, meta_modificada:4216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:474, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO SANTIAGO LLANO GRANDE, 71660 SANTIAGO LLANO GRANDE, SANTIAGO LLANO GRANDE OAXACA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JUSTO SIERRA CAMINO POZO DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA A 240, lon:-98.28734657, lat:16.49270368}} | 2022-10-03 | 2022-11-16 | 2288210.15 | 2288210.15 | 2288210.15 | 2288210.15 | 2288210.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLG/COP/FISMDF/474/009/2022, contratista:CORPORATIVO EN CONSTRUCCION OAXAQUEÑO PAKAMAN, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE, monto:2288210.15, importe_modificado:2288210.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4216.0}} | {2185992/proyecto_INICIO, 2185992/proyecto_PROCESO, 2185992/proyecto_FIN, 2185992/proyecto_PROCESO, 2185992/proyecto_FIN, 2185992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186106 | Proyecto de inversión | 666711.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666711.51, modificado:666433.71}} | CONSTRUCCION DE POZO NORIA - 355641 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 355641 | S | 42 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Noria(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:16, direccion:RANCHERIA RANCHO RAMÍREZ, 69008 RANCHO RAMÍREZ, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE Y , ENTRANDO EN EL PREDIO DE LA AGENCIA ALFINAL DEL MISMO, lon:-97.76229139, lat:17.87516153}} | 2022-10-12 | 2022-11-30 | 666433.71 | 666433.71 | 666433.71 | 666433.71 | 666433.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISMDF-039-040-2022, contratista:DISEÑO EVALUACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:666433.71, importe_modificado:666433.71}} | {meta1: {unidad_medida:Noria(s), avance:1.0}} | {2186106/proyecto_INICIO, 2186106/proyecto_FIN, 2186106/proyecto_INICIO, 2186106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186215 | Acción | 395941.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395941.89, modificado:395941.89}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 356022 | 20 | Oaxaca | 367 | Santa Catarina Mechoacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Mechoacán | 356022 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:367, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.836026, lat:16.334434}} | 2022-03-22 | 2022-12-31 | 395941.89 | 395941.89 | 395941.89 | 395941.89 | 395941.89 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSCM/367/FISM-DF/001/2022, contratista:INGENIEROS MECA S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACAN, monto:395941.89, importe_modificado:395941.89}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2186215/proyecto_INICIO, 2186215/proyecto_FIN, 2186215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186483 | Proyecto de inversión | 350153.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350153.8, modificado:350153.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL PARAJE TANQUE DE AGUA - 356768 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Tilantongo | 356768 | S | 34 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:15, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA SAN ISIDRO, 69944 SAN ISIDRO, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO AL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y CAMINO CAMINO A SANTIAGO TILANTONGO, LA OBRA INICIARA JUSTO ENFRENTE DEL TANQUE DE AGUA, lon:-97.30370376, lat:17.28424534}} | 2022-03-10 | 2022-04-23 | 350153.8 | 350153.8 | 350153.8 | 350153.8 | 350153.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MST/004/2022, contratista:GRUPO YUKU SUTU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, monto:350153.8, importe_modificado:350153.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2186483/proyecto_PROCESO, 2186483/proyecto_FIN, 2186483/proyecto_PROCESO, 2186483/proyecto_INICIO, 2186483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186501 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:375000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ - 356827 | 20 | Oaxaca | 520 | Santo Domingo Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tonalá | 356827 | S | 59 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:520, localidad:4, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SAN JUAN REYES, 69290 SAN JUAN REYES, SANTO DOMINGO TONALÁ OAXACA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN REYES, lon:-97.97546216, lat:17.73119384}} | 2022-11-14 | 2022-12-28 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | 375000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126844, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TONALA, monto:375000.0, importe_modificado:375000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.0}} | {2186501/proyecto_PROCESO, 2186501/proyecto_FIN, 2186501/proyecto_PROCESO, 2186501/proyecto_INICIO, 2186501/proyecto_PROCESO, 2186501/proyecto_FIN, 2186501/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186748 | Proyecto de inversión | 714162.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714162.47, modificado:714162.47}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION 1RA ETAPA, EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD CERRO CAMPANA - 357418 | 20 | Oaxaca | 435 | Santa María Tepantlali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tepantlali | 357418 | S | 94 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:97.09, meta_modificada:97.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:435, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO MOSQUITO BLANCO, 70286 MOSQUITO BLANCO, SANTA MARÍA TEPANTLALI OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION SE LLEVRA ACABO EN LA LOCALIDAD DE MOSQUITO BLANCO EN EL PARAJE CERRO CAMPANA EN , lon:-95.96026024, lat:16.98476165}} | 2022-10-10 | 2022-11-23 | 714162.47 | 714162.47 | 714162.47 | 714162.47 | 714162.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-08/MSMT/435/FISMDF/09/2022, contratista:CONSTRUCTORA FRATMAR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIIO DE SANTA MARÍA TEPANTLALI, monto:750517.82, importe_modificado:750517.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:97.09}} | {2186748/proyecto_FIN, 2186748/proyecto_PROCESO, 2186748/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL MODIFICADO Y LOS AVANCES FINANCIERO DEBEN COINSIDIR CON EL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402186821 | Proyecto de inversión | 305292 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305292.0, modificado:305292.0}} | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO QUE CONDUCE A LA DESCARGA EN PASO DEL JIOTE - 357634 | 20 | Oaxaca | 414 | Santa María Huazolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Huazolotitlán | 357634 | S | 366 | 376 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:7, direccion:CALLE CAMINO HACIA LA DERCARGA PUEBLO PASO DEL JIOTE, 71790 PASO DEL JIOTE, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE NO TIENEN NOMBRE Y CALLE CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE UBICA A UNOS 200 METROS DE LA AGENCIA DE POLICIA Y , lon:-97.95862743, lat:16.21329781}} | 2022-10-24 | 2022-11-22 | 305292 | 305292 | 305292 | 305292 | 305292 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126032, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, monto:305292.0, importe_modificado:305292.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:216.0}} | {2186821/proyecto_INICIO, 2186821/proyecto_FIN, 2186821/proyecto_PROCESO, 2186821/proyecto_INICIO, 2186821/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186845 | Proyecto de inversión | 449252.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449252.5, modificado:447348.17}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 357728 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 357728 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:20, direccion:CALLE SAN NICOLAS RANCHERIA SAN NICOLÁS TABERNILLAS, 69008 SAN NICOLÁS TABERNILLAS, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A RANCHO RINCON Y CALLE SAN FERNANDO, ANTES DE LLEGAR AL RIO DOBLAR EN LA CALLE, lon:-97.79186448, lat:17.8583402}} | 2022-11-14 | 2022-12-13 | 447348.17 | 447348.17 | 447348.17 | 447348.17 | 447348.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISMDF-039-046-2022, contratista:MANUEL DARIO HERRERA ROSARIO, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:447348.17, importe_modificado:134204.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2186845/proyecto_FIN, 2186845/proyecto_INICIO, 2186845/proyecto_PROCESO, 2186845/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402187043 | Proyecto de inversión | 530538.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530538.82, modificado:523742.09}} | AMPLIACION DE DRENAJE PLUVIAL EN UNIDAD HABITACIONAL GENERAL ANTONIO DE LEON PRIMERA SECCION - 358320 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 358320 | S | 190 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE DOS UNIDAD HABITACIONAL ANTONIO DE LEÓN FOVISSSTE, 69005 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE QUINCE Y CALLE DIESICIETE, CALLE UNO JUNTO AL PARQUE DE LA POBLACION, lon:-97.78166316, lat:17.82597174}} | 2022-11-14 | 2022-12-13 | 523742.09 | 523742.09 | 523742.09 | 523742.09 | 523742.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISMDF-039-048-2022, contratista:FRANCISCO GONZALEZ CANTORAL, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:523745.03, importe_modificado:523745.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2187043/proyecto_INICIO, 2187043/proyecto_FIN, 2187043/proyecto_PROCESO, 2187043/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402187130 | Proyecto de inversión | 1230804.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230804.69, modificado:1230804.69}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL PAGUITAL SEIS DE ENERO TRAMO ENTRONQUE CARRETERO CARRETERA TRANSISMICA - 358613 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 358613 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO PAGUITAL - CARRETERA TRANSISMICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 1 INTERIOR SN PUEBLO EL PAGUITAL, 70300 EL PAGUITAL, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL TRAMO ENTRONQ, lon:-94.98331047, lat:17.26489103}} | 2022-10-18 | 2022-11-16 | 1230804.69 | 1230804.69 | 1230804.69 | 1230804.69 | 1230804.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/057/FISMDF/0019/0005/2022, contratista:AICL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:1230804.69, importe_modificado:1230804.69}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.0}} | {2187130/proyecto_INICIO, 2187130/proyecto_PROCESO, 2187130/proyecto_FIN, 2187130/proyecto_PROCESO, 2187130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE SUBIR EL DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA TODA VEZ QUE LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA (SE DUPLICO LA LIGA DEL CONTRATO) ASIMISMO AGREGAR LAS FIRMAS FALTANTES, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402187568 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CON CLAVE 20DPR1391W - 359946 | 20 | Oaxaca | 351 | San Simón Almolongas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Simón Almolongas | 359946 | S | 64 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:328.64, meta_modificada:328.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:351, localidad:2, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO RÍO ANONA, 70809 RÍO ANONA, SAN SIMÓN ALMOLONGAS OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LIBERTAD, CALLE REBECA GARCÍA PERALTA LA OBRA SE UBICA A 150 METROS AL SUR DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.68903115, lat:16.45863794}} | 2022-10-24 | 2022-11-07 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSSA/351/FISM-DF/07/2022, contratista:CONSTRUCTORA ZOCRAM S. A DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN SIMON ALMOLONGAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:328.64}} | {2187568/proyecto_INICIO, 2187568/proyecto_PROCESO, 2187568/proyecto_FIN, 2187568/proyecto_INICIO, 2187568/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402187848 | Proyecto de inversión | 435931.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435931.83, modificado:435931.83}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN RIO VALIENTE - 360870 | 20 | Oaxaca | 459 | Villa de Santiago Chazumba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Santiago Chazumba | 360870 | S | 169 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:459, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO NACIONAL - CAMIINO REAL EL RIO VALIENTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 PUEBLO ACAQUIZÁPAM, 69014 ACAQUIZÁPAM, VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUARE, lon:-97.73841194, lat:18.14479996}} | 2022-11-21 | 2022-12-20 | 435931.83 | 435931.83 | 435931.83 | 435931.83 | 435931.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP.MSCH/2022/FISMDF.013, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO CHAZUMBA, monto:435931.83, importe_modificado:435931.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2187848/proyecto_INICIO, 2187848/proyecto_PROCESO, 2187848/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Las ligas no muestran el archivo, piden un inicio de sesión., trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220402187864 | Proyecto de inversión | 303128.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303128.39, modificado:303128.39}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN EL CASCO MUNICIPAL - 360948 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 360948 | S | 6935 | 5794 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE MONTE ALBAN PUEBLO PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE LOMA DE PAPALOTES Y CALLE TABASCO, CALLE CARRETERA ALFONSO PEREZ GASGA LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIVERSA, lon:-97.93081257, lat:17.022049}} | 2022-03-17 | 2022-12-31 | 303128.39 | 303128.39 | 303128.39 | 303128.39 | 303128.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127517, contratista:, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:303128.39, importe_modificado:303128.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2187864/proyecto_INICIO, 2187864/proyecto_FIN, 2187864/proyecto_PROCESO, 2187864/proyecto_FIN, 2187864/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402188232 | Proyecto de inversión | 462320.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462320.35, modificado:462320.35}} | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PRIVADA DE REFORMA, EUCALIPTOS, PRIVADA 2 DE ABRIL Y CANAL DE LA CABECERA MUNICIPAL - 362184 | 20 | Oaxaca | 348 | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tecomaxtlahuaca | 362184 | S | 1450 | 1258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTOS BARRIO SAN SEBASTIÁN, 69740 SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE 2 DE ABRIL, SE ENCUENTRA EN AVENIDA LAZARO CARDENAS FRENTE AL AUDITORIO Y A, lon:-98.02375315, lat:17.35174963}} | 2022-09-22 | 2022-10-15 | 462320.35 | 462320.35 | 462320.35 | 462320.35 | 462320.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:362184, contratista:GRECIA ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:462320.35, importe_modificado:462320.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}} | {2188232/proyecto_FIN, 2188232/proyecto_INICIO, 2188232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | {obs1: {observación:corregir liga de contrato y termino, trimestre:4.0, usuario:aritzelmatama, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402188242 | Proyecto de inversión | 875869.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875869.29, modificado:875869.29}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA 12 DE MAYO - 362200 | 20 | Oaxaca | 551 | Tlacolula de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlacolula de Matamoros | 362200 | S | 250 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1220.4, meta_modificada:1220.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:32, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE UNIDAD HABITACIONAL DOCE DE MAYO, 70404 DOCE DE MAYO [UNIDAD HABITACIONAL], TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CALLE 19 DE OCTUBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO, CARRETERA INTERNACIONAL 190 LA OBRA SE UBICA EN TODA, lon:-96.49823098, lat:16.97486057}} | 2022-09-19 | 2022-11-17 | 875869.29 | 875869.29 | 875869.29 | 875869.29 | 875869.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISM/MTM/009/2022, contratista:PROYECTOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIONES GESARE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:875869.29, importe_modificado:875869.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1220.09}} | {2188242/proyecto_FIN, 2188242/proyecto_PROCESO, 2188242/proyecto_INICIO, 2188242/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402188268 | Proyecto de inversión | 340640.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340640.7, modificado:340640.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RAMÍREZ GONZÁLEZ - 362263 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 362263 | S | 15 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:287.5, meta_modificada:287.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:49, direccion:EJE VIAL PRINCIPAL EL PAREDON RANCHERIA LLANO DE ZARAGOZA, 71010 LLANO DE ZARAGOZA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PAREDON CHICAHUAXTLA EN LA COMUNIDAD DE LLANO DE ZARAGOZA, lon:-97.8227974, lat:17.1481084}} | 2022-11-16 | 2022-12-15 | 340640.7 | 340640.7 | 340640.7 | 340640.7 | 340640.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPVG/FISMDF/073/022/109/2022, contratista:ARQ. JESUS ALEJANDRO GUZMAN LEYVA, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:340640.7, importe_modificado:340640.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:287.5}} | {2188268/proyecto_INICIO, 2188268/proyecto_PROCESO, 2188268/proyecto_FIN, 2188268/proyecto_INICIO, 2188268/proyecto_FIN, 2188268/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402188333 | Proyecto de inversión | 599996.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599996.92, modificado:599996.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE DEL NÚCLEO RURAL NUEVA REFORMA - 362448 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 362448 | S | 117 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:16, direccion:PUEBLO NUEVA REFORMA, 69805 NUEVA REFORMA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL Y CALLE PRIMERA DESVIACION, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE ACCESO AL PUEBLO EN LA PRIMERA CURVA., lon:-97.61555439, lat:17.25024643}} | 2022-08-22 | 2022-10-05 | 599996.92 | 599996.92 | 599996.92 | 599996.92 | 599996.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF/IR/23/2022, contratista:CONSTRUCTORA FASTLX SA. DE CV., convocante:Heroica Ciudad de Tlaxiaco, monto:599996.92, importe_modificado:599996.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:660.0}} | {2188333/proyecto_PROCESO, 2188333/proyecto_FIN, 2188333/proyecto_INICIO, 2188333/proyecto_PROCESO, 2188333/proyecto_FIN, 2188333/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE ENVIAR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA, FIRMADA Y SELLADA, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | OAX220402188533 | Proyecto de inversión | 1399825.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399825.55, modificado:1399825.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS - 362969 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Coatlán | 362969 | S | 130 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:865.17, meta_modificada:865.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:3, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SANTO DOMINGO COATLÁN, 70844 SANTO DOMINGO COATLÁN, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE BENITO JUAREZ EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA CALLE MORELOS AL INICIO DE LA C, lon:-96.87044348, lat:16.19385416}} | 2022-09-19 | 2022-11-17 | 1399825.55 | 1399825.55 | 1399825.55 | 1399825.55 | 1399825.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJC/159/FISM-DF/006/2022, contratista:YEGO-YOXI S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO COATLAN, monto:1399825.55, importe_modificado:1399825.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:865.17}} | {2188533/proyecto_INICIO, 2188533/proyecto_PROCESO, 2188533/proyecto_FIN, 2188533/proyecto_PROCESO, 2188533/proyecto_FIN, 2188533/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402188662 | Proyecto de inversión | 1298765 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298765.0, modificado:1298765.0}} | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 20KTV0065C - 363352 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 363352 | S | 256 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:1, direccion:CALLE A LA TELESECUNDARIA PUEBLO SAN JUAN LALANA, 68940 SAN JUAN LALANA, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE Y , CAMINO A ARROYO PLATANO PARTIENDO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DIRIGIRSE 600 METROS CON DIRECCION SUREST, lon:-95.88013918, lat:17.47166664}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 1298765 | 1298765 | 1298765 | 1298765 | 1298765 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJ/R33-FIII/M205/382/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTRICOS SALAMANCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAX., monto:1298765.0, importe_modificado:1298765.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}} | {2188662/proyecto_INICIO, 2188662/proyecto_PROCESO, 2188662/proyecto_FIN, 2188662/proyecto_PROCESO, 2188662/proyecto_FIN, 2188662/proyecto_INICIO, 2188662/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402188955 | Proyecto de inversión | 350153.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350153.8, modificado:350153.8}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 364180 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Tilantongo | 364180 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA BUENAVISTA, 69943 BUENAVISTA, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO QUE CONDUCE A SANTIAGO TILANTONGO Y CAMINO CAMINO A SAN ANTONIO, LOS CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS E, lon:-97.34166242, lat:17.31470757}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 350153.8 | 350153.8 | 350153.8 | 350153.8 | 350153.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118802, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILATONGO, monto:350153.8, importe_modificado:350153.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2188955/proyecto_FIN, 2188955/proyecto_INICIO, 2188955/proyecto_FIN, 2188955/proyecto_INICIO, 2188955/proyecto_PROCESO, 2188955/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El documento acta de acuerdo debe incluir las firmas y sellos correspondientes., trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2023-01-04}, obs2: {observación:Falta incluir la liga documento de evidencia., trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2023-01-04}}
2022 | 4 | OAX220402188995 | Proyecto de inversión | 992424 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992424.0, modificado:992424.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO TIERRA NEGRA A SAN ISIDRO NARANJAL - 364356 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 364356 | S | 385 | 386 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.1, meta_modificada:6.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO TIERRA NEGRA - SAN ISIDRO NARANJAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 PUEBLO SAN ISIDRO NARANJAL, 68459 SAN ISIDRO NARANJAL, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONDUCE, lon:-96.13973894, lat:17.90333867}} | 2022-11-21 | 2022-12-20 | 992424 | 992424 | 992424 | 992424 | 992424 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSJCH/FAISMDF/166/74/2022, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE S.A. DE C.V., convocante:SAN JOSE CHILTEPEC, monto:992424.0, importe_modificado:992424.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.1}} | {2188995/proyecto_FIN, 2188995/proyecto_PROCESO, 2188995/proyecto_FIN, 2188995/proyecto_PROCESO, 2188995/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402189167 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ RÍO MINAS - 364949 | 20 | Oaxaca | 329 | San Pedro Teozacoalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Teozacoalco | 364949 | S | 106 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:329, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSÉ RÍO MINAS - SAN ANTONIO EL PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 700 RANCHERIA SAN JOSÉ RÍO MINAS, 69983 SAN JOSÉ RÍO MINAS, SAN PEDRO TEOZACOALCO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 700 METROS DEL , lon:-97.26064654, lat:16.95961213}} | 2022-07-15 | 2022-09-12 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPT-OP/FAISMDF/329/C-003/2022, contratista:CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO JAZE,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEOZACOALCO, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2189167/proyecto_PROCESO, 2189167/proyecto_INICIO, 2189167/proyecto_FIN, 2189167/proyecto_PROCESO, 2189167/proyecto_FIN, 2189167/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402189516 | Proyecto de inversión | 1228208.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228208.03, modificado:1228208.03}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA MIXTEQUITA - 365967 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 365967 | S | 472 | 464 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1517.1, meta_modificada:1517.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:6, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO LA MIXTEQUITA, 70235 LA MIXTEQUITA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE INSURGENTES, CALLE RAFAEL GARCIA LA OBRA SE UNICA A UNOS 120 METROS DE LA CANCHA Y A UNOS 500METROS , lon:-95.21041401, lat:17.20165409}} | 2022-05-27 | 2022-06-25 | 1228208.03 | 1228208.03 | 1228208.03 | 1228208.03 | 1228208.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJM/207/006/R33/FIII/COP/126/2022, contratista:INGENIERIA GPO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN, monto:2342062.5, importe_modificado:1228208.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1517.1}} | {2189516/proyecto_INICIO, 2189516/proyecto_PROCESO, 2189516/proyecto_INICIO, 2189516/proyecto_FIN, 2189516/proyecto_PROCESO, 2189516/proyecto_FIN, 2189516/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220402189601 | Proyecto de inversión | 989548.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989548.1, modificado:989323.54}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESC. PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS CLAVE 20DCC0501Z - 366173 | 20 | Oaxaca | 51 | Magdalena Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Magdalena Teitipac | 366173 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:173.09, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA MAGDALENA TEITIPAC, 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO VILLA LA OBRA SE REALIZARA EN EL PREESCOLAR JOSE VASCONCELO, lon:-96.56603463, lat:16.90597325}} | 2022-11-24 | 2022-12-23 | 989323.54 | 989323.54 | 989323.54 | 989323.54 | 989323.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MMT/051/FISMDF/004/2022, contratista:MAGARITO LOPEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC, monto:989323.54, importe_modificado:989323.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2189601/proyecto_INICIO, 2189601/proyecto_PROCESO, 2189601/proyecto_FIN, 2189601/proyecto_INICIO, 2189601/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402189674 | Proyecto de inversión | 535153.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535153.8, modificado:535153.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON COCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD 3RA ETAPA - 366356 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Tilantongo | 366356 | S | 93 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:12, direccion:CALLE CALLE LIBERTAD RANCHERIA EL PROGRESO, 69943 EL PROGRESO, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A ETLATONGO Y CAMINO CAMINO A SAN ANTONIO, LA OBRA INICIARA A APROXIMADAMENTE 1 KM DE LA PRIMARIA CON DIRECCION A ET, lon:-97.31475972, lat:17.3263638}} | 2022-09-01 | 2022-10-15 | 535153.8 | 535153.8 | 535153.8 | 535153.8 | 535153.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126837, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, monto:535153.8, importe_modificado:535153.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {2189674/proyecto_PROCESO, 2189674/proyecto_FIN, 2189674/proyecto_PROCESO, 2189674/proyecto_INICIO, 2189674/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402189697 | Proyecto de inversión | 72036 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72036.0, modificado:72036.0}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES - 366409 | 20 | Oaxaca | 161 | San Jerónimo Sosola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Sosola | 366409 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:11, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ SOSOLA, 68207 SAN JOSÉ SOSOLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE UBBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA, lon:-97.079823, lat:17.337121}} | 2022-12-05 | 2022-12-25 | 72036 | 72036 | 72036 | 72036 | 72036 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125186, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA, monto:72036.0, importe_modificado:72036.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {2189697/proyecto_FIN, 2189697/proyecto_INICIO, 2189697/proyecto_PROCESO, 2189697/proyecto_FIN, 2189697/proyecto_INICIO, 2189697/proyecto_PROCESO, 2189697/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402189946 | Proyecto de inversión | 943965.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943965.97, modificado:1053824.7}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA CALLE DE ACCESO A LA POBLACIÓN - 367116 | 20 | Oaxaca | 393 | Santa Lucía Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Ocotlán | 367116 | S | 2202 | 1971 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.13, meta_modificada:600.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:393, localidad:1, direccion:AVENIDA DIA INTERNACIONAL DEL NIÑO INTERIOR SN PUEBLO SANTA LUCÍA OCOTLÁN, 71543 SANTA LUCÍA OCOTLÁN, SANTA LUCÍA OCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA SANTIAGO Y CALLE EDUARDO VASCONCELOS, CARRETERA CARRETERA FEDERAL NO. 175 L, lon:-96.68805, lat:16.740318}} | 2022-09-21 | 2022-10-30 | 1053824.7 | 1053824.7 | 1053824.7 | 1053824.7 | 1053824.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/FISM-DF/393/IR/006/2022, contratista:CONSTRUCTORA ROGMAR S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA OCOTLAN, monto:1053824.7, importe_modificado:1053824.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.13}} | {2189946/proyecto_INICIO, 2189946/proyecto_FIN, 2189946/proyecto_PROCESO, 2189946/proyecto_INICIO, 2189946/proyecto_FIN, 2189946/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402189975 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA - 367179 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Petapa | 367179 | S | 73 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA YERBA SANTA, 70350 YERBA SANTA, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE YERBA SANTA AVANZANDO DE SANTO DOMINGO PETAPA POR EL CAMINO QUE CONDUCE A LAS RANCHERIAS 23 KM. SE, lon:-95.23625092, lat:16.91082424}} | 2022-10-31 | 2022-12-31 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124717, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} | {2189975/proyecto_FIN, 2189975/proyecto_PROCESO, 2189975/proyecto_INICIO, 2189975/proyecto_FIN, 2189975/proyecto_INICIO, 2189975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402190368 | Proyecto de inversión | 655168 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655168.0, modificado:655168.0}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN RÍO SANTIAGO - 368316 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 368316 | S | 549 | 437 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:11, direccion:RANCHERIA RÍO SANTIAGO, 68502 RÍO SANTIAGO, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA DE RÍO SANTIAGO LA CUAL SE UBICA PASANDO POR SAN ANDRÉS HIDALGO Y POR LA PROVIDENCIA AVAN, lon:-96.76102636, lat:18.12281669}} | 2022-02-07 | 2022-03-08 | 655168 | 655168 | 655168 | 655168 | 655168 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FISMDF/009/2022, contratista:GLADYS SARAI PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:655168.0, importe_modificado:655168.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2190368/proyecto_PROCESO, 2190368/proyecto_FIN, 2190368/proyecto_INICIO, 2190368/proyecto_FIN, 2190368/proyecto_INICIO, 2190368/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SOLICITO CANCELACION DE FOLIO OAX220202076777 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN RIO SANTIAGO YA QUE ESTE FOLIO MIGRO CON OBSERVACION EN LAS MIDS , trimestre:4.0, usuario:elidsanchezc, fecha:2023-01-12}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402190635 | Proyecto de inversión | 1352070.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1352070.4, modificado:1352070.4}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPONAXTLA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPEUXILA - 369151 | 20 | Oaxaca | 220 | San Juan Tepeuxila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Tepeuxila | 369151 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:220, localidad:3, direccion:CALLE MEXICO INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN TEPONAXTLA, 68660 SAN JUAN TEPONAXTLA, SAN JUAN TEPEUXILA OAXACA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE C. HIDALGO, LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE MEXICO Y , lon:-96.719745, lat:17.718253}} | 2022-09-20 | 2022-11-18 | 1352070.4 | 1352070.4 | 1352070.4 | 1352070.4 | 1352070.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/FISMDTyDF/220/ASJT/15/2022, contratista:CONSTRUCCIONES OBRAS Y MANTENIMIENTO DEL VALLE SA DE CV, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TEPEUXILA, monto:1352070.4, importe_modificado:1352070.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2190635/proyecto_PROCESO, 2190635/proyecto_FIN, 2190635/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402190940 | Proyecto de inversión | 733108.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733108.5, modificado:733108.5}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO UBERO, EN LA AGENCIA MUNICIPAL - 370123 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 370123 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:17, direccion:CALLE CAMINO A PRIMARIA INTERIOR SN PUEBLO NUEVO UBERO, 70310 NUEVO UBERO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE ISAURO ZAFRA Y CARRETERA TRANSISMICA, CALLE DIAZ ORDAZ EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL CAMINO HACIA LA PRIMARIA , lon:-95.05103247, lat:17.32004367}} | 2022-11-14 | 2022-12-13 | 733108.5 | 733108.5 | 733108.5 | 733108.5 | 733108.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/057/FISMDF/0017/0039/2022, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MONTAJES INDUSTRIALES AVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:733108.5, importe_modificado:733108.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2190940/proyecto_INICIO, 2190940/proyecto_PROCESO, 2190940/proyecto_FIN, 2190940/proyecto_PROCESO, 2190940/proyecto_FIN, 2190940/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE AGREGAR LA FIRMA FALTANTE EN EL DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402191044 | Proyecto de inversión | 404223.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404223.76, modificado:404223.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS 1A. ETAPA - 370425 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 370425 | S | 90 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:78, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA YOSONDUCHI, 71010 YOSONDUCHI, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE YOSONDUCHI A UN LADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.81024957, lat:17.1418177}} | 2022-09-12 | 2022-11-30 | 404223.76 | 404223.76 | 404223.76 | 404223.76 | 404223.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122642, contratista:, convocante:municipio de putla villa, monto:404223.76, importe_modificado:404223.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2191044/proyecto_PROCESO, 2191044/proyecto_FIN, 2191044/proyecto_INICIO, 2191044/proyecto_PROCESO, 2191044/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402191102 | Proyecto de inversión | 320223.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320223.94, modificado:320223.94}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN EL IEBO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TUTLA - 370604 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 370604 | S | 560 | 533 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:13, direccion:CALLE HACIA LA PREPARATORIA PUEBLO SANTIAGO TUTLA, 70232 SANTIAGO TUTLA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA A SAN ANTONIO TUTLA Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, LA OBRA SE UBICA EN EL PLANTEL DEL IEBO A UNS 400 METROS D, lon:-95.36997392, lat:17.19264267}} | 2022-04-26 | 2022-05-25 | 320223.94 | 320223.94 | 320223.94 | 320223.94 | 320223.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128520, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN, monto:320223.94, importe_modificado:320223.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:540.0}} | {2191102/proyecto_INICIO, 2191102/proyecto_PROCESO, 2191102/proyecto_FIN, 2191102/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220402191184 | Proyecto de inversión | 682000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682000.0, modificado:682000.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ARROYO MANGO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA NEGRA - 370822 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 370822 | S | 312 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:14, direccion:CALLE ARROYO MANGO PUEBLO TIERRA NEGRA, 70242 TIERRA NEGRA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A TIERRA NEGRA Y CAMINO ARROYO DEL MANGO, LA OBRA SE REALIZA SOBRE EL ARROYO EL MANGO A UNOS 2 KILOMETROS DE LA AGENCIA S, lon:-95.44423657, lat:17.21924352}} | 2022-03-29 | 2022-05-07 | 682000 | 682000 | 682000 | 682000 | 682000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128521, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN, monto:682000.0, importe_modificado:682000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.0}} | {2191184/proyecto_INICIO, 2191184/proyecto_FIN, 2191184/proyecto_INICIO, 2191184/proyecto_PROCESO, 2191184/proyecto_FIN, 2191184/proyecto_PROCESO, 2191184/proyecto_FIN, 2191184/proyecto_INICIO, 2191184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220402191239 | Proyecto de inversión | 610424.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610424.51, modificado:610424.51}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DEL POZO LA FORESTAL - 370975 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Atzompa | 370975 | S | 5394 | 11431 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:714.0, meta_modificada:714.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA FORESTAL, 71223 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE CALLE OYAMEL Y CALLE LAUREL, 50 METROS AL NORTE SE LOCALIZA ABARROTES LA PAZ TIENDA DE ALIMENTOS 200 METROS AL SUR TIENDA DE HERRAM, lon:-96.76591409, lat:17.09176959}} | 2022-06-13 | 2022-08-01 | 610424.51 | 610424.51 | 610424.51 | 610424.51 | 610424.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126386, contratista:, convocante:SANTA MARIA ATZOMPA, monto:610424.51, importe_modificado:610424.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:714.0}} | {2191239/proyecto_INICIO, 2191239/proyecto_PROCESO, 2191239/proyecto_FIN, 2191239/proyecto_INICIO, 2191239/proyecto_PROCESO, 2191239/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402191262 | Proyecto de inversión | 683279.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683279.68, modificado:683279.68}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA DE UNIÓN ZAPATA - 371031 | 20 | Oaxaca | 298 | San Pablo Villa de Mitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo Villa de Mitla | 371031 | S | 396 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:4, direccion:CALLE BUENA VISTA PUEBLO UNION ZAPATA, 70439 UNIÓN ZAPATA (LOMA LARGA), SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CALLE MILENIUM Y CALLE CARRIL TEJABANA, CALLE EL CARRIL LA OBRA SE UBICA EN LA AGENCIA DE UNION ZAPATA DEL MUNICIPIO , lon:-96.41300911, lat:16.91911416}} | 2022-10-25 | 2022-12-23 | 683279.68 | 683279.68 | 683279.68 | 683279.68 | 683279.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPVM/298/FISMDF/IR/14/2022, contratista:DISEÑO ASESORIA Y GESTION DE OBRA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, monto:683279.68, importe_modificado:683279.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2191262/proyecto_INICIO, 2191262/proyecto_FIN, 2191262/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402191280 | Proyecto de inversión | 1303000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303000.0, modificado:1303000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DOCE MILLAS ESPERANZA I SECCION - 371083 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 371083 | S | 69 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:7500.0, meta_modificada:7500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:30, direccion:TERRACERÍA TRAMO DOCE MILLAS - ESPERANZA I MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 291 PUEBLO ESPERANZA I, 70230 LA ESPERANZA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CAMINO CAMINO HACIA DOCE MILLA, lon:-95.10789452, lat:17.29353227}} | 2022-05-09 | 2022-06-07 | 1303000 | 1303000 | 1303000 | 1303000 | 1303000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128522, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN, monto:1303000.0, importe_modificado:1303000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:7500.0}} | {2191280/proyecto_PROCESO, 2191280/proyecto_FIN, 2191280/proyecto_INICIO, 2191280/proyecto_PROCESO, 2191280/proyecto_FIN, 2191280/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220402191355 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 20 MAS 000 - 371300 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 371300 | S | 122 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:12000.0, meta_modificada:12000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO PROGRESO - ESPERANZA I MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 419 PUEBLO NUEVO PROGRESO, 70230 NUEVO PROGRESO, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CAMINO NUEVO PROGRESO, LA OBRA INICIA EN EL CENTRO DE , lon:-95.15003125, lat:17.34407292}} | 2022-02-11 | 2022-03-12 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJM/207/075/R33/FIII/COP/118/2022, contratista:DISEÑO Y ACABADO CLAUS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:12000.0}} | {2191355/proyecto_INICIO, 2191355/proyecto_PROCESO, 2191355/proyecto_FIN, 2191355/proyecto_PROCESO, 2191355/proyecto_FIN, 2191355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220402191372 | Proyecto de inversión | 1419231.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1419231.04, modificado:1419231.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO - 371324 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 371324 | S | 293 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:38, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA ZIMATLÁN, 71013 ZIMATLÁN, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE OAXACA, CALLE ALAVARO OBREGON LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE ZIMATLAN SOBRE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBR, lon:-97.83186663, lat:16.93281423}} | 2022-06-20 | 2022-11-04 | 1419231.04 | 1419231.04 | 1419231.04 | 1419231.04 | 1419231.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122645, contratista:, convocante:municipio de putla villa, monto:1419231.04, importe_modificado:1419231.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2191372/proyecto_FIN, 2191372/proyecto_INICIO, 2191372/proyecto_PROCESO, 2191372/proyecto_FIN, 2191372/proyecto_INICIO, 2191372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402191465 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ESTACIÓN - 371573 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 371573 | S | 308 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:8, direccion:CALLE MACEDONIO ALCALA RANCHERIA LA CONCEPCIÓN DEL PROGRESO, 71001 CONCEPCIÓN DEL PROGRESO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 10 DE NOVIEMBRE, CALLE MACEDONIO ALCALA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA C, lon:-97.86113077, lat:17.04484485}} | 2022-07-04 | 2022-12-24 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122649, contratista:, convocante:municipio de putla villa, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:410.0}} | {2191465/proyecto_FIN, 2191465/proyecto_PROCESO, 2191465/proyecto_FIN, 2191465/proyecto_PROCESO, 2191465/proyecto_INICIO, 2191465/proyecto_PROCESO, 2191465/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402191640 | Proyecto de inversión | 1220478.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220478.5, modificado:1220478.5}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 372240 | 20 | Oaxaca | 568 | Zapotitlán Palmas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán Palmas | 372240 | S | 727 | 574 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:568, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ZAPOTITLAN PALMAS - POZO PROFUNDO TINDIYO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 360 PUEBLO ZAPOTITLAN PALMAS, 69060 ZAPOTITLÁN PALMAS, ZAPOTITLÁN PALMAS OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO REAL Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE LOCA, lon:-97.81884501, lat:17.88294376}} | 2022-10-17 | 2022-11-30 | 1220478.5 | 1220478.5 | 1220478.5 | 1220478.5 | 1220478.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-R33-FIII/MZP/568/003-007/2022, contratista:INFRAESTRUCTURA BALS SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLAN PALMAS, monto:1220478.5, importe_modificado:1220478.5}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2191640/proyecto_INICIO, 2191640/proyecto_PROCESO, 2191640/proyecto_FIN, 2191640/proyecto_PROCESO, 2191640/proyecto_FIN, 2191640/proyecto_INICIO, 2191640/proyecto_PROCESO, 2191640/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402192237 | Proyecto de inversión | 550380 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550380.0, modificado:550380.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL IEBO EN LA LOCALIDAD DE COSTATITLAN. - 374325 | 20 | Oaxaca | 345 | San Sebastián Ixcapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Ixcapa | 374325 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:345, localidad:4, direccion:CALLE DEL IEBO PUEBLO COSTATITLÁN, 71640 COSTATITLÁN, SAN SEBASTIÁN IXCAPA OAXACA ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CARRETERA PEREZ GASGA, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA PASANDO EL ARROYO FRENTE A LA POCHOTA A 100 MTS ÁSANDO EL , lon:-98.12640586, lat:16.51382203}} | 2022-10-03 | 2022-11-26 | 550380 | 550380 | 550380 | 550380 | 550380 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-07/ MSSI/345-004/FISMDF/2022, contratista:CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN SEBASTIAN IXCAPA, monto:550380.0, importe_modificado:550380.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:504.0}} | {2192237/proyecto_PROCESO, 2192237/proyecto_INICIO, 2192237/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402192456 | Proyecto de inversión | 263506.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263506.69, modificado:263506.69}} | REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHA - 374959 | 20 | Oaxaca | 381 | Santa Cruz Tacache de Mina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tacache de Mina | 374959 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.6, meta_modificada:4.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:381, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CRUZ TACACHE DE MINA - PARAJE EL BASURERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 PARAJE EL BASURERO, 69260 SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, SANTA CRUZ TACACHE DE MINA OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ZARAGOZA, , lon:-98.14621278, lat:17.82305514}} | 2022-11-30 | 2022-12-21 | 263506.69 | 263506.69 | 263506.69 | 263506.69 | 263506.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004/2022, contratista:EDWIN GUADALUPE GIRON SUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACACHE DE MINA, monto:263506.69, importe_modificado:263506.69}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.6}} | {2192456/proyecto_INICIO, 2192456/proyecto_PROCESO, 2192456/proyecto_FIN, 2192456/proyecto_INICIO, 2192456/proyecto_PROCESO, 2192456/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402192730 | Proyecto de inversión | 1747842.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1747842.3, modificado:1747842.3}} | REHABILITACION DE LA PLAZA CIVICA DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TAVELA - 375558 | 20 | Oaxaca | 357 | Santa Ana Tavela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Tavela | 375558 | S | 439 | 409 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1838.2, meta_modificada:1838.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:357, localidad:1, direccion:CALLE EL CALVARIO PUEBLO SANTA ANA TAVELA, 70540 SANTA ANA TAVELA, SANTA ANA TAVELA OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA IGLESIA Y FRENTE , lon:-95.9114167, lat:16.65497796}} | 2022-07-02 | 2022-10-30 | 1747842.3 | 1747842.3 | 1747842.3 | 1747842.3 | 1747842.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAT/M-357/FISMDF/003/002/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS BALAUSTRE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA TAVELA, monto:1747842.3, importe_modificado:1747842.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1838.2}} | {2192730/proyecto_PROCESO, 2192730/proyecto_FIN, 2192730/proyecto_INICIO, 2192730/proyecto_FIN, 2192730/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402192920 | Proyecto de inversión | 536499.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536499.67, modificado:535610.23}} | EQUIPAMIENTO DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 20DPB2351A - 376047 | 20 | Oaxaca | 51 | Magdalena Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Magdalena Teitipac | 376047 | S | 134 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.65, meta_modificada:31.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA MAGDALENA TEITIPAC, 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE PORFIRIO DIAZ LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PRIMARIA JUS, lon:-96.56507153, lat:16.90646853}} | 2022-11-30 | 2022-12-22 | 535610.23 | 535610.23 | 535610.23 | 535610.23 | 535610.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MMT/051/FISMDF/006/2022, contratista:AMAYEQ MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC, monto:535610.23, importe_modificado:535610.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:31.5}} | {2192920/proyecto_INICIO, 2192920/proyecto_PROCESO, 2192920/proyecto_FIN, 2192920/proyecto_PROCESO, 2192920/proyecto_FIN, 2192920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402192997 | Proyecto de inversión | 583064.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583064.21, modificado:583064.21}} | REHABILITACION DE PRESA UBICADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO APOSTOL - 376239 | 20 | Oaxaca | 301 | San Pedro Apóstol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Apóstol | 376239 | S | 785 | 662 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3700.0, meta_modificada:3700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:301, localidad:1, direccion:CALLE EL PINO PUEBLO SAN PEDRO APÓSTOL, 71540 SAN PEDRO APÓSTOL, SAN PEDRO APÓSTOL OAXACA ENTRE CALLE MACEDONIO ALCALA Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE PRIV. 12 DE OCTUBRE LA UBICACIÒN DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE, lon:-96.71760396, lat:16.72898668}} | 2022-04-01 | 2022-04-20 | 583064.21 | 583064.21 | 583064.21 | 583064.21 | 583064.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPA/R33-FIII/M301/004/2022, contratista:ASFALTOS Y TERRACERIAS CHARIS S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO APOSTOL, monto:583064.21, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3700.0}} | {2192997/proyecto_INICIO, 2192997/proyecto_FIN, 2192997/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402193020 | Proyecto de inversión | 490094.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490094.72, modificado:490094.72}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LLANO HUISACHE - 376288 | 20 | Oaxaca | 470 | Santiago Lachiguiri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Lachiguiri | 376288 | S | 33 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:690.45, meta_modificada:690.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:470, localidad:86, direccion:AVENIDA CAMINO PRINCIPAL A LACHIGUIRI PUEBLO SANTIAGO LACHIGUIRI, 70706 LLANO HUISACHE II, SANTIAGO LACHIGUIRI OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA PRINCIPAL A SANTIAGO LACHIGUIRI LA CUAL ESTA A 1200 ML DE , lon:-95.53301136, lat:16.67307448}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 490094.72 | 490094.72 | 490094.72 | 490094.72 | 490094.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/470/FISMDF/COP09/OP06/2022, contratista:D. R. CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTIAGO LACHIGUIRI, monto:490094.72, importe_modificado:490094.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:690.45}} | {2193020/proyecto_INICIO, 2193020/proyecto_FIN, 2193020/proyecto_PROCESO, 2193020/proyecto_FIN, 2193020/proyecto_PROCESO, 2193020/proyecto_INICIO, 2193020/proyecto_FIN, 2193020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402193168 | Proyecto de inversión | 386999.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386999.8, modificado:386999.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FLORES MAGÓN EN EL BARRIO CAMPO DE AVIACIÓN - 376659 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 376659 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE HERMANOS FLORES MAGON RANCHERIA PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE HERMANOS FLORES MAGON Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE TLAXCALA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA , lon:-97.92551606, lat:17.03045371}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 386999.8 | 386999.8 | 386999.8 | 386999.8 | 386999.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124012, contratista:, convocante:municipio de putla villa, monto:386999.8, importe_modificado:386999.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {2193168/proyecto_PROCESO, 2193168/proyecto_INICIO, 2193168/proyecto_FIN, 2193168/proyecto_INICIO, 2193168/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402193267 | Proyecto de inversión | 291760.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291760.89, modificado:291760.89}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE POZO NORIA PARA AGUA POTABLE, UBICADO EN EL PARAJE EL JAZMIN, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO APOSTOL, OCOTLAN. - 376885 | 20 | Oaxaca | 301 | San Pedro Apóstol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Apóstol | 376885 | S | 785 | 662 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:301, localidad:1, direccion:CALLE AV. DEL TRABAJO PUEBLO SAN PEDRO APÓSTOL, 71540 SAN PEDRO APÓSTOL, SAN PEDRO APÓSTOL OAXACA ENTRE CAMINO PANTEON VIEJO Y CALLE EL BOMBIL, CAMINO AL JAZMIN LA OBRA SE UBICA EN EL TERRENO DONDE SE ENCUENTRA EL POZO MUNICIPA, lon:-96.73264474, lat:16.74195223}} | 2022-04-15 | 2022-04-29 | 291760.89 | 291760.89 | 291760.89 | 291760.89 | 291760.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPA/R33-FIII/M301/001/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SOGNI S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO APOSTOL, monto:291760.89, importe_modificado:0.01}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2193267/proyecto_INICIO, 2193267/proyecto_FIN, 2193267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL DOCUMENTO DE LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA NO TIENE FIRMA DEL CONTRATISTA Y LA DEL CONTRATO LE FALTAN HOJAS, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-05}, obs2: {observación:EL DOCUMENTO DE LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA NO TIENE FIRMA DEL CONTRATISTA Y LA DEL CONTRATO LE FALTAN HOJAS, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-05}, obs3: {observación:EL DOCUMENTO DE LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA NO TIENE FIRMA DEL CONTRATISTA Y LA DEL CONTRATO LE FALTAN HOJAS, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-05}, obs4: {observación:EL DOCUMENTO DE LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA NO TIENE FIRMA DEL CONTRATISTA Y LA DEL CONTRATO LE FALTAN HOJAS, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-05}}
2022 | 4 | OAX220402193297 | Proyecto de inversión | 369006 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369006.0, modificado:369006.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PARAJE ARROLLO SECO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 3 MAS 000 - 376969 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 376969 | S | 86 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:79, direccion:CAMINO TRAMO LA PALESTINA - ARROYO SECO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 PUEBLO LA PALESTINA, 70230 LA PALESTINA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA, CAMINO CAMINO HACIA EL ARROYO SECO LA OBRA , lon:-95.14350645, lat:17.22734133}} | 2022-10-01 | 2022-10-30 | 369006 | 369006 | 369006 | 369006 | 369006 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128527, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN, monto:369006.0, importe_modificado:369006.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2193297/proyecto_PROCESO, 2193297/proyecto_FIN, 2193297/proyecto_PROCESO, 2193297/proyecto_FIN, 2193297/proyecto_PROCESO, 2193297/proyecto_INICIO, 2193297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220402193312 | Proyecto de inversión | 996631.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996631.11, modificado:1296631.11}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL EN LLANO DE LUMBRE - 377019 | 20 | Oaxaca | 36 | Guevea de Humboldt | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guevea de Humboldt | 377019 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1152.9, meta_modificada:1935.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO GUEVEA DE HUMBOLDT - LLANO DE LUMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 500 PUEBLO LLANO DE LUMBRE, 70725 LLANO DE LUMBRE, GUEVEA DE HUMBOLDT OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE LLANO DE , lon:-95.41773309, lat:16.76390028}} | 2022-08-10 | 2022-09-08 | 1296631.11 | 1296631.11 | 1296631.11 | 1296631.11 | 1296631.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGH/FISMDF/036/08/2022, contratista:GUSYA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE GUEVEA DE HUMBOLDT, monto:1296631.11, importe_modificado:1296631.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1935.0}} | {2193312/proyecto_INICIO, 2193312/proyecto_FIN, 2193312/proyecto_PROCESO, 2193312/proyecto_FIN, 2193312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR METAS CAPTURADAS EN AVANCE FISICO CON METAS REGISTRADAS EN CATA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2023-01-19}}
2022 | 4 | OAX220402193378 | Proyecto de inversión | 1272133.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1272133.81, modificado:697743.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA - 377174 | 20 | Oaxaca | 36 | Guevea de Humboldt | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Guevea de Humboldt | 377174 | S | 20 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.04, meta_modificada:40.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO GUEVEA DE HUMBOLDT - LA REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 100 PUEBLO LA REFORMA, 70725 LA REFORMA, GUEVEA DE HUMBOLDT OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, lon:-95.41121875, lat:16.81749892}} | 2022-10-12 | 2022-12-10 | 697743.17 | 697743.17 | 697743.17 | 697743.17 | 697743.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGH/FISMDF/036/11/2022, contratista:OBRAS Y SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA, S DE RL DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE GUEVEA DE HUMBOLDT, monto:697743.17, importe_modificado:697743.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.04}} | {2193378/proyecto_INICIO, 2193378/proyecto_PROCESO, 2193378/proyecto_FIN, 2193378/proyecto_INICIO, 2193378/proyecto_PROCESO, 2193378/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402193386 | Proyecto de inversión | 632564 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632564.0, modificado:632564.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIM. GRAL. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ CLAVE 20DPR1885G - 377207 | 20 | Oaxaca | 27 | Chiquihuitlán de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chiquihuitlán de Benito Juárez | 377207 | S | 21 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AGUA TENDIDA, 68618 AGUA TENDIDA, CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ QUE ESTA A 30 METROS DE LA A, lon:-96.76539251, lat:17.97326674}} | 2022-10-07 | 2022-12-20 | 632564 | 632564 | 632564 | 632564 | 632564 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MCBJ/027/FISMDF/18/2022, contratista:CAMINOS Y PUENTES JYL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, monto:632564.0, importe_modificado:632564.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2193386/proyecto_PROCESO, 2193386/proyecto_INICIO, 2193386/proyecto_FIN, 2193386/proyecto_PROCESO, 2193386/proyecto_FIN, 2193386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | OAX220402193437 | Proyecto de inversión | 281990.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2315.28, modificado:2315.28}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279675.24, modificado:279675.24}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME - 377328 | 20 | Oaxaca | 263 | San Miguel Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel Coatlán | 377328 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:263, localidad:32, direccion:ANDADOR CAMINO RURAL ALTAMIRA-SAN MIGUEL COATLÁN RANCHERIA NUEVA ESPERANZA, 70874 RANCHERÍA DE LOS PÉREZ (NUEVA ESPERANZA), SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA ENTRE ANDADOR CAMINO RURAL SAN MIGUEL- ALTAMIRA Y , LA OBRA SE SITUA EN LA , lon:-96.70032371, lat:16.1433344}} | 2022-11-03 | 2022-12-02 | 281990.52 | 281990.52 | 281990.52 | 281990.52 | 281990.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/FISMDF/263/020/2022, contratista:OSGU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN, monto:281990.52, importe_modificado:281990.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}} | {2193437/proyecto_INICIO, 2193437/proyecto_FIN, 2193437/proyecto_PROCESO, 2193437/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402193495 | Acción | 331703.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331703.85, modificado:331703.85}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 377492 | 20 | Oaxaca | 36 | Guevea de Humboldt |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Guevea de Humboldt | 377492 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-95.368056, lat:16.792614}} | 2022-01-05 | 2022-12-30 | 331703.85 | 331703.85 | 331703.85 | 331703.85 | 331703.85 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MGH/FISMDF/036/AST01/2022, contratista:PJ CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECTONICAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE GUEVEA DE HUMBOLDT, monto:331703.85, importe_modificado:331703.85}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2193495/proyecto_INICIO, 2193495/proyecto_PROCESO, 2193495/proyecto_INICIO, 2193495/proyecto_FIN, 2193495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALIZAR DOCUMENTO DE EVIDENCIA (ACTA ENTREGA), trimestre:4.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2023-01-19}}
2022 | 4 | OAX220402193507 | Proyecto de inversión | 860841.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860841.99, modificado:860841.99}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 377532 | 20 | Oaxaca | 27 | Chiquihuitlán de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chiquihuitlán de Benito Juárez | 377532 | S | 36 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1258.2, meta_modificada:1258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AGUA TRAPO, 68618 AGUA TRAPO, CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA LINEA DE CONDUCCIÓN INICIA EN EL TANQUE DE CAPACITACIÓN ATRAVESANDO LA CALLE PRINCIPAL Y TERRENOS DE , lon:-96.75769137, lat:17.96603691}} | 2022-10-01 | 2022-11-14 | 860841.99 | 860841.99 | 860841.99 | 860841.99 | 860841.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MCBJ/027/FISMDF/22/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ESCALA RM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, monto:860841.99, importe_modificado:860841.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1258.0}} | {2193507/proyecto_FIN, 2193507/proyecto_INICIO, 2193507/proyecto_PROCESO, 2193507/proyecto_FIN, 2193507/proyecto_INICIO, 2193507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | OAX220402194351 | Proyecto de inversión | 2595428.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2595428.09, modificado:2595428.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CINCO DE FEBRERO, CUARTA SECCIÓN BARRIO SANTA CRUZ - 379582 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tehuantepec | 379582 | S | 42 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1231.2, meta_modificada:1231.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO BARRIO SANTA CRUZ, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ELOISA BARRAERA BETANZOS Y CALLE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, LA OBRA SE NECEUNTRA EN LA CALLE 5 DE FERBRERO EN, lon:-95.23769702, lat:16.31079775}} | 2022-11-21 | 2022-12-20 | 2595428.09 | 2595428.09 | 2595428.09 | 2595428.09 | 2595428.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/F-III/273/042/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVO NIZANDA SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:2595428.09, importe_modificado:2595428.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1231.2}} | {2194351/proyecto_INICIO, 2194351/proyecto_FIN, 2194351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402194446 | Proyecto de inversión | 1545809.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545809.46, modificado:1545809.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA - 379817 | 20 | Oaxaca | 424 | Santa María Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Ozolotepec | 379817 | S | 350 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:424, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA DE ZARAGOZA PUEBLO SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, 70870 SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE ZARAGOZA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE QUE CONDUCE A LA ENTRADA DE LA POBLACIÓN, lon:-96.374362, lat:16.134462}} | 2022-10-17 | 2022-12-03 | 1545809.46 | 1545809.46 | 1545809.46 | 1545809.46 | 1545809.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:07, contratista:C. LUIS ALBERTO CRUZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC, monto:1545809.46, importe_modificado:1545809.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}} | {2194446/proyecto_PROCESO, 2194446/proyecto_INICIO, 2194446/proyecto_FIN, 2194446/proyecto_INICIO, 2194446/proyecto_FIN, 2194446/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402194831 | Proyecto de inversión | 875583.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875583.24, modificado:3561949.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA HASTA EL TECNOLOGICO EN EL BARRIO EL COCAL - 380993 | 20 | Oaxaca | 557 | Unión Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Unión Hidalgo | 380993 | S | 398 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.34, meta_modificada:2385.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:CALLE IGNACION MANUEL ALTAMIRANO PUEBLO UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE 5 DE MAYO SE LOCALIZA AL NORTE DEL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-94.8322981, lat:16.4799063}} | 2022-08-08 | 2022-10-05 | 3561949.79 | 3561949.79 | 3561949.79 | 3561949.79 | 3561949.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUH/R33/FIII/557/002/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE UNION HIDALGO, monto:3561949.79, importe_modificado:3561949.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2385.3}} | {2194831/proyecto_INICIO, 2194831/proyecto_PROCESO, 2194831/proyecto_INICIO, 2194831/proyecto_PROCESO, 2194831/proyecto_INICIO, 2194831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402195509 | Acción | 161455.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161455.16, modificado:161455.16}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 383152 | 20 | Oaxaca | 555 | Trinidad Zaachila |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Trinidad Zaachila | 383152 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:555, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.765343, lat:16.921227}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 161455.16 | 161455.16 | 161455.16 | 161455.16 | 161455.16 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C/PS/FISMDF/M555/001/2022, contratista:GAURI ASISTENCIA EMPRESARIAL S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TRINIDAD ZAACHILA, monto:161455.16, importe_modificado:161455.16}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:5.0}} | {2195509/proyecto_FIN, 2195509/proyecto_PROCESO, 2195509/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:L DOCUMENTO DE LA LIGA DE CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA NO SE VE, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:L DOCUMENTO DE LA LIGA DE CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA NO SE VE, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:L DOCUMENTO DE LA LIGA DE CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA NO SE VE, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:L DOCUMENTO DE LA LIGA DE CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA NO SE VE, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220402196099 | Proyecto de inversión | 3155200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3155200.0, modificado:3155200.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC LA ESPERANZA A LA LOCALIDAD DE PLAN MARTIN CHINO DEL KM 0 000 AL KM 14 000 - 384924 | 20 | Oaxaca | 468 | Santiago Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Jocotepec | 384924 | S | 1600 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:468, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO SOLEDAD VISTA HERMOSA - PLAN MARTIN CHINO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO SOLEDAD VISTA HERMOSA, 68925 SOLEDAD VISTA HERMOSA, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO LA ESPERANZA - SOLEDAD VISTA HERMOSA - S, lon:-95.9531274, lat:17.69452165}} | 2022-07-30 | 2022-08-28 | 3155200 | 3155200 | 3155200 | 3155200 | 3155200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSJ/468/OBRA/010/2022, contratista:RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SCARB SA. DE C.V., convocante:SANTIAGO JOCOTEPEC, monto:3155200.0, importe_modificado:3155200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:14.0}} | {2196099/proyecto_INICIO, 2196099/proyecto_FIN, 2196099/proyecto_INICIO, 2196099/proyecto_FIN, 2196099/proyecto_PROCESO, 2196099/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196199 | Proyecto de inversión | 1655858.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655858.16, modificado:1655858.16}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN YAEÉ - 385240 | 20 | Oaxaca | 222 | San Juan Yaeé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Yaeé | 385240 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:222, localidad:1, direccion:CALLE SAN JUAN YAEE PUEBLO SAN JUAN YAEE, 68810 SAN JUAN YAEÉ, SAN JUAN YAEÉ OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MENTOR, EL PROYECTO SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACION DE SAN JUAN YAEE A LADO DE LA IGLESIA CATOLICA Y ENFREN, lon:-96.28265825, lat:17.42992635}} | 2022-05-16 | 2022-09-16 | 1655858.16 | 1655858.16 | 1655858.16 | 1655858.16 | 1655858.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTT02/MSJY/FISMDF/222/03/2022, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN YAEE, monto:1655858.16, importe_modificado:1655858.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2196199/proyecto_INICIO, 2196199/proyecto_PROCESO, 2196199/proyecto_FIN, 2196199/proyecto_INICIO, 2196199/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220402196260 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CAMINO REAL - 385407 | 20 | Oaxaca | 160 | San Jerónimo Silacayoapilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Silacayoapilla | 385407 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:378.06, meta_modificada:378.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:4, direccion:CALLE CALLE CAMINO REAL BARRIO EL SABINO, 69055 EL SABINO, SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA OAXACA ENTRE CALLE EUCALIPTOS Y CALLE LOURDES, CALLE SABINOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO , lon:-97.85738438, lat:17.83031607}} | 2022-11-28 | 2022-12-10 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128179, contratista:, convocante:SAN JERONIMO SILACAYPAILLA, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:378.06}} | {2196260/proyecto_INICIO, 2196260/proyecto_PROCESO, 2196260/proyecto_FIN, 2196260/proyecto_INICIO, 2196260/proyecto_PROCESO, 2196260/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196740 | Proyecto de inversión | 1346315.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187300.48, modificado:187300.48}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159014.66, modificado:1159014.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD DE RIO RAMAL. - 386660 | 20 | Oaxaca | 517 | Santo Domingo Tepuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec | 386660 | S | 180 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.21, meta_modificada:560.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:517, localidad:3, direccion:CALLE RIO RAMAL PUEBLO RÍO RAMAL, 70206 RÍO RAMAL, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A LOMA EZPERANZA Y CALLE CAMINO A CERRO COSTOCHE, CALLE CAMINO A RANCHO HORMIGA EL PROYECTO SE UBICA EN CENTRO DE LA LOCALIDA, lon:-96.02649034, lat:16.96438587}} | 2022-07-27 | 2022-11-28 | 1346315.14 | 1346315.14 | 1346315.14 | 1346315.14 | 1346315.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTT03/MSDT/FISMDFYFORTAMUN/517/07/2022, contratista:ALVARO RUIZ ALDAZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, monto:1346315.14, importe_modificado:1346315.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.21}} | {2196740/proyecto_INICIO, 2196740/proyecto_PROCESO, 2196740/proyecto_FIN, 2196740/proyecto_INICIO, 2196740/proyecto_PROCESO, 2196740/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402197108 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE SANTIAGO DOMINGUILLO, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN - 387754 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán | 387754 | S | 196 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.0, meta_modificada:222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:13, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTIAGO DOMINGUILLO, 68603 SANTIAGO DOMINGUILLO, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE Y , SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA HASTA ENCONTRAR UN ARROYO QUE BAJA HACIA EL RIO DEL LADO DERECHO., lon:-96.91083443, lat:17.6474344}} | 2022-10-28 | 2022-12-16 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJBC/FISMDF/M177/SJBC/016/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.0}} | {2197108/proyecto_INICIO, 2197108/proyecto_FIN, 2197108/proyecto_PROCESO, 2197108/proyecto_INICIO, 2197108/proyecto_PROCESO, 2197108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197181 | Acción | 340491.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340491.6, modificado:340491.6}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 388006 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Tilantongo | 388006 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.339804, lat:17.283077}} | 2022-03-04 | 2022-12-31 | 340491.6 | 340491.6 | 340491.6 | 340491.6 | 340491.6 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/FISMDF/MST/001/2022, contratista:ASESORIA INTEGRAL ODU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, monto:340491.6, importe_modificado:340491.6}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2197181/proyecto_INICIO, 2197181/proyecto_FIN, 2197181/proyecto_PROCESO, 2197181/proyecto_FIN, 2197181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Falta agregar la liga documento de evidencia., trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220402197248 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:220000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS BASURERO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MATATLÁN - 388346 | 20 | Oaxaca | 475 | Santiago Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Matatlán | 388346 | S | 1885 | 1802 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO MATATLÁN, 70440 SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MATATLÁN, lon:-96.405182, lat:16.856119}} | 2022-12-01 | 2022-12-20 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124545, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN, monto:220000.0, importe_modificado:220000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:168.0}} | {2197248/proyecto_INICIO, 2197248/proyecto_FIN, 2197248/proyecto_PROCESO, 2197248/proyecto_FIN, 2197248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197308 | Proyecto de inversión | 374952.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374952.5, modificado:374952.5}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL CAMINO A LA CRUZ DEL BARRIO TECOMAVACA, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN - 388548 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán | 388548 | S | 2083 | 1825 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE HACIA LA CRUZ BARRIO TECOMAVACA, 68607 SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE CALLE JUÁREZ Y , SE ENTRA POR LA CALLE HACIA EL MIRADOR DE LA CRUZ EN CRUCE CON LA CALLE LIBRAMIENTO DE TECOM, lon:-96.95714824, lat:17.80184845}} | 2022-11-07 | 2022-12-21 | 374952.5 | 374952.5 | 374952.5 | 374952.5 | 374952.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJBC/FISMDF/M177/SJBC/017/2022, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, monto:374952.5, importe_modificado:374952.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2197308/proyecto_INICIO, 2197308/proyecto_FIN, 2197308/proyecto_PROCESO, 2197308/proyecto_FIN, 2197308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197377 | Proyecto de inversión | 660831.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660831.14, modificado:660831.14}} | REHABILITACION DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS - 388819 | 20 | Oaxaca | 458 | Santiago Comaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Comaltepec | 388819 | S | 411 | 392 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:654.0, meta_modificada:654.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:458, localidad:1, direccion:CALLE PROF ANSELMO PUEBLO SANTIAGO COMALTEPEC, 68710 SANTIAGO COMALTEPEC, SANTIAGO COMALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE LAS ROSAS LA PRESENTE OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO COM, lon:-96.54790744, lat:17.5634163}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 660831.14 | 660831.14 | 660831.14 | 660831.14 | 660831.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/FISMDF/458/005/2022, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION EDISTON S.A. DE C.V., convocante:municipio de santiago comaltepec, monto:660831.14, importe_modificado:660831.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:654.0}} | {2197377/proyecto_FIN, 2197377/proyecto_PROCESO, 2197377/proyecto_INICIO, 2197377/proyecto_FIN, 2197377/proyecto_PROCESO, 2197377/proyecto_FIN, 2197377/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402197733 | Proyecto de inversión | 3713230.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3713230.81, modificado:3713230.81}} | REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL EN LA LOCALIDAD DE SALINA CRUZ SALINA CRUZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Oaxaca | 5400011939500122 | S | 39556 | 36663 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:4474.12, meta_modificada:4474.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:Camino San Antonio Monterrey s/n, 70701 Salina Cruz, Oax., lon:-95.2114534, lat:16.2419044}} | 2022-07-19 | 2022-10-26 | 3713230.81 | 3713230.81 | 3713230.81 | 3713230.81 | 3713230.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SF/SPIP/DPIP/FASSA/0592/2022, contratista:JESUS RAMIREZ MONTES DE OCA, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:3713230.81, importe_modificado:3713230.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:4474.12}} | {2197733/proyecto_FIN, 2197733/proyecto_PROCESO, 2197733/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar el programa o proyecto, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-03}}
2022 | 4 | OAX220402197746 | Proyecto de inversión | 424244.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424244.83, modificado:424244.83}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COLORADO SAN JUAN COLORADO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Oaxaca | 5400012009500122 | S | 4203 | 4466 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:8669.0, meta_modificada:8669.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:Norte S/N, Centro, 71720 San Juan Colorado, Oax., lon:-97.953615, lat:16.4600783}} | 2022-09-29 | 2022-10-28 | 424244.83 | 424244.83 | 424244.83 | 424244.83 | 424244.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SF/SPIP/DPIP/FASSA/1092/2022, contratista:CESAR SALVADOR MARTINEZ GARCIA, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:424244.83, importe_modificado:424244.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:8669.0}} | {2197746/proyecto_INICIO, 2197746/proyecto_FIN, 2197746/proyecto_INICIO, 2197746/proyecto_PROCESO, 2197746/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar el programa o el proyecto, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-03}, obs2: {observación:Agregar el número correcto de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-03}}
2022 | 4 | OAX220402198241 | Proyecto de inversión | 99827.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99827.28, modificado:99827.28}} | EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952519922 | S | 44 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:429, localidad:4, direccion:domicilio conocido , lon:-97.0198, lat:16.5886}} | 2022-07-12 | 2022-12-31 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}} | {2198241/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar el nombre completo del proyecto, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-06}}
2022 | 4 | OAX220402198283 | Proyecto de inversión | 299481.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299481.84, modificado:299481.84}} | EQUIPAMIENTO PARA SEIS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952521622 | S | 162 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.0316, lat:16.7832}} | 2022-07-12 | 2022-12-31 | 299481.84 | 299481.84 | 299481.84 | 299481.84 | 299481.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:186.0}} | {2198283/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402198294 | Proyecto de inversión | 549050.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549050.04, modificado:549050.04}} | EQUIPAMIENTO PARA ONCE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 230 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952521822 | S | 224 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:341.0, meta_modificada:341.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:356, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.4717, lat:16.9948}} | 2022-07-12 | 2022-12-31 | 549050.04 | 549050.04 | 549050.04 | 549050.04 | 549050.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:341.0}} | {2198294/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402198296 | Proyecto de inversión | 249568.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249568.2, modificado:249568.2}} | EQUIPAMIENTO PARA CINCO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952521922 | S | 103 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.7259, lat:16.8379}} | 2022-07-12 | 2022-12-31 | 249568.2 | 249568.2 | 249568.2 | 249568.2 | 249568.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:155.0}} | {2198296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar el nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-01-10}}
2022 | 4 | OAX220402198299 | Proyecto de inversión | 99827.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99827.28, modificado:99827.28}} | EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "VASCO DE QUIROGA" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952522122 | S | 46 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:378, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.8824, lat:16.7924}} | 2022-07-12 | 2022-12-31 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | 99827.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}} | {2198299/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402198301 | Proyecto de inversión | 129871.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129871.28, modificado:129871.28}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS URBANO "GABRIELA MISTRAL" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952522222 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:380, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.5849, lat:16.9595}} | 2022-07-05 | 2022-12-31 | 129871.28 | 129871.28 | 129871.28 | 129871.28 | 129871.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:116.0}} | {2198301/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402199225 | Proyecto de inversión | 57298.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57298.2, modificado:57298.2}} | EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 12 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011999001122 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-94.7452, lat:16.711}} | 2022-10-10 | 2022-12-31 | 57298.2 | 57298.2 | 57298.2 | 57298.2 | 57298.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:009-FAM/AD/DA/IOCIFED/2022, contratista:SINGULAR STYLO, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4647954.12, importe_modificado:4647954.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {2199225/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402199340 | Proyecto de inversión | 64616.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64616.64, modificado:64616.64}} | EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 06 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011999002422 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.1707, lat:17.3448}} | 2022-10-10 | 2022-12-31 | 64616.64 | 64616.64 | 64616.64 | 64616.64 | 64616.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:009-FAM/AD/DA/IOCIFED/2022, contratista:SINGULAR STYLO, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4647954.12, importe_modificado:4647954.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2199340/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402199357 | Adquisición | 208879.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208879.64, modificado:208879.64}} | EQUIPAMIENTO PARA SALAS DE CÓMPUTO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de la Mixteca | 5500012034000122 | S | 657 | 1124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:CARRETERA A ACATLIMA KM 2.5, AGENCIA ACATLIMA, HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA, CP. 69000, lon:-97.802655, lat:17.826452}} | 2022-10-01 | 2022-10-26 | 208879.64 | 208879.64 | 208879.64 | 208879.64 | 208879.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IR/001/UTM/2022, contratista:MUEBLIOAX SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA, monto:208879.64, importe_modificado:208879.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2199357/proyecto_INICIO, 2199357/proyecto_FIN, 2199357/proyecto_INICIO, 2199357/proyecto_FIN, 2199357/proyecto_PROCESO, 2199357/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402199390 | Proyecto de inversión | 64616.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64616.64, modificado:64616.64}} | EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 13 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011999003222 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:495, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.22852, lat:16.00839}} | 2022-10-10 | 2022-12-31 | 64616.64 | 64616.64 | 64616.64 | 64616.64 | 64616.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:009-FAM/AD/DA/IOCIFED/2022, contratista:SINGULAR STYLO, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4647954.12, importe_modificado:4647954.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2199390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402199406 | Proyecto de inversión | 238151.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238151.48, modificado:238151.48}} | EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 75 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320012000700422 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.5786, lat:16.9845}} | 2022-10-10 | 2022-12-31 | 238151.48 | 238151.48 | 238151.48 | 238151.48 | 238151.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:009-FAM/AD/DA/IOCIFED/2022, contratista:SINGULAR STYLO, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4647954.12, importe_modificado:4647954.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2199406/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402199407 | Proyecto de inversión | 235528.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235528.72, modificado:235528.72}} | EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 27 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320012000700522 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:417, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.189651, lat:17.831651}} | 2022-10-10 | 2022-12-31 | 235528.72 | 235528.72 | 235528.72 | 235528.72 | 235528.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:009-FAM/AD/DA/IOCIFED/2022, contratista:SINGULAR STYLO, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4647954.12, importe_modificado:4647954.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2199407/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402200086 | Proyecto de inversión | 379411.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379411.64, modificado:379411.64}} | EQUIPAMIENTO PARA SIETE AULAS EN PREPARATORIA NUM 6 CON CLAVE ESCOLAR 20UBH0006L | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320012043900322 | S | 510 | 712 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.71447, lat:17.06894}} | 2022-10-10 | 2022-12-31 | 379411.64 | 379411.64 | 379411.64 | 379411.64 | 379411.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:006-FAM/AD/DA/IOCIFED/2022, contratista:PROOVEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3389095.44, importe_modificado:3389095.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:280.0}} | {2200086/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402200098 | Proyecto de inversión | 1864810.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1864810.2, modificado:1864810.2}} | EQUIPAMIENTO PARA TREINTA Y TRES AULAS EN PREPARATORIA NUM 1 CON CLAVE ESCOLAR 20UBH0001Q | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320012043900222 | S | 225 | 323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.72803, lat:17.05185}} | 2022-10-10 | 2022-12-31 | 1864810.2 | 1864810.2 | 1864810.2 | 1864810.2 | 1864810.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:006-FAM/AD/DA/IOCIFED/2022, contratista:PROOVEDORA DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE OFICINA ANTEQUERA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3389095.44, importe_modificado:3389095.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:320.0}} | {2200098/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402200131 | Proyecto de inversión | 194043.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194043.64, modificado:194043.64}} | EQUIPAMIENTO PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 01 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320012000700922 | S | 43 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.639414, lat:16.366589}} | 2022-10-10 | 2022-12-31 | 194043.64 | 194043.64 | 194043.64 | 194043.64 | 194043.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:009-FAM/AD/DA/IOCIFED/2022, contratista:SINGULAR STYLO, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4647954.12, importe_modificado:4647954.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2200131/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402200140 | Proyecto de inversión | 321062.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321062.2, modificado:321062.2}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SANTA LUCIA MECALTEPEC A SANTA MARIA CANDELARIA | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | MSCY/125/FISMDF-FORTAMUN/66/25/2022 | N | 0 | 0 | 249 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.44, meta_modificada:3.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:25, direccion:CAMINO DE SANTA LUCIA MECALTEPEC A SANTA MARIA CANDELARIA, lon:-95.928416, lat:16.158654}} | 2022-06-01 | 2022-07-30 | 321062.2 | 321062.2 | 321062.2 | 321062.2 | 321062.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCY/125/FISMDF-FORTAMUN/66/25/2022, contratista:RENTA Y MAQUINARIA PESADA PARMAK S.A. DE C.V., convocante:SAN CARLOS YAUTEPEC, monto:920716.45, importe_modificado:920716.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.44}} | {2200140/proyecto_INICIO, 2200140/proyecto_PROCESO, 2200140/proyecto_FIN, 2200140/proyecto_PROCESO, 2200140/proyecto_FIN, 2200140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA OBRA AGREGADA ES COMPLEMENTO DEL CONTRATO DENOMINADO " MANTENIMIENTO DE CAMINO DE SANTA LUCIA MECALTEPEC A SANTA MARIA CANDELARIA", DESGLOSANDOSE EN LA PAGINA 4 DE DICHO CONTRATO DONDE APARECEN LAS APORTACIONES DE CADA FUENTE DE FINANCIAMIENTO OCUPADO, trimestre:4.0, usuario:edgararagonp, fecha:2023-01-10}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402200277 | Proyecto de inversión | 393185.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393185.8, modificado:393185.8}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE | 20 | Oaxaca | 22 | Cosoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cosoltepec | FAFMYDTDF/022/004/2022 | S | 228 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:COSOLTEPEC, lon:-97.78868487, lat:18.1436377}} | 2022-12-05 | 2022-12-24 | 393185.8 | 393185.8 | 393185.8 | 393185.8 | 393185.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125643, contratista:, convocante:COSOLTEPEC, monto:393185.8, importe_modificado:393185.8}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2200277/proyecto_FIN, 2200277/proyecto_INICIO, 2200277/proyecto_PROCESO, 2200277/proyecto_INICIO, 2200277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402201058 | Proyecto de inversión | 599794.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599794.85, modificado:599794.85}} | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE RIO DE TALEA | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Texmelúcan | FIV/012/2022 | S | 297 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.5, meta_modificada:25.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:5, direccion:RIO DE TALEA, SAN LORENZO TEXMELUCAN, lon:-97.165119, lat:16.502934}, geo2: {cve_municipio:229, localidad:5, direccion:RIO DE TALEA, SAN LORENZO TEXMELUCAN, lon:-97.162202, lat:16.504701}, geo3: {cve_municipio:229, localidad:5, direccion:RIO DE TALEA, SAN LORENZO TEXMELUCAN, lon:-97.16491, lat:16.507394}} | 2022-08-29 | 2022-09-27 | 599794.85 | 599794.85 | 599794.85 | 599794.85 | 599794.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/R33-FIV/009/2022, contratista:YOSAFAT JOSETTE CABRERA DIAZ, convocante:SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:599794.85, importe_modificado:599794.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.5}} | {2201058/proyecto_FIN, 2201058/proyecto_INICIO, 2201058/proyecto_FIN, 2201058/proyecto_PROCESO, 2201058/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402201096 | Proyecto de inversión | 274959.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274959.01, modificado:274959.01}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NACIONAL | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dionisio Ocotepec | OP-MSDO-131-FAFM-R28-01/2022 | S | 2506 | 3021 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:701.8, meta_modificada:701.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL, lon:-96.39032, lat:16.80098}} | 2022-02-15 | 2022-04-05 | 274959.01 | 274959.01 | 274959.01 | 274959.01 | 274959.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MSDO-131-FAFM-R28-01/2022, contratista:CONSTRUMAQUINARIA DARLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC, monto:618994.84, importe_modificado:618994.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:701.8}} | {2201096/proyecto_INICIO, 2201096/proyecto_FIN, 2201096/proyecto_PROCESO, 2201096/proyecto_FIN, 2201096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402201304 | Proyecto de inversión | 945000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945000.0, modificado:945000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL UNIDAD 201, SEDE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, CON CLAVE ESCOLAR: 20MSU0080E | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320012053300422 | S | 1390 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3256.0, meta_modificada:3256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.72462733, lat:17.02581281}} | 2022-10-10 | 2022-12-31 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:045-R33/AD/DIE/IOCIFED/2022, contratista:CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES IYALI S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:945000.0, importe_modificado:945000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:3256.0}} | {2201304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402201745 | Proyecto de inversión | 448410.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448410.47, modificado:448410.47}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL TRAMO SANTA MARÍA ATZOMPA ¿ SANTA CATARINA MONTAÑO SEGUNDA ETAPA | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Atzompa | FISMDF/399/059/2022 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:5, direccion:calle del panteon , lon:-96.809221, lat:17.087691}} | 2022-07-04 | 2022-08-02 | 448410.47 | 448410.47 | 448410.47 | 448410.47 | 448410.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMA/FISMDF/399/059/2022, contratista:CONSTRUCCIONES FOME S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA ATZOMPA, monto:448410.47, importe_modificado:448410.47}} | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:13.0}} | {2201745/proyecto_FIN, 2201745/proyecto_INICIO, 2201745/proyecto_PROCESO, 2201745/proyecto_FIN, 2201745/proyecto_PROCESO, 2201745/proyecto_INICIO, 2201745/proyecto_FIN, 2201745/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}}
2022 | 4 | OAX220402203460 | Adquisición | 70053.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70053.94, modificado:70053.94}} | EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN JUAN TEPEUXILA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca | 531001-20703003002 | S | 27 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:220, localidad:1, direccion:SAN JUAN TEPEUXILA, lon:-96.8450729, lat:17.7240784}} | 2022-07-15 | 2022-08-23 | 70053.94 | 70053.94 | 70053.94 | 70053.94 | 70053.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IA3P024A-AEAV-058-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2065572.91, importe_modificado:2065572.91}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-LPNP-E5-AMEYEO-064-2022, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4469957.92, importe_modificado:4469957.92}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2203460/proyecto_FIN, 2203460/proyecto_INICIO, 2203460/proyecto_FIN, 2203460/proyecto_PROCESO, 2203460/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La cantidad del segundo contrato debe de coincidir con la cantidad capturada, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | OAX220402203483 | Adquisición | 101337.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101337.58, modificado:101337.58}} | EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN ANTONINO EL ALTO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca | 531001-20703003136 | S | 65 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:SAN ANTONINO EL ALTO, lon:-97.0270824, lat:16.8153036}} | 2022-07-15 | 2022-08-23 | 101337.58 | 101337.58 | 101337.58 | 101337.58 | 101337.58 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IA3P024A-AEAV-058-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2065572.91, importe_modificado:2065572.91}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-LPNP-E5-AMEYEO-063-2022, contratista:CONECTATE FULL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.271629816E7, importe_modificado:1.271629816E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2203483/proyecto_INICIO, 2203483/proyecto_FIN, 2203483/proyecto_PROCESO, 2203483/proyecto_INICIO, 2203483/proyecto_PROCESO, 2203483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402203544 | Adquisición | 212295.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212295.69, modificado:212295.69}} | EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN PEDRO QUIATONI | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca | 531001-20703003131 | S | 128 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:SAN PEDRO QUIATONI, lon:-96.0401773, lat:16.7826058}} | 2022-07-15 | 2022-08-23 | 212295.69 | 212295.69 | 212295.69 | 212295.69 | 212295.69 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-LPNP-E5-AMEYEO-063-2022, contratista:CONECTATE FULL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.271629816E7, importe_modificado:1.271629816E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IAEP024B-AEC-059-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:737235.68, importe_modificado:737235.68}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IA3P024A-AEAV-058-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2065572.91, importe_modificado:2065572.91}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2203544/proyecto_INICIO, 2203544/proyecto_FIN, 2203544/proyecto_PROCESO, 2203544/proyecto_INICIO, 2203544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402203556 | Adquisición | 56888.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56888.83, modificado:56888.83}} | EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN JUAN DEL RÍO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca | 531001-20703003130 | S | 20 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:SAN JUAN DEL RÍO, lon:-96.1660896, lat:16.8843165}} | 2022-07-15 | 2022-08-23 | 56888.83 | 56888.83 | 56888.83 | 56888.83 | 56888.83 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-LPNP-E5-AMEYEO-063-2022, contratista:CONECTATE FULL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.271629816E7, importe_modificado:1.271629816E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IA3P024A-AEAV-058-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2065572.91, importe_modificado:2065572.91}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2203556/proyecto_PROCESO, 2203556/proyecto_INICIO, 2203556/proyecto_FIN, 2203556/proyecto_INICIO, 2203556/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402203574 | Adquisición | 132556.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132556.11, modificado:132556.11}} | EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN JUAN CACAHUATEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca | 531001-20703003012 | S | 52 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:SAN JUAN CACAHUATEPEC, lon:-98.162728, lat:16.6143513}} | 2022-07-15 | 2022-08-23 | 132556.11 | 132556.11 | 132556.11 | 132556.11 | 132556.11 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IA3P024A-AEAV-058-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2065572.91, importe_modificado:2065572.91}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-LPNP-E5-AMEYEO-064-2022, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4469957.92, importe_modificado:4469957.92}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} | {2203574/proyecto_FIN, 2203574/proyecto_INICIO, 2203574/proyecto_PROCESO, 2203574/proyecto_INICIO, 2203574/proyecto_PROCESO, 2203574/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La cantidad del segundo contrato debe de coincidir con la capturada, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | OAX220402203636 | Adquisición | 148997.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148997.39, modificado:148997.39}} | EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTA LUCÍA OCOTLÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca | 531001-20703003126 | S | 101 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:393, localidad:1, direccion:SANTA LUCÍA OCOTLÁN, lon:-96.6861092, lat:16.7381943}} | 2022-07-15 | 2022-08-23 | 148997.39 | 148997.39 | 148997.39 | 148997.39 | 148997.39 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-LPNP-E5-AMEYEO-063-2022, contratista:CONECTATE FULL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.271629816E7, importe_modificado:1.271629816E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IAEP024B-AEC-059-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:737235.68, importe_modificado:737235.68}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IA3P024A-AEAV-058-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2065572.91, importe_modificado:2065572.91}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2203636/proyecto_INICIO, 2203636/proyecto_PROCESO, 2203636/proyecto_FIN, 2203636/proyecto_INICIO, 2203636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402203746 | Proyecto de inversión | 1209046.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209046.78, modificado:1209046.78}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO POCHUTLA | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla |  | S | 7408 | 6663 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:EN EL PARQUE MUNICIPAL Y SUS ALREDEDORES, lon:-96.46560572, lat:15.745969}} | 2022-11-05 | 2022-12-04 | 1209046.78 | 1209046.78 | 1209046.78 | 1209046.78 | 1209046.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP/324/FORTAMUN-DF/FIV/002/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1209046.78, importe_modificado:1209046.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:500.0}} | {2203746/proyecto_INICIO, 2203746/proyecto_PROCESO, 2203746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402203794 | Adquisición | 92570.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92570.53, modificado:92570.53}} | EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: CHAHUITES | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca | 531001-20703003028 | S | 46 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CHAHUITES, lon:-94.2102562, lat:16.281652}} | 2022-07-15 | 2022-08-23 | 92570.53 | 92570.53 | 92570.53 | 92570.53 | 92570.53 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IA3P024A-AEAV-058-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2065572.91, importe_modificado:2065572.91}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-LPNP-E5-AMEYEO-064-2022, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4469957.92, importe_modificado:4469957.92}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IAEP024B-AEC-059-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:737235.68, importe_modificado:737235.68}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2203794/proyecto_INICIO, 2203794/proyecto_PROCESO, 2203794/proyecto_FIN, 2203794/proyecto_PROCESO, 2203794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402204270 | Adquisición | 51359.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51359.27, modificado:51359.27}} | EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca | 531001-20703003089 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:517, localidad:1, direccion:SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, lon:-96.0646234, lat:16.9558414}} | 2022-07-15 | 2022-08-23 | 51359.27 | 51359.27 | 51359.27 | 51359.27 | 51359.27 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IA3P024A-AEAV-058-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2065572.91, importe_modificado:2065572.91}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-LPNP-E5-AMEYEO-063-2022, contratista:CONECTATE FULL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.271629816E7, importe_modificado:1.271629816E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2204270/proyecto_PROCESO, 2204270/proyecto_FIN, 2204270/proyecto_PROCESO, 2204270/proyecto_FIN, 2204270/proyecto_INICIO, 2204270/proyecto_FIN, 2204270/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402204285 | Adquisición | 165570.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165570.48, modificado:165570.48}} | EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTIAGO ATITLÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca | 531001-20703003087 | S | 45 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:454, localidad:1, direccion:SANTIAGO ATITLÁN, lon:-95.9487009, lat:17.1035464}} | 2022-07-15 | 2022-08-23 | 165570.48 | 165570.48 | 165570.48 | 165570.48 | 165570.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IA3P024A-AEAV-058-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2065572.91, importe_modificado:2065572.91}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-LPNP-E5-AMEYEO-063-2022, contratista:CONECTATE FULL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.271629816E7, importe_modificado:1.271629816E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.0}} | {2204285/proyecto_INICIO, 2204285/proyecto_FIN, 2204285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402204297 | Adquisición | 130329.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130329.67, modificado:130329.67}} | EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTA CRUZ ZENZONTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca | 531001-20703003108 | S | 57 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:1, direccion:SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, lon:-97.4982626, lat:16.536089}} | 2022-07-15 | 2022-08-23 | 130329.67 | 130329.67 | 130329.67 | 130329.67 | 130329.67 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-LPNP-E5-AMEYEO-063-2022, contratista:CONECTATE FULL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.271629816E7, importe_modificado:1.271629816E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IA3P024A-AEAV-058-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2065572.91, importe_modificado:2065572.91}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} | {2204297/proyecto_PROCESO, 2204297/proyecto_FIN, 2204297/proyecto_INICIO, 2204297/proyecto_PROCESO, 2204297/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402204318 | Adquisición | 144360.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144360.41, modificado:144360.41}} | EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN BLAS ATEMPA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca | 531001-20703003035 | S | 89 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:SAN BLAS ATEMPA, lon:-95.22768262, lat:16.3248089}} | 2022-07-15 | 2022-08-23 | 144360.41 | 144360.41 | 144360.41 | 144360.41 | 144360.41 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IA3P024A-AEAV-058-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2065572.91, importe_modificado:2065572.91}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-LPNP-E5-AMEYEO-064-2022, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4469957.92, importe_modificado:4469957.92}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IAEP024B-AEC-059-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:737235.68, importe_modificado:737235.68}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2204318/proyecto_FIN, 2204318/proyecto_INICIO, 2204318/proyecto_FIN, 2204318/proyecto_INICIO, 2204318/proyecto_PROCESO, 2204318/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El monto del segundo contrato debe de coincidir con el capturado, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | OAX220402204328 | Adquisición | 98015.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98015.92, modificado:98015.92}} | EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN MATEO DEL MAR | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca | 531001-20703003036 | S | 80 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:1, direccion:SAN MATEO DEL MAR, lon:-94.9871602, lat:16.2095958}} | 2022-07-15 | 2022-08-23 | 98015.92 | 98015.92 | 98015.92 | 98015.92 | 98015.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IA3P024A-AEAV-058-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2065572.91, importe_modificado:2065572.91}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-LPNP-E5-AMEYEO-064-2022, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4469957.92, importe_modificado:4469957.92}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2204328/proyecto_PROCESO, 2204328/proyecto_FIN, 2204328/proyecto_INICIO, 2204328/proyecto_FIN, 2204328/proyecto_INICIO, 2204328/proyecto_PROCESO, 2204328/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir el número de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402204341 | Adquisición | 688284.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688284.37, modificado:688284.37}} | EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTA CRUZ ITUNDUJIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca | 531001-20703003102 | S | 239 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:377, localidad:1, direccion:SANTA CRUZ ITUNDUJIA, lon:-97.6619204, lat:16.8745887}} | 2022-07-15 | 2022-08-23 | 688284.37 | 688284.37 | 688284.37 | 688284.37 | 688284.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-LPNP-E5-AMEYEO-063-2022, contratista:CONECTATE FULL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.271629816E7, importe_modificado:1.271629816E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IA3P024A-AEAV-058-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2065572.91, importe_modificado:2065572.91}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IAEP024B-AEC-059-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:737235.68, importe_modificado:737235.68}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:10.0}} | {2204341/proyecto_FIN, 2204341/proyecto_INICIO, 2204341/proyecto_PROCESO, 2204341/proyecto_FIN, 2204341/proyecto_PROCESO, 2204341/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402204352 | Adquisición | 49112.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49112.81, modificado:49112.81}} | EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: PUTLA VILLA DE GUERRERO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca | 531001-20703003100 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:PUTLA VILLA DE GUERRERO, lon:-97.9354959, lat:17.0293663}} | 2022-07-15 | 2022-08-23 | 49112.81 | 49112.81 | 49112.81 | 49112.81 | 49112.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-LPNP-E5-AMEYEO-063-2022, contratista:CONECTATE FULL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.271629816E7, importe_modificado:1.271629816E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IA3P024A-AEAV-058-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2065572.91, importe_modificado:2065572.91}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2204352/proyecto_INICIO, 2204352/proyecto_PROCESO, 2204352/proyecto_FIN, 2204352/proyecto_INICIO, 2204352/proyecto_FIN, 2204352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402204396 | Adquisición | 49112.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49112.81, modificado:49112.81}} | EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN JOSÉ LACHIGUIRI | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca | 531001-20703003092 | S | 9 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:SAN JOSÉ LACHIGUIRI, lon:-96.3441945, lat:16.3776225}} | 2022-07-15 | 2022-08-23 | 49112.81 | 49112.81 | 49112.81 | 49112.81 | 49112.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-LPNP-E5-AMEYEO-063-2022, contratista:CONECTATE FULL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.271629816E7, importe_modificado:1.271629816E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IA3P024A-AEAV-058-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2065572.91, importe_modificado:2065572.91}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2204396/proyecto_FIN, 2204396/proyecto_INICIO, 2204396/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402204411 | Adquisición | 187618.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187618.56, modificado:187618.56}} | EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTA ANA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca | 531001-20703003096 | S | 70 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:353, localidad:1, direccion:SANTA ANA, lon:-96.7216733, lat:16.3448707}} | 2022-07-15 | 2022-08-23 | 187618.56 | 187618.56 | 187618.56 | 187618.56 | 187618.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IA3P024A-AEAV-058-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2065572.91, importe_modificado:2065572.91}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IAEP024B-AEC-059-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:737235.68, importe_modificado:737235.68}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-LPNP-E5-AMEYEO-063-2022, contratista:CONECTATE FULL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.271629816E7, importe_modificado:1.271629816E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2204411/proyecto_PROCESO, 2204411/proyecto_INICIO, 2204411/proyecto_FIN, 2204411/proyecto_PROCESO, 2204411/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Corregir número de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402204693 | Proyecto de inversión | 249000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249000.0, modificado:249000.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE RANCHO COLORADO | 20 | Oaxaca | 475 | Santiago Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Matatlán | C.O.P./MSMA/475/FORTAMUN/002/2022 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:0, direccion: ACCESO PRINCIPAL DE RANCHO COLORADO, lon:-96.435044, lat:16.765598}} | 2022-11-24 | 2022-12-13 | 249000 | 249000 | 249000 | 249000 | 249000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSMA/475/FORTAMUN/002/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALIRE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN, monto:249000.0, importe_modificado:249000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:50.0}} | {2204693/proyecto_INICIO, 2204693/proyecto_PROCESO, 2204693/proyecto_FIN, 2204693/proyecto_PROCESO, 2204693/proyecto_FIN, 2204693/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402204755 | Adquisición | 200594.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200594.38, modificado:200594.38}} | EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN PEDRO TEOZACOALCO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca | 531001-20703003052 | S | 88 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:329, localidad:1, direccion:SAN PEDRO TEOZACOALCO, lon:-97.2917042, lat:17.0126214}} | 2022-07-15 | 2022-08-23 | 200594.38 | 200594.38 | 200594.38 | 200594.38 | 200594.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-LPNP-E5-AMEYEO-063-2022, contratista:CONECTATE FULL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.271629816E7, importe_modificado:1.271629816E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IA3P024A-AEAV-058-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2065572.91, importe_modificado:2065572.91}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2204755/proyecto_INICIO, 2204755/proyecto_PROCESO, 2204755/proyecto_FIN, 2204755/proyecto_PROCESO, 2204755/proyecto_FIN, 2204755/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402204803 | Proyecto de inversión | 820000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820000.0, modificado:820000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA PLANTA EN LA AGENCIA MUNICIPAL | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | MPVG/FORTAMUNDF/073/029/146/2022 | S | 214 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:29, direccion:PUTLA, lon:-97.857361, lat:17.010891}} | 2022-11-14 | 2022-12-28 | 82000 | 820000 | 820000 | 820000 | 820000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPVG/FORTAMUNDF/073/029/146/2022, contratista:ING. LIZETH MORALES JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:820000.0, importe_modificado:820000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2204803/proyecto_PROCESO, 2204803/proyecto_FIN, 2204803/proyecto_INICIO, 2204803/proyecto_FIN, 2204803/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402204845 | Adquisición | 55359.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55359.94, modificado:55359.94}} | EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN PEDRO NOPALA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca | 531001-20703003069 | S | 31 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:321, localidad:1, direccion:SAN PEDRO NOPALA, lon:-97.5482224, lat:17.8008011}} | 2022-07-15 | 2022-08-23 | 55359.94 | 55359.94 | 55359.94 | 55359.94 | 55359.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IA3P024A-AEAV-058-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2065572.91, importe_modificado:2065572.91}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-LPNP-E5-AMEYEO-063-2022, contratista:CONECTATE FULL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.271629816E7, importe_modificado:1.271629816E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2204845/proyecto_INICIO, 2204845/proyecto_FIN, 2204845/proyecto_PROCESO, 2204845/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402204854 | Adquisición | 37120.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37120.15, modificado:37120.15}} | EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTIAGO YAVEO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca | 531001-20703003072 | S | 11 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:498, localidad:1, direccion:SANTIAGO YAVEO, lon:-95.7047372, lat:17.3361466}} | 2022-07-15 | 2022-08-23 | 37120.15 | 37120.15 | 37120.15 | 37120.15 | 37120.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IA3P024A-AEAV-058-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2065572.91, importe_modificado:2065572.91}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-LPNP-E5-AMEYEO-063-2022, contratista:CONECTATE FULL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.271629816E7, importe_modificado:1.271629816E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2204854/proyecto_INICIO, 2204854/proyecto_FIN, 2204854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402204933 | Adquisición | 701843.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701843.68, modificado:701843.68}} | EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca | 531001-20703003073 | S | 199 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA, lon:-96.6138041, lat:18.5311656}} | 2022-07-15 | 2022-08-23 | 701843.68 | 701843.68 | 701843.68 | 701843.68 | 701843.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IA3P024A-AEAV-058-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2065572.91, importe_modificado:2065572.91}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-LPNP-E5-AMEYEO-063-2022, contratista:CONECTATE FULL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.271629816E7, importe_modificado:1.271629816E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:8.0}} | {2204933/proyecto_INICIO, 2204933/proyecto_FIN, 2204933/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402205353 | Adquisición | 380780 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380780.0, modificado:380780.0}} | EQUIPAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL UNIDAD NÚM. 201 SUBSEDE TLAXIACO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca | 531001-18302004002 | S | 59 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:centro, lon:-97.6848088, lat:17.2847157}} | 2022-11-24 | 2022-12-05 | 380780 | 380780 | 380780 | 380780 | 380780 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P033/AES/094/2022, contratista:FÉLIX ROSAS HERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1925039.99, importe_modificado:1925039.99}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2205353/proyecto_INICIO, 2205353/proyecto_FIN, 2205353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El documento de la factura debe de dirigir directamente al documento, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | OAX220402205582 | Proyecto de inversión | 1090000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090000.0, modificado:1090000.0}} | REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN COBAO PLANTEL 40 CLAVE 20ECB0040F EN SAN PEDRO MIXTEPEC, LOCALIDAD BAJOS DE CHILA | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | COP/MSPM/318/R-33/FORTAMUNDF/005/2022 | N | 0 | 0 | 587 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:COBAO PLANTEL 40 BAJOS DE CHILA, lon:-97.127443, lat:15.918922}} | 2022-10-17 | 2022-12-15 | 1090000 | 1090000 | 1090000 | 1090000 | 1090000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM/318/R-33/FORTAMUNDF/005/2022, contratista:OBRAS ARQUITECTONICAS INNOVATIONS S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO MIXTEPEC DTTO. 22, monto:1750000.0, importe_modificado:1750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:600.0}} | {2205582/proyecto_FIN, 2205582/proyecto_INICIO, 2205582/proyecto_PROCESO, 2205582/proyecto_FIN, 2205582/proyecto_INICIO, 2205582/proyecto_PROCESO, 2205582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR META MODIFICADA, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | OAX220402205715 | Proyecto de inversión | 312999.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:312999.93, modificado:312999.93}} | REHABILITACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION EN COLLANTES PERTENECIENTE A SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, OAX | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 008 | N | 0 | 0 | 2343 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1309.0, meta_modificada:1309.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:9, direccion:CENTRO DE COLLANTES, lon:-97.9712, lat:16.1875}} | 2022-08-12 | 2022-08-26 | 312999.93 | 312999.93 | 312999.93 | 312999.93 | 312999.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-IV/M482/AD/008/2022, contratista:OBRAS Y SERVICIOS JUQUILA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:312999.93, importe_modificado:312999.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1309.0}} | {2205715/proyecto_PROCESO, 2205715/proyecto_FIN, 2205715/proyecto_PROCESO, 2205715/proyecto_INICIO, 2205715/proyecto_PROCESO, 2205715/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402205751 | Proyecto de inversión | 90520.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90520.22, modificado:90520.22}} | REPARACION EN LA CALLE ZARAGOZA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LINEA DE COLECTOR PLUVIAL | 20 | Oaxaca | 298 | San Pablo Villa de Mitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo Villa de Mitla | MSPVMF402 | S | 4100 | 5554 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.86, meta_modificada:40.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA SAN PABLO VILLA DE MITLA, lon:-96.3645228, lat:16.91839425}} | 2022-09-26 | 2022-10-10 | 90520.22 | 90520.22 | 90520.22 | 90520.22 | 90520.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128670, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, monto:90520.22, importe_modificado:90520.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.86}} | {2205751/proyecto_INICIO, 2205751/proyecto_FIN, 2205751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402205857 | Proyecto de inversión | 336079.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336079.24, modificado:336079.24}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 13° PTE (BARRIO LA PLANTA). | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 014 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:142.2, meta_modificada:142.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:BARRIO LA PLANTA, lon:-98.0607, lat:16.3375}} | 2022-09-26 | 2022-10-25 | 336079.24 | 336079.24 | 336079.24 | 336079.24 | 336079.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-IV/M482/AD/014/2022, contratista:ANDRES FELIPE DOMINGUEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:336079.24, importe_modificado:336079.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:142.2}} | {2205857/proyecto_INICIO, 2205857/proyecto_PROCESO, 2205857/proyecto_FIN, 2205857/proyecto_INICIO, 2205857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del contratp de la obra que reporta, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | OAX210402048220 | Proyecto de inversión | 656202.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656202.26, modificado:656202.26}} | AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TUNUCHI - 333475 | 20 | Oaxaca | 348 | San Sebastián Tecomaxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA | 333475 | S | 144 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:348, localidad:16, direccion:CALLE SAN MATEO TUNUCHI PUEBLO SAN MATEO TUNUCHI, 69740 SAN MATEO TUNUCHI, SAN SEBASTIÁN TECOMAXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE SAN MATEO TUNUCHI Y , UBICADO Y DISTRIBUIDO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TUNUCHI, lon:-98.08564423, lat:17.39850423}} | 2021-10-25 | 2021-11-13 | 656202.26 | 656202.26 | 656202.26 | 656202.26 | 656202.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:333476, contratista:EDIFICACIONES ARTEMIS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TECOMAXTLAHUACA, monto:656202.26, importe_modificado:656202.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2048220/proyecto_INICIO, 2048220/proyecto_PROCESO, 2048220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402048674 | Proyecto de inversión | 450276.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450276.82, modificado:450276.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA - 334950 | 20 | Oaxaca | 380 | Santa Cruz Papalutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA | 334950 | S | 1148 | 1094 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:585.0, meta_modificada:585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:380, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO SANTA CRUZ PAPALUTLA, 70456 SANTA CRUZ PAPALUTLA, SANTA CRUZ PAPALUTLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JÚAREZ Y CALLE MORELOS, CALLE ALLENDE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ZARAGOZA, lon:-96.58459163, lat:16.95765768}} | 2021-09-18 | 2021-11-16 | 450276.82 | 450276.82 | 450276.82 | 450276.82 | 450276.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113516, contratista:, convocante:Municipio de Santa Cruz Papalutla, monto:450276.82, importe_modificado:450276.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:585.0}} | {2048674/proyecto_INICIO, 2048674/proyecto_PROCESO, 2048674/proyecto_FIN, 2048674/proyecto_INICIO, 2048674/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402059156 | Adquisición | 268159 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268159.0, modificado:268159.0}} | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION | 20 | Oaxaca | 54 | Magdalena Zahuatlán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Comunicaciones | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | MMZ/054/03/F-IV/2021 | S | 260 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:69920 Magdalena Zahuatlán, Oax., México, lon:-97.230194, lat:17.3880077}} | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0}} | {2059156/proyecto_INICIO} | Suspendido | Suspensión validada | {obs1: {observación:Se suspende el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía., trimestre:4.0, usuario:brigidomartinezgu, fecha:2022-12-26}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202070088 | Acción | 103292 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103292.0, modificado:103292.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 22690 | 20 | Oaxaca | 356 | Santa Ana del Valle |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Ana del Valle | 22690 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:356, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.471675, lat:16.994827}} | 2022-04-11 | 2022-12-31 | 103292 | 103292 | 103292 | 103292 | 103292 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSAV/356/OP/FISMDF/CONTRATO-PSP/2022/GI, contratista:ALEXIS ROQUE GARCÍA FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA DEL VALLE, monto:103292.0, importe_modificado:103292.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2070088/proyecto_INICIO, 2070088/proyecto_PROCESO, 2070088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202070453 | Acción | 75457.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75457.83, modificado:75457.83}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 26309 | 20 | Oaxaca | 238 | San Martín de los Cansecos |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Martín de los Cansecos | 26309 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:238, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.729005, lat:16.656476}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 75457.83 | 75457.83 | 75457.83 | 75457.83 | 75457.83 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMC/FISM/238/01/0001/2022, contratista:DISEÑOS ARQUITECTONICOS JHUMBER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE LOS CANSECOS, monto:75457.83, importe_modificado:75457.83}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2070453/proyecto_INICIO, 2070453/proyecto_PROCESO, 2070453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202070481 | Acción | 903268.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903268.53, modificado:903268.53}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 26398 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Zacatepec | 26398 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.989878, lat:16.763894}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 903268.53 | 903268.53 | 903268.53 | 903268.53 | 903268.53 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMZ/FISM/447/01/02/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC, monto:903268.53, importe_modificado:903268.53}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:6.0}} | {2070481/proyecto_INICIO, 2070481/proyecto_PROCESO, 2070481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202072965 | Acción | 444000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444000.0, modificado:444000.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 39898 | 20 | Oaxaca | 543 | Tataltepec de Valdés |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tataltepec de Valdés | 39898 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:543, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.546069, lat:16.306406}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 444000 | 444000 | 444000 | 444000 | 444000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTV/SP/FISMDF/543/001/2022, contratista:DOMINGO PEREZ FRANCISCO, convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES, monto:444000.0, importe_modificado:444000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:11.0}} | {2072965/proyecto_INICIO, 2072965/proyecto_PROCESO, 2072965/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202073549 | Acción | 318919.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318919.56, modificado:318919.56}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 42960 | 20 | Oaxaca | 491 | Santiago Textitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Textitlán | 42960 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:491, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.26032, lat:16.692724}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 318919.56 | 318919.56 | 318919.56 | 318919.56 | 318919.56 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MST/491/SP/FISMDF/COP-001/2022, contratista:DOMINGO PEREZ FRANCISCO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN, monto:318919.56, importe_modificado:318919.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2073549/proyecto_INICIO, 2073549/proyecto_PROCESO, 2073549/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202074103 | Acción | 228651.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228651.06, modificado:228651.06}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 47447 | 20 | Oaxaca | 507 | Santo Domingo Armenta |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Armenta | 47447 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:507, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.378152, lat:16.332972}} | 2022-03-11 | 2022-12-31 | 228651.06 | 228651.06 | 228651.06 | 228651.06 | 228651.06 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSDA/FIII/002/001/2022, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS BAUMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ARMENTA, monto:228651.06, importe_modificado:228651.06}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:12.0}} | {2074103/proyecto_INICIO, 2074103/proyecto_PROCESO, 2074103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202074111 | Proyecto de inversión | 1564378.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564378.14, modificado:1564378.14}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SUSPIRO - 47566 | 20 | Oaxaca | 478 | Santiago Nacaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Nacaltepec | 47566 | S | 250 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:478, localidad:5, direccion:CALLE SUSPIRO PUEBLO SAN JUAN TONALTEPEC, 68695 SAN JUAN TONALTEPEC, SANTIAGO NACALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE PROGRESO, CALLE LIBERTAD PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE SUSPIRO, lon:-96.958418, lat:17.5718048}} | 2022-04-23 | 2022-07-06 | 1564378.14 | 1564378.14 | 1564378.14 | 1564378.14 | 1564378.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSN/478/FISM-DF/FIII/COP/022/2022, contratista:GRUPO URBANIZADO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MAYEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NACALTEPEC, monto:1564378.14, importe_modificado:1564378.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:820.0}} | {2074111/proyecto_INICIO, 2074111/proyecto_PROCESO, 2074111/proyecto_INICIO, 2074111/proyecto_PROCESO, 2074111/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202074279 | Acción | 386076.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386076.84, modificado:386076.84}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 48914 | 20 | Oaxaca | 185 | San Juan Cacahuatepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Cacahuatepec | 48914 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.156092, lat:16.613734}} | 2022-02-15 | 2022-12-31 | 386076.84 | 386076.84 | 386076.84 | 386076.84 | 386076.84 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJC-CSP/M185/R33FISMDF/2022/001, contratista:CONTROL Y SUPERVISIÓN RH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, monto:386076.84, importe_modificado:386076.84}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:10.0}} | {2074279/proyecto_INICIO, 2074279/proyecto_PROCESO, 2074279/proyecto_INICIO, 2074279/proyecto_PROCESO, 2074279/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-06}}
2022 | 4 | OAX220202075176 | Acción | 279862.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279862.41, modificado:279862.41}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 54953 | 20 | Oaxaca | 415 | Santa María Ipalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Ipalapa | 54953 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:415, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.033824, lat:16.636219}} | 2022-03-02 | 2022-12-31 | 279862.41 | 279862.41 | 279862.41 | 279862.41 | 279862.41 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/SMI/M415/FISMDF/G.I.-3%/001/2022, contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA IPALAPA, monto:279862.41, importe_modificado:279862.41}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2075176/proyecto_INICIO, 2075176/proyecto_PROCESO, 2075176/proyecto_INICIO, 2075176/proyecto_PROCESO, 2075176/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENVIA EL ACTA ENTREGA RECEPCION ACTUALIZADA CON TODAS LAS FIRMAS, trimestre:4.0, usuario:manueljimenezm, fecha:2023-01-18}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202076467 | Acción | 217189.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217189.97, modificado:217189.97}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 62352 | 20 | Oaxaca | 117 | San Bartolomé Loxicha |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Bartolomé Loxicha | 62352 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.711016, lat:15.97039}} | 2022-03-14 | 2022-12-31 | 217189.97 | 217189.97 | 217189.97 | 217189.97 | 217189.97 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-PSP/MSBL/FISMDF/SBL/117/001/2022, contratista:RP-CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA S.A DE C.V, convocante:SAN BARTOLOME LOXICHA, monto:217189.97, importe_modificado:217189.97}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:10.0}} | {2076467/proyecto_INICIO, 2076467/proyecto_PROCESO, 2076467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202076778 | Proyecto de inversión | 3248449.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3248449.09, modificado:3248449.09}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MINA SEGUNDA ETAPA - 64027 | 20 | Oaxaca | 560 | Villa Díaz Ordaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Díaz Ordaz | 64027 | S | 1556 | 1353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1763.0, meta_modificada:1763.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:560, localidad:1, direccion:CALLE MINA PUEBLO VILLA DÍAZ ORDAZ, 70410 VILLA DÍAZ ORDAZ, VILLA DÍAZ ORDAZ OAXACA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE CALLEJÓN DE MINA, LA OBRA SERA EJECUTADA EN LA CALLE MINA UBICADA ENTRE LAS CALLES CALLEJON DE MINA Y JUSTO , lon:-96.43209346, lat:16.99161136}} | 2022-05-04 | 2022-07-31 | 3248449.09 | 3248449.09 | 3248449.09 | 3248449.09 | 3248449.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-01/MVDO-560/IR-01/R-33-FISMDF/14/2022, contratista:DISEÑO ASESORÍA Y GESTIÓN DE OBRA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DÍAZ ORDAZ, monto:3248449.09, importe_modificado:3248449.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1763.0}} | {2076778/proyecto_INICIO, 2076778/proyecto_PROCESO, 2076778/proyecto_INICIO, 2076778/proyecto_FIN, 2076778/proyecto_PROCESO, 2076778/proyecto_FIN, 2076778/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202077021 | Acción | 52161 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52161.0, modificado:52161.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 65234 | 20 | Oaxaca | 506 | Santo Domingo Albarradas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Albarradas | 65234 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:506, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.200094, lat:17.068044}} | 2022-05-30 | 2022-12-31 | 0 | 52161 | 52161 | 52161 | 52161 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM-STDA-506-01-2022, contratista:EUSEBIO GONZALEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS, monto:52161.0, importe_modificado:52161.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2077021/proyecto_INICIO, 2077021/proyecto_FIN, 2077021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202078901 | Acción | 2196454.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2196454.56, modificado:2196454.56}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 75491 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 75491 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.596524, lat:16.328478}} | 2022-03-07 | 2022-12-31 | 2196454.56 | 2196454.56 | 2196454.56 | 2196454.56 | 2196454.56 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP-01/MMPD/059/01/2022, contratista:Corporación Integral en Ingeniería y Arquitectura Zecsa S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:2196454.56, importe_modificado:2196454.56}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2078901/proyecto_PROCESO, 2078901/proyecto_INICIO, 2078901/proyecto_PROCESO, 2078901/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202079978 | Proyecto de inversión | 1990345.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1990345.41, modificado:1990345.41}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE CERRO OTATE A LOMA BELLA - 80480 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 80480 | S | 228 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:10, direccion:CALLE CAMINO A LOMA BELLA RANCHERIA CERRO OTATE, 68573 CERRO OTATE, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 1000 METROS DE LA TECHUMBRE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CERRO OTATE, lon:-96.68846668, lat:18.17772522}} | 2022-05-03 | 2022-07-31 | 1990345.41 | 1990345.41 | 1990345.41 | 1990345.41 | 1990345.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FISMDF/171/07/2022, contratista:JOSE ANTONIO MENDEZ HERNANDEZ, convocante:LUIS LORENZO CARRERA JUAREZ, monto:1990345.41, importe_modificado:1990345.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:740.0}} | {2079978/proyecto_INICIO, 2079978/proyecto_PROCESO, 2079978/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202080282 | Acción | 153471.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153471.15, modificado:153471.15}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 82237 | 20 | Oaxaca | 353 | Santa Ana |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Ana | 82237 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:353, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.71761, lat:16.340638}} | 2022-04-19 | 2022-12-31 | 153471.15 | 153471.15 | 153471.15 | 153471.15 | 153471.15 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSA/FISMDF/353/001/2022, contratista:LÓPEZ GÜENDULAIN CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA, monto:153471.15, importe_modificado:153471.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2080282/proyecto_INICIO, 2080282/proyecto_PROCESO, 2080282/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202082936 | Acción | 108763.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108763.86, modificado:108763.86}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 96433 | 20 | Oaxaca | 65 | Ixpantepec Nieves |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ixpantepec Nieves | 96433 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.044862, lat:17.506686}} | 2022-06-01 | 2022-12-30 | 108763.86 | 108763.86 | 108763.86 | 108763.86 | 108763.86 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:001/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMTSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXPANTEPEC NIEVES, monto:108763.86, importe_modificado:108763.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2082936/proyecto_PROCESO, 2082936/proyecto_FIN, 2082936/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202083152 | Proyecto de inversión | 508702.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508702.2, modificado:508702.2}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 97545 | 20 | Oaxaca | 4 | Asunción Cuyotepeji | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Asunción Cuyotepeji | 97545 | S | 584 | 523 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:437.0, meta_modificada:437.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO ASUNCIÓN CUYOTEPEJI, 69070 ASUNCIÓN CUYOTEPEJI, ASUNCIÓN CUYOTEPEJI OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CUAUHTEMOC, LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO DE GUADALUPE INICIA LA LÍNEA EN EL POZO QUE ABASTE, lon:-97.66792261, lat:17.93490733}} | 2022-05-23 | 2022-07-06 | 508702.2 | 508702.2 | 508702.2 | 508702.2 | 508702.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-DF/MAC/004/001/05-2022, contratista:CELEDONIO CAZARES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION CUYOTEPEJI, monto:508702.2, importe_modificado:508702.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:437.0}} | {2083152/proyecto_INICIO, 2083152/proyecto_PROCESO, 2083152/proyecto_INICIO, 2083152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202083511 | Proyecto de inversión | 2821990.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2821990.43, modificado:2821990.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD COYUL. - 98874 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 98874 | S | 528 | 527 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2054.0, meta_modificada:2054.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO COYUL, 69793 COYUL, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE AL PANTEON, CAMINO TIERRA COLORADA CALLE PRINCIPAL EN EL CENTRO DE LA POBLACION ENFRENTE DE LA AGENCIA MUNICIPAL ATRAS, lon:-98.19581783, lat:17.17734954}} | 2022-04-25 | 2022-07-23 | 2821990.43 | 2821990.43 | 2821990.43 | 2821990.43 | 2821990.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MCF/016/0002/022/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:2821990.43, importe_modificado:2821990.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2054.0}} | {2083511/proyecto_INICIO, 2083511/proyecto_PROCESO, 2083511/proyecto_INICIO, 2083511/proyecto_PROCESO, 2083511/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202084299 | Proyecto de inversión | 1492000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492000.0, modificado:1492000.0}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL TELEBACHILLERATO CLAVE 20ETK0007W - 102342 | 20 | Oaxaca | 512 | Santo Domingo Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Ozolotepec | 102342 | S | 41 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:512, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, 70884 SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , CARRETERA CARRETERA FEDERAL A MIAHUATLAN UBICADA SOBRE LA CALLE HIDALGO CERCA DE LA SALIDA A LA CARRETER, lon:-96.31309407, lat:16.15217231}} | 2022-04-11 | 2022-09-07 | 1492000 | 1492000 | 1492000 | 1492000 | 1492000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/FISMDF/512/004/2022, contratista:LOPEZ GUENDULAIN CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, monto:1492000.0, importe_modificado:1492000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2084299/proyecto_PROCESO, 2084299/proyecto_INICIO, 2084299/proyecto_PROCESO, 2084299/proyecto_INICIO, 2084299/proyecto_PROCESO, 2084299/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202084331 | Proyecto de inversión | 2586919.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2586919.91, modificado:2586919.91}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS - 102446 | 20 | Oaxaca | 98 | San Andrés Teotilálpam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Andrés Teotilálpam | 102446 | S | 800 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:4, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO FLOR BATAVIA, 68630 FLOR BATAVIA, SAN ANDRÉS TEOTILÁLPAM OAXACA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CLAVELES LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE LA CALLE DEL CENTRO Y LAS CALLES QUE ESTÁN A SU ALREDEDOR , lon:-96.5186458, lat:17.98488565}} | 2022-06-02 | 2022-07-31 | 2586919.91 | 2586919.91 | 2586919.91 | 2586919.91 | 2586919.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/SAT/FISM/098/03/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA HARIEL & HARIEL S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES TEOTILALPAM, monto:2586919.91, importe_modificado:2586919.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2084331/proyecto_INICIO, 2084331/proyecto_PROCESO, 2084331/proyecto_INICIO, 2084331/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302100505 | Proyecto de inversión | 662762 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662762.0, modificado:662762.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PARA ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CHARCO SECO | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | MSMC/401/FORTAMUN/COP-001/2022 | N | 0 | 0 | 343 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.24, meta_modificada:618.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:22, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.940317, lat:15.819533}} | 2022-06-15 | 2022-08-13 | 662762 | 662762 | 662762 | 662762 | 662762 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/401/FORTAMUN/COP-001/2022, contratista:proyectos y construcciones ziket sa de cv, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:662762.0, importe_modificado:662762.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.24}} | {2100505/proyecto_INICIO, 2100505/proyecto_PROCESO, 2100505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302107437 | Proyecto de inversión | 497699.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497699.87, modificado:497699.87}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN VARIAS CALLES DE LA 1RA SECCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUITZO - 86802 | 20 | Oaxaca | 294 | San Pablo Huitzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | 86802 | S | 120 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:CALLE CRISTAL SECCION AGUA BLANCA DE LA PRIMERA SECCIÓN, 68220 SAN PABLO HUITZO, SAN PABLO HUITZO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , SE LOCALIZA A 30 METROS DE LA CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO 190 Y A 50 METROS DE ELEC, lon:-96.877243, lat:17.278106}} | 2022-05-11 | 2022-06-09 | 497699.87 | 497699.87 | 497699.87 | 497699.87 | 497699.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPH/294/FISM-DF/FIII/IR/005-2022, contratista:LERCON CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO, monto:497699.87, importe_modificado:497699.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1020.0}} | {2107437/proyecto_INICIO, 2107437/proyecto_FIN, 2107437/proyecto_PROCESO, 2107437/proyecto_FIN, 2107437/proyecto_INICIO, 2107437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302107624 | Proyecto de inversión | 1160005.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160005.6, modificado:1160005.6}} | CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN SAN BARTOLO COYOTEPEC - 90115 | 20 | Oaxaca | 115 | San Bartolo Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Bartolo Coyotepec | 90115 | S | 3110 | 2332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARCOS PUEBLO SAN BARTOLO COYOTEPEC, 71294 SAN BARTOLO COYOTEPEC, SAN BARTOLO COYOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MATAMOROS, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE SAN MARCOS 130 MTS AL NORTE DE DONDE S, lon:-96.71089269, lat:16.96108935}} | 2022-07-05 | 2022-09-02 | 1160005.6 | 1160005.6 | 1160005.6 | 1160005.6 | 1160005.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBC/M115/FIII/FISMDF/003/2022, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES CERCO AMARILLO S. A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, monto:1160005.6, importe_modificado:1160005.6}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:3.0}} | {2107624/proyecto_INICIO, 2107624/proyecto_PROCESO, 2107624/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302108007 | Acción | 252171.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252171.18, modificado:252171.18}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 96014 | 20 | Oaxaca | 83 | San Agustín de las Juntas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Agustín de las Juntas | 96014 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.711508, lat:17.01166}} | 2022-03-07 | 2022-12-31 | 252171.18 | 252171.18 | 252171.18 | 252171.18 | 252171.18 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SAJ-083/FISMDF/AT-3%/AD/01-24/2022, contratista:ALTA INGENIERIA EMERSON SA DE CV, convocante:SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS, monto:252171.18, importe_modificado:252171.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2108007/proyecto_INICIO, 2108007/proyecto_FIN, 2108007/proyecto_PROCESO, 2108007/proyecto_INICIO, 2108007/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302108319 | Proyecto de inversión | 1300000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.01, modificado:1300000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE CORREGIDORA COL. GUERRERO. - 100230 | 20 | Oaxaca | 330 | San Pedro Teutila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Teutila | 100230 | S | 580 | 509 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:898.23, meta_modificada:898.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:330, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA PUEBLO SAN PEDRO TEUTILA, 68620 SAN PEDRO TEUTILA, SAN PEDRO TEUTILA OAXACA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE REFORMA, LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN SE LOCALIZA EN LA CALLE CORREGIDORA EN LA COLONIA GUERRERO. A UN , lon:-96.70384621, lat:17.98071205}} | 2022-04-11 | 2022-07-09 | 1300000.01 | 1300000.01 | 1300000.01 | 1300000.01 | 1300000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPT(330)/FIII/007/2022, contratista:VICENTE GARCIA ENRIQUEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA, monto:1300000.01, importe_modificado:1300000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:898.23}} | {2108319/proyecto_INICIO, 2108319/proyecto_PROCESO, 2108319/proyecto_FIN, 2108319/proyecto_PROCESO, 2108319/proyecto_FIN, 2108319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302108776 | Proyecto de inversión | 1764262.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1764262.26, modificado:1764262.26}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO - 112239 | 20 | Oaxaca | 28 | Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo | 112239 | S | 217 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:327.0, meta_modificada:327.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO EL ARROGANTE JUSTO BENITEZ, 71500 EL ARROGANTE JUSTO BENÍTEZ, HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO OAXACA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, LOCALIZADO EN CALLE PARALELA AL CAMI, lon:-96.69073653, lat:16.5277717}} | 2022-04-16 | 2022-05-30 | 1764262.26 | 1764262.26 | 1764262.26 | 1764262.26 | 1764262.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCEC/028/FISMDF/IODU/004/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, monto:1764262.26, importe_modificado:1764262.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:327.0}} | {2108776/proyecto_PROCESO, 2108776/proyecto_FIN, 2108776/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302109791 | Proyecto de inversión | 1189999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189999.98, modificado:1189999.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA - 116350 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Antonio de la Cal | 116350 | S | 785 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE DIVISION ORIENTE Y , A DOS CUADRAS BAJANDO POR EL LADO DERECHO DEL PALACIO MUNICIPAL, lon:-96.69825313, lat:17.03268241}} | 2022-04-25 | 2022-06-23 | 0 | 1189999.98 | 1189999.98 | 1189999.98 | 1189999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC(107)FIII/03/2022, contratista:CASTE INGENIERIA Y DESARROLLO S.A. DE C.V., convocante:CONSEJO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE LA CAL, monto:1189999.98, importe_modificado:1189999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:840.0}} | {2109791/proyecto_INICIO, 2109791/proyecto_FIN, 2109791/proyecto_PROCESO, 2109791/proyecto_FIN, 2109791/proyecto_PROCESO, 2109791/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302109803 | Proyecto de inversión | 1092535.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092535.87, modificado:1092535.87}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL PARAJE EL MANANTIAL DEL VENERO LA ALEGRIA - 116387 | 20 | Oaxaca | 107 | San Antonio de la Cal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonio de la Cal | 116387 | S | 1245 | 1204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE AMAPOLAS PUEBLO SAN ANTONIO DE LA CAL CENTRO, 71250 SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL OAXACA ENTRE CALLE MAGNOLIA Y CALLE PROLONGACION DE SANTA CECILIA, SUBIENDO A TRES CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JU, lon:-96.69924676, lat:17.025709}} | 2022-05-09 | 2022-06-07 | 0 | 1092535.87 | 1092535.87 | 1092535.87 | 1092535.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAC(107)FIII/05/2022, contratista:CAMINOS Y ARRENDAMIENTOS SUROAX S.A. DE C.V., convocante:CONSEJO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO DE LA CAL, monto:1092535.87, importe_modificado:1092535.87}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2109803/proyecto_INICIO, 2109803/proyecto_PROCESO, 2109803/proyecto_FIN, 2109803/proyecto_PROCESO, 2109803/proyecto_FIN, 2109803/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CHCECAR LA LIGA DEL CONTRATO Y LA DEL ACTA DE ENTREGA DE OBRA, trimestre:4.0, usuario:elisasantiagosa, fecha:2023-01-11}}
2022 | 4 | OAX220302110217 | Proyecto de inversión | 949635.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949635.38, modificado:1182293.49}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 2DA SUR ENTRE 21 Y 23 ORIENTE. A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA MIRAMAR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, OAXACA. - 118280 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 118280 | S | 70 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE 2 SUR COLONIA MIRAMAR, 71603 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 21 ORIENTE Y CALLE 23 ORIENTE, CALLE PROGRESO SOBRE LA CALLE SEGUNDA SUR ENTRE LA CALLLEA CALLE 21 PONIENTE Y LA CALLE, lon:-98.055101, lat:16.330897}} | 2022-05-21 | 2022-07-19 | 1182293.49 | 1182293.49 | 1182293.49 | 1182293.49 | 1182293.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/IR/005/2022, contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:949635.38, importe_modificado:1182293.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:624.0}} | {2110217/proyecto_INICIO, 2110217/proyecto_FIN, 2110217/proyecto_PROCESO, 2110217/proyecto_FIN, 2110217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se verificaron las ligas de contrato y acta de entrega recepción y si corresponden al proyecto ejecutado., trimestre:4.0, usuario:miguelagomezgu, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:se corrigió el importe del proyecto, ya es correcto, muchas gracias., trimestre:4.0, usuario:miguelagomezgu, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:EL MONTO Y MONTO MODIFICADO SON CORRECTOS AL IGUAL QUE LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA., trimestre:4.0, usuario:miguelagomezgu, fecha:2023-01-17}} | {obs1: {observación:corregir importe reportados y liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:debe de ingresar la liga del contrato por el importe de la obra, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | OAX220302110436 | Proyecto de inversión | 1007323.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007323.9, modificado:1007323.9}} | PAVIMENTACIÓN ENTRADA A COLONIA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE ACCESO A LA COLONIA EL PARAÍSO EN LA CABECERA MUNICIPAL SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL. - 119243 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 119243 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:754.0, meta_modificada:754.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:196, direccion:CALLE DE ACCESO A COLONIA EL PARAISO COLONIA EL PARAISO, 71603 EL PARAÍSO, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CARRETERA PINOTEPA-COLLANTES Y CALLE 19 ORIENTE, APROXIMADAMENTE A 900 METROS DE LA SALIDA DE PINOTEPA HACIA C, lon:-98.042195, lat:16.325191}} | 2022-05-26 | 2022-07-09 | 1007323.9 | 1007323.9 | 1007323.9 | 1007323.9 | 1007323.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/IR/009/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OMARRIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1007323.9, importe_modificado:1007323.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:754.0}} | {2110436/proyecto_PROCESO, 2110436/proyecto_INICIO, 2110436/proyecto_PROCESO, 2110436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220302110928 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. PORFIRIO DÍAZ - 121639 | 20 | Oaxaca | 358 | Santa Ana Tlapacoyan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Tlapacoyan | 121639 | S | 31 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:358, localidad:1, direccion:AVENIDA AV. PORFIRIO DIAZ PUEBLO SANTA ANA TLAPACOYAN, 71360 SANTA ANA TLAPACOYAN, SANTA ANA TLAPACOYAN OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CAMINO DEL PANTEON, CALLE GALEANA EL TRAMO A PAVIMENTAR SE ENCUANTRA AL FINAL DE LA AV, lon:-96.83761808, lat:16.73925748}} | 2022-08-01 | 2022-10-08 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126146, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {2110928/proyecto_INICIO, 2110928/proyecto_FIN, 2110928/proyecto_PROCESO, 2110928/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302111248 | Proyecto de inversión | 9773081.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9773081.6, modificado:9773081.6}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DEL KM 0.0.00 AL KM 2 . 0.00 - 123112 | 20 | Oaxaca | 543 | Tataltepec de Valdés | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tataltepec de Valdés | 123112 | S | 1595 | 1469 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2436.0, meta_modificada:2436.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:543, localidad:5, direccion:PASAJE CERRO YACUAMARIA PUEBLO SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, 71851 SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA, TATALTEPEC DE VALDÉS OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 0.10 KM EN DIRECCION OESTE DEL MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES DOMICILIO C, lon:-97.47408963, lat:16.33186655}} | 2022-05-17 | 2022-08-14 | 9773081.6 | 9773081.6 | 9773081.6 | 9773081.6 | 9773081.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/543/FISMDF/COP-006/2022, contratista:cesar silva perez, convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES, monto:9773081.6, importe_modificado:9773081.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2436.0}} | {2111248/proyecto_INICIO, 2111248/proyecto_PROCESO, 2111248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:no habre liga del contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-12-23}}
2022 | 4 | OAX220302111322 | Proyecto de inversión | 895704.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895704.42, modificado:895704.42}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE - 123450 | 20 | Oaxaca | 17 | La Compañía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Compañía | 123450 | S | 268 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA LA LABOR, 71569 LA LABOR, LA COMPAÑÍA OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE INDEPENDECNIA ESQUINA CON CALLE EMILIANO ZAPATA COMO REFERENCIA PODEMOS TOMA, lon:-96.80388683, lat:16.54043526}} | 2022-04-20 | 2022-05-19 | 895704.42 | 895704.42 | 895704.42 | 895704.42 | 895704.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/017/FISM-DF/012/2022, contratista:EDIFICACIONES Y CONCRETO GANDUL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA, monto:895704.42, importe_modificado:895704.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2111322/proyecto_INICIO, 2111322/proyecto_PROCESO, 2111322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302111352 | Proyecto de inversión | 2999889.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999889.33, modificado:2999889.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA - 123572 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Zenzontepec | 123572 | S | 45 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:89, direccion:RANCHERIA LA PALMITA, 71368 LA PALMITA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO RUMBO A PIEDRA QUE MENEA Y CAMINO RUMBO A PIEDRA GRANDE, LA UBICACION DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE LA , lon:-97.53303732, lat:16.41645978}} | 2022-05-16 | 2022-08-13 | 2999889.33 | 2999889.33 | 2999889.33 | 2999889.33 | 2999889.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSCZ/386/FISMDF/0125/2022, contratista:SERGIO PALACIOS LEON, convocante:SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:2999889.33, importe_modificado:2999889.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2111352/proyecto_INICIO, 2111352/proyecto_PROCESO, 2111352/proyecto_INICIO, 2111352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302111565 | Proyecto de inversión | 1980471.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1980471.31, modificado:1980471.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 124707 | 20 | Oaxaca | 433 | Santa María Temaxcaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Temaxcaltepec | 124707 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:433, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN JOSE PIE DEL CERRO, 71950 SAN JOSÉ PIE DEL CERRO, SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN LA RANCHERIA DE SAN JOSE PIE DEL CERRO EN , lon:-97.17927623, lat:16.16843257}} | 2022-03-21 | 2022-06-03 | 1980471.31 | 1980471.31 | 1980471.31 | 1980471.31 | 1980471.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMT/FIII/022/2022, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES ROCOSOS Y CONSTRUCCIONES S.A., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC, monto:1980471.31, importe_modificado:1980471.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2111565/proyecto_INICIO, 2111565/proyecto_PROCESO, 2111565/proyecto_FIN, 2111565/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs5: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega recepcion, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220302111780 | Proyecto de inversión | 553000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553000.0, modificado:553000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SAN MATEO DE LIBRES - 125810 | 20 | Oaxaca | 81 | San Agustín Atenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Agustín Atenango | 125810 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:3, direccion:CALLE HUAJUAPAN JUXTLAHUACA. KM 64 PUEBLO SAN MATEO DE LIBRES, 69440 SAN MATEO DE LIBRES, SAN AGUSTÍN ATENANGO OAXACA ENTRE Y , EL TANQUE SE HARA EN DONDE SE UBICA LA MICROCUENCA DE SAN MATEO DE LIBRES EL SISTEMA DE AGUA P, lon:-98.0082188, lat:17.55757873}} | 2022-07-11 | 2022-09-08 | 553000 | 553000 | 553000 | 553000 | 553000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSAA/M081/FISMDF/012/2022, contratista:ANDREI ELENA TORRALBA, convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ATENANGO, monto:553000.0, importe_modificado:553000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {2111780/proyecto_PROCESO, 2111780/proyecto_FIN, 2111780/proyecto_PROCESO, 2111780/proyecto_INICIO, 2111780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302111906 | Proyecto de inversión | 1950500.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950500.95, modificado:1950500.95}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA SOBRE LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC - 126266 | 20 | Oaxaca | 279 | San Miguel Suchixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Suchixtepec | 126266 | S | 963 | 818 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:279, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO TANQUE PRINCIPAL - CALLE MORELOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 800 INTERIOR 70880 PUEBLO SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, 70880 SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CARRETERA FED, lon:-96.471911, lat:16.101395}} | 2022-06-20 | 2022-09-17 | 1950500.95 | 1950500.95 | 1950500.95 | 1950500.95 | 1950500.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMS-279-R33-FIII-02-2022, contratista:HUESCA INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, monto:1950500.95, importe_modificado:1950500.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {2111906/proyecto_INICIO, 2111906/proyecto_PROCESO, 2111906/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302111944 | Proyecto de inversión | 1480129.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480129.86, modificado:1480129.86}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA SOBRE LA CALLE SAN MARCIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC - 126384 | 20 | Oaxaca | 279 | San Miguel Suchixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Suchixtepec | 126384 | S | 963 | 818 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:881.0, meta_modificada:881.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:279, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARCIAL PUEBLO SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, 70880 SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CARRETERA FEDERAL, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL MARGEN IZQUIERDO DE LA CALLE SAN MARCIAL, lon:-96.464325, lat:16.092509}} | 2022-06-27 | 2022-08-25 | 1480129.86 | 1480129.86 | 1480129.86 | 1480129.86 | 1480129.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMS-279-R33-FIII-04-2022, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MONTAJES INDUSTRIALES AVISUR, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, monto:1480129.86, importe_modificado:1480129.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:881.0}} | {2111944/proyecto_INICIO, 2111944/proyecto_PROCESO, 2111944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302111980 | Proyecto de inversión | 669113.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669113.06, modificado:669113.06}} | CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS DIDJAZAA CLAVE 20DJN1586S EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ZAACHILA - 126591 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 126591 | S | 86 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE GUELACHE BARRIO SAN SEBASTIÁN, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE GUELACHE Y CALLE LAZARO CARDENAS, EL PROYECTO SE IDENTIFICA SOBRE LA CALLE GUELACHE EN LAS INSTALACIONES DEL JARDIN DE NIÑOS D, lon:-96.74199464, lat:16.94571361}} | 2022-07-01 | 2022-08-29 | 669113.06 | 669113.06 | 669113.06 | 669113.06 | 669113.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-010-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VADÚ 14 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:669113.06, importe_modificado:669113.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:42.0}} | {2111980/proyecto_PROCESO, 2111980/proyecto_INICIO, 2111980/proyecto_FIN, 2111980/proyecto_PROCESO, 2111980/proyecto_FIN, 2111980/proyecto_INICIO, 2111980/proyecto_PROCESO, 2111980/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220302111988 | Proyecto de inversión | 592229.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592229.42, modificado:592229.42}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 126624 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 126624 | S | 119 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:55.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL DE SANTA CATARINA ESTETLA PUEBLO SANTA CATARINA ESTETLA, 68267 SANTA CATARINA ESTETLA, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA AGENCIA CERCA DEL ESTACIONAMIENTO DE LA MIS, lon:-97.09754339, lat:17.02631409}} | 2022-06-24 | 2022-08-22 | 592229.42 | 592229.42 | 592229.42 | 592229.42 | 592229.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/FISM-DF/426/08/15/2022, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, monto:592229.42, importe_modificado:592229.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.35}} | {2111988/proyecto_FIN, 2111988/proyecto_PROCESO, 2111988/proyecto_INICIO, 2111988/proyecto_PROCESO, 2111988/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302112439 | Proyecto de inversión | 2200290.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS FISCALES, monto:180000.0, modificado:180000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2020290.75, modificado:2020290.75}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CACAOTEPEC - 128945 | 20 | Oaxaca | 227 | San Lorenzo Cacaotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Cacaotepec | 128945 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1186.0, meta_modificada:1272.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA , 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE RIVERA DEL ARENAL, CALLE VENUSTIANO CARRANZA CERCA DEL PANTEON MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN L, lon:-96.79950923, lat:17.12722316}} | 2022-07-11 | 2022-10-08 | 2200290.75 | 2200290.75 | 2200290.75 | 2200290.75 | 2200290.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/227/FISMDF/OP/005/069/2022, contratista:FELIX MACHUCA CARRADA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC, monto:2200290.75, importe_modificado:2200290.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1272.63}} | {2112439/proyecto_PROCESO, 2112439/proyecto_INICIO, 2112439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302113083 | Acción | 353590.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353590.29, modificado:353590.29}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 132114 | 20 | Oaxaca | 50 | Magdalena Peñasco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Magdalena Peñasco | 132114 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.551539, lat:17.236252}} | 2022-03-11 | 2022-12-31 | 353590.29 | 353590.29 | 353590.29 | 353590.29 | 353590.29 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MMP/050/FISM-DF/001/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO, monto:353590.29, importe_modificado:353590.29}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2113083/proyecto_PROCESO, 2113083/proyecto_INICIO, 2113083/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE ENVIAR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-03}}
2022 | 4 | OAX220302113583 | Acción | 691535.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691535.7, modificado:691535.7}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 134484 | 20 | Oaxaca | 337 | San Pedro y San Pablo Ayutla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla | 134484 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:337, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.077082, lat:17.027151}} | 2022-04-21 | 2022-12-31 | 691535.7 | 691535.7 | 691535.7 | 691535.7 | 691535.7 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO/MSMA/FISM-DF/399/002/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ARELLANES S.A.DE C.V., convocante:SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, monto:691535.7, importe_modificado:691535.7}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2113583/proyecto_INICIO, 2113583/proyecto_PROCESO, 2113583/proyecto_INICIO, 2113583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir ambas ligas no me permite abrirlas para ver los documentos, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-05}}
2022 | 4 | OAX220302113849 | Proyecto de inversión | 1848320.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848320.19, modificado:1848320.19}} | AMPLIACIÓN DEL CAMINO SAN MATEO PIÑAS ENTRONQUE CARRETERO OAXACA PUERTO ANGEL COPALITA DEL KM 15.000 AL 22.000 - 135702 | 20 | Oaxaca | 253 | San Mateo Piñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Mateo Piñas | 135702 | S | 84 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:253, localidad:14, direccion:CALLE EL VERGEL RANCHERIA SAN MATEO PIÑAS, 70970 COPALITA DE CERRO LEÓN, SAN MATEO PIÑAS OAXACA ENTRE CAMINO RANCHO EL CAFETAL Y CAMINO A LA CHIXENA, LA AMPLIACIÓN DE CAMINO SE LOCALIZA ENTRE EL CAMINO A RANCHO EL CAFETAL Y C, lon:-96.39027803, lat:15.96485285}} | 2022-05-23 | 2022-07-21 | 1848320.19 | 1848320.19 | 1848320.19 | 1848320.19 | 1848320.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP-FISMDF-036-2022, contratista:EMEC Infraestructura S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PIÑAS, monto:1848320.19, importe_modificado:1848320.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2113849/proyecto_PROCESO, 2113849/proyecto_INICIO, 2113849/proyecto_PROCESO, 2113849/proyecto_INICIO, 2113849/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302113863 | Proyecto de inversión | 2677600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2677600.0, modificado:2677600.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS LOCALIDADES - 135857 | 20 | Oaxaca | 253 | San Mateo Piñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Mateo Piñas | 135857 | S | 84 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:253, localidad:41, direccion:CALLE CAMINO A SAN CRISTOBAL PUEBLO SAN MATEO PIÑAS, 70970 SAN CRISTÓBAL ALTO, SAN MATEO PIÑAS OAXACA ENTRE CAMINO A SAN CRISTOBAL ALTO Y , LA CALLE SE UBICA APROXIMADAMENTE A 100 METROS DEL RÍO, lon:-96.32072944, lat:16.01360276}} | 2022-02-27 | 2022-05-27 | 2677600 | 2677600 | 2677600 | 2677600 | 2677600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP-FISMDF-037-2022, contratista:ARCOXA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PIÑAS, monto:2677600.0, importe_modificado:2677600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.0}} | {2113863/proyecto_INICIO, 2113863/proyecto_PROCESO, 2113863/proyecto_FIN, 2113863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302113942 | Proyecto de inversión | 1246969.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246969.5, modificado:1246969.5}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN - 136230 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ixhuatán | 136230 | S | 2740 | 2693 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA PUEBLO SAN FRANCISCO IXHUATÁN CENTRO, 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MAESTRO MANUEL RUIZ LA UBICACION DEL PROYECTO SE LOCALIZA E, lon:-94.4786645, lat:16.35959006}} | 2022-06-20 | 2022-07-20 | 1246969.5 | 1246969.5 | 1246969.5 | 1246969.5 | 1246969.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/HCSFI/R33-FIII/M143/013/2022, contratista:INGENIERIA Y SISTEMAS NEW LIGHT S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN, monto:1246969.5, importe_modificado:1246969.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2113942/proyecto_PROCESO, 2113942/proyecto_INICIO, 2113942/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE AGREGAR LAS FIRMAS FALTANTES, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-01-19}}
2022 | 4 | OAX220302115004 | Acción | 305357.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305357.13, modificado:305357.13}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 140645 | 20 | Oaxaca | 202 | San Juan Lachao |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachao | 140645 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.125108, lat:16.158538}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 305357.13 | 305357.13 | 305357.13 | 305357.13 | 305357.13 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJL/FISMDF/202/0003/2022, contratista:EDY JUAREZ HERNANDEZ, convocante:h ayuntamiento de san juan lachao, monto:305357.13, importe_modificado:305357.13}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:15.0}} | {2115004/proyecto_INICIO, 2115004/proyecto_PROCESO, 2115004/proyecto_INICIO, 2115004/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220302115082 | Proyecto de inversión | 450000.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.09, modificado:450000.09}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE SUBIDA AL PANDO Y CAMINO AL PANTEÓN - 140994 | 20 | Oaxaca | 358 | Santa Ana Tlapacoyan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Tlapacoyan | 140994 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:358, localidad:3, direccion:CALLE SUBIDA AL PANDO PUEBLO GUEGOVELDA, 71360 GUEGOVELDA, SANTA ANA TLAPACOYAN OAXACA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y BRECHA BRECHA AL TANQUE, BRECHA 2 DE ABRIL A UNA CUADRA DE LA AGENCIA DE POLICIA SE ENCUENTRA LA CALLE SUBIDA AL PA, lon:-96.87492228, lat:16.72587414}} | 2022-07-25 | 2022-09-09 | 450000.09 | 450000.09 | 450000.09 | 450000.09 | 450000.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSAT/M358/FISMDF/007/2022, contratista:INGE-CONSTRUCCIONES DIAZ SC DE RL, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN, monto:450000.09, importe_modificado:450000.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2115082/proyecto_PROCESO, 2115082/proyecto_INICIO, 2115082/proyecto_PROCESO, 2115082/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302115812 | Proyecto de inversión | 1015814.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015814.58, modificado:1015814.58}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA PINO SUAREZ DE SAN PEDRO IXCATLAN - 143384 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 143384 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:60.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO COLONIA PINO SUAREZ, 68451 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL REFORMA A MANO DERECHA ANTES DE LLEGAR AL CENTRO DE SALUD DE ESTA, lon:-96.50337139, lat:18.14116841}} | 2022-04-11 | 2022-05-01 | 1015814.58 | 1015814.58 | 1015814.58 | 1015814.58 | 1015814.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI-309-FISMDF-COP-011/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA BEIZAIT, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN, monto:1015814.58, importe_modificado:1015814.58}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:58.0}} | {2115812/proyecto_INICIO, 2115812/proyecto_PROCESO, 2115812/proyecto_FIN, 2115812/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302116253 | Proyecto de inversión | 365220.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365220.88, modificado:365220.88}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA PAZ XANAGUIA. - 145100 | 20 | Oaxaca | 154 | San Ildefonso Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Ildefonso Amatlán | 145100 | S | 85 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:13, direccion:CALLE A LA AGENCIA PUEBLO LA PAZ XANAGUIA, 70829 LA PAZ XANAGUÍA, SAN ILDEFONSO AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE A SAN ILDEFONSO AMATLAN Y CALLE A LA IGLESIA, CALLE AL PANTEON LA OBRA SE UBICA AL SUR DE LA AGENCIA AL SUR DE LA IGLECI, lon:-96.40514572, lat:16.22485598}} | 2022-05-02 | 2022-06-25 | 365220.88 | 365220.88 | 365220.88 | 365220.88 | 365220.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123093, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLAN, monto:365220.88, importe_modificado:365220.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2116253/proyecto_INICIO, 2116253/proyecto_PROCESO, 2116253/proyecto_FIN, 2116253/proyecto_INICIO, 2116253/proyecto_PROCESO, 2116253/proyecto_FIN, 2116253/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AGRGAR LIGA DE CONTRATO CON EL CONTRATO COMPLETO YA QUE NO APARECE MONTO DE LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:franciscogsantiagoga, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | OAX220302116627 | Proyecto de inversión | 463500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463500.0, modificado:463500.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 146799 | 20 | Oaxaca | 161 | San Jerónimo Sosola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Sosola | 146799 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:3, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA OJO DE AGUA, 68207 OJO DE AGUA, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA ENTRE CAMINO CRUZ DE PIEDRA - OJO DE AGUA Y CAMINO CRUZ DE PIEDRA - OJO DE AGUA, SE UBICAN A UN COSTA DEL CAMINO QUE COMUNICA A CRUZ DE , lon:-97.03616667, lat:17.29175}} | 2022-04-11 | 2022-05-25 | 463500 | 463500 | 463500 | 463500 | 463500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120687, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA, monto:463500.0, importe_modificado:463500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2116627/proyecto_INICIO, 2116627/proyecto_FIN, 2116627/proyecto_INICIO, 2116627/proyecto_PROCESO, 2116627/proyecto_FIN, 2116627/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302117451 | Proyecto de inversión | 893694.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893694.45, modificado:893694.45}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MEXICO EN LA LOCALIDAD DE REFORMA DE PINEDA - 150427 | 20 | Oaxaca | 75 | Reforma de Pineda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Reforma de Pineda | 150427 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:817.52, meta_modificada:817.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO COLONIA PRIMERA SECCIÓN, 70170 REFORMA DE PINEDA, REFORMA DE PINEDA OAXACA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE VERACRUZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA CALLE MEXICO A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARI, lon:-94.45649161, lat:16.40288583}} | 2022-08-08 | 2022-09-10 | 893694.45 | 893694.45 | 893694.45 | 893694.45 | 893694.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:150427, contratista:CONSTRUCTORA GLEZANTI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA DE PINEDA, monto:893694.45, importe_modificado:893694.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:817.52}} | {2117451/proyecto_INICIO, 2117451/proyecto_FIN, 2117451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302117694 | Proyecto de inversión | 1574426.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1574426.61, modificado:1574426.61}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL HUASHINTLÁN LOMA BONITA DEL KM 0 MAS 240 AL KM 0 MAS 589.22 - 151483 | 20 | Oaxaca | 490 | Santiago Texcalcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Texcalcingo | 151483 | S | 164 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:349.22, meta_modificada:349.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:490, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO HUASHINTLAN A LOMA BONITA RANCHERIA HUASHINTLÁN, 68537 HUASHINTLÁN, SANTIAGO TEXCALCINGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 800 METROS DE LA CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE HUASHINTLAN., lon:-96.97357621, lat:18.22257329}} | 2022-02-18 | 2022-04-03 | 1574426.61 | 1574426.61 | 1574426.61 | 1574426.61 | 1574426.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:490MST/R33-FIII/FISMDF-03/2022, contratista:EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES KACHIÑA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXCALCINGO, monto:1574426.61, importe_modificado:1574426.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:349.22}} | {2117694/proyecto_PROCESO, 2117694/proyecto_FIN, 2117694/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302118332 | Proyecto de inversión | 707838.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707838.68, modificado:707838.68}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CAMINO NACIONAL DEL MEZQUITE UNION PROLONGACION DE INDEPENDENCIA Y PRIVADAS DE CAMINO NACIONAL. - 154245 | 20 | Oaxaca | 145 | San Francisco Lachigoló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Francisco Lachigoló | 154245 | S | 49 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:417.05, meta_modificada:417.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, 70424 SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ OAXACA ENTRE CALLE CAMINO NACIONAL Y CALLE AMARGURA, CALLE EL CALVARIO SE AVANZA POR LA CARRETERA FEDERAL, lon:-96.5958715, lat:17.01644275}} | 2022-08-08 | 2022-10-06 | 707838.68 | 707838.68 | 707838.68 | 707838.68 | 707838.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFL/RG33-FIII/M145/OP-04/2022, contratista:OMAR AMADOR VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO, monto:707838.68, importe_modificado:707838.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:417.05}} | {2118332/proyecto_INICIO, 2118332/proyecto_PROCESO, 2118332/proyecto_FIN, 2118332/proyecto_PROCESO, 2118332/proyecto_FIN, 2118332/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTARON DOS VECES EL CONTRATO, FAVOR DE AGREGAR EL ACTA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:elisasantiagosa, fecha:2023-01-13}}
2022 | 4 | OAX220302118410 | Acción | 85226.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85226.6, modificado:85226.6}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 154640 | 20 | Oaxaca | 544 | Teococuilco de Marcos Pérez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Teococuilco de Marcos Pérez | 154640 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:544, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.614944, lat:17.351989}} | 2022-04-11 | 2022-12-31 | 85226.6 | 85226.6 | 85226.6 | 85226.6 | 85226.6 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-MTMP/M544/FISMDF/002/2022, contratista:EDER RAYMUNDO LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ, monto:85226.6, importe_modificado:85226.6}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2118410/proyecto_PROCESO, 2118410/proyecto_FIN, 2118410/proyecto_PROCESO, 2118410/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302118423 | Proyecto de inversión | 1163694.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1163694.4, modificado:1163694.4}} | CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION EN LA CALLE DEMOCRACIA - 154705 | 20 | Oaxaca | 97 | San Andrés Solaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Solaga | 154705 | S | 914 | 857 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE DEMOCRACIA PUEBLO SAN ANDRÉS SOLAGA, 68844 SAN ANDRÉS SOLAGA, SAN ANDRÉS SOLAGA OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , LA CALLE DEMOCRACIA SE UBICA EN DIRECCIÓN A LA FACHADA NORTE DEL TEMPLO DE SAN ANDRÉS SOLAGA, lon:-96.23632402, lat:17.27187873}} | 2022-07-26 | 2022-10-23 | 1163694.4 | 1163694.4 | 1163694.4 | 1163694.4 | 1163694.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MSAS/097/01/03/2022, contratista:CUAUHTEMOC BAUTISTA JACINTO, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA, monto:1163694.4, importe_modificado:1163694.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:191.0}} | {2118423/proyecto_INICIO, 2118423/proyecto_FIN, 2118423/proyecto_PROCESO, 2118423/proyecto_FIN, 2118423/proyecto_PROCESO, 2118423/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302118480 | Proyecto de inversión | 972691.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972691.25, modificado:972691.25}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 155028 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 155028 | S | 97 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:703.0, meta_modificada:703.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:115, direccion:CALLE LZARO CARDENAS RANCHERIA UNIÓN NACIONAL, 71000 UNIÓN NACIONAL, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE UNIÓN NACIONAL EL INICIO DE LA O, lon:-97.89249973, lat:16.98609807}} | 2022-07-11 | 2022-08-24 | 972691.25 | 972691.25 | 972691.25 | 972691.25 | 972691.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPVG/FISMDF/073/115/005/2022, contratista:ARQ. JORGE LUIS RAMIREZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:972691.25, importe_modificado:972691.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:703.0}} | {2118480/proyecto_INICIO, 2118480/proyecto_FIN, 2118480/proyecto_PROCESO, 2118480/proyecto_FIN, 2118480/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302118629 | Proyecto de inversión | 661693.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661693.96, modificado:661693.96}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINES CLAVE 20DPR0403D - 155798 | 20 | Oaxaca | 84 | San Agustín Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Agustín Etla | 155798 | S | 135 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN AGUSTÍN ETLA, 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LEONA VICARIO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINES, lon:-96.76449686, lat:17.1922385}} | 2022-07-16 | 2022-09-13 | 661693.96 | 661693.96 | 661693.96 | 661693.96 | 661693.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISMDF/M084/039/2022, contratista:CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ETLA, monto:661693.96, importe_modificado:661693.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:192.0}} | {2118629/proyecto_INICIO, 2118629/proyecto_PROCESO, 2118629/proyecto_INICIO, 2118629/proyecto_FIN, 2118629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302118656 | Proyecto de inversión | 717607.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717607.8, modificado:717607.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE PIEDRA BOLSA - 155876 | 20 | Oaxaca | 535 | San Vicente Lachixío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Vicente Lachixío | 155876 | S | 338 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:535, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A EJIDO EL RINCON EJIDO EL RINCÓN, 71440 EJIDO EL RINCÓN, SAN VICENTE LACHIXÍO OAXACA ENTRE BRECHA PARAJE PIEDRA BOLSA Y , SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A EJIDO EL RINCON A LOS 5.5 KMS ANTES DE LLEGAR A LA, lon:-97.01820623, lat:16.67077647}} | 2022-08-08 | 2022-10-21 | 717607.8 | 717607.8 | 717607.8 | 717607.8 | 717607.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IRC/MSVL/535/FISMDF/02/02/2022, contratista:CONSTRUCCIONES CABÍO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIXIO, monto:717607.8, importe_modificado:717607.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} | {2118656/proyecto_INICIO, 2118656/proyecto_FIN, 2118656/proyecto_PROCESO, 2118656/proyecto_FIN, 2118656/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302119172 | Proyecto de inversión | 766143.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766143.44, modificado:766143.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOMA DE LOS PAPALOTES 1A. ETAPA - 157936 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 157936 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE LOS PAPALOTES PUEBLO PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE LOS PAPALOTES Y CALLE ZACATECAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PUTLA VILLA DE GUERRERO EN LA COLONIA LOM, lon:-97.93113038, lat:17.03162253}} | 2022-07-11 | 2022-08-09 | 766143.44 | 766143.44 | 766143.44 | 766143.44 | 766143.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPVG/FISMDF/073/001/122/2022, contratista:ARQ. JORGE LUIS RAMIREZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:766143.44, importe_modificado:766143.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2119172/proyecto_INICIO, 2119172/proyecto_PROCESO, 2119172/proyecto_FIN, 2119172/proyecto_INICIO, 2119172/proyecto_PROCESO, 2119172/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302120095 | Proyecto de inversión | 61603.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61603.65, modificado:61603.65}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA EN LA CASA DE SALUD - 162154 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 162154 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.84, meta_modificada:7.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:64, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LA JOYA, 68480 LA JOYA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO INDICADO EN EL MAPA ES EL LUGAR DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA, lon:-96.38421353, lat:17.79884714}} | 2022-07-11 | 2022-07-23 | 61603.65 | 61603.65 | 61603.65 | 61603.65 | 61603.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122237, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:61603.65, importe_modificado:61603.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.84}} | {2120095/proyecto_INICIO, 2120095/proyecto_PROCESO, 2120095/proyecto_FIN, 2120095/proyecto_INICIO, 2120095/proyecto_PROCESO, 2120095/proyecto_FIN, 2120095/proyecto_INICIO, 2120095/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302120590 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MORELOS - 164274 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 164274 | S | 347 | 334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:14, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN MIGUEL YOGOVANA, 70803 SAN MIGUEL YOGOVANA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALDAMA, SE UBICA EN LA CALLE MORELOS CERCA DE LA TIENDA NIT PURA EN LA AGENCIA DE SAN M, lon:-96.62885302, lat:16.27852211}} | 2022-07-16 | 2022-09-03 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISMDF/MMPD/059/INV/22/2022, contratista:LOPEZ GUENDULAIN CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1200.0}} | {2120590/proyecto_PROCESO, 2120590/proyecto_INICIO, 2120590/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302121345 | Acción | 83000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83000.0, modificado:83000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 167718 | 20 | Oaxaca | 114 | San Baltazar Yatzachi el Bajo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Baltazar Yatzachi el Bajo | 167718 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.219811, lat:17.228157}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSBYEB/R33/FIII/GI/001/2022, contratista:DAINZU INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO, monto:83000.0, importe_modificado:83000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2121345/proyecto_PROCESO, 2121345/proyecto_INICIO, 2121345/proyecto_PROCESO, 2121345/proyecto_FIN, 2121345/proyecto_PROCESO, 2121345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR LA LIGA DEL CONTRATO Y ANEXAR LA LIGA DEL DOCUMENTO DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220302121726 | Proyecto de inversión | 741459.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741459.26, modificado:741459.26}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA LOCALIDAD TEMBLADERA VISTA HERMOSA - 169347 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 169347 | S | 37 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2175.0, meta_modificada:2175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:36, direccion:ANDADOR PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA TEMBLADERA DE VISTA HERMOSA, 68425 TEMBLADERA VISTA HERMOSA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE UNO Y CALLE TRES, CAMINO TERRENOS PARTICULARES EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA ZONA, lon:-96.50774189, lat:18.42873935}} | 2022-10-20 | 2022-11-18 | 741459.26 | 741459.26 | 741459.26 | 741459.26 | 741459.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MAP/2022/002/049, contratista:JAQUELINE RAMON SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:741459.26, importe_modificado:741459.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2175.0}} | {2121726/proyecto_INICIO, 2121726/proyecto_FIN, 2121726/proyecto_PROCESO, 2121726/proyecto_FIN, 2121726/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302122364 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, MUNICIPIO SAN MARCIAL OZOLOTEPEC - 172472 | 20 | Oaxaca | 236 | San Marcial Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Marcial Ozolotepec | 172472 | S | 742 | 630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:236, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, 70894 SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, SAN MARCIAL OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MERIDA Y CALLE CHAPULTEPEC, SE CONSTRUYE EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCIAL OZOLTOTEPEC A 2, lon:-96.40534357, lat:16.08828044}} | 2022-07-18 | 2022-10-15 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:08, contratista:ING. JESUS ERNESTO SANJUAN CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2122364/proyecto_PROCESO, 2122364/proyecto_INICIO, 2122364/proyecto_FIN, 2122364/proyecto_INICIO, 2122364/proyecto_PROCESO, 2122364/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302122674 | Proyecto de inversión | 898370 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898370.0, modificado:898370.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 173980 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 173980 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, 69265 SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO BUENAVISTA MUNICIPIO DE SAN SIMON ZAHUATLAN., lon:-97.99883463, lat:17.8346473}} | 2022-04-25 | 2022-06-04 | 898370 | 898370 | 898370 | 898370 | 898370 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125936, contratista:, convocante:SAN SIMON ZAHUATLAN, monto:898370.0, importe_modificado:898370.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2122674/proyecto_PROCESO, 2122674/proyecto_INICIO, 2122674/proyecto_FIN, 2122674/proyecto_PROCESO, 2122674/proyecto_FIN, 2122674/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302123399 | Proyecto de inversión | 6303157.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6303157.4, modificado:6303157.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SOLEDAD, ACCESO PRINCIPAL AL BARATILLO MUNICIPAL DE OCOTLÁN DE MORELOS, PRIMERA ETAPA. - 177492 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocotlán de Morelos | 177492 | S | 12414 | 11337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2507.25, meta_modificada:2507.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO OCOTLAN DE MORELOS - EL BARATILLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 350 COLONIA LOMA GRANDE, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE LA SOLEDAD Y CALLE LOSPINOS, CALLE REVOLUCION PARA LLEGAR, lon:-96.669162, lat:16.78575623}} | 2022-08-22 | 2022-12-19 | 6303157.4 | 6303157.4 | 6303157.4 | 6303157.4 | 6303157.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONOCOTLAN013, contratista:VECOM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:6303157.4, importe_modificado:6303157.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2507.25}} | {2123399/proyecto_FIN, 2123399/proyecto_INICIO, 2123399/proyecto_FIN, 2123399/proyecto_PROCESO, 2123399/proyecto_INICIO, 2123399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302123627 | Proyecto de inversión | 1402809.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402809.23, modificado:1402809.23}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ACCESO A JUCHITAN TRAMO COL. LOS PINOS CARRETERA TEHUANTEPEC - 178571 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 178571 | S | 3200 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 185 TRAMO JUCHITAN - TEHUANTEPEC KILÓMETRO 1 + 1 COLONIA 1A SECCIÓN, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CIRCUITO PERIFERICO Y CAMINO CANAL 33, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CAR, lon:-95.00047696, lat:16.45755286}} | 2022-05-02 | 2022-05-26 | 1402809.23 | 1402809.23 | 1402809.23 | 1402809.23 | 1402809.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/007/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVO NIZANDA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:1402809.23, importe_modificado:1402809.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:146.0}} | {2123627/proyecto_INICIO, 2123627/proyecto_FIN, 2123627/proyecto_PROCESO, 2123627/proyecto_FIN, 2123627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302123675 | Proyecto de inversión | 200740.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200740.49, modificado:200740.49}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN CALLEJON PESCADORES ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSEFA ORTÍI DE DOMINGUEZ - 178863 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 178863 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:14, direccion:CALLEJON PESCADORES COLONIA SAN MARTIN, 70780 SAN MARTÍN, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMIGUEZ, LA OBRA ESTA UBICADA EN CALLEJON PESCADORES ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALL, lon:-95.133002, lat:16.21604129}} | 2022-07-15 | 2022-08-04 | 200740.49 | 200740.49 | 200740.49 | 200740.49 | 200740.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM-20248-FISMDF-005/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO SIUX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:200740.49, importe_modificado:200740.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:154.0}} | {2123675/proyecto_INICIO, 2123675/proyecto_PROCESO, 2123675/proyecto_FIN, 2123675/proyecto_INICIO, 2123675/proyecto_PROCESO, 2123675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL APARTADO DE METAS FISICAS DEBE SER METROS LINEALES Y NO METROS CUBICOS QUE POR ERROR SE CAPTURO EN LA MIDS ., trimestre:4.0, usuario:sansonbaloesi, fecha:2022-12-27}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302123729 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION - 179110 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Esteban Atatlahuca | 179110 | S | 120 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:10, direccion:RANCHERIA YUCUIJI ZARAGOZA, 71123 YUCUIJI, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE CALLE CALLE A LA AGENCIA Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE EL KIOSCO MUNCIPAL DPERTENECIENTE A LA AGENCIA, lon:-97.691302, lat:17.10813182}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121312, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}} | {2123729/proyecto_INICIO, 2123729/proyecto_PROCESO, 2123729/proyecto_FIN, 2123729/proyecto_PROCESO, 2123729/proyecto_FIN, 2123729/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302123765 | Proyecto de inversión | 678178.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678178.87, modificado:678178.87}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL FELIPE CARRILLO PUERTO CLAVE ES 372 110 20DES0120Q - 179308 | 20 | Oaxaca | 400 | Santa María Camotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Camotlán | 179308 | S | 60 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:400, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 125 TRAMO HUAJUAPAN - TEHUACAN KILÓMETRO 20 + 0 PUEBLO SANTA MARÍA CAMOTLÁN, 69080 SANTA MARÍA CAMOTLÁN, SANTA MARÍA CAMOTLÁN OAXACA ENTRE Y , LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL FELIPE CARRILLO PUERTO , lon:-97.69657385, lat:17.90430211}} | 2022-06-27 | 2022-08-25 | 678178.87 | 678178.87 | 678178.87 | 678178.87 | 678178.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSMC/M400/FISMDF/014/2022, contratista:DESARROLLO SOSTENIBLE GM S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAMOTLAN, monto:678178.87, importe_modificado:678178.87}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2123765/proyecto_INICIO, 2123765/proyecto_PROCESO, 2123765/proyecto_FIN, 2123765/proyecto_PROCESO, 2123765/proyecto_FIN, 2123765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302123936 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTORES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - 180261 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Esteban Atatlahuca | 180261 | S | 15 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:8, direccion:RANCHERIA PROGRESO, 71122 PROGRESO, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIVERSOS PARAJES QUE COMPRENDEN LA LOCALIDAD ASI COMO ALGUNOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.68570622, lat:17.10601696}} | 2022-06-13 | 2022-08-11 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA-133/FIII-FISMDF/028/2022, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES DIBESA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:10.0}} | {2123936/proyecto_INICIO, 2123936/proyecto_FIN, 2123936/proyecto_INICIO, 2123936/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302123972 | Proyecto de inversión | 705501.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705501.63, modificado:705501.63}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA AMPLIACION LA GUADALUPE - 180468 | 20 | Oaxaca | 184 | San Juan Bautista Tuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec | 180468 | S | 52 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:773.5, meta_modificada:773.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:AVENIDA BACHILLERES COLONIA AMPLIACIÓN GUADALUPE, 68323 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LOS MAYAS Y CONTINUACION BACHILLERES LIMITE COLONIA, EL PROYECTO SE DESARROLLARA SOBRE LA AV. BA, lon:-96.11677571, lat:18.07388361}} | 2022-08-08 | 2022-09-21 | 705501.63 | 705501.63 | 705501.63 | 705501.63 | 705501.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBT-20184-IR/FISMDF-038/2022, contratista:FLORA GOMEZ BECERRA, convocante:SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, monto:705501.63, importe_modificado:705501.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:773.5}} | {2123972/proyecto_INICIO, 2123972/proyecto_PROCESO, 2123972/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302124050 | Proyecto de inversión | 1199978.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199978.79, modificado:1199978.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA - 180852 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Esteban Atatlahuca | 180852 | S | 176 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1085.8, meta_modificada:1085.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:6, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA NDOYOCOYO CIÉNEGA DE TULE, 71124 NDOYOCOYO (CIÉNEGA DE TULE), SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA ENFRENTE DE LA AGENCIA Y EL KIOSCO Y LA CALLE DE PRINCIPAL DE ACCESO A , lon:-97.733325, lat:17.113239}} | 2022-05-23 | 2022-07-21 | 1199978.79 | 1199978.79 | 1199978.79 | 1199978.79 | 1199978.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA-133/FIII-FISMDF/014/2022, contratista:CIMAH +AC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:1199978.79, importe_modificado:1199978.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1085.8}} | {2124050/proyecto_INICIO, 2124050/proyecto_FIN, 2124050/proyecto_PROCESO, 2124050/proyecto_FIN, 2124050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302124708 | Proyecto de inversión | 2999520.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999520.89, modificado:2999520.89}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS - 183540 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Zenzontepec | 183540 | S | 147 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.1, meta_modificada:2.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN JOSÉ, 71366 SAN JOSÉ, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PARTE A UN COSTADO DE LA AGENCIA RUMBO A LAS FALDAS DEL CERRO, lon:-97.45978027, lat:16.50779783}} | 2022-08-05 | 2022-10-03 | 2999520.89 | 2999520.89 | 2999520.89 | 2999520.89 | 2999520.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSCZ/386/FISMDF/087/2022, contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS EL PATIO S.A. DE C.V., convocante:SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:2999520.89, importe_modificado:2999520.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.1}} | {2124708/proyecto_PROCESO, 2124708/proyecto_INICIO, 2124708/proyecto_PROCESO, 2124708/proyecto_INICIO, 2124708/proyecto_PROCESO, 2124708/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302124726 | Acción | 110559.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110559.81, modificado:110559.81}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 183634 | 20 | Oaxaca | 142 | San Francisco Huehuetlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Francisco Huehuetlán | 183634 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.947821, lat:18.197594}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 110559.81 | 110559.81 | 110559.81 | 110559.81 | 110559.81 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C/FISMDF/M142/002/2022, contratista:ISRAEL DURAN CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN, monto:110559.81, importe_modificado:110559.81}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.0}} | {2124726/proyecto_PROCESO, 2124726/proyecto_FIN, 2124726/proyecto_INICIO, 2124726/proyecto_FIN, 2124726/proyecto_INICIO, 2124726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302124816 | Proyecto de inversión | 999537.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999537.18, modificado:999537.18}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION - 183966 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Zenzontepec | 183966 | S | 68 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:80, direccion:CALLE RUMBO A LA IGLESIA RANCHERIA PIEDRA DE LETRA, 71366 PIEDRA DE LETRA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DE LA POBLACION A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE , lon:-97.41128072, lat:16.49648972}} | 2022-08-12 | 2022-10-10 | 999537.18 | 999537.18 | 999537.18 | 999537.18 | 999537.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSCZ/386/FISMDF/0110/2022, contratista:MAURO PEREZ MERINO, convocante:SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:999537.18, importe_modificado:999537.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {2124816/proyecto_INICIO, 2124816/proyecto_PROCESO, 2124816/proyecto_FIN, 2124816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302125020 | Proyecto de inversión | 651000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651000.0, modificado:651000.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA EL ARENAL - 184783 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 184783 | S | 195 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA EL ARENAL, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , EN EL MAPA SE INDICA CON UN PUNTO EL POSTE NUMERO 7 CONFORME AL PROYECTO DE ELECTRIFICACION LA, lon:-96.29003765, lat:17.77714814}} | 2022-08-15 | 2022-09-28 | 651000 | 651000 | 651000 | 651000 | 651000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSJBVN/559/FISMDF/002/2022, contratista:MATE-CONST BALAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:651000.0, importe_modificado:651000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2125020/proyecto_INICIO, 2125020/proyecto_PROCESO, 2125020/proyecto_FIN, 2125020/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302125067 | Proyecto de inversión | 806200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806200.0, modificado:806200.0}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACACOSECHAS TRAMO ESCARCEGA AL PARAJE LA CRUZ - 185167 | 20 | Oaxaca | 468 | Santiago Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Jocotepec | 185167 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:468, localidad:39, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA CANAL DE FRANCO - SAN ANTONIO LAS PALMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO ESCARCEGA, 68923 ESCÁRCEGA, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CANAL DE FRANCO - SAN ANTONIO LAS PALMAS - SANTIAGO JO, lon:-96.10906541, lat:17.65993124}} | 2022-06-15 | 2022-07-14 | 806200 | 806200 | 806200 | 806200 | 806200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSJ/468/OBRA/007/2022, contratista:OBRA CIVL Y PROYECTOS STANFORD, S. DE R.L., convocante:SANTIAGO JOCOTEPEC, monto:806200.0, importe_modificado:806200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2125067/proyecto_PROCESO, 2125067/proyecto_INICIO, 2125067/proyecto_PROCESO, 2125067/proyecto_INICIO, 2125067/proyecto_FIN, 2125067/proyecto_PROCESO, 2125067/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302125081 | Proyecto de inversión | 346951.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346951.09, modificado:346951.09}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CAMINO A PINOTEPA DE DON LUIS EN LA COLONIA MIRAVALLE - 185317 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Colorado | 185317 | S | 4941 | 4668 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:265.5, meta_modificada:265.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN JUAN COLORADO, 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LA COLONIA MIRAVALLE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, lon:-97.954008, lat:16.456785}} | 2022-05-02 | 2022-05-31 | 346951.09 | 346951.09 | 346951.09 | 346951.09 | 346951.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/188/09/2022, contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO, monto:346951.09, importe_modificado:346951.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:265.5}} | {2125081/proyecto_INICIO, 2125081/proyecto_PROCESO, 2125081/proyecto_FIN, 2125081/proyecto_INICIO, 2125081/proyecto_PROCESO, 2125081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302125906 | Proyecto de inversión | 779720.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779720.54, modificado:779720.54}} | AMPLIACON DEL CAMINO REYNOSO LACHATAO - 189590 | 20 | Oaxaca | 365 | Santa Catarina Lachatao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Lachatao | 189590 | S | 345 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:9061.0, meta_modificada:9061.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:365, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA 175 - SANTA CATARINA LACHATAO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 080 PUEBLO , 00000 SANTA CATARINA LACHATAO, SANTA CATARINA LACHATAO OAXACA ENTRE Y , CAMINO REYNOSO-LACHATAO ENTRANDO POR LA CARRETERA NUM , lon:-96.47847763, lat:17.26746842}} | 2022-07-18 | 2022-09-15 | 779720.54 | 779720.54 | 779720.54 | 779720.54 | 779720.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCL/365/R33/FIII/OP/004/2022, contratista:ESTUDIOS DE INGENIERIA VAFRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LACHATAO, monto:779720.54, importe_modificado:779720.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:9061.0}} | {2125906/proyecto_INICIO, 2125906/proyecto_PROCESO, 2125906/proyecto_FIN, 2125906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302125978 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN SANTA MARÍA OZOLOTEPÉC LA AGENCIA DE SAN MIGUEL OZOLOTEPEC - 189975 | 20 | Oaxaca | 424 | Santa María Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santa María Ozolotepec | 189975 | S | 14 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:424, localidad:5, direccion:CALLE LOCALIDAD SAN MIGUEL PUEBLO SAN MIGUEL OZOLOTEPEC, 70870 SAN MIGUEL OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA JUNTO ALA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD Y LA AGENCIA Y LA IGLESIA, lon:-96.3946, lat:16.101971}} | 2022-07-29 | 2022-08-29 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:28, contratista:C. JOSE LUIS ALCAZAR MORA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}} | {2125978/proyecto_FIN, 2125978/proyecto_INICIO, 2125978/proyecto_PROCESO, 2125978/proyecto_INICIO, 2125978/proyecto_PROCESO, 2125978/proyecto_FIN, 2125978/proyecto_INICIO, 2125978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302126284 | Proyecto de inversión | 493870.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493870.58, modificado:493870.58}} | REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO EN LA CALLE 2 DE ABRIL - 191346 | 20 | Oaxaca | 103 | San Antonino Castillo Velasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Antonino Castillo Velasco | 191346 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9705.0, meta_modificada:9705.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE 2 DE ABRIL - CALLE CAMINO A SAN CRISTOBAL IXCATLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND INTERIOR SN BARRIO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAX, lon:-96.67679963, lat:16.81228699}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 493870.58 | 493870.58 | 493870.58 | 493870.58 | 493870.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJ-DIR/FISMDF-FIII/MSACV-103/50/2022, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES EDICAF S.A. DE C.V., convocante:SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, monto:493870.58, importe_modificado:493870.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:9705.0}} | {2126284/proyecto_INICIO, 2126284/proyecto_PROCESO, 2126284/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302126397 | Proyecto de inversión | 1500014.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500014.69, modificado:1500014.69}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 0 000 AL KM 8 294 EN EL PARAJE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE CERRO HIDALGO - 191851 | 20 | Oaxaca | 242 | San Martín Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Martín Peras | 191851 | S | 198 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4213.2, meta_modificada:4213.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:242, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CRUZ - CERRO HIDALGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 294 EJIDO CERRO HIDALGO, 69786 CERRO HIDALGO, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO SE LOCALIZA EN LA ENTRADA AL COMINO DE , lon:-98.28470012, lat:17.28441296}} | 2022-04-16 | 2022-06-14 | 1500014.69 | 1500014.69 | 1500014.69 | 1500014.69 | 1500014.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSM/242/FISMDF/003/2022, contratista:ARAGAL CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS, monto:1500014.69, importe_modificado:1500014.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4213.21}} | {2126397/proyecto_INICIO, 2126397/proyecto_PROCESO, 2126397/proyecto_FIN, 2126397/proyecto_PROCESO, 2126397/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302126536 | Proyecto de inversión | 1334205.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1334205.55, modificado:1334205.55}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 0 000 AL KM 4 612.30 EN LA LOCALIDAD DE TIERRA COLORADA - 192580 | 20 | Oaxaca | 242 | San Martín Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Martín Peras | 192580 | S | 60 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3649.6, meta_modificada:3649.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:242, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO TIERRA COLORADA - LA ESCOPETA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 612 PUEBLO TIERRA COLORADA, 69780 TIERRA COLORADA, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ZONA NORTE DE LA LOCALIDA, lon:-98.17045135, lat:17.3814339}} | 2022-05-06 | 2022-06-19 | 1334205.55 | 1334205.55 | 1334205.55 | 1334205.55 | 1334205.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSM/242/FISMDF/005/2022, contratista:ECASA EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES DE ANTEQUERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS, monto:1334205.55, importe_modificado:1334205.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3649.62}} | {2126536/proyecto_PROCESO, 2126536/proyecto_FIN, 2126536/proyecto_INICIO, 2126536/proyecto_PROCESO, 2126536/proyecto_FIN, 2126536/proyecto_INICIO, 2126536/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302126661 | Proyecto de inversión | 1536262.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536262.45, modificado:1536262.45}} | MANTENIMIENTO A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MIXTEPEC - 193408 | 20 | Oaxaca | 378 | Santa Cruz Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Mixtepec | 193408 | S | 790 | 739 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:378, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA CRUZ MIXTEPEC, 71214 SANTA CRUZ MIXTEPEC, SANTA CRUZ MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE GUERRERO, CAMINO RUMBO A SAN BERNARDO MIXTEPEC CALLE INDEPENDENCIA PERPENDICULAR EN LA CALLE ITURB, lon:-96.881059, lat:16.791138}} | 2022-06-21 | 2022-09-03 | 1536262.45 | 1536262.45 | 1536262.45 | 1536262.45 | 1536262.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSCM/378/FISMDF/01/09/2022, contratista:CONSTRUCTORA ROGMAR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC, monto:1536262.45, importe_modificado:1536262.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2126661/proyecto_INICIO, 2126661/proyecto_PROCESO, 2126661/proyecto_INICIO, 2126661/proyecto_PROCESO, 2126661/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302126671 | Proyecto de inversión | 3500025 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500025.0, modificado:3500025.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN SANTIAGO TAMAZOLA - 193470 | 20 | Oaxaca | 484 | Santiago Tamazola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Tamazola | 193470 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1807.5, meta_modificada:1807.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:484, localidad:1, direccion:CALLE JAIME NUÑO PUEBLO SANTIAGO TAMAZOLA, 69100 SANTIAGO TAMAZOLA, SANTIAGO TAMAZOLA OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MORELOS, CALLE HIDALGO LA OBRA INICIA EN LA CALLE JAIME NUÑO SIGUENDO POR LA ORILLA DEL RIO ENTRE LAS CALL, lon:-98.21831619, lat:17.67475462}} | 2022-03-28 | 2022-07-25 | 3500025 | 3500025 | 3500025 | 3500025 | 3500025 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/FAISMYDTDF/484/004-02/2022, contratista:AMORAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA, monto:3500025.0, importe_modificado:3500025.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1807.5}} | {2126671/proyecto_INICIO, 2126671/proyecto_PROCESO, 2126671/proyecto_INICIO, 2126671/proyecto_PROCESO, 2126671/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CONTRATO: http://sisplade.oaxaca.gob.mx/sisplade2/contratos/484/625674/CONTRATO%2002%20DRENAJE%20TAMAZOLA.pdf ACTA: http://sisplade.oaxaca.gob.mx/sisplade2/contratos/484/625674/ACTA%20ENTREGA%20CONT.pdf, trimestre:4.0, usuario:miguelamendozac, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:ANEXO LIGAS POR SEPARADO PARA SU REVISION, NOSOTROS SI LAS PODEMOS VISIALIZAR SIN PROBLEMAS, trimestre:4.0, usuario:miguelamendozac, fecha:2023-01-14}} | {obs1: {observación:Las ligas muestran error., trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2023-01-09}}
2022 | 4 | OAX220302126767 | Proyecto de inversión | 500997.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500997.34, modificado:500997.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NICOLÁS BRAVO - 193855 | 20 | Oaxaca | 340 | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Tequixtepec | 193855 | S | 75 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:340, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC, 69030 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE PRIMERA DE AYUNTAMIENTO ESTE PROY, lon:-97.71815852, lat:18.06201314}} | 2022-09-05 | 2022-10-05 | 500997.34 | 500997.34 | 500997.34 | 500997.34 | 500997.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-340-004-2022, contratista:DYHIRVA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC, monto:500997.34, importe_modificado:500997.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.0}} | {2126767/proyecto_INICIO, 2126767/proyecto_PROCESO, 2126767/proyecto_FIN, 2126767/proyecto_PROCESO, 2126767/proyecto_FIN, 2126767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302126834 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.02}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO SEGUNDA ETAPA - 194051 | 20 | Oaxaca | 340 | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Tequixtepec | 194051 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.8, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:340, localidad:12, direccion:TERRACERÍA TRAMO MEZQUITAL - TEPALCATEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 RANCHERIA TEPALCATEPEC, 69038 TEPALCATEPEC, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEPALCATEPE, lon:-97.67250986, lat:18.08051524}} | 2022-09-05 | 2022-10-05 | 110000.02 | 110000.02 | 110000.02 | 110000.02 | 110000.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121730, contratista:, convocante:SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC, monto:110000.0, importe_modificado:110000.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {2126834/proyecto_INICIO, 2126834/proyecto_PROCESO, 2126834/proyecto_INICIO, 2126834/proyecto_PROCESO, 2126834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302126958 | Proyecto de inversión | 333472 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333472.0, modificado:333472.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA TOMA - 194417 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 194417 | S | 52 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:17, direccion:CALLE LA TOMA PUEBLO LA TOMA, 70936 LA TOMA, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE PASAJE SALITRERO Y PASAJE AGIAJE DE LA DANTA, CALLE VALDEFLORES ENTRE LA COMUNIDAD DE EL SALITRERO Y AGUAJE DE LA DANTA A 20 KM DE SANTA MARIA COLO, lon:-96.87445568, lat:15.84977288}} | 2022-06-13 | 2022-09-10 | 333472 | 333472 | 333472 | 333472 | 333472 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-022/2022, contratista:PROYECTOS ELECTRICOS DE LA COSTA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:333472.0, importe_modificado:333472.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2126958/proyecto_INICIO, 2126958/proyecto_PROCESO, 2126958/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302126988 | Proyecto de inversión | 407397.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407397.69, modificado:407397.69}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO SECO 2DA. ETAPA - 194566 | 20 | Oaxaca | 480 | Santiago Nundiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Nundiche | 194566 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:37.5, meta_modificada:37.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:480, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL HACIA CAÑADA TIERRA BLANCA PUEBLO CAÑADA TIERRA BLANCA, 69824 CAÑADA TIERRA BLANCA, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD PARTIENDO DE LA AGENCA, lon:-97.6660639, lat:17.36482969}} | 2022-06-06 | 2022-08-04 | 407397.69 | 407397.69 | 407397.69 | 407397.69 | 407397.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSN/M-480/FISMDF/14/001/2022, contratista:CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO NUNDICHE, monto:407397.69, importe_modificado:407397.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:37.5}} | {2126988/proyecto_INICIO, 2126988/proyecto_PROCESO, 2126988/proyecto_FIN, 2126988/proyecto_PROCESO, 2126988/proyecto_FIN, 2126988/proyecto_INICIO, 2126988/proyecto_PROCESO, 2126988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302127583 | Proyecto de inversión | 605555 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605555.0, modificado:605555.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES AV. PORFIRIO DÍAZ Y AV. INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA COLOTEPEC - 197848 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 197848 | S | 286 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SANTA MARÍA COLOTEPEC, 70937 SANTA MARÍA COLOTEPEC, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JUAREZ, CALLE MAYNOR DE FIGUEROA SE UBICA A 2.7 KM EN DIRECCION NORESTE DE BARRA DE N, lon:-96.93900091, lat:15.89596608}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 605555 | 605555 | 605555 | 605555 | 605555 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-028/2022, contratista:PROYECTOS ELECTRICOS DE LA COSTA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:605555.0, importe_modificado:605555.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2127583/proyecto_PROCESO, 2127583/proyecto_INICIO, 2127583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302127602 | Proyecto de inversión | 227228.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227228.44, modificado:227228.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CERRADA CALLEJÓN NEGRETE DE LA 8A. SECCIÓN - 197916 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 197916 | S | 38 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:218.78, meta_modificada:218.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLEJON CERRADA NEGRETE COLONIA 9A SECCIÓN, 70030 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS Y CALLEJON NEGRETE, NOVENA SECCION ENTRANDO POR EL CALLEJON NEGRETE, lon:-95.02925926, lat:16.42653043}} | 2022-08-15 | 2022-09-08 | 227228.44 | 227228.44 | 227228.44 | 227228.44 | 227228.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/031/2022, contratista:CORPORATIVO JUCORP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:227228.44, importe_modificado:227228.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:218.78}} | {2127602/proyecto_INICIO, 2127602/proyecto_PROCESO, 2127602/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302127688 | Proyecto de inversión | 6252674.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1754409.69, modificado:1754409.69}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FORTAMUN, monto:434026.49, modificado:434026.49}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4064238.62, modificado:4064238.62}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNICA. - 198751 | 20 | Oaxaca | 175 | San Juan Bautista Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Atatlahuca | 198751 | S | 296 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:19.09, meta_modificada:19.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA - SAN JUAN QUIOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 800 PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, 68204 SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , , lon:-96.82660905, lat:17.53898084}} | 2022-07-15 | 2022-10-31 | 6252674.8 | 6252674.8 | 6252674.8 | 6252674.8 | 6252674.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJBA/PROAGUA-R33FIII-02/175/02/2022, contratista:INGENIERÍA Y SUMINISTROS HIDRÁULICOS MILAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA ATATLAHUCA, monto:6252674.8, importe_modificado:6252674.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:19.09}} | {2127688/proyecto_FIN, 2127688/proyecto_INICIO, 2127688/proyecto_PROCESO, 2127688/proyecto_FIN, 2127688/proyecto_PROCESO, 2127688/proyecto_FIN, 2127688/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302127863 | Proyecto de inversión | 275722.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275722.75, modificado:275722.75}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL ,ADQUISICION SEGUNDA.ETAPA - 199625 | 20 | Oaxaca | 161 | San Jerónimo Sosola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Sosola | 199625 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:6, direccion:RANCHERIA RIO FLORIDO, 68207 RÍO FLORIDO SOSOLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE UBICA EN DIFERENTES PARAJES DE LA LOCALIDAD ASI COMO EN EL CENTRO DE LA MISMA DEBIDO A QUE LA POBLACION SE ENCUENTRA DIS, lon:-97.06672222, lat:17.38908333}} | 2022-07-11 | 2022-08-09 | 275722.75 | 275722.75 | 275722.75 | 275722.75 | 275722.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121772, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA, monto:275722.75, importe_modificado:275722.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2127863/proyecto_INICIO, 2127863/proyecto_FIN, 2127863/proyecto_PROCESO, 2127863/proyecto_FIN, 2127863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302127943 | Proyecto de inversión | 609000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609000.0, modificado:609000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ANDRÉS HENESTROSA, CLAVE 20DES0223M, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 200037 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 200037 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:480.0, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO SANTO DOMINGO, 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE NEGRETE Y CALLE CONOCIDA, AVENIDA GENERAL LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 ML AL ESTE DE LA UNIDAD DEPORTIV, lon:-98.00768126, lat:17.32395175}} | 2022-08-17 | 2022-09-30 | 609000 | 609000 | 609000 | 609000 | 609000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSJ/469/AD/018/2022, contratista:BPMY DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S. A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:609000.0, importe_modificado:609000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:74.88}} | {2127943/proyecto_PROCESO, 2127943/proyecto_INICIO, 2127943/proyecto_PROCESO, 2127943/proyecto_FIN, 2127943/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302128020 | Proyecto de inversión | 1399473.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399473.16, modificado:1399473.16}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES - 200394 | 20 | Oaxaca | 366 | Santa Catarina Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Loxicha | 200394 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:366, localidad:33, direccion:PUEBLO LLANO SAN JUAN, 70910 LLANO SAN JUAN, SANTA CATARINA LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE LLANO SAN JUAN, lon:-96.653044, lat:16.082517}} | 2022-10-10 | 2022-11-08 | 1399473.16 | 1399473.16 | 1399473.16 | 1399473.16 | 1399473.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-08/MSCL/366/R33/FISM-D.F./2022, contratista:CONSTRUCTORA WOLFSBURG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LOXICHA, monto:1399473.16, importe_modificado:1399473.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2128020/proyecto_INICIO, 2128020/proyecto_FIN, 2128020/proyecto_PROCESO, 2128020/proyecto_FIN, 2128020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs5: {observación:egregar liga del aata entrega recepcion, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220302128290 | Proyecto de inversión | 1460855 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460855.0, modificado:1460855.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 201585 | 20 | Oaxaca | 408 | Santa María del Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Rosario | 201585 | S | 46 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:408, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PARAJE NUNDEYO, 69827 LA UNIÓN VISTAHERMOSA, SANTA MARÍA DEL ROSARIO OAXACA ENTRE Y , LA UNIÓN VISTA HERMOSA PARAJE NUNDEYO A 100 MTS DE LA ANTENA REPETIDORA TELMEX ENTRANDO POR LAS BODEGAS., lon:-97.60465895, lat:17.36281558}} | 2022-09-19 | 2022-11-17 | 1460855 | 1460855 | 1460855 | 1460855 | 1460855 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMR-408/FIII-FISMDF/0003/01/2022, contratista:ACECAMP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ROSARIO, monto:1460855.0, importe_modificado:1460855.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2128290/proyecto_INICIO, 2128290/proyecto_PROCESO, 2128290/proyecto_INICIO, 2128290/proyecto_PROCESO, 2128290/proyecto_FIN, 2128290/proyecto_PROCESO, 2128290/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302128630 | Proyecto de inversión | 1296733.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296733.96, modificado:1296733.96}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CHUPARROSA - 203056 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jicayán | 203056 | S | 419 | 444 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2378.3, meta_modificada:2378.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:3, direccion:CALLE CALLES LATERALES RANCHERIA CHUPARROSA, 71744 CHUPARROSA, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE Y , LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE SE HARA PRINCIPALMENTE EN LAS DOS CALLES LATERALES A LA CALLE PRINCIPAL Y SUS RAMALES, lon:-98.0494576, lat:16.46152238}} | 2022-08-22 | 2022-10-20 | 1296733.96 | 1296733.96 | 1296733.96 | 1296733.96 | 1296733.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/COP/FISMDF/F-III/I.R./12/2022, contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION ENERGIZHER S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:1296733.96, importe_modificado:1296733.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2378.3}} | {2128630/proyecto_INICIO, 2128630/proyecto_PROCESO, 2128630/proyecto_FIN, 2128630/proyecto_PROCESO, 2128630/proyecto_FIN, 2128630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302128687 | Proyecto de inversión | 699249.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699249.86, modificado:699249.86}} | AMPLIACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PORVENIR - 203257 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jicayán | 203257 | S | 76 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:16, direccion:CALLE PORVENIR RANCHERIA EL LIMON REAL, 71742 EL LIMÓN REAL, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE Y , LA PAVIMENTACION SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE PORVENIR A 180 MTS. DEL CRUCE DE LA CALLE PRINCIPAL QUE C, lon:-98.0573269, lat:16.50042498}} | 2022-09-05 | 2022-10-19 | 699249.86 | 699249.86 | 699249.86 | 699249.86 | 699249.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/COP/FISMDF/F-III/I.R./14/2022, contratista:HUESCA INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:699249.86, importe_modificado:699249.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:480.0}} | {2128687/proyecto_PROCESO, 2128687/proyecto_INICIO, 2128687/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302128850 | Proyecto de inversión | 3647530 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3647530.0, modificado:3647530.0}} | REPOTENCIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA BENEFICIAR AL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACAHUA, EN EL ESTADO DE OAXACA - 203790 | 20 | Oaxaca | 382 | Santa Cruz Tacahua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tacahua | 203790 | S | 960 | 1006 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:382, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CRUZ TACAHUA - CHALCATONGO DE HIDALGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 PUEBLO SANTA CRUZ TACAHUA, 71156 SANTA CRUZ TACAHUA, SANTA CRUZ TACAHUA OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE HELADIO RAMIREZ, CA, lon:-97.48818033, lat:16.91987637}} | 2022-04-19 | 2022-08-16 | 3647530 | 3647530 | 3647530 | 3647530 | 3647530 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCT/01/2022, contratista:ROMULO EDUARDO ORTIZ JIMENEZ, convocante:SANTA CRUZ TACAHUA, monto:3647530.0, importe_modificado:3647530.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2800.0}} | {2128850/proyecto_INICIO, 2128850/proyecto_PROCESO, 2128850/proyecto_INICIO, 2128850/proyecto_PROCESO, 2128850/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302128880 | Acción | 157530.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157530.39, modificado:157530.39}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 203903 | 20 | Oaxaca | 382 | Santa Cruz Tacahua |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tacahua | 203903 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:382, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.492166, lat:16.918901}} | 2022-04-04 | 2022-12-15 | 157530.39 | 157530.39 | 157530.39 | 157530.39 | 157530.39 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CO-001/MSCT/382/R33/FIII/SER/2022, contratista:ANTONIO GARZON ANTONIO, convocante:SANTA CRUZ TACAHUA, monto:157530.39, importe_modificado:157530.39}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:2.0}} | {2128880/proyecto_INICIO, 2128880/proyecto_PROCESO, 2128880/proyecto_INICIO, 2128880/proyecto_FIN, 2128880/proyecto_INICIO, 2128880/proyecto_PROCESO, 2128880/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302128951 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PROGRESO - 204186 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 204186 | S | 131 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:22, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL PROGRESO, 69806 SAN MIGUEL PROGRESO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-97.79985222, lat:17.17689488}} | 2022-06-13 | 2022-08-11 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121675, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2600.0}} | {2128951/proyecto_FIN, 2128951/proyecto_PROCESO, 2128951/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE ENVIAR EN LA LIGA DE EVIDENCIAS EL ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220302129016 | Proyecto de inversión | 185742.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185742.85, modificado:185742.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DIAGONAL DE CALICANTO, COL. BOSQUE SUR, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 204463 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía del Camino | 204463 | S | 318 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:19.93, meta_modificada:19.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:DIAGONAL CALICANTO COLONIA DEL BOSQUE SUR, 71244 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE AVENIDA CALICANTO Y AVENIDA FERROCARRIL, CALLE FRAMBOYAN LA DIAGONAL DE CALICANTO SE UBICA EN LA ESQUINA CON AV. CALIC, lon:-96.69712949, lat:17.06222448}} | 2022-08-08 | 2022-09-06 | 185742.85 | 185742.85 | 185742.85 | 185742.85 | 185742.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/390/FIII/AP035/007/2022, contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, monto:185742.85, importe_modificado:185742.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:19.93}} | {2129016/proyecto_PROCESO, 2129016/proyecto_INICIO, 2129016/proyecto_FIN, 2129016/proyecto_PROCESO, 2129016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302129666 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE BORDO AGRICOLA - 207253 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Dionisio Ocotepec | 207253 | S | 201 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO A LIBERTAD - MURO RETENCION MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 INTERIOR SIN PUEBLO SAN DIONISIO OCOTEPEC, 70495 SAN DIONISIO OCOTEPEC, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA ESTATAL A OCOTLAN Y CAMINO A, lon:-96.37526907, lat:16.79027035}} | 2022-09-10 | 2022-09-30 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126199, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2129666/proyecto_INICIO, 2129666/proyecto_FIN, 2129666/proyecto_PROCESO, 2129666/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302129788 | Acción | 235849.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235849.04, modificado:235849.04}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 207693 | 20 | Oaxaca | 249 | San Mateo Yoloxochitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Mateo Yoloxochitlán | 207693 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:249, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.868415, lat:18.143675}} | 2022-03-14 | 2022-12-30 | 235849.04 | 235849.04 | 235849.04 | 235849.04 | 235849.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMY/FISMDF/249/01-SER/2022, contratista:GRUPO CONSULTOR ESPECIALIZADO COSAGA S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO YOLOXOCHITLAN, monto:235849.04, importe_modificado:235849.04}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:7.0}} | {2129788/proyecto_INICIO, 2129788/proyecto_PROCESO, 2129788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302129877 | Proyecto de inversión | 1382383.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1382383.58, modificado:1382383.58}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR - 208010 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Dionisio Ocotepec | 208010 | S | 37 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:13.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:9, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SIN PUEBLO SANTO TOMÁS DE ARRIBA, 70498 SANTO TOMÁS DE ARRIBA, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO A TELESECUNDARIA Y CALLE DEL PANTEON, LA OBRA SE DESARROLLA EN LAS VIVIENDAS LOCALIZADAS SOB, lon:-96.24020161, lat:16.77830905}} | 2022-08-15 | 2022-11-11 | 1382383.58 | 1382383.58 | 1382383.58 | 1382383.58 | 1382383.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121728, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC, monto:1382383.58, importe_modificado:1382383.58}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:21.0}} | {2129877/proyecto_PROCESO, 2129877/proyecto_INICIO, 2129877/proyecto_PROCESO, 2129877/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302130136 | Proyecto de inversión | 371974.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371974.53, modificado:371974.53}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA OAXAQUEÑOS ILUSTRES - 209376 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 209376 | S | 71 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA COLONIA OAXAQUEÑOS ILUSTRES, 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN EL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA OAXAQUEÑOS ILUSTRES, lon:-96.16660982, lat:17.95399424}} | 2022-05-23 | 2022-06-30 | 371974.53 | 371974.53 | 371974.53 | 371974.53 | 371974.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125095, contratista:, convocante:SAN JOSÉ CHILTEPEC, monto:371974.53, importe_modificado:371974.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {2130136/proyecto_PROCESO, 2130136/proyecto_INICIO, 2130136/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302130188 | Proyecto de inversión | 347221.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347221.54, modificado:347221.54}} | CONSTRUCCION ANDADOR URBANO - 209749 | 20 | Oaxaca | 163 | San Jerónimo Tecóatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Tecóatl | 209749 | S | 50 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN JERÓNIMO TECÓATL, 68550 SAN JERÓNIMO TECÓATL, SAN JERÓNIMO TECÓATL OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE REFORMA Y SE DESVIA EN EL ANDADOR , lon:-96.91617849, lat:18.16963952}} | 2022-10-01 | 2022-11-14 | 347221.54 | 347221.54 | 347221.54 | 347221.54 | 347221.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126584, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECOATL, monto:347221.54, importe_modificado:347221.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2130188/proyecto_INICIO, 2130188/proyecto_FIN, 2130188/proyecto_INICIO, 2130188/proyecto_FIN, 2130188/proyecto_PROCESO, 2130188/proyecto_FIN, 2130188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302130246 | Proyecto de inversión | 999657.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999657.28, modificado:999657.28}} | CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y O ARTISTICO, EN LA LOCALIDAD DE LLANO MANTECA - 210137 | 20 | Oaxaca | 292 | San Pablo Cuatro Venados | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de San Pablo Cuatro Venados | 210137 | S | 52 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:292, localidad:11, direccion:BOULEVARD PRINCIPAL PUEBLO SAN PABLO CUATRO VENADOS, 71330 LLANO MANTECA, SAN PABLO CUATRO VENADOS OAXACA ENTRE CALLE A AGENCIA LLANO MANTECA Y CALLE LLANO, CAMINO A LLANO DEL TORO A 100 MTS DE LA AGENCIA DE LLANO MANTECA, lon:-96.91042806, lat:16.9736878}} | 2022-08-09 | 2022-10-22 | 999657.28 | 999657.28 | 999657.28 | 999657.28 | 999657.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPCV/292/FISMDF/03/2022, contratista:ARRENDADORA Y CONSTRUCTORA ONCE+12 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS, monto:999657.28, importe_modificado:999657.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2130246/proyecto_INICIO, 2130246/proyecto_PROCESO, 2130246/proyecto_INICIO, 2130246/proyecto_PROCESO, 2130246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131045 | Proyecto de inversión | 3241592.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2264368.0, modificado:2264368.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Fuente de Financiamiento Municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS FISCALES, monto:677224.42, modificado:677224.42}, ff4: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ZOQUIAPAM - 190207 | 20 | Oaxaca | 504 | Nuevo Zoquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nuevo Zoquiápam | 190207 | S | 650 | 590 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:504, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA PURIFICADORA PUEBLO NUEVO ZOQUIÁPAM, 68764 NUEVO ZOQUIÁPAM, NUEVO ZOQUIÁPAM OAXACA ENTRE Y , SE LLEGA AL PALACIO MUNICIPAL Y A UN LADO DEL PALACIO SOBRE LA CALLE 24 DE FEBRERO A 1634 MTS HACIA EL SUR SE E, lon:-96.62590514, lat:17.28058776}} | 2022-08-15 | 2022-11-12 | 3241592.42 | 3241592.42 | 3241592.42 | 3241592.42 | 3241592.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121147, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO ZOQUIAPAM, monto:3241592.42, importe_modificado:3241592.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:500.0}} | {2131045/proyecto_INICIO, 2131045/proyecto_PROCESO, 2131045/proyecto_INICIO, 2131045/proyecto_PROCESO, 2131045/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131843 | Proyecto de inversión | 806716.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806716.76, modificado:806716.76}} | CONSTRUCCIÓN PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN QUIAHIJE. | 20 | Oaxaca | 213 | San Juan Quiahije | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Quiahije | FORTAMUN/MSJQ/213/017/2022 | S | 2291 | 1912 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:454.37, meta_modificada:454.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:SAN JUAN QUIAHIJE, lon:-97.4208, lat:16.35308}} | 2022-06-15 | 2022-09-12 | 806716.76 | 806716.76 | 806716.76 | 806716.76 | 806716.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJQ/AD/213/FORTAMUN/OP/001/2022, contratista:ACEROS METATRON, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SAN JUAN QUIAHIJE, monto:806716.76, importe_modificado:806716.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:454.37}} | {2131843/proyecto_INICIO, 2131843/proyecto_PROCESO, 2131843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302135823 | Proyecto de inversión | 8500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8500000.0, modificado:8500000.0}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE AULAS DE DOS NIVELES ,PARA LA DES DE CIENCIAS QUIMICAS Y ALIMENTOS Y DES DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS ,CAMPUS TUXTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad del Papaloapan | 5490011969400122 | S | 558 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:752.0, meta_modificada:752.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CIRCUITO CENTRAL 200 COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ CP 68301 TUXTEPEC,OAXACA, lon:-96.169444, lat:18.02}} | 2022-07-16 | 2022-11-22 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNPA/OP/MOD-01/2022, contratista:GRUPO DE INGENIERIA DE LA CUENCA S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN, monto:384690.08, importe_modificado:384690.08}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNPA/OP/E1-01/2022, contratista:GRUPO DE INGENIERIA DE LA CUENCA S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN, monto:8115309.92, importe_modificado:8115309.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:752.0}} | {2135823/proyecto_INICIO, 2135823/proyecto_PROCESO, 2135823/proyecto_INICIO, 2135823/proyecto_PROCESO, 2135823/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302136288 | Adquisición | 63466.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63466.56, modificado:63466.56}} | EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS DE LA DES DE SALUD (TERMINACIÓN) EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR EN MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ OAXACA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad de la Sierra Sur | 5460012051300122 | S | 1338 | 507 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Guillermo Rojas Mijangos s/n, Col. Ciudad Universitaria, 70800 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., lon:-96.58290982, lat:16.34490612}} | 2022-09-10 | 2022-10-13 | 63466.56 | 63466.56 | 63466.56 | 63466.56 | 63466.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. UNSIS/CDM/DRM-02/2022, contratista:BECOMAR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:32362.56, importe_modificado:32362.56}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. UNSIS/CDM/DRM-01/2022, contratista:JACQUELINE HERNÁNDEZ REYES, convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:31104.0, importe_modificado:31104.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2136288/proyecto_FIN, 2136288/proyecto_INICIO, 2136288/proyecto_FIN, 2136288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302138051 | Acción | 342227.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342227.91, modificado:342229.48}} | ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA OFICINA - 57253 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jicayán | 57253 | N | 0 | 0 | 11279 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.015199, lat:16.452186}} | 2022-07-04 | 2022-12-31 | 342229.48 | 342229.48 | 342229.48 | 342229.48 | 342229.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIMF-20312-02, contratista:ULINE SHIPPING SUPPLIES S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:342227.91, importe_modificado:342229.48}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:115.0}} | {2138051/proyecto_INICIO, 2138051/proyecto_FIN, 2138051/proyecto_PROCESO, 2138051/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302138956 | Proyecto de inversión | 4915075.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4915075.05, modificado:4915075.05}} | REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET CLAVE: 20DJN0006O EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 220632 | S | 44 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:874.43, meta_modificada:874.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:tercera privada de orquideas, lon:-96.703788, lat:17.070569}} | 2022-08-24 | 2022-10-22 | 4915075.05 | 4915075.05 | 4915075.05 | 4915075.05 | 4915075.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-02-08-129-00-2022, contratista:DISEÑO Y ACABADOS CLAUS, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:4915075.05, importe_modificado:4915075.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:874.43}} | {2138956/proyecto_INICIO, 2138956/proyecto_PROCESO, 2138956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302138963 | Proyecto de inversión | 3101533.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3101533.57, modificado:3101533.57}} | REHABILITACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: 20DTV1675A EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 220629 | S | 34 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:968.15, meta_modificada:968.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:268, localidad:1, direccion:a 9 cuadras de la iglesia, lon:-96.733541, lat:16.58316}} | 2022-08-24 | 2022-10-22 | 3101533.57 | 3101533.57 | 3101533.57 | 3101533.57 | 3101533.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-207-02-08-130-00-2022, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3101533.57, importe_modificado:3101533.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:968.15}} | {2138963/proyecto_PROCESO, 2138963/proyecto_INICIO, 2138963/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139248 | Proyecto de inversión | 12959351.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.295935135E7, modificado:1.295114806E7}} | REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL COMPLEJO CASA DE ALAS DEL DIF ESTATAL | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 220124 | S | 87 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2226.43, meta_modificada:2226.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO, MIGUEL ALEMAN, lon:-96.727332, lat:17.049268}} | 2022-06-22 | 2022-11-18 | 12951148.06 | 12951148.06 | 12951148.06 | 12951148.06 | 12951148.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-166-01-08-071-00-2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LUKMAN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1.295114806E7, importe_modificado:1.295114806E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2226.43}} | {2139248/proyecto_PROCESO, 2139248/proyecto_INICIO, 2139248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139431 | Proyecto de inversión | 3454560.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3454560.81, modificado:3452585.11}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE MEDIA TENSIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL COMPLEJO CASA DE ALAS DEL DIF ESTATAL | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 220126 | S | 750 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.19, meta_modificada:0.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO, lon:-96.727332, lat:17.049268}} | 2022-06-22 | 2022-08-20 | 3452585.11 | 3452585.11 | 3452585.11 | 3452585.11 | 3452585.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-074-00-2022, contratista:RBY ARQUITECTOS, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3452585.11, importe_modificado:3452585.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.19}} | {2139431/proyecto_INICIO, 2139431/proyecto_PROCESO, 2139431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402140802 | Adquisición | 2430973.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2430973.5, modificado:95009.22}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 09 TAPANATEPEC DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca | 5060012042100822 | S | 176 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:Unidad Agricola, 70180 San Pedro Tapanatepec, Oax., lon:-94.186194, lat:16.372529}} | 2022-10-11 | 2022-12-31 | 95009.22 | 95009.22 | 95009.22 | 95009.22 | 95009.22 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/FAM/003/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERÍA PARAMO S. A. DE C. V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2430953.11, importe_modificado:2430953.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2140802/proyecto_INICIO, 2140802/proyecto_FIN, 2140802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar acta entrega , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-03}}
2022 | 4 | OAX220402140808 | Adquisición | 2430973.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2430973.5, modificado:62683.5}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 22 HUATULCO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca | 5060012042101222 | S | 446 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:21, direccion:Calle Laguna Tamiahua, Manzana 6, Sector U2 Norte, La Crucecita, 70989 Bahías de Huatulco, Oax., lon:-96.141623, lat:15.7835}} | 2022-10-11 | 2022-12-31 | 62683.5 | 62683.5 | 62683.5 | 62683.5 | 62683.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/FAM/003/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERÍA PARAMO S. A. DE C. V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2430953.11, importe_modificado:2430953.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2140808/proyecto_FIN, 2140808/proyecto_PROCESO, 2140808/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar la localidad correcta , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-02}, obs2: {observación:Agregar acta entrega , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-03}}
2022 | 4 | OAX220402140811 | Adquisición | 2430973.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2430973.5, modificado:117112.44}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 26 JUXTLAHUACA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca | 5060012042101522 | S | 160 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas Sn, Santo Niño de Atocha, 69700 Santiago Juxtlahuaca, Oax., lon:-98.009463, lat:17.319549}} | 2022-10-11 | 2022-12-31 | 117112.44 | 117112.44 | 117112.44 | 117112.44 | 117112.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/FAM/003/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERÍA PARAMO S. A. DE C. V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2430953.11, importe_modificado:2430953.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2140811/proyecto_INICIO, 2140811/proyecto_FIN, 2140811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar acta entrega , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-03}}
2022 | 4 | OAX220402140832 | Adquisición | 2430973.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2430973.5, modificado:97979.4}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 63 JUCHITÁN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca | 5060012042103622 | S | 35 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Planta Impregnadora, 70000 Juchitán de Zaragoza, Oax., lon:-95.027018, lat:16.455059}} | 2022-10-11 | 2022-12-31 | 97979.4 | 97979.4 | 97979.4 | 97979.4 | 97979.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/FAM/003/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERÍA PARAMO S. A. DE C. V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2430953.11, importe_modificado:2430953.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2140832/proyecto_PROCESO, 2140832/proyecto_INICIO, 2140832/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar acta de entrega , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-03}}
2022 | 4 | OAX220402145114 | Proyecto de inversión | 2397537.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2397537.88, modificado:2397537.88}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN PEDRO SOCHIAPAM EL RETUMBADERO SAN JUAN ZAPOTITLÁN - 289248 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 289248 | S | 598 | 598 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:326, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO SOCHIAPAM - SAN JUAN ZAPOTITLÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN ZAPOTITLAN, 68665 SAN JUAN ZAPOTITLÁN, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , LA LOCALIDA, lon:-96.6060005, lat:17.805423}} | 2022-05-16 | 2022-12-31 | 2397537.88 | 2397537.88 | 2397537.88 | 2397537.88 | 2397537.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-065-W-0-22, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2397537.88, importe_modificado:2397537.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.0}} | {2145114/proyecto_INICIO, 2145114/proyecto_FIN, 2145114/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar acta entrega, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-11}}
2022 | 4 | OAX220402145115 | Proyecto de inversión | 3444977.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3444977.52, modificado:3444977.52}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA CRUZ OZOLOTEPEC EC SANTA MARÍA OZOLOTEPEC SAN MARCIAL OZOLOTEPEC - 289396 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 289396 | S | 483 | 477 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.7, meta_modificada:13.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:424, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CRUZ OZOLOTEPEC - SAN MARCIAL OZOLOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 696 INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, 70873 SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , L, lon:-96.30345, lat:16.070385}} | 2022-05-16 | 2022-12-31 | 3444977.52 | 3444977.52 | 3444977.52 | 3444977.52 | 3444977.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-099-W-0-22, contratista:ARQUITECTURA Y OBRA CIVIL MAYAS S-A DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:3444977.52, importe_modificado:3444977.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.7}} | {2145115/proyecto_FIN, 2145115/proyecto_PROCESO, 2145115/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar acta entrega , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-12}}
2022 | 4 | OAX220402145117 | Proyecto de inversión | 3825724.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3825724.2, modificado:3825724.2}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO BARRANCÓN CUAUHTÉMOC GUADALUPE - 289495 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 289495 | S | 161 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.6, meta_modificada:8.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO BARRANCÓN - CUAUHTÉMOC GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 600 INTERIOR SN RANCHERIA CUAUHTÉMOC GUADALUPE, 70156 CUAUHTÉMOC GUADALUPE, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , LA OBRA I, lon:-94.673411, lat:16.705172}} | 2022-05-16 | 2022-12-31 | 3825724.2 | 3825724.2 | 3825724.2 | 3825724.2 | 3825724.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-066-W-0-22, contratista:GRUPO ARQUITECTÓNICO DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:3825724.2, importe_modificado:3825724.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.6}} | {2145117/proyecto_FIN, 2145117/proyecto_PROCESO, 2145117/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar acta entrega, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-11}}
2022 | 4 | OAX220402145132 | Proyecto de inversión | 7451969.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7451969.9, modificado:7451969.9}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN FRANCISCO CAHUACUÁ SEBASTIÁN YUTANINO - 290008 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 290008 | S | 517 | 511 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:39.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO CAHUACUÁ - SEBASTIÁN YUTANINO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 39 + 100 INTERIOR SN RANCHERIA SAN SEBASTIÁN YUTANINO, 71373 SAN SEBASTIÁN YUTANINO, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD, lon:-97.4571177, lat:16.7915564}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 7451969.9 | 7451969.9 | 7451969.9 | 7451969.9 | 7451969.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-056-W-0-22, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS CIVILES DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:7451969.9, importe_modificado:7451969.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:28.0}} | {2145132/proyecto_FIN, 2145132/proyecto_INICIO, 2145132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar acta entrega , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-11}}
2022 | 4 | OAX220402145152 | Proyecto de inversión | 2266795.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2266795.83, modificado:2266795.83}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES UNIÓN, NAZARIO GOMEZ Y TEPETLAPA DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC - 290666 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 290666 | S | 36 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.79, meta_modificada:1.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:283, localidad:1, direccion:CALLE TEPETLAPA INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC, 69360 SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC, SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NAZARIO GOMEZ Y CALLE ATLACOMULCO, EL PUNTO DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CALLE , lon:-97.347134, lat:17.795688}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 2266795.83 | 2266795.83 | 2266795.83 | 2266795.83 | 2266795.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-062-00-2022, contratista:INNOVA BUILDER S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2266795.83, importe_modificado:2266795.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.79}} | {2145152/proyecto_INICIO, 2145152/proyecto_FIN, 2145152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145465 | Proyecto de inversión | 571305.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571305.39, modificado:571305.39}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO GUEGOVELA AGUA FRÍA CAMPANARIO - 297344 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 297344 | S | 244 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.4, meta_modificada:2.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO GUEGOVELA - AGUA FRÍA CAMPANARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 001 INTERIOR SN PUEBLO AGUA FRÍA CAMPANARIO, 71218 AGUA FRÍA CAMPANARIO, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA CAMPANAR, lon:-96.91581604, lat:16.74283168}} | 2022-08-18 | 2022-12-31 | 571305.39 | 571305.39 | 571305.39 | 571305.39 | 571305.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-147-W-0-22, contratista:ARQ. MANUEL DE JESÚS PÉREZ GABRIEL, convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:571305.39, importe_modificado:571305.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.4}} | {2145465/proyecto_PROCESO, 2145465/proyecto_FIN, 2145465/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145474 | Proyecto de inversión | 3466382.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3466382.18, modificado:3466382.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE TANICHE EN EL MUNICIPIO DE TANICHE - 297460 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 297460 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1860.0, meta_modificada:1860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:542, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN PUEBLO TANICHE, 71586 TANICHE, TANICHE OAXACA ENTRE Y , APROX. A 200 METROS DEL BANCO BIENESTARUNA CUADRA AL NORTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-96.754685, lat:16.568027}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 3466382.18 | 3466382.18 | 3466382.18 | 3466382.18 | 3466382.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-160-00-2022, contratista:GRUPO CONSTRUC CYRPO, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:3466382.18, importe_modificado:3466382.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1860.0}} | {2145474/proyecto_INICIO, 2145474/proyecto_FIN, 2145474/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145475 | Proyecto de inversión | 582857.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582857.51, modificado:582857.51}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN MIGUEL MIXTEPEC SAN ISIDRO - 297465 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 297465 | S | 255 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.45, meta_modificada:2.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL MIXTEPEC - SAN ISIDRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 001 INTERIOR SN RANCHERIA SAN ISIDRO, 71218 SAN ISIDRO, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO SE ENCUENTRA A 1 KM DE , lon:-96.93727, lat:16.766204}} | 2022-08-18 | 2022-12-31 | 582857.51 | 582857.51 | 582857.51 | 582857.51 | 582857.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-148-W-0-22, contratista:ARQ. MANUEL DE JESÚS PÉREZ GABRIEL, convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:582857.51, importe_modificado:582857.51}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.45}} | {2145475/proyecto_INICIO, 2145475/proyecto_FIN, 2145475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145482 | Proyecto de inversión | 3330432.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3330432.82, modificado:3330432.82}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SOLA DE VEGA SAN CRISTOBAL - 297543 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 297543 | S | 284 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.1, meta_modificada:0.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:31, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 131 TRAMO SOLA DE VEGA - SAN CRISTOBAL KILÓMETRO 118 + 084 INTERIOR SN PUEBLO SAN CRISTÓBAL, 71420 SAN CRISTÓBAL, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR SE ENCUENTRA SOBRE LA C, lon:-97.077629, lat:16.424276}} | 2022-08-18 | 2022-12-31 | 3330432.82 | 3330432.82 | 3330432.82 | 3330432.82 | 3330432.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-166-W-0-22, contratista:CAMINOS LA PIEDRA ANGULAR S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:3330432.82, importe_modificado:3330432.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.1}} | {2145482/proyecto_INICIO, 2145482/proyecto_PROCESO, 2145482/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145487 | Proyecto de inversión | 1397626.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397626.61, modificado:1397626.61}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC HUAJUAPAN OAXACA NUEVO MORELOS EL CORTIJO - 297625 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 297625 | S | 102 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.1, meta_modificada:3.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO NUEVO MORELOS - EL CORTIJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 750 INTERIOR SN RANCHERIA EL CORTIJO, 69605 EL CORTIJO, ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN OAXACA ENTRE Y , EL CORTIJO SE ECUENTRA A 2.1 KM DE LA LOCALIDAD DE NUEVO , lon:-97.12667, lat:17.339164}} | 2022-08-18 | 2022-12-31 | 1397626.61 | 1397626.61 | 1397626.61 | 1397626.61 | 1397626.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-192-W-0-22, contratista:OBRAS Y SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1397626.61, importe_modificado:1397626.61}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.1}} | {2145487/proyecto_INICIO, 2145487/proyecto_PROCESO, 2145487/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402148225 | Proyecto de inversión | 2984739.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2984739.45, modificado:2984739.45}} | AMPLIACION EC CONCEPCION PAPALO SANTA MARIA PAPALO SAN PEDRO SOCHIAPAM DEL KM 0 000 AL KM 35 000 SUBTRAMO DEL KM 13 500 AL KM 22 000 - 42718 | 20 | Oaxaca | 326 | San Pedro Sochiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Sochiápam | 42718 | S | 1106 | 737 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7500.0, meta_modificada:7500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:326, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO SOCHIAPAM - SANTA MARÍA PÁPALO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO SAN PEDRO SOCHIÁPAM, 68665 SAN PEDRO SOCHIÁPAM, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA, lon:-96.65914716, lat:17.8338326}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 2984739.45 | 2984739.45 | 2984739.45 | 2984739.45 | 2984739.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124485, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM, monto:2984739.45, importe_modificado:2984739.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7500.0}} | {2148225/proyecto_INICIO, 2148225/proyecto_PROCESO, 2148225/proyecto_FIN, 2148225/proyecto_PROCESO, 2148225/proyecto_FIN, 2148225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402148528 | Proyecto de inversión | 360129.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360129.19, modificado:360129.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HUAMÚCHIL MORADO - 53941 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Silacayoápam | 53941 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:2, direccion:CALLE HUMÚCIL MORADO PUEBLO ALFARO, 69402 RANCHO ALFARO, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE HUAMÚCHIL MORADO Y CALLE HUAMÚCHIL MORADO, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA A 140 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA Y DE LA AGENCIA MUNICIP, lon:-98.09633471, lat:17.57685488}} | 2022-04-04 | 2022-05-21 | 360129.19 | 360129.19 | 360129.19 | 360129.19 | 360129.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116767, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:360129.19, importe_modificado:360129.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2148528/proyecto_INICIO, 2148528/proyecto_PROCESO, 2148528/proyecto_FIN, 2148528/proyecto_PROCESO, 2148528/proyecto_FIN, 2148528/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402148542 | Proyecto de inversión | 1423157.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423157.6, modificado:1423157.6}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 54942 | 20 | Oaxaca | 344 | San Sebastián Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Coatlán | 54942 | S | 664 | 594 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1975.3, meta_modificada:1975.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:344, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD PUEBLO SAN SEBASTIÁN COATLÁN, 70850 SAN SEBASTIÁN COATLÁN, SAN SEBASTIÁN COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA DENOMINADA REHABILITACIÓN D, lon:-96.826751, lat:16.201401}} | 2022-03-08 | 2022-04-26 | 1423157.6 | 1423157.6 | 1423157.6 | 1423157.6 | 1423157.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/344/SSC/002/2022, contratista:PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VIGGO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN COATLÁN, monto:1423157.6, importe_modificado:1423157.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1975.34}} | {2148542/proyecto_INICIO, 2148542/proyecto_FIN, 2148542/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402148716 | Proyecto de inversión | 2013850 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2013850.0, modificado:2013850.0}} | REHABILITACIÓN DE LOS CAMINOS RURALES DE LAS DIFERENTES AGENCIAS Y RANCHERÍAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO XANICA - 66938 | 20 | Oaxaca | 495 | Santiago Xanica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Xanica | 66938 | S | 1491 | 1538 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:495, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 46+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 46 + 1 PUEBLO SANTIAGO XANICA, 70890 SANTIAGO XANICA, SANTIAGO XANICA OAXACA ENTRE TERRACERIA SANTA MARIA HUATULCO-SAN MIGUEL DEL PUERTO Y , EL CAMINO A SANTIAGO XA, lon:-96.225887, lat:16.006569}} | 2022-03-28 | 2022-05-11 | 2013850 | 2013850 | 2013850 | 2013850 | 2013850 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO/MSX/495/FISMDF/001/01/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO XANICA, monto:2013850.0, importe_modificado:2013850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:46.0}} | {2148716/proyecto_INICIO, 2148716/proyecto_PROCESO, 2148716/proyecto_FIN, 2148716/proyecto_PROCESO, 2148716/proyecto_FIN, 2148716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402148788 | Proyecto de inversión | 2199986.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199986.46, modificado:2199986.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE QUE CONDUCE A LA ESCUELA SECUNDARIA Y LA CASA DE SALUD - 70557 | 20 | Oaxaca | 495 | Santiago Xanica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Xanica | 70557 | S | 223 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:929.6, meta_modificada:929.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:495, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO OZOLOTEPEC, 70893 SAN ANTONIO OZOLOTEPEC, SANTIAGO XANICA OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CAMINO A CASA DE SALUD LA UBICACION DE LA OBRA SERA LA CALLE, lon:-96.291719, lat:16.079035}} | 2022-05-29 | 2022-06-27 | 2199986.46 | 2199986.46 | 2199986.46 | 2199986.46 | 2199986.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO/MSX/495/FISMDF/002/02/2022, contratista:CELIA REYES FLORES PERSONA FISICA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO XANICA, monto:2199986.46, importe_modificado:2199986.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:929.6}} | {2148788/proyecto_INICIO, 2148788/proyecto_PROCESO, 2148788/proyecto_FIN, 2148788/proyecto_PROCESO, 2148788/proyecto_FIN, 2148788/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402148824 | Acción | 512099.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512099.07, modificado:512099.07}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 71564 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 71564 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.748212, lat:16.714515}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 512099.07 | 512099.07 | 512099.07 | 512099.07 | 512099.07 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAT/SMM/407/FISMDF/001/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ESTRATEGICOS JICAVI S.A. DE C.V., convocante:SAN MIGUEL CHIMALAPA, monto:512099.07, importe_modificado:512099.07}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2148824/proyecto_INICIO, 2148824/proyecto_PROCESO, 2148824/proyecto_INICIO, 2148824/proyecto_FIN, 2148824/proyecto_PROCESO, 2148824/proyecto_FIN, 2148824/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402148998 | Proyecto de inversión | 4825090.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4825090.12, modificado:4825090.12}} | AMPLIACIÓN DEL CAMINO RURAL HACIA SAN SEBASTIÁN COATLÁN DEL KM 9.000.00 AL 14.700.00 EN EL PARAJE LA PLACA - 80173 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Coatlán | 80173 | S | 283 | 2701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JERONIMO COATLAN - SAN SEBASTIAN COATLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 200 PUEBLO SOLEDAD PIEDRA LARGA, 70843 SAN JERÓNIMO COATLÁN, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO A SANTO DOMINGO COATLAN Y , EL P, lon:-96.86494636, lat:16.22995307}} | 2022-03-17 | 2022-05-15 | 4825090.12 | 4825090.12 | 4825090.12 | 4825090.12 | 4825090.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJC/159/FISM-DF/001/2022, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS HUESCAS S.A. DE C.V., convocante:SAN JERONIMO COATLAN, monto:4825090.12, importe_modificado:4825090.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2200.0}} | {2148998/proyecto_INICIO, 2148998/proyecto_PROCESO, 2148998/proyecto_FIN, 2148998/proyecto_PROCESO, 2148998/proyecto_FIN, 2148998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Al documento de evidencia le hacen falta firmas. , trimestre:4.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220402150638 | Acción | 112748.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112748.85, modificado:112748.85}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 130500 | 20 | Oaxaca | 257 | San Melchor Betaza |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Melchor Betaza | 130500 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:257, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.154355, lat:17.252396}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 112748.85 | 112748.85 | 112748.85 | 112748.85 | 112748.85 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMB/COP/257/002/FISM-DF/2022, contratista:C. JOSE HERNANDEZ, convocante:SAN MELCHOR BETAZA, monto:112748.85, importe_modificado:112748.85}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2150638/proyecto_FIN, 2150638/proyecto_INICIO, 2150638/proyecto_PROCESO, 2150638/proyecto_FIN, 2150638/proyecto_INICIO, 2150638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR AMBAS LIGAS NO ME PERMITE ABRIR PARA VER LOS DOCUMENTOS, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-11}}
2022 | 4 | OAX220402151040 | Proyecto de inversión | 207511.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207511.64, modificado:207511.64}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA APASCO - 140313 | 20 | Oaxaca | 45 | Magdalena Apasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena Apasco | 140313 | S | 45 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO MAGDALENA APASCO, 68226 MAGDALENA APASCO, MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CALLE LIBRES Y CALLE MORELOS, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA APAS, lon:-96.820319, lat:17.245013}} | 2022-02-28 | 2022-03-29 | 207511.64 | 207511.64 | 207511.64 | 207511.64 | 207511.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/045/MMA/003/2022, contratista:MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN AXA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO, monto:207511.64, importe_modificado:207511.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2151040/proyecto_INICIO, 2151040/proyecto_FIN, 2151040/proyecto_PROCESO, 2151040/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402151066 | Proyecto de inversión | 2145934.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2145934.95, modificado:2145934.95}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA CURVA DEL MANGUITO DEL BARRIO CHICO - 141161 | 20 | Oaxaca | 414 | Santa María Huazolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Huazolotitlán | 141161 | S | 55 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.8, meta_modificada:1260.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:1, direccion:CALLE CURVA DEL MAGUITO PUEBLO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, 71790 SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PRIMAVERA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LA CURVA DEL MANGUITO ASI S, lon:-97.91834973, lat:16.30467709}} | 2022-06-06 | 2022-07-20 | 2145934.95 | 2145934.95 | 2145934.95 | 2145934.95 | 2145934.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMH/414/001/R33/FIII/COP/056/2022, contratista:JOAQUIN DE LOS SANTOS SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, monto:2145934.95, importe_modificado:2145934.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.8}} | {2151066/proyecto_PROCESO, 2151066/proyecto_INICIO, 2151066/proyecto_FIN, 2151066/proyecto_INICIO, 2151066/proyecto_PROCESO, 2151066/proyecto_FIN, 2151066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402151382 | Acción | 89067.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89067.21, modificado:89067.21}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 147752 | 20 | Oaxaca | 243 | San Martín Tilcajete |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Martín Tilcajete | 147752 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:243, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.695571, lat:16.858948}} | 2022-03-19 | 2022-12-29 | 89067.21 | 89067.21 | 89067.21 | 89067.21 | 89067.21 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PSP-MSMT-243-01/2022, contratista:ALTA INGENIERIA EMERSON S.A. DE C.V, convocante:SAN MARTIN TILCAJETE, monto:89067.21, importe_modificado:89067.21}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2151382/proyecto_FIN, 2151382/proyecto_INICIO, 2151382/proyecto_PROCESO, 2151382/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402151483 | Proyecto de inversión | 1125200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1125200.0, modificado:1125200.0}} | CONSTRUCCION DE BORDO PARA RETENCION DE AGUA PLUVIAL - 150022 | 20 | Oaxaca | 552 | Tlacotepec Plumas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlacotepec Plumas | 150022 | S | 131 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:552, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO TLACOTEPEC - ENGUIRUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TLACOTEPEC PLUMAS, 69340 TLACOTEPEC PLUMAS, TLACOTEPEC PLUMAS OAXACA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE ALDAMA, LA OBRA SE , lon:-97.44363856, lat:17.85146923}} | 2022-04-10 | 2022-06-08 | 1125200 | 1125200 | 1125200 | 1125200 | 1125200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-552/FISMDF/01/2022, contratista:CONSTRUCTORES Y CONSULTORES ARKAMS S.A. DE C.V, convocante:TLACOTEPEC PLUMAS, monto:1125200.0, importe_modificado:1125200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2151483/proyecto_PROCESO, 2151483/proyecto_FIN, 2151483/proyecto_INICIO, 2151483/proyecto_FIN, 2151483/proyecto_PROCESO, 2151483/proyecto_INICIO, 2151483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402151826 | Proyecto de inversión | 596212.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596212.43, modificado:596212.43}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN YAVEO - 158080 | 20 | Oaxaca | 551 | Tlacolula de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacolula de Matamoros | 158080 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:PRIVADA 3RA. PRIVADA DE YAVEO COLONIA AMPLIACIÓN YAVEO, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE Y , PRIVADA 2DA. PRIVADA DE YAVEO LA OBRA SE UBICA A 800 METROS AL OESTE DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE, lon:-96.48118398, lat:16.97196288}} | 2022-07-18 | 2022-08-16 | 596212.43 | 596212.43 | 596212.43 | 596212.43 | 596212.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISM/MTM/008/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO PALMEIRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:596212.43, importe_modificado:596212.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2151826/proyecto_INICIO, 2151826/proyecto_PROCESO, 2151826/proyecto_FIN, 2151826/proyecto_PROCESO, 2151826/proyecto_FIN, 2151826/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA META HACE REFERENCIA A 5 POSTES DE CONCRETO DE ENERGIA ELECTRICA, trimestre:4.0, usuario:hevilamendeza, fecha:2023-01-15}} | {obs1: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402151939 | Proyecto de inversión | 840342.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840342.28, modificado:840342.28}} | CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2DA ETAPA DE 2 - 160845 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Silacayoápam | 160845 | S | 1527 | 1384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 69400 TRAMO SILACAYOAPAM - PLANTA DE TRATAMIENTO KILÓMETRO 1 + 700 PUEBLO SILACAYOÁPAM, 69400 SILACAYOÁPAM, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA A OAXACA Y CARRETERA CARRETERA A OAXACA - SILACA, lon:-98.13907245, lat:17.5139634}} | 2022-06-30 | 2022-10-27 | 840342.28 | 840342.28 | 840342.28 | 840342.28 | 840342.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/537/0001/F-III/OP/03/2022, contratista:CORPORATIVO TSISA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:3361369.14, importe_modificado:3361369.14}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2151939/proyecto_FIN, 2151939/proyecto_INICIO, 2151939/proyecto_PROCESO, 2151939/proyecto_INICIO, 2151939/proyecto_PROCESO, 2151939/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se cambio el acta de entrega la que se habia subido era la entregada a conagua, trimestre:4.0, usuario:jaimemvaleriot, fecha:2023-01-23}} | {obs1: {observación:Contrato no guarda congruencia con acta entrega, favor de revisar información., trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2023-01-05}}
2022 | 4 | OAX220402152064 | Proyecto de inversión | 750506 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750506.0, modificado:750506.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CAMINO HACIA LLANO MOLIDO EN EL BARRIO MANANTIAL - 163166 | 20 | Oaxaca | 367 | Santa Catarina Mechoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Mechoacán | 163166 | S | 186 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14.52, meta_modificada:14.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:367, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LLANO MOLIDO PUEBLO SANTA CATARINA MECHOACÁN, 71780 SANTA CATARINA MECHOACÁN, SANTA CATARINA MECHOACÁN OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CAMALOTE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE LOCALIZA EN EL CAMINO A LLANO MOLID, lon:-97.84135214, lat:16.34255138}} | 2022-04-02 | 2022-05-01 | 750506 | 750506 | 750506 | 750506 | 750506 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCM/367/FISM-DF/003/2022, contratista:CONSTRUCTORA DIMOGUCE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACAN, monto:750506.0, importe_modificado:750506.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14.52}} | {2152064/proyecto_INICIO, 2152064/proyecto_PROCESO, 2152064/proyecto_FIN, 2152064/proyecto_PROCESO, 2152064/proyecto_FIN, 2152064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402152195 | Proyecto de inversión | 1618716.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1618716.37, modificado:1618716.37}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 115 C.C.T. 20DST0124E. - 165635 | 20 | Oaxaca | 29 | Eloxochitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón | 165635 | S | 494 | 407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:404.0, meta_modificada:404.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON PUEBLO ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, 68530 ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE JUAREZ, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CRUCE DE LAS C, lon:-96.88107258, lat:18.17814668}} | 2022-02-25 | 2022-05-25 | 1618716.37 | 1618716.37 | 1618716.37 | 1618716.37 | 1618716.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33I32022/036, contratista:EMILIANO JOSE GUZMAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON, monto:1618716.37, importe_modificado:1618716.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:404.0}} | {2152195/proyecto_FIN, 2152195/proyecto_INICIO, 2152195/proyecto_FIN, 2152195/proyecto_PROCESO, 2152195/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402152200 | Proyecto de inversión | 1142045.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142045.02, modificado:1142045.02}} | REHABILITACION EN EL CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA. - 165680 | 20 | Oaxaca | 29 | Eloxochitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón | 165680 | S | 64 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:11, direccion:PUEBLO PUERTO ROSETE, 68530 PUERTO ROSETE, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE CALLE CENTRO Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO ROSETE DEL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON, lon:-96.86172338, lat:18.17275167}} | 2022-03-01 | 2022-04-29 | 1142045.02 | 1142045.02 | 1142045.02 | 1142045.02 | 1142045.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33I32022/040, contratista:FORTIS CONTRUCCIONES Y MATERIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ELOLXOCHITLAN DE FLORES MAGON, monto:1142045.02, importe_modificado:1142045.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:480.0}} | {2152200/proyecto_INICIO, 2152200/proyecto_PROCESO, 2152200/proyecto_FIN, 2152200/proyecto_INICIO, 2152200/proyecto_PROCESO, 2152200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402152472 | Proyecto de inversión | 485000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485000.0, modificado:485000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD CUESTA BLANCA - 171331 | 20 | Oaxaca | 549 | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | 171331 | S | 41 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:83.2, meta_modificada:83.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:40, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA CUESTA BLANCA, 69207 CUESTA BLANCA, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA OAXACA ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE LAZARO CARDENAS, PAVIMENTO DE CONCRETO, lon:-97.89552457, lat:17.56985829}} | 2022-08-13 | 2022-10-11 | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | 485000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTSL/549/FISMDF/OP/011/042/2022, contratista:EDIFICACIONES MANTENIMIENTO E INSUMOS PARA CONSTRUCCION EDMIC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, monto:485000.0, importe_modificado:485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:83.2}} | {2152472/proyecto_FIN, 2152472/proyecto_INICIO, 2152472/proyecto_PROCESO, 2152472/proyecto_FIN, 2152472/proyecto_PROCESO, 2152472/proyecto_INICIO, 2152472/proyecto_PROCESO, 2152472/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE ENVIAR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | OAX220402152573 | Proyecto de inversión | 648748.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648748.42, modificado:648748.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ, PRIMERA ETAPA EN SAN PEDRO NODÓN, MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN. - 173438 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán | 173438 | S | 150 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.4, meta_modificada:576.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:10, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN PEDRO NODON, 68605 SAN PEDRO NODÓN, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NODON A 60 M DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.12625039, lat:17.799646}} | 2022-04-25 | 2022-06-08 | 648748.42 | 648748.42 | 648748.42 | 648748.42 | 648748.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJBC/R33/FAIS/FISMDF/003/2022, contratista:HUESCA INGENIERA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, monto:648748.42, importe_modificado:648748.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.4}} | {2152573/proyecto_INICIO, 2152573/proyecto_PROCESO, 2152573/proyecto_INICIO, 2152573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402153132 | Proyecto de inversión | 1599999 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599999.0, modificado:1599999.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE NEJAPA - 184306 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tlahuitoltepec | 184306 | S | 152 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:3, direccion:RANCHERIA NEJAPAN, 70265 NEJAPA, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CANCHA DE LA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.15428798, lat:17.0983445}} | 2022-06-28 | 2022-08-26 | 1599999 | 1599999 | 1599999 | 1599999 | 1599999 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT/437/COP-005/R33-FIII/2022, contratista:CONSTRUCTORA VIPCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC, monto:1599999.0, importe_modificado:1599999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:540.0}} | {2153132/proyecto_FIN, 2153132/proyecto_PROCESO, 2153132/proyecto_INICIO, 2153132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402153395 | Proyecto de inversión | 1490007.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490007.32, modificado:1490007.32}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO - 190947 | 20 | Oaxaca | 369 | Santa Catarina Quiané | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Quiané | 190947 | S | 1069 | 1124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1359.4, meta_modificada:1359.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:369, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO SANTA CATARINA QUIANE, 71350 SANTA CATARINA QUIANÉ, SANTA CATARINA QUIANÉ OAXACA ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE MERCHOR OCAMPO, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE UBICARA A 4 CUADRAS DEL PALACION, lon:-96.743498, lat:16.88036884}} | 2022-07-18 | 2022-09-15 | 1490007.32 | 1490007.32 | 1490007.32 | 1490007.32 | 1490007.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSCQ/369/FISM-DF/001/2022, contratista:LUIS ALBERTO MORALES JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA QUIANE, monto:1490007.32, importe_modificado:1490007.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1359.4}} | {2153395/proyecto_INICIO, 2153395/proyecto_FIN, 2153395/proyecto_INICIO, 2153395/proyecto_FIN, 2153395/proyecto_PROCESO, 2153395/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402153555 | Proyecto de inversión | 556545.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556545.72, modificado:556545.72}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EL SALTO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA - 193649 | 20 | Oaxaca | 150 | San Francisco Telixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Francisco Telixtlahuaca | 193649 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:10, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTA CRUZ EL SALTO, 68213 SANTA CRUZ EL SALTO, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CAMINO FERROCARRIL Y CAMINO FERROCARRIL, CAMINO FERROCARRIL SE ENCUENTRA CONDUCIENDO SOBRE EL CAMINO PRI, lon:-96.92693697, lat:17.32774381}} | 2022-07-01 | 2022-08-29 | 556545.72 | 556545.72 | 556545.72 | 556545.72 | 556545.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFT/FISMDF/FIII/004/028/2022, contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS PRICE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXLAHUACA, monto:556545.72, importe_modificado:556545.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2153555/proyecto_PROCESO, 2153555/proyecto_INICIO, 2153555/proyecto_PROCESO, 2153555/proyecto_FIN, 2153555/proyecto_INICIO, 2153555/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402153690 | Proyecto de inversión | 832507.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832507.63, modificado:832507.63}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LAS TRANCAS, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA - 196096 | 20 | Oaxaca | 150 | San Francisco Telixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Francisco Telixtlahuaca | 196096 | S | 360 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:5, direccion:CALLE CARRETERA NO.135 KM 184 PUEBLO LAS TRANCAS, 68216 LAS TRANCAS, SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA NO.135 KM 184 Y CALLE CARRETERA NO.135 KM 184, SOBRE CARRETERA A MANO DERECHA VINIENDO DEL CENTRO D, lon:-96.9300293, lat:17.40345002}} | 2022-07-11 | 2022-09-18 | 832507.63 | 832507.63 | 832507.63 | 832507.63 | 832507.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSFT/FISMDF/FIII/006/025/2022, contratista:CONSTRUCTORA ARAZOLA REYES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TELIXLAHUACA, monto:832507.63, importe_modificado:832507.63}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2153690/proyecto_PROCESO, 2153690/proyecto_INICIO, 2153690/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402153879 | Proyecto de inversión | 509897.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509897.53, modificado:509897.53}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ROBERTO ORDAZ CASTILLEJOS EN LA COLONIA PRESIDENTES, EL ESPINAL OAXACA - 200166 | 20 | Oaxaca | 30 | El Espinal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de El Espinal | 200166 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ROBERTO ORDAZ CASTILLEJOS COLONIA PRESIDENTES, 70117 EL ESPINAL, EL ESPINAL OAXACA ENTRE CALLE ROBERTO ORDAZ CASTILLEJOS Y AVENIDA JUAREZ, AVENIDA ZARAGOZA CALLE ROBERTO ORDAZ CASTILLEJOS ENTRE AVENIDAS JUAREZ Y ZARAGOZA , lon:-95.03323491, lat:16.4864498}} | 2022-09-05 | 2022-11-05 | 509897.53 | 509897.53 | 509897.53 | 509897.53 | 509897.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125496, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL ESPINAL, monto:509897.53, importe_modificado:509897.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2153879/proyecto_INICIO, 2153879/proyecto_PROCESO, 2153879/proyecto_FIN, 2153879/proyecto_INICIO, 2153879/proyecto_FIN, 2153879/proyecto_PROCESO, 2153879/proyecto_INICIO, 2153879/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402154107 | Proyecto de inversión | 398597.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398597.03, modificado:398597.03}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ANDADOR JOSE LUIS MAYORAL - 203675 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 203675 | S | 36 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276.72, meta_modificada:276.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR JOSE LUIS MAYORAL COLONIA HUGO MAYORAL, 70610 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE JESUS VICENTE V. Y CALLE EL MIRADOR, CALLE PUEBLA LA OBRA ESTA UBICADA POR EL DOMO DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA A TRES C, lon:-95.21825581, lat:16.20694795}} | 2022-10-20 | 2022-11-18 | 398597.03 | 398597.03 | 398597.03 | 398597.03 | 398597.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC7079/R33-FISMDF/025-2022, contratista:Grupo Corporativo JUJUVA S.A. de C.V., convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:398597.03, importe_modificado:398597.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.72}} | {2154107/proyecto_INICIO, 2154107/proyecto_FIN, 2154107/proyecto_PROCESO, 2154107/proyecto_FIN, 2154107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402154192 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CONGREGACIÓN LACAPELLANÍA - 204602 | 20 | Oaxaca | 33 | Guadalupe Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Etla | 204602 | S | 50 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:3, direccion:CALLE EUCALIPTOS INTERIOR SN COLONIA LA CAPELLANÍA, 68257 LA CAPELLANÍA, GUADALUPE ETLA OAXACA ENTRE CALLE GENESIS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA AGENCIA DE CAPELLANIA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA, lon:-96.78577326, lat:17.18131524}} | 2022-09-02 | 2022-10-14 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGE/FISM/033/03/27/2022, contratista:AJORCA INTERIORES Y EXTERIORES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE ETLA, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.0}} | {2154192/proyecto_INICIO, 2154192/proyecto_PROCESO, 2154192/proyecto_FIN, 2154192/proyecto_INICIO, 2154192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402154240 | Proyecto de inversión | 2623749 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2623749.0, modificado:2623749.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHIMALTEPEC - 205021 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 205021 | S | 485 | 446 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:12, direccion:PUEBLO SAN PEDRO CHIMALTEPEC, 70249 SAN PEDRO CHIMALTEPEC, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE CALLE CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CAMINO HACIA EL CENTRO, LA OBRA INICIA A UNOS 280 METROS DE LA IGLESIA Y A UNOS 250 METROS DE LA AGENCIA, lon:-95.66163264, lat:16.99507659}} | 2022-03-09 | 2022-04-22 | 2623749 | 2623749 | 2623749 | 2623749 | 2623749 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJM/207/012/R33/FIII/COP/010/2022, contratista:OMAR ALTAMIRANO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN, monto:2623749.0, importe_modificado:2623749.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2154240/proyecto_INICIO, 2154240/proyecto_PROCESO, 2154240/proyecto_FIN, 2154240/proyecto_PROCESO, 2154240/proyecto_FIN, 2154240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220402154443 | Proyecto de inversión | 4560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2280000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2280000.0, modificado:2280000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE HÉROES DE NACOZARI Y PRIVADA DE NACOZARI EN LA CABECERA MUNICIPAL - 209203 | 20 | Oaxaca | 72 | San José del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San José del Progreso | 209203 | S | 1500 | 1333 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE HEROES DE NACOZARI PUEBLO SAN JOSÉ DEL PROGRESO, 71550 SAN JOSÉ DEL PROGRESO, SAN JOSÉ DEL PROGRESO OAXACA ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE ESPINAL, CALLE PRIV ESPINAL CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA POBLACIÓN UNA CUADRA ANTES, lon:-96.68673541, lat:16.68491574}} | 2022-11-10 | 2022-12-09 | 2280000 | 2280000 | 2280000 | 2280000 | 2280000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSJP/FAISMyDTDF/072/016/2022, contratista:CONSTRUCCIÓN Y ELECTRIFICACIÓN SANRO S.A. DE C.V., convocante:SAN JOSE DEL PROGRESO, monto:2280000.0, importe_modificado:2280000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2154443/proyecto_INICIO, 2154443/proyecto_FIN, 2154443/proyecto_PROCESO, 2154443/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402154523 | Proyecto de inversión | 1049222.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049222.42, modificado:1049222.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO GUILÁ - 210302 | 20 | Oaxaca | 475 | Santiago Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Matatlán | 210302 | S | 2424 | 2011 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:618.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:5, direccion:AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO SAN PABLO GUILA, 70442 SAN PABLO GUILÁ, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CARRETERA ESTATAL, CALLE 25 DE ENERO LA OBRA SE ENCUENTRA A 220 MTS DEL ACCESO PRINCIPAL A LA POBLACION DE SAN , lon:-96.43347004, lat:16.80067179}} | 2022-07-11 | 2022-09-08 | 1049222.42 | 1049222.42 | 1049222.42 | 1049222.42 | 1049222.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSMA/475/FISMDF/016/2022, contratista:INFRAESTRUCTURA BALS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN, monto:1049317.81, importe_modificado:1049317.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.0}} | {2154523/proyecto_INICIO, 2154523/proyecto_PROCESO, 2154523/proyecto_FIN, 2154523/proyecto_PROCESO, 2154523/proyecto_FIN, 2154523/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL CONTRATO ESTA INCOMPLETO, EL ACTA DE ENTREGA NO ES IGUAL EL MONTO CON EL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:EL CONTRATO ESTA INCOMPLETO, EL ACTA DE ENTREGA NO ES IGUAL EL MONTO CON EL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:EL CONTRATO ESTA INCOMPLETO, EL ACTA DE ENTREGA NO ES IGUAL EL MONTO CON EL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:EL CONTRATO ESTA INCOMPLETO, EL ACTA DE ENTREGA NO ES IGUAL EL MONTO CON EL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220402154718 | Proyecto de inversión | 935043.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935043.99, modificado:935043.99}} | REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA CON CLAVE 20 DPR0677T - 213432 | 20 | Oaxaca | 186 | San Juan Cieneguilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Cieneguilla | 213432 | S | 38 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO SAN JUAN CIENEGUILLA, 69110 SAN JUAN CIENEGUILLA, SAN JUAN CIENEGUILLA OAXACA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE SOLEDAD SE ENCUENTA A 100 METROS DE LA ENTRA AL PUEBLO Y A 150, lon:-98.27781371, lat:17.85005291}} | 2022-09-16 | 2022-10-15 | 935043.99 | 935043.99 | 935043.99 | 935043.99 | 935043.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FISM-DF/186/011/2022, contratista:IGB PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CIENEGUILLA, monto:935043.99, importe_modificado:935043.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:352.0}} | {2154718/proyecto_PROCESO, 2154718/proyecto_FIN, 2154718/proyecto_INICIO, 2154718/proyecto_FIN, 2154718/proyecto_PROCESO, 2154718/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402154937 | Proyecto de inversión | 319353.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319353.22, modificado:319353.22}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL PARAJE EL LLANO - 214693 | 20 | Oaxaca | 310 | San Pedro Ixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixtlahuaca | 214693 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:310, localidad:29, direccion:PRIVADA MATAMOROS INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO IXTLAHUACA, 71246 EL LLANO [PARAJE], SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA ENTRE PRIVADA MATAMOROS Y CAMINO COSECHEROS, CAMINO COSECHEROS LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN EXTREMO DEL CAMINO A LA U, lon:-96.80841733, lat:17.05593689}} | 2022-05-04 | 2022-06-02 | 319353.22 | 319353.22 | 319353.22 | 319353.22 | 319353.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI/310/COP-007/FISMDF/2022, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES SAMM S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:319353.22, importe_modificado:319353.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2154937/proyecto_INICIO, 2154937/proyecto_PROCESO, 2154937/proyecto_FIN, 2154937/proyecto_PROCESO, 2154937/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402155274 | Acción | 513751.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513751.62, modificado:513751.62}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 216464 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía del Camino | 216464 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.694677, lat:17.064118}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 513751.62 | 513751.62 | 513751.62 | 513751.62 | 513751.62 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:ATMSLC/390/FISMDF/001/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS BERBER ALCAZAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, monto:513751.62, importe_modificado:513751.62}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2155274/proyecto_INICIO, 2155274/proyecto_PROCESO, 2155274/proyecto_FIN, 2155274/proyecto_PROCESO, 2155274/proyecto_FIN, 2155274/proyecto_INICIO, 2155274/proyecto_FIN, 2155274/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402155277 | Proyecto de inversión | 726796.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726796.81, modificado:726796.81}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV ALLENDE Y EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA - 216538 | 20 | Oaxaca | 471 | Santiago Lalopa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Lalopa | 216538 | S | 228 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:773.67, meta_modificada:773.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:471, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO SANTIAGO LALOPA, 68814 SANTIAGO LALOPA, SANTIAGO LALOPA OAXACA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE ZARAGOZA, LA PAVIMENTACION INICIARA 2 CUADRAS AL NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE IGNACIO AL, lon:-96.2509114, lat:17.41763174}} | 2022-06-13 | 2022-09-13 | 726796.81 | 726796.81 | 726796.81 | 726796.81 | 726796.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125205, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LALOPA, monto:726796.81, importe_modificado:726796.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:773.67}} | {2155277/proyecto_INICIO, 2155277/proyecto_FIN, 2155277/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR SUS MONTOS EN EL AVANCE FINACIERO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-10}}
2022 | 4 | OAX220402155652 | Proyecto de inversión | 2250069.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250069.09, modificado:2250069.09}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL PREESCOLAR PRESIDENTE JUAREZ, CCT 20DCC1207C - 217982 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 217982 | S | 162 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:544.0, meta_modificada:544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:2, direccion:CALLE SIN NOMBRE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PUEBLO SAN JOSÉ CONTRERAS TEPANTEPEC, 68267 SAN JOSÉ CONTRERAS, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y PRIVADA DEL COMEDOR COMUNITARIO, LA OBRA SE LOCALIZ, lon:-97.00614386, lat:16.98448316}} | 2022-08-26 | 2022-11-23 | 2250069.09 | 2250069.09 | 2250069.09 | 2250069.09 | 2250069.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/FISM-DF/426/04/24/2022, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, monto:2250069.09, importe_modificado:2250069.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:544.0}} | {2155652/proyecto_INICIO, 2155652/proyecto_PROCESO, 2155652/proyecto_INICIO, 2155652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402156007 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO HACIA SANTA MARÍA CHIMALAPA - 219897 | 20 | Oaxaca | 407 | Santa María Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Chimalapa | 219897 | S | 1271 | 1245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO IXTALTEPEC - SANTA MARÍA CHIMALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 42 + 100 PUEBLO SANTA MARÍA CHIMALAPA, 70360 SANTA MARÍA CHIMALAPA, SANTA MARÍA CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE SANTIAGO IXTLATEPEC , lon:-94.68693721, lat:16.90936959}} | 2022-08-29 | 2022-10-25 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/FISMDF/407/001/22/2022, contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIMALAPA, monto:3500000.0, importe_modificado:3500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:15.0}} | {2156007/proyecto_INICIO, 2156007/proyecto_FIN, 2156007/proyecto_PROCESO, 2156007/proyecto_FIN, 2156007/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE AGREGAR LAS FIRMAS FALTANTES ACTA ENTREGA NO COINCIDE, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-01-19}}
2022 | 4 | OAX220402156050 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 220053 | 20 | Oaxaca | 237 | San Marcos Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Marcos Arteaga | 220053 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:237, localidad:3, direccion:CALLE NACIONAL PUEBLO CERRO DE AGUA, 69270 CERRO DE AGUA, SAN MARCOS ARTEAGA OAXACA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICAN SOCBRE LA CALLE PRINCIPAL DE NOMBRE NACIONAL LA VIVIENDA 1 ESTA A 50 METROS AL NORTE ESTA LA TIENDA MARI, lon:-97.9393189, lat:17.78072887}} | 2022-09-12 | 2022-10-31 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMA/FAISMYDTDF/237/007-05/2022, contratista:Construcción y montajes industriales avisur, S.A. de C.V., convocante:SAN MARCOS ARTEAGA, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:80.0}} | {2156050/proyecto_INICIO, 2156050/proyecto_PROCESO, 2156050/proyecto_FIN, 2156050/proyecto_PROCESO, 2156050/proyecto_FIN, 2156050/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402156120 | Proyecto de inversión | 722239.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722239.99, modificado:722239.99}} | CONSTRUCCION DE OLLA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 220342 | 20 | Oaxaca | 404 | Santa María Chachoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Chachoápam | 220342 | S | 113 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:404, localidad:3, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANTONIO PERALES, 69632 SAN ANTONIO PERALES, SANTA MARÍA CHACHOÁPAM OAXACA ENTRE BRECHA CAMINO AL TANQUE DE LA CUMBRE Y BRECHA CAMINO A LA OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, LA OBRA SE LOCALIZA AL FIN, lon:-97.24207324, lat:17.5755002}} | 2022-06-06 | 2022-07-20 | 722239.99 | 722239.99 | 722239.99 | 722239.99 | 722239.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMC-404/FIII-FISMDF/3/02/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS HOPE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHACHOAPAM, monto:722239.99, importe_modificado:722239.99}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2156120/proyecto_INICIO, 2156120/proyecto_FIN, 2156120/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402156162 | Proyecto de inversión | 1308337.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1308337.62, modificado:1308337.62}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES 2 DE ABRIL, ALVARO OBREGON Y AV. VICENTE GUERRERO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE GUELAGUICHI - 220610 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tehuantepec | 220610 | S | 350 | 334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:455.0, meta_modificada:455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:40, direccion:CALLE 2 DE ABRIL ALVARO OBREGON Y AV. VICENTE GUERRERO RANCHERIA GUELAGUICHI, 70760 GUELAGUECHI, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CONICIDO, LA OBRA SE ENCEUNTRA EN LAS CALLES DE 2 DE ABRIL ALVARO, lon:-95.30085552, lat:16.12336638}} | 2022-06-07 | 2022-07-11 | 1308337.62 | 1308337.62 | 1308337.62 | 1308337.62 | 1308337.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/F-III/136/013/2022, contratista:SAEOS.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:1308337.62, importe_modificado:1308337.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:455.0}} | {2156162/proyecto_FIN, 2156162/proyecto_PROCESO, 2156162/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402156180 | Proyecto de inversión | 1689871.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1689871.19, modificado:1689871.19}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE LAS AV. YUCATAN Y TABASCO DE LA COLONIA BENITO JUAREZ - 220717 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tehuantepec | 220717 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:795.98, meta_modificada:795.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE QUINTANA ROO COLONIA BENITO JUÁREZ, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA YUCATAN Y AVENIDA TABASCO, LA OBRA ESTA EN LA CALLE QUINTANA ROO ENTRE LAS AV. YUCATAN Y TABASCO D ELA , lon:-95.24867321, lat:16.31652498}} | 2022-06-22 | 2022-07-21 | 1689871.19 | 1689871.19 | 1689871.19 | 1689871.19 | 1689871.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/F-III/250/014/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVO NIZANDA SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:1689871.19, importe_modificado:1689871.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:795.98}} | {2156180/proyecto_INICIO, 2156180/proyecto_FIN, 2156180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402156319 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN LA 3RA PRIVADA DE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CHIMALAPA - 221481 | 20 | Oaxaca | 407 | Santa María Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Chimalapa | 221481 | S | 1271 | 1245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:ANDADOR 3A PRIVADA DE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA MARÍA CHIMALAPA, 70360 SANTA MARÍA CHIMALAPA, SANTA MARÍA CHIMALAPA OAXACA ENTRE Y , ANADADOR QUE COMUNICA LA 3A PRIVADA DE BENITO JUAREZ CON LA CALLE BENITO JUAREZ CARRETER, lon:-94.68380264, lat:16.9111123}} | 2022-08-22 | 2022-10-05 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/FISMDF/407/001/17/2022, contratista:GR CONSTRUCTOR MS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIMALAPA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2156319/proyecto_INICIO, 2156319/proyecto_PROCESO, 2156319/proyecto_FIN, 2156319/proyecto_PROCESO, 2156319/proyecto_FIN, 2156319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE AGREGAR LAS FIRMAS FALTANTES, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-01-19}}
2022 | 4 | OAX220402156412 | Proyecto de inversión | 449201.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449201.44, modificado:449201.44}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE REFORMA Y CALLE LA CRUZ. - 222273 | 20 | Oaxaca | 89 | San Andrés Dinicuiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Dinicuiti | 222273 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:4, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN ANTONIO DE LEÓN, 69064 SAN ANTONIO DE LEÓN, SAN ANDRÉS DINICUITI OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE REFORMA, CALLE CORREGIDORA SE UBICA LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA INICIANDO EN LA ESQUINA DE LA CALL, lon:-97.73358914, lat:17.69650148}} | 2022-09-10 | 2022-11-10 | 449201.44 | 449201.44 | 449201.44 | 449201.44 | 449201.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MSAD/089/004/029/2022-06, contratista:CONSTRUCCIONES IANITAI, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DINICUITI, monto:449201.44, importe_modificado:449201.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2156412/proyecto_INICIO, 2156412/proyecto_PROCESO, 2156412/proyecto_FIN, 2156412/proyecto_PROCESO, 2156412/proyecto_FIN, 2156412/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE ENVIAR LA LIGA DE EVIDENCIA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-11}}
2022 | 4 | OAX220402156478 | Acción | 289326.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289326.39, modificado:289326.39}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 222676 | 20 | Oaxaca | 71 | Pluma Hidalgo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pluma Hidalgo | 222676 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.419443, lat:15.925846}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 289326.39 | 289326.39 | 289326.39 | 289326.39 | 289326.39 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MPH/071/FISM-DF/CPSP-AD/01/2022, contratista:CONSTRUCTORA MEXICANA IMPOROM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, monto:289326.39, importe_modificado:289326.39}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2156478/proyecto_INICIO, 2156478/proyecto_FIN, 2156478/proyecto_PROCESO, 2156478/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402156864 | Proyecto de inversión | 703849.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703849.52, modificado:703849.52}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TEMBLADERA DEL CASTILLO - 224665 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 224665 | S | 23 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:33, direccion:CALLE CAMINO REAL INTERIOR SN RANCHERIA TEMBLADERA DEL CASTILLO, 68425 TEMBLADERA DEL CASTILLO, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CAMINO TERRENOS PARTICULARES EL PROYECTO SE LO, lon:-96.49700473, lat:18.39398837}} | 2022-10-25 | 2022-11-23 | 703849.52 | 703849.52 | 703849.52 | 703849.52 | 703849.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MAP/2022/002/007, contratista:JAQUELINE RAMON SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:703849.52, importe_modificado:703849.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {2156864/proyecto_FIN, 2156864/proyecto_PROCESO, 2156864/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402156881 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN DIFERENTES CALLES, COLONIA JARDINES DE LA SOLEDAD, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 224751 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 224751 | S | 68 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:CALLE LIMÓN COLONIA LA SOLEDAD, 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE SABINOS Y CALLE JAZMIN, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA ABARCA LA MAYOR PARTE DE LA COLONIA JARDINES DE LA SOLEDAD A 500 ML AL SUR , lon:-98.01535782, lat:17.33530413}} | 2022-09-26 | 2022-10-20 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSJ/469/AD/023/2022, contratista:720000, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:720000.0, importe_modificado:720000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2156881/proyecto_INICIO, 2156881/proyecto_PROCESO, 2156881/proyecto_FIN, 2156881/proyecto_PROCESO, 2156881/proyecto_INICIO, 2156881/proyecto_PROCESO, 2156881/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402156960 | Proyecto de inversión | 2350879.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2350879.2, modificado:2350879.2}} | REHABILITACION DE CAMINOS - 225210 | 20 | Oaxaca | 71 | Pluma Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pluma Hidalgo | 225210 | S | 307 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO PLUMA HIDALGO - SAN JUANITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 10 PUEBLO PLUMA HIDALGO, 70960 PLUMA HIDALGO, PLUMA HIDALGO OAXACA ENTRE CAMINO LA GARITA Y CAMINO LA PASIONARIA, CAMINO HILDAGO EL CAMINO A REHABILI, lon:-96.41422144, lat:15.93369249}} | 2022-03-17 | 2022-04-03 | 2350879.2 | 2350879.2 | 2350879.2 | 2350879.2 | 2350879.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPH/071/FISM-DF/COP-IR/004/2022, contratista:CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, monto:2350879.2, importe_modificado:2550879.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:14.0}} | {2156960/proyecto_INICIO, 2156960/proyecto_PROCESO, 2156960/proyecto_FIN, 2156960/proyecto_INICIO, 2156960/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402157012 | Acción | 334588.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334588.65, modificado:334588.65}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 225449 | 20 | Oaxaca | 284 | San Miguel Tilquiápam |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tilquiápam | 225449 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:284, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.581556, lat:16.781942}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 334588.65 | 334588.65 | 334588.65 | 334588.65 | 334588.65 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMT/284-001/FISMDF/11-01/2022, contratista:VY CANIS MAJORIS INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL TILQUIAPAM, monto:334588.65, importe_modificado:334588.65}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2157012/proyecto_INICIO, 2157012/proyecto_FIN, 2157012/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs5: {observación:EL MONTO DE CONTRATO NO COINCIDE CON EL DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-18}, obs6: {observación:EL MONTO DE CONTRATO NO COINCIDE CON EL DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-18}, obs7: {observación:EL MONTO DE CONTRATO NO COINCIDE CON EL DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-18}, obs8: {observación:EL MONTO DE CONTRATO NO COINCIDE CON EL DE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-18}, obs9: {observación:LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA NO SE VE EL DOCUMENTO, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-18}, obs10: {observación:LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA NO SE VE EL DOCUMENTO, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-18}, obs11: {observación:LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA NO SE VE EL DOCUMENTO, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-18}, obs12: {observación:LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA NO SE VE EL DOCUMENTO, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402157043 | Proyecto de inversión | 1692416 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692416.0, modificado:1692416.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE DISNICA - 225552 | 20 | Oaxaca | 536 | San Vicente Nuñú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Vicente Nuñú | 225552 | S | 180 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2056.2, meta_modificada:2056.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:536, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN VICENTE NUÑU, 69585 SAN VICENTE NUÑÚ, SAN VICENTE NUÑÚ OAXACA ENTRE CAMINO PARAJE DISNICA Y CALLE CUATRO SUR, CALLE TRES ORIENTE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA POBLACION DE SAN VICENTE NUÑU TEPOSCOLULA OAXACA, LOCALIZADO , lon:-97.43995404, lat:17.44651917}} | 2022-07-18 | 2022-09-15 | 1692416 | 1692416 | 1692416 | 1692416 | 1692416 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSNV/ROP/FAISM/536/2022/19, contratista:AOI RIO, convocante:MUNICIPIO DE SAN VICENTE NUÑU, monto:1692416.0, importe_modificado:1692416.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2056.2}} | {2157043/proyecto_INICIO, 2157043/proyecto_PROCESO, 2157043/proyecto_FIN, 2157043/proyecto_INICIO, 2157043/proyecto_PROCESO, 2157043/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157050 | Proyecto de inversión | 679592.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679592.13, modificado:679592.13}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE ANDADOR BENITO JUÁREZ, - 225575 | 20 | Oaxaca | 262 | San Miguel Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatlán | 225575 | S | 45 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:291.0, meta_modificada:291.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:262, localidad:1, direccion:ANDADOR BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL AMATLÁN, 68786 SAN MIGUEL AMATLÁN, SAN MIGUEL AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE UNIÓN Y CALLE REFORMA, CALLE PROGRESO LLAGA AL PALACIO MUNICIPAL QUE ES LA CALLE REFORMA CONTINUA HACI, lon:-96.46903566, lat:17.27560586}} | 2022-10-03 | 2022-11-30 | 679592.13 | 679592.13 | 679592.13 | 679592.13 | 679592.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/FISM/262/05/2022, contratista:REYNALDO LUCAS SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATLÁN, monto:679592.13, importe_modificado:679592.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:291.0}} | {2157050/proyecto_INICIO, 2157050/proyecto_FIN, 2157050/proyecto_PROCESO, 2157050/proyecto_FIN, 2157050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR LIGAS NO ME PERMITE VER LOS DOCUMENTOS, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-12-27}}
2022 | 4 | OAX220402157132 | Proyecto de inversión | 609000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609000.0, modificado:609000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN EL C.B.T.A. NO. 131, CLAVE 20DTA0015Z, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 225912 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 225912 | S | 365 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:CALLE CARRTERA FEDERAL 85 COLONIA LOS PINOS, 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE LOS PINOS, SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL BATALLON 95 DE INFANTERÍA DENTRO D ELOS TERRENOS DONDE SE UB, lon:-98.01416155, lat:17.34757816}} | 2022-10-03 | 2022-11-16 | 609000 | 609000 | 609000 | 609000 | 609000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSJ/469/AD/022/2022, contratista:INGENIERIA INNED S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:609000.0, importe_modificado:609000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2157132/proyecto_INICIO, 2157132/proyecto_PROCESO, 2157132/proyecto_FIN, 2157132/proyecto_INICIO, 2157132/proyecto_FIN, 2157132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:listo, gracias, trimestre:4.0, usuario:arseniolmejiag, fecha:2023-01-11}} | {obs1: {observación:Falta incluir la liga documento de evidencia., trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2023-01-10}, obs2: {observación:Si el proyecto ya fue entregado, debe ser reportado en avance financiero al 100%, trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2023-01-12}}
2022 | 4 | OAX220402157208 | Proyecto de inversión | 599999.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599999.78, modificado:599999.78}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COLONIA SAN PEDRO - 226226 | 20 | Oaxaca | 30 | El Espinal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | NovaUniversitas | 226226 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:412.0, meta_modificada:412.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIA COLONIA SAN PEDRO, 70117 EL ESPINAL, EL ESPINAL OAXACA ENTRE AVENIDA TULIPANES Y AVENIDA JAZMINES, CALLE ROSAS CALLES GARDENIAS AVENIDA JAZMINES AVENIDA TULIPANES Y CALLE ROSAS COLONIA SAN PEDRO EL ESPINAL OAXACA, lon:-95.0344004, lat:16.48840801}} | 2022-04-20 | 2022-05-19 | 599999.78 | 599999.78 | 599999.78 | 599999.78 | 599999.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEES/20/030/01/2022, contratista:CARMEN JAVIER MARQUEZ RUEDA, convocante:HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL ESPINAL, monto:599999.78, importe_modificado:599999.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:412.0}} | {2157208/proyecto_INICIO, 2157208/proyecto_FIN, 2157208/proyecto_INICIO, 2157208/proyecto_FIN, 2157208/proyecto_PROCESO, 2157208/proyecto_FIN, 2157208/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157233 | Proyecto de inversión | 1107402 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107402.0, modificado:1107402.0}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ROATINA - 226348 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 226348 | S | 855 | 873 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1850.0, meta_modificada:1850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:18, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTA CATARINA ROATINA, 70803 SANTA CATARINA ROATINA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE CALLE HACIA LA REFORMA Y , SE UBICA SALIENDO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA ROATINA COMO REFERENCIA, lon:-96.52412081, lat:16.28083159}} | 2022-08-05 | 2022-09-03 | 1107402 | 1107402 | 1107402 | 1107402 | 1107402 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISMDF/MMPD/059/INV/29/2022, contratista:GH & RT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1107402.0, importe_modificado:1107402.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1850.0}} | {2157233/proyecto_INICIO, 2157233/proyecto_FIN, 2157233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157301 | Proyecto de inversión | 2509266.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2509266.59, modificado:2509266.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO - 226607 | 20 | Oaxaca | 302 | San Pedro Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Atoyac | 226607 | S | 1482 | 1247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:629.76, meta_modificada:629.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:302, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO ATOYAC, 71710 SAN PEDRO ATOYAC, SAN PEDRO ATOYAC OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATOY, lon:-97.98346693, lat:16.48541652}} | 2022-06-01 | 2022-07-15 | 2509266.59 | 2509266.59 | 2509266.59 | 2509266.59 | 2509266.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/FISM/302/01/53/2022, contratista:DESARROLLO, CONTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL RG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO ATOYAC, monto:2509266.59, importe_modificado:2509266.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:629.76}} | {2157301/proyecto_INICIO, 2157301/proyecto_FIN, 2157301/proyecto_PROCESO, 2157301/proyecto_FIN, 2157301/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157509 | Acción | 1007528.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007528.16, modificado:1007528.16}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 227540 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Atzompa | 227540 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.779261, lat:17.102866}} | 2022-03-17 | 2022-12-31 | 1007528.16 | 1007528.16 | 1007528.16 | 1007528.16 | 1007528.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMA/FISM-DF/399/002/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ARELLANES S.A.DE C.V., convocante:SANTA MARIA ATZOMPA, monto:1007528.16, importe_modificado:1007528.16}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2157509/proyecto_FIN, 2157509/proyecto_INICIO, 2157509/proyecto_FIN, 2157509/proyecto_PROCESO, 2157509/proyecto_INICIO, 2157509/proyecto_PROCESO, 2157509/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157545 | Proyecto de inversión | 429011.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429011.74, modificado:429011.74}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL PRIMERA ETAPA - 227755 | 20 | Oaxaca | 560 | Villa Díaz Ordaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Villa Díaz Ordaz | 227755 | S | 59 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.24, meta_modificada:108.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:560, localidad:2, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO EL CARRIZAL, 70411 EL CARRIZAL, VILLA DÍAZ ORDAZ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SERÁ EJECUTADA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO SIN NÚMERO EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE VIL, lon:-96.39663935, lat:17.11746427}} | 2022-09-07 | 2022-11-05 | 429011.74 | 429011.74 | 429011.74 | 429011.74 | 429011.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-06/MVDO-560/IR-07/R-33-FISMDF/64/2022, contratista:SISTEMA GLOBAL DE CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA SUR-EM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DÍAZ ORDAZ, monto:429011.74, importe_modificado:429011.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.24}} | {2157545/proyecto_INICIO, 2157545/proyecto_PROCESO, 2157545/proyecto_FIN, 2157545/proyecto_INICIO, 2157545/proyecto_PROCESO, 2157545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157553 | Proyecto de inversión | 292000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292000.0, modificado:292000.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES MICHAPA - 227784 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Silacayoápam | 227784 | S | 63 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:6, direccion:CALLE QUEBRADA DE GUERRERO PUEBLO LOS REYES MICHIAPA, 69404 LOS REYES MICHAPA, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE QUEBRADA DE GUERRERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE NACIONAL LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS AL SUR DE LA AGENCIA MUNICIP, lon:-98.0728544, lat:17.50182873}} | 2022-10-03 | 2022-11-01 | 292000 | 292000 | 292000 | 292000 | 292000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/537/0006/F-III/OP/05/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ZILPSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:292000.0, importe_modificado:292000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2157553/proyecto_INICIO, 2157553/proyecto_PROCESO, 2157553/proyecto_FIN, 2157553/proyecto_PROCESO, 2157553/proyecto_FIN, 2157553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157585 | Proyecto de inversión | 798055.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798055.93, modificado:798055.93}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA - 227910 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 227910 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:373.17, meta_modificada:373.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:148, direccion:ANDADOR PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA PLAN DE AYALA, 68425 PLAN DE AYALA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE Y , ANDADOR TERRENOS PARTICULARES EL PROYECTO SE LOCALIZA EN INMEDIACIONES DE LA LOCALIDAD ACCESANDO DESDE DIR, lon:-96.66517337, lat:18.37479121}} | 2022-05-23 | 2022-06-21 | 798055.93 | 798055.93 | 798055.93 | 798055.93 | 798055.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MAP/2022/002/055, contratista:JOSUE LAGUNES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:798055.93, importe_modificado:798055.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:373.17}} | {2157585/proyecto_FIN, 2157585/proyecto_PROCESO, 2157585/proyecto_INICIO, 2157585/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157591 | Proyecto de inversión | 3509257.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3509257.23, modificado:3509257.23}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO PRIMERA ETAPA EN SAN PEDRO MIXTEPEC, LOCALIDAD BAJOS DE CHILA COLONIA CENTRO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE - 227927 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 227927 | S | 3447 | 3247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA CENTRO, 71996 BAJOS DE CHILA, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA 05 DE MAYO Y CALLE LOS LIMONES, CALLE 02 DE ABRIL LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA AVENIDA 05 DE MAYO Y CALLE L, lon:-97.11975655, lat:15.92171553}} | 2022-06-08 | 2022-08-06 | 3509257.23 | 3509257.23 | 3509257.23 | 3509257.23 | 3509257.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM/318/R-33/FISMDF/001/2022, contratista:CONSTRUCTORA WOLFSBURG S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO MIXTEPEC DTTO. 22, monto:3509257.23, importe_modificado:3509257.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:120.0}} | {2157591/proyecto_INICIO, 2157591/proyecto_FIN, 2157591/proyecto_INICIO, 2157591/proyecto_FIN, 2157591/proyecto_PROCESO, 2157591/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir nombre de la convocante, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-12}}
2022 | 4 | OAX220402157595 | Proyecto de inversión | 1594328.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1594328.53, modificado:1594328.53}} | CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MEDICO - 227935 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Zenzontepec | 227935 | S | 592 | 569 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA QUINICUENA, 71366 QUINICUENA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE CALLE RUMBO A LA AGENCIA DE QUINICUENA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE QUINICUENA A UN COST, lon:-97.52333279, lat:16.53194538}} | 2022-09-02 | 2022-10-31 | 1594328.53 | 1594328.53 | 1594328.53 | 1594328.53 | 1594328.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSCZ/386/FISMDF/015/2022, contratista:VALENTIN OJEDA NOYOLA, convocante:SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:1594328.53, importe_modificado:1594328.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2157595/proyecto_FIN, 2157595/proyecto_PROCESO, 2157595/proyecto_INICIO, 2157595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157622 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS, CLAVE 20DPR14871, EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN, TEPELMEME VILLA DE MORELOS - 228045 | 20 | Oaxaca | 548 | Tepelmeme Villa de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tepelmeme Villa de Morelos | 228045 | S | 83 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:548, localidad:9, direccion:CALLE A LA UNION PUEBLO LA UNIÓN, 69314 LA UNIÓN, TEPELMEME VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE A LA UNION Y CALLE A LA IGLESIA, CALLE A PUERTO MIXTECO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION AL SUR DE LA IGLESIA AL NO, lon:-97.35091859, lat:17.93909156}} | 2022-08-08 | 2022-11-05 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MTVM/FISMDF/548/003/2022, contratista:JORGE CERVANTES SORIA (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2157622/proyecto_INICIO, 2157622/proyecto_FIN, 2157622/proyecto_INICIO, 2157622/proyecto_FIN, 2157622/proyecto_PROCESO, 2157622/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157629 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS - 228060 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 228060 | S | 63 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.71, meta_modificada:45.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ABASOLO, 70800 ABASOLO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE ENCUENTRA EN EL CENTROSOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACION COMO REFERENCIA EN EL TECHADO DE LA LOCALIDAD D, lon:-96.59164895, lat:16.42649612}} | 2022-08-31 | 2022-09-29 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISMDF/MMPD/059/ADJ/38/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.71}} | {2157629/proyecto_INICIO, 2157629/proyecto_FIN, 2157629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157631 | Proyecto de inversión | 777618.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777618.35, modificado:777618.35}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA PANELES SOLARES PARAJE SHAYAVES - 228069 | 20 | Oaxaca | 484 | Santiago Tamazola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Tamazola | 228069 | S | 2356 | 2102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:484, localidad:1, direccion:CALLE LOS SOLTEROS PUEBLO SANTIAGO TAMAZOLA, 69100 SANTIAGO TAMAZOLA, SANTIAGO TAMAZOLA OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA A OAXACA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ANDRES HENESTROSA LA OBRA SE REALIZA EN EL POZO LOS SHAYAVES A UN LA, lon:-98.21831217, lat:17.67623344}} | 2022-10-10 | 2022-12-08 | 777618.35 | 777618.35 | 777618.35 | 777618.35 | 777618.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/FAISMYDTDF/484/027-10/2022, contratista:HUESCA INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA, monto:953937.74, importe_modificado:953937.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {2157631/proyecto_INICIO, 2157631/proyecto_PROCESO, 2157631/proyecto_FIN, 2157631/proyecto_INICIO, 2157631/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE RELIZO CON MEZCLA DE RECURSOS DE FIII Y R28, CON LA DISTRIBUCION DE LAS SIGUIENTES CANTIDADES: FIII: $777,168.35 R28: $176319.39 TOTAL DEL CONTRATO: $953,937.74 SE HACE ESTA ACLARACION, POR QUE NO EMIGRO LA CANTIDAD DEL R28 DE LAS MIDS COMO SE REGISTRO, PERO VA DESGLOSADO EN EL CONTRATO QUE SE ANEXA, trimestre:4.0, usuario:miguelamendozac, fecha:2023-01-05}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157636 | Proyecto de inversión | 631420.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631420.64, modificado:631420.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN PEDRO MIXTEPEC, LOCALIDAD PUERTO ESCONDIDO FRACCIONAMIENTO PUERTO DEL SOL EN CALLE PUERTO VALLARTA - 228082 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 228082 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:CALLE PUERTO VALLARTA FRACCIONAMIENTO PUERTO DEL SOL, 71983 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ACAPULCO Y CALLE PUERTO MARQUEZ, CAMINO A CARRIZALILLO LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES ACAPULCO Y PUERTO , lon:-97.07604104, lat:15.86412423}} | 2022-07-25 | 2022-08-23 | 631420.64 | 631420.64 | 631420.64 | 631420.64 | 631420.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM/318/R-33/FISMDF/010/2022, contratista:INGENIERIA DE ALTA ESPECIALIDAD ESSEN S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO MIXTEPEC DTTO. 22, monto:631420.64, importe_modificado:631420.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2157636/proyecto_INICIO, 2157636/proyecto_PROCESO, 2157636/proyecto_FIN, 2157636/proyecto_PROCESO, 2157636/proyecto_FIN, 2157636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157687 | Proyecto de inversión | 910000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910000.0, modificado:909677.54}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO, CALLEJON CUAUHTEMOC Y CALLEJON DEL BOSQUE, EN EL MUNICIPIO DE REYES ETLA. - 228277 | 20 | Oaxaca | 77 | Reyes Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Reyes Etla | 228277 | S | 2397 | 2025 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO CUAUHTEMOC, CALLEJON DEL BOSQUE PUEBLO REYES ETLA, 68237 REYES ETLA, REYES ETLA OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE REFORMA, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE DE ATRAS DEL PALACIO MUNI, lon:-96.81097847, lat:17.20590136}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 909677.54 | 909677.54 | 909677.54 | 909677.54 | 909677.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MRE/077/FIII-FIV/005/2022, contratista:CONSTRUCTORA WOLFSBURG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYES ETLA, monto:960677.54, importe_modificado:960677.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {2157687/proyecto_INICIO, 2157687/proyecto_PROCESO, 2157687/proyecto_FIN, 2157687/proyecto_PROCESO, 2157687/proyecto_FIN, 2157687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORROBORAR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN RELACION A CONTRATO DE OBRA, trimestre:4.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220402158048 | Proyecto de inversión | 2199997.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199997.83, modificado:2199997.83}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO REAL SEGUNDA ETAPA - 230078 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Atzompa | 230078 | S | 1200 | 1150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1550.4, meta_modificada:1550.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO REAL PUEBLO JARDINES DE YAHUICHE, 71220 SAN JERÓNIMO YAHUICHE, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE TRES, 100 METROS AL NORTE SE LOCALIZA EN CENTRO CRISTINAO FILADELFIA 100 METROS AL SUR S, lon:-96.77260621, lat:17.10860191}} | 2022-06-07 | 2022-09-04 | 2199997.83 | 2199997.83 | 2199997.83 | 2199997.83 | 2199997.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMA/FISMDF/399/036/2022, contratista:COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA ISEVA S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA ATZOMPA, monto:2199997.83, importe_modificado:2199997.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1550.4}} | {2158048/proyecto_PROCESO, 2158048/proyecto_INICIO, 2158048/proyecto_PROCESO, 2158048/proyecto_FIN, 2158048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158132 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA YUTANDÚ - 230552 | 20 | Oaxaca | 549 | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | 230552 | S | 13 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:13, direccion:CALLE DEL CALVARIO RANCHO LA REFORMA, 69200 SANTA CATARINA YUTANDÚ, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENDECIA, CALLE MORELOS A 100 METROS DE LA , lon:-97.813526, lat:17.57661}} | 2022-08-25 | 2022-10-08 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTSL/549/FISMDF/OP/016/029/2022, contratista:CONSTRUCTORA WOLFSBURG S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, monto:480000.0, importe_modificado:480000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2158132/proyecto_PROCESO, 2158132/proyecto_INICIO, 2158132/proyecto_FIN, 2158132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE ENVIAR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | OAX220402158595 | Proyecto de inversión | 886457.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886457.23, modificado:886457.23}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES LOCALIDAD LA GUADALUPE - 233242 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 233242 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:414.63, meta_modificada:414.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:189, direccion:ANDADOR PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA LA GUADALUPE, 68424 LA GUADALUPE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE Y , ANDADOR TERRENOS PARTICULARES EL PROYECTO SE LOCALIZA EN INMEDIACIONES DE PREDIOS DE LA LOCALIDAD ACCESANDO , lon:-96.64724367, lat:18.39034577}} | 2022-02-24 | 2022-03-30 | 886457.23 | 886457.23 | 886457.23 | 886457.23 | 886457.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MAP/2022/002/058, contratista:JOSUE LAGUNES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:886457.23, importe_modificado:886457.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:414.63}} | {2158595/proyecto_FIN, 2158595/proyecto_PROCESO, 2158595/proyecto_INICIO, 2158595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158858 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD RÍO HUMO CÓPALA. - 234820 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 234820 | S | 153 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:884.0, meta_modificada:844.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:76, direccion:BRECHA TRAMO RÍO HUMO - PARAJE AL TANQUE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 650 RANCHERIA RÍO HUMO, 69700 RÍO HUMO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA RECORRE DEL TANQUE Y SE DERIVA EN DOS RAMALES QUE LLEVAN AGUA A , lon:-98.01278493, lat:17.05168982}} | 2022-09-29 | 2022-10-28 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSJ/469/AD/025/2022, contratista:C. ELVIS VIEDMA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:844.0}} | {2158858/proyecto_INICIO, 2158858/proyecto_PROCESO, 2158858/proyecto_FIN, 2158858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158924 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO, SACA COSECHA EN EL PARAJE EL BEJUCO - 235205 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 235205 | S | 105 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:670.0, meta_modificada:670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:25, direccion:CALLE LA CRUZ PARAJE EL BEJUCO, 70800 EL BEJUCO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE LA CRUZ Y , SE UBICA EN EL PARAJE LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DEL BEJUCO COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE QUE PASA DETRAS, lon:-96.64526035, lat:16.46173837}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISMDF/MMPD/059/ADJ/39/2022, contratista:INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA RAFMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:670.0}} | {2158924/proyecto_INICIO, 2158924/proyecto_FIN, 2158924/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158965 | Proyecto de inversión | 610667.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610667.5, modificado:610667.5}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE CALDERON - 235432 | 20 | Oaxaca | 430 | Santa María Tataltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tataltepec | 235432 | S | 700 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:430, localidad:1, direccion:CALLE CALDERON PUEBLO SANTA MARÍA TATALTEPEC, 69880 SANTA MARÍA TATALTEPEC, SANTA MARÍA TATALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CAMINO SAN MARCOS, SOBRE LA CALLE CALDERON AL COSTADO DERECHO ANTES DEL PUENTE DEL ARROYO YUMASHI, lon:-97.38854423, lat:17.13838807}} | 2022-09-15 | 2022-10-29 | 610667.5 | 610667.5 | 610667.5 | 610667.5 | 610667.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMT-430-FISMDF/FIII-OP-002-2022, contratista:CONSTRUMAQUINARIA Y PROYECTOS AZTECA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA TATALTEPEC, monto:610667.5, importe_modificado:610667.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21.0}} | {2158965/proyecto_INICIO, 2158965/proyecto_PROCESO, 2158965/proyecto_FIN, 2158965/proyecto_PROCESO, 2158965/proyecto_FIN, 2158965/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158977 | Proyecto de inversión | 430265.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430265.83, modificado:430265.83}} | MEJORAMIENTO DE AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO DIAZ CLAVE 20DPR31398 - 235472 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 235472 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1461.12, meta_modificada:1461.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE PINOS COLONIA PORFIRIO DIAZ, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE FICUS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SE UBICA EN LA CALLE PINOS Y EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA PORFIR, lon:-96.57795812, lat:16.32658142}} | 2022-09-06 | 2022-10-05 | 430265.83 | 430265.83 | 430265.83 | 430265.83 | 430265.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISMDF/MMPD/059/ADJ/40/2022, contratista:INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA RAFMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:430265.83, importe_modificado:430265.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1461.12}} | {2158977/proyecto_INICIO, 2158977/proyecto_FIN, 2158977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402159040 | Proyecto de inversión | 1363680.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1363680.69, modificado:1363680.69}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN AV. CUAUHTÉMOC, BARRIO GUADALUPE - 235756 | 20 | Oaxaca | 272 | San Miguel Panixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Panixtlahuaca | 235756 | S | 333 | 334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:AVENIDA CUAUHTEMOC BARRIO GUADALUPE, 71890 SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE LA PALMA, AVENIDA GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO SE LOCALIZA EN LA AV.CUAUHTEMOC DEL BARRIO GUADA, lon:-97.37367102, lat:16.26086354}} | 2022-03-12 | 2022-05-10 | 1363680.69 | 1363680.69 | 1363680.69 | 1363680.69 | 1363680.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-40/MSN/272/FISMDF/003/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SOGNI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, monto:1363680.69, importe_modificado:1363680.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:200.0}} | {2159040/proyecto_INICIO, 2159040/proyecto_PROCESO, 2159040/proyecto_FIN, 2159040/proyecto_INICIO, 2159040/proyecto_PROCESO, 2159040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402159075 | Proyecto de inversión | 1550088.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550088.02, modificado:1550088.02}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL TRAMO LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE RANCHO SAN FELIPE - 235951 | 20 | Oaxaca | 475 | Santiago Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Matatlán | 235951 | S | 65 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO RANCHO SAN FELIPE - LAS FLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 RANCHERIA RANCHO BLANCO, 70440 RANCHO SAN FELIPE, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TRAMO LAS FLORES DE LA, lon:-96.47602167, lat:16.82602097}} | 2022-08-08 | 2022-10-06 | 1550088.02 | 1550088.02 | 1550088.02 | 1550088.02 | 1550088.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSMA/475/FISMDF/007/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E INGENIERÍA METALUX S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN, monto:1550088.02, importe_modificado:1550088.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {2159075/proyecto_PROCESO, 2159075/proyecto_FIN, 2159075/proyecto_PROCESO, 2159075/proyecto_FIN, 2159075/proyecto_INICIO, 2159075/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402159270 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 2 DE ABRIL - 236989 | 20 | Oaxaca | 358 | Santa Ana Tlapacoyan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Tlapacoyan | 236989 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:358, localidad:2, direccion:CALLE 2 DE ABRIL PUEBLO AGUA BLANCA, 71363 AGUA BLANCA, SANTA ANA TLAPACOYAN OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PRIVADA 5 DE MAYO, CALLE DEL PUERTO LA PRIMER CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 700 METR, lon:-96.8509514, lat:16.73664728}} | 2022-10-17 | 2022-12-11 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126147, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2159270/proyecto_PROCESO, 2159270/proyecto_INICIO, 2159270/proyecto_PROCESO, 2159270/proyecto_FIN, 2159270/proyecto_PROCESO, 2159270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402159515 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANAL AGRÍCOLA PARA LA ZANJA DEL ROSARIO - 238104 | 20 | Oaxaca | 358 | Santa Ana Tlapacoyan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Tlapacoyan | 238104 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:358, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO ZANJA DEL ROSARIO - SANTA ANA TLAPACOYAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 40 PUEBLO SANTA ANA TLAPACOYAN, 71360 SANTA ANA TLAPACOYAN, SANTA ANA TLAPACOYAN OAXACA ENTRE BRECHA PASO DEL RINCON DE TLAPACOAYN Y BRECHA ZA, lon:-96.85929296, lat:16.75864928}} | 2022-10-03 | 2022-11-20 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126145, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA TLAPACOYAN, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2159515/proyecto_PROCESO, 2159515/proyecto_INICIO, 2159515/proyecto_FIN, 2159515/proyecto_PROCESO, 2159515/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402159632 | Proyecto de inversión | 349689.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349689.03, modificado:349689.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD YUTIOTOSO - 238668 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 238668 | S | 62 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO YUTIOTOSO - TIERRA COLORADA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 160 PUEBLO YOTIOTOSO, 69790 YUTIOTOSO, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CAMINO RIO ALUMBRADO Y CAMINO CERRO AIRE, CAMINO CARRIZALILLO LA OBRA SE ENCU, lon:-98.20579395, lat:17.17965665}} | 2022-09-16 | 2022-11-13 | 349689.04 | 349689.04 | 349689.04 | 349689.04 | 349689.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MCF/016/0017/064/2022, contratista:ING.LUIS ANTONIO GUERRERO GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:349689.04, importe_modificado:349689.04}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2159632/proyecto_INICIO, 2159632/proyecto_PROCESO, 2159632/proyecto_INICIO, 2159632/proyecto_FIN, 2159632/proyecto_INICIO, 2159632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402159816 | Proyecto de inversión | 448554.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448554.41, modificado:448554.41}} | CONSTRUCCIÓN DE NORIA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TETEPEC - 240109 | 20 | Oaxaca | 489 | Santiago Tetepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Tetepec | 240109 | S | 637 | 563 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:489, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SANTIAGO TETEPEC, 71785 SANTIAGO TETEPEC, SANTIAGO TETEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, LA REFERENCIA SE ENCUENTRA A 400 MTS AL SUROESTE DEL PALACIO MUNICIPAL DE SANTIAGO , lon:-97.74757883, lat:16.31975127}} | 2022-04-25 | 2022-05-14 | 448554.41 | 448554.41 | 448554.41 | 448554.41 | 448554.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/489/R33-FIII/008/2022, contratista:DANIEL RAFAEL PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC, monto:448554.41, importe_modificado:448554.41}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2159816/proyecto_INICIO, 2159816/proyecto_PROCESO, 2159816/proyecto_FIN, 2159816/proyecto_INICIO, 2159816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160009 | Proyecto de inversión | 1108899.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108899.41, modificado:1108899.41}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO LA SOLEDAD CARRIZO GUADALUPE DEL TAMBOR EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD EL CARRIZO - 241190 | 20 | Oaxaca | 489 | Santiago Tetepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Tetepec | 241190 | S | 132 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.53, meta_modificada:6.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:489, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA SOLEDAD CARRIZO, 71784 LA SOLEDAD CARRIZO, SANTIAGO TETEPEC OAXACA ENTRE Y , LA REFERENCIA INICIAL SE ENCUNTRA A 200 MTS AL NORESTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD CARRIZO, lon:-97.66892203, lat:16.41600668}} | 2022-04-25 | 2022-05-24 | 1108899.41 | 1108899.41 | 1108899.41 | 1108899.41 | 1108899.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/489/R33-FIII/010/2022, contratista:DANIEL RAFAEL PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC, monto:1108899.41, importe_modificado:1108899.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.53}} | {2160009/proyecto_PROCESO, 2160009/proyecto_FIN, 2160009/proyecto_INICIO, 2160009/proyecto_FIN, 2160009/proyecto_PROCESO, 2160009/proyecto_FIN, 2160009/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160015 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1650000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO TRAMO SAN PEDRO CHAYUCO LOMA BANDERA YUTUSANI DEL KM. 0,000 AL KM. 25,000 T.P. - 241207 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 241207 | S | 68 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42000.0, meta_modificada:42000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO AGU FRÍA - PRAJE CHAYUCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 600 PUEBLO SAN PEDRO CHAYUCO, 69710 SAN PEDRO CHAYUCO, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , INICIA EN LA POBLACIÓN DE AGUA FRÍA PASA SAN PEDRO Y CONTIN, lon:-97.9959926, lat:17.2164399}} | 2022-10-14 | 2022-11-12 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSJ/469/IR/032/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES JOCAVARI S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1650000.0, importe_modificado:1650000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42000.0}} | {2160015/proyecto_INICIO, 2160015/proyecto_PROCESO, 2160015/proyecto_FIN, 2160015/proyecto_INICIO, 2160015/proyecto_PROCESO, 2160015/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160019 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:870000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COLONIA FLECHADOR DEL SOL, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 241214 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 241214 | S | 160 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:1893.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:115, direccion:CALLE CONOCIDA COLONIA FLECHADOR DEL SOL, 69700 TORRE DE BABEL (FLECHADOR DEL SOL), SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA LA COLONIA SE ENCUENTRA AL OESTE DEL CASCO MUNICIPAL, lon:-98.01972449, lat:17.32155149}} | 2022-11-21 | 2022-12-20 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSJ/469/AD/035/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES JOCAVARI S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:870000.0, importe_modificado:870000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1893.0}} | {2160019/proyecto_INICIO, 2160019/proyecto_FIN, 2160019/proyecto_INICIO, 2160019/proyecto_FIN, 2160019/proyecto_PROCESO, 2160019/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160030 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, BARRIO EL PROGRESO, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA - 241237 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 241237 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA CAJA COLONIA SANTIAGO JUXTLAHUACA CENTRO, 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE EUCALIPTOS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 ML LINEALES AL LIMITE SUR DE LA COLONIA EL PROGRESO, lon:-98.0052026, lat:17.33969504}} | 2022-11-07 | 2022-12-06 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSJ/469/AD/034/2022, contratista:ESTUDIO URBANÍSTICO Y GRÁFICOS ARQUITECTÓNICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:80.0}} | {2160030/proyecto_INICIO, 2160030/proyecto_PROCESO, 2160030/proyecto_FIN, 2160030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160088 | Proyecto de inversión | 995362 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995362.0, modificado:995362.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA - 241483 | 20 | Oaxaca | 344 | San Sebastián Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Coatlán | 241483 | S | 48 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:344, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO PORVENIR DE BALLESTEROS, 70851 EL PORVENIR BALLESTEROS, SAN SEBASTIÁN COATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA ABARCÓ DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR BALLEST, lon:-96.92126, lat:16.06277}} | 2022-07-18 | 2022-08-31 | 995362 | 995362 | 995362 | 995362 | 995362 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/344/SSC/006/2022, contratista:ELECTRIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES SAPJEM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN COATLÁN, monto:995362.0, importe_modificado:995362.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2160088/proyecto_INICIO, 2160088/proyecto_PROCESO, 2160088/proyecto_INICIO, 2160088/proyecto_PROCESO, 2160088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160104 | Proyecto de inversión | 1000015.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000015.25, modificado:1000015.25}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO EN LA CALLE PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE MESONES HIDALGO - 241531 | 20 | Oaxaca | 37 | Mesones Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mesones Hidalgo | 241531 | S | 464 | 386 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:93.6, meta_modificada:93.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:ANDADOR ANDADOR URBANO EN LA CALLE PROGRESO PUEBLO MESONES HIDALGO, 71040 MESONES HIDALGO, MESONES HIDALGO OAXACA ENTRE CARRETERA PUTLA-PINOTEPA NACIONAL Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PROGRESO, lon:-97.96782858, lat:16.91077438}} | 2022-09-06 | 2022-10-20 | 1000015.25 | 1000015.25 | 1000015.25 | 1000015.25 | 1000015.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MMH/037/COPM/41/C-05/2022, contratista:KARINA SERRANO PELAEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO, monto:1000015.25, importe_modificado:1000015.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:93.6}} | {2160104/proyecto_FIN, 2160104/proyecto_INICIO, 2160104/proyecto_PROCESO, 2160104/proyecto_FIN, 2160104/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160154 | Proyecto de inversión | 656598.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656598.09, modificado:656598.09}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS PARA LA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL - 241661 | 20 | Oaxaca | 176 | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca | 241661 | S | 100 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:3, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO ESTANCIA, 69307 ESTANCIA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MARTIRES DE TACUBAYA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE UBICA EN 53 DOMICILIOS CONOCIDOS EN LA LOCALI, lon:-97.28175042, lat:17.65551209}} | 2022-08-25 | 2022-09-08 | 656598.09 | 656598.09 | 656598.09 | 656598.09 | 656598.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121847, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, monto:656598.09, importe_modificado:656598.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:53.0}} | {2160154/proyecto_INICIO, 2160154/proyecto_PROCESO, 2160154/proyecto_FIN, 2160154/proyecto_INICIO, 2160154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160191 | Acción | 414192.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414192.24, modificado:414192.24}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 241947 | 20 | Oaxaca | 435 | Santa María Tepantlali |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Tepantlali | 241947 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:435, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.01012, lat:16.997513}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 414192.24 | 414192.24 | 414192.24 | 414192.24 | 414192.24 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO-01/MSMT/435/FISMDF/02/2022, contratista:CONSTRUMUKP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TEPANTLALI, monto:414192.24, importe_modificado:414192.24}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2160191/proyecto_INICIO, 2160191/proyecto_PROCESO, 2160191/proyecto_INICIO, 2160191/proyecto_FIN, 2160191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160204 | Proyecto de inversión | 800032.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800032.72, modificado:800032.72}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA AGENCIA DE SAN JORGE EL ZAPOTE - 242346 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 242346 | S | 85 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:6, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL DE LA AGENCIA DE SAN JORGE EL ZAPOTE BARRIO SAN JORGE EL ZAPOTE, 69244 SAN JORGE EL ZAPOTE, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE ENTRADA PRINCIPAL DE LA AGENCIA DE SAN JORGE EL ZAPOTE Y CALLE CARRETERA, lon:-98.00259249, lat:17.91878335}} | 2022-10-01 | 2022-11-14 | 800032.72 | 800032.72 | 800032.72 | 800032.72 | 800032.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/261/FISMDF/COP-14/2022, contratista:INFRAESTRUCTURA 627 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, monto:800032.72, importe_modificado:800032.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:760.0}} | {2160204/proyecto_PROCESO, 2160204/proyecto_FIN, 2160204/proyecto_INICIO, 2160204/proyecto_PROCESO, 2160204/proyecto_INICIO, 2160204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160224 | Proyecto de inversión | 848200.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848200.6, modificado:848200.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO - 242430 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 242430 | S | 109 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:8, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO SANTO DOMINGO YOLOTEPEC, 69248 SANTO DOMINGO YOLOTEPEC, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE REFORMA, CALLE CAMINO A HUAJUAPAN LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MIGUEL HIDALG, lon:-97.95318236, lat:17.8113189}} | 2022-10-17 | 2022-11-15 | 848200.6 | 848200.6 | 848200.6 | 848200.6 | 848200.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/261/FISMDF/COP-15/2022, contratista:INFRAESTRUCTURA 627 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, monto:848200.6, importe_modificado:848200.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:760.0}} | {2160224/proyecto_INICIO, 2160224/proyecto_FIN, 2160224/proyecto_PROCESO, 2160224/proyecto_FIN, 2160224/proyecto_PROCESO, 2160224/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se cargo eñ contrato y acta de entrega correspondiente, trimestre:4.0, usuario:martinabedollab, fecha:2023-01-17}} | {obs1: {observación:el contrato y acta entrega no corresponden al proyecto, trimestre:4.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | OAX220402160299 | Proyecto de inversión | 213977.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213977.74, modificado:213977.74}} | AMPLIACION DE LA RED ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA DE GARCIA VIGIL SE REALIZARA LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO 3 POSTES, HERRAJE Y AISLAMIENTO, CONDUCTOR, EQUIPO DE PROTECCION Y CONDUCTOR - 242728 | 20 | Oaxaca | 368 | Santa Catarina Minas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Minas | 242728 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:368, localidad:1, direccion:PRIVADA GARCIA VIGIL PRIVADA SANTA CATARINA MINAS, 71534 SANTA CATARINA MINAS, SANTA CATARINA MINAS OAXACA ENTRE CALLE GARCIA VIGIL Y CALLE NICOLAS DEL PUERTO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE REALIZARA LA OBRA DE AMPLIACION DE LA ENER, lon:-96.613739, lat:16.77608}} | 2022-10-03 | 2022-10-17 | 213977.74 | 213977.74 | 213977.74 | 213977.74 | 213977.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISMDF/MSCM/368/005/2022, contratista:CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA ANDA S.A. DE C.V., convocante:SANTA CATARINA MINAS, monto:213977.74, importe_modificado:213977.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2160299/proyecto_PROCESO, 2160299/proyecto_INICIO, 2160299/proyecto_FIN, 2160299/proyecto_PROCESO, 2160299/proyecto_FIN, 2160299/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}, obs2: {observación:las observaciones fueron solventadas en tiempo dentro de las mids, trimestre:4.0, usuario:franciscoproblesc, fecha:2023-01-17}} | {obs1: {observación:SI ESTE FOLIO SE VALIDA Y TIENE SUS INVERSIONES AL 100% YA NO SE PODRA ELIMNAR VERIFICAR ANTES LAS OBRAS DE LAS MIDS, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-06}, obs2: {observación:SI ESTE FOLIO SE VALIDA Y TIENE SUS INVERSIONES AL 100% YA NO SE PODRA ELIMNAR VERIFICAR ANTES LAS OBRAS DE LAS MIDS, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-06}, obs3: {observación:SI ESTE FOLIO SE VALIDA Y TIENE SUS INVERSIONES AL 100% YA NO SE PODRA ELIMNAR VERIFICAR ANTES LAS OBRAS DE LAS MIDS, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-06}, obs4: {observación:SI ESTE FOLIO SE VALIDA Y TIENE SUS INVERSIONES AL 100% YA NO SE PODRA ELIMNAR VERIFICAR ANTES LAS OBRAS DE LAS MIDS, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-06}}
2022 | 4 | OAX220402160593 | Proyecto de inversión | 282486 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282486.0, modificado:282486.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS - 244145 | 20 | Oaxaca | 161 | San Jerónimo Sosola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Sosola | 244145 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SAN JERÓNIMO SOSOLA, 68207 SAN JERÓNIMO SOSOLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE UBICAN EN DIFERENTES CALLES EN EL CENTRO Y EN ALGUNOS PARAJES QUE COMPRENDEN ESTA LOCALIDAD, lon:-97.03197222, lat:17.36302778}} | 2022-10-10 | 2022-12-08 | 282486 | 282486 | 282486 | 282486 | 282486 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121591, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA, monto:282486.0, importe_modificado:282486.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2160593/proyecto_INICIO, 2160593/proyecto_PROCESO, 2160593/proyecto_FIN, 2160593/proyecto_INICIO, 2160593/proyecto_PROCESO, 2160593/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160746 | Proyecto de inversión | 340614.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340614.62, modificado:340614.62}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE A LA ESC.SEC. TEC. NO. 40 EN LA LOCALIDAD DE IXTLAN DE JUAREZ - 244909 | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtlán de Juárez | 244909 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:PUEBLO IXTLÁN DE JUÁREZ, 68725 IXTLÁN DE JUÁREZ, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA PASANDO EL PREDIO DE LA UNION FORESTAL SANTO TOMAS Y EL VIVERO FORESTAL SOBRE LA CARRETERA FEDERAL IXLAN ZOOGO, lon:-96.47976548, lat:17.32527486}} | 2022-09-05 | 2022-11-03 | 340614.62 | 340614.62 | 340614.62 | 340614.62 | 340614.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/FISM-DF/042/009/2022, contratista:GOD INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, monto:340614.62, importe_modificado:340614.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:139.0}} | {2160746/proyecto_INICIO, 2160746/proyecto_FIN, 2160746/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160937 | Proyecto de inversión | 958580 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958580.0, modificado:958580.0}} | CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE ACCESO AL PANTEÓN MUNICIPAL - 245788 | 20 | Oaxaca | 490 | Santiago Texcalcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Texcalcingo | 245788 | S | 1569 | 1405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.2, meta_modificada:1120.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:490, localidad:1, direccion:CALLE CALLE RUMBO AL PANTEON PUEBLO SANTIAGO TEXCALCINGO, 68535 SANTIAGO TEXCALCINGO, SANTIAGO TEXCALCINGO OAXACA ENTRE Y , LA CALLE ENTRONCA CON EL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SANTIAGO TEXCALCINGO EN EL CENTRO DE L, lon:-96.97473566, lat:18.21163248}} | 2022-05-09 | 2022-08-27 | 958580 | 958580 | 958580 | 958580 | 958580 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128412, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXCALCINGO, monto:958580.0, importe_modificado:958580.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1120.2}} | {2160937/proyecto_INICIO, 2160937/proyecto_PROCESO, 2160937/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402161294 | Proyecto de inversión | 1350114 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350114.0, modificado:1350114.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LOCALIDAD SITIO DE XITLAPEHUA - 247557 | 20 | Oaxaca | 538 | Sitio de Xitlapehua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Sitio de Xitlapehua | 247557 | S | 40 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:373.5, meta_modificada:373.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:538, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SITIO DE XITLAPEHUA, 70816 SITIO DE XITLAPEHUA, SITIO DE XITLAPEHUA OAXACA ENTRE CALLE PRIMERA DE INDEPENDENCIA Y CALLE CARMEN, CALLE CUAUHTEMOC A UN COSTADO DE LA CASA DE SALUD, lon:-96.53454526, lat:16.35179655}} | 2022-05-29 | 2022-07-22 | 1350114 | 1350114 | 1350114 | 1350114 | 1350114 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSX/FISMDF/538/COP/001/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO SIUX S.A DE C.V., convocante:Sitio de Xitlapehua, monto:1350114.0, importe_modificado:1350114.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:373.5}} | {2161294/proyecto_INICIO, 2161294/proyecto_PROCESO, 2161294/proyecto_INICIO, 2161294/proyecto_FIN, 2161294/proyecto_PROCESO, 2161294/proyecto_FIN, 2161294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402161365 | Acción | 1930140.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1930140.15, modificado:1930140.15}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 247867 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 247867 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.60761, lat:18.538563}} | 2022-03-22 | 2022-05-10 | 1930140.15 | 1930140.15 | 1930140.15 | 1930140.15 | 1930140.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MAP/2022/002/001, contratista:VRM ASESORES PATRIMONIALES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:1930140.15, importe_modificado:1930140.15}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2161365/proyecto_INICIO, 2161365/proyecto_FIN, 2161365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402161734 | Proyecto de inversión | 462000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462000.0, modificado:462000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A BASE DE PANELES SOLARES EN EL PARAJE HACIENDA VIEJA Y EL ZAPOTAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CACAOTEPEC - 250494 | 20 | Oaxaca | 227 | San Lorenzo Cacaotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Cacaotepec | 250494 | S | 100 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:PROLONGACION MORELOS PARAJE PARAJE HACIENDA VIEJA, 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, SE UBICA EN EL PARAJE HACIENDA VVIEJA SOBRE LA CALLE PROLONGA, lon:-96.80254515, lat:17.13589644}} | 2022-10-18 | 2022-11-16 | 462000 | 462000 | 462000 | 462000 | 462000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/227/FISMDF/OP/011/108/2022, contratista:CRESENCIANO VICTOR TABOADA GALVAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC, monto:462000.0, importe_modificado:462000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2161734/proyecto_INICIO, 2161734/proyecto_FIN, 2161734/proyecto_PROCESO, 2161734/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALIZAR LIGA DE EVIDENCIA (ACTA ENTREGA) ACORDE A LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:VERIFICAR ACCESO A LIGA DE CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402162710 | Proyecto de inversión | 935503.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935503.87, modificado:935503.87}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL HIGO - 255225 | 20 | Oaxaca | 353 | Santa Ana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Ana | 255225 | S | 1218 | 1188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:794.0, meta_modificada:794.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:353, localidad:1, direccion:CALLE EL HIGO SECCION TERCERA SECCION, 70820 SANTA ANA, SANTA ANA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, LA CALLE SE ENCUENTRA EN UN ENTRONQUE SOBRE LA CALLE HIDALGO QUE ES LA PRINCIPAL CON LA CALLE 5 DE FEBRERO O , lon:-96.71911694, lat:16.33941174}} | 2022-09-27 | 2022-11-15 | 935503.87 | 935503.87 | 935503.87 | 935503.87 | 935503.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/353/FISMDF/C-006/2022, contratista:OSGU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA, monto:935503.87, importe_modificado:935503.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:794.0}} | {2162710/proyecto_INICIO, 2162710/proyecto_PROCESO, 2162710/proyecto_INICIO, 2162710/proyecto_FIN, 2162710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402162788 | Proyecto de inversión | 410308.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410308.24, modificado:410308.24}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA LA TOMA, NUMERO 4 GUEUSTOO, LA GRANJA, UBR, JUSTO SIERRA Y JUSTO SIERRA NUMERO 2 - 255532 | 20 | Oaxaca | 298 | San Pablo Villa de Mitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo Villa de Mitla | 255532 | S | 5106 | 4548 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SAN PABLO VILLA DE MITLA CENTRO, 70430 SAN PABLO VILLA DE MITLA, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE INSURGENTES, CALLE INTERNACIONAL LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SA, lon:-96.36963736, lat:16.91780501}} | 2022-05-16 | 2022-06-25 | 410308.24 | 410308.24 | 410308.24 | 410308.24 | 410308.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPVM/298/FISMDF/AD-02/2022, contratista:INGENIERIA HIDRAULICA Y PROYECTOS CIVILES S.A DE C.V., convocante:SAN PABLO VILLA DE MITLA, monto:410308.24, importe_modificado:410308.24}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:6.0}} | {2162788/proyecto_INICIO, 2162788/proyecto_FIN, 2162788/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA NO SE VE EL DOCUMENTO, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA NO SE VE EL DOCUMENTO, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA NO SE VE EL DOCUMENTO, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA NO SE VE EL DOCUMENTO, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402162862 | Proyecto de inversión | 806514.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806514.13, modificado:806514.13}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 255784 | 20 | Oaxaca | 191 | San Juan Chicomezúchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Chicomezúchil | 255784 | S | 163 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN CHICOMEZÚCHIL, 68757 SAN JUAN CHICOMEZÚCHIL, SAN JUAN CHICOMEZÚCHIL OAXACA ENTRE CAMINO A CANAL DE AGUA Y , SE ENCUENTRA UBICADO A UN LADO DEL CANAL DE AGUA DONDE TERMINA EL SIFON DE AGUA, SAN JUAN CHICOMEZUCH, lon:-96.4922914, lat:17.28290798}} | 2022-09-02 | 2022-11-20 | 806514.13 | 806514.13 | 806514.13 | 806514.13 | 806514.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:191MSJCH/FISMDF-DIR/COP-001/AYS-APO-002/2022, contratista:VICTOR PEREZ MORELOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CHICOMEZUCHIL, monto:806514.13, importe_modificado:806514.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:90.0}} | {2162862/proyecto_FIN, 2162862/proyecto_PROCESO, 2162862/proyecto_INICIO, 2162862/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs5: {observación:LAS LIGAS NO CORRESPONDEN AL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220402162895 | Proyecto de inversión | 464224.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464224.22, modificado:464224.22}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ - 255939 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 255939 | S | 128 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:10, direccion:CALLE CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO CERRO FLORES, 68456 CERRO FLORES, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE HIDALGO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MORELOS ES LA CALLE DEL ACCESO PRINCIPAL ENTRE LA CALLE HIDALGO ESQUINA CON MO, lon:-96.13534552, lat:18.00432554}} | 2022-07-01 | 2022-08-13 | 464224.22 | 464224.22 | 464224.22 | 464224.22 | 464224.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125087, contratista:, convocante:SAN JOSÉ CHILTEPEC, monto:464224.22, importe_modificado:464224.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {2162895/proyecto_FIN, 2162895/proyecto_PROCESO, 2162895/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402162899 | Proyecto de inversión | 2336468.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2336468.2, modificado:2336468.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS - 255959 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 255959 | S | 14 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:91, direccion:VEREDA TRAMO SAN IGNACIO DE LOYOLA EL SARGENTO - PARAJE EL SARGENTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO EL SARGENTO, 71425 SAN IGNACIO DE LOYOLA EL SARGENTO, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , DE LA LOCALIDAD DE SAN, lon:-97.12830116, lat:16.56342424}} | 2022-07-20 | 2022-08-29 | 2336468.2 | 2336468.2 | 2336468.2 | 2336468.2 | 2336468.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVSV/277/RG33/FISMDF/24/14/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUFU SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA, monto:2336468.2, importe_modificado:2336468.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2162899/proyecto_FIN, 2162899/proyecto_PROCESO, 2162899/proyecto_FIN, 2162899/proyecto_INICIO, 2162899/proyecto_PROCESO, 2162899/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402163058 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO - 257050 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 257050 | S | 71 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:5, direccion:CALLE XICOTENCATL PARAJE CERRO GORDO, 70803 CERRO GORDO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CUAHTEMOC, SE UBICA EN LA CALLE XICOTENCATL COMO REFERENCIA SE TOMA DE LA DESVIACION EN LA CARRETERA HA, lon:-96.54904, lat:16.3372}} | 2022-08-14 | 2022-09-27 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | 1550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISMDF/MMPD/059/INV/41/2022, contratista:AGUCRUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1550000.0, importe_modificado:1550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:660.0}} | {2163058/proyecto_INICIO, 2163058/proyecto_FIN, 2163058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402163325 | Proyecto de inversión | 1026444.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026444.48, modificado:1026444.48}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, SEGUNDA ETAPA - 258668 | 20 | Oaxaca | 370 | Santa Catarina Tayata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Tayata | 258668 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1497.3, meta_modificada:1497.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:370, localidad:5, direccion:CALLE PROLONGACIÓN DE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SANTA CATARINA TAYATA, 69834 YUCUSITO, SANTA CATARINA TAYATA OAXACA ENTRE CAMINO PROLONGACIÓN DE MIGUEL HIDALGO Y , EN LA LOCALIDAD DE YUCUSITO CAMINO DE TERRACERIA SE ENCUENTRA EN, lon:-97.579915, lat:17.322897}} | 2022-09-12 | 2022-12-10 | 1026444.48 | 1026444.48 | 1026444.48 | 1026444.48 | 1026444.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCT/370/R33-FISMDF/003-2022, contratista:INGENIERIA CIVIL Y DESARROLLOS SOUMAYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TAYATA, monto:1026444.48, importe_modificado:1026444.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1497.3}} | {2163325/proyecto_INICIO, 2163325/proyecto_FIN, 2163325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402163382 | Proyecto de inversión | 2116754.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2116754.33, modificado:2116754.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SAN FRANCISCO, 1RA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAYACAXTEPEC. - 258870 | 20 | Oaxaca | 554 | Totontepec Villa de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Totontepec Villa de Morelos | 258870 | S | 488 | 451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2490.0, meta_modificada:2490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:554, localidad:4, direccion:CALLE CALLE SAN FRANCISCO INTERIOR SN RANCHERIA SAN FRANCISCO JAYACAXTEPEC, 70256 SAN FRANCISCO JAYACAXTEPEC, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE Y , PRTIENDO DE LA AGNCIA CON DIRECCION AL SUR PASA POR LA IGLESIA CATOL, lon:-95.97439074, lat:17.21999861}} | 2022-06-20 | 2022-09-17 | 2116754.33 | 2116754.33 | 2116754.33 | 2116754.33 | 2116754.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTVM-554/COP/FISMDF/05/2022, contratista:RODRIGO ROQUEZ ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, monto:2.11675433E8, importe_modificado:2.11675433E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2490.0}} | {2163382/proyecto_INICIO, 2163382/proyecto_PROCESO, 2163382/proyecto_FIN, 2163382/proyecto_PROCESO, 2163382/proyecto_INICIO, 2163382/proyecto_PROCESO, 2163382/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | OAX220402163417 | Acción | 42790.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42790.12, modificado:42790.12}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 258993 | 20 | Oaxaca | 172 | San Juan Achiutla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Achiutla | 258993 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.508873, lat:17.344245}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 42790.12 | 42790.12 | 42790.12 | 42790.12 | 42790.12 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJA/172/FISMDF/CA/01/2022, contratista:READER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ACHIUTLA, monto:42790.12, importe_modificado:42790.12}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2163417/proyecto_INICIO, 2163417/proyecto_FIN, 2163417/proyecto_INICIO, 2163417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402163631 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GERARDO SANCHEZ EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DE LA REFORMA - 259939 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tehuantepec | 259939 | S | 54 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:52, direccion:CALLE GERARDO SANCHEZ RANCHERIA SANTA ISABEL DE LA REFORMA, 70760 SANTA ISABEL DE LA REFORMA, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ALFREDO FAUSTINO Y CALLE DAVID MARTINEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE GERARDO SANC, lon:-95.47078308, lat:16.8998859}} | 2022-07-06 | 2022-08-09 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/F-III/219/011/2022, contratista:GRUPO COSNTRUCTOR YEDSELL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}} | {2163631/proyecto_INICIO, 2163631/proyecto_PROCESO, 2163631/proyecto_FIN, 2163631/proyecto_PROCESO, 2163631/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402163681 | Proyecto de inversión | 280563.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280563.84, modificado:280563.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE - 260191 | 20 | Oaxaca | 326 | San Pedro Sochiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Sochiápam | 260191 | S | 1106 | 737 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:121.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:326, localidad:1, direccion:CALLE ACUEDUCTO PUEBLO SAN PEDRO SOCHIÁPAM, 68665 SAN PEDRO SOCHIÁPAM, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A RETUMBADERO Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS COORDENADAS LATITUD 17.829276164801406 Y, lon:-96.66598064, lat:17.82927616}} | 2022-10-24 | 2022-12-14 | 280563.84 | 280563.84 | 280563.84 | 280563.84 | 280563.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124489, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM, monto:280563.84, importe_modificado:280563.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2163681/proyecto_PROCESO, 2163681/proyecto_INICIO, 2163681/proyecto_FIN, 2163681/proyecto_PROCESO, 2163681/proyecto_FIN, 2163681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402163724 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1300000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA AGENCIA DE SAN JOSE EL PARAISO - 260403 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tehuantepec | 260403 | S | 499 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1010.5, meta_modificada:1010.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:49, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA RANCHERIA SAN JOSE EL PARAISO, 70760 SAN JOSÉ EL PARAÍSO, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ALBERTO PEREZ Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LA C, lon:-95.51151192, lat:16.89403195}} | 2022-07-06 | 2022-08-09 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/F-III/221/019/2022, contratista:CONSTRUCTORA GLEZANTI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1010.5}} | {2163724/proyecto_INICIO, 2163724/proyecto_FIN, 2163724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402163906 | Proyecto de inversión | 1449728.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449728.93, modificado:1449728.93}} | CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE GENERAL IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE EDUARDO SOTO INES COLONIA INSUSTRIAL - 261622 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tehuantepec | 261622 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.4, meta_modificada:155.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL IGNACIO ZARAGOZA COLONIA INDUSTRIAL, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EDUARDO SOTO Y CALLE CHIHUAHUA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTA EN LA CALLE GENRAL IGNAC, lon:-95.24231086, lat:16.31906143}} | 2022-08-16 | 2022-09-14 | 1449728.93 | 1449728.93 | 1449728.93 | 1449728.93 | 1449728.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/F-III/135/023/2022, contratista:INDAJANI, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:1449728.93, importe_modificado:1449728.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.4}} | {2163906/proyecto_INICIO, 2163906/proyecto_FIN, 2163906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR MONTO EJERCIDO EN ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | OAX220402164087 | Proyecto de inversión | 852533 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852533.0, modificado:852533.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE RIO SECO - 262388 | 20 | Oaxaca | 449 | Santa María Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Zoquitlán | 262388 | S | 570 | 535 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:449, localidad:14, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO RÍO SECO, 70490 RÍO SECO, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE INDEPENDENCIA, lon:-96.40180595, lat:16.54023894}} | 2022-06-01 | 2022-07-15 | 852533 | 852533 | 852533 | 852533 | 852533 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZMZ/449/015-001/FISM/2022, contratista:RUBEN ERUBIEL CRUZ BETANZOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN, monto:852533.0, importe_modificado:852533.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {2164087/proyecto_INICIO, 2164087/proyecto_PROCESO, 2164087/proyecto_FIN, 2164087/proyecto_INICIO, 2164087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solventar, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:solventar, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:solventar, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:solventar, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}, obs5: {observación:LA LIGA DE DOCUMENTO DE EVIDENCIA ES EL ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-17}, obs6: {observación:LA LIGA DE DOCUMENTO DE EVIDENCIA ES EL ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-17}, obs7: {observación:LA LIGA DE DOCUMENTO DE EVIDENCIA ES EL ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-17}, obs8: {observación:LA LIGA DE DOCUMENTO DE EVIDENCIA ES EL ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220402164131 | Proyecto de inversión | 1025320.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025320.64, modificado:1025320.64}} | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 262552 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Atzompa | 262552 | S | 385 | 515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA AMPLIACION PROGRESO, 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE CALLE BARRANCA AMARILLA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE MIGUEL CABRERA 80 METROS AL NORTE ESTA LA ESCUELA PRIMARIA AQ, lon:-96.77696664, lat:17.09960642}} | 2022-06-20 | 2022-08-18 | 1025320.64 | 1025320.64 | 1025320.64 | 1025320.64 | 1025320.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMA/FISMDF/399/086/2022, contratista:ING. ISRAEL RODRIGUEZ SANTIAGO, convocante:SANTA MARIA ATZOMPA, monto:1025320.64, importe_modificado:1025320.64}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:3.0}} | {2164131/proyecto_INICIO, 2164131/proyecto_FIN, 2164131/proyecto_PROCESO, 2164131/proyecto_FIN, 2164131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402164243 | Proyecto de inversión | 425937.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425937.76, modificado:425937.76}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA AGENCIA DE RIO VIEJO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE RIO VIEJO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATÁN - 263282 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ixhuatán | 263282 | S | 159 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:42, direccion:CALLE CAMINO A RIO VIEJO PUEBLO RÍO VIEJO, 70177 RÍO VIEJO, SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A RIO VIEJO Y , SE ENCUENTRA UBICADO FRENTE AL CAMPO DEPORTIVO DE RIO VIEJO CONOCIDO COMO CAMPO BICENTENARIO Y CAM, lon:-94.52089914, lat:16.2934427}} | 2022-07-20 | 2022-08-18 | 425937.76 | 425937.76 | 425937.76 | 425937.76 | 425937.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/HCSFI/R33-FIII/M143/038/2022, contratista:MAXIMA PRODUCTIVIDAD EN CONSTRUCCION S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN, monto:425937.76, importe_modificado:425937.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10000.0}} | {2164243/proyecto_INICIO, 2164243/proyecto_FIN, 2164243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402164446 | Proyecto de inversión | 317546 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317546.0, modificado:317546.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EORAGUIA - 264826 | 20 | Oaxaca | 449 | Santa María Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Zoquitlán | 264826 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:449, localidad:31, direccion:PUEBLO EORAGUIA, 70490 EORAGUÍA, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA ENTRE Y , SE CONSTRUIRAN 4 CUARTOS DORMITORIOS LOS CUALES SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD 2 EN LA PARTE NORESTE CERCA DE RIO Y LOS OTROS DO, lon:-96.39923582, lat:16.49675669}} | 2022-10-03 | 2022-11-19 | 317546 | 317546 | 317546 | 317546 | 317546 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128896, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN, monto:317546.0, importe_modificado:317546.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2164446/proyecto_PROCESO, 2164446/proyecto_INICIO, 2164446/proyecto_FIN, 2164446/proyecto_PROCESO, 2164446/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solventar, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:solventar, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:solventar, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:solventar, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402164512 | Proyecto de inversión | 2042650 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2042650.0, modificado:2042650.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AMADO NERVO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN - 265169 | 20 | Oaxaca | 143 | San Francisco Ixhuatán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Francisco Ixhuatán | 265169 | S | 2740 | 2693 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:CALLE AMADO NERVO PUEBLO SAN FRANCISCO IXHUATÁN CENTRO, 70175 SAN FRANCISCO IXHUATÁN, SAN FRANCISCO IXHUATÁN OAXACA ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE FLORES MAGON, CALLE GUILLERMO PRIETO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LASCALL, lon:-94.47793494, lat:16.3473856}} | 2022-10-01 | 2022-11-14 | 2042650 | 2042650 | 2042650 | 2042650 | 2042650 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/HCSFI/R33-FIII/M143/026/2022, contratista:HUESCA INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO IXHUATAN, monto:2042650.0, importe_modificado:2042650.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {2164512/proyecto_INICIO, 2164512/proyecto_FIN, 2164512/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402164527 | Proyecto de inversión | 1562875 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1562875.0, modificado:1562875.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO SAN MATEO YUCUTINDOO PARAJE HIERBA SANTA DEL KM 0.000 AL KM 2.650 - 265209 | 20 | Oaxaca | 566 | San Mateo Yucutindoo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Mateo Yucutindoo | 265209 | S | 235 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.65, meta_modificada:2.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:566, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO SAN MATEO YUCUTINDOO - HIERVA SANTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 650 PUEBLO SAN MATEO YUCUTINDO CENTRO, 71375 SAN MATEO YUCUTINDOO, SAN MATEO YUCUTINDOO OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PARTE NOR, lon:-97.47781378, lat:16.73726253}} | 2022-06-06 | 2022-08-19 | 1562875 | 1562875 | 1562875 | 1562875 | 1562875 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMY/FAISMDF/566/26/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V., convocante:SAN MATEO YUCUTINDOO, monto:1562875.0, importe_modificado:1562875.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.65}} | {2164527/proyecto_PROCESO, 2164527/proyecto_FIN, 2164527/proyecto_INICIO, 2164527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:NO HABIA ENVIADO INFORMACIÓN, SOLO DESAPARECIERON DE LA BANDEJA DE SEGUIMIENTO INDIVIDUAL, trimestre:4.0, usuario:enriqueojedas, fecha:2023-01-15}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402165064 | Proyecto de inversión | 373577.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373577.79, modificado:373577.79}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 267968 | 20 | Oaxaca | 486 | Villa Tejúpam de la Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Tejúpam de la Unión | 267968 | S | 358 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:486, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA CATARINA, 69534 SANTA CATARINA, VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN SOBRE CALLE INDEPENDENCIA CON ESQUINA EN LA , lon:-97.44917285, lat:17.6895351}} | 2022-09-01 | 2022-09-20 | 373577.79 | 373577.79 | 373577.79 | 373577.79 | 373577.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128164, contratista:, convocante:VILLA TEJUPAM DE LA UNIÓN, monto:373577.79, importe_modificado:373577.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2165064/proyecto_INICIO, 2165064/proyecto_FIN, 2165064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402165093 | Proyecto de inversión | 1611694.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1611694.72, modificado:1611694.72}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS DE SANTIAGO QUIAVICUZAS A SANTA CRUZ LA REFORMA - 268131 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 268131 | S | 733 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:19491.7, meta_modificada:11385.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:29, direccion:BRECHA TRAMO SANTIAGO QUIAVICUZAS - SANTA CRUZ LA REFORMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 856 PUEBLO SANTIAGO QUIAVICUZAS, 70508 SANTIAGO QUIAVICUZAS, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y BRECHA CONOCIDO, CAMINO C, lon:-95.706014, lat:16.86099}} | 2022-06-30 | 2022-08-26 | 1611694.72 | 1611694.72 | 1611694.72 | 1611694.72 | 1611694.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCY/125/FISMDF-FORTAMUN/43/29/2022, contratista:DAINZU INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:SAN CARLOS YAUTEPEC, monto:2759238.48, importe_modificado:2759238.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:11385.27}} | {2165093/proyecto_PROCESO, 2165093/proyecto_FIN, 2165093/proyecto_INICIO, 2165093/proyecto_PROCESO, 2165093/proyecto_FIN, 2165093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL COMPLEMENTO DE ESTE CONTRATO SE ESTIPULA EN LA PAGINA 4 DEL MISMO; SE REALIZO UN RECORTE DE PRESUPUESTO Y METAS AL MONTO TOTAL DE ESTE CONTRATO, UTILIZANDO UNICAMENTE EL FONDO III COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO , trimestre:4.0, usuario:edgararagonp, fecha:2023-01-11}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402165212 | Proyecto de inversión | 706241.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706241.07, modificado:706241.07}} | REHABILITACION DEL CAMINO E.C. TUXTEPEC SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ LOMA SAN JUAN, EN TRAMOS PARCIALES DEL KM 0 000 AL KM 2 600 - 268867 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 268867 | S | 545 | 489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - LOMA SAN JUAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 RANCHERIA LOMA DE SAN JUAN, 68463 SECCIÓN ARROYO GRAVA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ Y , , lon:-96.541702, lat:18.095711}} | 2022-03-04 | 2022-03-10 | 706241.07 | 706241.07 | 706241.07 | 706241.07 | 706241.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FISMDF/M134/007/2022, contratista:ARQUITECTURA DIGITAL ARIES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DE DIAZ, monto:706241.07, importe_modificado:706241.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1200.0}} | {2165212/proyecto_INICIO, 2165212/proyecto_FIN, 2165212/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402165216 | Proyecto de inversión | 1641701.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641701.94, modificado:1641701.94}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 268883 | 20 | Oaxaca | 486 | Villa Tejúpam de la Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Tejúpam de la Unión | 268883 | S | 595 | 573 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:486, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES PUEBLO VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN, 69530 VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN, VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN OAXACA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE CONSTITUCION, LA UBICACION DE LA OBRA ES SOBRE EL CAMPO DEPORTIVO UBICADO A, lon:-97.4740946, lat:17.6658596}} | 2022-07-01 | 2022-10-16 | 1641701.94 | 1641701.94 | 1641701.94 | 1641701.94 | 1641701.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTVU/R33-FIII/486/010/2022, contratista:BEERUS INSUMOS, EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TEJUPAM DE LA UNION, monto:1641701.94, importe_modificado:1641701.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2165216/proyecto_INICIO, 2165216/proyecto_PROCESO, 2165216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Falta incluir la liga documento de evidencia., trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | OAX220402165514 | Proyecto de inversión | 1203851.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203851.46, modificado:1203851.46}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA PARA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CINCO SEÑORES - 270559 | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Texmelúcan | 270559 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2515.2, meta_modificada:2515.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:31, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CINCO SEÑORES, 71450 CINCO SEÑORES, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE CALLE AL CAMPO Y CALLE AL CAMPO, LA REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADA AL 500 METROS CON DIRECCION AL SUR TOMANDO COMO REFERENCIA LA E, lon:-97.20802239, lat:16.58122547}} | 2022-08-01 | 2022-09-29 | 1203851.46 | 1203851.46 | 1203851.46 | 1203851.46 | 1203851.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/R33-FIII/008/2022, contratista:CONSTRUCTORA JETALLI SA DE CV, convocante:SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:1203851.46, importe_modificado:1203851.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2515.2}} | {2165514/proyecto_INICIO, 2165514/proyecto_FIN, 2165514/proyecto_PROCESO, 2165514/proyecto_INICIO, 2165514/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402165557 | Proyecto de inversión | 1265173.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265173.78, modificado:1265173.78}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA - 270711 | 20 | Oaxaca | 281 | San Miguel Tecomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tecomatlán | 270711 | S | 191 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1802.0, meta_modificada:1802.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:281, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN MIGUEL TECOMATLÁN, 69915 SAN MIGUEL TECOMATLÁN, SAN MIGUEL TECOMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LIBERTAD, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TECOMATLAN EN LA, lon:-97.27132023, lat:17.39519158}} | 2022-07-12 | 2022-09-24 | 1265173.78 | 1265173.78 | 1265173.78 | 1265173.78 | 1265173.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMT/R33/FISMDF/002/2022, contratista:ALTERNATIVAS EN CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES, IXTLI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TECOMATLAN, monto:1265173.78, importe_modificado:1265173.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1802.0}} | {2165557/proyecto_INICIO, 2165557/proyecto_PROCESO, 2165557/proyecto_FIN, 2165557/proyecto_PROCESO, 2165557/proyecto_FIN, 2165557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402165582 | Proyecto de inversión | 2809107 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2809107.0, modificado:2809107.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE RIVA PALACIO CLAVE 20DPR12IB, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZOQUITLAN - 270872 | 20 | Oaxaca | 449 | Santa María Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Zoquitlán | 270872 | S | 105 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:449, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, 70490 SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE IDALGO, CALLE PORVENIR LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE RIVA PALACIOS Q, lon:-96.35343753, lat:16.55963841}} | 2022-07-22 | 2022-10-20 | 2809107 | 2809107 | 2809107 | 2809107 | 2809107 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/449/FISM-DF/002/2022, contratista:CONSTRUCTORA DE ALTO RENDIMIENTO PRODUCTIVO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN, monto:2809107.0, importe_modificado:2809107.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {2165582/proyecto_PROCESO, 2165582/proyecto_FIN, 2165582/proyecto_INICIO, 2165582/proyecto_FIN, 2165582/proyecto_PROCESO, 2165582/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solventar, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:solventar, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:solventar, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:solventar, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402165629 | Proyecto de inversión | 1060661.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060661.18, modificado:1060661.18}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CON ASFALTO EN LA CALLE ABASOLO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO HUITZO - 271127 | 20 | Oaxaca | 294 | San Pablo Huitzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pablo Huitzo | 271127 | S | 26 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO HUITZO, 68220 SAN PABLO HUITZO, SAN PABLO HUITZO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y PRIVADA DE MORELOS, SE LOCALIZA A 300 METROS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TENEXPAM, lon:-96.89805549, lat:17.28209973}} | 2022-10-14 | 2022-11-12 | 1060661.18 | 1060661.18 | 1060661.18 | 1060661.18 | 1060661.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPH/294/FISM-DF/FIII/IR/011-2025, contratista:LERCON CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO, monto:1060661.18, importe_modificado:1060661.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}} | {2165629/proyecto_PROCESO, 2165629/proyecto_FIN, 2165629/proyecto_INICIO, 2165629/proyecto_FIN, 2165629/proyecto_INICIO, 2165629/proyecto_PROCESO, 2165629/proyecto_FIN, 2165629/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402165632 | Proyecto de inversión | 425393 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425393.0, modificado:425393.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE AGUA DEL HUAJE - 271144 | 20 | Oaxaca | 449 | Santa María Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Zoquitlán | 271144 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:757.0, meta_modificada:757.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:449, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO E.C. ZOQUITLAN - AGUA DEL HUAJE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 757 PUEBLO AGUA DEL HUAJE, 70490 AGUA DEL GUAJE, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA ENTRE Y , DEL ENTROQUE CARRETERO SANTA MARIA ZOQUITLAN GUICHA, lon:-96.36672356, lat:16.44388216}} | 2022-07-04 | 2022-07-23 | 425393 | 425393 | 425393 | 425393 | 425393 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/449/FISM-DF/009/2022, contratista:OCTAVIO ARAGON LUCERO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN, monto:425393.0, importe_modificado:425393.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:757.0}} | {2165632/proyecto_PROCESO, 2165632/proyecto_INICIO, 2165632/proyecto_FIN, 2165632/proyecto_PROCESO, 2165632/proyecto_FIN, 2165632/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solventar, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:solventar, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:solventar, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:solventar, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402165636 | Proyecto de inversión | 1322196.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1322196.36, modificado:1322196.36}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL - 271158 | 20 | Oaxaca | 225 | San Lorenzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo | 271158 | S | 110 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:893.11, meta_modificada:893.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:225, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL TETEPELCINGO - SAN JOSE TETEPELCINGO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 350 PUEBLO SAN JOSÉ TETEPELCINGO, 71761 SAN JOSÉ TETEPELCINGO, SAN LORENZO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO DE SA, lon:-97.90368442, lat:16.40837115}} | 2022-08-15 | 2022-10-13 | 1322196.36 | 1322196.36 | 1322196.36 | 1322196.36 | 1322196.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL/225/FISMDF/10-37/2022, contratista:AMERICA OLEA NAZARIO, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO, monto:1322196.36, importe_modificado:1322196.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:893.11}} | {2165636/proyecto_PROCESO, 2165636/proyecto_FIN, 2165636/proyecto_INICIO, 2165636/proyecto_FIN, 2165636/proyecto_INICIO, 2165636/proyecto_PROCESO, 2165636/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402165700 | Proyecto de inversión | 2395275.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2395275.18, modificado:2395275.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BARRIO LA TRINIDAD, LOS NARANJOS ESQUIPULAS - 271496 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 271496 | S | 76 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:235, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO LOS NARANJOS ESQUIPULAS, 70905 LOS NARANJOS ESQUIPULAS, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CENTRO, SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-96.46052668, lat:15.98465781}} | 2022-08-13 | 2022-10-11 | 2395275.18 | 2395275.18 | 2395275.18 | 2395275.18 | 2395275.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP/324/FISM-DF/024/2022, contratista:ROCA LLOSA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARQUITECTONICAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:2395275.18, importe_modificado:2395275.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}} | {2165700/proyecto_FIN, 2165700/proyecto_INICIO, 2165700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402165703 | Proyecto de inversión | 3064518.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3064518.28, modificado:3064518.28}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA PUERTO ÁNGEL - 271507 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 271507 | S | 80 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:25, direccion:CALLE CONOCIDO BARRIO PUERTO ÁNGEL CENTRO, 70902 PUERTO ÁNGEL, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE MACEDONEO ALCALA, SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DE PUERTO ANGEL. SOBRE LA CALLE CONOCIDO EN LOS LIMETES DE , lon:-96.49651445, lat:15.67239106}} | 2022-08-01 | 2022-09-29 | 3064518.28 | 3064518.28 | 3064518.28 | 3064518.28 | 3064518.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP/324/FISM-DF/025/2022, contratista:KALANI ROBERTO ALVAREZ AUDELO, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:3064518.28, importe_modificado:3064518.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1080.0}} | {2165703/proyecto_INICIO, 2165703/proyecto_FIN, 2165703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402165730 | Proyecto de inversión | 159370 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159370.0, modificado:159370.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CAÑADA GUICHA - 271586 | 20 | Oaxaca | 449 | Santa María Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Zoquitlán | 271586 | S | 52 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:58.32, meta_modificada:58.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:449, localidad:4, direccion:PUEBLO CAÑADA GUICHA, 70490 CAÑADA GUICHÁ, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DONDE ESTA LA AGENCIA MUNICIPAL LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-96.3054122, lat:16.45206953}} | 2022-09-05 | 2022-09-30 | 159370 | 159370 | 159370 | 159370 | 159370 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128895, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN, monto:1597370.0, importe_modificado:159370.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:58.32}} | {2165730/proyecto_PROCESO, 2165730/proyecto_INICIO, 2165730/proyecto_FIN, 2165730/proyecto_PROCESO, 2165730/proyecto_FIN, 2165730/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solventar, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:solventar, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:solventar, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:solventar, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402166329 | Proyecto de inversión | 475000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475000.0, modificado:475000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CLAVE 20DJN2117G, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 274427 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 274427 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:CALLE JUQUILA COLONIA LOS PINOS, 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE NOGAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DE LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN ESCUTIA SOBRE LA CALLE JUQUILA, lon:-98.01134548, lat:17.34625133}} | 2022-09-26 | 2022-10-25 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSJ/469/AD/027/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:475000.0, importe_modificado:475000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2166329/proyecto_INICIO, 2166329/proyecto_FIN, 2166329/proyecto_INICIO, 2166329/proyecto_PROCESO, 2166329/proyecto_FIN, 2166329/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402166867 | Proyecto de inversión | 279357 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279357.0, modificado:279357.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE SANTA ANA TAVELA A SAN MIGUEL NIZAVIGUITI - 277687 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 277687 | S | 72 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3360.0, meta_modificada:3360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ANA TAVELA - SAN MIGUEL NITZAVIGUITI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 056 PUEBLO SAN MIGUEL NITZAVIGUITI, 70507 SAN MIGUEL NITZAVIGUITI, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE BRECHA CONOCIDO Y , SALIENDO DEL PUE, lon:-95.873353, lat:16.670606}} | 2022-05-01 | 2022-05-30 | 279357 | 279357 | 279357 | 279357 | 279357 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCY/125/FISMDF-FORTAMUN/52/47/2022, contratista:PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA PROARO S.A. DE C.V., convocante:SAN CARLOS YAUTEPEC, monto:346341.0, importe_modificado:346341.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3360.0}} | {2166867/proyecto_INICIO, 2166867/proyecto_PROCESO, 2166867/proyecto_FIN, 2166867/proyecto_INICIO, 2166867/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL COMPLEMENTO DE ESTE CONTRATO ESTA RELACIONADO CON EL FOLIO TMO_0AX220402200124 Y SE ENCUENTRA ESTIPULADO EN LA PAGINA 4 DE DICHO CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:edgararagonp, fecha:2023-01-11}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402166930 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES DE SANTA INES SOLA - 277961 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 277961 | S | 93 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:39, direccion:CALLE PROGRESO PUEBLO SANTA INÉS SOLA, 71417 SANTA INÉS SOLA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LIBERTAD, CAMINO AL RIO SOBRE LA CALLE PROGRESO SE LOCALIZA LA AGENCIA DE SANTA INES Y LA EXPLANADA DE LA , lon:-96.94315242, lat:16.48180378}} | 2022-11-03 | 2022-12-16 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVSV/277/RG33/FISMDF/39/22/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TLACAMAMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA, monto:1950000.0, importe_modificado:1950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:180.0}} | {2166930/proyecto_FIN, 2166930/proyecto_INICIO, 2166930/proyecto_PROCESO, 2166930/proyecto_INICIO, 2166930/proyecto_PROCESO, 2166930/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402167008 | Proyecto de inversión | 1317162.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1317162.76, modificado:1267727.04}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES 5 DE MAYO Y 21 DE MARZO - 278415 | 20 | Oaxaca | 310 | San Pedro Ixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixtlahuaca | 278415 | S | 150 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1334.7, meta_modificada:1334.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:310, localidad:5, direccion:CALLE 21 DE MARZO INTERIOR SN COLONIA LA LOMA (LOMA GRANDE), 71247 LA LOMA (LOMA GRANDE), SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA ENTRE PRIVADA PRIMERA DE 21 DE MARZO Y PRIVADA CUARTA DE 21 DE MARZO, AVENIDA LIBERTAD SOBRE CARRETERA A SAN P, lon:-96.79161814, lat:17.06389425}} | 2022-07-04 | 2022-12-22 | 1267727.04 | 1267727.04 | 1267727.04 | 1267727.04 | 1267727.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122341, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:1317162.76, importe_modificado:1267727.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1334.7}} | {2167008/proyecto_PROCESO, 2167008/proyecto_FIN, 2167008/proyecto_INICIO, 2167008/proyecto_PROCESO, 2167008/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402167155 | Proyecto de inversión | 392286.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392286.49, modificado:392286.49}} | REHABILITACION DE CAMINO A PUERTO ROSETE - 279216 | 20 | Oaxaca | 29 | Eloxochitlán de Flores Magón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán de Flores Magón | 279216 | S | 64 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:537.55, meta_modificada:537.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PUERTO ROSETE, 68530 PUERTO ROSETE, ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE PUERTO ROSSETE, lon:-96.8566814, lat:18.16261823}} | 2022-07-04 | 2022-09-01 | 392286.49 | 392286.49 | 392286.49 | 392286.49 | 392286.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33I32022/048, contratista:REYES JIMENEZ BECERRIL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON, monto:392286.49, importe_modificado:392286.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:537.55}} | {2167155/proyecto_FIN, 2167155/proyecto_INICIO, 2167155/proyecto_PROCESO, 2167155/proyecto_INICIO, 2167155/proyecto_PROCESO, 2167155/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402167461 | Proyecto de inversión | 974693.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974693.96, modificado:974693.96}} | CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO LA EX HACIENDA - 281116 | 20 | Oaxaca | 350 | San Sebastián Tutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tutla | 281116 | S | 85 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:350, localidad:2, direccion:CALLE C2 EXHACIENDA EX- HACIENDA EL ROSARIO, 71323 EL ROSARIO, SAN SEBASTIÁN TUTLA OAXACA ENTRE CALLE C.22 Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CTO. 2 LA UNIDAD DEPORTIVA EXHACIENDA EL ROSARIO SE UBICA FRENTE A LA PUERTA LATERAR DE LA , lon:-96.68805527, lat:17.04690482}} | 2022-10-01 | 2022-11-14 | 974693.96 | 974693.96 | 974693.96 | 974693.96 | 974693.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF/MSST/350/COP/004/2022, contratista:PROYECTOS Y URBANIZACIONES DIAGONZA DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA, monto:974693.96, importe_modificado:974693.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2167461/proyecto_INICIO, 2167461/proyecto_PROCESO, 2167461/proyecto_FIN, 2167461/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402167490 | Proyecto de inversión | 825391.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825391.72, modificado:825391.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN PEDRO MIXTEPEC, LOCALIDAD PUERTO ESCONDIDO COLONIA GUADALUPE EN DIVERSAS CALLES - 281256 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 281256 | S | 43 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:93, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA GUADALUPE, 71998 COLONIA GUADALUPE, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ALMENDROS Y CALLE SAN CRISTOBAL, CARRETERA SAN PEDRO MIXTEPEC LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL, lon:-97.07355312, lat:15.8962148}} | 2022-09-12 | 2022-10-11 | 825391.72 | 825391.72 | 825391.72 | 825391.72 | 825391.72 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/MSPM/318/R-33/FISMDF/021/2022, contratista:ESTRUCTURAS FERRYACERO S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO MIXTEPEC DTTO. 22, monto:825391.72, importe_modificado:825391.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2167490/proyecto_INICIO, 2167490/proyecto_FIN, 2167490/proyecto_INICIO, 2167490/proyecto_FIN, 2167490/proyecto_PROCESO, 2167490/proyecto_FIN, 2167490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402167687 | Proyecto de inversión | 1327193.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327193.35, modificado:1327193.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS - 282148 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 282148 | S | 376 | 359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:727.4, meta_modificada:727.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:6, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO CHARCO NDUAYOO, 71700 CHARCO NDUAYOO, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS , lon:-97.75585437, lat:16.1698583}} | 2022-06-05 | 2022-06-29 | 1327193.35 | 1327193.35 | 1327193.35 | 1327193.35 | 1327193.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/FISM-DF/467/13/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:1327193.35, importe_modificado:1327193.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:727.4}} | {2167687/proyecto_INICIO, 2167687/proyecto_PROCESO, 2167687/proyecto_FIN, 2167687/proyecto_INICIO, 2167687/proyecto_PROCESO, 2167687/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402167813 | Acción | 237270.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237270.87, modificado:237270.87}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 282700 | 20 | Oaxaca | 259 | San Miguel Ahuehuetitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Ahuehuetitlán | 282700 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:259, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.320847, lat:17.671281}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 237270.87 | 237270.87 | 237270.87 | 237270.87 | 237270.87 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM-DF/MSMA/259/02/2022, contratista:HERMINIO MONTESINOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN, monto:237270.87, importe_modificado:237270.87}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2167813/proyecto_FIN, 2167813/proyecto_INICIO, 2167813/proyecto_PROCESO, 2167813/proyecto_FIN, 2167813/proyecto_INICIO, 2167813/proyecto_PROCESO, 2167813/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRAS SUPERVISADAS Y PROYECTOS INTEGRADOS POR EL ASESOR, trimestre:4.0, usuario:franciscoreyeslo, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:NO SE REALIZO COMO TAL UN ACTA ENTREGA YA QUE ES UN SERVICIO, POR LO CUAL SE ANEXAN LAS FACTURAS PAGADAS QUE COMO TAL EN EL CONTRATO SE DICE QUE SE PAGARA AL TERMINO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.., trimestre:4.0, usuario:franciscoreyeslo, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:SE ANEXARON LIGAS DEL CONTRATO Y EN EL ACTA ENTREGA LAS FACTURAS PAGADAS., trimestre:4.0, usuario:franciscoreyeslo, fecha:2023-01-18}} | {obs1: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:Se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs5: {observación:agregar correctamente las ligas de contrato y acta entrega, trimestre:4.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220402167823 | Proyecto de inversión | 1216310.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216310.38, modificado:1216310.38}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 282730 | 20 | Oaxaca | 425 | Santa María Pápalo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Pápalo | 282730 | S | 41 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA BARRIO SANTA MARÍA PÁPALO, 68655 SANTA MARÍA PÁPALO, SANTA MARÍA PÁPALO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MADERO LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA QUE PASA EN FRE, lon:-96.79775176, lat:17.78161425}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 1216310.38 | 1216310.38 | 1216310.38 | 1216310.38 | 1216310.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/FISMDF/425/007/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO, monto:1216310.38, importe_modificado:1216310.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1120.0}} | {2167823/proyecto_INICIO, 2167823/proyecto_PROCESO, 2167823/proyecto_FIN, 2167823/proyecto_PROCESO, 2167823/proyecto_FIN, 2167823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EN ESTE PROYECTO HAY MEZCLA DEL FAIS FONDO III = $1,216,310.38 Y DEL FORTAMUN= $ 216,000.00 SUMANDO ASI EL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO DE =$1,432,310.38 Y EN ESTE FOLIO SE ESTA COMPROBANDO DEL FAIS SOLAMENTE DEL FAIS =$1,216,310.38 Y EN EL OTRO FOLIO SE ESTA COMPROBANDO DEL FORTAMUN =216,000.00., trimestre:4.0, usuario:ismaeljimenezc, fecha:2023-01-17}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402167955 | Proyecto de inversión | 1498535.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498535.21, modificado:1870124.29}} | CONSTRUCCIÓN DE VADO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 14 SUR PAVIMENTACIÓN CON VADO COL BENITO JUÁREZ. - 283182 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 283182 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE 14 SUR COLONIA BENITO JUÁREZ, 71603 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y CARRETERA FEDERAL NO. 200, CALLE 12 SUR EN CONTRA ESQUINA DEL PANTEÓN VIEJO DE LA CABE, lon:-98.045543, lat:16.337301}} | 2022-08-06 | 2022-10-04 | 1870124.29 | 1870124.29 | 1870124.29 | 1870124.29 | 1870124.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/IR/039/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS CONSET S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1498535.21, importe_modificado:1870124.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:119.0}} | {2167955/proyecto_INICIO, 2167955/proyecto_FIN, 2167955/proyecto_PROCESO, 2167955/proyecto_FIN, 2167955/proyecto_PROCESO, 2167955/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se registro avance físico y financiero, ademas se modifico la liga de contrato original por la liga de convenio modificatorio para respaldo del monto modificado., trimestre:4.0, usuario:miguelagomezgu, fecha:2023-01-18}} | {obs1: {observación:debe de reportar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:debe de reportar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:debe de reportar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:debe de reportar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-14}, obs5: {observación:debe de ingresar liga del contrato con su modificacion del importe, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | OAX220402168148 | Proyecto de inversión | 1525944 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525944.0, modificado:1600000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS - 284069 | 20 | Oaxaca | 34 | Guadalupe de Ramírez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe de Ramírez | 284069 | S | 406 | 376 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1153.8, meta_modificada:1153.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA PUEBLO GUADALUPE DE RAMÍREZ, 69150 GUADALUPE DE RAMÍREZ, GUADALUPE DE RAMÍREZ OAXACA ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE EL ATORON, POR LA CALLE QUE VA AL AYUNTAMIENTO A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATÓLICA DEL PUEBLO, lon:-98.16388851, lat:17.75574045}} | 2022-07-12 | 2022-09-09 | 1600000.01 | 1600000.01 | 1600000.01 | 1600000.01 | 1600000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GPE/FISMDF/002/2022, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS BRISMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE DE RAMIREZ, monto:1600000.01, importe_modificado:1600000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1153.8}} | {2168148/proyecto_INICIO, 2168148/proyecto_PROCESO, 2168148/proyecto_FIN, 2168148/proyecto_PROCESO, 2168148/proyecto_FIN, 2168148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza a petición del Mpio, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:se rechaza a petición del Mpio, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:se rechaza a petición del Mpio, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:se rechaza a petición del Mpio, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402168227 | Proyecto de inversión | 685094.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685094.52, modificado:685094.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL RODEO, MUNICIPIO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS - 284377 | 20 | Oaxaca | 548 | Tepelmeme Villa de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepelmeme Villa de Morelos | 284377 | S | 112 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:548, localidad:6, direccion:CALLE AL TANQUE PUEBLO EL RODEO, 69310 EL RODEO, TEPELMEME VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE CAMINO A LA AGENCIA Y CALLE AL PANTEON, CALLE A LA IGLESIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL ANTES DE LLEGAR A LA AGENCIA MUNICIP, lon:-97.35594473, lat:17.97834052}} | 2022-10-03 | 2022-12-01 | 685094.52 | 685094.52 | 685094.52 | 685094.52 | 685094.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MTVM/FISMDF/548/004/2022, contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC, convocante:MUNICIPIO DE TEPELMEME VILLA DE MORELOS, monto:685094.52, importe_modificado:685094.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2168227/proyecto_PROCESO, 2168227/proyecto_FIN, 2168227/proyecto_PROCESO, 2168227/proyecto_INICIO, 2168227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402168242 | Proyecto de inversión | 1009964.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009964.13, modificado:1009964.13}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA - 284416 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 284416 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4524.0, meta_modificada:4524.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:38, direccion:RANCHERIA YOSOBA, 69775 YOSOBA, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA TUBERIA PASARA POR EL PARAJE DENOMINADO ENCINO, lon:-97.8131551, lat:17.34133532}} | 2022-08-22 | 2022-09-20 | 1009964.13 | 1009964.13 | 1009964.13 | 1009964.13 | 1009964.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJM-208/018/2022, contratista:ARQ. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC, monto:1009964.13, importe_modificado:1009964.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4524.0}} | {2168242/proyecto_INICIO, 2168242/proyecto_FIN, 2168242/proyecto_INICIO, 2168242/proyecto_PROCESO, 2168242/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402168251 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA AGENCIA DE POLICIA TECOMALTIANGUISCO - 284451 | 20 | Oaxaca | 19 | Concepción Pápalo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Concepción Pápalo | 284451 | S | 73 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO PRIMARIO COLONIA TECOMALTIANGUISCO, 68644 TECOMALTIANGUISCO, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SAN JUAN ZAUTLA Y CAMINO CAMINO A LA AGENCIA DE POLICIA, CAMINO CAMINO PRIMARIO LA LOCALIDAD DE TECOMALTIA, lon:-96.71198006, lat:17.85917797}} | 2022-06-01 | 2022-07-15 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCP/M019/FISMDF/007/2022, contratista:EDREL OLAZO AQUINO, convocante:CONCEPCIÓN PÁPALO, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2168251/proyecto_INICIO, 2168251/proyecto_FIN, 2168251/proyecto_INICIO, 2168251/proyecto_FIN, 2168251/proyecto_PROCESO, 2168251/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402168279 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUAS PLUVIALES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAS CASAS - 284673 | 20 | Oaxaca | 449 | Santa María Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Zoquitlán | 284673 | S | 74 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:449, localidad:5, direccion:PUEBLO LAS CASAS, 70490 LAS CASAS, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE NOROESTE DE LA COMUNIDAD DONDE SE DESPRENDE UNA CAÑADA QUE SIRVE PARA EL ESCURRIMIENTO DE LAS AGUAS DE LLUV, lon:-96.44535719, lat:16.62640447}} | 2022-07-01 | 2022-08-29 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MSMZ/449/018/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SARROP SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:315.0}} | {2168279/proyecto_INICIO, 2168279/proyecto_PROCESO, 2168279/proyecto_FIN, 2168279/proyecto_PROCESO, 2168279/proyecto_FIN, 2168279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solventar, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:solventar, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:solventar, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:solventar, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402168303 | Proyecto de inversión | 10191434.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.019143433E7, modificado:1.019143433E7}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS PLATANILLO LOMA SANTA CRUZ DEL KM 0 MAS 000 AL KM 12 MAS 000 - 284897 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 284897 | S | 308 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:14226.0, meta_modificada:14226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO LOMA SANTA CRUZ - PLATANILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 226 PUEBLO LOMA SANTA CRUZ, 70230 LOMA SANTA CRUZ, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO LOMA SANTA CRUZ Y CAMINO PLATANILLO, CALLE CONOCIDA LA OBRA INI, lon:-95.3242172, lat:16.98835328}} | 2022-05-03 | 2022-07-01 | 10191434.33 | 10191434.33 | 10191434.33 | 10191434.33 | 10191434.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJM/207/014/R33/FIII/COP/063/2022, contratista:CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES IYALI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN, monto:1.019143433E7, importe_modificado:1.019143433E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:14226.0}} | {2168303/proyecto_INICIO, 2168303/proyecto_FIN, 2168303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220402168599 | Proyecto de inversión | 706395.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706395.73, modificado:706395.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES RUMBO AL JARDÍN DE NIÑOS, Y CALLE RUMBO A LA CAJA DE AGUA - 286459 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 286459 | S | 55 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:52, direccion:EJE VIAL CALLE QUE CONDUCE HACIA EL TANQUE DE AGUA RANCHERIA SAN MARCOS COYULITO, 71021 SAN MARCOS COYULITO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE CAMINO HACIA EL TANQUE DE AGUA Y EJE VIAL CARRETERA ALFONSO PEREZ GASGA, , lon:-97.94227192, lat:16.93283186}} | 2022-10-10 | 2022-11-09 | 706395.73 | 706395.73 | 706395.73 | 706395.73 | 706395.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPVG/FISMDF/073/052/106/2022, contratista:JESUS RAMIREZ MONTES DE OCA, convocante:PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:706395.73, importe_modificado:706395.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2168599/proyecto_INICIO, 2168599/proyecto_FIN, 2168599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402168829 | Proyecto de inversión | 360294.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360294.6, modificado:360294.6}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN PEDRO UBICADA AL ORIENTE DE LA CIUDAD - 287827 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 287827 | S | 38 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:808.0, meta_modificada:808.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:241, direccion:AVENIDA SAN LAZARO COLONIA SAN PEDRO, 70000 SAN PEDRO [COLONIA], JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CIRCUITO PERIFERICO Y CARRETERA PANAMERICANA, CARRETERA A UNIÓN HIDALGO LA COLONIA SE UBICA SOBRE EL CIRCUITO PERIFERICO FRENTE A, lon:-95.0059819, lat:16.44247318}} | 2022-09-12 | 2022-10-06 | 360294.6 | 360294.6 | 360294.6 | 360294.6 | 360294.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/043/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CRZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:360294.6, importe_modificado:360294.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:808.0}} | {2168829/proyecto_INICIO, 2168829/proyecto_PROCESO, 2168829/proyecto_FIN, 2168829/proyecto_INICIO, 2168829/proyecto_PROCESO, 2168829/proyecto_FIN, 2168829/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402168973 | Acción | 103695.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103695.54, modificado:103695.54}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 288844 | 20 | Oaxaca | 97 | San Andrés Solaga |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Andrés Solaga | 288844 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.236895, lat:17.271028}} | 2022-03-25 | 2022-12-25 | 103695.54 | 103695.54 | 103695.54 | 103695.54 | 103695.54 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF/MSAS/097/01/02/2022, contratista:CIA ASESORA Y ESTRATEGIAS REZAJAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES SOLAGA, monto:103695.54, importe_modificado:103695.54}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2168973/proyecto_INICIO, 2168973/proyecto_PROCESO, 2168973/proyecto_INICIO, 2168973/proyecto_PROCESO, 2168973/proyecto_FIN, 2168973/proyecto_INICIO, 2168973/proyecto_FIN, 2168973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402169126 | Proyecto de inversión | 999103.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999103.23, modificado:999103.23}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE SAN ESTEBAN AMATLAN - 289542 | 20 | Oaxaca | 235 | San Luis Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Amatlán | 289542 | S | 434 | 535 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:5, direccion:CALLE LA PAZ PUEBLO SAN ESTEBAN AMATLÁN, 70811 SAN ESTEBAN AMATLÁN, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PRIMERO DE MAYO, LA OBRA INICIA SOBRE LA CALLE LA PAZ Y CONTINUA SOBRE LA CALLE PRIVADA DE 16 DE SE, lon:-96.55099121, lat:16.49921153}} | 2022-07-04 | 2022-08-17 | 999103.23 | 999103.23 | 999103.23 | 999103.23 | 999103.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLA/M235/FIII/FISMDF/005/2022, contratista:ECASA EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES DE ANTEQUERA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN, monto:999103.23, importe_modificado:999103.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {2169126/proyecto_FIN, 2169126/proyecto_PROCESO, 2169126/proyecto_INICIO, 2169126/proyecto_FIN, 2169126/proyecto_INICIO, 2169126/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402169410 | Proyecto de inversión | 2211281.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2211281.02, modificado:2211281.02}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN ESCUTIA, COLONIA LA DEPORTIVA - 290987 | 20 | Oaxaca | 413 | Santa María Huatulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Huatulco | 290987 | S | 5405 | 5099 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE MATAMOROS, CALLE GRADERA CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA CP. 70980, lon:-96.324527, lat:15.829308}} | 2022-08-30 | 2022-10-28 | 2211281.02 | 2211281.02 | 2211281.02 | 2211281.02 | 2211281.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMH/413/R33/FISMDF/59/2022, contratista:INGENIERIA INTEGRAL J&V 360 S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA HUATULCO, monto:2211281.02, importe_modificado:2211281.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:156.0}} | {2169410/proyecto_INICIO, 2169410/proyecto_PROCESO, 2169410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402169506 | Proyecto de inversión | 2149530.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2149530.98, modificado:2149530.98}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO - 291501 | 20 | Oaxaca | 413 | Santa María Huatulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Huatulco | 291501 | S | 176 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:105, direccion:CALLE PRINCIPAL ACCESO A SAN AGUSTIN COLONIA SAN AGUSTÍN, 70985 SAN AGUSTÍN, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL A BAHIA SAN AGUSTIN Y CARRETERA ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL, CALLE HACIA SAN AGUSTIN CALLE PRINCIPAL, lon:-96.235688, lat:15.692419}} | 2022-09-07 | 2022-11-05 | 2149530.98 | 2149530.98 | 2149530.98 | 2149530.98 | 2149530.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMH/413/R33/FISMDF/191/2022, contratista:ADBEEL MARTÍNEZ CONTRERAS, convocante:SANTA MARIA HUATULCO, monto:2149530.98, importe_modificado:2149530.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2169506/proyecto_INICIO, 2169506/proyecto_FIN, 2169506/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402169916 | Proyecto de inversión | 1554261.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1554261.96, modificado:1554261.96}} | CONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD SECCION LOS FELIPE LOS ZARATE - 293534 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 293534 | S | 42 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:735.0, meta_modificada:735.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:24, direccion:COLONIA LOS ZARATES, 68462 LOS ZARATES, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD SECCIÓN LOS FELIPE LOS ZARATE, lon:-96.513825, lat:18.107901}} | 2022-04-10 | 2022-05-24 | 1554261.96 | 1554261.96 | 1554261.96 | 1554261.96 | 1554261.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FISMDF/M134/043/2022, contratista:LUIBEL S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DE DIAZ, monto:1554261.96, importe_modificado:1554261.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:735.0}} | {2169916/proyecto_PROCESO, 2169916/proyecto_INICIO, 2169916/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402170005 | Proyecto de inversión | 767606.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767606.71, modificado:767606.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, EN LA LOCALIDAD DE BARRIO NUEVO EN LA CALLE PROFESOR MARCOS MORALES JOAQUIN - 293928 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 293928 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.0, meta_modificada:777.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:210, direccion:CALLE PROFESOR MARCOS MORALES JOAQUIN INTERIOR SN BARRIO NUEVO, 70307 BARRIO NUEVO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE JOSÉ B. CALVO Y CALLE ROBLITOS, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PROFESOR MARCOS MORALE, lon:-95.0209019, lat:16.87699185}} | 2022-09-27 | 2022-11-10 | 767606.71 | 767606.71 | 767606.71 | 767606.71 | 767606.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/057/FISMDF/0210/0002/2022, contratista:AICL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:767606.71, importe_modificado:767606.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.0}} | {2170005/proyecto_INICIO, 2170005/proyecto_PROCESO, 2170005/proyecto_FIN, 2170005/proyecto_PROCESO, 2170005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402170444 | Proyecto de inversión | 1402526.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402526.68, modificado:1402526.68}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES DE LOS BARRIOS TAMARINDO, ZARAGOZA, CANTARRANA, SAN ANTONIO Y LAS FLORES DE LA AGENCIA MUNICIPAL EL COYUL. - 295929 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huamelula | 295929 | S | 200 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1299.0, meta_modificada:1299.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:5, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES BARRIO EL COYUL, 70770 EL COYUL, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE CALLE DEL MAGAL Y CALLE JUAN J ROBLES, CALLE PROGRESO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES DE EL MANGAL JUAN L ROBLES PROGRESO BENITO JUARE, lon:-95.81085445, lat:15.91453708}} | 2022-09-28 | 2022-11-26 | 1402526.68 | 1402526.68 | 1402526.68 | 1402526.68 | 1402526.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-08/307/FISM-DF/043/2022, contratista:MONICA JUAREZ SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA, monto:1402526.68, importe_modificado:1402526.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1299.0}} | {2170444/proyecto_FIN, 2170444/proyecto_INICIO, 2170444/proyecto_PROCESO, 2170444/proyecto_FIN, 2170444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE AGREGAR LAS FIRMAS FALTANTES, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | OAX220402170583 | Proyecto de inversión | 998032.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998032.74, modificado:998032.74}} | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN PEDRO MIXTEPEC, LOCALIDAD PUERTO ESCONDIDO SECTOR 2000 EN CALLE COSTA RICA HACIA CALLE CUBA - 296282 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 296282 | S | 68 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:740.0, meta_modificada:590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:CALLE COSTA RICA SECTOR SECTOR 2000, 71985 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HONDURAS Y CALLE PANAMA, CALLE MEXICO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES HONDURAS Y PÁNAMA. LA DISTANCIA DE L, lon:-97.08112971, lat:15.89111617}} | 2022-09-13 | 2022-10-12 | 998032.74 | 998032.74 | 998032.74 | 998032.74 | 998032.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM/318/R-33/FISMDF/023/2022, contratista:DIAZZERO DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO MIXTEPEC DTTO. 22, monto:998032.74, importe_modificado:998032.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.0}} | {2170583/proyecto_PROCESO, 2170583/proyecto_FIN, 2170583/proyecto_PROCESO, 2170583/proyecto_INICIO, 2170583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402170881 | Proyecto de inversión | 503829.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503829.27, modificado:233567.31}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LA ROSA - 297348 | 20 | Oaxaca | 221 | San Juan Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Teposcolula | 297348 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.4, meta_modificada:1.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:221, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO 00+00 - 1+400 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 PUEBLO LA ROSA, 69564 LA ROSA, SAN JUAN TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL HACIA LA ROSA Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE LOCALIZA A 100 MTS DE LA AGENCIA, lon:-97.4267979, lat:17.61170886}} | 2022-09-04 | 2022-10-03 | 233567.31 | 233567.31 | 233567.31 | 233567.31 | 233567.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/M-221/FISMDF/009/004/2022, contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPOSCOLULA, monto:233567.31, importe_modificado:233567.31}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.4}} | {2170881/proyecto_INICIO, 2170881/proyecto_FIN, 2170881/proyecto_INICIO, 2170881/proyecto_PROCESO, 2170881/proyecto_FIN, 2170881/proyecto_INICIO, 2170881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402170996 | Proyecto de inversión | 305870.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305870.73, modificado:576132.69}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA 2A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL MARCOS PEREZ - 297694 | 20 | Oaxaca | 221 | San Juan Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Teposcolula | 297694 | S | 147 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:698.96, meta_modificada:698.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:221, localidad:4, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN MIGUEL MARCOS PÉREZ, 69561 SAN MIGUEL MARCOS PÉREZ, SAN JUAN TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA IGLESIA DE LA COMUNIDA Y FRENTE A LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.39231789, lat:17.63020531}} | 2022-05-31 | 2022-08-14 | 576132.69 | 576132.69 | 576132.69 | 576132.69 | 576132.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/M-221/FISMDF/006/004/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS HOPE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPOSCOLULA, monto:576132.69, importe_modificado:576132.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:698.96}} | {2170996/proyecto_FIN, 2170996/proyecto_INICIO, 2170996/proyecto_PROCESO, 2170996/proyecto_INICIO, 2170996/proyecto_FIN, 2170996/proyecto_PROCESO, 2170996/proyecto_INICIO, 2170996/proyecto_PROCESO, 2170996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402171139 | Proyecto de inversión | 339695.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339695.47, modificado:339695.47}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIOS CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA - 298462 | 20 | Oaxaca | 294 | San Pablo Huitzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pablo Huitzo | 298462 | S | 7 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:CALLE RUMBO AL PARAJE DE AGUA BLANCA PARAJE AGUA BLANCA DE LA PRIMERA SECCIÓN, 68220 SAN PABLO HUITZO, SAN PABLO HUITZO OAXACA ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL CRISTOBAL COLON Y CALLE CRISTAL, A 161 METROS DE LA CARRETERA INTERNA, lon:-96.87775348, lat:17.279964}} | 2022-04-04 | 2022-04-23 | 339695.47 | 339695.47 | 339695.47 | 339695.47 | 339695.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPH/294/FISM-DF/FIII/AD/002-2022, contratista:CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA AMOLT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO HUITZO, monto:339695.47, importe_modificado:339695.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.0}} | {2171139/proyecto_INICIO, 2171139/proyecto_PROCESO, 2171139/proyecto_FIN, 2171139/proyecto_PROCESO, 2171139/proyecto_FIN, 2171139/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402171204 | Proyecto de inversión | 95034.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95034.96, modificado:95034.96}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE TEXCOCO, CHALCO, JALTOCA Y ZUMPANGO EN LA COL. EL BAJÍO, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 298825 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía del Camino | 298825 | S | 960 | 640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE TEXCOCO COLONIA EL BAJÍO, 71244 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE LAGUNA DE TAMIAHUA, AVENIDA FERROCARRIL LA OBRA SE SENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 40.00 M PARTIENDO DE , lon:-96.70421485, lat:17.06094619}} | 2022-10-10 | 2022-10-24 | 95034.96 | 95034.96 | 95034.96 | 95034.96 | 95034.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/390/FIII/AP029/012/2022, contratista:FORTIS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, monto:95034.96, importe_modificado:95034.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17.0}} | {2171204/proyecto_INICIO, 2171204/proyecto_PROCESO, 2171204/proyecto_FIN, 2171204/proyecto_PROCESO, 2171204/proyecto_FIN, 2171204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402171306 | Proyecto de inversión | 933393.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933393.16, modificado:933393.16}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN SEGUNDA PRIVADA CALLE RIO LAJE, BARRIO RÍO LAJE - 299271 | 20 | Oaxaca | 413 | Santa María Huatulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Huatulco | 299271 | S | 5405 | 5099 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:PRIVADA 2DA PRIVADA CALLE RIO LAJE BARRIO RÍO LAJE, 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE PRIVADA 1A PRIVADA CALLE RIO LAJE Y CALLE RIO LAJE, PRIVADA 2DA PRIVADA CALLE RIO LAJE 2DA PRIVADA CALLE RIO LAJE, lon:-96.326511, lat:15.831757}} | 2022-11-14 | 2022-12-13 | 933393.16 | 933393.16 | 933393.16 | 933393.16 | 933393.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMH/413/R33/FISMDF/49/2022, contratista:INGENIERIA DE ESPECIALIDAD BOYER S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA HUATULCO, monto:933393.16, importe_modificado:933393.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.0}} | {2171306/proyecto_INICIO, 2171306/proyecto_FIN, 2171306/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402171312 | Proyecto de inversión | 409645.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409645.37, modificado:409645.37}} | AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA PLAYA BANCO DE ORO. - 299297 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 299297 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL DE PLAYA BANCO DE ORO PUEBLO PLAYA BANCO DE ORO, 71608 PLAYA BANCO DE ORO, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE DE FARO DE CORRALERO Y CAMINO A LA NORIA Y MININDACA, APROXIMADAMENTE A 550 METROS DE LA , lon:-98.123162, lat:16.190486}} | 2022-09-23 | 2022-11-06 | 409645.37 | 409645.37 | 409645.37 | 409645.37 | 409645.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/052/2022, contratista:MIGUEL ÁNGEL GABRIEL MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:409645.37, importe_modificado:409645.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}} | {2171312/proyecto_PROCESO, 2171312/proyecto_INICIO, 2171312/proyecto_PROCESO, 2171312/proyecto_FIN, 2171312/proyecto_PROCESO, 2171312/proyecto_FIN, 2171312/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220402171782 | Proyecto de inversión | 599044.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599044.6, modificado:599044.6}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL ARROYO SECO SOBRE CALLE PARAISO ENTRE LA CALLE 12 DE OCTUBRE Y AV. LAZARO CARDENAS, COL. BOSQUE SUR SECTOR PARAISO, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 301899 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía del Camino | 301899 | S | 960 | 640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:49.8, meta_modificada:49.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE PARAÍSO COLONIA DEL BOSQUE SUR, 71244 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE TERCERA PRIVADA DE CAMINO NACIONAL, AVENIDA LAZARO CARDENAS LA OBRA SE LOCALIZA SOBR LA CALLE PA, lon:-96.70010383, lat:17.06398711}} | 2022-10-10 | 2022-11-08 | 599044.6 | 599044.6 | 599044.6 | 599044.6 | 599044.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/390/FIII/AP040/014/2022, contratista:INFRAESTRUCTURA JAISA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, monto:599044.6, importe_modificado:599044.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:49.8}} | {2171782/proyecto_FIN, 2171782/proyecto_INICIO, 2171782/proyecto_FIN, 2171782/proyecto_PROCESO, 2171782/proyecto_FIN, 2171782/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402171855 | Proyecto de inversión | 3498743.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3498743.49, modificado:3498743.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO AL BARRIO 3 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC. SEGUNDA ETAPA - 302359 | 20 | Oaxaca | 502 | Santiago Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Zacatepec | 302359 | S | 1255 | 1117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2060.6, meta_modificada:2060.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE MAYO PUEBLO SANTIAGO ZACATEPEC, 70200 SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO 3 DE MAYO ENTRONCANDO SOBRE CARRETERA SANTIAGO ZACATEPEC A SAN PEDR, lon:-95.90695033, lat:17.15806402}} | 2022-05-03 | 2022-06-16 | 3498743.49 | 3498743.49 | 3498743.49 | 3498743.49 | 3498743.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSZ-502/FISMDF-002/2022, contratista:LEONEL MARTINEZ HERNANDEZ (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO ZACATEPEC, monto:3498743.49, importe_modificado:3498743.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2060.6}} | {2171855/proyecto_PROCESO, 2171855/proyecto_INICIO, 2171855/proyecto_PROCESO, 2171855/proyecto_FIN, 2171855/proyecto_INICIO, 2171855/proyecto_PROCESO, 2171855/proyecto_FIN, 2171855/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402171941 | Proyecto de inversión | 173774.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173774.87, modificado:173774.87}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN INFRAESTRUCTURA AGRICOLA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE - 303078 | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Texmelúcan | 303078 | S | 14 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.93, meta_modificada:10.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:20, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN JOSE - EL CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 PUEBLO SAN JOSE, 71457 SAN JOSÉ, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE TERRACERIA A RIO TAMBOR Y TERRACERIA A RIO NUBE, LA REFERENCIA SE ENCUENTRA UBIC, lon:-97.20772285, lat:16.52373954}} | 2022-10-24 | 2022-11-07 | 173774.87 | 173774.87 | 173774.87 | 173774.87 | 173774.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/R33-FIII/015/2022, contratista:OBRAS E INSUMOS CONSTRUCTIVOS ALICE SA DE CV, convocante:SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:173774.87, importe_modificado:173774.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.93}} | {2171941/proyecto_FIN, 2171941/proyecto_INICIO, 2171941/proyecto_PROCESO, 2171941/proyecto_INICIO, 2171941/proyecto_FIN, 2171941/proyecto_PROCESO, 2171941/proyecto_FIN, 2171941/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402172033 | Proyecto de inversión | 672329.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672329.52, modificado:672329.52}} | REHABILITACION DE TANQUE Y TUBERIA DE AGUA POTABLE EN LLANO VIEJO - 303610 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 303610 | S | 63 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:55, direccion:PUEBLO LLANO VIEJO, 68501 LLANO VIEJO, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , EL PUEBLO DE LLANO VIEJO ESTÁ SITUADO A 3.0 KILÓMETROS DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ, lon:-96.81670925, lat:18.13906002}} | 2022-07-15 | 2022-09-14 | 672329.52 | 672329.52 | 672329.52 | 672329.52 | 672329.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FISMDF/036/2022, contratista:URIEL LEONIDES GARZON MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:672329.52, importe_modificado:672329.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2172033/proyecto_INICIO, 2172033/proyecto_FIN, 2172033/proyecto_PROCESO, 2172033/proyecto_FIN, 2172033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402172060 | Proyecto de inversión | 243226.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243226.67, modificado:243226.67}} | REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DE LA PRIVADA DE INDEPENDENCIA DE SAN BARTOLO COYOTEPEC - 303769 | 20 | Oaxaca | 115 | San Bartolo Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Bartolo Coyotepec | 303769 | S | 163 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA DE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN BARTOLO COYOTEPEC, 71294 SAN BARTOLO COYOTEPEC, SAN BARTOLO COYOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE L, lon:-96.69834934, lat:16.95622438}} | 2022-10-24 | 2022-11-22 | 243226.67 | 243226.67 | 243226.67 | 243226.67 | 243226.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBC/M115/FIII/FISMDF/008/2022, contratista:FRANCISCO JAVIER GALAN CRUZ (PERSONA FÍSICA), convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, monto:243226.67, importe_modificado:243226.67}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2172060/proyecto_PROCESO, 2172060/proyecto_INICIO, 2172060/proyecto_FIN, 2172060/proyecto_PROCESO, 2172060/proyecto_FIN, 2172060/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402172301 | Proyecto de inversión | 838848 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838848.0, modificado:838848.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VALENTIN HERNANDEZ RIVERA - 304723 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 304723 | S | 132 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:915.0, meta_modificada:915.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:13, direccion:CALLE VALENTIN HERNANDEZ RIVERA PUEBLO FORTINO J. PINACHO, 68456 FORTINO J. PINACHO, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD, LA CALLE SE ENCUENTRA UBICA ENTRELA CALLE INDEPENDENCIA Y LA CALL, lon:-96.17541156, lat:17.98911116}} | 2022-09-19 | 2022-12-24 | 838848 | 838848 | 838848 | 838848 | 838848 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125067, contratista:, convocante:SAN JOSÉ CHILTEPEC, monto:838848.0, importe_modificado:838848.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:915.0}} | {2172301/proyecto_INICIO, 2172301/proyecto_PROCESO, 2172301/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402172703 | Proyecto de inversión | 849977.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849977.17, modificado:849977.17}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SECCION LOS AVENDAÑO PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE ARROYO CULEBRA - 306760 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 306760 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:20, direccion:COLONIA ARROYO CULEBRA, 68462 ARROYO CULEBRA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA DE AMPLIACION SE ENCUENTRA EN LA SECCION LOS AVENDAÑO PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE ARROYO CULEBRA, lon:-96.465379, lat:18.07595341}} | 2022-08-11 | 2022-09-09 | 849977.17 | 849977.17 | 849977.17 | 849977.17 | 849977.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FISMDF/M134/003A/2022, contratista:OBRAS Y DISEÑOS EL PUENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DE DIAZ, monto:849977.17, importe_modificado:849977.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2172703/proyecto_INICIO, 2172703/proyecto_PROCESO, 2172703/proyecto_FIN, 2172703/proyecto_INICIO, 2172703/proyecto_PROCESO, 2172703/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402172952 | Proyecto de inversión | 1384924.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1384924.97, modificado:1384924.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE EL ZOMPANTLE - 308042 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 308042 | S | 230 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:41, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL ZOMPANTLE, 70803 EL ZOMPANTLE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE SEGUNDA DE PRINCIPAL Y , SE UNICA EN LA LOCALIDAD DEL ZOMPANTLE A UN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA , lon:-96.66963208, lat:16.44483177}} | 2022-08-05 | 2022-10-03 | 1384924.97 | 1384924.97 | 1384924.97 | 1384924.97 | 1384924.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123768, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1384924.97, importe_modificado:1384924.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3000.0}} | {2172952/proyecto_INICIO, 2172952/proyecto_FIN, 2172952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402172995 | Proyecto de inversión | 1177653.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177653.18, modificado:1177653.18}} | CONSTRUCCION DE OLLA COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TOTOJAHA - 308455 | 20 | Oaxaca | 86 | San Agustín Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Agustín Tlacotepec | 308455 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN AGUSTIN TLACOTEPEC - TOTOJAHA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 500 PUEBLO TOTOJÁ, 69862 TOTOJÁ, SAN AGUSTÍN TLACOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A TOTOJAHA Y CAMINO CAMINO A LA OLLA, LA OBRA SE REALIZARA EN , lon:-97.51414008, lat:17.22193059}} | 2022-10-17 | 2022-12-15 | 1177653.18 | 1177653.18 | 1177653.18 | 1177653.18 | 1177653.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-OP/R-33/MSAT/086/003/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLACOTEPEC, monto:1177653.18, importe_modificado:1177653.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1700.0}} | {2172995/proyecto_INICIO, 2172995/proyecto_PROCESO, 2172995/proyecto_FIN, 2172995/proyecto_PROCESO, 2172995/proyecto_INICIO, 2172995/proyecto_PROCESO, 2172995/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402173005 | Proyecto de inversión | 489045.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489045.52, modificado:489045.52}} | MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO - 308486 | 20 | Oaxaca | 300 | San Pedro Amuzgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Amuzgos | 308486 | S | 2599 | 2326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:311.0, meta_modificada:311.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:CALLE PEREZ GASGA PUEBLO SAN PEDRO AMUZGOS, 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE AVENIDA DE LA JUVENTUD LA OBRA INICIA EN FRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL SOBRE , lon:-98.08936422, lat:16.6539184}} | 2022-11-21 | 2022-12-20 | 489045.52 | 489045.52 | 489045.52 | 489045.52 | 489045.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/MSPA/M300/FISMDF/011/2022, contratista:LUIS ANTONIO CASTRO CERVANTES, convocante:SAN PEDRO AMUZGOS, monto:489045.52, importe_modificado:489045.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:311.0}} | {2173005/proyecto_INICIO, 2173005/proyecto_PROCESO, 2173005/proyecto_FIN, 2173005/proyecto_PROCESO, 2173005/proyecto_FIN, 2173005/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402173208 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RUKU U - 309363 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 309363 | S | 570 | 485 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:22, direccion:CALLE RUKU´U RANCHERIA SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, 71010 SAN ANDRÉS CHICAHUAXTLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE RUKU´U Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE RUKUU EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES CHICAHUAXTLA EN PERPEN, lon:-97.84045925, lat:17.15515628}} | 2022-10-20 | 2022-11-18 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPVG/FISMDF/073/022/132/2022, contratista:ARQ. JULIO CESAR FUENTES GALVAN, convocante:PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} | {2173208/proyecto_PROCESO, 2173208/proyecto_INICIO, 2173208/proyecto_FIN, 2173208/proyecto_INICIO, 2173208/proyecto_FIN, 2173208/proyecto_PROCESO, 2173208/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402173559 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO BARRIO SAN ISIDRO UNIVERSIDAD - 311300 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 311300 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1890.0, meta_modificada:1890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA DE LUIS BELTRAN BARRIO SAN ISIDRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE SEGUNDA DE CUAHUTEMOC LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO SAN, lon:-96.59181622, lat:16.33820991}} | 2022-09-10 | 2022-11-08 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123794, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1890.0}} | {2173559/proyecto_PROCESO, 2173559/proyecto_FIN, 2173559/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402173721 | Proyecto de inversión | 2649503.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1714363.91, modificado:1714363.91}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935139.41, modificado:935139.41}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNICA - 312264 | 20 | Oaxaca | 211 | San Juan Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Ozolotepec | 312264 | S | 140 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.88, meta_modificada:5.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO SAN JUAN OZOLOTEPEC, 70897 SAN JUAN OZOLOTEPEC, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DELICIAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 2 DE ABRIL SE REALIZARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON COBERT, lon:-96.2586597, lat:16.13359802}} | 2022-10-05 | 2022-12-31 | 2649503.32 | 2649503.32 | 2649503.32 | 2649503.32 | 2649503.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJO/211/COP-05/PROAGUA-FISMDF/2022, contratista:HUESCA INGENIERÍA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC, monto:2597415.0, importe_modificado:2597415.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJO/211/FISMDF/PROAGUA/CPS-06/2022, contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC, monto:52088.32, importe_modificado:52088.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.88}} | {2173721/proyecto_PROCESO, 2173721/proyecto_INICIO, 2173721/proyecto_FIN, 2173721/proyecto_INICIO, 2173721/proyecto_FIN, 2173721/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ingresar liga del acta entrega de $52,088.22, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-13}}
2022 | 4 | OAX220402173828 | Proyecto de inversión | 976508.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976508.24, modificado:976508.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GALEANA, LOCALIZADA EN SAN JACINTO OCOTLAN. - 312749 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocotlán de Morelos | 312749 | S | 600 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:865.0, meta_modificada:865.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO OCOTLAN DE MORELOS - SAN JACINTO OCOTLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 300 PUEBLO SAN JACINTO OCOTLÁN, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALL, lon:-96.681534, lat:16.78761142}} | 2022-10-16 | 2022-12-14 | 976508.24 | 976508.24 | 976508.24 | 976508.24 | 976508.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONOCOTLAN017, contratista:CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES IYALI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:976508.24, importe_modificado:976508.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:865.0}} | {2173828/proyecto_INICIO, 2173828/proyecto_FIN, 2173828/proyecto_PROCESO, 2173828/proyecto_FIN, 2173828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402174409 | Proyecto de inversión | 586868.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PARTICIPACIONES, monto:311503.36, modificado:311503.36}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275365.08, modificado:275365.08}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO EL PANTEON - 315177 | 20 | Oaxaca | 46 | Magdalena Jaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena Jaltepec | 315177 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:316.0, meta_modificada:316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO MAGDALENA JALTEPEC, 69900 MAGDALENA JALTEPEC, MAGDALENA JALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE ALDAMA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CUARTA CUADRA DE LA CALLE MORELOS Y TERM, lon:-97.2234907, lat:17.31961738}} | 2022-11-19 | 2022-12-03 | 586868.44 | 586868.44 | 586868.44 | 586868.44 | 586868.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISM/MMJ/046/0001/07/2022, contratista:GRUPO HERNANDEZ CONSTRUCTORES SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC, monto:586868.44, importe_modificado:586868.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:316.0}} | {2174409/proyecto_INICIO, 2174409/proyecto_PROCESO, 2174409/proyecto_FIN, 2174409/proyecto_INICIO, 2174409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402174572 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO EL POTRERO ENTRONQUE AL CRUCERO DEL MOLINO ESTANCIA DE MORELOS DEL KM 0000 AL KM 3900 - 315898 | 20 | Oaxaca | 454 | Santiago Atitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Atitlán | 315898 | S | 179 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2925.0, meta_modificada:2925.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:454, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO E POTREO - EL RODEO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 900 PUEBLO EL POTRERO, 70277 EL POTRERO, SANTIAGO ATITLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA INICIA A 65 METROS DEL ENTRONQUE A LA ENTRADA DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD D, lon:-95.936029, lat:17.106635}} | 2022-09-22 | 2022-12-20 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSA/454/FISMDF/15/2022, contratista:GRUPO PAYESBA INGENIERIA Y CONSTRUCCION INTEGRAL SA DE CV, convocante:Municipio de Santiago Atitlán, monto:2800000.0, importe_modificado:2800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2925.0}} | {2174572/proyecto_INICIO, 2174572/proyecto_PROCESO, 2174572/proyecto_FIN, 2174572/proyecto_INICIO, 2174572/proyecto_PROCESO, 2174572/proyecto_FIN, 2174572/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402174739 | Proyecto de inversión | 735800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735800.0, modificado:735800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA - 316465 | 20 | Oaxaca | 558 | Valerio Trujano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valerio Trujano | 316465 | S | 360 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:558, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO VALERIO TRUJANO, 68672 VALERIO TRUJANO, VALERIO TRUJANO OAXACA ENTRE CALLE PORTES GIL Y CALLE ABASOLO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA CALLE DE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA ADYACENTE AL JARDIN MUNICIPAL EN EL C, lon:-96.979479, lat:17.770536}} | 2022-08-10 | 2022-09-08 | 735800 | 735800 | 735800 | 735800 | 735800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVT/558/FISMDF/02/2022, contratista:CONTENCIONES BAPA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALERIO TRUJANO, monto:735800.0, importe_modificado:735800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1200.0}} | {2174739/proyecto_PROCESO, 2174739/proyecto_FIN, 2174739/proyecto_PROCESO, 2174739/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402174926 | Proyecto de inversión | 5067083.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5067083.17, modificado:5067083.17}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE QUE CONDUCE AL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE LOMA SANTO TOMAS - 317139 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 317139 | S | 801 | 677 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2078.48, meta_modificada:2078.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:6, direccion:RANCHERIA SANTO TOMÁS, 68464 SANTO TOMÁS, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA DE PAVIMENTO ASE ENCUENTRA EN LA CALLE SIN NOMBRE QUE CONDUCE AL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE LOMA SANTO TOMAS, lon:-96.511903, lat:18.046305}} | 2022-03-10 | 2022-05-20 | 5067083.17 | 5067083.17 | 5067083.17 | 5067083.17 | 5067083.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FISMDF/M134/019/2022, contratista:ALTERNATIVAS EN CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES, IXTLI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DE DIAZ, monto:2561601.23, importe_modificado:2561601.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2078.48}} | {2174926/proyecto_INICIO, 2174926/proyecto_FIN, 2174926/proyecto_PROCESO, 2174926/proyecto_FIN, 2174926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402174951 | Proyecto de inversión | 1205566.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262690.78, modificado:262690.78}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942875.58, modificado:942875.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIERRA JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE LA JOSEFINA - 317213 | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtlán de Juárez | 317213 | S | 260 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:596.9, meta_modificada:596.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:2, direccion:CALLE SIERRA JUAREZ PUEBLO LA JOSEFINA, 68726 LA JOSEFINA, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA ENTRE Y , LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD ES LA CALLE QUE CONDUCE A LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.14101439, lat:17.65970592}} | 2022-10-15 | 2022-12-03 | 1205566.36 | 1205566.36 | 1205566.36 | 1205566.36 | 1205566.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/FISM-DF/042/013/2022, contratista:SEÑORINA HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, monto:1205566.36, importe_modificado:1205566.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:596.9}} | {2174951/proyecto_INICIO, 2174951/proyecto_PROCESO, 2174951/proyecto_FIN, 2174951/proyecto_PROCESO, 2174951/proyecto_FIN, 2174951/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402175077 | Proyecto de inversión | 3420268.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3420268.48, modificado:3420268.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA MONTAÑA - 317787 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 317787 | S | 252 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1777.71, meta_modificada:1777.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:29, direccion:COLONIA SECCIÓN LA MONTAÑA (AGUA DE TIERRA), 68462 SECCIÓN LA MONTAÑA (AGUA DE TIERRA), SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA MONTAÑA, lon:-96.505441, lat:18.06601}} | 2022-03-10 | 2022-05-20 | 3420268.48 | 3420268.48 | 3420268.48 | 3420268.48 | 3420268.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FISMDF/M134/025/2022, contratista:ARQUITECTURA DIGITAL ARIES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DE DIAZ, monto:3420268.48, importe_modificado:3420268.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1777.71}} | {2175077/proyecto_PROCESO, 2175077/proyecto_FIN, 2175077/proyecto_INICIO, 2175077/proyecto_PROCESO, 2175077/proyecto_FIN, 2175077/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402175580 | Proyecto de inversión | 1961472.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1961472.15, modificado:961472.15}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS ZAPOTALITO - 320420 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 320420 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:3210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:23, direccion:CALLE ZAPOTALITO RANCHERIA SAN MARCOS ZAPOTALITO EL ZAPOTE, 71964 SAN MARCOS ZAPOTALITO (EL ZAPOTE), SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE BRECHA PRIMERA DE ZAPOTALITO Y CALLE SEGUNDA DE ZAPOTALITO, LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES , lon:-97.20278428, lat:16.01028196}} | 2022-09-03 | 2022-11-01 | 961472.15 | 961472.15 | 961472.15 | 961472.15 | 961472.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022-21, contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA, monto:961472.15, importe_modificado:961472.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3210.0}} | {2175580/proyecto_INICIO, 2175580/proyecto_PROCESO, 2175580/proyecto_FIN, 2175580/proyecto_PROCESO, 2175580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402175633 | Proyecto de inversión | 1298076.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298076.83, modificado:1298076.83}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA AGENCIA RENACIMIENTO - 320599 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 320599 | S | 1045 | 1032 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4770.0, meta_modificada:4770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:6, direccion:CALLE 3 DE MAYO COLONIA RENACIMIENTO, 71317 VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE 13 DE JUNIO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS CALLES 25 DE MARZO MONTE ALB, lon:-96.68911943, lat:16.92657158}} | 2022-10-17 | 2022-11-05 | 1298076.83 | 1298076.83 | 1298076.83 | 1298076.83 | 1298076.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-033-2022, contratista:CONSTRUEDIFICACIONES AFONSUA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, monto:1298076.83, importe_modificado:1298076.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4770.0}} | {2175633/proyecto_INICIO, 2175633/proyecto_PROCESO, 2175633/proyecto_FIN, 2175633/proyecto_INICIO, 2175633/proyecto_PROCESO, 2175633/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402175676 | Proyecto de inversión | 749588.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749588.95, modificado:749588.95}} | CONSTRCCUIN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HDRAULICO EN EL BARRIO STA. CRUZ - 320849 | 20 | Oaxaca | 90 | San Andrés Huaxpaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Andrés Huaxpaltepec | 320849 | S | 116 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:727.32, meta_modificada:727.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:CALLE STA CRUZ PUEBLO RANCHO VIEJO, 71770 RANCHO VIEJO, SAN ANDRÉS HUAXPALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE STA CRUZ Y CALLE CARRETERA FEDERAL NO. 200, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE STA. CRUZ ENTRE LA CARRETERA FEDERAL, lon:-97.9659492, lat:16.33672726}} | 2022-10-31 | 2022-11-26 | 749588.95 | 749588.95 | 749588.95 | 749588.95 | 749588.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAH/FISM-DF/090/08/2022, contratista:MARCO ANTONIO CORTES PEREZ, convocante:SAN ANDRES HUAXPALTEPEC, monto:749588.95, importe_modificado:749588.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:727.32}} | {2175676/proyecto_INICIO, 2175676/proyecto_PROCESO, 2175676/proyecto_FIN, 2175676/proyecto_INICIO, 2175676/proyecto_PROCESO, 2175676/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402176150 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE XIIKAVA DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA - 323128 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 323128 | S | 124 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1068.0, meta_modificada:1068.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:7, direccion:RANCHERIA FRANCISCO VILLA, 69867 FRANCISCO VILLA, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE VEREDA PARAJE XIIKAVA Y CALLE HERMENEGILDO LOPEZ, CALLE MATAMOROS LA OBRA DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO, lon:-97.76341252, lat:17.14018919}} | 2022-10-17 | 2022-11-30 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MST/532/FISMDF/010/014/2022, contratista:ING. GILDARDO AYALA LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1068.0}} | {2176150/proyecto_INICIO, 2176150/proyecto_PROCESO, 2176150/proyecto_FIN, 2176150/proyecto_PROCESO, 2176150/proyecto_FIN, 2176150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402176202 | Proyecto de inversión | 167872.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167872.23, modificado:167872.23}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PAJA BLANCA SAN PEDRO HUAMELULA - 323390 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huamelula | 323390 | S | 10 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.71, meta_modificada:106.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:28, direccion:AVENIDA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE PAJA BLANCA RANCHERIA PAJA BLANCA, 70770 PAJA BLANCA, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE CALLE ENSENADA MORRO AYUTA Y AVENIDA PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PAJA BLANCA, LA OBRA SE ENCU, lon:-95.74698475, lat:15.92980188}} | 2022-08-26 | 2022-10-14 | 167872.23 | 167872.23 | 167872.23 | 167872.23 | 167872.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-10/307/FISM-DF/004/2022, contratista:CONSTRUCTORA GLEZANTI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA, monto:167872.23, importe_modificado:167872.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.71}} | {2176202/proyecto_FIN, 2176202/proyecto_PROCESO, 2176202/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402176203 | Proyecto de inversión | 654411.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654411.6, modificado:654411.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE BARRANCONES CALLE ACCESO AL CAMPO DE BEISBOL - 323396 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 323396 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:34, direccion:CALLE ACCESO AL CAMPO DE BEISBOL INTERIOR SN PUEBLO BARRANCONES, 70319 BARRANCONES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE DE ACCESO AL CAMPO DE BEISBOL EN LA AGENCIA MUNICIPAL , lon:-95.05536172, lat:16.84097756}} | 2022-10-24 | 2022-12-07 | 654411.6 | 654411.6 | 654411.6 | 654411.6 | 654411.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/057/FISMDF/0034/0043/2022, contratista:MARCO ANTONIO VASQUEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:654411.6, importe_modificado:654411.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2176203/proyecto_INICIO, 2176203/proyecto_PROCESO, 2176203/proyecto_FIN, 2176203/proyecto_INICIO, 2176203/proyecto_PROCESO, 2176203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO NO CORRESPONDE A LA OBRA, ACTA ENTREGA FALTAN FIRMAS, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402176221 | Proyecto de inversión | 757060.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757060.02, modificado:757060.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINO DE ACCESO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO JAVIER JASSO, EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE FRANCSICO JAVIER JASSO EC. BOCA DEL MONTE COL CUAUHTEMOC - 323427 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 323427 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:825.0, meta_modificada:825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO BOCA DEL MONTE - colonia cuauhtemoc MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 150 INTERIOR SN PUEBLO FRANCISCO JAVIER JASSO, 70315 FRANCISCO JAVIER JASSO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA , lon:-94.934257, lat:17.10512}} | 2022-11-04 | 2022-12-18 | 757060.02 | 757060.02 | 757060.02 | 757060.02 | 757060.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/057/FISMDF/0008/0055/2022, contratista:DESARROLLO RURAL Y URBANO DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:757060.02, importe_modificado:757060.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:825.0}} | {2176221/proyecto_FIN, 2176221/proyecto_INICIO, 2176221/proyecto_FIN, 2176221/proyecto_PROCESO, 2176221/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE AGREGAR LAS FIRMAS FALTANTES A DOCUMENTO DE CONTRATO Y ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402176241 | Proyecto de inversión | 2192807.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2192807.76, modificado:2192807.76}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE RIÓ SECO CLEMENCIA DEL KM 0.00 AL KM 3.50 - 323479 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 323479 | S | 179 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:62, direccion:CALLE RIÓ SECO PUEBLO RÍO SECO, 68514 RÍO SECO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A CLEMENCIA Y CALLE CAMINO A EL MIRADOR, CALLE CAMINO A SANTA ROSA EL PROYECTO SE UBICA EN EL CAMINO PRINCIPAL A RIÓ SECO TIENE IN, lon:-96.77275452, lat:18.24248236}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 2192807.76 | 2192807.76 | 2192807.76 | 2192807.76 | 2192807.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125827, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA, monto:2192807.76, importe_modificado:2192807.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.5}} | {2176241/proyecto_PROCESO, 2176241/proyecto_INICIO, 2176241/proyecto_FIN, 2176241/proyecto_PROCESO, 2176241/proyecto_FIN, 2176241/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402176251 | Proyecto de inversión | 348952.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348952.75, modificado:348952.75}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE RANCHO NUEVO RÍO SAPO DEL KM 0.000 AL KM 0.333 - 323511 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 323511 | S | 66 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:333.0, meta_modificada:333.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:61, direccion:CALLE RANCHO NUEVO PUEBLO RÍO SAPO, 68511 RÍO SAPO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A RIÓ SAPO Y CALLE CAMINO A LOMA GRANDE, CALLE CAMINO A LOMA LARGA EL PROYECTO SE UBICA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE RANCHO NUEVO, lon:-96.7143836, lat:18.26700893}} | 2022-09-05 | 2022-09-30 | 348952.75 | 348952.75 | 348952.75 | 348952.75 | 348952.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO22/MSMC/FISMDF/406/42/2022, contratista:DISEÑO Y ACABADOS CLAUS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:348952.75, importe_modificado:348952.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:333.0}} | {2176251/proyecto_INICIO, 2176251/proyecto_PROCESO, 2176251/proyecto_FIN, 2176251/proyecto_INICIO, 2176251/proyecto_PROCESO, 2176251/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402176271 | Proyecto de inversión | 1379951.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379951.85, modificado:1379951.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 323575 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 323575 | S | 27 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:110, direccion:CALLE DOLORES PRIMERA SECCIÓN PUEBLO DOLORES PRIMERA SECCIÓN, 68513 DOLORES PRIMERA SECCIÓN, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A SAN FRANCISCO Y CALLE CAMINO A DOLORES SEGUNDA SECCIÓN, CALLE CAMINO A NARANJASTITLA, lon:-96.77663459, lat:18.3595674}} | 2022-06-15 | 2022-07-31 | 1379951.85 | 1379951.85 | 1379951.85 | 1379951.85 | 1379951.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO13/MSMC/FISMDF/406/26/2022, contratista:JULIETA CARRERA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:1379951.85, importe_modificado:1379951.85}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2176271/proyecto_INICIO, 2176271/proyecto_PROCESO, 2176271/proyecto_INICIO, 2176271/proyecto_FIN, 2176271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402176295 | Proyecto de inversión | 916915.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916915.91, modificado:916915.91}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, EN LA COL. RINCÓN VIEJO SUR, EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA - 323635 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 323635 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA INTERIOR SN COLONIA RINCON VIEJO SUR, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE HIDALAGO Y CALLE LA PAZ, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE L, lon:-95.043596, lat:16.882321}} | 2022-10-24 | 2022-12-07 | 916915.91 | 916915.91 | 916915.91 | 916915.91 | 916915.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/057/FISMDF/0001/0030/2022, contratista:ADELA VICENTE MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:916915.21, importe_modificado:916915.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:290.0}} | {2176295/proyecto_PROCESO, 2176295/proyecto_FIN, 2176295/proyecto_INICIO, 2176295/proyecto_FIN, 2176295/proyecto_INICIO, 2176295/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE AGREGAR LAS FIRMAS FALTANTES AL DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402176345 | Proyecto de inversión | 1140464.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140464.53, modificado:1223562.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE REFORMA. - 323752 | 20 | Oaxaca | 349 | San Sebastián Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Teitipac | 323752 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:349, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, 70426 SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, SAN SEBASTIÁN TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, DEL CRUCE DE LA CALLE REFORMA CON CALLE INDEPENDENCIA HASTA 20 METROS A, lon:-96.61192694, lat:16.95303579}} | 2022-07-19 | 2022-08-19 | 1223562.75 | 1223562.75 | 1223562.75 | 1223562.75 | 1223562.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SST/349/FIII/004/2022, contratista:OSCAR MARTINEZ ANTONIO, convocante:SAN SEBASTIAN TEITIPAC, monto:308743.81, importe_modificado:308743.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}} | {2176345/proyecto_INICIO, 2176345/proyecto_FIN, 2176345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: el monto original contratado fue de 1,140,464.53, pero el contratista solo ejerció $914,818.94 y se interpuso una demanda, por lo que se contrato una segunda empresa para terminar la obra por el monto de $308,743.81.00 por lo que el monto total ejercido fue de $1,223,562.75 , trimestre:4.0, usuario:ezequielhernandezm, fecha:2023-01-16}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402176585 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA SAN BARTOLO ALBARRADAS, EN LAS CALLES CAMINO NACIONAL, CARRETERA A LOS MIXES Y PRIVADA DE EXHACIENDA - 324633 | 20 | Oaxaca | 226 | San Lorenzo Albarradas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Albarradas | 324633 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:226, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO NACIONAL INTERIOR SN PUEBLO SAN BARTOLO, 70478 SAN BARTOLO, SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA A LOS MIXES Y PRIVADA PRIVADA DE EX HAXIENDA, CAMINO CAMINO NACIONAL ES LA ELECTRIFICACION EN LAS , lon:-96.22088151, lat:16.94511801}} | 2022-07-15 | 2022-08-28 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLA/R33/FIII/08/07/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.0}} | {2176585/proyecto_INICIO, 2176585/proyecto_PROCESO, 2176585/proyecto_FIN, 2176585/proyecto_PROCESO, 2176585/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402176594 | Proyecto de inversión | 429928.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429928.53, modificado:429928.53}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LOS CANGREJOS - 324688 | 20 | Oaxaca | 285 | San Miguel Tlacamama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tlacamama | 324688 | S | 46 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:285, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO LOS CANGREJOS PUEBLO LA CAÑADA DEL MARQUES, 71678 LA CAÑADA DEL MARQUÉS, SAN MIGUEL TLACAMAMA OAXACA ENTRE CALLE SIN NOMBRE POSTERIOR A LA AGENCIA DE POLICIA Y CALLE RUMBO AL RIO DE LA CAÑADA DEL MARQUE, lon:-98.15695025, lat:16.45684344}} | 2022-09-26 | 2022-10-25 | 429928.53 | 429928.53 | 429928.53 | 429928.53 | 429928.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMT/285/FIII/INV/007/08/2022, contratista:RAYMUNDO ALVAREZ SOLANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA, monto:429928.53, importe_modificado:429928.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2176594/proyecto_INICIO, 2176594/proyecto_PROCESO, 2176594/proyecto_INICIO, 2176594/proyecto_FIN, 2176594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402176623 | Proyecto de inversión | 253677.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253677.96, modificado:253677.96}} | MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 324801 | 20 | Oaxaca | 226 | San Lorenzo Albarradas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Albarradas | 324801 | S | 772 | 778 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:226, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN LORENZO ALBARRADAS - RIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 PUEBLO SAN LORENZO ALBARRADAS, 70477 SAN LORENZO ALBARRADAS, SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA ENTRE Y , ES LA PLANTA DE TRATAMIENTO QUE ESTA AL FIN, lon:-96.25452905, lat:16.9059483}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 253677.96 | 253677.96 | 253677.96 | 253677.96 | 253677.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLA/R33/FIII/09/10/2022, contratista:MATERIALES PARA CONSTRUCCION OBSIDIANA DE MONTE ALBAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS, monto:253677.96, importe_modificado:253677.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2176623/proyecto_INICIO, 2176623/proyecto_PROCESO, 2176623/proyecto_INICIO, 2176623/proyecto_FIN, 2176623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402176648 | Proyecto de inversión | 909713.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909713.16, modificado:909713.16}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN SAN AGUSTIN ATENANGO - 324939 | 20 | Oaxaca | 81 | San Agustín Atenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Agustín Atenango | 324939 | S | 688 | 627 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3700.0, meta_modificada:3700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:PROLONGACION BUENA VISTA PUEBLO SAN AGUSTÍN ATENANGO, 69440 SAN AGUSTÍN ATENANGO, SAN AGUSTÍN ATENANGO OAXACA ENTRE CARRETERA HUAJUAPAN DE LEON - RIO SANTIAGO COPALA JUXTLAHUACA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE NACIONAL LA OBRA, lon:-98.00457667, lat:17.61830943}} | 2022-10-17 | 2022-11-30 | 909713.16 | 909713.16 | 909713.16 | 909713.16 | 909713.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MSAA/M081/FISMDF/03/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ATENANGO, monto:909713.16, importe_modificado:909713.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3700.0}} | {2176648/proyecto_INICIO, 2176648/proyecto_PROCESO, 2176648/proyecto_FIN, 2176648/proyecto_PROCESO, 2176648/proyecto_FIN, 2176648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402176665 | Proyecto de inversión | 2499696.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499696.18, modificado:2499696.18}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA - 325002 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Zacatepec | 325002 | S | 848 | 756 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1534.0, meta_modificada:1534.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:4, direccion:CALLE INDEPENDENCIA OAXACA FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN CABEZA DEL RÍO, 71060 SAN JUAN CABEZA DEL RÍO, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE HIDALGO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN L, lon:-97.8824353, lat:16.75487348}} | 2022-10-20 | 2022-12-30 | 2499696.18 | 2499696.18 | 2499696.18 | 2499696.18 | 2499696.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZMZ/FISM/447/04/19/2022, contratista:MARCELINO RUIZ PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC, monto:2499696.18, importe_modificado:2499696.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1534.0}} | {2176665/proyecto_INICIO, 2176665/proyecto_PROCESO, 2176665/proyecto_FIN, 2176665/proyecto_INICIO, 2176665/proyecto_PROCESO, 2176665/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES EN ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2023-01-21}}
2022 | 4 | OAX220402176680 | Proyecto de inversión | 277623.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277623.97, modificado:277623.97}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME - 325075 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 325075 | S | 39 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:821.0, meta_modificada:821.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:123, direccion:CALLE AGUA DE CUEVA PUEBLO AGUA DE CUEVA, 68510 AGUA DE CUEVA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A SAN JOSE CAÑALTEPEC Y CALLE CAMINO A SANTA MARIA CHICHOTLA, EL PROYECTO SE UBICA AL NORESTE DE LOCALIDAD DE AGU, lon:-96.83574052, lat:18.2375107}} | 2022-08-01 | 2022-08-20 | 277623.97 | 277623.97 | 277623.97 | 277623.97 | 277623.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125830, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA, monto:277623.97, importe_modificado:277623.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:821.0}} | {2176680/proyecto_INICIO, 2176680/proyecto_FIN, 2176680/proyecto_PROCESO, 2176680/proyecto_FIN, 2176680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402176687 | Proyecto de inversión | 193518.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193518.69, modificado:193518.69}} | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA UNIÓN Y PROGRESO CLAVE 20DPR1029W. - 325103 | 20 | Oaxaca | 349 | San Sebastián Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Teitipac | 325103 | S | 96 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:349, localidad:1, direccion:CALLE 28 DE MAYO PUEBLO SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, 70426 SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, SAN SEBASTIÁN TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE NIÑO ARTILLERO Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE ABASOLO EN LA ESQUINA DE LAS CALLES NIÑO ARTILLERO Y 28 DE MAYO FR, lon:-96.61444714, lat:16.95239951}} | 2022-11-07 | 2022-12-06 | 193518.69 | 193518.69 | 193518.69 | 193518.69 | 193518.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SST/349/FIII/007/2022, contratista:OSCAR MARTINEZ ANTONIO, convocante:SAN SEBASTIAN TEITIPAC, monto:193518.69, importe_modificado:193518.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2176687/proyecto_INICIO, 2176687/proyecto_FIN, 2176687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402177102 | Proyecto de inversión | 1934174.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1934174.7, modificado:1934174.7}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 1A ETAPA - 326868 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Colorado | 326868 | S | 411 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2667.9, meta_modificada:2667.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:2, direccion:RANCHERIA NUEVO PROGRESO, 71720 NUEVO PROGRESO, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO, lon:-97.885278, lat:16.543333}} | 2022-10-24 | 2022-12-22 | 1934174.7 | 1934174.7 | 1934174.7 | 1934174.7 | 1934174.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/188/11/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALVENTO S.A. DE. C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, monto:1934174.7, importe_modificado:1934174.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2667.9}} | {2177102/proyecto_INICIO, 2177102/proyecto_PROCESO, 2177102/proyecto_FIN, 2177102/proyecto_INICIO, 2177102/proyecto_PROCESO, 2177102/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402177141 | Proyecto de inversión | 718757.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718757.5, modificado:718757.5}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES REFORMA, PRIMERA DE BENITO JUÁREZ, 2 DE BENITO JUÁREZ Y OTRAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TOPILTEPEC - 327066 | 20 | Oaxaca | 332 | San Pedro Topiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Topiltepec | 327066 | S | 130 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:924.0, meta_modificada:924.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:332, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA DE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN PEDRO TOPILTEPEC, 69590 SAN PEDRO TOPILTEPEC, SAN PEDRO TOPILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 2 DE BENITO JUAREZ, DESPUES DE LA CALLE DE LAZARO CARDENAS, lon:-97.3442408, lat:17.43599696}} | 2022-08-03 | 2022-10-01 | 718757.5 | 718757.5 | 718757.5 | 718757.5 | 718757.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPT/FISMDF/332/001/2022, contratista:ISRAEL NEFTALI FERRER ZARATE CONSULTORIA, CONSTRUCCIONES Y TOPOGRAFIA VASQUEZ FERRER, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOPILTEPEC, monto:718757.5, importe_modificado:718757.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:924.0}} | {2177141/proyecto_FIN, 2177141/proyecto_PROCESO, 2177141/proyecto_INICIO, 2177141/proyecto_PROCESO, 2177141/proyecto_FIN, 2177141/proyecto_PROCESO, 2177141/proyecto_INICIO, 2177141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}, obs2: {observación:En el sistemas de la MIDS subimos la información conforme a contrato por lo cual solicito no se elimine ningún registro de la MIDS ya que se se va a subir toda las información correspondiente a la obra en el RFT ya que fueron realizada la obra pagada y concluida. , trimestre:4.0, usuario:reneperezg, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402177880 | Proyecto de inversión | 1287248.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287248.15, modificado:1287248.15}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GUZMAN EN LA COLONIA GIGANTE - 329879 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Colorado | 329879 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:349.6, meta_modificada:349.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALLE GUZMAN PUEBLO SAN JUAN COLORADO, 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE GUZMAN DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COLORADO, lon:-97.951206, lat:16.465093}} | 2022-08-01 | 2022-08-30 | 1287248.15 | 1287248.15 | 1287248.15 | 1287248.15 | 1287248.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/188/07/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, monto:1287248.15, importe_modificado:1287248.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:349.6}} | {2177880/proyecto_INICIO, 2177880/proyecto_FIN, 2177880/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402178086 | Proyecto de inversión | 1222416.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222416.12, modificado:1222416.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LEONILO TRUJILLO QUE CONDUCE AL CENTRO DE SALUD DE LOS CORAZONES - 330627 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 330627 | S | 584 | 570 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:4, direccion:CALLE LEONILO TRUJILLO PUEBLO LOS CORAZONES, 70189 LOS CORAZONES, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDETERMINADO Y CALLE INDETERMINADO, CALLE INDETERMINADO LA CALLE ES LA QUE PASA JUSTO FRENTE AL CENTRO DE SALUD DE LA LO, lon:-94.07148779, lat:16.21030244}} | 2022-08-30 | 2022-10-28 | 1222416.12 | 1222416.12 | 1222416.12 | 1222416.12 | 1222416.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF/MSPT/327/COP/017/2022, contratista:INGENIERÍA Y PROYECTOS HUESCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC, monto:1222416.12, importe_modificado:1222416.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2178086/proyecto_PROCESO, 2178086/proyecto_FIN, 2178086/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402178158 | Proyecto de inversión | 342125 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342125.0, modificado:342125.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CARRASQUEDO EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TAPANATEPEC - 330860 | 20 | Oaxaca | 327 | San Pedro Tapanatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tapanatepec | 330860 | S | 4220 | 3934 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:CALLE CARRASQUEDO PUEBLO SAN PEDRO TAPANATEPEC CENTRO, 70180 SAN PEDRO TAPANATEPEC, SAN PEDRO TAPANATEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y AVENIDA DEL EJIDO, CALLE GENERAL ANAYA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE INICIA EN LA MI, lon:-94.19685134, lat:16.37672446}} | 2022-08-30 | 2022-09-28 | 342125.01 | 342125.01 | 342125.01 | 342125.01 | 342125.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF/MSPT/327/COP/018/2022, contratista:SAEO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC, monto:342125.01, importe_modificado:342125.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2178158/proyecto_INICIO, 2178158/proyecto_FIN, 2178158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402178364 | Proyecto de inversión | 819859.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819859.2, modificado:819859.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CAMINO DE ACCESO A LA ANTENA Y SECCIÓN 3A SEGUNDA ETAPA, SANTA MARÍA JICALTEPEC. - 331621 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 331621 | S | 300 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:590.59, meta_modificada:590.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:32, direccion:CALLEJON DE ACCESO A LA ANTENA PUEBLO SANTA MARÍA JICALTEPEC, 71607 SANTA MARÍA JICALTEPEC, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE DE ACCESO A LA ANTENA, APROXIMADAMENTE A 200 METROS DE LA ENTRAD, lon:-98.042764, lat:16.376332}} | 2022-10-24 | 2022-12-07 | 819859.2 | 819859.2 | 819859.2 | 819859.2 | 819859.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/077/2022, contratista:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS CESMSA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:819859.2, importe_modificado:819859.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:590.59}} | {2178364/proyecto_INICIO, 2178364/proyecto_FIN, 2178364/proyecto_PROCESO, 2178364/proyecto_INICIO, 2178364/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220402178674 | Proyecto de inversión | 1477995.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1477995.23, modificado:1477995.23}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DEL TUNILLO - 332675 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 332675 | S | 76 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2534.0, meta_modificada:2534.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL TUNILLO, 70800 EL TUNILLO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO SE UBICA EN LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE EL TUNILLO COMO REFERENCIA ES EL CAMINO QUE CONDUCE HACIA LA LOCALIDAD DE , lon:-96.63583246, lat:16.43050922}} | 2022-03-08 | 2022-05-06 | 1477995.23 | 1477995.23 | 1477995.23 | 1477995.23 | 1477995.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISMDF/MMPD/059/ADJ/095/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1477995.23, importe_modificado:1477995.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2534.0}} | {2178674/proyecto_INICIO, 2178674/proyecto_FIN, 2178674/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402178680 | Proyecto de inversión | 2704501.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2704501.5, modificado:2704501.5}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES DE SAN PEDRO POCHUTLA - 332699 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 332699 | S | 39 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52940.8, meta_modificada:52940.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:55, direccion:CALLE CAMINO A GUZMAN BARRIO GUZMAN, 70905 GUZMÁN, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CENTRO, SE LOCALIZA DE LA AGENCIA DE GUZMAN AL CENTRO DE POCHUTLA, lon:-96.48572439, lat:15.78160675}} | 2022-03-21 | 2022-05-04 | 2704501.5 | 2704501.5 | 2704501.5 | 2704501.5 | 2704501.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP/324/FISM-DF/006/2022, contratista:ENTRE VIGA & VIGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:2704501.5, importe_modificado:2704501.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52940.8}} | {2178680/proyecto_FIN, 2178680/proyecto_INICIO, 2178680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402178687 | Proyecto de inversión | 2039838.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2039838.02, modificado:2039838.02}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO RURAL EN SAN SEBASTIÁN RÍO DULCE - 332720 | 20 | Oaxaca | 570 | Zimatlán de Álvarez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zimatlán de Álvarez | 332720 | S | 302 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:14124.0, meta_modificada:14124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:6, direccion:PUEBLO SAN SEBASTIÁN RÍO DULCE, 71203 SAN SEBASTIÁN RÍO DULCE, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 58 KM DE ZIMATLAN DE ALVAREZ RUMBO A SANTIAGO CAHUACUA, lon:-97.08953352, lat:16.80701383}} | 2022-09-24 | 2022-11-07 | 2039838.02 | 2039838.02 | 2039838.02 | 2039838.02 | 2039838.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MZA/570/FIII-FISMDF/C-IR-014/0006/10/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO SIUX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ, monto:2039838.02, importe_modificado:2039838.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:14124.0}} | {2178687/proyecto_INICIO, 2178687/proyecto_FIN, 2178687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402178699 | Proyecto de inversión | 989636.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989636.59, modificado:989636.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RIZOS DE ORO EN LA COLONIA LAS FLORES - 332787 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 332787 | S | 44 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:791.73, meta_modificada:791.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE RIZOS DE ORO COLONIA LAS FLORES, 70044 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE AVENIDA VENECIA Y AVENIDA SAUL MARTINEZ, CALLE ORQUIDEA LA COLONIA LAS FLORES SE UBICA EN LA 8A SECCIÓN TIENE SU ACCESO SOBRE , lon:-95.0336181, lat:16.43313603}} | 2022-09-30 | 2022-11-28 | 989636.59 | 989636.59 | 989636.59 | 989636.59 | 989636.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/051/2022, contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:989636.59, importe_modificado:989636.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:791.73}} | {2178699/proyecto_PROCESO, 2178699/proyecto_FIN, 2178699/proyecto_INICIO, 2178699/proyecto_FIN, 2178699/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402178725 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN LABOR DEL ROSARIO Y CARRETERA - 332893 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 332893 | S | 190 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE DEL ROSARIO COLONIA LABOR DEL ROSARIO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE CAMINO REAL A MONJAS Y CALLE APOLINAR GARCIA, CALLE MARIA CARRERA LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD D, lon:-96.60777258, lat:16.34904075}} | 2022-11-08 | 2022-12-07 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISMDF/MMPD/059/INV/57/2022, contratista:ARQUITECTURA Y SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCION LERUZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2178725/proyecto_PROCESO, 2178725/proyecto_FIN, 2178725/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402178738 | Proyecto de inversión | 114483.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114483.6, modificado:114483.6}} | REHABILITACION DE LA CALLE BRIGADA TECNOLOGICO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE - 332941 | 20 | Oaxaca | 269 | San Miguel el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel el Grande | 332941 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:269, localidad:4, direccion:CALLE BRIGADA TECNOLOGICO PUEBLO VILLA GUADALUPE VICTORIA, 71144 VILLA DE GUADALUPE VICTORIA, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA ENTRE Y , A 300 M DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, lon:-97.61212127, lat:17.07093754}} | 2022-10-24 | 2022-11-19 | 114483.6 | 114483.6 | 114483.6 | 114483.6 | 114483.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126399, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, monto:114483.6, importe_modificado:114483.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2178738/proyecto_INICIO, 2178738/proyecto_PROCESO, 2178738/proyecto_INICIO, 2178738/proyecto_FIN, 2178738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402179279 | Proyecto de inversión | 4104818.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4104818.17, modificado:4104818.17}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC - 334576 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 334576 | S | 1277 | 1271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTIAGO AMOLTEPEC - EL MAMEY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 12 PUEBLO SANTIAGO AMOLTEPEC, 71385 SANTIAGO AMOLTEPEC, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO AL MAMEY Y CAMINO BARRANCA COCIDA, CAMINO BARRANCA OBS, lon:-97.51523505, lat:16.64127525}} | 2022-08-01 | 2022-11-13 | 4104818.17 | 4104818.17 | 4104818.17 | 4104818.17 | 4104818.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSA/FIII/055/2022, contratista:DESARROLLO ARQUITECTÓNICO BURGOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:4104818.17, importe_modificado:4104818.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.0}} | {2179279/proyecto_INICIO, 2179279/proyecto_PROCESO, 2179279/proyecto_FIN, 2179279/proyecto_PROCESO, 2179279/proyecto_FIN, 2179279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402179363 | Proyecto de inversión | 1682482.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1682482.56, modificado:1682482.56}} | MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 334819 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 334819 | S | 650 | 601 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS BARRIO SAN PEDRO POCHUTLA CENTRO, 70900 SAN PEDRO POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE ALBERTO GALLARDO BLANCO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE HIDALGO ESTA SOBRE TODA LA AVENIDA LAZARO CARDENAS Y, lon:-96.47193898, lat:15.7370228}} | 2022-09-30 | 2022-11-28 | 1682482.56 | 1682482.56 | 1682482.56 | 1682482.56 | 1682482.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP/324/FISM-DF/029/2022, contratista:HUGO PEDRO JOSE CRUZ MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1682482.56, importe_modificado:1682482.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2179363/proyecto_FIN, 2179363/proyecto_PROCESO, 2179363/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402179655 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AGENCIA LA SOLEDAD CABALLO RUCIO - 335701 | 20 | Oaxaca | 446 | Santa María Yucuhiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Yucuhiti | 335701 | S | 105 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.25, meta_modificada:16.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:9, direccion:CALLE RUMBO A LINDA VISTA RANCHERIA LA SOLEDAD CABALLO RUCIO, 71114 LA SOLEDAD CABALLO RUCIO, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA ENTRE CARRETERA PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA POBLACION DE LA SOLEDAD CABALLO , lon:-97.80379324, lat:17.04307567}} | 2022-11-21 | 2022-12-10 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124115, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YUCUHITI, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.25}} | {2179655/proyecto_PROCESO, 2179655/proyecto_FIN, 2179655/proyecto_INICIO, 2179655/proyecto_FIN, 2179655/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Las ligas muestran error y no cargan el documento., trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2023-01-09}}
2022 | 4 | OAX220402179722 | Proyecto de inversión | 551100.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551100.51, modificado:551100.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR VICENTE GUERRERO CLAVE 20DCC0466J - 335861 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Tlazoyaltepec | 335861 | S | 116 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:180.6, meta_modificada:180.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL PORTEZUELO, 68268 EL PORTEZUELO, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE L, LA OBRA ESTÁ UBICADA EN EL PREESCOLAR DE LA LOCALIDAD EN LA CALLE PRINCIPAL, lon:-96.93678785, lat:17.03737799}} | 2022-09-28 | 2022-11-11 | 551100.51 | 551100.51 | 551100.51 | 551100.51 | 551100.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MST/494/FISMDF/13/42/2022, contratista:SAUL MORALES LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:551100.51, importe_modificado:551100.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:180.6}} | {2179722/proyecto_FIN, 2179722/proyecto_PROCESO, 2179722/proyecto_INICIO, 2179722/proyecto_PROCESO, 2179722/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402179983 | Proyecto de inversión | 779030.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779030.71, modificado:779030.71}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL 195 CLAVE 20DST0212Z - 336606 | 20 | Oaxaca | 70 | Pinotepa de Don Luis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pinotepa de Don Luis | 336606 | S | 88 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:257.94, meta_modificada:257.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE JUDAS TADEO PUEBLO PINOTEPA DE DON LUIS, 71750 PINOTEPA DE DON LUIS, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACA ENTRE CALLE YUTATOSOKO Y CALLE SAN PABLO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL 195 DE LA LOCAL, lon:-97.979517, lat:16.432245}} | 2022-11-21 | 2022-12-20 | 779030.71 | 779030.71 | 779030.71 | 779030.71 | 779030.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/070/95/2022, contratista:FROILAN DE LUNA SIMON, convocante:MUNICIPIO DE PINOTEPA DE DON LUIS, monto:779030.71, importe_modificado:779030.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:257.94}} | {2179983/proyecto_PROCESO, 2179983/proyecto_INICIO, 2179983/proyecto_FIN, 2179983/proyecto_PROCESO, 2179983/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402180185 | Acción | 118585.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118585.11, modificado:118585.11}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 337313 | 20 | Oaxaca | 519 | Santo Domingo Tomaltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tomaltepec | 337313 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:519, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.624358, lat:17.06042}} | 2022-03-01 | 2022-12-30 | 118585.11 | 118585.11 | 118585.11 | 118585.11 | 118585.11 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/MSDT-519/FISMDF/3%/01/2022, contratista:ARQ. MARIO EDUARDO AMBROSIO LAZARO, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TOMALTEPEC, monto:118585.11, importe_modificado:118585.11}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2180185/proyecto_INICIO, 2180185/proyecto_PROCESO, 2180185/proyecto_FIN, 2180185/proyecto_INICIO, 2180185/proyecto_PROCESO, 2180185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402181293 | Proyecto de inversión | 436169.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436169.63, modificado:436169.63}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE RIO SUMIDO, 1RA. ETAPA. - 340511 | 20 | Oaxaca | 422 | Santa María Nativitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Nativitas | 340511 | S | 101 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:796.4, meta_modificada:796.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:422, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL CUOTA 135D TRAMO OAXACA - CUACNOPALAN KILÓMETRO 1 + 108 PUEBLO SANTA MARÍA NATIVITAS, 69390 SANTA MARÍA NATIVITAS, SANTA MARÍA NATIVITAS OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA CUACNOPALAN Y , LA OBRA SE REALIZARA , lon:-97.35039319, lat:17.66090773}} | 2022-11-21 | 2022-12-20 | 436169.63 | 436169.63 | 436169.63 | 436169.63 | 436169.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISM/MSMN/422/0001/02/2022, contratista:SISTEMAS HIDRAULICOS Y EQUIPO DE BOMBEO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA NATIVITAS, monto:436169.63, importe_modificado:436169.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:796.4}} | {2181293/proyecto_INICIO, 2181293/proyecto_FIN, 2181293/proyecto_INICIO, 2181293/proyecto_FIN, 2181293/proyecto_PROCESO, 2181293/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402181509 | Proyecto de inversión | 1347897.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347897.64, modificado:1347897.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN PERAS - 341117 | 20 | Oaxaca | 242 | San Martín Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Martín Peras | 341117 | S | 100 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:706.76, meta_modificada:706.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:242, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN MARTÍN PERAS, 69780 SAN MARTÍN PERAS, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE CALLE LAS HUERTAS Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE MARIANO MATAMOROS LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO ESTA UBI, lon:-98.23567521, lat:17.35956948}} | 2022-08-20 | 2022-10-18 | 1347897.64 | 1347897.64 | 1347897.64 | 1347897.64 | 1347897.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSM/242/FISMDF/013/011/2022, contratista:C. MARÍA DE LOS ÁNGELES CRUZ JIMÉNEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS, monto:1347897.64, importe_modificado:1347897.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:706.76}} | {2181509/proyecto_INICIO, 2181509/proyecto_PROCESO, 2181509/proyecto_FIN, 2181509/proyecto_INICIO, 2181509/proyecto_PROCESO, 2181509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402181613 | Proyecto de inversión | 997752.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997752.92, modificado:997752.92}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES - 341426 | 20 | Oaxaca | 268 | San Miguel Ejutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Ejutla | 341426 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.0, meta_modificada:9.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:268, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERA NO. 175 - LOS HIGOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 9 PUEBLO SAN MIGUEL EJUTLA, 71588 SAN MIGUEL EJUTLA, SAN MIGUEL EJUTLA OAXACA ENTRE BRECHA CAMINO SIN NOMBRE Y CARRETERA CARRETERA NO.175, , lon:-96.72184552, lat:16.60915754}} | 2022-08-15 | 2022-10-13 | 997752.92 | 997752.92 | 997752.92 | 997752.92 | 997752.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSME/268/FISMDF/10/2022, contratista:INFRAESTRUCTURA BALS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA, monto:997752.92, importe_modificado:997752.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.1}} | {2181613/proyecto_FIN, 2181613/proyecto_INICIO, 2181613/proyecto_PROCESO, 2181613/proyecto_FIN, 2181613/proyecto_PROCESO, 2181613/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402181617 | Proyecto de inversión | 456630.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456630.04, modificado:456630.04}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE LOMA RELAMPAGO - 341434 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Mazatlán Villa de Flores | 341434 | S | 35 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:341.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:64, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO LOMA RELAMPAGO, 68580 LOMA RELÁMPAGO, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ZONA DESTINADA PARA LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LOMA RELAMPAGO A 50 METROS DE LA , lon:-96.95511904, lat:18.04412563}} | 2022-06-29 | 2022-08-12 | 456630.04 | 456630.04 | 456630.04 | 456630.04 | 456630.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./M-MVF/058/FISMDF/018/2022, contratista:LUIS HERNÁNDEZ VIVEROS (PERSONA FÍSICA), convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:456630.04, importe_modificado:456630.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:341.9}} | {2181617/proyecto_INICIO, 2181617/proyecto_PROCESO, 2181617/proyecto_FIN, 2181617/proyecto_PROCESO, 2181617/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402181622 | Proyecto de inversión | 936000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:936000.0, modificado:936000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMINO A RIO MAIZ BARRIO DE LA CRUZ DE SAN JUAN CACAHUATEPEC - 341447 | 20 | Oaxaca | 185 | San Juan Cacahuatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Cacahuatepec | 341447 | S | 64 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL PUEBLO SAN JUAN CACAHUATEPEC CENTRO, 71610 SAN JUAN CACAHUATEPEC, SAN JUAN CACAHUATEPEC OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A RIO MAIZ Y CARRETERA PEREZ GASGA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA INICIA EN LA CARRETERA PEREZ, lon:-98.15979591, lat:16.60710288}} | 2022-09-19 | 2022-11-03 | 936000 | 936000 | 936000 | 936000 | 936000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC-COP/M185/R33FISMDF/2022/012, contratista:ANGELINA BAÑOS MARTINEZ (PERSONA FÍSICA), convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, monto:936000.0, importe_modificado:936000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:540.0}} | {2181622/proyecto_INICIO, 2181622/proyecto_PROCESO, 2181622/proyecto_FIN, 2181622/proyecto_INICIO, 2181622/proyecto_PROCESO, 2181622/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402181629 | Proyecto de inversión | 1294990 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294990.0, modificado:1294990.0}} | REHABILITACION DEL TECHADO MUTIDEPORTIVO EN LA AGENCIA DE LA TOMA - 341505 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mazatlán Villa de Flores | 341505 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:536.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:18, direccion:CALLE GABRIELA MISTRAL PUEBLO LA TOMA, 68582 LA TOMA, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE TEOTITLAN LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL EN LA CANCHA DE USOS , lon:-96.96375841, lat:18.06688737}} | 2022-07-07 | 2022-09-04 | 1294990 | 1294990 | 1294990 | 1294990 | 1294990 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./M-MVF/058/FISMDF/020/2022, contratista:ANTONIO RODRÍGUEZ HERRERA (PERSONA FÍSICA), convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:1294990.0, importe_modificado:1294990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:536.46}} | {2181629/proyecto_PROCESO, 2181629/proyecto_INICIO, 2181629/proyecto_PROCESO, 2181629/proyecto_FIN, 2181629/proyecto_INICIO, 2181629/proyecto_FIN, 2181629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402181641 | Proyecto de inversión | 1055230 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055230.0, modificado:1055230.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES - 341582 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mazatlán Villa de Flores | 341582 | S | 48 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1850.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:32, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON PUEBLO EL SABINO, 68580 EL SABINO, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALVARO CARRILLO, CALLE HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON Y EN LA CALLE B, lon:-96.90662709, lat:18.04028085}} | 2022-09-14 | 2022-10-27 | 1055230 | 1055230 | 1055230 | 1055230 | 1055230 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./M-MVF/058/FISMDF/022/2022, contratista:ISPER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:1055230.0, importe_modificado:1055230.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {2181641/proyecto_INICIO, 2181641/proyecto_FIN, 2181641/proyecto_PROCESO, 2181641/proyecto_FIN, 2181641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402181657 | Proyecto de inversión | 944770 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944770.0, modificado:944770.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES - 341608 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mazatlán Villa de Flores | 341608 | S | 88 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL RELÁMPAGO, 68580 EL RELÁMPAGO, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA EN VARIAS CALLE DE LA POBLACION PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE EL RELAMPAGO INICIA EN LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.92029818, lat:18.02927817}} | 2022-09-20 | 2022-11-03 | 944770 | 944770 | 944770 | 944770 | 944770 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./M-MVF/058/FISMDF/023/2022, contratista:ISPER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:944770.0, importe_modificado:944770.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {2181657/proyecto_INICIO, 2181657/proyecto_PROCESO, 2181657/proyecto_FIN, 2181657/proyecto_PROCESO, 2181657/proyecto_FIN, 2181657/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402181789 | Proyecto de inversión | 2298244.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2298244.37, modificado:2298244.37}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN - 342044 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 342044 | S | 106 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1299.0, meta_modificada:1299.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION A LA CARRETERA FEDERAL - PLAYA DE SOYALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 730 PUEBLO PLAYA DE SOYALTEPEC, 68470 PLAYA DE SOYALTEPEC, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO AL EMBARCADERO Y , , lon:-96.41700049, lat:18.10996076}} | 2022-09-30 | 2022-11-28 | 2298244.37 | 2298244.37 | 2298244.37 | 2298244.37 | 2298244.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/018/2022, contratista:JOSE LUIS GABRIEL SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:2298244.37, importe_modificado:2298244.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1299.0}} | {2181789/proyecto_INICIO, 2181789/proyecto_PROCESO, 2181789/proyecto_FIN, 2181789/proyecto_PROCESO, 2181789/proyecto_FIN, 2181789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402181890 | Proyecto de inversión | 2651628.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2651628.5, modificado:2651628.5}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES ZAUTLA - 342450 | 20 | Oaxaca | 102 | San Andrés Zautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Andrés Zautla | 342450 | S | 946 | 910 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2980.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS ZAUTLA, 68244 SAN ANDRÉS ZAUTLA, SAN ANDRÉS ZAUTLA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES ZAUTLA, lon:-96.881302, lat:17.186904}} | 2022-11-18 | 2022-12-28 | 2651628.5 | 2651628.5 | 2651628.5 | 2651628.5 | 2651628.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISM/M102/004/2022, contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS VALENCIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA, monto:2651628.5, importe_modificado:2651628.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2181890/proyecto_FIN, 2181890/proyecto_INICIO, 2181890/proyecto_FIN, 2181890/proyecto_PROCESO, 2181890/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR META CAPTURADA CON META ALCANZADA EN DOCUMENTO DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:VERIFICAR META CAPTURADA CON META ALCANZADA EN DOCUMENTO DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:VERIFICAR META CAPTURADA CON META ALCANZADA EN DOCUMENTO DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:VERIFICAR META CAPTURADA CON META ALCANZADA EN DOCUMENTO DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220402181935 | Acción | 234751 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234751.0, modificado:234751.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 342632 | 20 | Oaxaca | 102 | San Andrés Zautla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Andrés Zautla | 342632 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.86349, lat:17.186388}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 234751 | 234751 | 234751 | 234751 | 234751 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C/PS/FISMDF/M102/001/2022, contratista:GAURI ASISTENCIA EMPRESARIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA, monto:234751.0, importe_modificado:234751.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2181935/proyecto_PROCESO, 2181935/proyecto_FIN, 2181935/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR ACCESO A LIGAS DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:CHECAR LA LIGA DE ACCESO AL CONTRATO YA QUE NO SE PUEDE VISUALIZAR EL DOCUMENTO, trimestre:4.0, usuario:elisasantiagosa, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402181938 | Proyecto de inversión | 1173549.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173549.6, modificado:1173549.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES PONIENTE DE LA COLONIA EL ARENAL, PARAJE EL ABURRIDO, DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA - 342636 | 20 | Oaxaca | 102 | San Andrés Zautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Andrés Zautla | 342636 | S | 85 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES PUEBLO SAN ANDRÉS ZAUTLA, 68244 SAN ANDRÉS ZAUTLA, SAN ANDRÉS ZAUTLA OAXACA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE REFORMA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE INSURGENTES PONIENTE DE LA COLONIA EL ARENAL PARAJE EL ABU, lon:-96.870247, lat:17.182167}} | 2022-11-18 | 2022-12-28 | 1173549.6 | 1173549.6 | 1173549.6 | 1173549.6 | 1173549.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/M102/005/2022, contratista:OBRAS Y DISEÑOS DRAKO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZAUTLA, monto:1173549.6, importe_modificado:1173549.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2181938/proyecto_INICIO, 2181938/proyecto_PROCESO, 2181938/proyecto_FIN, 2181938/proyecto_PROCESO, 2181938/proyecto_FIN, 2181938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR META CAPTURADA CON LA REGISTRADA EN DOCUMENTO DE EVIDENCIA (ACTA ENTREGA), trimestre:4.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220402182296 | Proyecto de inversión | 2699999.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2699999.85, modificado:2699999.85}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 343736 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 343736 | S | 40 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO XONENE, 70904 XONENE, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CENTRO, CALLE CONOCIDO ESTA A UN COSTADO DEL RIO, lon:-96.50999349, lat:15.78169113}} | 2022-03-22 | 2022-05-20 | 2699999.85 | 2699999.85 | 2699999.85 | 2699999.85 | 2699999.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP/324/FISM-DF/002/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:2699999.85, importe_modificado:2699999.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2182296/proyecto_PROCESO, 2182296/proyecto_FIN, 2182296/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OK, , trimestre:4.0, usuario:saymiapinedav, fecha:2023-01-13}} | {obs1: {observación:checar liga de acta entrega recepcion, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-13}}
2022 | 4 | OAX220402182348 | Proyecto de inversión | 3307068.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3307068.04, modificado:3307068.04}} | CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO EN LA AV. JUANA C. ROMERO ENTRE MELCHOR OCAMPO Y GUERRERO EN ZONA CENTRO DE TEHUANTEPEC - 343912 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tehuantepec | 343912 | S | 40 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1590.9, meta_modificada:1590.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:AVENIDA JUANA C. ROMERO COLONIA SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC CENTRO, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE 22 DE MARZO, CALLE MELCHOR OCAMPO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AV. JU, lon:-95.23216269, lat:16.33351731}} | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 3307068.04 | 3307068.04 | 3307068.04 | 3307068.04 | 3307068.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/F-III/311/037/2022, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:3307068.04, importe_modificado:3307068.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1590.9}} | {2182348/proyecto_INICIO, 2182348/proyecto_FIN, 2182348/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402182548 | Proyecto de inversión | 703207.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703207.27, modificado:703207.27}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE AV. CINCO DE MAYO E INDEPENDENCIA CUARTA SECCION SANTA CRUZ TAGOLABA - 344516 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tehuantepec | 344516 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.6, meta_modificada:214.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO SECCIÓN 4A. DE SANTA CRUZ, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LA, lon:-95.24134319, lat:16.30827078}} | 2022-11-17 | 2022-12-16 | 703207.27 | 703207.27 | 703207.27 | 703207.27 | 703207.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/F-III/070/040/2022, contratista:CONSTRUCTORA GLEZANTI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:703207.27, importe_modificado:703207.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:214.6}} | {2182548/proyecto_INICIO, 2182548/proyecto_FIN, 2182548/proyecto_PROCESO, 2182548/proyecto_FIN, 2182548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE SUBIR DOCUMENTO DEL CONTRATO COMPLETO CON FIRMAS AL CALCE, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | OAX220402182581 | Proyecto de inversión | 390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390000.0, modificado:390000.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA UBICADO EN EL BARRIO SANTA MARTHA - 344632 | 20 | Oaxaca | 360 | Santa Ana Zegache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Zegache | 344632 | S | 510 | 449 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DE ACCESO INTERIOR SN CIUDAD SANTA ANA ZEGACHE, 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA ENTRE CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ Y , ESTE POZO SE ENCUENTRA UNA CALLE ANTES DEL LETRERO DE BIENVENIDA AL MUNICIPIO, lon:-96.73819756, lat:16.83656502}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | 390000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAZ/R33/FIII/05/07/2022, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION GALEM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE, monto:390000.0, importe_modificado:390000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2182581/proyecto_FIN, 2182581/proyecto_PROCESO, 2182581/proyecto_INICIO, 2182581/proyecto_PROCESO, 2182581/proyecto_INICIO, 2182581/proyecto_FIN, 2182581/proyecto_PROCESO, 2182581/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402182589 | Proyecto de inversión | 267843.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267843.8, modificado:267843.8}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO EN LA COL. GUADALUPE EN LA CALLE PALMA - 344655 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 344655 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE LA PALMA INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE LA PALMA EN LA COLONIA GUADALUPE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO D, lon:-95.02899785, lat:16.86275308}} | 2022-09-17 | 2022-10-16 | 267843.8 | 267843.8 | 267843.8 | 267843.8 | 267843.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/057/FISMDF/0001/0023/2022, contratista:AICL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:267843.8, importe_modificado:267843.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}} | {2182589/proyecto_PROCESO, 2182589/proyecto_INICIO, 2182589/proyecto_FIN, 2182589/proyecto_PROCESO, 2182589/proyecto_FIN, 2182589/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402182672 | Proyecto de inversión | 3492769.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3492769.28, modificado:3492769.28}} | MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO PATIO IGLESIA SANTA CRUZ DE JUÁREZ DEL 0 AL 3000 - 344860 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 344860 | S | 150 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:57, direccion:RANCHERIA PATIO IGLESIA, 68501 PATIO IGLESIA, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA EN CUESTIÓN SE ENCUENTRA RUMBO A LA UNIVERSIDAD BENITO JUÁREZ DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ SIGUIENDO TODA LA DESVIACIÓN SE LLEGA A PATIO IG, lon:-96.83990352, lat:18.14314722}} | 2022-03-01 | 2022-04-29 | 3492769.28 | 3492769.28 | 3492769.28 | 3492769.28 | 3492769.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FISMDF/017/2022, contratista:GLADYS SARAHI PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:3492769.28, importe_modificado:3492769.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {2182672/proyecto_INICIO, 2182672/proyecto_PROCESO, 2182672/proyecto_FIN, 2182672/proyecto_PROCESO, 2182672/proyecto_FIN, 2182672/proyecto_INICIO, 2182672/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SOLICITO CANCELACION DE FOLIO OAX220202078221 MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO PATIO IGLESIA SANTA CRUZ DE JUAREZ DEBIDO A QUE ESTE FOLIO MIGRO CON OBSERVACION DE LA PLATAFORMA MIDS , trimestre:4.0, usuario:elidsanchezc, fecha:2023-01-12}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402182676 | Proyecto de inversión | 2842016.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2842016.66, modificado:2842016.66}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN PLAYA ZIPOLITE, SAN PEDRO POCHUTLA - 344879 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 344879 | S | 46 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:952.0, meta_modificada:952.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:84, direccion:CALLE CONOCIDO BARRIO PLAYA ZIPOLITE, 70902 PLAYA ZIPOLITE, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE ZIPOLITE Y CALLE CONOCIDO, SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A ZIPOLITE, lon:-96.50604276, lat:15.66170277}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 2842016.66 | 2842016.66 | 2842016.66 | 2842016.66 | 2842016.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP/324/FISM-DF/032/2022, contratista:CONSTRUCTORA PAOME S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:2842016.66, importe_modificado:2842016.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:952.0}} | {2182676/proyecto_PROCESO, 2182676/proyecto_FIN, 2182676/proyecto_INICIO, 2182676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402182684 | Proyecto de inversión | 689696.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689696.8, modificado:689696.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL NUCLEO RURAL DE TACHICUNE MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 344903 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 344903 | S | 32 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.48, meta_modificada:33.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:35, direccion:CALLE CENTRO BARRIO TACHICUNO, 70905 TACHICUNO, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE CENTRO Y CALLE CONOCIDO, ESTA A UN COSTADO DE LA PRIMARIA, lon:-96.45239132, lat:15.79408044}} | 2022-09-12 | 2022-10-11 | 689696.8 | 689696.8 | 689696.8 | 689696.8 | 689696.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP/324/FISM-DF/034/2022, contratista:CONSTRUCCIONES AGUILLER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:689696.8, importe_modificado:689696.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.48}} | {2182684/proyecto_PROCESO, 2182684/proyecto_FIN, 2182684/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402182691 | Proyecto de inversión | 1361903.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1361903.48, modificado:1361903.48}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO EN LA LOCALIDAD DE GABRIEL RAMOS MILLAN TRAMO ENTRONQUE CARRETERO COL. CUAUHTEMOC UXPANAPA - 344931 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 344931 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO COLONIA CUAUHTEMOC - UXPANAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 1 INTERIOR SN PUEBLO GABRIEL RAMOS MILLÁN, 70315 COLONIA GABRIEL RAMOS MILLÁN, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBI, lon:-94.911352, lat:17.188841}} | 2022-10-18 | 2022-11-16 | 1361903.48 | 1361903.48 | 1361903.48 | 1361903.48 | 1361903.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/057/FISMDF/009/0035/2022, contratista:AICL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:1361903.48, importe_modificado:1361903.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:16.0}} | {2182691/proyecto_INICIO, 2182691/proyecto_PROCESO, 2182691/proyecto_FIN, 2182691/proyecto_INICIO, 2182691/proyecto_FIN, 2182691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402182693 | Proyecto de inversión | 471420 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471420.0, modificado:471420.0}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA COMUNIDAD DE EL GAVILAN - 344936 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huamelula | 344936 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:7, direccion:CALLE DE ACCESO A LA AGENCIA EL GAVILAN RANCHERIA EL GAVILAN, 70770 EL GAVILÁN, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTA EN LA AGENCIA EL GAVILAN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA, lon:-95.65958594, lat:16.091019}} | 2022-11-14 | 2022-12-03 | 471420 | 471420 | 471420 | 471420 | 471420 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-20/307/FISM-DF/006/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVO NIZANDA SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA, monto:471420.0, importe_modificado:471420.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2182693/proyecto_INICIO, 2182693/proyecto_PROCESO, 2182693/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402182786 | Proyecto de inversión | 181346.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181346.65, modificado:181346.65}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DEL CALLEJÓN DE LOS COCOS INTERIOR DE LA 8A. SECCIÓN - 345222 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 345222 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.42, meta_modificada:54.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLEJON LOS COCOS INTERIOR COLONIA 8VA. SECCIÓN, 70040 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE AVENIDA IGNACIO LOPEZ RAYON Y AVENIDA PINO SUAREZ, CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS EL CALLEJON SE UBICA EN LA OCTAVA SE, lon:-95.02787569, lat:16.43832907}} | 2022-10-20 | 2022-11-01 | 181346.65 | 181346.65 | 181346.65 | 181346.65 | 181346.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/058/2022, contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS SILA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:181346.65, importe_modificado:181346.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.42}} | {2182786/proyecto_INICIO, 2182786/proyecto_FIN, 2182786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402182831 | Proyecto de inversión | 251236 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251236.0, modificado:251236.0}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL PORVENIR, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZOQUITLAN - 345367 | 20 | Oaxaca | 449 | Santa María Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Zoquitlán | 345367 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:382.8, meta_modificada:382.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:449, localidad:1, direccion:CALLE EL PORVENIR PUEBLO SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, 70490 SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MARTIRES, CALLE CARRIZAL LA CALLE EL PORVENIR A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLE, lon:-96.35436165, lat:16.55901676}} | 2022-11-15 | 2022-12-15 | 251236 | 251236 | 251236 | 251236 | 251236 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128897, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN, monto:251236.0, importe_modificado:251236.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:382.8}} | {2182831/proyecto_INICIO, 2182831/proyecto_PROCESO, 2182831/proyecto_FIN, 2182831/proyecto_PROCESO, 2182831/proyecto_INICIO, 2182831/proyecto_PROCESO, 2182831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solventar, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:solventar, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:solventar, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:solventar, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402182964 | Proyecto de inversión | 115966.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115966.01, modificado:115966.01}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA DEL AGUAJE AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGENCIA MUNICIPAL LOS COCOS - 345736 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huamelula | 345736 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:4, direccion:CALLE LOS COCOS RANCHERIA LOS COCOS, 70770 LOS COCOS, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE CAMINO DE ACCESO A LA AGENCIA LOS COCOS Y CAMINO DEL AGUAJE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL DE LA AGENCIA L, lon:-95.66369976, lat:16.07788653}} | 2022-08-11 | 2022-08-25 | 115966.01 | 115966.01 | 115966.01 | 115966.01 | 115966.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-04/307/FISM-DF/010/2022, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA, monto:115966.01, importe_modificado:115966.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2182964/proyecto_PROCESO, 2182964/proyecto_INICIO, 2182964/proyecto_PROCESO, 2182964/proyecto_FIN, 2182964/proyecto_INICIO, 2182964/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402182973 | Proyecto de inversión | 195784.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195784.38, modificado:195784.38}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO - 345757 | 20 | Oaxaca | 47 | Santa Magdalena Jicotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Magdalena Jicotlán | 345757 | S | 40 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:PARAJE HORNO DE CAL, 69350 SANTA MAGDALENA JICOTLÁN, SANTA MAGDALENA JICOTLÁN OAXACA ENTRE CAMINO AL PARAJE HORNO DE CAL Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO AL CAMPO LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL POZO ARTESIANO SE ENCUENTRA EN EL PARAJE EL H, lon:-97.46424811, lat:17.80930393}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 195784.38 | 195784.38 | 195784.38 | 195784.38 | 195784.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMJ/043/FII/01/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO SIUX S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MAGDALENA JICOTLAN, monto:195784.38, importe_modificado:195784.38}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2182973/proyecto_INICIO, 2182973/proyecto_PROCESO, 2182973/proyecto_FIN, 2182973/proyecto_INICIO, 2182973/proyecto_FIN, 2182973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402183698 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE BARRA DE COPALITA - 348061 | 20 | Oaxaca | 266 | San Miguel del Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel del Puerto | 348061 | S | 1241 | 1192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1778.5, meta_modificada:1778.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:266, localidad:5, direccion:CALLE EL ARROYO PUEBLO BARRA COPALITA, 70995 BARRA COPALITA, SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACA ENTRE CALLE XADANI Y CALLE LA PAZ, CALLE TEPALCATE LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE BARRA COPALITA DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUE, lon:-96.05970363, lat:15.81990518}} | 2022-08-23 | 2022-10-21 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/FISMDF/INV/266/009/2022, contratista:CRISTINO FILIBERTO RODRÍGUEZ PELAÉZ (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1778.5}} | {2183698/proyecto_INICIO, 2183698/proyecto_FIN, 2183698/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402183707 | Proyecto de inversión | 270371.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270371.58, modificado:270371.58}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE PÚBLICO - 348084 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 348084 | S | 80 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:20.58, meta_modificada:20.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:65, direccion:COLONIA LOMA SANTA FE, 68485 LOMA SANTA FE, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO MARCADO EN EL MAPA CORRESPONDE A LA UBICACION DEL TANQUE ELEVADO Y EL MARCADOR COLOCADO EN EL MAPA ES DONDE SE UBICA EL, lon:-96.29010935, lat:17.76359635}} | 2022-12-01 | 2022-12-17 | 270371.58 | 270371.58 | 270371.58 | 270371.58 | 270371.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124926, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:270371.58, importe_modificado:270371.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:20.58}} | {2183707/proyecto_INICIO, 2183707/proyecto_PROCESO, 2183707/proyecto_FIN, 2183707/proyecto_PROCESO, 2183707/proyecto_FIN, 2183707/proyecto_INICIO, 2183707/proyecto_PROCESO, 2183707/proyecto_FIN, 2183707/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402183808 | Proyecto de inversión | 221000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221000.0, modificado:221000.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA PEÑA BLANCA - 348441 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 348441 | S | 66 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE DIVISION ORIENTE SIETE COLONIA PEÑA BLANCA, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , EN EL MAPA SE INDICAN TRES POLILINEAS LAS CUALES MUESTRAN EL INICIO Y TERMINO DE C, lon:-96.29859489, lat:17.78064911}} | 2022-12-01 | 2022-12-17 | 221000 | 221000 | 221000 | 221000 | 221000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124924, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:221000.0, importe_modificado:221000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2183808/proyecto_FIN, 2183808/proyecto_PROCESO, 2183808/proyecto_INICIO, 2183808/proyecto_PROCESO, 2183808/proyecto_FIN, 2183808/proyecto_PROCESO, 2183808/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402183864 | Proyecto de inversión | 920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920000.0, modificado:920000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOS BARRIOS GARCIA, CENTRO Y NORTE DE LA LOCALIDAD DE LOS LIMONES - 348583 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 348583 | S | 232 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1125.0, meta_modificada:1125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:6, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS LIMONES, 70156 LOS LIMONES, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE CALLE CALLE AL JARDIN DE NIÑOS Y CALLE CALLE A LA TELESECUNDARIA, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE RUMBO AL JARDIN DE , lon:-94.77519914, lat:16.67744574}} | 2022-10-01 | 2022-11-29 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | 920000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMCH/265/FISMDF/IR/06/2022, contratista:C. JAIME LOPEZ ORDOÑES, convocante:SAN MIGUEL CHIMALAPA, monto:920000.0, importe_modificado:920000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1125.0}} | {2183864/proyecto_PROCESO, 2183864/proyecto_INICIO, 2183864/proyecto_FIN, 2183864/proyecto_INICIO, 2183864/proyecto_PROCESO, 2183864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402183903 | Proyecto de inversión | 1171556.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171556.43, modificado:1171556.43}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CENTRO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA PLANTEL NO. 68 - 348707 | 20 | Oaxaca | 367 | Santa Catarina Mechoacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Mechoacán | 348707 | S | 105 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:367, localidad:1, direccion:AVENIDA PRINCIPAL PUEBLO SANTA CATARINA MECHOACÁN, 71780 SANTA CATARINA MECHOACÁN, SANTA CATARINA MECHOACÁN OAXACA ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE EL FRUTILLO, CALLE BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EN COLEGIO DE BACHILLERES, lon:-97.84288294, lat:16.32921684}} | 2022-08-03 | 2022-10-01 | 1171556.43 | 1171556.43 | 1171556.43 | 1171556.43 | 1171556.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCM/367/FISM-DF/008/2022, contratista:CONSTRUCTORA HERMOG S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MECHOACAN, monto:1171556.43, importe_modificado:1171556.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:119.0}} | {2183903/proyecto_INICIO, 2183903/proyecto_PROCESO, 2183903/proyecto_FIN, 2183903/proyecto_INICIO, 2183903/proyecto_PROCESO, 2183903/proyecto_FIN, 2183903/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402184198 | Proyecto de inversión | 1178000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178000.0, modificado:1178000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LLANO JÍCARA - 349610 | 20 | Oaxaca | 266 | San Miguel del Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel del Puerto | 349610 | S | 451 | 435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1228.0, meta_modificada:1228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:266, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PARAJE LLANO JICARA, 70991 SAN MIGUEL DEL PUERTO, SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MALDONADO, CALLE ABASOLO SE UBICA EN EL PARAJE DA LLANO JICARA DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL PUE, lon:-96.17111203, lat:15.91546564}} | 2022-09-16 | 2022-10-20 | 1178000 | 1178000 | 1178000 | 1178000 | 1178000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/FISMDF/INV/266/011/2022, contratista:CRISTINO FILIBERTO RODRÍGUEZ PELAÉZ (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, monto:1178000.0, importe_modificado:1178000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1228.0}} | {2184198/proyecto_INICIO, 2184198/proyecto_FIN, 2184198/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402184290 | Proyecto de inversión | 3496070.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3496070.37, modificado:3496070.37}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 349842 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 349842 | S | 168 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:13, direccion:CALLE CAMINO A PUERTO BUENA VISTA RANCHERIA PUERTO BUENAVISTA, 68572 PUERTO BUENAVISTA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 600 METROS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE PUERTO BUENA VISTA, lon:-96.65611074, lat:18.21718437}} | 2022-09-13 | 2022-10-12 | 3496070.37 | 3496070.37 | 3496070.37 | 3496070.37 | 3496070.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FISMDF/171/33/2022, contratista:DEMECIO ALEJANDRO LOPEZ CARRERA, convocante:LUIS LORENZO CARRERA JUAREZ, monto:3496070.37, importe_modificado:3496070.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.5}} | {2184290/proyecto_INICIO, 2184290/proyecto_FIN, 2184290/proyecto_PROCESO, 2184290/proyecto_FIN, 2184290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402184327 | Proyecto de inversión | 974433.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974433.91, modificado:974433.91}} | CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO HUAYAPAM. - 349935 | 20 | Oaxaca | 394 | Santa María Alotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Alotepec | 349935 | S | 537 | 494 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:394, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN ISIDRO HUAYAPAM - ZOMPANTLE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 PUEBLO SAN ISIDRO HUAYÁPAM, 70270 SAN ISIDRO HUAYÁPAM, SANTA MARÍA ALOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO SAN ISIDRO HUAYAPAM ZOMPANTLE Y , EL TANQUE SE, lon:-95.88058818, lat:17.02452686}} | 2022-08-26 | 2022-10-24 | 974433.91 | 974433.91 | 974433.91 | 974433.91 | 974433.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISM/MSMA/394/02/2022, contratista:ANTONIO MISAEL VILLANUEVA CHÁVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ALOTEPEC, monto:974433.91, importe_modificado:974433.91}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2184327/proyecto_PROCESO, 2184327/proyecto_INICIO, 2184327/proyecto_FIN, 2184327/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solventar, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:solventar, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:solventar, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:solventar, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402184392 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO - 350220 | 20 | Oaxaca | 466 | Santiago Ixtayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixtayutla | 350220 | S | 396 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:466, localidad:14, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO PUEBLO PUEBLO VIEJO, 71733 PUEBLO VIEJO, SANTIAGO IXTAYUTLA OAXACA ENTRE Y , CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO, lon:-97.6320827, lat:16.55114447}} | 2022-08-31 | 2022-10-29 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSI/466/FISMDF/IR/12/2022, contratista:ING. MANUEL QUIROZ TORRES, convocante:SANTIAGO IXTAYUTLA, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2184392/proyecto_PROCESO, 2184392/proyecto_INICIO, 2184392/proyecto_FIN, 2184392/proyecto_PROCESO, 2184392/proyecto_FIN, 2184392/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402184808 | Proyecto de inversión | 226385 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226385.0, modificado:226385.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA MANANTIAL - 351258 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 351258 | S | 71 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:34, direccion:PUEBLO LA JOYA MANANTIAL, 68457 LA JOYA MANANTIAL, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTAR UBICADO A LA ORILLA DE LA POBLACION ESPECIFICAMENTE EN LA PARTE SUR DE LA JOYA MANANTIAL, lon:-96.12601747, lat:17.96402088}} | 2022-11-07 | 2022-12-10 | 226385 | 226385 | 226385 | 226385 | 226385 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125094, contratista:, convocante:SAN JOSÉ CHILTEPEC, monto:226385.0, importe_modificado:226385.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2184808/proyecto_INICIO, 2184808/proyecto_FIN, 2184808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402184864 | Proyecto de inversión | 304092.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304092.36, modificado:304092.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO RECREATIVO EN LA COLONIA PRESIDENTES, EL ESPINAL , OAXACA - 351401 | 20 | Oaxaca | 30 | El Espinal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de El Espinal | 351401 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:513.0, meta_modificada:513.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PRIVADA CALLE SIN NOMBRE COLONIA PRESIDENTES, 70117 EL ESPINAL, EL ESPINAL OAXACA ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y , PRIVADA CALLE SIN NOMBRE ESQUINA CON AVENIDA ZARAGOZA COLONIA PRESIDENTES EL ESPINAL OAXACA C.P. 70117, lon:-95.03488132, lat:16.48474525}} | 2022-11-21 | 2022-12-20 | 304092.36 | 304092.36 | 304092.36 | 304092.36 | 304092.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEES/20/030/05/2022, contratista:C. JORGE CLEMENTE VAZQUEZ VILLALOBOS, convocante:MUNICIPIO EL ESPINAL, monto:304092.36, importe_modificado:304092.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:513.0}} | {2184864/proyecto_INICIO, 2184864/proyecto_PROCESO, 2184864/proyecto_FIN, 2184864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402185232 | Proyecto de inversión | 998384.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998384.79, modificado:998384.79}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NIÑOS HEROES DE LA 2A. SECCIÓN - 352404 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 352404 | S | 56 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:874.68, meta_modificada:874.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA 2A SECCIÓN, 70000 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE AVENIDA ALDAMA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE GUIE XUUBA LA OBRA SE UBICA EN LA 2A SECCION EN EL ORIENTE DE LA CIUDAD, lon:-95.01112265, lat:16.43699814}} | 2022-09-30 | 2022-11-12 | 998384.79 | 998384.79 | 998384.79 | 998384.79 | 998384.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/052/2022, contratista:ELIHU MARTINEZ PINEDA, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:998384.79, importe_modificado:998384.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:874.68}} | {2185232/proyecto_PROCESO, 2185232/proyecto_INICIO, 2185232/proyecto_FIN, 2185232/proyecto_INICIO, 2185232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402185418 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN EL BARRIO EL PROGRESO - 353072 | 20 | Oaxaca | 180 | San Juan Bautista Lo de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Lo de Soto | 353072 | S | 983 | 979 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD SAN FRANCISCO EL MAGUEY INTERIOR SN BARRIO EL PROGRESO, 71620 SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO OAXACA ENTRE CALLE ALVARO CARRILLO Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO EL , lon:-98.34370052, lat:16.51386379}} | 2022-06-06 | 2022-09-03 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBS/FISM/180/01/21/2022, contratista:ANGELINA BAÑOS MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:675.0}} | {2185418/proyecto_INICIO, 2185418/proyecto_PROCESO, 2185418/proyecto_INICIO, 2185418/proyecto_FIN, 2185418/proyecto_INICIO, 2185418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ingresar acta de entrega, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402185841 | Proyecto de inversión | 544705.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544705.84, modificado:544705.84}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, CLAVE 20 DPR1890S AGENCIA SANTA MARÍA IXCOTEL, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 354820 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía del Camino | 354820 | S | 217 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.01, meta_modificada:40.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA SANTA MARÍA IXCOTEL, 71244 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CUAUTEMOC, CALLE NIÑO PERDIDO LA ESCUELA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE 5 DE M, lon:-96.70251328, lat:17.06846429}} | 2022-10-30 | 2022-12-28 | 544705.84 | 544705.84 | 544705.84 | 544705.84 | 544705.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/390/FIII/AP061/021/2022, contratista:TRB PROYECTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, monto:544705.84, importe_modificado:544705.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.01}} | {2185841/proyecto_INICIO, 2185841/proyecto_PROCESO, 2185841/proyecto_FIN, 2185841/proyecto_INICIO, 2185841/proyecto_PROCESO, 2185841/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402185888 | Proyecto de inversión | 341720 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341720.0, modificado:341720.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO PETAPA A EL CAMPANARIO - 354969 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Petapa | 354969 | S | 40 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO PETAPA - CAMPANARIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 RANCHERIA EL CAMPANARIO, 70350 EL CAMPANARIO, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN LA PARTE PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-95.19103446, lat:16.7758885}} | 2022-10-03 | 2022-12-30 | 341720 | 341720 | 341720 | 341720 | 341720 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124715, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA, monto:341720.0, importe_modificado:341720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.0}} | {2185888/proyecto_INICIO, 2185888/proyecto_PROCESO, 2185888/proyecto_INICIO, 2185888/proyecto_PROCESO, 2185888/proyecto_FIN, 2185888/proyecto_PROCESO, 2185888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402185910 | Proyecto de inversión | 5628101.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5628101.25, modificado:5628101.25}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ESMERALDA, BARRIO PASO ANCHO - 355029 | 20 | Oaxaca | 413 | Santa María Huatulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Huatulco | 355029 | S | 5405 | 5099 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2476.0, meta_modificada:2476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE ESMERALDA BARRIO PASO ANCHO, 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE DIAMANTE Y CALLE TURQUESA, CALLE ESMERALDA CALLE ESMERALDA BARRIO PASO ANCHO CP. 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, lon:-96.315242, lat:15.843716}} | 2022-11-18 | 2022-12-17 | 5628101.25 | 5628101.25 | 5628101.25 | 5628101.25 | 5628101.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMH/413/R33/FISMDF/204/2022, contratista:INGENIERIA DE ESPECIALIDAD BOYER S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA HUATULCO, monto:5628101.25, importe_modificado:5628101.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2476.0}} | {2185910/proyecto_INICIO, 2185910/proyecto_PROCESO, 2185910/proyecto_FIN, 2185910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402185928 | Proyecto de inversión | 1153845.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153845.53, modificado:1153845.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, DE LA CALLE DE LA ENTRADA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO - 355099 | 20 | Oaxaca | 474 | Santiago Llano Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Llano Grande | 355099 | S | 267 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:474, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA POBLACION RANCHERIA RANCHO NUEVO, 71660 RANCHO NUEVO, SANTIAGO LLANO GRANDE OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CARRETERA FEDERAL 200 TRAMO CUAJINICUILAPA- LA ESTANCIA ACCESO PRINCIPAL, lon:-98.234425, lat:16.442047}} | 2022-06-06 | 2022-07-20 | 1153845.53 | 1153845.53 | 1153845.53 | 1153845.53 | 1153845.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLG/COP/FISMDF/474/005/2022, contratista:STRUCTURAS, CAMINOS Y VIALIDADES ESCAVA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE, monto:1153845.53, importe_modificado:1153845.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2185928/proyecto_PROCESO, 2185928/proyecto_INICIO, 2185928/proyecto_PROCESO, 2185928/proyecto_FIN, 2185928/proyecto_INICIO, 2185928/proyecto_FIN, 2185928/proyecto_PROCESO, 2185928/proyecto_FIN, 2185928/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar lga del contrato y acta entrega de la obra que reporta, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-11}}
2022 | 4 | OAX220402185947 | Proyecto de inversión | 1120375.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120375.94, modificado:1120375.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO EL MAGUEY, MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE - 355152 | 20 | Oaxaca | 474 | Santiago Llano Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Llano Grande | 355152 | S | 420 | 418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:709.37, meta_modificada:709.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:474, localidad:3, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS RANCHERIA SAN FRANCISCO EL MAGUEY, 71660 SAN FRANCISCO EL MAGUEY, SANTIAGO LLANO GRANDE OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE HIDALGO LA CALLE JOSÉ MARIA MORELOS SE UBICA A UNA , lon:-98.304664, lat:16.508203}} | 2022-08-06 | 2022-10-04 | 1120375.94 | 1120375.94 | 1120375.94 | 1120375.94 | 1120375.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLG/COP/FISMDF/474/007/2022, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURAS IXXE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE, monto:1120375.94, importe_modificado:1120375.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:709.37}} | {2185947/proyecto_INICIO, 2185947/proyecto_PROCESO, 2185947/proyecto_FIN, 2185947/proyecto_PROCESO, 2185947/proyecto_FIN, 2185947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402185957 | Proyecto de inversión | 351058.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351058.44, modificado:351058.44}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO EVANGELISTA - 355174 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 355174 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:503.0, meta_modificada:503.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:104, direccion:CALLE SAMARIA INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO EVANGELISTA, 70320 SAN PEDRO EVANGELISTA, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE ELISA FLORES Y CALLE MAESTRO AARON JOAQUIN, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, lon:-95.261007, lat:17.182956}} | 2022-09-27 | 2022-10-26 | 351058.44 | 351058.44 | 351058.44 | 351058.44 | 351058.44 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OP/MMRA/057/FISMDF/0104/0053/2022, contratista:JABES SANCHEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:351058.44, importe_modificado:351058.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:503.0}} | {2185957/proyecto_INICIO, 2185957/proyecto_PROCESO, 2185957/proyecto_FIN, 2185957/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE AGREGAR LAS FIRMAS FALTANTES EN EL DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402185972 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS COSECHEROS TRAMO SANTIAGO LLANO GRANDE EL TOMATAL LA MIRA, EL JÍCARO, LA BOCANA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LLANO GRANDE - 355210 | 20 | Oaxaca | 474 | Santiago Llano Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Llano Grande | 355210 | S | 1651 | 1069 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:18.3, meta_modificada:18.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:474, localidad:1, direccion:CALLE AL POZO DE AGUA POTABLE PUEBLO SANTIAGO LLANO GRANDE, 71660 SANTIAGO LLANO GRANDE, SANTIAGO LLANO GRANDE OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA CAMINO POZO DE AGUA POTABLE SE EN, lon:-98.28242129, lat:16.49085484}} | 2022-08-13 | 2022-09-11 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLG/COP/FISMDF/474/008/2022, contratista:CORPORATIVO EN CONSTRUCCION OAXAQUEÑO PAKAMAN, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:18.3}} | {2185972/proyecto_INICIO, 2185972/proyecto_PROCESO, 2185972/proyecto_FIN, 2185972/proyecto_INICIO, 2185972/proyecto_PROCESO, 2185972/proyecto_FIN, 2185972/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186075 | Proyecto de inversión | 755572 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755572.0, modificado:755572.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 355542 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Petapa | 355542 | S | 168 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RIO DEL SOL, 70350 RÍO DEL SOL, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE RIO DEL SOL SE REALIZA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIADAD, lon:-95.23618099, lat:16.94433825}} | 2022-09-05 | 2022-11-06 | 755572 | 755572 | 755572 | 755572 | 755572 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125111, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA, monto:755572.0, importe_modificado:755572.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:825.0}} | {2186075/proyecto_FIN, 2186075/proyecto_INICIO, 2186075/proyecto_FIN, 2186075/proyecto_PROCESO, 2186075/proyecto_INICIO, 2186075/proyecto_PROCESO, 2186075/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186310 | Proyecto de inversión | 1199937.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199937.47, modificado:1199937.47}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 0 000 AL KM 1 000 EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE - 356311 | 20 | Oaxaca | 242 | San Martín Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Martín Peras | 356311 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4391.8, meta_modificada:4391.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:242, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO LLANO GRANDE - CAMPOS COSECHEROS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 001 PUEBLO SAN MARTÍN PERAS, 69780 LLANO GRANDE, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SACA COSECHAS SE ENCUENTRA EN LA, lon:-98.20651708, lat:17.35638814}} | 2022-10-26 | 2022-12-09 | 1199937.47 | 1199937.47 | 1199937.47 | 1199937.47 | 1199937.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSM/242/FISMDF/127/017/2022, contratista:DESARROLLO INTEGRAL EN CONSTRUCCIÓN CAMINOS Y PUENTES NOVOA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS, monto:1199937.47, importe_modificado:1199937.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4391.8}} | {2186310/proyecto_INICIO, 2186310/proyecto_PROCESO, 2186310/proyecto_FIN, 2186310/proyecto_PROCESO, 2186310/proyecto_FIN, 2186310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186401 | Proyecto de inversión | 733545.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733545.99, modificado:733545.99}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE TRAMO ESCUELA PRIMARIA PEDRO LOPEZ CRUZ - 356505 | 20 | Oaxaca | 185 | San Juan Cacahuatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cacahuatepec | 356505 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:439.0, meta_modificada:439.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:14, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO SAYULTEPEC, 71613 SAN FRANCISCO SAYULTEPEC, SAN JUAN CACAHUATEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL SUR Y CALLE CARRRETERA A SAN JUAN CACAHUATEPEC, LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO LOPEZ, lon:-98.13049549, lat:16.59592369}} | 2022-11-04 | 2022-12-18 | 733545.99 | 733545.99 | 733545.99 | 733545.99 | 733545.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC-COP/M185/R33FISMDF/2022/017, contratista:REYES DELGADO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, monto:733545.99, importe_modificado:733545.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:439.0}} | {2186401/proyecto_PROCESO, 2186401/proyecto_INICIO, 2186401/proyecto_FIN, 2186401/proyecto_INICIO, 2186401/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186575 | Acción | 144000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144000.0, modificado:144000.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 357069 | 20 | Oaxaca | 35 | Guelatao de Juárez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Guelatao de Juárez | 357069 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.493683, lat:17.318173}} | 2022-08-15 | 2022-12-31 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MGJ/035/SP/FISMDF/CPS-01/2022, contratista:GARO, GRUPO ARQUITECTONICO DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUAREZ, monto:144000.0, importe_modificado:144000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2186575/proyecto_INICIO, 2186575/proyecto_FIN, 2186575/proyecto_INICIO, 2186575/proyecto_PROCESO, 2186575/proyecto_FIN, 2186575/proyecto_INICIO, 2186575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186652 | Proyecto de inversión | 999883.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999883.72, modificado:999883.72}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE GUELATAO DE JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUAREZ - 357190 | 20 | Oaxaca | 35 | Guelatao de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guelatao de Juárez | 357190 | S | 332 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE AL INPI PUEBLO GUELATAO DE JUÁREZ, 68770 GUELATAO DE JUÁREZ, GUELATAO DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MARGARITA MAZA, CALLE BENITO JUAREZ PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL Y CON RUMBO AL SUR SE CAMINA SO, lon:-96.49242054, lat:17.32127367}} | 2022-11-21 | 2022-12-20 | 999883.72 | 999883.72 | 999883.72 | 999883.72 | 999883.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MGJ/035/FISMDF/C-LP-004/2022, contratista:GIOVANNI RAFAEL CRUZ VÁSQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUAREZ, monto:999883.72, importe_modificado:999883.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2186652/proyecto_FIN, 2186652/proyecto_PROCESO, 2186652/proyecto_INICIO, 2186652/proyecto_PROCESO, 2186652/proyecto_FIN, 2186652/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186907 | Proyecto de inversión | 891632.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891632.6, modificado:891632.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, EN LA COL. CENTRO NORTE EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE HOMBRES ILUSTRES E ITURBIDE - 357914 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 357914 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:492.0, meta_modificada:492.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA CENTRO NORTE, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE HOMBRES ILUSTRES, CALLE SIMON BOLIVAR EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALL, lon:-95.04188848, lat:16.87976173}} | 2022-10-28 | 2022-12-26 | 891632.6 | 891632.6 | 891632.6 | 891632.6 | 891632.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/057/FISMDF/0001/0066/2022, contratista:ECOCONSTRUCCIONES INGENIUM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:891632.6, importe_modificado:891632.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:492.0}} | {2186907/proyecto_INICIO, 2186907/proyecto_FIN, 2186907/proyecto_PROCESO, 2186907/proyecto_INICIO, 2186907/proyecto_PROCESO, 2186907/proyecto_INICIO, 2186907/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE AGREGAR LAS FIRMAS FALTANTES EN EL CONTRATO Y EL ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402187218 | Acción | 87467.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87467.69, modificado:87467.69}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 358846 | 20 | Oaxaca | 496 | Santiago Xiacuí |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Xiacuí | 358846 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:496, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.431628, lat:17.29312}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 87467.69 | 87467.69 | 87467.69 | 87467.69 | 87467.69 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CON/MSX/002/2022, contratista:DESARROLLO URBANO Y ARQUITECTONICO RAABRO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO XIACUI, monto:87467.69, importe_modificado:87697.69}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2187218/proyecto_INICIO, 2187218/proyecto_PROCESO, 2187218/proyecto_INICIO, 2187218/proyecto_FIN, 2187218/proyecto_PROCESO, 2187218/proyecto_FIN, 2187218/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402187323 | Proyecto de inversión | 3399828.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3399828.95, modificado:3399828.95}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO 2DA ETAPA - 359200 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Esteban Atatlahuca | 359200 | S | 140 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:857.83, meta_modificada:857.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, 71120 SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO COMO COLINDANCIA EL PANTEON MUNICIPAL, lon:-97.679618, lat:17.066638}} | 2022-10-17 | 2022-11-30 | 3399828.95 | 3399828.95 | 3399828.95 | 3399828.95 | 3399828.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA-133/FIII-FISMDF/12-2021/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., convocante:SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:3399828.95, importe_modificado:3399828.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:857.83}} | {2187323/proyecto_FIN, 2187323/proyecto_INICIO, 2187323/proyecto_PROCESO, 2187323/proyecto_FIN, 2187323/proyecto_INICIO, 2187323/proyecto_PROCESO, 2187323/proyecto_FIN, 2187323/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402187408 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ 2DA ETAPA - 359451 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Esteban Atatlahuca | 359451 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:847.74, meta_modificada:847.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ PUEBLO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, 71120 SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PROGRESO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MARGARITA , lon:-97.675883, lat:17.067779}} | 2022-11-10 | 2022-12-24 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127277, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:847.74}} | {2187408/proyecto_INICIO, 2187408/proyecto_FIN, 2187408/proyecto_PROCESO, 2187408/proyecto_FIN, 2187408/proyecto_INICIO, 2187408/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402187412 | Proyecto de inversión | 671459.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671459.39, modificado:670725.57}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES INFANTERÍA, 19 DE FEBRERO, ARTILLERÍA HASTA LLEGAR A CALLE MORELOS EN LA COLONIA MILITAR - 359457 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 359457 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:323.0, meta_modificada:323.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE INFANTERIA COLONIA MILITAR, 69006 HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE AVENIDA EJERCITO NACIONAL Y CALLE 19 DE FEBRERO, CALLE MORELOS ENTRADO POR EL MODULO DE POLICIA DE TEP, lon:-97.78900959, lat:17.81091768}} | 2022-11-14 | 2022-12-13 | 670725.57 | 670725.57 | 670725.57 | 670725.57 | 670725.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISMDF-039-050-2022, contratista:MIGUEL ANGEL CARCAMO BELLO, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:670725.57, importe_modificado:670725.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:323.0}} | {2187412/proyecto_FIN, 2187412/proyecto_PROCESO, 2187412/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402187488 | Proyecto de inversión | 292463.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292463.3, modificado:292463.3}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MARIANO ESCOBEDO - 359740 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 359740 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MARIANO ESCOBEDO VILLA VILLA DE ETLA, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA ENTRE CALLE CALLE MORELOS Y CALLE CALLE HIDALGO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE LAS CALLES MORELOS E, lon:-96.79512591, lat:17.20586502}} | 2022-07-27 | 2022-09-30 | 292463.3 | 292463.3 | 292463.3 | 292463.3 | 292463.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128290, contratista:, convocante:VILLA DE ETLA, monto:292463.3, importe_modificado:292463.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:234.0}} | {2187488/proyecto_FIN, 2187488/proyecto_INICIO, 2187488/proyecto_PROCESO, 2187488/proyecto_INICIO, 2187488/proyecto_PROCESO, 2187488/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402187500 | Proyecto de inversión | 1213730.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:41000.0, modificado:41000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1172730.41, modificado:1172730.41}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL RANCHO LOS PALMARES DEL KM 0.000 AL KM 1.600 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC - 359785 | 20 | Oaxaca | 502 | Santiago Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Zacatepec | 359785 | S | 1255 | 1117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:502, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN METALTEPEC - SANTA MARIA YAHUIVE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 PUEBLO SANTIAGO ZACATEPEC, 70200 LOS PALMARES, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN PARAJE CONOCIDO RANCHO PALMAR, lon:-95.85742525, lat:17.1878648}} | 2022-07-11 | 2022-08-06 | 1213730.41 | 1213730.41 | 1213730.41 | 1213730.41 | 1213730.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124688, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO ZACATEPEC, monto:1213730.41, importe_modificado:1213730.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.6}} | {2187500/proyecto_INICIO, 2187500/proyecto_FIN, 2187500/proyecto_PROCESO, 2187500/proyecto_INICIO, 2187500/proyecto_FIN, 2187500/proyecto_PROCESO, 2187500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402187597 | Acción | 42400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42400.0, modificado:42400.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 360033 | 20 | Oaxaca | 96 | San Andrés Sinaxtla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Andrés Sinaxtla | 360033 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.283811, lat:17.468502}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 42400 | 42400 | 42400 | 42400 | 42400 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP-MSAS-FISM-096-001/2022, contratista:FLORENCIA REYNA CRUZ MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES SINAXTLA, monto:42400.0, importe_modificado:42400.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2187597/proyecto_INICIO, 2187597/proyecto_PROCESO, 2187597/proyecto_FIN, 2187597/proyecto_INICIO, 2187597/proyecto_FIN, 2187597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402187719 | Proyecto de inversión | 609876.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609876.55, modificado:609876.55}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, EN LA LOCALIDAD DE PALOMARES, EN EL SECTOR CINCO - 360454 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 360454 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6650.0, meta_modificada:6650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLE DONALDO COLOSIO INTERIOR SN PUEBLO PALOMARES, 70312 PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y AVENIDA UNIVERSIDAD, CALLE PRIMERO DE MAYO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE DONALDO COLOC, lon:-95.06727813, lat:17.13560254}} | 2022-11-28 | 2022-12-27 | 609876.55 | 609876.55 | 609876.55 | 609876.55 | 609876.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/057/FISMDF/0018/0044/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:609876.55, importe_modificado:609876.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6650.0}} | {2187719/proyecto_PROCESO, 2187719/proyecto_INICIO, 2187719/proyecto_PROCESO, 2187719/proyecto_FIN, 2187719/proyecto_INICIO, 2187719/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE AGREGAR LAS FIRMAS FALTANTES EN EL DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402187774 | Proyecto de inversión | 678900 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678900.0, modificado:678900.0}} | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA - 360665 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 360665 | S | 628 | 626 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:10, direccion:CALLE PIRNCIPAL IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 68940 IGNACIO ZARAGOZA, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE BRECHA IGLESIA ADVENTISTA Y CAMINO A ARROYO BLANCO, CALLE IGLESIA CATOLICA LA OBRA SE ENCUANTRA A UN LADO DE LA AGEN, lon:-95.89376155, lat:17.53513475}} | 2022-09-28 | 2022-10-27 | 678900 | 678900 | 678900 | 678900 | 678900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJ/R33-FIII/M205/345/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAX., monto:678900.0, importe_modificado:678900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}} | {2187774/proyecto_PROCESO, 2187774/proyecto_FIN, 2187774/proyecto_INICIO, 2187774/proyecto_PROCESO, 2187774/proyecto_FIN, 2187774/proyecto_INICIO, 2187774/proyecto_PROCESO, 2187774/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402188414 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES - 362669 | 20 | Oaxaca | 151 | San Francisco Teopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Francisco Teopan | 362669 | S | 30 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:830.24, meta_modificada:830.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:151, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN FRANCISCO TEOPAN, 69345 SAN FRANCISCO TEOPAN, SAN FRANCISCO TEOPAN OAXACA ENTRE Y , LAS OBRAS SE LOCALIZAN EN EL CONTORNO DE LA CABECERA MUNICIPAL. 16 BENEFICIARIOS, lon:-97.49330367, lat:17.85122055}} | 2022-08-15 | 2022-10-15 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128306, contratista:, convocante:SAN FRANCISCO TEOPAN, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:830.24}} | {2188414/proyecto_INICIO, 2188414/proyecto_FIN, 2188414/proyecto_PROCESO, 2188414/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | {obs1: {observación:capturar la información correspondiente, trimestre:4.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:capturar la información correspondiente, trimestre:4.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:capturar la información correspondiente, trimestre:4.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:capturar la información correspondiente, trimestre:4.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-01-16}, obs5: {observación:agregar correctamente las ligas de contrato y acta entrega, trimestre:4.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-01-23}}
2022 | 4 | OAX220402188502 | Proyecto de inversión | 1893796.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:179100.0, modificado:179100.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1714696.27, modificado:1714696.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO GUADALUPE RUMBO AL BARRIO SANTA CECILIA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC - 362888 | 20 | Oaxaca | 502 | Santiago Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Zacatepec | 362888 | S | 1255 | 1117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:846.0, meta_modificada:846.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO GUADALUPE PUEBLO SANTIAGO ZACATEPEC, 70200 SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO ERMITA DE GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, lon:-95.92098299, lat:17.15883293}} | 2022-07-25 | 2022-09-03 | 1893796.27 | 1893796.27 | 1893796.27 | 1893796.27 | 1893796.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124687, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO ZACATEPEC, monto:1893796.27, importe_modificado:1893796.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:846.0}} | {2188502/proyecto_INICIO, 2188502/proyecto_PROCESO, 2188502/proyecto_FIN, 2188502/proyecto_PROCESO, 2188502/proyecto_FIN, 2188502/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402188580 | Proyecto de inversión | 300023.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300023.59, modificado:300023.59}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES BELÉN Y SAMARIA, EN LA COLONIA HERMOSA PROVINCIA. - 363132 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Instituto Tecnologico Superior de Teposcolula | 363132 | S | 57 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:282.8, meta_modificada:282.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:CALLE BELEN Y MARIA COLONIA COLONIA VISTA HERMOSA, 69800 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE JORDAN Y CALLE PUERTA DE JACOB, CALLE ZAPOPTAL FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ DE LA COLO, lon:-97.67822395, lat:17.25553672}} | 2022-08-22 | 2022-09-20 | 300023.59 | 300023.59 | 300023.59 | 300023.59 | 300023.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF/IR/25/2022, contratista:ASERCA ARQUITECTURA Y SERVICIODE CONSTRUCCION ALI S.A. DE C.V., convocante:Heroica Ciudad de Tlaxiaco, monto:300023.59, importe_modificado:300023.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:282.8}} | {2188580/proyecto_FIN, 2188580/proyecto_PROCESO, 2188580/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | {obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR EN LA LIGA DE EVIDENCIA EL ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-19}}
2022 | 4 | OAX220402188592 | Proyecto de inversión | 1413600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1413600.0, modificado:1413600.0}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LALANA - 363152 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 363152 | S | 256 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A COLONIA SAN JUAN PUEBLO SAN JUAN LALANA, 68940 SAN JUAN LALANA, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN JUAN LALANA DIRIGIRSE 800 METROS CON DIRECCION NOROESTE SOBRE EL CAMINO, lon:-95.8838927, lat:17.47395729}} | 2022-08-29 | 2022-10-27 | 1413600 | 1413600 | 1413600 | 1413600 | 1413600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJ/R33-FIII/M205/385/2022, contratista:PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA ANZURES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAX., monto:1413600.0, importe_modificado:1413600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}} | {2188592/proyecto_FIN, 2188592/proyecto_INICIO, 2188592/proyecto_PROCESO, 2188592/proyecto_FIN, 2188592/proyecto_INICIO, 2188592/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402188692 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810000.0, modificado:810000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EL SABINO DE LA COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL. - 363434 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 363434 | S | 109 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:734.85, meta_modificada:734.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:107, direccion:CALLE EL SABINO COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, 69800 JARDINES DEL PEDREGAL, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE MANANTIAL Y CALLE PRIVADA DEL MANANTIAL., CALLE DEL FONDO DE LA COLONIA A UN COSTADO DEL RIO., lon:-97.68067778, lat:17.26173503}} | 2022-08-01 | 2022-08-20 | 810000 | 810000 | 810000 | 810000 | 810000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF/IR/37/2022, contratista:COVAMIX S.A. DE C.V., convocante:Heroica Ciudad de Tlaxiaco, monto:810000.0, importe_modificado:810000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:734.85}} | {2188692/proyecto_INICIO, 2188692/proyecto_PROCESO, 2188692/proyecto_FIN, 2188692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE ENVIAR NUEVAMENTE LAS LIGAS DEL CONTRATO Y ACTA ENTREGA FIRMADOS Y SELLADOS, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220402188808 | Proyecto de inversión | 1012985.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1012985.32, modificado:1012985.32}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE PATA DE TORO - 363732 | 20 | Oaxaca | 121 | San Bartolo Soyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Bartolo Soyaltepec | 363732 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO RIO VERDE - RIO VERDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 PUEBLO SAN BARTOLO SOYALTEPEC, 69565 SAN BARTOLO SOYALTEPEC, SAN BARTOLO SOYALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE SANTO DOMINGO TONALTEPEC Y CARRETERA CUAUCNOPALAN OAXA, lon:-97.32656592, lat:17.59835985}} | 2022-07-06 | 2022-09-03 | 1012985.32 | 1012985.32 | 1012985.32 | 1012985.32 | 1012985.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBS/121/FISMDF/03/2022, contratista:CONSULTORIA Y SERVICIOS MHUSA DE ASUNCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC, monto:1012985.32, importe_modificado:1012985.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.0}} | {2188808/proyecto_PROCESO, 2188808/proyecto_FIN, 2188808/proyecto_INICIO, 2188808/proyecto_FIN, 2188808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402189158 | Proyecto de inversión | 2768027.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2768027.67, modificado:2768027.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN METALTEPEC - 364926 | 20 | Oaxaca | 502 | Santiago Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Zacatepec | 364926 | S | 544 | 530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:502, localidad:3, direccion:PUEBLO SAN JUAN METALTEPEC, 70201 SAN JUAN METALTEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN CONOCIDO CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC, lon:-95.91501052, lat:17.17334018}} | 2022-08-01 | 2022-09-14 | 2768027.67 | 2768027.67 | 2768027.67 | 2768027.67 | 2768027.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSZ-502/FISMDF-014/2022, contratista:LEONEL MARTINEZ HERNANDEZ (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO ZACATEPEC, monto:2768027.67, importe_modificado:2768027.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2189158/proyecto_INICIO, 2189158/proyecto_PROCESO, 2189158/proyecto_FIN, 2189158/proyecto_PROCESO, 2189158/proyecto_FIN, 2189158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402189468 | Proyecto de inversión | 1587221.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587221.57, modificado:1587221.57}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AQUILES SERDAN EN LA LOCALIDAD DE CONSTITUCION MEXICANA - 365831 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 365831 | S | 664 | 656 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:2, direccion:CALLE AQUILES SERDAN PUEBLO CONSTITUCIÓN MEXICANA, 70247 CONSTITUCIÓN MEXICANA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE JOSE SANCHEZ LA OBRA SE UBICA A 300 METROS DE LAIGLESIA Y A UN, lon:-95.37008769, lat:17.34122301}} | 2022-05-26 | 2022-06-24 | 1587221.57 | 1587221.57 | 1587221.57 | 1587221.57 | 1587221.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJM/207/002/R33/FIII/COP/125/2022, contratista:INGENIERIA GPO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN, monto:3302908.65, importe_modificado:1587221.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2080.0}} | {2189468/proyecto_INICIO, 2189468/proyecto_FIN, 2189468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220402189544 | Proyecto de inversión | 1178748.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178748.05, modificado:1178748.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE HUERTAS - 366057 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 366057 | S | 143 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:21, direccion:CALLE CAMINO A SAN JUAN LAS HUERTAS RANCHERIA SAN JUAN LAS HUERTAS, 69806 SAN ISIDRO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA ES ESTA ENTRE EL CAMINO ENTRE SAN JUAN LAS HUERTAS Y SAN ISIDRO JUQUILA EN LA AMPLIAC, lon:-97.76257994, lat:17.23061038}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 1178748.05 | 1178748.05 | 1178748.05 | 1178748.05 | 1178748.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF/IR/43/2022, contratista:C. JOEL LEÓN LÓPEZ, convocante:Heroica Ciudad de Tlaxiaco, monto:1178748.05, importe_modificado:1178748.05}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2189544/proyecto_INICIO, 2189544/proyecto_FIN, 2189544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | {obs1: {observación:FAVOR DE ENVIAR LIGAS DE CONTRATO Y ACTA ENTREGA FIRMADAS Y SELLADAS. , trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220402190229 | Proyecto de inversión | 4070212.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2442127.68, modificado:2442127.68}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1628085.12, modificado:1628085.12}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO. - 367874 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 367874 | S | 866 | 1446 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:32, direccion:CALLE CHIAPAS PUEBLA, VERACRUZ, OAXACA, AQUILES SERDAN, GUERRERO, 15 DE MAYO BARRIO SAN DIEGO, 69800 BARRIO DE SAN DIEGO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE PRIMERO DE MAYO., CARRETERA FEDERAL 125 E, lon:-97.66817015, lat:17.28795503}} | 2022-07-30 | 2022-10-27 | 4070212.8 | 4070212.8 | 4070212.8 | 4070212.8 | 4070212.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF-CONAGUA/IR/14/2022, contratista:C3 DE ANTEQUERA S.A DE C.V., convocante:Heroica Ciudad de Tlaxiaco, monto:4070212.8, importe_modificado:4070212.8}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:96.0}} | {2190229/proyecto_PROCESO, 2190229/proyecto_INICIO, 2190229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE ENVIAR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA., trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220402191309 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PASO - 371168 | 20 | Oaxaca | 298 | San Pablo Villa de Mitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo Villa de Mitla | 371168 | S | 109 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:2, direccion:CALLE LOS PINOS PUEBLO SAN JOSÉ DEL PASO, 70434 SAN JOSÉ DEL PASO, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE Y , CARRETERA DE LOS MIXES LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PASO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MIT, lon:-96.30647935, lat:16.93704917}} | 2022-10-19 | 2022-11-17 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPVM/298/FISMDF/ADJ/13/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO SIUX S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2191309/proyecto_INICIO, 2191309/proyecto_FIN, 2191309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402191540 | Proyecto de inversión | 322942.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322942.3, modificado:322942.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 371842 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 371842 | S | 137 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:55, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RUMBO A AL AUDITORIO MUNICIPAL RANCHERIA AGUA DULCE, 71012 AGUA DULCE, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE AGUA DULCE SOBRE LA CALLE PRINCIPA, lon:-97.84373497, lat:16.99430904}} | 2022-05-02 | 2022-06-30 | 322942.3 | 322942.3 | 322942.3 | 322942.3 | 322942.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122652, contratista:, convocante:municipio de putla villa, monto:322942.3, importe_modificado:322942.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.0}} | {2191540/proyecto_INICIO, 2191540/proyecto_FIN, 2191540/proyecto_INICIO, 2191540/proyecto_PROCESO, 2191540/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402192855 | Proyecto de inversión | 665086.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665086.24, modificado:665086.24}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA ESCUELA PRIMARIA COSIJOESA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LACHIGUIRI - 375840 | 20 | Oaxaca | 470 | Santiago Lachiguiri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Lachiguiri | 375840 | S | 55 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:541.2, meta_modificada:541.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:470, localidad:1, direccion:CALLE COSIJOESA PUEBLO SANTIAGO LACHIGUIRI, 70706 SANTIAGO LACHIGUIRI, SANTIAGO LACHIGUIRI OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JP GARCIA, LA OBRA SE UBICA EN LA ORILLA DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LAS ESCUELA PRIMARIA COSIJ, lon:-95.52312301, lat:16.68761226}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 665086.24 | 665086.24 | 665086.24 | 665086.24 | 665086.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/470/FISMDF/COP10/OP12/2022, contratista:D. R. CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTIAGO LACHIGUIRI, monto:665086.24, importe_modificado:665086.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:541.2}} | {2192855/proyecto_INICIO, 2192855/proyecto_PROCESO, 2192855/proyecto_INICIO, 2192855/proyecto_PROCESO, 2192855/proyecto_FIN, 2192855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402193030 | Proyecto de inversión | 529959.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529959.3, modificado:529959.3}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS RICARDO CASTRO, CLAVE 20DJN0074L - 376308 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 376308 | S | 119 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE BAJA CALIFORNIA PUEBLO PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE MICHOACAN, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL JARDIN DE NIÑOS RICARDO CASTRO SOB, lon:-97.9294201, lat:17.02387012}} | 2022-06-20 | 2022-11-28 | 529959.3 | 529959.3 | 529959.3 | 529959.3 | 529959.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122639, contratista:, convocante:municipio de putla villa, monto:529959.3, importe_modificado:529959.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2193030/proyecto_INICIO, 2193030/proyecto_PROCESO, 2193030/proyecto_FIN, 2193030/proyecto_PROCESO, 2193030/proyecto_FIN, 2193030/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402193032 | Proyecto de inversión | 2502288.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2502288.72, modificado:2502288.72}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO GRANDE, SANTA CATARINA JUQUILA - 376314 | 20 | Oaxaca | 364 | Santa Catarina Juquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Juquila | 376314 | S | 4237 | 3847 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:75, direccion:AVENIDA PRINCIPAL AMPLIACION LA ASUNCIÓN, 71917 AMPLIACIÓN BARRIO GRANDE Y LA ASUNCIÓN, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA AMPLIACION BARRIO GRANDE Y LA ASUNCION DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA J, lon:-97.2856689, lat:16.22736708}} | 2022-11-02 | 2022-12-31 | 2502288.72 | 2502288.72 | 2502288.72 | 2502288.72 | 2502288.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISMDF/MSCJ/364/INV/013/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO SIUX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA, monto:2502288.72, importe_modificado:2502288.72}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:3000.0}} | {2193032/proyecto_INICIO, 2193032/proyecto_PROCESO, 2193032/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:la meta modificada es correcta o podría ser más especifico en en el error debido, trimestre:4.0, usuario:virgiliovasquezs, fecha:2023-01-17}} | {obs1: {observación:corregir meta modificada, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220402193480 | Proyecto de inversión | 119119.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119119.03, modificado:287828.46}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS SECOS - 377454 | 20 | Oaxaca | 51 | Magdalena Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Magdalena Teitipac | 377454 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:13.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE LIBRES COLONIA MAGDALENA TEITIPAC, 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE LIBRES Y CALLE LA PAZ, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD ENTRE ELLAS LAS VIVIENDAS SE , lon:-96.56414514, lat:16.89909832}} | 2022-12-01 | 2022-12-24 | 287828.46 | 287828.46 | 287828.46 | 287828.46 | 287828.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MMT/051/FISMDF/007/2022, contratista:AMAYEQ MAQUINARIA Y EQUIPO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC, monto:287828.46, importe_modificado:287828.46}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:13.92}} | {2193480/proyecto_INICIO, 2193480/proyecto_FIN, 2193480/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402193705 | Proyecto de inversión | 1167078.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1167078.16, modificado:1167078.16}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TUTLA - 378022 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 378022 | S | 560 | 533 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1383.4, meta_modificada:1383.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:13, direccion:CALLE PARAJE CONOCIDO PUEBLO SANTIAGO TUTLA, 70232 SANTIAGO TUTLA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO HACIA LA CAPTACION Y , LA OBRA SE UBICA A UNOS 400 METROS AL NORTE DE LA POBLACION EN EL PARAJE CONOCIDO POR A POBLACIO, lon:-95.37503379, lat:17.19687566}} | 2022-03-27 | 2022-05-10 | 1167078.16 | 1167078.16 | 1167078.16 | 1167078.16 | 1167078.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJM/207/013/R33/FIII/COP/013/2022, contratista:ANGEL ROSALES REYES, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN, monto:1167078.16, importe_modificado:1167078.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1383.4}} | {2193705/proyecto_INICIO, 2193705/proyecto_FIN, 2193705/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220402193730 | Proyecto de inversión | 464659.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464659.27, modificado:464659.27}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO, EN BARRIO BENITO JUAREZ - 378076 | 20 | Oaxaca | 453 | Santiago Astata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Astata | 378076 | S | 1118 | 1099 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:453, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SANTIAGO ASTATA, 70790 SANTIAGO ASTATA, SANTIAGO ASTATA OAXACA ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE PROGRESO, CALLE 8 DE OCTUBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PASO PRINICIPAL DE LA COLONIA DEL CENTRO AL BARRIO , lon:-95.67807077, lat:15.98346547}} | 2022-02-05 | 2022-03-06 | 464659.27 | 464659.27 | 464659.27 | 464659.27 | 464659.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSA/FIII/003/002/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ITHADAR DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO ASTATA, monto:464659.27, importe_modificado:464659.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {2193730/proyecto_FIN, 2193730/proyecto_PROCESO, 2193730/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE AGREGAR FIRMA FALTANTE AL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-01-19}}
2022 | 4 | OAX220402193888 | Proyecto de inversión | 1036100 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036100.0, modificado:1036100.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TEPETITLAN, ACATITLA, GUADALUPE VICTORIA Y VILLANUEVA - 378477 | 20 | Oaxaca | 434 | Santa María Teopoxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Teopoxco | 378477 | S | 685 | 613 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:17610.0, meta_modificada:14675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:434, localidad:14, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL PUEBLO TEPETITLÁN, 68545 TEPETITLÁN, SANTA MARÍA TEOPOXCO OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A HUATLATZINCO Y CALLE CAMINO A EXOTITLAN, CALLE CAMINO A LOMA ALTA LA OBRA SE UBICA EN LOS CAMINOS PRINCIPAL A HUATLANTZ, lon:-96.97695403, lat:18.17083682}} | 2022-04-08 | 2022-06-06 | 1036100 | 1036100 | 1036100 | 1036100 | 1036100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT/434/110/COP/003/FISM-DF/2022, contratista:CONSTRUCCIONES SOGNI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEOPOXCO, monto:1036100.0, importe_modificado:1036100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:14675.0}} | {2193888/proyecto_INICIO, 2193888/proyecto_PROCESO, 2193888/proyecto_FIN, 2193888/proyecto_PROCESO, 2193888/proyecto_FIN, 2193888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA META HACE REFERENCIA A 14675 METROS LINEALES DE CAMINO, trimestre:4.0, usuario:rogeliomartinezr, fecha:2023-01-16}} | {obs1: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402194331 | Proyecto de inversión | 60244.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:10244.3, modificado:10244.3}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL CENTRO DE SALUD - 379534 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 379534 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:9, direccion:CALLE CAMINO A LOS FIGUEROA PUEBLO LAGUNILLA, 70935 LAGUNILLA, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EL TECOMATE Y CALLE LOS FIGUEROA, CARRETERA AUTOPISTA OAXACA PUERTO ESCONDIDO SE UBICA A 6 KM EN DIRECCION NORTE DE SANTA M, lon:-96.90032552, lat:15.90953098}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 60244.3 | 60244.3 | 60244.3 | 60244.3 | 60244.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-029/2022, contratista:ENTRE VIGA Y VIGA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:60244.3, importe_modificado:60244.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.58}} | {2194331/proyecto_INICIO, 2194331/proyecto_FIN, 2194331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir meta modificada, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-11}}
2022 | 4 | OAX220402195319 | Proyecto de inversión | 413421.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413421.43, modificado:413421.43}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA CUARTA ETAPA - 382634 | 20 | Oaxaca | 458 | Santiago Comaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Comaltepec | 382634 | S | 49 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:458, localidad:4, direccion:CALLE CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN MARTÍN SOLOYAPAN, 68714 SAN MARTÍN ZOYOLÁPAM, SANTIAGO COMALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE SAN MARTIN, CALLE PROGRESO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA POBLACION DE SAN MARTIN SOYOLAP, lon:-96.2829639, lat:17.69859389}} | 2022-10-10 | 2022-12-11 | 413421.43 | 413421.43 | 413421.43 | 413421.43 | 413421.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128647, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO COMALTEPEC, monto:413421.43, importe_modificado:413421.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2195319/proyecto_INICIO, 2195319/proyecto_PROCESO, 2195319/proyecto_FIN, 2195319/proyecto_INICIO, 2195319/proyecto_FIN, 2195319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402195687 | Proyecto de inversión | 301123.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301123.51, modificado:301123.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBERTAD EN EL CACIQUE, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN - 383663 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán | 383663 | S | 53 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:281.26, meta_modificada:281.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:2, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO EL CACIQUE, 68600 EL CACIQUE, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y , PARA LLEGAR A LA CALLE SE ENTRA SOBRE LA CALLE BENITO JUÁREZ Y SUBIENDO HACIA EL TEMPLO SE LOCALIZA LA CALL, lon:-96.88795656, lat:17.75215157}} | 2022-05-18 | 2022-06-16 | 301123.51 | 301123.51 | 301123.51 | 301123.51 | 301123.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJBC/R33/FAIS/FISMDF/007/2022, contratista:SERVICIOS DE INGENIERÍA Y DE CONSTRUCCIÓN BAUMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, monto:301123.51, importe_modificado:301123.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:281.26}} | {2195687/proyecto_INICIO, 2195687/proyecto_PROCESO, 2195687/proyecto_INICIO, 2195687/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa al municipio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:se regresa al municipio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:se regresa al municipio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:se regresa al municipio , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402195930 | Proyecto de inversión | 1027878.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027878.48, modificado:1027878.48}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE, DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD ZAACHILA - 384379 | 20 | Oaxaca | 555 | Trinidad Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Trinidad Zaachila | 384379 | S | 500 | 519 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:555, localidad:8, direccion:BARRIO LA GUADALUPE, 71286 BARRIO LA GUADALUPE, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD ZAACHILA, lon:-96.806582, lat:16.921671}} | 2022-04-15 | 2022-06-15 | 1027878.48 | 1027878.48 | 1027878.48 | 1027878.48 | 1027878.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FISMDF/M555/007/2022, contratista:CONSTRUCTORES NACIONALES CERFARELI S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TRINIDAD ZAACHILA, monto:1027878.48, importe_modificado:1027878.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:450.0}} | {2195930/proyecto_INICIO, 2195930/proyecto_PROCESO, 2195930/proyecto_FIN, 2195930/proyecto_INICIO, 2195930/proyecto_PROCESO, 2195930/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196186 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DEL CAMINO SACACOSECHAS TRAMO BAYLEY A LA ESPERANZA DEL KM 0 000 AL KM 5 000 - 385194 | 20 | Oaxaca | 468 | Santiago Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Jocotepec | 385194 | S | 721 | 605 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:468, localidad:34, direccion:BRECHA TRAMO ISLETA O BAYLEY - LA ESPERANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 RANCHERIA BAILEY, 68925 ISLETA O BAYLEY, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE VEREDA LA ISLA - BAYLEY - LA ESPERANZA Y , SEGUIR EL CAMINO REAL QUE SAL, lon:-95.90315872, lat:17.71978769}} | 2022-08-13 | 2022-09-11 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSJ/468/OBRA/011/2022, contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS S.A. DE C.V., convocante:SANTIAGO JOCOTEPEC, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2196186/proyecto_INICIO, 2196186/proyecto_PROCESO, 2196186/proyecto_FIN, 2196186/proyecto_INICIO, 2196186/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196647 | Proyecto de inversión | 281792.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281792.1, modificado:281792.1}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL PROGRESO PRIMERA ETAPA - 386452 | 20 | Oaxaca | 329 | San Pedro Teozacoalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Teozacoalco | 386452 | S | 64 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:329, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO EL PROGRESO - SAN PEDRO TEOZACOALCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 200 PUEBLO SAN ANTONIO EL PROGRESO, 69983 SAN ANTONIO EL PROGRESO, SAN PEDRO TEOZACOALCO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A, lon:-97.25870979, lat:16.96363683}} | 2022-10-25 | 2022-11-23 | 281792.1 | 281792.1 | 281792.1 | 281792.1 | 281792.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPT-OP/FAISMDF/329/C-005/2022, contratista:C. GREGORIO ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TEOZACOALCO, monto:281792.1, importe_modificado:281792.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2196647/proyecto_INICIO, 2196647/proyecto_PROCESO, 2196647/proyecto_FIN, 2196647/proyecto_INICIO, 2196647/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196676 | Proyecto de inversión | 335371.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335371.2, modificado:335371.2}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CERRO PASCLE. 1A. ETAPA. - 386518 | 20 | Oaxaca | 517 | Santo Domingo Tepuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec | 386518 | S | 56 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:36.04, meta_modificada:36.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:517, localidad:6, direccion:CALLE CERRO PASCLE PUEBLO CERRO PASCLE, 70207 CERRO PASCLE, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A CERRO CULEBRA Y CALLE CAMINO A LLANO LAGUNAS, EL PROYECTO SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACION DE CERRO PASCLE S, lon:-96.02290832, lat:16.88313257}} | 2022-04-11 | 2022-07-27 | 335371.2 | 335371.2 | 335371.2 | 335371.2 | 335371.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:118497, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, monto:335371.2, importe_modificado:335371.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:36.04}} | {2196676/proyecto_INICIO, 2196676/proyecto_FIN, 2196676/proyecto_PROCESO, 2196676/proyecto_FIN, 2196676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402196805 | Proyecto de inversión | 138448.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138448.92, modificado:138448.92}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 386858 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 386858 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, 69265 SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON ZAHUATLAN MUNICIPIO DE SAN SIMON ZAHUATLAN, lon:-98.00580909, lat:17.85214175}} | 2022-10-31 | 2022-12-10 | 138448.92 | 138448.92 | 138448.92 | 138448.92 | 138448.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128229, contratista:, convocante:SAN SIMON ZAHUATLAN, monto:138448.92, importe_modificado:138448.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2196805/proyecto_PROCESO, 2196805/proyecto_INICIO, 2196805/proyecto_PROCESO, 2196805/proyecto_INICIO, 2196805/proyecto_FIN, 2196805/proyecto_INICIO, 2196805/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402197747 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD RURAL DE 1 NB EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA TIERRA BLANCA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud de Oaxaca | 5400012009500222 | S | 399 | 442 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:841.0, meta_modificada:841.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:40, direccion:Calle sin nombre, lon:-97.9112685, lat:17.1501595}} | 2022-09-29 | 2022-11-12 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SF/SPIP/DPIP/FASSA/1093/2022, contratista:ARI ISMAEL LOPEZ OSORIO, convocante:SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:841.0}} | {2197747/proyecto_INICIO, 2197747/proyecto_PROCESO, 2197747/proyecto_FIN, 2197747/proyecto_PROCESO, 2197747/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar el tipo de programa o proyecto, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-03}, obs2: {observación:Agregar el número correcto de beneficiarios, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-03}, obs3: {observación:Agregar la dirección , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-03}, obs4: {observación:Agregar acta de entrega , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-03}}
2022 | 4 | OAX220402197859 | Proyecto de inversión | 244716.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244716.49, modificado:244716.49}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA | 20 | Oaxaca | 522 | Santo Domingo Xagacía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Xagacía | COP/MSDX/FORTAMUN/522/01/021/2022 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:522, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA, lon:-96.268756, lat:17.152853}} | 2022-11-04 | 2022-12-03 | 244716.49 | 244716.49 | 244716.49 | 244716.49 | 244716.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDX/FORTAMUN/522/01/021/2022, contratista:DAINZU INGENIERIA Y PROYECTOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO XAGACIA, monto:244716.49, importe_modificado:244716.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {2197859/proyecto_INICIO, 2197859/proyecto_PROCESO, 2197859/proyecto_FIN, 2197859/proyecto_PROCESO, 2197859/proyecto_FIN, 2197859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}}
2022 | 4 | OAX220402198194 | Proyecto de inversión | 1340068.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340068.83, modificado:1340068.83}} | CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN LA CANCHA MUNICIPAL, SANTIAGO TAMAZOLA | 20 | Oaxaca | 484 | Santiago Tamazola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Santiago Tamazola | COP/MST/FORTAMUNYDTDF/484/001-09/2022 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.96, meta_modificada:110.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:484, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO S/N, SANTIAGO TAMAZOLA, lon:-98.220794, lat:17.669783}} | 2022-10-03 | 2022-12-01 | 1340068.83 | 1340068.83 | 1340068.83 | 1340068.83 | 1340068.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/FORTAMUNYDTDF/484/001-09/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA, monto:1340068.83, importe_modificado:1340068.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.96}} | {2198194/proyecto_PROCESO, 2198194/proyecto_INICIO, 2198194/proyecto_PROCESO, 2198194/proyecto_FIN, 2198194/proyecto_INICIO, 2198194/proyecto_PROCESO, 2198194/proyecto_FIN, 2198194/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402198260 | Proyecto de inversión | 549050.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549050.04, modificado:549050.04}} | EQUIPAMIENTO PARA ONCE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952520822 | S | 268 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:341.0, meta_modificada:341.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.9044, lat:17.2966}} | 2022-07-12 | 2022-12-31 | 549050.04 | 549050.04 | 549050.04 | 549050.04 | 549050.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:341.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar el nombre completo del proyecto, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:Al agregar su documentación probatoria sus avances deberían de tener un 100%, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-19}}
2022 | 4 | OAX220402198263 | Proyecto de inversión | 449222.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449222.76, modificado:449222.76}} | EQUIPAMIENTO PARA NUEVE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HÉROES" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952520922 | S | 259 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:279.0, meta_modificada:279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.9044, lat:17.2966}} | 2022-07-12 | 2022-12-31 | 449222.76 | 449222.76 | 449222.76 | 449222.76 | 449222.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:279.0}} | {2198263/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402198453 | Proyecto de inversión | 42976.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42976.84, modificado:42976.84}} | EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN TELESECUNDARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952522722 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:389, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.7563, lat:16.8087}} | 2022-07-05 | 2022-12-31 | 42976.84 | 42976.84 | 42976.84 | 42976.84 | 42976.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2198453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El contrato no corresponde a la obra , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-21}, obs2: {observación: El contrato no corresponde a la obra, trimestre:4.0, usuario:adrianamartinezn, fecha:2023-01-23}}
2022 | 4 | OAX220402198457 | Adquisición | 1938393.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1938393.54, modificado:1930000.0}} | EQUIPAMIENTO CON UNA AMBULANCIA DE TRASLADO EQUIPADA PARA LA CASA PATO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO JALPAN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca | 5410011909800122 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE NUMERO 3 CAMARA DE DIPUTADOS, SAN RAYMUNDO JALPAN, lon:-96.75449, lat:16.99278}} | 2023-01-06 | 2023-01-06 | 1930000 | 1930000 | 1930000 | 1930000 | 1930000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:39/CONTRATO/2022, contratista:CONVERSIONES ESPECIALIZADAS HELP CO SA DE CV, convocante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1930000.0, importe_modificado:1930000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2198457/proyecto_INICIO, 2198457/proyecto_FIN, 2198457/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA GEOREFERENCIA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE SAN RAYMUNDO JALPAN PERO POR DETALLES EN EL SISTEMA SE COLOCA EN SANTA CRUZ XOXOCOTLAN , trimestre:4.0, usuario:inesriosj, fecha:2023-01-06}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402198460 | Proyecto de inversión | 598963.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598963.68, modificado:598963.68}} | EQUIPAMIENTO PARA DOCE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952522822 | S | 235 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:341.0, meta_modificada:341.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:domicilio conocido , lon:-96.6947, lat:17.0641}} | 2022-07-05 | 2022-12-31 | 598963.68 | 598963.68 | 598963.68 | 598963.68 | 598963.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:341.0}} | {2198460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402198485 | Adquisición | 14272714.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.427271414E7, modificado:1.32880776E7}} | ADQUISICION DE DIVERSOS BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA CASA PATO PARA MIGRANTES ACOMPAÑADOS UBICADA EN SAN RAYMUNDO JALPAN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca | SF_SPIP_DPIP_SNASP-AI-NM_0471_2022 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE NUMERO 3 CAMARA DE DIPUTADOS SAN RAYMUNDO JALPAN , lon:-96.75449, lat:16.99278}} | 2022-09-29 | 2022-12-31 | 13288077.6 | 13288077.6 | 13288077.6 | 13288077.6 | 13288077.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:35/CONTRATO/2022, contratista:COMERCIALIZADORA BUKAZAN SA DE CV, convocante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA, monto:714989.2, importe_modificado:714989.2}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:38/CONTRATO/2022, contratista:COMERCIALIZADORA BUKAZAN SA DE CV, convocante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1.35297533E7, importe_modificado:1.35297533E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2198485/proyecto_INICIO, 2198485/proyecto_PROCESO, 2198485/proyecto_INICIO, 2198485/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402198525 | Proyecto de inversión | 399309.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399309.12, modificado:399309.12}} | EQUIPAMIENTO PARA OCHO AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "GREGORIO TORRES QUINTERO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952523622 | S | 204 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:248.0, meta_modificada:248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.7506, lat:16.9507}} | 2022-07-05 | 2022-12-31 | 399309.12 | 399309.12 | 399309.12 | 399309.12 | 399309.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:248.0}} | {2198525/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar el nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-01-12}}
2022 | 4 | OAX220402198538 | Proyecto de inversión | 97148.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97148.84, modificado:97148.84}} | EQUIPAMIENTO PARA TRES AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA EUSEBIO GARCIA AVALOS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952523922 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.0534, lat:16.8083}} | 2022-07-12 | 2022-12-31 | 97148.84 | 97148.84 | 97148.84 | 97148.84 | 97148.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:87.0}} | {2198538/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar el nombre del proyecto, trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-01-10}}
2022 | 4 | OAX220402198562 | Proyecto de inversión | 449222.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449222.76, modificado:449222.76}} | EQUIPAMIENTO PARA NUEVE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MÁRTIRES DE CHICAGO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952524022 | S | 119 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:279.0, meta_modificada:279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:570, localidad:4, direccion:domicilio conocido , lon:-97.0534, lat:16.8083}} | 2022-07-05 | 2022-12-31 | 449222.76 | 449222.76 | 449222.76 | 449222.76 | 449222.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:279.0}} | {2198562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402199218 | Proyecto de inversión | 64616.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64616.64, modificado:64616.64}} | EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 38 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011999000822 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.22625, lat:15.8355}} | 2022-10-10 | 2022-12-31 | 64616.64 | 64616.64 | 64616.64 | 64616.64 | 64616.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:009-FAM/AD/DA/IOCIFED/2022, contratista:SINGULAR STYLO, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4647954.12, importe_modificado:4647954.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2199218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402199229 | Proyecto de inversión | 57298.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57298.2, modificado:57298.2}} | EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 41 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011999001222 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:35, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-94.14488, lat:16.70626}} | 2022-10-10 | 2022-12-31 | 57298.2 | 57298.2 | 57298.2 | 57298.2 | 57298.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:009-FAM/AD/DA/IOCIFED/2022, contratista:SINGULAR STYLO, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4647954.12, importe_modificado:4647954.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2199229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402199311 | Proyecto de inversión | 64616.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64616.64, modificado:64616.64}} | EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 45 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011999001922 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:8, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.668706, lat:17.373159}} | 2022-10-10 | 2022-12-31 | 64616.64 | 64616.64 | 64616.64 | 64616.64 | 64616.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:009-FAM/AD/DA/IOCIFED/2022, contratista:SINGULAR STYLO, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4647954.12, importe_modificado:4647954.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {2199311/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402200310 | Proyecto de inversión | 64616.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64616.64, modificado:64616.64}} | EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 39 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011999002522 | S | 55 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:432, localidad:1, direccion:DOMICILIO , lon:-96.1625, lat:17.3811}} | 2022-10-10 | 2022-12-31 | 64616.64 | 64616.64 | 64616.64 | 64616.64 | 64616.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:009-FAM/AD/DA/IOCIFED/2022, contratista:SINGULAR STYLO, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4647954.12, importe_modificado:4647954.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2200310/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402200409 | Proyecto de inversión | 584675 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584675.0, modificado:584675.0}} | CONSTRUCCION DE UNIDAD MULTIDEPORTIVA PRIMERA ETAPA | 20 | Oaxaca | 378 | Santa Cruz Mixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Mixtepec | A.D./MSCM/378/FORTAMUN/001/2022 | S | 790 | 739 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:378, localidad:1, direccion:CALLEJON DEL HORNO, CENTRO, SANTA CRUZ MIXTEPEC, lon:-96.88303, lat:16.794126}} | 2022-05-02 | 2022-06-06 | 584675 | 584675 | 584675 | 584675 | 584675 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125782, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC, monto:584675.0, importe_modificado:584675.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10000.0}} | {2200409/proyecto_INICIO, 2200409/proyecto_PROCESO, 2200409/proyecto_INICIO, 2200409/proyecto_FIN, 2200409/proyecto_PROCESO, 2200409/proyecto_FIN, 2200409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}}
2022 | 4 | OAX220402201036 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CAMINO AL INPI | 20 | Oaxaca | 35 | Guelatao de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guelatao de Juárez | C-MGJ/035/FORTAMUNDF/C-ADI-001/2022 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CAMINO A CCPI S/N, GUELATAO DE JUAREZ, IXTLAN, OAXACA, C.P. 68770, lon:-96.4925, lat:17.32222222}} | 2022-12-13 | 2022-12-17 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MGJ/035/FORTAMUNDF/C-ADI-001/2022, contratista:GIOVANNI RAFAEL CRUZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUAREZ, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2201036/proyecto_INICIO, 2201036/proyecto_FIN, 2201036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402201700 | Proyecto de inversión | 1302517.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302517.17, modificado:1302517.17}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION TERCERA ETAPA EN EL BOULEVAR SAN JERONIMO | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Atzompa | FORTAMUN-DF/399/104/2022 | N | 0 | 0 | 1939 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:3, direccion:fraccionamieno riberas san jeronimo yaviche, lon:-96.768213, lat:17.107573}} | 2022-05-16 | 2022-07-14 | 1302517.17 | 1302517.17 | 1302517.17 | 1302517.17 | 1302517.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMA/FORTAMUN-DF/399/104/2022, contratista:GRUPO SOLIDARIO EN CONSULTORIA INTEGRAL PARA AYUNTAMIENTOS S.C., convocante:SANTA MARIA ATZOMPA, monto:1302517.17, importe_modificado:1302517.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2201700/proyecto_PROCESO, 2201700/proyecto_FIN, 2201700/proyecto_INICIO, 2201700/proyecto_FIN, 2201700/proyecto_PROCESO, 2201700/proyecto_FIN, 2201700/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402202655 | Proyecto de inversión | 687144.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687144.66, modificado:687144.66}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA | 20 | Oaxaca | 293 | San Pablo Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo Etla | FORTAMUN 05 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:717.43, meta_modificada:717.43}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:293, localidad:6, direccion:Calle Azucena, lon:-96.770889, lat:17.136139}, geo2: {cve_municipio:293, localidad:6, direccion:Primero de mayo, lon:-96.7727, lat:17.13801}, geo3: {cve_municipio:293, localidad:6, direccion:PRIMERO DE MAYO, lon:-96.77029, lat:17.13971}} | 2022-11-21 | 2022-12-10 | 687144.66 | 687144.66 | 687144.66 | 687144.66 | 687144.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPE/293/FORTAMUN/005/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JIMCI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, monto:687144.66, importe_modificado:687144.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:717.43}} | {2202655/proyecto_PROCESO, 2202655/proyecto_FIN, 2202655/proyecto_INICIO, 2202655/proyecto_PROCESO, 2202655/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402202674 | Proyecto de inversión | 1227075.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO 28, monto:400000.0, modificado:400000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827075.13, modificado:827075.13}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS CALLES MARGARITA MAZA Y JUAN ESCUTIA DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ETLA MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA | 20 | Oaxaca | 293 | San Pablo Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo Etla | FORTAMUN 06 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:724.0, meta_modificada:724.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:293, localidad:4, direccion:CALLE MARGARITA MAZA Y JUAN ESCUTIA, lon:-96.774556, lat:17.167556}, geo2: {cve_municipio:293, localidad:4, direccion:CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y JUAN ESCUTIA, lon:-96.778611, lat:17.165972}} | 2022-10-28 | 2022-11-26 | 1227075.13 | 1227075.13 | 1227075.13 | 1227075.13 | 1227075.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPE/293/FORTAMUN-006/R28-004/2022, contratista:ROBERTO ISMAEL VÁSQUEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, monto:1227075.13, importe_modificado:1227075.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:724.0}} | {2202674/proyecto_FIN, 2202674/proyecto_INICIO, 2202674/proyecto_FIN, 2202674/proyecto_PROCESO, 2202674/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402203196 | Proyecto de inversión | 4497365.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4497365.08, modificado:4497365.08}} | CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SEGUNDA ETAPA | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Atzompa | FORTAMUN-DF/399/131/2022 | N | 0 | 0 | 41921 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:domicilio conocido, santa maria atzompa, lon:-96.797255, lat:17.115197}} | 2022-08-26 | 2022-11-26 | 4497365.08 | 4497365.08 | 4497365.08 | 4497365.08 | 4497365.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMA/FORTAMUN-DF/399/131/2022, contratista:EDIFICACIONES ALCANTARA DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:SANTA MARIA ATZOMPA, monto:4497365.08, importe_modificado:4497365.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2203196/proyecto_PROCESO, 2203196/proyecto_INICIO, 2203196/proyecto_FIN, 2203196/proyecto_PROCESO, 2203196/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}}
2022 | 4 | OAX220402203375 | Adquisición | 49112.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49112.81, modificado:49112.81}} | EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca | 531001-20703003141 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, lon:-96.969363, lat:17.8017844}} | 2022-07-15 | 2022-08-23 | 49112.81 | 49112.81 | 49112.81 | 49112.81 | 49112.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-LPNP-E5-AMEYEO-063-2022, contratista:CONECTATE FULL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.271629816E7, importe_modificado:1.271629816E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IA3P024A-AEAV-058-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2065572.91, importe_modificado:2065572.91}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2203375/proyecto_FIN, 2203375/proyecto_INICIO, 2203375/proyecto_PROCESO, 2203375/proyecto_FIN, 2203375/proyecto_INICIO, 2203375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402203537 | Adquisición | 164981.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164981.65, modificado:164981.65}} | EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN SEBASTIÁN ABASOLO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca | 531001-20703003132 | S | 85 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:343, localidad:1, direccion:SAN SEBASTIÁN ABASOLO, lon:-96.6005363, lat:16.9962348}} | 2022-07-15 | 2022-08-23 | 164981.65 | 164981.65 | 164981.65 | 164981.65 | 164981.65 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-LPNP-E5-AMEYEO-063-2022, contratista:CONECTATE FULL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.271629816E7, importe_modificado:1.271629816E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IA3P024A-AEAV-058-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2065572.91, importe_modificado:2065572.91}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} | {2203537/proyecto_INICIO, 2203537/proyecto_PROCESO, 2203537/proyecto_FIN, 2203537/proyecto_INICIO, 2203537/proyecto_PROCESO, 2203537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402203681 | Adquisición | 80298 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80298.0, modificado:80298.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTA MARÍA PEÑOLES | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca | 531001-20703003123 | S | 39 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:1, direccion:SANTA MARÍA PEÑOLES, lon:-97.0080858, lat:17.0773913}} | 2022-07-15 | 2022-08-23 | 80298 | 80298 | 80298 | 80298 | 80298 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IA3P024A-AEAV-058-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2065572.91, importe_modificado:2065572.91}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-LPNP-E5-AMEYEO-063-2022, contratista:CONECTATE FULL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.271629816E7, importe_modificado:1.271629816E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} | {2203681/proyecto_INICIO, 2203681/proyecto_PROCESO, 2203681/proyecto_FIN, 2203681/proyecto_PROCESO, 2203681/proyecto_FIN, 2203681/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402203710 | Adquisición | 160662.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160662.42, modificado:160662.42}} | EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: VILLA DE TUTUTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca | 531001-20703003021 | S | 82 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:334, localidad:1, direccion:VILLA DE TUTUTEPEC, lon:-97.6138231, lat:16.1283407}} | 2022-07-15 | 2022-08-23 | 160662.42 | 160662.42 | 160662.42 | 160662.42 | 160662.42 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-LPNP-E5-AMEYEO-064-2022, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4469957.92, importe_modificado:4469957.92}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IA3P024A-AEAV-058-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2065572.91, importe_modificado:2065572.91}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} | {2203710/proyecto_PROCESO, 2203710/proyecto_FIN, 2203710/proyecto_INICIO, 2203710/proyecto_FIN, 2203710/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402203773 | Adquisición | 275928.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275928.56, modificado:275928.56}} | EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca | 531001-20703003117 | S | 63 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, lon:-96.7467237, lat:16.562037}} | 2022-07-15 | 2022-08-23 | 275928.56 | 275928.56 | 275928.56 | 275928.56 | 275928.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IA3P024A-AEAV-058-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2065572.91, importe_modificado:2065572.91}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-LPNP-E5-AMEYEO-063-2022, contratista:CONECTATE FULL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.271629816E7, importe_modificado:1.271629816E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:4.0}} | {2203773/proyecto_INICIO, 2203773/proyecto_PROCESO, 2203773/proyecto_FIN, 2203773/proyecto_INICIO, 2203773/proyecto_PROCESO, 2203773/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402204049 | Adquisición | 387191.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387191.1, modificado:387191.1}} | EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN JUAN GUICHICOVI | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca | 531001-20703003032 | S | 224 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:SAN JUAN GUICHICOVI, lon:-95.0976856, lat:16.9577979}} | 2022-07-15 | 2022-08-23 | 387191.1 | 387191.1 | 387191.1 | 387191.1 | 387191.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-LPNP-E5-AMEYEO-064-2022, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4469957.92, importe_modificado:4469957.92}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IA3P024A-AEAV-058-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2065572.91, importe_modificado:2065572.91}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IAEP024B-AEC-059-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:737235.68, importe_modificado:737235.68}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:6.0}} | {2204049/proyecto_INICIO, 2204049/proyecto_PROCESO, 2204049/proyecto_FIN, 2204049/proyecto_PROCESO, 2204049/proyecto_FIN, 2204049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402204054 | Adquisición | 315021.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315021.03, modificado:315021.03}} | EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN PEDRO TAPANATEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca | 531001-20703003033 | S | 146 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:327, localidad:1, direccion:SAN PEDRO TAPANATEPEC, lon:-94.2106542, lat:16.3537885}} | 2022-07-15 | 2022-08-23 | 315021.03 | 315021.03 | 315021.03 | 315021.03 | 315021.03 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IA3P024A-AEAV-058-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2065572.91, importe_modificado:2065572.91}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IAEP024B-AEC-059-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:737235.68, importe_modificado:737235.68}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-LPNP-E5-AMEYEO-064-2022, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4469957.92, importe_modificado:4469957.92}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.0}} | {2204054/proyecto_INICIO, 2204054/proyecto_PROCESO, 2204054/proyecto_INICIO, 2204054/proyecto_FIN, 2204054/proyecto_PROCESO, 2204054/proyecto_FIN, 2204054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El monto del tercer contrato debe de coincidir con el capturado, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | OAX220402204276 | Adquisición | 178789.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178789.62, modificado:178789.62}} | EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTIAGO ZACATEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca | 531001-20703003088 | S | 75 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:SANTIAGO ZACATEPEC, lon:-95.894293, lat:17.1912906}} | 2022-07-15 | 2022-08-23 | 178789.62 | 178789.62 | 178789.62 | 178789.62 | 178789.62 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IA3P024A-AEAV-058-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2065572.91, importe_modificado:2065572.91}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IAEP024B-AEC-059-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:737235.68, importe_modificado:737235.68}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2204276/proyecto_PROCESO, 2204276/proyecto_FIN, 2204276/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402204356 | Proyecto de inversión | 188952.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188952.42, modificado:188952.42}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SAN SIMON ZAHUATLAN | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | FAFMYDTDF/352/009/2022 | S | 170 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:SAN SIMON ZAHUATLAN, lon:-98.0082877, lat:17.831183}, geo2: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:SAN SIMON ZAHUATLAN, lon:-98.00874217, lat:17.830905}, geo3: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:SAN SIMON ZAHUATLAN, lon:-98.00910258, lat:17.830572}} | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 188952.42 | 188952.42 | 188952.42 | 188952.42 | 188952.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSSZ/352/C-004/2022, contratista:JOEL LAVARIEGA LAVARIEGA, convocante:SAN SIMON ZAHUATLAN, monto:188952.42, importe_modificado:188952.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2204356/proyecto_INICIO, 2204356/proyecto_PROCESO, 2204356/proyecto_FIN, 2204356/proyecto_INICIO, 2204356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402204369 | Adquisición | 96630.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96630.16, modificado:96630.16}} | EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca | 531001-20703003042 | S | 55 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:1, direccion:SAN JERÓNIMO SILACAYOAPILLA, lon:-97.8523942, lat:17.809293}} | 2022-07-15 | 2022-08-23 | 96630.16 | 96630.16 | 96630.16 | 96630.16 | 96630.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IA3P024A-AEAV-058-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2065572.91, importe_modificado:2065572.91}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-LPNP-E5-AMEYEO-063-2022, contratista:CONECTATE FULL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.271629816E7, importe_modificado:1.271629816E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} | {2204369/proyecto_INICIO, 2204369/proyecto_PROCESO, 2204369/proyecto_INICIO, 2204369/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402204376 | Adquisición | 145142.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145142.13, modificado:145142.13}} | EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN JOSÉ AYUQUILA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca | 531001-20703003043 | S | 65 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:165, localidad:1, direccion:SAN JOSÉ AYUQUILA, lon:-97.9806056, lat:17.934716}} | 2022-07-15 | 2022-08-23 | 145142.13 | 145142.13 | 145142.13 | 145142.13 | 145142.13 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IA3P024A-AEAV-058-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2065572.91, importe_modificado:2065572.91}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IAEP024B-AEC-059-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:737235.68, importe_modificado:737235.68}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-LPNP-E5-AMEYEO-063-2022, contratista:CONECTATE FULL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.271629816E7, importe_modificado:1.271629816E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2204376/proyecto_INICIO, 2204376/proyecto_PROCESO, 2204376/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402204379 | Adquisición | 186325.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186325.92, modificado:186325.92}} | EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTA CRUZ XITLA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca | 531001-20703003097 | S | 102 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:384, localidad:0, direccion:SANTA CRUZ XITLA, lon:-96.6806484, lat:16.3253023}} | 2022-07-15 | 2022-08-23 | 186325.92 | 186325.92 | 186325.92 | 186325.92 | 186325.92 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IA3P024A-AEAV-058-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2065572.91, importe_modificado:2065572.91}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-LPNP-E5-AMEYEO-063-2022, contratista:CONECTATE FULL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.271629816E7, importe_modificado:1.271629816E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2204379/proyecto_FIN, 2204379/proyecto_PROCESO, 2204379/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402204766 | Adquisición | 51359.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51359.27, modificado:51359.27}} | EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: CALIHUALÁ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca | 531001-20703003054 | S | 42 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALIHUALÁ, lon:-98.2836306, lat:17.5299325}} | 2022-07-15 | 2022-08-23 | 51359.27 | 51359.27 | 51359.27 | 51359.27 | 51359.27 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IA3P024A-AEAV-058-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2065572.91, importe_modificado:2065572.91}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-LPNP-E5-AMEYEO-063-2022, contratista:CONECTATE FULL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.271629816E7, importe_modificado:1.271629816E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2204766/proyecto_PROCESO, 2204766/proyecto_FIN, 2204766/proyecto_PROCESO, 2204766/proyecto_INICIO, 2204766/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402204828 | Adquisición | 59328.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59328.72, modificado:59328.72}} | EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca | 531001-20703003065 | S | 10 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:SAN BARTOLOMÉ YUCUAÑE, lon:-97.4527455, lat:17.2385789}} | 2022-07-15 | 2022-08-23 | 59328.72 | 59328.72 | 59328.72 | 59328.72 | 59328.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IA3P024A-AEAV-058-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2065572.91, importe_modificado:2065572.91}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-LPNP-E5-AMEYEO-063-2022, contratista:CONECTATE FULL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.271629816E7, importe_modificado:1.271629816E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2204828/proyecto_PROCESO, 2204828/proyecto_FIN, 2204828/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402204868 | Proyecto de inversión | 525196.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525196.38, modificado:525196.38}} | CONSTRUCCION DE CASA DE REUNION PUTLA VILLA DE GUERRERO COLONIA EL REY | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | MPVG/FORTAMUNDF/073/001/151/2022 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:PUTLA, lon:-97.922171, lat:17.022125}} | 2022-10-14 | 2022-12-23 | 525196.38 | 525196.38 | 525196.38 | 525196.38 | 525196.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPVG/FORTAMUNDF/073/001/151/2022, contratista:ARQ. FRANCISCO ESCAMILLA GONZALEZ, convocante:PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:525196.38, importe_modificado:525196.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2204868/proyecto_INICIO, 2204868/proyecto_FIN, 2204868/proyecto_PROCESO, 2204868/proyecto_FIN, 2204868/proyecto_INICIO, 2204868/proyecto_PROCESO, 2204868/proyecto_FIN, 2204868/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}}
2022 | 4 | OAX220402204889 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCION DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA AGENCIA MUNICPAL | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | MPVG/FORTAMUNDF/073/062/192/2022 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:62, direccion:PUTLA, lon:-97.842198, lat:17.145516}} | 2022-10-01 | 2022-10-30 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPVG/FORTAMUNDF/073/062/192/2022, contratista:ARQ. JULIO CESAR FUENTES GALVAN, convocante:PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2204889/proyecto_PROCESO, 2204889/proyecto_INICIO, 2204889/proyecto_PROCESO, 2204889/proyecto_FIN, 2204889/proyecto_INICIO, 2204889/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402204954 | Proyecto de inversión | 1145999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145999.99, modificado:1145999.99}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO COSECHERO EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL CHIVO | 20 | Oaxaca | 418 | Santa María Jalapa del Marqués | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Jalapa del Marqués | FORTAMUNDF/MSMJM/418/001/2022 | S | 31 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:418, localidad:17, direccion:CAMINO COSECHERO EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL CHIVO, lon:-95.441481, lat:16.537255}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 1145999.99 | 1145999.99 | 1145999.99 | 1145999.99 | 1145999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAMUNDF/MSMJM/418/001/2022, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES MALU S.A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES, monto:1145999.99, importe_modificado:1145999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.0}} | {2204954/proyecto_FIN, 2204954/proyecto_PROCESO, 2204954/proyecto_FIN, 2204954/proyecto_INICIO, 2204954/proyecto_FIN, 2204954/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}}
2022 | 4 | OAX220402204995 | Adquisición | 68211.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68211.69, modificado:68211.69}} | EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: ASUNCIÓN CACALOTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca | 531001-20703003082 | S | 34 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ASUNCIÓN CACALOTEPEC, lon:-95.9617126, lat:17.0313349}} | 2022-07-15 | 2022-08-23 | 68211.69 | 68211.69 | 68211.69 | 68211.69 | 68211.69 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IA3P024A-AEAV-058-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2065572.91, importe_modificado:2065572.91}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-LPNP-E5-AMEYEO-063-2022, contratista:CONECTATE FULL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.271629816E7, importe_modificado:1.271629816E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2204995/proyecto_INICIO, 2204995/proyecto_PROCESO, 2204995/proyecto_INICIO, 2204995/proyecto_FIN, 2204995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402205304 | Adquisición | 851499.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851499.33, modificado:851499.33}} | EQUIPAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS UNIDADES Y SEDES DE LA UPN, UNIDAD NÚMERO 203 CIUDAD IXTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca | 531001-18302001001 | S | 513 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:centro, lon:-95.0869903, lat:16.5392509}} | 2022-10-18 | 2022-10-28 | 851499.33 | 851499.33 | 851499.33 | 851499.33 | 851499.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P031/AMEYEO/088/2022, contratista:FÉLIX ROSAS HERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2674497.95, importe_modificado:2674497.95}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:107.0}} | {2205304/proyecto_INICIO, 2205304/proyecto_FIN, 2205304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La liga de evidencia debe de dirigir directamente al documento y el monto del contrato debe de coincidir con el capturado, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | OAX220402205328 | Adquisición | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | EQUIPAMIENTO DE LA SEDE Y SUBSEDE DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE: HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca | 531001-18302002002 | S | 59 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:centro, lon:-97.6848088, lat:17.2847157}} | 2022-10-18 | 2022-10-28 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P031/AMEYEO/088/2022, contratista:FÉLIX ROSAS HERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2674497.95, importe_modificado:2674497.95}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2205328/proyecto_INICIO, 2205328/proyecto_PROCESO, 2205328/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La liga del acta entrega debe de dirigir directamente al documento, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:El monto total de las facturas no coincide con el contrato, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402205339 | Adquisición | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}} | EQUIPAMIENTO DE LA SEDE Y SUBSEDE DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE: ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca | 531001-18302003002 | S | 16 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:centro, lon:-96.5923415, lat:18.5293913}} | 2022-10-18 | 2022-10-28 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P031/AMEYEO/088/2022, contratista:FÉLIX ROSAS HERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2674497.95, importe_modificado:2674497.95}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2205339/proyecto_INICIO, 2205339/proyecto_FIN, 2205339/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La liga de evidencia debe de dirigir directamente al contrato y el monto del contrato debe de coincidir con el capturado, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:El monto total de las facturas no coincide con el monto del contrato, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402205646 | Proyecto de inversión | 451510.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451510.04, modificado:451510.04}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO ROAYAGA | 20 | Oaxaca | 514 | Santo Domingo Roayaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Roayaga | MSDR/514/FORTAMUN/01/2022 | S | 310 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1579.64, meta_modificada:1579.64}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:514, localidad:1, direccion:SANTO DOMINGO ROAYAGA, VILLA ALTA, OAXACA, lon:-96.11774, lat:17.33828}, geo2: {cve_municipio:514, localidad:1, direccion:SANTO DOMINGO ROAYAGA, VILLA ALTA, OAXACA, lon:-96.11753, lat:17.34008}} | 2022-11-27 | 2022-12-26 | 451510.04 | 451510.04 | 451510.04 | 451510.04 | 451510.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDR/FORTAMUN/514/01/2022, contratista:TOPOGRAFIA, ASESORIA Y CONSTRUCCIONES GUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA, monto:451510.04, importe_modificado:451510.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1579.64}} | {2205646/proyecto_FIN, 2205646/proyecto_PROCESO, 2205646/proyecto_INICIO, 2205646/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}}
2022 | 4 | OAX220402205863 | Proyecto de inversión | 237347.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237347.32, modificado:237347.32}} | REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Programa de Inversión de Mantenimiento | Deporte | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 015 | N | 0 | 0 | 495 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1373.0, meta_modificada:1373.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, lon:-98.0709, lat:16.3487}} | 2022-11-22 | 2022-12-06 | 237347.32 | 237347.32 | 237347.32 | 237347.32 | 237347.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-IV/M482/AD/015/2022, contratista:OBRAS Y SERVICIOS JUQUILA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:237347.32, importe_modificado:237347.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1373.0}} | {2205863/proyecto_INICIO, 2205863/proyecto_PROCESO, 2205863/proyecto_FIN, 2205863/proyecto_INICIO, 2205863/proyecto_FIN, 2205863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402205874 | Proyecto de inversión | 322693.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322693.5, modificado:322693.5}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE 24° NORTE (BARRIO EL LABORATORIO) PRIMERA ETAPA. | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 016 | N | 0 | 0 | 458 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:BARRIO EL LABORATORIO, lon:-98.0405, lat:16.3355}, geo2: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:BARRIO LABORATORIO, lon:-98.0405, lat:16.3358}} | 2022-12-01 | 2022-12-26 | 322693.5 | 322693.5 | 322693.5 | 322693.5 | 322693.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-IV/M482/AD/016/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARQUITECTONICAS CONSET S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONA, monto:322693.5, importe_modificado:322693.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {2205874/proyecto_INICIO, 2205874/proyecto_PROCESO, 2205874/proyecto_FIN, 2205874/proyecto_PROCESO, 2205874/proyecto_FIN, 2205874/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402015382 | Proyecto de inversión | 1448983.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448983.15, modificado:1448983.15}} | CONSTRUCCIÓN DE 50 BAÑOS CON BIODIGESTOR (ETAPA ÚNICA) - 151366 | 20 | Oaxaca | 380 | Santa Cruz Papalutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA | 151366 | S | 132 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:380, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ PAPALUTLA, 70456 SANTA CRUZ PAPALUTLA, SANTA CRUZ PAPALUTLA OAXACA ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ES EN LOS PREDIOS QUE CORRESPONDEN A CADA UNO DE LO BENEFICIARIOS DENTRO DE LA LOCA, lon:-96.58479406, lat:16.95943815}} | 2021-06-28 | 2021-10-25 | 1448983.15 | 1448983.15 | 1448983.15 | 1448983.15 | 1448983.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCP-380/APARURAL-FIII/001/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SUSTENTABLE DE OAXACA J Y E S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Santa Cruz Papalutla, monto:2897966.3, importe_modificado:2897966.3}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:50.0}} | {2015382/proyecto_PROCESO, 2015382/proyecto_INICIO, 2015382/proyecto_FIN, 2015382/proyecto_PROCESO, 2015382/proyecto_FIN, 2015382/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402034295 | Proyecto de inversión | 720471.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720471.08, modificado:720471.08}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA RENE TERAN - 280244 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | 280244 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:231.12, meta_modificada:231.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:AVENIDA NEGRETE COLONIA RENE TERAN, 70030 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CAMINO A XHADANI Y , CARRETERA A XADANI CAMINO CARRETERO JUNTO A LA ENTRADA DE LA COLONIA BINI RAÑAA, lon:-95.03409034, lat:16.42462039}} | 2021-10-22 | 2021-11-20 | 720471.08 | 720471.08 | 720471.08 | 720471.08 | 720471.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/066/2021, contratista:JOSE ROBERTO MATUS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, monto:720471.08, importe_modificado:720471.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:231.12}} | {2034295/proyecto_INICIO, 2034295/proyecto_PROCESO, 2034295/proyecto_INICIO, 2034295/proyecto_PROCESO, 2034295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402035215 | Acción | 210272.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210272.72, modificado:210272.73}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 284151 | 20 | Oaxaca | 170 | San José Lachiguiri |  | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN JOSE LACHIGUIRI | 284151 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.336433, lat:16.378776}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 210272.73 | 210272.73 | 210272.73 | 210272.73 | 210272.73 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSJ/FISMCD/170/002-A/2021, contratista:SISTEMAS INTEGRALES BRENA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE LACHIGUIRI, monto:210270.73, importe_modificado:210270.73}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:10.0}} | {2035215/proyecto_INICIO, 2035215/proyecto_FIN, 2035215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402045549 | Proyecto de inversión | 1568092.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568092.49, modificado:1568092.49}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADOS PUBLICOS EN SAN JUAN IHUALTEPEC LOCALIDAD SAN JUAN IHUALTEPEC ASENTAMIENTO SAN JUAN IHUALTEPEC - 323356 | 20 | Oaxaca | 199 | San Juan Ihualtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO SAN JUAN IHUALTEPEC | 323356 | S | 385 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:163.8, meta_modificada:163.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:CALLE LA PRIMAVERA PUEBLO SAN JUAN IHUALTEPEC, 69130 SAN JUAN IHUALTEPEC, SAN JUAN IHUALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE ALDAMA, FRENTE AL KIOSKO MUNICIPAL, lon:-98.28872845, lat:17.74025239}} | 2021-05-31 | 2021-09-27 | 1568092.49 | 1568092.49 | 1568092.49 | 1568092.49 | 1568092.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP.MSJI/FAISMyDTDF/199/002-08/2021, contratista:AMORAL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:SAN JUAN IHUALTEPEC, monto:1568092.49, importe_modificado:1568092.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:163.8}} | {2045549/proyecto_INICIO, 2045549/proyecto_FIN, 2045549/proyecto_PROCESO, 2045549/proyecto_FIN, 2045549/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402048083 | Proyecto de inversión | 549984.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549984.48, modificado:549984.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN TEE UJIA PROGRESO - 333000 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | 333000 | S | 37 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:43, direccion:PUEBLO TEE UJIA, 69800 TEE UJIA PROGRESO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , SE UBICA A 1.0 KM DE LA CARRETERA PUTLA TLAXIACO, lon:-97.80271966, lat:17.18238682}} | 2021-11-10 | 2021-12-09 | 549984.48 | 549984.48 | 549984.48 | 549984.48 | 549984.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:108850, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:549984.48, importe_modificado:549984.48}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2048083/proyecto_PROCESO, 2048083/proyecto_INICIO, 2048083/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402048477 | Proyecto de inversión | 172648.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172648.34, modificado:172648.34}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD - 334182 | 20 | Oaxaca | 380 | Santa Cruz Papalutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ PAPALUTLA | 334182 | S | 287 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:380, localidad:1, direccion:CALLE TRES DE MAYO PUEBLO SANTA CRUZ PAPALUTLA, 70456 SANTA CRUZ PAPALUTLA, SANTA CRUZ PAPALUTLA OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y PRIVADA FERNANDO MONTES DE OCA, TERRACERIA A LA CIENEGA EN LAS CALLES TRES DE MAYO ZARAGOZA, FERNA, lon:-96.5848764, lat:16.9594754}} | 2021-09-17 | 2021-11-15 | 172648.34 | 172648.34 | 172648.34 | 172648.34 | 172648.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:113843, contratista:, convocante:Municipio de Santa Cruz Papalutla, monto:172648.34, importe_modificado:172648.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.0}} | {2048477/proyecto_PROCESO, 2048477/proyecto_FIN, 2048477/proyecto_INICIO, 2048477/proyecto_PROCESO, 2048477/proyecto_FIN, 2048477/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402051275 | Proyecto de inversión | 1499877.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499877.26, modificado:1499877.26}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ 1RA. ETAPA - 344749 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC | 344749 | S | 282 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A SANTA CRUZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTA CRUZ, 70265 SANTA CRUZ, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL A SANTA CRUZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL C, lon:-96.0439574, lat:17.08656333}} | 2021-06-28 | 2021-09-25 | 1499877.26 | 1499877.26 | 1499877.26 | 1499877.26 | 1499877.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-I.R./MSMT/FISM-DF/437/030/C-001/2021, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA VASCAR Y ASOCIADOS AYUUJK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC, monto:1499877.26, importe_modificado:1499877.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2051275/proyecto_INICIO, 2051275/proyecto_FIN, 2051275/proyecto_PROCESO, 2051275/proyecto_FIN, 2051275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402055349 | Proyecto de inversión | 4122484.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4122484.44, modificado:4122484.44}} | AMPLIACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 20 | Oaxaca | 553 | Tlalixtac de Cabrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABREA | FAFM/MTC-553/COP-01/2021 | S | 5405 | 4804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:553, localidad:1, direccion:28XX+XC Tlalixtac de Cabrera, Oax., México, lon:-96.65149212, lat:17.04995337}} | 2021-12-02 | 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFM/MTC-553/COP-01/2021, contratista:DEISA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA, monto:4122484.44, importe_modificado:4122484.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.2}} | {2055349/proyecto_PROCESO, 2055349/proyecto_INICIO} | Suspendido | Suspensión validada | {obs1: {observación:Se suspende el folio, ya que fueron registrados por las autoridades municipales de administraciones anteriores, que corresponden a ejercicios fiscales que ya concluyeron y los cuáles desde que se cargaron al SRFT no fueron registrados los avances; y han permanecidos activos debido a que las autoridades entrantes no han logrado recabar la información concerniente para poder finalizarlos, para tal fin, se sugiere que sea un tema de fiscalización directamente al municipio dado su autonomía. , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascoper, fecha:2022-12-26}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202069549 | Acción | 140245.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140245.55, modificado:140245.55}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 20017 | 20 | Oaxaca | 487 | Santiago Tenango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Tenango | 20017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:487, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.004104, lat:17.324921}} | 2022-03-14 | 2022-12-31 | 140245.55 | 140245.55 | 140245.55 | 140245.55 | 140245.55 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSER/MST/487/FIII/001/2022, contratista:MELECIO RAMIREZ VELASCO, convocante:SANTIAGO TENANGO, monto:140245.55, importe_modificado:140245.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2069549/proyecto_INICIO, 2069549/proyecto_PROCESO, 2069549/proyecto_FIN, 2069549/proyecto_PROCESO, 2069549/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EN LAS FOTOS DEBE SER LAS CARPETAS DE LOS EXPEDIENTES, EVIDENCIAS DE LOS TRABAJOS DE EELEBORACONNDE DICHAS CARPETAS ETC. , trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-05}, obs2: {observación:EN LAS FOTOS DEBE SER LAS CARPETAS DE LOS EXPEDIENTES, EVIDENCIAS DE LOS TRABAJOS DE EELEBORACONNDE DICHAS CARPETAS ETC. , trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-05}, obs3: {observación:EN LAS FOTOS DEBE SER LAS CARPETAS DE LOS EXPEDIENTES, EVIDENCIAS DE LOS TRABAJOS DE EELEBORACONNDE DICHAS CARPETAS ETC. , trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-05}, obs4: {observación:EN LAS FOTOS DEBE SER LAS CARPETAS DE LOS EXPEDIENTES, EVIDENCIAS DE LOS TRABAJOS DE EELEBORACONNDE DICHAS CARPETAS ETC. , trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-05}}
2022 | 4 | OAX220202070007 | Acción | 186994.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186994.8, modificado:186994.8}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 22317 | 20 | Oaxaca | 292 | San Pablo Cuatro Venados |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pablo Cuatro Venados | 22317 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:292, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.89111, lat:16.982708}} | 2022-03-14 | 2022-12-14 | 186994.8 | 186994.8 | 186994.8 | 186994.8 | 186994.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPCV/FISMDF/292/01-SER/2022, contratista:GRUPO CONSULTOR ESPECIALIZADO COSAGA S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS, monto:186994.8, importe_modificado:186994.8}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2070007/proyecto_PROCESO, 2070007/proyecto_INICIO, 2070007/proyecto_PROCESO, 2070007/proyecto_INICIO, 2070007/proyecto_PROCESO, 2070007/proyecto_INICIO, 2070007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202071045 | Acción | 167727 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167727.0, modificado:167727.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 29175 | 20 | Oaxaca | 127 | San Cristóbal Amoltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal Amoltepec | 29175 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:127, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.569853, lat:17.284533}} | 2022-04-12 | 2022-12-30 | 167727 | 167727 | 167727 | 167727 | 167727 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSCA/FISMDF/127/3%/001/2022, contratista:INGENIERIA E INNOVACION YAREKA S.R.L DE C.V., convocante:SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC, monto:167727.0, importe_modificado:167727.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2071045/proyecto_INICIO, 2071045/proyecto_PROCESO, 2071045/proyecto_INICIO, 2071045/proyecto_FIN, 2071045/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE ENVIAR EN LA LIGA DE EVIDENCIA EL ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-11}}
2022 | 4 | OAX220202071481 | Acción | 1257695.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257695.3, modificado:1257695.3}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 31516 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 31516 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.750588, lat:16.950718}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 1257695.3 | 1257695.3 | 1257695.3 | 1257695.3 | 1257695.3 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FIII-GI-01/2022, contratista:SERVICIOS PROFESIONALES CJ SUAREZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:1257695.3, importe_modificado:1257695.3}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2071481/proyecto_INICIO, 2071481/proyecto_PROCESO, 2071481/proyecto_INICIO, 2071481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220202074610 | Proyecto de inversión | 1000736 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000736.0, modificado:1000736.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO OCTAVA ETAPA EN SAN JUAN ÑUMI LOCALIDAD SAN JOSE ÑUMI - 50839 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 50839 | S | 26 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN JOSÉ ÑUMI, 69809 SAN JOSÉ ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CONSTITUCIÓN, SAN JOSÉ ÑUMÍ SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO SAN JUAN ÑUMÍ DEL ESTADO DE OAXACA MÉXICO Y SE ENCUE, lon:-97.74839743, lat:17.40143465}} | 2022-07-01 | 2022-09-28 | 1000736 | 1000736 | 1000736 | 1000736 | 1000736 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116172, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN ÑUMI, monto:1000736.0, importe_modificado:1000736.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:864.0}} | {2074610/proyecto_INICIO, 2074610/proyecto_PROCESO, 2074610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202074856 | Acción | 360415.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360415.8, modificado:360415.8}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 52430 | 20 | Oaxaca | 254 | San Mateo Río Hondo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Mateo Río Hondo | 52430 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:254, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.448448, lat:16.14423}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 360415.8 | 360415.8 | 360415.8 | 360415.8 | 360415.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMRH/254/CSP-01/FISMDF/2022, contratista:Grupo Constru-empresarial San Uriel, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO RIO HONDO, monto:360415.8, importe_modificado:360415.8}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:7.0}} | {2074856/proyecto_INICIO, 2074856/proyecto_PROCESO, 2074856/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-19}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-19}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-19}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del ejecutor del gasto, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-19}}
2022 | 4 | OAX220202075210 | Acción | 505471.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505471.74, modificado:505471.74}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 55172 | 20 | Oaxaca | 300 | San Pedro Amuzgos |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Amuzgos | 55172 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.089927, lat:16.653904}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 505471.74 | 505471.74 | 505471.74 | 505471.74 | 505471.74 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C/MSPA/FISMDF/300/001/2022, contratista:ISMAEL VICENTE HERNANDEZ, convocante:SAN PEDRO AMUZGOS, monto:505471.74, importe_modificado:505471.74}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:12.0}} | {2075210/proyecto_PROCESO, 2075210/proyecto_INICIO, 2075210/proyecto_PROCESO, 2075210/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202076922 | Proyecto de inversión | 991059 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991059.0, modificado:991059.0}} | AMPLIACION DEL CAMINO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS A SANTA MARIA ALBARRADAS DEL KM 8 460 AL KM 12 460 - 64790 | 20 | Oaxaca | 506 | Santo Domingo Albarradas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Albarradas | 64790 | S | 421 | 377 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:506, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO ALBARRADAS - SANTA MARIA ALBARRADAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SANTO DOMINGO ALBARRADAS, 70446 CERRO DE LUMBRE, SANTO DOMINGO ALBARRADAS OAXACA E, lon:-96.21612134, lat:17.03293546}} | 2022-07-01 | 2022-12-01 | 0 | 991059 | 991059 | 991059 | 991059 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-STDA-506-03-2022, contratista:FREDY JOSE MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS, monto:991059.0, importe_modificado:991059.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2076922/proyecto_INICIO, 2076922/proyecto_PROCESO, 2076922/proyecto_FIN, 2076922/proyecto_INICIO, 2076922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202077251 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE MENGOLÍ DE MORELOS - 66525 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 66525 | S | 106 | 1304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PARAJE HACIA MENGOLI, 70800 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE CRISTINA JARQUIN Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE HACIA MENGOLI ES RUMBO AL PENAL DE ME, lon:-96.59341305, lat:16.34847428}} | 2022-03-23 | 2022-05-21 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISMDF/MMPD/059/INV/03/2022, contratista:LOPEZ GUENDULAIN CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1250000.0, importe_modificado:1250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2077251/proyecto_INICIO, 2077251/proyecto_PROCESO, 2077251/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202077607 | Acción | 881971.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881971.44, modificado:881971.44}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 68417 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jicayán | 68417 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.015199, lat:16.452186}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 881971.44 | 881971.44 | 881971.44 | 881971.44 | 881971.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/FISMDF/F-III/IND/CPSP/01/2022, contratista:CONSTRUCTORA WOLFSBURG S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:881971.44, importe_modificado:881971.44}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:22.0}} | {2077607/proyecto_INICIO, 2077607/proyecto_PROCESO, 2077607/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202078065 | Proyecto de inversión | 1122872.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122872.36, modificado:1122872.36}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE CAMPO LUCERO - 71185 | 20 | Oaxaca | 403 | Santa María Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Coyotepec | 71185 | S | 102 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1506.0, meta_modificada:1604.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:403, localidad:12, direccion:CALLE CIRUELOS PARAJE PARAJE CAMPO LUCERO, 71290 PARAJE CAMPO LUCERO, SANTA MARÍA COYOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ENCINOS Y CALLE LIMONARES, CALLE CEDROS ENTRE LAS CALLES ENCINOS Y LIMONARES EN EL PARAJE CAMPO LUCERO DEL MUNICIPIO, lon:-96.701415, lat:16.977626}} | 2022-05-30 | 2022-08-27 | 1122872.36 | 1122872.36 | 1122872.36 | 1122872.36 | 1122872.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMC/M403/R33-FIII/OP/02/2022, contratista:YOGACI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COYOTEPEC, monto:1122872.36, importe_modificado:1122872.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1604.8}} | {2078065/proyecto_PROCESO, 2078065/proyecto_INICIO, 2078065/proyecto_PROCESO, 2078065/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202078178 | Proyecto de inversión | 869741.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869741.32, modificado:869741.32}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN SAN FELIPE YEGACHIN - 71717 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 71717 | S | 252 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:11, direccion:CALLE MARTIN CRUZ PUEBLO SAN FELIPE YEGACHÍN, 70800 SAN FELIPE YEGACHÍN, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE SEGUNDA DE MARTIN CRUZ Y CALLE DEMOCRACIA, LA UBICACIÓN DONDE SE CONSTRUIRÁ LA OBRA SE ENCUENTRA EN CERCA, lon:-96.60001531, lat:16.38125062}} | 2022-03-29 | 2022-06-06 | 869741.32 | 869741.32 | 869741.32 | 869741.32 | 869741.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISMDF/MMPD/059/INV/04/2022, contratista:SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:869741.32, importe_modificado:869741.32}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2078178/proyecto_INICIO, 2078178/proyecto_PROCESO, 2078178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202078890 | Proyecto de inversión | 1520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1520000.0, modificado:1520000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 75432 | 20 | Oaxaca | 187 | San Juan Coatzóspam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Coatzóspam | 75432 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JUAN COATZOSPAM, 68557 SAN JUAN COATZÓSPAM, SAN JUAN COATZÓSPAM OAXACA ENTRE CALLE EL CALVARIO Y CALLE JESUS NAZARENO, CALLE MANUEL AMARO LOS CUARTOS DORMITORIO SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DISTINTOS PUN, lon:-96.763068, lat:18.047074}} | 2022-04-04 | 2022-07-02 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/187/FISMDF/03/2022, contratista:RG-CIC ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JAUN COATZOSPAM, monto:1520000.0, importe_modificado:1520000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2078890/proyecto_INICIO, 2078890/proyecto_PROCESO, 2078890/proyecto_FIN, 2078890/proyecto_INICIO, 2078890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202082458 | Proyecto de inversión | 1945540.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1945540.37, modificado:1945540.37}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO, EN EL NÚCLEO RURAL DE SAN JOSÉ DE LAS FLORES. - 94199 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 94199 | S | 159 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:21, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE LAS FLORES (EL ARMADILLO), 71388 SAN JOSÉ DE LAS FLORES, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DEL NUCLEO RURAL AL LADO SE UBICA EL TECHADO PRINCIPAL DEL PUEBLO Y, lon:-97.58624021, lat:16.61646604}} | 2022-04-20 | 2022-07-18 | 1945540.37 | 1945540.37 | 1945540.37 | 1945540.37 | 1945540.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSA/FIII/017/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, ESTUDIOS Y PROYECTOS LOVAR S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:1945540.37, importe_modificado:1945540.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2082458/proyecto_INICIO, 2082458/proyecto_PROCESO, 2082458/proyecto_FIN, 2082458/proyecto_PROCESO, 2082458/proyecto_FIN, 2082458/proyecto_PROCESO, 2082458/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202085490 | Proyecto de inversión | 1949885.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1949885.12, modificado:1949885.12}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA 2DA ETAPA. - 106628 | 20 | Oaxaca | 213 | San Juan Quiahije | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Quiahije | 106628 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JUAN QUIAHIJE, 71870 SAN JUAN QUIAHIJE, SAN JUAN QUIAHIJE OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE IGNACION ALLENDE, SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-97.31996645, lat:16.30091344}} | 2022-05-30 | 2022-08-27 | 1949885.12 | 1949885.12 | 1949885.12 | 1949885.12 | 1949885.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJQ/IR/213/FISMDF/OP/003/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHIJE, monto:1949885.12, importe_modificado:1949885.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2085490/proyecto_INICIO, 2085490/proyecto_PROCESO, 2085490/proyecto_FIN, 2085490/proyecto_PROCESO, 2085490/proyecto_FIN, 2085490/proyecto_PROCESO, 2085490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202099301 | Proyecto de inversión | 479894.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479894.85, modificado:479894.85}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN MIGUEL ALOAPAM | 20 | Oaxaca | 260 | San Miguel Aloápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ALOAPAM | FIV-01 | S | 889 | 1193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:296.0, meta_modificada:296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:260, localidad:1, direccion:PRIV CRISTOBAL COLON, lon:-96.690975, lat:17.41396}, geo2: {cve_municipio:260, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO, lon:-96.693479, lat:17.409364}, geo3: {cve_municipio:260, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON, lon:-96.69153, lat:17.413993}, geo4: {cve_municipio:260, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON, lon:-96.691474, lat:17.413938}, geo5: {cve_municipio:260, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON, lon:-96.692851, lat:17.414433}, geo6: {cve_municipio:260, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON, lon:-96.692888, lat:17.414497}, geo7: {cve_municipio:260, localidad:1, direccion:CALLE HEROES, lon:-96.692188, lat:17.412564}, geo8: {cve_municipio:260, localidad:1, direccion:CALLE HEROES, lon:-96.692007, lat:17.412725}, geo9: {cve_municipio:260, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ, lon:-96.693164, lat:17.407463}, geo10: {cve_municipio:260, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ, lon:-96.69262, lat:17.40733}, geo11: {cve_municipio:260, localidad:1, direccion:CALLE HEROES, lon:-96.692311, lat:17.412485}, geo12: {cve_municipio:260, localidad:1, direccion:CALLE XOCOTENCATL, lon:-96.692048, lat:17.411669}, geo13: {cve_municipio:260, localidad:1, direccion:PRIV. DE GUERRERO, lon:-96.693054, lat:17.408799}, geo14: {cve_municipio:260, localidad:1, direccion:PRIV. DE GUERRERO, lon:-96.693293, lat:17.409208}, geo15: {cve_municipio:260, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO, lon:-96.69328, lat:17.409488}, geo16: {cve_municipio:260, localidad:1, direccion:CALLE XOCOTENCATL, lon:-96.691909, lat:17.412245}, geo17: {cve_municipio:260, localidad:1, direccion:CALLE XOCOTENCATL, lon:-96.692035, lat:17.411957}} | 2022-06-15 | 2022-08-28 | 479894.85 | 479894.85 | 479894.85 | 479894.85 | 479894.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SMA/FIV/009/2022, contratista:LEOBARDO MARCOS SANTIAGO NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUAL ALOAPAM, monto:479894.85, importe_modificado:479894.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:296.0}} | {2099301/proyecto_INICIO, 2099301/proyecto_PROCESO, 2099301/proyecto_INICIO, 2099301/proyecto_PROCESO, 2099301/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR LA LIGA DEL CONTARTO NO ME PERMITE ABRIRLA, Y ANEXAR LA LIGA DEL DOCUMENTO DE EVIDENCIA LA OBRA YA ESTA TERMINADA, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-06}, obs2: {observación:CORREGIR LA LIGA DE EVIDENCIA VA EL ACTA ENTREGA Y ME REPORTARON UNA FOTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | OAX220302101343 | Proyecto de inversión | 2025000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2025000.0, modificado:2021768.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. PALOMARES - 116407 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 116407 | S | 312 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLE UNIVERSIDAD INTERIOR SN PUEBLO PALOMARES, 70312 PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE DONALDO COLOSIO Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE CONSTITUCIÓN EL DOMICILIO DE REFERENCIA SE UBICA A 374 MTS. DE LA IGLESIA, lon:-95.0658, lat:17.13507}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 2021768.64 | 2021768.64 | 2021768.64 | 2021768.64 | 2021768.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/108/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL ISTMO CASIBII, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:2021768.64, importe_modificado:2021768.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3600.0}} | {2101343/proyecto_INICIO, 2101343/proyecto_PROCESO, 2101343/proyecto_FIN, 2101343/proyecto_PROCESO, 2101343/proyecto_FIN, 2101343/proyecto_PROCESO, 2101343/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302101571 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1348881.41}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTOS REYES NOPALA SAN JOSÉ ATOTONILCO - 124349 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 124349 | S | 308 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.2, meta_modificada:5.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSÉ ATOTONILCO - SANTOS REYES NOPALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 PUEBLO SAN JOSÉ ATOTONILCO, 71967 SAN JOSÉ ATOTONILCO, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ATOTONILCO SE , lon:-97.178568, lat:16.105704}} | 2022-07-11 | 2022-12-31 | 1348881.41 | 1348881.41 | 1348881.41 | 1348881.41 | 1348881.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-125-W-0-22, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1348881.41, importe_modificado:1348881.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.2}} | {2101571/proyecto_INICIO, 2101571/proyecto_FIN, 2101571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Si el avance financiero es igual al 100% se debe agregar el acta de entrega recepción, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | OAX220302101573 | Proyecto de inversión | 1350000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.01, modificado:1348443.18}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CERRO DEL AIRE LA MATRACA CERRO IGLESIAS - 124353 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 124353 | S | 73 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.1, meta_modificada:5.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO CERRO IGLESIAS - SANTOS REYES NOPALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 100 RANCHERIA CERRO IGLESIAS, 71967 CERRO IGLESIAS, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CERRO IGLESIAS SE ENCUENTRA A 18.5 , lon:-97.232764, lat:16.122711}} | 2022-07-11 | 2022-12-31 | 1348443.18 | 1348443.18 | 1348443.18 | 1348443.18 | 1348443.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-126-W-0-22, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1348443.18, importe_modificado:1348443.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.1}} | {2101573/proyecto_INICIO, 2101573/proyecto_FIN, 2101573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | OAX220302105764 | Proyecto de inversión | 827458 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827458.0, modificado:827458.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO LAS FLORES ETAPA FINAL - 53607 | 20 | Oaxaca | 566 | San Mateo Yucutindoo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Mateo Yucutindoo | 53607 | S | 174 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:566, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ZAPOTITLAN DEL RIO - SAN MATEO YUCUTINDOO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 PUEBLO ZAPOTITLÁN DEL RÍO, 71378 ZAPOTITLÁN DEL RÍO, SAN MATEO YUCUTINDOO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL Y , ES EL CAMINO PRINC, lon:-97.23346484, lat:16.87395443}} | 2022-03-08 | 2022-05-07 | 827458 | 827458 | 827458 | 827458 | 827458 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMY/FAISMDF/566/04/2022, contratista:GARO, GRUPO ARQUITECTONICO DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:SAN MATEO YUCUTINDOO, monto:827458.0, importe_modificado:827458.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {2105764/proyecto_INICIO, 2105764/proyecto_FIN, 2105764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302105774 | Proyecto de inversión | 2587945 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2587945.0, modificado:2587945.0}} | AMPLIACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN MATEO YUCUTINDOO,ZANIZA ,AMOLTEPEC DEL KM 8.400 AL 13.500 - 53901 | 20 | Oaxaca | 566 | San Mateo Yucutindoo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Mateo Yucutindoo | 53901 | S | 1446 | 1415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.1, meta_modificada:5.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:566, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO SAN MATEO YUCUTINDOO - ZANIZA-AMOLTEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 100 PUEBLO SAN MATEO YUCUTINDO CENTRO, 71375 SAN MATEO YUCUTINDOO, SAN MATEO YUCUTINDOO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL Y , LA OBRA , lon:-97.43539495, lat:16.6904433}} | 2022-03-08 | 2022-05-20 | 2587945 | 2587945 | 2587945 | 2587945 | 2587945 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSMY/FAISMDF/566/03/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V., convocante:SAN MATEO YUCUTINDOO, monto:2587945.0, importe_modificado:2587945.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.1}} | {2105774/proyecto_INICIO, 2105774/proyecto_PROCESO, 2105774/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302105919 | Acción | 229126.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229126.62, modificado:229126.62}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 58699 | 20 | Oaxaca | 484 | Santiago Tamazola |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Tamazola | 58699 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:484, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.2208, lat:17.669309}} | 2022-02-24 | 2022-12-31 | 229126.62 | 229126.62 | 229126.62 | 229126.62 | 229126.62 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAT/MST/FAISMyDTDF/484/001-01/2022, contratista:PROGRAMACION Y EJECUCION DE PROYECTOS SABER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TAMAZOLA, monto:229126.62, importe_modificado:229126.62}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2105919/proyecto_INICIO, 2105919/proyecto_PROCESO, 2105919/proyecto_INICIO, 2105919/proyecto_FIN, 2105919/proyecto_PROCESO, 2105919/proyecto_FIN, 2105919/proyecto_PROCESO, 2105919/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CONTRATO: http://sisplade.oaxaca.gob.mx/sisplade2/contratos/484/625665/CONTRATO%2001%20GASTOS%20INDIRECTOS.pdf ACTA: http://sisplade.oaxaca.gob.mx/sisplade2/contratos/484/625665/ACTA%20ENTREGA%2001.pdf, trimestre:4.0, usuario:miguelamendozac, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:ANEXO LIGAS DE CONTRATO Y ACTAS, NOSOTROS SI LAS PODEMOS VISIALIZAR SIN PROBLEMA, trimestre:4.0, usuario:miguelamendozac, fecha:2023-01-14}} | {obs1: {observación:La liga de contrato muestra error, trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2023-01-09}, obs2: {observación:Falta incluir la liga documento de evidencia., trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2023-01-09}}
2022 | 4 | OAX220302106770 | Proyecto de inversión | 494620.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494620.62, modificado:494620.62}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION AQUILES SERDAN - 74685 | 20 | Oaxaca | 459 | Villa de Santiago Chazumba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Santiago Chazumba | 74685 | S | 32 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:381.0, meta_modificada:381.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:459, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN VILLA VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, 69010 VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA OAXACA ENTRE CALLE ANGEL LARA Y CALLE PANTEON CRUZ, LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA A 180 METROS ANTES DEL, lon:-97.67545616, lat:18.18870836}} | 2022-03-25 | 2022-05-06 | 494620.62 | 494620.62 | 494620.62 | 494620.62 | 494620.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP.MSCH/2022/FISMDF.004, contratista:INGENIERIA ASOCIADA AE -2000, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO CHAZUMBA, monto:494620.62, importe_modificado:494620.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:381.0}} | {2106770/proyecto_PROCESO, 2106770/proyecto_INICIO, 2106770/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Las ligas de contrato y documento de evidencia no muestran los archivos respectivos., trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | OAX220302107228 | Acción | 137496.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137496.69, modificado:137496.69}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 82764 | 20 | Oaxaca | 541 | Tanetze de Zaragoza |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tanetze de Zaragoza | 82764 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:541, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.302236, lat:17.376733}} | 2022-03-16 | 2022-12-31 | 137496.69 | 137496.69 | 137496.69 | 137496.69 | 137496.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAT/MTZ/FAISMyDTDF/541/001-01/2022, contratista:PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS SABER, S.A. DE C.V., convocante:TANETZE DE ZARAGOZA, monto:137496.69, importe_modificado:137496.69}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2107228/proyecto_INICIO, 2107228/proyecto_PROCESO, 2107228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302107869 | Proyecto de inversión | 1095747.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095747.73, modificado:1095747.73}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA BARRANCA DEL AGUA DEL HIGO - 94099 | 20 | Oaxaca | 330 | San Pedro Teutila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Teutila | 94099 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:70.4, meta_modificada:70.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:330, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO SAN PEDRO TEUTILA, 68620 SAN PEDRO TEUTILA, SAN PEDRO TEUTILA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCLIZA EN LA BARRANCA DEL HIGO EN LA POBLACION DE SAN PEDRO TEUTILA., lon:-96.70178091, lat:17.97911499}} | 2022-03-02 | 2022-04-30 | 1095747.73 | 1095747.73 | 1095747.73 | 1095747.73 | 1095747.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPT(330)/FIII/002/2022, contratista:SERVIPRODUCTOS VOLGA S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA, monto:1095747.73, importe_modificado:1095747.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:70.4}} | {2107869/proyecto_INICIO, 2107869/proyecto_PROCESO, 2107869/proyecto_INICIO, 2107869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302108285 | Proyecto de inversión | 903902.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903902.79, modificado:903902.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICO EN LA CALLE LA ESPERANZA. - 99973 | 20 | Oaxaca | 330 | San Pedro Teutila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Teutila | 99973 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.2, meta_modificada:820.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:330, localidad:25, direccion:CALLE LA ESPERANZA PUEBLO PIEDRA ANCHA O LA RAYA, 68621 SAN ISIDRO PIEDRA ANCHA, SAN PEDRO TEUTILA OAXACA ENTRE CALLE LA ESPERANZA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LA ESPERANZA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO PIEDRA ANCHA., lon:-96.6085956, lat:18.02318971}} | 2022-04-01 | 2022-05-15 | 903902.79 | 903902.79 | 903902.79 | 903902.79 | 903902.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPT(330)/FIII/006/2022, contratista:JUVENTINO MERINO PERALTA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEUTILA, monto:903902.79, importe_modificado:903902.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.2}} | {2108285/proyecto_INICIO, 2108285/proyecto_FIN, 2108285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302108669 | Proyecto de inversión | 1149409.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149409.1, modificado:1149409.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO - 104782 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 104782 | S | 275 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:785.68, meta_modificada:785.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA ALFREDO LÓPEZ RAMOS, 70614 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MORELOS, CALLE INDEPENDENCIA CALZADA REFINERIA ENTROQUE CON LA CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR ENFREN, lon:-95.19956713, lat:16.21912801}} | 2022-08-10 | 2022-09-08 | 1149409.1 | 1149409.1 | 1149409.1 | 1149409.1 | 1149409.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/079/R33-FISMDF/011-2022, contratista:Grupo Constructor SATIRSA S.A. de C.V., convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:1149409.1, importe_modificado:1149409.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:785.68}} | {2108669/proyecto_INICIO, 2108669/proyecto_FIN, 2108669/proyecto_PROCESO, 2108669/proyecto_FIN, 2108669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302108909 | Proyecto de inversión | 790382.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790382.22, modificado:790382.22}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN EL BARRIO GUADALUPE - 112816 | 20 | Oaxaca | 455 | Santiago Ayuquililla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Ayuquililla | 112816 | S | 40 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:455, localidad:1, direccion:CALLE 05 DE MAYO BARRIO BARRIO GUADALUPE, 69220 SANTIAGO AYUQUILILLA, SANTIAGO AYUQUILILLA OAXACA ENTRE CALLE HERNÁN CORTÉS Y CALLE JIMÉNEZ, CALLE PONIENTE LA OBRA SE UBICARA EN DIFENTES CALLES DEL BARRIO DE GUADALUPE EN 12 DOM, lon:-97.95730043, lat:17.92538564}} | 2022-07-01 | 2022-09-28 | 790382.22 | 790382.22 | 790382.22 | 790382.22 | 790382.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/455/FISMDF/COP/003/2022, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AYUQUILILLA, monto:790382.22, importe_modificado:790382.22}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:12.0}} | {2108909/proyecto_PROCESO, 2108909/proyecto_INICIO, 2108909/proyecto_PROCESO, 2108909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302109814 | Proyecto de inversión | 3492532.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3492532.64, modificado:3492532.64}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TIDAÁ MUNICIPIO DE SAN PEDRO TIDAÁ - 116460 | 20 | Oaxaca | 331 | San Pedro Tidaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tidaá | 116460 | S | 195 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3670.0, meta_modificada:3670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:331, localidad:1, direccion:CALLE DIVISION ORIENTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN PEDRO TIDAÁ, 69930 SAN PEDRO TIDAÁ, SAN PEDRO TIDAÁ OAXACA ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE 29 DE ABRIL, CALLE CAMINO NACIONAL LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DIVISION ORIEN, lon:-97.36805503, lat:17.34699726}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 3492532.64 | 3492532.64 | 3492532.64 | 3492532.64 | 3492532.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPT/FISM-DF/331/01/2022, contratista:KARINA VASQUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TIDAA, monto:3492532.64, importe_modificado:3492532.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3670.0}} | {2109814/proyecto_INICIO, 2109814/proyecto_PROCESO, 2109814/proyecto_FIN, 2109814/proyecto_PROCESO, 2109814/proyecto_FIN, 2109814/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302109815 | Proyecto de inversión | 587199.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587199.34, modificado:587199.34}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ SECCIÓN SEGUNDA, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO ACUTLA. - 116461 | 20 | Oaxaca | 106 | San Antonio Acutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Antonio Acutla | 116461 | S | 123 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1052.8, meta_modificada:1052.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:6, direccion:TERRACERÍA TRAMO TANQUE DE ALMACENAMIENTO - SAN JOSÉ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 527 INTERIOR SN BARRIO SAN JOSÉ SECCION SEGUNDA, 69526 SAN JOSÉ (SECCIÓN SEGUNDA), SAN ANTONIO ACUTLA OAXACA ENTRE TERRACERIA GUERRERO Y TERRAC, lon:-97.49238213, lat:17.73978156}} | 2022-09-20 | 2022-12-18 | 587199.34 | 587199.34 | 587199.34 | 587199.34 | 587199.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-OP/M106/SAA/R33/FIII/08/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDA S.A DE C.V., convocante:SAN ANTONIO ACUTLA, monto:587199.34, importe_modificado:587199.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1052.8}} | {2109815/proyecto_PROCESO, 2109815/proyecto_INICIO, 2109815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302109872 | Proyecto de inversión | 2902606.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2902606.64, modificado:2902606.64}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 116664 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jicayán | 116664 | S | 2365 | 2021 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:389.31, meta_modificada:389.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA HIDALGO, AVENIDA FRANCISCO I MADERO LA CONSTRUCCION DEL COMEDOR SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA , lon:-98.01269804, lat:16.45063836}} | 2022-06-06 | 2022-09-03 | 2902606.64 | 2902606.64 | 2902606.64 | 2902606.64 | 2902606.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/COP/FISMDF/F-III/I.R./08/2022, contratista:CONSTRUCCION Y MONTAJES INDUSTRIALES AVISUR S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:2902606.64, importe_modificado:2902606.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:389.31}} | {2109872/proyecto_PROCESO, 2109872/proyecto_INICIO, 2109872/proyecto_PROCESO, 2109872/proyecto_INICIO, 2109872/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302110498 | Proyecto de inversión | 1000054 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000054.0, modificado:1000054.0}} | PAVIMENTACIÓN CALLES 23 NORTE Y 8 PONIENTE BOULEVARD AL JARDÍN DE NIÑOS MONTESSORI PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 23 NORTE EN COLONIA AVIACIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, PRIMER ETAPA. - 119570 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 119570 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.49, meta_modificada:750.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE 23 NORTE COLONIA AVIACIÓN, 71605 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 8 PONIENTE Y CARRETERA FEDERAL NO. 200, CALLE 21 NORTE SOBRE LA CALLE 23 NORTE ENTRE LA CALLE 8 PONIENTE Y LA CARR, lon:-98.060502, lat:16.347427}} | 2022-05-27 | 2022-07-25 | 1000054 | 1000054 | 1000054 | 1000054 | 1000054 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/IR/013/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YANERI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1000054.0, importe_modificado:1000054.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.49}} | {2110498/proyecto_INICIO, 2110498/proyecto_PROCESO, 2110498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220302110718 | Proyecto de inversión | 1846100.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1846100.64, modificado:1846100.64}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN COLONIA LA 28. - 120752 | 20 | Oaxaca | 25 | Chahuites | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chahuites | 120752 | S | 5638 | 5416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE LOS CARRILES COLONIA LA 28, 70190 CHAHUITES, CHAHUITES OAXACA ENTRE CALLE LOS MANGUITOS Y CALLE LOS TAMARINDOS, CALLEJON EL RETIRO LA ELECTRIFICACIÓN SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD INICIA APROXI, lon:-94.19549324, lat:16.27534955}} | 2022-05-09 | 2022-08-06 | 1846100.64 | 1846100.64 | 1846100.64 | 1846100.64 | 1846100.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHTS-FISMDF-006-2022, contratista:EMEC Infraestructura S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHAHUITES, monto:1846100.64, importe_modificado:1846100.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2110718/proyecto_INICIO, 2110718/proyecto_PROCESO, 2110718/proyecto_INICIO, 2110718/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302111035 | Proyecto de inversión | 1940095 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1940095.0, modificado:1940095.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 4TA ETAPA - 122211 | 20 | Oaxaca | 100 | San Andrés Yaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Andrés Yaá | 122211 | S | 240 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:523.0, meta_modificada:523.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO SAN ANDRÉS YAÁ, 68854 SAN ANDRÉS YAÁ, SAN ANDRÉS YAÁ OAXACA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y LA CALLE VICENTE GUERRRO, lon:-96.15054596, lat:17.29381934}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 1940095 | 1940095 | 1940095 | 1940095 | 1940095 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:100MSAY/FISMDF-DIR/COP-001/AYS-DRE-03/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES YAA, monto:1940095.0, importe_modificado:1940095.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:523.0}} | {2111035/proyecto_INICIO, 2111035/proyecto_FIN, 2111035/proyecto_INICIO, 2111035/proyecto_FIN, 2111035/proyecto_PROCESO, 2111035/proyecto_FIN, 2111035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302111228 | Proyecto de inversión | 1636722.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1636722.53, modificado:1636722.53}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA EL PARAISO - 123011 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 123011 | S | 130 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:37, direccion:CALLE GARDENIAS COLONIA EL PARAISO, 71317 , VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE JAZMINES, CALLE DALIAS EL PROYECTO SE IDENTIFICA EN LAS CALLES ENCINOS NARDOS EUCALIPTOS, ALCATRACEZ, OLIVOS,GARDENIAS, TULIPANE, lon:-96.69998752, lat:16.9145137}} | 2022-07-01 | 2022-08-29 | 1636722.53 | 1636722.53 | 1636722.53 | 1636722.53 | 1636722.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-011-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:1636722.53, importe_modificado:1636722.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {2111228/proyecto_FIN, 2111228/proyecto_PROCESO, 2111228/proyecto_INICIO, 2111228/proyecto_FIN, 2111228/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220302111444 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | REHABILITACIÓN DEL POZO AGUA ENTUBADA EN EL MARGEN DEL RIO GAVILÁN - 123958 | 20 | Oaxaca | 549 | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | 123958 | S | 40 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:20, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHO JUAREZ, 69200 RANCHO JUÁREZ, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA OAXACA ENTRE Y , REHABILITACIÓN DEL POZO AGUA ENTUBADA EN EL MARGEN DEL RIO GAVILÁN, lon:-97.869469, lat:17.603444}} | 2022-06-16 | 2022-07-15 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTSL/549/FISMDF/OP/003/039/2022, contratista:HERMINIO MONTESINOS GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, monto:480000.0, importe_modificado:480000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2111444/proyecto_INICIO, 2111444/proyecto_PROCESO, 2111444/proyecto_INICIO, 2111444/proyecto_PROCESO, 2111444/proyecto_FIN, 2111444/proyecto_INICIO, 2111444/proyecto_PROCESO, 2111444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE ENVIAR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:FAVOR DE ENVIAR FOTOGRAFIAS DE INICIO., trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | OAX220302111538 | Acción | 2317618.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2317618.32, modificado:2317618.32}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 124333 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 124333 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.050348, lat:16.339009}} | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 2317618.32 | 2317618.32 | 2317618.32 | 2317618.32 | 2317618.32 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPN/M482/002/2022, contratista:MAV INGENIEROS CONSULTORES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:2317618.32, importe_modificado:2317618.32}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:96.0}} | {2111538/proyecto_INICIO, 2111538/proyecto_FIN, 2111538/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La meta es correcta., trimestre:4.0, usuario:miguelagomezgu, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:me podría decir por favor a que se refiere con corregir meta modificada, ya que no hubo incremento en los monto ni en las metas., trimestre:4.0, usuario:miguelagomezgu, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:La meta modificada la considere con 80 por que fueron 96 proyectos a los cuales se integraron los 96 expedientes unitarios, 80 correspondientes al FISM y 16 al FORTAMUN., trimestre:4.0, usuario:miguelagomezgu, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:corregir meta modificada, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:corregir avance fisico, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-19}}
2022 | 4 | OAX220302111550 | Proyecto de inversión | 1293138.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293138.05, modificado:1293138.05}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA FIDEPAL LAZARO CARDENAS - 124386 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 124386 | S | 120 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1201.8, meta_modificada:1201.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:38, direccion:CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ COLONIA FIDEPAL, 69006 FIDEPAL (COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO), HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE MIXTECA Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE AZUCENA SUBIENDO POR LA CARRETERA A M, lon:-97.793353, lat:17.827315}} | 2022-06-17 | 2022-08-15 | 1293138.05 | 1293138.05 | 1293138.05 | 1293138.05 | 1293138.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISMDF-039-005-2022, contratista:CECILIA ZULEYMA IBAÑEZ RIVERA, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:1292818.42, importe_modificado:1292818.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1201.8}} | {2111550/proyecto_INICIO, 2111550/proyecto_PROCESO, 2111550/proyecto_FIN, 2111550/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302111623 | Proyecto de inversión | 830783.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830783.58, modificado:830783.58}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES - 125014 | 20 | Oaxaca | 17 | La Compañía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Compañía | 125014 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:7, direccion:RANCHERIA RÍO DE EJUTLA, 71569 RÍO DE EJUTLA, LA COMPAÑÍA OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO DE INICIO DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PIRNCIPAL COMO REFERENCIA ENFRENTE ESTÁ LA AGENCIA MUNICIPAL UBICADA EN EL CENTRO DE, lon:-96.79414, lat:16.54720861}} | 2022-04-21 | 2022-05-20 | 830783.58 | 830783.58 | 830783.58 | 830783.58 | 830783.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/017/FISM-DF/018/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA, monto:830783.58, importe_modificado:830783.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2111623/proyecto_INICIO, 2111623/proyecto_PROCESO, 2111623/proyecto_INICIO, 2111623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302111958 | Proyecto de inversión | 2499682.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499682.83, modificado:2499682.83}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA SEGUNDA ETAPA - 126522 | 20 | Oaxaca | 491 | Santiago Textitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santiago Textitlán | 126522 | S | 172 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:172.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:491, localidad:2, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO BUENAVISTA, 71384 BUENAVISTA, SANTIAGO TEXTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALDAMA, CALLE ALLENDE DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD BUENA VISTA A 100 MTS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.37862665, lat:16.72600982}} | 2022-05-25 | 2022-07-23 | 2499682.83 | 2499682.83 | 2499682.83 | 2499682.83 | 2499682.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MST/491/FISMDF/COP-004/2022, contratista:HERADIO VASQUEZ OJEDA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTITLAN, monto:2499682.83, importe_modificado:2499682.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:172.0}} | {2111958/proyecto_INICIO, 2111958/proyecto_PROCESO, 2111958/proyecto_INICIO, 2111958/proyecto_PROCESO, 2111958/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302111969 | Proyecto de inversión | 569361.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569361.53, modificado:569361.53}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL JARDÍN DE NIÑOS ITZCÓATL CLAVE 20DJN1627B EN LA COLONIA LIBERTAD - 126559 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 126559 | S | 342 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:86, direccion:CALLE REGADILLO PUEBLO LIBERTAD, 70934 COLONIA LIBERTAD, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE REGADILLO Y CALLE VICENTE GUERREO, CALLE LA PAROTA DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LIBERTAD ATRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA 16 DESEPTIEMB, lon:-97.05652054, lat:15.87127752}} | 2022-06-09 | 2022-08-07 | 569361.53 | 569361.53 | 569361.53 | 569361.53 | 569361.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-019/2022, contratista:ENTRE VIGA Y VIGA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:569361.53, importe_modificado:569361.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {2111969/proyecto_PROCESO, 2111969/proyecto_INICIO, 2111969/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302112015 | Proyecto de inversión | 884055.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884055.59, modificado:884055.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS - 126959 | 20 | Oaxaca | 433 | Santa María Temaxcaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Temaxcaltepec | 126959 | S | 56 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.88, meta_modificada:370.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:433, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS DELICIAS, 71950 LAS DELICIAS, SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN LA RANCHERIA LAS DELICIAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAX, lon:-97.15367229, lat:16.14031406}} | 2022-06-13 | 2022-07-12 | 884055.59 | 884055.59 | 884055.59 | 884055.59 | 884055.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMT/FIII/019/2022, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES CAROL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC, monto:884055.59, importe_modificado:884055.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:370.88}} | {2112015/proyecto_INICIO, 2112015/proyecto_PROCESO, 2112015/proyecto_INICIO, 2112015/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs5: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega recepcion no repetir la del contrato, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220302112054 | Proyecto de inversión | 397395.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397395.13, modificado:397395.13}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO ACCESO A LA POBLACIÓN EN AGENCIA RANCHO DE LA VIRGEN PERTENECIENTE A SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, OAXACA. - 127114 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 127114 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:123, direccion:CALLE DE ACCESO A RANCHO DE LA VIRGEN PUEBLO RANCHO DE LA VIRGEN, 71607 EL TANAROA, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL NO. 200 Y , SOBRE CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE RANCHO DE LA VIRGEN APROXIMADA, lon:-98.095118, lat:16.362583}} | 2022-06-14 | 2022-08-12 | 397395.13 | 397395.13 | 397395.13 | 397395.13 | 397395.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/019/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y MONTAJES INDUSTRIALES AVISUR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:397395.13, importe_modificado:397395.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}} | {2112054/proyecto_PROCESO, 2112054/proyecto_INICIO, 2112054/proyecto_PROCESO, 2112054/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220302112056 | Proyecto de inversión | 1004389.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004389.19, modificado:1004389.19}} | PAVIMENTACION 5 NTE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO COLONIA CUAUHTEMOC EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 127120 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 127120 | S | 202 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:867.0, meta_modificada:867.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA NORTE COLONIA CUAUHTÉMOC, 71605 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE Y , SOBRE LA CALLE QUINTA NORTE A 320 METROS APROXIMADAMENTE PARTIENDO DE LA CARRETERA DEL PERIFÉRICO DE SANT, lon:-98.050009, lat:16.352444}} | 2022-06-20 | 2022-09-04 | 1004389.19 | 1004389.19 | 1004389.19 | 1004389.19 | 1004389.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/IR/021/2022, contratista:DEPROYEC S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1004389.19, importe_modificado:1004389.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:867.0}} | {2112056/proyecto_INICIO, 2112056/proyecto_PROCESO, 2112056/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220302113460 | Proyecto de inversión | 4428620.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4428620.71, modificado:4428620.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, BARRIO SAN FLORENCIO, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 133893 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 133893 | S | 135 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION BENITO JUÁREZ PONIENTE COLONIA LAS AMÉRICAS, 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE SALVADOR Y , LA OBRA INICIA EN LA PARTE OESTE DE LA COLONIA LAS AMERICAS DE AHI CORRE POR 14, lon:-98.01838619, lat:17.33391313}} | 2022-04-12 | 2022-04-26 | 4428620.71 | 4428620.71 | 4428620.71 | 4428620.71 | 4428620.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSJ/469/IR/016/2022, contratista:CONSTRUCTORES Y ASESORES GRUPO BARDALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:4428620.71, importe_modificado:4428620.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:160.0}} | {2113460/proyecto_INICIO, 2113460/proyecto_PROCESO, 2113460/proyecto_INICIO, 2113460/proyecto_PROCESO, 2113460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se volvió a subir el contrató, si persiste el problema agradeceré mucho me informe para solventar la observación, de antemano gracias, trimestre:4.0, usuario:arseniolmejiag, fecha:2023-01-11}} | {obs1: {observación:La liga contrato muestra error., trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2023-01-09}}
2022 | 4 | OAX220302113889 | Proyecto de inversión | 1830443.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1830443.78, modificado:1830443.78}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RANCHERÍA ARROYO HORMIGA - 135995 | 20 | Oaxaca | 64 | Nejapa de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nejapa de Madero | 135995 | S | 55 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:25, direccion:CALLE CARRETERA A SAN JUAN LACHIXILA RANCHERIA ARROYO HORMIGA, 70536 ARROYO HORMIGA, NEJAPA DE MADERO OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA A SAN JUAN LACHIXILA Y CARRETERA CARRETERA A CORRAL DE PIEDRA, BRECHA AL RIO SE LOCALIZA 5 MT, lon:-95.60710393, lat:16.76722467}} | 2022-07-06 | 2022-09-03 | 1830443.78 | 1830443.78 | 1830443.78 | 1830443.78 | 1830443.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/FISMDF/MNM/064/12/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y MONTAJES AVIASUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO, monto:1830443.78, importe_modificado:1830443.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}} | {2113889/proyecto_INICIO, 2113889/proyecto_PROCESO, 2113889/proyecto_FIN, 2113889/proyecto_INICIO, 2113889/proyecto_PROCESO, 2113889/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302114578 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD SALINAS - 139090 | 20 | Oaxaca | 325 | San Pedro Quiatoni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Quiatoni | 139090 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1436.0, meta_modificada:1436.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:39, direccion:CALLE MAGUEY AZUL PUEBLO SOLEDAD LAS SALINAS, 70486 LA SOLEDAD SALINAS, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA A SAN PEDRO QUIATONI Y CALLE SALINAS, CALLE CAMINO REAL A NEJAPA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SALINAS LA CA, lon:-96.00445703, lat:16.66361709}} | 2022-07-11 | 2022-09-08 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMYDTDF/325/011-15/2022, contratista:JUAN CARLOS ORTIZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:2100000.0, importe_modificado:2100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1436.0}} | {2114578/proyecto_INICIO, 2114578/proyecto_PROCESO, 2114578/proyecto_FIN, 2114578/proyecto_INICIO, 2114578/proyecto_FIN, 2114578/proyecto_PROCESO, 2114578/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302114884 | Proyecto de inversión | 538837.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538837.08, modificado:538837.08}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE RANCHO MIJANGOS - 140172 | 20 | Oaxaca | 170 | San José Lachiguiri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Lachiguiri | 140172 | S | 141 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDO COLONIA , 70813 RANCHO MIJANGOS, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA ENTRE Y , AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRINCIPAL CAMNIO DE SAN JOSE LACHIGUIRI A RIO MIJANGOS ENTRADA A LA AGENCIA, lon:-96.34864036, lat:16.39560562}} | 2022-04-08 | 2022-06-06 | 538837.08 | 538837.08 | 538837.08 | 538837.08 | 538837.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/FISMDF/170/005/2022, contratista:ENELGOR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE LACHIGUIRI, monto:538837.08, importe_modificado:538837.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2114884/proyecto_INICIO, 2114884/proyecto_PROCESO, 2114884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302115023 | Proyecto de inversión | 1323939.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1323939.32, modificado:1323939.32}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ - 140779 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 140779 | S | 1787 | 1192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE GUILLERMO ROJAS, CALLE ORIENTE SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACION , lon:-96.59712925, lat:16.32875771}} | 2022-06-11 | 2022-08-29 | 1323939.32 | 1323939.32 | 1323939.32 | 1323939.32 | 1323939.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISMDF/MMPD/059/INV/14/2022, contratista:SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1323939.32, importe_modificado:1323939.32}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2115023/proyecto_INICIO, 2115023/proyecto_PROCESO, 2115023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302117241 | Proyecto de inversión | 2995471.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2995471.24, modificado:2995471.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAILICO EN LA CALLE CAMINO NACIONAL - 149612 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Atzompa | 149612 | S | 1244 | 756 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1426.57, meta_modificada:1426.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD CIUDAD SANTA MARÍA ATZOMPA, 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL CABRERA Y CALLE BUENA VISTA, A 50 METROS DEL MERCADO DE LA SEGUNDA SECCION, lon:-96.77222537, lat:17.10140574}} | 2022-05-30 | 2022-08-27 | 2995471.24 | 2995471.24 | 2995471.24 | 2995471.24 | 2995471.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMA/FISMDF/399/019/2022, contratista:PROYECTO, DISEÑO Y CONSTRUCCION MENTES S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA ATZOMPA, monto:2995471.24, importe_modificado:2995471.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1426.57}} | {2117241/proyecto_INICIO, 2117241/proyecto_PROCESO, 2117241/proyecto_FIN, 2117241/proyecto_PROCESO, 2117241/proyecto_FIN, 2117241/proyecto_INICIO, 2117241/proyecto_PROCESO, 2117241/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302117941 | Proyecto de inversión | 1709427.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1709427.8, modificado:1709427.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES - 152363 | 20 | Oaxaca | 512 | Santo Domingo Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Ozolotepec | 152363 | S | 513 | 458 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1330.0, meta_modificada:1330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:512, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, 70884 SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE HIDALGO CAMINO AL TELEBACHILLERATO EN EL CENTRO DE, lon:-96.31309712, lat:16.1526454}} | 2022-05-24 | 2022-11-19 | 1709427.8 | 1709427.8 | 1709427.8 | 1709427.8 | 1709427.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/FISMDF/512/007/2022, contratista:LOPEZ GUENDULAIN CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO OZOLOTEPEC, monto:1709427.8, importe_modificado:1709427.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1330.0}} | {2117941/proyecto_INICIO, 2117941/proyecto_PROCESO, 2117941/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302117962 | Proyecto de inversión | 1414140 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414140.0, modificado:1414140.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES CALLES DE SANTO DOMINGO XAGACIA - 152501 | 20 | Oaxaca | 522 | Santo Domingo Xagacía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Xagacía | 152501 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:522, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTO DOMINGO XAGACIA, 68890 SANTO DOMINGO XAGACÍA, SANTO DOMINGO XAGACÍA OAXACA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE INDEPENDECIA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO, lon:-96.268243, lat:17.154678}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 1414140 | 1414140 | 1414140 | 1414140 | 1414140 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP04/MSDX/FISMDF/522/001/021/2022, contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO XAGACIA, monto:1414140.0, importe_modificado:1414140.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2117962/proyecto_INICIO, 2117962/proyecto_PROCESO, 2117962/proyecto_INICIO, 2117962/proyecto_PROCESO, 2117962/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302118364 | Proyecto de inversión | 1195796.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195796.05, modificado:1195796.05}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO LADO ORIENTE SUR EN LA 7A. SECCIÓN - 154398 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 154398 | S | 190 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:973.35, meta_modificada:973.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CIRCUITO PLAYA SAN VICENTE COLONIA 7A SECCIÓN, 70020 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CARRETERA A PLAYA SAN VICENTE Y CALLEJON PESCADORES, CARRETERA A UNIÓN HIDALGO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA A P, lon:-95.01437908, lat:16.41500259}} | 2022-05-02 | 2022-05-31 | 1195796.05 | 1195796.05 | 1195796.05 | 1195796.05 | 1195796.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/001/2022, contratista:GRUPO CONTRUCTOR CAZORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:1195796.05, importe_modificado:1195796.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:973.35}} | {2118364/proyecto_FIN, 2118364/proyecto_INICIO, 2118364/proyecto_FIN, 2118364/proyecto_PROCESO, 2118364/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302119094 | Proyecto de inversión | 2138018.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2138018.88, modificado:2138018.88}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS LA SABINERA - 157622 | 20 | Oaxaca | 461 | Santiago del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago del Río | 157622 | S | 31 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5280.0, meta_modificada:5280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:461, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO DEL RIO - LA SABINERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 280 PUEBLO SANTIAGO DEL RÍO, 69490 SANTIAGO DEL RÍO, SANTIAGO DEL RÍO OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA, lon:-98.08756838, lat:17.45349454}} | 2022-04-26 | 2022-06-09 | 2138018.88 | 2138018.88 | 2138018.88 | 2138018.88 | 2138018.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSR/461/001/R33/FIII/COP/006/2022, contratista:JOSE LUIS HERNANDEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO DEL RIO, monto:2138018.88, importe_modificado:2138018.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5280.0}} | {2119094/proyecto_INICIO, 2119094/proyecto_PROCESO, 2119094/proyecto_INICIO, 2119094/proyecto_PROCESO, 2119094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Contrato: http://sisplade.oaxaca.gob.mx/sisplade2/contratos/461/628815/CONTRATO%2006%20MANTENIMIENTO%20DE%20CAMINO.pdf Acta: http://sisplade.oaxaca.gob.mx/sisplade2/contratos/461/628815/ACTA%20ENTREGA%20RECEPCION%20LA%20SABINERA-1.PDF Anexo ligas nosotros si las podemos visualizar, trimestre:4.0, usuario:catalinamontesinog, fecha:2023-01-21}} | {obs1: {observación:Las ligas muestran error y no cargan el documento., trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2023-01-09}}
2022 | 4 | OAX220302119655 | Proyecto de inversión | 701597.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701597.15, modificado:701597.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO - 160007 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 160007 | S | 228 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:705.6, meta_modificada:705.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN LUCAS ARROYO PALOMO, 68480 SAN LUCAS ARROYO PALOMO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MANANTIAL, CALLE INDEPENDENCIA EN EL MAPA SE INDICA CON EL PUNTO EL INI, lon:-96.3657667, lat:17.83932138}} | 2022-07-11 | 2022-08-27 | 701597.15 | 701597.15 | 701597.15 | 701597.15 | 701597.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122234, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:701597.15, importe_modificado:701597.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:705.6}} | {2119655/proyecto_INICIO, 2119655/proyecto_FIN, 2119655/proyecto_PROCESO, 2119655/proyecto_INICIO, 2119655/proyecto_PROCESO, 2119655/proyecto_INICIO, 2119655/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302119764 | Proyecto de inversión | 2439777.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2439777.2, modificado:2439777.2}} | REHABILITACIÓN DEL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL - 160454 | 20 | Oaxaca | 51 | Magdalena Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena Teitipac | 160454 | S | 2563 | 2238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:221.22, meta_modificada:221.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ COLONIA MAGDALENA TEITIPAC, 70458 MAGDALENA TEITIPAC, MAGDALENA TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE BENITO JUAREZ SOBRE LA CALLE PORFIRIO DÍAZ ENFRENTE DE LA IGLESIA DEL MUNIC, lon:-96.55845469, lat:16.90610984}} | 2022-08-08 | 2022-11-15 | 2439777.2 | 2439777.2 | 2439777.2 | 2439777.2 | 2439777.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MMT/051/FISMDF/002/2022, contratista:LINE ROW, EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA TEITIPAC, monto:2439777.2, importe_modificado:2439777.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:221.22}} | {2119764/proyecto_INICIO, 2119764/proyecto_PROCESO, 2119764/proyecto_FIN, 2119764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302119810 | Proyecto de inversión | 1038363.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1038363.56, modificado:1038363.56}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIMER CALLEJON JUAREZ - 160681 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 160681 | S | 1887 | 1392 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:485.38, meta_modificada:478.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLEJON JUAREZ COLONIA MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE MARIANO ESCOBEDO SE UBICA CERCA DEL ESTACIO, lon:-96.59219667, lat:16.33028531}} | 2022-07-09 | 2022-09-06 | 1038363.56 | 1038363.56 | 1038363.56 | 1038363.56 | 1038363.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISMDF/MMPD/059/INV/19/2022, contratista:SIICGMA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1038363.56, importe_modificado:1038363.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:478.25}} | {2119810/proyecto_INICIO, 2119810/proyecto_PROCESO, 2119810/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302120198 | Proyecto de inversión | 1399636.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399636.13, modificado:1399636.13}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ZARAGOZA - 162704 | 20 | Oaxaca | 446 | Santa María Yucuhiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Yucuhiti | 162704 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:452.0, meta_modificada:452.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:8, direccion:CALLE LIBRAMIENTO DE ZARAGOZA A MIRAMAR RANCHERIA CHAPULTEPEC ZARAGOZA, 71113 ZARAGOZA, SANTA MARÍA YUCUHITI OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL LIBRAMIENTO DE ZARAGOZA A MIRAMAR A UN COSTADO DE LA AGENCIA DE CHAPULTEP, lon:-97.79141737, lat:16.98909882}} | 2022-05-21 | 2022-07-19 | 1399636.13 | 1399636.13 | 1399636.13 | 1399636.13 | 1399636.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSMY/446/FISMDF/013/2022, contratista:GABRIEL CORONEL SANTIAGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YUCUHITI, monto:1399636.13, importe_modificado:1399636.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:452.0}} | {2120198/proyecto_INICIO, 2120198/proyecto_PROCESO, 2120198/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Las ligas arrojan error y no muestran el archivo, trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2023-01-09}}
2022 | 4 | OAX220302120908 | Proyecto de inversión | 1034593.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034593.27, modificado:1034593.27}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE N 39 CLAVE. 20DML0039E - 165522 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 165522 | S | 48 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 1RA DE YUTEE PUEBLO PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA DE YUTEE Y CAMPO DE AVIACION SOBRE LA CARRETERA DE ALFONSO PERE, lon:-97.91880196, lat:17.03328842}} | 2022-07-28 | 2022-10-31 | 1034593.27 | 1034593.27 | 1034593.27 | 1034593.27 | 1034593.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPVG/FISMDF/073/001/044/2022, contratista:ARQ. FRANCISCO ESCAMILLA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:1034593.27, importe_modificado:1034593.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2120908/proyecto_INICIO, 2120908/proyecto_FIN, 2120908/proyecto_PROCESO, 2120908/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302123564 | Proyecto de inversión | 1199999.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199999.48, modificado:1199999.48}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 3RA ETAPA - 178292 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Esteban Atatlahuca | 178292 | S | 247 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3341.8, meta_modificada:3341.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA INDEPENDENCIA, 71123 INDEPENDENCIA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DETRAS DE LA AGENCIA MUNCIPAL TENIENDO CON ACCESO CON LA CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA, lon:-97.65937222, lat:17.09583889}} | 2022-06-27 | 2022-09-24 | 1199999.48 | 1199999.48 | 1199999.48 | 1199999.48 | 1199999.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA-133/FIII-FISMDF/17-2021/2022, contratista:FIATOPUS CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:1199999.48, importe_modificado:1199999.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3341.8}} | {2123564/proyecto_INICIO, 2123564/proyecto_FIN, 2123564/proyecto_PROCESO, 2123564/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302123674 | Proyecto de inversión | 1199941.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199941.98, modificado:1199941.98}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION - 178861 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Esteban Atatlahuca | 178861 | S | 208 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.35, meta_modificada:68.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:5, direccion:CALLE LOS PINOS RANCHERIA MORELOS, 71124 MORELOS, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , CALLE NUSMEÑO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LOS PINOS CON LA VIALIDAD POSTERIOR CALLE NUSMEÑO, lon:-97.72046559, lat:17.0845403}} | 2022-06-27 | 2022-08-10 | 1199941.98 | 1199941.98 | 1199941.98 | 1199941.98 | 1199941.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA-133/FIII-FISMDF/018/2022, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA IXXE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:1199941.98, importe_modificado:1199941.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.35}} | {2123674/proyecto_PROCESO, 2123674/proyecto_FIN, 2123674/proyecto_INICIO, 2123674/proyecto_FIN, 2123674/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302123867 | Proyecto de inversión | 2000633.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000633.82, modificado:2000633.82}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE ACCESO PRINCIPAL - 179887 | 20 | Oaxaca | 197 | San Juan Guelavía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Guelavía | 179887 | S | 1671 | 1617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO SAN JUAN GUELAVÍA, 70464 SAN JUAN GUELAVÍA, SAN JUAN GUELAVÍA OAXACA ENTRE CALLE SECCIÓN PRIMERA MORELOS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE 3 MAYO LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN CA, lon:-96.54115122, lat:16.97023643}} | 2022-08-18 | 2022-10-01 | 2000633.82 | 2000633.82 | 2000633.82 | 2000633.82 | 2000633.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSJG/197/FISMDF/004/2022, contratista:SISTEMA GLOBAL DE CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA SUR-EM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN GUELAVIA, monto:2000633.82, importe_modificado:2000633.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2123867/proyecto_INICIO, 2123867/proyecto_PROCESO, 2123867/proyecto_FIN, 2123867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302124621 | Proyecto de inversión | 985460.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985460.23, modificado:985460.23}} | REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE SIN NOMBRE - 183269 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 183269 | S | 384 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3400.0, meta_modificada:3400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:6, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA COSTA RICA, 70783 COSTA RICA, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOC, lon:-95.02178948, lat:16.19657639}} | 2022-08-15 | 2022-09-04 | 985460.23 | 985460.23 | 985460.23 | 985460.23 | 985460.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMM-20248-FISMDF-015/2022, contratista:GRUPO CORPORATIVO JUJUVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:985460.23, importe_modificado:985460.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3400.0}} | {2124621/proyecto_INICIO, 2124621/proyecto_PROCESO, 2124621/proyecto_INICIO, 2124621/proyecto_FIN, 2124621/proyecto_PROCESO, 2124621/proyecto_FIN, 2124621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302124684 | Proyecto de inversión | 2998684.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2998684.75, modificado:2998684.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS - 183467 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Zenzontepec | 183467 | S | 425 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.18, meta_modificada:2.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:6, direccion:RANCHERIA LA SOLEDAD COFRADÍA, 71366 LA SOLEDAD COFRADÍA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN LA PARTE DE ARRIBA DE LA CAMUNIDAD A 250 M DE LA AGENCIA., lon:-97.54792454, lat:16.54353984}} | 2022-07-25 | 2022-09-22 | 2998684.75 | 2998684.75 | 2998684.75 | 2998684.75 | 2998684.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSCZ/386/FISMDF/073/2022, contratista:CLICERIO MEJIA MERINO, convocante:SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:2998684.75, importe_modificado:2998684.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.18}} | {2124684/proyecto_INICIO, 2124684/proyecto_PROCESO, 2124684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302124727 | Proyecto de inversión | 1745415.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1745415.98, modificado:1745415.98}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS PARAJE LOMA DE PAPEL, EN LA SEGUNDA SECCION, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN - 183635 | 20 | Oaxaca | 142 | San Francisco Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Francisco Huehuetlán | 183635 | S | 348 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN, 68520 SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN, SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CAMINO CAMINO A TEOPOXCO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 MTS HACIA EL SUR DEL PALACIO MUNICIPAL SOBRE EL CAMI, lon:-96.94910394, lat:18.19563834}} | 2022-05-02 | 2022-06-30 | 1745415.98 | 1745415.98 | 1745415.98 | 1745415.98 | 1745415.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISMDF/M142/022/2022, contratista:EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES KACHIÑA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN, monto:1745415.98, importe_modificado:1745415.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2124727/proyecto_INICIO, 2124727/proyecto_PROCESO, 2124727/proyecto_FIN, 2124727/proyecto_PROCESO, 2124727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302124734 | Proyecto de inversión | 1998468.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998468.42, modificado:1998468.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN - 183659 | 20 | Oaxaca | 179 | San Juan Bautista Jayacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Jayacatlán | 183659 | S | 744 | 703 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, 68210 SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN OAXACA ENTRE CALLE VICENTE BOLAÑOS Y CALLE HIDALGO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA ESQUINA C, lon:-96.82432034, lat:17.42543508}} | 2022-08-15 | 2022-11-12 | 1998468.42 | 1998468.42 | 1998468.42 | 1998468.42 | 1998468.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBJ-179-R33-FIII-02-2022, contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLÁN, monto:1998468.42, importe_modificado:1998468.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.0}} | {2124734/proyecto_INICIO, 2124734/proyecto_PROCESO, 2124734/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302124748 | Proyecto de inversión | 583598.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583598.02, modificado:583598.02}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PREESCOLAR RICARDO FLORES MAGÓN CLAVE 20DCC2218P, LOCALIDAD RANCHO PASTOR - 183721 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 183721 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO REAL RANCHO RANCHO PASTOR, 69790 RANCHO PASTOR, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO REAL A ZARAGOZA Y CALLE PRINCIPAL, CAMINO REAL A ZARAGOZA RANCHO PASTORCOICOYÁN DE LAS FLORES EN LA ESCUELA RICARDO, lon:-98.24639821, lat:17.25266654}} | 2022-05-12 | 2022-07-25 | 583598.02 | 583598.02 | 583598.02 | 583598.02 | 583598.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MCF/016/0004/036/2022, contratista:C. ING. JAVIER MONTES GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:583598.02, importe_modificado:583598.02}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2124748/proyecto_PROCESO, 2124748/proyecto_INICIO, 2124748/proyecto_FIN, 2124748/proyecto_PROCESO, 2124748/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302124757 | Proyecto de inversión | 1000000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.01, modificado:1000000.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA 2DA ETAPA - 183741 | 20 | Oaxaca | 115 | San Bartolo Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Bartolo Coyotepec | 183741 | S | 50 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:739.0, meta_modificada:767.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:2, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO REYES MANTECÓN, 71295 REYES MANTECÓN, SAN BARTOLO COYOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA 645 MTS AL ORIENTE DE LA CALLE DONDE SE , lon:-96.72859013, lat:16.90997709}} | 2022-08-30 | 2022-10-13 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBC/M115/FIII/FISMDF/007/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, monto:1000000.01, importe_modificado:1000000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:767.75}} | {2124757/proyecto_PROCESO, 2124757/proyecto_INICIO, 2124757/proyecto_PROCESO, 2124757/proyecto_INICIO, 2124757/proyecto_PROCESO, 2124757/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR METAS REGISTRADAS EN AVANCE FISICO CON REGISTRADAS EN ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220302124815 | Proyecto de inversión | 1829351.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1829351.21, modificado:1829351.21}} | MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS SACA COSECHAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN - 183963 | 20 | Oaxaca | 142 | San Francisco Huehuetlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Francisco Huehuetlán | 183963 | S | 348 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:7800.0, meta_modificada:7800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN, 68520 SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN, SAN FRANCISCO HUEHUETLÁN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A TEOPOXCO Y CAMINO MANUEL AVILA CAMACHO, CAMINO AGUA MOSQUITO LA OBRA SE LOCALIZA EN DIVERSOS CAMINOS COSECHE, lon:-96.94430701, lat:18.2008342}} | 2022-07-26 | 2022-09-23 | 1829351.21 | 1829351.21 | 1829351.21 | 1829351.21 | 1829351.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISMDF/M142/013/2022, contratista:EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES KACHIÑA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN, monto:1829351.21, importe_modificado:1829351.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:7800.0}} | {2124815/proyecto_INICIO, 2124815/proyecto_PROCESO, 2124815/proyecto_INICIO, 2124815/proyecto_FIN, 2124815/proyecto_INICIO, 2124815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302124850 | Acción | 168465.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168465.33, modificado:168465.33}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 184093 | 20 | Oaxaca | 163 | San Jerónimo Tecóatl |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Tecóatl | 184093 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.9132, lat:18.166914}} | 2022-04-22 | 2022-12-31 | 168465.33 | 168465.33 | 168465.33 | 168465.33 | 168465.33 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C/FISMDF/M163/002/2022, contratista:HUESCA INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO TECOATL, monto:168465.33, importe_modificado:168465.33}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:4.0}} | {2124850/proyecto_PROCESO, 2124850/proyecto_FIN, 2124850/proyecto_INICIO, 2124850/proyecto_FIN, 2124850/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302124978 | Proyecto de inversión | 2185146.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2185146.33, modificado:2185146.33}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 20DPR1725T - 184651 | 20 | Oaxaca | 468 | Santiago Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Jocotepec | 184651 | S | 226 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:468, localidad:20, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN VICENTE ARROYO JABALÍ, 68924 SAN VICENTE ARROYO JABALÍ, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, PARA UBICAR ESTE PRECIOSO PUEBLO DENTRO DEL MUNI, lon:-96.02685143, lat:17.65921297}} | 2022-03-26 | 2022-05-14 | 2185146.33 | 2185146.33 | 2185146.33 | 2185146.33 | 2185146.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSJ/468/OBRA/005/2022, contratista:CONSTRUCTORA ARZOLA REYES Y ASOCIADOS SA. DE CV., convocante:SANTIAGO JOCOTEPEC, monto:2185146.33, importe_modificado:2185146.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {2124978/proyecto_INICIO, 2124978/proyecto_PROCESO, 2124978/proyecto_FIN, 2124978/proyecto_PROCESO, 2124978/proyecto_FIN, 2124978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302124985 | Proyecto de inversión | 3691032.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3691032.33, modificado:3691032.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SOL EN LA COLONIA LAS ESTRELLAS - 184664 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Colorado | 184664 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2032.0, meta_modificada:2032.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:18, direccion:CALLE SOL PUEBLO SAN JUAN COLORADO, 71720 ARROYO DEL PLATANAR, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE Y , CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE SOL EN LA COLONIA LAS ESTRELLAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, lon:-97.959783, lat:16.460833}} | 2022-03-14 | 2022-05-12 | 3691032.33 | 3691032.33 | 3691032.33 | 3691032.33 | 3691032.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/188/05/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALVENTO S.A. DE. C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO, monto:3691032.33, importe_modificado:3691032.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2032.0}} | {2124985/proyecto_INICIO, 2124985/proyecto_PROCESO, 2124985/proyecto_INICIO, 2124985/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302125029 | Proyecto de inversión | 3000000.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.12, modificado:3000000.12}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE RIO CHIQUITO - 184812 | 20 | Oaxaca | 468 | Santiago Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Jocotepec | 184812 | S | 1118 | 1027 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:468, localidad:15, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO RÍO CHIQUITO, 68920 RÍO CHIQUITO, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VICENTE GUERRERO CARRTERA CANAL DE FRANCO SAN ANTONIO LAS PALMAS LA ALICIA RI, lon:-95.94177204, lat:17.62106424}} | 2022-04-01 | 2022-06-29 | 3000000.12 | 3000000.12 | 3000000.12 | 3000000.12 | 3000000.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSJ/468/OBRA/006/2022, contratista:RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SCARB SA. DE C.V., convocante:SANTIAGO JOCOTEPEC, monto:3000000.12, importe_modificado:3000000.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2125029/proyecto_INICIO, 2125029/proyecto_PROCESO, 2125029/proyecto_FIN, 2125029/proyecto_PROCESO, 2125029/proyecto_FIN, 2125029/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302125110 | Proyecto de inversión | 1115316.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115316.15, modificado:1115316.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 13 DE NOVIEMBRE RUMBO AL PANTEÓN - 185534 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Colorado | 185534 | S | 248 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:787.5, meta_modificada:787.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:3, direccion:CALLE 13 DE NOVIEMBRE RANCHERIA PEÑAS NEGRAS, 71722 PEÑAS NEGRAS, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ZARAGOZA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 13 DE NOVIEMBRE RUMBO AL PANTEON DE LA COMUNIDAD DE PEÑAS, lon:-97.88117, lat:16.45778}} | 2022-06-01 | 2022-07-30 | 1115316.15 | 1115316.15 | 1115316.15 | 1115316.15 | 1115316.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/188/14/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ARKOSAN S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO, monto:1115316.15, importe_modificado:1115316.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:787.5}} | {2125110/proyecto_FIN, 2125110/proyecto_INICIO, 2125110/proyecto_FIN, 2125110/proyecto_PROCESO, 2125110/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302125151 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS DE LAS JUNTAS AL MANGALITO - 185815 | 20 | Oaxaca | 137 | San Francisco Cahuacuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Francisco Cahuacuá | 185815 | S | 78 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1340.0, meta_modificada:1340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO LAS JUNTAS - AL MANGALITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 340 RANCHERIA EL ALAZÁN, 71372 EL ALAZÁN, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA ENTRE CAMINO AL ALAZAN Y , PARTIENDO DE LA AGENCIA DEL ALAZAN A 300 METROS AL SUR, lon:-97.29956043, lat:16.85124326}} | 2022-08-25 | 2022-09-23 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-004/MSFC-137/FISM-DF/58/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HANIEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1340.0}} | {2125151/proyecto_INICIO, 2125151/proyecto_FIN, 2125151/proyecto_PROCESO, 2125151/proyecto_INICIO, 2125151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302126298 | Proyecto de inversión | 2296575.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2296575.1, modificado:2296575.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, EN LA AGENCIA DE POLICIA DE RIO CIRUELO. - 191421 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 191421 | S | 55 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO RÍO CIRUELO, 71386 RÍO CIRUELO, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA A AMOLTEPEC Y CAMINO A OOLONIA DE JESUS, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE RIO CIRUELO ENTRE LAS LOCALIDAD DE COLONIA DE JESUS , lon:-97.45782018, lat:16.65713339}} | 2022-06-03 | 2022-08-16 | 2296575.1 | 2296575.1 | 2296575.1 | 2296575.1 | 2296575.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSA/FIII/022/2022, contratista:HUESCA INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:2296575.1, importe_modificado:2296575.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2126298/proyecto_INICIO, 2126298/proyecto_PROCESO, 2126298/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302126766 | Acción | 136300 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136300.0, modificado:136300.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 193853 | 20 | Oaxaca | 340 | San Pedro y San Pablo Tequixtepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Tequixtepec | 193853 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:340, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.717846, lat:18.060656}} | 2022-03-01 | 2022-12-30 | 136300 | 136300 | 136300 | 136300 | 136300 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISM-340-001-GI-2022, contratista:MOISES ORTEGA LOPEZ, convocante:SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC, monto:136300.0, importe_modificado:136300.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2126766/proyecto_PROCESO, 2126766/proyecto_INICIO, 2126766/proyecto_FIN, 2126766/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:hacen falta fotos de termino, trimestre:4.0, usuario:aritzelmatama, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220302126866 | Proyecto de inversión | 389532 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389532.0, modificado:389532.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS - 194163 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 194163 | S | 68 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:12, direccion:CALLE LOS NARANJOS PUEBLO LOS NARANJOS, 70936 LOS NARANJOS, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE MACUIL, CALLE CARRETERA A SANTA MARIA COLOTEPEC SE ENCUANTRA ENTRE LAS COMUNIDADES DE LAS CARRETAS Y, lon:-96.8956937, lat:15.91483816}} | 2022-06-10 | 2022-09-07 | 389532 | 389532 | 389532 | 389532 | 389532 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-020/2022, contratista:PROYECTOS ELECTRICOS DE LA COSTA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:389533.0, importe_modificado:389532.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2126866/proyecto_INICIO, 2126866/proyecto_PROCESO, 2126866/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302126939 | Proyecto de inversión | 735406 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735406.0, modificado:735406.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DEL ZAPOTE - 194358 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 194358 | S | 72 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:32, direccion:CALLE ARROYO DEL ZAPOTE PUEBLO ARROYO DEL ZAPOTE, 70938 ARROYO DEL ZAPOTE, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE PASAJE CHAGUES Y PASAJE LA CEIBA, CALLE CARRETERA A SANTA MARIA COLOTEPEC ENTRE LA LOCALIDAD DE CHAGUES Y LA CEIBA A , lon:-97.00820073, lat:15.85769097}} | 2022-06-11 | 2022-09-08 | 735406 | 735406 | 735406 | 735406 | 735406 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-021/2022, contratista:PROYECTOS ELECTRICOS DE LA COSTA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:735406.0, importe_modificado:735406.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2126939/proyecto_PROCESO, 2126939/proyecto_INICIO, 2126939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302126971 | Proyecto de inversión | 786390 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786390.0, modificado:786390.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN GUILOXI - 194486 | 20 | Oaxaca | 473 | Santiago Laxopa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Laxopa | 194486 | S | 49 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:586.76, meta_modificada:578.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:473, localidad:2, direccion:CALLE A SAN SEBASTIAN GUILOXI PUEBLO SAN SEBASTIÁN GUILOXÍ, 68796 SAN SEBASTIÁN GUILOXÍ, SANTIAGO LAXOPA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALLENDE, CALLE CONTITUCION LOS TECHADOS SE ENCUENTRAN ESPARCIDOS EN LA LOCALIDAD D, lon:-96.290415, lat:17.22745}} | 2022-08-31 | 2022-10-29 | 786390 | 786390 | 786390 | 786390 | 786390 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSL/FISM-DF/473/0003/2022, contratista:Ingeniería e infraestructura civil jomasa, s.a de c.v., convocante:Municipio de Santiago Laxopa, monto:786390.0, importe_modificado:786390.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:578.7}} | {2126971/proyecto_INICIO, 2126971/proyecto_PROCESO, 2126971/proyecto_INICIO, 2126971/proyecto_PROCESO, 2126971/proyecto_INICIO, 2126971/proyecto_PROCESO, 2126971/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGRI EL AVANCE FINANCIERO DEBE SER EL 100% DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-12-23}, obs2: {observación:PONER LA LIGA DE EVIDENCIA L EL RPOYECTO YA ESTA AL 100%, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-12-23}}
2022 | 4 | OAX220302127354 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:290000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE BARRA DE NAVIDAD - 196857 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 196857 | S | 379 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:3, direccion:CALLE AV.25 DE DICIEMBRE PUEBLO BARRA DE NAVIDAD, 70938 BARRA DE NAVIDAD, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE AV. 25 DE DICIEMBRE Y CALLE CAMINO A LA PLAYA, CARRETERA CARRETERA FEDERAL 200 SE ENCUENTRA A 12.3 KM EN DIRECCI, lon:-97.02165797, lat:15.81879137}} | 2022-07-18 | 2022-10-15 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-027/2022, contratista:MAELCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:290000.0, importe_modificado:290000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2127354/proyecto_PROCESO, 2127354/proyecto_INICIO, 2127354/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302127465 | Acción | 373718.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373718.31, modificado:373718.31}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 197375 | 20 | Oaxaca | 347 | San Sebastián Río Hondo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Río Hondo | 197375 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:347, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.464061, lat:16.182831}} | 2022-02-18 | 2022-12-31 | 373718.31 | 373718.31 | 373718.31 | 373718.31 | 373718.31 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPU/MSS/347/FISMDF/3%/001/2022, contratista:CAOR CAMINOS Y OBRAS RURALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO, monto:373718.31, importe_modificado:373718.31}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2127465/proyecto_INICIO, 2127465/proyecto_PROCESO, 2127465/proyecto_FIN, 2127465/proyecto_PROCESO, 2127465/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302128123 | Proyecto de inversión | 1784696.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1784696.82, modificado:1784696.82}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 200817 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 200817 | S | 133 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1262.2, meta_modificada:1262.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:87, direccion:CALLE INDENPENDENCIA EJIDO LOMA ALTA, 68470 LOMA ALTA, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD Y , LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA SE ENCUENTRA PASANDO EL CENTRO DE SALUD DE SERVICIOS AMPLIADOS CESSA DE SAN LUCA, lon:-96.37530365, lat:18.06343066}} | 2022-08-15 | 2022-10-03 | 1784696.82 | 1784696.82 | 1784696.82 | 1784696.82 | 1784696.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/015/2022, contratista:CONSULTORIA, INGENIERIA Y SERVICIOS SM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:1784696.82, importe_modificado:1784696.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1262.2}} | {2128123/proyecto_INICIO, 2128123/proyecto_PROCESO, 2128123/proyecto_FIN, 2128123/proyecto_PROCESO, 2128123/proyecto_FIN, 2128123/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302128204 | Acción | 552604.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552604.83, modificado:552604.83}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 201201 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Esteban Atatlahuca | 201201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.677769, lat:17.066549}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 552604.83 | 552604.83 | 552604.83 | 552604.83 | 552604.83 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTO-FISMDF/133/002/2022, contratista:HIGINIO VALERIO ROGELIO QUINTERO URIBE, convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:552604.83, importe_modificado:552604.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2128204/proyecto_INICIO, 2128204/proyecto_FIN, 2128204/proyecto_INICIO, 2128204/proyecto_FIN, 2128204/proyecto_PROCESO, 2128204/proyecto_FIN, 2128204/proyecto_PROCESO, 2128204/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302128399 | Proyecto de inversión | 730628 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730628.0, modificado:730628.0}} | AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD RURAL DE DOS NÚCLEOS BÁSICOS DE SAN JUAN TEITIPAC. - 202010 | 20 | Oaxaca | 219 | San Juan Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de San Juan Teitipac | 202010 | S | 1392 | 1276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:90.0, meta_modificada:128.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO SAN JUAN TEITIPAC, 70453 SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CALLE MORELOS SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ ESQUINA CON INDEPENDENCIA EL CENTRO DE SALUD SE ENCUENTRA, lon:-96.6081921, lat:16.92755996}} | 2022-08-15 | 2022-10-15 | 730628 | 730628 | 730628 | 730628 | 730628 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/FISMDF/219/09/05/2022, contratista:PROYECTOS CONSTRUCIONES Y SERVICIOS VIGGO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC, monto:730628.0, importe_modificado:730628.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:128.68}} | {2128399/proyecto_PROCESO, 2128399/proyecto_INICIO, 2128399/proyecto_FIN, 2128399/proyecto_PROCESO, 2128399/proyecto_INICIO, 2128399/proyecto_PROCESO, 2128399/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302128644 | Proyecto de inversión | 520506.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520506.91, modificado:520506.91}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO YUTA KAANU - 203133 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jicayán | 203133 | S | 2021 | 2365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN PEDRO JICAYÁN, 71740 SAN PEDRO JICAYÁN, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE Y , EL EQUIPAMIENTO DEL POZO ARTESIANO SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA INTERSECCIÓN DEL CAMINO HACIA SAN JUAN JICAYAN , lon:-98.01056423, lat:16.45072238}} | 2022-08-23 | 2022-09-06 | 520506.91 | 520506.91 | 520506.91 | 520506.91 | 520506.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/COP/FISMDF/F-III/I.R./13/2022, contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION ENERGIZHER S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:520506.91, importe_modificado:520506.91}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:4.0}} | {2128644/proyecto_INICIO, 2128644/proyecto_PROCESO, 2128644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302128773 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO, SEGUNDA ETAPA - 203439 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 203439 | S | 56 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:12, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO GUADALUPE LLANO GRANDE, 69249 GUADALUPE LLANO GRANDE, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE LAZARO CARDENAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD AUN CO, lon:-97.92562965, lat:17.81152306}} | 2022-06-16 | 2022-08-24 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/261/FISMDF/COP-07-A/2022, contratista:ARQ. JORGE BARRAGAN URIBE, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2128773/proyecto_PROCESO, 2128773/proyecto_FIN, 2128773/proyecto_INICIO, 2128773/proyecto_PROCESO, 2128773/proyecto_INICIO, 2128773/proyecto_FIN, 2128773/proyecto_PROCESO, 2128773/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302128780 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA. SEGUNDA ETAPA. - 203455 | 20 | Oaxaca | 261 | San Miguel Amatitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatitlán | 203455 | S | 628 | 583 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:261, localidad:7, direccion:CALLE ALTA LUZ BARRIO SAN LORENZO VISTA HERMOSA, 69241 SAN LORENZO VISTA HERMOSA, SAN MIGUEL AMATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE ALTA LUZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE ALTA LUZ EN EL SITIO DONDE S, lon:-98.07024564, lat:17.96549898}} | 2022-08-17 | 2022-09-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/261/FISMDF/COP-10/2022, contratista:JOSÉ SALAS RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATITLAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {2128780/proyecto_INICIO, 2128780/proyecto_PROCESO, 2128780/proyecto_FIN, 2128780/proyecto_PROCESO, 2128780/proyecto_FIN, 2128780/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302128830 | Proyecto de inversión | 924606.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924606.98, modificado:924522.27}} | CONSTRUCCION DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CCT 20DPR0473Z - 203689 | 20 | Oaxaca | 122 | San Bartolo Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Bartolo Yautepec | 203689 | S | 33 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:539.6, meta_modificada:539.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO SAN BARTOLO YAUTEPEC, 70550 SAN BARTOLO YAUTEPEC, SAN BARTOLO YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE MORELOS LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES SE UBICA EN LA CALLE CHAPULTEPE, lon:-95.97305422, lat:16.43150331}} | 2022-10-03 | 2022-12-09 | 924522.27 | 924522.27 | 924522.27 | 924522.27 | 924522.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSBY/M122/FISMDF/004/2022, contratista:URBAN PROYECTS+A97 S.A DE C.V., convocante:SAN BARTOLO YAUTEPEC, monto:924522.27, importe_modificado:924522.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:539.6}} | {2128830/proyecto_INICIO, 2128830/proyecto_PROCESO, 2128830/proyecto_INICIO, 2128830/proyecto_PROCESO, 2128830/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302128887 | Proyecto de inversión | 1320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320000.0, modificado:1320000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE CAPILLA DEL CARRIZAL - 203925 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 203925 | S | 250 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7100.0, meta_modificada:7100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL PUEBLO EL CARRIZAL, 69802 CAPILLA DEL CARRIZAL, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA CAPILLA DEL CARRIZAL, lon:-97.66622022, lat:17.1858349}} | 2022-05-30 | 2022-07-28 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121671, contratista:, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:1320000.0, importe_modificado:1320000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7100.0}} | {2128887/proyecto_PROCESO, 2128887/proyecto_FIN, 2128887/proyecto_INICIO, 2128887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302128937 | Proyecto de inversión | 1099137.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099137.26, modificado:1099137.26}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE JUAN ESCUTIA CUQUILA - 204124 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 204124 | S | 295 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:11, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO JUAN ESCUTIA JUQUILA, 69806 JUAN ESCUTIA, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , PARTE DE LA LINICA DE LA LOCALIDAD RODEA LA LOCALIDAD POR LA CALLE BENITO JUAREZ, lon:-97.78003853, lat:17.17072749}} | 2022-05-30 | 2022-07-28 | 1099137.26 | 1099137.26 | 1099137.26 | 1099137.26 | 1099137.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF/IR/02/2022, contratista:GRUPO EMPRESARIAL ARUS, S.A. DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:1099137.26, importe_modificado:1099137.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2800.0}} | {2128937/proyecto_INICIO, 2128937/proyecto_PROCESO, 2128937/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302128987 | Proyecto de inversión | 649999.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649999.04, modificado:649999.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA MARÍA SEGUNDA - 204328 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 204328 | S | 85 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:5, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD BARRIO CAÑADA MARÍA (PRIMERA SECCIÓN), 69802 CAÑADA MARÍA (SEGUNDA SECCIÓN), HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO OAXACA ENTRE Y , CALLE FRENTE AL TECHADO DE LA AGENCIA, lon:-97.60177773, lat:17.29357998}} | 2022-05-30 | 2022-07-28 | 649999.04 | 649999.04 | 649999.04 | 649999.04 | 649999.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MHCT/397/FISMDF/IR/03/2022, contratista:C. IRMA SARMIENTO GARCIA, convocante:HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, monto:649999.04, importe_modificado:649999.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2128987/proyecto_INICIO, 2128987/proyecto_FIN, 2128987/proyecto_PROCESO, 2128987/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE ENVIAR NUEVAMENTE LA LIGA DEL ACTA ENTREGA FIRMADA Y SELLADA, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220302129011 | Proyecto de inversión | 850694.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850694.6, modificado:850694.6}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CCT 20DPB2390C, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YAITEPEC. - 204454 | 20 | Oaxaca | 497 | Santiago Yaitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaitepec | 204454 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.13, meta_modificada:50.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO YAITEPEC, 71930 SANTIAGO YAITEPEC, SANTIAGO YAITEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE CORREGIDORA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YAITEPEC M, lon:-97.26460987, lat:16.22048938}} | 2022-09-01 | 2022-10-15 | 850694.6 | 850694.6 | 850694.6 | 850694.6 | 850694.6 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSY/FISM/497/01/06/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LEYMA S.A.DE.C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC, monto:850694.6, importe_modificado:850694.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.13}} | {2129011/proyecto_PROCESO, 2129011/proyecto_INICIO, 2129011/proyecto_PROCESO, 2129011/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302129050 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 204635 | 20 | Oaxaca | 19 | Concepción Pápalo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Concepción Pápalo | 204635 | S | 335 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:5, direccion:CALLE CALVARIO COLONIA SAN LORENZO PÁPALO, 68640 SAN LORENZO PÁPALO, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION CALLE EL CALVARIO Y CALLE CALLE PRINCIPAL, LA OBRA ESTÁ UBICADA A 1 KM DE LA AGENCIA DE POLICIA DE LA LOCA, lon:-96.87396182, lat:17.88472056}} | 2022-04-25 | 2022-07-23 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125073, contratista:, convocante:CONCEPCIÓN PÁPALO, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:720.0}} | {2129050/proyecto_INICIO, 2129050/proyecto_PROCESO, 2129050/proyecto_FIN, 2129050/proyecto_INICIO, 2129050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302129062 | Proyecto de inversión | 1711333.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711333.06, modificado:1711333.06}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HONDURA LUCERO 2A ETAPA - 204677 | 20 | Oaxaca | 189 | San Juan Comaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Comaltepec | 204677 | S | 57 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:7, direccion:CALLE CAMINO RURAL SAN BARTOLO LACHIXOVA-HODURA LUCERO PUEBLO HONDURA LUCERO, 68997 HONDURA LUCERO, SAN JUAN COMALTEPEC OAXACA ENTRE Y , LAS OBRAS A REALIZAR SE UBICAN EN DIFERENTES TERRENOS PROPIEDAD DE LA LOCALIDAD DE HO, lon:-95.92581346, lat:17.27746732}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 1711333.06 | 1711333.06 | 1711333.06 | 1711333.06 | 1711333.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FISMDTyDF/M-189/C02/2022, contratista:EDIFICACIONES ALCÁNTARA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COMALTEPEC, monto:1711333.06, importe_modificado:1711333.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:680.0}} | {2129062/proyecto_PROCESO, 2129062/proyecto_INICIO, 2129062/proyecto_PROCESO, 2129062/proyecto_FIN, 2129062/proyecto_INICIO, 2129062/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302129397 | Proyecto de inversión | 650487.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650487.57, modificado:650487.57}} | REHABILITACIÓN DE DIFERENTES CALLES CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO - 206116 | 20 | Oaxaca | 80 | San Agustín Amatengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Agustín Amatengo | 206116 | S | 783 | 810 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2850.0, meta_modificada:2850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA ADOLFO LOPEZ MATEOS, 2 DE ABRIL, LAS FLORES ,CAMINO A LA NORIA, PROGRESO Y PROLONGACIÓN DE PROGRESO, 24 DE FEBRERO, PROLONGACIÓN DE GUERRERO, 5 DE MAYO PUEBLO SAN AGUSTÍN AMATENGO, 71580 SAN AGUSTÍN AMATENGO, lon:-96.791241, lat:16.510916}} | 2022-03-21 | 2022-04-19 | 650487.57 | 650487.57 | 650487.57 | 650487.57 | 650487.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAA-080/FISMDF/IR/COP/01/2022, contratista:OHGART CONSTRUCCIONES DE CALIDAD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN AMATENGO, monto:650487.57, importe_modificado:650487.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2850.0}} | {2129397/proyecto_INICIO, 2129397/proyecto_PROCESO, 2129397/proyecto_FIN, 2129397/proyecto_INICIO, 2129397/proyecto_FIN, 2129397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR LIGAS DE CONTRATO Y EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220302129605 | Proyecto de inversión | 2520170.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2520170.11, modificado:2520170.11}} | REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS CAMINO REAL A SAN SEBASTIAN DEL PANTEON MUNICIPAL A LA AGENCIA LACHICUVICA DEL KM 0 000 AL KM 3 300 - 206976 | 20 | Oaxaca | 103 | San Antonino Castillo Velasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Antonino Castillo Velasco | 206976 | S | 1522 | 1380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6001.4, meta_modificada:6001.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE CALLE CAMINO REAL A SAN A SEBASTIAN BARRIO SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, 71520 SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO OAXACA ENTRE CALLE CALLE MACEDONIO ALCALA Y CALLE CALLE AÑO DOS MIL, CALLE CALLE , lon:-96.68973287, lat:16.80524568}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 2520170.11 | 2520170.11 | 2520170.11 | 2520170.11 | 2520170.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-REST/FISMDF-FIII/MSACV-103/14/2022, contratista:INGENIERIA & PROYECTOS BRISMA S.A. DE C.V., convocante:SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO, monto:2520170.11, importe_modificado:2520170.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:6001.4}} | {2129605/proyecto_INICIO, 2129605/proyecto_PROCESO, 2129605/proyecto_INICIO, 2129605/proyecto_PROCESO, 2129605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302129726 | Proyecto de inversión | 500084.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500084.09, modificado:500084.09}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE JIMÉNEZ, PRIMERA ETAPA - 207501 | 20 | Oaxaca | 181 | San Juan Bautista Suchitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Suchitepec | 207501 | S | 62 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:263.0, meta_modificada:263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:181, localidad:2, direccion:CALLE JIMÉNEZ PUEBLO CUAUTEPEC GUADALUPE, 69041 GUADALUPE CUAUTEPEC, SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE UNIÓN, LA OBRA SE UBICA A 140 M APROXIMADAMENTE DEL TEMPLO CATÓLICO DE LA LOCALIDAD., lon:-97.65872221, lat:18.01375226}} | 2022-08-26 | 2022-10-24 | 500084.09 | 500084.09 | 500084.09 | 500084.09 | 500084.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/181/02/2022-01, contratista:CONSTRUCTORA MONTIESA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN JUAN BAUTISTA SUCHITEPEC, monto:500084.09, importe_modificado:500084.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:263.0}} | {2129726/proyecto_INICIO, 2129726/proyecto_PROCESO, 2129726/proyecto_INICIO, 2129726/proyecto_PROCESO, 2129726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302130060 | Proyecto de inversión | 1361877.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1361877.04, modificado:1361877.04}} | REHABILITACION DE CANAL AGRICOLA - 208963 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Dionisio Ocotepec | 208963 | S | 46 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1117.0, meta_modificada:1430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LA CURVA - UNIDAD DEPORTIVA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 117 INTERIOR SN PUEBLO SAN DIONISIO OCOTEPEC, 70495 SAN DIONISIO OCOTEPEC, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO FRANCISCO MARQUEZ Y CAMINO DESVIACION A, lon:-96.38503773, lat:16.79948616}} | 2022-10-01 | 2022-11-10 | 1361877.04 | 1361877.04 | 1361877.04 | 1361877.04 | 1361877.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125783, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC, monto:1361877.04, importe_modificado:1361877.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1430.0}} | {2130060/proyecto_INICIO, 2130060/proyecto_PROCESO, 2130060/proyecto_FIN, 2130060/proyecto_PROCESO, 2130060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302130580 | Proyecto de inversión | 3578255 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3578255.0, modificado:3577398.0}} | RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD PUERTO ANGEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | 5120012048600222 | S | 1517 | 1474 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:25, direccion:ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 52 S/N C.P. 70902, lon:-96.50205507, lat:15.6654095}} | 2022-09-12 | 2022-09-30 | 3577398 | 3577398 | 3577398 | 3577398 | 3577398 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-FNP-146-01-030/2022, contratista:MAQUINARIA Y OBRAS CIVILES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3577398.0, importe_modificado:3577398.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2130580/proyecto_INICIO, 2130580/proyecto_PROCESO, 2130580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302130587 | Adquisición | 3007750 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3007750.0, modificado:2944283.44}} | EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS DE LA DES DE SALUD, EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR EN MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ OAXACA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad de la Sierra Sur | 5460011988200122 | S | 1338 | 507 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Guillermo Rojas Mijangos s/n, Col. Ciudad Universitaria, 70800 Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oax., lon:-96.58290982, lat:16.34490612}} | 2022-08-26 | 2022-12-04 | 2944283.44 | 2944283.44 | 2944283.44 | 2944283.44 | 2944283.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. UNSIS/AD/CAEASEOII2.1/SO042_01_2022, contratista:JACQUELINE HERNÁNDEZ REYES, convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:93064.5, importe_modificado:93064.5}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. UNSIS/LPN-SA-US-0028-07-04/2022, contratista:BECOMAR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:720142.71, importe_modificado:720142.71}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. UNSIS/LPN-SA-US-0028-07-03/2022, contratista:KAESER COMPRESORES DE MÉXICO S. DE R.L., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:341752.01, importe_modificado:341752.01}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. UNSIS/LPN-SA-US-0028-07-02/2022, contratista:GNATUS S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:1671004.22, importe_modificado:1671004.22}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:No. UNSIS/LPN-SA-US-0028-07-01/2022, contratista:VAMASA S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:118320.0, importe_modificado:118320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:53.0}} | {2130587/proyecto_PROCESO, 2130587/proyecto_INICIO, 2130587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA SUMA DE LOS CONTRATOS ES MENOR AL MONTO COMPROMETIDO EN EL AVANCE FINANCIERO FALTA AGREGAR AL MENOS UN CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2023-01-19}}
2022 | 4 | OAX220302130885 | Acción | 17900 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17900.0, modificado:17900.0}} | COMPUTADORA 2 - 52794 | 20 | Oaxaca | 209 | San Juan Mixtepec -Dto. 26 |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto. 26 | 52794 | N | 0 | 0 | 607 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.299478, lat:16.277539}} | 2022-06-15 | 2022-12-31 | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | 17900 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:002/PRODIM/2022, contratista:JOSE NICOLAZ CASTELLANOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MIXTEPEC, monto:68931.14, importe_modificado:68931.14}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} | {2130885/proyecto_INICIO, 2130885/proyecto_PROCESO, 2130885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA FACTURA AMPARA TODO EL MOBILIARIO COMPRADO CON EL PRODIM,EN LA FACTURA ESTA EL DESGLOSE DEL MONTO POR CADA BIEN ADQUIRIDO , trimestre:4.0, usuario:eliseohernandezm, fecha:2023-01-23}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302130895 | Acción | 7664.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7664.6, modificado:7664.6}} | ARCHIVERO - 52850 | 20 | Oaxaca | 362 | Santa Catarina Cuixtla |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Cuixtla | 52850 | N | 0 | 0 | 1495 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.644744, lat:16.304396}} | 2022-06-11 | 2022-12-31 | 7664.6 | 7664.6 | 7664.6 | 7664.6 | 7664.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:002/PRODIM/2022, contratista:JOSE NICOLAZ CASTELLANOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA, monto:58404.6, importe_modificado:58404.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2130895/proyecto_INICIO, 2130895/proyecto_PROCESO, 2130895/proyecto_FIN, 2130895/proyecto_INICIO, 2130895/proyecto_PROCESO, 2130895/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302135948 | Proyecto de inversión | 2236783.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2236783.62, modificado:2236783.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DE JÍCAMA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 220432 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:34, direccion:FRANCISCO I. MADERO, lon:-96.319099, lat:18.282969}} | 2022-10-01 | 2022-10-30 | 2236783.62 | 2236783.62 | 2236783.62 | 2236783.62 | 2236783.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-05-162-00-2022, contratista:CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES IYALI S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2236783.62, importe_modificado:2236783.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}} | {2135948/proyecto_INICIO, 2135948/proyecto_FIN, 2135948/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302138137 | Acción | 11163 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11163.0, modificado:11163.0}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINA - 58726 | 20 | Oaxaca | 283 | San Miguel Tequixtepec |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tequixtepec | 58726 | N | 0 | 0 | 1042 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:283, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.341779, lat:17.803048}} | 2022-07-01 | 2022-07-29 | 11163 | 11163 | 11163 | 11163 | 11163 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:8797219C-59E7-4EBB-93DF-4D45226BDB51, contratista:COMERCIALIZADORA DEL SUR ZOHER, convocante:SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC, monto:47819.4, importe_modificado:47819.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2138137/proyecto_FIN, 2138137/proyecto_PROCESO, 2138137/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139289 | Proyecto de inversión | 13706184.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.370618404E7, modificado:1.369616063E7}} | CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA DEL COMPLEJO CASA DE ALAS DEL DIF ESTATAL | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 220125 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:444.44, meta_modificada:444.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO, MIGUEL ALEMAN, lon:-96.727332, lat:17.049268}} | 2022-06-22 | 2022-11-18 | 13696160.63 | 13696160.63 | 13696160.63 | 13696160.63 | 13696160.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-166-01-08-073-00-2022, contratista:RBY ARQUITECTOS, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1.369616063E7, importe_modificado:1.369616063E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:444.44}} | {2139289/proyecto_INICIO, 2139289/proyecto_PROCESO, 2139289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402140809 | Adquisición | 2430973.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2430973.5, modificado:20894.5}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 24 POCHUTLA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca | 5060012042101322 | S | 135 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:70900 San Pedro Pochutla, Oax., lon:-96.480399, lat:15.738777}} | 2022-10-11 | 2022-12-31 | 20894.5 | 20894.5 | 20894.5 | 20894.5 | 20894.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/FAM/003/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERÍA PARAMO S. A. DE C. V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2430953.11, importe_modificado:2430953.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2140809/proyecto_INICIO, 2140809/proyecto_FIN, 2140809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar acta entrega , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-03}}
2022 | 4 | OAX220402140817 | Adquisición | 2430973.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2430973.5, modificado:68727.1}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 39 NAZARENO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca | 5060012042102122 | S | 506 | 396 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Del Pozo s/n, 68240 Nazareno Etla, Oax., lon:-96.836742, lat:17.176351}} | 2022-10-11 | 2022-12-31 | 68727.1 | 68727.1 | 68727.1 | 68727.1 | 68727.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/FAM/003/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERÍA PARAMO S. A. DE C. V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2430953.11, importe_modificado:2430953.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2140817/proyecto_FIN, 2140817/proyecto_PROCESO, 2140817/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402140822 | Adquisición | 2430973.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2430973.5, modificado:62130.76}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 46 TLACOLULA DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca | 5060012042102622 | S | 382 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:Carretera a Santa Ana del Valle s/n, 70400 Tlacolula de Matamoros, Oax., lon:-96.473683, lat:16.973991}} | 2022-10-11 | 2022-12-31 | 62130.76 | 62130.76 | 62130.76 | 62130.76 | 62130.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/FAM/003/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERÍA PARAMO S. A. DE C. V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2430953.11, importe_modificado:2430953.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2140822/proyecto_FIN, 2140822/proyecto_PROCESO, 2140822/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402140828 | Adquisición | 2430973.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2430973.5, modificado:68727.1}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 57 LO DE SOTO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca | 5060012042103222 | S | 59 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:71620 San Juan Bautista lo de Soto, Oax., lon:-98.337728, lat:16.498742}} | 2022-10-11 | 2022-12-31 | 68727.1 | 68727.1 | 68727.1 | 68727.1 | 68727.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/FAM/003/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERÍA PARAMO S. A. DE C. V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2430953.11, importe_modificado:2430953.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2140828/proyecto_FIN, 2140828/proyecto_PROCESO, 2140828/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-12-08}, obs2: {observación:se rechaza a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-12-08}, obs3: {observación:se rechaza a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-12-08}, obs4: {observación:se rechaza a solicitud del ejecutor, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2022-12-08}, obs5: {observación:Agregar acta entrega, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-03}}
2022 | 4 | OAX220402140892 | Proyecto de inversión | 1349957.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349957.75, modificado:1349957.75}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS DE FUTBOL 7 | 20 | Oaxaca | 549 | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca |  | N | 0 | 0 | 2374 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1049.21, meta_modificada:1049.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL LUNA, lon:-97.799709, lat:17.652784}} | 2022-10-19 | 2022-12-17 | 1349957.75 | 1349957.75 | 1349957.75 | 1349957.75 | 1349957.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTSL/549/FIV/OP/023/043/2022, contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACION ENERGIZHER S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, monto:1349957.75, importe_modificado:1349957.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1049.21}} | {2140892/proyecto_FIN, 2140892/proyecto_PROCESO, 2140892/proyecto_INICIO, 2140892/proyecto_PROCESO, 2140892/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145065 | Proyecto de inversión | 503749.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503749.99, modificado:503749.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. BARRANCA RICA - 285501 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 285501 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL AL PUEBLO PUEBLO BARRANCA RICA, 71385 BARRANCA RICA, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , A 500 MTS. DE LA TIENDA CONASUPO A 300 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y DE ESCUELA PRIMARIA RURAL, lon:-97.53466763, lat:16.60851327}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 503749.99 | 503749.99 | 503749.99 | 503749.99 | 503749.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/083/2022, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:987762.28, importe_modificado:987762.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}} | {2145065/proyecto_INICIO, 2145065/proyecto_FIN, 2145065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar liga de acta entrega recepcion, trimestre:4.0, usuario:edwinycruzra, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | OAX220402145106 | Proyecto de inversión | 984391.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984391.74, modificado:984391.74}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SAN ESTEBAN OZOLOTEPEC EC SANTA MARÍA OZOLOTEPEC SAN MARCIAL OZOLOTEPEC - 288965 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 288965 | S | 222 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.9, meta_modificada:3.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:424, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SAN ESTEBAN OZOLOTEPEC - MARÍA OZOLOTEPEC SAN MARCIAL OZOLOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 400 INTERIOR SN PUEBLO SAN ESTEBAN OZOLOTEPEC, 70870 SAN ESTEBAN OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , lon:-96.380384, lat:16.093835}} | 2022-05-16 | 2022-12-31 | 984391.74 | 984391.74 | 984391.74 | 984391.74 | 984391.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-098-W-0-22, contratista:ARQUITECTURA Y OBRA CIVIL MAYAS S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:984391.74, importe_modificado:984391.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.9}} | {2145106/proyecto_PROCESO, 2145106/proyecto_FIN, 2145106/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar acta entrega , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-12}}
2022 | 4 | OAX220402145120 | Proyecto de inversión | 3850406.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3850406.66, modificado:3850406.66}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTA CRUZ OZOLTEPEC SAN PABLO OZOLOTEPEC - 289569 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 289569 | S | 483 | 477 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.95, meta_modificada:14.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:424, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CRUZ OZOLTEPEC - SAN PABLO OZOLOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 953 INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, 70873 SANTA CRUZ OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y , LA O, lon:-96.299221, lat:16.068093}} | 2022-05-16 | 2022-12-31 | 3850406.66 | 3850406.66 | 3850406.66 | 3850406.66 | 3850406.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-100-W-0-22, contratista:ARQUITECTURA Y OBRA CIVIL MAYAS S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:3850406.66, importe_modificado:3850406.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:14.95}} | {2145120/proyecto_PROCESO, 2145120/proyecto_FIN, 2145120/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar acta entrega , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-12}}
2022 | 4 | OAX220402145126 | Proyecto de inversión | 1071302.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071302.47, modificado:1071302.47}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO LOMA CEDRO VISTA HERMOSA Y RAMAL A PUERTO ÁNGEL - 289879 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 289879 | S | 340 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.2, meta_modificada:4.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:105, direccion:CAMINO TRAMO LOMA CEDRO - VISTA HERMOSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 INTERIOR SN RANCHERIA VISTA HERMOSA, 68473 VISTA HERMOSA, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA SE ENCUENTRA A 16.1 KI, lon:-96.449215, lat:18.02285}} | 2022-05-18 | 2022-12-31 | 1071302.47 | 1071302.47 | 1071302.47 | 1071302.47 | 1071302.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-124-W-0-22, contratista:CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURAS URBANAS MENTSIN S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1071302.47, importe_modificado:1071302.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.2}} | {2145126/proyecto_PROCESO, 2145126/proyecto_FIN, 2145126/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar liga del acta, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2023-01-19}, obs2: {observación:AGREGAR FOTO DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:hipolitoarodriguezja, fecha:2023-01-19}}
2022 | 4 | OAX220402145140 | Proyecto de inversión | 3455450.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3455450.19, modificado:3455450.19}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA EC OAXACA MEXICO SAN JUAN DEL ESTADO SAN MIGUEL ALOAPAM - 290385 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 290385 | S | 870 | 735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.45, meta_modificada:0.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:260, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO SAN JUAN DEL ESTADO - SAN MIGUEL ALOAPAM KILÓMETRO 36 + 600 INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL ALOAPAN, 68737 SAN MIGUEL ALOÁPAM, SAN MIGUEL ALOÁPAM OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, lon:-96.690642, lat:17.411366}} | 2022-05-05 | 2022-12-31 | 3455450.19 | 3455450.19 | 3455450.19 | 3455450.19 | 3455450.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-077-W-0-22, contratista:EDIFICACIONES Y CAMINOS DOS MIL DOCE S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:3455450.19, importe_modificado:3455450.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.45}} | {2145140/proyecto_INICIO, 2145140/proyecto_FIN, 2145140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar acta entrega, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-12}}
2022 | 4 | OAX220402145146 | Proyecto de inversión | 3078553 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3078553.0, modificado:3078553.0}} | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SOLA DE VEGA SAN ISIDRO OJO DE AGUA - 290479 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 290479 | S | 147 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:19, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 131 TRAMO SOLA DE VEGA - SAN ISIDRO OJO DE AGUA KILÓMETRO 16 + 00 INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO OJO DE AGUA, 71423 SAN ISIDRO OJO DE AGUA, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LA, lon:-97.002207, lat:16.455645}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 3078553 | 3078553 | 3078553 | 3078553 | 3078553 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-173-W-0-22, contratista:GREEN PATCHER MÉXICO S. DE R.L. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:3078553.0, importe_modificado:3078553.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:16.0}} | {2145146/proyecto_INICIO, 2145146/proyecto_PROCESO, 2145146/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145151 | Proyecto de inversión | 647280.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647280.17, modificado:647280.17}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL PEÑA PRIETA SANTA MARÍA TLALIXTAC - 290660 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 290660 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:438, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO PEÑA PRIETA - SANTA MARÍA TLALIXTAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 INTERIOR SN PUEBLO PEÑA PRIETA, 68627 PEÑA PRIETA, SANTA MARÍA TLALIXTAC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE PEÑA PRIETA SE ENCUENTRA A 3.2 , lon:-96.724337, lat:17.934014}} | 2022-05-16 | 2022-12-31 | 647280.17 | 647280.17 | 647280.17 | 647280.17 | 647280.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-102-W-0-22, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO SIUX S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:647280.17, importe_modificado:647280.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2145151/proyecto_INICIO, 2145151/proyecto_FIN, 2145151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar acta entrega , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-12}}
2022 | 4 | OAX220402145355 | Proyecto de inversión | 1827201.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1827201.11, modificado:1827201.11}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SANTA MARÍA TONAMECA CERRO GORDO - 294207 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 294207 | S | 298 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.01, meta_modificada:6.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARÍA TONAMECA - CERRO GORDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 600 INTERIOR SN RANCHERIA CERRO GORDO, 70947 CERRO GORDO, SANTA MARÍA TONAMECA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO SE ENCUENTRA A 8., lon:-96.596794, lat:15.79214}} | 2022-05-17 | 2022-12-31 | 1827201.11 | 1827201.11 | 1827201.11 | 1827201.11 | 1827201.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-111-W-0-22, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN BAUMAR, convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1827201.11, importe_modificado:1827201.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.01}} | {2145355/proyecto_INICIO, 2145355/proyecto_FIN, 2145355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar acta entrega , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-12}}
2022 | 4 | OAX220402145606 | Proyecto de inversión | 1551943.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1551943.58, modificado:1551943.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. HUAUTLA DE JIMÉNEZ - 300082 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Vivienda | 300082 | S | 239 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2760.0, meta_modificada:2760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS CONSTITUYENTES INTERIOR SN PUEBLO HUAUTLA DE JIMÉNEZ, 68500 HUAUTLA DE JIMÉNEZ, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE CALLE GENARO TERÁN Y CALLE HÉROES DE CHAPULTEPEC, EL PUNTO DE REFERENCIA DE LA UBICACION SE ENCUENTR, lon:-96.84502399, lat:18.12874677}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 1551943.58 | 1551943.58 | 1551943.58 | 1551943.58 | 1551943.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEVI/A.D./COP/FISE/088/2022, contratista:INGENIERÍA INNED, S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, monto:4453942.03, importe_modificado:4453942.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2760.0}} | {2145606/proyecto_INICIO, 2145606/proyecto_PROCESO, 2145606/proyecto_FIN, 2145606/proyecto_INICIO, 2145606/proyecto_PROCESO, 2145606/proyecto_FIN, 2145606/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145752 | Proyecto de inversión | 3646971.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3646971.15, modificado:3646971.15}} | CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL TULE - 302095 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | 302095 | S | 144 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:822.35, meta_modificada:822.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:409, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO NACIONAL INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SANTA MARÍA DEL TULE, 68297 SANTA MARÍA DEL TULE, SANTA MARÍA DEL TULE OAXACA ENTRE CALLE CAMINO DE LA RAYA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE LIBERTAD COMO REFERENCIA LA OBRA PASA POR, lon:-96.6253468, lat:17.04691223}} | 2022-08-22 | 2022-12-31 | 3646971.15 | 3646971.15 | 3646971.15 | 3646971.15 | 3646971.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-02-026/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO SIUX S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:3646971.15, importe_modificado:3646971.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:822.35}} | {2145752/proyecto_INICIO, 2145752/proyecto_PROCESO, 2145752/proyecto_FIN, 2145752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145819 | Proyecto de inversión | 2016738.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2016738.42, modificado:2016738.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GILDARDO MAGAÑA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EJUTLA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EJUTLA - 303147 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 303147 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:268, localidad:1, direccion:CALLE GILDARDO MAGAÑA INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL EJUTLA, 71588 SAN MIGUEL EJUTLA, SAN MIGUEL EJUTLA OAXACA ENTRE CARRETERA 175 VISTA HERMOSA- OCOTLÁN DE MORELOS Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, EL PUNTO DE REFERENCIA DEL PROYECTO SE, lon:-96.73904, lat:16.582075}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 2016738.42 | 2016738.42 | 2016738.42 | 2016738.42 | 2016738.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-08-157-00-2022, contratista:CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES IYALI S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2016738.42, importe_modificado:2016738.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1120.0}} | {2145819/proyecto_FIN, 2145819/proyecto_PROCESO, 2145819/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402149118 | Proyecto de inversión | 538938.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538938.15, modificado:538938.15}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA - 85986 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 85986 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:22, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA SANTA SOFÍA MONTE ROSA, 68404 SANTA SOFÍA MONTE ROSA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE EJECUTARÁ EN TODAS LAS CALLES DE, lon:-95.91008272, lat:17.7847688}} | 2022-10-03 | 2022-10-12 | 538938.15 | 538938.15 | 538938.15 | 538938.15 | 538938.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-091/2022, contratista:JOSE MANUEL ACOSTA BARRADAS, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:538938.15, importe_modificado:538938.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1120.0}} | {2149118/proyecto_INICIO, 2149118/proyecto_FIN, 2149118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402149593 | Proyecto de inversión | 2324999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2324999.99, modificado:2324999.99}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ, EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA APASCO DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO, ETLA, OAXACA. - 102584 | 20 | Oaxaca | 45 | Magdalena Apasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Magdalena Apasco | 102584 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1860.2, meta_modificada:1860.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PORFIRIO DÍAZ INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA APASCO, 68226 MAGDALENA APASCO, MAGDALENA APASCO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LOS HUAJALES, LA CALLE PORFIRIO DIAZ SE UBICA ENTRE LA CALLE HIDALGO Y CALLE LOS HUAJA, lon:-96.82055, lat:17.247527}} | 2022-03-12 | 2022-06-09 | 2324999.99 | 2324999.99 | 2324999.99 | 2324999.99 | 2324999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/045/MMA/004/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ANNACELIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA APASCO, monto:2324999.99, importe_modificado:2324999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1860.2}} | {2149593/proyecto_FIN, 2149593/proyecto_INICIO, 2149593/proyecto_FIN, 2149593/proyecto_PROCESO, 2149593/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402149767 | Proyecto de inversión | 1000000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.01, modificado:1000000.01}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN SAN ANTONIO CHIGUIVANA - 113214 | 20 | Oaxaca | 235 | San Luis Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis Amatlán | 113214 | S | 51 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:4, direccion:CALLE EL SABINITO PUEBLO SAN ANTONIO CHIGUIVANA, 00000 SAN ANTONIO CHIGUIVANA, SAN LUIS AMATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO COSECHERO Y CAMINO CAMINO COSECHERO, LAS ACCIONES DE LA OBRA SE UBICAN EN DIFERENTES PUNTOS UBICADOS E, lon:-96.43414912, lat:16.41577953}} | 2022-06-20 | 2022-08-03 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | 1000000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLA/M235/FIII/FISMDF/003/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN, monto:1000000.01, importe_modificado:1000000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2149767/proyecto_INICIO, 2149767/proyecto_FIN, 2149767/proyecto_INICIO, 2149767/proyecto_PROCESO, 2149767/proyecto_FIN, 2149767/proyecto_PROCESO, 2149767/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402149770 | Proyecto de inversión | 1336929.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336929.79, modificado:1336929.79}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 113373 | 20 | Oaxaca | 245 | San Martín Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Martín Zacatepec | 113373 | S | 428 | 405 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:248.0, meta_modificada:248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:245, localidad:1, direccion:RANCHERIA SAN MARTÍN ZACATEPEC, 69235 SAN MARTÍN ZACATEPEC, SAN MARTÍN ZACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE EL COCO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MELCHOR OCAMPO LA UBICACION DEL PROYECTO SE LOCALIZA EN UN PARAJE QUE SE LE LLAMA EL TEPEH, lon:-98.05838927, lat:17.81036906}} | 2022-04-25 | 2022-06-23 | 1336929.79 | 1336929.79 | 1336929.79 | 1336929.79 | 1336929.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM-FAISM-0245/2022-003, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN ZACATEPEC, monto:1336929.79, importe_modificado:1336929.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:248.0}} | {2149770/proyecto_INICIO, 2149770/proyecto_FIN, 2149770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402150722 | Proyecto de inversión | 1000736 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000736.0, modificado:1000736.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SAN JUAN ÑUMI LOCALIDAD DE SAN JUAN ÑUMI - 132413 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 132413 | S | 212 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN JUAN ÑUMI, 69807 SAN JUAN ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO SAN JUAN ÑUMÍ DEL ESTADO DE , lon:-97.70633928, lat:17.39882933}} | 2022-06-01 | 2022-07-15 | 1000736 | 1000736 | 1000736 | 1000736 | 1000736 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/SJÑ/FISMDF/210/05/2022, contratista:OMAR CORTES VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:1000736.0, importe_modificado:1000736.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}} | {2150722/proyecto_INICIO, 2150722/proyecto_FIN, 2150722/proyecto_PROCESO, 2150722/proyecto_FIN, 2150722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:cargar correctamente la liga del acta entrega, trimestre:4.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-01-04}}
2022 | 4 | OAX220402151113 | Proyecto de inversión | 1210032.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210032.58, modificado:1210032.58}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA - 141927 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mazatlán Villa de Flores | 141927 | S | 180 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:84, direccion:CALLE MAZATLAN PUEBLO EL TRAPICHE VIEJO, 68583 TRAPICHE VIEJO, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 12 DE OCTUBRE, LA OBRA SE UBICA A LO LARGO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACION EN DONDE PASA LA RE, lon:-96.95979746, lat:18.00752344}} | 2022-03-30 | 2022-05-13 | 1210032.58 | 1210032.58 | 1210032.58 | 1210032.58 | 1210032.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./M-MVF/058/FISMDF/008/2022, contratista:TRUJILLO, GRUPO CONSTRUCTOR DE LA MIXTECA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:1210032.58, importe_modificado:1210032.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {2151113/proyecto_INICIO, 2151113/proyecto_PROCESO, 2151113/proyecto_FIN, 2151113/proyecto_INICIO, 2151113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402151445 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS CALLES DE VILLA TALEA DE CASTRO - 149171 | 20 | Oaxaca | 280 | Villa Talea de Castro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Talea de Castro | 149171 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:280, localidad:1, direccion:CALLE IZALCO PUEBLO VILLA TALEA DE CASTRO, 68820 VILLA TALEA DE CASTRO, VILLA TALEA DE CASTRO OAXACA ENTRE CALLEJON HIGUERAS Y CALLEJON BAHIA, CALLE CAFETICULTORES NORTE LA CALLE IZALCO SE ENCUENTRA A BAJO DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-96.24726874, lat:17.36180446}} | 2022-06-01 | 2022-06-25 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:116174, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA TALEA DE CASTRO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {2151445/proyecto_FIN, 2151445/proyecto_INICIO, 2151445/proyecto_FIN, 2151445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402151560 | Acción | 184141.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184141.86, modificado:184141.86}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 151644 | 20 | Oaxaca | 420 | Santa María Lachixío |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Lachixío | 151644 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:420, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.019211, lat:16.727756}} | 2022-04-09 | 2022-12-28 | 184141.86 | 184141.86 | 184141.86 | 184141.86 | 184141.86 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PS-FAISM-MSML-420-01/2022, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU, S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA LACHIXIO, monto:184141.86, importe_modificado:184141.86}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2151560/proyecto_FIN, 2151560/proyecto_PROCESO, 2151560/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402151567 | Proyecto de inversión | 2246946.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2246946.9, modificado:2246946.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA PRIV. SIMBOLOS PATRIOS DE LA SECCIÓN SEGUNDA, ABARCA LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO - 151894 | 20 | Oaxaca | 551 | Tlacolula de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacolula de Matamoros | 151894 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1312.5, meta_modificada:1312.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:PRIVADA SIMBOLOS PATRIOS SECCION SECCIÓN SEGUNDA, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE SIMBOLOS PATRIOS, CALLE ARROYO DE LA MAÑANA LA OBRA SE UBICA A 200 METROS AL NORTE DE LA, lon:-96.48060814, lat:16.96183852}} | 2022-05-11 | 2022-07-09 | 2246946.9 | 2246946.9 | 2246946.9 | 2246946.9 | 2246946.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISM/MTM/003/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:2702780.0, importe_modificado:2702780.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1312.58}} | {2151567/proyecto_PROCESO, 2151567/proyecto_FIN, 2151567/proyecto_PROCESO, 2151567/proyecto_INICIO, 2151567/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO COMPARTE CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA CON EL PROYECTO DE INVERSION DE FOLIO NUMERO OAX220402151613, LA SUMA DE LOS MONTOS DE AMBOS PROYECTOS SUMAN EL MONTO DE $2,702,780.00, SIENDO ESTE EL MONTO DEL CONTRATO. ESTO DERIVADO DE QUE EN LA MIDS SE SEPARARON LOS DOS RUBROS DE LA OBRA: PAVIMENTO Y DRENAJE SANITARIO. , trimestre:4.0, usuario:hevilamendeza, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO COMPARTE CONTRATO Y ACTA DE ENTREGA CON EL PROYECTO DE INVERSION DE FOLIO NUMERO OAX220402151613, LA SUMA DE LOS MONTOS DE AMBOS PROYECTOS SUMAN EL MONTO DE $2,702,780.00, SIENDO ESTE EL MONTO DEL CONTRATO. ESTO DERIVADO DE QUE EN LA MIDS SE SEPARARON LOS DOS RUBROS DE LA OBRA: PAVIMENTO Y DRENAJE SANITARIO. , trimestre:4.0, usuario:hevilamendeza, fecha:2023-01-15}} | {obs1: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402151827 | Proyecto de inversión | 1414579.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349974.35, modificado:349974.35}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064605.36, modificado:1064605.36}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 158081 | 20 | Oaxaca | 201 | San Juan Juquila Vijanos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Juquila Vijanos | 158081 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 1RA PRIVADA DE HIDALGO 5 DE MAYO 1RA Y 2DA PRIVADA DE ABASOLO PUEBLO SAN JUAN JUQUILA VIJANOS, 68827 SAN JUAN JUQUILA VIJANOS, SAN JUAN JUQUILA VIJANOS OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SECCION ORIENTE, CA, lon:-96.30380878, lat:17.3544245}} | 2022-06-02 | 2022-08-30 | 1414579.71 | 1414579.71 | 1414579.71 | 1414579.71 | 1414579.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJJV-201/FISM-DF/02-001/2022, contratista:CRISTINO FILIBERTO RODRIGUEZ PELAEZ, convocante:SAN JUAN JUQUILA VIJANOS, monto:1414579.71, importe_modificado:1414579.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2151827/proyecto_INICIO, 2151827/proyecto_PROCESO, 2151827/proyecto_FIN, 2151827/proyecto_PROCESO, 2151827/proyecto_INICIO, 2151827/proyecto_FIN, 2151827/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir lo financiero y físico, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-12-28}, obs2: {observación:agregar la información del contrato, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-12-28}}
2022 | 4 | OAX220402153134 | Proyecto de inversión | 1599999 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599999.0, modificado:1599999.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL PARAJE SALINAS PARAJE OCOTAL DE LA LOCALIDAD EL FRIJOL1A ETAPA - 184322 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Tlahuitoltepec | 184322 | S | 73 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:9, direccion:RANCHERIA SALINAS, 70265 EL FRIJOL, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN UN TRAMO DEL PARAJE SALINAS AL PARAJE OCOTAL DE LA LOCALIDAD DEL FRIJOL, lon:-96.08229258, lat:17.11079217}} | 2022-06-25 | 2022-08-23 | 1599999 | 1599999 | 1599999 | 1599999 | 1599999 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT/437/COP-006/R33-FIII/2022, contratista:ARQ. YAIR ESLI MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC, monto:1599999.0, importe_modificado:1599999.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.6}} | {2153134/proyecto_INICIO, 2153134/proyecto_PROCESO, 2153134/proyecto_FIN, 2153134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402153656 | Proyecto de inversión | 978770.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:978770.09, modificado:978770.09}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 195137 | 20 | Oaxaca | 285 | San Miguel Tlacamama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tlacamama | 195137 | S | 130 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:274.0, meta_modificada:274.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:285, localidad:4, direccion:CALLEJON HACIA EL POZO DE AGUA PUEBLO EL TERRERO, 71671 EL TERRERO, SAN MIGUEL TLACAMAMA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL HACIA LA AGENCIA DE POLICIA Y CALLE RUMBO A LA IGLESIA CATOLICA, CALLE HACIA EL LIENZO CHARRO LA OBRA SE UBIC, lon:-98.08452269, lat:16.44421652}} | 2022-08-01 | 2022-09-29 | 978770.09 | 978770.09 | 978770.09 | 978770.09 | 978770.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMT/285/FIII/INV/005/04/2022, contratista:RAYMUNDO ALVAREZ SOLANO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TLACAMAMA, monto:978770.09, importe_modificado:978770.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:274.0}} | {2153656/proyecto_INICIO, 2153656/proyecto_FIN, 2153656/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402153791 | Proyecto de inversión | 1150049.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150049.82, modificado:1150049.82}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLES Y AVENIDAS DE LA POBLACIÓN EL ESPINAL, OAXACA - 198985 | 20 | Oaxaca | 30 | El Espinal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de El Espinal | 198985 | S | 4288 | 4287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3700.0, meta_modificada:3700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIUDAD EL ESPINAL, 70117 EL ESPINAL, EL ESPINAL OAXACA ENTRE Y , CALLES Y AVENIDAS EN LA POBLACIÓN DE EL ESPINAL OAXACA C.P. 70117, lon:-95.03915274, lat:16.48217232}} | 2022-07-07 | 2022-08-20 | 1150049.82 | 1150049.82 | 1150049.82 | 1150049.82 | 1150049.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MEES/20/030/02/2022, contratista:ICCODISA INGENIEROS CIVILES, CONSTRUCCION, DISEÑO, SUPERVISION Y ASESORIA, convocante:MUNICIPIO EL ESPINAL, monto:1150049.82, importe_modificado:1150049.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3700.0}} | {2153791/proyecto_INICIO, 2153791/proyecto_PROCESO, 2153791/proyecto_FIN, 2153791/proyecto_PROCESO, 2153791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402153827 | Proyecto de inversión | 570322.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570322.04, modificado:570322.04}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EXTENCION DE CONSTANCIA DEL ROSARIO CLAVE 20DPR0092R - 199603 | 20 | Oaxaca | 20 | Constancia del Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Constancia del Rosario | 199603 | S | 25 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:86.32, meta_modificada:86.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:6, direccion:PUEBLO SANTA ANA RAYON, 00000 SANTA ANA RAYÓN, CONSTANCIA DEL ROSARIO OAXACA ENTRE CALLE SOBRE CARRETERA SAN MUGUEL COPALA Y , LA OBRA SE REALIZARA TENDRO DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EXTENCION DE CONSTANCIA DEL ROSA, lon:-97.9317386, lat:17.04713063}} | 2022-08-12 | 2022-10-10 | 570322.04 | 570322.04 | 570322.04 | 570322.04 | 570322.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCR/020/FISM-DF/F-III/O.-23/C-07/2022, contratista:ELVIS VIEDMA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO, monto:570322.04, importe_modificado:570322.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:86.32}} | {2153827/proyecto_INICIO, 2153827/proyecto_PROCESO, 2153827/proyecto_FIN, 2153827/proyecto_PROCESO, 2153827/proyecto_FIN, 2153827/proyecto_INICIO, 2153827/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402154214 | Proyecto de inversión | 2149069.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2149069.16, modificado:2149069.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DOCE DE JULIO - 204747 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 204747 | S | 56 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:24, direccion:CALLE FELIX FERNANDEZ PUEBLO 12 DE JULIO, 70230 12 DE JULIO, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE CALLE SALVADOR J MENDEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA OBRA SE UBICA A UNOS 200 METROS DE LA AGENCIA A UNOS 200 MET, lon:-95.11306274, lat:17.27636902}} | 2022-01-29 | 2022-02-28 | 2149069.16 | 2149069.16 | 2149069.16 | 2149069.16 | 2149069.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJM/207/024/R33/FIII/COP/031/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO SIUX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN, monto:2149069.16, importe_modificado:2149069.16}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:17.0}} | {2154214/proyecto_INICIO, 2154214/proyecto_FIN, 2154214/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220402154245 | Proyecto de inversión | 910008.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910008.4, modificado:910008.4}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL CON PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE TIERRA NEGRA - 205070 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 205070 | S | 312 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:14, direccion:PUEBLO TIERRA NEGRA, 70242 TIERRA NEGRA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE HACIA LA IGLESIA, LA OBRA INICIA A UNOS 50 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y A UNOS 200 METROS DE LA IGLESIA CONTINUANDO POR LA CAL, lon:-95.44163766, lat:17.21533472}} | 2022-03-17 | 2022-04-30 | 910008.4 | 910008.4 | 910008.4 | 910008.4 | 910008.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJM/207/014/R33/FIII/COP/026/2022, contratista:OMAR ALTAMIRANO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN, monto:910008.4, importe_modificado:910008.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2154245/proyecto_INICIO, 2154245/proyecto_FIN, 2154245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220402154246 | Proyecto de inversión | 414990.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414990.75, modificado:414990.75}} | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON PUERTO ANGEL - 205071 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 205071 | S | 69 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.55, meta_modificada:104.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLEJON PUERTO ANGEL BARRIO SAN FRANCISCO, 70670 SALINA CRUZ, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CALLE PREGRESO Y CALLE GUAYMAS, AVENIDA PUERTO ANGEL SE ENCUENTRA UBICADO AL NOROESTE DEL MERCADO PUBLICO CON ACCESO A UN CALLEJÓN ENTRE PU, lon:-95.19145305, lat:16.17923439}} | 2022-10-04 | 2022-11-02 | 414990.75 | 414990.75 | 414990.75 | 414990.75 | 414990.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC7079/R33-FISMDF/021-2022, contratista:Construcciones Industriales BRT S.A. de C.V., convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:414990.75, importe_modificado:414990.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.55}} | {2154246/proyecto_INICIO, 2154246/proyecto_PROCESO, 2154246/proyecto_FIN, 2154246/proyecto_PROCESO, 2154246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402154324 | Proyecto de inversión | 649989.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649989.42, modificado:649989.42}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ALOTEPEC 1RA. ETAPA. - 207017 | 20 | Oaxaca | 394 | Santa María Alotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Alotepec | 207017 | S | 532 | 523 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:394, localidad:1, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA PUEBLO SANTA MARÍA ALOTEPEC, 70270 SANTA MARÍA ALOTEPEC, SANTA MARÍA ALOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y AVENIDA KONG HOY, CALLE PRIVADA DE BENITO JUAREZ LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA A 100 M DE LA , lon:-95.85303594, lat:17.09178151}} | 2022-09-12 | 2022-10-26 | 649989.42 | 649989.42 | 649989.42 | 649989.42 | 649989.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISM/MSMA/394/04/2022, contratista:INGENIERIA CIVIL Y DESARROLLOS SOUMAYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ALOTEPEC, monto:649989.42, importe_modificado:649989.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2154324/proyecto_INICIO, 2154324/proyecto_PROCESO, 2154324/proyecto_FIN, 2154324/proyecto_INICIO, 2154324/proyecto_FIN, 2154324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solventar, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:solventar, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:solventar, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:solventar, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402154875 | Proyecto de inversión | 761042.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761042.31, modificado:761042.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO - 214371 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 214371 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:342.0, meta_modificada:342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:36, direccion:PUEBLO CERRO DE AGUILA TEPANTEPEC, 68267 CERRO DE ÁGUILA TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA DENTRO DE LA AGENCIA DE POLICIA EN DIVERSOS PARAJES EN SENTIDO NORTE SUR ESTE Y OESTE. REBASA 2, lon:-97.04165568, lat:17.01192706}} | 2022-07-29 | 2022-10-25 | 761042.31 | 761042.31 | 761042.31 | 761042.31 | 761042.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, monto:761042.31, importe_modificado:761042.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:342.0}} | {2154875/proyecto_INICIO, 2154875/proyecto_FIN, 2154875/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402154998 | Proyecto de inversión | 2481093.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2481093.34, modificado:2481093.34}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL PARAJE PIEDRA BLANCA A SANTA CRUZ OZOLOTEPEC DEL KM DOS MAS CUATROCIENTOS AL KM TRES MAS CUATROCIENTOS - 214909 | 20 | Oaxaca | 211 | San Juan Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Ozolotepec | 214909 | S | 600 | 591 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:860.0, meta_modificada:860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:2, direccion:BRECHA TRAMO DE PARAJE PIEDRA BLANCA - SANTA CRUZ OZOLOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN ANDRÉS LOVENO, 70897 SAN ANDRÉS LOVENE, SAN JUAN OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE Y , DE LA , lon:-96.20956837, lat:16.03605281}} | 2022-06-03 | 2022-08-31 | 2481093.34 | 2481093.34 | 2481093.34 | 2481093.34 | 2481093.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJO/211/FIII/03/2022, contratista:Grupo Constructor Yedzell, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC, monto:2481093.34, importe_modificado:2481093.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:860.0}} | {2154998/proyecto_FIN, 2154998/proyecto_INICIO, 2154998/proyecto_FIN, 2154998/proyecto_PROCESO, 2154998/proyecto_FIN, 2154998/proyecto_PROCESO, 2154998/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402155032 | Proyecto de inversión | 1258157.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258157.7, modificado:1329953.42}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN SAN PEDRO IXTLAHUACA - 215106 | 20 | Oaxaca | 310 | San Pedro Ixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixtlahuaca | 215106 | S | 125 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:PRIVADA MATAMOROS INTERIOR SN BARRIO SAN BLAS, 71246 SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA ENTRE PRIVADA MATAMOROS Y CAMINO A LA AGENCIA DE BUENA VISTA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE , lon:-96.81177534, lat:17.05946511}} | 2022-05-10 | 2022-11-25 | 1329953.42 | 1329953.42 | 1329953.42 | 1329953.42 | 1329953.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122340, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:1258157.7, importe_modificado:1329953.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:200.0}} | {2155032/proyecto_INICIO, 2155032/proyecto_PROCESO, 2155032/proyecto_INICIO, 2155032/proyecto_FIN, 2155032/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402155211 | Proyecto de inversión | 276497 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276497.0, modificado:276497.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CANDELARIA YEGOLE - 216048 | 20 | Oaxaca | 449 | Santa María Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Zoquitlán | 216048 | S | 67 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:344.93, meta_modificada:344.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:449, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CANDELARIA YEGOLE, 70490 CANDELARIA YEGOLÉ, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA IGLESIA Y AGENCIA DE POLICIA, lon:-96.30880712, lat:16.49321566}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 276497 | 276497 | 276497 | 276497 | 276497 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128894, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN, monto:276497.0, importe_modificado:276497.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:344.93}} | {2155211/proyecto_INICIO, 2155211/proyecto_PROCESO, 2155211/proyecto_FIN, 2155211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solventar, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:solventar, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:solventar, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:solventar, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402155284 | Proyecto de inversión | 395692.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395692.5, modificado:395692.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES OBREGÓN Y COLOSIO - 216596 | 20 | Oaxaca | 537 | Silacayoápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Silacayoápam | 216596 | S | 101 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1102.6, meta_modificada:1102.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:537, localidad:10, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO SAN JERÓNIMO PROGRESO, 69407 SAN JERÓNIMO PROGRESO, SILACAYOÁPAM OAXACA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE COLOSIO, AVENIDA MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES DE ALVARO OBREGON Y COLOSIO A 10, lon:-98.15680437, lat:17.44544494}} | 2022-05-17 | 2022-06-30 | 395692.5 | 395692.5 | 395692.5 | 395692.5 | 395692.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:117057, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SILACAYOÁPAM, monto:395692.5, importe_modificado:395692.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1102.6}} | {2155284/proyecto_INICIO, 2155284/proyecto_PROCESO, 2155284/proyecto_FIN, 2155284/proyecto_PROCESO, 2155284/proyecto_FIN, 2155284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402155583 | Proyecto de inversión | 1530036 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530036.0, modificado:1530036.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN CON CLAVE 20DPR10661E - 217657 | 20 | Oaxaca | 376 | Santa Cruz de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz de Bravo | 217657 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:376, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO PUEBLO SANTA CRUZ DE BRAVO, 69460 SANTA CRUZ DE BRAVO, SANTA CRUZ DE BRAVO OAXACA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA HIDALGO, ES LA ÚNICA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD EN LA CANCHA DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA MI, lon:-98.22271524, lat:17.58350027}} | 2022-09-10 | 2022-10-24 | 1530036 | 1530036 | 1530036 | 1530036 | 1530036 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/SCB/376/R33/FISMDF/04/2022, contratista:ALVADARO DAZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, convocante:municipio de santa cruz de bravo, monto:1530036.0, importe_modificado:1530036.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:435.0}} | {2155583/proyecto_INICIO, 2155583/proyecto_PROCESO, 2155583/proyecto_FIN, 2155583/proyecto_PROCESO, 2155583/proyecto_FIN, 2155583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402155696 | Proyecto de inversión | 741305 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741305.0, modificado:741305.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SAN JUAN ÑUMI LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO - 218145 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 218145 | S | 38 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:207.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:25, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA PUEBLO NUEVO, 69809 PUEBLO NUEVO, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI UBICADA A UN COSTADO DE LA CA, lon:-97.77201556, lat:17.44294493}} | 2022-08-01 | 2022-11-28 | 741305 | 741305 | 741305 | 741305 | 741305 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119833, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:741305.0, importe_modificado:741305.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:207.4}} | {2155696/proyecto_INICIO, 2155696/proyecto_FIN, 2155696/proyecto_PROCESO, 2155696/proyecto_FIN, 2155696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402155872 | Proyecto de inversión | 558720 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558720.0, modificado:558720.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA EN LA CALLE PRINCIPAL ENFRENTE DE LA PRIMARIA BILINGUE HASTA LA AGENCIA MUNICIPAL Y CALLES LAS FLORES ENFRENTE DE LA ESCEULA COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DE PLAYA GRANDE - 219279 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huamelula | 219279 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:42, direccion:CALLE PRINCIPAL Y LAS FLORES COLONIA PLAYA GRANDE, 70770 PLAYA GRANDE, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE CALLE DE LA ESCEULA PRIMARIA BILINGUE Y CALLE LAS FLORES, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL Y CALLE LAS FLORES D, lon:-95.90826659, lat:15.84282593}} | 2022-08-22 | 2022-10-20 | 558720 | 558720 | 558720 | 558720 | 558720 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-06/307/FISM-DF/016/2022, contratista:JOSE ROBERTO RAMOS SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA, monto:558720.0, importe_modificado:558720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2155872/proyecto_PROCESO, 2155872/proyecto_INICIO, 2155872/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402155879 | Proyecto de inversión | 878885.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878885.7, modificado:878885.7}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA DEL PARAJE LAGOCHA AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO - 219327 | 20 | Oaxaca | 325 | San Pedro Quiatoni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Quiatoni | 219327 | S | 1916 | 1854 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1925.0, meta_modificada:1925.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:39, direccion:CALLE VICENTE FOX PUEBLO SOLEDAD LAS SALINAS, 70486 LA SOLEDAD SALINAS, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA ENTRE CALLE MONTE ALBAN Y CARRETERA A SAN PEDRO QUIATONI, CAMINO AL PARAJE LAGOCHA LA OBRA INICIA A UNOS 800 METROS DE LA AGENCIA, lon:-96.00529723, lat:16.66376677}} | 2022-10-07 | 2022-11-05 | 878885.7 | 878885.7 | 878885.7 | 878885.7 | 878885.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMYDTDF/325/010-21/2022, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:878885.7, importe_modificado:878885.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1925.0}} | {2155879/proyecto_INICIO, 2155879/proyecto_PROCESO, 2155879/proyecto_FIN, 2155879/proyecto_PROCESO, 2155879/proyecto_FIN, 2155879/proyecto_INICIO, 2155879/proyecto_PROCESO, 2155879/proyecto_FIN, 2155879/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402155958 | Proyecto de inversión | 377978.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377978.72, modificado:377978.72}} | REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE PUBLICO - 219759 | 20 | Oaxaca | 459 | Villa de Santiago Chazumba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Santiago Chazumba | 219759 | S | 36 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:459, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ VILLA VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, 69010 VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA, VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CORREDOR AYUNTAMIENTO, CIRCUNVALACION ALLENDE SE UBICA FRENTE AL AYUNTAMIENTO ENTRE, lon:-97.6800421, lat:18.18876511}} | 2022-06-16 | 2022-07-15 | 377978.72 | 377978.72 | 377978.72 | 377978.72 | 377978.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP.MSCH/2022/FISMDF.007, contratista:JORGE ALFARO CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO CHAZUMBA, monto:377978.72, importe_modificado:377978.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2155958/proyecto_INICIO, 2155958/proyecto_FIN, 2155958/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Las ligas no muestran el documento. Pide un inicio de sesión., trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | OAX220402155992 | Proyecto de inversión | 698950 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698950.0, modificado:698950.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL PARAJE EL DESBARRANCADERO - 219864 | 20 | Oaxaca | 237 | San Marcos Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Marcos Arteaga | 219864 | S | 177 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:237, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUERTO SAN MARCOS ARTEAGA, 69270 SAN MARCOS ARTEAGA, SAN MARCOS ARTEAGA OAXACA ENTRE CALLE ITURBIDE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN EL PARAJE EL DESBARRANCADERO A UNOS 300 METROS DE LA ZAPATERIA EL BARA BARA, lon:-97.85686499, lat:17.72016415}} | 2022-09-12 | 2022-11-10 | 698950 | 698950 | 698950 | 698950 | 698950 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMA/FAISMYDTDF/237/022-03/2022, contratista:Grupo Constructor Cazora S.A. de C.V., convocante:SAN MARCOS ARTEAGA, monto:698950.0, importe_modificado:698950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2155992/proyecto_FIN, 2155992/proyecto_INICIO, 2155992/proyecto_PROCESO, 2155992/proyecto_FIN, 2155992/proyecto_INICIO, 2155992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402156193 | Proyecto de inversión | 2231729.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2231729.39, modificado:2231729.39}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA - 220861 | 20 | Oaxaca | 432 | Santa María Temaxcalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Temaxcalapa | 220861 | S | 815 | 651 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2975.22, meta_modificada:2975.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:432, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA PUERTO SANTA MARÍA TEMAXCALAPA, 68834 SANTA MARÍA TEMAXCALAPA, SANTA MARÍA TEMAXCALAPA OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE PIPIA, LA RED DE DISTRIBUCION SE RALIZARA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD COM, lon:-96.16363318, lat:17.38036234}} | 2022-08-08 | 2022-11-05 | 2231729.39 | 2231729.39 | 2231729.39 | 2231729.39 | 2231729.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSTMT/FAISMYDTDF/432/003-04/2022, contratista:Huesca Ingeniería y proyectos, S.A de C.V., convocante:SANTA MARIA TEMAXCALAPA, monto:2231729.39, importe_modificado:2231729.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2975.22}} | {2156193/proyecto_INICIO, 2156193/proyecto_PROCESO, 2156193/proyecto_FIN, 2156193/proyecto_INICIO, 2156193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402156194 | Proyecto de inversión | 705693.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705693.92, modificado:705693.92}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 220870 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 220870 | S | 119 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:176.61, meta_modificada:176.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION DE PEÑA DE LETRA - PEÑA DE LETRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 165 PUEBLO PEÑA DE LETRA TEPANTEPEC, 68267 PEÑA DE LETRA TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA A ESPA, lon:-97.02216563, lat:16.99842969}} | 2022-09-29 | 2022-12-12 | 705693.92 | 705693.92 | 705693.92 | 705693.92 | 705693.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/FISM-DF/426/60/28/2022, contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, monto:705693.92, importe_modificado:705693.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:176.61}} | {2156194/proyecto_FIN, 2156194/proyecto_PROCESO, 2156194/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402156202 | Proyecto de inversión | 1171576.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171576.16, modificado:1171576.16}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ACUEDUCTO DE PEMEX Y CALLE INDEPENDENCIA DE LA COLONIA SANTA ELENA DEL BARRIO SANTA CRUZ - 220934 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tehuantepec | 220934 | S | 60 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:265.3, meta_modificada:265.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:117, direccion:CALLE ACUEDUCTO DE PEMEX Y CALLE INDEPENDENCIA BARRIO SANTA ELENA, 70760 COLONIA SANTA ELENA DE LA CRUZ, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y CALLE INDEPENDENCIA, LA OBRA SE ENCUETRA UBICADA EN LA CALLE , lon:-95.23910948, lat:16.29342357}} | 2022-07-06 | 2022-08-04 | 1171576.16 | 1171576.16 | 1171576.16 | 1171576.16 | 1171576.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/F-III/060/017/2022, contratista:EMMANUELREYES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:1171576.16, importe_modificado:1171576.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:265.3}} | {2156202/proyecto_INICIO, 2156202/proyecto_PROCESO, 2156202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402156299 | Proyecto de inversión | 732732.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732732.59, modificado:732732.59}} | CONSTRUCCIÓN DE GALERÍAS FILTRANTES EN EL PARAJE LOS FILTROS, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CACAOTEPEC - 221354 | 20 | Oaxaca | 227 | San Lorenzo Cacaotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Cacaotepec | 221354 | S | 622 | 602 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA REPRESA PARAJE LOS FILTROS, 68263 SAN LORENZO CACAOTEPEC, SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ACCESO PRICIPAL Y , SE UBICA AN LA CALLE ACCESO PRINCIPAL APROXIMADAMENTE A 140 METROS DE LA REP, lon:-96.817778, lat:17.101944}} | 2022-09-06 | 2022-11-04 | 732732.59 | 732732.59 | 732732.59 | 732732.59 | 732732.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/227/FISMDF/OP/008/111/2022, contratista:ASESORÍA Y CONSTRUCCIÓN ABANER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC, monto:732732.59, importe_modificado:732732.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {2156299/proyecto_INICIO, 2156299/proyecto_FIN, 2156299/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402156510 | Proyecto de inversión | 72000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72000.01, modificado:980466.12}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ALLENDE, EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO - 222817 | 20 | Oaxaca | 71 | Pluma Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pluma Hidalgo | 222817 | S | 307 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO PLUMA HIDALGO, 70960 PLUMA HIDALGO, PLUMA HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE MATAMOROS EL MURO A CONSTRUIR SE UBICA A 60 M DE LA PARROQUIA DE SANTA MARIA DE GUADALUPE, lon:-96.42090117, lat:15.92641882}} | 2022-01-03 | 2022-02-16 | 980466.12 | 980466.12 | 980466.12 | 980466.12 | 980466.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPH/071/BANOBRAS-FISMDF/COP-IR/03/2022, contratista:CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, monto:980466.12, importe_modificado:980466.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.0}} | {2156510/proyecto_INICIO, 2156510/proyecto_FIN, 2156510/proyecto_PROCESO, 2156510/proyecto_FIN, 2156510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402156920 | Proyecto de inversión | 286187.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286187.4, modificado:286187.4}} | EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA ENTUBADA - 224985 | 20 | Oaxaca | 405 | Villa de Chilapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Chilapa de Díaz | 224985 | S | 79 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:405, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO CHILAPA DE CIAZ - SAN MARCOS MONTE DE LEON MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 950 PUEBLO SAN MARCOS MONTE DE LEÓN, 69545 SAN MARCOS MONTE DE LEÓN, VILLA DE CHILAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LAZAR, lon:-97.6206391, lat:17.53767005}} | 2022-09-19 | 2022-10-18 | 286187.4 | 286187.4 | 286187.4 | 286187.4 | 286187.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVCD/FISM/405/013/2022-03, contratista:Proyectos Y Construcciones Lumtsa S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA CHILAPA DE DIÁZ, monto:286187.4, importe_modificado:286187.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2156920/proyecto_FIN, 2156920/proyecto_INICIO, 2156920/proyecto_PROCESO, 2156920/proyecto_INICIO, 2156920/proyecto_FIN, 2156920/proyecto_PROCESO, 2156920/proyecto_FIN, 2156920/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402156962 | Proyecto de inversión | 543230.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543230.67, modificado:543230.67}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAREZ 3RA ETAPA - 225214 | 20 | Oaxaca | 114 | San Baltazar Yatzachi el Bajo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Baltazar Yatzachi el Bajo | 225214 | S | 55 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:437.5, meta_modificada:437.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:2, direccion:CALLE JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO YATZACHI EL ALTO, 68865 YATZACHI EL ALTO, SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE COMISION DE FESTEJOS, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE REVOLUCION A 450 MTS DE DISTAN, lon:-96.23108571, lat:17.22521623}} | 2022-11-10 | 2022-12-09 | 543230.67 | 543230.67 | 543230.67 | 543230.67 | 543230.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBYEB/YEA/R33/FISMDF/004/2022, contratista:MARLIN SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO, monto:543230.67, importe_modificado:543230.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:437.5}} | {2156962/proyecto_INICIO, 2156962/proyecto_PROCESO, 2156962/proyecto_FIN, 2156962/proyecto_PROCESO, 2156962/proyecto_FIN, 2156962/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157281 | Proyecto de inversión | 878692.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878692.51, modificado:878692.51}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD PALMA CUATA - 226524 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 226524 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:414.63, meta_modificada:414.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:227, direccion:ANDADOR PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA PALMA CUATA, 68425 PALMA CUATA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE Y , ANDADOR TERRENOS PARTICULARES EL PROYECTO SE LOCALIZA EN INMEDIACIONES DE LA LOCALIDAD ACCESANDO DESDE DIRECC, lon:-96.62137033, lat:18.36234368}} | 2022-05-23 | 2022-06-21 | 878692.51 | 878692.51 | 878692.51 | 878692.51 | 878692.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MAP/2022/002/050, contratista:JOSUE LAGUNES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAX., monto:878692.51, importe_modificado:878692.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:414.63}} | {2157281/proyecto_FIN, 2157281/proyecto_PROCESO, 2157281/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157345 | Proyecto de inversión | 484980 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484980.0, modificado:484980.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REFORMA - 226768 | 20 | Oaxaca | 325 | San Pedro Quiatoni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Quiatoni | 226768 | S | 281 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:23, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO LA MANCORNADA, 70487 LA MANCORNADA, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MORELOS, CARRETERA CARRETERA A SALINAS LA CALLE SE UBICA A UNOS METROS DE LA AGENCIA Y A UNOS 100 METROS DEL , lon:-96.01955465, lat:16.64843336}} | 2022-10-24 | 2022-11-22 | 484980 | 484980 | 484980 | 484980 | 484980 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMYDTDF/325/017-24/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:484980.0, importe_modificado:484980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:325.0}} | {2157345/proyecto_INICIO, 2157345/proyecto_PROCESO, 2157345/proyecto_INICIO, 2157345/proyecto_FIN, 2157345/proyecto_PROCESO, 2157345/proyecto_FIN, 2157345/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157422 | Proyecto de inversión | 5800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5800000.0, modificado:5800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 227129 | 20 | Oaxaca | 325 | San Pedro Quiatoni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Quiatoni | 227129 | S | 2067 | 1887 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1150.2, meta_modificada:1150.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN PEDRO QUIATONI, 70486 SAN PEDRO QUIATONI, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CAMINO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE INDEPEND, lon:-96.02983708, lat:16.78526478}} | 2022-02-21 | 2022-08-19 | 5800000 | 5800000 | 5800000 | 5800000 | 5800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMYDTDF/325/003-04/2022, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:5800000.0, importe_modificado:5800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1150.2}} | {2157422/proyecto_PROCESO, 2157422/proyecto_FIN, 2157422/proyecto_INICIO, 2157422/proyecto_FIN, 2157422/proyecto_PROCESO, 2157422/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157544 | Proyecto de inversión | 511998.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511998.79, modificado:511998.79}} | REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUNDA ETAPA - 227751 | 20 | Oaxaca | 560 | Villa Díaz Ordaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Díaz Ordaz | 227751 | S | 1556 | 1353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:411.64, meta_modificada:411.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:560, localidad:1, direccion:CALLE A LA GALERIA PUEBLO VILLA DÍAZ ORDAZ, 70410 VILLA DÍAZ ORDAZ, VILLA DÍAZ ORDAZ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SERÁ EJECUTADA EN EL PARAJE DENOMINADO LENICHI DONDE SE ENCUENTRA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES D, lon:-96.43661621, lat:16.98617158}} | 2022-09-01 | 2022-10-15 | 511998.79 | 511998.79 | 511998.79 | 511998.79 | 511998.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-05/MVDO-560/IR-06/R-33-FISMDF/4/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EMISAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DÍAZ ORDAZ, monto:511998.79, importe_modificado:511998.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:411.64}} | {2157544/proyecto_INICIO, 2157544/proyecto_PROCESO, 2157544/proyecto_FIN, 2157544/proyecto_PROCESO, 2157544/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157549 | Proyecto de inversión | 742332.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742332.84, modificado:742332.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN SAN PEDRO MIXTEPEC, LOCALIDAD PUERTO ESCONDIDO COLONIA LA PAZ - 227763 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 227763 | S | 145 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.93, meta_modificada:19.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LA PAZ, 71985 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MAR DE BENGALA, CALLE OCEÁNO PACÍFICO LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES FRANCISCO VILLA Y, lon:-97.07548779, lat:15.88076497}} | 2022-06-06 | 2022-07-05 | 742332.84 | 742332.84 | 742332.84 | 742332.84 | 742332.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM/318/R-33/FISMDF/005/2022, contratista:DIAZZERO DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO MIXTEPEC DTTO. 22, monto:742332.84, importe_modificado:742332.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.93}} | {2157549/proyecto_INICIO, 2157549/proyecto_PROCESO, 2157549/proyecto_FIN, 2157549/proyecto_PROCESO, 2157549/proyecto_FIN, 2157549/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157567 | Proyecto de inversión | 149849.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149849.1, modificado:149849.1}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CHAGA - 227813 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 227813 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL PARAJE LA CHAGA, 70800 LA CHAGA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE LA CHAGA Y , SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL CERCA DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA CHAGA MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, lon:-96.57512051, lat:16.4085934}} | 2022-08-24 | 2022-09-22 | 149849.1 | 149849.1 | 149849.1 | 149849.1 | 149849.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISMDF/MMPD/059/ADJ/35/2022, contratista:INFRAESTRUCTURA GAP DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:149849.1, importe_modificado:149849.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2157567/proyecto_INICIO, 2157567/proyecto_FIN, 2157567/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157628 | Proyecto de inversión | 1553304.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1553304.6, modificado:1553304.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN PEDRO MIXTEPEC, LOCALIDAD PUERTO ESCONDIDO COLONIA AEROPUERTO EN CALLE 05 DE FEBRERO - 228059 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 228059 | S | 38 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1332.0, meta_modificada:1332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:CALLE 05 DE FEBRERO COLONIA AEROPUERTO, 71985 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 05 DE MAYO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES 05 DE MAYO Y VENUSTIANO CAR, lon:-97.08153096, lat:15.88511947}} | 2022-07-06 | 2022-08-04 | 1553304.6 | 1553304.6 | 1553304.6 | 1553304.6 | 1553304.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM/318/R-33/FISMDF/007/2022, contratista:ESTRUCTURAS FERRYACERO S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO MIXTEPEC DTTO. 22, monto:1553304.6, importe_modificado:1553304.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1332.0}} | {2157628/proyecto_PROCESO, 2157628/proyecto_INICIO, 2157628/proyecto_FIN, 2157628/proyecto_INICIO, 2157628/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:checar liga del acta entrega no habre archivo, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | OAX220402157634 | Proyecto de inversión | 2397273.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479454.67, modificado:479454.67}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1318500.33, modificado:1318500.33}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:599318.33, modificado:599318.33}} | CONSTRUCCION DE 35 SANITARIOS CON BIODIGESTOR ETAPA UNICA - 228077 | 20 | Oaxaca | 213 | San Juan Quiahije | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Quiahije | 228077 | S | 94 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:1, direccion:CALLE AV. QUIAHIJE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JUAN QUIAHIJE, 71870 SAN JUAN QUIAHIJE, SAN JUAN QUIAHIJE OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ARROYO NARANJO, SE LOCALIZAN EN DIFERENTES COORDENADAS 16181.03N97, lon:-97.32254875, lat:16.30121541}} | 2022-07-01 | 2022-11-01 | 2397273.33 | 2397273.33 | 2397273.33 | 2397273.33 | 2397273.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJQ/PROAGUA/213/01/09/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR FRYAV S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHIJE, monto:2397273.33, importe_modificado:2397273.33}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:35.0}} | {2157634/proyecto_PROCESO, 2157634/proyecto_FIN, 2157634/proyecto_INICIO, 2157634/proyecto_PROCESO, 2157634/proyecto_FIN, 2157634/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:checar liga del acta entrega recepcion importe, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-09}}
2022 | 4 | OAX220402157637 | Proyecto de inversión | 2090402.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2090402.31, modificado:2090402.31}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO AGILEO GUTIERREZ SILVA PRIMERA ETAPA EN SAN PEDRO MIXTEPEC, LOCALIDAD BAJOS DE CHILA - 228088 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 228088 | S | 3447 | 3247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE COLONIA CENTRO, 71996 BAJOS DE CHILA, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE MORELOS, CALLE COBAO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO AGILEO GUTIERREZ SILVA DE LA LOCALID, lon:-97.12705485, lat:15.91816943}} | 2022-07-25 | 2022-09-22 | 2090402.31 | 2090402.31 | 2090402.31 | 2090402.31 | 2090402.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM/318/R-33/FISMDF/011/2022, contratista:RUIZ-O INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO MIXTEPEC DTTO. 22, monto:2090402.31, importe_modificado:2090402.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2157637/proyecto_INICIO, 2157637/proyecto_PROCESO, 2157637/proyecto_FIN, 2157637/proyecto_PROCESO, 2157637/proyecto_FIN, 2157637/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157672 | Proyecto de inversión | 796043.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796043.24, modificado:796043.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN SAN PEDRO MIXTEPEC, LOCALIDAD SAN ANDRÉS COPALA - 228222 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 228222 | S | 767 | 629 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:5, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS COPALA, 71997 SAN ANDRÉS COPALA, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO SAN ANDRES COPALA Y CAMINO SAN PEDRO MIXTEPEC, LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIRECCIÓN DONDE SE ENCONTRABA EL ANTERIOR TANQUE SOBRE UNOS TERR, lon:-97.14421335, lat:16.00088852}} | 2022-08-16 | 2022-09-14 | 796043.24 | 796043.24 | 796043.24 | 796043.24 | 796043.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM/318/R-33/FISMDF/013/2022, contratista:INFRAESTRUCTURA BALS S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO MIXTEPEC DTTO. 22, monto:796043.24, importe_modificado:796043.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}} | {2157672/proyecto_INICIO, 2157672/proyecto_PROCESO, 2157672/proyecto_FIN, 2157672/proyecto_PROCESO, 2157672/proyecto_FIN, 2157672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157697 | Proyecto de inversión | 383222.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383222.34, modificado:383222.34}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN SAN PEDRO MIXTEPEC, LOCALIDAD PUERTO ESCONDIDO SECTOR REFORMA C EN AVENIDA PRINCIPAL - 228307 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 228307 | S | 123 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.6, meta_modificada:35.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:9, direccion:AVENIDA PRINCIPAL SECTOR SECTOR REFORMA, 71984 PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAS PALMAS, CALLE 17 DE MARZO LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y LAS PALMAS., lon:-97.06455248, lat:15.8718421}} | 2022-08-29 | 2022-09-27 | 383222.34 | 383222.34 | 383222.34 | 383222.34 | 383222.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM/318/R-33/FISMDF/016/2022, contratista:ESTRUCTURAS FERRYACERO S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO MIXTEPEC DTTO. 22, monto:383222.34, importe_modificado:383222.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.6}} | {2157697/proyecto_INICIO, 2157697/proyecto_PROCESO, 2157697/proyecto_FIN, 2157697/proyecto_PROCESO, 2157697/proyecto_FIN, 2157697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157710 | Proyecto de inversión | 1243370.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243370.12, modificado:1243370.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN PEDRO MIXTEPEC, LOCALIDAD BAJOS DE CHILA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA EN CALLE CUAUHTÉMOC Y FLORES MAGÓN - 228348 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 228348 | S | 135 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:973.0, meta_modificada:973.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:CALLE FLORES MAGÓN Y CUAUHTEMOC COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 71996 BAJOS DE CHILA, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA 12 DE OCTUBRE, BOULEVARD 05 DE FEBRERO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE FLORES MA, lon:-97.12209858, lat:15.92181721}} | 2022-09-05 | 2022-10-04 | 1243370.12 | 1243370.12 | 1243370.12 | 1243370.12 | 1243370.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM/318/R-33/FISMDF/019/2022, contratista:RUIZ-O INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO MIXTEPEC DTTO. 22, monto:1243370.12, importe_modificado:1243370.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:973.0}} | {2157710/proyecto_FIN, 2157710/proyecto_INICIO, 2157710/proyecto_FIN, 2157710/proyecto_PROCESO, 2157710/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157852 | Proyecto de inversión | 379932.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379932.36, modificado:379932.36}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 229100 | 20 | Oaxaca | 326 | San Pedro Sochiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro Sochiápam | 229100 | S | 38 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:326, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO RUMBO A SAN JUAN ZAPOTITLAN PUEBLO EL RETUMBADERO, 68665 EL RETUMBADERO, SAN PEDRO SOCHIÁPAM OAXACA ENTRE CALLE CAMINO RUMBO A SAN JUAN ZAPOTITLAN Y , LA UBICACION DELA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS 17.80, lon:-96.6525481, lat:17.8042021}} | 2022-10-12 | 2022-12-10 | 379932.36 | 379932.36 | 379932.36 | 379932.36 | 379932.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124504, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM, monto:379932.36, importe_modificado:379932.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2157852/proyecto_PROCESO, 2157852/proyecto_INICIO, 2157852/proyecto_FIN, 2157852/proyecto_INICIO, 2157852/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157921 | Proyecto de inversión | 259863.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259863.23, modificado:259863.23}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES LOCALIDAD EL NANCHE - 229491 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 229491 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:124.39, meta_modificada:124.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:107, direccion:ANDADOR PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA EL NANCHE, 68422 EL NANCHE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE Y , ANDADOR TERRENOS PARTICULARES EL PROYECTO SE LOCALIZA EN INMEDIACIONES DE PREDIOS DE LA LOCALIDAD ACCESANDO DESDE, lon:-96.62438185, lat:18.54430007}} | 2022-06-06 | 2022-07-05 | 259863.23 | 259863.23 | 259863.23 | 259863.23 | 259863.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MAP/2022/002/069, contratista:JOSUE LAGUNES SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA OAX., monto:259863.23, importe_modificado:259863.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:124.34}} | {2157921/proyecto_PROCESO, 2157921/proyecto_INICIO, 2157921/proyecto_PROCESO, 2157921/proyecto_INICIO, 2157921/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158015 | Proyecto de inversión | 1399395.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399395.1, modificado:1399395.1}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN DIFERENTES CALLES DE LA POBLACION - 229902 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Atzompa | 229902 | S | 2600 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2108.0, meta_modificada:2108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:CALLE OYAMEL RESIDENCIAL FRANCISCO VILLA, 71223 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO NACIONAL Y CALLE GUAMUCHES, EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA IGLESIA CRISTIANA DIOS CON NOSOTROS TA, lon:-96.76511936, lat:17.09086115}} | 2022-04-25 | 2022-07-23 | 1399395.1 | 1399395.1 | 1399395.1 | 1399395.1 | 1399395.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMA/FISMDF/399/071/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TURAVEN S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA ATZOMPA, monto:1399395.1, importe_modificado:1399395.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2108.0}} | {2158015/proyecto_INICIO, 2158015/proyecto_PROCESO, 2158015/proyecto_FIN, 2158015/proyecto_PROCESO, 2158015/proyecto_FIN, 2158015/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158049 | Proyecto de inversión | 343322.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343322.85, modificado:343322.85}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES EN LOCALIDAD JOSEFA ORTIZ LA JOSEFITA - 230079 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 230079 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:167.94, meta_modificada:167.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:89, direccion:ANDADOR PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA LA JOSEFITA, 68428 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (LA JOSEFITA), ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE ANDADOR UNO Y ANDADOR TRES, ANDADOR TERRENOS PARTICULARES EL PROYECTO SE LOCALIZA EN INM, lon:-96.46579557, lat:18.41108796}} | 2022-02-24 | 2022-03-25 | 343322.85 | 343322.85 | 343322.85 | 343322.85 | 343322.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MAP/2022/002/051, contratista:CONSUELO JUNCO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:343322.85, importe_modificado:343322.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:167.94}} | {2158049/proyecto_INICIO, 2158049/proyecto_PROCESO, 2158049/proyecto_FIN, 2158049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158122 | Proyecto de inversión | 1484788.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1484788.91, modificado:1484788.91}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GRIJALVA - 230518 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Atzompa | 230518 | S | 55 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1052.31, meta_modificada:1052.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:3, direccion:CALLE GRIJALVA COLONIA SAN JERÓNIMO YAHUICHE, 71220 SAN JERÓNIMO YAHUICHE, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE CALLE RIO BALSAS Y PROLONGACION ALLENDE, LA CALLE GRIJALVA SE UBICA ENTRE LAS CALLES IGNACIO DE LOYOLA Y CAMINO SAN L, lon:-96.77106209, lat:17.10424976}} | 2022-06-17 | 2022-09-14 | 1484788.91 | 1484788.91 | 1484788.91 | 1484788.91 | 1484788.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMA/FISMDF/399/016/2022, contratista:PROGRAMACION Y EJECUCION DE PROYECTOS SABER S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA ATZOMPA, monto:1484788.91, importe_modificado:1484788.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1052.31}} | {2158122/proyecto_INICIO, 2158122/proyecto_PROCESO, 2158122/proyecto_FIN, 2158122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158172 | Proyecto de inversión | 1218343.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218343.59, modificado:1218343.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLÁN - 230788 | 20 | Oaxaca | 523 | Santo Domingo Yanhuitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Yanhuitlán | 230788 | S | 827 | 676 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2800.0, meta_modificada:1058.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:523, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO SANTO DOMINGO YANHUITLÁN, 69660 SANTO DOMINGO YANHUITLÁN, SANTO DOMINGO YANHUITLÁN OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ABASOLO, CALLE ALLENDE LA OBRA SE UBICA A 2 CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPA, lon:-97.3427938, lat:17.5299097}} | 2022-07-18 | 2022-09-15 | 1218343.59 | 1218343.59 | 1218343.59 | 1218343.59 | 1218343.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSDY/FISMDF/523/05/2022, contratista:RUBEN GARCIA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN, monto:1218343.59, importe_modificado:1218343.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1058.0}} | {2158172/proyecto_INICIO, 2158172/proyecto_PROCESO, 2158172/proyecto_FIN, 2158172/proyecto_INICIO, 2158172/proyecto_PROCESO, 2158172/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158175 | Proyecto de inversión | 1566676.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566676.64, modificado:1566676.64}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PRIV. DE ENCINO, CAMINO A LA LABOR, PRIV. DE PORFIRIO DIAZ Y CALLE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PEÑASCO MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO, DISTRITO DE MIAHUATLAN, OAXACA, SEGUNDA ETAPA - 230821 | 20 | Oaxaca | 167 | San José del Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José del Peñasco | 230821 | S | 84 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PARAJE SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, 70833 SAN JOSÉ DEL PEÑASCO, SAN JOSÉ DEL PEÑASCO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PRIMERA DE PORFIRIO DIAZ, LA OBRS INICIARA EN LA CALLE HIDALGO A UN , lon:-96.50771311, lat:16.31678388}} | 2022-04-25 | 2022-07-23 | 1566676.64 | 1566676.64 | 1566676.64 | 1566676.64 | 1566676.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJP/004/2022, contratista:ROBERTO ISMAEL VASQUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO, monto:1566676.64, importe_modificado:1566676.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {2158175/proyecto_INICIO, 2158175/proyecto_PROCESO, 2158175/proyecto_FIN, 2158175/proyecto_PROCESO, 2158175/proyecto_FIN, 2158175/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158179 | Proyecto de inversión | 463120 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO GENERAL VEINTIOCHO, monto:113120.0, modificado:113120.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULDIDEPORTIVO Y PLAZA PUBLICA - 230836 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dionisio Ocotepec | 230836 | S | 160 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:10, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA LAS FLORES, 70495 LAS FLORES, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE A LA CASA DE SALUD Y , CAMINO A SAN DIONISIO LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA RANCHERIA EN LA PLAZA PUBLICA FRENTE A LA AGENCIA MU, lon:-96.38459383, lat:16.76008633}} | 2022-06-20 | 2022-09-30 | 463120 | 463120 | 463120 | 463120 | 463120 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125737, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC, monto:463120.0, importe_modificado:463120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:300.0}} | {2158179/proyecto_PROCESO, 2158179/proyecto_INICIO, 2158179/proyecto_FIN, 2158179/proyecto_PROCESO, 2158179/proyecto_FIN, 2158179/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158489 | Proyecto de inversión | 1624950 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1624950.0, modificado:1624950.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL COBAO PLANTEL 26, JUXTLAHUACA, CLAVE 20ECB0026M, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA - 232566 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 232566 | S | 162 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:AVENIDA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS COLONIA CENTRO, 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE CONOCIDA, LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA CINCO COPAS EN LALOCLAIDAD DE, lon:-98.00995705, lat:17.32022623}} | 2022-09-21 | 2022-11-04 | 1624950 | 1624950 | 1624950 | 1624950 | 1624950 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSJ/469/IR/030/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1624950.0, importe_modificado:1624950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2158489/proyecto_INICIO, 2158489/proyecto_PROCESO, 2158489/proyecto_FIN, 2158489/proyecto_INICIO, 2158489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158587 | Proyecto de inversión | 1828705.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1828705.98, modificado:1828705.98}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL CENTRO DE LA POBLACION - 233177 | 20 | Oaxaca | 541 | Tanetze de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tanetze de Zaragoza | 233177 | S | 499 | 454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:373.06, meta_modificada:373.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:541, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO TANETZE DE ZARAGOZA, 68824 TANETZE DE ZARAGOZA, TANETZE DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PORFIRIO DIAZ, SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE IDENPENDENCIA AL NORTE DEL PROYECTO A UNOS , lon:-96.30235687, lat:17.37578742}} | 2022-03-28 | 2022-06-19 | 1828705.98 | 1828705.98 | 1828705.98 | 1828705.98 | 1828705.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTZ/FAISMYDTDF/541/003-01/2022, contratista:Huesca Ingeniería y proyectos, S.A de C.V., convocante:TANETZE DE ZARAGOZA, monto:1828705.98, importe_modificado:1828705.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:373.06}} | {2158587/proyecto_INICIO, 2158587/proyecto_PROCESO, 2158587/proyecto_INICIO, 2158587/proyecto_FIN, 2158587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158610 | Proyecto de inversión | 3131051.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3131051.82, modificado:3131051.82}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ZAACHILA - 233319 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 233319 | S | 380 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL HUAJAL VILLA ZAACHILA, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE LA LABOR Y CALLE NIZADANI, CALLE YOLOXOCHILT EL PROYECTO SE IDENTIFICA EN LAS CALLES CAMINO AL HUAJAL LA LABOR, NIZADANI, YOLO, lon:-96.76398319, lat:16.94361453}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 3131051.82 | 3131051.82 | 3131051.82 | 3131051.82 | 3131051.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-026-2022, contratista:INFRAESTRUCTURA ORIZABA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, monto:3131051.82, importe_modificado:3131051.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:47.0}} | {2158610/proyecto_INICIO, 2158610/proyecto_PROCESO, 2158610/proyecto_INICIO, 2158610/proyecto_FIN, 2158610/proyecto_INICIO, 2158610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs5: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DEBEN PRESENTAR SUS LIGASDE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-17}, obs6: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DEBEN PRESENTAR SUS LIGASDE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-17}, obs7: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DEBEN PRESENTAR SUS LIGASDE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-17}, obs8: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DEBEN PRESENTAR SUS LIGASDE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220402158613 | Proyecto de inversión | 1199276.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199276.59, modificado:1199276.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO - 233324 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 233324 | S | 97 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:124, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA LLANO AGUACATE, 71011 LLANO DE AGUACATE, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA COMUNIDAD DE LLANO AGUACATE A , lon:-97.91270009, lat:17.05612786}} | 2022-09-26 | 2022-10-25 | 1199276.59 | 1199276.59 | 1199276.59 | 1199276.59 | 1199276.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPVG/FISMDF/073/124/104/2022, contratista:ING. MANUEL GUZMAN CARRASCO, convocante:PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:1199276.59, importe_modificado:1199276.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2158613/proyecto_INICIO, 2158613/proyecto_PROCESO, 2158613/proyecto_FIN, 2158613/proyecto_INICIO, 2158613/proyecto_FIN, 2158613/proyecto_INICIO, 2158613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158659 | Proyecto de inversión | 178768.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178768.85, modificado:178768.85}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS - 233575 | 20 | Oaxaca | 83 | San Agustín de las Juntas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Agustín de las Juntas | 233575 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:5, direccion:CALLE LOS OLIVOS PARAJE PARAJE LOMA DEL SANTO, 71260 LOMAS DEL SANTO, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS OAXACA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE SAMARIA, CALLE FLORES MAGON LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA CALLE LOS OLIVOS Y CAMINO R, lon:-96.71075511, lat:16.99941567}} | 2022-09-06 | 2022-10-05 | 178768.85 | 178768.85 | 178768.85 | 178768.85 | 178768.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAJ-083/FISMDF/AD/07/2022, contratista:CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA AMOLT S.A. DE C.V, convocante:SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS, monto:178768.85, importe_modificado:178768.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2158659/proyecto_INICIO, 2158659/proyecto_PROCESO, 2158659/proyecto_FIN, 2158659/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402159091 | Acción | 254000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254000.0, modificado:254000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 236074 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Nundaco | 236074 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:379, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.723187, lat:17.174139}} | 2022-03-15 | 2022-12-31 | 254000 | 254000 | 254000 | 254000 | 254000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCN/379/FISMDF/001/02/2022, contratista:CONSTRUCTORA WOLFSBURG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO, monto:254000.0, importe_modificado:254000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2159091/proyecto_FIN, 2159091/proyecto_INICIO, 2159091/proyecto_PROCESO, 2159091/proyecto_INICIO, 2159091/proyecto_PROCESO, 2159091/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402159096 | Acción | 45576.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45576.72, modificado:45576.72}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 236101 | 20 | Oaxaca | 140 | San Francisco Chindúa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Francisco Chindúa | 236101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.312791, lat:17.428581}} | 2022-03-25 | 2022-12-31 | 45576.72 | 45576.72 | 45576.72 | 45576.72 | 45576.72 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPS/MSFCH/FISM-DF/M140/001/2022, contratista:CONSULTORIA Y SERVICIOS MHUSA DE ASUNCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CHINDUA, monto:45576.72, importe_modificado:45576.72}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2159096/proyecto_FIN, 2159096/proyecto_PROCESO, 2159096/proyecto_INICIO, 2159096/proyecto_FIN, 2159096/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402159148 | Proyecto de inversión | 958000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958000.0, modificado:958000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA JOSE VASCONCELOS - 236431 | 20 | Oaxaca | 415 | Santa María Ipalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Ipalapa | 236431 | S | 57 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:415, localidad:1, direccion:PRIVADA JOSE VASCONCELOS PUEBLO SANTA MARÍA IPALAPA, 71091 SANTA MARÍA IPALAPA, SANTA MARÍA IPALAPA OAXACA ENTRE CALLE JOSE VASCONCELOS Y , CALLE ALFONSO CASO SE ENCUENTRA A 50 METROS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONC, lon:-98.02983897, lat:16.63787074}} | 2022-10-13 | 2022-11-01 | 958000 | 958000 | 958000 | 958000 | 958000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/M-415/FISM-DF/005-8/2022, contratista:JUANA IRIS CALLEJA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA IPALAPA, monto:958000.0, importe_modificado:958000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2159148/proyecto_FIN, 2159148/proyecto_INICIO, 2159148/proyecto_PROCESO, 2159148/proyecto_FIN, 2159148/proyecto_INICIO, 2159148/proyecto_PROCESO, 2159148/proyecto_FIN, 2159148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402159285 | Proyecto de inversión | 542002.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542002.94, modificado:542002.94}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE LA CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO TAVICHE, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TAVICHE - 237025 | 20 | Oaxaca | 162 | San Jerónimo Taviche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Taviche | 237025 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:162, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN JERÓNIMO TAVICHE, 71545 SAN JERÓNIMO TAVICHE, SAN JERÓNIMO TAVICHE OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MATAMOROS, LA OBRA DEL MURO DE CONTENCION SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE REFORMA EN , lon:-96.59331466, lat:16.71217815}} | 2022-10-01 | 2022-10-30 | 542002.94 | 542002.94 | 542002.94 | 542002.94 | 542002.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJT/162/004/2022, contratista:ARQ. RAMIRO SANTIAGO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TAVICHE, monto:542002.94, importe_modificado:542002.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2159285/proyecto_INICIO, 2159285/proyecto_PROCESO, 2159285/proyecto_FIN, 2159285/proyecto_PROCESO, 2159285/proyecto_INICIO, 2159285/proyecto_PROCESO, 2159285/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402159555 | Proyecto de inversión | 3037296.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:2429837.32, modificado:2429837.32}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607459.33, modificado:607459.33}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE COICOYAN DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES - 238278 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 238278 | S | 688 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO COICOYÁN DE LAS FLORES, 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE LIBERTAD, CALLE REFORMA UBICACIÓN DE LA CAPTACIÓN CEREROUBICACIÓN DEL TANQUE DE ALM, lon:-98.27332718, lat:17.27285325}} | 2022-05-16 | 2022-08-13 | 3037296.65 | 3037296.65 | 3037296.65 | 3037296.65 | 3037296.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MCF/016/0001/004/2022, contratista:CONSTRUCTORA ISLA ROJA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:3037296.65, importe_modificado:3037296.65}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.0}} | {2159555/proyecto_PROCESO, 2159555/proyecto_FIN, 2159555/proyecto_INICIO, 2159555/proyecto_PROCESO, 2159555/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402159641 | Proyecto de inversión | 1305919.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305919.14, modificado:1305919.14}} | CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL BARRIO GUADALUPE CUESTA, LOCALIDAD DE COICOYAN DE LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES - 238785 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 238785 | S | 87 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO MEXICO BARRIO GUADALUPE CUESTA, 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE CARRANZA, CALLE GUADALUPE CUESTA LAOBRA SE UBICARA EN L INICIO DE LA CALLENUEVO MEXICO EN , lon:-98.2679416, lat:17.2727932}} | 2022-09-16 | 2022-11-13 | 1305919.14 | 1305919.14 | 1305919.14 | 1305919.14 | 1305919.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MCF/016/0001/012/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y RENTA DE MAQUINARIA SAYDAV S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:1305919.14, importe_modificado:1305919.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {2159641/proyecto_FIN, 2159641/proyecto_INICIO, 2159641/proyecto_FIN, 2159641/proyecto_PROCESO, 2159641/proyecto_FIN, 2159641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402159739 | Proyecto de inversión | 1327266.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327266.29, modificado:1327266.29}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. REFORMA 1RA. ETAPA - 239647 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 239647 | S | 1583 | 1439 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:337.0, meta_modificada:337.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA COLONIA SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL CENTRO, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE ORIENTE 7 Y CALLE ORIENTE 5, AVENIDA BENITO JUÁREZ EN EL MAPA SE INDICA, lon:-96.29683414, lat:17.77775508}} | 2022-09-05 | 2022-11-03 | 1327266.29 | 1327266.29 | 1327266.29 | 1327266.29 | 1327266.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSJBVN/559/FISMDF/003/2022, contratista:DISEÑO Y ACABADOS CLAUS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:1327266.29, importe_modificado:1327266.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:337.0}} | {2159739/proyecto_INICIO, 2159739/proyecto_PROCESO, 2159739/proyecto_FIN, 2159739/proyecto_PROCESO, 2159739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402159753 | Proyecto de inversión | 962540.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962540.99, modificado:962540.99}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE LAAT SOB Y CAYLANN - 239723 | 20 | Oaxaca | 475 | Santiago Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Matatlán | 239723 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.3, meta_modificada:2.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:2, direccion:CALLE LÄÄT SÖB Y CAYLÄNN PUEBLO RANCHO COLORADO, 70440 RANCHO COLORADO, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA ENTRE CALLE LÄÄT SÖB Y CAYLÄNN Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE LÄÄT SÖB Y CAYLÄNN DE LA LOCALIDAD DE RANCHO COLORA, lon:-96.454773, lat:16.766131}} | 2022-09-22 | 2022-11-20 | 962540.99 | 962540.99 | 962540.99 | 962540.99 | 962540.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSMA/475/FISMDF/009/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALIRE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN, monto:962540.99, importe_modificado:962540.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.3}} | {2159753/proyecto_INICIO, 2159753/proyecto_FIN, 2159753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402159917 | Proyecto de inversión | 589756.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589756.28, modificado:589756.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DEL CHILAR - 240719 | 20 | Oaxaca | 12 | Candelaria Loxicha | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Candelaria Loxicha | 240719 | S | 160 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:464.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL CONOCIDO PUEBLO EL CHILAR, 70954 EL CHILAR, CANDELARIA LOXICHA OAXACA ENTRE Y , ES EL CAMINO PRINCIPAL QUE SE DIRIJE A LA POBLACION DE CERRO CRUZ LA PARTE DONDE SE PRETENDE PAVIMENTAR ES EN LA ENTRADA DE CE, lon:-96.53099289, lat:15.81858751}} | 2022-08-04 | 2022-09-17 | 589756.28 | 589756.28 | 589756.28 | 589756.28 | 589756.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MCL/FISMDF/012/030/011/2022, contratista:OMEYA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA, monto:589756.28, importe_modificado:589756.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:464.0}} | {2159917/proyecto_INICIO, 2159917/proyecto_PROCESO, 2159917/proyecto_FIN, 2159917/proyecto_INICIO, 2159917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402160177 | Proyecto de inversión | 387700.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387700.94, modificado:533708.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE LA MATRACA - 241744 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 241744 | S | 121 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:300.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA MATRACA, 71967 LA MATRACA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLEJON EMILIANO ZAPATA Y , LA OBRA SE UBICA EN EL LADO ORIENTE DE LA POBLACIÓN A 15 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE PRI, lon:-97.24266393, lat:16.10890725}} | 2022-06-02 | 2022-07-31 | 533708.54 | 533708.54 | 533708.54 | 533708.54 | 533708.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022-13, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES VALADEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA, monto:533708.54, importe_modificado:533708.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1500.0}} | {2160177/proyecto_INICIO, 2160177/proyecto_FIN, 2160177/proyecto_INICIO, 2160177/proyecto_FIN, 2160177/proyecto_PROCESO, 2160177/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160184 | Acción | 992621.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992621.37, modificado:992621.37}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 241907 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 241907 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.144447, lat:16.106764}} | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 992621.37 | 992621.37 | 992621.37 | 992621.37 | 992621.37 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2022-28, contratista:PRESTADORES DE SERVICIOS CAMARILLO MARTINEZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA, monto:992621.37, importe_modificado:992621.37}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:27.0}} | {2160184/proyecto_PROCESO, 2160184/proyecto_FIN, 2160184/proyecto_PROCESO, 2160184/proyecto_FIN, 2160184/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega recepcion, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-09}}
2022 | 4 | OAX220402160496 | Proyecto de inversión | 592079.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592079.54, modificado:592079.54}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA - 243752 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 243752 | S | 186 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:712.9, meta_modificada:712.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:110, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA NUEVO VALLE REAL, 68480 COLONIA NUEVO VALLE REAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LA POLILINEA TRAZADA EN EL MAPA DEL LADO IZQUIERDA INICIA EN LA CALLE NUMERO 4 Y TERMINA EN , lon:-96.31214616, lat:17.78469387}} | 2022-10-24 | 2022-12-03 | 592079.54 | 592079.54 | 592079.54 | 592079.54 | 592079.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124899, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:592079.54, importe_modificado:592079.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:712.9}} | {2160496/proyecto_INICIO, 2160496/proyecto_PROCESO, 2160496/proyecto_INICIO, 2160496/proyecto_FIN, 2160496/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160594 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL PARAJE YATA YUJITO CONCORDIA EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO - 244153 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 244153 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:604.8, meta_modificada:604.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO MIGUEL HIDALGO - TERRENOS DE CULTIVOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 680 RANCHERIA MIGUEL HIDALGO, 69867 MIGUEL HIDALGO, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO MIGUEL HIDALGO Y CAMINO MIGUEL HIDALGO, LA CONSTRU, lon:-97.74087232, lat:17.12357005}} | 2022-05-31 | 2022-07-29 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MST/532/FISMDF/012/005/2022, contratista:SERVICIOS DE INGENIERÍA Y DE CONSTRUCCIÓN BAUMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:604.8}} | {2160594/proyecto_PROCESO, 2160594/proyecto_FIN, 2160594/proyecto_PROCESO, 2160594/proyecto_FIN, 2160594/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402160609 | Proyecto de inversión | 714387.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262690.78, modificado:262690.78}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451696.65, modificado:451696.65}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 3A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN GASPAR YAGALAXI - 244224 | 20 | Oaxaca | 42 | Ixtlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixtlán de Juárez | 244224 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:13, direccion:PUEBLO SAN GASPAR YAGALAXI, 68726 SAN GASPAR YAGALAXI, IXTLÁN DE JUÁREZ OAXACA ENTRE Y , SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIOS LOS CUALES ESTAN UBICADOS AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD DE SAN GASPAR YAGALAXI, lon:-96.20899376, lat:17.58419341}} | 2022-08-22 | 2022-10-05 | 714387.43 | 714387.43 | 714387.43 | 714387.43 | 714387.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIJ/FISM-DF/042/006/2022, contratista:JOSE LUIS HERNANDEZ VASQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DE JUAREZ, monto:714387.43, importe_modificado:714387.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2160609/proyecto_INICIO, 2160609/proyecto_FIN, 2160609/proyecto_PROCESO, 2160609/proyecto_FIN, 2160609/proyecto_PROCESO, 2160609/proyecto_INICIO, 2160609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR LA LIGA DEL CONTRATO YA QUE NO CORRESPONDE AL PROYECTO REPORTADO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220402160637 | Proyecto de inversión | 289323 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289323.0, modificado:289323.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 244329 | 20 | Oaxaca | 161 | San Jerónimo Sosola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Sosola | 244329 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:13, direccion:RANCHERIA CRUZ DE PIEDRA, 68207 CRUZ DE PIEDRA, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE UBICAN EN DIFERENTES CALLES Y PARAJES QUE COMPRENDEN LA LOCALIDAD, lon:-97.03855556, lat:17.31227778}} | 2022-10-10 | 2022-12-08 | 289323 | 289323 | 289323 | 289323 | 289323 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121593, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA, monto:289323.0, importe_modificado:289323.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2160637/proyecto_PROCESO, 2160637/proyecto_FIN, 2160637/proyecto_INICIO, 2160637/proyecto_FIN, 2160637/proyecto_INICIO, 2160637/proyecto_PROCESO, 2160637/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402161202 | Proyecto de inversión | 2233529 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FONDO IV, monto:167512.87, modificado:167512.87}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2066016.13, modificado:2066016.13}} | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 247148 | 20 | Oaxaca | 156 | San Ildefonso Villa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Ildefonso Villa Alta | 247148 | S | 745 | 698 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE SIVA TRAMO 0+000 - 1+000 KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, 68800 SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, SAN ILDEFONSO VILLA ALTA OAXACA ENTRE Y , OBRA UBICADA A 500 METROS DEL CENTRO DE SAN I, lon:-96.1521653, lat:17.34329568}} | 2022-05-23 | 2022-08-20 | 2233529 | 2233529 | 2233529 | 2233529 | 2233529 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSIVA/156/FISMDF-FORTAMUNDF/003/2022, contratista:OSCAR PASCUAL BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, monto:2233529.0, importe_modificado:2233529.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2161202/proyecto_INICIO, 2161202/proyecto_PROCESO, 2161202/proyecto_INICIO, 2161202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402161362 | Proyecto de inversión | 812997.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812997.31, modificado:812997.31}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA - 247857 | 20 | Oaxaca | 50 | Magdalena Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena Peñasco | 247857 | S | 65 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:26.04, meta_modificada:26.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:6, direccion:EJE VIAL BENITO JUAREZ PUEBLO CUESTA BLANCA, 69848 CUESTA BLANCA, MAGDALENA PEÑASCO OAXACA ENTRE EJE VIAL BENITO JUAREZ Y EJE VIAL BENITO JUAREZ, EJE VIAL BENITO JUAREZ LA OBRA SE REALIZARA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDA, lon:-97.5714543, lat:17.24204689}} | 2022-06-20 | 2022-09-07 | 812997.31 | 812997.31 | 812997.31 | 812997.31 | 812997.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMP/050/FISM-DF/003/2022, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSTRUCCION PIEDRA AZUL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO, monto:812997.31, importe_modificado:812997.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:26.04}} | {2161362/proyecto_INICIO, 2161362/proyecto_FIN, 2161362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402161480 | Proyecto de inversión | 1063132.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063132.89, modificado:1063132.89}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 248560 | 20 | Oaxaca | 50 | Magdalena Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena Peñasco | 248560 | S | 155 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:469.0, meta_modificada:296.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:7, direccion:PUEBLO LA CUMBRE, 69848 LA CUMBRE, MAGDALENA PEÑASCO OAXACA ENTRE BRECHA PRINCIPAL Y BRECHA PRINCIPAL, BRECHA PRINCIPAL LA OBRA SE EJECUTARA EN BRECHA PRINCIPAL HACIA LA LOCALIDAD YA QUE NO ES NO ES UN CAMINO ESTABLECIDO, lon:-97.58443503, lat:17.25248455}} | 2022-10-19 | 2022-12-20 | 1063132.89 | 1063132.89 | 1063132.89 | 1063132.89 | 1063132.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MMP/050/FISM-DF/008/2022, contratista:JAVIER ROJAS SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO, monto:1063132.89, importe_modificado:1063132.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:296.92}} | {2161480/proyecto_INICIO, 2161480/proyecto_PROCESO, 2161480/proyecto_FIN, 2161480/proyecto_PROCESO, 2161480/proyecto_FIN, 2161480/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402161501 | Proyecto de inversión | 867817.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867817.37, modificado:867817.37}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN LA CALLE PRINCIPAL - 248660 | 20 | Oaxaca | 302 | San Pedro Atoyac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Atoyac | 248660 | S | 1247 | 1482 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:302, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO ATOYAC, 71710 SAN PEDRO ATOYAC, SAN PEDRO ATOYAC OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL MIGUEL HIDALGO PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE SAN , lon:-97.98344741, lat:16.48540483}} | 2022-08-20 | 2022-09-18 | 867817.37 | 867817.37 | 867817.37 | 867817.37 | 867817.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPA/FISM/302/01/52/2022, contratista:DESARROLLO, CONTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL RG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO ATOYAC, monto:867817.37, importe_modificado:867817.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:290.0}} | {2161501/proyecto_INICIO, 2161501/proyecto_PROCESO, 2161501/proyecto_FIN, 2161501/proyecto_PROCESO, 2161501/proyecto_FIN, 2161501/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402162008 | Proyecto de inversión | 899889.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899889.74, modificado:899889.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS 4TA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS - 251822 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 251822 | S | 773 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:641.25, meta_modificada:641.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:8, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 69866 LÁZARO CÁRDENAS, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DOCMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOCMICILIO CONOCIDO, CALLE DOCMICILIO CONOCIDO LA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS , lon:-97.76255247, lat:17.08780968}} | 2022-10-01 | 2022-11-29 | 899889.74 | 899889.74 | 899889.74 | 899889.74 | 899889.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126822, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC, monto:899889.74, importe_modificado:899889.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:641.25}} | {2162008/proyecto_INICIO, 2162008/proyecto_PROCESO, 2162008/proyecto_FIN, 2162008/proyecto_INICIO, 2162008/proyecto_PROCESO, 2162008/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402162738 | Proyecto de inversión | 817379.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:817379.62, modificado:817379.62}} | REHABILITACIÓN DE PRESA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ACHIUTLA - 255376 | 20 | Oaxaca | 172 | San Juan Achiutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | 255376 | S | 149 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:10500.0, meta_modificada:10500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+400 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 PUEBLO SAN JUAN ACHIUTLA, 69830 SAN JUAN ACHIUTLA, SAN JUAN ACHIUTLA OAXACA ENTRE Y , OBRA UBICADA A 400 METROS DE LA AVENIDA RUTILIO RUIZ HERNÁNDEZ A 200 METRO, lon:-97.51036525, lat:17.35371349}} | 2022-09-12 | 2022-11-25 | 817379.62 | 817379.62 | 817379.62 | 817379.62 | 817379.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJA/172/FISMDF/COP/02/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ACHIUTLA, monto:817379.62, importe_modificado:817379.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:10500.0}} | {2162738/proyecto_PROCESO, 2162738/proyecto_FIN, 2162738/proyecto_PROCESO, 2162738/proyecto_FIN, 2162738/proyecto_INICIO, 2162738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402162749 | Proyecto de inversión | 1977592.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1977592.37, modificado:1977592.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO AMATITLÁN - 255433 | 20 | Oaxaca | 447 | Santa María Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Zacatepec | 255433 | S | 211 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2180.0, meta_modificada:2180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:447, localidad:17, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA NIÑO ARTILLERO, JUSTO SIERRA INTERIOR SN PUEBLO SAN ISIDRO AMATITLÁN, 71058 SAN ISIDRO AMATITLÁN, SANTA MARÍA ZACATEPEC OAXACA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE ALVARO OBREGÓN, BRECHA BENITO JUAREZ EL PRO, lon:-98.02482537, lat:16.85780293}} | 2022-07-18 | 2022-08-31 | 1977592.37 | 1977592.37 | 1977592.37 | 1977592.37 | 1977592.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/FISM/447/17/118/2022, contratista:ARQUITECTURA Y PROYECTOS PACHECO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZACATEPEC, monto:1977592.37, importe_modificado:1977592.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2180.0}} | {2162749/proyecto_INICIO, 2162749/proyecto_PROCESO, 2162749/proyecto_FIN, 2162749/proyecto_PROCESO, 2162749/proyecto_FIN, 2162749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402163353 | Proyecto de inversión | 275284 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275284.0, modificado:275284.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN EL BARRIO EL CHAMIZO - 258768 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 258768 | S | 114 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:28, direccion:CALLE REFORMA PARAJE EL CHAMIZO, 70800 EL CHAMIZO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PRINCIPAL, SE UBICA EN LA CALLE REFORMA COMO REFERENCIA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DONDE ESTAN, lon:-96.62118897, lat:16.4119223}} | 2022-09-18 | 2022-10-17 | 275284 | 275284 | 275284 | 275284 | 275284 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISMDF/MMPD/059/ADJ/43/2022, contratista:LOPEZ GUENDULAIN CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:275284.0, importe_modificado:275284.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:450.0}} | {2163353/proyecto_INICIO, 2163353/proyecto_FIN, 2163353/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402163401 | Proyecto de inversión | 522989.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522989.36, modificado:522989.36}} | AMPLIACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DE PUEBLO VIEJO A TIERRA CALIENTE, DEL KM 0,000 AL KM 0,350 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA HUITEPEC. - 258948 | 20 | Oaxaca | 554 | Totontepec Villa de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Totontepec Villa de Morelos | 258948 | S | 114 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.35, meta_modificada:0.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:554, localidad:6, direccion:BRECHA TRAMO PUEBLO VIEJO - TIERRA CALIENTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 350 INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MARÍA HUITEPEC, 70257 SANTA MARÍA HUITEPEC, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE Y , PARTENDO DE LA AGENCIA D, lon:-96.03231517, lat:17.17909845}} | 2022-07-01 | 2022-07-30 | 522989.36 | 522989.36 | 522989.36 | 522989.36 | 522989.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV-554/COP/FISMDF/08/2022, contratista:RIKI PALACIOS PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, monto:522989.36, importe_modificado:522989.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.35}} | {2163401/proyecto_INICIO, 2163401/proyecto_FIN, 2163401/proyecto_PROCESO, 2163401/proyecto_FIN, 2163401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | OAX220402163559 | Proyecto de inversión | 954315.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954315.54, modificado:954315.54}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA 3RA SECCION DE LA AGENCIA DE OJO DE AGUA - 259636 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Nundaco | 259636 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:379, localidad:3, direccion:INTERIOR 1 COLONIA SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, 69855 OJO DE AGUA, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SANTA CRUZ NUNDACO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES SIN NOMBRE DE LA TERCERA SECCION DE LA LOCALIDAD DE, lon:-97.70913037, lat:17.13544678}} | 2022-05-16 | 2022-06-20 | 954315.54 | 954315.54 | 954315.54 | 954315.54 | 954315.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCN/379/FISMDF/003/04/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO, monto:954315.54, importe_modificado:954315.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2163559/proyecto_INICIO, 2163559/proyecto_PROCESO, 2163559/proyecto_FIN, 2163559/proyecto_PROCESO, 2163559/proyecto_FIN, 2163559/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402163737 | Proyecto de inversión | 1889050.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1889050.71, modificado:1889047.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN SANTO DOMINGO CHIHUITAN - 260459 | 20 | Oaxaca | 508 | Santo Domingo Chihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Chihuitán | 260459 | S | 155 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1881.9, meta_modificada:1181.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:508, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO SANTO DOMINGO CHIHUITÁN, 70730 SANTO DOMINGO CHIHUITÁN, SANTO DOMINGO CHIHUITÁN OAXACA ENTRE CARRETERA IXTEPEC-SANTIAGO LA OLLAGA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE UBICA, lon:-95.16579176, lat:16.5889209}} | 2022-10-31 | 2022-12-14 | 1889047.77 | 1889047.77 | 1889047.77 | 1889047.77 | 1889047.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDC/508/FISMDF/032/2022, contratista:MAIFINES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN, monto:1889047.77, importe_modificado:1889047.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1181.91}} | {2163737/proyecto_INICIO, 2163737/proyecto_FIN, 2163737/proyecto_PROCESO, 2163737/proyecto_FIN, 2163737/proyecto_PROCESO, 2163737/proyecto_FIN, 2163737/proyecto_INICIO, 2163737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402163774 | Proyecto de inversión | 1876658.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1876658.31, modificado:1876658.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PENTECOSTES ENTRE EMILIANO ZAPATA Y MANUEL AVILA CAMACHO EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION BAMBA - 260651 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tehuantepec | 260651 | S | 200 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:797.4, meta_modificada:797.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:5, direccion:CALLE PENTECOSTES RANCHERIA CONCEPCION BAMBA, 70760 CONCEPCIÓN BAMBA, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PENTECOSTES ENTRE LAS CALLES EM, lon:-95.40750975, lat:16.01295845}} | 2022-07-11 | 2022-08-09 | 1876658.31 | 1876658.31 | 1876658.31 | 1876658.31 | 1876658.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/F-III/217/020/2022, contratista:CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO JAZE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:1876658.31, importe_modificado:1876658.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:797.4}} | {2163774/proyecto_FIN, 2163774/proyecto_INICIO, 2163774/proyecto_PROCESO, 2163774/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402163856 | Proyecto de inversión | 2982757.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2982757.83, modificado:2982757.83}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA DE LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS MIRAMAR - 261354 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tehuantepec | 261354 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1626.1, meta_modificada:1626.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:21, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA RANCHERIA SANTA GERTRUDIS MIRAMAR, 70760 SANTA GERTRUDIS MIRAMAR, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FRANCICO VILLA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE GUADALUPE VICTOR, lon:-95.38987752, lat:16.06264924}} | 2022-08-17 | 2022-09-30 | 2982757.83 | 2982757.83 | 2982757.83 | 2982757.83 | 2982757.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/F-III/220/025/2022, contratista:CONSTRUCTORA PEÑALOSA MAYOR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:2982757.83, importe_modificado:2982757.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1626.1}} | {2163856/proyecto_INICIO, 2163856/proyecto_PROCESO, 2163856/proyecto_FIN, 2163856/proyecto_INICIO, 2163856/proyecto_PROCESO, 2163856/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402163876 | Proyecto de inversión | 915874.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:915874.97, modificado:915874.97}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL BARRIO SANTA MARIA - 261506 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tehuantepec | 261506 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:155.4, meta_modificada:155.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO SANTA MARIA, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LIC. PLUTARCO GALLEGOS Y CARRETERA INTERNACIONAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE EMILIANO ZAPATA DEL, lon:-95.24040368, lat:16.32503977}} | 2022-08-16 | 2022-09-14 | 915874.97 | 915874.97 | 915874.97 | 915874.97 | 915874.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/F-III/081/024/2022, contratista:EMMANUEL REYES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:915874.97, importe_modificado:915874.97}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:155.4}} | {2163876/proyecto_INICIO, 2163876/proyecto_PROCESO, 2163876/proyecto_FIN, 2163876/proyecto_PROCESO, 2163876/proyecto_FIN, 2163876/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402163953 | Proyecto de inversión | 3060000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3060000.02, modificado:3060000.02}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE RIO NUBE - 261841 | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Texmelúcan | 261841 | S | 258 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.19, meta_modificada:48.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:6, direccion:PUEBLO RÍO NUBE, 71453 RÍO NUBE, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION SE ENCUENTRA UBICADA A 40 MTS AL SUR TOMANDO COMO REFERENCIA LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE RIO NUBE Y, lon:-97.2115344, lat:16.54530999}} | 2022-06-06 | 2022-09-03 | 3060000.02 | 3060000.02 | 3060000.02 | 3060000.02 | 3060000.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/R33-FIII/002/2022, contratista:MARCELINO MARTINEZ JULIAN, convocante:SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:3060000.02, importe_modificado:3060000.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.19}} | {2163953/proyecto_INICIO, 2163953/proyecto_FIN, 2163953/proyecto_INICIO, 2163953/proyecto_FIN, 2163953/proyecto_PROCESO, 2163953/proyecto_FIN, 2163953/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402163962 | Proyecto de inversión | 1099252.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099252.62, modificado:1099252.62}} | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE NARANJALES - 261886 | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Texmelúcan | 261886 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:14, direccion:PUEBLO NARANJALES, 71459 NARANJALES, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE Y , LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 900 METROS AL OESTE TOMANDO COMO REFERENCIA LA AGENCIA DE POLICIA DE LA LOCALIDAD DE EL SUCHIL, lon:-97.17160916, lat:16.52221792}} | 2022-06-27 | 2022-08-25 | 1099252.62 | 1099252.62 | 1099252.62 | 1099252.62 | 1099252.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/R33-FIII/007/2022, contratista:EVA VASQUEZ RODRIGUEZ, convocante:SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:1099252.62, importe_modificado:1099252.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1040.0}} | {2163962/proyecto_INICIO, 2163962/proyecto_FIN, 2163962/proyecto_PROCESO, 2163962/proyecto_FIN, 2163962/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402163973 | Proyecto de inversión | 1387532.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387532.34, modificado:1387532.34}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PLUMA HIDALGO - 261964 | 20 | Oaxaca | 71 | Pluma Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pluma Hidalgo | 261964 | S | 307 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.53, meta_modificada:65.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO PLUMA HIDALGO, 70960 PLUMA HIDALGO, PLUMA HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALLENDE, CALLE MORELOS EL TRAMO A REHABILITAR DEL DRENAJE SANITARIO PARTIRA DE LA CALLE JUAREZ QUE S EENCUENTRA A UNOS 20 , lon:-96.41809155, lat:15.92816446}} | 2022-09-20 | 2022-10-19 | 1387532.34 | 1387532.34 | 1387532.34 | 1387532.34 | 1387532.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPH/071/BANOBRAS-2021/COP-IR/01/2022, contratista:GRUPO KOIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO, monto:1387532.34, importe_modificado:1387532.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.53}} | {2163973/proyecto_INICIO, 2163973/proyecto_PROCESO, 2163973/proyecto_FIN, 2163973/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402164201 | Proyecto de inversión | 1293736.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293736.31, modificado:1293736.31}} | REHABILITACIÓN LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SIST. AGUA POTABLE, BARRIO ARRIBA - 263018 | 20 | Oaxaca | 563 | Yogana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yogana | 263018 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1337.6, meta_modificada:1337.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:563, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO YOGANA BARRIO ARRIBA - CAMINO A SAN NICOLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 5 BARRIO YOGANA, 71590 BARRIO ARRIBA, YOGANA OAXACA ENTRE CAMINO BARRIO ARRIBA Y CARRETERA OAXACA-PUERTO ESCONDIDO, CAMINO SAN NICOLAS - SA, lon:-96.77388079, lat:16.42788774}} | 2022-09-07 | 2022-10-21 | 1293736.31 | 1293736.31 | 1293736.31 | 1293736.31 | 1293736.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/MDY/563/COP-03/2022, contratista:OBRAS E INSUMOS CONSTRUCTIVOS ALICE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YOGANA, monto:1293736.31, importe_modificado:1293736.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1337.6}} | {2164201/proyecto_FIN, 2164201/proyecto_INICIO, 2164201/proyecto_PROCESO, 2164201/proyecto_FIN, 2164201/proyecto_INICIO, 2164201/proyecto_PROCESO, 2164201/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402165058 | Proyecto de inversión | 692384.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692384.91, modificado:692384.91}} | REHABILITACION DEL VADO ANTES DEL CRUCERO DEL CAMINO CARRETERO SAN DIONISO DEL MAR HUAMUCHIL - 267833 | 20 | Oaxaca | 130 | San Dionisio del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Dionisio del Mar | 267833 | S | 1433 | 1367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN DIONISO DEL MAR - HUAMUCHIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 47 PUEBLO HUAMÚCHIL, 70138 HUAMÚCHIL, SAN DIONISIO DEL MAR OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 4.4 KM AL NOROESTE DE LA POBLACION ANTES DEL C, lon:-94.70762047, lat:16.38873691}} | 2022-06-15 | 2022-09-12 | 692384.91 | 692384.91 | 692384.91 | 692384.91 | 692384.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDM/COP/130/002/FISM-DF/2022, contratista:GRUPO URBANIZADO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MAYEN S.A. DE C.V., convocante:SAN DIONISIO DEL MAR, monto:692384.91, importe_modificado:692384.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}} | {2165058/proyecto_INICIO, 2165058/proyecto_PROCESO, 2165058/proyecto_FIN, 2165058/proyecto_PROCESO, 2165058/proyecto_FIN, 2165058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402165096 | Proyecto de inversión | 4499976.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4499976.31, modificado:4499976.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. MORELOS - 268154 | 20 | Oaxaca | 130 | San Dionisio del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Dionisio del Mar | 268154 | S | 193 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3942.3, meta_modificada:3942.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS PUEBLO SAN DIONISIO DEL MAR, 70137 SAN DIONISIO DEL MAR, SAN DIONISIO DEL MAR OAXACA ENTRE AVENIDA 09 DE OCTUBRE Y AVENIDA DAMIAN CARMONA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 METRO AL ESTE DEL CENTRO ENTRE LAS CALLES 9, lon:-94.76357066, lat:16.32177176}} | 2022-07-01 | 2022-08-29 | 4499976.31 | 4499976.31 | 4499976.31 | 4499976.31 | 4499976.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDM/COP/130/003/FISM-DF/2023, contratista:ANA BERTHA ANTUNEZ ANTUNEZ, convocante:SAN DIONISIO DEL MAR, monto:4499976.31, importe_modificado:4499976.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3942.3}} | {2165096/proyecto_INICIO, 2165096/proyecto_PROCESO, 2165096/proyecto_FIN, 2165096/proyecto_PROCESO, 2165096/proyecto_FIN, 2165096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402165099 | Proyecto de inversión | 1003786.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003786.21, modificado:1003786.21}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 2DA ETAPA. - 268184 | 20 | Oaxaca | 213 | San Juan Quiahije | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Quiahije | 268184 | S | 44 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:2, direccion:AVENIDA AVIACION INTERIOR SN PUEBLO CIENEGUILLA, 71873 CIENEGUILLA, SAN JUAN QUIAHIJE OAXACA ENTRE CALLE NO TIENE NOMBRE Y , SE ENCUENTRA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS 161935.19N 97199.65O LAS CALLES COLINDANTES NO TIENE NIN, lon:-97.31926959, lat:16.32643315}} | 2022-10-31 | 2022-12-14 | 1003786.21 | 1003786.21 | 1003786.21 | 1003786.21 | 1003786.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJQ/IR/213/FISMDF/OP/005/2022, contratista:CONSTRUCCIONES OBRAS Y MANTENIMIENTOS DEL VALLE S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHIJE, monto:1003786.21, importe_modificado:1003786.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}} | {2165099/proyecto_INICIO, 2165099/proyecto_FIN, 2165099/proyecto_PROCESO, 2165099/proyecto_FIN, 2165099/proyecto_PROCESO, 2165099/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402165142 | Proyecto de inversión | 601062.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601062.97, modificado:935021.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA - 268530 | 20 | Oaxaca | 379 | Santa Cruz Nundaco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Nundaco | 268530 | S | 74 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:379, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO SAN ISIDRO VISTA HERMOSA - SANTA CRUZ NUNDACO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 100 COLONIA SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, 69855 SAN ISIDRO VISTA HERMOSA, SANTA CRUZ NUNDACO OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , LA OB, lon:-97.70928936, lat:17.18090266}} | 2022-07-25 | 2022-09-02 | 935021.4 | 935021.4 | 935021.4 | 935021.4 | 935021.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSCN/379/FISMDF/004/05/2022, contratista:ARQUITECTURA 92 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NUNDACO, monto:935021.4, importe_modificado:935021.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2165142/proyecto_INICIO, 2165142/proyecto_PROCESO, 2165142/proyecto_FIN, 2165142/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en la liga del contrato de entrega hace falta firma del Regidor de Obras Publicas, trimestre:4.0, usuario:aritzelmatama, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:agregar evidencia de termino de obra, trimestre:4.0, usuario:aritzelmatama, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:en el acta de entrega hace falta la firma del Regidor de Obras , trimestre:4.0, usuario:aritzelmatama, fecha:2023-01-25}}
2022 | 4 | OAX220402165145 | Proyecto de inversión | 264157.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264157.4, modificado:264157.4}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE NUEVA CREACIÓN - 268540 | 20 | Oaxaca | 315 | San Pedro Mártir | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mártir | 268540 | S | 58 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.45, meta_modificada:16.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:315, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN PEDRO MÁRTIR, 71525 SAN PEDRO MÁRTIR, SAN PEDRO MÁRTIR OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SANTA ROSA, CALLE DONAJI LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE NUEVA CREACIÓN A 500 METROS, lon:-96.714575, lat:16.740241}} | 2022-07-19 | 2022-08-31 | 264157.4 | 264157.4 | 264157.4 | 264157.4 | 264157.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPM/FISMDF/2022/004, contratista:ARQ. AIDE XOCHILT MIGUEL ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO MARTIR, monto:264157.4, importe_modificado:264157.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.45}} | {2165145/proyecto_INICIO, 2165145/proyecto_PROCESO, 2165145/proyecto_FIN, 2165145/proyecto_PROCESO, 2165145/proyecto_FIN, 2165145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA LIGA DE DOCUMENTO DE EVIDENCIA ES EL ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-11}, obs2: {observación:LA LIGA DE DOCUMENTO DE EVIDENCIA ES EL ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-11}, obs3: {observación:LA LIGA DE DOCUMENTO DE EVIDENCIA ES EL ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-11}, obs4: {observación:LA LIGA DE DOCUMENTO DE EVIDENCIA ES EL ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-11}, obs5: {observación:EL DOCUMENTO DE LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA NO TIENE FIRMA DEL CONTRATISTA, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-15}, obs6: {observación:EL DOCUMENTO DE LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA NO TIENE FIRMA DEL CONTRATISTA, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-15}, obs7: {observación:EL DOCUMENTO DE LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA NO TIENE FIRMA DEL CONTRATISTA, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-15}, obs8: {observación:EL DOCUMENTO DE LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA NO TIENE FIRMA DEL CONTRATISTA, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402165187 | Proyecto de inversión | 508701.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508701.67, modificado:508701.67}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO, UBICADO EN LA LOCALIDAD - 268686 | 20 | Oaxaca | 486 | Villa Tejúpam de la Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Tejúpam de la Unión | 268686 | S | 180 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:486, localidad:7, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO YUYUSA (YUYUZA), 69534 YUYUSA (YUYUZA), VILLA TEJÚPAM DE LA UNIÓN OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIZACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A LAS AFUERAS DE LA AGENCIA PERO SUMISTRAN TODA LA AGENCIA., lon:-97.48883829, lat:17.67637052}} | 2022-10-07 | 2022-11-20 | 508701.67 | 508701.67 | 508701.67 | 508701.67 | 508701.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MTVU/R33-FIII/486/013/2022, contratista:ORUSA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE VILLA TEJUPAM DE LA UNION, monto:508701.67, importe_modificado:508701.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2165187/proyecto_FIN, 2165187/proyecto_PROCESO, 2165187/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Falta incluir la liga documento de evidencia., trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | OAX220402165446 | Proyecto de inversión | 1756385.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:APORTACION DE BENEFICIARI, monto:586422.12, modificado:586422.12}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169963.33, modificado:1169963.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 3RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHINANTEQUILLA - 270242 | 20 | Oaxaca | 554 | Totontepec Villa de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Totontepec Villa de Morelos | 270242 | S | 92 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:554, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA CHINANTEQUILLA, 70253 CHINANTEQUILLA, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE Y , LA UBICACION DE LAS ACCIONES SE DISTRIBUYE EN TODA LA POBLACION.TENIENDO 43 UBICACIONES., lon:-95.99009484, lat:17.30280423}} | 2022-05-16 | 2022-08-13 | 1756385.45 | 1756385.45 | 1756385.45 | 1756385.45 | 1756385.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128985, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS , monto:1756385.45, importe_modificado:1756385.42}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:43.0}} | {2165446/proyecto_INICIO, 2165446/proyecto_FIN, 2165446/proyecto_PROCESO, 2165446/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | OAX220402165448 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL .PANELES. - 270246 | 20 | Oaxaca | 88 | San Andrés Cabecera Nueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Andrés Cabecera Nueva | 270246 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:PASAJE EL DURAZNO PUEBLO SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA, 71170 SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA OAXACA ENTRE CALLE A SAN SEBASTIAN VALFRE Y PASAJE HIERBA SANTA, CALLE A LOS POZOS LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE EL PAR, lon:-97.68429025, lat:16.88574366}} | 2022-03-15 | 2022-05-13 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSACN/FISMDF/088/002/2022, contratista:COESER INTEGRADORA SOLAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}} | {2165448/proyecto_INICIO, 2165448/proyecto_FIN, 2165448/proyecto_PROCESO, 2165448/proyecto_INICIO, 2165448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402165528 | Proyecto de inversión | 649160.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141950.95, modificado:141950.95}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507209.5, modificado:507209.5}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 20DPR1515O, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JARETA - 270597 | 20 | Oaxaca | 554 | Totontepec Villa de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Totontepec Villa de Morelos | 270597 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:554, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO JARETA, 70256 SANTIAGO JARETA, TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS OAXACA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA AGENCIA SE DIREGE 200 METROS AL ESTE SOBRE LA CALLE PRINCIPAL LLEGANDO A LA ESCUELA, lon:-96.02552863, lat:17.23725117}} | 2022-07-29 | 2022-10-26 | 649160.45 | 649160.45 | 649160.45 | 649160.45 | 649160.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTVM-554/COP/FISMDF-FORTAMUN/11/2022, contratista:JORGE FERNANDO NÚÑEZ LUNA, convocante:MUNICIPIO DE TOTONTEPEC VILLA DE MORELOS, monto:649160.45, importe_modificado:649160.45}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2165528/proyecto_INICIO, 2165528/proyecto_PROCESO, 2165528/proyecto_FIN, 2165528/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:FAVOR DE INDICAR EL RUBRO EN EL QUE SE TIENE QUE SOLVENTAR , trimestre:4.0, usuario:gamalielriverar, fecha:2023-01-18}} | {obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | OAX220402165623 | Proyecto de inversión | 543230.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543230.66, modificado:543230.66}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, 1RA ETAPA - 271077 | 20 | Oaxaca | 114 | San Baltazar Yatzachi el Bajo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Baltazar Yatzachi el Bajo | 271077 | S | 56 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:597.49, meta_modificada:597.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:5, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO SANTA MARÍA XOCHIXTEPEC, 68865 SANTA MARÍA XOCHIXTEPEC, SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO OAXACA ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE BENITO JUAREZ, A 180 MTS DE DISTANCIA DE LA AGENCIA, lon:-96.20426392, lat:17.23104655}} | 2022-11-14 | 2022-12-13 | 543230.66 | 543230.66 | 543230.66 | 543230.66 | 543230.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBYEB/SMX/R33/FISMDF/005/2022, contratista:MARLIN SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO, monto:543230.66, importe_modificado:543230.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:597.49}} | {2165623/proyecto_INICIO, 2165623/proyecto_PROCESO, 2165623/proyecto_INICIO, 2165623/proyecto_FIN, 2165623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA INFORMACION DEL AVANCE FINANCIERO Y FIICO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:FALTA INFORMACION DELCONTRATO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:FALTA REPORTE FOTOGRAFICO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220402165673 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | AMPLIACION DE CAMINO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA A SAN ILDEFONSO VILLA ALTA DEL KM 12.100 AL KM 13.750 - 271304 | 20 | Oaxaca | 514 | Santo Domingo Roayaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Roayaga | 271304 | S | 310 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.65, meta_modificada:1.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:514, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO ROAYAGA - SAN ILDEFONSO VILLA ALTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 PUEBLO SANTO DOMINGO ROAYAGA, 68837 SANTO DOMINGO ROAYAGA, SANTO DOMINGO ROAYAGA OAXACA ENTRE Y , CAMINO DE SANTO DOMINGO ROAY, lon:-96.1149999, lat:17.33744396}} | 2022-04-04 | 2022-05-15 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDR/FISM/514/02/2022, contratista:TOPOGRAFIA, ASESORIA Y CONSTRUCCIONES GUMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ROAYAGA, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.65}} | {2165673/proyecto_INICIO, 2165673/proyecto_FIN, 2165673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solventar, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:solventar, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:solventar, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:solventar, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402165724 | Proyecto de inversión | 2435482.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2435482.01, modificado:2435482.01}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA AGENCIA DE PUERTO ÁNGEL - 271561 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 271561 | S | 90 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:25, direccion:CALLE CONOCIDO BARRIO PUERTO ÁNGEL CENTRO, 70902 PUERTO ÁNGEL, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DE PUERTO ANGEL EN LOS LIMEITES DE PUERTO ANGEL. SOBRE LA CALLE CON, lon:-96.49901326, lat:15.67189102}} | 2022-08-17 | 2022-10-15 | 2435482.01 | 2435482.01 | 2435482.01 | 2435482.01 | 2435482.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP/324/FISM-DF/027/2022, contratista:MARIO DE JESUS ALVAREZ PINA, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:2435482.01, importe_modificado:2435482.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:950.0}} | {2165724/proyecto_INICIO, 2165724/proyecto_PROCESO, 2165724/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402165738 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA EN SAN PEDRO AMUZGOS.. - 271622 | 20 | Oaxaca | 300 | San Pedro Amuzgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Amuzgos | 271622 | S | 2599 | 2326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DE LA CUADRILLA SANTIGO APOSTOL PUEBLO AMUZGOS, 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS OAXACA ENTRE TERRACERIA HACIA LA CUADRILLA SANTIAGO APOSTOL Y CARRETERA PEREZ GASGA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA, lon:-98.08609902, lat:16.64649752}} | 2022-10-24 | 2022-12-12 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/MSPA/M300/FISMDF/007/2022, contratista:LUIS ANTONIO CASTRO CERVANTES, convocante:SAN PEDRO AMUZGOS, monto:2800000.0, importe_modificado:2800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:375.0}} | {2165738/proyecto_INICIO, 2165738/proyecto_PROCESO, 2165738/proyecto_FIN, 2165738/proyecto_PROCESO, 2165738/proyecto_FIN, 2165738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402166451 | Proyecto de inversión | 348604.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348604.9, modificado:348604.9}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COL. EL PROGRESO - 275478 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 275478 | S | 68 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO COLONIA EL PROGRESO, 68456 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA EL PROGRESO, lon:-96.1666286, lat:17.94350176}} | 2022-06-05 | 2022-11-05 | 348604.9 | 348604.9 | 348604.9 | 348604.9 | 348604.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125062, contratista:, convocante:SAN JOSÉ CHILTEPEC, monto:348604.9, importe_modificado:348604.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2166451/proyecto_INICIO, 2166451/proyecto_FIN, 2166451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402166479 | Proyecto de inversión | 544181.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544181.65, modificado:544181.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE PLAN DE LA LOMITA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE LOS AUDELO - 275681 | 20 | Oaxaca | 310 | San Pedro Ixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixtlahuaca | 275681 | S | 296 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:310, localidad:2, direccion:CALLE 15 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO RANCHO DE LOS AUDELO, 71246 RANCHO DE LOS AUDELO, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 5 DE MAYO ESTA EN LA PARTE ALTA DE LA AGENCIA A DOS CUADRAS, lon:-96.79509285, lat:17.06788612}} | 2022-05-12 | 2022-07-10 | 544181.65 | 544181.65 | 544181.65 | 544181.65 | 544181.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI/310/COP-011/FISMDF/2022, contratista:TALLER DE ARQUITECTOS PROMEX S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:544181.65, importe_modificado:544181.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}} | {2166479/proyecto_INICIO, 2166479/proyecto_PROCESO, 2166479/proyecto_FIN, 2166479/proyecto_PROCESO, 2166479/proyecto_FIN, 2166479/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402166918 | Proyecto de inversión | 740714.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740714.15, modificado:740714.15}} | MANTENIMIENTO DE CENTRO CULTURAL EN SAN PEDRO IXTLAHUACA - 277923 | 20 | Oaxaca | 310 | San Pedro Ixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixtlahuaca | 277923 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBERTAD INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN PEDRO IXTLAHUACA, 71246 SAN PEDRO IXTLAHUACA, SAN PEDRO IXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y AVENIDA LIBERTAD, CALLE BENITO JUAREZ EL CENTRO CULTURAL SE LOCALIZA A UN C, lon:-96.82004671, lat:17.06327119}} | 2022-06-06 | 2022-07-05 | 740714.15 | 740714.15 | 740714.15 | 740714.15 | 740714.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI/310/COP-012/FISMDF/2022, contratista:INMOCONSTRUCTIONS DE ANTEQUERA S.A DEC.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:740714.15, importe_modificado:740714.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2166918/proyecto_INICIO, 2166918/proyecto_PROCESO, 2166918/proyecto_INICIO, 2166918/proyecto_FIN, 2166918/proyecto_INICIO, 2166918/proyecto_PROCESO, 2166918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402167102 | Proyecto de inversión | 739332.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739332.75, modificado:739332.75}} | CONSTRUCCION DE APERTURA DE CAMINO SAN JUAN CHILTEPEC SANTA LUCIA MECALTEPEC - 278866 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 278866 | S | 87 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2187.0, meta_modificada:2187.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE CHILTEPEC - SANTA LUCIA MECALTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 265 PUEBLO SAN JOSÉ CHILTEPEC, 70516 SAN JOSÉ CHILTEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE BRECHA CONOCIDO Y , ENTRADA DE SAN JOSE CHILTE, lon:-95.915569, lat:16.136315}} | 2022-06-01 | 2022-07-30 | 739332.75 | 739332.75 | 739332.75 | 739332.75 | 739332.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCY/125/FISMDF/70/16/2022, contratista:RENTA Y MAQUINARIA PESADA PARMAK S.A. DE C.V., convocante:SAN CARLOS YAUTEPEC, monto:739332.75, importe_modificado:739332.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2187.0}} | {2167102/proyecto_INICIO, 2167102/proyecto_PROCESO, 2167102/proyecto_FIN, 2167102/proyecto_PROCESO, 2167102/proyecto_FIN, 2167102/proyecto_INICIO, 2167102/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402167514 | Proyecto de inversión | 148198 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148198.0, modificado:148198.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA POZO . NORIA EN LA LOCALIDAD DE RIO CABRITO - 281366 | 20 | Oaxaca | 449 | Santa María Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Zoquitlán | 281366 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:449, localidad:23, direccion:RANCHERIA RIO CABRITO, 70490 EL RÍO CABRITO, SANTA MARÍA ZOQUITLÁN OAXACA ENTRE Y , EL POZO NORIA SE UBICA EN LA ORILLA DEL RIO SECO DE AHI PARTE LA LINEA DE CONDUCCION HACIA EL DEPOSITO QUE ESTA EN EL CENTRO DE LA COMUNID, lon:-96.42520707, lat:16.49461973}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 148198 | 148198 | 148198 | 148198 | 148198 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMZ/449/FISM-DF/007/2022, contratista:OCTAVIO ARAGON LUCERO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZOQUITLAN, monto:148198.0, importe_modificado:148198.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2167514/proyecto_INICIO, 2167514/proyecto_PROCESO, 2167514/proyecto_FIN, 2167514/proyecto_INICIO, 2167514/proyecto_FIN, 2167514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:solventar, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:solventar, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:solventar, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:solventar, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402167735 | Proyecto de inversión | 1852499.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1852499.76, modificado:1852499.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL TRAMO LA COMUNAL, LA TUZA DE MONROY - 282374 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 282374 | S | 202 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA COMUNAL - LA TUZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 PUEBLO SANTIAGO JAMILTEPEC, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO LA COMUNAL-LA TUZA Y CAMINO A RIO VIEJO, CAMINO COYUCHE LA, lon:-97.76508018, lat:16.0867399}} | 2022-07-01 | 2022-08-14 | 1852499.76 | 1852499.76 | 1852499.76 | 1852499.76 | 1852499.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/FISM-DF/467/19/2022, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:1852499.76, importe_modificado:1852499.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {2167735/proyecto_INICIO, 2167735/proyecto_PROCESO, 2167735/proyecto_FIN, 2167735/proyecto_PROCESO, 2167735/proyecto_FIN, 2167735/proyecto_INICIO, 2167735/proyecto_PROCESO, 2167735/proyecto_FIN, 2167735/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402167749 | Proyecto de inversión | 1992647.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992647.55, modificado:1992647.55}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LA CENTRAL - 282440 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 282440 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:32, direccion:COLONIA LA CENTRAL, 68462 COLONIA LA CENTRAL, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE LA COLONIA LA CENTRAL, lon:-96.52157, lat:18.083183}} | 2022-08-03 | 2022-10-31 | 1992647.55 | 1992647.55 | 1992647.55 | 1992647.55 | 1992647.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FISMDF/M134/090/2022, contratista:COMERXIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DE DIAZ, monto:1992647.55, importe_modificado:1992647.55}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:33.0}} | {2167749/proyecto_INICIO, 2167749/proyecto_FIN, 2167749/proyecto_PROCESO, 2167749/proyecto_FIN, 2167749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402168151 | Proyecto de inversión | 898945.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898945.87, modificado:898945.87}} | CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE CALLE 9 ORIENTE COL VICENTE GUERRERO. - 284087 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 284087 | S | 45 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:229.1, meta_modificada:229.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE 9 ORIENTE COLONIA VICENTE GUERRERO, 71603 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 18 SUR Y CALLE 14 SUR, CALLE 7 ORIENTE A TRES CUADRAS DE LAS INSTALACIONES DE HOSPITAL DEL ISSSTE UNA CUAD, lon:-98.04689, lat:16.334242}} | 2022-09-24 | 2022-10-12 | 898945.87 | 898945.87 | 898945.87 | 898945.87 | 898945.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/042/2022, contratista:HUESCA INGENIERIA Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:898945.87, importe_modificado:898945.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:229.1}} | {2168151/proyecto_INICIO, 2168151/proyecto_FIN, 2168151/proyecto_PROCESO, 2168151/proyecto_INICIO, 2168151/proyecto_PROCESO, 2168151/proyecto_INICIO, 2168151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220402168181 | Proyecto de inversión | 932848.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932848.78, modificado:932848.78}} | REHABILITACION DEL CAMINO E.C. TUXTEPEC SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ ARROYO CULEBRA, EN TRAMOS PARCIALES DEL KM 0 000 AL KM 2 400 - 284185 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 284185 | S | 286 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.1, meta_modificada:2.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ - ARROYO CULEBRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 400 COLONIA ARROYO CULEBRA, 68462 ARROYO CULEBRA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , ARROYO CULEBRA, EN TRAMOS PARCIALES DEL , lon:-96.481905, lat:18.106631}} | 2022-03-01 | 2022-03-03 | 932848.78 | 932848.78 | 932848.78 | 932848.78 | 932848.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FISMDF/M134/005/2022, contratista:SERVICIOS PROFESIONALES TRUMG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DE DIAZ, monto:932848.78, importe_modificado:932848.78}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.1}} | {2168181/proyecto_INICIO, 2168181/proyecto_PROCESO, 2168181/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402168231 | Proyecto de inversión | 1967520.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1967520.5, modificado:1967520.5}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COL. EMILIANO ZAPATA - 284388 | 20 | Oaxaca | 515 | Santo Domingo Tehuantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tehuantepec | 284388 | S | 21 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:795.98, meta_modificada:795.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 70760 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE ALVARO OBREGON LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE EMILIA, lon:-95.26192728, lat:16.3287607}} | 2022-06-22 | 2022-07-21 | 1967520.5 | 1967520.5 | 1967520.5 | 1967520.5 | 1967520.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDT/515/F-III/327/029/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVO NIZANDA SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, monto:1967520.5, importe_modificado:1967520.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:795.98}} | {2168231/proyecto_INICIO, 2168231/proyecto_PROCESO, 2168231/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402168250 | Proyecto de inversión | 3214844.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3214844.5, modificado:3214844.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBERTAD - 284450 | 20 | Oaxaca | 452 | Santiago Apóstol | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Apóstol | 284450 | S | 111 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1725.5, meta_modificada:1725.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:452, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SANTIAGO APÓSTOL, 71518 SANTIAGO APÓSTOL, SANTIAGO APÓSTOL OAXACA ENTRE CALLE MARTIRES DE TACUBAYA Y CALLE GALEANA, CALLE AVENIDA FERROCARRIL PARTIENDO DEL MUNICIPIO A SOBRE LA CALLE LEGARIA HACIA EL ORIEN, lon:-96.71866831, lat:16.79831683}} | 2022-10-17 | 2022-12-15 | 3214844.5 | 3214844.5 | 3214844.5 | 3214844.5 | 3214844.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-IRC/MSA/452/FISMDF/06/09/2022, contratista:EMPRESA CONSTRUCTORA PAPALUTLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL, monto:3214844.5, importe_modificado:3214844.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1725.5}} | {2168250/proyecto_PROCESO, 2168250/proyecto_INICIO, 2168250/proyecto_PROCESO, 2168250/proyecto_INICIO, 2168250/proyecto_FIN, 2168250/proyecto_INICIO, 2168250/proyecto_FIN, 2168250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402168254 | Proyecto de inversión | 944713.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944713.6, modificado:944713.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS Y MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LACHIGUIRI - 284460 | 20 | Oaxaca | 170 | San José Lachiguiri | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Lachiguiri | 284460 | S | 625 | 554 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1832.9, meta_modificada:1832.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN JOSÉ LACHIGUIRI, 70813 SAN JOSÉ LACHIGUIRI, SAN JOSÉ LACHIGUIRI OAXACA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS Y MORELOS EN EL CEN, lon:-96.33668512, lat:16.38018995}} | 2022-10-10 | 2022-11-08 | 944713.6 | 944713.6 | 944713.6 | 944713.6 | 944713.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/FISMDF/170/010/2022, contratista:YEGO-YOXI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE LACHIGUIRI, monto:944713.6, importe_modificado:944713.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1832.9}} | {2168254/proyecto_INICIO, 2168254/proyecto_PROCESO, 2168254/proyecto_FIN, 2168254/proyecto_PROCESO, 2168254/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402168262 | Proyecto de inversión | 2339274.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2339274.88, modificado:2339274.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 284500 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 284500 | S | 55 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1694.4, meta_modificada:1694.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO SAN JUAN MIXTEPEC - DTO.08 CENTRO, 69770 SAN JUAN MIXTEPEC DISTRITO 08, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JOSE VASCONCELOS Y CALLE 23 DE ABRIL, LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PALACI, lon:-97.83195796, lat:17.30590615}} | 2022-08-23 | 2022-10-21 | 2339274.88 | 2339274.88 | 2339274.88 | 2339274.88 | 2339274.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJM-208/019/2022, contratista:ING. WILFRIDO BAUTISTA HERNANDEZ,, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC, monto:2339274.88, importe_modificado:2339274.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1694.4}} | {2168262/proyecto_INICIO, 2168262/proyecto_FIN, 2168262/proyecto_PROCESO, 2168262/proyecto_FIN, 2168262/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402168345 | Proyecto de inversión | 730978.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730978.2, modificado:730978.2}} | AMPLIACIÓN DE LA CASA DE SALUD - 285345 | 20 | Oaxaca | 488 | Santiago Tepetlapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Santiago Tepetlapa | 285345 | S | 74 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:488, localidad:1, direccion:CALLE SIETE CENSOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTIAGO TEPETLAPA, 69375 SANTIAGO TEPETLAPA, SANTIAGO TEPETLAPA OAXACA ENTRE CALLE PRIMERA DE REFORMA Y CALLE ALDAMA, CALLE VICENTE GUERRERO EL SITIO DEL PROYECTO ESTA EN E, lon:-97.40167, lat:17.78141}} | 2022-08-29 | 2022-12-03 | 730978.2 | 730978.2 | 730978.2 | 730978.2 | 730978.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128205, contratista:, convocante:municipio de santiago tepetlapa, monto:730978.2, importe_modificado:730978.2}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2168345/proyecto_INICIO, 2168345/proyecto_FIN, 2168345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402168490 | Proyecto de inversión | 878352 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878352.0, modificado:878352.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO - 286024 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 286024 | S | 28 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO GUADALUPE YUTEE, 71006 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MARIANO ARANDA, LA OBRA DE PAVIMENTACION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE VICENTE GUE, lon:-97.93145371, lat:17.03979635}} | 2022-10-17 | 2022-12-15 | 878352 | 878352 | 878352 | 878352 | 878352 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPVG/FISMDF/073/001/111/2022, contratista:ARQ. GUSTAVO HUESCA GUZMAN, convocante:PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:878352.0, importe_modificado:878352.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2168490/proyecto_FIN, 2168490/proyecto_INICIO, 2168490/proyecto_FIN, 2168490/proyecto_PROCESO, 2168490/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402168621 | Proyecto de inversión | 1102020.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102020.88, modificado:1102020.88}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 286555 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 286555 | S | 337 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:32, direccion:COLONIA SAN MATEO YETLA, 68485 SAN MATEO YETLA, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO INDICADO EN EL MAPA CORRESPONDE A LA CAPTACIÓN DE AGUA. EL PRIMER MARCADOR SEÑALADO ES EL TANQUE EXISTENTE. EL SEGU, lon:-96.31808929, lat:17.74045847}} | 2022-10-24 | 2022-12-17 | 1102020.88 | 1102020.88 | 1102020.88 | 1102020.88 | 1102020.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124902, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:1102020.88, importe_modificado:1102020.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2168621/proyecto_PROCESO, 2168621/proyecto_FIN, 2168621/proyecto_INICIO, 2168621/proyecto_PROCESO, 2168621/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402168801 | Proyecto de inversión | 2111227.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2111227.06, modificado:2111227.06}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO INSTALACION EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA - 287582 | 20 | Oaxaca | 124 | San Blas Atempa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Blas Atempa | 287582 | S | 978 | 962 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.6, meta_modificada:36.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:17, direccion:CALLE ALDAMA RANCHERIA SANTA ROSA, 70786 SANTA ROSA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE DEPORTIVO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE ALDAMA CERCA DEL DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA SAN BLAS ATEMPA OA, lon:-95.09583334, lat:16.31869423}} | 2022-10-03 | 2022-11-11 | 2111227.06 | 2111227.06 | 2111227.06 | 2111227.06 | 2111227.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FISM-DF/124/106/2022, contratista:GARO GRUPO ARQUITECTONICO DE OAXACA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:2111227.06, importe_modificado:2111227.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.6}} | {2168801/proyecto_INICIO, 2168801/proyecto_PROCESO, 2168801/proyecto_FIN, 2168801/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402168816 | Proyecto de inversión | 1325561.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325561.7, modificado:1325561.7}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES - 287650 | 20 | Oaxaca | 225 | San Lorenzo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo | 287650 | S | 3113 | 2842 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:225, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN LORENZO - GUADALUPE YOSOCANI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 PUEBLO SAN LORENZO, 71760 SAN LORENZO, SAN LORENZO OAXACA ENTRE CALLE MATAMOROS Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO RURAL SAN LORENZO A , lon:-97.87005592, lat:16.41631588}} | 2022-10-10 | 2022-11-23 | 1325561.7 | 1325561.7 | 1325561.7 | 1325561.7 | 1325561.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSL/225/FISMDF/15-08/2022, contratista:INFRAESTRUCTURAS DE LA COSTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO, monto:1325561.7, importe_modificado:1325561.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.0}} | {2168816/proyecto_INICIO, 2168816/proyecto_PROCESO, 2168816/proyecto_INICIO, 2168816/proyecto_FIN, 2168816/proyecto_INICIO, 2168816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402168865 | Proyecto de inversión | 272681.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272681.34, modificado:272681.34}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN YATARENI - 288164 | 20 | Oaxaca | 87 | San Agustín Yatareni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Agustín Yatareni | 288164 | S | 1965 | 1744 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN AGUSTÍN YATARENI, 68290 SAN AGUSTÍN YATARENI, SAN AGUSTÍN YATARENI OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y PRIVADA GUERRERO, CALLE GUERRERO SOBRE CALLE LIBERTAD Y CARRIL COMUNAL PARTE NORTE DE LA POBLACIÓN, EN EL, lon:-96.66482529, lat:17.08721757}} | 2022-10-03 | 2022-11-28 | 272681.34 | 272681.34 | 272681.34 | 272681.34 | 272681.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MSAY/087/COP/004/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RAMAJO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN YATARENI, monto:272681.34, importe_modificado:272681.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2168865/proyecto_PROCESO, 2168865/proyecto_FIN, 2168865/proyecto_INICIO, 2168865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402168980 | Proyecto de inversión | 1920658.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920658.35, modificado:1920658.35}} | REHABILITACION DEL CAMINO A LA SANGUIJUELA EN EL KILOMETRO 10.500 - 288869 | 20 | Oaxaca | 364 | Santa Catarina Juquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Juquila | 288869 | S | 9673 | 8981 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:55.2, meta_modificada:55.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA SANGUIJUELA, 71917 LA SANGUIJUELA, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA SANGUIJUELA 20 METROS AL SUR DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE , lon:-97.30745857, lat:16.15264833}} | 2022-11-07 | 2022-12-21 | 1920658.35 | 1920658.35 | 1920658.35 | 1920658.35 | 1920658.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISMDF/MSCJ/364/INV/012/2022, contratista:BHALAMS CONSTRUCCIONES Y ASESORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA, monto:1920658.35, importe_modificado:1920658.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:55.2}} | {2168980/proyecto_FIN, 2168980/proyecto_INICIO, 2168980/proyecto_PROCESO, 2168980/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402169017 | Proyecto de inversión | 926686.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926686.76, modificado:926686.76}} | AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LOS SECTORES CONOCIDOS COMO 1ERA Y 3ERA SECCIÓN COLONIAS CHATAYUUQUII Y PIEDRA, SANTA MARÍA JICALTEPEC. - 289031 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 289031 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:32, direccion:CALLE CHATAYUUQUI PUEBLO SANTA MARÍA JICALTEPEC, 71607 SANTA MARÍA JICALTEPEC, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CAMINO SANTA MARIA JICALTEPEC-PINOTEPA DE DON LUIS Y , EN LA PARTE ALTA DE SANTA MARÍA JICALTEPEC EN LA EN, lon:-98.041336, lat:16.381689}} | 2022-08-25 | 2022-10-25 | 926686.76 | 926686.76 | 926686.76 | 926686.76 | 926686.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/044/2022, contratista:CHRISTIAN HERNANDEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:926686.76, importe_modificado:926686.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:625.0}} | {2169017/proyecto_FIN, 2169017/proyecto_PROCESO, 2169017/proyecto_FIN, 2169017/proyecto_PROCESO, 2169017/proyecto_INICIO, 2169017/proyecto_FIN, 2169017/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se realizo el reporte de avance físico y financiero y se modifico la liga de acta de entrega recepción., trimestre:4.0, usuario:miguelagomezgu, fecha:2023-01-18}} | {obs1: {observación:debe de reportar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:debe de reportar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:debe de reportar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:debe de reportar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-14}, obs5: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega recepcion, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | OAX220402169045 | Proyecto de inversión | 437242.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437242.86, modificado:437242.86}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LOS SECTORES CONOCIDOS COMO 1ERA Y 3ERA SECCIÓN AGENCIA DE SANTA MARÍA JICALTEPEC. - 289145 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 289145 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.53, meta_modificada:150.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:32, direccion:CALLEJON A ESPALDAS DE AGENCIA PUEBLO SANTA MARÍA JICALTEPEC, 71607 SANTA MARÍA JICALTEPEC, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE Y , ESTE DRENAJE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CALLEJÓN QUE SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LAS OFI, lon:-98.045828, lat:16.380942}} | 2022-08-29 | 2022-09-27 | 437242.86 | 437242.86 | 437242.86 | 437242.86 | 437242.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/047/2022, contratista:EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS CESMSA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:437242.86, importe_modificado:437242.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.53}} | {2169045/proyecto_FIN, 2169045/proyecto_PROCESO, 2169045/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220402169543 | Proyecto de inversión | 770764.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770764.23, modificado:770764.23}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS GUILLERMO ROJAS MIJANGOS CLAVE 20DJN1958S - 291778 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 291778 | S | 21 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:31.8, meta_modificada:31.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO COLONIA LABOR DE MEDINA, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE OCTAVIO RAMOS Y CALLE SAN FRANCISCO, SE UBICA EN LA CALLE SAN FRANCISCO Y LA CALLE ALDAMA EN LA CO, lon:-96.58776153, lat:16.33422098}} | 2022-09-27 | 2022-12-10 | 770764.23 | 770764.23 | 770764.23 | 770764.23 | 770764.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISMDF/MMPD/059/INV/46/2022, contratista:VECOM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:770764.23, importe_modificado:770764.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:31.8}} | {2169543/proyecto_INICIO, 2169543/proyecto_FIN, 2169543/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402170014 | Proyecto de inversión | 3479400.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3479400.19, modificado:3479400.19}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA PERMUTA - 293969 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 293969 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:10, direccion:EJIDO LA PERMUTA, 68462 LA PERMUTA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , LOS CUARTOS SE ENCUENTRAN EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE LA PERMUTA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, lon:-96.49189, lat:18.09973}} | 2022-05-08 | 2022-07-06 | 3479400.19 | 3479400.19 | 3479400.19 | 3479400.19 | 3479400.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FISMDF/M134/058/2022, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL ZENTENO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DE DIAZ, monto:3479400.19, importe_modificado:3479400.19}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2170014/proyecto_INICIO, 2170014/proyecto_FIN, 2170014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402170078 | Proyecto de inversión | 592472.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592472.87, modificado:592472.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, EN LA COL. GUADALUPE EN LA CALLE DEL RASTRO - 294211 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 294211 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE DEL TRASTRO INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE, 70307 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CARRETERA MATIAS ROMERO-LA VENTOSA Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE DEL RASTRO PERTENECIENTE , lon:-95.03027901, lat:16.86356632}} | 2022-09-17 | 2022-10-16 | 592472.87 | 592472.87 | 592472.87 | 592472.87 | 592472.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/057/FISMDF/0001/0001/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLO MAPEKA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:592472.87, importe_modificado:592472.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {2170078/proyecto_PROCESO, 2170078/proyecto_INICIO, 2170078/proyecto_FIN, 2170078/proyecto_PROCESO, 2170078/proyecto_FIN, 2170078/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402170083 | Proyecto de inversión | 1107154.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107154.52, modificado:1107154.52}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES VEHICULARES - 294239 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 294239 | S | 224 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:29, direccion:PUEBLO SAN FELIPE DE LEÓN, 68488 SAN FELIPE DE LEÓN, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , LOS MARCADORES SEÑALADOS EN EL MAPA CORRESPONDE A LA UBICACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES VEHICULARES EN LA LOCAL, lon:-96.37748233, lat:17.75375859}} | 2022-11-14 | 2022-12-31 | 1107154.52 | 1107154.52 | 1107154.52 | 1107154.52 | 1107154.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124908, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:1107154.52, importe_modificado:1107154.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.0}} | {2170083/proyecto_INICIO, 2170083/proyecto_PROCESO, 2170083/proyecto_FIN, 2170083/proyecto_PROCESO, 2170083/proyecto_FIN, 2170083/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402170445 | Proyecto de inversión | 524372.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524372.55, modificado:524372.55}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE ARBOLEDA, COL. ARBOLEDA - 295930 | 20 | Oaxaca | 508 | Santo Domingo Chihuitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Chihuitán | 295930 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:472.0, meta_modificada:472.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:508, localidad:1, direccion:CALLE ARBOLEDA PUEBLO SANTO DOMINGO CHIHUITÁN, 70730 SANTO DOMINGO CHIHUITÁN, SANTO DOMINGO CHIHUITÁN OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , LA OBRA SE UBICA A 1 KM DE LA IGLESIA DE LA POBLACIÓN EN LA ARBOLEDA ENTRE LA 16 DE, lon:-95.16780744, lat:16.59481604}} | 2022-11-07 | 2022-12-06 | 524372.55 | 524372.55 | 524372.55 | 524372.55 | 524372.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSDC/508/FISMDF/06/2022, contratista:CARMEN JAVIER MARQUEZ RUEDA, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO CHIHUITAN, monto:524372.55, importe_modificado:524372.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:472.0}} | {2170445/proyecto_INICIO, 2170445/proyecto_PROCESO, 2170445/proyecto_FIN, 2170445/proyecto_PROCESO, 2170445/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402170714 | Proyecto de inversión | 1269271.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1269271.68, modificado:1269271.68}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES - 296777 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 296777 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:860.0, meta_modificada:860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ INTERIOR SN PUEBLO LOS ÁNGELES, 70329 LOS ÁNGELES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LOS ANGELES, CALLE LOS ANGELES EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA AVENIDA BENITO JUÁREZ EN L, lon:-95.16720047, lat:17.39526075}} | 2022-10-25 | 2022-12-23 | 1269271.68 | 1269271.68 | 1269271.68 | 1269271.68 | 1269271.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/057/FISMDF/0002/0007/2022, contratista:JABES SANCHEZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:1269271.68, importe_modificado:1269271.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:860.0}} | {2170714/proyecto_PROCESO, 2170714/proyecto_INICIO, 2170714/proyecto_PROCESO, 2170714/proyecto_FIN, 2170714/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE AGREGAR LAS FIRMAS FALTANTES AL DOCUMENTO DE CONTRATO Y ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402170777 | Proyecto de inversión | 726994.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726994.72, modificado:726994.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL, EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE LAS AV. PORFIRIO DÍAZ Y BENITO JUÁREZ. - 297022 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 297022 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:24, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN PUEBLO LA CUMBRE, 70310 SAN GABRIEL, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE AVENIDA PORFIRIO DIAZ Y ANDADOR BENITO JUAREZ, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO EN , lon:-95.05496354, lat:17.29878493}} | 2022-09-17 | 2022-10-31 | 726994.72 | 726994.72 | 726994.72 | 726994.72 | 726994.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/057/FISMDF/0024/0056/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLO MAPEKA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:726994.72, importe_modificado:726994.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.0}} | {2170777/proyecto_FIN, 2170777/proyecto_PROCESO, 2170777/proyecto_INICIO, 2170777/proyecto_FIN, 2170777/proyecto_INICIO, 2170777/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402170955 | Proyecto de inversión | 298564.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298564.41, modificado:298564.41}} | REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA COLONIA RAMIREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ DEL KM 0 000 AL KM 0 500 - 297554 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 297554 | S | 3664 | 3199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DE ACCESO PUEBLO SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ CENTRO, 68460 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE INSURGENTES Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA COLONIA, lon:-96.53807, lat:18.074326}} | 2022-07-06 | 2022-08-04 | 298564.41 | 298564.41 | 298564.41 | 298564.41 | 298564.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FISMDF/M134/118/2022, contratista:SERVICIOS PROFESIONALES TRUMG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DE DIAZ, monto:1069286.55, importe_modificado:1069286.55}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.5}} | {2170955/proyecto_FIN, 2170955/proyecto_PROCESO, 2170955/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402170985 | Proyecto de inversión | 1069286.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1069286.55, modificado:1069286.55}} | REHABILITACION DEL CAMINO PLAYA CHICA LA CONCHA, EN TRAMOS PARCIALES DEL KM 0 000 AL KM 3 500 - 297660 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 297660 | S | 149 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO LA CONCHA - playa chica MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 COLONIA LA CONCHA, 68464 PLAYA CHICA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , LA OBRAS SE ENCUENTRA ENTRE CAMINO PLAYA CHICA Y LA CONCHA, lon:-96.513818, lat:18.059485}} | 2022-04-26 | 2022-05-25 | 1069286.55 | 1069286.55 | 1069286.55 | 1069286.55 | 1069286.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FISMDF/M134/118/2022, contratista:SERVICIOS PROFESIONALES TRUMG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DE DIAZ, monto:1069286.55, importe_modificado:1069286.55}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2170985/proyecto_INICIO, 2170985/proyecto_FIN, 2170985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402171234 | Proyecto de inversión | 736208.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736208.5, modificado:736208.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE REFORMA DE PINEDA - 298943 | 20 | Oaxaca | 75 | Reforma de Pineda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Reforma de Pineda | 298943 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA TERCERA SECCIÓN, 70170 REFORMA DE PINEDA, REFORMA DE PINEDA OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDECIA Y CALLE EMILIANO ZAPTA, LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS DONDE SE UBICARA LA PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA EN LA C, lon:-94.46400086, lat:16.39851359}} | 2022-11-18 | 2022-12-17 | 736208.5 | 736208.5 | 736208.5 | 736208.5 | 736208.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:298943, contratista:CONSTRUEDIFICACIONES AFONSUA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REFORMA DE PINEDA, monto:736208.5, importe_modificado:736208.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:800.0}} | {2171234/proyecto_INICIO, 2171234/proyecto_FIN, 2171234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402171337 | Proyecto de inversión | 1879900 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879900.0, modificado:1879900.0}} | CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES FORTIN, EL ENCINAL - 299637 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 299637 | S | 69 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:51, direccion:CALLE EL ENCINAL RANCHERIA ENCINAL HUAUTLA, 68503 ENCINAL HUAUTLA, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO Y , POR LA CARRETERA MARIA SABINA SIGUIENDO POR LA CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO, SE LLEGA AL ENCINAL, S, lon:-96.81088802, lat:18.12361052}} | 2022-08-23 | 2022-10-22 | 1879900 | 1879900 | 1879900 | 1879900 | 1879900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FISMDF/043/2022, contratista:JUAN CARLOS LOPEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:1879900.0, importe_modificado:1879900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2171337/proyecto_INICIO, 2171337/proyecto_PROCESO, 2171337/proyecto_INICIO, 2171337/proyecto_FIN, 2171337/proyecto_PROCESO, 2171337/proyecto_FIN, 2171337/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402171370 | Proyecto de inversión | 450119.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450119.19, modificado:450119.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL - 299846 | 20 | Oaxaca | 511 | Santo Domingo Nuxaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Nuxaá | 299846 | S | 212 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:511, localidad:39, direccion:TERRACERÍA TRAMO OJO DE AGUA - LA MURALLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 900 RANCHERIA LA MURRALLA, 69963 LA MURALLA, SANTO DOMINGO NUXAÁ OAXACA ENTRE Y , PARA LLEGAR A AL OBRA SE PARTE DEL CAMINO DE TERRACERIA DE OJO DE, lon:-97.03676896, lat:17.11526135}} | 2022-07-04 | 2022-08-17 | 450119.19 | 450119.19 | 450119.19 | 450119.19 | 450119.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSDN/FISMDF/13/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ESCALA RM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUXAA, monto:450119.19, importe_modificado:450119.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2171370/proyecto_INICIO, 2171370/proyecto_PROCESO, 2171370/proyecto_FIN, 2171370/proyecto_PROCESO, 2171370/proyecto_FIN, 2171370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402171482 | Proyecto de inversión | 1791975.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791975.49, modificado:1791975.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE AGUA GOLONDRINA - 300474 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 300474 | S | 72 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO AGUA GOLONDRINA RANCHERIA AGUA DE GOLONDRINA, 68572 AGUA DE GOLONDRINA, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 600 METROS DE LAS ESCUELA PRIMARIA RURAL ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-96.69905528, lat:18.20344462}} | 2022-09-13 | 2022-12-11 | 1791975.49 | 1791975.49 | 1791975.49 | 1791975.49 | 1791975.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FISMDF/171/17/2022, contratista:EDUWIGIS ESCOBEDO PRADO, convocante:LUIS LORENZO CARRERA JUAREZ, monto:1791975.49, importe_modificado:1791975.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2171482/proyecto_INICIO, 2171482/proyecto_FIN, 2171482/proyecto_PROCESO, 2171482/proyecto_FIN, 2171482/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402171936 | Proyecto de inversión | 459733.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459733.86, modificado:459733.86}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN INFRAESTRUCTURA AGRICOLA DE LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL - 303062 | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Texmelúcan | 303062 | S | 75 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:29.47, meta_modificada:29.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:4, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL CARRIZAL - PARAJE EL NANCHE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 PUEBLO EL CARRIZAL, 71457 EL CARRIZAL, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE TERRACERIA A SAN JOSE Y TERRACERIA A CENTRO CARRIZAL, LA REFERENCI, lon:-97.21231732, lat:16.51738263}} | 2022-10-17 | 2022-11-06 | 459733.86 | 459733.86 | 459733.86 | 459733.86 | 459733.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/R33-FIII/014/2022, contratista:YOSAFAT JOSETTE CABRERA DIAZ, convocante:SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:459733.86, importe_modificado:459733.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:29.47}} | {2171936/proyecto_INICIO, 2171936/proyecto_PROCESO, 2171936/proyecto_FIN, 2171936/proyecto_PROCESO, 2171936/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402172091 | Proyecto de inversión | 1999538.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999538.02, modificado:1999538.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS - 303900 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Zenzontepec | 303900 | S | 80 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:4, direccion:RANCHERIA SAN ISIDRO CALABAZO, 71366 SAN ISIDRO CALABAZO, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , LA OBRA PARTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO CALABAZO RUMBO HACIA EL RIO, lon:-97.47961536, lat:16.53916148}} | 2022-10-19 | 2022-12-02 | 1999538.02 | 1999538.02 | 1999538.02 | 1999538.02 | 1999538.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSCZ/386/FISMDF/0612022, contratista:MARIO PALACIOS HERNANDEZ, convocante:SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:1999538.02, importe_modificado:1999538.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2172091/proyecto_INICIO, 2172091/proyecto_FIN, 2172091/proyecto_PROCESO, 2172091/proyecto_INICIO, 2172091/proyecto_PROCESO, 2172091/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402172951 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE RIO SECO SEGUNDA ETAPA - 308031 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 308031 | S | 61 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:629.6, meta_modificada:629.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:131, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO RIO SECO, 70800 RÍO SECO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE Y , SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE RIO SECO A UN LADO DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.53219698, lat:16.30473688}} | 2022-08-02 | 2022-08-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123765, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:629.6}} | {2172951/proyecto_INICIO, 2172951/proyecto_FIN, 2172951/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402172959 | Proyecto de inversión | 510000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510000.0, modificado:510000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 308095 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 308095 | S | 157 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO UNION GUIXE, 70800 LA UNIÓN, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE UNION GUIXE 10 METROS AL ESTE DE LA CASA DE LA LOCALIDAD, lon:-96.67775162, lat:16.47346149}} | 2022-08-07 | 2022-09-05 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123780, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:510000.0, importe_modificado:510000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.0}} | {2172959/proyecto_INICIO, 2172959/proyecto_FIN, 2172959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402172981 | Acción | 1118943.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118943.15, modificado:1118943.15}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 308430 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Tlahuitoltepec | 308430 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.063252, lat:17.097537}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1118943.15 | 1118943.15 | 1118943.15 | 1118943.15 | 1118943.15 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMT/437/FISM/C-PS/001/2022, contratista:GESTORIA FINANCIERA SUSTENTABLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC, monto:1118943.15, importe_modificado:1118943.15}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:15.0}} | {2172981/proyecto_INICIO, 2172981/proyecto_PROCESO, 2172981/proyecto_FIN, 2172981/proyecto_INICIO, 2172981/proyecto_PROCESO, 2172981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402173055 | Proyecto de inversión | 797283.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797283.69, modificado:797283.69}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ITURBIDE CBTA 77 2DA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE ITURBIDE DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE. - 308646 | 20 | Oaxaca | 269 | San Miguel el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel el Grande | 308646 | S | 195 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:269, localidad:3, direccion:CALLE ITURBIDE PUEBLO ITURBIDE, 71145 ITURBIDE, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA ENTRE Y , A 800 METROS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE PASANDO LA CBTA 77., lon:-97.59577557, lat:17.05436289}} | 2022-04-08 | 2022-05-22 | 797283.69 | 797283.69 | 797283.69 | 797283.69 | 797283.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126264, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, monto:797283.69, importe_modificado:797283.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:320.0}} | {2173055/proyecto_INICIO, 2173055/proyecto_FIN, 2173055/proyecto_INICIO, 2173055/proyecto_FIN, 2173055/proyecto_PROCESO, 2173055/proyecto_FIN, 2173055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402173147 | Proyecto de inversión | 599989.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599989.03, modificado:599989.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BUENAVISTA - 309020 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 309020 | S | 45 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:128, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOMA BUENA VISTA CHICAHUAXTLA, 71010 LOMA BUENA VISTA CHICAHUAXTLA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE LOM, lon:-97.84133171, lat:17.16090384}} | 2022-10-20 | 2022-11-18 | 599989.03 | 599989.03 | 599989.03 | 599989.03 | 599989.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPVG/FISMDF/073/128/095/2022, contratista:ARQ. JULIO CESAR FUENTES GALVAN, convocante:PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:599989.03, importe_modificado:599989.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2173147/proyecto_FIN, 2173147/proyecto_INICIO, 2173147/proyecto_PROCESO, 2173147/proyecto_FIN, 2173147/proyecto_PROCESO, 2173147/proyecto_INICIO, 2173147/proyecto_FIN, 2173147/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402173292 | Proyecto de inversión | 221000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221000.0, modificado:221000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE PÚBLICO EN LA COLONIA SANTOS MENESES - 309969 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 309969 | S | 66 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.16, meta_modificada:29.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA TUXTEPEC COLONIA SANTOS MENESES, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO SEÑALADA EN EL MAPA ES LA UBICACION DE LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE A, lon:-96.2783531, lat:17.78760623}} | 2022-11-07 | 2022-12-03 | 221000 | 221000 | 221000 | 221000 | 221000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124909, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:221000.0, importe_modificado:221000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.16}} | {2173292/proyecto_INICIO, 2173292/proyecto_PROCESO, 2173292/proyecto_FIN, 2173292/proyecto_INICIO, 2173292/proyecto_PROCESO, 2173292/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402173313 | Proyecto de inversión | 864342 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864342.0, modificado:864342.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BACUZAGUI EN LA COLONIA ZAPOTECA - 310045 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 310045 | S | 58 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:718.72, meta_modificada:718.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:247, direccion:CALLE BACUZAGUI COLONIA ZAPOTECA, 70000 COLONIA ZAPOTECA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CARRETERA JUCHITAN A TEHUANTEPEC Y AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE GUIE ZIÑA LA COLONIA ZAPOTECA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA PANAM, lon:-95.04063706, lat:16.42957706}} | 2022-09-12 | 2022-10-11 | 864342 | 864342 | 864342 | 864342 | 864342 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/045/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTIVO NIZANDA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:864342.0, importe_modificado:864342.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:718.72}} | {2173313/proyecto_INICIO, 2173313/proyecto_PROCESO, 2173313/proyecto_INICIO, 2173313/proyecto_FIN, 2173313/proyecto_INICIO, 2173313/proyecto_PROCESO, 2173313/proyecto_FIN, 2173313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402173375 | Proyecto de inversión | 121000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121000.0, modificado:121000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA - 310378 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 310378 | S | 36 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:0.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE COLIMA COLONIA ISLETA DELFÍN, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO MARCADO EN EL MAPA CORRESPONDE AL INICIO DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CAMINO SA, lon:-96.2969446, lat:17.77523808}} | 2022-11-07 | 2022-11-26 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124912, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:121000.0, importe_modificado:121000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.35}} | {2173375/proyecto_FIN, 2173375/proyecto_INICIO, 2173375/proyecto_PROCESO, 2173375/proyecto_FIN, 2173375/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402174063 | Proyecto de inversión | 1115988.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115988.46, modificado:1115988.46}} | CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COLONIA SANTA ISABEL - 313632 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 313632 | S | 377 | 334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:38, direccion:CALLE LAS ROSAS Y TULIPANES COLONIA SANTA ISABEL, 71316 COLONIA SANTA ISABEL, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE TULIPANES, CALLE GARNENIAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA SANTA ISABEL EN LA LOCALI, lon:-96.70629699, lat:16.9155658}} | 2022-10-03 | 2022-12-01 | 1115988.46 | 1115988.46 | 1115988.46 | 1115988.46 | 1115988.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-035-2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR QASAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, monto:1115988.46, importe_modificado:1115988.46}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2174063/proyecto_INICIO, 2174063/proyecto_PROCESO, 2174063/proyecto_FIN, 2174063/proyecto_INICIO, 2174063/proyecto_PROCESO, 2174063/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402174171 | Proyecto de inversión | 169180.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42295.24, modificado:42295.24}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42295.24, modificado:42295.24}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84590.48, modificado:84590.48}} | CONSTRUCCION DE 62 SANITARIOS CON BIODIGESTOR ETAPA UNICA, SUPERVISION - 314070 | 20 | Oaxaca | 364 | Santa Catarina Juquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Juquila | 314070 | S | 832 | 728 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JOSÉ IXTAPAN, 71900 SAN JOSÉ IXTÁPAM, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD EL MAPACHE EN SUS DIFERENTES PUNTOS COMO REFERENCIA DE LA PRIMERA ESTA, lon:-97.27795643, lat:16.37948545}} | 2022-07-18 | 2022-11-18 | 169180.96 | 169180.96 | 169180.96 | 169180.96 | 169180.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCJ/PROAGUA/364/02/88/2022, contratista:CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTOS ADEV S. DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA, monto:169180.96, importe_modificado:169180.96}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:62.0}} | {2174171/proyecto_INICIO, 2174171/proyecto_FIN, 2174171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:los montos coinciden con el contrato, seria tan amable de ser más especifico en el error, trimestre:4.0, usuario:virgiliovasquezs, fecha:2023-01-16}} | {obs1: {observación:checar liga del acta entrega recepcion el importe, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220402174415 | Proyecto de inversión | 401321.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401321.49, modificado:401321.49}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA TOMAS SALVADOR, EL ESPINAL, OAXACA - 315225 | 20 | Oaxaca | 30 | El Espinal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de El Espinal | 315225 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ELENA PONIATOWSKA COLONIA TOMAS SALVADOR, 70117 EL ESPINAL, EL ESPINAL OAXACA ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE EUFANIO MARTINEZ CALLE ELENA PONIATOWSKA ENTRE CALLE LAS FLORES Y PORFIRIO DIAZ COLONIA TOM, lon:-95.0425972, lat:16.47564737}} | 2022-09-29 | 2022-12-03 | 401321.49 | 401321.49 | 401321.49 | 401321.49 | 401321.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125501, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL ESPINAL, monto:401321.49, importe_modificado:401321.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2174415/proyecto_PROCESO, 2174415/proyecto_FIN, 2174415/proyecto_PROCESO, 2174415/proyecto_INICIO, 2174415/proyecto_PROCESO, 2174415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402174482 | Proyecto de inversión | 2100265.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100265.23, modificado:2100265.23}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA CATARINA JUQUILA PRIMERA ETAPA - 315467 | 20 | Oaxaca | 364 | Santa Catarina Juquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Juquila | 315467 | S | 4237 | 3847 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3758.7, meta_modificada:3758.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:1, direccion:CALLE VASCONCELOS PUEBLO SANTA CATARINA JUQUILA, 71900 SANTA CATARINA JUQUILA, SANTA CATARINA JUQUILA OAXACA ENTRE CALLE 15 DE AGOSTO Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA JUQUILA COMO REFERENCIA ESTA A UN L, lon:-97.31892955, lat:16.2246904}} | 2022-11-11 | 2022-12-30 | 2100265.23 | 2100265.23 | 2100265.23 | 2100265.23 | 2100265.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISMDF/MSCJ/364/INV/011/2022, contratista:Carlos Luis Barriga, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA, monto:2100265.23, importe_modificado:2100265.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3758.7}} | {2174482/proyecto_FIN, 2174482/proyecto_INICIO, 2174482/proyecto_FIN, 2174482/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402174588 | Proyecto de inversión | 359729.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359729.35, modificado:359729.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA NIÑOS HEROES CLAVE 20DPR3619X EN LA COLONIA EL MANANTIAL - 315957 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 315957 | S | 59 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.82, meta_modificada:182.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:36, direccion:CALLE RIO AZUCENAS COLONIA EL MANANTIAL, 71318 EL MANANTIAL [COLONIA], VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE LAS TORRES Y CALLE LOS LIRIOS, CALLE LA CASCADA EL PROYECTO SE IDENTIFICA EN LAS INTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA NI, lon:-96.68871716, lat:16.92157581}} | 2022-08-22 | 2022-10-05 | 359729.35 | 359729.35 | 359729.35 | 359729.35 | 359729.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-023-2022, contratista:CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES IYALI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, monto:359729.35, importe_modificado:359729.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.82}} | {2174588/proyecto_FIN, 2174588/proyecto_INICIO, 2174588/proyecto_PROCESO, 2174588/proyecto_INICIO, 2174588/proyecto_PROCESO, 2174588/proyecto_FIN, 2174588/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402174618 | Proyecto de inversión | 644395.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644395.54, modificado:644395.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, EN LA COL. PUEBLO NUEVO EN LA AVENIDA CENTRO DEPORTIVO ENTRE LERDO DE TEJADA Y GUTIERREZ NAJERA - 316074 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 316074 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:644.0, meta_modificada:644.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRO DEPORTIVO INTERIOR SN PUEBLO MATÍAS ROMERO AVENDAÑO CENTRO, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE LERDO TEJADA Y CALLE GUTIERREZ NAJERA, AVENIDA DE LAS ROSAS EL PROYECTO SE ENCUE, lon:-95.04864848, lat:16.87497234}} | 2022-10-07 | 2022-11-15 | 644395.54 | 644395.54 | 644395.54 | 644395.54 | 644395.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/057/FISMDF/0001/0063/2022, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MONTAJES INDUSTRIALES AVISUR S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO DE AVENDAÑO, monto:644395.54, importe_modificado:644395.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:644.0}} | {2174618/proyecto_INICIO, 2174618/proyecto_FIN, 2174618/proyecto_INICIO, 2174618/proyecto_PROCESO, 2174618/proyecto_FIN, 2174618/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CONTRATO INCOMPLETO, FAVOR DE AGREGAR LAS HOJAS DEL CONTRATO DONDE SE INCLUYE LAS FIRMAS, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402174632 | Proyecto de inversión | 1057697.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057697.02, modificado:1057697.02}} | AMPLIACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REFORMA 2A ETAPA - 316121 | 20 | Oaxaca | 414 | Santa María Huazolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Huazolotitlán | 316121 | S | 97 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:785.36, meta_modificada:785.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:3, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO LA COBRANZA, 71792 LA COBRANZA, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE CALLE HACIA LA CARRETERA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE REFORMA A UNOS 150 METROS DE LA AGENCIA Y A UNOS 350 METROS DEL RANC, lon:-97.9228031, lat:16.20560613}} | 2022-09-12 | 2022-10-31 | 1057697.02 | 1057697.02 | 1057697.02 | 1057697.02 | 1057697.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMH/414/003/R33/FIII/COP/010/2022, contratista:CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, monto:1057697.02, importe_modificado:1057697.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:785.36}} | {2174632/proyecto_FIN, 2174632/proyecto_PROCESO, 2174632/proyecto_FIN, 2174632/proyecto_INICIO, 2174632/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402175377 | Proyecto de inversión | 515472.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515472.94, modificado:515472.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA - 319387 | 20 | Oaxaca | 269 | San Miguel el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel el Grande | 319387 | S | 172 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:164.28, meta_modificada:164.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:269, localidad:8, direccion:PUEBLO VICENTE GUERRERO, 71143 VICENTE GUERRERO, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA 800 M DE LA CABECERA MUNICIPAL LLEGANDO A LA COMUNIDAD DE GUERRERO., lon:-97.60773117, lat:17.02967875}} | 2022-06-13 | 2022-08-13 | 515472.94 | 515472.94 | 515472.94 | 515472.94 | 515472.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126276, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, monto:515472.94, importe_modificado:515472.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:164.28}} | {2175377/proyecto_PROCESO, 2175377/proyecto_INICIO, 2175377/proyecto_FIN, 2175377/proyecto_PROCESO, 2175377/proyecto_FIN, 2175377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar correctamente el acta de acuerdo, trimestre:4.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-01-13}}
2022 | 4 | OAX220402175568 | Proyecto de inversión | 641065.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641065.6, modificado:641065.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL SANTIAGO EL LIMON - 320374 | 20 | Oaxaca | 415 | Santa María Ipalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Ipalapa | 320374 | S | 25 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:415, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTIAGO EL LIMÓN, 71096 SANTIAGO EL LIMÓN, SANTA MARÍA IPALAPA OAXACA ENTRE Y , A 10 METROS AL NORTE DE LA CANCHA TECHADA DE BASQUETBOL DE LA LOCALIDAD SANTIAGO EL LIMON, lon:-97.96859515, lat:16.55262836}} | 2022-11-18 | 2022-12-07 | 641065.6 | 641065.6 | 641065.6 | 641065.6 | 641065.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/M-415/FISM-DF/006-11/2022, contratista:LEOBARDO GERARDO SANTOS LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA IPALAPA, monto:641065.6, importe_modificado:641065.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2175568/proyecto_PROCESO, 2175568/proyecto_FIN, 2175568/proyecto_PROCESO, 2175568/proyecto_INICIO, 2175568/proyecto_FIN, 2175568/proyecto_INICIO, 2175568/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}, obs2: {observación:La obra fue ejecutada y tiene un avance fisico y financiero al 100%, se solicita su validación, trimestre:4.0, usuario:manueljimenezm, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:La obra fue ejecutada y tiene un avance fisico y financiero al 100%, se solicita su validación , trimestre:4.0, usuario:manueljimenezm, fecha:2023-01-18}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402175613 | Proyecto de inversión | 2871000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2871000.0, modificado:2871000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES - 320529 | 20 | Oaxaca | 534 | San Vicente Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Vicente Coatlán | 320529 | S | 78 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:744.0, meta_modificada:744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:534, localidad:1, direccion:CALLE SAN VICENTE COATLÁN COLONIA SAN VICENTE COATLÁN, 71595 SAN VICENTE COATLÁN, SAN VICENTE COATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO PORTILLO DE ARENA Y CAMINO LLANO DE PLAZA, SE UBICA A 1.5 KM PARTIENDO DEL MUNICIPIO SE SIGUE POR LA CA, lon:-96.84235631, lat:16.37686325}} | 2022-08-01 | 2022-09-29 | 2871000 | 2871000 | 2871000 | 2871000 | 2871000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSVC/FISMDF/534/07/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN VICENTE COATLAN, monto:2871000.0, importe_modificado:2871000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:744.0}} | {2175613/proyecto_INICIO, 2175613/proyecto_PROCESO, 2175613/proyecto_FIN, 2175613/proyecto_PROCESO, 2175613/proyecto_FIN, 2175613/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402175882 | Proyecto de inversión | 1512038.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512038.52, modificado:1512038.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE - 321904 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 321904 | S | 100 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:710.0, meta_modificada:710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:51, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE RANCHERIA SAN JUAN LAGUNAS, 71000 SAN JUAN LAGUNAS, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE 5 DE FEBRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN LAGUNAS SOBRE LA CALL, lon:-97.93173575, lat:17.00022702}} | 2022-05-16 | 2022-09-30 | 1512038.52 | 1512038.52 | 1512038.52 | 1512038.52 | 1512038.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122646, contratista:, convocante:municipio de putla villa, monto:1512038.52, importe_modificado:1512038.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:710.0}} | {2175882/proyecto_PROCESO, 2175882/proyecto_FIN, 2175882/proyecto_INICIO, 2175882/proyecto_PROCESO, 2175882/proyecto_INICIO, 2175882/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402175938 | Proyecto de inversión | 918280.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918280.03, modificado:918280.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL RÍO GRANDE - 322143 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 322143 | S | 529 | 513 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:4, direccion:ANDADOR CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ASUNCIÓN ATOYAQUILLO, 71020 ASUNCIÓN ATOYAQUILLO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE ANDADOR PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE JUAREZ ATOYAQUILLO SOBRE L, lon:-97.76799308, lat:16.78377522}} | 2022-04-04 | 2022-09-10 | 918280.03 | 918280.03 | 918280.03 | 918280.03 | 918280.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122655, contratista:, convocante:municipio de putla villa, monto:918280.03, importe_modificado:918280.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}} | {2175938/proyecto_INICIO, 2175938/proyecto_FIN, 2175938/proyecto_PROCESO, 2175938/proyecto_FIN, 2175938/proyecto_INICIO, 2175938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402176076 | Proyecto de inversión | 120245.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120245.6, modificado:120245.6}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, EN LA COLONIA HIDALGO SUR EN LA BARDA PERIMETRAL DEL ESTADIO FERROCARRILERO - 322830 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 322830 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS ROSAS INTERIOR SN PUEBLO MATÍAS ROMERO AVENDAÑO CENTRO, 70300 MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE GUTIERREZ NAJERA, AVENIDA MOCTEZUMA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICAADO EN, lon:-95.04740581, lat:16.8759302}} | 2022-10-29 | 2022-11-27 | 120245.6 | 120245.6 | 120245.6 | 120245.6 | 120245.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/057/FISMDF/0001/0003/2022, contratista:ECOCONSTRUCCIONES INGENIUM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO DE AVENDAÑO, monto:120245.6, importe_modificado:120245.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {2176076/proyecto_INICIO, 2176076/proyecto_FIN, 2176076/proyecto_PROCESO, 2176076/proyecto_INICIO, 2176076/proyecto_FIN, 2176076/proyecto_INICIO, 2176076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402176104 | Proyecto de inversión | 2980785.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2980785.45, modificado:2980785.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 322933 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 322933 | S | 154 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.75, meta_modificada:2400.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:29, direccion:CALLE SAN MIGUEL NUEVO PUEBLO SAN MIGUEL NUEVO, 68513 SAN MIGUEL NUEVO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A SAN MARTIN DE PORRES Y CALLE CAMINO A MONTE SINAHI, CALLE CAMINO A LOMA BONITA EL PROYECTO SE UBICA SOBR, lon:-96.78677305, lat:18.30445617}} | 2022-06-15 | 2022-08-13 | 2980785.45 | 2980785.45 | 2980785.45 | 2980785.45 | 2980785.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO15/MSMC/FISMDF/406/16/2022, contratista:HIPÓLITO MORALES RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:2980785.45, importe_modificado:2980785.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.75}} | {2176104/proyecto_INICIO, 2176104/proyecto_FIN, 2176104/proyecto_PROCESO, 2176104/proyecto_FIN, 2176104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402176236 | Proyecto de inversión | 1180307.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180307.91, modificado:1264944.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ABASOLO - 323463 | 20 | Oaxaca | 349 | San Sebastián Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Teitipac | 323463 | S | 39 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:349, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, 70426 SAN SEBASTIÁN TEITIPAC, SAN SEBASTIÁN TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE BENITO JUAREZ, UBICADA EN LA PARTE POSTERIOR IZQUIERDA DE LA IGLESIA DEL PUEBLO Y A UNA CUA, lon:-96.61311266, lat:16.95224021}} | 2022-07-18 | 2022-08-16 | 1264944.99 | 1264944.99 | 1264944.99 | 1264944.99 | 1264944.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/SST/349/FIII/003/2022, contratista:OSCAR MARTINEZ ANTONIO, convocante:SAN SEBASTIAN TEITIPAC, monto:1180307.91, importe_modificado:1264944.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {2176236/proyecto_INICIO, 2176236/proyecto_PROCESO, 2176236/proyecto_INICIO, 2176236/proyecto_FIN, 2176236/proyecto_PROCESO, 2176236/proyecto_FIN, 2176236/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402176280 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME 4TA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PLAN ALEMÁN - 323597 | 20 | Oaxaca | 532 | Santo Tomás Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Ocotepec | 323597 | S | 87 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:888.0, meta_modificada:888.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:532, localidad:12, direccion:CALLE PLAN ALEMAN RANCHERIA PLAN ALEMÁN, 69866 PLAN ALEMÁN, SANTO TOMÁS OCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE DOCMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOCMICILIO CONOCIDO, CALLE DOCMICILIO CONOCIDO LA CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES SE LOCALIZA EN LA L, lon:-97.76281052, lat:17.09025589}} | 2022-11-05 | 2022-12-05 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MST/532/FISMDF/015/015/2022, contratista:ECASA EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS OCOTEPEC, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:888.0}} | {2176280/proyecto_INICIO, 2176280/proyecto_PROCESO, 2176280/proyecto_FIN, 2176280/proyecto_INICIO, 2176280/proyecto_PROCESO, 2176280/proyecto_FIN, 2176280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402176294 | Proyecto de inversión | 379966.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379966.52, modificado:379966.52}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA - 323634 | 20 | Oaxaca | 176 | San Juan Bautista Coixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Coixtlahuaca | 323634 | S | 69 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO CONOCIDO PUEBLO LA CIÉNEGA, 69300 LA CIÉNEGA, SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO HACIA LA LOCALIDAD Y , LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE SURESTE DE LA LOCALIDAD A UNOS 350 METROS DE LA AGENCIA, lon:-97.29749688, lat:17.75652544}} | 2022-10-17 | 2022-11-15 | 379966.52 | 379966.52 | 379966.52 | 379966.52 | 379966.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJBC/FAISMYDTDF/176/031-10/2022, contratista:HIDRAX INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA COIXTLAHUACA, monto:379966.52, importe_modificado:379966.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2176294/proyecto_INICIO, 2176294/proyecto_PROCESO, 2176294/proyecto_FIN, 2176294/proyecto_PROCESO, 2176294/proyecto_FIN, 2176294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402176305 | Proyecto de inversión | 639841.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639841.63, modificado:639841.63}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 4A ETAPA EN EL MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO EN LA COL. NUEVA ESPERANZA - 323657 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 323657 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:297, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN COLONIA NUEVA ESPERANZA, 70304 LA NUEVA ESPERANZA, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE HIDALGO DE LA COLONIA LA NUEVA ESPERANZA PERTENECIENTE AL MU, lon:-95.0090966, lat:16.89009669}} | 2022-10-31 | 2022-11-29 | 639841.63 | 639841.63 | 639841.63 | 639841.63 | 639841.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/057/FISMDF/0297/0004/2022, contratista:ADRIANA FERNANDEZ VENTURA, convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:639841.63, importe_modificado:639841.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:176.0}} | {2176305/proyecto_PROCESO, 2176305/proyecto_INICIO, 2176305/proyecto_FIN, 2176305/proyecto_PROCESO, 2176305/proyecto_FIN, 2176305/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE AGREGAR LAS FIRMAS FALTANTES AL DOCUMENTO DEL CONTRATO Y ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402176580 | Proyecto de inversión | 679055.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679055.23, modificado:679055.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, EN LA COLONIA CUAUHTEMOC EN LA ESCUELA PRIMARIA DEL NUCLEO RURAL ARROYO AZUL - 324620 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 324620 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:49, direccion:CALLE CAMINO A LA PRIMARIA INTERIOR SN PUEBLO ARROYO AZUL, 70317 ARROYO AZUL, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA DEL NUCLEO RURAL ARROYO AZUL PERTENECIENTE A LA , lon:-94.77263249, lat:17.08197337}} | 2022-10-21 | 2022-12-04 | 679055.23 | 679055.23 | 679055.23 | 679055.23 | 679055.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/057/FISMDF/0207/0035/2022, contratista:SISTEMA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RELACIONADOS ESCALANTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:679055.23, importe_modificado:679055.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:252.0}} | {2176580/proyecto_INICIO, 2176580/proyecto_FIN, 2176580/proyecto_PROCESO, 2176580/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE ACTUALIZAR EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS METAS TODA VEZ QUE LA OBRA YA SE ENCUENTRA CONCLUIDA, ASIMISMO, AGREGAR LAS FIRMAS FALTANTES AL CONTRATO Y SUBIR EL DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402176598 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE LIBERTAD - 324715 | 20 | Oaxaca | 226 | San Lorenzo Albarradas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Albarradas | 324715 | S | 24 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:312.3, meta_modificada:312.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:226, localidad:4, direccion:CALLE LIBERTAD INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA DEL RÍO, 70479 SANTA ANA DEL RÍO, SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA ENTRE Y , CAMINO CAMINO A QUIATONI ES EL CAMINO QUE VIENE DE SAN LORENZO ALBARRADAS EN LA COMUNIDAD SE CONVIERTE EN , lon:-96.17445208, lat:16.8346178}} | 2022-09-12 | 2022-10-11 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLA/R33/FIII/07/08/2022, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION GALEM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO ALBARRADAS, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:312.3}} | {2176598/proyecto_INICIO, 2176598/proyecto_PROCESO, 2176598/proyecto_FIN, 2176598/proyecto_PROCESO, 2176598/proyecto_FIN, 2176598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402176624 | Acción | 2508834.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2508834.27, modificado:2508834.27}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 324804 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 324804 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.830541, lat:18.23424}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2508834.27 | 2508834.27 | 2508834.27 | 2508834.27 | 2508834.27 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTTO01/MSMC/FISMDF/406/01/2022, contratista:TEOBRA PROFESIONISTAS PARA EL DESARROLLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:2508834.27, importe_modificado:2508834.27}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:42.0}} | {2176624/proyecto_INICIO, 2176624/proyecto_PROCESO, 2176624/proyecto_FIN, 2176624/proyecto_PROCESO, 2176624/proyecto_FIN, 2176624/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402176655 | Acción | 265740 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265740.0, modificado:265740.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 324966 | 20 | Oaxaca | 360 | Santa Ana Zegache |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Zegache | 324966 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.725939, lat:16.837875}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 265740 | 265740 | 265740 | 265740 | 265740 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSAZ/R33/FIII/01/01/2022, contratista:SERVICIOS PROFESIONALES CJ SUAREZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE, monto:265740.0, importe_modificado:265740.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2176655/proyecto_INICIO, 2176655/proyecto_PROCESO, 2176655/proyecto_FIN, 2176655/proyecto_PROCESO, 2176655/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402176702 | Proyecto de inversión | 116574.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116574.78, modificado:116574.78}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA - 325180 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 325180 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.86, meta_modificada:91.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:123, direccion:CALLE AGUA DE CUEVA PUEBLO AGUA DE CUEVA, 68510 AGUA DE CUEVA, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A SAN JOSE CAÑALTEPEC Y CALLE CAMINO A SANTA MARIA CHICHOTLA, CALLE CAMINO A JOYA MARÍA EL PROYECTO SE UBICA AL NOR, lon:-96.83690529, lat:18.23671169}} | 2022-08-01 | 2022-08-20 | 116574.78 | 116574.78 | 116574.78 | 116574.78 | 116574.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125835, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA, monto:116574.78, importe_modificado:116574.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.86}} | {2176702/proyecto_FIN, 2176702/proyecto_INICIO, 2176702/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402176706 | Proyecto de inversión | 1283689.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1283689.43, modificado:1283689.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL ESTUDIANTE, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YAITEPEC - 325196 | 20 | Oaxaca | 497 | Santiago Yaitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaitepec | 325196 | S | 2229 | 1891 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:665.0, meta_modificada:665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:CALLE ESTUDIANTE INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO YAITEPEC, 71930 SANTIAGO YAITEPEC, SANTIAGO YAITEPEC OAXACA ENTRE Y , CALLE A SAN MARCOS EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE DEL ESTUDIANTE CAMINO A LA ESCUELA TELESECUND, lon:-97.27449793, lat:16.22979659}} | 2022-11-15 | 2022-12-14 | 1283689.43 | 1283689.43 | 1283689.43 | 1283689.43 | 1283689.43 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSY/FISM/497/01/20/2022, contratista:LIMA LEYVA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC, monto:1283689.43, importe_modificado:1283689.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:665.0}} | {2176706/proyecto_INICIO, 2176706/proyecto_PROCESO, 2176706/proyecto_FIN, 2176706/proyecto_PROCESO, 2176706/proyecto_FIN, 2176706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402176728 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 19 SUR ENTRE LA CALLE 11 PONIENTE Y LA AVENIDA CARRANZA, CALLE 9 PONIENTE ENTRE 19 Y 9 SUR COL PORVENIR, PRIMERA ETAPA. - 325316 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 325316 | S | 200 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:697.0, meta_modificada:697.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE 19 SUR COLONIA PORVENIR, 71604 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 5 PONIENTE Y CALLE 7 PONIENTE, CALLE 21 SUR A DOS CUADRAS HACIA EL SUR DEL MERCADO MUNICIPAL POR LA CALLE 19 SUR, lon:-98.061274, lat:16.341298}} | 2022-10-10 | 2022-12-08 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/IR/062/2022, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA GARFERA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:697.0}} | {2176728/proyecto_FIN, 2176728/proyecto_PROCESO, 2176728/proyecto_INICIO, 2176728/proyecto_FIN, 2176728/proyecto_INICIO, 2176728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220402176736 | Proyecto de inversión | 1536109.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536109.5, modificado:1536109.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA DE LA GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YAITEPEC - 325380 | 20 | Oaxaca | 497 | Santiago Yaitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaitepec | 325380 | S | 2229 | 1891 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:482.0, meta_modificada:482.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:PRIVADA GUADALUPE INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO YAITEPEC, 71930 SANTIAGO YAITEPEC, SANTIAGO YAITEPEC OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PRIVADA DE GUADALUPE ENTRE LAS CALLES EMILIANO , lon:-97.26645374, lat:16.22498801}} | 2022-10-15 | 2022-11-28 | 1536109.5 | 1536109.5 | 1536109.5 | 1536109.5 | 1536109.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/FISM/497/01/17/2022, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MONTAJES INDUSTRIALES AVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC, monto:1536109.5, importe_modificado:1536109.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:482.0}} | {2176736/proyecto_INICIO, 2176736/proyecto_PROCESO, 2176736/proyecto_FIN, 2176736/proyecto_PROCESO, 2176736/proyecto_FIN, 2176736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402176738 | Proyecto de inversión | 1399404.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399404.65, modificado:1399404.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE PORFIRIO DÍAZ - 325383 | 20 | Oaxaca | 360 | Santa Ana Zegache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Zegache | 325383 | S | 32 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:360, localidad:2, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ INTERIOR SN PUEBLO SAN JERÓNIMO ZEGACHE, 71517 SAN JERÓNIMO ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ALVARO OBREGON, ES LA CALLE AUN LADO DE LA AGENCIA Y LA CASA DE SALUD, lon:-96.74898839, lat:16.84922948}} | 2022-07-11 | 2022-09-08 | 1399404.65 | 1399404.65 | 1399404.65 | 1399404.65 | 1399404.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAZ/R33/FIII/19/04/2022, contratista:CORPORATIVO ALIALERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE, monto:1399404.65, importe_modificado:1399404.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}} | {2176738/proyecto_INICIO, 2176738/proyecto_PROCESO, 2176738/proyecto_FIN, 2176738/proyecto_INICIO, 2176738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402176795 | Proyecto de inversión | 1545002.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545002.67, modificado:1545002.67}} | CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ZONA SUR - 325664 | 20 | Oaxaca | 269 | San Miguel el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel el Grande | 325664 | S | 643 | 592 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:267.4, meta_modificada:267.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:269, localidad:1, direccion:CALLE LIBRAMIENTO RIVERAS YUCHA ÑU KAÑA PUEBLO SAN MIGUEL EL GRANDE CENTRO, 71140 SAN MIGUEL EL GRANDE, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 500M DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE YUCHA ÑU KAN, lon:-97.62222921, lat:17.03988528}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 1545002.67 | 1545002.67 | 1545002.67 | 1545002.67 | 1545002.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO06/MSMG/FISMDF/269/06/2022, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA CALS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, monto:1545002.67, importe_modificado:1545002.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:267.4}} | {2176795/proyecto_PROCESO, 2176795/proyecto_FIN, 2176795/proyecto_PROCESO, 2176795/proyecto_FIN, 2176795/proyecto_INICIO, 2176795/proyecto_PROCESO, 2176795/proyecto_FIN, 2176795/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402176804 | Proyecto de inversión | 3800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800000.0, modificado:3800000.0}} | CONSTRUCCION DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS PRIMERA ETAPA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, DEL MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ - 325679 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 325679 | S | 5245 | 5326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5704.0, meta_modificada:5704.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE DEPORTIVA CIUDAD MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ CENTRO, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE GUELATAO, CALLE PRESIDENTE JUAREZ SE UBICA EN EL MUNICIPIO D, lon:-96.6014973, lat:16.34995703}} | 2022-09-01 | 2022-10-20 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISMDF7MMPD/059/IR/208/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:3800000.0, importe_modificado:3800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5704.0}} | {2176804/proyecto_FIN, 2176804/proyecto_PROCESO, 2176804/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402176834 | Proyecto de inversión | 286560.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286560.14, modificado:286560.14}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN PEDRO MIXTEPEC, COLONIA SANTA CRUZ BARRIO ARRIBA EN CALLE HORACIO MENDOZA - 325785 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 325785 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:1, direccion:CALLE HORACIO MENDOZA COLONIA SANTA CRUZ, 71994 SAN PEDRO MIXTEPEC DISTRITO 22, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE 05 DE MAYO Y CALLE JAVIER MINA, AVENIDA OAXACA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES 05 DE MAYO Y JAVIER MINA, lon:-97.07834561, lat:15.98450534}} | 2022-10-24 | 2022-11-22 | 286560.14 | 286560.14 | 286560.14 | 286560.14 | 286560.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM/318/R-33/FISMDF/044/2022, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS CONSTRULARISON S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO MIXTEPEC DTTO. 22, monto:286560.14, importe_modificado:286560.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2176834/proyecto_INICIO, 2176834/proyecto_FIN, 2176834/proyecto_PROCESO, 2176834/proyecto_FIN, 2176834/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402176859 | Proyecto de inversión | 234000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234000.0, modificado:234000.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SAN PEDRO MIXTEPEC, LOCALIDAD BAJOS DE CHILA COLONIA EL MIRADOR EN CALLE PRINCIPAL - 325866 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 325866 | S | 35 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA EL MIRADOR, 71996 BAJOS DE CHILA, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE 05 DE MAYO, CALLE MELCHOR OCAMPO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA EL MIRADOR, lon:-97.11943201, lat:15.92961991}} | 2022-10-12 | 2022-11-10 | 234000 | 234000 | 234000 | 234000 | 234000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM/318/R-33/FISMDF/043/2022, contratista:PROYECTOS ELECTRICOS DE LA COSTA S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO MIXTEPEC DTTO. 22, monto:234000.0, importe_modificado:234000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2176859/proyecto_INICIO, 2176859/proyecto_PROCESO, 2176859/proyecto_FIN, 2176859/proyecto_INICIO, 2176859/proyecto_PROCESO, 2176859/proyecto_FIN, 2176859/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402177023 | Proyecto de inversión | 1152348.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152348.2, modificado:1152348.2}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO SINIYUVI SAN JUAN COLORADO - 326357 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Colorado | 326357 | S | 300 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:41.51, meta_modificada:41.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN PEDRO SINIYUBI, 71721 SAN PEDRO SINIYUVI, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL E LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO SINIYUVI DE SAN J, lon:-97.9261893, lat:16.47576848}} | 2022-06-20 | 2022-07-19 | 1152348.2 | 1152348.2 | 1152348.2 | 1152348.2 | 1152348.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/188/12/2022, contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, monto:1152348.2, importe_modificado:1152348.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:41.51}} | {2177023/proyecto_INICIO, 2177023/proyecto_PROCESO, 2177023/proyecto_FIN, 2177023/proyecto_INICIO, 2177023/proyecto_PROCESO, 2177023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402177032 | Proyecto de inversión | 567383.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567383.89, modificado:567383.89}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO SOBRE RIO SAN LUIS POTOSI, ENTRE ORIENTE 5 Y ORIENTE 6, COL. VICTOR BRAVO AHUJA NORTE, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 326437 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía del Camino | 326437 | S | 450 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:295.7, meta_modificada:295.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE RÍO SAN LUIS POTOSÍ COLONIA VICTOR BRAVO AHUJA, 71244 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE CALLE ORIENTE 5 Y CALLE ORIENTE 6, AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS EL LUGAR DE LA OBRA ESTA APROX. A 100.00 MTS DE , lon:-96.70762001, lat:17.06423207}} | 2022-11-15 | 2022-12-29 | 567383.89 | 567383.89 | 567383.89 | 567383.89 | 567383.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/390/FIII/AP031/020/2022, contratista:SUNNY CHEPILL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, monto:567383.89, importe_modificado:567383.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:295.7}} | {2177032/proyecto_PROCESO, 2177032/proyecto_FIN, 2177032/proyecto_PROCESO, 2177032/proyecto_INICIO, 2177032/proyecto_FIN, 2177032/proyecto_INICIO, 2177032/proyecto_FIN, 2177032/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402177089 | Proyecto de inversión | 593706.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593706.4, modificado:593706.4}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS HUAPINOLES COLONIA EL PIÑAL - 326788 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Colorado | 326788 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.9, meta_modificada:102.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALLE LOS HUAPINOLES PUEBLO SAN JUAN COLORADO, 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y , LA OBRA DE LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE LOS HUAPINOLES DE LA COLON, lon:-97.955428, lat:16.463868}} | 2022-09-05 | 2022-11-03 | 593706.4 | 593706.4 | 593706.4 | 593706.4 | 593706.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/188/56/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, monto:593706.4, importe_modificado:593706.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.9}} | {2177089/proyecto_PROCESO, 2177089/proyecto_FIN, 2177089/proyecto_INICIO, 2177089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402177708 | Proyecto de inversión | 515795.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515795.43, modificado:515795.43}} | CONSTRUCCION DE ANDADORES EN LAS CALLES PRIVADA DE XAQUIJA Y PRIVADA DE GUELACHE EN EL BARRIO DE SAN SEBASTIAN - 328871 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 328871 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:483.0, meta_modificada:483.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIVADA DE XAQUIJA VILLA ZAACHILA, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE PRIVADA XAQUIJA Y PRIVADA GUELACHE, CALLE XAQUIJA LOS ANDADORES SE ENCUENTRAN ENTRE LAS CALLES PRIVADA DE XAQUIJA Y PRIVADA DE G, lon:-96.74553849, lat:16.94738335}} | 2022-10-17 | 2022-11-30 | 515795.43 | 515795.43 | 515795.43 | 515795.43 | 515795.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-037-2022, contratista:DIAZZERO DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, monto:515795.43, importe_modificado:515795.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:483.0}} | {2177708/proyecto_INICIO, 2177708/proyecto_PROCESO, 2177708/proyecto_FIN, 2177708/proyecto_INICIO, 2177708/proyecto_PROCESO, 2177708/proyecto_FIN, 2177708/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402177763 | Proyecto de inversión | 928194.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928194.58, modificado:928194.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PARQUE COLONIA TORRES DE LA LIBERTAD PRIMERA ETAPA. - 329008 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 329008 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:508.2, meta_modificada:508.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE ARMANDO RODRIGUEZ COLONIA TORRES DE LA LIBERTAD, 71604 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE JESUS GONZALEZ ORTEGA Y CALLE QUINTA PONIENTE, CALLE 45 SUR A 250 METROS DE TECHADOS MULTI DE, lon:-98.07492, lat:16.346403}} | 2022-10-18 | 2022-12-16 | 928194.58 | 928194.58 | 928194.58 | 928194.58 | 928194.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/072/2022, contratista:DEPROYEC S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:928194.58, importe_modificado:928194.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:508.2}} | {2177763/proyecto_INICIO, 2177763/proyecto_PROCESO, 2177763/proyecto_FIN, 2177763/proyecto_PROCESO, 2177763/proyecto_FIN, 2177763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220402177798 | Proyecto de inversión | 598492.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598492.75, modificado:598492.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 9 SUR ENTRE 9 Y 11 PONIENTE PRIMERA ETAPA, MURO DE CONTENCIÓN PARA ESTABILIZADO DE LA VIALIDAD. - 329607 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 329607 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:75.44, meta_modificada:75.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE 9 SUR BARRIO EL CALVARIO, 71604 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y CALLE 11 PONIENTE, CALLE 7 SUR A 50 METROS HACIA EL PONIENTE DEL TANQUE DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD, lon:-98.0572, lat:16.338288}} | 2022-11-07 | 2022-12-21 | 598492.75 | 598492.75 | 598492.75 | 598492.75 | 598492.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/AD/073/2022, contratista:IMPERMEABILIZANTES DE HUATULCO Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:598492.75, importe_modificado:598492.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:75.44}} | {2177798/proyecto_PROCESO, 2177798/proyecto_FIN, 2177798/proyecto_PROCESO, 2177798/proyecto_INICIO, 2177798/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220402177930 | Proyecto de inversión | 632055.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632055.66, modificado:632055.66}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN JUAN COLORADO SAN PEDRO ATOYAC SAN PEDRO JICAYAN DEL KM 0000 AL 7 000 - 330031 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Colorado | 330031 | S | 4941 | 4668 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN COLORADO - SAN PEDRO ATOYAC SAN PEDRO JICAYAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 001 PUEBLO SAN JUAN COLORADO, 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL AMINO, lon:-97.96499981, lat:16.45683295}} | 2022-04-04 | 2022-05-03 | 632055.66 | 632055.66 | 632055.66 | 632055.66 | 632055.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/188/08/2022, contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, monto:632055.66, importe_modificado:632055.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}} | {2177930/proyecto_FIN, 2177930/proyecto_INICIO, 2177930/proyecto_FIN, 2177930/proyecto_INICIO, 2177930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402178581 | Proyecto de inversión | 494000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494000.0, modificado:494000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS LA POZA DEL CURA Y CERRO YUCUCHIN - 332425 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Colorado | 332425 | S | 125 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:5, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO SANTA MARÍA NUTIO, 71720 SANTA MARÍA NUTÍO, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA POZA DEL CURA Y CERRO YUCUCHIN DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA NUTIO, lon:-97.90521, lat:16.487032}} | 2022-09-05 | 2022-10-04 | 494000 | 494000 | 494000 | 494000 | 494000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/188/18/2022, contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, monto:494000.0, importe_modificado:494000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2178581/proyecto_FIN, 2178581/proyecto_INICIO, 2178581/proyecto_PROCESO, 2178581/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir liga del contrato y acta entrega esta invertidas, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-09}}
2022 | 4 | OAX220402178701 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO - 332796 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 332796 | S | 71 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:5, direccion:CALLE ITURBIDE PUEBLO CERRO GORDO, 70803 CERRO GORDO, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO COMO REFERENCIA ESTA 100 M AL ESTE DE LA AGENCIA DE LA LOCALIDAD DE CERRO G, lon:-96.55891664, lat:16.33517797}} | 2022-10-27 | 2022-11-25 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISMDF/MMPD/059/ADJ/54/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VALLEO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2178701/proyecto_INICIO, 2178701/proyecto_FIN, 2178701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402178823 | Proyecto de inversión | 1299867.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299867.35, modificado:1299867.35}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACI0N CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO - 333150 | 20 | Oaxaca | 4 | Asunción Cuyotepeji | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Asunción Cuyotepeji | 333150 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:929.97, meta_modificada:929.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO ASUNCIÓN CUYOTEPEJI, 69070 ASUNCIÓN CUYOTEPEJI, ASUNCIÓN CUYOTEPEJI OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE GRAL MANUEL CARRASQUEDO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION DE ASUNCION CUYOTEP, lon:-97.67525837, lat:17.93048743}} | 2022-10-31 | 2022-12-29 | 1299867.35 | 1299867.35 | 1299867.35 | 1299867.35 | 1299867.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-DF/MAC/004/001/07-2022, contratista:ARQ. JUAN CARLOS PEREZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ASUNCION CUYOTEPEJI, monto:1299867.35, importe_modificado:1299867.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:929.97}} | {2178823/proyecto_INICIO, 2178823/proyecto_PROCESO, 2178823/proyecto_FIN, 2178823/proyecto_PROCESO, 2178823/proyecto_INICIO, 2178823/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402178914 | Proyecto de inversión | 1888010.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1888010.55, modificado:1888010.55}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS QUE CONDUCEN AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA - 333348 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 333348 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38152.4, meta_modificada:38152.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:40, direccion:CALLE CAMINO A ZAPOTENGO A POCHUTLA BARRIO ZAPOTENGO, 70900 ZAPOTENGO, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A ZAPOTENGO Y CALLE CONOCIDO, ES SOBRE LA CALLE QUE VA A LA LOCALIDAD DE ZAPOTENGO, lon:-96.40442849, lat:15.70119571}} | 2022-04-07 | 2022-05-06 | 1888010.55 | 1888010.55 | 1888010.55 | 1888010.55 | 1888010.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP/324/FISM-DF/013/2022, contratista:CONSTRUMAQUINARIA DARLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1888010.55, importe_modificado:1888010.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38152.4}} | {2178914/proyecto_PROCESO, 2178914/proyecto_FIN, 2178914/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402179042 | Proyecto de inversión | 418670.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418670.51, modificado:418670.51}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN PEDRO POCHUTLA - 333762 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 333762 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:CALLE JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ BARRIO SAN PEDRO POCHUTLA CENTRO, 70900 SAN PEDRO POCHUTLA, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CONSTITUCION, CALLE PANTEON SON EN DIVERSAS CALLES SE LOCALIZA A UN COSTADO DE COPE, lon:-96.46687879, lat:15.74812267}} | 2022-08-11 | 2022-09-09 | 418670.51 | 418670.51 | 418670.51 | 418670.51 | 418670.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP/324/FISM-DF/031/2022, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES CIVILES MALU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:418670.51, importe_modificado:418670.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.0}} | {2179042/proyecto_PROCESO, 2179042/proyecto_FIN, 2179042/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402179438 | Proyecto de inversión | 1299999.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299999.91, modificado:1300957.95}} | AMPLIACIÓN DEL CAMINO RURAL DEL TRAMO SANTIAGO IXCUINTEPEC SAN LUCAS CAMOTLÁN DEL KM 4000 AL KM 5500 - 335018 | 20 | Oaxaca | 465 | Santiago Ixcuintepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintepec | 335018 | S | 861 | 775 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:465, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO IXCUINTEPEC - SAN LUCAS CAMOTLÁN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 500 INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO IXCUINTEPEC, 70298 SANTIAGO IXCUINTEPEC, SANTIAGO IXCUINTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A SAN LUCAS CAMOTLA, lon:-95.639093, lat:16.943536}} | 2022-11-03 | 2022-12-17 | 1300957.95 | 1300957.95 | 1300957.95 | 1300957.95 | 1300957.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSI/465/03/04/2022, contratista:TALLER DE ARQUITECTURA ATMA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTEPEC, monto:1300957.95, importe_modificado:1300957.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.5}} | {2179438/proyecto_INICIO, 2179438/proyecto_PROCESO, 2179438/proyecto_FIN, 2179438/proyecto_PROCESO, 2179438/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402180064 | Proyecto de inversión | 933330.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933330.46, modificado:933330.46}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON CONSTITUCION ENTRE LA CALLE CONSTITUCION Y LA PROLONGACION FRANCISCO CORTES. - 336971 | 20 | Oaxaca | 124 | San Blas Atempa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Blas Atempa | 336971 | S | 56 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:213.05, meta_modificada:213.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLEJON CONSTITUCION COLONIA SAN MARCIAL, 70786 SAN BLAS ATEMPA, SAN BLAS ATEMPA OAXACA ENTRE CALLE COSNTITICION Y CALLE FRANCISCO I MADERO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CALLEJON CONSTITUCION ENTRE LAS CALLES FRANCISCO I MADER, lon:-95.22302416, lat:16.32494694}} | 2022-09-19 | 2022-10-16 | 933330.46 | 933330.46 | 933330.46 | 933330.46 | 933330.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBA-ROP/FISM-DF/124/030/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA, monto:933330.46, importe_modificado:933330.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:213.05}} | {2180064/proyecto_INICIO, 2180064/proyecto_FIN, 2180064/proyecto_PROCESO, 2180064/proyecto_FIN, 2180064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402180541 | Proyecto de inversión | 613503.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613503.46, modificado:613503.46}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPOSCOLULA - 338313 | 20 | Oaxaca | 221 | San Juan Teposcolula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Teposcolula | 338313 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:221, localidad:1, direccion:PROLONGACION CENTENARIO PUEBLO SAN JUAN TEPOSCOLULA, 69560 SAN JUAN TEPOSCOLULA, SAN JUAN TEPOSCOLULA OAXACA ENTRE CARRETERA PRINCIPAL OAXACA-TLAXIACO Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA SALIDA DE LA LOCALIDAD RUMBO A TLAXIACO A U, lon:-97.42916636, lat:17.54531466}} | 2022-10-10 | 2022-11-08 | 613503.46 | 613503.46 | 613503.46 | 613503.46 | 613503.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/M-221/FISMDF/003/006/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS HOPE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEPOSCOLULA, monto:613503.46, importe_modificado:613503.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2180541/proyecto_INICIO, 2180541/proyecto_PROCESO, 2180541/proyecto_FIN, 2180541/proyecto_INICIO, 2180541/proyecto_PROCESO, 2180541/proyecto_FIN, 2180541/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402180748 | Acción | 102120.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102120.57, modificado:102120.57}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 338903 | 20 | Oaxaca | 251 | San Mateo Nejápam |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Mateo Nejápam | 338903 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:251, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.416994, lat:17.655588}} | 2022-02-01 | 2022-12-31 | 102120.57 | 102120.57 | 102120.57 | 102120.57 | 102120.57 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FAISM-DF/MSMN/251/001/02-2022, contratista:ING. SERGIO MARTINEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO SAN MATEO NEJAPAM, monto:102120.57, importe_modificado:102120.57}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2180748/proyecto_INICIO, 2180748/proyecto_PROCESO, 2180748/proyecto_INICIO, 2180748/proyecto_FIN, 2180748/proyecto_PROCESO, 2180748/proyecto_FIN, 2180748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402180782 | Proyecto de inversión | 412723.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412723.15, modificado:412723.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO 2DA. ETAPA - 338977 | 20 | Oaxaca | 480 | Santiago Nundiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Nundiche | 338977 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:480, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL A SANTIAGO NUNDICHE PUEBLO SANTIAGO NUNDICHE, 69824 SANTIAGO NUNDICHE, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA ENTRE CALLEJON HACIA EL PEDIMENTO Y VEREDA HACIA LA CAPTACION DE AGUA, LA OBRA SE LOCALIZA 2 CUARTOS A 50 METROS , lon:-97.6710329, lat:17.33188463}} | 2022-05-26 | 2022-08-08 | 412723.15 | 412723.15 | 412723.15 | 412723.15 | 412723.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSN/M-480/FISMDF/13/002/2022, contratista:ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA DE ANTEQUERA S.A DE C.V., convocante:SANTIAGO NUNDICHE, monto:412723.15, importe_modificado:412723.15}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2180782/proyecto_INICIO, 2180782/proyecto_PROCESO, 2180782/proyecto_FIN, 2180782/proyecto_PROCESO, 2180782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Falta incluir las firmas y sellos correspondientes en el documento acta-entrega., trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2023-01-10}}
2022 | 4 | OAX220402180835 | Proyecto de inversión | 171840.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171840.54, modificado:171840.54}} | CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR ANON NAU CLAVE. 20DCC0276S - 339090 | 20 | Oaxaca | 480 | Santiago Nundiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Nundiche | 339090 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:480, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE PUEBLO SANTIAGO NUNDICHE, 69824 SANTIAGO NUNDICHE, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SAN JOSE, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRENTE AL MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, lon:-97.67484688, lat:17.33151125}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 171840.54 | 171840.54 | 171840.54 | 171840.54 | 171840.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSN/M-480/FISMDF/05/12/2022, contratista:CONSTRUCCIONES PROGRESISTAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, monto:171840.54, importe_modificado:171840.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {2180835/proyecto_PROCESO, 2180835/proyecto_INICIO, 2180835/proyecto_PROCESO, 2180835/proyecto_FIN, 2180835/proyecto_INICIO, 2180835/proyecto_FIN, 2180835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402180857 | Proyecto de inversión | 1359300 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1359300.0, modificado:1359300.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DE LA LOCALIDAD DE LA AURORA - 339136 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 339136 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO LA AURORA - CAMPOS Y POTREROS DE CULTIVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 001 PUEBLO LA AURORA, 68940 LA AURORA (RANCHO VIEJO), SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE CALLE DEL SALON PRINCIPAL Y CALLE A LOS CAMPOS, CAMINO A PA, lon:-95.62860045, lat:17.53789958}} | 2022-06-27 | 2022-08-25 | 1359300 | 1359300 | 1359300 | 1359300 | 1359300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJ/R33-FIII/M205/233/2022, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAX., monto:1359300.0, importe_modificado:1359300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}} | {2180857/proyecto_PROCESO, 2180857/proyecto_FIN, 2180857/proyecto_INICIO, 2180857/proyecto_FIN, 2180857/proyecto_INICIO, 2180857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402180867 | Proyecto de inversión | 632355 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632355.0, modificado:632355.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES - 339165 | 20 | Oaxaca | 166 | San José Chiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San José Chiltepec | 339165 | S | 130 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:8, direccion:PUEBLO BUENOS AIRES, 68459 BUENOS AIRES, SAN JOSÉ CHILTEPEC OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTAR UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACION CERCA DE LA CAPILLA CATOLICA, lon:-96.15892507, lat:17.96173135}} | 2022-09-05 | 2022-12-24 | 632355 | 632355 | 632355 | 632355 | 632355 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125059, contratista:, convocante:SAN JOSÉ CHILTEPEC, monto:632355.0, importe_modificado:632355.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.0}} | {2180867/proyecto_INICIO, 2180867/proyecto_FIN, 2180867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402180954 | Proyecto de inversión | 75198.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75198.76, modificado:75198.76}} | REHABILITACIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO MUNICIPIO SAN MIGUEL EL GRANDE - 339451 | 20 | Oaxaca | 269 | San Miguel el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel el Grande | 339451 | S | 128 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:269, localidad:5, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO MIGUEL HIDALGO, 71145 MIGUEL HIDALGO, SAN MIGUEL EL GRANDE OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 500M DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO MIGUEL HIDALGO POSTERIORMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 DE, lon:-97.58721458, lat:17.08709902}} | 2022-11-01 | 2022-11-26 | 75198.76 | 75198.76 | 75198.76 | 75198.76 | 75198.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126408, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL GRANDE, monto:75198.76, importe_modificado:75198.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2180954/proyecto_FIN, 2180954/proyecto_INICIO, 2180954/proyecto_PROCESO, 2180954/proyecto_FIN, 2180954/proyecto_PROCESO, 2180954/proyecto_FIN, 2180954/proyecto_INICIO, 2180954/proyecto_FIN, 2180954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402180959 | Proyecto de inversión | 2353167.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2353167.47, modificado:2353167.47}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE CERRO COSTOCHE. 1A. ETAPA. - 339467 | 20 | Oaxaca | 435 | Santa María Tepantlali | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Tepantlali | 339467 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:435, localidad:2, direccion:CALLE PARQUE LA ESCONDIDA PUEBLO CERRO COSTOCHE, 70287 CERRO COSTOCHE, SANTA MARÍA TEPANTLALI OAXACA ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA DE ENCUENTRA EN FRENTE DEL PARQUE LA ESCONDIDA APROXIMADAMENTE A 20 METROS Y A UNA LONGI, lon:-96.00108694, lat:16.96589228}} | 2022-10-10 | 2022-12-08 | 2353137.47 | 2353167.47 | 2353167.47 | 2353167.47 | 2353167.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-05/MSMT/435/FISMDF/10/2022, contratista:LEONEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SNATA MARÍA TEPANTLALI, monto:2353167.47, importe_modificado:2353167.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2180959/proyecto_FIN, 2180959/proyecto_INICIO, 2180959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402181055 | Proyecto de inversión | 1348246.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348246.33, modificado:1348246.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALDAMA DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN - 339705 | 20 | Oaxaca | 523 | Santo Domingo Yanhuitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Yanhuitlán | 339705 | S | 827 | 676 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1177.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:523, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO SANTO DOMINGO YANHUITLÁN, 69660 SANTO DOMINGO YANHUITLÁN, SANTO DOMINGO YANHUITLÁN OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA A 2 CUADRAS DEL PALACIO MU, lon:-97.34362261, lat:17.52919612}} | 2022-09-29 | 2022-11-27 | 1348246.33 | 1348246.33 | 1348246.33 | 1348246.33 | 1348246.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSDY/FISMDF/523/41/2022, contratista:BALTAZAR REYES NICOLAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN, monto:1348246.33, importe_modificado:1348246.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1177.75}} | {2181055/proyecto_INICIO, 2181055/proyecto_PROCESO, 2181055/proyecto_FIN, 2181055/proyecto_PROCESO, 2181055/proyecto_FIN, 2181055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402181794 | Proyecto de inversión | 182128.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182128.08, modificado:182128.08}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALLENDE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANDRES ZAUTLA - 342065 | 20 | Oaxaca | 102 | San Andrés Zautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Andrés Zautla | 342065 | S | 65 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO SAN ANDRÉS ZAUTLA, 68244 SAN ANDRÉS ZAUTLA, SAN ANDRÉS ZAUTLA OAXACA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE ALLENDE EN LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-96.86218493, lat:17.18710338}} | 2022-11-18 | 2022-12-28 | 182128.08 | 182128.08 | 182128.08 | 182128.08 | 182128.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/ADJDIR/FISMDF/M102/001/2022, contratista:ÁNGEL LÓPEZ FÉLIX, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES ZAUTLA, monto:182128.08, importe_modificado:182128.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:59.0}} | {2181794/proyecto_FIN, 2181794/proyecto_INICIO, 2181794/proyecto_PROCESO, 2181794/proyecto_FIN, 2181794/proyecto_PROCESO, 2181794/proyecto_FIN, 2181794/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402181917 | Proyecto de inversión | 368897.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368897.08, modificado:368897.08}} | MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PUBLICA DEL PALACIO MUNICIPAL - 342565 | 20 | Oaxaca | 17 | La Compañía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Compañía | 342565 | S | 1745 | 1557 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:402.0, meta_modificada:402.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA COMPAÑÍA, 71567 LA COMPAÑÍA, LA COMPAÑÍA OAXACA ENTRE Y , EL LUGAR EN DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS EN LA PLAZA CIVICA DEL PALACION MUNICIPAL SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN EL CENTRO DE LA, lon:-96.81978957, lat:16.55828843}} | 2022-11-17 | 2022-12-16 | 368897.08 | 368897.08 | 368897.08 | 368897.08 | 368897.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/017/FISM-DF/036/2022, contratista:ING. ROBERTO ISMAEL VASQUEZ GARCIA (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA, monto:368897.08, importe_modificado:368897.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:402.0}} | {2181917/proyecto_INICIO, 2181917/proyecto_PROCESO, 2181917/proyecto_FIN, 2181917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR METAS CAPTURADAS EN AVANCES FISICOS CON METAS REGISTRADAS EN DOCUMENTO DE EVIDENCIA (ACTA ENTREGA), trimestre:4.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220402182091 | Proyecto de inversión | 1134952 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1134952.0, modificado:1134952.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE PALOMARES EN EL SECTOR TRES EN LA AVENIDA LAS PALMITAS, CALLEJÓN 4 - 343108 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 343108 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLEJON CUATRO INTERIOR SN PUEBLO PALOMARES, 70312 PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE AVENIDA LAS PALMITAS Y , CALLE LA ESCONDIDA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CALLEJÓN CUATRO DE LA AVENIDA LAS PALMITAS E, lon:-95.05762515, lat:17.13083332}} | 2022-11-28 | 2022-12-27 | 1134952 | 1134952 | 1134952 | 1134952 | 1134952 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/057/FISMDF/0018/0008/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:1134952.0, importe_modificado:1134952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2182091/proyecto_INICIO, 2182091/proyecto_PROCESO, 2182091/proyecto_FIN, 2182091/proyecto_INICIO, 2182091/proyecto_FIN, 2182091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE AGREGAR LAS FIRMAS FALTANTES EN EL DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402182525 | Proyecto de inversión | 145845.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145845.81, modificado:145845.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE XACAÑI - 344436 | 20 | Oaxaca | 523 | Santo Domingo Yanhuitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Yanhuitlán | 344436 | S | 30 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:523, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO A XACAÑI PUEBLO , 00000 XACAÑI, SANTO DOMINGO YANHUITLÁN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A XACAÑI Y , LA OBRA ES LA REALIZACION DE CISTERNAS DE CAPTACION DE AHUA PLUIVIAL Y ESTAN UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE TODA , lon:-97.38097816, lat:17.48500335}} | 2022-11-08 | 2022-12-07 | 145845.81 | 145845.81 | 145845.81 | 145845.81 | 145845.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSDY/FISMDF/523/22/2022, contratista:BALTAZAR REYES NICOLAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN, monto:145845.81, importe_modificado:145845.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2182525/proyecto_INICIO, 2182525/proyecto_FIN, 2182525/proyecto_PROCESO, 2182525/proyecto_INICIO, 2182525/proyecto_PROCESO, 2182525/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402182532 | Proyecto de inversión | 419500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419500.0, modificado:419500.0}} | AMPLIACION DE CAMINO RURAL TRAMO LLANO GRANDE LA CIENEGA DIECIOCHO KM A VEINTIDOS KM - 344456 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 344456 | S | 2471 | 2469 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:8486.7, meta_modificada:8486.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 18+000 - 22+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 1 PUEBLO SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, 69265 SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO LLANO GRANDE - CIENEGA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO LLANO , lon:-97.99253466, lat:17.82512829}} | 2022-09-12 | 2022-11-12 | 419500 | 419500 | 419500 | 419500 | 419500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126139, contratista:, convocante:san simon zahuatlan, monto:419500.0, importe_modificado:419500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:8486.7}} | {2182532/proyecto_INICIO, 2182532/proyecto_FIN, 2182532/proyecto_INICIO, 2182532/proyecto_PROCESO, 2182532/proyecto_FIN, 2182532/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402182681 | Proyecto de inversión | 204670 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204670.0, modificado:204670.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE ASIS - 344894 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huamelula | 344894 | S | 40 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:131.75, meta_modificada:131.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN FRANCISCO DE ASIS, 70770 SAN FRANCISCO DE ASÍS, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA AGENCIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS ENTRE LAS CA, lon:-95.62021933, lat:16.10121525}} | 2022-11-04 | 2022-11-22 | 204670 | 204670 | 204670 | 204670 | 204670 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-19/307/FISM-DF/048/2022, contratista:DA ESTUDIO Y ARQUITECTURA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA, monto:204670.0, importe_modificado:204670.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:131.75}} | {2182681/proyecto_INICIO, 2182681/proyecto_FIN, 2182681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA FIRMA EN EL ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | OAX220402182779 | Proyecto de inversión | 479199.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479199.12, modificado:479199.12}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA GUIE CHIVELE UBICADA SOBRE CARRETERA A SANTA MARIA XADANI - 345198 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 345198 | S | 44 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:272.8, meta_modificada:272.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE GUIE CHIVELE 1 COLONIA 9A SECCIÓN, 70030 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE GUIE CHIVELE 1 Y PROLONGACION RUBEN JARAMILLO, CARRETERA A XADANI LA COLONIA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA A XADANI COLI, lon:-95.02634391, lat:16.41327517}} | 2022-10-13 | 2022-11-11 | 479199.12 | 479199.12 | 479199.12 | 479199.12 | 479199.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/056/2022, contratista:SERVICIOS, CONSTRUCCIONES Y DISEÑO VILLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:479199.12, importe_modificado:479199.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:272.8}} | {2182779/proyecto_FIN, 2182779/proyecto_INICIO, 2182779/proyecto_FIN, 2182779/proyecto_INICIO, 2182779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402183112 | Proyecto de inversión | 468700 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468700.0, modificado:468700.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA UBICADO EN EL BARRIO MIXTECO - 346166 | 20 | Oaxaca | 360 | Santa Ana Zegache | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Zegache | 346166 | S | 1022 | 898 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:360, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA ZEGACHE, 71516 SANTA ANA ZEGACHE, SANTA ANA ZEGACHE OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE GALEANA, ES EL POZO QUE ESTA A 3 CUADRAS DE LA CASA DE LA CULTURA, lon:-96.72225817, lat:16.83513159}} | 2022-10-17 | 2022-12-15 | 468700 | 468700 | 468700 | 468700 | 468700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAZ/R33/FIII/06/08/2022, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION GALEM S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE, monto:468700.0, importe_modificado:468700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2183112/proyecto_INICIO, 2183112/proyecto_PROCESO, 2183112/proyecto_FIN, 2183112/proyecto_INICIO, 2183112/proyecto_FIN, 2183112/proyecto_PROCESO, 2183112/proyecto_INICIO, 2183112/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402183241 | Proyecto de inversión | 416866.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416866.5, modificado:416866.5}} | CONSTRUCCION DE BORDO AGRICOLA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE CODUNCHE - 346528 | 20 | Oaxaca | 47 | Santa Magdalena Jicotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Magdalena Jicotlán | 346528 | S | 40 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:PARAJE CONDUCHE, 69350 SANTA MAGDALENA JICOTLÁN, SANTA MAGDALENA JICOTLÁN OAXACA ENTRE CAMINO A PARAJE CONDUCHE Y CAMINO AL CAMPO, LA OBRA CONSTRUCCION DE BORDO AGRICOLA PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL SE ENCUENTRA EN EL PARAJ, lon:-97.47511272, lat:17.80697368}} | 2022-11-01 | 2022-12-10 | 416866.5 | 416866.5 | 416866.5 | 416866.5 | 416866.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMJ/043/FII/03/2022, contratista:SOLUCIONES EN INFRAESTRUCTURA CIVIL NANTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MAGDALENA JICOTLAN, monto:416866.5, importe_modificado:416866.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4800.0}} | {2183241/proyecto_PROCESO, 2183241/proyecto_FIN, 2183241/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402183280 | Proyecto de inversión | 190653.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190653.22, modificado:190653.22}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO TERCERA ETAPA EN LA COLONIA JARDINES DE ZAACHILA - 346645 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 346645 | S | 94 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:28, direccion:CALLE CLAVELES COLONIA JARDINES DE ZAACHILA, 71316 JARDINES DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE CLAVELES Y CALLE AZUCENAS, CALLE LAS ROSAS EL PROYECTO SE IDENTIFICA EN LAS CALLES CLAVELES AZUCENAS Y LAS ROSAS EN LA, lon:-96.71313284, lat:16.91468091}} | 2022-11-01 | 2022-11-15 | 190653.22 | 190653.22 | 190653.22 | 190653.22 | 190653.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-040-2022, contratista:CASTE INGENIERIA Y DESARROLLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, monto:190653.22, importe_modificado:190653.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2183280/proyecto_INICIO, 2183280/proyecto_FIN, 2183280/proyecto_PROCESO, 2183280/proyecto_INICIO, 2183280/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402183784 | Proyecto de inversión | 1986500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986500.0, modificado:1986500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MISAEL NUÑEZ ACOSTA CLAVE 20DPB1133G - 348378 | 20 | Oaxaca | 88 | San Andrés Cabecera Nueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Andrés Cabecera Nueva | 348378 | S | 49 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:24, direccion:CALLE LA SOLEDAD PUEBLO EL CIRUELO, 71174 EL CIRUELO, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA OAXACA ENTRE CALLE A LA AGENCIA Y CALLE AL PANTEON, CALLE A LA IGLESIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DE LA PRIMARIA MISAEL NUÑEZ ACOSTA LA CUA, lon:-97.81110267, lat:16.8875303}} | 2022-10-31 | 2022-12-14 | 1986500 | 1986500 | 1986500 | 1986500 | 1986500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSACN/FISMDF/088/005/2022, contratista:CONSTRUCTORA WOLFSBURG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA, monto:1986500.0, importe_modificado:1986500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2183784/proyecto_FIN, 2183784/proyecto_INICIO, 2183784/proyecto_PROCESO, 2183784/proyecto_FIN, 2183784/proyecto_PROCESO, 2183784/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402183799 | Proyecto de inversión | 928918.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928918.03, modificado:928918.03}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN DIVERSAS CALLES EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YAITEPEC - 348421 | 20 | Oaxaca | 497 | Santiago Yaitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Yaitepec | 348421 | S | 2229 | 1891 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:497, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO YAITEPEC, 71930 SANTIAGO YAITEPEC, SANTIAGO YAITEPEC OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE CORREGIDORA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YAITEPEC MUNICIPIO DE, lon:-97.26243435, lat:16.22007589}} | 2022-11-30 | 2022-12-20 | 928918.03 | 928918.03 | 928918.03 | 928918.03 | 928918.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/FISM/497/01/12/2022, contratista:CONSTRUCCIÓN Y MONTAJES INDUSTRIALES AVISUR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO YAITEPEC, monto:928918.03, importe_modificado:928918.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2183799/proyecto_PROCESO, 2183799/proyecto_INICIO, 2183799/proyecto_PROCESO, 2183799/proyecto_INICIO, 2183799/proyecto_FIN, 2183799/proyecto_INICIO, 2183799/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402183817 | Proyecto de inversión | 1881391.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1881391.24, modificado:1881391.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, SECTOR 2 Y 3 - 348463 | 20 | Oaxaca | 266 | San Miguel del Puerto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel del Puerto | 348463 | S | 1019 | 1018 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:940.0, meta_modificada:940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:266, localidad:20, direccion:CALLE 2DA DE PRINCIPAL PUEBLO LA MERCED DEL POTRERO, 70990 LA MERCED DEL POTRERO, SAN MIGUEL DEL PUERTO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA S EUBICA EN LA LOCALIDAD DE LA MERCED DEL POTRERO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO COMO , lon:-96.07541193, lat:16.0474679}} | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 1881391.24 | 1881391.24 | 1881391.24 | 1881391.24 | 1881391.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/FISMDF/INV/266/010/2022, contratista:CARLOS MARIO GUTIERREZ CORTES (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO, monto:1881391.24, importe_modificado:1881391.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:940.0}} | {2183817/proyecto_INICIO, 2183817/proyecto_FIN, 2183817/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402183850 | Proyecto de inversión | 782449.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782449.06, modificado:782449.06}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SEGUNDA SECCION - 348539 | 20 | Oaxaca | 185 | San Juan Cacahuatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Cacahuatepec | 348539 | S | 188 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:12, direccion:CALLE A LA SGUNDA SECCION PUEBLO PIE DE LA CUESTA, 71613 PIE DE LA CUESTA, SAN JUAN CACAHUATEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL PRIMERA SECCION Y CALLE PRINCIPAL SEGUNDA SECCION, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL HAC, lon:-98.12067325, lat:16.62417839}} | 2022-10-24 | 2022-12-22 | 782449.06 | 782449.06 | 782449.06 | 782449.06 | 782449.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC-COP/M185/R33FISMDF/2022/016, contratista:MAX DAVID DIAZ ESCARRAGA (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC, monto:782449.06, importe_modificado:782449.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:24.0}} | {2183850/proyecto_INICIO, 2183850/proyecto_FIN, 2183850/proyecto_PROCESO, 2183850/proyecto_FIN, 2183850/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402184184 | Proyecto de inversión | 314925 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314925.0, modificado:314925.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIMERA DE HIDALGO - 349583 | 20 | Oaxaca | 167 | San José del Peñasco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José del Peñasco | 349583 | S | 73 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:7, direccion:CALLE PRIMERA DE HIDALGO PUEBLO LA OCOTERA, 70833 LA OCOTERA, SAN JOSÉ DEL PEÑASCO OAXACA ENTRE CALLE SEGUNDA DE HIDALGO Y CALLE TERCERA DE HIDALGO, LA OBRA INICIARA EN LA INTERSECCION DE LA CALLE PRIMERA DE HIDALGO CON TERCER, lon:-96.50460638, lat:16.28399436}} | 2022-05-23 | 2022-07-06 | 313925 | 314925 | 314925 | 314925 | 314925 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJP/007/2022, contratista:VY CANIS MAJORIS, INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PEÑASCO, monto:314925.0, importe_modificado:314925.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {2184184/proyecto_PROCESO, 2184184/proyecto_INICIO, 2184184/proyecto_PROCESO, 2184184/proyecto_FIN, 2184184/proyecto_INICIO, 2184184/proyecto_FIN, 2184184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402184249 | Proyecto de inversión | 673173.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673173.8, modificado:673082.55}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ADOQUIN - 349714 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 349714 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:439.5, meta_modificada:439.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ACATLIMA, 69004 ACATLIMA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE LEYES DE REFORMA Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE EMILIANO ZAPATA SUBIENDO POR EL COBADO DAR VUELTA A LA IZQUIERDA EN, lon:-97.80926467, lat:17.82613708}} | 2022-10-03 | 2022-11-01 | 673082.55 | 673082.55 | 673082.55 | 673082.55 | 673082.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISMDF-039-034-2022, contratista:VLADIMIR VILLARREAL VILLAREAL, convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:673082.55, importe_modificado:673082.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:439.5}} | {2184249/proyecto_INICIO, 2184249/proyecto_PROCESO, 2184249/proyecto_INICIO, 2184249/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402184842 | Proyecto de inversión | 130473.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130473.77, modificado:130473.77}} | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 351337 | 20 | Oaxaca | 480 | Santiago Nundiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Nundiche | 351337 | S | 16 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:480, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL HACIAN IGNACIO ALLENDE PUEBLO NDUAÑU, 69824 NDUAÑU, SANTIAGO NUNDICHE OAXACA ENTRE CAMINO PRINCIPAL HACIA IGNACIO ALLENDE DE LAS HUERTAS Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 300 MTS DEL CAMINO HACIA IGNACIO ALLENDE DE L, lon:-97.68945079, lat:17.33998672}} | 2022-06-09 | 2022-07-08 | 130473.77 | 130473.77 | 130473.77 | 130473.77 | 130473.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSN/M-480/FISMDF/18/006/2022, contratista:ACECAMP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHE, monto:130473.77, importe_modificado:130473.77}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2184842/proyecto_INICIO, 2184842/proyecto_FIN, 2184842/proyecto_PROCESO, 2184842/proyecto_FIN, 2184842/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402185086 | Proyecto de inversión | 104383.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104383.97, modificado:104383.97}} | CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EMILIANO ZAPATA CLAVE 20DPB1154T SEGUNDA ETAPA - 352070 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 352070 | S | 30 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.47, meta_modificada:43.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PASO DEL JOBO, 68482 PASO DEL JOBO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , EN EL MAPA SE INDICA LA UBICACION DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE EMILIANO ZAPATA CLAVE 20DPB1154T ASI MISMO SE, lon:-96.25032565, lat:17.79839051}} | 2022-12-01 | 2022-12-17 | 104383.97 | 104383.97 | 104383.97 | 104383.97 | 104383.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124934, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:104383.97, importe_modificado:104383.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.47}} | {2185086/proyecto_INICIO, 2185086/proyecto_PROCESO, 2185086/proyecto_FIN, 2185086/proyecto_INICIO, 2185086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402185419 | Proyecto de inversión | 3804160.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3804160.23, modificado:3804160.23}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD EL CARRIZO. - 353076 | 20 | Oaxaca | 489 | Santiago Tetepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Tetepec | 353076 | S | 132 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3229.6, meta_modificada:3229.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:489, localidad:12, direccion:VEREDA TRAMO AGENCIA DE LA SOLEDAD CARRIZO - TANQUE DE ALMACENAMIENTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 550 INTERIOR SN PUEBLO LA SOLEDAD CARRIZO, 71784 LA SOLEDAD CARRIZO, SANTIAGO TETEPEC OAXACA ENTRE Y , LA REFERENCIA SE , lon:-97.67553612, lat:16.41653158}} | 2022-06-06 | 2022-10-03 | 3804160.23 | 3804160.23 | 3804160.23 | 3804160.23 | 3804160.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MST/489/R33-FIII/013/2022, contratista:DANIEL RAFAEL PEREZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TETEPEC, monto:3804160.23, importe_modificado:3804160.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3229.6}} | {2185419/proyecto_INICIO, 2185419/proyecto_PROCESO, 2185419/proyecto_FIN, 2185419/proyecto_INICIO, 2185419/proyecto_PROCESO, 2185419/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402185559 | Proyecto de inversión | 1999970.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999970.33, modificado:1999970.33}} | AMPLIACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 0 000 AL 2 260.00 EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA - 353631 | 20 | Oaxaca | 242 | San Martín Peras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Martín Peras | 353631 | S | 40 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:8316.3, meta_modificada:8316.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:242, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO LA CANDELARIA - CAMPOS COSECHEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 260 RANCHERIA LA CANDELARIA, 69784 LA CANDELARIA, SAN MARTÍN PERAS OAXACA ENTRE Y , LA AMPLIACIÓN DEL CAMINO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA, lon:-98.26999865, lat:17.42025902}} | 2022-09-09 | 2022-10-24 | 1999970.33 | 1999970.33 | 1999970.33 | 1999970.33 | 1999970.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSM/242/FISMDF/113/012/2022, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL ARQUITECKTONIA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS, monto:1999970.33, importe_modificado:1999970.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:8316.3}} | {2185559/proyecto_PROCESO, 2185559/proyecto_INICIO, 2185559/proyecto_PROCESO, 2185559/proyecto_FIN, 2185559/proyecto_INICIO, 2185559/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402185678 | Proyecto de inversión | 243020 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243020.0, modificado:243020.0}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO LLANO GRANDE - 354146 | 20 | Oaxaca | 474 | Santiago Llano Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Llano Grande | 354146 | S | 1651 | 1609 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:474, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SANTIAGO LLANO GRANDE, 71660 SANTIAGO LLANO GRANDE, SANTIAGO LLANO GRANDE OAXACA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE AGUSTIN ITURBIDE A 500 METROS DEL PALACIO MUNICIPAL A 4 CU, lon:-98.291586, lat:16.490242}} | 2022-06-21 | 2022-07-10 | 243020 | 243020 | 243020 | 243020 | 243020 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLG/COP/FISMDF/474/006/2022, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA COORDINADA DOREV, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE, monto:243020.0, importe_modificado:243020.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2185678/proyecto_INICIO, 2185678/proyecto_PROCESO, 2185678/proyecto_FIN, 2185678/proyecto_PROCESO, 2185678/proyecto_FIN, 2185678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402185714 | Proyecto de inversión | 371423.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371423.79, modificado:371423.79}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES FRANCISCO VILLA Y JOSE VASCONCELOS DE LA COLONIA 25 DE MAYO - 354280 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 354280 | S | 45 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.72, meta_modificada:200.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA 25 DE MAYO, 70013 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE JOSE VASCONCELOS Y AVENIDA ERNESTO CHE GUEVARA, CIRCUITO PERIFERICO LA COLONIA 25 DE MAYO SE UBICA EN EL NORTE DE LA , lon:-95.01522989, lat:16.45717339}} | 2022-10-24 | 2022-11-17 | 371423.79 | 371423.79 | 371423.79 | 371423.79 | 371423.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/059/2022, contratista:CEMET, CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS Y ESTRUCTURAS METALICAS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:371423.79, importe_modificado:371423.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.72}} | {2185714/proyecto_INICIO, 2185714/proyecto_PROCESO, 2185714/proyecto_FIN, 2185714/proyecto_INICIO, 2185714/proyecto_PROCESO, 2185714/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402185788 | Proyecto de inversión | 700306.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700306.34, modificado:700306.34}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LIBERTAD A UN COSTADO DE LA COLONIA 8 DE OCTUBRE - 354603 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 354603 | S | 46 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:432.4, meta_modificada:432.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PRINCIPAL COLONIA LIBERTAD, 70040 JUCHITÁN DE ZARAGOZA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE LIBERTAD 1, CALLE LIBERTAD 2 LA COLONIA LIBERTAD SE UBICA EN EL NORTE DE LA CIUDAD COL, lon:-95.03727663, lat:16.42823765}} | 2022-10-24 | 2022-11-24 | 700306.34 | 700306.34 | 700306.34 | 700306.34 | 700306.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/060/2022, contratista:GUSYA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:700306.34, importe_modificado:700306.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:432.4}} | {2185788/proyecto_INICIO, 2185788/proyecto_PROCESO, 2185788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402185851 | Proyecto de inversión | 326387.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326387.56, modificado:326387.56}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS COSECHEROS TRAMOS RANCHO NUEVO POZO DE AGUA POTABLE EL CUACHILOTE LA PALMITA LOS SERRANOS CORTIJOS EL ALACRÁN EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO - 354848 | 20 | Oaxaca | 474 | Santiago Llano Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Llano Grande | 354848 | S | 267 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.37, meta_modificada:14.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:474, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA POBLACION RANCHERIA RANCHO NUEVO, 71660 RANCHO NUEVO, SANTIAGO LLANO GRANDE OAXACA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CAMINO AL GUAYABO CAMINO LA CAÑADA COLINDA CON LA ESQUINA DE LAS CALLES , lon:-98.236506, lat:16.445294}} | 2022-05-02 | 2022-05-31 | 326387.56 | 326387.56 | 326387.56 | 326387.56 | 326387.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLG/COP/FISMDF/474/002/2022, contratista:CORPORATIVO EN CONSTRUCCION OAXAQUEÑO PAKAMAN, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO LLANO GRANDE, monto:326387.56, importe_modificado:326387.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:14.37}} | {2185851/proyecto_INICIO, 2185851/proyecto_PROCESO, 2185851/proyecto_FIN, 2185851/proyecto_INICIO, 2185851/proyecto_PROCESO, 2185851/proyecto_FIN, 2185851/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186169 | Proyecto de inversión | 440578.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440578.74, modificado:440384.35}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 355912 | 20 | Oaxaca | 39 | Heroica Ciudad de Huajuapan de León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Huajuapan de León | 355912 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:381.26, meta_modificada:381.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:AVENIDA AVENIDA DE LA REPUBLICA PUEBLO ACATLIMA, 69004 ACATLIMA, HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA ENTRE CALLE SINAHI Y CALLE MONTE LOS OLIVOS, DE LADO PONIENTE DE LA CIUDAD POR LAS TORRES DE ALTA TENSION PASADNO EL P, lon:-97.81365075, lat:17.81836489}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 440384.35 | 440384.35 | 440384.35 | 440384.35 | 440384.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISMDF-039-041-2022, contratista:DISEÑO EVALUACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON, monto:440384.35, importe_modificado:440384.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:381.26}} | {2186169/proyecto_PROCESO, 2186169/proyecto_INICIO, 2186169/proyecto_FIN, 2186169/proyecto_INICIO, 2186169/proyecto_FIN, 2186169/proyecto_PROCESO, 2186169/proyecto_FIN, 2186169/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186355 | Acción | 2567589.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2567589.4, modificado:2567589.4}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 356398 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 356398 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.846162, lat:18.130377}} | 2022-02-15 | 2022-12-31 | 2567589.4 | 2567589.4 | 2567589.4 | 2567589.4 | 2567589.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FISMDF/3%/2022, contratista:soledad francisca garcia reyes, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:2567589.4, importe_modificado:2567589.4}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:45.0}} | {2186355/proyecto_INICIO, 2186355/proyecto_PROCESO, 2186355/proyecto_FIN, 2186355/proyecto_PROCESO, 2186355/proyecto_INICIO, 2186355/proyecto_FIN, 2186355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186616 | Proyecto de inversión | 1121003.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121003.39, modificado:1121003.39}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO - 357143 | 20 | Oaxaca | 35 | Guelatao de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guelatao de Juárez | 357143 | S | 332 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL CASTRO PUEBLO GUELATAO DE JUÁREZ, 68770 GUELATAO DE JUÁREZ, GUELATAO DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CAMINO A EL INPI, CALLE LERDO DE TEJADA LLEGANDO A PALACIO Y EN DIRECCION SUR SOBRE CALLE BENITO J, lon:-96.4901292, lat:17.31791826}} | 2022-09-12 | 2022-12-03 | 1121003.39 | 1121003.39 | 1121003.39 | 1121003.39 | 1121003.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126004, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GUELATAO DE JUAREZ, monto:1121003.39, importe_modificado:1121003.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {2186616/proyecto_FIN, 2186616/proyecto_INICIO, 2186616/proyecto_PROCESO, 2186616/proyecto_INICIO, 2186616/proyecto_PROCESO, 2186616/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402186916 | Proyecto de inversión | 846778.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846778.22, modificado:846778.22}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE PASO DEL JIOTE - 357940 | 20 | Oaxaca | 414 | Santa María Huazolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Huazolotitlán | 357940 | S | 366 | 376 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PASO DEL JIOTE, 71790 PASO DEL JIOTE, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE REALIZA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD A UNOS 50 METROS DE LA IGLESIA Y A UN, lon:-97.95881451, lat:16.21681403}} | 2022-10-24 | 2022-11-22 | 846778.22 | 846778.22 | 846778.22 | 846778.22 | 846778.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMH/414/007/R33/FIII/COP/043/2022, contratista:DAMIAN GOMEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, monto:846778.22, importe_modificado:846778.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2186916/proyecto_PROCESO, 2186916/proyecto_INICIO, 2186916/proyecto_PROCESO, 2186916/proyecto_FIN, 2186916/proyecto_INICIO, 2186916/proyecto_FIN, 2186916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402187087 | Proyecto de inversión | 402045.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402045.33, modificado:402045.33}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS - 358482 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 358482 | S | 350 | 319 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA POSESION MONTE NEGRO, 68480 MONTE NEGRO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , EN EL MAPA SE COLOCA UN PUNTO DE LOS INICIOS DE LOS TRABAJOS DE LA MISMA MANERA SE TRAZA UNA RUTA CON MARCAD, lon:-96.24057005, lat:17.71503907}} | 2022-12-01 | 2022-12-24 | 402045.33 | 402045.33 | 402045.33 | 402045.33 | 402045.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124938, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:402045.33, importe_modificado:402045.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.5}} | {2187087/proyecto_INICIO, 2187087/proyecto_PROCESO, 2187087/proyecto_FIN, 2187087/proyecto_PROCESO, 2187087/proyecto_INICIO, 2187087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar acta entrega, trimestre:4.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | OAX220402187124 | Proyecto de inversión | 325460 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325460.0, modificado:325460.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHA TRES PESOS - 358598 | 20 | Oaxaca | 414 | Santa María Huazolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Huazolotitlán | 358598 | S | 166 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN - TRES PESOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 145 PUEBLO SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, 71790 SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CALLEJON BENITO JUAREZ Y CALLE MOR, lon:-97.91155528, lat:16.29696172}} | 2022-10-30 | 2022-11-28 | 325460 | 325460 | 325460 | 325460 | 325460 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126038, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, monto:325460.0, importe_modificado:325460.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1800.0}} | {2187124/proyecto_INICIO, 2187124/proyecto_PROCESO, 2187124/proyecto_FIN, 2187124/proyecto_INICIO, 2187124/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402187299 | Proyecto de inversión | 437692 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237692.0, modificado:237692.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS - 359112 | 20 | Oaxaca | 362 | Santa Catarina Cuixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Cuixtla | 359112 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.5, meta_modificada:40.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:362, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO SANTA CATARINA CUIXTLA, 70830 SANTA CATARINA CUIXTLA, SANTA CATARINA CUIXTLA OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y , CALLE NICOLAS BRAVO EL DRENAJE SE UBICA A 400 METROS DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE SANTA CATA, lon:-96.63911256, lat:16.30675326}} | 2022-09-14 | 2022-11-12 | 437692 | 437692 | 437692 | 437692 | 437692 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/FISMDF-FORTAMUN/362/020/2022, contratista:OSGU CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA CUIXTLA, monto:437692.0, importe_modificado:437692.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.71}} | {2187299/proyecto_PROCESO, 2187299/proyecto_INICIO, 2187299/proyecto_FIN, 2187299/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402187532 | Proyecto de inversión | 1669376.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1669376.83, modificado:1669376.83}} | AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LAS MAGDALENAS, EL BORDO Y EL TAMARINDO - 359875 | 20 | Oaxaca | 414 | Santa María Huazolotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Huazolotitlán | 359875 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:853.1, meta_modificada:853.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:5, direccion:CALLE EL TAMARINDO PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 71790 JOSÉ MARÍA MORELOS, SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN OAXACA ENTRE CALLE MAGDALENAS Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE EL BORDO LA OBRA SE UBICA A UNOS 250 METROS DE LA IGLESIA EN 3 CALLES D, lon:-97.92843808, lat:16.20451053}} | 2022-09-22 | 2022-11-06 | 1669376.83 | 1669376.83 | 1669376.83 | 1669376.83 | 1669376.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMH/414/005/R33/FIII/COP/012/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTTO Y DERIVADOS MARSHALL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, monto:1669376.83, importe_modificado:1669376.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:853.1}} | {2187532/proyecto_PROCESO, 2187532/proyecto_INICIO, 2187532/proyecto_PROCESO, 2187532/proyecto_INICIO, 2187532/proyecto_FIN, 2187532/proyecto_PROCESO, 2187532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402187703 | Proyecto de inversión | 272549.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272549.58, modificado:272549.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO EN RANCHO SAN JOSÉ, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, MUNICIPIO DE VILLA DE ETLA. - 360396 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 360396 | S | 150 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:347.5, meta_modificada:347.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:3, direccion:CALLE CALLE HIDALGO EN RANCHO SAN JOSÉ PUEBLO SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, 68200 SANTO DOMINGO BARRIO ALTO, VILLA DE ETLA OAXACA ENTRE CALLE CALLE COLÓN Y CALLE CALLE BENITO JUÁREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE HIDA, lon:-96.78114699, lat:17.19549695}} | 2022-11-14 | 2022-12-13 | 272549.58 | 272549.58 | 272549.58 | 272549.58 | 272549.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128420, contratista:, convocante:VILLA DE ETLA, monto:272549.58, importe_modificado:272549.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:347.5}} | {2187703/proyecto_INICIO, 2187703/proyecto_FIN, 2187703/proyecto_INICIO, 2187703/proyecto_PROCESO, 2187703/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402187983 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 361400 | 20 | Oaxaca | 513 | Santo Domingo Petapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Petapa | 361400 | S | 64 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:513, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TEJON, 70350 EL TEJÓN, SANTO DOMINGO PETAPA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA POBLACION DE EL TEJON ESPECIFICAMENTE A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA MOISES SAENZ EN LA CALLE PRINCIPAL, lon:-95.23017705, lat:16.86811322}} | 2022-08-15 | 2022-12-30 | 110000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125110, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO PETAPA, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {2187983/proyecto_INICIO, 2187983/proyecto_FIN, 2187983/proyecto_PROCESO, 2187983/proyecto_INICIO, 2187983/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402188189 | Proyecto de inversión | 3900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3900000.0, modificado:3900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES, FRANCISCO CASTAÑEDA, LOS FRESNOS Y TSAA NEE DEL PARAJE EL CALVARIO, EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA DE MORELOS - 362023 | 20 | Oaxaca | 454 | Santiago Atitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Atitlán | 362023 | S | 212 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1901.5, meta_modificada:1901.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:454, localidad:9, direccion:CALLE CALLE FRANCISCO CASTAÑEDA PUEBLO ESTANCIA DE MORELOS, 70276 EL CALVARIO, SANTIAGO ATITLÁN OAXACA ENTRE CALLE LOS FRESNOS Y CALLE TSAA NEE, LA CALLE TSAA NEE SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA CARRETARA HACIA EL MUNICIPIO DE SA, lon:-95.884103, lat:17.047835}} | 2022-09-05 | 2022-11-18 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSA/454/FISMDF/06/2022, contratista:ALBERTO VALERIANO AGUILAR, convocante:Municipio de Santiago Atitlán, monto:3900000.0, importe_modificado:3900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1901.5}} | {2188189/proyecto_INICIO, 2188189/proyecto_PROCESO, 2188189/proyecto_FIN, 2188189/proyecto_INICIO, 2188189/proyecto_PROCESO, 2188189/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402188354 | Proyecto de inversión | 1171900 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171900.0, modificado:1171900.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LALOCALIDAD DE PASO HIDALGO - 362502 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 362502 | S | 133 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA AGENCIA PUEBLO PASO DE HIDALGO, 68942 PASO DE HIDALGO, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE CALLE MONTE ALTO Y CALLE A LA COLONIA, CAMINO NIÑOS HEROES PARTIENDO DE LA AGENCIA DE POLICIA DIRIGIRSE 100 METROS SOBRE C, lon:-95.81405138, lat:17.58935566}} | 2022-07-25 | 2022-09-22 | 1171900 | 1171900 | 1171900 | 1171900 | 1171900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJ/R33-FIII/M205/242/2022, contratista:PROYECTOS Y ELABORACION DE OBRA MARACAIBO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAX., monto:1171900.0, importe_modificado:1171900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}} | {2188354/proyecto_INICIO, 2188354/proyecto_PROCESO, 2188354/proyecto_FIN, 2188354/proyecto_INICIO, 2188354/proyecto_FIN, 2188354/proyecto_PROCESO, 2188354/proyecto_FIN, 2188354/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402188517 | Proyecto de inversión | 1244010.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244010.91, modificado:1244010.91}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDOS - 362920 | 20 | Oaxaca | 151 | San Francisco Teopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Francisco Teopan | 362920 | S | 189 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:151, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO TEOPAN, 69345 SAN FRANCISCO TEOPAN, SAN FRANCISCO TEOPAN OAXACA ENTRE Y , LAS OBRAS SE LOCALIZAN EN LA PERIFERIA DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LO QUE SON TERRENOS DE SEMBRADIOS UBICADOS EN LOS PARAJES Z, lon:-97.49310199, lat:17.85051829}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 1244010.91 | 1244010.91 | 1244010.91 | 1244010.91 | 1244010.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSFT/FISMDF/151/012/2022, contratista:GRUPO SOLIDARIO EN CONSULTORIA INTEGRAL PARA AYUNTAMIENTOS S.C., convocante:SAN FRANCISCO TEOPAN, monto:1244010.91, importe_modificado:1244010.91}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:16.0}} | {2188517/proyecto_FIN, 2188517/proyecto_INICIO, 2188517/proyecto_PROCESO, 2188517/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:capturar la información correspondiente, trimestre:4.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:capturar la información correspondiente, trimestre:4.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:capturar la información correspondiente, trimestre:4.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:capturar la información correspondiente, trimestre:4.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-01-16}, obs5: {observación:agregar correctamente las ligas de contrato y acta entrega, trimestre:4.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-01-23}}
2022 | 4 | OAX220402188550 | Proyecto de inversión | 1476034 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476034.0, modificado:1476034.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE RIO MANZO - 363052 | 20 | Oaxaca | 205 | San Juan Lalana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Lalana | 363052 | S | 245 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:18, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO SAN JOSÉ RÍO MANZO, 68947 SAN JOSÉ RÍO MANZO, SAN JUAN LALANA OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MORELOS PARTIENDO DELA AGENCIA MUNICIPAL DIRIGIRSE 800 MTROS CON DIRECCIO, lon:-95.87965074, lat:17.66705328}} | 2022-08-30 | 2022-10-28 | 1476034 | 1476034 | 1476034 | 1476034 | 1476034 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJ/R33-FIII/M205/103/2022, contratista:OBRA CIVIL Y ELECTRICA MACEDONIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA,OAX., monto:1476034.0, importe_modificado:1476034.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}} | {2188550/proyecto_INICIO, 2188550/proyecto_PROCESO, 2188550/proyecto_FIN, 2188550/proyecto_PROCESO, 2188550/proyecto_FIN, 2188550/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402189024 | Proyecto de inversión | 350153.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350153.8, modificado:350153.8}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 364428 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Tilantongo | 364428 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:24, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA GUADALUPE LLANO DE LAS AVISPAS, 69940 GUADALUPE LLANO DE LAS AVISPAS, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA A SANTIAGO MITLATONGO Y CAMINO CAMINO A GALEANA, LOS CUARTOS SE DISTRI, lon:-97.31462652, lat:17.13026371}} | 2022-06-20 | 2022-07-19 | 350153.8 | 350153.8 | 350153.8 | 350153.8 | 350153.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MST/014/2022, contratista:CIPACSA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, monto:350153.8, importe_modificado:350153.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2189024/proyecto_INICIO, 2189024/proyecto_PROCESO, 2189024/proyecto_FIN, 2189024/proyecto_PROCESO, 2189024/proyecto_FIN, 2189024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Falta incluir la liga documento de evidencia., trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2023-01-04}}
2022 | 4 | OAX220402189094 | Proyecto de inversión | 435153.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435153.8, modificado:435153.8}} | CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL PARAJE YOSONDI - 364755 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Tilantongo | 364755 | S | 142 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.6, meta_modificada:88.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:7, direccion:CALLE REFORMA AGRARIA RANCHERIA GUADALUPE HIDALGO, 69944 GUADALUPE HIDALGO, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE CAMINO HIDALGO Y CAMINO 20 DE NOVIEMBRE, LA OBRA SE UBICARA A APROXIMADAMENTE 3 KM PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-97.40994814, lat:17.21243239}} | 2022-07-06 | 2022-09-03 | 435153.8 | 435153.8 | 435153.8 | 435153.8 | 435153.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MST/017/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y ASESORIA AMBIENTAL JOGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, monto:435153.8, importe_modificado:435153.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.6}} | {2189094/proyecto_INICIO, 2189094/proyecto_PROCESO, 2189094/proyecto_FIN, 2189094/proyecto_PROCESO, 2189094/proyecto_INICIO, 2189094/proyecto_PROCESO, 2189094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Falta incluir la liga documento de evidencia., trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2023-01-04}}
2022 | 4 | OAX220402189132 | Proyecto de inversión | 555308.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555308.96, modificado:555308.96}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL IEBO PLANTEL 20 - 364856 | 20 | Oaxaca | 492 | Santiago Tilantongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Tilantongo | 364856 | S | 58 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:492, localidad:1, direccion:CALLE CALLE HIDALGO PUEBLO SANTIAGO TILANTONGO, 69940 SANTIAGO TILANTONGO, SANTIAGO TILANTONGO OAXACA ENTRE CALLE CALVARIO Y CALLE ITANDEHUI, LA OBRA SE UBICARA EN EL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA , lon:-97.33773168, lat:17.28786894}} | 2022-06-28 | 2022-08-11 | 555308.96 | 555308.96 | 555308.96 | 555308.96 | 555308.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MST/019/2022, contratista:GRUPO YUKU SUTU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TILANTONGO, monto:555308.96, importe_modificado:555308.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2189132/proyecto_PROCESO, 2189132/proyecto_FIN, 2189132/proyecto_INICIO, 2189132/proyecto_FIN, 2189132/proyecto_INICIO, 2189132/proyecto_PROCESO, 2189132/proyecto_FIN, 2189132/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Falta incluir la liga documento de evidencia., trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2023-01-04}}
2022 | 4 | OAX220402189177 | Proyecto de inversión | 1899999.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899999.95, modificado:1899999.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL MANANTIAL AYUUK NEE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC - 364989 | 20 | Oaxaca | 502 | Santiago Zacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Zacatepec | 364989 | S | 1255 | 1117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:559.29, meta_modificada:559.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:502, localidad:1, direccion:CALLE MANANTIAL AYUK NEE PUEBLO SANTIAGO ZACATEPEC, 70200 SANTIAGO ZACATEPEC, SANTIAGO ZACATEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE AYUUKNEE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ZACATEPEC, lon:-95.9178934, lat:17.15855463}} | 2022-10-03 | 2022-11-16 | 1899999.95 | 1899999.95 | 1899999.95 | 1899999.95 | 1899999.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSZ-502/FISMDF-006/2022, contratista:LEONEL MARTINEZ HERNANDEZ (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO ZACATEPEC, monto:1899999.95, importe_modificado:1899999.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:559.29}} | {2189177/proyecto_INICIO, 2189177/proyecto_PROCESO, 2189177/proyecto_FIN, 2189177/proyecto_INICIO, 2189177/proyecto_PROCESO, 2189177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402189191 | Proyecto de inversión | 1352070.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1352070.4, modificado:1352070.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CUYALTEPEC - 365048 | 20 | Oaxaca | 220 | San Juan Tepeuxila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Tepeuxila | 365048 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:220, localidad:4, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO CUYALTEPEC, 68660 SAN PEDRO CUYALTEPEC, SAN JUAN TEPEUXILA OAXACA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE INSURGENTES LOS CUARTOS SE ENCUENTRAN EN DIVERSOS PUNTOS Y CALLES , lon:-96.789667, lat:17.770309}} | 2022-06-24 | 2022-07-23 | 1352070.4 | 1352070.4 | 1352070.4 | 1352070.4 | 1352070.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126887, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN TEPEUXILA, monto:1352070.4, importe_modificado:1352070.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2189191/proyecto_PROCESO, 2189191/proyecto_INICIO, 2189191/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402189426 | Proyecto de inversión | 1109263.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109263.9, modificado:1109263.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO, EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE PALOMARES EN EL SECTOR UNO EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE 5 DE FEBRERO Y EMILIANO ZAPATA - 365713 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 365713 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1224.0, meta_modificada:1224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:18, direccion:CALLE LÁZARO CARDENAS INTERIOR SN PUEBLO PALOMARES, 70312 PALOMARES, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PINOSUAREZ EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE LÁZARO CARDENAS , lon:-95.062233, lat:17.143022}} | 2022-11-16 | 2022-12-15 | 1109263.9 | 1109263.9 | 1109263.9 | 1109263.9 | 1109263.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/057/FISMDF/0018/0045/2022, contratista:ADRIANA FERNANDEZ VENTURA, convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:1109263.9, importe_modificado:1109263.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1224.0}} | {2189426/proyecto_INICIO, 2189426/proyecto_PROCESO, 2189426/proyecto_FIN, 2189426/proyecto_PROCESO, 2189426/proyecto_FIN, 2189426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE AGREGAR LA FIRMA FALTANTE EN EL DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402189439 | Proyecto de inversión | 316937.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316937.11, modificado:316937.11}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO Y O ESCALINATA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOMA NARANJO - 365756 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 365756 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:7, direccion:RANCHERIA LOMA NARANJA, 68464 LOMA NARANJA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CARRETERA A SAN BARTOLOME AYAUTLA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LOMA NARANJO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, lon:-96.59390036, lat:18.0403236}} | 2022-10-15 | 2022-11-13 | 316937.11 | 316937.11 | 316937.11 | 316937.11 | 316937.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FISMDF/M134/009B/2022, contratista:LUIBEL S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA JALAPA DE DIAZ, monto:316937.11, importe_modificado:316937.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2189439/proyecto_INICIO, 2189439/proyecto_FIN, 2189439/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402189680 | Proyecto de inversión | 8743054.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8743054.14, modificado:8743054.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA, SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ - 366369 | 20 | Oaxaca | 134 | San Felipe Jalapa de Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz | 366369 | S | 3664 | 3199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:39, direccion:COLONIA ARROYO VENADO SECCIÓN TERCERA, 68463 ARROYO VENADO (SECCIÓN TERCERA), SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, lon:-96.535099, lat:18.078286}} | 2022-03-16 | 2022-06-15 | 8743054.14 | 8743054.14 | 8743054.14 | 8743054.14 | 8743054.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FISMDF/M134/001-1/2022, contratista:SOLUCIONES EN INFRAESTRUCTURA CIVIL NANTE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, monto:8743054.14, importe_modificado:8743054.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:109.0}} | {2189680/proyecto_FIN, 2189680/proyecto_INICIO, 2189680/proyecto_PROCESO, 2189680/proyecto_FIN, 2189680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:en el documento de pdf al finalizar el contrato se contemplo un convenio modificatorio en tiempo y monto de la obra por el monto que esta en el acta entrega recepcion por la cantidad de $8,743,054.14, trimestre:4.0, usuario:mariafbarbosas, fecha:2023-01-20}} | {obs1: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:registrar avances(2), trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:registrar avances(2), trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs5: {observación:EL CONTRATO ES DE OTRO TIPO DE OBRA , trimestre:4.0, usuario:endyjramirezgu, fecha:2023-01-20}, obs6: {observación:EL MONTO GLOBAL DEL CONTRATO NO CORREPONDE A LO REPORTADO EN EL AVANCE FISICO Y ACTA ENTREGA , trimestre:4.0, usuario:endyjramirezgu, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | OAX220402189825 | Proyecto de inversión | 1471450.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1471450.3, modificado:1471450.3}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL E.C. PALOMARES TUXTEPEC TORTUGUERO EJIDO MADERO DEL KM 0 000 AL KM 13 000 - 366737 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 366737 | S | 508 | 497 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:7560.0, meta_modificada:7560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO E.C PALOMARES TUXTEPEC - EJIDO MADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 1 PUEBLO MADERO, 70230 MADERO [EJIDO], SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE CALLE MADERO Y CALLE MANANTIAL, CAMINO TORTUGUERO LA OBRA INICIA A 300 METR, lon:-95.23097445, lat:17.34802195}} | 2022-03-17 | 2022-04-30 | 1471450.3 | 1471450.3 | 1471450.3 | 1471450.3 | 1471450.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJM/207/064/R33/FIII/COP/143/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO SIUX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN, monto:1471450.3, importe_modificado:1471450.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:7560.0}} | {2189825/proyecto_INICIO, 2189825/proyecto_PROCESO, 2189825/proyecto_INICIO, 2189825/proyecto_FIN, 2189825/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220402189909 | Proyecto de inversión | 1714084.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1714084.38, modificado:1714084.38}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN VARIOS PARAJES DE LOS RAUDALES - 366999 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 366999 | S | 203 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:18450.0, meta_modificada:18450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:81, direccion:CAMINO TRAMO LOS RAUDALES - VARIOS CAMINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 20 + 50 PUEBLO LOS RAUDALES, 70247 LOS RAUDALES, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA , lon:-95.23672555, lat:17.37907758}} | 2022-03-17 | 2022-04-30 | 1714084.38 | 1714084.38 | 1714084.38 | 1714084.38 | 1714084.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJM/207/081/R33/FIII/COP/142/2022, contratista:CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES IYALI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN, monto:1714084.38, importe_modificado:1714084.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:18450.0}} | {2189909/proyecto_INICIO, 2189909/proyecto_PROCESO, 2189909/proyecto_INICIO, 2189909/proyecto_FIN, 2189909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220402190334 | Proyecto de inversión | 430070.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430070.07, modificado:430070.07}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE UNO DE LA COLONIA LA TENERIA - 368204 | 20 | Oaxaca | 551 | Tlacolula de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlacolula de Matamoros | 368204 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.4, meta_modificada:74.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:551, localidad:1, direccion:CALLE UNO COLONIA TENERÍA, 70400 TLACOLULA DE MATAMOROS, TLACOLULA DE MATAMOROS OAXACA ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE CUITLAHUAC, CALLE LAS FLORES LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE UNO DE LA COLONIA LA TENERIA SE UBICA A 100 METROS, lon:-96.47034572, lat:16.95666021}} | 2022-10-10 | 2022-11-08 | 430070.07 | 430070.07 | 430070.07 | 430070.07 | 430070.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISM/MTM/012/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HERENAVI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACOLULA DE MATAMOROS, monto:430070.07, importe_modificado:430070.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.4}} | {2190334/proyecto_INICIO, 2190334/proyecto_FIN, 2190334/proyecto_PROCESO, 2190334/proyecto_INICIO, 2190334/proyecto_PROCESO, 2190334/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402190342 | Proyecto de inversión | 650064 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650064.0, modificado:650064.0}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN AGUA DE CERRO - 368239 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 368239 | S | 201 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:3, direccion:RANCHERIA AGUA DE CERRO, 68502 AGUA DE CERRO, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA DE AGUA DE CERRO SE UBICA EN DIRECCIÓN A LA COMUNIDAD DE SAN ANDRÉS HIDALGO PASANDO POR, lon:-96.79447847, lat:18.16618183}} | 2022-02-07 | 2022-03-08 | 650064 | 650064 | 650064 | 650064 | 650064 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FISMDF/008/2022, contratista:URIEL LEONIDES GARZON MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:650064.0, importe_modificado:650064.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2190342/proyecto_FIN, 2190342/proyecto_INICIO, 2190342/proyecto_PROCESO, 2190342/proyecto_FIN, 2190342/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SOLOCITO CANCELACION DE FOLIO OAX220202076717, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN AGUA DE VERRO YA QUE ESTE FOLIO MIGRO CON OBSERVACION EN LA PLATAFORMA DE LAS MIDS , trimestre:4.0, usuario:elidsanchezc, fecha:2023-01-12}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402190478 | Proyecto de inversión | 655980 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655980.0, modificado:655980.0}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN SAN FELIPE - 368676 | 20 | Oaxaca | 41 | Huautla de Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huautla de Jiménez | 368676 | S | 176 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:14, direccion:RANCHERIA SAN FELIPE, 68505 SAN FELIPE, HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA ENTRE Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA DE SAN FELIPE LA CUAL A SU VEZ SE LLEGA TOMANDO RUMBO A SAN ANDRÉS HIDALGO PASANDO ESTA LA DE, lon:-96.77286945, lat:18.16119982}} | 2022-02-07 | 2022-03-08 | 655980 | 655980 | 655980 | 655980 | 655980 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MHJ/041/FISMDF/012/2022, contratista:ARMANDO AMBROSIO ALTAMIRANO, convocante:MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMENEZ, monto:655980.0, importe_modificado:655980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2190478/proyecto_PROCESO, 2190478/proyecto_FIN, 2190478/proyecto_INICIO, 2190478/proyecto_FIN, 2190478/proyecto_INICIO, 2190478/proyecto_PROCESO, 2190478/proyecto_FIN, 2190478/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SOLICITO CANCELACION DE FOLIO OAX220202076984 DE LA OBRA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PUBLICO EN SAN FELIPE YA QUE ESTE FOLIO MIGRO CON OBSERVACION EN LAS MIDS , trimestre:4.0, usuario:elidsanchezc, fecha:2023-01-12}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402191183 | Proyecto de inversión | 688473.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688473.5, modificado:688473.5}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO EN LA LOCALIDAD DE MARTÍNEZ DE LA TORRE - 370817 | 20 | Oaxaca | 57 | Matías Romero Avendaño | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Matías Romero Avendaño | 370817 | S | 100 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:233.0, meta_modificada:233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:14, direccion:CALLE CAMINO A LA PRIMARIA INTERIOR SN PUEBLO MARTINEZ DE LA TORRE, 70328 MARTÍNEZ DE LA TORRE, MATÍAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CAMINO A LA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE MARTINEZ, lon:-95.199572, lat:17.372974}} | 2022-11-16 | 2022-12-30 | 688473.5 | 688473.5 | 688473.5 | 688473.5 | 688473.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MMRA/057/FISMDF/0014/0009/2022, contratista:ELIEZER FERNANDEZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO, monto:688473.5, importe_modificado:688473.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:233.0}} | {2191183/proyecto_INICIO, 2191183/proyecto_PROCESO, 2191183/proyecto_FIN, 2191183/proyecto_INICIO, 2191183/proyecto_PROCESO, 2191183/proyecto_FIN, 2191183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE AGREGAR LAS FIRMAS FALTANTES EN EL DOCUMENTO DE ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:sergiodcruzr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402191207 | Proyecto de inversión | 237169.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237169.48, modificado:237169.48}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE PUTLA VILLA DE GUERRERO - 370880 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 370880 | S | 6935 | 5794 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE OYANEL PUEBLO PUTLA DE GUERRERO CENTRO, 71009 PUTLA VILLA DE GUERRERO, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE PIRU Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DEPORTIVA SOBRE LA BARRANCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA ENTRE LA C, lon:-97.93134641, lat:17.02043598}} | 2022-05-02 | 2022-06-30 | 237169.48 | 237169.48 | 237169.48 | 237169.48 | 237169.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122643, contratista:, convocante:municipio de putla villa, monto:237169.48, importe_modificado:237169.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2191207/proyecto_FIN, 2191207/proyecto_PROCESO, 2191207/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402191621 | Proyecto de inversión | 1809833.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1809833.94, modificado:1809833.94}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO - 372150 | 20 | Oaxaca | 406 | Santa María Chilchotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santa María Chilchotla | 372150 | S | 113 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.9, meta_modificada:117.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:406, localidad:27, direccion:CALLE SAN JULIO PUEBLO SAN JULIO, 68512 SAN JULIO, SANTA MARÍA CHILCHOTLA OAXACA ENTRE CALLE SANTA ROCIO Y CALLE EL VERGEL, EL PROYECTO SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JULIO A LADO DE LA CANCHA CON TECHADO DE LA C, lon:-96.83075804, lat:18.2478444}} | 2022-10-03 | 2022-11-30 | 1809833.94 | 1809833.94 | 1809833.94 | 1809833.94 | 1809833.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO25/MSMC/FISMDF/406/31/2022, contratista:ALTERNATIVAS EN CONSTRUCCIONES SUSTENTABLES, IXTLI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CHILCHOTLA, monto:1809833.94, importe_modificado:1809833.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:117.9}} | {2191621/proyecto_INICIO, 2191621/proyecto_FIN, 2191621/proyecto_PROCESO, 2191621/proyecto_FIN, 2191621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402191669 | Proyecto de inversión | 586573.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586573.84, modificado:586573.84}} | MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA OCOTLÁN. - 372424 | 20 | Oaxaca | 393 | Santa Lucía Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía Ocotlán | 372424 | S | 2202 | 1971 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.61, meta_modificada:490.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:393, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR SN PUEBLO SANTA LUCÍA OCOTLÁN, 71543 SANTA LUCÍA OCOTLÁN, SANTA LUCÍA OCOTLÁN OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE 1910 HOMBRES ILUSTRES, CALLE IGNACIO ALDAMA LA OBRA SE , lon:-96.67953504, lat:16.73885503}} | 2022-10-05 | 2022-11-03 | 586573.84 | 586573.84 | 586573.84 | 586573.84 | 586573.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/FISM-DF/393/IR/007/2022, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA OCOTLAN, monto:586573.84, importe_modificado:586573.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.61}} | {2191669/proyecto_INICIO, 2191669/proyecto_PROCESO, 2191669/proyecto_FIN, 2191669/proyecto_PROCESO, 2191669/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402191707 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO, ADOLFO LÓPEZ MATEO Y CALLE RUMBO AL PANTEÓN - 372553 | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | 372553 | S | 180 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:35, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA LA TORTOLITA, 71004 LA TORTOLITA, PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE LA TORTOLITA EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO RUM, lon:-97.88514469, lat:16.94138649}} | 2022-10-31 | 2022-12-24 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122651, contratista:, convocante:municipio de putla villa, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2191707/proyecto_INICIO, 2191707/proyecto_PROCESO, 2191707/proyecto_FIN, 2191707/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402191913 | Proyecto de inversión | 2874029.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2874029.98, modificado:2874029.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ZAPOTECA EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ZAACHILA, MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA - 373148 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 373148 | S | 8866 | 7922 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1620.0, meta_modificada:1620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION DE ZAPOTECA VILLA ZAACHILA, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION DE ZAPOTECA Y PRIVADA PRIVADA DE ZAPOTECA, EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE ZAPOTECA ESQUINA CON PRIVAD, lon:-96.75705259, lat:16.94108198}} | 2022-11-01 | 2022-12-20 | 2874029.98 | 2874029.98 | 2874029.98 | 2874029.98 | 2874029.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-045-2022, contratista:DIAZZERO DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, monto:2874029.98, importe_modificado:2874029.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1620.0}} | {2191913/proyecto_INICIO, 2191913/proyecto_PROCESO, 2191913/proyecto_FIN, 2191913/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402192045 | Proyecto de inversión | 801972.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801972.87, modificado:801972.87}} | EQUIPAMIENTO DE POZO TIPO NORIA EN AGUA DULCE - 373651 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jicayán | 373651 | S | 181 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Noria(s), meta:1.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:2, direccion:RANCHERIA AGUA DULCE, 71742 AGUA DULCE, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DEL POZO SE HARA AL SUR DE LA COMUNIDAD DE AGUA DULCE A UNOS 150 MTS APROX. DE LA PREPARATORIA, POR SER UNA ZONA RURAL NO SE TIENE M, lon:-98.06246597, lat:16.49680374}} | 2022-11-15 | 2022-12-24 | 801972.87 | 801972.87 | 801972.87 | 801972.87 | 801972.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/COP/FISMDF/F-III/I.R./21/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALVENTO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:801972.87, importe_modificado:801972.87}} | {meta1: {unidad_medida:Noria(s), avance:96.0}} | {2192045/proyecto_FIN, 2192045/proyecto_PROCESO, 2192045/proyecto_INICIO, 2192045/proyecto_PROCESO, 2192045/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402192701 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA NUEVA ESPERANZA - 375494 | 20 | Oaxaca | 207 | San Juan Mazatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Mazatlán | 375494 | S | 33 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA NUEVA ESPERANZA, 70230 LA NUEVA ESPERANZA, SAN JUAN MAZATLÁN OAXACA ENTRE CALLE HACIA LA PRIMARIA Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, LA OBRA SE REALIZA EN 15 CASAS CONOCIDAS DE LA COMUNIDAD ENTRE LA CALLE PR, lon:-95.57418504, lat:17.11940497}} | 2022-10-02 | 2022-11-30 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJM/207/034/R33/FIII/COP/028/2022, contratista:DISEÑO Y ACABADO CLAUS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN MAZATLAN, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2192701/proyecto_PROCESO, 2192701/proyecto_INICIO, 2192701/proyecto_FIN, 2192701/proyecto_PROCESO, 2192701/proyecto_FIN, 2192701/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs5: {observación:FALTA EL AVANCE FISICO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-16}, obs6: {observación:FALTAN FOTOS DE DESARROLLO Y FINAL, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | OAX220402192821 | Proyecto de inversión | 1699432.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699432.03, modificado:1699432.03}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO - 375756 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Esteban Atatlahuca | 375756 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, 71120 SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA CERCA DE LA CLINICA DEL IMSS BI, lon:-97.676361, lat:17.067778}} | 2022-10-31 | 2022-12-29 | 1699432.03 | 1699432.03 | 1699432.03 | 1699432.03 | 1699432.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA-133/FIII-FISMDF/12/2022, contratista:8 VENADO GARRA DE TIGRE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:1699432.03, importe_modificado:1699432.03}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2192821/proyecto_PROCESO, 2192821/proyecto_INICIO, 2192821/proyecto_FIN, 2192821/proyecto_INICIO, 2192821/proyecto_FIN, 2192821/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402192953 | Proyecto de inversión | 350718.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350718.83, modificado:350718.83}} | REHABILITACION DE TRES AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN 20DPR2183W - 376138 | 20 | Oaxaca | 36 | Guevea de Humboldt | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guevea de Humboldt | 376138 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1546.0, meta_modificada:154.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:18, direccion:AVENIDA CAMINO PRINCIPAL PUEBLO PROGRESO, 70725 PROGRESO, GUEVEA DE HUMBOLDT OAXACA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA ECUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL RICARDO FLORES MAGON DE LA LOCALIDAD, lon:-95.41356252, lat:16.84788441}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 350718.83 | 350718.83 | 350718.83 | 350718.83 | 350718.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGH/FISMDF/036/09/2022, contratista:OBRAS Y SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA, S DE RL DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE GUEVEA DE HUMBOLDT, monto:350718.83, importe_modificado:350718.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.06}} | {2192953/proyecto_INICIO, 2192953/proyecto_PROCESO, 2192953/proyecto_FIN, 2192953/proyecto_INICIO, 2192953/proyecto_PROCESO, 2192953/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR METAS REGISTRADAS EN AVANCE FISICO CON METAS CAPTURADAS EN ACTA ENTREGA , trimestre:4.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2023-01-19}}
2022 | 4 | OAX220402193014 | Proyecto de inversión | 1161277.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161277.28, modificado:1161277.28}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA LAS CABADILLAS - 376272 | 20 | Oaxaca | 36 | Guevea de Humboldt | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guevea de Humboldt | 376272 | S | 131 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2748.8, meta_modificada:2748.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO GUEVEA DE HUMBOLDT - CUAJINICUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 500 PUEBLO CUAJINICUIL, 70726 CUAJINICUIL, GUEVEA DE HUMBOLDT OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA, lon:-95.41370122, lat:16.81943421}} | 2022-06-26 | 2022-08-20 | 1161277.28 | 1161277.28 | 1161277.28 | 1161277.28 | 1161277.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGH/FISMDF/036/06/2022, contratista:OBRAS Y SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA, S DE RL DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE GUEVEA DE HUMBOLDT, monto:1161277.28, importe_modificado:1161277.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2748.8}} | {2193014/proyecto_INICIO, 2193014/proyecto_PROCESO, 2193014/proyecto_FIN, 2193014/proyecto_INICIO, 2193014/proyecto_PROCESO, 2193014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402193635 | Proyecto de inversión | 330715.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330715.01, modificado:330715.01}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA ENTUBADA - 377863 | 20 | Oaxaca | 27 | Chiquihuitlán de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chiquihuitlán de Benito Juárez | 377863 | S | 36 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:6, direccion:RANCHERIA AGUA TRAPO, 68618 AGUA TRAPO, CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ OAXACA ENTRE Y , EL TANQUE 1 SE UBICA EN EL NACIMIENTO DE AGUA A 100 METROS HACIA EL NOROESTE DE LA CANCHA MUNICIPAL Y EL TANQUE 2 A 550 METROS HACIA E, lon:-96.76027323, lat:17.96667096}} | 2022-10-01 | 2022-10-30 | 330715.01 | 330715.01 | 330715.01 | 330715.01 | 330715.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MCBJ/027/FISMDF/41/2022, contratista:VICENTE GARCÍA ENRIQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHIQUIHUITLÁN DE BENITO JUÁREZ, monto:330715.01, importe_modificado:330715.01}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2193635/proyecto_INICIO, 2193635/proyecto_PROCESO, 2193635/proyecto_FIN, 2193635/proyecto_PROCESO, 2193635/proyecto_FIN, 2193635/proyecto_INICIO, 2193635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA AL MUNICIPIO , trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | OAX220402194570 | Proyecto de inversión | 5078702 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5078702.0, modificado:509488.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA AV. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA HASTA EL TECNOLÓGICO EN EL BARRIO EL COCAL - 380142 | 20 | Oaxaca | 557 | Unión Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Unión Hidalgo | 380142 | S | 7173 | 6776 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1700.0, meta_modificada:231.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:CALLE IGNACION MANUEL ALTAMIRANO BARRIO EL COCAL, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE CONSTITUCION, CALLE 5 DE MAYO SE LOCALIZA AL NORTE DEL CENTRO DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DESDE LA UNI, lon:-94.830505, lat:16.479706}} | 2022-06-11 | 2022-07-25 | 509488.22 | 509488.22 | 509488.22 | 509488.22 | 509488.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUH/R33/FIII/557/001/2022, contratista:CORPORATIVO JUCORP S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE UNION HIDALGO, monto:509488.22, importe_modificado:509488.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:231.13}} | {2194570/proyecto_PROCESO, 2194570/proyecto_INICIO, 2194570/proyecto_FIN, 2194570/proyecto_PROCESO, 2194570/proyecto_INICIO, 2194570/proyecto_FIN, 2194570/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs5: {observación:corregir liga de contrato y acta entrega recepcion, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-18}, obs6: {observación:corregir liga de contrato y acta entrega recepcion, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-18}, obs7: {observación:corregir liga de contrato y acta entrega recepcion, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-18}, obs8: {observación:corregir liga de contrato y acta entrega recepcion, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402194770 | Proyecto de inversión | 2561949.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2561949.79, modificado:1875583.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. IGNACIO ALLENDE HASTA EL EMBARCADERO - 380804 | 20 | Oaxaca | 557 | Unión Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Unión Hidalgo | 380804 | S | 7173 | 6776 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1789.0, meta_modificada:1310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:557, localidad:1, direccion:CALLE IGNACION MANUEL ALTAMIRANO PUEBLO UNIÓN HIDALGO CENTRO, 70150 UNIÓN HIDALGO, UNIÓN HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE 5 DE MAYO SE LOCALIZA A 700 METROS AL NORTE DE LA POBLACION DE UNIO, lon:-94.83320521, lat:16.47982914}} | 2022-06-13 | 2022-09-10 | 1875583.24 | 1875583.24 | 1875583.24 | 1875583.24 | 1875583.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUH/R33/FIII/557/003/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAZORA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE UNION HIDALGO, monto:1875583.24, importe_modificado:1875583.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1310.0}} | {2194770/proyecto_INICIO, 2194770/proyecto_PROCESO, 2194770/proyecto_FIN, 2194770/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs5: {observación:corregir liga de contrato y acta entrega recepcion, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-18}, obs6: {observación:corregir liga de contrato y acta entrega recepcion, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-18}, obs7: {observación:corregir liga de contrato y acta entrega recepcion, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-18}, obs8: {observación:corregir liga de contrato y acta entrega recepcion, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402195186 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CON CLAVE 20DTV0436U EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN LACHAO - 382186 | 20 | Oaxaca | 202 | San Juan Lachao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Lachao | 382186 | S | 272 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:CALLE DEL CARMEN PUEBLO SAN JUAN LACHAO, 71940 SAN JUAN LACHAO, SAN JUAN LACHAO OAXACA ENTRE CALLE IGUALDAD Y CALLE NARANJOS, CALLE DEL CARMEN LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA POBLACION DE SAN JUAN LACHAO EN LA ESCUELA TE, lon:-97.12777718, lat:16.15842286}} | 2022-10-03 | 2022-12-18 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128751, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {2195186/proyecto_INICIO, 2195186/proyecto_FIN, 2195186/proyecto_PROCESO, 2195186/proyecto_INICIO, 2195186/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402195516 | Proyecto de inversión | 984327.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:984327.43, modificado:984327.43}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 383173 | 20 | Oaxaca | 159 | San Jerónimo Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Coatlán | 383173 | S | 132 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO AL PORVENIR PUEBLO EL PROGRESO, 70844 EL PROGRESO, SAN JERÓNIMO COATLÁN OAXACA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE BENITO JUAREZ, EL PROYECTO SE LOCALIZA EN EL CAMINO AL PORVENIR, lon:-97.05338969, lat:16.17935993}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 984327.43 | 984327.43 | 984327.43 | 984327.43 | 984327.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSJC/159/FISM-DF/008/2022, contratista:HUESCA INGENIERIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERONIMO COATLAN, monto:984327.43, importe_modificado:984327.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2195516/proyecto_INICIO, 2195516/proyecto_PROCESO, 2195516/proyecto_FIN, 2195516/proyecto_INICIO, 2195516/proyecto_PROCESO, 2195516/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196734 | Proyecto de inversión | 341512.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341512.54, modificado:341512.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL ZAPOTILLO, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN - 386647 | 20 | Oaxaca | 177 | San Juan Bautista Cuicatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Cuicatlán | 386647 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL HACIA LA HACIENDA PUEBLO EL ZAPOTILLO, 68601 ZAPOTILLO, SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN OAXACA ENTRE Y , EL TANQUE SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL ADELANTE DE LA IGLESIA, lon:-96.97744266, lat:17.7998819}} | 2022-09-30 | 2022-10-29 | 341512.54 | 341512.54 | 341512.54 | 341512.54 | 341512.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJBC/FISMDF/M177/SJBC/012/2022, contratista:CONSTRUCCIONES SARISMA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN, monto:341512.54, importe_modificado:341512.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}} | {2196734/proyecto_INICIO, 2196734/proyecto_PROCESO, 2196734/proyecto_INICIO, 2196734/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196758 | Proyecto de inversión | 974685.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974685.25, modificado:974685.25}} | CONSTRUCCION DE CAMINOS SACACOSECHAS - 386729 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 386729 | S | 58 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:17.52, meta_modificada:17527.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+600 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 600 PUEBLO RANCHO NUEVO, 69265 RANCHO NUEVO, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO MUNICIPIO DE SAN SIMON ZAHUATLAN, lon:-97.99596953, lat:17.83143128}} | 2022-10-26 | 2022-12-27 | 974685.25 | 974685.25 | 974685.25 | 974685.25 | 974685.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128224, contratista:, convocante:SAN SIMON ZAHUATLAN, monto:974685.25, importe_modificado:974685.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:17527.04}} | {2196758/proyecto_FIN, 2196758/proyecto_INICIO, 2196758/proyecto_PROCESO, 2196758/proyecto_INICIO, 2196758/proyecto_PROCESO, 2196758/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402196797 | Proyecto de inversión | 413497.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413497.44, modificado:413497.44}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DE COLONIA MINAS AL PARAJE CIRUELO, TRAMO 0.00 AL KM 4.00 EN LA LOCALIDAD DE COLONIA MINAS. - 386835 | 20 | Oaxaca | 517 | Santo Domingo Tepuxtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Tepuxtepec | 386835 | S | 75 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:517, localidad:8, direccion:CALLE COLONIA MINAS PUEBLO COLONIA MINAS, 70208 COLONIA MINAS, SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LLANO PANELA Y CAMINO ENTRONQUE CON AUTOPISTA 190, EL PROYECTO SE UBICA A UN COSTADO DE LA AUTOPISTA 190 RUMB, lon:-96.12651331, lat:16.9600355}} | 2022-06-13 | 2022-09-24 | 413497.44 | 413497.44 | 413497.44 | 413497.44 | 413497.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:129086, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC, monto:413497.44, importe_modificado:413497.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2196797/proyecto_INICIO, 2196797/proyecto_PROCESO, 2196797/proyecto_FIN, 2196797/proyecto_PROCESO, 2196797/proyecto_FIN, 2196797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402197130 | Proyecto de inversión | 1334906.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1334906.99, modificado:1334906.99}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD ZAACHILA - 387809 | 20 | Oaxaca | 555 | Trinidad Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Trinidad Zaachila | 387809 | S | 300 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1620.0, meta_modificada:1620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:555, localidad:1, direccion:PUEBLO TRINIDAD, 71284 TRINIDAD ZAACHILA, TRINIDAD ZAACHILA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TRINIDAD ZAACHILA, lon:-96.788059, lat:16.920635}} | 2022-05-16 | 2022-07-14 | 1334906.99 | 1334906.99 | 1334906.99 | 1334906.99 | 1334906.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/OP/FISMDF/M555/028/2022, contratista:SOLUCIONES EN INFRAESTRUCTURA CIVIL NANTE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TRINIDAD ZAACHILA, monto:1334906.99, importe_modificado:1334906.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1620.0}} | {2197130/proyecto_INICIO, 2197130/proyecto_PROCESO, 2197130/proyecto_FIN, 2197130/proyecto_PROCESO, 2197130/proyecto_FIN, 2197130/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402198451 | Proyecto de inversión | 64935.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64935.64, modificado:64935.64}} | EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS URBANO "ROSARIO CASTELLANOS" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952522522 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:387, localidad:1, direccion:domicilio conocido , lon:-96.7972, lat:16.7866}} | 2022-07-12 | 2022-12-31 | 64935.64 | 64935.64 | 64935.64 | 64935.64 | 64935.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:58.0}} | {2198451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402198452 | Proyecto de inversión | 85953.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85953.68, modificado:85953.68}} | EQUIPAMIENTO PARA DOS AULAS EN TELESECUNDARIA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952522622 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:387, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.7972, lat:16.7866}} | 2022-07-12 | 2022-12-31 | 85953.68 | 85953.68 | 85953.68 | 85953.68 | 85953.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}} | {2198452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402198470 | Proyecto de inversión | 49913.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49913.64, modificado:49913.64}} | EQUIPAMIENTO PARA UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952523022 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:10, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.466, lat:16.8086}} | 2022-07-12 | 2022-12-31 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | 49913.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2198470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402198487 | Proyecto de inversión | 199654.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199654.56, modificado:199654.56}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952523122 | S | 79 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:530, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.6142, lat:16.8841}} | 2022-06-14 | 2022-12-31 | 199654.56 | 199654.56 | 199654.56 | 199654.56 | 199654.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:124.0}} | {2198487/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402198528 | Proyecto de inversión | 598963.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598963.68, modificado:598963.68}} | EQUIPAMIENTO PARA DOCE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 34 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011952523722 | S | 306 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:341.0, meta_modificada:341.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.7506, lat:16.9507}} | 2022-07-05 | 2022-12-31 | 598963.68 | 598963.68 | 598963.68 | 598963.68 | 598963.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:341.0}} | {2198528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402198578 | Proyecto de inversión | 199654.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199654.56, modificado:199654.56}} | EQUIPAMIENTO PARA CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "MARGARITA MAZA DE JUÁREZ" | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011961400122 | S | 86 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:57, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-96.6745, lat:15.9897}} | 2022-07-05 | 2022-12-31 | 199654.56 | 199654.56 | 199654.56 | 199654.56 | 199654.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003-FAM/IA3P/DA/IOCIFED/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4.015700876E7, importe_modificado:4.015700876E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:124.0}} | {2198578/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar el nombre del proyecto , trimestre:4.0, usuario:rubendsanchezmo, fecha:2023-01-12}}
2022 | 4 | OAX220402198808 | Proyecto de inversión | 949055.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949055.35, modificado:949055.35}} | REHABILITACION DEL PARQUE MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEPENIXTLAHUACA | 20 | Oaxaca | 543 | Tataltepec de Valdés | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tataltepec de Valdés | MTV/543/FORTAMUN/COP-002/2022 | N | 0 | 0 | 3064 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:508.44, meta_modificada:508.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:543, localidad:5, direccion:CENTRO DE LA POBLACION, lon:-97.4933333, lat:16.28861111}} | 2022-10-17 | 2022-11-30 | 949055.35 | 949055.35 | 949055.35 | 949055.35 | 949055.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTV/543/FORTAMUN/COP-002/2022, contratista:construcciones sustentables iyali sa de cv, convocante:MUNICIPIO DE TATALTEPEC DE VALDES, monto:949055.35, importe_modificado:949055.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:508.44}} | {2198808/proyecto_FIN, 2198808/proyecto_PROCESO, 2198808/proyecto_INICIO, 2198808/proyecto_FIN, 2198808/proyecto_INICIO, 2198808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402199186 | Proyecto de inversión | 291494.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291494.15, modificado:291494.15}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE "CRUZ VERDE" | 20 | Oaxaca | 100 | San Andrés Yaá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Yaá | MSAY/002/2022 | S | 240 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CRUZ VERDE, SIN NUMERO, SAN ANDRES YAA, OAXACA, lon:-96.146677, lat:17.303585}} | 2022-11-15 | 2022-12-14 | 291494.15 | 291494.15 | 291494.15 | 291494.15 | 291494.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:100MSAY/FORTAMUN-DIR/COP-001/SAY-MUR-05/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES YAA, monto:291494.15, importe_modificado:291494.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2199186/proyecto_INICIO, 2199186/proyecto_PROCESO, 2199186/proyecto_FIN, 2199186/proyecto_PROCESO, 2199186/proyecto_FIN, 2199186/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402199202 | Proyecto de inversión | 64616.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64616.64, modificado:64616.64}} | EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 21 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011999000622 | S | 50 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:466, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.657, lat:16.562}} | 2022-10-10 | 2022-12-31 | 64616.64 | 64616.64 | 64616.64 | 64616.64 | 64616.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:009-FAM/AD/DA/IOCIFED/2022, contratista:SINGULAR STYLO, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4647954.12, importe_modificado:4647954.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2199202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402199209 | Proyecto de inversión | 64616.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64616.64, modificado:64616.64}} | EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 22 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011999000722 | S | 67 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:18, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.74121, lat:16.40627}} | 2022-10-10 | 2022-12-31 | 64616.64 | 64616.64 | 64616.64 | 64616.64 | 64616.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:009-FAM/AD/DA/IOCIFED/2022, contratista:SINGULAR STYLO, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4647954.12, importe_modificado:4647954.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2199209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402199220 | Proyecto de inversión | 57298.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57298.2, modificado:57298.2}} | EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 32 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011999000922 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:15, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-94.91405, lat:16.68672}} | 2022-10-10 | 2022-12-31 | 57298.2 | 57298.2 | 57298.2 | 57298.2 | 57298.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:009-FAM/AD/DA/IOCIFED/2022, contratista:SINGULAR STYLO, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4647954.12, importe_modificado:4647954.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {2199220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402199346 | Adquisición | 275030.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275030.66, modificado:275030.66}} | EQUIPAMIENTO DE UN MÓDULO DE 5 AULAS | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de la Mixteca | 5500012033900122 | S | 657 | 1124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:CARRETERA A ACATLIMA KM 2.5, AGENCIA ACATLIMA, HUAJUAPAN DE LEON, OAXACA, CP. 69000, lon:-97.802858, lat:17.82604}} | 2022-10-01 | 2022-10-26 | 275030.66 | 275030.66 | 275030.66 | 275030.66 | 275030.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IR/002/UTM/2022, contratista:MUEBLIOAX SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA, monto:275030.66, importe_modificado:275030.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2199346/proyecto_INICIO, 2199346/proyecto_PROCESO, 2199346/proyecto_INICIO, 2199346/proyecto_FIN, 2199346/proyecto_PROCESO, 2199346/proyecto_FIN, 2199346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402199349 | Proyecto de inversión | 670574.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670574.01, modificado:670574.01}} | CONSTRUCCION DE CASETA DE POLICIA EN LA ENTRADA PRINCIPAL | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Municipio de San Juan Colorado | MSJC/FIV/188/AD/01-2022 | S | 4668 | 4668 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.21, meta_modificada:99.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:ENTRADA A LA COMUNIDAD DE SAN JUAN COLORADO, lon:-97.95532, lat:16.451}} | 2022-11-14 | 2022-12-23 | 670574.01 | 670574.01 | 670574.01 | 670574.01 | 670574.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/FIV/188/AD/01-2022, contratista:infraestructura y edificaciones metalicas aceforte s.a de c.v., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, monto:670574.01, importe_modificado:670574.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.21}} | {2199349/proyecto_INICIO, 2199349/proyecto_FIN, 2199349/proyecto_INICIO, 2199349/proyecto_FIN, 2199349/proyecto_PROCESO, 2199349/proyecto_FIN, 2199349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402199394 | Proyecto de inversión | 57298.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57298.2, modificado:57298.2}} | EQUIPAMIENTO PARA BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NÚM. 46 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa | 5320011999003322 | S | 95 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-96.67267, lat:16.53875}} | 2022-10-10 | 2022-12-31 | 57298.2 | 57298.2 | 57298.2 | 57298.2 | 57298.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:009-FAM/AD/DA/IOCIFED/2022, contratista:SINGULAR STYLO, S.A. DE C.V, convocante:INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4647954.12, importe_modificado:4647954.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2199394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402199991 | Proyecto de inversión | 264000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264000.0, modificado:264000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIOS PUBLICOS | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | MSCY/125/FISMDF-FORTAMUN/11/18/2022 | N | 0 | 0 | 667 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:18, direccion:AVENIDA PRINCIPAL SAN MATIAS, lon:-95.891025, lat:16.173955}} | 2022-04-04 | 2022-06-02 | 264000 | 264000 | 264000 | 264000 | 264000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCY/125/FISMDF-FORTAMUN/11/18/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEL SURESTE OSBRE S.A. DE C.V., convocante:SAN CARLOS YAUTEPEC, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {2199991/proyecto_PROCESO, 2199991/proyecto_FIN, 2199991/proyecto_INICIO, 2199991/proyecto_FIN, 2199991/proyecto_INICIO, 2199991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA OBRA AGREGADA ES COMPLEMENTO DEL CONTRATO DENOMINADO "CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIOS PUBLICOS" DESGLOSANDO EN LA PAGINA 4 DE DICHO CONTRATO DONDE APARECEN LAS APORTACIONES DE CADA FUENTE DE FINANCIAMIENTO OCUPADO, trimestre:4.0, usuario:edgararagonp, fecha:2023-01-10}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402200041 | Proyecto de inversión | 273415.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273415.02, modificado:273415.02}} | Rehabilitación de caminos en la localidad de unión Juárez | 20 | Oaxaca | 325 | San Pedro Quiatoni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Quiatoni | 003-25/2022 | N | 0 | 0 | 415 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:42, direccion:CAMINOS CON DOMICILIO CONOCIDO EN UNION JUAREZ, SAN PEDRO QUIATONI, lon:-95.994598, lat:16.721005}} | 2022-11-07 | 2022-11-17 | 273415.02 | 273415.02 | 273415.02 | 273415.02 | 273415.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FORTAMUNYDTDF/325/003-25/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:273415.02, importe_modificado:273415.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2200041/proyecto_INICIO, 2200041/proyecto_PROCESO, 2200041/proyecto_FIN, 2200041/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402200060 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Rehabilitación de caminos de acceso a la comunidad en san Pedro Quiatoni | 20 | Oaxaca | 325 | San Pedro Quiatoni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Quiatoni | 001-20/2022 | N | 0 | 0 | 3954 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6180.0, meta_modificada:6180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:CAMINOS DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO QUIATONI, lon:-96.018515, lat:16.770113}, geo2: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:CAMINOS DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO QUIATONI, lon:-96.024875, lat:16.792405}} | 2022-08-26 | 2022-10-24 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FORTAMUNYDTDF/325/001-20/2022, contratista:ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:6180.0}} | {2200060/proyecto_INICIO, 2200060/proyecto_FIN, 2200060/proyecto_INICIO, 2200060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402200346 | Proyecto de inversión | 3760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3760000.0, modificado:3760000.0}} | MANTENIMIENTO DE LAS INTALACIONES Y ESPACIOS FISICOS DEL CAMPUS LOMA BONITA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad del Papaloapan | 54900120320 | S | 158 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2086.4, meta_modificada:2086.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AV FERROCARRIL SN CP 68400, lon:-95.860833, lat:17.9925}} | 2022-10-15 | 2022-12-26 | 3760000 | 3760000 | 3760000 | 3760000 | 3760000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:UNPA/OP/E3-03/2022, contratista:MONFAMEL,S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN, monto:3464186.31, importe_modificado:3464186.31}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:UNPA/OP/MOD-03/2022, contratista:MONFAMEL,S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN, monto:295813.69, importe_modificado:295813.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2086.4}} | {2200346/proyecto_INICIO, 2200346/proyecto_PROCESO, 2200346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402201719 | Proyecto de inversión | 1587721.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587721.21, modificado:1587721.21}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL TRAMO SANTA MARIA ATZOMPA - SANTA CATARINA MONTAÑO | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Atzompa | FORTAMUN-DF/399/001/2022 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Poste, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:5, direccion:santa catatina montaño,, santa maria atzompa, lon:-96.806165, lat:17.09031}} | 2022-05-31 | 2022-07-29 | 1587721.21 | 1587721.21 | 1587721.21 | 1587721.21 | 1587721.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMA/FORTAMUN-DF/399/001/2022, contratista:ING. JESUS EMANUEL VILLEGAS CARAVANTES, convocante:SANTA MARIA ATZOMPA, monto:1587721.21, importe_modificado:1587721.21}} | {meta1: {unidad_medida:Poste, avance:73.0}} | {2201719/proyecto_FIN, 2201719/proyecto_INICIO, 2201719/proyecto_PROCESO, 2201719/proyecto_INICIO, 2201719/proyecto_PROCESO, 2201719/proyecto_FIN, 2201719/proyecto_INICIO, 2201719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}}
2022 | 4 | OAX220402201839 | Proyecto de inversión | 370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370000.0, modificado:370000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA ANALCO | 20 | Oaxaca | 156 | San Ildefonso Villa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Ildefonso Villa Alta | C.P.O./MSIVA/156/FORTAMUNDF/004/2022 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, lon:-96.155241, lat:17.338494}} | 2022-10-17 | 2022-11-15 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | 370000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSIVA/156/FORTAMUNDF/004/2022, contratista:OSCAR PASCUAL BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, monto:370000.0, importe_modificado:370000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {2201839/proyecto_PROCESO, 2201839/proyecto_INICIO, 2201839/proyecto_FIN, 2201839/proyecto_INICIO, 2201839/proyecto_PROCESO, 2201839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}}
2022 | 4 | OAX220402202506 | Proyecto de inversión | 2299600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2299600.0, modificado:2299600.0}} | CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA CENTRO DE CATEQUESIS | 20 | Oaxaca | 293 | San Pablo Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Pablo Etla | FORTAMUN 03 | N | 0 | 0 | 4703 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:293, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO S/N, lon:-96.763417, lat:17.145667}} | 2022-10-19 | 2022-12-02 | 2299600 | 2299600 | 2299600 | 2299600 | 2299600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPE/293/FORTAMUN/003/2022, contratista:BRASFORT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, monto:1842442.79, importe_modificado:2299600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2202506/proyecto_FIN, 2202506/proyecto_INICIO, 2202506/proyecto_FIN, 2202506/proyecto_PROCESO, 2202506/proyecto_FIN, 2202506/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE FIRMO EL CONTRATO ORIGINAL POR $1,842,442.79, POSTERIOMENTE SE SUSCRIBIO UN CONVENIO AMPLIATORIO POR LA CANTIDAD DE $423,767.51 RESULTANDO UN MONTO TOTAL DE LA OBRA DE $ $2,299,600.00, SE ANEXO EL CONVENIO AMPLIATORIO AL CONTRATO ORIGINAL , trimestre:4.0, usuario:guadalupepereza, fecha:2023-01-12}} | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}}
2022 | 4 | OAX220402202749 | Proyecto de inversión | 342660.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342660.5, modificado:342660.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | MSMC/401/FORTAMUN/COP-007/2022 | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:351.4, meta_modificada:351.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:21, direccion:AV INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL, lon:-96.97083333, lat:15.81925}} | 2022-11-02 | 2022-12-01 | 342660.5 | 342660.5 | 342660.5 | 342660.5 | 342660.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/401/FORTAMUN/COP-007/2022, contratista:alternativas en construcciones sustentables ixtli sa de cv, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:342660.5, importe_modificado:342660.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:351.4}} | {2202749/proyecto_INICIO, 2202749/proyecto_FIN, 2202749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-12}}
2022 | 4 | OAX220402202961 | Proyecto de inversión | 825066.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825066.88, modificado:825066.88}} | CONSTRUCCIÓN DE DELEGACIÓN MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DEL ZAPOTE | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | IR/FORTAMUN/MSMC/401/009/2022 | N | 0 | 0 | 290 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:32, direccion:av principal sn, lon:-97.01, lat:15.85805555}} | 2022-11-07 | 2022-12-06 | 825066.88 | 825066.88 | 825066.88 | 825066.88 | 825066.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/401/FORTAMUN/COP-009/2022, contratista:CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:825066.88, importe_modificado:825066.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2202961/proyecto_INICIO, 2202961/proyecto_FIN, 2202961/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir tipo de proyecto, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-13}}
2022 | 4 | OAX220402203377 | Proyecto de inversión | 597281.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597281.77, modificado:597281.77}} | CONSTRUCCIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL 2A. ETAPA | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | MPVG/FORTAMUNDF/073/066/149/2022 | S | 29 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:66, direccion:PUTLA, lon:-97.84045, lat:16.985316}} | 2022-10-17 | 2022-11-30 | 597281.77 | 597281.77 | 597281.77 | 597281.77 | 597281.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPVG/FORTAMUNDF/073/066/149/2022, contratista:ING. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:597281.77, importe_modificado:597281.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2203377/proyecto_PROCESO, 2203377/proyecto_FIN, 2203377/proyecto_INICIO, 2203377/proyecto_PROCESO, 2203377/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402203526 | Adquisición | 70053.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70053.94, modificado:70053.94}} | EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTA MARÍA ZOQUITLÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca | 531001-20703003133 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:449, localidad:1, direccion:SANTA MARÍA ZOQUITLÁN, lon:-96.3577798, lat:16.5587284}} | 2022-07-15 | 2022-08-23 | 70053.94 | 70053.94 | 70053.94 | 70053.94 | 70053.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-LPNP-E5-AMEYEO-063-2022, contratista:CONECTATE FULL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.271629816E7, importe_modificado:1.271629816E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IA3P024A-AEAV-058-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2065572.91, importe_modificado:2065572.91}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2203526/proyecto_INICIO, 2203526/proyecto_PROCESO, 2203526/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402203625 | Adquisición | 148997.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148997.39, modificado:148997.39}} | EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca | 531001-20703003014 | S | 125 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:1, direccion:SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, lon:-97.9218665, lat:16.3018826}} | 2022-07-15 | 2022-08-23 | 148997.39 | 148997.39 | 148997.39 | 148997.39 | 148997.39 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-LPNP-E5-AMEYEO-064-2022, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4469957.92, importe_modificado:4469957.92}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IAEP024B-AEC-059-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:737235.68, importe_modificado:737235.68}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2203625/proyecto_INICIO, 2203625/proyecto_FIN, 2203625/proyecto_PROCESO, 2203625/proyecto_INICIO, 2203625/proyecto_PROCESO, 2203625/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402203650 | Adquisición | 122254.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122254.96, modificado:122254.96}} | EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN JOSÉ DEL PROGRESO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca | 531001-20703003125 | S | 170 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:SAN JOSÉ DEL PROGRESO, lon:-96.6937692, lat:16.6841247}} | 2022-07-15 | 2022-08-23 | 122254.96 | 122254.96 | 122254.96 | 122254.96 | 122254.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IA3P024A-AEAV-058-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2065572.91, importe_modificado:2065572.91}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-LPNP-E5-AMEYEO-063-2022, contratista:CONECTATE FULL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.271629816E7, importe_modificado:1.271629816E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} | {2203650/proyecto_INICIO, 2203650/proyecto_FIN, 2203650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402203654 | Adquisición | 70053.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70053.94, modificado:70053.94}} | EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN JUAN LACHAO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca | 531001-20703003016 | S | 64 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:SAN JUAN LACHAO, lon:-97.1290982, lat:16.1577171}} | 2022-07-15 | 2022-08-23 | 70053.94 | 70053.94 | 70053.94 | 70053.94 | 70053.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-LPNP-E5-AMEYEO-064-2022, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4469957.92, importe_modificado:4469957.92}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IA3P024A-AEAV-058-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2065572.91, importe_modificado:2065572.91}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2203654/proyecto_PROCESO, 2203654/proyecto_INICIO, 2203654/proyecto_PROCESO, 2203654/proyecto_INICIO, 2203654/proyecto_FIN, 2203654/proyecto_PROCESO, 2203654/proyecto_FIN, 2203654/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402203667 | Adquisición | 169713.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169713.81, modificado:169713.81}} | EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca | 531001-20703003124 | S | 15 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:SAN BALTAZAR CHICHICÁPAM, lon:-96.493339, lat:16.7621971}} | 2022-07-15 | 2022-08-23 | 169713.81 | 169713.81 | 169713.81 | 169713.81 | 169713.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-LPNP-E5-AMEYEO-063-2022, contratista:CONECTATE FULL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.271629816E7, importe_modificado:1.271629816E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IAEP024B-AEC-059-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:737235.68, importe_modificado:737235.68}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IA3P024A-AEAV-058-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2065572.91, importe_modificado:2065572.91}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2203667/proyecto_INICIO, 2203667/proyecto_FIN, 2203667/proyecto_PROCESO, 2203667/proyecto_FIN, 2203667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402203668 | Adquisición | 155572.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155572.68, modificado:155572.68}} | EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca | 531001-20703003018 | S | 94 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:272, localidad:1, direccion:SAN MIGUEL PANIXTLAHUACA, lon:-97.3830373, lat:16.2596545}} | 2022-07-15 | 2022-08-23 | 155572.68 | 155572.68 | 155572.68 | 155572.68 | 155572.68 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IAEP024B-AEC-059-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:737235.68, importe_modificado:737235.68}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IA3P024A-AEAV-058-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2065572.91, importe_modificado:2065572.91}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-LPNP-E5-AMEYEO-064-2022, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4469957.92, importe_modificado:4469957.92}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2203668/proyecto_INICIO, 2203668/proyecto_FIN, 2203668/proyecto_PROCESO, 2203668/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El monto del tercer contrato no coincide con el capturado, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | OAX220402203741 | Adquisición | 80331.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80331.21, modificado:80331.21}} | EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN PEDRO POCHUTLA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca | 531001-20703003024 | S | 33 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:SAN PEDRO POCHUTLA, lon:-96.476342, lat:15.7446684}} | 2022-07-15 | 2022-08-23 | 80331.21 | 80331.21 | 80331.21 | 80331.21 | 80331.21 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IA3P024A-AEAV-058-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2065572.91, importe_modificado:2065572.91}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-LPNP-E5-AMEYEO-064-2022, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4469957.92, importe_modificado:4469957.92}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} | {2203741/proyecto_INICIO, 2203741/proyecto_PROCESO, 2203741/proyecto_INICIO, 2203741/proyecto_FIN, 2203741/proyecto_PROCESO, 2203741/proyecto_FIN, 2203741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402203769 | Adquisición | 132222.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132222.61, modificado:132222.61}} | EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTA MARÍA HUATULCO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca | 531001-20703003026 | S | 131 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:SANTA MARÍA HUATULCO, lon:-96.3284946, lat:15.8245885}} | 2022-07-15 | 2022-08-23 | 132222.61 | 132222.61 | 132222.61 | 132222.61 | 132222.61 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IA3P024A-AEAV-058-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2065572.91, importe_modificado:2065572.91}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-LPNP-E5-AMEYEO-064-2022, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4469957.92, importe_modificado:4469957.92}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} | {2203769/proyecto_PROCESO, 2203769/proyecto_FIN, 2203769/proyecto_PROCESO, 2203769/proyecto_INICIO, 2203769/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402203799 | Adquisición | 176565.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176565.04, modificado:176565.04}} | EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTA MARÍA ECATEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca | 531001-20703003115 | S | 39 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:410, localidad:1, direccion:SANTA MARÍA ECATEPEC, lon:-95.8836684, lat:16.2850016}} | 2022-07-15 | 2022-08-23 | 176565.04 | 176565.04 | 176565.04 | 176565.04 | 176565.04 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-LPNP-E5-AMEYEO-063-2022, contratista:CONECTATE FULL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.271629816E7, importe_modificado:1.271629816E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IA3P024A-AEAV-058-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2065572.91, importe_modificado:2065572.91}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.0}} | {2203799/proyecto_INICIO, 2203799/proyecto_FIN, 2203799/proyecto_PROCESO, 2203799/proyecto_FIN, 2203799/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402204291 | Adquisición | 102779.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102779.9, modificado:102779.9}} | EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTO DOMINGO TEOJOMULCO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca | 531001-20703003109 | S | 55 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:516, localidad:1, direccion:SANTO DOMINGO TEOJOMULCO, lon:-97.2333206, lat:16.5918352}} | 2022-07-15 | 2022-08-23 | 102779.9 | 102779.9 | 102779.9 | 102779.9 | 102779.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-LPNP-E5-AMEYEO-063-2022, contratista:CONECTATE FULL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.271629816E7, importe_modificado:1.271629816E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IA3P024A-AEAV-058-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2065572.91, importe_modificado:2065572.91}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2204291/proyecto_PROCESO, 2204291/proyecto_INICIO, 2204291/proyecto_PROCESO, 2204291/proyecto_FIN, 2204291/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402204296 | Adquisición | 103045.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103045.1, modificado:103045.1}} | EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: VILLA SOLA DE VEGA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca | 531001-20703003110 | S | 25 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-96.9808712, lat:16.5134468}} | 2022-07-15 | 2022-08-23 | 103045.1 | 103045.1 | 103045.1 | 103045.1 | 103045.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IA3P024A-AEAV-058-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2065572.91, importe_modificado:2065572.91}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-LPNP-E5-AMEYEO-063-2022, contratista:CONECTATE FULL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.271629816E7, importe_modificado:1.271629816E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2204296/proyecto_INICIO, 2204296/proyecto_FIN, 2204296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402204304 | Proyecto de inversión | 1597269.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597269.4, modificado:1597269.4}} | CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS, SAN PEDRO POCHUTLA | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla |  | S | 7408 | 6663 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:1, direccion:ex campo de aviacion, lon:-96.47297492, lat:15.730442}} | 2022-03-19 | 2022-05-02 | 1597269.4 | 1597269.4 | 1597269.4 | 1597269.4 | 1597269.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP/324/FORTAMUN-DF/FIV/001/2022, contratista:CONSTRUCCIONES JAPANDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:1597269.4, importe_modificado:1597269.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2204304/proyecto_PROCESO, 2204304/proyecto_INICIO, 2204304/proyecto_FIN, 2204304/proyecto_PROCESO, 2204304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402204306 | Adquisición | 123165.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123165.02, modificado:123165.02}} | EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN MATEO YUCUTINDOO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca | 531001-20703003107 | S | 45 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:566, localidad:9, direccion:SAN MATEO YUCUTINDOO, lon:-97.538872, lat:16.7025183}} | 2022-07-15 | 2022-08-23 | 123165.02 | 123165.02 | 123165.02 | 123165.02 | 123165.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-LPNP-E5-AMEYEO-063-2022, contratista:CONECTATE FULL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.271629816E7, importe_modificado:1.271629816E7}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IA3P024A-AEAV-058-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2065572.91, importe_modificado:2065572.91}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} | {2204306/proyecto_FIN, 2204306/proyecto_PROCESO, 2204306/proyecto_FIN, 2204306/proyecto_INICIO, 2204306/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402204324 | Proyecto de inversión | 191055.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191055.02, modificado:191055.02}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | FAFMYDTDF/352/007/2022 | S | 683 | 681 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.06, meta_modificada:99.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:1, direccion:SAN SIMON ZAHUATLAN, lon:-98.00103889, lat:17.82709444}} | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 191055.02 | 191055.02 | 191055.02 | 191055.02 | 191055.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSSZ/352/C-003/2022, contratista:HORACIO ESPINDOLA CRUZ, convocante:SAN SIMON ZAHUATLAN, monto:191055.02, importe_modificado:191055.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.06}} | {2204324/proyecto_INICIO, 2204324/proyecto_PROCESO, 2204324/proyecto_FIN, 2204324/proyecto_PROCESO, 2204324/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en la liga de entrega hace falta firma del secretario, trimestre:4.0, usuario:aritzelmatama, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402204349 | Adquisición | 86707.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86707.87, modificado:86707.87}} | EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN MIGUEL TULANCINGO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca | 531001-20703003039 | S | 10 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:287, localidad:1, direccion:centro, lon:-97.4510908, lat:17.7500295}} | 2022-07-13 | 2022-08-23 | 86707.87 | 86707.87 | 86707.87 | 86707.87 | 86707.87 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IA3P024A-AEAV-058-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2065572.91, importe_modificado:2065572.91}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-LPNP-E5-AMEYEO-064-2022, contratista:OFICENTRO DECORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:4469957.92, importe_modificado:4469957.92}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2204349/proyecto_INICIO, 2204349/proyecto_FIN, 2204349/proyecto_PROCESO, 2204349/proyecto_FIN, 2204349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402204359 | Adquisición | 190786.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190786.55, modificado:190786.55}} | EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: LA REFORMA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca | 531001-20703003099 | S | 113 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:LA REFORMA, lon:-97.8508688, lat:16.6271822}} | 2022-07-15 | 2022-08-23 | 190786.55 | 190786.55 | 190786.55 | 190786.55 | 190786.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IA3P024A-AEAV-058-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2065572.91, importe_modificado:2065572.91}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-LPNP-E5-AMEYEO-063-2022, contratista:CONECTATE FULL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.271629816E7, importe_modificado:1.271629816E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} | {2204359/proyecto_FIN, 2204359/proyecto_INICIO, 2204359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402204398 | Adquisición | 219210.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219210.08, modificado:219210.08}} | EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN MIGUEL TLACOTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca | 531001-20703003046 | S | 90 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:286, localidad:1, direccion:SAN MIGUEL TLACOTEPEC, lon:-98.0161852, lat:17.4508494}} | 2022-07-13 | 2022-08-23 | 219210.08 | 219210.08 | 219210.08 | 219210.08 | 219210.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IA3P024A-AEAV-058-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2065572.91, importe_modificado:2065572.91}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-LPNP-E5-AMEYEO-063-2022, contratista:CONECTATE FULL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.271629816E7, importe_modificado:1.271629816E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} | {2204398/proyecto_INICIO, 2204398/proyecto_FIN, 2204398/proyecto_INICIO, 2204398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402204406 | Adquisición | 56888.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56888.83, modificado:56888.83}} | EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SANTOS REYES TEPEJILLO | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca | 531001-20703003048 | S | 20 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:528, localidad:1, direccion:SANTOS REYES TEPEJILLO, lon:-97.9519649, lat:17.4325648}} | 2022-07-15 | 2022-08-23 | 56888.83 | 56888.83 | 56888.83 | 56888.83 | 56888.83 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IA3P024A-AEAV-058-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2065572.91, importe_modificado:2065572.91}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-LPNP-E5-AMEYEO-063-2022, contratista:CONECTATE FULL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.271629816E7, importe_modificado:1.271629816E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2204406/proyecto_INICIO, 2204406/proyecto_PROCESO, 2204406/proyecto_INICIO, 2204406/proyecto_FIN, 2204406/proyecto_INICIO, 2204406/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402204695 | Proyecto de inversión | 807139.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:807139.11, modificado:807139.11}} | CONSTRUCCIÓN DE AGENCIA MUNICIPAL 3A. ETAPA | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | MPVG/FORTAMUNDF/073/007/138/2022 | S | 6935 | 5794 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:7, direccion:PUTLA, lon:-97.866883, lat:17.078347}} | 2022-10-17 | 2022-12-20 | 807139.11 | 807139.11 | 807139.11 | 807139.11 | 807139.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPVG/FORTAMUNDF/073/007/138/2022, contratista:ARQ. ALEJANDRO ERIC CRUZ JUAREZ, convocante:PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:807139.11, importe_modificado:807139.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.0}} | {2204695/proyecto_PROCESO, 2204695/proyecto_INICIO, 2204695/proyecto_FIN, 2204695/proyecto_INICIO, 2204695/proyecto_PROCESO, 2204695/proyecto_FIN, 2204695/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402204747 | Proyecto de inversión | 1000090.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000090.71, modificado:1100065.78}} | CONSTRUCCIÓN DE AGENCIA MUNICIPAL | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | MPVG/FORTAMUNDF/073/053/141/2022 | S | 340 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:53, direccion:PUTLA, lon:-97.876193, lat:17.100464}} | 2022-10-30 | 2022-12-28 | 1100065.78 | 1100065.78 | 1100065.78 | 1100065.78 | 1100065.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPVG/FORTAMUNDF/073/053/141/2022, contratista:ARQ. ALEJANDRO ERIC CRUZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:1100065.78, importe_modificado:1100065.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:200.0}} | {2204747/proyecto_INICIO, 2204747/proyecto_FIN, 2204747/proyecto_PROCESO, 2204747/proyecto_FIN, 2204747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402204836 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA PLANTA EN LA AGENCIA DE POLICÍA MUNICIPAL JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero | MPVG/FORTAMUNDF/073/120/148/2022 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:PUTLA, lon:-97.928212, lat:17.026376}} | 2022-11-18 | 2022-12-17 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPVG/FORTAMUNDF/073/120/148/2022, contratista:ING. MANUEL GUZMAN CARRASCO, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2204836/proyecto_FIN, 2204836/proyecto_INICIO, 2204836/proyecto_PROCESO, 2204836/proyecto_FIN, 2204836/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402204855 | Proyecto de inversión | 1491216.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491216.91, modificado:1491216.91}} | DESASOLVE DE RIOS Y ARROYOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía del Camino | FIV 02 | S | 26191 | 24171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:7875.0, meta_modificada:7875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:COLONIA CALICANTO, SANTA LUCIA DEL CAMINO, lon:-96.70216, lat:17.054778}} | 2022-08-10 | 2022-09-08 | 1491216.91 | 1491216.91 | 1491216.91 | 1491216.91 | 1491216.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/390/FIV/AP131/002/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES IBEROACÚSTICAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, monto:1491216.91, importe_modificado:1491216.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:7875.0}} | {2204855/proyecto_PROCESO, 2204855/proyecto_INICIO, 2204855/proyecto_PROCESO, 2204855/proyecto_INICIO, 2204855/proyecto_FIN, 2204855/proyecto_INICIO, 2204855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402204948 | Adquisición | 214186.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214186.51, modificado:214186.51}} | EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: SAN JOSÉ CHILTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca | 531001-20703003075 | S | 74 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:SAN JOSÉ CHILTEPEC, lon:-96.1784276, lat:17.9394998}} | 2022-07-15 | 2022-08-23 | 214186.51 | 214186.51 | 214186.51 | 214186.51 | 214186.51 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IA3P024A-AEAV-058-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2065572.91, importe_modificado:2065572.91}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-LPNP-E5-AMEYEO-063-2022, contratista:CONECTATE FULL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.271629816E7, importe_modificado:1.271629816E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} | {2204948/proyecto_INICIO, 2204948/proyecto_PROCESO, 2204948/proyecto_FIN, 2204948/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402204983 | Adquisición | 34392.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34392.12, modificado:34392.12}} | EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE: NUEVO ZOQUIÁPAM | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca | 531001-20703003080 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:504, localidad:1, direccion:NUEVO ZOQUIÁPAM, lon:-96.6226533, lat:17.2895323}} | 2022-07-15 | 2022-08-23 | 34392.12 | 34392.12 | 34392.12 | 34392.12 | 34392.12 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-IA3P024A-AEAV-058-2022, contratista:PAPELERÍA PROPAEF, S.A., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2065572.91, importe_modificado:2065572.91}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO-LPNP-E5-AMEYEO-063-2022, contratista:CONECTATE FULL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1.271629816E7, importe_modificado:1.271629816E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2204983/proyecto_INICIO, 2204983/proyecto_PROCESO, 2204983/proyecto_FIN, 2204983/proyecto_INICIO, 2204983/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402205003 | Proyecto de inversión | 707843.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707843.24, modificado:707843.24}} | REHABILITACION DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS | 20 | Oaxaca | 364 | Santa Catarina Juquila | Programa de Inversión de Mantenimiento | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Juquila | MSCJF4002 | N | 0 | 0 | 8084 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9531.66, meta_modificada:9531.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:1, direccion:CAMINO A LA YERBASANTA, lon:-97.329884, lat:16.209233}} | 2022-10-31 | 2022-11-29 | 707843.24 | 707843.24 | 707843.24 | 707843.24 | 707843.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FORTAMUN/MSCJ/364/ADJ/002/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR FRYAV S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA, monto:707843.24, importe_modificado:707843.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9531.66}} | {2205003/proyecto_PROCESO, 2205003/proyecto_FIN, 2205003/proyecto_PROCESO, 2205003/proyecto_FIN, 2205003/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402205045 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL QUE CONDUCE AL BASURERO MUNICIPAL | 20 | Oaxaca | 73 | Putla Villa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Putla Villa de Guerrero |  | N | 0 | 0 | 12729 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.16, meta_modificada:1.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:PUTLA, lon:-97.928171, lat:17.026383}} | 2022-11-17 | 2022-12-06 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPVG/FORTAMUNDF/073/001/196/2022, contratista:ARQ. JORGE LUIS RAMIREZ JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO PUTLA VILLA DE GUERRERO, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.16}} | {2205045/proyecto_FIN, 2205045/proyecto_PROCESO, 2205045/proyecto_INICIO, 2205045/proyecto_FIN, 2205045/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402205096 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS COSECHEROS | 20 | Oaxaca | 235 | San Luis Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis Amatlán | 01 | S | 240 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:235, localidad:21, direccion:SITIO DEL PALMAR, lon:-96.484362, lat:16.547154}, geo2: {cve_municipio:235, localidad:21, direccion:SITIO DEL PALMAR, lon:-96.489543, lat:16.515996}} | 2022-10-31 | 2022-11-29 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLA/M235/FIV/FORTAMUN/001/2022, contratista:4EME INGENIERÍA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS AMATLAN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.5}} | {2205096/proyecto_FIN, 2205096/proyecto_PROCESO, 2205096/proyecto_INICIO, 2205096/proyecto_PROCESO, 2205096/proyecto_INICIO, 2205096/proyecto_PROCESO, 2205096/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402205171 | Proyecto de inversión | 220766.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220766.92, modificado:220766.92}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO | 20 | Oaxaca | 425 | Santa María Pápalo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Pápalo | MSMP/425/FORTAMUN/001/2022 | S | 32 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.7, meta_modificada:300.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:425, localidad:1, direccion:SOBRE CALLE FRANCISCO I. MADERO, lon:-96.797785, lat:17.781301}} | 2022-10-17 | 2022-12-15 | 220766.92 | 220766.92 | 220766.92 | 220766.92 | 220766.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP/425/FORTAMUN/001/2022, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES PYF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PAPALO, monto:220766.92, importe_modificado:220766.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.7}} | {2205171/proyecto_INICIO, 2205171/proyecto_PROCESO, 2205171/proyecto_FIN, 2205171/proyecto_PROCESO, 2205171/proyecto_FIN, 2205171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402205319 | Adquisición | 926499.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926499.29, modificado:926499.29}} | EQUIPAMIENTO DE LA SEDE Y SUBSEDE DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE: SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca | 531001-18302002001 | S | 344 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:385, localidad:1, direccion:centro, lon:-96.727017, lat:17.0257148}} | 2022-10-18 | 2022-10-28 | 926499.29 | 926499.29 | 926499.29 | 926499.29 | 926499.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P031/AMEYEO/088/2022, contratista:FÉLIX ROSAS HERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:2674497.95, importe_modificado:2674497.95}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:112.0}} | {2205319/proyecto_PROCESO, 2205319/proyecto_FIN, 2205319/proyecto_INICIO, 2205319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El monto total de las facturas no corresponde al contrato, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402205367 | Adquisición | 230870 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230870.0, modificado:230870.0}} | EQUIPAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL UNIDAD NÚM. 202 SUBSEDE ACATLÁN DE PÉREZ | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca | 531001-18302004004 | S | 16 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:centro, lon:-96.5923415, lat:18.5293913}} | 2022-11-24 | 2022-12-05 | 230870 | 230870 | 230870 | 230870 | 230870 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IEEPO/IA3P033/AES/094/2022, contratista:FÉLIX ROSAS HERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, monto:1925039.99, importe_modificado:1925039.99}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2205367/proyecto_PROCESO, 2205367/proyecto_INICIO, 2205367/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La liga de la factura debe de dirigir directamente al documento, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | OAX220402205850 | Proyecto de inversión | 625670.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625670.68, modificado:625670.68}} | REHABILITACION DE PINTURA Y HERRERIA DEL RASTRO MUNICIPAL | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 013 | N | 0 | 0 | 33726 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1191.0, meta_modificada:1191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:BARRIO EL RASTRO , lon:-98.0412, lat:16.3389}} | 2022-09-19 | 2022-10-18 | 625670.68 | 625670.68 | 625670.68 | 625670.68 | 625670.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-IV/M482/AD/013/2022, contratista:OBRAS Y SERVICIOS JUQUILA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:625670.68, importe_modificado:625670.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1191.0}} | {2205850/proyecto_PROCESO, 2205850/proyecto_INICIO, 2205850/proyecto_PROCESO, 2205850/proyecto_FIN, 2205850/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210201937590 | Acción | 395722.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395722.68, modificado:395722.68}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 84791 | 20 | Oaxaca | 310 | San Pedro Ixtlahuaca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SAN PEDRO IXTLAHUACA | 84791 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:310, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.820094, lat:17.063276}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 395722.68 | 395722.68 | 395722.68 | 395722.68 | 395722.68 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COP/SPI/FIMSDF/310/001/2021, contratista:INMOCONSTRUCTIONS DE ANTEQUERA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA, monto:395722.68, importe_modificado:395722.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1937590/proyecto_INICIO, 1937590/proyecto_FIN, 1937590/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX210402047411 | Proyecto de inversión | 1199859.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199859.63, modificado:1199859.63}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTORES (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA) - 330291 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAUCA | 330291 | S | 42 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:6, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE PUEBLO , 71122 NDOYOCOYO (CIÉNEGA DE TULE), SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-97.7325067, lat:17.11122704}} | 2021-10-19 | 2021-12-17 | 1199859.63 | 1199859.63 | 1199859.63 | 1199859.63 | 1199859.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA-133/FIII-FISMDF/019/2021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:1199859.63, importe_modificado:1199859.63}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:14.0}} | {2047411/proyecto_INICIO, 2047411/proyecto_PROCESO, 2047411/proyecto_INICIO, 2047411/proyecto_PROCESO, 2047411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220102062047 | Proyecto de inversión | 1612800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1612800.0, modificado:1612800.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL - 7938 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 7938 | S | 239 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:31, direccion:CALLE AL TAQUE DE AGUA PUEBLO SAN CRISTÓBAL, 71420 SAN CRISTÓBAL, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE TERRACERIA BARRIO ARRIBA Y CAMINO A LA AGENCIA MUNICIPAL, FRENTE LA AGENCIA MUNICIPAL ESTA EL CAMINO DE TERRACERIA DEL BARRIO A, lon:-97.09668547, lat:16.35503505}} | 2022-02-23 | 2022-05-24 | 1612800 | 1612800 | 1612800 | 1612800 | 1612800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVSV/277/RG33/FISMDF/04/06/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS JUFU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA, monto:1612800.0, importe_modificado:1612800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2062047/proyecto_PROCESO, 2062047/proyecto_INICIO, 2062047/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202067678 | Proyecto de inversión | 1848648.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848648.7, modificado:1848632.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN JERONIMO EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA PEÑASCO MUNICIPIO DE MAGDALENA PEÑASCO - 60959 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 60959 | S | 51 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE SAN JERONIMO INTERIOR SN PUEBLO MAGDALENA PEÑASCO, 69848 MAGDALENA PEÑASCO, MAGDALENA PEÑASCO OAXACA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE BENITO JUAREZ, SOBRE LA CALLE SAN JERONIMO Y ENTRONCA CON LA CARRETERA OAXACA TLAXIACO, lon:-97.54721878, lat:17.23516901}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 1848632.96 | 1848632.96 | 1848632.96 | 1848632.96 | 1848632.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-04-077-00-2022, contratista:CONSTRUCCIONES DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1848632.96, importe_modificado:1848632.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2067678/proyecto_INICIO, 2067678/proyecto_PROCESO, 2067678/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202067860 | Proyecto de inversión | 1120492.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1120492.59, modificado:1120455.3}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CARRIZAL BUSTAMANTE GARCIA PRIV PROGRESO PRIV LOS NARANJALES EN LA LOCALIDAD DE SITIO DE XITLAPEHUA DEL MUNICIPIO DE SITIO DE XITLAPEHUA - 65926 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 65926 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.63, meta_modificada:0.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:538, localidad:1, direccion:CALLE DEL GUAJE INTERIOR SN PUEBLO SITIO DE XITLAPEHUA, 70816 SITIO DE XITLAPEHUA, SITIO DE XITLAPEHUA OAXACA ENTRE CALLE PROGRESO Y , CALLE ITURBIDE EL PRIMER RAMAL SE ENCUENTRA A LA SALIDA DE XITLAPEHUA RUMBO AL SAUZ Y EL SE, lon:-96.54077979, lat:16.35094905}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 1120455.3 | 1120455.3 | 1120455.3 | 1120455.3 | 1120455.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-07-079-00-2022, contratista:JOSÉ ARMANDO PÉREZ DE ANDA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1120455.3, importe_modificado:1120455.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.63}} | {2067860/proyecto_INICIO, 2067860/proyecto_PROCESO, 2067860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202069243 | Acción | 122281.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122281.86, modificado:122281.86}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 14494 | 20 | Oaxaca | 195 | San Juan Diuxi |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Diuxi | 14494 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.374243, lat:17.281509}} | 2022-03-02 | 2022-12-31 | 122281.86 | 122281.86 | 122281.86 | 122281.86 | 122281.86 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SJD/195/FISM-DF/002/2022, contratista:ARQ. BENJAMIN MARTINEZ PABLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DIUXI, monto:122281.86, importe_modificado:122281.86}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2069243/proyecto_INICIO, 2069243/proyecto_PROCESO, 2069243/proyecto_INICIO, 2069243/proyecto_PROCESO, 2069243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202069340 | Acción | 495845.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495845.76, modificado:495845.76}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 19233 | 20 | Oaxaca | 326 | San Pedro Sochiápam |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Sochiápam | 19233 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:326, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.6644, lat:17.825141}} | 2022-03-17 | 2022-12-31 | 495845.76 | 495845.76 | 495845.76 | 495845.76 | 495845.76 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-MSPS/326/FISM-DF/01/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO ARRENDADOR Y CONSTRUCTOR MITLA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOCHIAPAM, monto:495845.76, importe_modificado:495845.76}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2069340/proyecto_INICIO, 2069340/proyecto_FIN, 2069340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202069492 | Acción | 260255.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260255.01, modificado:260255.01}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 19857 | 20 | Oaxaca | 527 | Santos Reyes Pápalo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Pápalo | 19857 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:527, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.860878, lat:17.804657}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 260255.01 | 260255.01 | 260255.01 | 260255.01 | 260255.01 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF-FIII-O1-CAT/MSRP-527/2022, contratista:INGENIEROS ESPECIALLZADOS RAOS S.A. DE C.V., convocante:MUNCIPIO DE SANTOS REYES PAPALO, monto:260255.01, importe_modificado:260255.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2069492/proyecto_INICIO, 2069492/proyecto_PROCESO, 2069492/proyecto_INICIO, 2069492/proyecto_PROCESO, 2069492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202069495 | Acción | 598141.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598141.89, modificado:598141.89}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 19866 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 19866 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.706421, lat:17.398289}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 598141.89 | 598141.89 | 598141.89 | 598141.89 | 598141.89 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SP/SJÑ/FISMDF/210/001/2022, contratista:AGGELOS CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:598141.89, importe_modificado:598141.89}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:24.0}} | {2069495/proyecto_INICIO, 2069495/proyecto_PROCESO, 2069495/proyecto_INICIO, 2069495/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar la liga de acta entrega, la liga debe mostrar el acta, trimestre:4.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-01-04}}
2022 | 4 | OAX220202070326 | Acción | 308952.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308952.12, modificado:308952.12}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 25470 | 20 | Oaxaca | 211 | San Juan Ozolotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Ozolotepec | 25470 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.259293, lat:16.133008}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 308952.12 | 308952.12 | 308952.12 | 308952.12 | 308952.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJO/211/CSP-01/FISMDF/2022, contratista:Grupo Constru-empresarial San Uriel, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC, monto:308952.12, importe_modificado:308952.12}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:7.0}} | {2070326/proyecto_INICIO, 2070326/proyecto_PROCESO, 2070326/proyecto_INICIO, 2070326/proyecto_PROCESO, 2070326/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Al tener un avance físico y financiero al 100% se solicita agregar acta entrega recepción. , trimestre:4.0, usuario:deyanirareyesc, fecha:2023-01-13}}
2022 | 4 | OAX220202070469 | Acción | 673772.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673772.37, modificado:673772.37}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 26359 | 20 | Oaxaca | 407 | Santa María Chimalapa |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Chimalapa | 26359 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:407, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-94.683022, lat:16.90992}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 673772.37 | 673772.37 | 673772.37 | 673772.37 | 673772.37 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF/MSMC-TEC/407/101/2022, contratista:PRESTADORA DE SERVICIOS PRIZELK S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHIMALAPA, monto:673772.37, importe_modificado:673772.37}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2070469/proyecto_INICIO, 2070469/proyecto_PROCESO, 2070469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202070474 | Acción | 135434.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135434.1, modificado:135434.1}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 26373 | 20 | Oaxaca | 180 | San Juan Bautista Lo de Soto |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Lo de Soto | 26373 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.346803, lat:16.511515}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 135434.1 | 135434.1 | 135434.1 | 135434.1 | 135434.1 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF/MSJB-TEC/180/01/2022, contratista:PRESTADORA DER SERVICIOS PRIZELK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, monto:45144.7, importe_modificado:45144.7}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISMDF/MSJB-TEC/180/05/2022, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES Y GUBERNAMENTALES RMA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, monto:90289.4, importe_modificado:90289.4}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2070474/proyecto_INICIO, 2070474/proyecto_PROCESO, 2070474/proyecto_INICIO, 2070474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202070556 | Acción | 189066.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189066.21, modificado:189066.21}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 26712 | 20 | Oaxaca | 285 | San Miguel Tlacamama |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tlacamama | 26712 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:285, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.063217, lat:16.416729}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 189066.21 | 189066.21 | 189066.21 | 189066.21 | 189066.21 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMT/285/FIII/SP/01/2022, contratista:MIGUEL ANGEL GARCIA ALBERTO, convocante:SAN MIGUEL TLACAMAMA, monto:189066.21, importe_modificado:189066.21}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:7.0}} | {2070556/proyecto_PROCESO, 2070556/proyecto_INICIO, 2070556/proyecto_PROCESO, 2070556/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202071283 | Acción | 359863.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359863.47, modificado:359863.47}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 30370 | 20 | Oaxaca | 227 | San Lorenzo Cacaotepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Cacaotepec | 30370 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:227, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.801996, lat:17.129359}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 359863.47 | 359863.47 | 359863.47 | 359863.47 | 359863.47 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSLC/227/FISMDF/SP/001/2022, contratista:IVT PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC, monto:359863.47, importe_modificado:359863.47}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2071283/proyecto_INICIO, 2071283/proyecto_PROCESO, 2071283/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202072719 | Acción | 3034903.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3034903.29, modificado:3034903.29}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 38620 | 20 | Oaxaca | 85 | San Agustín Loxicha |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Agustín Loxicha | 38620 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.616764, lat:16.016609}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 3034903.29 | 3034903.29 | 3034903.29 | 3034903.29 | 3034903.29 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAT/MSAL/085/FISMDF/01/2022, contratista:ESTUDIO URBANISTICO Y GRAFICOS ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN LOXICHA, monto:3034903.29, importe_modificado:3034903.29}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2072719/proyecto_INICIO, 2072719/proyecto_PROCESO, 2072719/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202076691 | Acción | 125947.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125947.59, modificado:125947.59}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 63558 | 20 | Oaxaca | 365 | Santa Catarina Lachatao |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Lachatao | 63558 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:365, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.472934, lat:17.268448}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 125947.59 | 125947.59 | 125947.59 | 125947.59 | 125947.59 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:002/MSC/2022, contratista:CORPORATIVO D&L SANTIAGO ASESORES INTEGRALES, S.C., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA LACHATAO, monto:125947.59, importe_modificado:125947.59}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2076691/proyecto_INICIO, 2076691/proyecto_PROCESO, 2076691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202076864 | Acción | 108751.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108751.74, modificado:108751.74}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 64433 | 20 | Oaxaca | 522 | Santo Domingo Xagacía |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santo Domingo Xagacía | 64433 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:522, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.267961, lat:17.155543}} | 2022-02-27 | 2022-12-31 | 108751.74 | 108751.74 | 108751.74 | 108751.74 | 108751.74 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.P.S/MSDX/R33/FISMDF/522/002/2022, contratista:TERRACERIAS PROELCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SANTO DOMINGO XAGACIA, monto:108751.74, importe_modificado:108751.74}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2076864/proyecto_INICIO, 2076864/proyecto_PROCESO, 2076864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202077807 | Acción | 964300.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:964300.2, modificado:964300.2}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 69662 | 20 | Oaxaca | 12 | Candelaria Loxicha |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría del Bienestar | 69662 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.491919, lat:15.926334}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 964300.2 | 964300.2 | 964300.2 | 964300.2 | 964300.2 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCL/FISMDF/CPS/012/001/2022, contratista:IMSE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CANDELARIA LOXICHA, monto:964300.2, importe_modificado:964300.2}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:15.0}} | {2077807/proyecto_INICIO, 2077807/proyecto_PROCESO, 2077807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220202077980 | Proyecto de inversión | 3680468.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3680468.72, modificado:3680468.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALLENDE 2A ETAPA Y ORIENTE - 70838 | 20 | Oaxaca | 527 | Santos Reyes Pápalo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Pápalo | 70838 | S | 200 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1196.0, meta_modificada:1196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:527, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO SANTOS REYES PÁPALO, 68645 SANTOS REYES PÁPALO, SANTOS REYES PÁPALO OAXACA ENTRE CALLE RAYON Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA OBRA INICIA AL FRENTE DE LA IGLESIA EVANGELICA NACIONAL ABARCANDO DOCIENTOS METROS L, lon:-96.86158771, lat:17.80428059}} | 2022-07-04 | 2022-10-01 | 3680468.72 | 3680468.72 | 3680468.72 | 3680468.72 | 3680468.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF-Flll-07-CO/MSRP-527 /2022, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICACIONES SOLHER S.A. DE C.V., convocante:MUNCIPIO DE SANTOS REYES PAPALO, monto:3680468.72, importe_modificado:3680468.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1196.0}} | {2077980/proyecto_INICIO, 2077980/proyecto_PROCESO, 2077980/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202079064 | Acción | 107473.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107473.77, modificado:107473.77}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 76381 | 20 | Oaxaca | 313 | San Pedro Jocotipac |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jocotipac | 76381 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:313, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.080196, lat:17.76856}} | 2022-02-15 | 2022-12-31 | 107473.77 | 107473.77 | 107473.77 | 107473.77 | 107473.77 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSPJ/FISM-DF/F-III/313/01/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES CAMBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC, monto:107473.77, importe_modificado:107473.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2079064/proyecto_INICIO, 2079064/proyecto_PROCESO, 2079064/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202079503 | Proyecto de inversión | 2640498.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2640498.65, modificado:2640498.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN JOSÉ TENANGO, EN LA LOCALIDAD DE CERRO CABALLERO - 78479 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 78479 | S | 263 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:108, direccion:CALLE CERRO CABALLERO RANCHERIA CERRO CABALLERO, 68574 CERRO CABALLERO, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA UNICA TECHUMBRE DE LA LOCALIDAD DE CERRO CABALLERO, lon:-96.71699708, lat:18.14319904}} | 2022-05-03 | 2022-07-31 | 2640498.65 | 2640498.65 | 2640498.65 | 2640498.65 | 2640498.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FISMDF/171/12/2022, contratista:PJ CONSTRUCCIONES CIVILES Y ARQUITECNONICAS S.A. DE C.V., convocante:LUIS LORENZO CARRERA JUAREZ, monto:2640498.65, importe_modificado:2640498.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2079503/proyecto_INICIO, 2079503/proyecto_PROCESO, 2079503/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202079537 | Proyecto de inversión | 3649200.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3649200.87, modificado:3649200.87}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL EN SAN JOSÉ TENANGO, TRAMO TEOCUATLÁN A CERRO CENTRAL - 78612 | 20 | Oaxaca | 171 | San José Tenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Tenango | 78612 | S | 144 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:172, direccion:CALLE CAMINO A RANCHO GUADALUPE RANCHERIA RANCHO GUADALUPE, 68573 RANCHO GUADALUPE, SAN JOSÉ TENANGO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA ESCUELA PIRMARIA DE LA LOCALIDAD DE RANCHO GUADALUPE, lon:-96.62317375, lat:18.1116583}} | 2022-05-03 | 2022-07-31 | 3649200.87 | 3649200.87 | 3649200.87 | 3649200.87 | 3649200.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSJT/FISMDF/171/14/2022, contratista:EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES KACHIÑA S.A. DE C.V., convocante:LUIS LORENZO CARRERA JUAREZ, monto:3649200.87, importe_modificado:3649200.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} | {2079537/proyecto_INICIO, 2079537/proyecto_PROCESO, 2079537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202080753 | Acción | 247574.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247574.31, modificado:247574.31}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 84658 | 20 | Oaxaca | 293 | San Pablo Etla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pablo Etla | 84658 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:293, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.76449, lat:17.145506}} | 2022-06-01 | 2022-12-30 | 247574.31 | 247574.31 | 247574.31 | 247574.31 | 247574.31 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MSPE/293/FISMDF/02/2022, contratista:LANIK CONSULTORÍA S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ETLA, monto:247574.31, importe_modificado:247574.31}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2080753/proyecto_INICIO, 2080753/proyecto_FIN, 2080753/proyecto_PROCESO, 2080753/proyecto_FIN, 2080753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202080972 | Proyecto de inversión | 2033543 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2033543.0, modificado:2033543.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE LA MALVA EN EL MUNICIPIO DE TEOTONGO - 85824 | 20 | Oaxaca | 547 | Teotongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teotongo | 85824 | S | 270 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1630.0, meta_modificada:1630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:547, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO TEOTONGO, 69520 TEOTONGO, TEOTONGO OAXACA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE REFORMA, CALLE OBREGON CERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL CALLE BENITO JUAREZ QUE VA HACIA EL BASURERO MUNICIPAL, lon:-97.53353725, lat:17.72369253}} | 2022-05-02 | 2022-07-30 | 2033543 | 2033543 | 2033543 | 2033543 | 2033543 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTO20/547/COP-03/2022, contratista:JOMEVE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOTONGO, monto:2033543.0, importe_modificado:2033543.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1630.0}} | {2080972/proyecto_PROCESO, 2080972/proyecto_INICIO, 2080972/proyecto_PROCESO, 2080972/proyecto_INICIO, 2080972/proyecto_PROCESO, 2080972/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202082494 | Proyecto de inversión | 1498944.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498944.4, modificado:1498944.4}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PARAJE DE SAN PEDRO COATLAN - 94359 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 94359 | S | 482 | 447 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2408.0, meta_modificada:2408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE LILIA DOWN PARAJE SAN PEDRO COATLAN, 70802 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE OZOLOTEPEC Y CALLE 8 DE SEPTIEMBRE, CALLE MACEDONIO ALCALÁ LA OBRA SE UBICA EN EL PARAJE QUE VA HACIA , lon:-96.62371923, lat:16.31984274}} | 2022-05-07 | 2022-07-05 | 1498944.4 | 1498944.4 | 1498944.4 | 1498944.4 | 1498944.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISMDF/MMPD/059/INV/09/2022, contratista:INFRAESTRUCTURA GAP DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1498944.4, importe_modificado:1498944.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2408.0}} | {2082494/proyecto_INICIO, 2082494/proyecto_PROCESO, 2082494/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202083389 | Proyecto de inversión | 3752163.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3752163.25, modificado:3752163.56}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO, LOCALIDAD SANTIAGO TILAPA - 98511 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 98511 | S | 457 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTIAGO TILAPA, 69792 SANTIAGO TILAPA, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CAMINO RANCHO PASTOR Y , SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACIONSOBRE LACALLE PRINCIPALENFRENTE DE LA PLAZA MUNICIPAL A UN , lon:-98.2622962, lat:17.25984734}} | 2022-04-04 | 2022-08-31 | 3752163.56 | 3752163.56 | 3752163.56 | 3752163.56 | 3752163.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MCF/016/0005/037/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, DESARROLLOS Y ACARREOS INOVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:3752163.56, importe_modificado:3752163.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {2083389/proyecto_INICIO, 2083389/proyecto_PROCESO, 2083389/proyecto_INICIO, 2083389/proyecto_PROCESO, 2083389/proyecto_INICIO, 2083389/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220202085501 | Proyecto de inversión | 2104632.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2104632.13, modificado:2104632.13}} | CONSTRUCCION DE UN AULA AUDIOVISUAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 63 CON CLAVE 20DST0050D - 106685 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santiago Yosondúa | 106685 | S | 90 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:28, direccion:CALLE CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTIAGO YOSONDUA, 71180 SECTOR CUATRO, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE CALLE CARRETERA HACIA CHALCATONGO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE NORTE, SE UBICA EN LAS SIGUIENTES, lon:-97.57690266, lat:16.88311358}} | 2022-04-25 | 2022-07-07 | 2104632.13 | 2104632.13 | 2104632.13 | 2104632.13 | 2104632.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/IR/500/FISMDF/OP/004/2022, contratista:OBRAS Y SOLUCIONES INFRAESTRUCTURAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA, monto:2104632.13, importe_modificado:2104632.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:130.0}} | {2085501/proyecto_INICIO, 2085501/proyecto_PROCESO, 2085501/proyecto_INICIO, 2085501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El documento de acta-entrega no corresponde al proyecto., trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2023-01-11}}
2022 | 4 | OAX220302107039 | Proyecto de inversión | 1904144.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1904144.84, modificado:1904144.84}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SANTA ANA ATEIXTLAHUACA TIERRA ABAJO DEL KM 0.00 AL KM 9.04 - 78826 | 20 | Oaxaca | 354 | Santa Ana Ateixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Ateixtlahuaca | 78826 | S | 248 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.04, meta_modificada:9.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:354, localidad:10, direccion:TERRACERÍA TRAMO SANTA ANA ATEIXTLAHUACA - LA CORNETA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 040 PUEBLO SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, 68515 LA CORNETA, SANTA ANA ATEIXTLAHUACA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO A ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON Y CAM, lon:-96.87855399, lat:18.23061176}} | 2022-03-17 | 2022-05-15 | 1904144.84 | 1904144.84 | 1904144.84 | 1904144.84 | 1904144.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISMDF/M354/004/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA, monto:1904144.84, importe_modificado:1904144.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.04}} | {2107039/proyecto_PROCESO, 2107039/proyecto_FIN, 2107039/proyecto_INICIO, 2107039/proyecto_FIN, 2107039/proyecto_INICIO, 2107039/proyecto_PROCESO, 2107039/proyecto_FIN, 2107039/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302108030 | Acción | 138228.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138228.03, modificado:138228.03}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 96377 | 20 | Oaxaca | 206 | San Juan de los Cués |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicano | 96377 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.059664, lat:18.046927}} | 2022-03-07 | 2022-12-30 | 138228.03 | 138228.03 | 138228.03 | 138228.03 | 138228.03 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CT/MSJ/M206/FISMDF/01/2022, contratista:ADMINISTRATIVOS GENERALES AGF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS CUÉS, monto:138228.03, importe_modificado:138228.03}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:6.0}} | {2108030/proyecto_INICIO, 2108030/proyecto_PROCESO, 2108030/proyecto_INICIO, 2108030/proyecto_FIN, 2108030/proyecto_INICIO, 2108030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR ERROR EN INSTITUCION EJECUTORA SE PUSO SECRETARIA DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROMEXICANO, PERO LO CORRECTO ES MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS CUES, trimestre:4.0, usuario:lorenajimenezm, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302109139 | Proyecto de inversión | 495000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495000.0, modificado:486997.89}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LIBERTAD - 113557 | 20 | Oaxaca | 77 | Reyes Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Reyes Etla | 113557 | S | 492 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:3, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN LÁZARO ETLA, 68238 SAN LÁZARO ETLA, REYES ETLA OAXACA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE QUINTA DE GUERRERO, CALLE ZARAGOZA LOS TRABAJOS SE UBICAN EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN LAZARO Y ESTA A 400 METROS DE, lon:-96.82261738, lat:17.21462674}} | 2022-08-01 | 2022-09-29 | 486997.89 | 486997.89 | 486997.89 | 486997.89 | 486997.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MRE/077/FISMDF/015/2022, contratista:PROYECTOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIONES GESARE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYES ETLA, monto:486997.89, importe_modificado:486997.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2109139/proyecto_PROCESO, 2109139/proyecto_INICIO, 2109139/proyecto_PROCESO, 2109139/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302109143 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:327405.44}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE LOS FRESNOS - 113562 | 20 | Oaxaca | 77 | Reyes Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Reyes Etla | 113562 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:3, direccion:CALLE LOS FRESNOS PUEBLO SAN LÁZARO ETLA, 68238 SAN LÁZARO ETLA, REYES ETLA OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE PROGRESO, CALLE LIBERTAD LA OBRA SE UBICA A UNOS 500 METROS DE LA AGENCIA E IGLESIA DE SAN LAZARO REYES ETL, lon:-96.82355224, lat:17.21768264}} | 2022-08-15 | 2022-09-13 | 327405.44 | 327405.44 | 327405.44 | 327405.44 | 327405.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MRE/077/FISMDF/017/2022, contratista:INGENIERIA INNED S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE REYES ETLA, monto:327405.44, importe_modificado:327405.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2109143/proyecto_INICIO, 2109143/proyecto_PROCESO, 2109143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302109145 | Proyecto de inversión | 1336580.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336580.88, modificado:1336580.88}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA ARBOLEDAS - 113568 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 113568 | S | 112 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:37, direccion:CALLE MEZQUITE COLONIA ARBOLEDAS, 71318 , VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE LAURELES, CALLE CAMINO REAL LOS TRABAJOS SE IDENTIFICAN EN LAS SIGUIENTES CALLES LAURELES MEZQUITE CAMINO REAL CERRADA DE PINOS 1ER, lon:-96.70266203, lat:16.91755402}} | 2022-06-13 | 2022-08-11 | 1336580.88 | 1336580.88 | 1336580.88 | 1336580.88 | 1336580.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-009-2022, contratista:INGENIERIA Y ELECTRIFICACIÓN ENERGIZHER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:1336580.88, importe_modificado:1336580.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {2109145/proyecto_PROCESO, 2109145/proyecto_FIN, 2109145/proyecto_INICIO, 2109145/proyecto_PROCESO, 2109145/proyecto_FIN, 2109145/proyecto_INICIO, 2109145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220302109206 | Proyecto de inversión | 1194892.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1194892.97, modificado:1194892.97}} | CONSTRUCCIÓN DE POZOS NORIA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA - 113756 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocotlán de Morelos | 113756 | S | 93 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO OCOTLAN DE MORELOS - SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 100 PUEBLO , 00000 SANTA ROSA, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA SE RECORREN 6.1 KILÓMETROS DE CAMINO , lon:-96.69278103, lat:16.76189051}} | 2022-05-21 | 2022-07-09 | 1194892.97 | 1194892.97 | 1194892.97 | 1194892.97 | 1194892.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONOCOTLAN001, contratista:C.ELIEZER MARTINEZ ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:1194892.97, importe_modificado:1194892.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {2109206/proyecto_INICIO, 2109206/proyecto_PROCESO, 2109206/proyecto_FIN, 2109206/proyecto_INICIO, 2109206/proyecto_PROCESO, 2109206/proyecto_INICIO, 2109206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302109222 | Proyecto de inversión | 2404007.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2404007.46, modificado:2404007.46}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE SANTO DOMINGO, LOCALIZADA EN OCOTLÁN DE MORELOS - 113817 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocotlán de Morelos | 113817 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:547.0, meta_modificada:547.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO OCOTLAN DE MORELOS - PRIVADA DE SANTO DOMINGO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 300 COLONIA JACARANDAS, 71510 OCOTLÁN DE MORELOS, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CAMINO CAMINO NUEVO A MIN, lon:-96.65445188, lat:16.78922244}} | 2022-05-23 | 2022-07-21 | 2404007.46 | 2404007.46 | 2404007.46 | 2404007.46 | 2404007.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONOCOTLAN003, contratista:MILYAN CONSTRUCCIONES DEL SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:2404007.46, importe_modificado:2404007.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:547.0}} | {2109222/proyecto_INICIO, 2109222/proyecto_FIN, 2109222/proyecto_PROCESO, 2109222/proyecto_INICIO, 2109222/proyecto_PROCESO, 2109222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA META ALCANZAD DEL ACTADE TERMINO NO COINCIDE CON LA META MODIFICADA REPORTADA EN EL AVANCE FISICO, trimestre:4.0, usuario:elisasantiagosa, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220302109236 | Acción | 890078.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890078.94, modificado:890078.94}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 113879 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocotlán de Morelos | 113879 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.675064, lat:16.791641}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 890078.94 | 890078.94 | 890078.94 | 890078.94 | 890078.94 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:EXP2022019, contratista:NOEL FRANCISCO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:890078.94, importe_modificado:890078.94}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2109236/proyecto_INICIO, 2109236/proyecto_PROCESO, 2109236/proyecto_INICIO, 2109236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302109422 | Proyecto de inversión | 1149000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149000.01, modificado:1149000.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUERRERO - 114817 | 20 | Oaxaca | 311 | San Pedro Jaltepetongo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamineto Territorial Susutentable | 114817 | S | 287 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:311, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO JALTEPETONGO, 68685 SAN PEDRO JALTEPETONGO, SAN PEDRO JALTEPETONGO OAXACA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE 21 DE AGOSTO, CALLE LIBERTAD SE LOCALIZA A100 METROS DE LA CAPILLA DEL CALVARIO, lon:-97.03643405, lat:17.68724799}} | 2022-05-07 | 2022-06-20 | 1149000.01 | 1149000.01 | 1149000.01 | 1149000.01 | 1149000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INVT-REST/FISMDF-FIII/MSPJ-311/01/04/2022, contratista:EJECUTANDO PROYECTOS DE CALIDAD MEF S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO JALTEPETONGO, monto:1149000.01, importe_modificado:1149000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}} | {2109422/proyecto_PROCESO, 2109422/proyecto_FIN, 2109422/proyecto_INICIO, 2109422/proyecto_PROCESO, 2109422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La Institución Ejecutora es el Municipio San Pedro Jaltepetongo. Las ligas de la pagina web oficial del municipio cuenta con la información necesaria para solventar el error que se cometió en el momento del registro en las MIDS. Y debido a que no se puede corregir desde el punto de origen la solventamos con la información que se encuentra publicada en la pagina web institucional., trimestre:4.0, usuario:domingorodriguezg, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302109723 | Proyecto de inversión | 1132878.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1132878.64, modificado:1132878.64}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 6 DE ENERO ESQUINA CON CARMEN SERDÁN, EN LA COLONIA AQUILES SERDÁN, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 116093 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía del Camino | 116093 | S | 240 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.1, meta_modificada:205.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 6 DE ENERO INTERIOR SN COLONIA AQUILES SERDÁN, 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE CALLE CARMEN SERDAN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE SANTA FE A DOS CUADRAS PARTIENDO DE AVENIDA FERROCA, lon:-96.70157861, lat:17.05834196}} | 2022-06-02 | 2022-07-31 | 1132878.64 | 1132878.64 | 1132878.64 | 1132878.64 | 1132878.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/390/FIII/AP017/002/2022, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTIVO PARA EMBELLECIMIENTO URBANO CESANTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, monto:1132878.64, importe_modificado:1132878.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.1}} | {2109723/proyecto_PROCESO, 2109723/proyecto_INICIO, 2109723/proyecto_PROCESO, 2109723/proyecto_FIN, 2109723/proyecto_PROCESO, 2109723/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302110102 | Proyecto de inversión | 2504999.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2504999.55, modificado:2504999.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ - 117701 | 20 | Oaxaca | 494 | Santiago Tlazoyaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Tlazoyaltepec | 117701 | S | 6963 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1544.5, meta_modificada:1544.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:494, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO TIERRA CALIENTE, 68268 TIERRA CALIENTE, SANTIAGO TLAZOYALTEPEC OAXACA ENTRE Y , INICIO DE CADENAMIENTO EN LA ENTRADA DE LA ESCUELA PRIMARIA REDENCIÓN MIXTECA, lon:-97.00468187, lat:17.04839468}} | 2022-07-04 | 2022-09-01 | 2504999.55 | 2504999.55 | 2504999.55 | 2504999.55 | 2504999.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MST/494/FISM-DF/51/08/2022, contratista:HECTOR RAMIREZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TLAZOYALTEPEC, monto:2504999.55, importe_modificado:2504999.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1544.5}} | {2110102/proyecto_PROCESO, 2110102/proyecto_INICIO, 2110102/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302110229 | Proyecto de inversión | 1795050.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FONDO IV, monto:605050.58, modificado:605050.58}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190000.0, modificado:1190000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA 5 DE FEBRERO, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CACAOTEPEC - 118325 | 20 | Oaxaca | 227 | San Lorenzo Cacaotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Cacaotepec | 118325 | S | 73 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1248.0, meta_modificada:1248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:227, localidad:3, direccion:CALLE PRIVADA 5 DE FEBREO , 68264 SANTIAGO ETLA, SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRUDENCIO RUIZ Y CALLE LOS HIGOS, CALLE 5 DE FEBRERO EN LA PRIVADA 5 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ETLA, lon:-96.78592751, lat:17.159767}} | 2022-06-08 | 2022-08-06 | 1795050.58 | 1795050.58 | 1795050.58 | 1795050.58 | 1795050.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/227/FISMDF/FIII/FIV/OP/003/047/2022, contratista:INGENIERIA Y SOLUCIONES INTEGRALES TONAMECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC, monto:1795050.58, importe_modificado:1795050.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1248.0}} | {2110229/proyecto_INICIO, 2110229/proyecto_PROCESO, 2110229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:AL REPORTAR AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100%, MODIFICAR ESTATUS DEL CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220302111001 | Proyecto de inversión | 799998.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799998.67, modificado:799998.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS TRAMO LOMA DEL PEDREGAL AL PARAJE LA GUACAMAYA - 121982 | 20 | Oaxaca | 104 | San Antonino el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Antonino el Alto | 121982 | S | 748 | 702 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, meta_modificada:2.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONINO EL ALTO - PARAJE LA GUACAMAYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PARAJE EL PEDREGAL, 71344 SAN ANTONINO EL ALTO, SAN ANTONINO EL ALTO OAXACA ENTRE TERRACERIA LIBRAMIENTO SUR Y , LA UB, lon:-97.02411236, lat:16.8132771}} | 2022-05-16 | 2022-08-13 | 799998.67 | 799998.67 | 799998.67 | 799998.67 | 799998.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121853, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO, monto:799998.67, importe_modificado:799998.67}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.75}} | {2111001/proyecto_FIN, 2111001/proyecto_INICIO, 2111001/proyecto_PROCESO, 2111001/proyecto_INICIO, 2111001/proyecto_FIN, 2111001/proyecto_PROCESO, 2111001/proyecto_FIN, 2111001/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302111050 | Proyecto de inversión | 1338279.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338279.99, modificado:1338279.99}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL TOMATAL - 122270 | 20 | Oaxaca | 401 | Santa María Colotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Colotepec | 122270 | S | 399 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:401, localidad:18, direccion:AVENIDA CAMINO REAL PUEBLO EL TOMATAL, 70937 EL TOMATAL, SANTA MARÍA COLOTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA FIESTA DEL MAR Y AVENIDA PRINCIPAL, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE UBICA 12.6 KM DE BRISAS DE ZICATELA EN DIRECCION NORTE Y A 14.2 K, lon:-96.92026212, lat:15.78586617}} | 2022-06-07 | 2022-09-04 | 1338279.99 | 1338279.99 | 1338279.99 | 1338279.99 | 1338279.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMC/401/FISMDF/COP-017/2022, contratista:PROYECTOS ELECTRICOS DE LA COSTA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA COLOTEPEC, monto:1338279.99, importe_modificado:1338279.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2111050/proyecto_INICIO, 2111050/proyecto_PROCESO, 2111050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302111508 | Proyecto de inversión | 606066.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606066.55, modificado:606066.55}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 124183 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 124183 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:8, direccion:PUEBLO EL CARRIZAL, 68267 EL CARRIZAL, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA DENTRO DE LA AGENCIA DE POLICIA EN DIVERSOS PARAJES EL PRIMER CUARTO SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO Y UNICO DE LA LOCALIDAD 150, lon:-96.96261291, lat:17.08397647}} | 2022-05-16 | 2022-07-14 | 606066.55 | 606066.55 | 606066.55 | 606066.55 | 606066.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/FISM-DF/426/10/10/2022, contratista:EDER RAYMUNDO LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, monto:606066.55, importe_modificado:606066.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {2111508/proyecto_INICIO, 2111508/proyecto_FIN, 2111508/proyecto_PROCESO, 2111508/proyecto_FIN, 2111508/proyecto_INICIO, 2111508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302111518 | Proyecto de inversión | 1037785.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037785.18, modificado:1037785.42}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO - 124235 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 124235 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:9, direccion:PUEBLO CAÑADA DE HIELO, 68267 CAÑADA DE HIELO, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA DENTRO DE LA AGENCIA MUNICIPAL EN DIVERSOS PARAJES EN SENTIDO NORTE, SUR, ESTE Y OESTE. REBASA 2 KMS AL REDEDOR DE LA, lon:-96.96708117, lat:17.10672949}} | 2022-05-26 | 2022-08-23 | 1037785.42 | 1037785.42 | 1037785.42 | 1037785.42 | 1037785.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121747, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, monto:1037785.42, importe_modificado:1037785.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2111518/proyecto_FIN, 2111518/proyecto_PROCESO, 2111518/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302111525 | Proyecto de inversión | 993506.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993506.35, modificado:993506.35}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL 3RA ETAPA - 124255 | 20 | Oaxaca | 426 | Santa María Peñoles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Peñoles | 124255 | S | 190 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.0, meta_modificada:921.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:426, localidad:4, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE SAN MATEO TEPANTEPEC PUEBLO SAN MATEO TEPANTEPEC, 68266 SAN MATEO TEPANTEPEC, SANTA MARÍA PEÑOLES OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD AL NORTE DE LA MISMA, lon:-97.03317257, lat:17.0025499}} | 2022-06-01 | 2022-08-14 | 993506.35 | 993506.35 | 993506.35 | 993506.35 | 993506.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMP/FISM-DF/426/06/13/2022, contratista:QUIEE VEE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA PEÑOLES, monto:993506.35, importe_modificado:993506.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:921.59}} | {2111525/proyecto_INICIO, 2111525/proyecto_FIN, 2111525/proyecto_PROCESO, 2111525/proyecto_FIN, 2111525/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302111702 | Proyecto de inversión | 121000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121000.0, modificado:121000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SANTA ROSA - 125443 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 125443 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE STA. ROSA COLONIA COLONIA RIO BRAVO, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE VALLE NACIONAL Y CALLE REINITA GRAMENDEZ, CALLE LAS FLORES LA POLILINEA INDICA LAS METAS DEL, lon:-96.30736284, lat:17.77107457}} | 2022-05-16 | 2022-06-04 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119011, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:121000.0, importe_modificado:121000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2111702/proyecto_INICIO, 2111702/proyecto_PROCESO, 2111702/proyecto_FIN, 2111702/proyecto_PROCESO, 2111702/proyecto_FIN, 2111702/proyecto_INICIO, 2111702/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302111932 | Proyecto de inversión | 2400288.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400288.32, modificado:2400288.32}} | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC - 126335 | 20 | Oaxaca | 279 | San Miguel Suchixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Suchixtepec | 126335 | S | 963 | 818 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2505.0, meta_modificada:2505.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:279, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, 70880 SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CONSTITUCION, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL MARGEN IZQUIERDO DE LA CALLE INDEPENDENCIA, lon:-96.468366, lat:16.09301}} | 2022-06-23 | 2022-09-20 | 2400288.32 | 2400288.32 | 2400288.32 | 2400288.32 | 2400288.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMS-279-R33-FIII-03-2022, contratista:SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SUCHIXTEPEC, monto:2400288.32, importe_modificado:2400288.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2505.0}} | {2111932/proyecto_PROCESO, 2111932/proyecto_INICIO, 2111932/proyecto_PROCESO, 2111932/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302111956 | Proyecto de inversión | 1999759.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999759.39, modificado:1999759.39}} | ONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO SEGUNDA ETAPA - 126511 | 20 | Oaxaca | 386 | Santa Cruz Zenzontepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Zenzontepec | 126511 | S | 68 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:386, localidad:80, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PIEDRA DE LETRA, 71366 PIEDRA DE LETRA, SANTA CRUZ ZENZONTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE LETRA YA QUE POR SER 15 ACCIONES Y LA LOCALIDAD NO CUENTA CON AMAN, lon:-97.41203544, lat:16.49561016}} | 2022-05-20 | 2022-08-17 | 1999759.39 | 1999759.39 | 1999759.39 | 1999759.39 | 1999759.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/MSCZ/386/FISMDF/0109/2022, contratista:CASIANO CAVERO GUTIERREZ, convocante:SANTA CRUZ ZENZONTEPEC, monto:1999759.39, importe_modificado:1999759.39}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2111956/proyecto_INICIO, 2111956/proyecto_PROCESO, 2111956/proyecto_INICIO, 2111956/proyecto_PROCESO, 2111956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302112042 | Proyecto de inversión | 407211.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407211.52, modificado:407211.52}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FELIPE DEL AGUA, BARRIO LOMA RANCHO, EN LA CALLE PALMERAS. - 127079 | 20 | Oaxaca | 67 | Oaxaca de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oaxaca de Juárez | 127079 | S | 106 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:343.35, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PALMERAS BARRIO BARRIO LOMA RANCHO, 68023 OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA DE JUÁREZ OAXACA ENTRE CALLE SABINOS Y CALLE SAUCES, CALLE LIBRAMIENTO NORTE LA CALLE PRIVADA AGUSTIN DE ITURBIDE CAMBIA DE NOMBRE A PARTIR DE LA CURVA A , lon:-96.70565788, lat:17.10622481}} | 2022-07-18 | 2022-08-16 | 407211.52 | 407211.52 | 407211.52 | 407211.52 | 407211.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCSyCOP/AD/FIII 008/2022, contratista:MEGACONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES AQUIMMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, monto:407211.52, importe_modificado:407211.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {2112042/proyecto_INICIO, 2112042/proyecto_FIN, 2112042/proyecto_PROCESO, 2112042/proyecto_FIN, 2112042/proyecto_INICIO, 2112042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302112430 | Proyecto de inversión | 1800440.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800440.81, modificado:1800440.81}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE LIBRAMIENTO CALLE HACIA TANQUE ELEVADO EN AGENCIA EL CARRIZO. - 128915 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 128915 | S | 261 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1188.0, meta_modificada:1188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:5, direccion:CALLE LIBRAMIENTO PUEBLO EL CARRIZO, 71608 EL CARRIZO, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE DE TANQUE ELEVADO, SOBRE LA CALLE LLAMADA EL LIBRAMIENTO QUE CONDUCE HACIA EL TANQUE ELEVADO DE AGUA ENTUB, lon:-98.032219, lat:16.257798}} | 2022-06-20 | 2022-09-04 | 1800440.81 | 1800440.81 | 1800440.81 | 1800440.81 | 1800440.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/IR/022/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CORSIL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:1800440.81, importe_modificado:1800440.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1188.0}} | {2112430/proyecto_INICIO, 2112430/proyecto_PROCESO, 2112430/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220302112433 | Proyecto de inversión | 983968.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983968.61, modificado:983968.61}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 2A NORTE COLONIA LAS FLORES II ENTRE CALLE 10 OTE Y 4 OTE. - 128928 | 20 | Oaxaca | 482 | Santiago Pinotepa Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Pinotepa Nacional | 128928 | S | 202 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:482, localidad:1, direccion:CALLE 2 NORTE BARRIO LAS FLORES II, 71602 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE 4 ORIENTE Y CALLE 8 ORIENTE, AVENIDA JOSE A. BAÑOS AGUIRRE SOBRE LA CALLE SEGUNDA NORTE DESDE EL ARROYO HASTA L, lon:-98.050207, lat:16.342122}} | 2022-06-26 | 2022-08-23 | 983968.61 | 983968.61 | 983968.61 | 983968.61 | 983968.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN/F-III/M482/IR/024/2022, contratista:JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ PEÑA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, monto:983968.61, importe_modificado:983968.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:290.0}} | {2112433/proyecto_INICIO, 2112433/proyecto_PROCESO, 2112433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:SE REGRESAN FOLIOS AL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-14}}
2022 | 4 | OAX220302112523 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS - 129288 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 129288 | S | 5602 | 5009 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:16837.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:CALLE ARMANDO G. MIRÓN COLONIA DEL MAESTRO, 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE AVENIDA GENERL LAZARO CARDENAS Y CARRETERA FEDERAL NUMERO 85, COL DEL MAESTRO 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA OAX. ES EL CEN, lon:-98.0132921, lat:17.34413869}} | 2022-06-20 | 2022-07-19 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMOF/MSJ/469/IR/026/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES JOCAVARI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16837.0}} | {2112523/proyecto_INICIO, 2112523/proyecto_PROCESO, 2112523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Buen día, se volvió a subir el contrató, si persiste el problema agradeceré mucho me informe para solventar la observación, de antemano gracias, trimestre:4.0, usuario:arseniolmejiag, fecha:2023-01-11}} | {obs1: {observación:La liga contrato muestra error y no carga el documento., trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2023-01-09}}
2022 | 4 | OAX220302112762 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | AMPLIACION DE CAMINO TRAMO SAN FERNANDO DE MATAMOROS SAN ANTONINO EL ALTO - 130773 | 20 | Oaxaca | 104 | San Antonino el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Antonino el Alto | 130773 | S | 141 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:3.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:3, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN FERNANDO DE MATAMOROS, 71346 SAN FERNANDO DE MATAMOROS, SAN ANTONINO EL ALTO OAXACA ENTRE Y , CAMINO CAMINO A SAN ANTONINO EL ALTO LA OBRA SE EJECUTARA EN EL CAMINO QUE COMUNICA LA CABECERA MUN, lon:-97.15474092, lat:16.84324215}} | 2022-08-15 | 2022-11-01 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122398, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.24}} | {2112762/proyecto_PROCESO, 2112762/proyecto_FIN, 2112762/proyecto_INICIO, 2112762/proyecto_FIN, 2112762/proyecto_INICIO, 2112762/proyecto_PROCESO, 2112762/proyecto_FIN, 2112762/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302112781 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD 2DA ETAPA - 130863 | 20 | Oaxaca | 104 | San Antonino el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Antonino el Alto | 130863 | S | 170 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:533.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:2, direccion:AMPLIACION CAMINO A SAN ANTONINO EL ALTO PUEBLO SAN ANDRÉS EL ALTO, 71345 SAN ANDRÉS EL ALTO, SAN ANTONINO EL ALTO OAXACA ENTRE Y , EL LUGAR DE LA OBRA SE UBICA EN DISTINTAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES EL ALTO A 5, lon:-97.05373915, lat:16.84593468}} | 2022-08-12 | 2022-11-01 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAA/OP/FISM-DF/104/0002/03/2022, contratista:QUIEE VEE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:533.0}} | {2112781/proyecto_INICIO, 2112781/proyecto_PROCESO, 2112781/proyecto_FIN, 2112781/proyecto_PROCESO, 2112781/proyecto_INICIO, 2112781/proyecto_FIN, 2112781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302112978 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SANTA MARÍA OZOLOTEPEC LOCALIDAD SAN GREGORIO OZOLOTEPEC - 131640 | 20 | Oaxaca | 424 | Santa María Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Ozolotepec | 131640 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:424, localidad:4, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ PUEBLO SAN GREGORIO OZOLOTEPEC, 70870 SAN GREGORIO OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE EMPEDRADA, CALLE INDEPENDENCIA SE CONSTRUYEN QUINCE VIVIENDAS LAS CUALES SE ENCUENTR, lon:-96.32773022, lat:16.13014887}} | 2022-04-18 | 2022-06-16 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MSMO/FISM-DF/M424/19/2022, contratista:ARQ. BERNARDO AQUINO NOLASCO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2112978/proyecto_INICIO, 2112978/proyecto_PROCESO, 2112978/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302113633 | Acción | 92500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92500.0, modificado:92500.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 134651 | 20 | Oaxaca | 504 | Nuevo Zoquiápam |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Nuevo Zoquiápam | 134651 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:504, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.619984, lat:17.291322}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 92500 | 92500 | 92500 | 92500 | 92500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C-PSP/MNZ/504/FISMDF/02/01/2022, contratista:ZOACHINELLY ROSY PALACIOS SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO ZOQUIAPAM, monto:92500.0, importe_modificado:92500.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2113633/proyecto_FIN, 2113633/proyecto_PROCESO, 2113633/proyecto_INICIO, 2113633/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302113883 | Proyecto de inversión | 725000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:725000.0, modificado:725000.0}} | MEJORAMIENTO DE UNIDAD MÉDICA RURAL NUM. 248 DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO PIÑAS - 135987 | 20 | Oaxaca | 253 | San Mateo Piñas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de San Mateo Piñas | 135987 | S | 84 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:253, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN MATEO PIÑAS, 70970 SAN MATEO PIÑAS, SAN MATEO PIÑAS OAXACA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ANDRÉS GUENDULAIN, EL TECHADO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA UNIDAD MÉDICA RURAL NUM. 248, lon:-96.3363194, lat:16.00103439}} | 2022-03-19 | 2022-06-16 | 725000 | 725000 | 725000 | 725000 | 725000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMP-FISMDF-038-2022, contratista:ARCOXA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PIÑAS, monto:725000.0, importe_modificado:725000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.0}} | {2113883/proyecto_PROCESO, 2113883/proyecto_INICIO, 2113883/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302114301 | Acción | 237000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237000.0, modificado:237000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 138046 | 20 | Oaxaca | 46 | Magdalena Jaltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Magdalena Jaltepec | 138046 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.221277, lat:17.323621}} | 2022-01-10 | 2022-12-31 | 237000 | 237000 | 237000 | 237000 | 237000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP-MMJ-FISM-046-001/2022, contratista:FLORENCIA REYNA CRUZ MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALTEPEC, monto:237000.0, importe_modificado:237000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2114301/proyecto_PROCESO, 2114301/proyecto_INICIO, 2114301/proyecto_PROCESO, 2114301/proyecto_INICIO, 2114301/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302114629 | Proyecto de inversión | 1568325.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568325.52, modificado:1568325.52}} | CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 20DPR1017Q 2DA ETAPA - 139273 | 20 | Oaxaca | 325 | San Pedro Quiatoni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Pedro Quiatoni | 139273 | S | 272 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.65, meta_modificada:192.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:21, direccion:CALLE A SAN PEDRO QUIATONI PUEBLO EL PORVENIR, 70486 EL PORVENIR, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA ENTRE CAMINO CARRETERA A SAN PEDRO QUIATONI Y CAMINO HACIA EL PORVENIR, LA OBRA SE UBICA A UN KILOMETRO DEL NUCLEO RURAL EL PORVENIR , lon:-96.13096008, lat:16.866741}} | 2022-07-14 | 2022-10-01 | 1568325.52 | 1568325.52 | 1568325.52 | 1568325.52 | 1568325.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMYDTDF/325/022-16/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INTEGRAL CARDAVI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:1568325.22, importe_modificado:1568325.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:192.65}} | {2114629/proyecto_INICIO, 2114629/proyecto_PROCESO, 2114629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302114677 | Proyecto de inversión | 688800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688800.0, modificado:688800.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 139429 | 20 | Oaxaca | 156 | San Ildefonso Villa Alta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Ildefonso Villa Alta | 139429 | S | 110 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.1, meta_modificada:142.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+150 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 150 PUEBLO SAN JUAN YETZACOVI, 68804 SAN JUAN YETZECOVI, SAN ILDEFONSO VILLA ALTA OAXACA ENTRE Y , OBRA UBICADA A 300 METROS DE LA AGENCIA DE SAN JUAN YETZECOVI EN, lon:-96.1295586, lat:17.36444438}} | 2022-05-16 | 2022-07-14 | 688800 | 688800 | 688800 | 688800 | 688800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSIVA/156/FISMDF/013/2022, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y DE CONSTRUCCION BAUMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, monto:688800.0, importe_modificado:688800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.1}} | {2114677/proyecto_INICIO, 2114677/proyecto_PROCESO, 2114677/proyecto_FIN, 2114677/proyecto_PROCESO, 2114677/proyecto_INICIO, 2114677/proyecto_FIN, 2114677/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302115015 | Proyecto de inversión | 1789018.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789018.83, modificado:1789018.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE - 140698 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 140698 | S | 1787 | 1192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1015.1, meta_modificada:1015.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA SANTA CECILIA, 70805 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 3 DE OCTUBRE, CALLE CAMINO REAL SE UBICA EN LA CALLE POSTERIOR A LA CRUZ R, lon:-96.60047799, lat:16.34142205}} | 2022-06-04 | 2022-08-22 | 1789018.83 | 1789018.83 | 1789018.83 | 1789018.83 | 1789018.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISMDF/MMPD/059/INV/13/2022, contratista:SGRC OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1789018.83, importe_modificado:1789018.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1015.1}} | {2115015/proyecto_INICIO, 2115015/proyecto_PROCESO, 2115015/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302115034 | Proyecto de inversión | 110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO PARA AGUA ENTUBADA - 140826 | 20 | Oaxaca | 161 | San Jerónimo Sosola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Sosola | 140826 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:5, direccion:, 68207 EL PROGRESO SOSOLA, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA ENTRE Y , LA UBICACION DEL PROYECTO SE ENCUENTRA AL MARGEN DEL RIO TONELLIN, lon:-97.011922, lat:17.406578}} | 2022-06-27 | 2022-09-24 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120677, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA, monto:110000.0, importe_modificado:110000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2115034/proyecto_INICIO, 2115034/proyecto_PROCESO, 2115034/proyecto_INICIO, 2115034/proyecto_FIN, 2115034/proyecto_PROCESO, 2115034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302115051 | Proyecto de inversión | 3409404.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3409404.92, modificado:3409404.92}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PARA ACCESO A SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL - 140881 | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Texmelúcan | 140881 | S | 74 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4950.2, meta_modificada:4950.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:4, direccion:CALLE AL PANTEON PUEBLO EL CARRIZAL, 71457 EL CARRIZAL, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE TERRACERIA A SAN JOSE Y TERRACERIA A RIO CIENEGA DEL RIO, LA REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADA A 330 METROS AL OESTE CON RESPECTO A LA A, lon:-97.20561388, lat:16.51305214}} | 2022-06-06 | 2022-08-04 | 3409404.92 | 3409404.92 | 3409404.92 | 3409404.92 | 3409404.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/R33-FIII/003/2022, contratista:FRANCISCO MARTINEZ ALVAREZ, convocante:SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:3409404.92, importe_modificado:3409404.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4950.2}} | {2115051/proyecto_INICIO, 2115051/proyecto_PROCESO, 2115051/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302115072 | Proyecto de inversión | 2711514.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2711514.95, modificado:2711514.95}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL COYUL DE LAS FLORES,MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO. - 140957 | 20 | Oaxaca | 37 | Mesones Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mesones Hidalgo | 140957 | S | 43 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1381.0, meta_modificada:1381.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD PUEBLO EL COYUL LAS FLORES, 00000 EL COYUL, MESONES HIDALGO OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA SAN JOSE DE LAS FLORES, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLES PRINCIPALES DE LA POBLACION A UN C, lon:-98.01278576, lat:16.90421735}} | 2022-06-17 | 2022-08-15 | 2711514.95 | 2711514.95 | 2711514.95 | 2711514.95 | 2711514.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MMH/037/COPM/08/C-04/2022, contratista:MAX DAVID DIAZ ESCARRAGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO, monto:2711514.95, importe_modificado:2711514.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1381.0}} | {2115072/proyecto_INICIO, 2115072/proyecto_PROCESO, 2115072/proyecto_FIN, 2115072/proyecto_PROCESO, 2115072/proyecto_FIN, 2115072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302115647 | Proyecto de inversión | 1294487.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294487.65, modificado:1294487.65}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE SANTA CATARINA ESTANCIA - 142919 | 20 | Oaxaca | 455 | Santiago Ayuquililla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Ayuquililla | 142919 | S | 200 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:455, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL A SANTA CATARINA RANCHERIA SANTA CATARINA ESTANCIA, 69220 SANTA CATARINA ESTANCIA, SANTIAGO AYUQUILILLA OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL A SANTA CATARINA Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE REALIZARA SOB, lon:-98.010647, lat:17.955289}} | 2022-07-20 | 2022-10-17 | 1294487.65 | 1294487.65 | 1294487.65 | 1294487.65 | 1294487.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSA/455/FISMDF/COP/005/2022, contratista:CONSTRUCCIONES CAVIC S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AYUQUILILLA, monto:1294487.65, importe_modificado:1294487.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1120.0}} | {2115647/proyecto_INICIO, 2115647/proyecto_PROCESO, 2115647/proyecto_INICIO, 2115647/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302115909 | Proyecto de inversión | 937863.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937863.28, modificado:937863.28}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA SOBRE LA CALLE REFORMA EN LA COLONIA SAN PABLO DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 143706 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 143706 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA REFORMA, 68451 SAN PEDRO IXCATLÁN, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE REFORMA EN LA ENTRADA DE LA CABECERA MUNICIPAL FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 67, lon:-96.50493378, lat:18.13647331}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 937863.28 | 937863.28 | 937863.28 | 937863.28 | 937863.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI-309-FISMDF-COP-014/2022, contratista:SILVESTRE ESPINOSA CALLEJA, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN, monto:937863.28, importe_modificado:937863.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:560.0}} | {2115909/proyecto_INICIO, 2115909/proyecto_PROCESO, 2115909/proyecto_INICIO, 2115909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302116367 | Proyecto de inversión | 248400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:124200.0, modificado:124200.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124200.0, modificado:124200.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 145623 | 20 | Oaxaca | 161 | San Jerónimo Sosola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Sosola | 145623 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:18, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN RANCHERIA LA CIÉNEGA, 68208 LA CIÉNEGA, SAN JERÓNIMO SOSOLA OAXACA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE OTRAS CALLES, VEREDA PRIVADA SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SOBRE LA , lon:-96.97633333, lat:17.49941667}} | 2022-03-28 | 2022-05-11 | 248400 | 248400 | 248400 | 248400 | 248400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120668, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO SOSOLA, monto:124200.0, importe_modificado:124200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2116367/proyecto_INICIO, 2116367/proyecto_PROCESO, 2116367/proyecto_INICIO, 2116367/proyecto_FIN, 2116367/proyecto_INICIO, 2116367/proyecto_FIN, 2116367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR MONTOS CAPTURADOS EN AVANCE FINANCIERO CON REPORTADO EN ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220302116540 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BÁSICAS DE ATENCIÓN INMEDIATA - 146514 | 20 | Oaxaca | 104 | San Antonino el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Antonino el Alto | 146514 | S | 22 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:95.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:21, direccion:CALLE CAMINO A CORRAL DE VACA PUEBLO LA MINA, 71346 LA MINA, SAN ANTONINO EL ALTO OAXACA ENTRE Y , LA UBICACION DE LA SE ENCUENTRA A 10 METROS AL NORTE DE LA CANCHA DE LA AGENCIA DE LA MINA, lon:-97.01829935, lat:16.83334412}} | 2022-08-15 | 2022-12-15 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125467, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.33}} | {2116540/proyecto_INICIO, 2116540/proyecto_PROCESO, 2116540/proyecto_FIN, 2116540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302116981 | Acción | 824390.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824390.04, modificado:824390.04}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 148224 | 20 | Oaxaca | 364 | Santa Catarina Juquila |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Juquila | 148224 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:364, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.292473, lat:16.237009}} | 2022-03-28 | 2022-12-31 | 824390.04 | 824390.04 | 824390.04 | 824390.04 | 824390.04 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP-01/MSCJ/364/01/2022, contratista:Administrador de Soluciones Estratégicas Municipales ASEM S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA JUQUILA, monto:824390.04, importe_modificado:824390.04}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:19.0}} | {2116981/proyecto_INICIO, 2116981/proyecto_PROCESO, 2116981/proyecto_INICIO, 2116981/proyecto_PROCESO, 2116981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir meta modificada, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2022-12-23}}
2022 | 4 | OAX220302117213 | Proyecto de inversión | 3464252 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186156.0, modificado:186156.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3278096.0, modificado:3278096.0}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 3RA ETAPA - 149495 | 20 | Oaxaca | 442 | Santa María Yalina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Yalina | 149495 | S | 138 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:442, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA Y JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA YALINA, 68840 SANTA MARÍA YALINA, SANTA MARÍA YALINA OAXACA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MORELOS, CALLE COLON E HIDALGO LA OBRA SE REALIZARÁ EN 3 UBICACIONES DISTINTA, lon:-96.263045, lat:17.240684}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 3464252 | 3464252 | 3464252 | 3464252 | 3464252 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMY/R33/FIII-FIV7442/001/2022, contratista:MARLIN SERVICIOS DE INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA YALINA, monto:3464252.0, importe_modificado:3464252.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2117213/proyecto_INICIO, 2117213/proyecto_PROCESO, 2117213/proyecto_FIN, 2117213/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302117320 | Proyecto de inversión | 1326492.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326492.91, modificado:1326492.91}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3A ETAPA - 149877 | 20 | Oaxaca | 458 | Santiago Comaltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Comaltepec | 149877 | S | 411 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1749.0, meta_modificada:1749.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:458, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTIAGO COMALTEPEC, 68710 SANTIAGO COMALTEPEC, SANTIAGO COMALTEPEC OAXACA ENTRE CALLE INDUSTRIA Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE PRIMERO DE MAYO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO COMALTEPEC SOBRE LA , lon:-96.54995581, lat:17.56792454}} | 2022-06-13 | 2022-09-10 | 1326492.91 | 1326492.91 | 1326492.91 | 1326492.91 | 1326492.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CCTO/MSC/FISM-DF/458/003/2022, contratista:renato diaz aceves, convocante:municipio de santiago comaltepec, monto:1326492.91, importe_modificado:1326492.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1749.0}} | {2117320/proyecto_INICIO, 2117320/proyecto_PROCESO, 2117320/proyecto_FIN, 2117320/proyecto_PROCESO, 2117320/proyecto_FIN, 2117320/proyecto_INICIO, 2117320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220302117415 | Proyecto de inversión | 399614.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399614.18, modificado:399614.18}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE SAN BARTOLO EN PARAJE EL GUITINGO - 150268 | 20 | Oaxaca | 115 | San Bartolo Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Bartolo Coyotepec | 150268 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:15, direccion:CALLE SAN BARTOLO PARAJE EL GUITINGO, 71295 GUITINGO, SAN BARTOLO COYOTEPEC OAXACA ENTRE AVENIDA 29 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ZAAPECHE, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE SAN BARTOLO 550 MTS PONIENTE DE DONDE SE VA A REALIZAR LA AMP, lon:-96.69037646, lat:16.93422753}} | 2022-08-01 | 2022-09-14 | 399614.18 | 399614.18 | 399614.18 | 399614.18 | 399614.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSBC/M115/FIII/FISMDF/005/2022, contratista:LEADA CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COYOTEPEC, monto:399614.18, importe_modificado:399614.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.0}} | {2117415/proyecto_PROCESO, 2117415/proyecto_INICIO, 2117415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302117690 | Proyecto de inversión | 6422542.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6422542.54, modificado:6422542.54}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE KUUTYJENTIPY BARRIO SAN PABLO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA - 151448 | 20 | Oaxaca | 337 | San Pedro y San Pablo Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla | 151448 | S | 1321 | 1026 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:337, localidad:1, direccion:CALLE KUUTYJËNTIPY PUEBLO SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, 70283 SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA OAXACA ENTRE CALLE MAXUNY Y CALLE KONK ANAA, A 200 METROS DEL MERCADO MUNICIPAL, lon:-96.07767693, lat:17.02649916}} | 2022-07-13 | 2022-12-09 | 6422542.54 | 6422542.54 | 6422542.54 | 6422542.54 | 6422542.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSPYSPA/FISMDF/337/003/2022, contratista:PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS SABER, S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA, monto:6442542.54, importe_modificado:6422542.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:440.0}} | {2117690/proyecto_INICIO, 2117690/proyecto_PROCESO, 2117690/proyecto_INICIO, 2117690/proyecto_PROCESO, 2117690/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302118082 | Proyecto de inversión | 1662786.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1662786.14, modificado:1662786.14}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉE VASCONCELOS - 152929 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 152929 | S | 340 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:9, direccion:CALLE JOSE VASCONSELOS PUEBLO MESÓN DE GUADALUPE, 69777 MESÓN DE GUADALUPE PRIMERA SECCIÓN, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ, EL TECHADO SE ENCUENTRA EN LA CALLE MORELOS COMMO REFE, lon:-97.9399362, lat:17.34735388}} | 2022-07-12 | 2022-10-09 | 1662786.14 | 1662786.14 | 1662786.14 | 1662786.14 | 1662786.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJM-208/009/2022, contratista:ING. VÍCTOR ALONSO RAMÍREZ FLORES, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC, monto:1662786.14, importe_modificado:1662786.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {2118082/proyecto_INICIO, 2118082/proyecto_PROCESO, 2118082/proyecto_FIN, 2118082/proyecto_INICIO, 2118082/proyecto_PROCESO, 2118082/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar acta entrega recepcion, trimestre:4.0, usuario:guadalupecruzcr, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | OAX220302118135 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA ESCUELA PREESCOLAR SOR JUANA INES DE LA CRUZ CON CLAVE 20DCC2434E - 153256 | 20 | Oaxaca | 533 | Santo Tomás Tamazulapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Tamazulapan | 153256 | S | 75 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:533, localidad:2, direccion:CALLE CERRITO BARRIO EL CERRITO, 70866 EL CERRITO, SANTO TOMÁS TAMAZULAPAN OAXACA ENTRE CARRETERA OAXACA-PUERTO ANGEL KM 175 Y CALLE CERRITO, LA ENTRADA PRINCIPAL AL BARRIO EL CERRITO SE UBICA AL MARGEN DERECHO DE LA CARRETRA, lon:-96.57031877, lat:16.25351045}} | 2022-08-01 | 2022-09-29 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTT-533/FISMDF-33/ECE-002/COP-01/2022, contratista:LILIANA MINELI MIGUEL GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS TAMAZULAPAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {2118135/proyecto_INICIO, 2118135/proyecto_PROCESO, 2118135/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302118637 | Proyecto de inversión | 775957.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775957.63, modificado:775957.63}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ETLA - 155820 | 20 | Oaxaca | 84 | San Agustín Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Agustín Etla | 155820 | S | 2183 | 1983 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7280.0, meta_modificada:10515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO SAN AGUSTÍN ETLA, 68247 SAN AGUSTÍN ETLA, SAN AGUSTÍN ETLA OAXACA ENTRE CALLE FRAMBOYANES Y CIRCUITO HORNOS, CAMINO CAMINO A LA SECUNDARIA LA OBRA SE LOCALIZA EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN AGUSTI, lon:-96.75763333, lat:17.19933814}} | 2022-08-22 | 2022-09-10 | 775957.63 | 775957.63 | 775957.63 | 775957.63 | 775957.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/FISMDF/M084/048/2022, contratista:CONSTRUEDIFICACIONES AFONSUA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN ETLA, monto:775957.63, importe_modificado:775957.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10515.0}} | {2118637/proyecto_INICIO, 2118637/proyecto_PROCESO, 2118637/proyecto_INICIO, 2118637/proyecto_FIN, 2118637/proyecto_PROCESO, 2118637/proyecto_FIN, 2118637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302118664 | Proyecto de inversión | 688915.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:688915.14, modificado:688915.14}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 3RA. ETAPA - 155912 | 20 | Oaxaca | 544 | Teococuilco de Marcos Pérez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Teococuilco de Marcos Pérez | 155912 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:544, localidad:4, direccion:BRECHA TRAMO TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ - SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND COLONIA CACALOTE, 68740 CACALOTE, TEOCOCUILCO DE MARCOS PÉREZ OAXACA ENTRE Y , LOS CUARTOS DORMITORIO SE LOCALIZAN, lon:-96.71375349, lat:17.28530649}} | 2022-07-08 | 2022-09-20 | 688915.14 | 688915.14 | 688915.14 | 688915.14 | 688915.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MTMP/M544/FISMDF/010/2022, contratista:QUIEE VEE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ, monto:688915.14, importe_modificado:688915.14}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2118664/proyecto_PROCESO, 2118664/proyecto_FIN, 2118664/proyecto_INICIO, 2118664/proyecto_FIN, 2118664/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302119149 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:720000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DEL JARDIN DE NIÑOS GALILEO GALILEI CLAVE 20DJN1139L - 157861 | 20 | Oaxaca | 566 | San Mateo Yucutindoo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Mateo Yucutindoo | 157861 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:566, localidad:9, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO SAN MATEO YUCUTINDO CENTRO, 71375 SAN MATEO YUCUTINDOO, SAN MATEO YUCUTINDOO OAXACA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , CALLE REVOLUCION LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE NOROESTE SOBRE LA CALLE JOSE MARIA MOR, lon:-97.48075695, lat:16.73583149}} | 2022-05-09 | 2022-06-18 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:123260, contratista:, convocante:SAN MATEO YUCUTINDOO, monto:720000.0, importe_modificado:720000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2119149/proyecto_INICIO, 2119149/proyecto_PROCESO, 2119149/proyecto_FIN, 2119149/proyecto_PROCESO, 2119149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACIONES SOLVENTADAS, trimestre:4.0, usuario:enriqueojedas, fecha:2023-01-15}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302119359 | Proyecto de inversión | 341815.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:341815.99, modificado:341815.99}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. AMPLIACION SANTA LUCIA, SANTA LUCIA DEL CAMINO - 158688 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía del Camino | 158688 | S | 960 | 640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:303.58, meta_modificada:303.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE CLAVELES AMPLIACION AMPLIACIÓN SANTA LUCIA, 71243 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE RIBERAS DEL RÍO SALADO LAS CALLES A INTERVENIR SON CLAVES Y AZ, lon:-96.70254248, lat:17.05023977}} | 2022-06-29 | 2022-07-28 | 341815.99 | 341815.99 | 341815.99 | 341815.99 | 341815.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/390/FIII/AP049/004/2022, contratista:CONSTRUCTORA ARZOLA REYES Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, monto:341815.99, importe_modificado:341815.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:303.58}} | {2119359/proyecto_PROCESO, 2119359/proyecto_INICIO, 2119359/proyecto_PROCESO, 2119359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302119582 | Proyecto de inversión | 1270322.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270322.18, modificado:1270322.18}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CERRO QUEMADO DE SAN PEDRO IXCATLÁN - 159622 | 20 | Oaxaca | 309 | San Pedro Ixcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Ixcatlán | 159622 | S | 585 | 575 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:309, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CERRO QUEMADO, 68450 CERRO QUEMADO, SAN PEDRO IXCATLÁN OAXACA ENTRE Y , ESTA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CERRO QUEMADO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA DE ESTA LOCALIDAD, lon:-96.5761564, lat:18.15498956}} | 2022-06-27 | 2022-07-26 | 1270322.18 | 1270322.18 | 1270322.18 | 1270322.18 | 1270322.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPI-309-FISMDF-COP-016/2022, contratista:JUAN DE LA CRUZ JIMENEZ SARMIENTO, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN, monto:1270322.18, importe_modificado:1270322.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2119582/proyecto_INICIO, 2119582/proyecto_PROCESO, 2119582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se corrige la meta. Corresponde a 1 muro de contención., trimestre:4.0, usuario:dioniciohernandezm, fecha:2023-01-14}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302119736 | Acción | 477496.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477496.74, modificado:477496.74}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 160357 | 20 | Oaxaca | 446 | Santa María Yucuhiti |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Yucuhiti | 160357 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:446, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.769509, lat:17.018193}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 477496.74 | 477496.74 | 477496.74 | 477496.74 | 477496.74 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CPSP/MSMY/446/FISMDF/002/2022, contratista:JOSE ROBERTO ORTIZ LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YUCUHITI, monto:477496.74, importe_modificado:477496.74}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2119736/proyecto_INICIO, 2119736/proyecto_PROCESO, 2119736/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:La liga de contrato arroja error. Falta incluir la liga documento de evidencia., trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2023-01-09}}
2022 | 4 | OAX220302119761 | Proyecto de inversión | 617583.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617583.63, modificado:617583.63}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUSTO SIERRA, COL. YALALAG, SANTA LUCÍA DEL CAMINO 1A. ETAPA - 160445 | 20 | Oaxaca | 390 | Santa Lucía del Camino | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Lucía del Camino | 160445 | S | 54 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.18, meta_modificada:106.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:390, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA COLONIA YALALAG, 71245 SANTA LUCÍA DEL CAMINO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA ENTRE CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ Y CALLE AQUILES SERDÁN, CALLE FRAY TORIBIO DE BENAVENTE SE LOCALIZA A TRES CUADRAS DE LA SECUNDARIA , lon:-96.70594514, lat:17.07511635}} | 2022-08-01 | 2022-09-29 | 617583.63 | 617583.63 | 617583.63 | 617583.63 | 617583.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/390/FIII/AP003/006/2022, contratista:SUNNY CHEPILL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, monto:617583.63, importe_modificado:617583.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.18}} | {2119761/proyecto_PROCESO, 2119761/proyecto_INICIO, 2119761/proyecto_FIN, 2119761/proyecto_PROCESO, 2119761/proyecto_FIN, 2119761/proyecto_PROCESO, 2119761/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302119791 | Proyecto de inversión | 2532425.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2532425.5, modificado:2532425.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BUENAVISTA - 160566 | 20 | Oaxaca | 81 | San Agustín Atenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Agustín Atenango | 160566 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2160.0, meta_modificada:2601.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:PROLONGACION BUENA VISTA PUEBLO SAN AGUSTÍN ATENANGO, 69440 SAN AGUSTÍN ATENANGO, SAN AGUSTÍN ATENANGO OAXACA ENTRE CARRETERA HUAJUAPAN - RIO SANTIAGO COPALA JUXTLAHUACA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE NACIONAL LA PROLONGACIÓ, lon:-98.00356507, lat:17.61929745}} | 2022-07-25 | 2022-10-22 | 2532425.5 | 2532425.5 | 2532425.5 | 2532425.5 | 2532425.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MSAA/M081/FISMDF/002/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VINIZAA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ATENANGO, monto:2532425.5, importe_modificado:2532425.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2601.72}} | {2119791/proyecto_PROCESO, 2119791/proyecto_INICIO, 2119791/proyecto_FIN, 2119791/proyecto_PROCESO, 2119791/proyecto_FIN, 2119791/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302119799 | Proyecto de inversión | 884036.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884036.03, modificado:884036.03}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 160598 | 20 | Oaxaca | 81 | San Agustín Atenango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Agustín Atenango | 160598 | S | 169 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:2, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO PAXTLAHUACA, 69440 SAN FRANCISCO PAXTLAHUACA, SAN AGUSTÍN ATENANGO OAXACA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE MORELOS, CALLE MELCHOR OCAMPO EL TANQUE DE SUPERFICIAL DE ALMECENAMIENTO DE CONCRETO ARMADO SE ENCUE, lon:-98.01801609, lat:17.58404275}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 884036.03 | 884036.03 | 884036.03 | 884036.03 | 884036.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MSAA/M081/FISMDF/07/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMTSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ATENANGO, monto:884036.03, importe_modificado:884036.03}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2119799/proyecto_PROCESO, 2119799/proyecto_FIN, 2119799/proyecto_PROCESO, 2119799/proyecto_INICIO, 2119799/proyecto_PROCESO, 2119799/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302120810 | Proyecto de inversión | 2980580.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2980580.58, modificado:2980580.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AMARGURA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO, EN EL ESTADO DE OAXACA - 165116 | 20 | Oaxaca | 145 | San Francisco Lachigoló | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Francisco Lachigoló | 165116 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1450.0, meta_modificada:1458.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:1, direccion:CALLE AMARGURA PUEBLO SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, 70424 SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ, SAN FRANCISCO LACHIGOLÓ OAXACA ENTRE CALLE CAMINO NACIONAL Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL 190, CALLE EL CALVARIO SE AVANZA POR LA CARRETERA FEDERAL 190, lon:-96.59963034, lat:17.02358559}} | 2022-08-16 | 2022-10-19 | 2980580.58 | 2980580.58 | 2980580.58 | 2980580.58 | 2980580.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSFL/RG33-FIII/M145/OP-05/2022, contratista:PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VIGGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO LACHIGOLO, monto:2980580.58, importe_modificado:2980580.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1458.32}} | {2120810/proyecto_FIN, 2120810/proyecto_PROCESO, 2120810/proyecto_INICIO, 2120810/proyecto_FIN, 2120810/proyecto_INICIO, 2120810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REPORTAR AVANCE FISICO Y FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:elisasantiagosa, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:FAVOR DE SUBIR LA LIGA DE CONTRATO Y EN CASO DE QUE LA OBRA ESTE TERMINADA , SUBIR LA LIGA DE EVIDENCIA, trimestre:4.0, usuario:elisasantiagosa, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:AGREGAR FOTOS DE LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:elisasantiagosa, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:RECABAR LAS FIRMAS QUE HACEN FALTA EN EL ACTA DE TERMINO, trimestre:4.0, usuario:elisasantiagosa, fecha:2023-01-19}}
2022 | 4 | OAX220302120935 | Proyecto de inversión | 121000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121000.0, modificado:121000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO ARTÍSTICO EN LA COLONIA SAN JUAN BAUTISTA SEGUNDA ETAPA - 165626 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 165626 | S | 36 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:1, direccion:CALLE JALAPÁ COLONIA COLONIA SAN JUAN, 68480 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE CALLE LAS ARBOLERAS Y CALLE PONIENTE DOS, CALLE EMILIANO ZAPATA EL PUNTO SEÑALADO EN EL MAPA ES LA UBIC, lon:-96.30682189, lat:17.78008346}} | 2022-07-11 | 2022-07-30 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | 121000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122245, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:121000.0, importe_modificado:121000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}} | {2120935/proyecto_INICIO, 2120935/proyecto_PROCESO, 2120935/proyecto_FIN, 2120935/proyecto_INICIO, 2120935/proyecto_PROCESO, 2120935/proyecto_FIN, 2120935/proyecto_INICIO, 2120935/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302121123 | Acción | 84036 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84036.0, modificado:84036.0}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 166600 | 20 | Oaxaca | 173 | San Juan Atepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Atepec | 166600 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.539133, lat:17.426393}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 84036 | 84036 | 84036 | 84036 | 84036 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-3%-2022, contratista:NOE CONTRERAS RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ATEPEC, monto:84036.0, importe_modificado:84036.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2121123/proyecto_INICIO, 2121123/proyecto_PROCESO, 2121123/proyecto_INICIO, 2121123/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302121139 | Proyecto de inversión | 510973.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510973.45, modificado:510973.45}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD LAGUNA VERDE - 166679 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 166679 | S | 57 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1611.0, meta_modificada:1611.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:116, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA LAGUNA VERDE, 68424 LAGUNA VERDE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE Y , CAMINO TERRENOS PARTICULARES EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS INMEDIACIONES DE LA SALIDA DE LA LOCALIDAD CON DI, lon:-96.68732331, lat:18.46101442}} | 2022-11-21 | 2022-12-21 | 510973.45 | 510973.45 | 510973.45 | 510973.45 | 510973.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MAP/2022/002/008, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURAS IXXE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:510973.45, importe_modificado:510973.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1611.0}} | {2121139/proyecto_INICIO, 2121139/proyecto_PROCESO, 2121139/proyecto_INICIO, 2121139/proyecto_PROCESO, 2121139/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302121300 | Proyecto de inversión | 37646.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37646.68, modificado:37646.68}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO - 167473 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 167473 | S | 9 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:102, direccion:COLONIA LLANO NUEVO, 68480 LLANO NUEVO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO SEÑALADO EN EL MAPA INDICA EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE TRAZA UNA POLILINEA PARA CONOCER LAS METAS DEL PROYECTO DE SU INICIO, lon:-96.31458531, lat:17.84283954}} | 2022-07-25 | 2022-07-26 | 37646.68 | 37646.68 | 37646.68 | 37646.68 | 37646.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122247, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:37646.68, importe_modificado:37646.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:75.0}} | {2121300/proyecto_INICIO, 2121300/proyecto_PROCESO, 2121300/proyecto_FIN, 2121300/proyecto_INICIO, 2121300/proyecto_PROCESO, 2121300/proyecto_FIN, 2121300/proyecto_INICIO, 2121300/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302121329 | Proyecto de inversión | 589688.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589688.91, modificado:589688.91}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA - 167647 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 167647 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:120, direccion:PASAJE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA BUENAVISTA, 68424 BUENAVISTA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE Y , CAMINO TERRENOS PARTICULARES EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD CON DIRECCION A LA LOCALI, lon:-96.56895025, lat:18.52271864}} | 2022-11-21 | 2022-12-20 | 589688.91 | 589688.91 | 589688.91 | 589688.91 | 589688.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MAP/2022/002/023, contratista:GUIIBA CONSTRUCTORA Y MATERIALES PETREOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:589688.91, importe_modificado:589688.91}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2121329/proyecto_INICIO, 2121329/proyecto_PROCESO, 2121329/proyecto_FIN, 2121329/proyecto_INICIO, 2121329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:actualizar avance fotográfico , trimestre:4.0, usuario:endyjramirezgu, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220302121458 | Proyecto de inversión | 835833.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835833.66, modificado:835833.66}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD JOLIETTE - 168158 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 168158 | S | 397 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:19, direccion:CALLE 24 DE AGOSTO INTERIOR SN RANCHERIA JOLIETTE, 68428 JOLIETTE, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE Y , CAMINO TERRENOS PARTICULARES EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD DIRECCION NORTE HACIA LOCALIDA, lon:-96.37454143, lat:18.41256479}} | 2022-11-21 | 2022-12-20 | 835833.66 | 835833.66 | 835833.66 | 835833.66 | 835833.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MAP/2022/002/031, contratista:OBRA PESADA Y MANTENIMIENTO ACASICO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:835833.66, importe_modificado:835833.66}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2121458/proyecto_INICIO, 2121458/proyecto_FIN, 2121458/proyecto_INICIO, 2121458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302122029 | Proyecto de inversión | 431787.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431787.4, modificado:431787.4}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD TEMBLADERA DE LA SELVA 2 - 171027 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 171027 | S | 190 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:51, direccion:ANDADOR UNO INTERIOR SN RANCHERIA TEMBLADERA DE LA SELVA 2, 68425 TEMBLADERA DE LA SELVA 2, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE ANDADOR TRES Y ANDADOR CINCO, CAMINO TERRENOS PARTICULARES EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA PARTE S, lon:-96.53307277, lat:18.43584956}} | 2022-09-20 | 2022-10-19 | 431787.4 | 431787.4 | 431787.4 | 431787.4 | 431787.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MAP/2022/002/068, contratista:JAQUELINE RAMON SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:431787.4, importe_modificado:431787.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2122029/proyecto_INICIO, 2122029/proyecto_PROCESO, 2122029/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302122056 | Proyecto de inversión | 1264435.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264435.76, modificado:1264435.76}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALE UNO EN LOCALIDAD LAS MARAVILLAS - 171124 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 171124 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:22, direccion:CALLE UNO INTERIOR SN RANCHERIA LAS MARAVILLAS, 68424 LAS MARAVILLAS, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE CALLE TRES Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRICA DE LA LOCALIDAD DE, lon:-96.63743076, lat:18.50753567}} | 2022-11-21 | 2022-12-20 | 1264435.76 | 1264435.76 | 1264435.76 | 1264435.76 | 1264435.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MAP/2022/002/071, contratista:GUIIBA CONSTRUCTURA Y MATERIALES PETREOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:1264435.76, importe_modificado:1264435.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2122056/proyecto_INICIO, 2122056/proyecto_FIN, 2122056/proyecto_PROCESO, 2122056/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302122252 | Proyecto de inversión | 6778859.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6778858.9, modificado:6778858.9}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMER ETAPA - 172105 | 20 | Oaxaca | 392 | Santa Lucía Monteverde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca | 172105 | S | 336 | 339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:392, localidad:8, direccion:PUEBLO CUAUHTÉMOC YUTECOSO, 71166 YUTECOSO CUAUHTÉMOC, SANTA LUCÍA MONTEVERDE OAXACA ENTRE Y , PARAJE CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE CUAHUTEMOC YUTECOSO UBICACION DE CARCAMO DE BOMBEO CARCAMO DE REBOMBEO Y LLEGANDO AL TANQUE , lon:-97.69891594, lat:16.92175144}} | 2022-05-16 | 2022-09-12 | 6778858.9 | 6778858.9 | 6778858.9 | 6778858.9 | 6778858.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLM/FISMDF/F-III/392/04/2022, contratista:SAMUEL PABLO SANTIAGO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, monto:6778858.9, importe_modificado:6778858.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2122252/proyecto_INICIO, 2122252/proyecto_PROCESO, 2122252/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:corregida la observación era por el punto final agregado , trimestre:4.0, usuario:pablosanchezg, fecha:2023-01-09}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302122279 | Proyecto de inversión | 733954.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733954.02, modificado:733954.02}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑOS HEROES - 172184 | 20 | Oaxaca | 82 | San Agustín Chayuco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Agustín Chayuco | 172184 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:2, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO LA UNIÓN CHAYUCO, 71764 LA UNIÓN CHAYUCO, SAN AGUSTÍN CHAYUCO OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA DENTRO DE LA POBLACION LA UNION CHAYUCO EN EL, lon:-97.79853737, lat:16.42814452}} | 2022-06-12 | 2022-07-31 | 733954.02 | 733954.02 | 733954.02 | 733954.02 | 733954.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSACH/082/FIII/005/2022, contratista:RP-CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA S.A. DE C.V., convocante:SAN AGUSTIN CHAYUCO, monto:733954.02, importe_modificado:733954.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2122279/proyecto_INICIO, 2122279/proyecto_PROCESO, 2122279/proyecto_INICIO, 2122279/proyecto_PROCESO, 2122279/proyecto_FIN, 2122279/proyecto_INICIO, 2122279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302122778 | Proyecto de inversión | 513105.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513105.77, modificado:513105.77}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 174443 | 20 | Oaxaca | 312 | San Pedro Jicayán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jicayán | 174443 | S | 106 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:312, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RIO YUTANDUA, 00000 RÍO YUTANDUA, SAN PEDRO JICAYÁN OAXACA ENTRE Y , LA AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE RIO YUTANDUA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL RUMBO AL OESTE DE LA POBLA, lon:-98.04133753, lat:16.4388964}} | 2022-08-15 | 2022-09-28 | 513105.77 | 513105.77 | 513105.77 | 513105.77 | 513105.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/312/COP/FISMDF/F-III/I.R./11/2022, contratista:FROILAN DE LUNA SIMON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYÁN, monto:513105.77, importe_modificado:513105.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:360.0}} | {2122778/proyecto_INICIO, 2122778/proyecto_PROCESO, 2122778/proyecto_FIN, 2122778/proyecto_PROCESO, 2122778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302122816 | Proyecto de inversión | 685795.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685795.8, modificado:685795.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ - 174631 | 20 | Oaxaca | 17 | La Compañía | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Compañía | 174631 | S | 180 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:462.74, meta_modificada:462.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA AGUA BLANCA, 71567 AGUA BLANCA, LA COMPAÑÍA OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y , LA OBRA SE LLEVA A CABO SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ ESQUINA CON LA CALLE MORELOS SALIDA A LA CABECERA MUNICIPAL DE LA , lon:-96.79589689, lat:16.57672282}} | 2022-08-08 | 2022-09-01 | 685795.8 | 685795.8 | 685795.8 | 685795.8 | 685795.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLC/017/FISM-DF/016/2022, contratista:ING. ROBERTO ISMAEL VASQUEZ GARCIA (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE LA COMPAÑIA, monto:685795.8, importe_modificado:685795.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:462.74}} | {2122816/proyecto_PROCESO, 2122816/proyecto_INICIO, 2122816/proyecto_FIN, 2122816/proyecto_PROCESO, 2122816/proyecto_FIN, 2122816/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302122993 | Proyecto de inversión | 2057269.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2057269.19, modificado:2057269.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ACCESO PRINCIPAL - 175605 | 20 | Oaxaca | 70 | Pinotepa de Don Luis | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pinotepa de Don Luis | 175605 | S | 177 | 402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:7, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO PINOTEPA DE DON LUIS - YUCUCHA KILÓMETRO 1 + 0 PUEBLO PINOTEPA DE DON LUIS, 71750 YUCUCHÁ, PINOTEPA DE DON LUIS OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DE ACCESO A L, lon:-97.988955, lat:16.381562}} | 2022-04-04 | 2022-06-02 | 2057269.19 | 2057269.19 | 2057269.19 | 2057269.19 | 2057269.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/070/08/2022, contratista:INGENIEROS ESPECIALIZADOS RAOS S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE PINOTEPA DE DON LUIS, monto:2057269.19, importe_modificado:2057269.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1050.0}} | {2122993/proyecto_INICIO, 2122993/proyecto_PROCESO, 2122993/proyecto_FIN, 2122993/proyecto_PROCESO, 2122993/proyecto_FIN, 2122993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302123254 | Proyecto de inversión | 1318989.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318989.95, modificado:1318989.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD SITIO LACHIDOBLAS - 176892 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 176892 | S | 94 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:115, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SITIO LACHIDOBLAS, 70800 SITIO DE LACHIDOBLAS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE EL SITIO Y CALLE HACIA EL PALMAR, SE ENCUENTRA CERCA DE LA AGENCIA MUNICIPAL COMO REFERENCIA ESTA EL TECHADO, lon:-96.42948974, lat:16.23943615}} | 2022-07-11 | 2022-09-13 | 1318989.95 | 1318989.95 | 1318989.95 | 1318989.95 | 1318989.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISMDF/MMPD/059/INV/20/2022, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES IBEROACUSTICAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1318989.95, importe_modificado:1318989.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:18.0}} | {2123254/proyecto_INICIO, 2123254/proyecto_PROCESO, 2123254/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302123354 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONINO EL ALTO - 177291 | 20 | Oaxaca | 104 | San Antonino el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Antonino el Alto | 177291 | S | 748 | 702 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:142.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA DE 5 DE MAYO PUEBLO SAN ANTONINO EL ALTO, 71344 SAN ANTONINO EL ALTO, SAN ANTONINO EL ALTO OAXACA ENTRE CAMINO LIBRAMIENTO NORTE Y CAMINO LIBRAMIENTO SUR, CALLE TERCERA 5 DE MAYO LA UBICACION DEL COMEDOR COMUNITAR, lon:-97.01831174, lat:16.81404719}} | 2022-09-10 | 2022-12-08 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122400, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONINO EL ALTO, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:142.92}} | {2123354/proyecto_FIN, 2123354/proyecto_PROCESO, 2123354/proyecto_INICIO, 2123354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302123403 | Acción | 130977.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130977.69, modificado:130977.69}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 177510 | 20 | Oaxaca | 363 | Santa Catarina Ixtepeji |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ixtepeji | 177510 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:363, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.561699, lat:17.265549}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 130977.69 | 130977.69 | 130977.69 | 130977.69 | 130977.69 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSCI/363/001/R33/FIII/CPSP/001/2022, contratista:ASOCIACION ESTRATEGICA CONTABLE CEA S.A DE C.V., convocante:santa catarina ixtepeji, monto:130977.6, importe_modificado:130977.6}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:5.0}} | {2123403/proyecto_INICIO, 2123403/proyecto_PROCESO, 2123403/proyecto_FIN, 2123403/proyecto_PROCESO, 2123403/proyecto_FIN, 2123403/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO , trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO , trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO , trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO , trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220302123710 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:630000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN EL ESPACIO MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PUBLICOS - 179036 | 20 | Oaxaca | 133 | San Esteban Atatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Esteban Atatlahuca | 179036 | S | 85 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:44.7, meta_modificada:44.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:24, direccion:RANCHERIA BUENAVISTA TOTOHI, 71120 BUENAVISTA TOTOHI, SAN ESTEBAN ATATLAHUCA OAXACA ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DE LA AGENCIA DE POLICIA DE BUENA VISTA TOTHI Y C, lon:-97.68666111, lat:17.08866389}} | 2022-05-23 | 2022-07-21 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSEA-133/FIII-FISMDF/033/2022, contratista:MARCELINO MARTINEZ JULIAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA, monto:630000.0, importe_modificado:630000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:44.7}} | {2123710/proyecto_INICIO, 2123710/proyecto_PROCESO, 2123710/proyecto_FIN, 2123710/proyecto_INICIO, 2123710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302123831 | Proyecto de inversión | 3198412.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3198412.17, modificado:3198412.17}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SAN PEDRO AMUZGOS. - 179615 | 20 | Oaxaca | 300 | San Pedro Amuzgos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Amuzgos | 179615 | S | 2599 | 2326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3512.3, meta_modificada:3512.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:300, localidad:1, direccion:CALLE PEREZ GASGA COLONIA POBLACION 1 Y 2, 71070 SAN PEDRO AMUZGOS, SAN PEDRO AMUZGOS OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE CHETUMAL LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETERA PEREZ GASGA ESQUINA CON L, lon:-98.08954334, lat:16.64975902}} | 2022-08-24 | 2022-10-22 | 3198412.17 | 3198412.17 | 3198412.17 | 3198412.17 | 3198412.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/MSPA/M300/FISMDF/006/2022, contratista:VICHER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO AMUZGOS, monto:3198412.17, importe_modificado:3198412.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3512.3}} | {2123831/proyecto_INICIO, 2123831/proyecto_PROCESO, 2123831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302123904 | Proyecto de inversión | 408540.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408540.96, modificado:408540.96}} | REHABILITACIÓN DE CALLEJONES MANZANILLO Y PESCADOR - 180088 | 20 | Oaxaca | 248 | San Mateo del Mar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Mateo del Mar | 180088 | S | 453 | 466 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:248, localidad:8, direccion:CALLEJON MANZANILLO COLONIA SAN PABLO, 70784 SAN PABLO, SAN MATEO DEL MAR OAXACA ENTRE CALLE 25 DE ENERO Y CALLE LIBERTAD, CALLEJON MANZANILLO SE SUBICA ENTRE LAS CALLES 25 DE ENERO Y LIBERTAD CALLEJON PESCADOR SE UBICA ENTRE, lon:-94.99973774, lat:16.20882122}} | 2022-07-25 | 2022-08-08 | 408540.96 | 408540.96 | 408540.96 | 408540.96 | 408540.96 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMM-20248-FISMDF-008/2022, contratista:FEMEL INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, monto:408540.96, importe_modificado:408540.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2123904/proyecto_PROCESO, 2123904/proyecto_INICIO, 2123904/proyecto_PROCESO, 2123904/proyecto_FIN, 2123904/proyecto_INICIO, 2123904/proyecto_PROCESO, 2123904/proyecto_FIN, 2123904/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:la unidad de medida debe ser metros cubicos, por error se tecleo metros cuadraados, trimestre:4.0, usuario:sansonbaloesi, fecha:2022-12-30}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302124354 | Proyecto de inversión | 2155070.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2155070.68, modificado:2155070.68}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LACHIXOLA - 182220 | 20 | Oaxaca | 468 | Santiago Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Jocotepec | 182220 | S | 604 | 584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:468, localidad:8, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO IGNACIO ZARAGOZA - SAN MIGUEL LACHIXOLA KILÓMETRO 10 + 000 INTERIOR 68927 PUEBLO SAN MIGUEL LACHIXOLA, 68927 SAN MIGUEL LACHIXOLA, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA IGNACIO ZARAGOZA - , lon:-95.91911551, lat:17.51403301}} | 2022-03-09 | 2022-06-06 | 2155070.68 | 2155070.68 | 2155070.68 | 2155070.68 | 2155070.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSJ/468/OBRA/002/2022, contratista:OBRA CIVL Y PROYECTOS STANFORD, S. DE R.L., convocante:SANTIAGO JOCOTEPEC, monto:2155070.68, importe_modificado:2155070.68}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2124354/proyecto_INICIO, 2124354/proyecto_PROCESO, 2124354/proyecto_FIN, 2124354/proyecto_PROCESO, 2124354/proyecto_FIN, 2124354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302124702 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROGRESO, LOCALIZADA EN PRAXEDIS DE GUERRERO 2A ETAPA - 183509 | 20 | Oaxaca | 68 | Ocotlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocotlán de Morelos | 183509 | S | 882 | 918 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1390.0, meta_modificada:1390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO OCOTLAN DE MORELOS - PRAXEDIS DE GUERRERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 500 PUEBLO PRAXEDIS DE GUERRERO, 00000 PRAXEDIS DE GUERRERO, OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE LIBRES, CALLE HIDALGO , lon:-96.64312489, lat:16.72576967}} | 2022-08-29 | 2022-10-27 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONOCOTLAN012, contratista:CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MONTAJES E INGENIERIA METALUX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN DE MORELOS, monto:2100000.0, importe_modificado:2100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1390.0}} | {2124702/proyecto_INICIO, 2124702/proyecto_FIN, 2124702/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302124791 | Proyecto de inversión | 898370 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898370.0, modificado:898370.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIOS - 183854 | 20 | Oaxaca | 352 | San Simón Zahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Simón Zahuatlán | 183854 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:352, localidad:8, direccion:PUEBLO SAN SIMÓN ZAHUATLÁN, 69265 LAS TRES CRUCES, SAN SIMÓN ZAHUATLÁN OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO TRES CRUCES MUNICIPIO DE SAN SIMON ZAHUATLAN, lon:-97.98831553, lat:17.81613842}} | 2022-06-27 | 2022-08-06 | 898370 | 898370 | 898370 | 898370 | 898370 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:126132, contratista:, convocante:san simon zahuatlan, monto:898370.0, importe_modificado:898370.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2124791/proyecto_INICIO, 2124791/proyecto_PROCESO, 2124791/proyecto_FIN, 2124791/proyecto_INICIO, 2124791/proyecto_PROCESO, 2124791/proyecto_FIN, 2124791/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302124938 | Proyecto de inversión | 965425.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965425.2, modificado:965425.2}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES - 184505 | 20 | Oaxaca | 188 | San Juan Colorado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Colorado | 184505 | S | 4941 | 4668 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.83, meta_modificada:10.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN JUAN COLORADO, 71720 SAN JUAN COLORADO, SAN JUAN COLORADO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COLORADO, lon:-97.925168, lat:16.499452}} | 2022-03-08 | 2022-03-15 | 965425.2 | 965425.2 | 965425.2 | 965425.2 | 965425.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/188/04/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COLORADO, monto:965425.2, importe_modificado:965425.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.83}} | {2124938/proyecto_INICIO, 2124938/proyecto_PROCESO, 2124938/proyecto_FIN, 2124938/proyecto_INICIO, 2124938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302124949 | Proyecto de inversión | 3015653.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3015653.2, modificado:3015653.2}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE PASO DE SAN JACOBO - 184557 | 20 | Oaxaca | 468 | Santiago Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jocotepec | 184557 | S | 411 | 395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:468, localidad:17, direccion:CALLE INSURGENTES PUEBLO PASO DE SAN JACOBO, 68926 PASO DE SAN JACOBO, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE AZTECA Y CALLE 30 DE ENERO, PARA UBICAR ESTE PRECIOSO PUEBLO DENTRO DEL MUNICIPIO DEBES SABER QUE PASO DE SAN JACOBO , lon:-95.88549469, lat:17.6497828}} | 2022-03-23 | 2022-06-20 | 3015653.2 | 3015653.2 | 3015653.2 | 3015653.2 | 3015653.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSJ/468/OBRA/004/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES WEBCOR S. DE R.L., convocante:SANTIAGO JOCOTEPEC, monto:3015653.2, importe_modificado:3015653.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2124949/proyecto_INICIO, 2124949/proyecto_PROCESO, 2124949/proyecto_INICIO, 2124949/proyecto_FIN, 2124949/proyecto_PROCESO, 2124949/proyecto_FIN, 2124949/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302125221 | Proyecto de inversión | 999999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.99, modificado:999999.99}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DEL BOQUERON Y RIO OCOTE - 186215 | 20 | Oaxaca | 137 | San Francisco Cahuacuá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco Cahuacuá | 186215 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:30, direccion:CALLE RUMBO A RIO OCOTE RANCHERIA SAN FRANCISCO CAHUACUA, 71370 RÍO OCOTE, SAN FRANCISCO CAHUACUÁ OAXACA ENTRE CAMINO A LLANO DE AGUA Y CAMINO AL BOQUERON, PARTIENDO DEL CENTRO MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA A 1 KM APROX, lon:-97.37214099, lat:16.896354}} | 2022-08-29 | 2022-11-26 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | 999999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-002/MSFC-137/FISM-DF/11/2022, contratista:CONSTRUCCIONES CABIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO CAHUACUA, monto:999999.99, importe_modificado:999999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2125221/proyecto_INICIO, 2125221/proyecto_PROCESO, 2125221/proyecto_INICIO, 2125221/proyecto_PROCESO, 2125221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302125779 | Proyecto de inversión | 234436.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234436.12, modificado:234436.12}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS - 188993 | 20 | Oaxaca | 559 | San Juan Bautista Valle Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional | 188993 | S | 70 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:559, localidad:56, direccion:RANCHERIA MIGUEL HIDALGO, 68480 MIGUEL HIDALGO, SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL OAXACA ENTRE Y , EL PUNTO INDICADO EN EL MAPA CORRESPONDE A LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO MARCA EL INICIO DE LOS TRABAJOS EN EL CAMINO COSEC, lon:-96.22856001, lat:17.72886629}} | 2022-08-22 | 2022-09-08 | 234436.12 | 234436.12 | 234436.12 | 234436.12 | 234436.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:124759, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, monto:234436.12, importe_modificado:234436.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {2125779/proyecto_INICIO, 2125779/proyecto_FIN, 2125779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302125880 | Proyecto de inversión | 546370.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546370.23, modificado:546370.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA ENTUBADA - 189466 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 189466 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:53, direccion:PUEBLO ARROYO DEL SABINO, 69775 ARROYO DEL SABINO, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL TAQUE SE ENCUENTRA A UNOS 60 METROS DE DISTANCIA DEL PANTEON DE LA LOCALIDAD, lon:-97.83870248, lat:17.33369953}} | 2022-07-18 | 2022-09-15 | 546370.23 | 546370.23 | 546370.23 | 546370.23 | 546370.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJM-208/012/2022, contratista:ING. MAURICIO SANTIAGO CRUZ, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC, monto:546370.23, importe_modificado:546370.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:75.0}} | {2125880/proyecto_FIN, 2125880/proyecto_INICIO, 2125880/proyecto_PROCESO, 2125880/proyecto_FIN, 2125880/proyecto_PROCESO, 2125880/proyecto_INICIO, 2125880/proyecto_FIN, 2125880/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302126129 | Proyecto de inversión | 699997.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699997.82, modificado:699997.82}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA - 190512 | 20 | Oaxaca | 306 | San Pedro el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro el Alto | 190512 | S | 137 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:306, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOMA CANELA, 70966 LOMA CANELA, SAN PEDRO EL ALTO OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO, ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y UNICA VIALIDAD QUE POSTERIORM, lon:-96.47996639, lat:15.99890514}} | 2022-05-17 | 2022-07-15 | 699997.82 | 699997.82 | 699997.82 | 699997.82 | 699997.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPA/306/FISM-DF/027/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO EL ALTO, monto:699997.82, importe_modificado:699997.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2126129/proyecto_INICIO, 2126129/proyecto_FIN, 2126129/proyecto_PROCESO, 2126129/proyecto_FIN, 2126129/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302126370 | Proyecto de inversión | 2142028.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2142028.88, modificado:2142028.88}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL , EN LA AGENCIA DE POLICIA DE BARRANCA HONDA - 191739 | 20 | Oaxaca | 450 | Santiago Amoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Amoltepec | 191739 | S | 67 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:450, localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO BARRANCA HONDA, 71386 BARRANCA HONDA, SANTIAGO AMOLTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA A BARRANCA OBSCURA Y CAMINO A AMOLTEPEC, LA OBRA SE UBICA EN LA AGENCIA DE POLICIA DE BARRANCA HONDA CERCANA A LA CABECERA , lon:-97.4825323, lat:16.66667849}} | 2022-04-04 | 2022-06-02 | 2142028.88 | 2142028.88 | 2142028.88 | 2142028.88 | 2142028.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSA/FIII/021/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AMOLTEPEC, monto:2142028.88, importe_modificado:2142028.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2126370/proyecto_INICIO, 2126370/proyecto_PROCESO, 2126370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302126844 | Proyecto de inversión | 3485082.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3485082.93, modificado:3485082.93}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 194088 | 20 | Oaxaca | 528 | Santos Reyes Tepejillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Tepejillo | 194088 | S | 488 | 648 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2400.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:528, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SANTOS REYES TEPEJILLO, 69760 SANTOS REYES TEPEJILLO, SANTOS REYES TEPEJILLO OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE VICENTE GUERRERO PARTIENDO DE LAS INSTALACIONES DEL, lon:-97.93871645, lat:17.43774041}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 3485082.93 | 3485082.93 | 3485082.93 | 3485082.93 | 3485082.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSRT/528/FIII/OP001/2022, contratista:INFRAESTRUCTIRA DEL SIGLO XXI Y MAQUINARIA SOFISTICADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES TEPEJILLO, monto:3485082.93, importe_modificado:3485082.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2400.0}} | {2126844/proyecto_INICIO, 2126844/proyecto_PROCESO, 2126844/proyecto_INICIO, 2126844/proyecto_PROCESO, 2126844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302127140 | Proyecto de inversión | 1618344 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1618344.0, modificado:1618344.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS CUARTA ETAPA - 195417 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 195417 | S | 39 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:21, direccion:CALLE CONOCIDO PUEBLO SAN PABLO TOPILTEPEC, 70510 SAN PABLO TOPILTEPEC, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE, CALLE CONOCIDO CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TOPILT, lon:-96.024981, lat:16.179133}} | 2022-04-21 | 2022-07-19 | 1618344 | 1618344 | 1618344 | 1618344 | 1618344 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCY/125/FISMDF/21/21/2022, contratista:D.R. CONSTRUCCION INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:SAN CARLOS YAUTEPEC, monto:1618344.0, importe_modificado:1628344.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2127140/proyecto_INICIO, 2127140/proyecto_PROCESO, 2127140/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302127331 | Proyecto de inversión | 2022930 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2022930.0, modificado:2022930.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS DE SANTO TOMAS QUIERI A SAN FRANCISCO GUICHINA - 196592 | 20 | Oaxaca | 125 | San Carlos Yautepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Carlos Yautepec | 196592 | S | 374 | 384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:59371.0, meta_modificada:59371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:32, direccion:CAMINO TRAMO SANTO TOMAS QUIERI - SAN FRANCISCO GUICHINA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 500 PUEBLO SANTO TOMÁS QUIERÍ, 70505 SANTO TOMÁS QUIERÍ, SAN CARLOS YAUTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, INICIO DE LOS, lon:-96.178823, lat:16.346875}} | 2022-04-28 | 2022-07-26 | 2022930 | 2022930 | 2022930 | 2022930 | 2022930 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCY/125/FISMDF-FORTAMUN/20/32/2022, contratista:SERVICIOS DE INGENIERIA Y DE CONSTRUCCION BAUMAR S.A. DE C.V., convocante:SAN CARLOS YAUTEPEC, monto:2507988.0, importe_modificado:2507988.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:59371.0}} | {2127331/proyecto_PROCESO, 2127331/proyecto_INICIO, 2127331/proyecto_PROCESO, 2127331/proyecto_INICIO, 2127331/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL COMPLEMENTO DE ESTE CONTRATO ESTA RELACIONADO CON EL FOLIO TMP_OAX220402200124 Y SE ENCUENTRA ESTIPULADO EN LA PAGINA 4 DE DICHO CONTRATO., trimestre:4.0, usuario:edgararagonp, fecha:2023-01-11}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302127597 | Proyecto de inversión | 2424805.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2424805.05, modificado:2424805.05}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ - 197900 | 20 | Oaxaca | 232 | San Lucas Ojitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Lucas Ojitlán | 197900 | S | 108 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1517.4, meta_modificada:1517.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:232, localidad:8, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO ARROYO CARACOL IDEAL, 68470 ARROYO CARACOL IDEAL, SAN LUCAS OJITLÁN OAXACA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , PARA LO CUAL LO CUAL SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, lon:-96.37342436, lat:18.10193571}} | 2022-07-04 | 2022-08-22 | 2424805.05 | 2424805.05 | 2424805.05 | 2424805.05 | 2424805.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLO/232/FISMDF/012/2022, contratista:CONSTRUCCIONES TRANSMART, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LUCAS OJITLAN, monto:2424805.05, importe_modificado:2424805.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1517.4}} | {2127597/proyecto_INICIO, 2127597/proyecto_PROCESO, 2127597/proyecto_FIN, 2127597/proyecto_PROCESO, 2127597/proyecto_FIN, 2127597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302128113 | Proyecto de inversión | 800001.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800001.24, modificado:800001.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 200797 | 20 | Oaxaca | 208 | San Juan Mixtepec -Dto. 08 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Mixtepec -Dto 08 | 200797 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1225.0, meta_modificada:1225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:84, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL RANCHERIA 28 DE MAYO, 69773 28 DE MAYO, SAN JUAN MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL PAVIMENTO ES EN LA CALLE PRINCIPAL QUE ES LA UNICA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE 28 DE MAYO, lon:-97.83615975, lat:17.2939809}} | 2022-08-15 | 2022-10-13 | 800001.24 | 800001.24 | 800001.24 | 800001.24 | 800001.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/FISMDF/MSJM-208/016/2022, contratista:ARQ. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN MIXTEPEC, monto:800001.24, importe_modificado:800001.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1225.0}} | {2128113/proyecto_INICIO, 2128113/proyecto_PROCESO, 2128113/proyecto_FIN, 2128113/proyecto_PROCESO, 2128113/proyecto_FIN, 2128113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302128714 | Proyecto de inversión | 948129.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948129.11, modificado:948129.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DEMETRIO LOPEZ EN LA COLONIA FIDEL PEÑA - 203321 | 20 | Oaxaca | 43 | Juchitán de Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juchitán de Zaragoza | 203321 | S | 52 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:814.24, meta_modificada:814.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:203, direccion:CALLE DEMETRIO LOPEZ COLONIA FIDEL PEÑA, 70046 FIDEL PEÑA, JUCHITÁN DE ZARAGOZA OAXACA ENTRE CALLE HEBERT RASGADO Y CALLE JESUS HENESTROSA, CALLE ANGEL TOLEDO MATUS LA COLONIA FIDEL PEÑA SE UBICA EN EL NORTE DE LA CIUDAD TIENE S, lon:-95.03822847, lat:16.4408326}} | 2022-08-25 | 2022-10-08 | 948129.11 | 948129.11 | 948129.11 | 948129.11 | 948129.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHCJZ/RG33/FISMDF/20/043/037/2022, contratista:CONSTRUCTORA GLEZANTI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, monto:948129.11, importe_modificado:948129.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:814.24}} | {2128714/proyecto_INICIO, 2128714/proyecto_PROCESO, 2128714/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302128875 | Proyecto de inversión | 1856052.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856052.37, modificado:1856052.37}} | REHABILITACIÓN CON REVESTIMIEMTO DE LAS CALLES,ZARAGOZA, JUAN DE LA BARRERA, PORFIRIO DÍAZ Y ARROYO TAMPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO HUIXTEPEC, MUNICIPIO DE SAN PABLO HUIXTEPEC - 203874 | 20 | Oaxaca | 295 | San Pablo Huixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pablo Huixtepec | 203874 | S | 5299 | 4721 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.09, meta_modificada:11.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:295, localidad:1, direccion:CALLE EJERCICO NACIONAL BARRIO SAN PABLO HUIXTEPEC, 71265 SAN PABLO HUIXTEPEC, SAN PABLO HUIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE CAMINO DEL SERRANO, CALLE PORFIRIO DIAZ LA UBICACION DE LOS CAMINOS SE ENCUENTRA E, lon:-96.7914874, lat:16.80893329}} | 2022-07-14 | 2022-10-11 | 1856052.37 | 1856052.37 | 1856052.37 | 1856052.37 | 1856052.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPH/295/FISMDF/008/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO PALMEIRA S.A. DE C.V., convocante:SAN PABLO HUIXTEPEC, monto:1856052.37, importe_modificado:1856052.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.09}} | {2128875/proyecto_PROCESO, 2128875/proyecto_FIN, 2128875/proyecto_INICIO, 2128875/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302128915 | Proyecto de inversión | 1826374.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365274.99, modificado:365274.99}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEPIA, monto:456593.75, modificado:456593.75}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004506.22, modificado:1004506.22}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA UNICA - 204010 | 20 | Oaxaca | 314 | San Pedro Juchatengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Juchatengo | 204010 | S | 51 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3087.9, meta_modificada:3087.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:314, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO JUCHATENGO - LA GUADALUPE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 50 PUEBLO SAN PEDRO JUCHATENGO, 71920 LA GUADALUPE, SAN PEDRO JUCHATENGO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LA GUADALUPE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL, lon:-97.097771, lat:16.338102}} | 2022-07-25 | 2022-10-22 | 1826374.96 | 1826374.96 | 1826374.96 | 1826374.96 | 1826374.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/ICTP02/CONAGUA/2022, contratista:CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO JUCHATENGO, monto:1826374.96, importe_modificado:1826374.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3087.9}} | {2128915/proyecto_INICIO, 2128915/proyecto_PROCESO, 2128915/proyecto_INICIO, 2128915/proyecto_PROCESO, 2128915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302129042 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO TERCERA ETAPA - 204603 | 20 | Oaxaca | 19 | Concepción Pápalo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Concepción Pápalo | 204603 | S | 118 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO PRIMARIO COLONIA COAPAN DE GUERRERO, 68644 COÁPAM DE GUERRERO, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO SACACOSECHA Y , CANAL DE LA OBRA UBICADO COMO A 150 METROS DE LA CANCHA CON TECHADO DE LA AGENCIA DE PO, lon:-96.85187267, lat:17.83149078}} | 2022-07-18 | 2022-09-15 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125065, contratista:, convocante:CONCEPCIÓN PÁPALO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:700.0}} | {2129042/proyecto_INICIO, 2129042/proyecto_PROCESO, 2129042/proyecto_INICIO, 2129042/proyecto_FIN, 2129042/proyecto_INICIO, 2129042/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302129073 | Acción | 1233320.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233320.24, modificado:1233320.24}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 204717 | 20 | Oaxaca | 397 | Heroica Ciudad de Tlaxiaco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Heroica Ciudad de Tlaxiaco | 204717 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:397, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.680492, lat:17.26747}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1233320.24 | 1233320.24 | 1233320.24 | 1233320.24 | 1233320.24 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAT/MHCT/397/FISMDF/001/2022, contratista:CONSTRUCTORA ACAXAO S.A. DE C.V., convocante:Heroica Ciudad de Tlaxiaco, monto:1233320.24, importe_modificado:1233320.24}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2129073/proyecto_INICIO, 2129073/proyecto_FIN, 2129073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302129082 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN LA AGENCIA DE PEÑA BLANCA, PEÑA BLANCA ENTRONQUE CONCEPCION PAPALO - 204746 | 20 | Oaxaca | 19 | Concepción Pápalo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Concepción Pápalo | 204746 | S | 39 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO A PEÑA BLANCA COLONIA PEÑA BLANCA, 68641 PEÑA BLANCA, CONCEPCIÓN PÁPALO OAXACA ENTRE CALLE CAMINO AL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SANTA FLOR Y , LA OBRA SE UBICA A 5 KM DE LA AGENCIA DE POLICIA DE PEÑA BLANCA, lon:-96.81323735, lat:17.89711973}} | 2022-05-16 | 2022-07-14 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125076, contratista:, convocante:CONCEPCIÓN PÁPALO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2129082/proyecto_FIN, 2129082/proyecto_INICIO, 2129082/proyecto_FIN, 2129082/proyecto_INICIO, 2129082/proyecto_PROCESO, 2129082/proyecto_INICIO, 2129082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302129314 | Proyecto de inversión | 2492638.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2492638.61, modificado:2492638.61}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, TERCERA ETAPA. - 205824 | 20 | Oaxaca | 265 | San Miguel Chimalapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Chimalapa | 205824 | S | 175 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:265, localidad:43, direccion:CALLE SAN ANTONIO PUEBLO SAN ANTONIO, 70157 SAN ANTONIO, SAN MIGUEL CHIMALAPA OAXACA ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE BENITO JUAREZ, EN LA DESVIACION FRENTE AL BACHILLERATO CON DIRECCION A LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, lon:-94.19311756, lat:16.65810449}} | 2022-07-01 | 2022-07-30 | 2492638.61 | 2492638.61 | 2492638.61 | 2492638.61 | 2492638.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMCH/265/FISMDF/IR/02/2022, contratista:CONSTRUCTORA ADIAROZ S.A. DE C.V., convocante:SAN MIGUEL CHIMALAPA, monto:2492638.61, importe_modificado:2492638.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {2129314/proyecto_INICIO, 2129314/proyecto_PROCESO, 2129314/proyecto_INICIO, 2129314/proyecto_FIN, 2129314/proyecto_PROCESO, 2129314/proyecto_FIN, 2129314/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302129919 | Proyecto de inversión | 683704 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683704.0, modificado:683704.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO GABILONDO SOLER CLAVE 20DJN12992 - 208274 | 20 | Oaxaca | 80 | San Agustín Amatengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Agustín Amatengo | 208274 | S | 350 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES BARRIO SAN AGUSTÍN AMATENGO, 71580 SAN AGUSTÍN AMATENGO, SAN AGUSTÍN AMATENGO OAXACA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE INDEPENDENCIA EL DOMICILIO SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRAN, lon:-96.78920174, lat:16.51140943}} | 2022-06-02 | 2022-07-16 | 683704 | 683704 | 683704 | 683704 | 683704 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAA-080/FISMDF/IR/COP/03/2022, contratista:OHGART CONSTRUCCIONES DE CALIDAD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN AMATENGO, monto:683704.0, importe_modificado:683704.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.0}} | {2129919/proyecto_INICIO, 2129919/proyecto_FIN, 2129919/proyecto_PROCESO, 2129919/proyecto_FIN, 2129919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302129920 | Proyecto de inversión | 331413.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331413.65, modificado:331413.65}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA PARAJE LAS MILPAS - 208279 | 20 | Oaxaca | 131 | San Dionisio Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Dionisio Ocotepec | 208279 | S | 98 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL PEDREGAL - LAS MILPAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 INTERIOR SIN PUEBLO SAN DIONISIO OCOTEPEC, 70495 SAN DIONISIO OCOTEPEC, SAN DIONISIO OCOTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO LAS MILPAS Y CAMINO EL PEDREGAL, , lon:-96.41083889, lat:16.77112318}} | 2022-09-20 | 2022-10-10 | 331413.65 | 331413.65 | 331413.65 | 331413.65 | 331413.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125937, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIONISIO OCOTEPEC, monto:331413.65, importe_modificado:331413.65}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.5}} | {2129920/proyecto_PROCESO, 2129920/proyecto_FIN, 2129920/proyecto_INICIO, 2129920/proyecto_PROCESO, 2129920/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302130023 | Proyecto de inversión | 3994776.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2796343.42, modificado:2796343.42}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198432.89, modificado:1198432.89}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA DE 2 - 208773 | 20 | Oaxaca | 324 | San Pedro Pochutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Pochutla | 208773 | S | 106 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4271.5, meta_modificada:4271.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:324, localidad:26, direccion:CALLE CONOCIDO BARRIO REYES, 70904 REYES, SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA POBLACION Y DIVERSAS CALLES CENTRICAS, lon:-96.49065264, lat:15.81619599}} | 2022-07-01 | 2022-09-28 | 3994776.31 | 3994776.31 | 3994776.31 | 3994776.31 | 3994776.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPP/PROAGUA-OB-022/324/2022, contratista:SERGIO MARTINEZ PABLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO POCHUTLA, monto:3994776.31, importe_modificado:3994776.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4271.5}} | {2130023/proyecto_INICIO, 2130023/proyecto_PROCESO, 2130023/proyecto_INICIO, 2130023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302131081 | Proyecto de inversión | 1630834 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630834.0, modificado:1630392.74}} | RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD EL ZAPOTAL, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TONAMECA | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | 5120012048601522 | S | 46 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:439, localidad:97, direccion:PRIMARIA INDÍGENA FRANCISCO I. MADERO S/N CLAVE: 20DPB2037K1 C.P. 70944, lon:-96.56927409, lat:15.67728492}} | 2022-09-12 | 2022-12-31 | 1630392.74 | 1630392.74 | 1630392.74 | 1630392.74 | 1630392.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-PROAGUA-FNP-146-01-043/2022, contratista:INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION SOTRES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1630392.74, importe_modificado:1630392.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2131081/proyecto_INICIO, 2131081/proyecto_PROCESO, 2131081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302135960 | Proyecto de inversión | 1997570.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997570.88, modificado:1997570.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 220431 | S | 64 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1086.48, meta_modificada:1086.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:278, localidad:25, direccion:CALLE ALDAMA, lon:-96.397874, lat:18.242078}} | 2022-10-01 | 2022-10-30 | 1997570.88 | 1997570.88 | 1997570.88 | 1997570.88 | 1997570.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-122-02-05-164-00-2022, contratista:DISEÑO Y ACABADOS CLAUS, S. A. DE C. V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:1997570.88, importe_modificado:1997570.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1086.48}} | {2135960/proyecto_INICIO, 2135960/proyecto_FIN, 2135960/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302138141 | Acción | 36656.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36656.4, modificado:36656.4}} | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO IMPRESORA Y PROYECTOR - 58744 | 20 | Oaxaca | 283 | San Miguel Tequixtepec |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tequixtepec | 58744 | N | 0 | 0 | 1042 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:283, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.341779, lat:17.803048}} | 2022-04-01 | 2022-05-31 | 36656.4 | 36656.4 | 36656.4 | 36656.4 | 36656.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:8797219C-59E7-4EBB-93DF-4D45226BDB51, contratista:COMERCIALIZADORA DEL SUR ZOHER, convocante:SAN MIGUEL TEQUIXTEPEC, monto:47819.4, importe_modificado:47819.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2138141/proyecto_FIN, 2138141/proyecto_PROCESO, 2138141/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220302139435 | Proyecto de inversión | 4011522.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4011522.5, modificado:4010492.8}} | CONSTRUCCION DE INSTALACIONES ESPECIALES DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION, VOZ Y DATOS EN LA CASA TUCAN DEL COMPLEJO CASA DE ALAS DEL DIF ESTATAL | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable | 220271 | S | 750 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:824.04, meta_modificada:824.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO, ALEMAN, lon:-96.727332, lat:17.049268}} | 2022-06-22 | 2022-08-20 | 4010492.8 | 4010492.8 | 4010492.8 | 4010492.8 | 4010492.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:J03-166-01-08-075-00-2022, contratista:CYGNUS GPT, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, monto:4010492.8, importe_modificado:4010492.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:824.04}} | {2139435/proyecto_INICIO, 2139435/proyecto_PROCESO, 2139435/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE CORREGIR EL AVANCE FINANCIERO 98.30% CUENTA CON EL ACTA DE ENTREGA , trimestre:4.0, usuario:gasparcabrerah, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | OAX220402140796 | Adquisición | 2430973.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2430973.5, modificado:161699.88}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 01 PUEBLO NUEVO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca | 5060012042100122 | S | 1348 | 1057 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Carr.Internacional, Carr. Cristobal Colón S/N, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, 71940 Oaxaca de Juárez, Oax., lon:-96.760213, lat:17.11894}} | 2022-10-11 | 2022-12-31 | 161699.88 | 161699.88 | 161699.88 | 161699.88 | 161699.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/FAM/003/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERÍA PARAMO S. A. DE C. V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2430953.11, importe_modificado:2430953.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2140796/proyecto_INICIO, 2140796/proyecto_FIN, 2140796/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar la localidad , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-02}, obs2: {observación:Agregar acta de entrega , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-03}}
2022 | 4 | OAX220402140800 | Adquisición | 2430973.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2430973.5, modificado:131410.6}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 07 TUXTEPEC DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca | 5060012042100622 | S | 580 | 436 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:68323, Bachilleres 68, La Guadalupe, 68325 San Juan Bautista Tuxtepec, Oax., lon:-96.119042, lat:18.073049}} | 2022-10-11 | 2022-12-31 | 131410.6 | 131410.6 | 131410.6 | 131410.6 | 131410.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/FAM/003/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERÍA PARAMO S. A. DE C. V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2430953.11, importe_modificado:2430953.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2140800/proyecto_INICIO, 2140800/proyecto_FIN, 2140800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar acta entrega , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-03}}
2022 | 4 | OAX220402140816 | Adquisición | 2430973.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2430973.5, modificado:16715.6}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 37 TAMAZULAPAM DEL E.S. DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca | 5060012042102022 | S | 139 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Tamazulápam del Espíritu Santo, Oaxaca, lon:-96.070919, lat:17.055627}} | 2022-10-11 | 2022-12-31 | 16715.6 | 16715.6 | 16715.6 | 16715.6 | 16715.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/FAM/003/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERÍA PARAMO S. A. DE C. V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2430953.11, importe_modificado:2430953.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2140816/proyecto_INICIO, 2140816/proyecto_FIN, 2140816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar acta entrega , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-03}}
2022 | 4 | OAX220402140819 | Adquisición | 2430973.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2430973.5, modificado:25073.4}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 41 TOTONTEPEC DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca | 5060012042102322 | S | 78 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:554, localidad:1, direccion:México 179, 70250 Totontepec Villa de Morelos, Oax., lon:-96.030658, lat:17.257679}} | 2022-10-11 | 2022-12-31 | 25073.4 | 25073.4 | 25073.4 | 25073.4 | 25073.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/FAM/003/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERÍA PARAMO S. A. DE C. V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2430953.11, importe_modificado:2430953.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2140819/proyecto_FIN, 2140819/proyecto_PROCESO, 2140819/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402140820 | Adquisición | 2430973.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2430973.5, modificado:68727.1}} | EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL 42 HUITZO DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA. | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca | 5060012042102422 | S | 420 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:294, localidad:1, direccion:68220 San Pablo Huitzo, Oax., lon:-96.877279, lat:17.281989}} | 2022-10-11 | 2022-12-31 | 68727.1 | 68727.1 | 68727.1 | 68727.1 | 68727.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:COBAO/DAF/SA/FAM/003/2022, contratista:DISTRIBUIDORA DE PAPELERÍA PARAMO S. A. DE C. V., convocante:COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA, monto:2430953.11, importe_modificado:2430953.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2140820/proyecto_INICIO, 2140820/proyecto_PROCESO, 2140820/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145116 | Proyecto de inversión | 3575903.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3575903.75, modificado:3575903.75}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL PERICÓN TIERRA COLORADA EL ALMACÉN LÍMITES CON EL MUNICIPIO ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN Y RAMAL A LLANO SABINO - 289457 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 289457 | S | 161 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:395, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO PERICÓN - LLANO SABINO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 INTERIOR SN RANCHERIA PERICÓN, 69621 PERICÓN, SANTA MARÍA APAZCO OAXACA ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE PERICÓN SOBRE CALLE PRINCIPAL A UN , lon:-97.057789, lat:17.648703}} | 2022-05-16 | 2022-12-31 | 3575903.75 | 3575903.75 | 3575903.75 | 3575903.75 | 3575903.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-106-W-0-22, contratista:ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:3575903.75, importe_modificado:3575903.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.0}} | {2145116/proyecto_INICIO, 2145116/proyecto_FIN, 2145116/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar acta entrega , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-12}}
2022 | 4 | OAX220402145149 | Proyecto de inversión | 1498396.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498396.75, modificado:1498396.75}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO PLAYA LIMÓN PARAJE VEINTE CERROS - 290506 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 290506 | S | 199 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.1, meta_modificada:4.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:468, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO PLAYA LIMÓN - PARAJE VEINTE CERROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 100 INTERIOR SN RANCHERIA PLAYA LIMÓN, 68922 PLAYA LIMÓN, SANTIAGO JOCOTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE PLAYA LIMÓN SE ENCUENTRA A 62.2 , lon:-96.034672, lat:17.777887}} | 2022-05-17 | 2022-12-31 | 1498396.75 | 1498396.75 | 1498396.75 | 1498396.75 | 1498396.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-101-W-0-22, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIONES MACOSAJE S. DE R.L. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1498396.75, importe_modificado:1498396.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.1}} | {2145149/proyecto_PROCESO, 2145149/proyecto_INICIO, 2145149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar acta entrega , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-12}}
2022 | 4 | OAX220402145161 | Proyecto de inversión | 715209.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715209.59, modificado:715209.59}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EL CÓNDOR TIANGUISCO - 290835 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 290835 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.4, meta_modificada:2.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:438, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO EL CÓNDOR - TIANGUISCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 700 INTERIOR SN PUEBLO TIANGUISCOLA LOCALIDAD DE TIANGUISCO SE ENCUENTRA A 10.7 KILOMETROS DE DISTANCIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA TLALIXTAC, 68627 TIANGUISCO, , lon:-96.71174192, lat:17.93404244}} | 2022-05-16 | 2022-12-31 | 715209.59 | 715209.59 | 715209.59 | 715209.59 | 715209.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-104-W-0-22, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO SIUX S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:715209.59, importe_modificado:715209.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.4}} | {2145161/proyecto_FIN, 2145161/proyecto_PROCESO, 2145161/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar acta entrega , trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-12}}
2022 | 4 | OAX220402145219 | Proyecto de inversión | 1347865.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347865.36, modificado:1347865.36}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL SANTO DOMINGO ALBARRADAS SANTA MARIA ALBARRADAS - 292501 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 292501 | S | 321 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.4, meta_modificada:5.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:298, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO ALBARRADAS - SANTA MARIA ALBARRADAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 500 INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ALBARRADAS, 70430 SANTA MARÍA ALBARRADAS, SAN PABLO VILLA DE MITLA OAXACA ENTRE Y , LA LO, lon:-96.189028, lat:16.962756}} | 2022-04-28 | 2022-12-31 | 1347865.36 | 1347865.36 | 1347865.36 | 1347865.36 | 1347865.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-050-W-0-22, contratista:CAMINOS Y VOLADURAS DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1347865.36, importe_modificado:1347865.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.4}} | {2145219/proyecto_INICIO, 2145219/proyecto_PROCESO, 2145219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145252 | Proyecto de inversión | 1846467.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1846467.77, modificado:1846467.77}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SANTO DOMINGO DE MORELOS SAN FRANCISCO LOXICHA - 292952 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 292952 | S | 470 | 448 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.84, meta_modificada:5.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO SANTO DOMINGO DE MORELOS - SAN FRANCISCO LOXICHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 844 INTERIOR SN RANCHERIA SAN FRANCISCO LOXICHA, 70925 SAN FRANCISCO LOXICHA, SAN AGUSTÍN LOXICHA OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDA, lon:-96.603336, lat:15.905514}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 1846467.77 | 1846467.77 | 1846467.77 | 1846467.77 | 1846467.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-058-W-0-22, contratista:CONSTRUCTORA MEXICO DE PROYECTOS INTELIGENTES DE LA NUEVA GENERACION S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:1846467.77, importe_modificado:1846467.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.84}} | {2145252/proyecto_INICIO, 2145252/proyecto_PROCESO, 2145252/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar acta entrega, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-11}}
2022 | 4 | OAX220402145254 | Proyecto de inversión | 2117245.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2117245.8, modificado:2117245.8}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO EC EL VADO SAN VICENTE LACHIXIO HACIENDA VIEJA - 292959 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 292959 | S | 167 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:420, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO EL VADO -SAN VICENTE LACHIXIO - HACIENDA VIEJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 001 INTERIOR SN RANCHERIA RINCÓN HACIENDA VIEJA, 71437 RINCÓN HACIENDA VIEJA, SANTA MARÍA LACHIXÍO OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD, lon:-97.0304114, lat:16.61672229}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 2117245.8 | 2117245.8 | 2117245.8 | 2117245.8 | 2117245.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-057-W-0-22, contratista:PROYECTOS Y OBRA CIVIL SOANA S.A. DE C.V, convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2117245.8, importe_modificado:2117245.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.0}} | {2145254/proyecto_FIN, 2145254/proyecto_PROCESO, 2145254/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar acta entrega, trimestre:4.0, usuario:nanciyrendong, fecha:2023-01-11}}
2022 | 4 | OAX220402145324 | Proyecto de inversión | 2393551.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2393551.47, modificado:2393551.47}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL CERRO COSTOCHE SANTA ANA DEL RIO - 293576 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 293576 | S | 249 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.6, meta_modificada:9.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:226, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO CERRO COSTOCHE - SANTA ANA DEL RIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 600 INTERIOR SN PUEBLO SANTA ANA DEL RÍO, 70479 SANTA ANA DEL RÍO, SAN LORENZO ALBARRADAS OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DEL RÍ, lon:-96.177175, lat:16.842566}} | 2022-04-28 | 2022-12-31 | 2393551.47 | 2393551.47 | 2393551.47 | 2393551.47 | 2393551.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-049-W-0-22, contratista:CAMINOS Y VOLADURAS DE OAXACA S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:2393551.47, importe_modificado:2393551.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.6}} | {2145324/proyecto_INICIO, 2145324/proyecto_FIN, 2145324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145509 | Proyecto de inversión | 3195619.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3195619.25, modificado:3195619.25}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EC VILLA DE ZAACHILA SANTA INES DEL MONTE LA GUADALUPE - 298268 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 298268 | S | 122 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.38, meta_modificada:7.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:388, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO VILLA DE ZAACHILA - SANTA INES DEL MONTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 120 INTERIOR SN RANCHERIA LA GUADALUPE, 71338 LA GUADALUPE, SANTA INÉS DEL MONTE OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE SE ENCUE, lon:-96.82981518, lat:16.89767975}} | 2022-08-18 | 2022-12-31 | 3195619.25 | 3195619.25 | 3195619.25 | 3195619.25 | 3195619.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-195-W-0-22, contratista:MAGAÑA DISEÑOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:3195619.25, importe_modificado:3195619.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.38}} | {2145509/proyecto_PROCESO, 2145509/proyecto_INICIO, 2145509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145525 | Proyecto de inversión | 447743.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447743.04, modificado:447743.04}} | REHABILITACION DEL CAMINO RURAL SECCIÓN FABIÁN LOS ROQUES SECCIÓN - 298841 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 298841 | S | 270 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:43, direccion:CAMINO TRAMO SECCIÓN FABIÁN - LOS ROQUES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 INTERIOR SN COLONIA LOS ROQUES, 68462 LOS ROQUES [SECCIÓN], SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOS ROQUES SE ENCUENTRA A , lon:-96.496375, lat:18.1138}} | 2022-08-18 | 2022-12-31 | 447743.04 | 447743.04 | 447743.04 | 447743.04 | 447743.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-180-W-0-22, contratista:ECASA EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES DE ANTEQUERA S.A. DE C.V., convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:447743.4, importe_modificado:447743.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.2}} | {2145525/proyecto_FIN, 2145525/proyecto_INICIO, 2145525/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145542 | Proyecto de inversión | 13431423.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.343142365E7, modificado:1.343142365E7}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE EN EL ESTADO DE OAXACA - 299448 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua | 299448 | S | 1697 | 1323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4821.73, meta_modificada:4821.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGO BASILIO INTERIOR SN PUEBLO TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, 70280 TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO, TAMAZULÁPAM DEL ESPÍRITU SANTO OAXACA ENTRE CALLE TERRACERIA SIN NOMBRE Y , LA OBRA PASA POR LA ESCUELA PREESCOLA, lon:-96.06770861, lat:17.05191948}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 13431423.65 | 13431423.65 | 13431423.65 | 13431423.65 | 13431423.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:12R100-FISE-146-01-021/2022, contratista:IDICATSA INGENIERIA DISEÑO CONSTRUCCION Y ASESORIA TECNICA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA, monto:1.343142365E7, importe_modificado:1.343142365E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4821.73}} | {2145542/proyecto_INICIO, 2145542/proyecto_FIN, 2145542/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145700 | Proyecto de inversión | 457126.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457126.35, modificado:457126.35}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO RANCHO FRUTAL LLANO VERDE - 301612 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 301612 | S | 91 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.9, meta_modificada:1.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO RANCHO FRUTAL - LLANO VERDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 90 INTERIOR SN PUEBLO LLANO VERDE, 71218 LLANO VERDE, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LLANO VERDE SE ENCUENTRA A 9.2 KILOMETROS, lon:-96.92645656, lat:16.74601245}} | 2022-04-28 | 2022-12-31 | 457126.35 | 457126.35 | 457126.35 | 457126.35 | 457126.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-143-W-0-22, contratista:ARQ. MANUEL DE JESÚS PÉREZ GABRIEL, convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:457126.35, importe_modificado:457126.35}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.9}} | {2145700/proyecto_PROCESO, 2145700/proyecto_INICIO, 2145700/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402145704 | Proyecto de inversión | 783961.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783961.21, modificado:783961.21}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO TIERRA COLORADA RANCHO FRUTAL - 301654 | 20 | Oaxaca | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Caminos y Aeropistas de Oaxaca | 301654 | S | 103 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.27, meta_modificada:3.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:271, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO TIERRA COLORADA - RANCHO FRUTAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 267 INTERIOR SN PUEBLO RANCHO FRUTAL, 71218 RANCHO FRUTAL, SAN MIGUEL MIXTEPEC OAXACA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE RANCHO FRUTAL SE ENCUENTRA A 13., lon:-96.92411867, lat:16.72726186}} | 2022-04-28 | 2022-12-31 | 783961.21 | 783961.21 | 783961.21 | 783961.21 | 783961.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAO-FISE-144-W-0-22, contratista:ARQ. MANUEL DE JESÚS PÉREZ GABRIEL, convocante:CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA, monto:783961.21, importe_modificado:783961.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.27}} | {2145704/proyecto_INICIO, 2145704/proyecto_FIN, 2145704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402148104 | Proyecto de inversión | 538227.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538227.59, modificado:538227.59}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENRGIA ELECTRICA EN LA COLONIA JOSE MURAT - 38363 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 38363 | S | 25 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.29, meta_modificada:0.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA JOSE MURAT, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y , LA OBRA SE EJECUTARA AL NORESTE DEL PALACIO MUNICIPAL A UNA CUADRA DEL HOSPITAL GENERAL DEL MUNICIPIO, lon:-95.88680307, lat:18.12149876}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 538227.59 | 538227.59 | 538227.59 | 538227.59 | 538227.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-048/2022, contratista:JOSE MANUEL ACOSTA BARRADAS, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:538227.59, importe_modificado:538227.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.29}} | {2148104/proyecto_FIN, 2148104/proyecto_INICIO, 2148104/proyecto_PROCESO, 2148104/proyecto_INICIO, 2148104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402149086 | Proyecto de inversión | 1404695.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404695.85, modificado:1404695.85}} | REHABILITACION DE CAMINOS QUE COMUNICAN AL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA - 83292 | 20 | Oaxaca | 88 | San Andrés Cabecera Nueva | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Andrés Cabecera Nueva | 83292 | S | 1486 | 1395 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:32.6, meta_modificada:32.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANDRES CABECERA NUEVA - ATOYAQUILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 600 PUEBLO SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA, 71170 SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA, SAN ANDRÉS CABECERA NUEVA OAXACA ENTRE CAMINO ASUNCIÓN ATOYAQUILLO Y C, lon:-97.68079265, lat:16.88665736}} | 2022-03-21 | 2022-05-04 | 1404695.85 | 1404695.85 | 1404695.85 | 1404695.85 | 1404695.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/MSACN/FISMDF/088/003/2022, contratista:CASTE INGENIERIA Y DESARROLLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA, monto:1404695.85, importe_modificado:1404695.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:32.6}} | {2149086/proyecto_FIN, 2149086/proyecto_INICIO, 2149086/proyecto_FIN, 2149086/proyecto_PROCESO, 2149086/proyecto_FIN, 2149086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402149640 | Proyecto de inversión | 670890.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670890.54, modificado:670890.54}} | AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA AVENIDA FERROCARIL - 103857 | 20 | Oaxaca | 79 | Salina Cruz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salina Cruz | 103857 | S | 16 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:30, direccion:AVENIDA FERROCARRIL INTERIOR 70600 COLONIA LA BRECHA, 70702 COLONIA LA BRECHA, SALINA CRUZ OAXACA ENTRE CARRETERA TRANSISTMICA Y , CALLE LA BRECHA EL PROYECTO SE UBICA EN ACCESO PRINCIPAL DE LA CIUDAD DONDE SE ENCUENTRA EL ARC, lon:-95.21671799, lat:16.24581437}} | 2022-08-01 | 2022-08-30 | 670890.54 | 670890.54 | 670890.54 | 670890.54 | 670890.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSC/079/R33-FISMDF/009-2022, contratista:HSC MALUCOS S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Salina Cruz, monto:670890.54, importe_modificado:670890.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2149640/proyecto_INICIO, 2149640/proyecto_PROCESO, 2149640/proyecto_FIN, 2149640/proyecto_INICIO, 2149640/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402149778 | Proyecto de inversión | 1947215.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1947215.79, modificado:1947215.79}} | REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE ZAACHILA - 113541 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 113541 | S | 8866 | 7922 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:924.0, meta_modificada:924.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL MONTE BARRIO SAN SEBASTIÁN, 71313 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE CAMINO AL MONTE Y , LA UBICACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO SE ENCUENTRA EN EL CAMINO AL MONTE EN EL BARRIO DE SAN SE, lon:-96.74983685, lat:16.92640825}} | 2022-06-09 | 2022-09-06 | 1947215.79 | 1947215.79 | 1947215.79 | 1947215.79 | 1947215.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-008-2022, contratista:PRIMUS GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA, monto:1947215.79, importe_modificado:1947215.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:924.0}} | {2149778/proyecto_INICIO, 2149778/proyecto_PROCESO, 2149778/proyecto_INICIO, 2149778/proyecto_PROCESO, 2149778/proyecto_INICIO, 2149778/proyecto_FIN, 2149778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs5: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DEBEN PRESENTAR SUS LIGASDE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-17}, obs6: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DEBEN PRESENTAR SUS LIGASDE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-17}, obs7: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DEBEN PRESENTAR SUS LIGASDE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-17}, obs8: {observación:DE ACUERDO AL PERIODO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DEBEN PRESENTAR SUS LIGASDE ACTA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220402149846 | Proyecto de inversión | 1261349.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261349.16, modificado:1261349.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y EMILIANO ZAPATA - 114660 | 20 | Oaxaca | 485 | Santiago Tapextla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Tapextla | 114660 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:856.45, meta_modificada:856.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:485, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE/EMILIANO ZAPATA PUEBLO SANTIAGO TAPEXTLA, 71680 SANTIAGO TAPEXTLA, SANTIAGO TAPEXTLA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LA OBRA SE LOCALIZA A 600 M, lon:-98.44572623, lat:16.33897488}} | 2022-04-26 | 2022-06-09 | 1261349.16 | 1261349.16 | 1261349.16 | 1261349.16 | 1261349.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MST/485/R33/FISMDF/039/CTIR/2022, contratista:OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIONES SGJ GOLDEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO TAPEXTLA, monto:1261349.16, importe_modificado:1261349.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:856.45}} | {2149846/proyecto_INICIO, 2149846/proyecto_PROCESO, 2149846/proyecto_FIN, 2149846/proyecto_INICIO, 2149846/proyecto_FIN, 2149846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402149950 | Acción | 62621.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62621.04, modificado:62621.04}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 116182 | 20 | Oaxaca | 109 | San Antonio Nanahuatípam |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Antonio Nanahuatípam | 116182 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.123645, lat:18.130299}} | 2022-03-18 | 2022-12-30 | 62621.04 | 62621.04 | 62621.04 | 62621.04 | 62621.04 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SP/MSAN/FISMDF/109/001/2022, contratista:JAVIER DIAZ MADERO (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM, monto:62621.04, importe_modificado:62621.04}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2149950/proyecto_PROCESO, 2149950/proyecto_FIN, 2149950/proyecto_INICIO, 2149950/proyecto_FIN, 2149950/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402150079 | Proyecto de inversión | 785950 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785950.0, modificado:785950.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - 119400 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Mazatlán Villa de Flores | 119400 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:450.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:62, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO LOMA DELGADA, 68580 LOMA DELGADA, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 150 METROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL EN LA CANCHE QUE LA POBLACION USA PARA PRACTICAR DEPORTE, lon:-96.94802677, lat:18.05949177}} | 2022-04-06 | 2022-05-20 | 785950 | 785950 | 785950 | 785950 | 785950 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./M-MVF/058/FISMDF/010/2022, contratista:ISPER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:785950.0, importe_modificado:785950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:480.0}} | {2150079/proyecto_INICIO, 2150079/proyecto_PROCESO, 2150079/proyecto_FIN, 2150079/proyecto_PROCESO, 2150079/proyecto_FIN, 2150079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402150372 | Proyecto de inversión | 182977.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182977.7, modificado:182977.7}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL CERRO LUNA RINCON DEL PITAYO - 124820 | 20 | Oaxaca | 459 | Villa de Santiago Chazumba | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Santiago Chazumba | 124820 | S | 33 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4.86, meta_modificada:4.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:459, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO CHAZUMBA - LUNATITLAN DEL PROGRESO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + undefined INTERIOR SN PUEBLO LUNATITLAN DEL PROGRESO, 69017 LUNATITLÁN DEL PROGRESO, VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA OAXACA ENTRE CARRETERA, lon:-97.7358243, lat:18.17702381}} | 2022-05-05 | 2022-06-03 | 182977.7 | 182977.7 | 182977.7 | 182977.7 | 182977.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP.MSCH/2022/FISMDF.006, contratista:INGENIERIA ASOCIADA AE -2000, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO CHAZUMBA, monto:182977.7, importe_modificado:182977.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4.86}} | {2150372/proyecto_INICIO, 2150372/proyecto_FIN, 2150372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Las ligas no muestran los archivos correspondientes., trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | OAX220402150563 | Acción | 84000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:84000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 128712 | 20 | Oaxaca | 49 | Magdalena Ocotlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Magdalena Ocotlán | 128712 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.712365, lat:16.709455}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMO/R33/FIII/GI/001/2022, contratista:GRUPO SIGA CONSULTORÍA MUNICIPAL S.C., convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA OCOTLÁN, monto:84000.0, importe_modificado:84000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2150563/proyecto_PROCESO, 2150563/proyecto_INICIO, 2150563/proyecto_FIN, 2150563/proyecto_PROCESO, 2150563/proyecto_FIN, 2150563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402150710 | Proyecto de inversión | 3999999.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:1999999.93, modificado:1999999.92}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DOMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, LOCALIDAD SANTA MARÍA OZOLOTEPEC - 132173 | 20 | Oaxaca | 424 | Santa María Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María Ozolotepec | 132173 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:424, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, 70870 SANTA MARÍA OZOLOTEPEC, SANTA MARÍA OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRIMERA DE HIDALGO Y CALLE UNIÓN, CALLE MERCADO SE CONSTRUYE 40 CUARTOS DORMITORIO EN LAS SIGUIENTES UBICACIO, lon:-96.376569, lat:16.131609}} | 2022-08-22 | 2022-11-11 | 3999999.92 | 3999999.92 | 3999999.92 | 3999999.92 | 3999999.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0864, contratista:LIC. ABRAHAM SANTIAGO JIMENEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA OZOLOTEPEC, monto:3999999.92, importe_modificado:3999999.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}} | {2150710/proyecto_PROCESO, 2150710/proyecto_FIN, 2150710/proyecto_PROCESO, 2150710/proyecto_INICIO, 2150710/proyecto_PROCESO, 2150710/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402150756 | Proyecto de inversión | 831789.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831789.91, modificado:831789.91}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 133117 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 133117 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:482.0, meta_modificada:482.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:14, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO PIEDRA ANCHA, 71700 PIEDRA ANCHA, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE FANCISCO I. MADERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALG, lon:-97.74963588, lat:16.18591762}} | 2022-07-11 | 2022-07-30 | 831789.91 | 831789.91 | 831789.91 | 831789.91 | 831789.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/FISM-DF/467/07/2022, contratista:EDUARDO DAVID RIVERA VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:831789.91, importe_modificado:831789.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:482.0}} | {2150756/proyecto_PROCESO, 2150756/proyecto_INICIO, 2150756/proyecto_PROCESO, 2150756/proyecto_FIN, 2150756/proyecto_PROCESO, 2150756/proyecto_INICIO, 2150756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402150995 | Proyecto de inversión | 3999999.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:1999999.92, modificado:1999999.92}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, MUNICIPIO SAN MARCIAL OZOLOTEPEC - 139314 | 20 | Oaxaca | 236 | San Marcial Ozolotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Marcial Ozolotepec | 139314 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:236, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC PUEBLO SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, 70894 SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, SAN MARCIAL OZOLOTEPEC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MERIDA, SE CONSTRUYEN 40 CUARTOS DOMITORIO UBICADOS EN LOS SIGUIENTES PUNTOS GEOGRAFICOS, lon:-96.40343045, lat:16.08557416}} | 2022-08-22 | 2022-11-11 | 3999999.92 | 3999999.92 | 3999999.92 | 3999999.92 | 3999999.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0865, contratista:LIC. ABRAHAM SANTIAGO JIMENEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCIAL OZOLOTEPEC, monto:3999999.92, importe_modificado:3999999.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:40.0}} | {2150995/proyecto_INICIO, 2150995/proyecto_FIN, 2150995/proyecto_PROCESO, 2150995/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402151088 | Proyecto de inversión | 1375214 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375214.0, modificado:1375214.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL - 141544 | 20 | Oaxaca | 344 | San Sebastián Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Coatlán | 141544 | S | 496 | 487 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1323.0, meta_modificada:1323.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:344, localidad:7, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JOSÉ CIENEGUILLA, 70854 SAN JOSÉ CIENEGUILLA, SAN SEBASTIÁN COATLÁN OAXACA ENTRE CARRETERA CARRETERA A SAN PABLO COATLAN Y , LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAV, lon:-96.907358, lat:16.025811}} | 2022-05-02 | 2022-06-30 | 1375214 | 1375214 | 1375214 | 1375214 | 1375214 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/344/SSC/005/2022, contratista:CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA ICMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN COATLÁN, monto:1375214.0, importe_modificado:1375214.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1323.0}} | {2151088/proyecto_INICIO, 2151088/proyecto_PROCESO, 2151088/proyecto_FIN, 2151088/proyecto_INICIO, 2151088/proyecto_PROCESO, 2151088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402151092 | Acción | 574136.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574136.55, modificado:574136.55}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 141621 | 20 | Oaxaca | 414 | Santa María Huazolotitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Huazolotitlán | 141621 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:414, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.912861, lat:16.302222}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 574136.55 | 574136.55 | 574136.55 | 574136.55 | 574136.55 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSMH/414/001/R33/FIII/CSAT/001/2022, contratista:CIPRIANO MENDOZA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARÍA HUAZOLOTITLÁN, monto:574136.55, importe_modificado:574136.55}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2151092/proyecto_INICIO, 2151092/proyecto_PROCESO, 2151092/proyecto_FIN, 2151092/proyecto_INICIO, 2151092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402151094 | Proyecto de inversión | 1652745.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1652745.87, modificado:1652745.87}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE - 141673 | 20 | Oaxaca | 58 | Mazatlán Villa de Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mazatlán Villa de Flores | 141673 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:540.0, meta_modificada:525.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:68, direccion:CALLE FLORES MAGON PUEBLO CARACOL 2, 68580 CARACOL 2, MAZATLÁN VILLA DE FLORES OAXACA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CONAFE DE LA COMUNIDAD DE EL C, lon:-96.94717752, lat:18.07558373}} | 2022-03-10 | 2022-05-08 | 1652745.87 | 1652745.87 | 1652745.87 | 1652745.87 | 1652745.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./M-MVF/058/FISMDF/003/2022, contratista:LUIS HERNÁNDEZ VIVEROS (PERSONA FÍSICA), convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAZATLAN VILLA DE FLORES, monto:1652745.87, importe_modificado:1652745.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:525.48}} | {2151094/proyecto_INICIO, 2151094/proyecto_PROCESO, 2151094/proyecto_FIN, 2151094/proyecto_PROCESO, 2151094/proyecto_INICIO, 2151094/proyecto_PROCESO, 2151094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402151279 | Proyecto de inversión | 1762181.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1762181.52, modificado:1762181.52}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA CALLE NIÑOS HEROES - 145601 | 20 | Oaxaca | 180 | San Juan Bautista Lo de Soto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Juan Bautista Lo de Soto | 145601 | S | 983 | 979 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.3, meta_modificada:11.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO CENTRO, 71620 SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE ALFONSO PEREZ GASGA, lon:-98.34881256, lat:16.51161163}} | 2022-04-12 | 2022-05-26 | 1762181.52 | 1762181.52 | 1762181.52 | 1762181.52 | 1762181.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJBS/FISM/180/01/03/2022, contratista:DESARROLLO, CONTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL RG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, monto:1762181.52, importe_modificado:1762181.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.3}} | {2151279/proyecto_FIN, 2151279/proyecto_INICIO, 2151279/proyecto_PROCESO, 2151279/proyecto_INICIO, 2151279/proyecto_PROCESO, 2151279/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402151450 | Proyecto de inversión | 1583085.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1583085.59, modificado:1583085.59}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS DEL PARAJE CERECILLO PARAJE EL OCOTAL DE LA LOCALIDAD DE TEJAS 1RA. ETAPA - 149233 | 20 | Oaxaca | 437 | Santa María Tlahuitoltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa María Tlahuitoltepec | 149233 | S | 337 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:437, localidad:6, direccion:VEREDA TRAMO PARAJE CERECILLO - PARAJE OCOTAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 600 PUEBLO TEJAS, 70265 TEJAS, SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO CONDUCE DEL PARAJE CERECILLO AL COSTADO DE LA LOCALIDAD DE, lon:-96.00794211, lat:17.10321036}} | 2022-06-02 | 2022-07-31 | 1583085.59 | 1583085.59 | 1583085.59 | 1583085.59 | 1583085.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMT/437/COP-001/R33-FIII/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA JIYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC, monto:1583085.59, importe_modificado:1583085.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.6}} | {2151450/proyecto_FIN, 2151450/proyecto_INICIO, 2151450/proyecto_PROCESO, 2151450/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:SOLVENTAR, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402151506 | Proyecto de inversión | 1165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165000.0, modificado:1165000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE EL OBISPO - 150323 | 20 | Oaxaca | 277 | Villa Sola de Vega | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Sola de Vega | 150323 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:277, localidad:84, direccion:PUEBLO EL OBISPO, 71413 EL OBISPO, VILLA SOLA DE VEGA OAXACA ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA AGENCIA DE EL OBISPO SE ENCUENTRA LA LOCALIZACIÓN DE LA OBRA, lon:-96.92460383, lat:16.55929494}} | 2022-07-11 | 2022-09-09 | 1165000 | 1165000 | 1165000 | 1165000 | 1165000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVSV/277/RG33/FISMDF/29/12/2022, contratista:LEONARDO JUAREZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA SOLA DE VEGA, monto:1165000.0, importe_modificado:1165000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {2151506/proyecto_INICIO, 2151506/proyecto_PROCESO, 2151506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}, obs2: {observación:LAS OBSERVACIONES FUERON SOLVENTADAS EN EL PORTAL MIDS EN TIEMPO Y FORMA, ASI QUE SE VERIFICO YA EL PROYECTO Y PROCEDEMOS A VALIDAR., trimestre:4.0, usuario:ivanoquirozm, fecha:2023-01-20}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402151558 | Proyecto de inversión | 3498695.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3498695.34, modificado:3498695.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO MUNICIPAL - 151600 | 20 | Oaxaca | 420 | Santa María Lachixío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Lachixío | 151600 | S | 919 | 760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2020.0, meta_modificada:2020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:420, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA MARÍA LACHIXIO, 71430 SANTA MARÍA LACHIXÍO, SANTA MARÍA LACHIXÍO OAXACA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE LIBERTAD, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN FRENTE DEL MUNICIPIO MUNICIPAL ENTR, lon:-97.01988266, lat:16.72768328}} | 2022-06-01 | 2022-07-30 | 3498695.34 | 3498695.34 | 3498695.34 | 3498695.34 | 3498695.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MSML-420-FAISM-003/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR YEDZELL S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA LACHIXIO, monto:3498695.34, importe_modificado:3498695.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2020.0}} | {2151558/proyecto_INICIO, 2151558/proyecto_PROCESO, 2151558/proyecto_FIN, 2151558/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402151685 | Proyecto de inversión | 386381.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386381.34, modificado:386381.34}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA CONAFRUT - 154962 | 20 | Oaxaca | 44 | Loma Bonita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Loma Bonita | 154962 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.84, meta_modificada:145.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE SEPTIEMBRE COLONIA CONAFRUT, 68400 LOMA BONITA, LOMA BONITA OAXACA ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE GUANAJUATO, CALLE HEROES DE LA PATRIA SE UBICA LA SURESTE DEL PALACIO MUNICIPAL A UN COSTADO DE LA RECICLADORA, lon:-95.86684497, lat:18.10690592}} | 2022-07-04 | 2022-07-23 | 386381.34 | 386381.34 | 386381.34 | 386381.34 | 386381.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTO/MLB/FIII/044-031/2022, contratista:ISMAEL MURCIA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE LOMA BONITA, monto:386381.34, importe_modificado:386381.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.84}} | {2151685/proyecto_FIN, 2151685/proyecto_PROCESO, 2151685/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402152470 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TINDÚ - 171312 | 20 | Oaxaca | 549 | Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca | 171312 | S | 28 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1952.0, meta_modificada:1952.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:549, localidad:15, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO SANTA MARÍA TINDÚ, 69202 SANTA MARÍA TINDÚ, HEROICA VILLA TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA OAXACA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CALLE REFORMA EN LA CALLE VICENTE GU, lon:-97.9396485, lat:17.4872134}} | 2022-08-12 | 2022-10-10 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTSL/549/FISMDF/OP/010/031/2022, contratista:HERMINIO MONTESINOS GONZALEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1952.0}} | {2152470/proyecto_INICIO, 2152470/proyecto_FIN, 2152470/proyecto_PROCESO, 2152470/proyecto_FIN, 2152470/proyecto_PROCESO, 2152470/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE ENVIAR LA LIGA DEL ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | OAX220402152713 | Proyecto de inversión | 1502105.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502105.17, modificado:1502105.17}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 175965 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 175965 | S | 164 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1930.0, meta_modificada:1930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:24, direccion:CALLE AV. JUAREZ PUEBLO UNION LINDA VISTA, 71700 UNIÓN LINDA VISTA, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE AV. JUAREZ Y CALLE IGNACIO ALLENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA AV. JUAREZ PERPENDICULAR A LA CALLE IGNACIO ALLENTE E, lon:-97.75988802, lat:16.34634122}} | 2022-07-01 | 2022-07-27 | 1502105.17 | 1502105.17 | 1502105.17 | 1502105.17 | 1502105.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/FISM-DF/467/04/2022, contratista:CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:1502105.17, importe_modificado:1502105.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1930.0}} | {2152713/proyecto_PROCESO, 2152713/proyecto_INICIO, 2152713/proyecto_FIN, 2152713/proyecto_INICIO, 2152713/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402152929 | Proyecto de inversión | 248000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248000.0, modificado:248000.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 01 DE JUNIO, PARAJE EL CERRITO 1 - 179380 | 20 | Oaxaca | 83 | San Agustín de las Juntas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Agustín de las Juntas | 179380 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CALLE 01 DE JUNIO PARAJE PARAJE EL CERRITOS, 71260 SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS, SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS OAXACA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LA ERA, CALLE PANORAMICA LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE 01 DE JUNIO ENTRE LA C, lon:-96.70837869, lat:17.00581895}} | 2022-08-15 | 2022-09-13 | 248000 | 248000 | 248000 | 248000 | 248000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAJ-083/FISMDF/AD/19/2022, contratista:ING. OMAR SANTIAGO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS, monto:248000.0, importe_modificado:248000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2152929/proyecto_INICIO, 2152929/proyecto_PROCESO, 2152929/proyecto_INICIO, 2152929/proyecto_FIN, 2152929/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402153220 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CENTENARIO - 186472 | 20 | Oaxaca | 338 | Villa de Etla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Etla | 186472 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:670.6, meta_modificada:670.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:338, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE CENTERANRIO Y FRANCISCO JAVIER MINA VILLA VILLA DE ETLA, 68200 VILLA DE ETLA, VILLA DE ETLA OAXACA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE CENTERANRIO, BRECHA FRANCISCO JAVIER MINA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS CALLES AL, lon:-96.79858339, lat:17.20512739}} | 2022-04-15 | 2022-05-31 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-I.R./MVE/338/FISMDF/003/2022, contratista:DA ESTUDIO Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:VILLA DE ETLA, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:670.6}} | {2153220/proyecto_INICIO, 2153220/proyecto_PROCESO, 2153220/proyecto_FIN, 2153220/proyecto_INICIO, 2153220/proyecto_PROCESO, 2153220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402153291 | Proyecto de inversión | 221438.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221438.01, modificado:221438.01}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CAJA COLECTORA PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD - 188145 | 20 | Oaxaca | 262 | San Miguel Amatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Amatlán | 188145 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:262, localidad:4, direccion:BRECHA TRAMO CAMINO A LAS VIGAS - LAS VIGAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 PUEBLO SAN MIGUEL AMATLÁN, 68786 LAS VIGAS, SAN MIGUEL AMATLÁN OAXACA ENTRE CAMINO CAMINO A LAS VIGAS Y BRECHA CUEVA NEGRA, BRECHA RETORNO AL CAMINO, lon:-96.44678128, lat:17.1716371}} | 2022-10-10 | 2022-11-19 | 221438.01 | 221438.01 | 221438.01 | 221438.01 | 221438.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMA/FISM/262/04/2022, contratista:ARQ. HERNANDEZ MENDOZA IVANN, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL AMATLÁN, monto:221438.01, importe_modificado:221438.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:33.0}} | {2153291/proyecto_INICIO, 2153291/proyecto_FIN, 2153291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR LIGAS NO ME PERMITE VER LOS DOCUMENTOS, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2022-12-27}}
2022 | 4 | OAX220402153563 | Proyecto de inversión | 701813.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701813.49, modificado:701813.49}} | MANTENIMIENTO DE POZOS PROFUNDOS NUMERO 1, UNIDAD DEPORTIVA, LOS PINOS Y NIZADANNI - 193818 | 20 | Oaxaca | 565 | Villa de Zaachila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa de Zaachila | 193818 | S | 1550 | 1650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:565, localidad:1, direccion:CALLE INTERIOR UNIDAD DEPORTIVA VILLA ZAACHILA, 71310 VILLA DE ZAACHILA, VILLA DE ZAACHILA OAXACA ENTRE CALLE QUIECHAPA Y CALLE NIZADANI, PRIVADA PRIVADA DE ÑATIPA EL POZO UNIDAD DEPORTIVA SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES DE L, lon:-96.74005664, lat:16.94888668}} | 2022-06-06 | 2022-07-20 | 701813.49 | 701813.49 | 701813.49 | 701813.49 | 701813.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIII-016-2022, contratista:C. CARLOS LUIS BARRIGA, convocante:MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA, monto:701813.49, importe_modificado:701813.49}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:4.0}} | {2153563/proyecto_INICIO, 2153563/proyecto_FIN, 2153563/proyecto_PROCESO, 2153563/proyecto_INICIO, 2153563/proyecto_FIN, 2153563/proyecto_PROCESO, 2153563/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:registrar avances, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402153566 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570000.0, modificado:570000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE NIÑOS HÉROES Y SAN JUAN DE LETRAN - 193970 | 20 | Oaxaca | 340 | San Pedro y San Pablo Tequixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro y San Pablo Tequixtepec | 193970 | S | 75 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:340, localidad:6, direccion:CALLE SAN JUAN DE LETRAN RANCHO SAN MIGUEL IXTÁPAM, 69033 SAN MIGUEL IXTÁPAM, SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC OAXACA ENTRE BRECHA NIÑOS HEROES Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE REVOLUCION ESTA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES NIÑOS , lon:-97.83373891, lat:18.04539681}} | 2022-09-05 | 2022-11-03 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | 570000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-340-009-2022, contratista:SERGIO MARTINEZ CRUZ, convocante:SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC, monto:570000.0, importe_modificado:570000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.0}} | {2153566/proyecto_INICIO, 2153566/proyecto_PROCESO, 2153566/proyecto_FIN, 2153566/proyecto_INICIO, 2153566/proyecto_PROCESO, 2153566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402153573 | Proyecto de inversión | 2908599.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2908599.95, modificado:2908599.95}} | CONSTRUCCION DE TECHADO PARA EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 27 DE SEPTIEMBRE CLAVE 20DPR2026F, EN LA LOCALIDAD DE RIO DE TALEA, MUNICIPIO DE SAN LORENZO TEXMELUCAN - 194170 | 20 | Oaxaca | 229 | San Lorenzo Texmelúcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Texmelúcan | 194170 | S | 308 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:590.0, meta_modificada:590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:229, localidad:5, direccion:CALLE ACCESO A LA PRIMARIA PUEBLO RÍO DE TALEA, 71454 RÍO DE TALEA, SAN LORENZO TEXMELÚCAN OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE CAMINO RIO DE TALEA-EL CARRIZAL LA REFERENCIA SE UBICA A 100 METROS AL SUR DONDE SE ENCUENTRA UB, lon:-97.16234713, lat:16.5084084}} | 2022-08-15 | 2022-10-28 | 2908599.95 | 2908599.95 | 2908599.95 | 2908599.95 | 2908599.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSLT/229/R33-FIII/010/2022, contratista:FRANCISCO LOPEZ GUTIERREZ, convocante:SAN LORENZO TEXMELUCAN, monto:2908599.95, importe_modificado:2908599.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:590.0}} | {2153573/proyecto_FIN, 2153573/proyecto_INICIO, 2153573/proyecto_PROCESO, 2153573/proyecto_FIN, 2153573/proyecto_PROCESO, 2153573/proyecto_FIN, 2153573/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402154039 | Proyecto de inversión | 404031.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404031.62, modificado:404031.62}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA ITURBIDE EL ESPINAL OAXACA - 202687 | 20 | Oaxaca | 30 | El Espinal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de El Espinal | 202687 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:82, direccion:AVENIDA PROLONGACION AVENIDA ITURBIDE SECCION TERCERA SECCIÓN, 70117 LOS TAMARINDOS, EL ESPINAL OAXACA ENTRE AVENIDA PROLONGACION MELCHOR OCAMPO Y CAMINO DREN PLUVIAL, PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA ITURBIDE ENTRE PROLONGACION DE, lon:-95.03361128, lat:16.49299179}} | 2022-08-29 | 2022-12-03 | 404031.62 | 404031.62 | 404031.62 | 404031.62 | 404031.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125500, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL ESPINAL, monto:404031.62, importe_modificado:404031.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2154039/proyecto_INICIO, 2154039/proyecto_PROCESO, 2154039/proyecto_INICIO, 2154039/proyecto_FIN, 2154039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402154298 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS - 206042 | 20 | Oaxaca | 95 | San Andrés Paxtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Andrés Paxtlán | 206042 | S | 95 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 SAN ANDRÉS PAXTLÁN, SAN ANDRÉS PAXTLÁN OAXACA ENTRE Y , EN DISTITNTOS DOMICILIOS CONOCIDOS DE LAS SIGIENTES PERSONAS GELACIO OLIVERA GARCIA C MANZANAL 32 SERAPIA RAMIREZ C PAXTLAN 30, NICASIO RAMIREZ GARCIA , lon:-96.51181006, lat:16.21528679}} | 2022-06-06 | 2022-11-04 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAP/FISMDF/095/COP/006/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO VGCG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES PAXTLAN, monto:6000000.0, importe_modificado:6000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2154298/proyecto_INICIO, 2154298/proyecto_PROCESO, 2154298/proyecto_FIN, 2154298/proyecto_PROCESO, 2154298/proyecto_FIN, 2154298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTAN FIRMAS EN LIGA DE ACTA ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:franciscogsantiagoga, fecha:2023-01-23}}
2022 | 4 | OAX220402154341 | Proyecto de inversión | 861207 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861207.0, modificado:861207.0}} | AMPLIACIÓN DEL CAMINO RURAL DE SAN MIGUEL YOTAO TANETZE DE ZARAGOZA DEL KM 2 450 AL KM 7 960 TRABAJOS DE CORTE EN MATERIAL TIPO B Y C EN TRAMOS PARCIALES - 207288 | 20 | Oaxaca | 288 | San Miguel Yotao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Yotao | 207288 | S | 313 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:288, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL YOTAO - TANETZE DE ZARAGOZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 450 PUEBLO SAN MIGUEL YOTAO, 68778 SAN MIGUEL YOTAO, SAN MIGUEL YOTAO OAXACA ENTRE Y , INICIO DEL TRAMO UBICADO A 2450 M DEL CENTRO DE LA , lon:-96.32647818, lat:17.37444083}} | 2022-04-02 | 2022-06-05 | 861207 | 861207 | 861207 | 861207 | 861207 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMY/FAISM/001/2022, contratista:SERVICIOS DE INGENIERÍA Y DE CONSTRUCCIÓN BAUMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN MIGUEL YOTAO, monto:861207.0, importe_modificado:861207.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.5}} | {2154341/proyecto_INICIO, 2154341/proyecto_PROCESO, 2154341/proyecto_INICIO, 2154341/proyecto_FIN, 2154341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402154544 | Proyecto de inversión | 215341.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215341.87, modificado:215341.87}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 3ERA. ETAPA. - 212573 | 20 | Oaxaca | 191 | San Juan Chicomezúchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Chicomezúchil | 212573 | S | 163 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:PEATONAL CAMINO AL CANAL DE AGUA DE SAN JUAN CHICOMEZUCHIL PUEBLO SAN JUAN CHICOMEZÚCHIL, 68757 SAN JUAN CHICOMEZÚCHIL, SAN JUAN CHICOMEZÚCHIL OAXACA ENTRE CARRETERA A SAN MIGUEL AMATLAN IXTLAN OAXACA Y , CAMINO PEATONAL AL C, lon:-96.492386, lat:17.283945}} | 2022-07-25 | 2022-08-27 | 215341.87 | 215341.87 | 215341.87 | 215341.87 | 215341.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128523, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN CHICOMEZUCHIL, monto:215341.87, importe_modificado:215341.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:312.0}} | {2154544/proyecto_INICIO, 2154544/proyecto_FIN, 2154544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs2: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs3: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs4: {observación:FALTA TODA LA INFORMACION DEL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-14}, obs5: {observación:CORREGIR LAS LIGAS NO CORRESPONDEN AL PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:leonardogarridogu, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220402154916 | Proyecto de inversión | 802354.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:802354.05, modificado:802354.05}} | AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION DEL BARRIO DE SANTA CRUZ - 214604 | 20 | Oaxaca | 455 | Santiago Ayuquililla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Ayuquililla | 214604 | S | 20 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:455, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN DE ARISTA BARRIO SANTA CRUZ, 69220 SANTIAGO AYUQUILILLA, SANTIAGO AYUQUILILLA OAXACA ENTRE CALLE PROLONGACION DE ARISTA Y CALLE ZARAGOZA, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLA DE PROLONGACIÓN DE ARISTA Y LA CALL, lon:-97.95920331, lat:17.92968112}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 802354.05 | 802354.05 | 802354.05 | 802354.05 | 802354.05 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSA/455/FISMDF/COP/007/2022, contratista:ING. RAYMUNDO VELASCO JAVIER, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO AYUQUILILLA, monto:802354.05, importe_modificado:802354.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2154916/proyecto_INICIO, 2154916/proyecto_PROCESO, 2154916/proyecto_FIN, 2154916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402155128 | Proyecto de inversión | 2565310.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2565310.7, modificado:2565310.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RIO ORO, ENTRE BARRIO RIO LAJE Y BARRIO HONDURA DE TORO. - 215611 | 20 | Oaxaca | 413 | Santa María Huatulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Huatulco | 215611 | S | 5405 | 5099 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:413, localidad:1, direccion:CALLE RIO ORO BARRIO HONDURA DEL TOPO, 70980 SANTA MARÍA HUATULCO, SANTA MARÍA HUATULCO OAXACA ENTRE CALLE HONDURA DE TORO Y CALLE RIO COPALITA, CALLE BUGAMBILIAS CALLE RIO ORO ENTRE CALLE HONDURA DE TORO Y CALLE RIO COPALITA, B, lon:-96.32589395, lat:15.83426128}} | 2022-08-02 | 2022-09-15 | 2565310.7 | 2565310.7 | 2565310.7 | 2565310.7 | 2565310.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSMH/413/R33/FISMDF/203/2022, contratista:TUZA GRUPO DE CONSTRUCTORES MC S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA HUATULCO, monto:2565310.7, importe_modificado:2565310.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {2155128/proyecto_INICIO, 2155128/proyecto_FIN, 2155128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:debe de registrar avance fisico y financiero, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402155176 | Proyecto de inversión | 1474400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1474400.0, modificado:1474400.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MAGUEL HIDALGO ENTRE LA CARRETREA FEDERAL SALINA CRUZ HUATULCO Y C. LAZARO CARDENAS - 215824 | 20 | Oaxaca | 307 | San Pedro Huamelula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Huamelula | 215824 | S | 685 | 673 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:307, localidad:19, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA TAPANALA, 70770 TAPANALÁ, SAN PEDRO HUAMELULA OAXACA ENTRE CARRETERA FEDERAL SALINA CRUZ HUATULCO Y BRECHA LAZARO CARDENAS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LA CARRETERA FED, lon:-95.72752664, lat:15.96222009}} | 2022-07-25 | 2022-09-22 | 1474400 | 1474400 | 1474400 | 1474400 | 1474400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO-01/307/FISM-DF/045/2022, contratista:DA ESTUDIO Y ARQUITECTURA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO HUAMELULA, monto:1474400.0, importe_modificado:1474400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2155176/proyecto_FIN, 2155176/proyecto_PROCESO, 2155176/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402155560 | Proyecto de inversión | 568609.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568609.43, modificado:568609.43}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ CLAVE 20DJN2294K - 217584 | 20 | Oaxaca | 20 | Constancia del Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Constancia del Rosario | 217584 | S | 95 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:55.44, meta_modificada:55.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:22, direccion:PUEBLO BARRIO LOMA BONITA, 00000 BARRIO LOMA BONITA, CONSTANCIA DEL ROSARIO OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE REALIZARA DENTRO DE LA ESCUELA PREESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ CLAVE 2, lon:-97.94177461, lat:17.05073394}} | 2022-08-23 | 2022-10-21 | 568609.43 | 568609.43 | 568609.43 | 568609.43 | 568609.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCR/020/FISM-DF/F-III/O.-28/C-08/2022, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES O & G S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO, monto:568609.43, importe_modificado:568609.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:55.44}} | {2155560/proyecto_INICIO, 2155560/proyecto_FIN, 2155560/proyecto_INICIO, 2155560/proyecto_FIN, 2155560/proyecto_PROCESO, 2155560/proyecto_FIN, 2155560/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402155608 | Proyecto de inversión | 439134.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439134.85, modificado:439134.85}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RANCHERÍA DE LOMA CACIQUE - 217783 | 20 | Oaxaca | 20 | Constancia del Rosario | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Constancia del Rosario | 217783 | S | 75 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA CRUZ RIÓ VENADO, 00000 LA CACICA, CONSTANCIA DEL ROSARIO OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOMA CACIQUE JUSTO ENFRENTE D, lon:-98.00071448, lat:17.05672781}} | 2022-08-29 | 2022-09-27 | 439134.85 | 439134.85 | 439134.85 | 439134.85 | 439134.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCR/020/FISM-DF/F-III/O.-34/C-09/2022, contratista:DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES O & G S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO, monto:439134.85, importe_modificado:439134.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2155608/proyecto_INICIO, 2155608/proyecto_PROCESO, 2155608/proyecto_FIN, 2155608/proyecto_INICIO, 2155608/proyecto_PROCESO, 2155608/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402155860 | Proyecto de inversión | 2100107.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100107.33, modificado:2100107.33}} | REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA MONTE NEGRO - 219215 | 20 | Oaxaca | 325 | San Pedro Quiatoni | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Quiatoni | 219215 | S | 278 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1719.1, meta_modificada:1719.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:325, localidad:1, direccion:CALLE MONTE NEGRO PUEBLO SAN PEDRO QUIATONI, 70486 SAN PEDRO QUIATONI, SAN PEDRO QUIATONI OAXACA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE ALDAMA, CALLE ORIENTE LA OBRA INICIA EN EL TAMQUE Y CONCTINUA POR LA CALLE MONTE NEGRO ENTRE LAS CA, lon:-96.03232148, lat:16.78128445}} | 2022-08-15 | 2022-10-13 | 2100107.33 | 2100107.33 | 2100107.33 | 2100107.33 | 2100107.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPQ/FAISMYDTDF/325/025-19/2022, contratista:HUESCA INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI, monto:2100107.33, importe_modificado:2100107.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1719.1}} | {2155860/proyecto_INICIO, 2155860/proyecto_FIN, 2155860/proyecto_PROCESO, 2155860/proyecto_FIN, 2155860/proyecto_PROCESO, 2155860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402156116 | Acción | 187599.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187599.33, modificado:187599.33}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 220321 | 20 | Oaxaca | 162 | San Jerónimo Taviche |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Taviche | 220321 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:162, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-96.594263, lat:16.713679}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 187599.33 | 187599.33 | 187599.33 | 187599.33 | 187599.33 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CSP/FISMDF/MSJT/162/IND-001/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO SIUX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TAVICHE, monto:187599.33, importe_modificado:187599.33}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2156116/proyecto_FIN, 2156116/proyecto_PROCESO, 2156116/proyecto_INICIO, 2156116/proyecto_PROCESO, 2156116/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402156330 | Proyecto de inversión | 1693690.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO VENTICHO, monto:516407.99, modificado:516407.99}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177283.0, modificado:1177283.0}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA INTERNACIONAL, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO CACAOTEPEC - 221561 | 20 | Oaxaca | 227 | San Lorenzo Cacaotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Cacaotepec | 221561 | S | 150 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:525.0, meta_modificada:525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:227, localidad:3, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 190 TRAMO HUITZO - OAXACA KILÓMETRO 181 + 523 , 68264 SANTIAGO ETLA, SAN LORENZO CACAOTEPEC OAXACA ENTRE CARRETERA TRAMO HUITZO OAXACA CUERPO A Y CARRETERA TRAMO HUITZO OAXACA CUERPO B, CARRETERA HU, lon:-96.78097292, lat:17.15067918}} | 2022-09-07 | 2022-11-05 | 1693690.99 | 1693690.99 | 1693690.99 | 1693690.99 | 1693690.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSLC/227/FISMDF/R28/OP/009/050/2022, contratista:INGENIERÍA INNED S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC, monto:1693690.99, importe_modificado:1693690.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:525.0}} | {2156330/proyecto_INICIO, 2156330/proyecto_PROCESO, 2156330/proyecto_FIN, 2156330/proyecto_PROCESO, 2156330/proyecto_FIN, 2156330/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402156716 | Proyecto de inversión | 163716.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163716.97, modificado:163716.97}} | REHABILIATCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE REFORMA - 223822 | 20 | Oaxaca | 89 | San Andrés Dinicuiti | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Andrés Dinicuiti | 223822 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN ANDRÉS DINICUITI, 69064 SAN ANDRÉS DINICUITI, SAN ANDRÉS DINICUITI OAXACA ENTRE CALLE LOS CENSOS Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE 5 DE FEBRERO LA UBICACIÓN DEL PROYECTO ES SOBRE LA CALLE REFORMA ESQUINA CON , lon:-97.72753025, lat:17.69008702}} | 2022-11-07 | 2022-12-06 | 163716.97 | 163716.97 | 163716.97 | 163716.97 | 163716.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MSAD/089/001/030/2022-08, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LUMTSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DINICUITI, monto:163716.97, importe_modificado:163716.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:41.0}} | {2156716/proyecto_INICIO, 2156716/proyecto_PROCESO, 2156716/proyecto_FIN, 2156716/proyecto_INICIO, 2156716/proyecto_FIN, 2156716/proyecto_PROCESO, 2156716/proyecto_FIN, 2156716/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE ENVIAR LAS LIGAS DEL CONTRATO Y ACTA ENTREGA EN PDF, trimestre:4.0, usuario:elenavmendeznu, fecha:2023-01-11}}
2022 | 4 | OAX220402156848 | Proyecto de inversión | 568647.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568647.77, modificado:568647.77}} | CONSTRUCCION DE ALBERGUE 4A ETAPA - 224601 | 20 | Oaxaca | 114 | San Baltazar Yatzachi el Bajo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Baltazar Yatzachi el Bajo | 224601 | S | 349 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION INTERIOR SN PUEBLO SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO, 68860 SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO, SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO OAXACA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE AQUILES SERDAN, EL ALBERGUE SE ENCUENTRA A 25 METROS , lon:-96.22021363, lat:17.22844456}} | 2022-10-13 | 2022-11-11 | 568647.77 | 568647.77 | 568647.77 | 568647.77 | 568647.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSBYEB/YEB/R33/FISMDF/002/2022, contratista:ARQUITECTURA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES JETSAZIUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAJO, monto:568647.77, importe_modificado:568647.77}} | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:1.0}} | {2156848/proyecto_INICIO, 2156848/proyecto_PROCESO, 2156848/proyecto_FIN, 2156848/proyecto_INICIO, 2156848/proyecto_PROCESO, 2156848/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402156998 | Proyecto de inversión | 1000736 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000736.0, modificado:1000736.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA SEGUNDA ETAPA EN SAN JUAN ÑUMI, LOCALIDAD DE SANTA ROSA ÑUMI - 225384 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 225384 | S | 200 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:13, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA SANTA ROSA ÑUMI, 69809 SANTA ROSA, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE Y , LAS OBRAS SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA ÑUMI MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI EL PRIMER TANQUE SE ENCUENTRA , lon:-97.73113446, lat:17.39176515}} | 2022-08-15 | 2022-12-12 | 1000736 | 1000736 | 1000736 | 1000736 | 1000736 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119834, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI, monto:1000736.0, importe_modificado:1000736.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2156998/proyecto_INICIO, 2156998/proyecto_FIN, 2156998/proyecto_PROCESO, 2156998/proyecto_FIN, 2156998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157195 | Proyecto de inversión | 1190264.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190264.73, modificado:1190264.73}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ENTUBADA - 226182 | 20 | Oaxaca | 445 | Santa María Yosoyúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María Yosoyúa | 226182 | S | 218 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:690.0, meta_modificada:690.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:445, localidad:4, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ, 69891 SANTA CRUZ, SANTA MARÍA YOSOYÚA OAXACA ENTRE Y , LA REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA SE REALIZARA EN LAS CALLES MONTE URBANO MONTE SINAI, INDEPENDENCIA Y YUKAJA KEJINTU., lon:-97.49779207, lat:17.0958565}} | 2022-09-13 | 2022-10-12 | 1190264.73 | 1190264.73 | 1190264.73 | 1190264.73 | 1190264.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C/MSMY/445/FISMDF/OP/04/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y PROYECTOS ESCADRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSOYUA, monto:1190264.73, importe_modificado:1190264.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:690.0}} | {2157195/proyecto_INICIO, 2157195/proyecto_FIN, 2157195/proyecto_INICIO, 2157195/proyecto_FIN, 2157195/proyecto_PROCESO, 2157195/proyecto_FIN, 2157195/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157205 | Proyecto de inversión | 1108340 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108340.0, modificado:1108340.0}} | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MONJAS - 226217 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 226217 | S | 131 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:19, direccion:CALLE HACIA EL TECOLOTE PUEBLO SANTA CRUZ MONJAS, 70803 SANTA CRUZ MONJAS, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE HACIA EL TECOLOTE Y CALLE CALLE PRINCIPAL, EL CAMINO SE UBICA EN LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRU, lon:-96.55375063, lat:16.43945991}} | 2022-08-04 | 2022-09-02 | 1108340 | 1108340 | 1108340 | 1108340 | 1108340 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISMDF/MMPD/059/INV/28/2022, contratista:GH & RT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:1108340.0, importe_modificado:1108340.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1900.0}} | {2157205/proyecto_INICIO, 2157205/proyecto_FIN, 2157205/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157223 | Proyecto de inversión | 263585.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:263585.73, modificado:263585.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA ALDAMA ENTRE LA CALLE LAS FLORES Y EL BORDO DEL RÍO LOS PERROS - 226303 | 20 | Oaxaca | 30 | El Espinal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de El Espinal | 226303 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA ALDAMA SECCION SEGUNDA SECCIÓN, 70117 EL ESPINAL, EL ESPINAL OAXACA ENTRE CALLE LAS FLORES Y TERRACERIA BORDO DEL RIO DE LOS PERROS, AVENIDA MATAMOROS AVENIDA ALDAMA ENTRE CALLES LAS FLORES Y EL BORDO DEL RÍO LOS PERROS, lon:-95.04419031, lat:16.48123257}} | 2022-05-02 | 2022-05-28 | 263585.73 | 263585.73 | 263585.73 | 263585.73 | 263585.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:125362, contratista:, convocante:MUNICIPIO EL ESPINAL, monto:263585.73, importe_modificado:263585.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}} | {2157223/proyecto_INICIO, 2157223/proyecto_FIN, 2157223/proyecto_PROCESO, 2157223/proyecto_FIN, 2157223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157258 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, LOCALIDAD PIEDRA AZUL - 226441 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 226441 | S | 41 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO JUXTLAHUACA - BARRANCA DEL RATÓN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 200 RANCHERIA PIEDRA AZUL, 69700 PIEDRA AZUL, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE Y , EL POZO SE LOCALIZA A 30 ML AL SUR DE LA AGENCIA, lon:-97.97674401, lat:17.34937451}} | 2022-08-29 | 2022-10-12 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSJ/469/AD/019/2022, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERÍA CORDINADA DOREV S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2157258/proyecto_PROCESO, 2157258/proyecto_INICIO, 2157258/proyecto_PROCESO, 2157258/proyecto_FIN, 2157258/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance financiero debe reportarse al 100% ya que existe un acta-entrega., trimestre:4.0, usuario:claudiasrosalesj, fecha:2023-01-13}}
2022 | 4 | OAX220402157329 | Proyecto de inversión | 3270119.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3270119.65, modificado:3270119.65}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CALLEJON 5 DE FEBRERO - 226710 | 20 | Oaxaca | 284 | San Miguel Tilquiápam | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Tilquiápam | 226710 | S | 88 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2043.13, meta_modificada:2043.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:284, localidad:1, direccion:CALLE CALLEJON 5 DE FEBRERO PUEBLO SAN MIGUEL TILQUIAPAM, 71530 SAN MIGUEL TILQUIÁPAM, SAN MIGUEL TILQUIÁPAM OAXACA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y , SE LOCALIZA AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD COLINDANDO CON UN RIO LLAMADO GUU VISSH., lon:-96.57480349, lat:16.78041457}} | 2022-03-24 | 2022-06-21 | 3270119.65 | 3270119.65 | 3270119.65 | 3270119.65 | 3270119.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-MSMT/284-001/FISMDF/12-03/2022, contratista:AJORCA INTERIORES Y EXTERIORES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO SAN MIGUEL TILQUIAPAM, monto:3270119.65, importe_modificado:3270119.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2043.13}} | {2157329/proyecto_INICIO, 2157329/proyecto_FIN, 2157329/proyecto_PROCESO, 2157329/proyecto_FIN, 2157329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs3: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}, obs4: {observación:se regresa al municipio, trimestre:4.0, usuario:rociovnolascope, fecha:2023-01-15}}
2022 | 4 | OAX220402157539 | Proyecto de inversión | 859933.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859933.06, modificado:859933.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN PEDRO MIXTEPEC, LOCALIDAD EL TOLEDO EN CALLE DE LA BOMBA - 227733 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 227733 | S | 56 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:726.0, meta_modificada:726.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:13, direccion:CALLE DE LA BOMBA PUEBLO EL TOLEDO, 71998 EL TOLEDO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL A DIRECCIÓN IZQUIERDA TOMANDO COMO REFERENCIA LA, lon:-97.06394321, lat:15.99974767}} | 2022-06-07 | 2022-07-06 | 859933.06 | 859933.06 | 859933.06 | 859933.06 | 859933.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM/318/R-33/FISMDF/003/2022, contratista:CONSTRUCTORA WOLFSBURG S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO MIXTEPEC DTTO. 22, monto:859933.06, importe_modificado:859933.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:726.0}} | {2157539/proyecto_PROCESO, 2157539/proyecto_FIN, 2157539/proyecto_INICIO, 2157539/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157547 | Proyecto de inversión | 800929.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800929.52, modificado:800929.52}} | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO, TRAMO QUE CORRESPONDE DE LA CASETA DE POLICÍA AL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL VALLE PRIMERA ETAPA - 227758 | 20 | Oaxaca | 560 | Villa Díaz Ordaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Díaz Ordaz | 227758 | S | 1695 | 1386 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1368.0, meta_modificada:1368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:560, localidad:3, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN MIGUEL DEL VALLE, 70412 SAN MIGUEL DEL VALLE, VILLA DÍAZ ORDAZ OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SERÁ EJECUTADA EN LA CALLE HIDALGO DEL TRAMO QUE CORRESPONDE DE LA CASETA DE POLICÍA AL PANTEÓN DE LA LOCALID, lon:-96.42222313, lat:17.01144677}} | 2022-09-19 | 2022-11-17 | 800929.52 | 800929.52 | 800929.52 | 800929.52 | 800929.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-08/MVDO-560/IR-09/R-33-FISMDF/47/2022, contratista:OBRAS CIVILES Y ELECTRIFICACIONES DE LA MIXTECA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA DÍAZ ORDAZ, monto:800929.52, importe_modificado:800929.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1368.0}} | {2157547/proyecto_INICIO, 2157547/proyecto_PROCESO, 2157547/proyecto_FIN, 2157547/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157577 | Proyecto de inversión | 652209.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652209.69, modificado:652209.69}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE YUCUMAGÑU 2A ETAPA. - 227842 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Yosondúa | 227842 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:20, direccion:CALLE CAMINO PRIMAVERA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO YUCUMAGÑU, 71187 YUCUMAGÑU, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE CAMINO PRIMAVERA Y CAMINO CAMINO AL CENTRO DE YOSONDUA, LA UBICACION DE LOS POSTES SE ENCUENTRAN EN LAS SIGUI, lon:-97.60353306, lat:16.87070027}} | 2022-08-15 | 2022-09-28 | 652209.69 | 652209.69 | 652209.69 | 652209.69 | 652209.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/AD/500/FISMDF/OP/002/2022, contratista:GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR ADUACHIEL S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA, monto:652209.69, importe_modificado:652209.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2157577/proyecto_INICIO, 2157577/proyecto_PROCESO, 2157577/proyecto_FIN, 2157577/proyecto_INICIO, 2157577/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157589 | Proyecto de inversión | 499780.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499780.97, modificado:499780.97}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DEL TECOLOTE - 227922 | 20 | Oaxaca | 59 | Miahuatlán de Porfirio Díaz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz | 227922 | S | 150 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:857.0, meta_modificada:857.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL TECOLOTE, 70800 EL TECOLOTE, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL HACIA EL TECOLOTE Y , SE UBICA EN LA SALIDA DEL TECOLOTE PASANDO EL CENTRO DE LA POBLACION RUMBO A LA UNIVERSIDA, lon:-96.55483308, lat:16.35309784}} | 2022-09-02 | 2022-10-11 | 499780.97 | 499780.97 | 499780.97 | 499780.97 | 499780.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISMDF/MMPD/059/ADJ/36/2022, contratista:GH & RT CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, monto:499780.97, importe_modificado:499780.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:857.0}} | {2157589/proyecto_INICIO, 2157589/proyecto_FIN, 2157589/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157614 | Proyecto de inversión | 1235959.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235959.21, modificado:1235959.21}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO YOSONDUA - 228022 | 20 | Oaxaca | 500 | Santiago Yosondúa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Yosondúa | 228022 | S | 4238 | 3753 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:500, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO YOSONDUA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTIAGO YOSONDUA, 71180 SANTIAGO YOSONDÚA, SANTIAGO YOSONDÚA OAXACA ENTRE CAMINO VERGEL Y CALLE CUAJILOTES, SON DIFERENTES CAMINOS QUE CONENTAN A DIFERENTES LOCALIDADE, lon:-97.57812627, lat:16.86799859}} | 2022-09-22 | 2022-10-21 | 1235959.21 | 1235959.21 | 1235959.21 | 1235959.21 | 1235959.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSY/AD/500/FISMDF/OP/003/2022, contratista:ACEROS METATRON, S. DE R.L DE C.V., convocante:SANTIAGO YOSONDUA, monto:1235959.21, importe_modificado:1235959.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:30.0}} | {2157614/proyecto_INICIO, 2157614/proyecto_FIN, 2157614/proyecto_PROCESO, 2157614/proyecto_INICIO, 2157614/proyecto_PROCESO, 2157614/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157670 | Proyecto de inversión | 854184.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854184.13, modificado:854184.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN PEDRO MIXTEPEC, LOCALIDAD PUEBLO VIEJO EN CALLE PRINCIPAL - 228219 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Instituto Tecnologico Superior de Teposcolula | 228219 | S | 58 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO PUEBLO VIEJO, 71998 PUEBLO VIEJO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CAMINO SAN PEDRO MIXTEPEC-PUEBLO VIEJO Y CAMINO PUEBLO VIEJO-SALITRE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE PUEB, lon:-97.0440526, lat:15.96058232}} | 2022-08-15 | 2022-09-13 | 854184.13 | 854184.13 | 854184.13 | 854184.13 | 854184.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM/318/R-33/FISMDF/012/2022, contratista:FORTIS CONSTRUCCIONES Y MATERIALES S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO MIXTEPEC DTTO. 22, monto:854184.13, importe_modificado:854184.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2157670/proyecto_INICIO, 2157670/proyecto_PROCESO, 2157670/proyecto_FIN, 2157670/proyecto_PROCESO, 2157670/proyecto_FIN, 2157670/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157711 | Proyecto de inversión | 828429.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828429.36, modificado:828429.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN PEDRO MIXTEPEC, LOCALIDAD PUERTO ESCONDIDO COLONIA LOMAS DE SAN PEDRO EN CALLE LOMAS - 228350 | 20 | Oaxaca | 318 | San Pedro Mixtepec -Dto. 22 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Mixtepec -Dto 22 | 228350 | S | 220 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:318, localidad:89, direccion:CALLEJON LOMAS COLONIA LOMAS DE SAN PEDRO, 71985 LOMAS DE SAN PEDRO, SAN PEDRO MIXTEPEC OAXACA ENTRE CALLE LOMAS TAURINAS Y CALLE CUBA, CALLE LOMAS ALTAS LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES LOMAS TAURINAS Y CUBA. COMO REFERENC, lon:-97.07966714, lat:15.89224721}} | 2022-08-30 | 2022-09-28 | 828429.36 | 828429.36 | 828429.36 | 828429.36 | 828429.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP/MSPM/318/R-33/FISMDF/017/2022, contratista:DIAZZERO DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:SAN PEDRO MIXTEPEC DTTO. 22, monto:828429.36, importe_modificado:828429.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2157711/proyecto_FIN, 2157711/proyecto_INICIO, 2157711/proyecto_FIN, 2157711/proyecto_PROCESO, 2157711/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157836 | Proyecto de inversión | 521943.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521943.66, modificado:521943.66}} | AMPLIACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD - 229042 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María Atzompa | 229042 | S | 178 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:29, direccion:CALLE AGUSTIN MARTQUEZ PUEBLO SANTA MARÍA ATZOMPA, 71220 PERLA DE ANTEQUERA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALVARO CARRILLO, CALLE MIGUEL MENDEZ A 300 METROS AL NORTE SE UBICA LA ESCUELA DE DE CHAR, lon:-96.78027472, lat:17.12270011}} | 2022-05-31 | 2022-07-09 | 521943.66 | 521943.66 | 521943.66 | 521943.66 | 521943.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMA/FISMDF/399/102/2022, contratista:CASA CONSTRUCTORA QUIROGA S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA ATZOMPA, monto:521943.66, importe_modificado:521943.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2157836/proyecto_FIN, 2157836/proyecto_INICIO, 2157836/proyecto_PROCESO, 2157836/proyecto_FIN, 2157836/proyecto_PROCESO, 2157836/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157887 | Proyecto de inversión | 1049993.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049993.28, modificado:1049993.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PALESTINA PRIMERA ETAPA - 229340 | 20 | Oaxaca | 399 | Santa María Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María Atzompa | 229340 | S | 115 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:684.0, meta_modificada:684.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:399, localidad:1, direccion:CALLE PALESTINA PUEBLO SANTA MARÍA ATZOMPA, 71220 SANTA MARÍA ATZOMPA, SANTA MARÍA ATZOMPA OAXACA ENTRE CALLE PRIVADA DE GALILEA Y CALLE PRIVADA DE GALILEA, CALLE CAMINO NACIONAL A 300 METROS DEL TALLER MULTISERVICIOS GUELAGUET, lon:-96.76367563, lat:17.0881845}} | 2022-06-13 | 2022-08-10 | 1049993.28 | 1049993.28 | 1049993.28 | 1049993.28 | 1049993.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/MSMA/FISMDF/399/089/2022, contratista:CONSTRUCTORA JP YEPEZ S.A. DE C.V., convocante:SANTA MARIA ATZOMPA, monto:1049993.28, importe_modificado:1049993.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:684.0}} | {2157887/proyecto_INICIO, 2157887/proyecto_FIN, 2157887/proyecto_PROCESO, 2157887/proyecto_FIN, 2157887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402157922 | Proyecto de inversión | 1433133.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433133.18, modificado:1433133.18}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. - 229495 | 20 | Oaxaca | 313 | San Pedro Jocotipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Jocotipac | 229495 | S | 389 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:313, localidad:3, direccion:INTERIOR SN PARAJE LOMA DEL CALVARIO, 00000 LOMA DEL CALVARIO, SAN PEDRO JOCOTIPAC OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL PARAJE LOMA DEL CALVARIO QUE PARA ACCESAR SE TOMA UN CAMINO SIN NOMBRE EN LA PARTE DEL RIO., lon:-97.07768139, lat:17.7615486}} | 2022-03-22 | 2022-05-20 | 1433133.18 | 1433133.18 | 1433133.18 | 1433133.18 | 1433133.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPJ/FISM-DF/F-III/313/O.-26/C-01/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CHETANSKA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO JOCOTIPAC, monto:1433133.18, importe_modificado:1433133.18}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2157922/proyecto_INICIO, 2157922/proyecto_FIN, 2157922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158158 | Proyecto de inversión | 5098660.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5098660.18, modificado:5098660.18}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO, LOCALIDAD COICOYÁN DE LAS FLORES - 230738 | 20 | Oaxaca | 16 | Coicoyán de las Flores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Coicoyán de las Flores | 230738 | S | 1270 | 983 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO MEXICO PUEBLO COICOYÁN DE LAS FLORES, 69790 COICOYÁN DE LAS FLORES, COICOYÁN DE LAS FLORES OAXACA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE CONSTITUCION, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CRUCERO DEL ENTRONQUE DE LA CALLE NUEVO MEXIC, lon:-98.27254437, lat:17.27431888}} | 2022-05-04 | 2022-09-30 | 5098660.18 | 5098660.18 | 5098660.18 | 5098660.18 | 5098660.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CPU/FISMDF/MCF/016/0001/003/2022, contratista:ING.JOSE JUAN MENDEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE COICOYAN DE LAS FLORES, monto:5098660.18, importe_modificado:5098660.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:375.0}} | {2158158/proyecto_INICIO, 2158158/proyecto_PROCESO, 2158158/proyecto_FIN, 2158158/proyecto_PROCESO, 2158158/proyecto_FIN, 2158158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158161 | Proyecto de inversión | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432000.0, modificado:432000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES - 230750 | 20 | Oaxaca | 263 | San Miguel Coatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Miguel Coatlán | 230750 | S | 17 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:263, localidad:8, direccion:ANDADOR CAMINO RURAL LINDA VISTA-SAN MIGUEL RANCHERIA CERRO EL GAVILAN, 70874 EL GAVILÁN, SAN MIGUEL COATLÁN OAXACA ENTRE ANDADOR CAMINO RURAL LINDA VISTA-SAN MIGUEL Y ANDADOR CAMINO RURAL LOS MANGALES - SAN MIGUEL, LA OBRA SE, lon:-96.65511904, lat:16.16695779}} | 2022-06-22 | 2022-07-21 | 432000 | 432000 | 432000 | 432000 | 432000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/FISMDF/263/009/2022, contratista:YEGO-YOXI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN, monto:432000.0, importe_modificado:432000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.0}} | {2158161/proyecto_PROCESO, 2158161/proyecto_FIN, 2158161/proyecto_PROCESO, 2158161/proyecto_INICIO, 2158161/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158181 | Proyecto de inversión | 1051634.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051634.01, modificado:1051634.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA REFORMA - 230839 | 20 | Oaxaca | 108 | San Antonio Huitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Antonio Huitepec | 230839 | S | 76 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:12, direccion:CALLE LA REFORMA LOMA DE MIEL, 71308 LOMA DE MIEL, SAN ANTONIO HUITEPEC OAXACA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL Y DE SU TECH, lon:-97.15833062, lat:16.95307346}} | 2022-09-05 | 2022-11-03 | 1051634.01 | 1051634.01 | 1051634.01 | 1051634.01 | 1051634.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127655, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO HUITEPEC, monto:1051634.01, importe_modificado:1051634.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2158181/proyecto_INICIO, 2158181/proyecto_PROCESO, 2158181/proyecto_FIN, 2158181/proyecto_INICIO, 2158181/proyecto_FIN, 2158181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ACTUALIZAR CONTRATO Y DOCUMENTO DE EVIDENCIA (ACTA ENTREGA) CON FIRMAS Y SELLOS, trimestre:4.0, usuario:mayolodtorresma, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | OAX220402158600 | Proyecto de inversión | 811880.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811880.13, modificado:811880.13}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE BAÑOS SANITARIOS CON FOSA EN LOCALIDAD LA ESTRELLA - 233266 | 20 | Oaxaca | 2 | Acatlán de Pérez Figueroa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa | 233266 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:414.63, meta_modificada:414.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:16, direccion:ANDADOR PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA LA ESTRELLA, 68422 LA ESTRELLA, ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA OAXACA ENTRE Y , ANDADOR TERRENOS PARTICULARES EL PROYECTO SE LOCALIZA EN INMEDIACIONES DE PREDIOS DE LA LOCALIDAD ACCESANDO D, lon:-96.63943003, lat:18.55850574}} | 2022-02-24 | 2022-03-30 | 811880.13 | 811880.13 | 811880.13 | 811880.13 | 811880.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISMDF/MAP/2022/002/063, contratista:ELVIA KARINA RAMOS DEGOLLADO, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, monto:811880.13, importe_modificado:811880.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:414.63}} | {2158600/proyecto_INICIO, 2158600/proyecto_FIN, 2158600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158776 | Proyecto de inversión | 1099999.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099999.72, modificado:1099999.72}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE MÉXICO, LOCALIDAD SANTIAGO JUXTLAHUACA. - 234361 | 20 | Oaxaca | 469 | Santiago Juxtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Juxtlahuaca | 234361 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:447.0, meta_modificada:447.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:469, localidad:1, direccion:CALLE MÉXICO COLONIA SANTIAGO JUXTLAHUACA CENTRO, 69700 SANTIAGO JUXTLAHUACA, SANTIAGO JUXTLAHUACA OAXACA ENTRE AVENIDA INDEPENDIENCIA Y AVENIDA LAZARO CARDENAS, A 300 ML AL OESTE DEL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO JUXTL, lon:-98.01041212, lat:17.33472079}} | 2022-07-14 | 2022-08-12 | 1099999.72 | 1099999.72 | 1099999.72 | 1099999.72 | 1099999.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CTTO/FISMDF/MSJ/469/IR/025/2022, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES APAZTLI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, monto:1099999.72, importe_modificado:1099999.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:447.0}} | {2158776/proyecto_PROCESO, 2158776/proyecto_INICIO, 2158776/proyecto_FIN, 2158776/proyecto_INICIO, 2158776/proyecto_PROCESO, 2158776/proyecto_FIN, 2158776/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402158887 | Proyecto de inversión | 958989.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958989.78, modificado:958989.78}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - 234959 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 234959 | S | 65 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:356.0, meta_modificada:356.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA TUZA, 71700 LA TUZA, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE EL PIRUL, CALLE LAGUNA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LA LAGUNA Y EL PIRUL PERPENTICULAR A LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCAL, lon:-97.86168484, lat:16.05099822}} | 2022-10-17 | 2022-11-15 | 958989.78 | 958989.78 | 958989.78 | 958989.78 | 958989.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/FISM-DF/467/22/2022, contratista:EDUARDO DAVID RIVERA VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:958989.77, importe_modificado:958989.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:356.0}} | {2158887/proyecto_PROCESO, 2158887/proyecto_FIN, 2158887/proyecto_INICIO, 2158887/proyecto_FIN, 2158887/proyecto_INICIO, 2158887/proyecto_PROCESO, 2158887/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402159055 | Proyecto de inversión | 755060.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755060.11, modificado:755060.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN SAN JUAN ÑUMI LOCALIDAD DE SAN JUAN ÑUMI - 235839 | 20 | Oaxaca | 210 | San Juan Ñumí | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Ñumí | 235839 | S | 212 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:210, localidad:1, direccion:CALLE LIBRAMIENTO PUEBLO SAN JUAN ÑUMI, 69807 SAN JUAN ÑUMÍ, SAN JUAN ÑUMÍ OAXACA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ÑUMI SITUADA EN LA CALLE LIBRAMIENTO QUE SE ENCUEN, lon:-97.70723499, lat:17.39952286}} | 2022-05-17 | 2022-09-13 | 755060.11 | 755060.11 | 755060.11 | 755060.11 | 755060.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:122950, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN ÑUMI, monto:755060.11, importe_modificado:755060.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2800.0}} | {2159055/proyecto_INICIO, 2159055/proyecto_FIN, 2159055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402159080 | Proyecto de inversión | 795793.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795793.83, modificado:795793.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL CABRERA, EN LA COLONIA CENTRO - 236014 | 20 | Oaxaca | 475 | Santiago Matatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Matatlán | 236014 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:607.0, meta_modificada:537.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:475, localidad:1, direccion:PRIVADA MIGUEL CABRERA PUEBLO SANTIAGO MATATLÁN, 70440 SANTIAGO MATATLÁN, SANTIAGO MATATLÁN OAXACA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE GUERRERO, CARRETERA INTERNACIONAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRIVADA DE MIGUEL CABRERA DE L, lon:-96.38103258, lat:16.86946632}} | 2022-09-30 | 2022-11-28 | 795793.83 | 795793.83 | 795793.83 | 795793.83 | 795793.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P./MSMA/475/FISMDF/010/2022, contratista:ENTRE VIGA & VIGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MATATLAN, monto:795793.83, importe_modificado:795793.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:537.13}} | {2159080/proyecto_INICIO, 2159080/proyecto_PROCESO, 2159080/proyecto_FIN, 2159080/proyecto_PROCESO, 2159080/proyecto_FIN, 2159080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA NO SE VE EL DOCUMENTO, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA NO SE VE EL DOCUMENTO, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA NO SE VE EL DOCUMENTO, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:LA LIGA DE ACTA DE ENTREGA NO SE VE EL DOCUMENTO, trimestre:4.0, usuario:marthaccruzra, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | OAX220402159103 | Proyecto de inversión | 274754.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274754.25, modificado:400000.1}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL F. MARTÍNEZ CON CLAVE 20DJN0158T DE SAN JUAN TEITIPAC - 236268 | 20 | Oaxaca | 219 | San Juan Teitipac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan Teitipac | 236268 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:219, localidad:1, direccion:CALLE RAYON SECCION SAN JUAN TEITIPAC, 70453 SAN JUAN TEITIPAC, SAN JUAN TEITIPAC OAXACA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO A LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS FRENTE DEL ANTIGUO CONV, lon:-96.60691059, lat:16.93327693}} | 2022-10-01 | 2022-11-29 | 400000.1 | 400000.1 | 400000.1 | 400000.1 | 400000.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/FISMDF/219/15/06/2022, contratista:INFRAESTRUCTURA MULTIDISIPLINARIA EN PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN TEITIPAC, monto:400000.1, importe_modificado:400000.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.0}} | {2159103/proyecto_INICIO, 2159103/proyecto_PROCESO, 2159103/proyecto_FIN, 2159103/proyecto_INICIO, 2159103/proyecto_PROCESO, 2159103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402159116 | Proyecto de inversión | 355590 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355590.0, modificado:355590.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE CRISTO REY - 236335 | 20 | Oaxaca | 467 | Santiago Jamiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Jamiltepec | 236335 | S | 24 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:467, localidad:1, direccion:CALLE CRISTO REY COLONIA AVIACION, 71700 SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO JAMILTEPEC OAXACA ENTRE CALLE CRISTO REY Y CALLE BEITO JUAREZ, CALLE LUIS ECHEVERRIA LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE CRISTO REY DE LA COLONIA AVIACIÓN ENTRE, lon:-97.83218781, lat:16.28179451}} | 2022-10-24 | 2022-11-17 | 355590 | 355590 | 355590 | 355590 | 355590 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJ/FISM-DF/467/23/2022, contratista:EDUARDO DAVID RIVERA VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO JAMILTEPEC, monto:355590.0, importe_modificado:355590.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2159116/proyecto_INICIO, 2159116/proyecto_PROCESO, 2159116/proyecto_FIN, 2159116/proyecto_INICIO, 2159116/proyecto_PROCESO, 2159116/proyecto_FIN, 2159116/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402159177 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE SAN FELIPE LACHILLO - 236574 | 20 | Oaxaca | 495 | Santiago Xanica | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Xanica | 236574 | S | 453 | 462 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:778.3, meta_modificada:778.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:495, localidad:3, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 PUEBLO SAN FELIPE LACHILLO, 70890 SAN FELIPE LACHILLÓ, SANTIAGO XANICA OAXACA ENTRE Y , EL CAMINO COMIENZA DETRAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL, lon:-96.154846, lat:16.010167}} | 2022-09-12 | 2022-11-10 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO/MSX/495/FISMDF/002/04/2022, contratista:CELIA REYES FLORES PERSONA FISICA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO XANICA, monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:778.3}} | {2159177/proyecto_INICIO, 2159177/proyecto_PROCESO, 2159177/proyecto_FIN, 2159177/proyecto_PROCESO, 2159177/proyecto_FIN, 2159177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | OAX220402159483 | Proyecto de inversión | 499895.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499895.63, modificado:499895.63}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, EN EL BARRIO CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NOPALA - 237981 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 237981 | S | 3145 | 2731 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:1, direccion:CALLEJON HIDALGO BARRIO SANTOS REYES NOPALA, 71965 SANTOS REYES NOPALA, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE CALLE INTURBIDE Y CALLE LÓPEZ MATÉOS, CALLE ANTONIO PLAZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN EN EL CALLEJÓN, lon:-97.14278517, lat:16.10766466}} | 2022-02-24 | 2022-03-25 | 499895.63 | 499895.63 | 499895.63 | 499895.63 | 499895.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022-04, contratista:SAMIE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA, monto:499895.63, importe_modificado:499895.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2159483/proyecto_INICIO, 2159483/proyecto_PROCESO, 2159483/proyecto_FIN, 2159483/proyecto_PROCESO, 2159483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de registrar liga del acta entrega recepcion, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-08}}
2022 | 4 | OAX220402159516 | Proyecto de inversión | 230669.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230669.72, modificado:230669.72}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL NOPALA EL ZANATE, EN LA LOCALIDAD DE SANTOS REYES NOPALA. - 238105 | 20 | Oaxaca | 526 | Santos Reyes Nopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santos Reyes Nopala | 238105 | S | 3145 | 2731 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:526, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO SANTOS REYES NOPALA - EL ZANATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 1 RANCHERIA EL ZANATE, 71960 EL ZANATE, SANTOS REYES NOPALA OAXACA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS COMUNIDADES DE SANTOS REYES NOPALA Y EL Z, lon:-97.14631061, lat:16.12729941}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 230669.72 | 230669.72 | 230669.72 | 230669.72 | 230669.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022-05, contratista:COMERCIALIZADORA DE MATERIALES ROCOSOS Y CONSTRUCCIONES S.A, convocante:MUNICIPIO DE SANTOS REYES NOPALA, monto:230669.72, importe_modificado:230669.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2159516/proyecto_INICIO, 2159516/proyecto_PROCESO, 2159516/proyecto_FIN, 2159516/proyecto_PROCESO, 2159516/proyecto_FIN, 2159516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:debe de ingresar liga del acta entrega recepcion, trimestre:4.0, usuario:germandiazmo, fecha:2023-01-09}}