## CRONOGRAMA DETALLE
Proyecto o actividad | Área Responsable | Fecha límite | Duración | 2 0 1 9
|  |  |  | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |  | 41 | 42 | 43 | 44 |  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
Programa de Trabajo de Control Interno
Línea de Acción I. MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO Proyecto 1. Actitud de Respaldo del Titular y la Administración.
1.1. Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2019
1.1.1. Presentar al Titular El Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2019 | Unidad Administrativa | 2019-01-31 | 1 mese
1.1.2. Recabar las firmas de: autorización del Titular, de revisión del Coordinador y de elaboración de los Enlaces y remitir a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental. | Unidad Administrativa | 2019-02-01 | 2 meses
1.2. Comité de Ética
1.2.1. Instalación de Comité de Ética | Unidad Administrativa | 2019-02-27 | 1 mese
Línea de Acción I.MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO Proyecto 2. Normas de Conducta Y Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción
2.1. Campañas para promover las Normas de Conducta y la prevencion de la Corrupción.
2.1.1. Campaña para promover las Reglas de Integridad de la Administración Pública de Oaxaca | Unidad Administrativa | 2019-06-28 | 3 meses | bar: 19 to Junio 26
2.1.2. Campaña para promover los Lineamientos Generales para propiciar la Integridad y el comportamiento ético de los servidores (as) públicos de Estado en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. | Unidad Administrativa | 2019-09-30 | 3 meses | bar: Julio 27 to Julio 31
Línea de Acción I.MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO Proyecto 3. Apego a las Normas de Conducta
3.1. Evaluacion del personal.
3.1.1. Cada jefe de depto, evalúa al personal mediante la página http://evaluacion.oaxaca.gob.mx/ | Recursos Humanos | Cada Fin de Trimestre | Todo el año | bar: Junio 26
3.1.2 Manual de Introducción para el personal de nuevo ingreso. | Recursos Humanos | 2019-12-31 | Todo el año
Línea de Acción I.MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO Proyecto 4. Apego, Supervisión y Actualización continua del Programa de Promoción de la Integridad y Prevencion de la Corrupción.
4.1. Monitoreo de programas de prevención de contingencias
4.1.1. Monitoreo de la Línea de Denuncias | Estadísticas | 2019-12-31 | 1 año
4.1.2. Monitoreo del Buzón de Quejas | Estadísticas | 2019-12-31 | 1 año
Línea de Acción II. EJERCER RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA Proyecto 1. Estructura de Vigilancia.
1.1. Primera Sesión del COCOI 2019
1.1.1. Reunión para la formalización de la Primera Sesión 2019 | Unidad Administrativa | 2019-03-22 | 1 día
1.2. Reportes de Avances Trimestral del PTCI
1.2.1. Reporte de Avances Trimestral del PTCI Primer Trimestre | Unidad Administrativa | 2019-03-22 | 3 meses
1.2.2. Reporte de Avances Trimestral Segundo Trimestre | Unidad Administrativa | 2019-06-21 | 3 meses | bar: 19 to Junio 26
1.2.3. Reporte de Avances Trimestral Tercer Trimestre | Unidad Administrativa | 2019-09-26 | 3 meses | bar: Julio 27 to Julio 31
1.2.4. Reporte de Avances Trimestral Cuarto Trimestre | Unidad Administrativa | 2019-12-20 | 3 meses
1.2.5 Reporte Anual del PTCI | Unidad Administrativa | 2019-12-20 | 3 meses
Línea de Acción II. EJERCER RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA Proyecto 2. Requisitos del COCOI.
2.1. Formación de Miembros del COCOI
2.1.1. Oficios de Asiganación de los Miembros del COCOI | Unidad Administrativa |  | Todo el año
2.1.2. Oficio de Asignación del nuevo Enlace de Administración de Riesgos del COCOI | Unidad Administrativa | 2018-12-05 | Todo el año
Línea de Acción II. EJERCER RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA Proyecto 3. Correción de deficiencias.
3.1. Atención inmediata a las recomendaciones de la SCTG
3.1.1. Brindar atención y respuesta inmediata a las recomendaciones que realice la SCTG | Unidad Administrativa | La que marque el oficio | Todo el año
Línea de Acción III. ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD Proyecto 1. Estructura Organizacional y Asignación de Responsabilidad y delegación de autoridad.
1.1. Contar con Organigrama Y Manual de Organización
1.1.1. Organigrama, en proceso de autorización por parte del Secretario de Administración, debido al cambio de nomenclatura del Depto. de Fianzas y Garantía Económica, para que sea renombrado como, Depto. de Defensa Indígena y Afromexicana | Unidad Administrativa | 2019-12-31 | Todo el año
1.1.2. Manual de Organización, en proceso de entrega debido a la estructura orgánica. | Unidad Administrativa | 2019-12-31 | Todo el año
Línea de Acción III. ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD Proyecto 2. Documentación y formalización del Control Interno.
2.1. Contar con documentación de controles.
2.1.1. Elaboración de Acta de cada una de las Sesiones Ordinarias | Unidad Administrativa | Cada Fin de Trimestre | Todo el año | bar: Junio 26
2.1.2. Proceso de pagos ante el SEFIP | Recursos Financieros | 2019-12-31 | Todo el año
2.1.3. Elaboración de bitácora de combustible | Recursos Materiales | 2019-12-31 | Todo el año
2.1.4. Recepción y canalización del ingreso documentos a través de Oficialía de Partes | Unidad Administrativa | 2019-12-31 | Todo el año
2.1.5. Implementación del Sistema Gestión. (Registro y Control de la Información referente a los servicios que ofrece la Defensoría) | Estadisticas | 2019-12-31 | Todo el año
Línea de Acción IV. DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL Proyecto 1. Expectativas de Competencia Profesonal y Atracción, desarrollo y retención de profesionales.
1.1. Capacitación Especializada para el personal de la Defensoría
1.1.1. Curso: Litigio Estratégico con perspectiva de género. | Área de Capacitación | 2019-02-22 | 30 hrs
1.1.2 Curso: Básico de lengua de señas | Área de Capacitación | 2019-04-04 | 25 hrs
1.1.3. Curso: Certificación en calidad de la atención al público | Área de Capacitación | 2019-12-31 | 25 hrs
1.1.4. Curso: Relatoría de personas privadas de libertad | Área de Capacitación | 2019-11-12 | 08 hrs
1.1.5. Curso: Relatoría de personas indigenas privadas de libertad | Área de Capacitación | 2019-11-13 | 08 hrs
Línea de Acción IV. DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL Proyecto 2. Planes y Preparativos para la sucesión y contingencias.
2.1 Contratación de personal
2.1.1 La contratación del personal, solo se llevara a cabo únicamente si reúne el perfil psicotécnico y académico requerido para cubrir la plaza vacante. | Recursos Humanos | 2019-12-31 | Todo el año
Línea de Acción V. ESTABLECER LA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS Proyecto 1. Establecimiento de la Estructura para responsabilizar al personal por sus obligaciones de control interno.
1.1 Estructura Jerárquica del COCOI
1.1.1. El establecimiento de la Estructura Jerárquica definirá la responsabilidad de cada integrante del Comité del COCOI | Dirección | 2019-12-31 | Todo el año
Línea de Acción V. ESTABLECER LA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS Proyecto 2. Consideración de las presiones por las responsabilidades asignadas al personal.
2.1 Metas Trimestrales reportadas en el programa de SEFIP
2.1.1. Captura en el programa de SEFIP las metas alcanzadas durante el trimestre | Estadísticas y Recursos Financieros | Cada Fin de Trimestre | Todo el año | bar: Junio 26

## CRONOGRAMA RESUMEN
Proyecto o actividad | Fecha inicio | Fecha término | 2 0 1 9
|  |  | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |  | 41 | 42 | 43 | 44 |  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
Programa de Trabajo de Control Interno
Línea de Acción I. MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO
Proyecto 1.Actitud de Respaldo del Titular y la Administración. | 2019-01-01 | 2019-02-27
Proyecto 2. Normas de Conducta Y Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción | 2019-04-01 | 2019-09-30
Proyecto 3. Apego a las Normas de Conducta | 2019-01-01 | 2019-12-31
Proyecto 4. Apego, Supervisión y Actualización continua del Programa de Promoción de la Integridad y Prevencion de la Corrupción. | 2019-01-01 | 2019-12-31
Línea de Acción II. EJERCER RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA
Proyecto 1. Estructura de Vigilancia. | 2019-01-01 | 2019-12-31
Proyecto 2. Requisitos del COCOI. | 2019-01-01 | 2019-12-31
Proyecto 3. Correción de deficiencias. | 2019-02-25 | 2019-12-31
Línea de Acción III. ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Proyecto 1. Estructura Organizacional y Asignación de Responsabilidad y delegación de autoridad. | 2019-01-01 | 2019-12-31
Proyecto 2. Documentación y formalización del Control Interno. | 2019-01-01 | 2019-12-31
Línea de Acción IV.DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL
Proyecto 1. Expectativas de Competencia Profesonal y Atracción, desarrollo y retención de profesionales. | 2019-01-01 | 2019-12-31
Proyecto 2. Planes y Preparativos para la sucesión y contingencias. | 2019-01-01 | 2019-12-31
Línea de Acción V.ESTABLECER LA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS
Proyecto 1. Establecimiento de la Estructura para responsabilizar al personal por sus obligaciones de control interno. | 2019-01-01 | 2019-12-31
Proyecto 2. Consideración de las presiones por las responsabilidades asignadas al personal. | 2019-01-01 | 2019-12-31

## FICHA TECNICA 1
FICHA TÉCNICA UNO
LINEA DE ACCION |  | 1. MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO
PROYECTO |  | 1. ACTITUD DE RESPALDO DEL TITULAR Y LA ADMINISTRACION
OBJETIVO |  | IMPORTANCIA DE LA INTEGRIDAD, VALORES ETICOS Y NORMAS DE CONDUCTA
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO |  |  |  | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
UNIDAD ADMINISTRATIVA |  |  |  | COORDINADORA
ACTIVIDADES GENERALES
1.1 | PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) 2019
1.2 | COMITÉ DE ÉTICA
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Actividad | Acción | Programación |  | Meta | Unidad de medida | Indicador de Gestión |  | Evidencia | Participantes
|  | Inicio | Termino
1.1 | 1.1.1. Presentar al Titular El Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2019 | 2019-01-07 | 2019-01-08 | 2 | Documento | Porcentaje de proyecto autorizado | CRÍTICO | Oficio | 1. Coordinadora 2. Director
0%-49%
CON RIESGO
50%-99%
ACEPTABLE (02)
100%
| 1.1.2. Recabar las firmas de: autorización del Titular, de revisión del Coordinador y de elaboración de los Enlaces y remitir a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental. | 2019-01-07 | 2019-01-08 | 1 | Documento | Porcentaje de documento enviado | CRÍTICO | Oficio | 1. Coordinadora 2. Integrantes del Comité
0%-49%
CON RIESGO
50%-99%
ACEPTABLE (1)
100%
1.2 | 1.2.1. Instalacion del Comité de Ética | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 1 | Documento | Porcentaje de proyecto autorizado | CRÍTICO | Acta | 1. Unidad Administrativa
0%-49%
CON RIESGO
50%-99%
ACEPTABLE (01)
100%

## FICHA TECNICA (2)
FICHA TÉCNICA DOS
LINEA DE ACCION |  | I. MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO
PROYECTO |  | 2. NORMAS DE CONDUCTA Y PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN
OBJETIVO |  | TODO EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN DEBE UTILIZAR LAS NORMAS DE CONDUCTA Y DEBEN GUIAR LAS DIRECTRICES, ACTITUDES Y CONDUCTAS DEL PERSONAL. LA ADMINISTRACION DEBE COMUNICAR LAS EXPECTATIVAS EN MATERIA DE INTEGRIDAD, VALORES ETICOS Y CONDUCTA.
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO |  |  |  | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
UNIDAD ADMINISTRATIVA |  |  |  | COORDINADORA
ACTIVIDADES GENERALES
2.1 | CAMPAÑAS PARA DIFUNDIR LAS NORMAS DE CONDUCTA Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Actividad | Acción | Programación |  | Meta | Unidad de medida | Indicador de Gestión |  | Evidencia | Participantes
|  | Inicio | Termino
2.1 | 2.1.1. Implementar Campaña para promover las Reglas de Integridad de la Administración Pública de Oaxaca | 2019-04-01 | 2019-07-28 | 130 | Documento | Porcentaje de servidores públicos que aceptan los lineamientos | CRÍTICO | Tríptico | 1. Todas las Áreas de la Defensoría Pública
0%-49%
CON RIESGO
50%-99%
ACEPTABLE (130)
100%
| 2.1.2. Implementar Campaña para promover los Lineamientos Generales para propiciar la Integridad y el comportamiento ético de los servidores (as) públicos de Estado en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. | 2019-07-01 | 2019-09-30 | 130 | Documento | Porcentaje de servidores públicos que aceptan los lineamientos | CRÍTICO | Tríptico | 1. Todas las Áreas de la Defensoría Pública
0%-49%
CON RIESGO
50%-99%
ACEPTABLE (130)
100%

## FICHA TECNICA (3)
FICHA TÉCNICA TRES
LINEA DE ACCION |  | I. MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO
PROYECTO |  | 3. APEGO A LAS NORMAS DE CONDUCTA
OBJETIVO |  | LA ADMINISTRACION DEBE ESTABLECER PROCESOS PARA EVALUAR EL DEPESMPEÑO DEL PERSONAL FRENTE A LAS NORMAS DE CONDUCTA DE LA INSTITUCION Y CORREGIR IRREGULARIDADES
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO |  |  |  | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
UNIDAD ADMINISTRATIVA |  |  |  | RECURSOS HUMANOS
ACTIVIDADES GENERALES
3.1 | EVALUACIÓN DEL PERSONAL
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Actividad | Acción | Programación |  | Meta | Unidad de medida | Indicador de Gestión |  | Evidencia | Participantes
|  | Inicio | Termino
3.1 | 3.1.1. Cada jefe de depto, evalúa al personal mediante la página http://evaluacion.oaxaca.gob.mx/ | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4 | Evaluación Trimestral | Porcentaje de Evaluaciones Trimestrales realizadas | CRÍTICO | Captura de pantalla. Acuse de evaluación | 1. Jefes de la Defensoría Pública
0%-49%
CON RIESGO
50%-99%
ACEPTABLE (04)
100%
| 3.1.2. Al personal de nueva ingreso se le hace entrega del Manual de Introducción. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3 | Personal de nuevo ingreso | Porcentaje del personal de nuevo ingreso. | CRÍTICO | Oficio | 1. Recursos Humanos
0%-49%
CON RIESGO
50%-99%
ACEPTABLE (03)
100%

## FICHA TECNICA (4)
FICHA TÉCNICA CUATRO
LINEA DE ACCION |  | I. MOSTRAR ACTITUD DE RESPALDO Y COMPROMISO
PROYECTO |  | 4. APEGO, SUPERVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN CONTINUA DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN.
OBJETIVO |  | SUPERVISIÓN CONTINÚA SOBRE LA APLICACIÓN EFECTIVA Y APROPIADA DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD, MEDIR SU EFECTIVIDAD Y CORREGIR DEFICIENCIAS.
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO |  |  |  | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
UNIDAD ADMINISTRATIVA |  |  |  | ÁREA DE ESTADÍSTICAS
ACTIVIDADES GENERALES
4.1 | MONITOREO DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE CONTINGENCIAS
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Actividad | Acción | Programación |  | Meta | Unidad de medida | Indicador de Gestión |  | Evidencia | Participantes
|  | Inicio | Termino
4.1 | 4.1.1. Monitoreo de la Línea de Denuncias | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Monitoreo Anual | Porcentaje de denuncias realizadas | CRÍTICO | Reportes | 1. Personas que soliciten los servicios gratuitos de la Defensoría
0%-49%
CON RIESGO
50%-99%
ACEPTABLE
100%
| 4.1.2. Monitoreo del Buzón de Quejas | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Monitoreo Anual | Porcentaje de quejas recibidas | CRÍTICO | Reportes | 1. Personas que soliciten los servicios gratuitos de la Defensoría
0%-49%
CON RIESGO
50%-99%
ACEPTABLE
100%

## FICHA TECNICA (5)
FICHA TÉCNICA CINCO
LINEA DE ACCION |  | II. EJERCER RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA
PROYECTO |  | 1. ESTRUCTURA DE VIGILANCIA
OBJETIVO |  | ESTABLECER ESTRUCTURA DE VIGILANCIA ADECUADA EN FUNCIÓN DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES Y LA ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS DE LA INSTITUCIÓN.
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO |  |  |  | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
UNIDAD ADMINISTRATIVA |  |  |  | COORDINADORA Y COMITÉ DEL COCOI
ACTIVIDADES GENERALES
1.1 | PRIMERA SESIÓN DEL COCOI 2019
1.2 | REPORTES DE AVANCES TRIMESTRAL DEL PTCI
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Actividad | Acción | Programación |  | Meta | Unidad de medida | Indicador de Gestión |  | Evidencia | Participantes
|  | Inicio | Termino
1.1 | 1.1.1. Reunión para la formalización de la Primera Sesión 2019 | 2019-01-01 | 2019-03-22 | 1 | Reunión | Reunión de la Primera Sesión | CRÍTICO | Acta | Comité del COCOI
0%-49%
CON RIESGO
50%-99%
ACEPTABLE
100%
1.2 | 1.2.1. Reporte de Avances Trimestral del PTCI Primer Trimestre | 2019-01-01 | 2019-03-22 | 1 | Reporte | Porcentaje del Reporte Trimestral | CRÍTICO | Oficio | Comité del COCOI
0%-49%
CON RIESGO
50%-99%
ACEPTABLE
100%
| 1.2.2. Reporte de Avances Trimestral del PTCI Segundo Trimestre | 2019-04-01 | 2019-06-21 | 1 | Reporte | Porcentaje del Reporte Trimestral | CRÍTICO | Oficio | Comité del COCOI
0%-49%
CON RIESGO
50%-99%
ACEPTABLE
100%
| 1.2.3. Reporte de Avances Trimestral del PTCI Tercer Trimestre | 2019-07-01 | 2019-09-26 | 1 | Reporte | Porcentaje del Reporte Trimestral | CRÍTICO | Oficio | Comité del COCOI
0%-49%
CON RIESGO
50%-99%
ACEPTABLE
100%
| 1.2.4. Reporte de Avances Trimestral del PTCI Cuarto Trimestre | 2019-10-01 | 2019-12-20 | 1 | Reporte | Porcentaje del Reporte Trimestral | CRÍTICO | Oficio | Comité del COCOI
0%-49%
CON RIESGO
50%-99%
ACEPTABLE
100%
| 1.2.5. Reporte Anual del PTCI | 2019-01-01 | 2019-12-20 | 1 | Reporte | Porcentaje del Reporte Anual | CRÍTICO | Oficio | Comité del COCOI
0%-49%
CON RIESGO
50%-99%
ACEPTABLE
100%

## FICHA TECNICA (6)
FICHA TÉCNICA SEIS
LINEA DE ACCION |  | II. EJERCER RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA
PROYECTO |  | 2. REQUISITOS DEL COCOI
OBJETIVO |  | CUMPLIMIENTO CON CRITERIOS DE DESIGNACIÓN, REMOCIÓN Y DESTITUCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COCOI.
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO |  |  |  | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
UNIDAD ADMINISTRATIVA |  |  |  | COORDINADOR
ACTIVIDADES GENERALES
2.1 | FORMACIÓN DE MIEMBROS DEL COCOI
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Actividad | Acción | Programación |  | Meta | Unidad de medida | Indicador de Gestión |  | Evidencia | Participantes
|  | Inicio | Termino
2.1 | 2.1.1. Oficios de Asiganación de los Miembros del COCOI |  | 2019-12-31 | 1 | Oficio | Porcentaje de oficios de asignación | CRÍTICO | Oficio de Asignación | Miembros del COCOI
0%-49%
CON RIESGO
50%-99%
ACEPTABLE
100%
| 2.1.2. Oficio de Asignación del nuevo Enlace de Administración de Riesgos del COCOI | 2018-12-05 | 2019-12-31 | 1 | Oficio | Porcentaje de oficios de asignación | CRÍTICO | Oficio de Asignación | Miembros del COCOI
0%-49%
CON RIESGO (276-544)
50%-99%
ACEPTABLE (545)
100%

## FICHA TECNICA (7)
FICHA TÉCNICA SIETE
LINEA DE ACCION |  | II. EJERCER RESPONSABILIDAD DE VIGILANCIA
PROYECTO |  | 3. CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS
OBJETIVO |  | SEGUIMIENTO Y CORRECCIÓN A LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN EL CONTROL INTERNO POR PARTE DE LA DCIGP, EN RELACIÓN AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO |  |  |  | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
UNIDAD ADMINISTRATIVA |  |  |  | COORDINADOR
ACTIVIDADES GENERALES
3.1 | ATENCIÓN INMEDIATA A LAS RECOMENDACIONES DE LA SCTG
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Actividad | Acción | Programación |  | Meta | Unidad de medida | Indicador de Gestión |  | Evidencia | Participantes
|  | Inicio | Termino
3.1 | 3.1.1. Brindar atención y respuesta inmediata a las recomendaciones que realice la SCTG | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1 | Oficio | Porcentaje de Oficios recibidos por parte de la SCTG | CRÍTICO | Oficios de recomendaciones | Coordinadora
0%-49%
CON RIESGO
50%-99%
ACEPTABLE
100%

## FICHA TECNICA (8)
FICHA TÉCNICA OCHO
LINEA DE ACCION |  | III. ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
PROYECTO |  | 1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONA Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y DELEGACIÓN DE AUTORIDAD.
OBJETIVO |  | ESTRUCTURA NECESARIA PARA PERMITIR LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA INSTITUCION EN LA CONSECUCION DE SUS OBJETIVOS.EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CON BASE EN ENTENDIMIENTO DE RESPONSABILIDADES.
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO |  |  |  | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
UNIDAD ADMINISTRATIVA |  |  |  | JEFA DE UNIDAD
ACTIVIDADES GENERALES
1.1 | CONTAR CON ORGANIGRAMA Y MANUAL DE ORGANIZACIÓN
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Actividad | Acción | Programación |  | Meta | Unidad de medida | Indicador de Gestión |  | Evidencia | Participantes
|  | Inicio | Termino
1.1 | 1.1.1. Organigrama, en proceso de autorización por parte del Secretario de Administración, debido al cambio de nomenclatura del Depto. de Fianzas y Garantía Económica, para que sea renombrado como, Depto. de Defensa Indígena y Afromexicana | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1 | Oficio | Porcentaje de oficios enviados para autorización | CRÍTICO | Oficio de autorización. | Jefa de la Unidad Administrativa
0%-49%
CON RIESGO
50%-99%
ACEPTABLE
100%
| 1.1.2. Manual de Organización, en proceso de entrega debido a la estructura orgánica. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1 | Oficio | Porcentaje de oficios para actualizar el manual | CRÍTICO | Oficio de actualización | Jefa de la Unidad Administrativa
0%-49%
CON RIESGO
50%-99%
ACEPTABLE
100%
CON RIESGO (276-544)
50%-99%
ACEPTABLE (545)
100%

## FICHA TECNICA (9)
FICHA TÉCNICA NUEVE
LINEA DE ACCION |  | III. ESTABLECER LA ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
PROYECTO |  | 2. DOCUMENTACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTROL INTERNO.
OBJETIVO |  | CONSIDERAR RESPONSABILIDADES GENERALES ASIGNADAS A CADA UNIDAD Y DETERMINAR PUESTOS CLAVE PARA CUMPLIR CON LAS RESPONSABILIDADES ASIGNADAS, ASÍ COMO DETERMINAR LOS NIVELES DE RESPONSABILIDAD CORRESPONDIENTES.
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO |  |  |  | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
UNIDAD ADMINISTRATIVA |  |  |  | JEFA DE LA UNIDAD
ACTIVIDADES GENERALES
2.1 | CONTAR CON DOCUMENTACIÓN DE CONTROLES.
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Actividad | Acción | Programación |  | Meta | Unidad de medida | Indicador de Gestión |  | Evidencia | Participantes
|  | Inicio | Termino
2.1 | 2.1.1. Elaboración de Acta de cada una de las Sesiones Ordinarias | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4 | Acta Trimestral | Porcentaje de Actas Trimestrales realizadas | CRÍTICO | Acta de las Sesiones Ordinarias | Miembros del COCOI
0%-49%
CON RIESGO
50%-99%
ACEPTABLE
100%
| 2.1.2. Proceso de pagos ante el SEFIP | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 200 | CLC | Porcentaje de CLC realizadas durante el año | CRÍTICO | CLC | Departamento de Recursos Financieros
0%-49%
CON RIESGO
50%-99%
ACEPTABLE
100%
| 2.1.3. Elaboración de bitácora de combustible | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 12 | Bitácora | Porcentaje de bitacoras realizadas | CRÍTICO | Bitácora | Departamento de Recursos Materiales
0%-49%
CON RIESGO
50%-99%
ACEPTABLE
100%
| 2.1.4. Recepción y canalización del ingreso documentos a través de Oficialía de Partes | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3000 | Oficios sellados de recibido | Porcentaje de oficios recibidos | CRÍTICO | Bitácora de Oficios recibidos | Unidad Administrativa
0%-49%
CON RIESGO
50%-99%
ACEPTABLE
100%
| 2.1.5. Implementación del Sistema Gestión. (Registro y Control de la Información referente a los servicios que ofrece la Defensoría) | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Registro de información relevante | Porcentaje de oficios registrados | CRÍTICO | Sistema informático de registro | Departamento de Estadísticas
0%-49%
CON RIESGO
50%-99%
ACEPTABLE
100%

## FICHA TECNICA (10)
FICHA TÉCNICA DIEZ
LINEA DE ACCION |  | IV. DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL
PROYECTO |  | 1. EXPECTATIVAS DE COMPETENCIA PROFESIONALY ATRACCIÓN, DESARROLLO Y RETENCIÓN DE PROFESIONALES.
OBJETIVO |  | ESTABLECER EXPECTATIVAS DE COMPETENCIA PROFESIONAL SOBRE LOS PUESTOS CLAVE Y DEMAS CARGOS INSTITUCIONALES PARA LOGRAR SUS OBEJETIVOS. EL PERSONAL DEBE POSEER Y MANTENER UN NIVEL DE COMPETENCIA PROFESIONAL QUE LE PERMITA CUMPLIR CON SUS RESPOSABILIDADES, ENTENDER LA IMPORTANCIA Y EFICACIA DEL CONTROL INTERNO.
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO |  |  |  | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
UNIDAD ADMINISTRATIVA |  |  |  | ÁREA DE CAPACITACIÓN
ACTIVIDADES GENERALES
1.1 | CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA PARA EL PERSONAL DE LA DEFENSORÍA
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Actividad | Acción | Programación |  | Meta | Unidad de medida | Indicador de Gestión |  | Evidencia | Participantes
|  | Inicio | Termino
1.1 | 1.1.1. Curso: Litigio Estratégico con perspectiva de género. | 2019-02-08 | 2019-02-22 |  | 30 HRS. | Porcentaje de defensores que asistieron al curso | CRÍTICO | Diploma | Defensores Públicos
0%-49%
CON RIESGO
50%-99%
ACEPTABLE
100%
| 1.1.2. Curso: Básico de lengua de señas | 2019-03-04 | 2019-04-04 |  | 25 HRS. | Porcentaje de personal que asistió al curso | CRÍTICO | Diploma | Todo el personal de la Defensoría
0%-49%
CON RIESGO
50%-99%
ACEPTABLE
100%
| 1.1.3. Curso: Certificación en calidad de la atención al público | 2019-03-15 | 2019-12-31 |  | 25 HRS. | Porcentaje de personal que asistió al curso | CRÍTICO | Diploma | Todo el personal de la Defensoría
0%-49%
CON RIESGO
50%-99%
ACEPTABLE
100%
| 1.1.4. Curso: Relatoría de personas privadas de libertad | 2019-11-12 | 2019-11-12 |  | 08 HRS. | Porcentaje de defensores que asistieron al curso | CRÍTICO | Diploma | Defensores Públicos
0%-49%
CON RIESGO
50%-99%
ACEPTABLE
100%
| 1.1.5. Curso: Relatoría de personas indigenas privadas de libertad | 2019-11-13 | 2019-11-13 |  | 08 HRS. | Porcentaje de defensores que asistieron al curso | CRÍTICO | Diploma | Defensores Públicos
0%-49%
CON RIESGO
50%-99%
ACEPTABLE
100%

## FICHA TECNICA (11)
FICHA TÉCNICA ONCE
LINEA DE ACCION |  | IV. DEMOSTRAR COMPROMISO CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL
PROYECTO |  | 2. PLANES Y PREPARATIVOS PARA LA SUCESIÓN Y CONTINGENCIAS.
OBJETIVO |  | IDENTIFICAR Y ATENDER LA NECESIDAD INSTITUCIONAL DE RESPONDER A LOS CAMBIOS REPENTINOS EN EL PERSONAL PARA DEFINIR CUADROS DE SUCESIÓN Y PLANES DE CONTINGENCIA.
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO |  |  |  | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
UNIDAD ADMINISTRATIVA |  |  |  | JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
ACTIVIDADES GENERALES
2.1 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Actividad | Acción | Programación |  | Meta | Unidad de medida | Indicador de Gestión |  | Evidencia | Participantes
|  | Inicio | Termino
2.1 | 2.1.1. La contratación del personal, solo se llevara a cabo únicamente si reúne el perfil psicotécnico y académico requerido para cubrir la plaza vacante. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 3 | Oficio | Porcentaja de personal contratado | CRÍTICO | Contrato | Departamento de Recursos Humanos
0%-49%
CON RIESGO
50%-99%
ACEPTABLE
100%

## FICHA TECNICA (12)
FICHA TÉCNICA DOCE
LINEA DE ACCION |  | V. ESTABLECER LA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS
PROYECTO |  | 1. ESTABLECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA PARA RESPONSABILIZAR AL PERSONALPOR SUS OBLIGACIONES DE CONTROL INTERNO.
OBJETIVO |  | ESTABLECER UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL QUE PERMITA RESPONSABILIZAR A TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS POR EL DESEMPEÑO DE SUS OBLIGACIONES DE CONTROL INTERNO. A TRAVÉS DEL COCOI, TOMAR ACCIONES CORRECTIVAS PARA FORTALECER LA ESTRUCTURA, ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y RENDICIÓN DE CUENTAS.
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO |  |  |  | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
DIRECCIÓN |  |  |  | DIRECTOR
ACTIVIDADES GENERALES
1.1 | ESTRUCTURA JERÁRQUICA DEL COCOI
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Actividad | Acción | Programación |  | Meta | Unidad de medida | Indicador de Gestión |  | Evidencia | Participantes
|  | Inicio | Termino
1.1 | 1.1.1. El establecimiento de la Estructura Jerárquica definirá la responsabilidad de cada integrante del Comité del COCOI | 2019-01-01 | 2019-12-31 |  | Oficio | Porcentaje de oficios | CRÍTICO | Acta de Sesion | Comité del COCOI
0%-49%
CON RIESGO
50%-99%
ACEPTABLE
100%

## FICHA TECNICA (13)
FICHA TÉCNICA TRECE
LINEA DE ACCION |  | V. ESTABLECER LA ESTRUCTURA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS
PROYECTO |  | 2. CONSIDERACIÓN DE LAS PRESIONES POR LAS RESPOSABILIDADES ASIGNADAS AL PERSONAL
OBJETIVO |  | EQUILIBRAR Y EVALUAR LAS PRESIONES EXCESIVAS SOBRE EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN , A FIN DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO |  |  |  | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
UNIDAD ADMINISTRATIVA |  |  |  | ESTADÍSTICAS Y RECURSOS FINANCIEROS
ACTIVIDADES GENERALES
2.1 | METAS TRIMESTRALES REPORTADAS EN EL PROGRAMA DE SEFIP
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Actividad | Acción | Programación |  | Meta | Unidad de medida | Indicador de Gestión |  | Evidencia | Participantes
|  | Inicio | Termino
2.1 | 2.1.1. Captura en el programa de SEFIP las metas alcanzadas durante el trimestre | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4 | Indicadores | Porcentaje de indicadores cumplidos. | CRÍTICO | Informe Trimestral | Estadísticas y Recursos Financieros
0%-49%
CON RIESGO
50%-99%
ACEPTABLE
100%