## FICHA TÉCNICA (01)
FICHA TÉCNICA UNO
LINEA DE ACCION |  | 1.- Mostrar actitud de respaldo y compromiso.
PROYECTO |  | El Titular y la Administración deben mostrar una actitud de respaldo y compromiso con la integridad, los valores éticos, las normas de conducta y la prevención de irregularidades administrativas y la corrupción.
OBJETIVO |  | Reforzar la difusión y publicacion en todas las areas adminsitrativas del IOCIFED, la mision, vision, objetivo y valores, para qye el personal los tenga presente y cumpla con los objetivos del Instituto.
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO |  |  |  | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Unidad Juridica |  |  |  | Lic. José Alberto Reyes Arredondo
ACTIVIDADES GENERALES
1.1 | Diseñar carteles de la misión, visión y los objetivos del IOCIFED
1.2 | Difundir en todas las areas administrativas del Instituto, la misión, visión y los objetivos del mismo con carteles.
1.3 | Diseñar un fondo de pantalla con la misión, vision y objetivos del Instituto.
1.4 | Difundir en todas las areas administrativas del Instituto que cuenten con quipo de computo el fondo de pantalla de la misión, visión y los objetivos del IOCIFED.
1.5 | Diseñar un fondo de pantalla con mensajes de valores eticos.
1.6 | Difundir en todas las areas administrativas del Instituto que cuenten con quipo de computo el fondo de pantalla con valores éticos.
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Actividad | Acción | Programación |  | Meta | Unidad de medida | Indicador de Gestión |  | Evidencia | Participantes
|  | Inicio | Termino
1.1 | Diseñar carteles de la misión, visión y los objetivos del IOCIFED | 2019-03-19 | 2018-03-22 | 3 | Proyecto de carteles | Proyecto de carteles | CRÍTICO (1) | Proyecto de carteles | 1. UTI
0%-49%
CON RIESGO (2)
50%-99%
ACEPTABLE (3)
100%
1.2 | Difundir en todas las areas administrativas del Instituto, la misión, visión y los objetivos del mismo con carteles. | 2019-03-25 | 2019-04-05 | 20 | Áreas Administrativas con carteles | Áreas Administrativas con carteles | CRÍTICO (1-9) | fotografica de Áreas Administrativas con carteles | 1. DA 2. DSG 3.-UJ
0%-49%
CON RIESGO (10-19)
50%-99%
ACEPTABLE (20)
100%
1.3 | Diseñar un fondo de pantalla con la misión, vision y objetivos del Instituto. | 2019-03-19 | 2018-03-22 | 3 | Fondos de pantalla | Fondos de pantalla | CRÍTICO ((1) | fotografica de fondos de pantalla | 1. UTI
0%-49%
CON RIESGO (2)
50%-99%
ACEPTABLE (3)
100%
1.4 | Difundir en todas las areas administrativas del Instituto que cuenten con quipo de computo el fondo de pantalla de la misión, visión y los objetivos del IOCIFED. | 2019-03-25 | 2019-04-05 | 100 | Fondos de pantalla instalados | Fondos de pantalla instalados | CRÍTICO (1-49) | fotografica de fondos de pantalla instalados | 1. DA 2. DSG 3.-UJ
0%-49%
CON RIESGO (50-99)
50%-99%
ACEPTABLE (100)
100%
1.5 | Diseñar un fondo de pantalla con mensajes de valores eticos. | 2019-03-19 | 2018-03-22 | 3 | Fondos de pantalla | Fondos de pantalla | CRÍTICO (1) | fotografica de fondos de pantalla | 1. UTI
0%-49%
CON RIESGO (2)
50%-99%
ACEPTABLE (3)
100%
1.6 | Difundir en todas las areas administrativas del Instituto que cuenten con quipo de computo el fondo de pantalla con valores éticos. | 2019-03-25 | 2019-04-05 | 100 | Fondos de pantalla instalados | Fondos de pantalla instalados | CRÍTICO (1-49) | fotografica de fondos de pantalla instalados | 1. DA 2. DSG 3.-UJ
0%-49%
CON RIESGO (50-99)
50%-99%
ACEPTABLE (100)
100%

## FICHA TÉCNICA (02)
FICHA TÉCNICA DOS
LINEA DE ACCION |  | 2. Ejercer responsabilidad de vigilancia
PROYECTO |  | Establecer estructura de vigilancia adecuadas en funcion de las disposiciones juridicas aplicables y a la estructura y caracteristicas del IOCIFED.
OBJETIVO |  | Instalar el Comité de Ética del IOCIFED
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO |  |  |  | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Unidad Juridica |  |  |  | Lic. José Alberto Reyes Arredondo
ACTIVIDADES GENERALES
2.1 | Elaborar un proyecto de integrantes para el Comité de Ética conforme a la estructura del IOCIFED
2.2 | Solicitar mediante oficio a la Dirección especializada, una conformacion diferente a los Lineamientos para el Comité de Ética del IOCIFED.
2.3 | Derivado de la respuesta de la Dirección especializada, instalar el Comité de Ética del IOCIFED.
2.4 | Realizar las sesiones correspondientes del Comité de Ética.
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Actividad | Acción | Programación |  | Meta | Unidad de medida | Indicador de Gestión |  | Evidencia | Participantes
|  | Inicio | Termino
2.1 | Elaborar un proyecto de integrantes para el Comité de Ética conforme a la estructura del IOCIFED | 2019-03-13 | 2019-03-19 | 1 | Proyecto | Proyecto | CRÍTICO ((0) | Proyecto | 1.- DG 2. DA 3. DP 4. DIE
0%-49%
CON RIESGO (0-1)
50%-99%
ACEPTABLE (1)
100%
2.2 | Solicitar mediante oficio a la Dirección especializada, una conformacion diferente a los Lineamientos para el Comité de Ética del IOCIFED. | 2019-03-19 | 2019-03-20 | 2 | Oficio | Entrega del oficio y proyecto de integracion del comité de etica conforme a la estructura organica del IOCIFED | CRÍTICO (0-272) | Acuse de recibido del oficio y del proyecto | 1. DG1.
0%-49%
Solicitar mediante oficio a la Dirección especializada, una conformacion diferente a los Lineamientos para el Comité de Ética del IOCIFED.
2.2 | [6 empty] | CRÍTICO ((0) |  | 1.- DG 2. DA
0%-49%
CON RIESGO (0-1)
50%-99%
ACEPTABLE (2)
100%
| Instalar el Comité de Ética | 2019-03-25 | 2018-04-05 | 1 | Sesión de Instalacion del Comité de Ética | Acta de instalacion del Comité de Ética del IOCIFED | CRÍTICO (0-272) | Acta de instalacion del Comité de Ética del IOCIFED
0%-49%
1. DG 2. DA 3. DP 4. DIE.
2.3 | [6 empty] | CRÍTICO ((0)
0%-49%
CON RIESGO (1)
50%-99%
ACEPTABLE (1)
100%
| Realizar las sesiones correspondientes del Comité de Ética. | 2019-04-05 | 2019-12-18 | 3 | Sesion de Instalacion y Ordinarias del Comité de Ética. | Porcentaje de sesiones realizadas | CRÍTICO (0-272) | Actas de Sesiones del Comité de Ética del IOCIFED
0%-49%
2.4 | [6 empty] | CRÍTICO (0-1) |  | 1. DG 2. DA 3. DP 4. DIE.
0%-49%
CON RIESGO (2)
50%-99%
ACEPTABLE (3)
100%
CRÍTICO (0-272)
0%-49%

## FICHA TÉCNICA (03)
FICHA TÉCNICA TRES
LINEA DE ACCION |  | 3. Establecer la estructura, Responsabilidad y Autoridad
PROYECTO |  | Asignacion de responsabilidad y delegacion de autoridad actuarlizando el Reglamento Interno del Instituto Oaxaqueño Constructor de Ifraestructura Fisica Educativa.
OBJETIVO |  | Determinar de manera correcta las atribuciones y facultades de cada una de las areas administrativas que componen el IOCIFED.
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO |  |  |  | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Unidad Juridica |  |  |  | Lic. Jose Alberto Reyes Arredondo
ACTIVIDADES GENERALES
3.1 | Analizar y actualizar las atribuciones y facultades de cada area adminsitrativa de este Instituto.
3.2 | Elaborar un cuestionario de analisis de funciones para las areas administrativas del Instituto
3.3 | Difundir el Cuestionario para se contestación a cada una de las Areas administrativas
3.4 | Subir al intranet del Instituto el cuestionario para su descarga.
3.5 | Recabar la información de los cuestionarios contestados de cada una de las areas administrativas.
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Actividad | Acción | Programación |  | Meta | Unidad de medida | Indicador de Gestión |  | Evidencia | Participantes
|  | Inicio | Termino
3.1 | Analizar las facultades y atribuciones de cada area administrativa | 2019-01-01 | 2019-01-15 | 28 | Reglamento Intenro | Facultades y atribuciones de cada area administrativa | CRÍTICO ((0-13) | Fotografica de analisis de Reglamento interno | 1. UJ
0%-49%
CON RIESGO (14-27)
50%-99%
ACEPTABLE (28)
100%
3.2 | Elaborar un cuestionario de analisis de funciones de cada area administrativa | 2019-01-15 | 2019-01-17 | 1 | Cuestionario | Cuestionario elaborado | CRÍTICO (0) | Cuestionario elaborado | 1. UJ
0%-49%
CON RIESGO (1)
50%-99%
ACEPTABLE (1)
100%
3.3 | Difundir el cuestionario de analisis de funciones a cada area administrativa mediante circular | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 28 | Firmas de recepcion de circualr | porcentaje de firmas de recpcion de circular | CRÍTICO (0-13) | firmas de recepcion de circular | 28 MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES
0%-49%
CON RIESGO (14-27)
50%-99%
ACEPTABLE (28)
100%
3.4 | Subir al intranet del Instituto el cuestionario para su descarga. | 2019-01-17 | 2019-03-31 | 1 | Cuestionario | Cuestionario publicado en el intranet | CRÍTICO (0) | cuestionario subido al intranet | 1 UTI
0%-49%
CON RIESGO (0-1)
50%-99%
ACEPTABLE (1)
100%
3.5 | Recabar la información de los cuestionarios contestados de cada una de las areas administrativas. | 2019-01-07 | 2019-03-31 | 28 | Cuestionario | Cuestionario contestado | CRÍTICO (0-13) | Cuestionario contestado | 28 MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES
0%-49%
CON RIESGO (14-27)
50%-99%
ACEPTABLE (28)
100%

## FICHA TÉCNICA (04)
FICHA TÉCNICA CUATRO
LINEA DE ACCION |  | 3. Establecer la estructura, Responsabilidad y Autoridad
PROYECTO |  | Establecer un conjunto de Unidades Archivísticas.Administrativas e Históricas, que tiene por objeto controlar la producción, circulación, organización, conservación, uso y destino final de los documentos de archivo del IOCIFED.
OBJETIVO |  | Integracion del Comité Técnico de Archivos
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO |  |  |  | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Dirección Administrativa |  |  |  | Lic. Regina Velazquez Ayuso
ACTIVIDADES GENERALES
3.1 | Elaborar Oficios de designacion de los Integrantes del Comité Técnico de Archivos por parte del titular del IOCIFED.
3.2 | Notificar a cada uno de los integrantes del Comité Técnico de Archivos del IOCIFED
3.3 | Emitir la Convocatoria respectiva a cada sesión del Comité Técnico de Archivos del IOCIFED
3.4 | Lista de asistencia para sesiones del Comité Técnico de Archivos del IOCIFED
3.5 | Llevar a cabo las Sesiones del Comité Técnico de Archivos del IOCIFED
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Actividad | Acción | Programación |  | Meta | Unidad de medida | Indicador de Gestión |  | Evidencia | Participantes
|  | Inicio | Termino
3.1 | Elaborar Oficios de designacion de los Integrantes del Comité Técnico de Archivos por parte del titular del IOCIFED. | 2019-03-19 | 2018-03-20 | 5 | Oficios de designación | Oficios de designación | CRÍTICO (0-2) | oficios de designacion | 1. DG
0%-49%
CON RIESGO (3-4)
50%-99%
ACEPTABLE (5)
| Notificar a cada uno de los integrantes del Comité Técnico de Archivos del IOCIFED su designación. | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 5 | Oficios de designación | notificado | CRÍTICO (0-272) | Acuse de oficios de designación recibidos
0%-49%
3.2 | [6 empty] | CRÍTICO (0-2) |  | 1. DG
0%-49%
CON RIESGO (3-4)
50%-99%
ACEPTABLE (5)
| Emitir la Convocatoria respectiva a cada sesión del Comité Técnico de Archivos del IOCIFED | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 5 | convocatorias | convocatorias entregadas | CRÍTICO (0-272) | Acuse de oficios de convocatorias entregadas
0%-49%
3.3 | [6 empty] | CRÍTICO (0-2) |  | 1. DA
0%-49%
CON RIESGO (3-4)
50%-99%
ACEPTABLE (5)
| Lista de asistencia para sesiones del Comité Técnico de Archivos del IOCIFED | 2019-03-26 | 2019-12-18 | 3 | Lista de asistencia para sesiones del Comité Técnico de Archivos del IOCIFED | Lista de asistencia para sesiones del Comité Técnico de Archivos del IOCIFED | CRÍTICO (0-272) | Lista de asistencia para sesiones del Comité Técnico de Archivos del IOCIFED
0%-49%
3.5 | [6 empty] | CRÍTICO (0-2) |  | 1. DA
0%-49%
CON RIESGO (3-4)
ACEPTABLE (5)
| Llevar a cabo las Sesiones del Comité Técnico de Archivos del IOCIFED | 2019-03-26 | 2019-12-18 | 3 | Acta de las sesiones del Comité Técnico de Archivos del IOCIFED | Acta de las sesiones del Comité Técnico de Archivos del IOCIFED | CRÍTICO (0-272) | Acta de las sesiones del Comité Técnico de Archivos del IOCIFED
0%-49%
3.6 | [6 empty] | CRÍTICO (1) |  | 1. DA
0%-49%
CON RIESGO (2)
50%-99%
ACEPTABLE (3)
CRÍTICO (0-272)
0%-49%

## FICHA TÉCNICA (05)
FICHA TÉCNICA CINCO
LINEA DE ACCION |  | 5. Establecer la estructura para el reforzamiento de la rendicion de cuentas
PROYECTO |  | Seguimiento a la estructura organizacional que permita responsabilizar a todos los servidores publicos en el desempeño de sus obligaciones.
OBJETIVO |  | Llevar a cabo las Sesiones del Comité de Obras trimestralmente para analizar el informe de la conclusión y resultados generales de las contrataciones que se realicen y, en su caso, recomendar las medidas necesarias para verificar que el programa y presupuesto de obras y servicios se ejecuten en tiempo y forma, así como proponer medidas tendientes a mejorar o corregir sus procesos de contratación y ejecución
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO |  |  |  | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Departamento de concursos y contratos |  |  |  | Ing. Efraín Calixto Calvo
ACTIVIDADES GENERALES
5.1 | Emitir la convocatoria respectiva a cada Sesión del Comité de obras del IOCIFED trimestralmente.
5.2 | Levantar lista de asistencia en las Sesiones que lleve a cabo el Comité de Obras
5.3 | Supervisar que los acuerdos del Comité se asienten en los formatos respectivos.
5.4 | Elaborar el acta de cada una de las sesiones y dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Actividad | Acción | Programación |  | Meta | Unidad de medida | Indicador de Gestión |  | Evidencia | Participantes
|  | Inicio | Termino
5.1 | Emitir la convocatoria respectiva a cada Sesión del Comité de obras del IOCIFED trimestralmente. | 2019-02-20 | 2019-12-20 | 9 | Convocatoria | Porcentaje de Convocatorias | CRÍTICO ((0-4) | Acuse de convocatorias recibidas | 1. SCTG 2. DG 3. DA 4. DP 5. DIE
0%-49%
CON RIESGO (5-8)
50%-99%
ACEPTABLE (9)
100%
5.2 | Lista de asistencia | 2019-02-25 | 2019-12-20 | 1 | Lista | Porcentaje de asistenes | CRÍTICO (1-4) | Lista de asistencia de cada Sesión | 1. SCTG 2. DG 3. DA 4. DP 5. DIE
0%-49%
CON RIESGO (5-8)
50%-99%
ACEPTABLE (9)
100%
5.3 | Supervisar que los acuerdos del Comité se asienten en los formatos respectivos. | 2019-02-25 | 2019-12-20 | 9 | Acta | Porcentaje de firmas en actas de sesiones llevadas a cabo | CRÍTICO (1-4) | Firmas en las Actas de sesiones llevadas a cabo | 1. UIC
0%-49%
CON RIESGO (5-8)
50%-99%
ACEPTABLE (9)
100%
5.4 | Elaborar el acta de cada una de las sesiones y dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos | 2019-02-28 | 2019-12-20 | 3 | Actas | Porcentaje de actas de sesiones llevadas a cabo | CRÍTICO (1) | Actas de sesiones llevadas a cabo | 1. UIC
0%-49%
CON RIESGO (2)
50%-99%
ACEPTABLE (3)
100%

## CRONOGRAMA DETALLE
Proyecto o actividad | Área Responsable | Fecha inicio | Fecha termino | 2 0 1 9
|  |  |  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Programa de Trabajo de Control Interno
Mostrar actitud de respaldo y compromiso Proyecto 1.
1.1.1. Diseñar carteles de la misión, visión y los objetivos del IOCIFED | 1. UTI | 2019-03-19 | 2019-03-22
1.1.2. Difundir en todas las areas administrativas del Instituto, la misión, visión y los objetivos del mismo con carteles. | 1. DA 2. DSG 3. UJ | 2019-03-25 | 2019-04-05
1.1.3. Diseñar un fondo de pantalla con la misión, vision y objetivos del Instituto. | 1. UTI | 2019-03-19 | 2019-03-22
1.1.4. Difundir en todas las areas administrativas del Instituto que cuenten con quipo de computo el fondo de pantalla de la misión, visión y los objetivos del IOCIFED. | 1. DA 2. DSG 3. UJ | 2019-03-25 | 2019-04-05
1.1.5 Diseñar un fondo de pantalla con mensajes de valores eticos | 1. UTI | 2019-03-19 | 2019-03-22
1.1.6 DDifundir en todas las areas administrativas del Instituto que cuenten con quipo de computo el fondo de pantalla con valores éticos. | 1. DA 2. DSG 3. UJ | 2019-03-25 | 2019-04-05
Ejercer responsabilidad de vigilancia Proyecto 2.
2.1.1. Elaborar un proyecto de integrantes para el Comité de Ética conforme a la estructura del IOCIFED | 1.- DG 2. DA 3. DP 4. DIE | 2019-03-13 | 2019-03-19
2.1.2. Solicitar mediante oficio a la Dirección especializada, una conformacion diferente a los Lineamientos para el Comité de Ética del IOCIFED. | 1.- DG 2. DA | 2019-03-19 | 2019-03-20
2.1.3. Derivado de la respuesta de la Dirección especializada, instalar el Comité de Ética del IOCIFED. | 1. DG 2. DA 3. DP 4. DIE. | 2019-03-25 | 2019-04-05
2.2.1. Realizar las sesiones correspondientes del Comité de Ética. | 1. DG 2. DA 3. DP 4. DIE. | 2019-04-05 | 2019-12-18
Establecer estructura, responsabilidad y Autoridad Proyecto 3.
3.1.1. Analizar y actualizar las atribuciones y facultades de cada area adminsitrativa de este Instituto. | 1. UJ | 2019-01-01 | 2019-01-15
3.1.2. Elaborar un cuestionario de analisis de funciones para las areas administrativas del Instituto | 1. UJ | 2019-01-15 | 2019-01-17
3.1.3. Difundir el Cuestionario para se contestación a cada una de las Areas administrativas | 28 MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES | 2019-01-17 | 2019-01-18
3.1.4. Subir al intranet del Instituto el cuestionario para su descarga. | 1 UTI | 2019-01-17 | 2019-03-31
3.1.5. Recabar la información de los cuestionarios contestados de cada una de las areas administrativas. | 28 MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES | 2019-01-07 | 2019-03-31
Establecer la estructura, responsabilidad y Autoridad Proyecto 4.
4.1.1. Elaborar Oficios de designacion de los Integrantes del Comité Técnico de Archivos por parte del titular del IOCIFED. | 1. DG | 2019-03-19 | 2019-03-20
4.1.2 Notificar a cada uno de los integrantes del Comité Técnico de Archivos del IOCIFED | 1. DG | 2019-03-21 | 2019-03-22
4.1.3 Lista de asistencia para sesiones del Comité Técnico de Archivos del IOCIFED | 1. DA | 2019-03-25 | 2019-03-26
4.1.4 Notificar a cada uno de los integrantes del Comité Técnico de Archivos del IOCIFED | 1. DA | 2019-03-26 | 2019-12-18
4.1.5 Llevar a cabo las Sesiones del Comité Técnico de Archivos del IOCIFED | 1. DA | 2019-03-26 | 2019-12-18
Establecer la estructura para el reforzamiento de la rendicion de cuentas Proyecto 5.
5.1.1 Emitir la convocatoria respectiva a cada Sesión del Comité de obras del IOCIFED trimestralmente. | 1. SCTG 2. DG 3. DA 4. DP 5. DIE | 2019-02-20 | 2019-12-20
5.1.2 Levantar lista de asistencia en las Sesiones que lleve a cabo el Comité de Obras. | 1. SCTG 2. DG 3. DA 4. DP 5. DIE | 2019-02-25 | 2019-12-20
5.1.3 Supervisar que los acuerdos del Comité se asienten en los formatos respectivos | 1. UIC | 2019-02-25 | 2019-12-20
5.1.4 Elaborar el acta de cada una de las sesiones y dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos | 1. UIC | 2019-02-28 | 2019-12-20