## FICHA TÉCNICA 1
FICHA TÉCNICA UNO
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER |  |  | Ambiente de control
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER |  |  | Mostrar actitud de respaldo y compromiso
PROYECTO |  |  | Compromiso con la integridad, los valores éticos y las normas de conducta institucionales
OBJETIVO |  |  | Promover la adopción y respeto de la integridad, los valores éticos y las normas de conducta institucionales
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO |  |  |  |  | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Unidad de Políticas Públicas |  |  |  |  | Carlos Bautista Rojas
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA
1.1 | Implementar acciones orientadas a promover la adopción y respeto de la integridad, los valores éticos y las normas de conducta institucionales
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Actividad general | Elemento de control interno | Acción específica | Programación |  | Meta | Unidad de medida | Indicador de Gestión |  | Evidencia | Participantes
|  |  | Fecha de Inicio | Fecha límite
1.1.1 | Apego a las normas de conducta | Establecer un proceso para la evaluación del desempeño del personal frente a las normas de conducta institucionales | 2020-02-10 | 2020-02-14 | 1 | Proceso | Número de documentos propuestos / Número de documentos realizados x 100 | CRÍTICO | Documento | Unidad de Políticas Públicas Unidad Jurídica Unidad Administrativa
0%-49%
CON RIESGO
50%-99%
ACEPTABLE
100%
1.1.2 | Programa, política o lineamiento de Promocion de la Integridad y Prevención de la Corrupción | Realizar una capacitación a todo el personal de la CADH sobre "Ética en el servicio público" | 2020-03-09 | 2020-03-13 | 1 | Capacitación | Número de capacitaciones propuestas / Número de capacitacioness realizadas x 100 | CRÍTICO | Lista de asistencia Fotografías
0%-49%
[8 empty] | CON RIESGO |  | Personal de la CADH
50%-99%
ACEPTABLE
100%

## FICHA TÉCNICA 2
FICHA TÉCNICA DOS
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER |  |  | Ambiente de control
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER |  |  | Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad
PROYECTO |  |  | Informes de avances en la implementación del PTCI
OBJETIVO |  |  | Presentar los informes derivados de la implementación del PTCI 2020
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO |  |  |  |  | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Unidad de Políticas Públicas |  |  |  |  | Carlos Bautista Rojas
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA
2.1 | Realizar y presentar los informes correspondientes a la implementación del PTCI 2020
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Actividad general | Elemento de control interno | Acción específica | Programación |  | Meta | Unidad de medida | Indicador de Gestión |  | Evidencia | Participantes
|  |  | Fecha de Inicio | Fecha límite
2.1.1 | Documentación y Formalización de Control Interno | Realización de reporte de avances de PTCI 2020 | 2020-03-16 | 2020-03-20 | 1 | Informe | Número de informes propuestos / Número de informes realizados x 100 | CRÍTICO | Documento | Unidad de Políticas Públicas
0%-49%
CON RIESGO
50%-99%
ACEPTABLE
100%
2.1.2 | Documentación y Formalización de Control Interno | Realización de reporte de avances de PTCI 2020 | 2020-06-15 | 2020-06-19 | 1 | Informe | Número de informes propuestos / Número de informes realizados x 100 | CRÍTICO | Documento | Unidad de Políticas Públicas
0%-49%
CON RIESGO
50%-99%
ACEPTABLE
100%
2.1.3 | Documentación y Formalización de Control Interno | Realización de reporte de avances de PTCI 2020 | 2020-09-21 | 2020-09-25 | 1 | Informe | Número de informes propuestos / Número de informes realizados x 100 | CRÍTICO | Documento | Unidad de Políticas Públicas
0%-49%
CON RIESGO
50%-99%
ACEPTABLE
100%
2.1.4 | Documentación y Formalización de Control Interno | Realización de reporte de avances de PTCI 2020 | 2020-12-07 | 2020-12-11 | 1 | Informe | Número de informes propuestos / Número de informes realizados x 100 | CRÍTICO | Documento | Unidad de Políticas Públicas
0%-49%
CON RIESGO
50%-99%
ACEPTABLE
100%

## FICHA TÉCNICA 3
FICHA TÉCNICA TRES
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER |  |  | Administración de riesgos
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER |  |  | Definir metas y objetivos institucionales
PROYECTO |  |  | Programa Anual de Trabajo 2020
OBJETIVO |  |  | Establecer y dar seguimiento a las metas y objetivos institucionales para el ejercicio 2020
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO |  |  |  |  | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Unidad de Políticas Públicas |  |  |  |  | Carlos Bautista Rojas
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA
1.1 | Desarrollar, implementar y dar seguimiento al Programa Anual de Trabajo 2020 de la CADH
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Actividad general | Elemento de control interno | Acción específica | Programación |  | Meta | Unidad de medida | Indicador de Gestión |  | Evidencia | Participantes
|  |  | Fecha de Inicio | Fecha límite
1.1.1 | Definir metas y objetivos institucionales | Diseñar el Programa Anual de Trabajo (PAT) 2020 | 2020-02-20 | 2020-02-24 | 1 | PAT 2020 | Número de programas propuestos / Número de programas realizados x 100 | CRÍTICO | Documento | Unidad de Políticas Públicas Unidad Jurídica Unidad Administrativa
0%-49%
CON RIESGO
50%-99%
ACEPTABLE
100%

## FICHA TÉCNICA 4
FICHA TÉCNICA CUATRO
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER |  |  | Administración de riesgos
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER |  |  | Identificar, analizar y responder a los riesgos
PROYECTO |  |  | Metodología de administración de riesgos
OBJETIVO |  |  | Implementar la metodología de administración de riesgos general y específica de la CADH.
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO |  |  |  |  | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Unidad de Políticas Públicas |  |  |  |  | Carlos Bautista Rojas
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA
2.1 | Desarrollar las etapas de la metodología de administración de riesgos
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Actividad general | Elemento de control interno | Acción específica | Programación |  | Meta | Unidad de medida | Indicador de Gestión |  | Evidencia | Participantes
|  |  | Fecha de Inicio | Fecha límite
2.1.1 | Identificación de riesgos | Conformación de un grupo de trabajo de administración de riesgos | 2020-06-01 | 2020-06-04 | 1 | Grupo conformado | Número de grupos propuestos / Número de grupos conformados x 100 | CRÍTICO | Minuta de trabajo | Unidad de Políticas Públicas Unidad Jurídica Unidad Administrativa
0%-49%
CON RIESGO
50%-99%
ACEPTABLE
100%
2.1.2 | Identificación de riesgos | Diseñar la metodología específica de administración de riesgos d ela CADH | 2020-07-06 | 2020-07-10 | 1 | Metodología | Número de metodologías propuestas / Número de metodologías realizadas x 100 | CRÍTICO | Documento | Unidad de Políticas Públicas Unidad Jurídica Unidad Administrativa
0%-49%
CON RIESGO
50%-99%
ACEPTABLE
100%
2.1.3 | Identificación de riesgos | Integrar la Matriz y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos | 2020-07-13 | 2020-07-16 | 1 | Matriz y Programa de Trabajo | Número de Documentos propuestos / Número de documentos conformados x 100 | CRÍTICO | Documento | Unidad de Políticas Públicas Unidad Jurídica Unidad Administrativa
0%-49%
CON RIESGO
50%-99%
ACEPTABLE
100%

## FICHA TÉCNICA 5
FICHA TÉCNICA CINCO
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER |  |  | Actividades de control
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER |  |  | Seleccionar y desarrollar actividades de control basadas en las TIC's
PROYECTO |  |  | Incorporación de sistemas de información y comunicación institucionales basados en el uso de TIC's
OBJETIVO |  |  | Incorporar el uso de TIC's en los procedimientos institucionales de la CADH
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO |  |  |  |  | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Unidad de Políticas Públicas |  |  |  |  | Carlos Bautista Rojas
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA
1.1 | Identificar y desarrollar sistemas de información y comunicación institucionales basados en el uso de TIC's
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Actividad general | Elemento de control interno | Acción específica | Programación |  | Meta | Unidad de medida | Indicador de Gestión |  | Evidencia | Participantes
|  |  | Fecha de Inicio | Fecha límite
1.1.1 | Desarrollo de los Sistemas de Información | Analizar los procedimientos institucionales a fin de determinar la necesidad de implementar sistemas de información basados en el uso de TIC's | 2020-08-10 | 2020-08-14 | 1 | Documento | Número de documentos propuestos / Número de documentos realizados x 100 | CRÍTICO | Documento | Unidad de Políticas Públicas Unidad Jurídica Unidad Administrativa
0%-49%
CON RIESGO
50%-99%
ACEPTABLE
100%
1.1.2 | Diseño de la infraestructura de las TIC's | Elaborar un programa anual de mantenimiento de equipos de cómputo y respaldo de información de relevancia institucional | 2020-05-11 | 2020-05-15 | 1 | Programa | Número de documentos propuestos / Número de documentos realizados x 100 | CRÍTICO | Documento | Unidad de Políticas Públicas Unidad Jurídica Unidad Administrativa
0%-49%
CON RIESGO
50%-99%
ACEPTABLE
100%

## FICHA TÉCNICA 6
FICHA TÉCNICA SEIS
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER |  |  | Información y comunicación
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER |  |  | Comunicar internamente
PROYECTO |  |  | Institucionalización de reuniones segumiento al Programa Anual de Trabajo
OBJETIVO |  |  | Realizar un programa de reuniones de seguimiento al Programa Anual de Trabajo de la CADH.
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO |  |  |  |  | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Unidad de Políticas Públicas |  |  |  |  | Carlos Bautista Rojas
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA
1.1 | Realizar reuniones periódicas entre la Coordinación y las Unidades de la CADh a fin de dar seguimiento a la implementación del Programa de Traajo Anual.
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Actividad general | Elemento de control interno | Acción específica | Programación |  | Meta | Unidad de medida | Indicador de Gestión |  | Evidencia | Participantes
|  |  | Fecha de Inicio | Fecha límite
1.1.1 | Comunicación en toda la institución | Realizar un programa de reuniones de seguimiento al Programa Anual de Trabajo de la CADH | 2020-03-09 | 2020-03-13 | 1 | Programa de reuniones | Número de programas propuestos / Número de programas realizados x 100 | CRÍTICO | Documento | Unidad de Políticas Públicas Unidad Jurídica Unidad Administrativa
0%-49%
CON RIESGO
50%-99%
ACEPTABLE
100%

## FICHA TÉCNICA 7
FICHA TÉCNICA SIETE
COMPONENTE DE CONTROL INTERNO A FORTALECER |  |  | Supervisión y mejora continua
PRINCIPIO DE CONTROL INTERNO A FORTALECER |  |  | Realizar actividades de supervisión
PROYECTO |  |  | Bases de referencia
OBJETIVO |  |  | Establecer las bases de referencia para supervisar el control interno
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO |  |  |  |  | SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE
Unidad de Políticas Públicas |  |  |  |  | Carlos Bautista Rojas
ACTIVIDADES GENERALES DE MEJORA
1.1 | Construcción de las bases de referencia que permitan realizar de forma adecuada las actividades de supervisión institucional.
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Actividad general | Elemento de control interno | Acción específica | Programación |  | Meta | Unidad de medida | Indicador de Gestión |  | Evidencia | Participantes
|  |  | Fecha de Inicio | Fecha límite
1.1.1 | Establecimiento de bases de referencia | Diseñar las bases de referencia para la realización de actividades de supervisión | 2020-12-01 | 2020-12-08 | 1 | Bases de referencia | Número de programas propuestos / Número de programas realizados x 100 | CRÍTICO | Documento | Unidad de Políticas Públicas Unidad Jurídica Unidad Administrativa
0%-49%
CON RIESGO
50%-99%
ACEPTABLE
100%

## CRONOGRAMA DETALLE
Proyecto y actividades específicas | Área Responsable | Fecha límite | Duración | 2 0 1 9
|  |  |  | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |  | 41 | 42 | 43 | 44 |  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
Programa de Trabajo de Control Interno
Componente I. Ambiente de control. Proyecto 1. Compromiso con la integridad, los valores éticos y las normas de conducta institucionales
1.1.1. Establecer un proceso para la evaluación del desempeño del personal frente a las normas de conducta institucionales | Unidad de políticas públicas | 2020-02-14 | 5 días | [7 empty] | x
1.1.2. Realizar una capacitación a todo el personal de la CADH sobre "Ética en el servicio público". | Unidad de políticas públicas | 2020-03-13 | 5 días | [12 empty] | x
Componente I. Ambiente de control. Proyecto 2. Informes de avances en la implementación del PTCI
2.1.1. Realización de reporte de avances de PTCI 2020 | Unidad de políticas públicas | 2020-03-20 | 5 días | [13 empty] | x
2.1.2. Realización de reporte de avances de PTCI 2020 | Unidad de políticas públicas | 2020-06-19 | 5 días | bar: Junio 25
2.1.3. Realización de reporte de avances de PTCI 2020 | Unidad de políticas públicas | 2020-09-25 | 5 días | [42 empty] | x
2.1.4. Realización de reporte de avances de PTCI 2020 | Unidad de políticas públicas | 2020-12-11 | 5 días | [55 empty] | x
Componente II. Administración de riesgos. Proyecto 1. Programa Anual de Trabajo 2020
1.1.1. Diseñar el Programa Anual de Trabajo (PAT) 2020 | Unidad de políticas públicas | 2020-02-24 | 5 días | [8 empty] | x
Componente II. Administración de riesgos. Proyecto 2. Metodología de administración de riesgos
2.1.1 . Conformación de un grupo de trabajo de administración de riesgos | Unidad de políticas públicas | 2020-06-04 | 4 días | bar: Junio 23
2.1.2 . Diseñar la metodología específica de administración de riesgos d ela CADH | Unidad de políticas públicas | 2020-07-10 | 5 días | bar: Julio 28
2.1.3 . Integrar la Matriz y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos | Unidad de políticas públicas | 2020-07-16 | 4 días | bar: Julio 29
Componente III. Actividades de control Proyecto 1. Incorporación de sistemas de información y comunicación institucionales basados en el uso de TIC's
1.1.1. Analizar los procedimientos institucionales a fin de determinar la necesidad de implementar sistemas de información basados en el uso de TIC's | Unidad de políticas públicas | 2020-08-14 | 5 días | [36 empty] | x
1.1.2. Elaborar un programa anual de mantenimiento de equipos de cómputo y respaldo de información de relevancia institucional | Unidad de políticas públicas | 2020-05-15 | 5 días | bar: 20
Componente IV. Información y comunicación Proyecto 1. Institucionalización de reuniones segumiento al Programa Anual de Trabajo
1.1.1. Realizar un programa de reuniones de seguimiento al Programa Anual de Trabajo de la CADH | Unidad de políticas públicas | 2020-03-13 | 5 días | [12 empty] | x
Componente V. Supervisión y mejora continua Proyecto 1. Bases de referencia
1.1.1. Diseñar las bases de referencia para la realización de actividades de supervisión | Unidad de políticas públicas | 2020-12-08 | 8 días | [54 empty] | x
INSTRUCCIONES DE LLENADO
1 | Se transcribe cada componente y principio respectivo determinado en las fichas técnicas.
2 | Se establece el responsable de la actividad.
3 | Fecha programada para la conclusión de la acción.
4 | Se determina la duración de la acción en función de horas, días o semanas, según aplique.

## CRONOGRAMA RESUMEN
Proyecto o actividad | Fecha inicio | Fecha límite | 2 0 1 9
|  |  | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |  | 41 | 42 | 43 | 44 |  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
Programa de Trabajo de Control Interno
Componente I. Ambiente de control.
Proyecto 1. Compromiso con la integridad, los valores éticos y las normas de conducta institucionales | 2020-02-10 | 2020-03-13 | [12 empty] | X
Proyecto 2. Informes de avances en la implementación del PTCI | 2020-03-16 | 2020-12-11 | [55 empty] | X
Componente II. Administración de riesgos.
Proyecto 1. Programa Anual de Trabajo 2020 | 2020-02-20 | 2020-02-24 | [8 empty] | X
Proyecto 2. Metodología de administración de riesgos | 2020-06-01 | 2020-07-16 | bar: Julio 29
Componente III. Actividades de control
Proyecto 1. Incorporación de sistemas de información y comunicación institucionales basados en el uso de TIC's | 2020-05-11 | 2020-08-14 | bar: 20
Componente IV. Información y comunicación
Proyecto 1. Institucionalización de reuniones segumiento al Programa Anual de Trabajo | 2020-03-09 | 2020-03-13 | [12 empty] | X
Componente V. Supervisión y mejora continua
Proyecto 1. Bases de referencia | 2020-12-01 | 2020-12-08 | [54 empty] | X