## CATALOGO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD DE LICITACIONES
MODALIDAD: | LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
No. LICITACIÓN: | LPE-SIC/SSOP/UL-X147-2025
OBRA (ETAPA): | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAPANATEPEC, MUNICIPIO SAN PEDRO TAPANATEPEC
LOCALIDAD: | 0001 – SAN PEDRO TAPANATEPEC | MUNICIPIO: | 327 - SAN PEDRO TAPANATEPEC
REGIÓN: | 03 – ISTMO | ESTADO: | 020 - OAXACA
CATALOGO DE OBRA
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | CON NUMERO | CON LETRA
Z | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAPANATEPEC, MUNICIPIO SAN PEDRO TAPANATEPEC.
A | CANCHA FUTBOL
A01 | TRAZO Y NIVELACIÓN
1852-001 | TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: MATERIALES, CUADRILLA DE TOPOGRAFÍA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T | M2 | 6825
A01 | TOTAL PRELIMINARES
A02 | PRELIMINARES
1852-002 | RETIRO DE PORTERIA EXISTENTE EN MAL ESTADO EN EL LUGAR DE TRABAJO, INCLUYE: ACARREO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T | PZA | 2
A02 | TOTAL PRELIMINARES
A03 | TERRACERIAS
1852-003 | DESMONTE DE TERRENO HASTA 8CM POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: ACARREO EN CAMIÓN A 1ER KM CON CARGA A MÁQUINA, ACARREO EN CAMIÓN KMS SUBSECUENTES A UNA DISTANCIA HASTA DE 5 KM, COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE POR MEDIOS MECANICOS AL 90%, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (PUOT). | M3 | 682.5
A03 | TOTAL TERRACERIAS
A04 | POREO
1852-004 | RIEGO ASFALTICO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO RR-2K A RAZON DE 1.5 LTS/M2, INCLUYE : INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, MAQUINARÍA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.P.U.O.T | M2 | 6825
1852-005 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ARENA PARA PROTEGER RIEGO DE IMPREGNACION, PROPORCION DE LA ARENA; 8 KG/CM2 INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T (POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA). | M2 | 6825
A04 | TOTAL POREO
A05 | GUARNICION
1852-006 | GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE F'c= 200 KG/CM2, CON UN REVENIMIENTO DE 10 CMS, TERMINADO APARENTE EN UNA CARA, CON SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 20 CMS DE BASE , 15 CMS DE CORONA Y 40 CMS DE ALTURA. INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.P.U.O.T. | ML | 340.6
A05 | TOTAL GUARNICION
A06 | CANCHA DE FUTBOL
1852-007 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO, FABRICADO CON CERDAS DE POLIETILENO MONOFILAMENTO, CON ESPESOR DE CERDA DE 50MM, BICOLOR (VERDE CLARO Y VERDE OSCURO) , CON 12,000 DTX, GAUGE DE 5/8, Y UN PESO DE FIBRA DE 1,225 G/M2. TRAZO DE LA CANCHA CON LÍNEAS BLANCAS Y MISMAS ESPECIFICACIONES DEL PASTO VERDE. AGREGADOS: ARENA Y HULE (15KG Y 17KG). TRIPLE BACKING REFORZADO (PP Y POLIESTER) CON RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO. LA PRESENTACIÓN DE LOS ROLLOS DE PASTO SINTÉTICO SON DE 4 M DE ANCHO. DICHOS TRABAJOS INCLUYEN: MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ASESORÍA TÉCNICA DURANTE TODA LA CONTRATACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T | M2 | 6825
1852-008 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTERIAS DE 7.32 X 2.44 MTS MEDIDAS INTERIORES A BASE DE TUBO MECANICO DE ACERO DE 4'' DE DIÁMETRO CED. 30 EN POSTES VERTICALES Y TRAVESAÑO SUPERIOR Y SOPORTES EN LA PARTE POSTERIOR DE LA PORTERIA, INCLUYE: DADOS DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C= 200 KG/CM2 DE 50 X 50 X 50 CMS, RED TIPO MUNDIALISTA FABRICADA EN CORDÓN DE 48 FILAMENTOS TORCIDO TENIDA Y TRATADA CONTRA INTEMPERIE, RAYOS UV Y HUMEDAD, EN CUADRO DE 10CM X 10CM, LIMPIEZA, TRAZO, CORTES, BISELADO, SOLDADURA, PRAIMER Y ESMALTE ANTICORROSIVOS MARCA COMEX O SIMILAR EN COLOR BLANCO, MATERIALES DE CONSUMO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-005/01 DE LA SCT. | PZA | 2
1852-009 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDEROLAS A BASE DE TUBO DE PVC DE 1"(DE 1.50 M DE ALTURA, MÁS EMPOTRE; INCLUYE ENCAMISADO CON TUBO DE 1 1/4" p.u.o.t | PZA | 4
A06 | TOTAL CANCHA DE FUTBOL
A07 | DRENAJE PLUVIAL
1852-010 | CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PLUVIAL DE 40 CMS X 60 CMS MEDIDAS INTERIORES X 70 CMS DE ALTO A BASE DE MURO DE 14 CMS DE ESPESOR, DE TABICÓN PESADO DE 10 X 14 X 28 CM, ASENTADO CON MORTERO 1:5 Y APLANADO A PLOMO Y REGLA CON MCA 1:5. Y PLANTILLA DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 INCLUYE: TAPA DE CONCRETO DE 50 X 70 CMS, EXCAVACIÓN, AFINE DE TALUDES Y FONDO, TRASPALEOS, MOVIMIENTOS Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LOSA DE 70 X 90 CMS. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | PZA | 2
1852-011 | CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL CON MEDIDAS INTERIORES DE 0.40 M Y ALTURA PROMEDIO DE 0.5 M. FABRICADO CON FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, DE F'C=150 KG/CM2, MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR A BASE DE TABICON PESADO DE 10X14X28 CMS, REPELLADO EN LADO INTERIOR DEL CANAL, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, ESPESOR 1 CMS, ARMEX DE 10X10-4 PARA MARCO DE CONCRETO EN CANAL, CADENA DE 15 CMS DE PERALTE, DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADA CON 3 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO.2 A CADA 20 CM. TAPA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, CON PERFORACIONES DE 2 CMS DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10/10., INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLDADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T | ML | 208.2
1852-012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC SANITARIO REFORZADO DE 4" CON PERFORACIONES DE 5/8” A CADA 15 CM EN TRES BOLILLO COLOCADAS EN LAS PARTES SUPERIOR, INFERIOR Y CADA LADO DEL TUBO (4FILAS).DE ACUERDO A PROYECTO ACENTADO EN UNA CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR Y UN RECUBRIMIENTO DE GRAVA DE 15 CM , INCLUYE: MATERIAL DE CONSUMO, COLOCACIÓN, PERFORACIÓN. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-011/11 DE LA SCT. | ML | 673.2
1852-013 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO PARA ALCANTARILLADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PLOMEO, FIJACIÓN, ANILLO DE HULE, LUBRICANTE PVC, LIMPIADO PARA PVC, PRUEBAS, ACOPIO Y RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS DESPERDICIOS. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA NORMA NMX-AA-176-SCFI-2015. | ML | 106.4
A07 | TOTAL DRENAJE PLUVIAL
A | TOTAL CANCHA DE FUTBOL
B | CONSTRUCCION DE GRADAS
1 | PRELIMINARES
1852-23-PRTREQ-02 | TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE CRUCETAS Y ESTACAS, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL. P.U.O.T. | M2 | 70.31
1852-23-EXMQM302-01 | EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.00 MTS.DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO DE LA EXCAVACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A PRIMERA ESTACIÓN DE 20 MTS., ACARREOS LIBRES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | M3 | 101.52
1 | TOTAL PRELIMINARES
2 | CIMENTACION
1852-PE0001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAPA DE PEDRAPLEN DE TAMAÑO MAXIMO DE 15 CM(6 PULGADAS), NO EXCEDER DEL 30% EN PESO, PARTICULAS DE 1". Y EL TAMAÑO MINIMO SERA DE 7.5 CM 3" Y MAS DEL 20% DE FRAGMENTOS DE ROCA CHICA Y MEDIANA: INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, TENDIDO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T. | M3 | 89.78
1852-PL0001 | PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100 KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE 19 MM., ELABORADA CON CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL(CPP 30) INCLUYE: ELABORACIÓN, TENDIDO, NIVELADO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | M2 | 42.44
1852-APAL-041 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON ACERO #2 (1/4") F'Y=2530 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS. P.U.O.T. | KG | 249.79
1852-ACREC03 | ACERO DE REFUERZO COLOCADO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA DEL # 3, F'Y= 4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, SILLETAS, TRASLAPES, DESPERDICIOS Y ACARREOS LIBRES. P.U.O.T. | KG | 693.9
1852-ACREC04 | ACERO DE REFUERZO COLOCADO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA DEL #4, F'Y=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, SILLETAS, TRASLAPES, DESPEDICIOS Y ACARREOS LIBRES. P.U.O.T. | KG | 1468.35
1852-CTOC010 | CONCRETO COLOCADO EN CIMENTACION CON UN F'C=250 KG/CM2 , HECHO CON REVOLVEDORA CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4", CON CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP 30 R). INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBA DE LABORATORIO @ 5 M3, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | M3 | 12.03
1852-25-TEREMEMQ-01 | RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES O EXCAVACIONES REALIZADAS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CON BAILARINA DE COMPACTACIÓN Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS DE ESPESOR, MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA AL 95% PROCTOR, INCLUYE: CRIBADO DE MATERIAL PARA RELLENO CON MALLA DEL # 4, ACARREOS, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | M3 | 87.37
2 | TOTAL CIMENTACION
3 | ESTRUCTURA
1852-APAL-042 | ACERO PARA REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ACERO #2 (1/4") F'Y=2530 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS. P.U.O.T. | KG | 392.35
1852-ACREE03 | ACERO DE REFUERZO COLOCADO EN ESTRUCTURA CON VARILLA DEL # 3, F'Y= 4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, SILLETAS, TRASLAPES, DESPERDICIOS Y ACARREOS LIBRES. P.U.O.T. | KG | 514.87
1852-ACREE04 | ACERO DE REFUERZO COLOCADO EN ESTRUCTURA CON VARILLA DEL #4, F'Y=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, SILLETAS, TRASLAPES, DESPEDICIOS Y ACARREOS LIBRES. P.U.O.T. | KG | 2653.09
1852-CTOE010 | CONCRETO COLOCADO EN ESTRUCTURA CON UN F'C=250 KG/CM2 , HECHO CON REVOLVEDORA CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4", CON CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP 30 R). INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBA DE LABORATORIO @ 5 M3, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | M3 | 13.7
1852-ALB021 | FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO F'c= 150 KG/CM2, DE 10 CMS. DE ESPESOR, ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, CON CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CPP 30-R, ACABADO ESCOBILLADO CON ESCOBA, INCLUYE: TRAZO PARA DEFINIR PENDIENTES HACIA LAS COLADERAS, AFINE Y PREPARACION DE SUPERFICIE, JUNTA DE CONTRACCION, COLADO, VIBRADO, PICADO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | M2 | 37.5
1852-RELL02 | SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO CON COMPACTADORA DE IMPACTO (BAILARINA) Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR INCL. TRASPALEO, ACARREO LIBRE DENTRO DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | M3 | 42.15
1852-19ALB155 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNA PLACA METÁLICA DE 15 X 15 CMS. DE 1/2" CON 4 PERFORACIONES DE 1" PARA ALOJAR ANCLAS DE 3/4" INCLUYE: CORTES Y DESPERDICIOS, PINTADO DE LA PIEZA CON PINTURA BASE ESMALTE A DOS MANOS COLOR ESPECIFICADO EN OBRA PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, JUEGO DE 4 ANCLAS DE 3/4" C/ ROSCA Y UN DESARROLLO DE 60 CMS., 4 RONDANAS DE PRESIÓN, 4 TUERCA DE 3/4", MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | KG | 49.8
1852-JJE01-SAN-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HSS DE 6" X 6" X1/4", INCLUYE: SOLDADO A PLACA METÁLICA, CORTES Y DESPERDICIOS, PINTADO DE LA PIEZA CON PINTURA BASE ESMALTE A DOS MANOS COLOR ESPECIFICADO EN OBRA PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | KG | 3518.06
1852-JJE01-SAN-02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HSS DE 6" X 6" X1/8", INCLUYE: SOLDADO A ESTRUCTURA METÁLICA, ROLADO DE LA PIIEZA, CORTES Y DESPERDICIOS, PINTADO DE LA PIEZA CON PINTURA BASE ESMALTE A DOS MANOS COLOR ESPECIFICADO EN OBRA PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | KG | 928.8
1852-LONVI01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN LONA DE VINIL 18 ONZ O SIMILARL, ELEVACIÓN MÁXIMA A 7.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | M2 | 88
1852-19SUMCUBPOLI1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA DE POLICARBONATO ALBEOLAR DE 10 MM. COLOR HUMO, ELEVACIÓN MÁXIMA A 7.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CONECTORES "H" Y "U", ANCLAJE A POLINERIA CON PIJAS AUTOROSCANTES PUNTA DE BROCA DE 1 1/2" @ 25 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL Y @ 1.10 MTS. EN EL SENTIDO LONGITUDINAL, INCLUYE: SELLADO DE LOS ELEMENTOS CON ACRILASTIC, MANO DE OBRA, MATERIALES, CORTES Y DESPERDICIOS. P.U.O.T. | M2 | 88
3 | TOTAL ESTRUCTURA
4 | ACABADOS
1852-BUT01 | Suministro y colocacion de butacas deportivas para estadio marca OLYMPUS o similar de dimensiones profundidad 56 cm de base y 55cm de ancho del asiento, incluye materiales, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. | PZA | 110
4 | TOTAL ACABADOS
C | BAÑOS DEPORTIVOS
1 | ALBAÑILERIA
1852-304-ALB-02-003A | Muro de 21 cm. de espesor, de tabique rojo recocido de 6x13x26 cm, asentado con mezcla cemento arena 1:5 acabado común, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T. | M2 | 28.79
1852-304-ALB-02-006 | Muro de 14 cm. de espesor, de tabique rojo recocido de 6x13x26 cm, asentado con mezcla cemento arena 1:5 acabado común, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T. | M2 | 50.33
1852-MESA01 | Mesa para recibir lavabos de 1.51 X 0.50 m, de losa de 10 cm de espesor de concreto F´c=200 kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 cm y una tolerancia de + 2,5 cm., armada con varilla del No. 3 @ 15 cm en ambos lados, incluye: mano de obra, materiales y herramienta menor. P.U.O.T. | PZA | 3
1852-CEJ-935-CON | Ceja de concreto de sección promedio de 24x15 cm de concreto f´c=150 kg/cm2, con un revenimiento de 10 cm y una tolerancia de + 2,5 cm., armado con 1 var. del #3 y bastones del #2 @ 30 cm de 54 cm de longitud incluye, acabado aparente, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T. | M | 17.8
1852-304-ALB-06-018 | Firme de 10 cm acabado común, de concreto F'c= 150 kg/cm2, con un revenimiento de 10 cm y una tolerancia de + 2,5 cm., incluye: suministro de materiales, acarreos, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T. | M2 | 13.34
1852-ROD-013-1520 | Rodapie de 14x20 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, con un revenimiento de 10 cm y una tolerancia de + 2.5 cm., acabado común, armada con 5 varillas de 3/8" y baston de 1.40 mts de longitud #2 @ 25 cm., incluye: materiales, acarreos, cortes, | M | 17.8
1852-BANQ-10 | Piso para banqueta de 10 cm acabado escobillado, de concreto F'c= 150 kg/cm2, con un revenimiento de 10 cm y una tolerancia de + 2.5 cm. incluye: suministro de materiales, acarreos, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T. | M2 | 15.8
1 | TOTAL ALBAÑILERIA
2 | ACABADOS
1852-304-ALB-05-002 | Aplanado acabado repellado sobre muros, con mezcla cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T. | M2 | 200.07
1852-304-ALB-05-006 | Aplanado acabado fino sobre muros, con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T. | M2 | 200.07
1852-304-ALB-05-00P | APLANADO ACABADO REPELLADO SOBRE PLAFON, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:4, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | M2 | 13.34
1852-304-ALB-05-006P | APLANADO ACABADO FINO SOBRE PLAFON, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | M2 | 13.34
1852-BOQUILLA1:5 | Boquilla de aplanado pulido a base de mezcla cemento-arena 1:5, incluye: materiales, mano de obra y herramienta P.U.O.T. | M | 42.04
1852-306-PYP-05-053 | Pintura vinimex blanco marca Comex, en muros y elementos estructurales a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.. P.U.O.T. | M2 | 200.07
1852-306-PYP-05-063 | Pintura vinimex blanco marca Comex, en plafon a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios. P.U.O.T. | M2 | 13.34
1852-306-AZU-02-201 | Azulejo en muros de 20x30 cm.marca andes plus blanco o similar, asentada con pegazulejo y junteada con lechada de cemento blanco, Incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T. | M2 | 40.95
1852-306-LOZ-02-202 | Loseta vinílica de 33x33 cm. marca jupiter blanco o similar, asentada con pegazulejo y junteada con lechada de cemento blanco incluye: suministro de materiales, acarreos, colocación, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T. | M2 | 13.34
2 | TOTAL ACABADOS
3 | INSTALACIONES SANITARIAS
1852-122 | Suministro y colocación de tubería de PVC sanitario de 2" de diámetro, incluye: pruebas, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | ML | 17.75
1852-123 | Suministro y colocación de codo de PVC sanitario de 90° x 2" de diámetro, incluye: pruebas, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | PZA | 10
1852-127 | Suministro y colocación de tubería de PVC sanitario de 4" de diámetro, incluye: pruebas, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | ML | 28.41
1852-128 | Suministro y colocación de yee de PVC sanitario de 4 x 4" de diámetro, incluye: pruebas, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | PZA | 2
1852-129 | Suministro y colocación de codo de PVC sanitario de 90° x 4" de diámetro, incluye: pruebas, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | PZA | 2
1852-130 | Suministro y colocación de codo de PVC sanitario de 45° x 4" de diámetro, incluye: pruebas, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | PZA | 1
1852-131 | Suministro y colocación de tee de PVC sanitario de 4 x 4" de diámetro, incluye: pruebas, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | PZA | 3
1852-131A | Suministro y colocación de reducción de PVC sanitario de 4" a 2" de diámetro, incluye: pruebas, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | PZA | 5
1852-132 | Registro sanitario de 0.40 x 0.60 cms y 100 cms. De profundidad promedio, medidas interiores, elaborado a base piezas macizas de tabicón pesado de 10 x 14 x 28 cms. De 28 cms. De espesor, junteado con mortero cemento arena prop. 1:3, desplantado sobre firme de concreto de 10 cms. De espesor con un f´c=200 kg/cm2 t.m.a. 3/4", aplanado pulido en interiores de 1.5 cms. Promedio, trazado, nivelado, materiales, herramienta y mano de obra, conformación de media caña en el fondo del registro para el correcto desalojo de las aguas residuales, tapa de cubierta del registro de 10 cms. De espesor a base de marco y contramarco de ángulo de 2" x 2" y malla electrosoldada 6-6, 6/6, cadena de coronación de 15 x 15 a base de armex de 11 x 11 cms. Colado con concreto f´c=200 kg/cm2, acabado rayado, cimbrado y descimbrado con cimbra común.P.U.O.T. | PZA | 10
3 | TOTAL INSTALACIONES SANITARIAS
4 | INSTALACIONES HIDRAULICAS
1852-133 | Suministro y colocación de cobre de 19 mm, por piso, incluye: abrazaderas, soldadura en uniones, pruebas, cortes, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | ML | 13.23
1852-134 | Suministro y colocación de cobre de 13 mm, por piso, incluye: abrazaderas, soldadura en uniones, pruebas, cortes, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | ML | 3.4
1852-135 | Suministro e instalación de tee hidráulica de cobre para tubo de 19 mm de diámetro. Incluye: soldadura en uniones, pruebas, cortes, desperdicios, mano de obra, herramientas y equipos. P.U.O.T. | PZA | 4
1852-137 | Suministro e instalación de codo de 90 hidráulica de cobre para tubo de 19 mm de diámetro. Incluye: soldadura en uniones, pruebas, cortes, desperdicios, mano de obra, herramientas y equipos. P.U.O.T. | PZA | 3
1852-138 | Suministro e instalación de codo de 90 hidráulica de cobre para tubo de 13 mm de diámetro. Incluye: soldadura en uniones, pruebas, cortes, desperdicios, mano de obra, herramientas y equipos. P.U.O.T. | PZA | 5
1852-139 | Suministro e instalación de reducción hidráulica de cobre para tubo de 19 a 13 mm de diámetro. Incluye: soldadura en uniones, pruebas, cortes, desperdicios, mano de obra, herramientas y equipos. P.U.O.T. | PZA | 5
4 | TOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS
5 | MUEBLES DE BAÑO
1852-314-IHS-05-19A | Cespol de pvc para vertedero, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. P.U.O.T. | PZA | 3
1852-311-MDB-10-202 | Lavabo marca lerma color blanco o similar incluye: cespol de pvc, suministro y colocación. P.U.O.T. | PZA | 3
1852-311-MDB-10-203 | Taza de codo y tanque anfora de codo marca Mallorca color blanco o similar, incluye: suministro y colocación. | PZA | 2
1852-311-MDB-10-205 | Mingitorio marca Lerma cavalier color blanco o similar, incluye: suministro de materiales, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T. | PZA | 2
5 | TOTAL MUEBLES DE BAÑO
6 | PUERTAS Y VENTANAS
1852-500-PUE-02-200 | Puerta metálica de 0.80 x 2.05 m., de lámina lisa cal. 20 con marco a base de perfiles de sección cuadrada tipo comercial de lámina cal. 18 de 1 1/2" x 1 1/2" (38x38mm), pintada con pintura epóxica y terminada con esmalte alquidálico color blanco, incluye: herramienta, mano de obra, equipo, suministro de perfiles y lámina, materiales, herrajes, colocación, bisagra de libro. P.U.O.T. | PZA | 4
1852-OV11 | Ventana de cancelería de aluminio anodizado natural, de doble proyección de 0.85 m. De ancho por 0.50 m. De altura, de perfiles de aluminio de 2'' pulgadas, y cristal claro de 6 mm, incluye: suministro de herrajes, materiales, cortes, desperdicios, fijación, sellado, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. (v2) P.U.O.T. | PZA | 4
6 | TOTAL PUERTAS Y VENTANAS
C | TOTAL BAÑOS DEPORTIVOS
B | TOTAL CONSTRUCCION DE GRADAS
C | CONSTRUCCION DE GRADAS
1 | PRELIMINARES
1852-23-PRTREQ-02 | TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO; INCLUYE CRUCETAS Y ESTACAS, ESTABLECIENDO EJES, REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL. P.U.O.T. | M2 | 70.31
1852-23-EXMQM302-01 | EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.00 MTS.DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO DE LA EXCAVACIÓN, RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A PRIMERA ESTACIÓN DE 20 MTS., ACARREOS LIBRES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | M3 | 101.52
1 | TOTAL PRELIMINARES
2 | CIMENTACION
1852-PE0001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAPA DE PEDRAPLEN DE TAMAÑO MAXIMO DE 15 CM(6 PULGADAS), NO EXCEDER DEL 30% EN PESO, PARTICULAS DE 1". Y EL TAMAÑO MINIMO SERA DE 7.5 CM 3" Y MAS DEL 20% DE FRAGMENTOS DE ROCA CHICA Y MEDIANA: INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, TENDIDO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA P.U.O.T. | M3 | 89.78
1852-PL0001 | PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100 KG/CM2 CON AGREGADO MAXIMO DE 19 MM., ELABORADA CON CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL(CPP 30) INCLUYE: ELABORACIÓN, TENDIDO, NIVELADO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | M2 | 42.44
1852-APAL-041 | ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON ACERO #2 (1/4") F'Y=2530 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS. P.U.O.T. | KG | 249.79
1852-ACREC03 | ACERO DE REFUERZO COLOCADO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA DEL # 3, F'Y= 4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, SILLETAS, TRASLAPES, DESPERDICIOS Y ACARREOS LIBRES. P.U.O.T. | KG | 693.9
1852-ACREC04 | ACERO DE REFUERZO COLOCADO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA DEL #4, F'Y=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, SILLETAS, TRASLAPES, DESPEDICIOS Y ACARREOS LIBRES. P.U.O.T. | KG | 1468.35
1852-CTOC010 | CONCRETO COLOCADO EN CIMENTACION CON UN F'C=250 KG/CM2 , HECHO CON REVOLVEDORA CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4", CON CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP 30 R). INCLUYE: ACARREOS, COLADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBA DE LABORATORIO @ 5 M3, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | M3 | 12.03
1852-25-TEREMEMQ-01 | RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES O EXCAVACIONES REALIZADAS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CON BAILARINA DE COMPACTACIÓN Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS DE ESPESOR, MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA AL 95% PROCTOR, INCLUYE: CRIBADO DE MATERIAL PARA RELLENO CON MALLA DEL # 4, ACARREOS, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | M3 | 87.37
2 | TOTAL CIMENTACION
3 | ESTRUCTURA
1852-APAL-042 | ACERO PARA REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ACERO #2 (1/4") F'Y=2530 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS. P.U.O.T. | KG | 392.35
1852-ACREE03 | ACERO DE REFUERZO COLOCADO EN ESTRUCTURA CON VARILLA DEL # 3, F'Y= 4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, SILLETAS, TRASLAPES, | KG | 514.87
1852-ACREE04 | ACERO DE REFUERZO COLOCADO EN ESTRUCTURA CON VARILLA DEL #4, F'Y=4200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, SILLETAS, TRASLAPES, | KG | 2653.09
1852-CTOE010 | CONCRETO COLOCADO EN ESTRUCTURA CON UN F'C=250 KG/CM2 , HECHO CON REVOLVEDORA CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4", CON CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 | M3 | 13.7
1852-ALB021 | FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO F'c= 150 KG/CM2, DE 10 CMS. DE ESPESOR, ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA, CON CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CPP 30-R, ACABADO | M2 | 37.5
1852-RELL02 | SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO CON COMPACTADORA DE IMPACTO (BAILARINA) Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR INCL. TRASPALEO, ACARREO LIBRE DENTRO DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | M3 | 42.15
1852-19ALB155 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNA PLACA METÁLICA DE 15 X 15 CMS. DE 1/2" CON 4 PERFORACIONES DE 1" PARA ALOJAR ANCLAS DE 3/4" INCLUYE: CORTES Y DESPERDICIOS, PINTADO DE LA PIEZA CON PINTURA BASE ESMALTE A DOS MANOS COLOR ESPECIFICADO EN OBRA PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, JUEGO DE 4 ANCLAS DE 3/4" C/ ROSCA Y UN DESARROLLO DE 60 CMS., 4 RONDANAS DE PRESIÓN, 4 TUERCA DE 3/4", MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | KG | 49.8
1852-JJE01-SAN-01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HSS DE 6" X 6" X1/4", INCLUYE: SOLDADO A PLACA METÁLICA, CORTES Y DESPERDICIOS, PINTADO DE LA PIEZA CON PINTURA BASE ESMALTE A DOS MANOS COLOR ESPECIFICADO EN OBRA PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | KG | 3518.06
1852-JJE01-SAN-02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HSS DE 6" X 6" X1/8", INCLUYE: SOLDADO A ESTRUCTURA METÁLICA, ROLADO DE LA PIIEZA, CORTES Y DESPERDICIOS, PINTADO DE LA PIEZA CON PINTURA BASE ESMALTE A DOS MANOS COLOR ESPECIFICADO EN OBRA PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. | KG | 928.8
1852-LONVI01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN LONA DE VINIL 18 ONZ O SIMILARL, ELEVACIÓN MÁXIMA A 7.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | M2 | 88
1852-19SUMCUBPOLI1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA DE POLICARBONATO ALBEOLAR DE 10 MM. COLOR HUMO, ELEVACIÓN MÁXIMA A 7.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: CONECTORES "H" Y "U", ANCLAJE A POLINERIA CON PIJAS AUTOROSCANTES PUNTA DE BROCA DE 1 1/2" @ 25 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL Y @ 1.10 MTS. EN EL SENTIDO LONGITUDINAL, INCLUYE: SELLADO DE LOS ELEMENTOS CON ACRILASTIC, MANO DE OBRA, MATERIALES, CORTES Y DESPERDICIOS. P.U.O.T. | M2 | 88
3 | TOTAL ESTRUCTURA
4 | ACABADOS
1852-BUT01 | Suministro y colocacion de butacas deportivas para estadio marca OLYMPUS o similar de dimensiones profundidad 56 cm de base y 55cm de ancho del asiento, incluye materiales, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T. | PZA | 110
4 | TOTAL ACABADOS
B | BAÑOS DEPORTIVOS
1 | ALBAÑILERIA
1852-304-ALB-02-003A | Muro de 21 cm. de espesor, de tabique rojo recocido de 6x13x26 cm, asentado con mezcla cemento arena 1:5 acabado común, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T. Muro de 14 cm. de espesor, de tabique rojo recocido | M2 | 28.79
1852-304-ALB-02-006 | Muro de 14 cm. de espesor, de tabique rojo recocido de 6x13x26 cm, asentado con mezcla cemento arena 1:5 acabado común, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T. Mesa para recibir lavabos de 1.51 X 0.50 m, de losa de | M2 | 50.33
1852-MESA01 | Mesa para recibir lavabos de 1.51 X 0.50 m, de losa de 10 cm de espesor de concreto F´c=200 kg/cm2, hecho en obra, con un revenimiento de 10 cm y una tolerancia de + 2,5 cm., armada con varilla del No. 3 @ 15 cm en ambos lados, incluye: mano de obra, | PZA | 3
1852-CEJ-935-CON | Ceja de concreto de sección promedio de 24x15 cm de concreto f´c=150 kg/cm2, con un revenimiento de 10 cm y una tolerancia de + 2,5 cm., armado con 1 var. del #3 y bastones del #2 @ 30 cm de 54 cm de longitud incluye, acabado aparente, incluye: | M | 17.8
1852-304-ALB-06-018 | Firme de 10 cm acabado común, de concreto F'c= 150 kg/cm2, con un revenimiento de 10 cm y una tolerancia de + 2,5 cm., incluye: suministro de materiales, acarreos, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T. | M2 | 13.34
1852-ROD-013-1520 | Rodapie de 14x20 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 kg/cm2, con un revenimiento de 10 cm y una tolerancia de + 2.5 cm., acabado común, armada con 5 varillas de 3/8" y baston de 1.40 mts de longitud #2 @ 25 cm., incluye: materiales, acarreos, cortes, | M | 17.8
1852-BANQ-10 | Piso para banqueta de 10 cm acabado escobillado, de concreto F'c= 150 kg/cm2, con un revenimiento de 10 cm y una tolerancia de + 2.5 cm. incluye: suministro de materiales, acarreos, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T. | M2 | 15.8
1 | TOTAL ALBAÑILERIA
2 | ACABADOS
1852-304-ALB-05-002 | Aplanado acabado repellado sobre muros, con mezcla cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T. | M2 | 200.07
1852-304-ALB-05-006 | Aplanado acabado fino sobre muros, con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, incluye: suministro de materiales, acarreos, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T. | M2 | 200.07
1852-304-ALB-05-00P | APLANADO ACABADO REPELLADO SOBRE PLAFON, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:4, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | M2 | 13.34
1852-304-ALB-05-006P | APLANADO ACABADO FINO SOBRE PLAFON, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | M2 | 13.34
1852-BOQUILLA1:5 | Boquilla de aplanado pulido a base de mezcla cemento-arena 1:5, incluye: materiales, mano de obra y herramienta P.U.O.T. | M | 42.04
1852-306-PYP-05-053 | Pintura vinimex blanco marca Comex, en muros y elementos estructurales a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.. P.U.O.T. | M2 | 200.07
1852-306-PYP-05-063 | Pintura vinimex blanco marca Comex, en plafon a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios. P.U.O.T. | M2 | 13.34
1852-306-AZU-02-201 | Azulejo en muros de 20x30 cm.marca andes plus blanco o similar, asentada con pegazulejo y junteada con lechada de cemento blanco, Incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T. | M2 | 40.95
1852-306-LOZ-02-202 | Loseta vinílica de 33x33 cm. marca jupiter blanco o similar, asentada con pegazulejo y junteada con lechada de cemento blanco incluye: suministro de materiales, acarreos, colocación, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T. | M2 | 13.34
2 | TOTAL ACABADOS
3 | INSTALACIONES SANITARIAS
1852-122 | Suministro y colocación de tubería de PVC sanitario de 2" de diámetro, incluye: pruebas, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | ML | 17.75
1852-123 | Suministro y colocación de codo de PVC sanitario de 90° x 2" de diámetro, incluye: pruebas, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | PZA | 10
1852-127 | Suministro y colocación de tubería de PVC sanitario de 4" de diámetro, incluye: pruebas, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | ML | 28.41
1852-128 | Suministro y colocación de yee de PVC sanitario de 4 x 4" de diámetro, incluye: pruebas, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | PZA | 2
1852-129 | Suministro y colocación de codo de PVC sanitario de 90° x 4" de diámetro, incluye: pruebas, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | PZA | 2
1852-130 | Suministro y colocación de codo de PVC sanitario de 45° x 4" de diámetro, incluye: pruebas, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | PZA | 1
1852-131 | Suministro y colocación de tee de PVC sanitario de 4 x 4" de diámetro, incluye: pruebas, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | PZA | 3
1852-131A | Suministro y colocación de reducción de PVC sanitario de 4" a 2" de diámetro, incluye: pruebas, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | PZA | 5
1852-132 | Registro sanitario de 0.40 x 0.60 cms y 100 cms. De profundidad promedio, medidas interiores, elaborado a base piezas macizas de tabicón pesado de 10 x 14 x 28 cms. De 28 cms. De espesor, junteado con mortero cemento arena prop. 1:3, desplantado sobre firme de concreto de 10 cms. De espesor con un f´c=200 kg/cm2 t.m.a. 3/4", aplanado pulido en interiores de 1.5 cms. Promedio, trazado, nivelado, materiales, herramienta y mano de obra, conformación de media caña en el fondo del registro para el correcto desalojo de las aguas residuales, tapa de cubierta del registro de 10 cms. De espesor a base de marco y contramarco de ángulo de 2" x 2" y malla electrosoldada 6-6, 6/6, cadena de coronación de 15 x 15 a base de armex de 11 x 11 cms. Colado con concreto f´c=200 kg/cm2, acabado rayado, cimbrado y descimbrado con cimbra común.P.U.O.T. | PZA | 10
3 | TOTAL INSTALACIONES SANITARIAS
4 | INSTALACIONES HIDRAULICAS
1852-133 | Suministro y colocación de cobre de 19 mm, por piso, incluye: abrazaderas, soldadura en uniones, pruebas, cortes, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | ML | 13.23
1852-134 | Suministro y colocación de cobre de 13 mm, por piso, incluye: abrazaderas, soldadura en uniones, pruebas, cortes, desperdicios, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. | ML | 3.4
1852-135 | Suministro e instalación de tee hidráulica de cobre para tubo de 19 mm de diámetro. Incluye: soldadura en uniones, pruebas, cortes, desperdicios, mano de obra, herramientas y equipos. P.U.O.T. | PZA | 4
1852-137 | Suministro e instalación de codo de 90 hidráulica de cobre para tubo de 19 mm de diámetro. Incluye: soldadura en uniones, pruebas, cortes, desperdicios, mano de obra, herramientas y equipos. P.U.O.T. | PZA | 3
1852-138 | Suministro e instalación de codo de 90 hidráulica de cobre para tubo de 13 mm de diámetro. Incluye: soldadura en uniones, pruebas, cortes, desperdicios, mano de obra, herramientas y equipos. P.U.O.T. | PZA | 5
1852-139 | Suministro e instalación de reducción hidráulica de cobre para tubo de 19 a 13 mm de diámetro. Incluye: soldadura en uniones, pruebas, cortes, desperdicios, mano de obra, herramientas y equipos. P.U.O.T. | PZA | 5
4 | TOTAL INSTALACIONES HIDRAULICAS
5 | MUEBLES DE BAÑO
1852-314-IHS-05-19A | Cespol de pvc para vertedero, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta. P.U.O.T. | PZA | 3
1852-311-MDB-10-202 | Lavabo marca lerma color blanco o similar incluye: cespol de pvc, suministro y colocación. P.U.O.T. | PZA | 3
1852-311-MDB-10-203 | Taza de codo y tanque anfora de codo marca Mallorca color blanco o similar, incluye: suministro y colocación. | PZA | 2
1852-311-MDB-10-205 | Mingitorio marca Lerma cavalier color blanco o similar, incluye: suministro de materiales, instalación, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T. | PZA | 2
5 | TOTAL MUEBLES DE BAÑO
6 | PUERTAS Y VENTANAS
1852-500-PUE-02-200 | Puerta metálica de 0.80 x 2.05 m., de lámina lisa cal. 20 con marco a base de perfiles de sección cuadrada tipo comercial de lámina cal. 18 de 1 1/2" x 1 1/2" (38x38mm), pintada con pintura epóxica y terminada con esmalte alquidálico color blanco, incluye: herramienta, mano de obra, equipo, suministro de perfiles y lámina, materiales, herrajes, colocación, bisagra de libro. P.U.O.T. | PZA | 4
1852-OV11 | Ventana de cancelería de aluminio anodizado natural, de doble proyección de 0.85 m. De ancho por 0.50 m. De altura, de perfiles de aluminio de 2'' pulgadas, y cristal claro de 6 mm, incluye: suministro de herrajes, materiales, cortes, desperdicios, fijación, sellado, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. (v2) P.U.O.T. | PZA | 4
6 | TOTAL PUERTAS Y VENTANAS
B | TOTAL BAÑOS DEPORTIVOS
C | TOTAL CONSTRUCCION DE GRADAS
D | JUEGOS INFANTILES
A1 | PRELIMINARES
1852-0015 | TRAZO Y NIVELACION POR MEDIOS MANUALES ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, INCLUYE; MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÒN. P.U.O.T. | M2 | 46.14
A1 | TOTAL PRELIMINARES
A2 | PISOS
1852-PIS-01 | FIRME DE 8 CM ARMADO CON MALLA 6X6/10-10, DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, CIMBRADO DE FRONTERAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | M2 | 46.14
1852-PIS-02 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA ANTIDERRAPANTE BASE AGUA, DE COLORES EN PISO DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, TRAZO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | M2 | 46.14
A2 | TOTAL PISOS
A3 | JUEGOS INFANTILES
1852-J1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO INFANTIL TEMATICO SERIE MODULAR DE LA MARCA RECREATEC BB O SIMILAR DE 6.52 X 4.84 X 4.M, INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. P.U.O.T. | PZA | 1
A3 | TOTAL JUEGOS INFANTILES
D | TOTAL JUEGOS INFANTILES
Z | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TAPANATEPEC, MUNICIPIO SAN PEDRO TAPANATEPEC.
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: | [5 empty] | $
IVA 16.00% | [5 empty] | $
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: | [5 empty] | $
(* MONTO CON LETRA *)